2019 | 4 | OAX190401676129 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400000 | 400000 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE LAS ROSAS SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA NOCHE BUENA. - 214317 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 214317 | S | 25 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA NOCHE BUENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE TEPOSCOLULA, CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NOCHE BUENA ENTRE | -96.7256 | 17.029 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Obra | COP/MSCX/FIII/411/2019 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACÚSTICAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676136 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA - 214504 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214504 | S | 43 | 41 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE PRINCIPAL AL MESON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA Y A 250 | -96.4063 | 18.2463 | 2019-09-09 | 2019-10-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Administración directa | 69080 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676233 | Proyecto de inversión | 1213352.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1213352.63 | 1213352.63 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DA SAN JUAN YUCUITA - 216515 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN YUCUITA | 216515 | S | 450 | 320 | 0 | Metros lineales | 1830 | 1830 | 1830 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÌAZ Y CALLE LA CRUZ VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUITA PASANDO POR ALGUNAS CALLES DE LA COMUNIDAD AL | -97.2678 | 17.5147 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1213352.63 | 1213352.63 | 1213352.63 | 1213352.63 | 1213352.63 | Obra | FIII-001-2019 | CONSTRUCTORA BURTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN YUCUITA | 1213352.63 | 1213352.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676265 | Proyecto de inversión | 541281.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 541281.18 | 541281.18 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 217409 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 217409 | S | 204 | 188 | 0 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Las Maravillas | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 68424 LAS MARAVILLAS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE | -96.6383 | 18.5083 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 541281.18 | 541281.18 | 541281.18 | 541281.18 | 541281.18 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/022 | VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 541281.18 | 541281.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676310 | Proyecto de inversión | 536910.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 536910.91 | 536910.91 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 218282 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218282 | S | 40 | 30 | 0 | Metros lineales | 166 | 173 | 173 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE DIEZ BARRIO EL SATÉLITE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA TRES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE CAPITANIA DE PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL AGEB 2027800010158 | -96.4065 | 18.2404 | 2019-09-02 | 2019-10-20 | 536910.91 | 536910.91 | 536910.91 | 536910.91 | 536910.91 | Administración directa | 69055 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 536910.91 | 536910.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676315 | Proyecto de inversión | 136800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 136800 | 136800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BENEMERITO JUAREZ BOMBA DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 218509 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 218509 | S | 9 | 9 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Benemérito Juárez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO BENEMERITO JUAREZ, 68445 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NARCISO MENDOZA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE | -96.0012 | 18.119 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | Adquisiciones | 218509 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 136800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676331 | Proyecto de inversión | 1948533.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1948533.07 | 1948533.07 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1660Z - 218767 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 218767 | S | 180 | 170 | 0 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | La Unión | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPR1660Z | -96.8675 | 17.1017 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1948533.07 | 1948533.07 | 1948533.07 | 1948533.07 | 1948533.07 | Obra | MSFT/FAISMyDTDF/FAIS-FISE/1543/29/09/2019 | LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 1948533.07 | 1948533.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676332 | Proyecto de inversión | 508995.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 508995.01 | 508995.01 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MEJIA - 218787 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 218787 | S | 111 | 117 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN BARRIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LIBERTAD BAR | -96.7302 | 16.5699 | 2019-10-10 | 2019-11-23 | 508995.01 | 508995.01 | 508995.01 | 508995.01 | 508995.01 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/013/2019 | Constructora Zuchiate SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 508995.01 | 508995.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676343 | Proyecto de inversión | 122000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 122000 | 122000 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BUENA VISTA GALLARDO BOMBA DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 219003 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 219003 | S | 10 | 6 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buenavista Gallardo | CALLE UNIÓN EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSTA CHICA Y CALLE LAS DELICIAS, CALLE LIBERTAD FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO | -95.9742 | 17.9894 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Adquisiciones | 219003 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 122000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676345 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MONTE ÁLBAN TERCERA ETAPA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 219110 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 219110 | S | 23 | 13 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | AVENIDA MONTE ÁLBAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SÍMBOLOS PATRIOS Y CALLE REFORMA, CALLE 20 DE NOVIEMRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MONTE ÁLBAN EN LA COLONIA | -96.7582 | 17.0275 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | COP/MSCX/FIII/298/2019 | Eliseo Aquino López | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676364 | Proyecto de inversión | 99514.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99514.5 | 99514.5 | REHABILITACION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INDIGENA NAXU NAXIJEN CLAVE - 219539 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219539 | S | 39 | 33 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE 6 DE ENERO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM | -96.3968 | 18.2479 | 2019-09-16 | 2019-09-29 | 99514.5 | 99514.5 | 99514.5 | 99514.5 | 99514.5 | Administración directa | 69127 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 99514.5 | 99514.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676367 | Proyecto de inversión | 122000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 122000 | 122000 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CAMELIA ROJA BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 219729 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 219729 | S | 4 | 12 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camelia Roja | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ADOLFO RUIS CORTINEZ AL LADO DEL PARQUE | -96.2086 | 18.0281 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Adquisiciones | 219729 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 122000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676375 | Proyecto de inversión | 2162644.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2162644.02 | 2162644.02 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD NÚCLEO RURAL LA SOLEDAD - 219964 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 219964 | S | 65 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 678.4 | 678.4 | 678.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Soledad | CALLE CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD PUEBLO LA SOLEDAD, 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA DESVIACIÓN A LA SOLEDAD A 5 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD UBICADOS EN EL | -97.4889 | 16.6289 | 2019-07-13 | 2019-11-06 | 2162644.02 | 2162644.02 | 2162644.02 | 2162644.02 | 2162644.02 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-024-2019 | PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACAIBO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 2162644.02 | 2162644.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676443 | Proyecto de inversión | 318900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 318900 | 318900 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EL PORVENIR BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 221927 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 221927 | S | 11 | 31 | 0 | Otros | 42 | 42 | 42 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GABINO ABRECO AL LADO DE LA CANCHA TECHADA | -96.2174 | 18.1557 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 318900 | 318900 | 318900 | 318900 | 318900 | Adquisiciones | 221927 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 318900 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676469 | Proyecto de inversión | 804750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 804750 | 804750 | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 222433 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222433 | S | 175 | 133 | 0 | Otros | 1 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cañada De Morelos | CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE MORELOS, 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MORELOS. | -97.6131 | 16.9715 | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 804750 | 804750 | 804750 | 804750 | 804750 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0011/17/2019 | RODOLFO CARRO LÓPEZ | CHALCATONGO DE HIDALGO | 804750 | 804750 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676499 | Proyecto de inversión | 1528872.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1528872.95 | 1528872.95 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAHUINDANDA - 223035 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 223035 | S | 857 | 737 | 0 | Metros Cuadrados | 905 | 905 | 905 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE ZAHUINDANDA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAGDALENA MARTINEZ, CALLE 2004 LA OBRA DE UBICA A UNOS 200 METROS AL SUROESTE DEL PALACIO | -97.148 | 16.9267 | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 1528872.95 | 1528872.95 | 1528872.95 | 1528872.95 | 1528872.95 | Obra | MSAH/FISMDF/108/29/2019 | GRUPO EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 1528872.95 | 1528872.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676504 | Proyecto de inversión | 1014752.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1014752.47 | 1014752.47 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC PREESCOLAR FRANCISCO VILLA CVE. 20DPB19920 UBICADA EN LA LOCALIDAD NUCLEO RURAL SAN ISIDRO - 223102 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 223102 | S | 43 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San Isidro | CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO, 71387 SAN ISIDRO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y TOMANDO COMO VÍA PRINCIPAL EL CAMINO SAN ISIDRO, SE PUEDE UBICAR FÁCILMENTE | -97.4583 | 16.6325 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 1014752.47 | 1014752.47 | 1014752.47 | 1014752.47 | 1014752.47 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-008-2019 | VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1014752.47 | 1014752.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676579 | Proyecto de inversión | 1391220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1391220 | 1391220 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 224366 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 224366 | S | 324 | 316 | 0 | Metros Cuadrados | 2112.8 | 2112.8 | 2112.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | EJIDO CERRO CLARÍN, 68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JOSE INDEPENEDECIA A CERRO CLARIN EN LAS DISTINTAS CASAS DE LA COMUNIDAD ESTA SOLO CUENTA CON UNA CALLE PERO NO TIEN | -96.6753 | 18.2749 | 2019-07-20 | 2019-09-18 | 1391220 | 1391220 | 1391220 | 1391220 | 1391220 | Obra | MSJI/169/FISMDF/005/2019 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 1391220 | 1391220 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676596 | Proyecto de inversión | 367210.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 367210.13 | 367210.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR3602X - 224621 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 224621 | S | 18 | 14 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CENTRO DE SALUD LA LOCALIDAD CUENT | -96.6547 | 18.4751 | 2019-09-20 | 2019-10-19 | 367210.13 | 367210.13 | 367210.13 | 367210.13 | 367210.13 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/063 | JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 367210.13 | 367210.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676603 | Proyecto de inversión | 417295.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 417295.44 | 417295.44 | REHABILITACIÓN DE OLLAS COLECTORAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 224694 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 224694 | S | 150 | 150 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | CALLE CAMINO A YUCUCUNDO PUEBLO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71307 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE BRECHA OLLA 1 Y BRECHA OLLA 2, BRECHA OLLA 3 LAS OLLAS REHABILITADAS SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE | -97.173 | 16.8917 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 417295.44 | 417295.44 | 417295.44 | 417295.44 | 417295.44 | Administración directa | 71359 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 417295.44 | 417295.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676637 | Proyecto de inversión | 1520000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1520000 | 1520000 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LAS MESAS - 225287 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | 225287 | S | 230 | 218 | 0 | Otros | 960 | 960 | 960 | 100 | 1 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Concepción Las Mesas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL ACCES | -97.9606 | 16.8781 | 2019-10-31 | 2019-12-10 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | Obra | FISMDF/F-III/MMH/037/2019/013 | EDIFICACIONES Y MATERIALISTAS LOPZE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 1520000 | 1520000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676656 | Proyecto de inversión | 2439697.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 2439697.09 | 2439697.09 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SAN FERNANDO Y CALLEJÓN DEL BOSQUE - 225926 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | 225926 | S | 2400 | 2560 | 0 | Metros Cuadrados | 2254 | 2254 | 2254 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CAMINO TRAMO CALLEJÓN DEL BOSQUE - PROLONGACIÓN DE SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE Y , ES UN CAMINOI QUE COMINICA A LA | -96.6632 | 17.1047 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2439697.09 | 2439697.09 | 2439697.09 | 2439697.09 | 2439697.09 | Obra | MSAH/091/FISM-R28/COP-IR/07/2019 | PROSPECTIVA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION MONSEGON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 2439697.09 | 2439697.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676690 | Proyecto de inversión | 666019.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 666019.39 | 666019.39 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 226555 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 226555 | S | 265 | 209 | 0 | Otros | 1 | 250 | 250 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Torreón | CALLE 1 RANCHERIA TORREÓN, 68428 TORREÓN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 2 LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE EN CONTRA ESQUINA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD CON CALLES DE TERRACERIA. | -96.3843 | 18.4108 | 2019-10-25 | 2019-11-23 | 666019.39 | 666019.39 | 666019.39 | 666019.39 | 666019.39 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/045 | INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 666019.39 | 666019.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676702 | Proyecto de inversión | 1440754.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1440754.95 | 1440754.95 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA - 226755 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI | 226755 | S | 45 | 45 | 0 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Juan Tepanzacoalco | SAN JUAN TEPANZACOALCO, 00000 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EN LA AGENCIA DE SAN JUAN TEPANZACOALCO | -96.3799 | 17.4028 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1440754.95 | 1440754.95 | 1440754.95 | 1440754.95 | 1440754.95 | Obra | COP/MSPY/335/FAIMS/08/2019 | J.C CONSTRUCCIONES 2000 SA DE CV | SAN PEDRO YANERI | 1440754.95 | 1440754.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676703 | Proyecto de inversión | 406243.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 406243.81 | 406243.81 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARACOL A EL TEJON - 226768 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 226768 | S | 4800 | 3200 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - EL TEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVÉS DEL CAMINO DE | -95.1449 | 16.8266 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 406243.81 | 406243.81 | 406243.81 | 406243.81 | 406243.81 | Administración directa | 73558 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 406243.81 | 406243.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676710 | Proyecto de inversión | 992578.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 992578.56 | 992578.56 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN URBANIZACIÓN - 226978 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARÍA YOSOYUA | 226978 | S | 292 | 280 | 0 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAZ, SE ENCUENTRA A UNA LATITUD NORTE DE 1707 Y A UNA LONGITUD OESTE DE 9731 CON UNA ALTURA DE | -97.4981 | 17.1009 | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 992578.56 | 992578.56 | 992578.56 | 992578.56 | 992578.56 | Obra | OP/SMY/FISM/445/03/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V. | Santa Maria Yosoyua | 992578.56 | 992578.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676743 | Proyecto de inversión | 223500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 223500 | 223500 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA PRIVADA DE ALDAMA EN EL BARRIO EL ROSARIO. - 227845 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 227845 | S | 27 | 16 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 239 | 239 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA PRIMERA DE ALDAMA BARRIO EL ROSARIO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE ALDAMA Y CALZADA DE LOS DEPORTES, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMERA PRIVADA DE ALDAMA ENTRE LA C | -96.7393 | 17.0276 | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 223500 | 223500 | 223500 | 223500 | 223500 | Obra | COP/MSCX/FIII/330/2019 | David Martínez García | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 223500 | 223500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676747 | Proyecto de inversión | 215198.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 215198.19 | 215198.19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE PALMA, EN LA COLONIA EX HACIENDA CANDIANI. - 227885 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 227885 | S | 23 | 16 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE PALMA COLONIA EX-HACIENDA CANDIANI, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SABINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGNDA PRIVADA DE LA | -96.7166 | 17.0401 | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 215198.19 | 215198.19 | 215198.19 | 215198.19 | 215198.19 | Obra | COP/MSCX/FIII/369/2019 | David Martínez García | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 215198.19 | 215198.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676763 | Proyecto de inversión | 49473.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 49473.4 | 49473.4 | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO LA MINA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE PLATANO - 228064 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 228064 | S | 0 | 1 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Mina | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA MINA, 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA SIN NOMBRE A 20 METROS DE LA ESCUELA | -96.0992 | 17.9868 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 49473.4 | 49473.4 | 49473.4 | 49473.4 | 49473.4 | Adquisiciones | 228064 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 49473.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676766 | Proyecto de inversión | 135096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 135096 | 135096 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO LOS REYES SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA LIMON Y POR GOTEO PARA CHILE - 228084 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 228084 | S | 1 | 3 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LOS REYES AMPLIACIÓN SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENT | -96.2574 | 18.0033 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 135096 | 135096 | 135096 | 135096 | 135096 | Adquisiciones | 228084 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 135096 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676778 | Proyecto de inversión | 2375848.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2375848.12 | 2375848.12 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MIRAMON - 228326 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 228326 | S | 27 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | General Sebastián Ortiz | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EJIDO GENERAL SEBASTIAN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE INDEPENDENCIA, Y LUEGO LA CALLE | -96.3732 | 18.0564 | 2019-09-02 | 2019-12-10 | 2375848.12 | 2375848.12 | 2375848.12 | 2375848.12 | 2375848.12 | Obra | MSLO/232/FISMDF/019/2019 | JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 2375848.12 | 2375848.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676779 | Proyecto de inversión | 883427.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 883427.14 | 883427.14 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 228358 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 228358 | S | 80 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 66.75 | 72.85 | 72.85 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Paso Limón (Nuevo Paso Limón) | CALLE CAMINO REAL EJIDO NUEVO PASO LIMÓN, 68473 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A LOMA DE CEDRO Y AHÍ ANTES DE LLEGAR A LA SECCIÓN ALTA SE DESVÍA A LA IZQUIERDA PASANDO POR LA LOCA | -96.4286 | 18.0005 | 2019-09-25 | 2019-12-07 | 883427.14 | 883427.14 | 883427.14 | 883427.14 | 883427.14 | Obra | MSLO/232/FISMDF/023/2019 | JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 883427.14 | 883427.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676795 | Proyecto de inversión | 415006.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 415006.7 | 415006.7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS - 228697 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 228697 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Marcos El Coyul | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS RANCHERIA SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVO ACABO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A UN COSTADO DE LAS O | -98.0962 | 16.4881 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 415006.7 | 415006.7 | 415006.7 | 415006.7 | 415006.7 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./17/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S. A DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 415006.7 | 415006.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676799 | Proyecto de inversión | 1396968.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1396968.6 | 1396107.48 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 228934 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 228934 | S | 68 | 52 | 0 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | CALLE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Y CALLE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, CALLE DIFER | -96.799 | 17.9215 | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 1396107.48 | 1396107.48 | 1396107.48 | 1396107.48 | 1396107.48 | Obra | MSM/276/FISMDF/002/2019 | JCR MURPI S.A. DE C.V. | MINICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 1396107.48 | 1396107.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676818 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE 120 CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 229337 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 229337 | S | 120 | 110 | 0 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ANTONIO LEÓN, AVENIDA HIDALGO DOS CUADRAS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA 72. | -96.7295 | 16.838 | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Obra | COP/MSAZ/R33-FIII/002/2019 | INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676834 | Proyecto de inversión | 466211.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 466211.12 | 466211.12 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 229771 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 229771 | S | 95 | 70 | 0 | Metros lineales | 268 | 268 | 268 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE ALAMOS FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLEJON LAUREL Y CALLE PALMAS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALAMOS EN EL | -97.805 | 17.8217 | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 466211.12 | 466211.12 | 466211.12 | 466211.12 | 466211.12 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-041 | DISEÑO EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 466211.12 | 466211.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676839 | Proyecto de inversión | 294496.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 294496.61 | 294496.61 | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE - 229869 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 229869 | S | 138 | 112 | 0 | Metros lineales | 413.6 | 413.6 | 413.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE GUAMUCHIL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS 3RA. SECCION, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE SEGUNDA DE MEZQUITE, CALLE SEGUNDA CALLE | -97.7934 | 17.8143 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 294496.61 | 294496.61 | 294496.61 | 294496.61 | 294496.61 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-042 | CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 294496.61 | 294496.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676846 | Proyecto de inversión | 692577.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 692577.27 | 692577.27 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA MIXTEPEC - 230024 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230024 | S | 314 | 270 | 0 | Metros Cuadrados | 452.5 | 452.5 | 452.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAGDALENA MIXTEPEC SE TOMA LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO AL ORIENTE Y APROXIMADAM | -96.907 | 16.8948 | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 692577.27 | 692577.27 | 692577.27 | 692577.27 | 692577.27 | Obra | MMM/048/FAIS/05/2019 | GONZALO SANTIAGO CASTELLANOS | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | 692577.27 | 692577.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676852 | Proyecto de inversión | 917097.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 917097.68 | 917097.68 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA NUEVO ALLENDE DEL KM 0000 AL KM 7476 - 230147 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 230147 | S | 581 | 565 | 0 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - NUEVO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 991 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM | -97.6283 | 16.6948 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 917097.68 | 917097.68 | 917097.68 | 917097.68 | 917097.68 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/097/2019 | CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 917097.68 | 917097.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676880 | Proyecto de inversión | 268601.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 268601.53 | 268601.53 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 231123 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 231123 | S | 7 | 5 | 0 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68470 EMILIANO ZAPATA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE VEREDA VEREDA PRINCIPAL Y , SE CIRCULA POR CALLE 5 DE MAYO LUCIANO MEJÍA Y CALLE MORELOS SE DESVÍA A LA DER. PARA LA CALLE QUE LLEVA AL EMBARCADERO | -96.4124 | 18.0207 | 2019-10-25 | 2019-12-19 | 268601.53 | 268601.53 | 268601.53 | 268601.53 | 268601.53 | Obra | MSLO/232/FISMDF/031/2019 | ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 268601.53 | 268601.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676910 | Proyecto de inversión | 780513.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 780513.91 | 780513.91 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0000 AL KM 3000 - 231850 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 231850 | S | 338 | 325 | 0 | Otros | 4238.4 | 4238.4 | 4238.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Cristóbal La Vega | PUEBLO SAN CRISTÓBAL LA VEGA, 68483 SAN CRISTÓBAL LA VEGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL MISMO CAMINO PRINCIPAL | -96.2393 | 17.7588 | 2019-09-09 | 2019-11-06 | 780513.91 | 780513.91 | 780513.91 | 780513.91 | 780513.91 | Administración directa | 75206 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 780513.91 | 780513.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677010 | Proyecto de inversión | 165000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 165000 | 165000 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL PARÍAN - 234408 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 234408 | S | 35 | 30 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | El Parián | CALLE EL PARIAN PUEBLO EL PARIÁN, 68208 EL PARIÁN, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLEJON 1A PRIVADA DE PARIAN Y , TRES LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA CALE PRINCIPAL DENOMINADO PARIAN Y DOS EN LA PRIMERA PRIVADA DE PARIAN | -97.0142 | 17.4129 | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Obra | FISMCM/NO-20/2019 | ALFREDO FLORES SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 165000 | 165000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677019 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 234836 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 234836 | S | 166 | 141 | 0 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santiago Amate Colorado | RANCHERIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL AMATE COLORADO | -97.9045 | 16.9697 | 2019-09-06 | 2019-11-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Obra | MPVG/FISMDF/073/003/007/2019 | ING. BERNARDO CRUZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677053 | Proyecto de inversión | 1119244.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1119244.73 | 1119244.73 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MAJARA - 235695 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO OAXACA | 235695 | S | 18 | 25 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Majara | TERRACERÍA TRAMO DEL CENTRO - AL PARAJE MAJARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE UNIÓN Y PROGRESO, 71133 MAJARA (UNIÓN Y PROGRESO), SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACE | -97.7365 | 16.999 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1119244.73 | 1119244.73 | 1119244.73 | 1119244.73 | 1119244.73 | Obra | MSN/FISM/481/IR/06/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 1119244.73 | 1119244.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677056 | Proyecto de inversión | 1149533.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1149533.69 | 1149533.69 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 1RA AMPLIACIÓN - 235784 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 235784 | S | 400 | 250 | 0 | Metros lineales | 377 | 377 | 377 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ASI COMO 1RA PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA 1RA AMPLIACIÓN DE SA | -96.6846 | 17.0463 | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 1149533.69 | 1149533.69 | 1149533.69 | 1149533.69 | 1149533.69 | Obra | FAISM/MSCA-375/COP-02/2019 | OBRA CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 1149533.69 | 1149533.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677090 | Proyecto de inversión | 1386482.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1386482.51 | 1386482.51 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000. - 236353 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 236353 | S | 346 | 304 | 0 | Otros | 5619.4 | 5619.4 | 5619.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Rafael Agua De Pescadito | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 PUEBLO SAN RAFAEL AGUA PESCADITO, 68484 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -96.3224 | 17.9116 | 2019-08-02 | 2019-10-28 | 1386482.51 | 1386482.51 | 1386482.51 | 1386482.51 | 1386482.51 | Administración directa | 74904 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUSTISTA VALLE NACIONAL | 675128.07 | 675128.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677097 | Proyecto de inversión | 765375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 765375 | 765375 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 236477 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 236477 | S | 58 | 56 | 0 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua De Hierba | PUEBLO AGUA DE HIERVA, 00000 AGUA DE HIERBA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE HIERVA | -96.8378 | 18.2022 | 2019-09-05 | 2019-10-24 | 765375 | 765375 | 765375 | 765375 | 765375 | Obra | CONT-MSMCH/406/56/2019 | ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 765375 | 765375 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677161 | Proyecto de inversión | 98835.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 98835.71 | 98835.71 | REVESTIMIENTO DE CALLES - 238053 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 238053 | S | 30 | 20 | 0 | Metros lineales | 433.36 | 433.36 | 433.36 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Plan De San Antonio | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 PLAN DE SAN ANTONIO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CASA DEL PARAJE DE PLAN DE SAN ANTONIO | -97.7236 | 17.1629 | 2019-10-22 | 2019-10-31 | 98365.71 | 98835.71 | 98835.71 | 98835.71 | 98835.71 | Administración directa | 69175 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 98835.71 | 98835.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677183 | Proyecto de inversión | 574624.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 574624.91 | 574624.91 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DE POLICIA TECOMALTIANGUISCO - 238956 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO | 238956 | S | 72 | 71 | 0 | Otros | 332 | 332 | 332 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Tecomaltianguisco | PUEBLO TECOMALTIANGUISCO, 00000 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE TECOMALTIANGUISCO | -96.7119 | 17.8579 | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 574624.91 | 574624.91 | 574624.91 | 574624.91 | 574624.91 | Obra | CTO/FISMDT/MCP/019/012/006/2019 | HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 574624.91 | 574624.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677198 | Proyecto de inversión | 405680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 405680 | 405680 | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EL COBANO - 239371 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 239371 | S | 56 | 52 | 0 | Otros | 4200 | 4200 | 4200 | 100 | 1 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CAMINO TRAMO 0+000 - 0.700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 PUERTO , 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE Y , PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA POBLACIÓN DE CHAHUITES | -94.142 | 16.2715 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 405680 | 405680 | 405680 | 405680 | 405680 | Obra | CT/MCH/M025/FISMDF/15/2019 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICO HOPE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 405680 | 405680 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677203 | Proyecto de inversión | 359796.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 359796.03 | 359796.03 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 239539 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 239539 | S | 35 | 25 | 0 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia Del Rosario | CALLE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR SN BARRIO , 71031 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y | -97.9399 | 17.0409 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 359796.03 | 359796.03 | 359796.03 | 359796.03 | 359796.03 | Obra | MCR/FISMDF/FIII/10/2019 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER | MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO | 359796.03 | 359796.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677207 | Proyecto de inversión | 550541.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550541.62 | 550541.62 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.4 CLAVE:20DML0004P - 239616 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 239616 | S | 65 | 55 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA LA SOLEDAD, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE BELEN, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE ATENC | -97.7894 | 17.8125 | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 550541.62 | 550541.62 | 550541.62 | 550541.62 | 550541.62 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-049 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 550541.62 | 550541.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677225 | Proyecto de inversión | 1400291.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1400291.1 | 1400291.1 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO - 239990 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 239990 | S | 62 | 63 | 0 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Paz | CALLE VARIAS PUEBLO LA PAZ, 71103 LA PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN 25 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ | -97.5563 | 16.9578 | 2019-09-16 | 2019-11-30 | 1400291.1 | 1400291.1 | 1400291.1 | 1400291.1 | 1400291.1 | Obra | COP-MCH/026/PROII-FISMDF/001/2019 | EDIFICACIONES Y CONSTRUMAQUINARIA ESFERA DE CRISTAL S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 1400291.1 | 1400291.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677232 | Proyecto de inversión | 498601.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 498601.65 | 498601.65 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 240226 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC | 240226 | S | 10 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 113.68 | 113.68 | 113.68 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Martín Rancho Nuevo | CALLE CONOCIDO INTERIOR CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN MARTÍN RANCHO NUEVO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y DOS C | -97.969 | 16.5186 | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 498601.65 | 498601.65 | 498601.65 | 498601.65 | 498601.65 | Obra | MSPA/FISMDF/302/008/2019 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC | 498601.65 | 498601.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677281 | Proyecto de inversión | 524999.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 524999.92 | 525000 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS SEGUNDA ETAPA - 241056 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 241056 | S | 40 | 35 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Santa María Tejotepec | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO YOLOTEPEC Y CAMINO CIENEGA, CAMINO CIENEGUILLA LA OBRA SE UBICA A TRES HORAS DE LA BACERA MUNICIPAL EN LA POBLACIÓ | -96.981 | 17.4929 | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Administración directa | 70783 |  | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 525000 | 525000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677283 | Proyecto de inversión | 556754.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 556754.05 | 556754.05 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 241078 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 241078 | S | 320 | 329 | 0 | Metros Cuadrados | 340.87 | 340.87 | 340.87 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Hidalgo | CALLE MORELOS RANCHERIA HIDALGO DE LA UNIÓN, 71194 HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERPENDICULARMENTE A | -97.7136 | 16.8211 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 556754.05 | 556754.05 | 556754.05 | 556754.05 | 556754.05 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/101/2019 | EDIFICACIONES Y CONSTRUMAQUINARIA ESFERA DE CRISTAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 556754.05 | 556754.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677308 | Proyecto de inversión | 528062.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 528062.77 | 528062.77 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA TERCERA ETAPA - 241440 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN VICENTE NUÑU | 241440 | S | 35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 366 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | CALLE CALLE REFORMA PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE 2 ORIENTE SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENAS 172721.0N 972622.9W | -97.4395 | 17.456 | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 528062.77 | 528062.77 | 528062.77 | 528062.77 | 528062.77 | Obra | SVN/AD/536/FISMDF/OP/001/2019 | ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A DE C.V. | SAN VICENTE NUÑU | 528062.77 | 528062.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677341 | Proyecto de inversión | 781807.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 781807.57 | 781807.57 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 242120 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 242120 | S | 42 | 49 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Tierra Azul | TERRACERÍA TRAMO DEL CENTRO - UNION Y PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE TIERRA AZUL, 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCAL | -97.7532 | 16.998 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 781807.57 | 781807.57 | 781807.57 | 781807.57 | 781807.57 | Obra | MSN/FISM/481/IR/07/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 781807.57 | 781807.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677354 | Proyecto de inversión | 946818.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 946818.55 | 946818.55 | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL SABINO - 242364 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 242364 | S | 145 | 150 | 0 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE ZARAGOZA BARRIO LA CRUZ LA TOMA ESTA EN E | -97.0862 | 16.0981 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 946818.55 | 946818.55 | 946818.55 | 946818.55 | 946818.55 | Obra | MSGM/153/R33FIII/COP/012/2019 | JOMEVE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 946818.55 | 946818.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677355 | Proyecto de inversión | 1389649.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1389649.93 | 1389649.93 | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO SINICAHUA - 242414 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 242414 | S | 818 | 785 | 0 | Metros Cuadrados | 1338.4 | 1338.4 | 1338.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN ANTONIO SINICAHUA, 69870 SAN ANTONIO SINICAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, ENFRENTE DE TEMPLO DE SAN ANTONIO SINICAHUA AL LADO DEL PALACIO MUNICIP | -97.5679 | 17.1512 | 2019-10-20 | 2019-12-03 | 1389649.93 | 1389649.93 | 1389649.93 | 1389649.93 | 1389649.93 | Obra | MSAS/FISM/110/32/2019 | CONSTRUCCIONES AMUOAX S.A DE CV | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUICIONAL DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 1389649.93 | 1389649.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677361 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 60000 | 60000 | EQUIPAMIENTO DE TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS - 242538 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 242538 | S | 126 | 122 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | El Vergel Del Maíz | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO EL VERGEL DEL MAIZ, 00000 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO ES PARA LA AGENCIA DE EL VERGEL DEL MAIZ | -94.5074 | 16.2875 | 2019-09-02 | 2019-09-10 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Adquisiciones | MSFM/141/FISM/AD/11/2019 | AGROTRACTORES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 60000 | 60000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677384 | Proyecto de inversión | 591160.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 591160.04 | 591160.04 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 243627 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243627 | S | 273 | 246 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Metates | CAMINO TRAMO RÍO METATES - LA LUZ RAHELLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 PUEBLO RÍO METATES, 69718 RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SE UBICA EN EL LADO SUR DE LA A | -97.981 | 17.1178 | 2019-07-29 | 2019-08-27 | 591160.04 | 591160.04 | 591160.04 | 591160.04 | 591160.04 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0023/095/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 591160.04 | 591160.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677395 | Proyecto de inversión | 3207916.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3207916.47 | 3207916.47 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 244024 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244024 | S | 784 | 727 | 0 | Metros Cuadrados | 4777.9 | 4777.9 | 4777.9 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRET | -97.9202 | 17.2373 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 3207916.47 | 3207916.47 | 3207916.47 | 3207916.47 | 3207916.47 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0036/122/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 3207916.47 | 3207916.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677406 | Proyecto de inversión | 694958.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 694958.04 | 694958.04 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 244632 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244632 | S | 16 | 14 | 0 | Otros | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Infiernillo | CAMINO TRAMO SAN LORENZO MANZANAL - INFIERNILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 40 PUEBLO INFIERNILLO, 00000 INFIERNILLO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DA INICIO EN EL ENTRONQ | -98.0565 | 17.2256 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 694958.04 | 694958.04 | 694958.04 | 694958.04 | 694958.04 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0052/154/2019 | C. Monserrat Díaz Cortés | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 694958.04 | 694958.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677422 | Proyecto de inversión | 548318.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 548318.13 | 548318.13 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN CALLE LA RAYITA - 245199 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245199 | S | 3 | 16 | 0 | Metros lineales | 251 | 251 | 251 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | CALLE LA RAYITA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INDEPENDENCIA TRANSITAR POR CAMINO NACIONAL EN DIRECCIÓN OAXACA DE J | -96.6846 | 17.06 | 2019-12-10 | 2019-12-27 | 548318.13 | 548318.13 | 548318.13 | 548318.13 | 548318.13 | Obra | FISM-DF/MSST-350/OPM/COP-08/2019 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V. | SAN SEBASTIAN TUTLA | 548318.13 | 548318.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677423 | Proyecto de inversión | 1559458.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1559458.26 | 1559458.26 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ) - EL RASTROJO) - 245225 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245225 | S | 50 | 43 | 0 | Otros | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro Viejo (Pino Suárez) | CAMINO TRAMO CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ) - EL RASTROJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 21 PUEBLO CERRO VIEJO PINO SUÁREZ, 00000 CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ), SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO | -97.9511 | 17.0931 | 2019-08-31 | 2019-10-29 | 1559458.26 | 1559458.26 | 1559458.26 | 1559458.26 | 1559458.26 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0059/158/2019 | OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1559458.26 | 1559458.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677433 | Proyecto de inversión | 1035000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1035000 | 1035000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEPELCINGO - 245342 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 245342 | S | 61 | 62 | 0 | Otros | 676 | 676 | 676 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San José Tetepelcingo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TETEPELCINGO, 71761 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLA SOBRE LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOCALIDAD INICIANDO EN LA ENTRADA AL PUEBLO | -97.9039 | 16.4144 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | Obra | COP/MSL/F-III/18/2019 | MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 1035000 | 1035000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677450 | Proyecto de inversión | 812964.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 812964.62 | 812964.62 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE. - 245522 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 245522 | S | 99 | 81 | 0 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | CALLE REFORMA PUEBLO LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRANDO EN LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL A MANO IZQ | -97.7724 | 17.7902 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 812964.62 | 812964.62 | 812964.62 | 812964.62 | 812964.62 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-050 | GRUPO CONSTRUCTOR ARRASAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 812964.62 | 812964.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677455 | Proyecto de inversión | 1635927.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1635927.38 | 1635927.38 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA - 245615 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN MATEO PEÑASCO | 245615 | S | 455 | 350 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CECYTE Y CALLE INDEPENDENCIA, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 170945.8N 973132.1W 170930.6N 97314 | -97.5275 | 17.1566 | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 1635927.38 | 1635927.38 | 1635927.38 | 1635927.38 | 1635927.38 | Obra | SMP/AD/252/FISMDF/OP/007/2019 | COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V. | SAN MATEO PEÑASCO | 1635927.38 | 1635927.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677476 | Proyecto de inversión | 695305.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 695305.78 | 695305.78 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS (RED ELÉCTRICA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 105 CLAVE 20DST0118U - 245901 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYOQUEZCO DE ALDAMA | 245901 | S | 124 | 124 | 0 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco De Aldama | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CARRETERA 131 OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE MANUEL ALTAMIRANO PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 105 | -96.8527 | 16.6876 | 2019-07-29 | 2019-11-09 | 695305.78 | 695305.78 | 695305.78 | 695305.78 | 695305.78 | Administración directa | 74395 |  | MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 695305.78 | 695305.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677532 | Proyecto de inversión | 92000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 92000 | 92000 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO CERRO OCOZOTE A COLONIA EL PEDREGAL - 247435 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 247435 | S | 288 | 192 | 0 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | AVENIDA FELIX GUZMÁN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CALLE GENERAL CHAR | -95.1432 | 16.8154 | 2019-09-03 | 2019-09-14 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | Administración directa | 73475 |  | MUNICIOIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 92000 | 92000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677537 | Proyecto de inversión | 324222.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 324222.44 | 324222.44 | ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL RIO TECAMACHALCO - 247536 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTONGO | 247536 | S | 60 | 60 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Teotongo | El Tecomate | CALLE CALLE TECOMATE-LA LUZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TEOTONGO, 69520 EL TECOMATE, TEOTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO TECOMATE-LA LUZ Y CAMINO CAMINO A LA LUZ, EN EL CAMINO TECOMATE LA LUZ EN EL PUENTE DEL CRUCE DEL RIO TEC | -97.5482 | 17.7402 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 324222.44 | 324222.44 | 324222.44 | 324222.44 | 324222.44 | Obra | MT/20/547/COP/06/2019 | JOMEVE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOTONGO OAXACA | 324222.44 | 324222.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677538 | Proyecto de inversión | 469982.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 469982.32 | 474563.61 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 247584 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 247584 | S | 33 | 32 | 0 | Metros lineales | 405.12 | 405.12 | 405.12 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | El Espinal | EL ESPINAL, 69510 EL ESPINAL, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL | -97.5733 | 17.686 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 474563.61 | 474563.61 | 474563.61 | 474563.61 | 474563.61 | Obra | VTP/FISMDF/FIII/001/2019 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 474563.61 | 474563.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677550 | Proyecto de inversión | 169920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 169920 | 169920 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA IEBO PLANTEL 146 - 248062 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 248062 | S | 240 | 160 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | AVENIDA FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA FELIX GUZMÁN, SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN SENTIDO ORI | -95.1332 | 16.8163 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 169920 | 169920 | 169920 | 169920 | 169920 | Administración directa | 73472 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 169920 | 169920 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677553 | Proyecto de inversión | 449804.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449804.04 | 449804.04 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN - 248202 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 248202 | S | 38 | 58 | 0 | Metros Cuadrados | 1625.8 | 1625.8 | 1625.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA HECTOR ALVARADO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIX MORENO, CALLE BENITO JUAREZ LLEGANDO A LA COLONI | -97.7955 | 17.8006 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 449804.04 | 449804.04 | 449804.04 | 449804.04 | 449804.04 | Administración directa | 76088 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 449804.04 | 449804.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677576 | Proyecto de inversión | 920262.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 920262.34 | 920262.34 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO XINIÑUU - 248523 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 248523 | S | 240 | 234 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE SAN PEDRO JICAYAN ¿ SAN JUAN COLORADO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE AV. PACIFICO Y CALLE AV. LIBERTAD, SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA CARRETERA SAN PEDRO JICAYAN SAN | -98.0089 | 16.4486 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 920262.34 | 920262.34 | 920262.34 | 920262.34 | 920262.34 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./19/2019 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 920262.35 | 920262.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677586 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 248680 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 248680 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Juan Yalahui | TERRACERÍA TRAMO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - SAN JOSE YALAHUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 RANCHERIA SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL | -96.1384 | 17.4057 | 2019-07-20 | 2019-09-17 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Obra | MSIVA/R33-FIII/156/C-ED-IBE/0004/2019 | SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677587 | Proyecto de inversión | 1050699.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1050699.97 | 1050699.97 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) - 248720 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248720 | S | 186 | 171 | 0 | Otros | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Cruz Tilapa | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 890 PUEBLO SANTA CRUZ TILAPA, 00000 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN | -97.9867 | 17.1751 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 1050699.97 | 1050699.97 | 1050699.97 | 1050699.97 | 1050699.97 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0073/174/2019 | C. Monserrat Díaz Cortés | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1050699.97 | 1050699.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677594 | Proyecto de inversión | 631490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 631490 | 631490 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. - 248886 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 248886 | S | 165 | 155 | 0 | Metros lineales | 994.56 | 994.56 | 994.56 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS ANIMAS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AMARANTO, CALLE PASO DEL SUR ENTRANDO EN LA CARRETERA PRINCIIPAL LLEGA | -97.7877 | 17.7885 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 631490 | 631490 | 631490 | 631490 | 631490 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-057 | José Guadalupe Barbosa Barragán | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 631490 | 631490 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677602 | Proyecto de inversión | 1226832.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1226832.69 | 1226832.69 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249039 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249039 | S | 143 | 116 | 0 | Metros lineales | 2014.2 | 2014.2 | 2014.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cruz Chiquita | PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9399 | 17.1271 | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 1226832.69 | 1226832.69 | 1226832.69 | 1226832.69 | 1226832.69 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0010/212/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1226832.69 | 1226832.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677612 | Proyecto de inversión | 640185.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 640185.25 | 640185.25 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES DEL PARAJE CERRITO DE PIEDRA - 249186 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 249186 | S | 98 | 102 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE CERRITO DE PIEDRA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL Y CALLE 1A DE VICTORIA, CALLE UNIÓN Y PROGRESO SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA SOBRE LA CARRETERA FE | -96.6728 | 16.7738 | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 640185.25 | 640185.25 | 640185.25 | 640185.25 | 640185.25 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/06/2019-13 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 640185.25 | 640185.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677630 | Proyecto de inversión | 5499350.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 5499350.25 | 5499350.25 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN - 249456 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACÁN | 249456 | S | 2187 | 2133 | 0 | Otros | 178 | 178 | 178 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | PUEBLO SANTA CATARINA MICHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZO EN TODA LA POBLACIÓN DE SANTA CATARINA MECHOACÁN | -97.8362 | 16.3347 | 2019-11-09 | 2019-12-08 | 5499350.25 | 5499350.25 | 5499350.25 | 5499350.25 | 5499350.25 | Obra | COP/MSCM/367/FIII/04/2019 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYERS S.A. DE C.V. | SANTA CATARINA MECHOACÁN | 5499350.25 | 5499350.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677640 | Proyecto de inversión | 669999.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 669999.98 | 669999.98 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 249738 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 249738 | S | 13 | 12 | 0 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yutenino Cuquila | CAMINO TRAMO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - YUTENINO CUQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA YUTENINO CUQUILA, 00000 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN CUESTIÓN SE ENCUENT | -97.7495 | 17.1777 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 669999.98 | 669999.98 | 669999.98 | 669999.98 | 669999.98 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-076/2019 | ARQ. FLORENCIO DANIEL SANTIAGO HERNÁNDEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 669999.98 | 669999.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677643 | Proyecto de inversión | 1381942.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1381942.34 | 1381942.34 | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249812 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249812 | S | 167 | 172 | 0 | Metros lineales | 2216 | 2216 | 2216 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Coyuchi | PUEBLO CUYUCHI, 69716 COYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9686 | 17.1503 | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 1381942.34 | 1381942.34 | 1381942.34 | 1381942.34 | 1381942.34 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0013/215/2019 | OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1381942.34 | 1381942.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677647 | Proyecto de inversión | 1439842.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1439842.23 | 1439842.23 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ÁNGELES - 249973 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249973 | S | 125 | 100 | 0 | Otros | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión De Los Ángeles | CAMINO TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ÁNGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 510 PUEBLO UNIÓN DE LOS ÁNGELES, 00000 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURA | -98.0372 | 17.1791 | 2019-08-21 | 2019-10-19 | 1439842.23 | 1439842.23 | 1439842.23 | 1439842.23 | 1439842.23 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0079/223/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1439842.23 | 1439842.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677692 | Proyecto de inversión | 53272.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 53272.97 | 53272.97 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. - 251180 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 251180 | S | 33 | 27 | 0 | Metros lineales | 838.1 | 838.1 | 838.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Tabaco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABACO, 69008 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL AHÍ ENCONTRARAN LA OBRA | -97.7557 | 17.8756 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 53272.97 | 53272.97 | 53272.97 | 53272.97 | 53272.97 | Administración directa | 76414 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 53272.97 | 53272.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677697 | Proyecto de inversión | 549990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 549990 | 549990 | INSTALACIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES - 251308 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAX | 251308 | S | 25 | 25 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Felipe Tindaco | CAMINO TRAMO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - SAN FELIPE TINDACO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN ALG | -97.483 | 16.9873 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 549990 | 549990 | 549990 | 549990 | 549990 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-009/2019 | CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 549990 | 549990 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677715 | Proyecto de inversión | 261359.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 261359.5 | 261359.5 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. - 251645 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 251645 | S | 16 | 15 | 0 | Metros lineales | 297.36 | 297.36 | 297.36 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE SANTA ELENA COLONIA LOS PRESIDENTES 2DA SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE CALIXTO GA CIPRES, CALLE ALAMOS ENTRANDO EN LA CALLE | -97.787 | 17.8081 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 261359.5 | 261359.5 | 261359.5 | 261359.5 | 261359.5 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-060 | ROCA INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 261359.5 | 261359.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677736 | Proyecto de inversión | 230000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 230000 | 230000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251926 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA YAUTEPEC OAXACA | 251926 | S | 22 | 18 | 0 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | San Juan Alotepec | PUEBLO SAN JUAN ALOTEPEC, 70575 SAN JUAN ALOTEPEC, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE CARRETERA 190 ISTMO TEHUANTEPEC HASTA LLEGAR A MAGDALENA TEQUISISTLAN Y CARRETERA SE DIRIGE A LA IZQUIERDA CAMINO A TERRACERIA DE ASUNCION TLAC | -95.7743 | 16.1844 | 2019-11-04 | 2019-12-07 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Administración directa | 76997 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA | 230000 | 230000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677758 | Proyecto de inversión | 418210.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 418210.1 | 418210.1 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 252451 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON | 252451 | S | 26 | 22 | 0 | Metros lineales | 554.8 | 554.8 | 554.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LA SOLEDAD, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EN LA CALLE 2 ABRIL HASTA LLEGAR A LA 5 DE FEBRERO DOBLAR A LA | -97.7942 | 17.8136 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 418210.1 | 418210.1 | 418210.1 | 418210.1 | 418210.1 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-063 | FRANCISCO GONZALEZ CANTORAL | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 418210.1 | 418210.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677821 | Proyecto de inversión | 799800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799800 | 799800 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA - 253073 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 253073 | S | 164 | 165 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Vergel | CALLE LA PLAYA RANCHERIA EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE NARANJO, CALLE EL MIRADOR LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CARRETERA 125 YUCUDAA SA | -97.7051 | 17.2263 | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 799800 | 799800 | 799800 | 799800 | 799800 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-037/2019 | CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 799800 | 799800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677823 | Proyecto de inversión | 259610.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 259610.38 | 259610.38 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, COLONIA JUQUILITA - 253085 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 253085 | S | 62 | 67 | 0 | Metros lineales | 239 | 239 | 239 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | CALLE DONAJI COLONIA COLONIA JUQUILITA, 71318 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA COMO PRINCIPAL LA CALLE DONAJI AL SER UNA COLONIA DE NUEVA CREACIÓ | -96.7054 | 16.9093 | 2019-09-14 | 2019-10-13 | 259610.38 | 259610.38 | 259610.38 | 259610.38 | 259610.38 | Obra | MVZ/565/FISMDF/166/033/2019 | ING. VÍCTOR MANUEL NAVA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 259610.38 | 259610.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677840 | Proyecto de inversión | 1954065.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1954065.73 | 1954065.73 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 253364 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 253364 | S | 100 | 80 | 0 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino El Alto | CALLE COLON PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PEDREGAL LA AMPLIACIÓN SE LLEVO A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA LOCALI | -97.0252 | 16.816 | 2019-07-19 | 2019-09-16 | 1954065.73 | 1954065.73 | 1954065.73 | 1954065.73 | 1954065.73 | Obra | FISMDF/03/2019 | ING. JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 1954065.73 | 1954065.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677845 | Proyecto de inversión | 523254.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 523254.49 | 523254.49 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1A ETAPA - 253413 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LACHATAO | 253413 | S | 110 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | La Nevería | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA NEVERÍA, 68783 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DETRÁS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE | -96.5131 | 17.1857 | 2019-11-27 | 2019-12-26 | 523254.49 | 523254.49 | 523254.49 | 523254.49 | 523254.49 | Obra | MSCL/365/FISMDF/OP/03/2019 | INGENIERÍA EN PROYECTOS HIDROAGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V. | H AYUNTEMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | 523254.49 | 523254.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677852 | Proyecto de inversión | 1307417.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1307417.08 | 1307417.08 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CUARTA SECCIÓN - 253472 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 253472 | S | 89 | 93 | 0 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cuarta Sección | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 CUARTA SECCIÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HERMANOS AQUILES SERDAN Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EN | -96.7 | 16.9398 | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 1307417.08 | 1307417.08 | 1307417.08 | 1307417.08 | 1307417.08 | Obra | MSBC-115/FAIS/013/2019 | CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 1307417.08 | 1307417.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677872 | Proyecto de inversión | 434500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 434500 | 434500 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA - 253840 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 253840 | S | 53 | 43 | 0 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN PEDRO HACIA EL SUR A 10 MIN | -96.7354 | 16.3831 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 434500 | 434500 | 434500 | 434500 | 434500 | Obra | COP/MSSA/351/FISM-DF/02/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 434500 | 434500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677876 | Proyecto de inversión | 682798.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 682798.76 | 682798.76 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 253954 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 253954 | S | 16 | 24 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | El Río Hilo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RÍO HILO, 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N, CALLE S/N EL PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO LE LA LOCALIDAD. | -96.9969 | 16.8014 | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 682798.76 | 682798.76 | 682798.76 | 682798.76 | 682798.76 | Obra | FISMDF/08/2019 | ING. JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 682798.76 | 682798.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677930 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1A ETAPA - 254835 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 254835 | S | 45 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad De Tlaxiaco | CALLE MIRAFLORES INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIRASOL Y CERRADA TLAXIACO-PUTLA, CALLE AZUCENAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRES LAS CALL | -97.6857 | 17.2588 | 2019-09-05 | 2019-10-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-026/2019 | ING. ARTURO DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677936 | Proyecto de inversión | 1311011.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1311011.41 | 1311011.41 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN BARRIO CHICO - 254887 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 254887 | S | 2937 | 2755 | 0 | Metros Cuadrados | 783 | 783 | 783 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa De Don Luis | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSÉ | -97.978 | 16.4271 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 1311011.41 | 1311011.41 | 1311011.41 | 1311011.41 | 1311011.41 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/INV/15/2019 | CONSTRUCTORA NUMET | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 1311011.41 | 1311011.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677939 | Proyecto de inversión | 528985.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 528985.64 | 528985.64 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) - 254909 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 254909 | S | 12 | 42 | 0 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Capulín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO TLAXIACO - EL CAPULIN KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN, 69800 EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-TLAXIACO Y CARRETERA OAXACA-TLAXIACO, CARRETERA O | -97.6617 | 17.3069 | 2019-09-06 | 2019-10-20 | 528985.64 | 528985.64 | 528985.64 | 528985.64 | 528985.64 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-025/2019 | C.CLAUDIA VIRIDIANA RAMIREZ MORENO | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 528985.64 | 528985.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677945 | Proyecto de inversión | 679000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 679000 | 679000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 254970 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 254970 | S | 147 | 135 | 0 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 476 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | San Andrés Montaña | CALLE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A SILACAYOAPAM, EL PREDIO SE UBICA EN CALLE LOPEZ PORTILLO SIN NOMBRE CASI CON INTERSECCION DE CA | -98.1527 | 17.4277 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 679000 | 679000 | 679000 | 679000 | 679000 | Obra | MS-537-FIII-OP-011-2019 | CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 679000 | 679000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677958 | Proyecto de inversión | 436158.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 436158.54 | 436158.54 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL - 255143 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DEL TULE CENTRO OAXACA | 255143 | S | 108 | 72 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María Del Tule | PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 ISTMO-TEHUANTEPEC-SANTA MARIA DEL TULE Y CARRETERA ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL-AVENIDA EL SABINO, CALLE ENTRE | -96.6366 | 17.0462 | 2019-10-29 | 2019-11-29 | 436158.54 | 436158.54 | 436158.54 | 436158.54 | 436158.54 | Obra | MSMT/FISMDTyDF/409/003/2019 | ARQ URIEL ARELLANES GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO, OAXACA | 436158.54 | 436158.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677978 | Proyecto de inversión | 1725701.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1725701.25 | 1725701.25 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE OAXACA EN LA COL HIDALGO PONIENTE - 255274 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 255274 | S | 80 | 75 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE OAXACA COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE OAXACA Y CALLE CALLE TABASCO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SE LOCALIZA EN LA CALLE OAXACA ENTRE LA | -95.2068 | 16.2028 | 2019-08-16 | 2019-09-24 | 1725701.25 | 1725701.25 | 1725701.25 | 1725701.25 | 1725701.25 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/011/2019 | GRUPO LOGÍSTICO Y PROYECTOS MAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1725701.25 | 1725701.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678026 | Proyecto de inversión | 294891.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 294891.13 | 294891.13 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 256123 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 256123 | S | 138 | 116 | 0 | Otros | 252 | 252 | 252 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BRENA TORRES, 00000 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PINOS, CALLE LA CEIBA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO BRENA T | -95.2434 | 17.2382 | 2019-10-02 | 2019-10-31 | 294891.13 | 294891.13 | 294891.13 | 294891.13 | 294891.13 | Obra | FISMDF/SJG/198/30/075/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 294891.13 | 294891.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678042 | Proyecto de inversión | 1025787.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1025787.44 | 1025787.44 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC.¿ - 256374 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA | 256374 | S | 69 | 86 | 0 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LAS FLORES, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y LA CALLE LAS F | -98.3706 | 16.3325 | 2019-12-02 | 2019-12-28 | 0 | 1025787.44 | 1025787.44 | 1025787.44 | 1025787.44 | Obra | COP/FISM-DF/MSDA/507/001/011/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUNEZA DI S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA | 1025787.44 | 1025787.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678072 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550000 | 550000 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA - 256920 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 256920 | S | 30 | 65 | 0 | Metros lineales | 259.17 | 259.17 | 259.17 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Ojite Cuauhtémoc | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EL OJITE CUAUHTEMOC ESTA UBICADA A 2.0 KILOMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -97.7989 | 17.1755 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-078/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678093 | Proyecto de inversión | 341734.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 341734.36 | 341734.36 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS - 257420 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 257420 | S | 10 | 8 | 0 | Otros | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Unidad Y Progreso | CALLE UNIDAD Y PROGRESO EJIDO UNIDAD Y PROGRESO, 00000 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD Y PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE UNIDA | -95.2316 | 17.1212 | 2019-10-23 | 2019-12-06 | 341734.36 | 341734.36 | 341734.36 | 341734.36 | 341734.36 | Obra | FISMDF/SJG/198/47/104/2019 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 341734.36 | 341734.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678109 | Proyecto de inversión | 499989.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 499989.97 | 499989.97 | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) 1RA ETAPA - 258005 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258005 | S | 35 | 17 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Felipe Tindaco | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MISTERIO NORTE Y CALLE REVOLUCION, CALLE MARGARITAS LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRADOR SAN FELIPE TINDACO | -97.4838 | 16.9872 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 499989.97 | 499989.97 | 499989.97 | 499989.97 | 499989.97 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-063/2019 | CONSTRUCCIONES GPOGUZBE SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 499989.97 | 499989.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678137 | Proyecto de inversión | 2513599.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2513599.45 | 2513599.45 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE CALLES OAXACA Y PLAYA AZUL EN LA COL. BENITO JUAREZ - 258274 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 258274 | S | 150 | 135 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUÁREZ, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE OAXACA Y CALLE CALLE PLAYA AZUL, CALLE CALLE REFORMA ESTE PUENTE VEHICULAR SE LOCALIZA ENTRE CALLES OAXACA Y PLAYA AZUL EN LA COL | -95.2218 | 16.2145 | 2019-09-02 | 2019-11-05 | 2513599.45 | 2513599.45 | 2513599.45 | 2513599.45 | 2513599.45 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/012/2019 | JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 2513599.45 | 2513599.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678169 | Proyecto de inversión | 480000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 480000 | 480000 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE 20DJN0725W - 258644 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA JUQUILA | 258644 | S | 48 | 53 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Barrio De Jesús | CALLE PROLONGACION DULCE NOMBRE DE JESUS INTERIOR S/N BARRIO DE JESÚS, 71900 BARRIO DE JESÚS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO SE UBICA EN LA | -97.2937 | 16.2392 | 2019-10-03 | 2019-11-01 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Obra | MSCJ/ROP/FAISM/364/08/044/2019 | DAVID MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 480000 | 480000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678190 | Proyecto de inversión | 1215000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1215000 | 1215000 | CONSTRUCCION DE 27 SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 258818 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 258818 | S | 48 | 35 | 0 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Tecomate | CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE PUEBLO EL TECOMATE, 70935 EL TECOMATE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE | -96.8926 | 15.923 | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/17/2019 | TRB PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 1215000 | 1215000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678197 | Proyecto de inversión | 1148289.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1148289.01 | 1332015.25 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL BEJUCO CAMINO SAN JUAN LAGUNA- CHARLOCO - 258922 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 258922 | S | 165 | 160 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Charloco | RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL RIO EL BEJUCO CAMINO SAN JUAN LAGUNA CHARLOCO | -97.9434 | 16.9882 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1332015.25 | 1332015.25 | 1332015.25 | 1332015.25 | 1332015.25 | Obra | MPVG/FISMDF/073/047/098/2019 | C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 1332015.25 | 1332015.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678208 | Proyecto de inversión | 998800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 998800 | 998800 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA - 259070 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 259070 | S | 36 | 39 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Capilla Del Carrizal | PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA CIUDAD DE TLAXIACO | -97.6661 | 17.1871 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 998800 | 998800 | 998800 | 998800 | 998800 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-021/2019 | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | MHC940509PQ1 | 998800 | 998800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678228 | Proyecto de inversión | 1204328.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1204328.96 | 1204328.96 | ¿AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA¿ - 259251 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 259251 | S | 52 | 53 | 0 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Reforma | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 69696 LA REFORMA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE CONSTRUYE EN CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LA REFORMA | -97.1608 | 17.2762 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1204328.96 | 1204328.96 | 1204328.96 | 1204328.96 | 1204328.96 | Obra | MSI/569/FISMDF/COP-02/2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 1204328.96 | 1204328.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678233 | Proyecto de inversión | 452000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 452000 | 452000 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA AGENCIA DE SITIO DEL PALMAR - 259369 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 259369 | S | 216 | 202 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio Del Palmar | CAMINO TRAMO SITIO DEL PALMAR - SAN LUIS AMTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL SITIO D | -96.4898 | 16.5143 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | Obra | MSLA-FISMDF-013-2019 | ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 452000 | 452000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678238 | Proyecto de inversión | 437011.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 437011.87 | 437011.87 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLEODUCTO DE LA COL MORELOS - 259461 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 259461 | S | 40 | 50 | 0 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE OLEODUCTO COLONIA MORELOS, 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTANCIA Y CALLE LAS HORMIGAS, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CONSTANCIA Y HORMIGAS | -95.204 | 16.1844 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 437011.87 | 437011.87 | 437011.87 | 437011.87 | 437011.87 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/019/2019 | CONSTRUCCIONES USANIRUU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 437011.87 | 437011.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678240 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL CLAVE: 20DPR3081F - 259479 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS | 259479 | S | 35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Almolongas | La Estancia | CALLE HACIA LA AGENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 LA ESTANCIA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL CERRO Y CALLE HACIA LA CARRETERA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA | -96.6905 | 16.4341 | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | COP/MSSA/351/FISM-DF/05/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678245 | Proyecto de inversión | 320000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 320000 | 320000 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EC FEDERAL A SAN MIGUEL TENANGO - 259529 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 259529 | S | 386 | 376 | 0 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1250 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | TERRACERÍA TRAMO LA CONCEPCION - SAN MIGUEL TENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA | -95.5378 | 16.2796 | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Obra | CTTO-004/SMT/282/FISMDF/029/2019 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO SAN MIGUEL TENANGO | 320000 | 320000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678312 | Proyecto de inversión | 565127.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 565127.44 | 565127.44 | EQUIPAMIENTOS DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, EN LAS COLONIAS: JERUSALÉN, BICENTENARIO, MINERÍA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y PRIMERA AM - 260843 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 260843 | S | 298 | 242 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE MONTEVIDEO COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE URANIO, CALLE CUICUILCO LOS EQUIPAMIENTOS SE UBICAN EN LA CALLE MONTEVIDEO DE LA COL. JERU | -96.7149 | 17.0287 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 565127.44 | 565127.44 | 565127.44 | 565127.44 | 565127.44 | Obra | COP/MSCX/FIII/043/2019 | Sergio Alejandro Castro Ramos | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 565127.44 | 565127.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678353 | Proyecto de inversión | 182000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 182000 | 182000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL NÚCLEO RURAL SAN ISIDRO - 261605 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 261605 | S | 82 | 81 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | San Isidro | CALLE CAMINO A SAN JERONIMO PUEBLO SAN ISIDRO, 69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL, SE TRATA DE UNA SECCION DE LA CALLE DENOMINADA CAMINO A SAN JERÓNIMO PROGRESO INICIANDO EN INT | -98.1287 | 17.4859 | 2019-11-25 | 2019-12-21 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | Obra | MS-537-FIII-OP-015-2019 | IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 182000 | 182000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678419 | Proyecto de inversión | 580682.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 580682.07 | 580682.07 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. - 262848 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 262848 | S | 23 | 19 | 0 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Unión De Galeana | CALLE LIBERTAD RANCHERIA UNIÓN DE GALEANA, 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO ESTE PUNTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A | -97.6497 | 16.8482 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 580682.07 | 580682.07 | 580682.07 | 580682.07 | 580682.07 | Administración directa | 73856 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 580682.07 | 580682.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678423 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 262889 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 262889 | S | 34 | 39 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Palma Sola | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALMA SOLA, 70936 PALMA SOLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA Y SOBRE EL CAMINO HACIA EL CERRO DE PALMA SOLA | -96.8828 | 15.8932 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-AD/50/2019 | PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S DE R.L | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678452 | Proyecto de inversión | 99316.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99316.46 | 99316.46 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 263423 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 263423 | S | 800 | 700 | 0 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas De Cuauhtémoc | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUERRERO, CALLE CARRANZA TAMBIEN EN LA CALLE CAMINO NACIONAL | -96.6187 | 17.0087 | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 99316.46 | 99316.46 | 99316.46 | 99316.46 | 99316.46 | Administración directa | 75105 |  | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 99316.46 | 99316.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678465 | Proyecto de inversión | 998255.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 998255.33 | 998255.33 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ZIHUALTEPEC - 263538 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 263538 | S | 174 | 168 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa Rosa Zihualtepec | VEREDA TRAMO 000+00 - 3+896 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 896 + 000 PUEBLO SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, 70223 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LAS AFUERAS DE LA POBLACIÓN DE JULIO DE LA | -95.2261 | 17.3941 | 2019-08-10 | 2019-11-07 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/024/021/2019 | JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 998255.33 | 998255.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678507 | Proyecto de inversión | 1867144.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1867144.17 | 1867144.17 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUPITER DE LA COL SATELITE - 264512 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 264512 | S | 56 | 30 | 0 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA COL. SATELITE, 70613 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CALLE SATURNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO SUR Y CALLE | -95.2129 | 16.2195 | 2019-10-08 | 2019-11-21 | 1867144.17 | 1867144.17 | 1867144.17 | 1867144.17 | 1867144.17 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/023/2019 | ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ BARRERA | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1867144.17 | 1867144.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678511 | Proyecto de inversión | 434000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 434000 | 434000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO - 264597 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 264597 | S | 59 | 54 | 0 | Otros | 198 | 198 | 198 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE 3 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MILITANCIA PARTIDISTA, CALLE OAXACA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL ACCESO A | -96.7452 | 17.0735 | 2019-10-31 | 2019-12-14 | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/077/2019 | FERABO OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 434000 | 434000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678514 | Proyecto de inversión | 179071.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 179071.3 | 179071.3 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0172B. - 264670 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 264670 | S | 48 | 40 | 0 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE CHAPINGO Y CALLE LEYES DE REFORMA, LA OBRA RE VA A REALIZAR EN AL ESCUELA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0172B. D | -97.723 | 17.1729 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 179071.3 | 179071.3 | 179071.3 | 179071.3 | 179071.3 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/028/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 179071.3 | 179071.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678533 | Proyecto de inversión | 1955568.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1955568.52 | 1955568.52 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON MARTIRES DE RIO BLANCO DE LA COL LOS PINOS - 265055 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 265055 | S | 110 | 115 | 0 | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS PINOS, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA VENTOSA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE MARTIRES DE | -95.1967 | 16.1966 | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 1955568.52 | 1955568.52 | 1955568.52 | 1955568.52 | 1955568.52 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/024/2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS DEL PUERTO D&T, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1955568.52 | 1955568.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678585 | Proyecto de inversión | 668296.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 668296.02 | 668296.02 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 266066 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 266066 | S | 434 | 277 | 0 | Metros lineales | 462 | 462 | 462 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CERRO DEL MUNICIPIO DE SAN J | -96.2992 | 16.2737 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 668296.02 | 668296.02 | 668296.02 | 668296.02 | 668296.02 | Obra | OP/MSJM/209/FIII/22/2019 | ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 668296.02 | 668296.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678594 | Proyecto de inversión | 625769.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 625769.63 | 625769.63 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 266153 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266153 | S | 105 | 104 | 0 | Otros | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Humo | CAMINO TRAMO RÍO HUMO - CERRO DEL PÁJARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 360 PUEBLO RÍO HUMO, 00000 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR | -98.0129 | 17.051 | 2019-08-18 | 2019-08-30 | 625769.63 | 625769.63 | 625769.63 | 625769.63 | 625769.63 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0076/178/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 625769.63 | 625769.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678627 | Proyecto de inversión | 121784.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 121784.25 | 121784.25 | EQUIPAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL GUAYABO PRIMERA SECCIÓN - 266578 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MIAHUATLAN OAXACA | 266578 | S | 70 | 60 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO CAMINO A SANTA CRUZ XITLA | -96.6996 | 16.3465 | 2019-11-15 | 2019-12-29 | 121784.25 | 121784.25 | 121784.25 | 121784.25 | 121784.25 | Obra | MSA/353/FAISMCDMX/OP/002/2019 | CRECENCIA CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 1043523.19 | 1043523.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678628 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1250000 | 1250000 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARAJE TIANGAÑA - 266581 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 266581 | S | 82 | 75 | 0 | Metros lineales | 1190 | 1190 | 1190 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | CALLE INSURGENTES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SANTO DOMINGO IXCATLÁN, 71146 SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PASEO SANTO DOMINGO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LA | -97.5316 | 16.9153 | 2019-10-31 | 2019-12-29 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Obra | COP/MSDI/FISMDF/FIII/510/09/2019 | JAVIER HERNANDEZ SUMANO | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 1250000 | 1250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678676 | Proyecto de inversión | 1621680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1621680 | 1621680 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE LA CUMBRE - 267225 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 267225 | S | 95 | 120 | 0 | Metros lineales | 3040 | 3040 | 3040 | 100 | 1 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | La Cumbre | PUEBLO LA CUMBRE, 70725 LA CUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.8 KM DE LA LOCALIDAD | -95.4029 | 16.8181 | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 1621680 | 1621680 | 1621680 | 1621680 | 1621680 | Obra | MGH/FISMDF/036/06/2019 | JAIME LOPEZ ORDOÑES | MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 1621680 | 1621680 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678677 | Proyecto de inversión | 1130268.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1130268.24 | 1130268.24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 267226 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 267226 | S | 100 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 1294 | 1294 | 1294 | 100 | 1 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE MUNICIPAL SE AVANZA SOBRE CALLE BENITO JUAREZ AL | -97.8199 | 17.8915 | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 1130268.24 | 1130268.24 | 1130268.24 | 1130268.24 | 1130268.24 | Obra | C-MZP/568/FISMDF/C-IR-005/2019 | LUIS AMAYA TORRES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 1130268.24 | 1130268.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678709 | Acción | 165284.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 165284.33 | 165284.33 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 267691 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | 267691 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8211 | 17.2421 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 165284.33 | 165284.33 | 165284.33 | 165284.33 | 165284.33 | Servicios | ASESORIA/TEC/2019 | ABA SMART BUSINESS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | 165284.33 | 165284.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678714 | Proyecto de inversión | 1384185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1384185 | 1384185 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 267820 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 267820 | S | 48 | 43 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Providencia (Río Uluapan) | CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA PUEBLO LA PROVIDENCIA, 68578 LA PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA MARÍA LA ASUNCIÓN- SAN FELIPE JALAPA Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA SE REALIZA | -96.6421 | 18.0529 | 2019-08-24 | 2019-10-22 | 1384185 | 1384185 | 1384185 | 1384185 | 1384185 | Obra | MSBA/FISM/116/07/2019 | CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 1384185 | 1384185 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678722 | Proyecto de inversión | 486656.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 486656.33 | 486656.33 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR AUTONOMO DEL CAMINO RIO CHIQUITO - 268059 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS | 268059 | S | 663 | 465 | 0 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE RIO CHIQUITO COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE BUSTAMANTE, CAMINO HORACIO RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO CHIQUITO E | -96.763 | 17.0979 | 2019-10-26 | 2019-11-09 | 486656.33 | 486656.33 | 486656.33 | 486656.33 | 486656.33 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/007/2019 | GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 486656.33 | 486656.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678737 | Proyecto de inversión | 471284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 471284 | 471284 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 268379 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 268379 | S | 150 | 120 | 0 | Metros lineales | 706.92 | 706.92 | 706.92 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino El Alto | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONINO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONINO Y , EL PROYECTO SE LLEVO A CABO SOBRE EL CAMINO A SAN MIGU | -97.0139 | 16.8116 | 2019-11-22 | 2019-12-21 | 471284 | 471284 | 471284 | 471284 | 471284 | Obra | FISMDF/09/2019 | TRB PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 471284 | 471284 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678760 | Proyecto de inversión | 1181146.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1181146.81 | 1181146.81 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE COLONIA LA UNION EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL ARMADILLO MUNICIPIO DE - 268730 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 268730 | S | 61 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 489.24 | 489.24 | 489.24 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | El Armadillo (San José Armadillo) | CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN PUEBLO EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), 71967 EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA TEOTEPEC-EL ARMADILLO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBI | -97.2352 | 16.1412 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1181146.81 | 1181146.81 | 1181146.81 | 1181146.81 | 1181146.81 | Obra | FIII-002-2019 | LUZ DIVINA DIAZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 1181146.81 | 1181146.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678796 | Proyecto de inversión | 359822.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 359822.09 | 359822.09 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 269428 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 269428 | S | 103 | 79 | 0 | Otros | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Monte Negro | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE NEGRO, 00000 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -96.2443 | 17.7208 | 2019-09-05 | 2019-10-24 | 359822.09 | 359822.09 | 359822.09 | 359822.09 | 359822.09 | Administración directa | 75194 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 359822.09 | 359822.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678803 | Proyecto de inversión | 326920.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 326920.77 | 326920.77 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 269553 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 269553 | S | 410 | 400 | 0 | Metros lineales | 8200 | 8200 | 8200 | 100 | 1 | Oaxaca | Taniche | Taniche | CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA INICIA A 10 METROS DE PARQUE MUNICIPAL | -96.754 | 16.5666 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 326920.77 | 326920.77 | 326920.77 | 326920.77 | 326920.77 | Obra | COP/MTO/542/FISM-DF/08/2019 | CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 326920.77 | 326920.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678833 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1600000 | 1600000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SANTA CRUZ SAN MATEO MIXTEPEC 3RA ETAPA - 270104 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERINTO CONSULTORIA SA DE CV | 270104 | S | 425 | 398 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | San Mateo Mixtepec | TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ MIXTEPEC - SAN MATEO MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA | -97.0339 | 16.7937 | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Obra | MSCM/378/FISMDF/004/2019 | SERINTO CONSULTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 1600000 | 1600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678856 | Proyecto de inversión | 447462.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 447462.34 | 447462.34 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA PAZ - 270396 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 270396 | S | 36 | 33 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | Santa Rosa Buena Vista | CALLE LA PAZ INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ROSA BUENA VISTA, 70408 SANTA ROSA BUENA VISTA, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MINA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA BUENA VISTA ENTRE LA | -96.6191 | 16.9767 | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 447462.34 | 447462.34 | 447462.34 | 447462.34 | 447462.34 | Obra | INV-REST/MSSA/343/01/06/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V. | ABASOLO | 447462.34 | 447462.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678874 | Proyecto de inversión | 2468992.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2468992.82 | 2468992.82 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 270578 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 270578 | S | 5272 | 4476 | 0 | Metros Cuadrados | 2205 | 2205 | 2205 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MIGUEL PEREZ G., CAMINO DE A | -96.7317 | 16.5745 | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 2468992.82 | 2468992.82 | 2468992.82 | 2468992.82 | 2468992.82 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/026/2019 | Integradora CLAMINL SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 2468992.82 | 2468992.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678911 | Proyecto de inversión | 1794000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1794000 | 1794000 | CONSTRUCCIÓN DE 69 CISTERNAS EN LA AGENCIA LAS TRANCAS - 271018 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 271018 | S | 150 | 120 | 0 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | Las Trancas | CALLE AGENCIA LAS TRANCAS INTERIOR 0 0 PUEBLO LAS TRANCAS, 68216 LAS TRANCAS, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 135 Y CAMINO NUEVO MANZANITO, CALLE BOCA DE LEON SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 135 A | -96.9288 | 17.4026 | 2019-08-04 | 2019-10-17 | 1794000 | 1794000 | 1794000 | 1794000 | 1794000 | Obra | MSFT/150/007/FISM-DF/2019 | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES S.A. DE C.V. | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 1794000 | 1794000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678913 | Proyecto de inversión | 368101.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 368101.87 | 368101.87 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. NIÑOS HÉROES - 271061 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 271061 | S | 257 | 168 | 0 | Otros | 1031.6 | 1031.6 | 1031.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE CALLE MIXE INTERIOR COLONIA NIÑOS HÉROES, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE TLAXIACO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE QUETZALCOATL LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO SOBRE LA CALLE MIXE DE LA CALL | -96.763 | 17.0791 | 2019-10-04 | 2019-11-17 | 368101.87 | 368101.87 | 368101.87 | 368101.87 | 368101.87 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/027/2019 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA ISEVA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 368101.87 | 368101.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679039 | Proyecto de inversión | 60095.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 60095.91 | 60095.91 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272779 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCOS | 272779 | S | 144 | 135 | 0 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | La Libertad Xochimilco (Segunda Sección) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN), 68228 LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN), MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CAMINO A LACHIXOLANA | -96.8477 | 17.2277 | 2019-11-28 | 2019-12-12 | 60095.91 | 60095.91 | 60095.91 | 60095.91 | 60095.91 | Obra | MMA/FISM-DF/045/006/008/2019 | ELIEL CRUZ MORALES | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | 60095.91 | 60095.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679042 | Proyecto de inversión | 331454.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 331454.16 | 331454.16 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES CON SISTEMA PS WL1C EN LAS RIBERAS DEL RIO ATOYAC - 272821 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 272821 | S | 1348 | 1113 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE RIBERAS DEL ATOYAC COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUSTAMANTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN RIBERAS DEL ATOYAC DEL LADO OESTE DEL RIO CON | -96.7607 | 17.1009 | 2019-11-25 | 2019-12-14 | 331454.16 | 331454.16 | 331454.16 | 331454.16 | 331454.16 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/005/2019 | ING. JUAN SERGIO CASTILLO TOLEDO | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 331454.16 | 331454.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679151 | Proyecto de inversión | 1603409.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1603409.94 | 1603409.94 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL BARRIO SAN JUAN - 274882 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 274882 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 172 | 172 | 100 | 1 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE SAN JUAN CORRALITO, CALLE CONOIDO SAN JUAN CORRALITO SANTA MARIA VELATO | -96.6458 | 16.5059 | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1603409.94 | 1603409.94 | 1603409.94 | 1603409.94 | 1603409.94 | Obra | MMFAIS-FISE/FIII/AUT/1461/22900/2019 | FELIX IVAN CORTES VASQUEZ | MUNICIPIO DE MONJAS | 5234694.5 | 5234694.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679201 | Proyecto de inversión | 336635.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 336635.19 | 336635.19 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 275665 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 275665 | S | 473 | 430 | 0 | Otros | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | CAMINO TRAMO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - TEJALTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 030 PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE | -97.8448 | 17.8057 | 2019-11-06 | 2019-11-21 | 336635.19 | 336635.19 | 336635.19 | 336635.19 | 336635.19 | Obra | FISM-DF/MSJS/160/001/20-2019 | EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 336635.19 | 336635.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679206 | Proyecto de inversión | 1536524.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 1536524.72 | 1536524.72 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DEL CASCO DE LA POBLACIÓN. - 275702 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 275702 | S | 187 | 142 | 0 | Metros Cuadrados | 1076.6 | 1076.6 | 1076.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CON LA CALLE INDEPENDENCIA DETRÁS DE LA IGLESIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6833 | 17.0589 | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 1536524.72 | 1536524.72 | 1536524.72 | 1536524.72 | 1536524.72 | Obra | FAISM-FAFM-R28IF/MSCA-375/COP-09/2019 | PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 1536524.72 | 1536524.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679215 | Proyecto de inversión | 213843.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 213843.7 | 213843.7 | MEJORAMIENTO DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ - 275816 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 275816 | S | 20 | 23 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | CALLE HIDALGO 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZO EN EL | -97.845 | 17.809 | 2019-07-18 | 2019-09-01 | 213843.7 | 213843.7 | 213843.7 | 213843.7 | 213843.7 | Obra | FISM-DF/MSJS/160/001/22-2019 | DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 213843.7 | 213843.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679235 | Acción | 108323.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 108323.7 | 108323.7 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 276074 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 276074 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8459 | 17.8096 | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 108323.7 | 108323.7 | 108323.7 | 108323.7 | 108323.7 | Servicios | 009 | HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 108323.7 | 108323.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679277 | Proyecto de inversión | 762374.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 762374.92 | 762374.92 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL - 277471 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277471 | S | 143 | 116 | 0 | Otros | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cruz Chiquita | CAMINO TRAMO CRUZ CHIQUITA - CRUZ CHIQUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL | -97.9347 | 17.1212 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 762374.92 | 762374.92 | 762374.92 | 762374.92 | 762374.92 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0010/080/2019 | EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 762374.92 | 762374.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679283 | Proyecto de inversión | 133591.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 133591.79 | 133591.79 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL - 277605 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277605 | S | 508 | 454 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | CALLE ALLENDE PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA UBICA | -98.0134 | 17.333 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 133591.79 | 133591.79 | 133591.79 | 133591.79 | 133591.79 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/005/2019 | EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 133591.79 | 133591.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679288 | Proyecto de inversión | 1132630.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1132630.25 | 1132630.25 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA - 277734 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 277734 | S | 168 | 186 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Agua Español | CALLE CAMINO AGUA ESPAÑOL RANCHERIA AGUA ESPAÑOL, 68558 AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CARRETERA 182 Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL NUM 182 CON DESVIACIÓN A AGUA ESPAÑOL | -96.7344 | 18.0408 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 1132630.25 | 1132630.25 | 1132630.25 | 1132630.25 | 1132630.25 | Obra | C.O.P./MSJC/187/FISMDF/006/2019 | INGENIERIA Y HABILITACIÓN VICARIO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 1132630.25 | 1132630.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679294 | Proyecto de inversión | 599287.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 599287.12 | 599287.12 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 21 DE MARZO DE LA COL. JUQUILITA - 277914 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 277914 | S | 120 | 136 | 0 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | AVENIDA 21 DE MARZO COLONIA JUQUILITA, 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PERIFERICO JUAREZ, CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 21 DE MARZO Y PERIFERICO JUAREZ | -95.1927 | 16.1883 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 599287.12 | 599287.12 | 599287.12 | 599287.12 | 599287.12 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/028/2019 | HECTOR ALEJANDRO VILCHIS LOPEZ | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 599287.12 | 599287.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679328 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450000 | 450000 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 20DPB1435B - 278604 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 278604 | S | 117 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Y , LA OBRA S | -96.6716 | 18.0345 | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Obra | MSBA/FISM/116/10/2019 | EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 450000 | 450000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679355 | Proyecto de inversión | 1106389.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1106389.75 | 1106389.75 | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO MORALES CON CLAVE20DJN2168N - 279144 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 279144 | S | 35 | 28 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE ZARAGOZA PUEBLO CRUZ BLANCA, 71406 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA A CUILAPAM Y CALLE ZARAGOZA, CALLE DE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA PURIFICADOR | -96.7586 | 17.0141 | 2019-09-21 | 2019-11-29 | 1106389.75 | 1106389.75 | 1106389.75 | 1106389.75 | 1106389.75 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/019/2019 | NEXT TIME S.A. DE C.V | CUILAPAM DE GUERRERO | 1106389.75 | 1106389.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679368 | Proyecto de inversión | 645537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 645537 | 645537 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 279630 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279630 | S | 784 | 727 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE LA COM | -97.9204 | 17.2267 | 2019-11-25 | 2019-12-14 | 645537 | 645537 | 645537 | 645537 | 645537 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0036/124/2019 | C. Monserrat Díaz Cortés | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 645537 | 645537 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679378 | Proyecto de inversión | 444781.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 444781.26 | 444781.26 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE REYES - 279851 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 279851 | S | 76 | 73 | 0 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Guadalupe De Los Reyes | CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE DE REYES, 68428 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLES SIN NOMBRE CON ACCESOS DE | -96.6314 | 18.5529 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 444781.26 | 444781.26 | 444781.26 | 444781.26 | 444781.26 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/100 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 444781.26 | 444781.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679399 | Proyecto de inversión | 424753.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 424753.63 | 424753.63 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 280538 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 280538 | S | 1922 | 1816 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL DE LA POBLACION COLONIA CENTRO LA COMPAÑIA. | -96.8183 | 16.5579 | 2019-09-23 | 2019-11-08 | 424753.63 | 424753.63 | 424753.63 | 424753.63 | 424753.63 | Obra | MLC/FIII/017/03/2019 | LAORUCH EDIFICA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 424753.63 | 424753.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679408 | Proyecto de inversión | 2155228.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2155228.31 | 2155228.31 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV HIDALGO BARRIO LA TOMA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SAN - 281017 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 281017 | S | 2718 | 2483 | 0 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1848 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | AVENIDA HIDALGO BARRIO LA TOMA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO EL AGUACATE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA TOMA SOBRE LA AVENIDA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOP | -97.1444 | 16.1157 | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 2155228.31 | 2155228.31 | 2155228.31 | 2155228.31 | 2155228.31 | Obra | FIII-09-2019 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 2155228.31 | 2155228.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679437 | Proyecto de inversión | 166375.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 166375.89 | 166375.89 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAX AGUSTÍN CORREA - 281424 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 281424 | S | 22 | 17 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Max Agustín Correa | CALLE CALLE 10 SUR PUEBLO MAX AGUSTIN CORREA, 70220 MAX AGUSTÍN CORREA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MAX AGUSTIN CORREA | -95.2736 | 17.3965 | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 166375.89 | 166375.89 | 166375.89 | 166375.89 | 166375.89 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/148/029/2019 | ELEAZAR POBLANO CELIS | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 166375.89 | 166375.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679453 | Proyecto de inversión | 617386.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 617386.68 | 617386.68 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 281841 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 281841 | S | 963 | 917 | 0 | Otros | 190 | 190 | 190 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDAGO, CALLE FRANCISCO Y MADERO LOS TRABAJOS SE REPORTAN EN TODAS LA CALLES DE | -98.2898 | 16.4912 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 617386.68 | 617386.68 | 617386.68 | 617386.68 | 617386.68 | Obra | OA/FISMDF/474/062/2019 | YESHANNIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTIAGO LLANO GRANDE, OAXACA | 617386.68 | 617386.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679461 | Proyecto de inversión | 389719.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 389719.77 | 402577.94 | MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN SAN BARTOLO COYOTEPEC (BACHEO) - 281938 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 281938 | S | 625 | 500 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE DIFERENTES CALLES DE LA | -96.7047 | 16.9575 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 402577.94 | 402577.94 | 402577.94 | 402577.94 | 402577.94 | Administración directa | 77003 |  | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 389719.77 | 402577.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679476 | Proyecto de inversión | 350101.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 350101.92 | 350101.92 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 282501 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282501 | S | 236 | 217 | 0 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Cosolapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA COLORADA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA | -96.4008 | 18.2814 | 2019-10-07 | 2019-10-27 | 350101.92 | 350101.92 | 350101.92 | 350101.92 | 350101.92 | Administración directa | 69252 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 350101.92 | 350101.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679479 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL ROSARIO - 282520 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282520 | S | 58 | 32 | 0 | Metros Cuadrados | 1149.1 | 1149.1 | 1149.1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA DEL ROSARIO COLONIA OBRERA CAMPESINA Y POPULAR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 2 | -96.3954 | 18.251 | 2019-09-23 | 2019-11-17 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Administración directa | 69245 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679496 | Proyecto de inversión | 835000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 835000 | 835000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282622 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282622 | S | 168 | 155 | 0 | Metros lineales | 806.4 | 806.4 | 806.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | CALLE UNO PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD CONSISTENTES EN LINEA DE DI | -96.3431 | 18.2999 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | Obra | FISMDF/076/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 835000 | 835000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679508 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 282680 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282680 | S | 53 | 39 | 0 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO HERNANDEZ CAZARES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE AL LOCALIDAD D | -96.4085 | 18.2439 | 2019-11-18 | 2019-12-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Administración directa | 69291 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679549 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 283569 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 283569 | S | 200 | 217 | 0 | Otros | 3800 | 3800 | 3800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | El Duraznillo | CALLE AL DURAZNILLO RANCHERIA SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 EL DURAZNILLO, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE TERRACERIA AL DURAZNILLO Y , SE REPARTIRÁ MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EN DIFERENTES SITIOS PARA CASAH | -96.984 | 18.112 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Administración directa | 69306 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679633 | Proyecto de inversión | 1984451.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1984451.84 | 1984451.84 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 284949 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 284949 | S | 4860 | 4380 | 0 | Otros | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Rancho Manantial | CAMINO TRAMO ARROYO FRIJO - RANCHO MANANTIAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 PUEBLO RANCHO MANANTIAL, 68465 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD RUM | -96.2067 | 17.9361 | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 1984451.84 | 1984451.84 | 1984451.84 | 1984451.84 | 1984451.84 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0001/0009/2019 | ADOLFO GONZALES GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 1984451.84 | 1984451.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679635 | Proyecto de inversión | 476504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 476504 | 476504.65 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 1ERA ETAPA - 284960 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 284960 | S | 130 | 122 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Rancho Alegre | CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO RANCHO ALEGRE, 68465 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL CARRETERA TUXTEPEC VALLE NACIONAL | -96.2003 | 17.8739 | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 476504.65 | 476504.65 | 476504.65 | 476504.65 | 476504.65 | Administración directa | 75177 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 476504.65 | 476504.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679666 | Acción | 620523.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 620523.84 | 619980 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 285999 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 285999 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2113 | 17.8601 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 619980 | 619980 | 619980 | 619980 | 619980 | Administración directa | 75211 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 619980 | 619980 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679799 | Proyecto de inversión | 1710258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1710258 | 1710258 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 287477 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 287477 | S | 60 | 50 | 0 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO CALLE CHAPULTEPEC - CAMINO AL MORJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 00000 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE CAMINO AL MORJON, CAMINO AL MORJON | -96.6699 | 16.531 | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 1710258 | 1710258 | 1710258 | 1710258 | 1710258 | Obra | MCA/015/R33-FISM/INV/010/2019 | ANTONIO HERNANDEZ LIMA | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 1710258 | 1710258 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680668 | Proyecto de inversión | 780880.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 780880.95 | 780880.95 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ - 289472 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 289472 | S | 16 | 17 | 0 | Metros lineales | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | CALLE REFORMA PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y , CALLE LA REFORMA LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN FRENTE DE UN TIENDA, UBICADO | -96.483 | 16.7635 | 2019-10-22 | 2019-11-21 | 0 | 780880.95 | 780880.95 | 780880.95 | 780880.95 | Obra | OP/FISM/MSBCH/112/004/2019 | ASESORIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 782073.72 | 782073.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681000 | Proyecto de inversión | 1625936.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1625936.49 | 1625936.49 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA JUAREZ - 290237 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 290237 | S | 3377 | 2797 | 0 | Metros Cuadrados | 1583.2 | 1583.2 | 1583.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | AVENIDA JUAREZ PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE A LA TELESECUNDARIA | -96.4339 | 16.9905 | 2019-09-14 | 2019-11-12 | 1625936.49 | 1625936.49 | 1625936.49 | 1625936.49 | 1625936.49 | Obra | MVDO/560/FIII/OP/011/2019 | CONSTRUCTORA SMT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 1625936.49 | 1625936.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681012 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0851J - 290266 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 290266 | S | 126 | 122 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Villahermosa | CALLE CAMINO A YUCUNA PUEBLO , 00000 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0851J | -98.0154 | 17.7578 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | FAISM/MSMA/261/COP-16/2019 | ELECTRI Y EDIFICACIONES VIANE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681528 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1250000 | 1250000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO - 291346 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 291346 | S | 963 | 917 | 0 | Metros Cuadrados | 815 | 815 | 815 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | CALLE GULLERMO PRIETO PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE GUILERM | -98.2886 | 16.4875 | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Obra | FISM/474/018/2019 | BALAZUC CONSTRUCCIONES BIENES E INSUMOS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTIAGO LLANO GRANDE, OAXACA | 1250000 | 1250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682031 | Proyecto de inversión | 629778.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 629778.62 | 629778.62 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO DE SAN ANTONIO OCOTE - 292544 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 292544 | S | 145 | 125 | 0 | Metros Cuadrados | 645.75 | 645.75 | 645.75 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Antonio Ocote | PUEBLO SAN ANTONIO OCOTE, 68487 SAN ANTONIO OCOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA PRINCIPAL | -96.4176 | 17.833 | 2019-09-09 | 2019-11-19 | 629778.62 | 629778.62 | 629778.62 | 629778.62 | 629778.62 | Administración directa | 75432 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 629778.62 | 629778.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682383 | Proyecto de inversión | 255200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 255200 | 257920.97 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO - 293300 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 293300 | S | 28 | 21 | 0 | Metros lineales | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Santa Cruz Tacahua | CALLE MIGUEL HIDALGO 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE CALLE ISURGUENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS D | -97.4939 | 16.9179 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 257920.97 | 257920.97 | 257920.97 | 257920.97 | 257920.97 | Obra | MSCT/382/FISMDF/004/2019 | TRB PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 257920.97 | 257920.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682478 | Proyecto de inversión | 260592.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 260592.19 | 262953.61 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO - 293487 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 293487 | S | 25 | 19 | 0 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Santa Cruz Tacahua | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO 15 A INTERIOR A PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE CALLE INSURGUENTES Y CALLE INDEPEDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PRES | -97.4934 | 16.9183 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 262953.61 | 262953.61 | 262953.61 | 262953.61 | 262953.61 | Obra | MSCT/382/FISMDF/005/2019 | TRB PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 262953.61 | 262953.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682630 | Proyecto de inversión | 607707.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 607707.35 | 607707.35 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR NIÑOS HÉROES - 293804 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 293804 | S | 58 | 56 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NIÑOS HEROES CCT 20DCC0045A SE ENCUENTRA UBIC | -95.9131 | 17.1594 | 2019-08-19 | 2019-11-01 | 607707.35 | 607707.35 | 607707.35 | 607707.35 | 607707.35 | Obra | CO-FAISMDTDF/MSZ/502/007/2019 | DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 607707.35 | 607707.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682741 | Proyecto de inversión | 1120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1120000 | 1120000 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUARTA ETAPA - 294033 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 294033 | S | 580 | 917 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | Agua Del Espino | PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE ENTRA UBICADA EN CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN. | -96.8036 | 16.5878 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Obra | MLC/FIII/017/05/2019 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS JAYALEMA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 1120000 | 1120000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682763 | Proyecto de inversión | 562744.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 562744.99 | 562744.99 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL AL BARRIO METAL GRANDE - 294093 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | 294093 | S | 508 | 488 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL METAL GRANDE PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE METAL GRANDE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MIXE, OAXACA | -96.0577 | 17.101 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 562744.99 | 562744.99 | 562744.99 | 562744.99 | 562744.99 | Obra | MSMT/COP/437/018/FISM-DF/2019 | ALVARO DIAZ VASQUEZ | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 562744.99 | 562744.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682987 | Proyecto de inversión | 1466500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1466500 | 1466500 | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 294487 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR | 294487 | S | 910 | 739 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR | -96.7107 | 16.7429 | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 1466500 | 1466500 | 1466500 | 1466500 | 1466500 | Obra | C.O.P./MSPM/315/FISM-DF/01/007/2019 | EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR | 1466500 | 1466500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683132 | Proyecto de inversión | 262838.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 262838.01 | 262838.01 | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA PARAJE EL PIPE Y LOS GORGOJOS - 294755 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YAXE | 294755 | S | 80 | 70 | 0 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100 | 1 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | BRECHA TRAMO YAXE - PARAJE LOS GORGOJOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE Y , CERCA DEL RÍO CHICHICAPAN | -96.4858 | 16.7292 | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 262838.01 | 262838.01 | 262838.01 | 262838.01 | 262838.01 | Administración directa | 76969 |  | H. AYUNTAMIENTO DE YAXE | 262838.01 | 262838.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683200 | Proyecto de inversión | 642286.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 642286.15 | 642286.15 | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CCT20D50134T - 294889 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 294889 | S | 79 | 87 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA Y CALLE SIN NOMBRE, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA PARTE DE AT | -95.9153 | 17.1613 | 2019-08-19 | 2019-11-01 | 642286.15 | 642286.15 | 642286.15 | 642286.15 | 642286.15 | Obra | CO-FAISMDTDF/MSZ/502/008/2019 | DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 642286.15 | 642286.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683255 | Proyecto de inversión | 592664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 592664 | 592664 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 294993 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YAXE | 294993 | S | 1400 | 1300 | 0 | Metros Cuadrados | 1192.2 | 1192.2 | 1192.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE HIDLAGO Y CALLE ALDAMA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.4722 | 16.7262 | 2019-08-19 | 2019-11-30 | 592664 | 592664 | 592664 | 592664 | 592664 | Administración directa | 76967 |  | H. AYUNTAMIENTO DE YAXE | 592664 | 592664 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683376 | Proyecto de inversión | 761261.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 761261.34 | 761261.34 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 295232 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 295232 | S | 100 | 150 | 0 | Otros | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Arroyo Colorado | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+150 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PUEBLO ARROYO COLORADO, 00000 ARROYO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DEL PUENTE QUE COMUNICA A | -96.3253 | 17.7755 | 2019-07-20 | 2019-09-25 | 761261.34 | 761261.34 | 761261.34 | 761261.34 | 761261.34 | Administración directa | 75202 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 761261.34 | 761261.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683390 | Proyecto de inversión | 1001937.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1001937.44 | 1001937.44 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 295260 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 295260 | S | 517 | 485 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | CAMINO TRAMO NICOLAS BRAVO - CARRETERA A LOS OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 240 PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE EJIDO, CALLE | -96.4648 | 16.1848 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 1001937.44 | 1001937.44 | 1001937.44 | 1001937.44 | 1001937.44 | Obra | 09 | CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA CERRO METATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 1001937.44 | 1001937.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683413 | Proyecto de inversión | 352413.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 352413.74 | 352413.74 | CONSTRUCCION DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 295314 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 295314 | S | 40 | 38 | 0 | Celdas solares | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Carmen | RANCHERIA EL CARMEN, 71146 EL CARMEN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , HACIA EL NORTE CON EL PALACIO DE GOBIERNO HACIA EL SUR CON EL CECYTE 24 DE EL CARMEN HACIA EL NOROESTE CON LA CRUZ BLANCA | -97.5318 | 16.9105 | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 352413.74 | 352413.74 | 352413.74 | 352413.74 | 352413.74 | Administración directa | 74252 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 352413.74 | 352413.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683836 | Acción | 278400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 278400 | 278400 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296169 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YAXE | 296169 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4725 | 16.7251 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | Servicios | CONT/SP/FISMDF/Y/561/12/2019 | ING. MARCO TULIO CABALLERO VILLEGAS | H. AYUNTAMIENTO DE YAXE | 278400 | 278400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684194 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550000 | 550000 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 296814 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 296814 | S | 30 | 8 | 0 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 1350 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | Los Pitillos | PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LOS PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD. | -96.8183 | 16.5557 | 2019-08-21 | 2019-10-04 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Obra | MLC/FIII/017/12/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684206 | Proyecto de inversión | 1135000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1135000 | 1135000 | APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 296830 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 296830 | S | 5888 | 5473 | 0 | Otros | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CAMINO TRAMO SAN MARTIN PERAS - BUENA VITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE BRECHA BUENA VISTA Y CALLE 18 DE MARZO, SE UBICA ENTRE TERENOS DES | -98.2407 | 17.3704 | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1135000 | 1135000 | 1135000 | 1135000 | 1135000 | Obra | MSMP/242/027/2019 | ING. JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 1135000 | 1135000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684390 | Proyecto de inversión | 80000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 80000 | 80000 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 297182 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 297182 | S | 15 | 28 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Y | PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN ALREDEDORES DEL CENTRO | -96.8743 | 16.5805 | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Administración directa | 76903 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 80000 | 80000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684633 | Proyecto de inversión | 1040000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1040000 | 1040000 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO COICOYAN - TILAPA - RANCHO PASTOR - DESVIACIÓN DE LOMA FLOR | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES |  | S | 921 | 831 | 0 | Metros cúbicos | 3075 | 3075 | 3075 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán De Las Flores | Benito Juárez, Centro, Coicoyán de las Flores, Oax., México | -98.2752 | 17.2675 | 2019-10-21 | 2019-11-09 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | Obra | MCF/FORTAMUNyDTDF/016/001-023/2019 | MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 1040000 | 1040000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401684743 | Proyecto de inversión | 766705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 766705 | 766705 | REHABILITACION DE FUENTE DE NACIMIENTO DE AGUA, BARRIO CENTRO | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS | FAFMYDTDF/01/2019 | S | 220 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Calle Independencia, San Simón Almolongas, Oax., México | -96.7178 | 16.4089 | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 766705 | 766705 | 766705 | 766705 | 766705 | Obra | COP/MSSA/351/FAFMYDTDF/01/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS | 766705 | 766705 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401684870 | Proyecto de inversión | 1953199.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1953199.3 | 1953199.3 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M BUSTANTE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/1490/2019-22898 | S | 13 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 1789 | 1789 | 1789 | 100 | 1 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Los Nanches | Benito Juárez, Colonia Progreso, El Barrio de la Soledad, Oax., México | -95.1128 | 16.794 | 2019-10-30 | 2020-02-29 | 1953199.3 | 1953199.3 | 1953199.3 | 1953199.3 | 1953199.3 | Obra | 031-R33/AD/DIE/IOCIFED/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1953199.3 | 1953199.3 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401688093 | Adquisición | 53849.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 53849.17 | 53849.17 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002001-BEAGA0219 | S | 87 | 74 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan De Los Cués | San Juan de los Cués, Oax., México | -97.0594 | 18.0467 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 53849.17 | 53849.17 | 53849.17 | 53849.17 | 53849.17 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690758 | Adquisición | 165709.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 165709.31 | 165709.31 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002005-BEAGA0219 | S | 41 | 31 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam, Oax., México | -96.6563 | 17.953 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 165709.31 | 165709.31 | 165709.31 | 165709.31 | 165709.31 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690800 | Adquisición | 127107.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 127107.44 | 127107.44 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002008-BEAGA0219 | S | 324 | 343 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila, Oax., México | -96.8414 | 17.7223 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 127107.44 | 127107.44 | 127107.44 | 127107.44 | 127107.44 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690809 | Adquisición | 23636.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 23636.59 | 23636.59 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002009-BEAGA0219 | S | 29 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec, Oax., México | -96.9165 | 17.5053 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 23636.59 | 23636.59 | 23636.59 | 23636.59 | 23636.59 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690867 | Adquisición | 116802.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 116802.57 | 116802.57 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002061-BEAGA0219 | S | 30 | 27 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo De Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo, Oax., México | -97.5709 | 17.0309 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 116802.57 | 116802.57 | 116802.57 | 116802.57 | 116802.57 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690987 | Adquisición | 98692.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 98692.52 | 98692.52 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 110 | 93 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama, Oax., México | -98.0632 | 16.4148 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 98692.52 | 98692.52 | 98692.52 | 98692.52 | 98692.52 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691160 | Adquisición | 90430.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 90430.03 | 90430.03 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002044-BEAGA0219 | S | 109 | 139 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala De Juárez | Mariscala de Juárez, Oax., México | -98.1395 | 17.8609 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 90430.03 | 90430.03 | 90430.03 | 90430.03 | 90430.03 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692117 | Adquisición | 1234810.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1234810.98 | 1234810.98 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002028-BEAGA0219 | S | 213 | 224 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec, Oax., México | -96.9378 | 15.897 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 1234810.98 | 1234810.98 | 1234810.98 | 1234810.98 | 1234810.98 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692284 | Adquisición | 172103.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 172103.88 | 172103.88 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002102-BEAGA0219 | S | 41 | 58 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía, Oax., México | -96.5442 | 16.9544 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 172103.88 | 172103.88 | 172103.88 | 172103.88 | 172103.88 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692740 | Proyecto de inversión | 2229671.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 2229671.12 | 2229671.12 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14067 | S | 35 | 25 | 0 | Metros | 539 | 539 | 539 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Ciprés 307, Chico, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México | -96.5945 | 16.3228 | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 2229671.12 | 2229671.12 | 2229671.12 | 2229671.12 | 2229671.12 | Obra | 153-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | L.A.E. JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2229671.12 | 2229671.12 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692912 | Adquisición | 161015.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 161015.57 | 161015.57 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 137 | 146 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | La Reforma, Oax., México | -97.8466 | 16.6241 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 161015.57 | 161015.57 | 161015.57 | 161015.57 | 161015.57 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693026 | Adquisición | 592142.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 592142.39 | 592142.39 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002079-BEAGA0219 | S | 17 | 22 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocon, Oax., México | -95.7787 | 17.1632 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 592142.39 | 592142.39 | 592142.39 | 592142.39 | 592142.39 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693955 | Proyecto de inversión | 812000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 812000 | 812000 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS | MSPA/R-28-FORTAMUN/300/INV/009/2019 | S | 2599 | 2330 | 0 | Piezas | 625 | 625 | 625 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Peréz Gasga 51, San Isidro, San Pedro Amuzgos, Oax., México | -98.0899 | 16.6535 | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | Obra | MSPA/R-28-FORTAMUN/300/INV/009/2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO AMUZGOS | 812000 | 812000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401694705 | Proyecto de inversión | 417654.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 417654.76 | 417654.76 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIOS NUNCA MUERE Y ARROYO MORELOS | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC | 11 | S | 1200 | 800 | 0 | Luminaria | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Morelos | Calle Dios Núnca Muere, Libertad, San Dionisio Ocotepec, Oax., México | -96.3937 | 16.7959 | 2019-09-24 | 2019-10-23 | 417654.76 | 417654.76 | 417654.76 | 417654.76 | 417654.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401694706 | Proyecto de inversión | 699823.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 699823.36 | 699823.36 | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SAN ILDEFONSO AMATLAN | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | MSIA/154/FORTAMUNDF/12/2019 | N | 0 | 0 | 883 | Kilómetro | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán, Oax., México | -96.4908 | 16.3346 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 699823.36 | 699823.36 | 699823.36 | 699823.36 | 699823.36 | Administración directa | 74806 |  | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 699823.36 | 699823.36 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695414 | Acción | 7468.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 7468.85 | 7468.85 | ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION - 216630 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216630 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5478 | 17.5641 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 7468.85 | 7468.85 | 7468.85 | 7468.85 | 7468.85 | Administración directa | 75883 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC | 7468.85 | 7468.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695425 | Acción | 26294.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 26294.28 | 26294.28 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA ATENCION PUBLICA - 232997 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232997 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán De Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4878 | 17.3315 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 26294.28 | 26294.28 | 26294.28 | 26294.28 | 26294.28 | Adquisiciones | CAM/MIJ/042/FISMDF-PRODIM/01/2019 | SINGULAR STYLO S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 289993.78 | 289993.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695444 | Acción | 30400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 30400 | 30400 | DESARROLLO INSTITUCIONAL - 250881 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250881 | N | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1426 | 17.7829 | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | Adquisiciones | 0475 | CRISTOBAL PALACIOS MORALES | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 30400 | 30400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695458 | Acción | 160405.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 160405.5 | 160405.5 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA - 252778 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252778 | N | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6663 | 16.9713 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 160405.5 | 160405.5 | 160405.5 | 160405.5 | 160405.5 | Administración directa | 77144 |  | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 349394.51 | 349394.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695466 | Acción | 9137.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 9137.24 | 9137.24 | ADQUISICION DE EQUIPO PROYECTOR - 259673 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259673 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1426 | 17.5014 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 9137.24 | 9137.24 | 9137.24 | 9137.24 | 9137.24 | Administración directa | 76690 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 9137.24 | 9137.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695489 | Acción | 525000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 525000 | 525000 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 260215 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260215 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7762 | 17.8068 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Servicios | FAISM/FIII/MHC/039/2019-003 | Diagnostico Empresarial RDI S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 525000 | 525000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695525 | Acción | 46400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 46400 | 46400 | ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 276016 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 276016 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8459 | 17.8096 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | Adquisiciones | 008 | SILVA HERNANDEZ Y ASOCIADOS SC | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 46400 | 46400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695635 | Acción | 121910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 121910 | 121910 | INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS - 295249 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 295249 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0633 | 17.0975 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 121910 | 121910 | 121910 | 121910 | 121910 | Administración directa | 77193 |  | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 121910 | 121910 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695864 | Proyecto de inversión | 170000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 170000 | 170000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA (ÁREA DE BAÑOS) | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI | FIV/002/2019 | S | 92 | 99 | 0 | Metros Cuadrados | 80.58 | 80.58 | 80.58 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Cerro Costoche | Domicilio conocido, Santa María Tepantlali, Oax., México | -96.009 | 16.9962 | 2019-11-04 | 2019-12-14 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Obra | MSMT/FAFMYDTDF/OA-02/2019 | PABLO MARTINEZ MARIN | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI | 170000 | 170000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX00170300934384 | Proyecto de inversión | 2280366.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2280366.23 | 2690902.39 | Construccion De Obra De Captacion De Agua Pluvial Sistema No Convencional En La Escuela Primaria Bilingue Ricardo Flores Magon - 193374 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA | 193374 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Patio Iglesia | CALLEPRINCIPAL RANCHERIA PATIO IGLESIA, 68503 PATIO IGLESIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMPO DE AVIACION Y , CAMINO LLANO DE AGUIL | -96.8393 | 18.1419 | 2017-05-19 | 2017-08-16 | 2690902.39 | 2690902.39 | 2690902.39 | 2690902.39 | 2690902.39 | Obra | FISMDF/MHJ/041/12/2017 | OBRA CIVIL Y CONSULTORIA INTEGRAL CORDILLERA NORTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2690902.39 | 2690902.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007458 | Proyecto de inversión | 519046.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 519046.03 | 519046.03 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 339050 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 339050 | N | 0 | 0 | 145 | Metros Cuadrados | 1 | 1072 | 1072 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río V | PUEBLO RIO V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED EN LOS DOMICILIO FALTANTES | -97.1226 | 17.0049 | 2017-03-15 | 2017-04-28 | 519046.03 | 519046.03 | 519046.03 | 519046.03 | 519046.03 | Obra | MSMP/FISMDF/426/003/013/2017 | CONSTRUCTORA VIYAM S.A DE C.V | Santa María Peñoles | 519046.03 | 519046.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007485 | Proyecto de inversión | 550513.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550513.67 | 550513.67 | Construcción De Drenaje Pluvial De La Agencia Municipal Al Preescolar Veinte De Noviembre - 313247 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 313247 | N | 0 | 0 | 45 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y EMPIEZA DE LA AGENCIA MUNI | -97.0016 | 17.1022 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 550513.67 | 550513.67 | 550513.67 | 550513.67 | 550513.67 | Obra | MSMP/FISMDF/426/012/044/2017 | ARQ. EFRAIN ANTONIO CANCINO HERNANDEZ | Santa María Peñoles | 550513.67 | 550513.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401009130 | Proyecto de inversión | 191000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 191000 | 191000 | Construcción Del Cárcamo Para Captación De Agua Potable - 313237 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 313237 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Felipe Ixtapa | BRECHA TRAMO SAN FELIPE IXTAPA - PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PARAJE SAN FELIPE IXTAPA, 69503 SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOS | -97.5532 | 17.5052 | 2017-04-15 | 2017-06-21 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | Administración directa | 69444 |  | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 191000 | 191000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401010915 | Proyecto de inversión | 3630718.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3630718.36 | 3630718.36 | Construcción De Filtros Para Tratamiento De Aguas Jabonosas Primera Etapa En La Localidad De San Antonino El Alto - 326324 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 326324 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - SAN ANTONINO EL ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 00000 SAN ANTONINO EL ALT | -97.0158 | 16.8136 | 2017-07-17 | 2017-12-12 | 3630718.36 | 3630718.36 | 3630718.36 | 3630718.36 | 3630718.36 | Obra | MSAEA/PM-001/104/FISMDF/004/2017 | ISSEL CRUZ CARREÑO | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 3630718.36 | 2942073.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401017158 | Acción | 59047.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 59047.41 | 59047.41 | Elaboracion De Plan Municipal De Desarrollo - 304978 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 304978 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1592 | 17.2285 | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 59047.41 | 59047.41 | 59047.41 | 59047.41 | 59047.41 | Servicios | MSIZ042017 | ANFER INTEGRAL DE INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 59047.41 | 59047.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401017160 | Acción | 4400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4400 | 4400 | Adquisicion De Software Y Hardware - 304950 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 304950 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1592 | 17.2285 | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | Adquisiciones | MSIZ012017 | FABIOLA VASQUEZ MENDOZA | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 4400 | 4400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401051187 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1100000 | 1100000 | Construcción De Alumbrado Público Sobre Calle Venustiano Carranza, Calle 20 De Noviembre Y Calle Cuauhtémoc Cárdenas | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Capulálpam de Méndez | COPMCMM247FIV0012017 | N | 0 | 0 | 1318 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Calle Venustiano Carranza, Calle 20 de noviembre y Calle Cuauhtémoc Cárdenas | -96.4461 | 17.3061 | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | MCDM/247/ALU-01/2017 | PEDRO PEREZ GARCIA | MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401456440 | Proyecto de inversión | 553476.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 553476.6 | 553476.6 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 400369 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 400369 | S | 203 | 184 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Guadalupe Vista Hermosa | PUEBLO GUADALUPE VISTA HERMOSA, 69501 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA Y NO TIENEN NOMBRE LOS CAMINOS | -97.6144 | 17.5182 | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 553476.6 | 553476.6 | 553476.6 | 553476.6 | 553476.6 | Obra | MSPPT/FISMDF-III/003/339/2018 | ANA MARÍA HERMANDE SANTIAGO | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 553476.6 | 553476.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401465747 | Proyecto de inversión | 471788.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 471788.18 | 461519.32 | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL - 411136 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 411136 | S | 975 | 650 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | TERRACERÍA TRAMO INDEFINIDO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE BUENOS | -96.8326 | 17.9558 | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 461519.32 | 461519.32 | 461519.32 | 461519.32 | 461519.32 | Obra | MCVZ/FISM/024/11/2018 | CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 461519.32 | 461519.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401486623 | Proyecto de inversión | 910425.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 910425.48 | 910425.48 | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNR MRIA MONTESSORI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14056 | S | 56 | 58 | 0 | Metros | 212 | 212 | 212 | 100 | 1 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | DOMICILIO CONOCIDO. YAXE.OAXACA | -96.4725 | 16.7251 | 2018-11-24 | 2019-03-23 | 910425.48 | 910425.48 | 910425.48 | 910425.48 | 910425.48 | Obra | 127-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | GRUPO ZIMERN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 910425.48 | 910425.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401488240 | Acción | 83070.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 83070.35 | 83070.35 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 249071 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 249071 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7993 | 17.9211 | 2018-02-01 | 2018-12-28 | 83070.35 | 83070.35 | 83070.35 | 83070.35 | 83070.35 | Servicios | CSP/MSMSF-276/FISMDF/3 %/01/2018 | MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO | MUNICIPIO DE SAN IGUEL SANTA FLOR | 83070.35 | 83070.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201530140 | Proyecto de inversión | 528040.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 528040.74 | 528040.74 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE CALIFORNIA - 39689 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39689 | S | 687 | 612 | 0 | Metros lineales | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | CALLE CALIFORNIA SECCION SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REFORMA, SE LLEGA POR LA VIA PRINCIPAL CON NOMBRE MIGUEL HIDALGO SE ARRIVA A LA OBRA EN LA C | -96.7925 | 16.0805 | 2019-03-04 | 2019-05-08 | 528040.74 | 528040.74 | 528040.74 | 528040.74 | 528040.74 | Servicios | CM/M113/FISM-DTCD/005/2019 | DESPACHO CONSTRUCTOR OJEDA HABITAT SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 528040.74 | 528040.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201530574 | Proyecto de inversión | 239839.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 239839.27 | 239839.27 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 40945 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 40945 | S | 109 | 106 | 0 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Duva-Yoo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71800 DUVA-YOO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , DENTRO DEL MARGUEN DE LA LOCALIDAD | -97.5245 | 16.1629 | 2019-03-18 | 2019-04-28 | 239839.27 | 239839.27 | 239839.27 | 239839.27 | 239839.27 | Administración directa | 64094 |  | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 239839.27 | 239839.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201532181 | Acción | 539960.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 539960.52 | 539960.52 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45695 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 45695 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6644 | 17.8251 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 539960.52 | 539960.52 | 539960.52 | 539960.52 | 539960.52 | Servicios | CONTRAT001 | NOEL FRANCISCO LOPEZ | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 539960.52 | 539960.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533189 | Proyecto de inversión | 621617.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 621617.51 | 621617.51 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS TAMARINDOS ROQUE SAN PEDRO POCHUTLA POCHUTLA OAXACA - 72830 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 72830 | S | 943 | 0 | 0 | Otros | 1 | 800 | 800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Roque | CALLE CONOCIDO PUEBLO ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , ESTA SOBRE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE | -96.4642 | 15.788 | 2019-05-06 | 2019-07-04 | 621617.51 | 621617.51 | 621617.51 | 621617.51 | 621617.51 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2019 | JULIO CESAR CARMONA GARCIA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 621617.51 | 621617.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533951 | Proyecto de inversión | 1485294.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1485294.26 | 1485294.26 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICIA PIEDRA DE TAMBOR - 74023 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 74023 | S | 238 | 250 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Piedra Del Tambor | CALLE CALLE PRINCIPAL EL TAMBOR PUEBLO PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 7 KMS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UBICADO PIEDRA DEL TAMBOR | -97.5254 | 16.6574 | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 1485294.26 | 1485294.26 | 1485294.26 | 1485294.26 | 1485294.26 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-021-2019 | VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1485294.26 | 1485294.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201534033 | Proyecto de inversión | 2210535.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2210535.27 | 2210535.27 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD NUCLEO RURAL LLANO TIGRE - 74124 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 74124 | S | 74 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 594 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Tigre | CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO TIGRE PUEBLO LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY SE PASA ESTA LOCALIDAD TAMBIÉN EL LIMONCILLO Y S | -97.5962 | 16.6361 | 2019-05-06 | 2019-08-03 | 2210535.27 | 2210535.27 | 2210535.27 | 2210535.27 | 2210535.27 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-007-2019 | SERVICIOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CASADORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 2210535.27 | 2210535.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201534601 | Proyecto de inversión | 550438.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550438.88 | 550438.88 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 74911 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 74911 | S | 132 | 130 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Felipe Apóstol | TERRACERÍA TRAMO HIDALGO - CAMINO VIEJO A TEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 120 PUEBLO SAN FELIPE APÓSTOL, 71515 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE LLEGA A LA OBRA PAR | -96.7617 | 16.7394 | 2019-04-29 | 2019-06-12 | 550438.88 | 550438.88 | 550438.88 | 550438.88 | 550438.88 | Obra | MOM/FISMDT/068/005/22/2019-04 | CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 550438.88 | 550438.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201536091 | Proyecto de inversión | 416036.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 416036.96 | 416036.96 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 77339 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPO DE SAN MATEO PIÑAS | 77339 | S | 18 | 21 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Piñas | La Violeta | CALLE CAMINO PRINCIPAL LA VIOLETA PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 LA VIOLETA, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL LA VIOLETA Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA VIOLETA | -96.3492 | 15.9851 | 2019-03-20 | 2019-05-19 | 416036.96 | 416036.96 | 416036.96 | 416036.96 | 416036.96 | Obra | MSMP/253/05/FISM-DF/0052/2019 | ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 416036.96 | 416036.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201536449 | Proyecto de inversión | 198410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 198410 | 198410 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 77900 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 77900 | S | 85 | 90 | 0 | Metros lineales | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Xaguía | CALLE CAMINO XAGUIA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL XAGUIA Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XAGUIA | -96.5136 | 16.5203 | 2019-03-26 | 2019-05-02 | 198410 | 198410 | 198410 | 198410 | 198410 | Administración directa | 64180 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 198410 | 198410 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201537935 | Acción | 2369262.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2369262.12 | 2369262.12 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 54151 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 54151 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 85 | 85 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0503 | 16.339 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2369262.12 | 2369262.12 | 2369262.12 | 2369262.12 | 2369262.12 | Servicios | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/002/2019 | ARQ. CARLOS MANUEL LEÓN SANTOS | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 2369262.12 | 2369262.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539060 | Proyecto de inversión | 2459139.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2459139.38 | 2459139.38 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 81738 | 20 | Oaxaca | 408 | Santa María del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARIA DEL ROSARIO | 81738 | S | 40 | 32 | 0 | Otros | 42 | 42 | 42 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María del Rosario | San Isidro El Rosario | CALLE CARRETERA HACIA SAN ISIDRO DEL ROSARIO PUEBLO SAN ISIDRO EL ROSARIO, 69828 SAN ISIDRO EL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CAMINO PROGRESO Y CAMINO HACIA LAS MARGARITAS, SE UBICA EN LOS ALREDEDOR DE LA AGENCIA | -97.5997 | 17.3335 | 2019-06-24 | 2019-09-21 | 2459139.38 | 2459139.38 | 2459139.38 | 2459139.38 | 2459139.38 | Obra | SMR/IR/408/FISMDT/OP/003/2019 | C. OMAR CORTES VAZQUEZ | SANTA MARIA DEL ROSARIO | 2459139.38 | 2459139.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539356 | Proyecto de inversión | 793092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 793092 | 793092 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 82300 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 82300 | S | 46 | 47 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | La Ciénega | CALLE NACIONAL PUEBLO LA CIENEGA, 71096 LA CIÉNEGA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA A TULIXTLAHUACA, LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | -98.0304 | 16.5945 | 2019-03-29 | 2019-05-25 | 793092 | 793092 | 793092 | 793092 | 793092 | Obra | MSMI/415/FAIS/2019/0060 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V. | SANTA MARIA IPALAPA | 793092 | 793092 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540161 | Proyecto de inversión | 606915.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 606915.5 | 606915.5 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA EL PARAISO - 83420 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 83420 | S | 48 | 40 | 0 | Metros lineales | 112.89 | 112.89 | 112.89 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE GARDENIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PARAISO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE LUNA Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A COLLANTES A 250 ML DE LA CARRETERA A COLLA | -98.0413 | 16.3261 | 2019-06-10 | 2019-07-24 | 606915.5 | 606915.5 | 606915.5 | 606915.5 | 606915.5 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /048/2019 | INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 606915.5 | 606915.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540701 | Proyecto de inversión | 547668.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 547668.89 | 547668.89 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 84369 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARIA NDUAYACO | 84369 | S | 29 | 28 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santa María Nduayaco | CALLE CARRETERA HACIA SAN JUAN ACHIUTLA PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE NORTE Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO CARRETERA HACIA SAN JUAN ACHIUTLA SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTE | -97.4967 | 17.4103 | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 547668.89 | 547668.89 | 547668.89 | 547668.89 | 547668.89 | Obra | SMN/AD/423/FISMDT/OP/005/2019 | C.OMAR CORTES VAZQUEZ | SANTA MARIA NDUAYACO | 547668.89 | 547668.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540887 | Proyecto de inversión | 2087797.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2087797.43 | 2087797.43 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEEBO PLANTEL UNOSEISCUATRO LA SOLEDAD SALINAS - 84666 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 84666 | S | 52 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 565.44 | 565.44 | 565.44 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO REAL A NEJAPA Y CALLE NUEVA, CALLE 2 DE MARZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MANZANA QUE COMPRENDE LAS CALLES | -96.0022 | 16.6581 | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 2087797.43 | 2087797.43 | 2087797.43 | 2087797.43 | 2087797.43 | Obra | MSPQ/FAISM/325/035-05/2019 | Megaestructuras Hokma S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 2087797.43 | 2087797.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541629 | Proyecto de inversión | 796995.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 796995.18 | 796995.18 | AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA LA COLONIA DEL CARMEN - 86007 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 86007 | S | 50 | 40 | 0 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLEJON ZAPOTAL SE UBICA LA OBRA A LA ALTURA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y DEL | -95.2113 | 16.585 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 796995.18 | 796995.18 | 796995.18 | 796995.18 | 796995.18 | Obra | 004 | SALVADOR MORALES MOYA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 45045.03 | 0 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541914 | Acción | 611299.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 611299.4 | 611299.4 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 61032 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 61032 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7695 | 17.0182 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 611299.4 | 611299.4 | 611299.4 | 611299.4 | 611299.4 | Servicios | CPSP-01/MSMY-446/FISMDF/02/2019 | OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 611299.4 | 611299.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542319 | Proyecto de inversión | 2192000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2192000 | 2192000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 86940 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 86940 | S | 95 | 87 | 0 | Metros Cuadrados | 220.37 | 220.37 | 220.37 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Gachupín | PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y , AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA | -96.9634 | 17.0086 | 2019-04-26 | 2019-07-24 | 2192000 | 2192000 | 2192000 | 2192000 | 2192000 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/05/09/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 2192000 | 2192000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543060 | Proyecto de inversión | 485162.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 485162.4 | 485162.4 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO TREINTA Y OCHO EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 88085 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 88085 | S | 65 | 45 | 0 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , ES EN EL TELEBACHILERATO DE LA LOCALIDAD | -98.1136 | 16.3923 | 2019-05-28 | 2019-07-26 | 485162.4 | 485162.4 | 485162.4 | 485162.4 | 485162.4 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/230/2019 | NA' SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 485162.4 | 485162.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543440 | Proyecto de inversión | 1006713.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1006713.49 | 1006713.49 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 88725 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN | 88725 | S | 35 | 37 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | CALLE VERGEL PUEBLO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VERGEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20 | -96.8653 | 16.2349 | 2019-05-27 | 2019-07-20 | 1006713.49 | 1006713.49 | 1006713.49 | 1006713.49 | 1006713.49 | Obra | MSJC/159/FISM-DF/F-III/O.-30/C-10/2019 | MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A DE C.V | SAN JERONIMO COATLAN | 1006713.49 | 1006713.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543465 | Proyecto de inversión | 3999992.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3999992.49 | 3999992.49 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARCOS PEREZ MATUS - 88739 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 88739 | S | 890 | 860 | 0 | Metros Cuadrados | 2758 | 2758 | 2758 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco Del Mar | CALLE MARCOS PEREZ MATUS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE FELIPE ENRIQUEZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE LLAMA MARCOS PEREZ MAT | -94.5114 | 16.3376 | 2019-04-23 | 2019-08-19 | 3999992.49 | 3999992.49 | 3999992.49 | 3999992.49 | 3999992.49 | Obra | MSFM/141/FISM-FORTAMUN/IR/01/2019 | CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 3999992.49 | 3999992.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543582 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1400000 | 1400000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 88852 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88852 | S | 268 | 286 | 0 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla De Málzaga | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA LOCALIDAD HUBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN | -96.5734 | 18.3105 | 2019-05-20 | 2019-08-11 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Administración directa | 63711 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1400000 | 1400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547117 | Acción | 388641.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 388641.83 | 388641.83 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93940 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN MATEO RIO HONDO | 93940 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4484 | 16.1442 | 2019-03-02 | 2019-12-31 | 388641.83 | 388641.83 | 388641.83 | 388641.83 | 388641.83 | Servicios | MSMRH-FISMDF-001-2019 | JOSE GUADALUPE SANCHEZ CRUZ | SAN MATEO RIO HONDO | 388641.83 | 388641.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547188 | Proyecto de inversión | 3048181.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3048181.94 | 3048181.94 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN TEITIPAC SEGUNDA ETAPA - 94061 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 94061 | S | 153 | 147 | 0 | Otros | 67 | 67 | 67 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLEJON DEL POCITO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA POBLACION POR LO TANTO SE UBICO EN EL PAL | -96.6088 | 16.9344 | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 3048181.94 | 3048181.94 | 3048181.94 | 3048181.94 | 3048181.94 | Obra | MSJT-OP-FISMDF | Proyecto y Construcciones Cima S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 3048181.94 | 3048181.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201548318 | Proyecto de inversión | 1138846.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1138846.07 | 2263410.61 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO EL MACAHUITE LA MANCORNADA - 95747 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 95747 | S | 271 | 259 | 0 | Metros lineales | 2065.1 | 2065.1 | 2065.1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN PASA SOBRE CALLE SIN NOMBRE PASANDO CERCA DE LA CALLE INDEPENDENCIA. | -96.0209 | 16.6497 | 2019-03-25 | 2019-05-23 | 2263410.61 | 2263410.61 | 2263410.61 | 2263410.61 | 2263410.61 | Obra | MSPQ/FAISM-FORTAMUN/325/043-08/2019 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 2263410.61 | 2263410.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549160 | Proyecto de inversión | 156020.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 156020.92 | 141650.23 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMER PRIV DE PROLONGACIÓN DE LAS TRES CRUCES BARRIO DE LA GUADALUPE - 97412 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 97412 | S | 34 | 31 | 0 | Metros lineales | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | PRIVADA PRIMER PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE LAS TRES CRUCES BARRIO LA GUADALUPE, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PITAO Y CALLE 3 CRUCES, CARRETERA ZAACHILA - OAXACA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PRIMER PRI | -96.7564 | 16.9538 | 2019-05-22 | 2019-06-20 | 141650.23 | 141650.23 | 141650.23 | 141650.23 | 141650.23 | Obra | MVZ/565/FISMDF/67/002/2019 | URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES LUMIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 156020.92 | 141650.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549197 | Proyecto de inversión | 339794.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 339794.35 | 303240.94 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV DE QUIECHAPA BARRIO SAN JOSÉ - 97520 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 97520 | S | 43 | 37 | 0 | Metros lineales | 246.04 | 246.04 | 246.04 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | PRIVADA PRIVADA DE QUIECHAPA BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE QUIECHAPA Y CALLE QUIENGOLA, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE QUIENGOLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMER PRIVADA DE QUIECHAVA E | -96.7461 | 16.9576 | 2019-06-22 | 2019-07-20 | 303240.94 | 303240.94 | 303240.94 | 303240.94 | 303240.94 | Obra | MVZ/565/FISMDF/103/001/2019 | ASFALTOS Y EMULSIONES TETRAOAX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 339794.35 | 303240.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550669 | Proyecto de inversión | 1022834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1022834 | 1022834 | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOCOTIPAC - 101729 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 101729 | S | 370 | 255 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | PUEBLO SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NDUAYACO Y , LA OBRA SE EN CUENTA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LA POBLACION DE SAN PEDRO JOCOTIPAC Y A L | -97.1025 | 17.7576 | 2019-05-03 | 2019-07-31 | 0 | 1022834 | 1022834 | 1022834 | 1022834 | Administración directa | 62450 |  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 1022834 | 1022834 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550692 | Proyecto de inversión | 3430000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3430000 | 3802691.64 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 101799 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 101799 | S | 110 | 90 | 0 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | TERRACERÍA TRAMO EL MANZANAL - CALLE PAVIMENTADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PAVIMENTADA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE PAVIMENTADA EN | -96.5105 | 16.2182 | 2019-03-16 | 2019-06-13 | 3802691.64 | 3802691.64 | 3802691.64 | 3802691.64 | 3802691.64 | Obra | MSAP-FISMDF-011-2019 | GEHERSAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 3802691.64 | 3802691.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550780 | Acción | 920982.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 920982.54 | 920982.54 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 102051 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 102051 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9386 | 15.8978 | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 920982.54 | 920982.54 | 920982.54 | 920982.54 | 920982.54 | Obra | MSM/CPSP/FISM-DF/401/01/2019 | ROD&MEN ASESORES CORPORATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 920982.54 | 920982.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551052 | Acción | 1659491.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1659491.94 | 1659491.94 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 102578 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102578 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5454 | 15.7471 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1659491.94 | 1659491.94 | 1659491.94 | 1659491.94 | 1659491.94 | Servicios | MSMT-FISMDF-001-2019 | ELIO SERGIO VELASQUEZ MATUS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA | 1659491.94 | 1659491.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551886 | Proyecto de inversión | 461698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 461698 | 461698 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ANÁHUAC - 104759 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUAN SERGIO CASTILLO TOLEDO | 104759 | S | 48 | 76 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE ANAHUAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AZTECA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE TEOTIHUACAN, PRIVADA DE XOCHIMILCO ENTRE LAS CALLES XOCHIMILCO CALLE TEOTIHUACAN, Y PRI | -96.7513 | 17.0801 | 2019-06-12 | 2019-07-06 | 461698 | 461698 | 461698 | 461698 | 461698 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/020/2019 | JUAN SERGIO CASTILLO TOLEDO | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 461698 | 461698 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552233 | Proyecto de inversión | 631370.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 631370.72 | 907892.18 | PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINA - 105607 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 105607 | S | 55 | 62 | 0 | Metros Cuadrados | 855.46 | 855.46 | 855.46 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | CALLE MINA COLONIA SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA, SE REALIZO LA OBRA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA ENT | -96.6205 | 17.0581 | 2019-04-10 | 2019-06-08 | 907892.18 | 907892.18 | 907892.18 | 907892.18 | 907892.18 | Obra | COP/MSDT/FISIMDF/FIII-FIV/519/03/2019 | CONSTRUCCIONES GUIAAJJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 907892.18 | 907892.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552536 | Acción | 454293.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 454293.7 | 454293.7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106287 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 106287 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7549 | 16.0695 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 454293.7 | 454293.7 | 454293.7 | 454293.7 | 454293.7 | Servicios | 36601 | CONTRATISTA CONSULTORES ESPECIALIZADOS LORES DURAN S.A DE C.V | SANTA CATARINA LOXICHA | 454293.7 | 454293.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552977 | Proyecto de inversión | 589900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 589900 | 589900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EL LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ - 107409 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN LUIS AMATLAN | 107409 | S | 60 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Lachiguizo | TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS AMATLAN - LOCALIDAD DE LACHIGUIZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA SAN LUIS AMATLÁN, 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LACHIGUIZO EN LA CUAL SE ENCUENTRA | -96.5295 | 16.4308 | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 589900 | 589900 | 589900 | 589900 | 589900 | Obra | MSLA-FISMDF-005-2019 | GEHERSAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 589900 | 589900 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553221 | Proyecto de inversión | 1174999.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1174999.95 | 1174999.95 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 108000 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 108000 | S | 50 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 122.48 | 122.48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Benito Juárez | PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 71136 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE HUBICA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.6631 | 17.028 | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 1174999.95 | 1174999.95 | 1174999.95 | 1174999.95 | 1174999.95 | Obra | MSCY/372/FISMDF/OP/004/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V. | SANTA CATARINA YOSONOTU | 1174999.95 | 1174999.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553574 | Proyecto de inversión | 874800.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 874800.81 | 874800.81 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA - 108777 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 108777 | S | 6250 | 5750 | 0 | Otros | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE MORELOS PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, CALLE ALLENDE CALLE PRINCIPAL MORELOS | -96.7968 | 17.2065 | 2019-06-13 | 2019-07-20 | 874800.81 | 874800.81 | 874800.81 | 874800.81 | 874800.81 | Obra | C-MVE/M338/FISMDF/009/2019 | PEDRO PEREZ GARCÍA | VILLA DE ETLA | 874800.81 | 874800.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553743 | Proyecto de inversión | 1027759.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1027759.1 | 1027759.1 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA ETAPA - 109167 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 109167 | S | 2599 | 2329 | 0 | Metros lineales | 1684 | 1770.18 | 1770.18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA BARRIO SANTIAGO APOSTOL, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTIAGO APOSTO | -98.0877 | 16.6504 | 2019-07-15 | 2019-09-28 | 1027759.1 | 1027759.1 | 1027759.1 | 1027759.1 | 1027759.1 | Obra | MSPA/APAUR-FIII/300/INV/09/2019 | INGENIERÍA Y PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO AMUZGOS | 2007676.07 | 2007676.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553769 | Acción | 255000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 255000 | 255000 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 109243 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 109243 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7232 | 17.1741 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | Servicios | CSP/MSCN/379/FISM/002/2019 | JESUS MORALES SANTIAGO | SANTA CRUZ NUNDACO | 255000 | 255000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553868 | Proyecto de inversión | 1177028.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1177028.44 | 1177028.44 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO CHINDUVA - 109449 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 109449 | S | 458 | 415 | 0 | Metros lineales | 1 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | PUEBLO , 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A UN TERRENO DE SIEMBRA | -97.7208 | 17.1728 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1177028.44 | 1177028.44 | 1177028.44 | 1177028.44 | 1177028.44 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/003/2019 | ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SANTA CRUZ NUNDACO | 1177028.44 | 1177028.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553974 | Acción | 330000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 330000 | 330000 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 109707 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 109707 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán De Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4878 | 17.3315 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | Servicios | MIJ/FISMDF/042/01/2019 | CONSTRUCCIONES ANAIRAD S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUÁREZ | 330000 | 330000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554109 | Proyecto de inversión | 2231526.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2231526.23 | 2231526.23 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE DIECISEIS DE MARZO PRIVADA JUNTO AL PANTEÓN MURGUIA Y DIECISESIS DE MARZO - 110005 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 110005 | S | 71 | 49 | 0 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac De Cabrera | AMPLIACION , 00000 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES MURGUIA ENTRE PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO CALLE 1A. PRIVADA DE 16 DE MARZO ENTRE 8 DE DICIEMBRE Y CAMI | -96.6503 | 17.0815 | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2231526.23 | 2231526.23 | 2231526.23 | 2231526.23 | 2231526.23 | Obra | FAISM/MTC-553/COP-03/2019 | CONSTRUCTORA NUMET SA DE CV | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 2231526.23 | 2231526.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554173 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1100000 | 1100000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 110148 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 110148 | S | 60 | 40 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Poblete | PUEBLO , 00000 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DEL DOBLETE | -96.6113 | 16.5028 | 2019-03-25 | 2019-05-08 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | COP/MCA/015/FISM-DF/001/2019 | QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 1100000 | 110000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554208 | Proyecto de inversión | 3748729.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3748729.7 | 3748729.7 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 110219 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 110219 | S | 170 | 205 | 0 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Venado | RANCHERIA EL VENADO, 70949 EL VENADO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD EL VENADO SANTA MARIA TONAMECA | -96.602 | 15.7172 | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 3748729.7 | 3748729.7 | 3748729.7 | 3748729.7 | 3748729.7 | Obra | MSMT-FISMDF-016-2019 | OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 3748723.7 | 3748723.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554414 | Proyecto de inversión | 363041.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 363041.58 | 363041.58 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TREINTA DE ABRIL - 110555 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 110555 | S | 136 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE QUETZALCOATL INTERIOR COLONIA NIÑOS HÉROES, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MATÍAS ROMERO Y CALLE IXTEPEC, CALLE MINATITLAN LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN EN EL JARDÍN DE NIÑOS TREINTA DE ABRIL | -96.765 | 17.0778 | 2019-06-15 | 2019-08-28 | 363041.58 | 363041.58 | 363041.58 | 363041.58 | 363041.58 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/011/2019 | VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 363041.58 | 363041.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554445 | Proyecto de inversión | 225466.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 225466.16 | 225466.16 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 110608 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 110608 | S | 95 | 87 | 0 | Metros lineales | 617.32 | 617.32 | 617.32 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE BARRANCA AMARILLA INTERIOR COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y AVENIDA BUENA VISTA, CALLE JOSE MARÍA MORELOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE | -96.775 | 17.0993 | 2019-06-16 | 2019-07-15 | 225466.16 | 225466.16 | 225466.16 | 225466.16 | 225466.16 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/012/2019 | ISRAEL RODRIGUEZ SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 225466.16 | 225466.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554482 | Proyecto de inversión | 162994.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 162994.81 | 162994.81 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LIBERTAD Y CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE OAXACA - 110653 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 110653 | S | 85 | 67 | 0 | Metros lineales | 413.76 | 413.76 | 413.76 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | PRIVADA DE LIBERTAD INTERIOR COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, PRIVADA DE ALLENDE LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN SOBRE LA PRIVADA DE LIBERTAD Y | -96.7728 | 17.1022 | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 162994.81 | 162994.81 | 162994.81 | 162994.81 | 162994.81 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/014/2019 | ÁNGEL ALFREDO PACHECO ARMAS | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 162994.81 | 162994.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554856 | Proyecto de inversión | 1743910.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1743910.9 | 2444505.43 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA PAROTA - 111598 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 111598 | S | 2599 | 2329 | 0 | Metros lineales | 800 | 1500 | 1500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO LA PAROTA, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE IGNACIO COMONFORT LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PAROTA DE LA COMUNIDAD DE | -98.0938 | 16.6491 | 2019-06-24 | 2019-07-30 | 2444502.43 | 2444505.43 | 2444505.43 | 2444505.43 | 2444505.43 | Obra | MSPA/FISMDF/300/INV/004/2019 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV | SAN PEDRO AMUZGOS | 2444502.43 | 2444502.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554862 | Proyecto de inversión | 2082969.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2082969.61 | 2082969.61 | COSNTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 111614 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA CRUZ TAYATA | 111614 | S | 60 | 48 | 0 | Piezas | 63 | 63 | 63 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 1 1 PUEBLO SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SANTA CRUZ TAYATA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE COLIMBIA Y CALLE DEL RESBALON, A LA MITAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA TIENE UNA PRIVADA CON LA CUAL F | -97.5681 | 17.3594 | 2019-03-18 | 2019-09-14 | 2082969.61 | 2082969.61 | 2082969.61 | 2082969.61 | 2082969.61 | Obra | MSCT-FISMDF-002-2019 | GEHERSAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA | 2082969.61 | 2082969.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554969 | Acción | 720000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 720000 | 720000 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111862 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 111862 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4652 | 15.7463 | 2019-02-12 | 2019-03-13 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | Servicios | COSP/MSPP/FIII-GI/003/2019 | INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 720000 | 720000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555233 | Proyecto de inversión | 2333696.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2333696.06 | 2333696.06 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 112485 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 112485 | S | 3377 | 2797 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA POBLACION | -96.4372 | 16.9879 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2333696.06 | 2333696.06 | 2333696.06 | 2333696.06 | 2333696.06 | Obra | MVDO/560/FIII/OP/007/2019 | DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 2333696.06 | 2333696.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555725 | Proyecto de inversión | 1147295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1147295 | 1147295 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NUCLEO RURAL TEMASCAL - 113650 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 113650 | S | 28 | 24 | 0 | Otros | 130 | 130 | 130 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | CALLE CAMINO A SAN MIGUEL PERAS PUEBLO EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS Y , A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CASCO DE | -96.9726 | 16.9377 | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1147295 | 1147295 | 1147295 | 1147295 | 1147295 | Obra | COP/MSMP/273/FIII/17/01/2019 | Corporativo de construcción y electricidad FAC S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 1147295 | 1147295 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555989 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1600000 | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARAJE LANCHE PIEDRA - 114240 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 114240 | S | 314 | 317 | 0 | Otros | 1 | 500 | 500 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Rincón De Tlapacoyan | INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 2 KM DE LA POBLACION EL RINCON DE TLAPACOYAN EN EL PARAJE LANCHE PIEDRA | -96.8906 | 16.7691 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Obra | MSAT/358/FISMDF/016/2019 | ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL SA | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 1600000 | 1600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556108 | Proyecto de inversión | 2700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2700000 | 2700000 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DEL AGUA POTABLE - 114549 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 114549 | S | 148 | 152 | 0 | Metros lineales | 1420 | 1420 | 1420 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Luis Echeverría | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 68926 LUIS ECHEVERRÍA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD TRASLADARSE 400 M | -95.9202 | 17.6347 | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Obra | MSJ/FISM/005/2019 | CONSTRUCTORA CHAPIXTLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2700000 | 2700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556306 | Proyecto de inversión | 2793007.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2793007.32 | 2793007.32 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115013 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 115013 | S | 69 | 84 | 0 | Metros lineales | 5465 | 5465 | 5465 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Piedra Sepultura Miramar | RANCHERIA PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, 70949 PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR SANTA MARÍA TONAMECA | -96.6755 | 15.7581 | 2019-06-24 | 2019-09-22 | 2793007.32 | 2793007.32 | 2793007.32 | 2793007.32 | 2793007.32 | Obra | MSMT-FISMDF-018-2019 | Constructor Profesional Integral Especializada Urbanopoli K&G Construcciones S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 2793007.32 | 2793007.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556328 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FORESTAL - 115052 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 115052 | S | 700 | 800 | 0 | Otros | 2692.7 | 2692.7 | 2692.7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | INTERIOR COLONIA FORESTAL, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FORESTAL | -96.7637 | 17.0908 | 2019-06-30 | 2019-08-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/022/2019 | EKTAZ CONSTRUCCIÓN S DE R.L. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556366 | Proyecto de inversión | 388938.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 388938.24 | 388938.24 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 115126 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115126 | S | 280 | 225 | 0 | Metros lineales | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE GUERRERO, AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL SE CAMINA EN DIRECCION OAXACA-TULE SOBRE CAMINO N | -96.6746 | 17.0622 | 2019-04-24 | 2019-05-18 | 388938.24 | 388938.24 | 388938.24 | 388938.24 | 388938.24 | Obra | FISM-DF/MSST-350/OPM/COP-01/2019 | INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA, S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN TUTLA | 388938.24 | 388938.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557528 | Proyecto de inversión | 1582560.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1582560.23 | 1582560.23 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL TANQUE DE FERROCEMENTO - 117669 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN COATZOSPAM | 117669 | S | 1260 | 1275 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL TANQUE DE FERROCEMENTO SE ENCUENTRA EN SAN JUAN COATZO | -96.7634 | 18.0489 | 2019-02-25 | 2019-06-24 | 1582560.23 | 1582560.23 | 1582560.23 | 1582560.23 | 1582560.23 | Obra | C.O.P./MSJC/187/FISMDF/001/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 1582560.23 | 1582560.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557591 | Proyecto de inversión | 1289242.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1289242.27 | 1289242.27 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL IEBO NUM DIECIOCHO - 117830 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 117830 | S | 155 | 144 | 0 | Otros | 2 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Tenango | Piedras Negras | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 68570 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , RIO SANTIGO HUAUTLA - SAN JOSE TENANGO | -96.7319 | 18.1414 | 2019-06-24 | 2019-08-08 | 1289242.27 | 1289242.27 | 1289242.27 | 1289242.27 | 1289242.27 | Obra | FISM/MSJT/171/R33/CT/007/2019 | ARQ. CESAR AGUSTO VALLE | C. HUGO GARCIA RIOS | 1289242.27 | 1289242.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557757 | Acción | 92518.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 92518.02 | 92518.02 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 118214 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PERES | 118214 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco De Marcos Pérez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6149 | 17.352 | 2019-02-25 | 2019-12-31 | 92518.02 | 92518.02 | 92518.02 | 92518.02 | 92518.02 | Obra | MTMP/0001/FISM/2019 | DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | 92518.02 | 92518.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201559347 | Proyecto de inversión | 4316000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 4316000 | 4316000 | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL MAR | SF/SPIP/DPIP/AUT/0625/2019 | S | 327 | 200 | 0 | Metros Cuadrados | 684 | 684 | 684 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Puerto Escondido | Constitución, Universidad, Puerto Escondido, Oax., México | -97.0768 | 15.8898 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 4316000 | 4316000 | 4316000 | 4316000 | 4316000 | Obra | LPO-920047989-E2-2019 | INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV | UNIVERSIDAD DEL MAR | 4303377.51 | 4303377.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201564985 | Proyecto de inversión | 1774676.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1774676.13 | 1774676.13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE: 20DPR0694J | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON |  | S | 822 | 758 | 0 | Metros Cuadrados | 514.71 | 514.71 | 514.71 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Porvenir | Benito Juárez, El Porvenir, Oax., México | -95.2563 | 17.475 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1774676.13 | 1774676.13 | 1774676.13 | 1774676.13 | 1774676.13 | Obra | MSJC/FORTAMUNCM/190/020/002/2019 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON | 1774676.13 | 1774676.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301568188 | Proyecto de inversión | 1487970.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 1487970.33 | 1487970.33 | AMPLIACION DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | SF/SPIP/DPIP/AUT/0737/2019 | S | 1374 | 634 | 0 | Metros Cuadrados | 237.87 | 237.87 | 237.87 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N COLONIA CIUDAD UNIVERSITARIA. | -96.5965 | 16.3285 | 2019-08-14 | 2019-11-16 | 1487970.33 | 1487970.33 | 1487970.33 | 1487970.33 | 1487970.33 | Obra | NO. UNSIS/LPEO-01/FAM2019-01/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 1370031.94 | 1370031.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301568790 | Proyecto de inversión | 3517170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 3517170 | 3517170 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | SF/SPIP/DPIP/AUT/0650/2019 | S | 1374 | 634 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100 | 3 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | Zaragoza 119, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México | -96.5842 | 16.331 | 2019-08-14 | 2019-11-01 | 3517170 | 3517170 | 3517170 | 3517170 | 3517170 | Obra | NO. UNSIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 3113363.14 | 3113363.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301576589 | Proyecto de inversión | 777924.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 777924.22 | 777924.22 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MACEDONIO ALCALA" CLAVE: 20DJNO585M | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | MSLC/227/FORTAMUN-DF/F-IV/C-12/2019 | S | 84 | 95 | 0 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Guadalupe Hidalgo | Calle Cuauhtémoc, Guadalupe Hidalgo, Oax., México | -96.8083 | 17.1496 | 2019-08-26 | 2019-11-08 | 777924.22 | 777924.22 | 777924.22 | 777924.22 | 777924.22 | Obra | MSLC/227/FORTAMUN-DF/F-IV/O.-56/C-12/2019 | RALOA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 777924.22 | 777924.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670258 | Proyecto de inversión | 940000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 940000 | 939462.81 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 125609 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 125609 | S | 40 | 40 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho San Felipe | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , | -96.4853 | 16.8188 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 939462.81 | 939462.81 | 939462.81 | 939462.81 | 939462.81 | Obra | J03-101-03-08-107-00-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 939462.81 | 939462.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670267 | Proyecto de inversión | 372000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 372000 | 370322.15 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 133935 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 133935 | S | 17 | 15 | 0 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Río Chiquito | INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -95.9359 | 17.6215 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 370322.15 | 370322.15 | 370322.15 | 370322.15 | 370322.15 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/005/2019 | INGENIERÍA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE IDDSU S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1434998.36 | 1434998.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670698 | Proyecto de inversión | 182396.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 182396.6 | 182246.21 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 232197 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 232197 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | CALLE BENITO JUÁREZ 21 INTERIOR SN PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CARRETERA 18 | -96.3415 | 18.1469 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/017/2019 | C. JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1822462.1 | 1822462.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670702 | Proyecto de inversión | 140000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 140000 | 139995.06 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 232356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 232356 | S | 21 | 19 | 0 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AL NORESTE DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | -96.8983 | 17.3003 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 139995.06 | 139995.06 | 139995.06 | 139995.06 | 139995.06 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/075/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2260197.64 | 2260197.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670713 | Proyecto de inversión | 1500000.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1500000.96 | 1479401.27 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 235090 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 235090 | S | 23 | 21 | 0 | Otros | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Santo Domingo | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO - CERRO SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 600 INTERIOR SN COLONIA CERRO SANTO DOMINGO, 68480 CERRO SANTO DOMINGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , AL ESTE | -96.3636 | 17.8362 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1479401.27 | 1479401.27 | 1479401.27 | 1479401.27 | 1479401.27 | Obra | CAO-FISE-017-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1479401.27 | 1479401.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670732 | Proyecto de inversión | 574118.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 574118.7 | 573528.88 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA - 236127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236127 | S | 101 | 99 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Chilar | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - PUEBLO VIEJO - EL CHILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHILAR, 70945 EL CHILAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -96.7461 | 15.8474 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 573528.88 | 573528.88 | 573528.88 | 573528.88 | 573528.88 | Obra | CAO-FISE-108-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 573528.88 | 573528.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670735 | Proyecto de inversión | 590487.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 590487.15 | 589783.03 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA - 236136 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236136 | S | 139 | 139 | 0 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Yerba Santa | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO DEL PALMAR - AGUA DULCE - YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA YERBA SANTA, 70947 YERBA SANTA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE L | -96.6456 | 15.7956 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 589783.03 | 589783.03 | 589783.03 | 589783.03 | 589783.03 | Obra | CAO-FISE-111-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 589783.03 | 589783.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670758 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 500000 | 499492.35 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 236806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236806 | S | 216 | 202 | 0 | Otros | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio Del Palmar | CAMINO TRAMO SITIO DEL PALMAR - NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AMATLÁN. | -96.5054 | 16.4711 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 499492.35 | 499492.35 | 499492.35 | 499492.35 | 499492.35 | Obra | CAO-FISE-024-W-0-19 | RAFRODEN, S.A. DE C.V | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 499492.35 | 499492.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670768 | Proyecto de inversión | 174000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 174000 | 173837.83 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 237175 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 237175 | S | 25 | 23 | 0 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán De Álvarez | CALLE JESÚS DE NAZARET PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE JESÚS DE NAZARET Y CALLE JESÚS DE NAZARET, CALLE RAFAEL CARREÑO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTR | -96.7942 | 16.8681 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 173837.83 | 173837.83 | 173837.83 | 173837.83 | 173837.83 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670803 | Proyecto de inversión | 454955.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 454955.02 | 452849.99 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 238903 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 238903 | S | 106 | 103 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Junta De Los Ríos | CAMINO TRAMO JUQUILA - CAMALOTE - RÍO GRANDE - EL MAMEY - JUNTA DE LOS RÍOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 INTERIOR SN PUEBLO JUNTA DE LOS RÍOS, 71900 JUNTA DE LOS RÍOS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , AL SUROE | -97.2907 | 16.1119 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 452849.99 | 452849.99 | 452849.99 | 452849.99 | 452849.99 | Obra | CAO-FISE-105-W-0-19 | INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 452849.99 | 452849.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670831 | Proyecto de inversión | 275500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 275500 | 275243.23 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 239420 | S | 40 | 36 | 0 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | CALLE TRES ORIENTE PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -97.4392 | 17.453 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 275243.23 | 275243.23 | 275243.23 | 275243.23 | 275243.23 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670872 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1800000 | 1798965.35 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA - 240485 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 240485 | S | 348 | 333 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Manzanito | CAMINO TRAMO PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC - SAN JOSÉ CONTRERAS - EL MANZANITO TEPANTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL MANZANITOTEPANTEPEC, 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , | -97.0308 | 16.9683 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1798965.35 | 1798965.35 | 1798965.35 | 1798965.35 | 1798965.35 | Obra | CAO-FISE-116-W-0-19 | GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1798965.35 | 1798965.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670873 | Proyecto de inversión | 80370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 80370 | 76499.94 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 240517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 240517 | S | 37 | 35 | 0 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | AVENIDA CONSTITUCION 1967 PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL TEMPLO CATOLICO DE LA POBLACION | -96.813 | 17.204 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 76499.94 | 76499.94 | 76499.94 | 76499.94 | 76499.94 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670912 | Proyecto de inversión | 1347552.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1347552.17 | 1216971.43 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 242734 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 242734 | S | 296 | 308 | 0 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San José Atotonilco | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA POBLACIÓN. A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -97.1809 | 16.1073 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1216971.43 | 1216971.43 | 1216971.43 | 1216971.43 | 1216971.43 | Obra | CAO-FISE-118-W-0-19 | GRUPO FORMADO POR INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1216971.43 | 1216971.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670913 | Proyecto de inversión | 5506954.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 5506954.99 | 5499935.46 | AMPLIACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 242767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 242767 | S | 369 | 285 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | La Guadalupe | CAMINO TRAMO PUTLA - PINOTEPA NACIONAL - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 060 INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 71070 LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZG | -98.0739 | 16.6741 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 5499935.46 | 5499935.46 | 5499935.46 | 5499935.46 | 5499935.46 | Obra | CAO-FISE-077-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 5499935.46 | 5499935.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671016 | Proyecto de inversión | 133950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 133950 | 133919.45 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247068 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247068 | S | 62 | 58 | 0 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Martín De Porres | PUEBLO SAN MARTIN DE PORRES, 68510 SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7959 | 18.2753 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 133919.45 | 133919.45 | 133919.45 | 133919.45 | 133919.45 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671031 | Proyecto de inversión | 63750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 63750 | 63749.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247582 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247582 | S | 31 | 29 | 0 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , COINDA AL SUR CON SANTA MARIA SOLA | -97.0226 | 16.6155 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671052 | Proyecto de inversión | 106250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106250 | 106249.91 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248425 | S | 52 | 48 | 0 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE REFORMA COLINDA AL NORESTE CON SAN PEDRO GUEGOREXE | -96.6964 | 16.8595 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671097 | Proyecto de inversión | 170000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 170000 | 169999.87 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 250783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 250783 | S | 83 | 77 | 0 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega De Zimatlán | CALLE MERCADO INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -96.767 | 16.8969 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 169999.87 | 169999.87 | 169999.87 | 169999.87 | 169999.87 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671160 | Proyecto de inversión | 118557.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 118557.79 | 118351.46 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 252947 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 252947 | S | 27 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Santo Domingo Coatlán | INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -96.8723 | 16.1961 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 118351.46 | 118351.46 | 118351.46 | 118351.46 | 118351.46 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/011/2019 | ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3222801.27 | 3222801.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671207 | Proyecto de inversión | 240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 240000 | 239998.14 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 254186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 254186 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Sebastián De Las Grutas | CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , DOMICILIO CONOCIDO | -96.9582 | 16.6318 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 239998.14 | 239998.14 | 239998.14 | 239998.14 | 239998.14 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/054/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2495980.72 | 2495980.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671219 | Proyecto de inversión | 228000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 228000 | 227894.92 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 254459 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 254459 | S | 40 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y , A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA PRINCIPAL. | -96.3897 | 18.2417 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 227894.92 | 227894.92 | 227894.92 | 227894.92 | 227894.92 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/072/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO, SA. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 15184910.55 | 15184910.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671224 | Proyecto de inversión | 244000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 244000 | 243178.55 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 254584 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 254584 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Guadalupe Yuchío | CALLE 7 REGIONES INTERIOR SN RANCHERIA YUCHIO, 69712 GUADALUPE YUCHÍO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , TODAS SOBRE ÚNICA CALLE DE LA RANCHERIA | -98.0425 | 17.2412 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 243178.55 | 243178.55 | 243178.55 | 243178.55 | 243178.55 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/021/2019 | C. LETICIA BAUTISTA GARCIA | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1459071.3 | 1459071.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671228 | Proyecto de inversión | 244000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 244000 | 243178.55 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 254654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 254654 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tamazola | San José Zocoteaca De Bravo | CALLE CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE LAZÁRO CÁRDENAS A 2 CUADRAS DEL RIO MIXTECO | -98.139 | 17.769 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 243178.55 | 243178.55 | 243178.55 | 243178.55 | 243178.55 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/021/2019 | C. LETICIA BAUTISTA GARCIA | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1459071.3 | 1459071.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671329 | Proyecto de inversión | 63600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 63600 | 63573.22 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 259758 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 259758 | S | 12 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , AL NORESTE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. | -96.8193 | 17.1725 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 63573.22 | 63573.22 | 63573.22 | 63573.22 | 63573.22 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671360 | Proyecto de inversión | 182396.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 182396.6 | 182246.21 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 260054 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 260054 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Vicente Guerrero | INTERIOR SN EJIDO VICENTEGUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -96.3132 | 18.0438 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/017/2019 | C. JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1822462.1 | 1822462.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671368 | Proyecto de inversión | 182396.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 182396.6 | 182246.21 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 260085 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 260085 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito De Abajo | INTERIOR SN EJIDO NUEVOS PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN EL SUR DE LA LOCALIDAD | -96.3411 | 18.1484 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/017/2019 | C. JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1822462.1 | 1822462.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671432 | Proyecto de inversión | 304500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 304500 | 304216.21 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 263392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 263392 | S | 44 | 40 | 0 | Celdas solares | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | EJE VIAL PUERTO ANGEL- OAXACA INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE ROMAN EONARRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REMEDIOS POR LA PARTE D | -96.5913 | 16.3325 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 304216.21 | 304216.21 | 304216.21 | 304216.21 | 304216.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671435 | Proyecto de inversión | 333500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 333500 | 333189.18 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 263445 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 263445 | S | 48 | 44 | 0 | Celdas solares | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , PARTE DEL CENTRO | -97.2953 | 17.4209 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 333189.18 | 333189.18 | 333189.18 | 333189.18 | 333189.18 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671461 | Proyecto de inversión | 159000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 159000 | 158996.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 264940 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 264940 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE INDEPENDENCIA 331 INTERIOR SN COLONIA GRANDE, 71405 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CAMPESINA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE SANTIAGO APÓSTOL. | -96.7846 | 16.9987 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671504 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 266490 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 266490 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | INTERIOR SN EJIDO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.6392 | 16.5417 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671534 | Proyecto de inversión | 318000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 318000 | 317993.55 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 268025 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 268025 | S | 62 | 58 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | CALLE UNIÓN 321 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE FERROCARRIL A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA | -96.9052 | 17.298 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 317993.55 | 317993.55 | 317993.55 | 317993.55 | 317993.55 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671589 | Proyecto de inversión | 172800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 172800 | 168902.5 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269630 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269630 | S | 37 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Cerro Blanco | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CERRO BLANCO, 71790 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARTE SUR DE LA POBLACION | -97.9435 | 16.2271 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 168902.5 | 168902.5 | 168902.5 | 168902.5 | 168902.5 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/065/2019 | DARYCON S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIFVIENDA | 3885085.07 | 3885085.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671627 | Proyecto de inversión | 24000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 24000 | 23881.16 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 270648 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 270648 | S | 5 | 3 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Juárez | INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -95.0269 | 16.2092 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 23881.16 | 23881.16 | 23881.16 | 23881.16 | 23881.16 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/041/2019 | ZAIRA LUIS CABALLERO | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1289582.97 | 1289582.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671650 | Proyecto de inversión | 86400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 86400 | 85305.66 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271279 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271279 | S | 19 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PEDREGAL, AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -96.7791 | 17.1003 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 85305.66 | 85305.66 | 85305.66 | 85305.66 | 85305.66 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/009/2019 | CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1857767.65 | 1857767.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671721 | Proyecto de inversión | 134400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 134400 | 134155.39 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272458 | S | 29 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE CHICO CHE 21 COLONIA LOMAS DE GALINDO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE LOMBARTO TOLEDANO Y , CALLE VICENTE LOMBARTO TOLEDANO LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA COLONIA | -95.2049 | 16.1924 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 134155.39 | 134155.39 | 134155.39 | 134155.39 | 134155.39 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671746 | Proyecto de inversión | 378000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 378000 | 377657.73 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 273026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 273026 | S | 10 | 10 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Corral De Piedra | INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68267 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA | -97.0908 | 17.058 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 377657.73 | 377657.73 | 377657.73 | 377657.73 | 377657.73 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/076/2019 | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4229766.47 | 4229766.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671770 | Proyecto de inversión | 192000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 192000 | 191995.78 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 274326 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 274326 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | CALLE CAMPESINOS 21 INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD | -95.0635 | 16.4982 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 191995.78 | 191995.78 | 191995.78 | 191995.78 | 191995.78 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/030/2019 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 383991.56 | 383991.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671867 | Proyecto de inversión | 57600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 57600 | 57540.27 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280842 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280842 | S | 12 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Colonia La Central | CALLE LA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RAMÓN LOPEZ VALRVERDE | -96.5162 | 18.0865 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 57540.27 | 57540.27 | 57540.27 | 57540.27 | 57540.27 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671960 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59982.01 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283453 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283453 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cuauhtémoc | PUEBLO CUAHUCTEMOC, 68510 CUAUHTÉMOC, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7928 | 18.2301 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671976 | Proyecto de inversión | 228000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 228000 | 227931.62 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 284050 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 284050 | S | 40 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | PUEBLO CERRO MONEDA, 70290 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -95.92 | 17.0133 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 227931.62 | 227931.62 | 227931.62 | 227931.62 | 227931.62 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671987 | Proyecto de inversión | 96000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 96000 | 95900.45 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285239 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285239 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | CALLE DEL RIO PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUÍZ, CALLE AHUJA LA OBRA SE UBICA EN ECALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.5224 | 17.8881 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 95900.45 | 95900.45 | 95900.45 | 95900.45 | 95900.45 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671988 | Proyecto de inversión | 252000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 252000 | 251841.24 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285260 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285260 | S | 44 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido La Revolución | CALLE EJIDO LA REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO REVOLUCIÓN, 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -95.1926 | 17.1774 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 251841.24 | 251841.24 | 251841.24 | 251841.24 | 251841.24 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671989 | Proyecto de inversión | 115200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 115200 | 115080.54 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285270 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285270 | S | 25 | 23 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Cacao | CALLE FEDERAL A TUXTEPEX RANCHERIA ARROYO CACAO, 68460 ARROYO CACAO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.5226 | 18.0816 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 115080.54 | 115080.54 | 115080.54 | 115080.54 | 115080.54 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672056 | Proyecto de inversión | 116000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 116000 | 115891.89 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 286684 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 286684 | S | 17 | 15 | 0 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE PALMAR A UNA CUADRA DEL PARQUE SANTA CECILIA | -96.4414 | 16.8026 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 115891.89 | 115891.89 | 115891.89 | 115891.89 | 115891.89 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672309 | Proyecto de inversión | 40185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 40185 | 38249.97 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 288585 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 288585 | S | 19 | 17 | 0 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 63 SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA SOLEDAD, LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -96.8101 | 17.1201 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 38249.97 | 38249.97 | 38249.97 | 38249.97 | 38249.97 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672739 | Proyecto de inversión | 782914.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 782914.53 | 782914.53 | CONSTRUCCION DE CUARENTA CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 295347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | TLACOTEPEC PLUMAS | 295347 | S | 60 | 56 | 0 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL. | -97.4339 | 17.8478 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 782914.53 | 782914.53 | 782914.53 | 782914.53 | 782914.53 | Obra | 295347 | xochitl anemi garcia jimenez | tlacotepec plumas | 782914.53 | 782914.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673121 | Proyecto de inversión | 356296.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 356296.2 | 356296.2 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN PRIMERA SECCIÓN YOSOSCUÁ - 102741 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 102741 | S | 30 | 28 | 0 | Celdas solares | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Pedro Yososcuá | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN MIXTEPECC - SAN PEDRO YOSOSCUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 , 00000 SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A YOSOSCUA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HAC | -97.8148 | 17.2599 | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 356296.2 | 356296.2 | 356296.2 | 356296.2 | 356296.2 | Obra | MSJM/208/FISMDF/009/2019 | CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 356296.2 | 356296.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673128 | Proyecto de inversión | 342438.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 342438.76 | 342438.76 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FCO VILLA DE LA COL SAN PABLO SUR - 107345 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA | 107345 | S | 60 | 80 | 0 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN PABLO SUR, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CAR | -95.2065 | 16.1716 | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 342438.76 | 342438.76 | 342438.76 | 342438.76 | 342438.76 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/002/2019 | GRUPO LOGÍSTICO Y PROYECTOS MAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 342438.76 | 342438.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673143 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 110206 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 110206 | S | 110 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán De Juárez | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ONOFRE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCIS | -96.4845 | 17.3333 | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Administración directa | 72064 |  | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673157 | Proyecto de inversión | 1650013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1650013 | 1650013 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE VIGALLO ZIMATLAN DE ALVAREZ SAN NICOLAS QUIALANA SAN JOSE GUELATOVA VALDEFLORES - 115374 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 115374 | S | 7465 | 7000 | 0 | Metros lineales | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 1 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San José Guelatová De Díaz | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ, 71205 SAN JOSÉ GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO, SE COLOCA LA LOCALIDAD MAS BENEFICIADAINICIA EN STA MARIA VIGALLO | -96.7901 | 16.7887 | 2019-03-18 | 2019-04-16 | 1650013 | 1650013 | 1650013 | 1650013 | 1650013 | Obra | C-MZA/570/FISMDF/C-IR-002/2019 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | 1650013 | 1650013 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673212 | Proyecto de inversión | 642549.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 642549.46 | 642549.46 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA REFORMA AGRARIA INTEGRAL - 119806 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 119806 | S | 169 | 192 | 0 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Reforma Agraria Integral | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL PERIMETRO DE LA LOCALIDA | -94.4608 | 16.2762 | 2019-04-12 | 2019-05-11 | 642549.46 | 642549.46 | 642549.46 | 642549.46 | 642549.46 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/006/2019 | HERIBERTO ELBORT HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 642549.46 | 642549.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673236 | Proyecto de inversión | 580291.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 580291.95 | 580291.95 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA - 120460 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 120460 | S | 858 | 572 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 306 | 306 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María La Asunción | CALLE CAMINO A TIERRA AMARILLA PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRA AMARILLA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO A TIERRA AMARILLA | -96.8182 | 18.1076 | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 580291.95 | 580291.95 | 580291.95 | 580291.95 | 580291.95 | Obra | C/FISMDF/M396/024/2019 | BRAULIO RAMIREZ PINEDA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 580291.95 | 580291.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673237 | Acción | 214425.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 214425.6 | 214425.6 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 120463 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 120463 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2596 | 16.9072 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 214425.6 | 214425.6 | 214425.6 | 214425.6 | 214425.6 | Servicios | CTTO-01/MSLA/FAISMDF/226/02/2019 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES COEDTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 214425.6 | 214425.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673315 | Proyecto de inversión | 1085008.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1085008.28 | 1085008.28 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EVOLUCIÓN - 132513 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO | 132513 | S | 170 | 282 | 0 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Pedro Siniyuvi | CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN PEDRO SINIYUBI, 71721 SAN PEDRO SINIYUVI, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE | -97.9287 | 16.4754 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1085008.28 | 1085008.28 | 1085008.28 | 1085008.28 | 1085008.28 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/07/06/ 2019 | OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1085008.28 | 1085008.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673355 | Proyecto de inversión | 1425592.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1425592.79 | 1425592.79 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 135918 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 135918 | S | 3525 | 3398 | 0 | Otros | 680 | 680 | 680 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín De Las Juntas | PRIVADA PRIVADA DE MOCTEZUMA CIUDAD SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE CALVARIO LA OBRA SE UBICAN EN DIFERENTES | -96.704 | 17.0134 | 2019-09-19 | 2019-11-17 | 1425592.79 | 1425592.79 | 1425592.79 | 1425592.79 | 1425592.79 | Obra | MSAJ/083/FISMDF/005/2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 1425592.79 | 1425592.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673379 | Proyecto de inversión | 1216380.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1216380.58 | 1216380.58 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 137010 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137010 | S | 60 | 50 | 0 | Metros lineales | 786 | 786 | 786 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE CAMINO A LA RAYA COLONIA 3 DE MAYO, 00000 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DELPERIFERICO | -98.0393 | 16.3456 | 2019-05-08 | 2019-08-05 | 1216380.58 | 1216380.58 | 1216380.58 | 1216380.58 | 1216380.58 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/015/2019 | PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1216380.58 | 1216380.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673400 | Proyecto de inversión | 148773.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 148773.06 | 148773.06 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA - 137625 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137625 | S | 114 | 96 | 0 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cerro De La Esperanza | RANCHERIA CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA DE CERRO DE LA ESPERANZA | -97.9794 | 16.2128 | 2019-06-12 | 2019-07-26 | 148773.06 | 148773.06 | 148773.06 | 148773.06 | 148773.06 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /151/2019 | ING. MIGUEL ÁNGEL GODINEZ MONTALVÁN | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 148773.06 | 148773.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673406 | Proyecto de inversión | 1158833.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1158833.43 | 1158833.43 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DECIMA SUR Y NOVENA ORIENTE ENTRE SEPTIMA Y ONCEAVA ORIENTE EN EL BARRIO CHICO - 137664 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137664 | S | 30 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE DECIMA SUR BARRIO CHICO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE ONCEAVA ORIENTE, CALLE DOCEAVA NORTE EN EL EXTREMO ESTE DEL BARRIO | -98.0481 | 16.3342 | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 1158833.43 | 1158833.43 | 1158833.43 | 1158833.43 | 1158833.43 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /059/2019 | GRUPO NIXXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1158833.43 | 1158833.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673418 | Proyecto de inversión | 3063000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3063000 | 3063000 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTUPEX - LOMA LINDA. - 138809 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 138809 | S | 974 | 839 | 0 | Metros lineales | 11300 | 11300 | 11300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | CAMINO TRAMO 0+000 - 11+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC Y CALLE LOMA LI | -96.0341 | 16.9608 | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 3063000 | 3063000 | 3063000 | 3063000 | 3063000 | Obra | MSDT/FAISMyDTDF/517/006/2019 | Grupo Constructor Ramajo S.A de C.V. | Santo Domingo Tepuxtepec | 3063000 | 3063000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673422 | Proyecto de inversión | 620369.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 620369.81 | 620369.81 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BARRIO LA CASCADA - 138835 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 138835 | S | 130 | 125 | 0 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002 | 1002 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | CALLE PROLONGACION DEL CARMEN PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE LA IGUALDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION DEL CARMEN EN EL BARRIO LA | -97.1249 | 16.159 | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 620369.81 | 620369.81 | 620369.81 | 620369.81 | 620369.81 | Administración directa | 73030 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | 620369.81 | 620369.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673451 | Proyecto de inversión | 335684.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 335684.96 | 335684.96 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 139030 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 139030 | S | 46 | 45 | 0 | Celdas solares | 26 | 26 | 26 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | La Ciénega | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SE UBICA EN 26 PUNTOS DE LA POBLACIÓN LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES ES DOMICILI | -97.3009 | 17.761 | 2019-07-24 | 2019-09-01 | 335684.96 | 335684.96 | 335684.96 | 335684.96 | 335684.96 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/027/2019 | Grupo Constructor Ramajo S.A de C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 335684.96 | 335684.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673462 | Proyecto de inversión | 2238998.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2238998.83 | 2238998.83 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO LACHIRIEGA - 139384 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 139384 | S | 320 | 294 | 0 | Metros lineales | 1944 | 1944 | 1944 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pablo Lachiriega | PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y CALLE CAMINO A DANIGAREE, CALLE A ORILLA DEL RIO VARIAS CALLES CALLE A LA TELESECUNDARIA CALLE CAMINO A DA | -96.0099 | 16.8355 | 2019-09-17 | 2019-10-29 | 2238998.83 | 2238998.83 | 2238998.83 | 2238998.83 | 2238998.83 | Obra | MSPQ/FAISM/325/042-19/2019 | IMSE Constructora S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 2238998.83 | 2238998.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673492 | Proyecto de inversión | 649794.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 649794.56 | 649794.56 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJÓN A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE - 140320 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 140320 | S | 71 | 52 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Arroyo Del Pote (Yutandiutu) | CALLEJON CALLEJÓN A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ALVARO OBREGON RANCHERIA ARROYO DEL POTE, 71750 ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU), PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL CALLEJÓN QUE LLEVA | -97.9577 | 16.4047 | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 649794.56 | 649794.56 | 649794.56 | 649794.56 | 649794.56 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/INV/10/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 649794.56 | 649794.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673519 | Proyecto de inversión | 2067138.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2067138.31 | 2067138.31 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LAS FLORES RUMBO A SAN JUAN COLORADO - 140542 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 140542 | S | 210 | 140 | 0 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa De Don Luis | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN IGNACIO AL | -97.9763 | 16.4287 | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 2067138.31 | 2067138.31 | 2067138.31 | 2067138.31 | 2067138.31 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/INV/07/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ S.A. DE C.V. | PINOTEPA DE DON LUIUS | 2067138.31 | 2067138.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673533 | Proyecto de inversión | 2653829.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2653829.51 | 2653829.51 | PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL ANDADOR INSURGENTES - 140662 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 140662 | S | 1566 | 1515 | 0 | Metros Cuadrados | 756.64 | 756.64 | 756.64 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | ANDADOR INSURGENTES PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GALEANA, CALLE MORELOS A 50 METROS DEL TEMPLO CATOLICO Y PALACIO MUNICIPAL | -96.7544 | 16.0694 | 2019-09-18 | 2019-11-30 | 2653829.51 | 2653829.51 | 2653829.51 | 2653829.51 | 2653829.51 | Obra | MSCL/366/07/2019 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GARCIA LEDEZMA S.A. DE C.V. | SANTA CATARINA LOXICHA | 2653829.51 | 2653829.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673575 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL FRIJOL - 141729 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 141729 | S | 100 | 98 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 241 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | El Frijol | CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL FRIJOL RANCHERIA EL FRIJOL, 70265 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL FRIJOL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALID | -96.0811 | 17.1101 | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | msmt/cop/437/039/FISM-DF/2019 | LUCAS OROZCO HERNANDEZ | MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673589 | Proyecto de inversión | 900498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900498 | 900498 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 141970 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 141970 | S | 115 | 105 | 0 | Otros | 630 | 630 | 630 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Lirio | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ARROYO LIRIO MUNICI | -95.3006 | 17.2251 | 2019-08-05 | 2019-09-18 | 900498 | 900498 | 900498 | 900498 | 900498 | Obra | FISMDF/SJG/198/19/053/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 900498 | 900498 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673592 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 142020 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 142020 | S | 285 | 255 | 0 | Metros lineales | 1118 | 1118 | 1118 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONTANDO UNICA | -96.0341 | 17.0876 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSMT/COP/437/045/FISM-DF/2019 | ZULMA DIAZ GUTIERREZ | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673594 | Proyecto de inversión | 1431094.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1431094.77 | 1431094.77 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 197 CLAVE 20DST0214X - 142030 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 142030 | S | 43 | 43 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | CALLE TRES DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE REFORMA UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO GIRAR A SU IZQUIERDA POR 205 MTS. | -96.5815 | 16.9612 | 2019-07-13 | 2019-08-22 | 1431094.77 | 1431094.77 | 1431094.77 | 1431094.77 | 1431094.77 | Obra | C.O.P./MSCP/380/FISMDF-FORTAMUN/001/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 1431094.77 | 1431094.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673623 | Proyecto de inversión | 1459833.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1459833.04 | 1459833.04 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 142554 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN BARTOLOME LOXICHA | 142554 | S | 44 | 32 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SON 20 BAÑOS ECOLÓGICOS DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN LA POBLACIÓN A MANO IZQUIERDA SOBR | -96.7092 | 15.9725 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 1459833.04 | 1459833.04 | 1459833.04 | 1459833.04 | 1459833.04 | Obra | FISM/OP/MSBL/IRC-004/2019 | XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | SAN BARTOLOME LOXICHA | 1459833.04 | 1459833.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673627 | Proyecto de inversión | 2174658.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2174658.25 | 2174658.25 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO OCOTAL - 142603 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 142603 | S | 171 | 168 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO OCOTAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL OCOTAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO OCOTAL EN EL | -96.0605 | 17.1026 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 2174658.25 | 2174658.25 | 2174658.25 | 2174658.25 | 2174658.25 | Obra | MSMT/COP/437/009/FISM-DF/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES YOOTS S. A. DE C. V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 2174658.25 | 2174658.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673639 | Proyecto de inversión | 2100001.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2100001.87 | 2100001.87 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO JUQUILITA - 142758 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 142758 | S | 545 | 535 | 0 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO JUQUILITA PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO JUQUILITA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUQ | -96.0653 | 17.0951 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 2100001.87 | 2100001.87 | 2100001.87 | 2100001.87 | 2100001.87 | Obra | MSMT/COP/437/013/FISM-DF/2019 | ESTRUCTURAS JETZA LEE S. A. DE C. V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 2100001.87 | 2100001.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673642 | Proyecto de inversión | 564335.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 564335.41 | 564335.41 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 5A ETAPA - 142793 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 142793 | S | 131 | 129 | 0 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Otatitlán De Morelos | CALLEJON SIN NOMBRE CONOCIDO PUEBLO OTATITLÁN DE MORELOS, 68822 OTATITLÁN DE MORELOS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN | -96.2361 | 17.3931 | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 564335.41 | 564335.41 | 564335.41 | 564335.41 | 564335.41 | Administración directa | 69218 |  | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 564335.41 | 564335.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673664 | Proyecto de inversión | 943991.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 943991.37 | 943991.37 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO - 143025 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 143025 | S | 434 | 277 | 0 | Otros | 289 | 289 | 289 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BRECHA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL ALBERGUE COMUNITARIO SE ENCUENTRA UBICADO CER | -96.3024 | 16.2785 | 2019-09-19 | 2019-11-17 | 943991.37 | 943991.37 | 943991.37 | 943991.37 | 943991.37 | Obra | OP/MSJM/209/FIII/14/2019 | ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 943991.37 | 943991.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673704 | Proyecto de inversión | 1200240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200240 | 1200240 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 143344 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143344 | S | 33 | 32 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Monte Sinaí | PUEBLO MONTE SINAI, 00000 MONTE SINAÍ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS SITIOS DE LA LOCALIDAD DE MONTE SINAI | -96.7906 | 18.3032 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1200240 | 1200240 | 1200240 | 1200240 | 1200240 | Obra | CONT-MSMCH/406/57/2019 | SALVADOR BLANCO GONZALEZ | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 1200240 | 1200240 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673705 | Proyecto de inversión | 1127887.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1127887.14 | 1127887.14 | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGEB 0044 - 143355 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 143355 | S | 26 | 18 | 0 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | PUEBLO , 00000 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS SE ANEXA ARCHIVO CON COORDENADAS | -97.6664 | 16.9701 | 2019-09-18 | 2019-10-19 | 1127887.14 | 1127887.14 | 1127887.14 | 1127887.14 | 1127887.14 | Obra | MSLM/SF/SPIP/DPIP/AUT/0774-002/2019 | BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 1127887.14 | 1127887.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673712 | Proyecto de inversión | 185925.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 185925.77 | 185925.77 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE CON CLAVE 20PBH0035V - 143389 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 143389 | S | 43 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 366 | 100 | 1 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | CALLEJON PRIVADA DE LA IGLESIA INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE MADERO ATRÁS DE LA IGLESIA DE LA | -97.0806 | 16.0953 | 2019-09-18 | 2019-10-16 | 185925.77 | 185925.77 | 185925.77 | 185925.77 | 185925.77 | Obra | MSGM/153/R33FIII/COP/008/2019 | EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 185925.77 | 185925.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673737 | Proyecto de inversión | 3243283.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3243283.82 | 3243283.82 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES COSIJOPI Y PRIV. DE ALARII, BARRIO SAN PABLO - 143453 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 143453 | S | 72 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 2227 | 2227 | 2227 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE COSIJOPI Y PRIVADA DE ALARII BARRIO SAN PABLO LA RAYA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE QUIECHAPA Y CALLE ALARII, CALLE PINOPAA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LAS CALLE DE COSIJOPI Y PRIVADA DE ALA | -96.7476 | 16.9588 | 2019-07-13 | 2019-09-02 | 3243283.82 | 3243283.82 | 3243283.82 | 3243283.82 | 3243283.82 | Obra | MVZ/565/FISMDF/104/004/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 3243283.82 | 3243283.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673771 | Proyecto de inversión | 152130.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 152130.16 | 152130.16 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE ZAPOTE A THE REAL - 143665 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 143665 | S | 141 | 130 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | TERRACERÍA TRAMO PUENTE ZAPOTE - THE TEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 5 PUEBLO THE REAL, 00000 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO RURAL DE ACCESO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO PUENTE EL ZAPOTE A THE R | -95.1313 | 17.1416 | 2019-08-05 | 2019-08-19 | 152130.16 | 152130.16 | 152130.16 | 152130.16 | 152130.16 | Obra | FISMDF/SJG/198/27/070/2019 | 152130.16 | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 152130.16 | 152130.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673778 | Proyecto de inversión | 529803.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 529803.84 | 529803.84 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143865 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 143865 | S | 33 | 18 | 0 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada De Ceniza | TERRACERÍA TRAMO AGUA FRIA - CAÑADA DE CENIZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE CAÑADA DE CENIZA, 68269 CAÑADA DE CENIZA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA NO CUENTA CON UNA TRAZA | -96.9645 | 17.0213 | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 529803.84 | 529803.84 | 529803.84 | 529803.84 | 529803.84 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/08/10/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 529803.84 | 529803.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673793 | Proyecto de inversión | 730000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 730000 | 730000 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN RIO GRANDE - 144238 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 144238 | S | 1115 | 1012 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | CALLE CAMINO A PARAJE ROBESTESCHACA PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA SANTA CRUZ PAPALUTLA - SAN JUAN TEITIPAC TOMANDO EL CAMINO D | -96.5907 | 16.9478 | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | Administración directa | 73938 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 730000 | 730000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673796 | Proyecto de inversión | 760916.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 760916.44 | 760916.44 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA DE JUÁREZ ITURBIDE DEL KM 0000 AL KM 5 31865 - 144324 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 144324 | S | 152 | 160 | 0 | Metros lineales | 5319 | 5319 | 5319 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Iturbide | CAMINO TRAMO ITURBIDE - BUENAVISTA DE JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 05 PUEBLO ITURBIDE, 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL INICIO DE LA OBR | -97.5798 | 16.7312 | 2019-09-19 | 2019-10-17 | 760916.44 | 760916.44 | 760916.44 | 760916.44 | 760916.44 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/095/2019 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 760916.44 | 760916.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673811 | Proyecto de inversión | 344916.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 344916.02 | 344916.02 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA GUADALUPE AGENCIA LA CHICUVICA 2ª ETAPA - 144601 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 144601 | S | 13 | 14 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | Lachicuvica | CALLE DE GUADALUPE INTERIOR 0 PUEBLO LACHICUVICA, 00000 LACHICUVICA, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CAMINO SIN NOMBRE, SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LACHICUVICA | -96.7035 | 16.8305 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 344916.02 | 344916.02 | 344916.02 | 344916.02 | 344916.02 | Obra | COP/FAISM/103/01/25/2019 | INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 344916.02 | 344916.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673813 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, CHARRITO, REFORMA Y ORTELA - 144657 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144657 | S | 39 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 1235 | 1235 | 1235 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito De Abajo Dos | CALLE BRAVO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHARRITO Y CALLE ORTELA, CALLE REFORMA AGRARIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADIT | -96.4011 | 18.1499 | 2019-09-19 | 2019-11-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Administración directa | 69073 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673816 | Proyecto de inversión | 233846.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 233846.02 | 233846.02 | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NACIONAL - 144708 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 144708 | S | 80 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 149 | 149 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | CALLE NACIONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE NACIONAL 149.33 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOB | -97.742 | 17.7208 | 2019-07-26 | 2019-08-24 | 233846.02 | 233846.02 | 233846.02 | 233846.02 | 233846.02 | Obra | FISMCDMX/MSC/456/015/2019 | AKETZALI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 233846.02 | 233846.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673833 | Proyecto de inversión | 501038.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 501038.83 | 501038.83 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO - 145057 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | 145057 | S | 42 | 38 | 0 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Mosquito Blanco | CALLE CAMINO AL ARROYO PUEBLO MOSQUITO BLANCO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACIÓN DE MOSQUITO BLANCO | -95.9834 | 16.9979 | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 501038.83 | 501038.83 | 501038.83 | 501038.83 | 501038.83 | Obra | MSMT/435/FISMCM/IR-10/2019 | INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO, S.A. DE C.V. | SANTA MARIA TEPANTLALI | 501038.83 | 501038.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673838 | Proyecto de inversión | 470287.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 470287.49 | 470287.49 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EQUIPADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F MARTÍNEZ CLAVE VEINTE DJN CERO UNO QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE - 145161 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 145161 | S | 1333 | 1232 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE CRISTÓBAL COLON, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL JARDIN DE NIÑOS MIGUE F MARTINEZ SE ENCUENTRA | -96.6071 | 16.933 | 2019-09-19 | 2019-11-09 | 470287.49 | 470287.49 | 470287.49 | 470287.49 | 470287.49 | Obra | MSJT-OP-FISMDF-219-005-2019 | Aketzali Constructora S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 470287.49 | 470287.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673868 | Proyecto de inversión | 1535940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1535940 | 1535940 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES - 145641 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 145641 | S | 140 | 130 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | CALLE SABINOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MORELOS A LA IZQUIE | -96.3786 | 16.3502 | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 1535940 | 1535940 | 1535940 | 1535940 | 1535940 | Obra | MSFL/146/COP-005/FISMDF/2019 | MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ | SAN FRANCISCO LOGUECHE | 1535940 | 1535940 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673895 | Proyecto de inversión | 2298897.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2298897.24 | 2298897.24 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 145955 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA | 145955 | S | 314 | 318 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC | -95.9453 | 17.5344 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2298897.24 | 2298897.24 | 2298897.24 | 2298897.24 | 2298897.24 | Obra | MSJ/FISM/015/2019 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2298897.24 | 2298897.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673898 | Proyecto de inversión | 1022650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1022650 | 1022650 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE NRUA GUILLILLI - 145962 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 145962 | S | 300 | 180 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PARAJ | -96.6941 | 16.8131 | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 1022650 | 1022650 | 1022650 | 1022650 | 1022650 | Obra | INV-REST/FISM-FIII/MSACV-103/71/2019 | DILGA S.A. DE C.V. | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 1022650 | 1022650 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673899 | Proyecto de inversión | 667869.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 667869.84 | 667869.84 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 145971 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 145971 | S | 141 | 130 | 0 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | CALLE PROLOGACION DE LA CALLE PRINCIPAL PUEBLO THE REAL, 00000 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CERRITO Y , LA OBRA SE LOCALIZA CON DOMICILIO CONOCIDO EN THE REAL SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -95.1402 | 17.1155 | 2019-07-23 | 2019-09-20 | 667869.84 | 667869.84 | 667869.84 | 667869.84 | 667869.84 | Obra | FISMDF/SJG/198/27/069/2019 | ARIZA DEL ISTMO S.A. de C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 667869.84 | 667869.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673901 | Proyecto de inversión | 1398340.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1398340.77 | 1398340.77 | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 146011 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA | 146011 | S | 933 | 965 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | San Pedro Tepinapa | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO SAN PEDRO TEPINAPA (EJIDAL), 68928 SAN PEDRO TEPINAPA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CALLE NUEVA CREACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICI | -96.0089 | 17.5739 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 1398340.77 | 1398340.77 | 1398340.77 | 1398340.77 | 1398340.77 | Obra | MSJ/FISM/010/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 1398340.77 | 1398340.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673909 | Proyecto de inversión | 749998.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 749998.24 | 749998.24 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ARROYO GUAYACAN A PACHIÑE ENCINAL - 146057 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN GUICHICOVI | 146057 | S | 81 | 70 | 0 | Metros lineales | 1821 | 1821 | 1821 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | EJIDO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE BRECHA CERRO GUAYACAN Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO ARROYO GUAYACAN EN LA COMUNIDAD DE PACHIÑE ENCINAL SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -95.118 | 17.009 | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 749998.24 | 749998.24 | 749998.24 | 749998.24 | 749998.24 | Obra | FISMDF/SJG/198/37/088/2019 | MANOLO RAMIREZ RICARDEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 749998.24 | 749998.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673924 | Proyecto de inversión | 1393579.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 1393579.99 | 1393579.99 | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO - 146142 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 146142 | S | 60 | 40 | 0 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Taniche | Taniche | CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN BARRIO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUÁREZ A UNA CUADRA DEL CENTRO | -96.7478 | 16.5695 | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 1393579.99 | 1393579.99 | 1393579.99 | 1393579.99 | 1393579.99 | Obra | COP/MTO/542/FISM-DF/01/2019 | CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 1393579.99 | 1393579.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673925 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1100000 | 1100000 | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PRIMARIA LICENCIADO MARCOS PÉREZ - 146152 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA | 146152 | S | 933 | 965 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Playa Limón | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.0376 | 17.7772 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | MSJ/FISM/014/2019 | LUANDA CONSTRUCCIONES. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673929 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 146175 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 146175 | S | 35 | 30 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | CALLE CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL CERCA DEL PALACI | -96.9935 | 17.0282 | 2019-07-13 | 2019-08-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/10/06/2019 | MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673940 | Proyecto de inversión | 822537.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 822537.78 | 822537.78 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE; 20DPR1729P ( 1ERA ETAPA) - 146230 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146230 | S | 229 | 206 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Loma Del Carmen | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA DEL CARMEN, 68467 LOMA DEL CARMEN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA | -96.2233 | 17.8252 | 2019-09-19 | 2019-11-29 | 822537.78 | 822537.78 | 822537.78 | 822537.78 | 822537.78 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/011/004/2019 | SERVICIOS Y PRESTACIONES PARA LA CONSTRUCCION SAN LORENZO S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 822537.78 | 822537.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673950 | Proyecto de inversión | 599988.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 599988.93 | 599988.93 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS - 146299 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 146299 | S | 15 | 13 | 0 | Otros | 95 | 95 | 95 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 00000 VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -95.0105 | 17.0122 | 2019-07-16 | 2019-09-13 | 599988.93 | 599988.93 | 599988.93 | 599988.93 | 599988.93 | Obra | FISMDF/SJG/198/46/102/2019 | CONSTRUCCIONES SEMAAB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 599988.93 | 599988.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673951 | Proyecto de inversión | 384873.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 384873.92 | 384873.92 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146301 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 146301 | S | 150 | 106 | 0 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Santiago Asunción | PUEBLO SANTIAGO ASUNCIÓN, 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD EN ZONA MONTAÑOSA PARAJE YEE NDUTIA Y SHINI TIA YI COO | -98.0312 | 17.514 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 384873.92 | 384873.92 | 384873.92 | 384873.92 | 384873.92 | Obra | MS-537-FIII-OP-005-2019 | CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 384873.92 | 384873.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673952 | Proyecto de inversión | 276125.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 276125.09 | 276125.09 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINOS DE LA SECCIÓN SEPTIMA - 146308 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 146308 | S | 19 | 12 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula De Matamoros | CALLE PINOS COLONIA YASIP, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE PINOS EN LA COLONIA YASIP | -96.4717 | 16.9628 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 276125.09 | 276125.09 | 276125.09 | 276125.09 | 276125.09 | Obra | DOPYDU/FIII/009/2019 | IVIGOTT ARRENDADORA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TLACOLULA DE MATAMOROS | 276125.09 | 276125.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673954 | Proyecto de inversión | 1203266.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1203266.03 | 1203266.03 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 146320 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | 146320 | S | 60 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | CALLE CANINO A LA SECUNDARIA PUEBLO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO Y CALLE CAMINO A LAS PEÑAS, ENTRE CAMINO A LAS PEÑAS | -96.004 | 16.9956 | 2019-08-01 | 2019-10-14 | 1203266.03 | 1203266.03 | 1203266.03 | 1203266.03 | 1203266.03 | Obra | MSMT/435/FISMCM/IR-08/2019 | CONSTRUCTORA FRATMAR, S.A. DE C.V. | SANTA MARIA TEPANTLALI | 1203266.03 | 1203266.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673955 | Proyecto de inversión | 1203135.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 1203135.38 | 1203135.38 | CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS SECOS - 146327 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 146327 | S | 90 | 60 | 0 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Taniche | Taniche | CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN BARRIO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUÁREZ EN LA ENTRADA A LA POBLACIÓN | -96.7479 | 16.5694 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1203135.38 | 1203135.38 | 1203135.38 | 1203135.38 | 1203135.38 | Obra | COP/MTO/542/FISM-DF/02/2019 | CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 1203135.38 | 1203135.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673980 | Proyecto de inversión | 1233719.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1233719.86 | 1233719.86 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE - 146475 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 146475 | S | 90 | 70 | 0 | Metros lineales | 1153 | 1153 | 1153 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | 26 De Septiembre [Colonia] | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL FALP COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE, 70400 26 DE SEPTIEMBRE [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL FALP Y CALLE CLAVELES, CALLE JORGE MENDEZ LOPEZ SE AMPLIÓ LA RED DE AGUA POTABLE E | -96.488 | 16.9723 | 2019-09-19 | 2019-11-19 | 1233719.86 | 1233719.86 | 1233719.86 | 1233719.86 | 1233719.86 | Obra | DOPYDU/FIII/013/2019 | CARLOS LOPEZ BARRIOS | TLACOLULA DE MATAMOROS | 1233719.86 | 1233719.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673989 | Proyecto de inversión | 1103510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1103510 | 1103510 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146534 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 146534 | S | 139 | 128 | 0 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San José Yatandoyo | PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , CERCA DE UN TERRENO DE SIEMBRA | -97.7037 | 17.1551 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1103510 | 1103510 | 1103510 | 1103510 | 1103510 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/010/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 1103510 | 1103510 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673993 | Proyecto de inversión | 377998.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 377998.47 | 377998.47 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN - 146554 | 20 | Oaxaca | 376 | Santa Cruz de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO | 146554 | S | 23 | 19 | 0 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz de Bravo | Santa Cruz De Bravo | CALLE AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO TAMAZOLA Y , LA OBRA SE EJECUTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN EN LA | -98.2227 | 17.5835 | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 377998.47 | 377998.47 | 377998.47 | 377998.47 | 377998.47 | Obra | C-MSCB/M376/FISMDF/01/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LIJMASELY S.A. DE C.V. | SANTA CRUZ DE BRAVO | 377998.47 | 377998.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674027 | Proyecto de inversión | 579876.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 579876.58 | 579876.58 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REG. EN LA ESC. PRIM. MAT. EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1663X - 146703 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 146703 | S | 652 | 671 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 68 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE VULCANO BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PITAO PEZEE Y CALLE ÑATIPAA, CALLE COSIJOEZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE VULCANO EN EL BARRIO LA SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICI | -96.7536 | 16.9452 | 2019-09-03 | 2019-10-17 | 579876.58 | 579876.58 | 579876.58 | 579876.58 | 579876.58 | Obra | MVZ/565/FISMDF/290/031/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR BENSAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 579876.58 | 579876.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674029 | Proyecto de inversión | 318395.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 318395.3 | 318395.3 | AMPLIACION DEL DISPENSARIO MEDICO EL GUAYABO - 146705 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146705 | S | 30 | 34 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | El Guayabo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GUAYABO, 68465 EL GUAYABO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA SOBRE EL CAMINO QUE DIRIGE HACIA LA COMUNIDAD | -96.1952 | 17.8407 | 2019-07-13 | 2019-10-29 | 318395.3 | 318395.3 | 318395.3 | 318395.3 | 318395.3 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0033/0014/2019 | INGENIERIA INNED S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 318395.3 | 318395.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674035 | Proyecto de inversión | 4080331.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 4080331.52 | 4080331.52 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146722 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 146722 | S | 330 | 338 | 0 | Metros lineales | 3644 | 3644 | 3644 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Santa María Petatengo | VEREDA TRAMO SANTA MARÍA PETATENGO - PARAJE LA HIERBABUENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PETATENGO, 00000 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA LLEGA AL | -96.0196 | 15.9683 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 4080331.52 | 4080331.52 | 4080331.52 | 4080331.52 | 4080331.52 | Obra | MSMP/FISMDF-FISE/266/006/2019 | CIRCULO ASEMUN SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 4080331.52 | 4080331.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674040 | Proyecto de inversión | 1444641.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1444641.09 | 1444641.09 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC (CORRIENTE ANCHA - 146748 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146748 | S | 210 | 475 | 0 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Joya De Santa María Jacatepec | CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE S/N, EL TANQUE SE SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESC. PRIMA | -96.0243 | 17.8715 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 1444641.09 | 1444641.09 | 1444641.09 | 1444641.09 | 1444641.09 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0010/0002/2019 | INGENIERIA INNED S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 1444641.09 | 1444641.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674043 | Acción | 233629.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 233629.37 | 233629.37 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 146762 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN MATEO PEÑASCO | 146762 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 233629.37 | 233629.37 | 233629.37 | 233629.37 | 233629.37 | Servicios | MSMP/FISMDT/252/3%/001/2019 | INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V. | SAN MATEO PEÑASCO | 233629.37 | 233629.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674083 | Proyecto de inversión | 1287487.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1287487.84 | 1287487.84 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EC SAN MIGUEL COATLAN CAMPO NUEVO UNIFICACION SAN JUAN ALTAMIRA NUEVA ESPERANZA TRAMO DE KM 0 000 AL 12 000 SUBTRAMO - 146900 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 146900 | S | 22 | 18 | 0 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Ranchería De Los Pérez (Nueva Esperanza) | RANCHERIA SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A UNIFICACIÓN SAN JUAN Y CAMINO CAMINO A ALTA MIRA, LA OBRA SE REALIZARA DE DONDE LLEGA EL CAMINO ACT | -96.7163 | 16.1494 | 2019-08-21 | 2019-11-08 | 1287487.84 | 1287487.84 | 1287487.84 | 1287487.84 | 1287487.84 | Obra | FISMDF/017/2019 | LUIS ALBERTO FLORES CABALLERO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN | 1287487.84 | 1287487.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674142 | Proyecto de inversión | 1766553.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1766553.78 | 1766553.78 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 148872 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 148872 | S | 49 | 41 | 0 | Metros Cuadrados | 438 | 438 | 438 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Llano Grande | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO - SANTA MARÍA XADANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OB | -96.1248 | 15.9207 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1766553.78 | 1766553.78 | 1766553.78 | 1766553.78 | 1766553.78 | Obra | MSMP/FISMDF/266/005/2019 | GRUPO KOIS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 1766553.78 | 1766553.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674164 | Proyecto de inversión | 993251.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 993251.42 | 993251.42 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 149420 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 149420 | S | 25 | 20 | 0 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE SEPTIMA ORIENTE COLONIA VICENTE GUERRERO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, VARIAS CALLES DE LA COLONIA | -98.044 | 16.3339 | 2019-08-20 | 2019-10-03 | 993251.42 | 993251.42 | 993251.42 | 993251.42 | 993251.42 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/022/2019 | C. JESUS FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 993251.42 | 993251.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674172 | Acción | 381342.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 381342.02 | 381342.02 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149484 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 149484 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 381342.02 | 381342.02 | 381342.02 | 381342.02 | 381342.02 | Servicios | INDIRECTOS/2019 | LEONEL SÁNCHEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 381342.02 | 381342.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674180 | Proyecto de inversión | 2237878.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2237878.93 | 2237878.93 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA SEGUNDA SECCIÓN - 149582 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO | 149582 | S | 35 | 65 | 0 | Metros lineales | 1172 | 1172 | 1172 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE LOMA BONITA SECCION RANCHO QUEMADO, 71406 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE EL BOSQUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CAPILLA DE RANCHO QUEMADO Y EL CENTRO DE | -96.8022 | 17.01 | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 2237878.93 | 2237878.93 | 2237878.93 | 2237878.93 | 2237878.93 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/003/2019 | JESUS HILARIO JIMÉNEZ AQUINO | CUILAPAM DE GUERRERO | 2237878.93 | 2237878.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674202 | Proyecto de inversión | 428000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 428000 | 428000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE LAS CRUCES - 150207 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150207 | S | 25 | 15 | 0 | Otros | 440 | 440 | 440 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | PRIVADA PRIVADA DE LAS CRUCES PRIVADA SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CALZADA DEL PANTEÓN Y PRIVADA PROLONGACIÓN CALZADA DEL PANTEÓN, CALZADA CALZADA DEL | -96.6708 | 17.0548 | 2019-08-29 | 2019-09-25 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | Obra | FISM-DF/MSST-350/OPM/COP-06/2019 | YESHANNIA S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN TUTLA | 428000 | 428000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674219 | Proyecto de inversión | 409838.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 409838.21 | 409838.21 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 150493 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 150493 | S | 100 | 80 | 0 | Metros lineales | 217 | 217 | 217 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA EN EL CALLEJON 6 DE ENTRE ENTRE LAS CALLES MANGAL Y CIPRES EN LAS CALLES MANGAL Y NOGALES ENTR | -95.8884 | 18.1029 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 409838.21 | 409838.21 | 409838.21 | 409838.21 | 409838.21 | Obra | CONT-MLB/44/63/2019 | ANGEL LEON PORTUGAL | LOMA BONITA | 409838.21 | 409838.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674233 | Proyecto de inversión | 518043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 518043 | 518043 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN LA CALLE EJUTLA - 150625 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 150625 | S | 29 | 27 | 0 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE EJUTLA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MIXE Y CALLE ENCINOS, CALLE TLACOLULA SE UBICA ENTRE LAS CALLES MIXE Y ENCINOS | -95.8893 | 18.1042 | 2019-08-19 | 2019-09-22 | 518043 | 518043 | 518043 | 518043 | 518043 | Obra | CONT-MLB/44/18/2019 | PETROCORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MEXICO S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 518043 | 518043 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674242 | Proyecto de inversión | 998560.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 998560.2 | 998560.2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE MORELOS - 150721 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 150721 | S | 1522 | 1600 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | PRIVADA MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA | -96.3791 | 16.3517 | 2019-09-25 | 2019-11-23 | 998560.2 | 998560.2 | 998560.2 | 998560.2 | 998560.2 | Obra | MSFL/146/COP-011/FISMDF/2019 | JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 998560.2 | 998560.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674247 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900000 | 900000 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 150926 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 150926 | S | 94 | 82 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santo Domingo Huendío | RANCHERIA SAN PEDRO YOSOTATU, 69800 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.0 KILOMETROS AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA ASI COMO 3.5 KILOMETROS AL SURESTE DE LA LOCA | -97.7793 | 16.9928 | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-071/2019 | CONSTRUCTORA CONSORCIO JURÍDICO ÁVILA CRUZ, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 900000 | 900000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674261 | Proyecto de inversión | 599964.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 599964.61 | 599964.61 | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 151093 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 151093 | S | 212 | 216 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Joya Grande | RANCHERIA JOYA GRANDE, 69800 JOYA GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE | -97.6868 | 17.1643 | 2019-09-22 | 2019-11-05 | 599964.61 | 599964.61 | 599964.61 | 599964.61 | 599964.61 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-041/2019 | CONSTRUCCIONES GPOGUZBE SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 599964.61 | 599964.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674296 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2500000 | 2500000 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARTE ALTA Y PARTE BAJA - 152015 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 152015 | S | 71 | 66 | 0 | Metros lineales | 5901 | 5901 | 5901 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Morelos | PUEBLO SAN FRANCISCO CAHUACUA, 71370 MORELOS, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 MINUTOS DE LA AGENCIA DE MORELOS CAMINO HACIA ARRIBA LA LOCALIDAD DE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA A 20 | -97.3208 | 16.9245 | 2019-07-14 | 2019-09-21 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Obra | C-OP/M137/SFC/R33/F-III/07/2019 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2500000 | 2500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674303 | Proyecto de inversión | 1005550.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1005550.5 | 1005550.5 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 152424 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 152424 | S | 25 | 30 | 0 | Otros | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Linda Vista | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LINDA VISTA RANCHERIA MAGDALENA JALTEPEC, 69900 LINDA VISTA, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CAMINO MAGDALENA JALTEPEC, LOS TRABAJOS SE REALIZAN SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LI | -97.1854 | 17.3243 | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 1005550.5 | 1005550.5 | 1005550.5 | 1005550.5 | 1005550.5 | Obra | MMJ/FISM/046/0018/6/INV/03/2019 | GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 1005550.5 | 1005550.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674358 | Proyecto de inversión | 995119.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 995119.95 | 995119.95 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 154117 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 154117 | S | 1423 | 1367 | 0 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE LA PIEDRA AMARILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE EL NOGAL EL POZO SE ENCUEN | -96.6223 | 17.053 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | 995119.95 | 995119.95 | 995119.95 | 995119.95 | 995119.95 | Obra | COP/MSDT/FISMDF/FIII/519/02/2019 | HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 995119.95 | 995119.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674359 | Proyecto de inversión | 498336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 498336 | 498336 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA VIRGEN - 154119 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 154119 | S | 3858 | 33493 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | CALLE CAMINO A LA GUAYABALERA PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA JAUREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA GUAYABALERA A UN COS | -96.8181 | 17.13 | 2019-07-29 | 2019-09-11 | 498336 | 498336 | 498336 | 498336 | 498336 | Obra | MSLC/227/FISM-DF/F-III/O.-21/C-08/2019 | IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 498336 | 498336 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674366 | Proyecto de inversión | 1276591.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1276591.3 | 1276591.3 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 154220 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 154220 | S | 116 | 84 | 0 | Otros | 2256 | 2256 | 2256 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido El Rincón | CAMINO TRAMO EJIDO EL RINCON - SANTA MARIA SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 90 EJIDO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA SOLO Y , SE LLEGA AL EDIFICIO MUNICIPA | -97.0439 | 16.6282 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 1276591.3 | 1276591.3 | 1276591.3 | 1276591.3 | 1276591.3 | Obra | C.O.P-I.R.C/MSVL/535/FISMDF/02/2019 | C. IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 1276591.3 | 1276591.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674381 | Proyecto de inversión | 1828902.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1828902.23 | 1828902.23 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA - 154452 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 154452 | S | 96 | 64 | 0 | Metros Cuadrados | 2493 | 2493 | 2493 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | CALLE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AZUCENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN | -96.3529 | 16.5618 | 2019-08-02 | 2019-09-15 | 1828902.23 | 1828902.23 | 1828902.23 | 1828902.23 | 1828902.23 | Obra | CTTO-05-MSMZ-FIII08-2019 | DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ZOQUITLÁN | 1828902.23 | 1828902.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674394 | Proyecto de inversión | 549481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 549481 | 549481 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 154606 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 154606 | S | 15 | 15 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Oaxaca [Colonia] | RANCHERIA OAXACA, 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA OAXACA DOMICILIO CONOCIDO | -97.6912 | 17.2491 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 549481 | 549481 | 549481 | 549481 | 549481 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-031/2019 | CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 549481 | 549481 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674407 | Proyecto de inversión | 1800373.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1800373.35 | 1800373.35 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II - 154698 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154698 | S | 120 | 89 | 0 | Otros | 973 | 973 | 973 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | La Ciénega II | CALLE MARGARITAS BARRIO CIENEGA II, 00000 LA CIÉNEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA ESCONDIDA, SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS MARGARITAS Y LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II | -96.3494 | 15.7347 | 2019-07-13 | 2019-09-03 | 1800373.35 | 1800373.35 | 1800373.35 | 1800373.35 | 1800373.35 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 1800373.35 | 1800373.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674409 | Proyecto de inversión | 2727688.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2727688.13 | 2727688.13 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUERRERO - 154713 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154713 | S | 27 | 31 | 0 | Otros | 3370 | 3370 | 3370 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Unión De Guerrero | CALLE CONOCIDO BARRIO UNION DE GUERRERO, 00000 UNIÓN DE GUERRERO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA DE EN LA CALLE PRINCIPAL | -96.3298 | 15.9304 | 2019-08-09 | 2019-11-06 | 2727688.13 | 2727688.13 | 2727688.13 | 2727688.13 | 2727688.13 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/023/2019 | Planimetría S.A. de C.V. | SAN PEDRO POCHUTLA | 2727688.13 | 2727688.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674436 | Proyecto de inversión | 120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 120000 | 120000 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 155138 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 155138 | S | 8 | 10 | 0 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Arroyo Seco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ARROYO SECO, 71608 ARROYO SECO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, SON CUATRO CUARTOS EN LA POBLACION | -98.1155 | 16.2475 | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Administración directa | 65355 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 120000 | 120000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674451 | Proyecto de inversión | 1678315.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1678315.66 | 1678315.66 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 155810 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC | 155810 | S | 1551 | 1270 | 0 | Metros Cuadrados | 1395 | 1395 | 1395 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | CALLE SOLIDARIDAD PARAJE LOMA DE CALUIZA, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUISA NARVAEZ Y PRIVADA SOLIDARIDAD, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL HIDALGO SE ENTRA A LA CALLE SOLIDARIDAD HASTA LLEG | -96.8676 | 17.1759 | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 1678315.66 | 1678315.66 | 1678315.66 | 1678315.66 | 1678315.66 | Obra | FISM-DF/MSTM/531/001/011/2019 | ARQ. LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC | 1678315.66 | 1678315.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674469 | Proyecto de inversión | 385439.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 385439.64 | 385439.64 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL RANCHO LOS HERRERA - 156749 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 156749 | S | 17 | 14 | 0 | Metros lineales | 1099 | 1099 | 1099 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | EJE VIAL CARRETERA QUE VA A LA DIRECCIÓN DE TEZOATLÁN SEGURA Y LUNA PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE EJE VIAL CARRETERA TEZOATLÁN SEGURA Y LUNA Y , LA RED DE DI | -97.9302 | 17.4524 | 2019-08-12 | 2019-09-11 | 385439.64 | 385439.64 | 385439.64 | 385439.64 | 385439.64 | Obra | CPUYTD/FAISMYDTCDMX/MSR/528/02/2019 | Juan Cristino Tornel Sánchez | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 385439.64 | 385439.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674482 | Proyecto de inversión | 799993.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799993.56 | 799993.56 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 157132 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 157132 | S | 152 | 158 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Morelos | CALLE TUNAMA RANCHERIA MORELOS, 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE TUNAMA RUMBO AL CAMINO REAL A SANTO TOMAS OCOTEPEC A 300 METROS DEL E | -97.7703 | 17.1459 | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 799993.56 | 799993.56 | 799993.56 | 799993.56 | 799993.56 | Obra | MSTO/532/FISMDF/024/2019 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 799993.56 | 799993.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674486 | Acción | 120000.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 120000.01 | 94308 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 157235 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 157235 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7254 | 17.06 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 94308 | 94308 | 94308 | 94308 | 94308 | Administración directa | 73811 |  | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 120000.01 | 94308 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674498 | Proyecto de inversión | 245350.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 245350.51 | 245350.51 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS ESCOLARES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0475W - 157551 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 157551 | S | 63 | 55 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA | -97.0104 | 16.9385 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 245350.51 | 245350.51 | 245350.51 | 245350.51 | 245350.51 | Obra | COP/MSMP/273/FIII/30/06/2019 | JERARQUIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 245350.51 | 245350.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674518 | Proyecto de inversión | 1163500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1163500 | 1163500 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO LA CABAÑA SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS - 158384 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO | 158384 | S | 70 | 65 | 0 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 1 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Santa María Magdalena Piñas | CAMINO TRAMO PLUMA HIDALGO - SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN PARAJE PLUMA HIDALGO, 70960 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTA MARI | -96.3755 | 15.9093 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1163500 | 1163500 | 1163500 | 1163500 | 1163500 | Obra | COP/MPH/FISMDF/01/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR BRYONY, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO | 1163500 | 1163500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674655 | Proyecto de inversión | 814950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 814950 | 814950 | NIVELACION DE TERRENO MEDIANTE RELLENO EN SOLARES DE LA AGENCIA CERRITOS - 162883 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 162883 | S | 250 | 210 | 0 | Otros | 1348 | 1348 | 1348 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Cerro Chico (Cerritos) | PUEBLO CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACION DE ESTA OBRA ES EN VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN DIFERENTES MANZANAS DE | -94.5205 | 16.2832 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 814950 | 814950 | 814950 | 814950 | 814950 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/017/2019 | HERIBERTO ELBORT HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 814950 | 814950 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674704 | Proyecto de inversión | 1858000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1858000 | 1858000 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 163968 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163968 | S | 1984 | 1219 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | CALLE ABASOLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO DEL PANTEÓN, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN JUAN, EL PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EN CALLE | -96.8061 | 16.783 | 2019-07-13 | 2019-10-07 | 1858000 | 1858000 | 1858000 | 1858000 | 1858000 | Obra | MSG/387/FAISMDF/028/2019 | ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | 1858000 | 1858000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674725 | Proyecto de inversión | 246812.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 246812.16 | 246812.16 | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA CHAHUITES LAS CONCHAS - 164573 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 164573 | S | 215 | 255 | 0 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 1450 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Chahuites Las Conchas | CAMINO TRAMO CHAHUITES LAS CONCHAS - ENTRONQUE CARRETERO SAN FRANCISCO IXHUATAN CERRO G MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + undefined PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE C | -94.503 | 16.2922 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 246812.16 | 246812.16 | 246812.16 | 246812.16 | 246812.16 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/018/2019 | HERIBERTO ELBORT HERNANDEZ | SAN FRANCISCO IXHUATAN | 246812.16 | 246812.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674775 | Proyecto de inversión | 559398.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 559398.88 | 559398.88 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE LAS ROSAS, EN LA COLONIA NOCHE BUENA. - 165818 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 165818 | S | 26 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA LAS ROSAS COLONIA NOCHE BUENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE TEPOSCOLULA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NOCHE BUENA EN LA PRIVADA DE LAS ROSAS ENTRE LA CALLE HOR | -96.7255 | 17.0295 | 2019-07-24 | 2019-08-12 | 559398.88 | 559398.88 | 559398.88 | 559398.88 | 559398.88 | Obra | COP/MSCX/FIII/410/2019 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 559398.88 | 559398.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674784 | Proyecto de inversión | 449999.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449999.99 | 449999.99 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE TERCERA ETAPA, EN LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO. - 166896 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 166896 | S | 75 | 62 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia Carrasco Altamirano | CALLE 28 DE JULIO COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, 71233 COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CARRETERA A ARRAZOLA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO EN LA CALLE 2 | -96.7684 | 17.0259 | 2019-07-29 | 2019-08-24 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | Obra | COP/MSCX/FIII/290/2019 | LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 449999.99 | 449999.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674789 | Proyecto de inversión | 995789.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 995789.17 | 995789.17 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS PINOS PRIMERA ETAPA - 167058 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 167058 | S | 60 | 52 | 0 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALLE DE ACCESO A LA POBLACIÓN PASANDO POR SAN LORENZO | -96.9058 | 18.2095 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 995789.17 | 995789.17 | 995789.17 | 995789.17 | 995789.17 | Obra | FAIS/MSA/354/001/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR OAXPUE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 995789.17 | 995789.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674848 | Proyecto de inversión | 623698.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 623698.09 | 623698.09 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE YUNDIHU - 169146 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 169146 | S | 210 | 224 | 0 | Metros lineales | 1869 | 1869 | 1869 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | PASAJE PARAJE LOMA COLORADA PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA SE UBICA EN DOS PARAJES EL RANCHO Y LOMA COLORADA . | -97.3487 | 17.3653 | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 623698.09 | 623698.09 | 623698.09 | 623698.09 | 623698.09 | Obra | MSFN/FISM-DF/147/002RE/2019 | GEARQCONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 623698.09 | 623698.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674864 | Proyecto de inversión | 6392220.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 6392220.7 | 6392220.7 | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 169613 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | 169613 | S | 2162 | 1935 | 0 | Metros lineales | 6417 | 6417 | 6417 | 100 | 1 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE SAN ANDRES INTERIOR 0 PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE BRECHA RIO-GRANDE Y CARRETERA A SAN ANDRES MIXTEPEC, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL | -96.4111 | 16.3251 | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 6392220.7 | 6392220.7 | 6392220.7 | 6392220.7 | 6392220.7 | Obra | MSCA/FISMDF/126/06/2019 | ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA | SAN CRISTOBAL AMATLÁN | 6392220.7 | 6392220.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674948 | Proyecto de inversión | 659933.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 659933.85 | 659933.85 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 20DPR29555 - 172205 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 172205 | S | 10 | 8 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 213 | 213 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | La Aurora | CALLE LA AURORA INTERIOR S/N RANCHERIA , 68260 LA AURORA, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LA AURORA Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LA AURORA A 300 MTS DE LA CLINICA DE SALUD. | -96.8318 | 17.133 | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 659933.85 | 659933.85 | 659933.85 | 659933.85 | 659933.85 | Obra | MSFT/FAISMyDTDF/135/46/06/2019 | HS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 659933.85 | 659933.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674999 | Proyecto de inversión | 1764158.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1764158.25 | 1764158.25 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SEC FED GRAL RAFAEL E MELGAR - 173805 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN | 173805 | S | 60 | 61 | 0 | Metros Cuadrados | 602 | 602.42 | 602.42 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | -97.3413 | 17.5269 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 1764158.25 | 1764158.25 | 1764158.25 | 1764158.25 | 1764158.25 | Obra | MSD/FAISMDF/523/29/2019 | MAXIMUS ARQUITECTURA+EDIFICACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN | 1764158.25 | 1764158.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675022 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL - 174697 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN PEDRO EL ALTO | 174697 | S | 10 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Llano Flor | CAMINO TRAMO LLANO FLOR - SAN PEDRO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 70966 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , SE PAVIMENTARA EL CAMINO QUE VA DE LLANO FLOR A LA CABACERA MUN | -96.4653 | 15.9979 | 2019-07-16 | 2019-08-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSPA/306/FISMDF/COP05/OP27/2019 | DDC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675023 | Proyecto de inversión | 1112486.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1112486.26 | 1112486.26 | MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE TOTOPOSTLE - 174753 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 174753 | S | 59 | 49 | 0 | Otros | 971 | 971 | 971 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Barrio De Totopostle | CALLE CAMINO PRINCIPAL TOTOPOSTLE PUEBLO BARRIO EL TOTOPOSTLE, 00000 BARRIO DE TOTOPOSTLE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE SOBRE LA TERRACER | -97.2102 | 16.5453 | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 1112486.26 | 1112486.26 | 1112486.26 | 1112486.26 | 1112486.26 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/007/2019 | FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1112486.26 | 1112486.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675027 | Proyecto de inversión | 1601231.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1601231.13 | 1601231.13 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA YOSOCANI - 174794 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 174794 | S | 450 | 375 | 0 | Metros lineales | 3642 | 3642 | 3642 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | Santa María Yosocani | PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLA SOBRE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.8692 | 16.4285 | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 1601231.13 | 1601231.13 | 1601231.13 | 1601231.13 | 1601231.13 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/06/2019 | AMERICA OLEA NAZARIO | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 1601231.13 | 1601231.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675079 | Proyecto de inversión | 1079887.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1079887.63 | 1079887.63 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 176401 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 176401 | S | 224 | 214 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Ocotlán De Juárez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OCOTLÁN DE JUÁREZ, 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE JUAREZ EN EL DISTRITO DE | -97.6764 | 16.3724 | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 1079887.63 | 1079887.63 | 1079887.63 | 1079887.63 | 1079887.63 | Obra | MST/FISM/489/07/22/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 1079887.63 | 1079887.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675231 | Proyecto de inversión | 624655.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 624655.21 | 624655.21 | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES CUAUHTEMOC Y FRANCISCO CORTES ATRÁS DE LA IGLESIA SAN BLAS OBISPO - 181944 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 181944 | S | 69 | 65 | 0 | Otros | 234 | 234 | 234 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO CORTES, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE FR | -95.2287 | 16.3269 | 2019-09-13 | 2019-10-27 | 624655.21 | 624655.21 | 624655.21 | 624655.21 | 624655.21 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/247/2019 | MAMANI CONSTRUCIONES DE ALTA DIMENSION S.A DE C. V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 624655.21 | 624655.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675238 | Proyecto de inversión | 1666892.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1666892.96 | 1666892.96 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 182376 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 182376 | S | 632 | 556 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 236 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | CALLE ACCESO A LA CLINICA PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS AL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE EL CARRIZAL | -97.2023 | 16.5126 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1666892.96 | 1666892.96 | 1666892.96 | 1666892.96 | 1666892.96 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/010/2019 | FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1666892.96 | 1666892.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675241 | Proyecto de inversión | 1252281.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1252281.7 | 1252281.7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA ALFONSO CASO - 182445 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 182445 | S | 145 | 135 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AL FONDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ALFONSO CASO EN LA BARBASQUERA EN LOS BAJOS DEL T | -96.512 | 18.1535 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1252281.7 | 1252281.7 | 1252281.7 | 1252281.7 | 1252281.7 | Obra | 182445 | SILVESTRES ESPINOSA CALLEJA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 1252281.7 | 1252281.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675248 | Acción | 192990.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 192990.39 | 192990.39 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 182601 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | 182601 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1788 | 17.1859 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 192990.39 | 192990.39 | 192990.39 | 192990.39 | 192990.39 | Servicios | FIII-3%-2019 | GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 192990.39 | 192990.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675258 | Proyecto de inversión | 376568.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 376568.11 | 376568.11 | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLE FCO I MADERO Y HERNAN CORTES - 182925 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 182925 | S | 89 | 85 | 0 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE FRANCISCO CORTES INTERIOR SN COLONIA SAN MARCIAL, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y HERNAN C | -95.2212 | 16.3251 | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 376568.11 | 376568.11 | 376568.11 | 376568.11 | 376568.11 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/248/2019 | SAEO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 376568.11 | 376568.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675276 | Proyecto de inversión | 851103.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 851103.55 | 851103.55 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCION) - 183335 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 183335 | S | 110 | 90 | 0 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Tatoto (Palo De Flor) | CALLE LIBERTAD COLONIA EL TATOTO (PALO DE FLOR), 69009 EL TATOTO (PALO DE FLOR), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GARCIA MARQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD | -97.8142 | 17.7997 | 2019-09-25 | 2019-11-08 | 851103.55 | 851103.55 | 851103.55 | 851103.55 | 851103.55 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-030 | YESHANNIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 851103.55 | 851103.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675327 | Proyecto de inversión | 937224.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 937224.56 | 937224.56 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) - 186551 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 186551 | S | 154 | 126 | 0 | Metros lineales | 556 | 556 | 556 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Vista Hermosa | CALLE LIBERTAD RANCHERIA VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUNTRA A 600 METROS DE LA CARRETERA HUAJUAPANOAXACA ENTRANDO POR EL ACCESO PRIN | -97.7539 | 17.7982 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 937224.56 | 937224.56 | 937224.56 | 937224.56 | 937224.56 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-039 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION SAN LORENZO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 937224.56 | 937224.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675329 | Proyecto de inversión | 462572.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 462572.36 | 462572.36 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 186629 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 186629 | S | 89 | 77 | 0 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE HORTENSIA FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE SAN ANGEL, 00000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DALIAS, CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA | -97.8174 | 17.8202 | 2019-08-20 | 2019-11-30 | 462572.36 | 462572.36 | 462572.36 | 462572.36 | 462572.36 | Administración directa | 75949 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 462572.36 | 462572.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675336 | Proyecto de inversión | 128211.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 128211.73 | 128211.73 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRETERA A MONTE ALBÁN, COLONIA MONTE ALBÁN SECTOR 8, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 187055 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 187055 | S | 42 | 28 | 0 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | CALLE CARRETERA A MONTEALBÁN SECTOR 8, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AHUITZOL Y CALLE PINOPIA, CALLE COSIJOPI CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRETERA A MONTE ALBÁN COLONIA MONTE | -96.7558 | 17.0546 | 2019-10-03 | 2019-11-16 | 128211.73 | 128211.73 | 128211.73 | 128211.73 | 128211.73 | Obra | SPLOP/FIII 030/2019 | Constructora Galguera, S.A. de C.V. | MUNICIPIODE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 128211.73 | 128211.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675345 | Proyecto de inversión | 1624000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1624000 | 1624000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE 10 DE MARZO SECTOR 7 LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. - 187552 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 187552 | S | 74 | 49 | 0 | Metros Cuadrados | 1126.2 | 1126.2 | 1126.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | CALLE 10 DE MARZO COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MARZO, CALLE JOSÉ MURAT CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE 10 DE MARZO SECTOR 7 | -96.7383 | 17.0914 | 2019-10-09 | 2019-11-22 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | Obra | SPLOP/FIII 050/2019 | Ingeniería Aplicada y Desarrollos Cavaru, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 1624000 | 1624000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675359 | Proyecto de inversión | 988455.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 988455.15 | 988455.15 | PANELES SOLARES - 188175 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 188175 | S | 471 | 464 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Guadalupe Victoria | CALLE PRINCIPAL GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE APLICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VICTORIA | -95.8894 | 16.0166 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 988455.15 | 988455.15 | 988455.15 | 988455.15 | 988455.15 | Obra | MSCY/125/FISMDF/29/06/2019 | C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 988455.15 | 988455.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675369 | Proyecto de inversión | 205849.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 205849.63 | 205849.63 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARAJE EL PANTEON - 188530 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 188530 | S | 20 | 20 | 0 | Metros lineales | 202.97 | 202.97 | 202.97 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Tierra Colorada (Paraje El Panteón) | CALLE CAMINITO AL CIELO PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 TIERRA COLORADA (PARAJE EL PANTEÓN), SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE POCITOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL | -96.6698 | 17.1021 | 2019-07-13 | 2019-08-18 | 205849.63 | 205849.63 | 205849.63 | 205849.63 | 205849.63 | Obra | MSAH/091/FISM/COP-AD/02/2019 | PROSPECTIVA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION MONSEGON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 205849.63 | 205849.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675371 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | CONSTRUCIION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN JOSE EL PARAISO - 188704 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 188704 | S | 499 | 470 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | San José El Paraíso | CALLE SAN JOSE EL PARAISO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE EL PARAISO, 70760 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DE LA AGENCIA DE SAN JOSE EL PARAISO DOMIC | -95.5111 | 16.8923 | 2019-09-25 | 2019-11-08 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/570/2019 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675385 | Proyecto de inversión | 934725.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 934725.37 | 934725.37 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LADRILLERA - 189070 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189070 | S | 59 | 48 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE 2 DE OCTUBRE 16 DE SEPTIEMBRE Y DRA A CAJIGA INTERIOR SN COLONIA LA LADRILLERA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DRA A CAJIGA REFER | -95.2251 | 16.3492 | 2019-10-20 | 2019-11-16 | 934725.37 | 934725.37 | 934725.37 | 934725.37 | 934725.37 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/257/2019 | CONSTRUCTORA ZUCHIATESA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 934725.37 | 934725.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675394 | Proyecto de inversión | 260362.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 260362.97 | 260362.97 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE PIPILA Y MITLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 189764 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189764 | S | 55 | 40 | 0 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MITLA, LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES PIPILA Y MITLA COL. BENIT | -95.262 | 16.3084 | 2019-10-02 | 2019-10-31 | 260362.97 | 260362.97 | 260362.97 | 260362.97 | 260362.97 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/024/2019 | ERNESTO RIVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 260362.97 | 260362.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675409 | Proyecto de inversión | 602820.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 602820.26 | 602820.26 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 190213 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | 190213 | S | 169 | 122 | 0 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Yosonduchi | RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE YOSONDUCHI | -97.8126 | 17.1413 | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 602820.26 | 602820.26 | 602820.26 | 602820.26 | 602820.26 | Obra | MPVG/FISMDF/073/078/035/2019 | ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 602820.26 | 602820.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675412 | Proyecto de inversión | 715924.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 715924.5 | 715924.5 | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 190415 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 190415 | S | 1743 | 1629 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | CAMINO TRAMO TUXTEPEC - SAN BARTOLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined RANCHERIA SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE CRUZA EL PUENTE TUBULAR SOBRE EL RIO PAPALOAPAN Y S | -96.1154 | 18.0976 | 2019-09-19 | 2019-10-12 | 715924.5 | 715924.5 | 715924.5 | 715924.5 | 715924.5 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-073/2019 | EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 715924.5 | 715924.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675420 | Proyecto de inversión | 3317098.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3317098.85 | 3317098.85 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LADO ORIENTE EN LA COLONIA - 190766 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 190766 | S | 4728 | 4268 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 2900 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa Del Marqués | CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO AGUASCALIENTES, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA CARRETA INTERNACIONAL OAXACA-TEHUANTEPEC SOB | -95.4407 | 16.4366 | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 3317098.85 | 3317098.85 | 3317098.85 | 3317098.85 | 3317098.85 | Obra | MJM(418)/FIII-007/2019 | MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA | 3317098.85 | 3317098.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675423 | Proyecto de inversión | 735627.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 735627.48 | 735627.48 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 190818 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 190818 | S | 36 | 30 | 0 | Otros | 686 | 686 | 686 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San José | CALLE COMINO SAN JOSE-EL CARRIZAL BARRIO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO GEORREFERNECIADO SE UBICA A 450 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO D | -97.2033 | 16.5252 | 2019-10-23 | 2019-12-06 | 735627.48 | 735627.48 | 735627.48 | 735627.48 | 735627.48 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/OP/012/2019 | YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 735627.48 | 735627.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675469 | Proyecto de inversión | 1154252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1154252 | 1154252 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA - 193265 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 193265 | S | 99 | 77 | 0 | Metros lineales | 328.58 | 328.58 | 328.58 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE BAJA CALIFORNIA BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA AGUAS CALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, AVENIDA FERROCARRIL SE UBICA ENTRE AVENIDA AGUAS CALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN | -95.8832 | 18.1063 | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 1154252 | 1154252 | 1154252 | 1154252 | 1154252 | Obra | CONT-MLB/44/71/2019 | LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 1154252 | 1154252 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675481 | Proyecto de inversión | 708012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 708012 | 708012 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 193894 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | 193894 | S | 8 | 12 | 0 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | El Gavilán | CALLE DIFERENTES CALLES RANCHERIA EL GAVILÁN, 70852 EL GAVILÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL GAVILAN | -96.8782 | 16.1146 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 708012 | 708012 | 708012 | 708012 | 708012 | Obra | CPU/MSSC/344/FISM-DF/005/2019 | VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A DE C.V. | SAN SEBASTIAN COATLAN | 708012 | 708012 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675506 | Proyecto de inversión | 332486.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 332486.12 | 332486.12 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO NOVENTA Y NUEVE - 195621 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 195621 | S | 1333 | 1232 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 439 | 439 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLEJON SECUNDARIA TECNICA PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALDMA LA ESCUELA SECUNDAARIA TECNICA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO Y | -96.6113 | 16.9243 | 2019-11-05 | 2019-12-30 | 332486.12 | 332486.12 | 332486.12 | 332486.12 | 332486.12 | Obra | MSJT-OP-FISMDF-219-006-2019 | ELÍAS ABRAHAM FIERRO LAVARIEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 332486.12 | 332486.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675508 | Proyecto de inversión | 137409.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 137409.07 | 137409.07 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARENAL - 195695 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DEL TULE CENTRO OAXACA | 195695 | S | 56 | 40 | 0 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María Del Tule | PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL ISTMO-TEHUANTEPEC-SANTA MARIA DEL TULE Y CALLE ENTRE LAS CALLES AV. SABINO-ALLENDE, CALLE ENTRES LAS CALLE CAMINO NACIO | -96.6336 | 17.0526 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 137409.07 | 137409.07 | 137409.07 | 137409.07 | 137409.07 | Obra | MSMT/FISMDTyDF/409/011/2019 | TERRYPAV S.A. DE C.V. ING. GILBERTO SANTOS SOSA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO OAXACA | 137409.07 | 137409.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675512 | Proyecto de inversión | 318990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 318990 | 318990 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 195784 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 195784 | S | 28 | 22 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cañada De Flor | TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - CAÑADA DE FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO , 00000 CAÑADA DE FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA RUMBO A CAÑADA DE FLOR AVANSAN | -97.1109 | 17.2013 | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 318990 | 318990 | 318990 | 318990 | 318990 | Administración directa | 73106 |  | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 318990 | 318990 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675527 | Proyecto de inversión | 962532.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 962532.41 | 962532.41 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 196745 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 196745 | S | 1868 | 1742 | 0 | Otros | 134.45 | 134.45 | 134.45 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - TODAS LAS AGENCIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 134 + 45 PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DE | -97.1207 | 17.222 | 2019-09-25 | 2019-11-08 | 962532.41 | 962532.41 | 962532.41 | 962532.41 | 962532.41 | Obra | MSDN/FISM-DF/511/021/2019 | ARQ. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 962532.41 | 962532.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675553 | Proyecto de inversión | 1347489.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1347489.7 | 1347489.7 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 197862 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 197862 | S | 300 | 279 | 0 | Metros lineales | 4412.7 | 4412.7 | 4412.7 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Josefina | PUEBLO LA JOSEFINA, 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE ARROLO CARACOL Y BRECHA CERRO CHAYOTAL, BRECHA CERRO CHALIN LA LINEA 1 LA CAPTACION Y EL INICIO DE LA LINEA 2 SE ENCUENTRA EN EL CERRO CHALIN LA | -96.1539 | 17.6517 | 2019-10-05 | 2019-12-04 | 1347489.7 | 1347489.7 | 1347489.7 | 1347489.7 | 1347489.7 | Obra | MIJ/FISMDF-FORTAMUNDF/042/12/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 1347489.7 | 1347489.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675616 | Proyecto de inversión | 543698.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 543698.97 | 543698.97 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PRIMERA SECCION DE SANTA MARIA XADANI - 199773 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 199773 | S | 9 | 6 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SECCION PRIMERA, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA GABRIELA MISTRAL Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA GABRIELA MISTRAL Y AVENIDA SIN NOMBRE DE LA | -95.019 | 16.3697 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 543698.97 | 543698.97 | 543698.97 | 543698.97 | 543698.97 | Obra | MSMX/441/FISM/009/2019 | ARACELI MARTINEZ BETANZOS | SANTA MARIA XADANI | 543698.97 | 543698.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675653 | Proyecto de inversión | 2612637.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2612637.85 | 2612637.85 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 200743 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 200743 | S | 700 | 380 | 0 | Metros lineales | 1256 | 1256 | 1256 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN | -96.5784 | 16.7802 | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2612637.85 | 2612637.85 | 2612637.85 | 2612637.85 | 2612637.85 | Obra | FAISM/284/MSMT/004/2019 | SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 2612637.85 | 2612637.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675661 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400000 | 400000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 05 DE FEBRERO - 201089 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 201089 | S | 700 | 380 | 0 | Otros | 1 | 632 | 632 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CALLE 05 DE FEBRERO PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 05 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPA | -96.5804 | 16.7807 | 2019-09-25 | 2019-11-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Obra | FAISM/284/MSMT/010/2019 | DINPLASMA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675667 | Proyecto de inversión | 203746.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 203746.77 | 203746.77 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA CATARINO TORRES - 201204 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 201204 | S | 25 | 21 | 0 | Metros lineales | 79 | 79 | 79 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Catarino Torres Pereda | AVENIDA DE LA PAZ COLONIA CATARINO TORRES PEREDA, 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA MOCTEZUMA Y , SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC VALLE NACIONAL A LA ALTURA DEL KM 9 SE TOMA EL CAMINO | -96.1754 | 18.0125 | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 203746.77 | 203746.77 | 203746.77 | 203746.77 | 203746.77 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-047/2019 | HIRAM VICENTE DOMINGUEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 203746.77 | 203746.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675676 | Proyecto de inversión | 1558963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1558963 | 1558963 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPB0127P - 201586 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 201586 | S | 93 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 561 | 561 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | Yosocahua | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN ANTONIO SINICAHUA, 69870 YOSOCAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE YOSOCAHUA | -97.5881 | 17.1815 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1558963 | 1558963 | 1558963 | 1558963 | 1558963 | Obra | MSAS/FISM-110/03/2019 | ALONSO DESIGNERS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 1558963 | 1558963 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675677 | Proyecto de inversión | 3990000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3990000 | 3990000 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA - 201609 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 201609 | S | 5888 | 5473 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO SAN MARTÍN PERAS - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE UNIDAD POPULAR, CALLE LOMA BONITA AGE | -98.2119 | 17.3354 | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | Obra | MSMP/242/015/2019 | ARQ. GIBRAN CASTRO CARRADA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 3990000 | 3990000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675704 | Proyecto de inversión | 180612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 180612 | 180612 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (PANELES SOLARES) - 203046 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 203046 | S | 51 | 31 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Juárez | PUEBLO JUÁREZ, 71106 JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE ABASTECE EL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE JAUREZ AL NORTE DE LA POBLACIÓN | -97.5549 | 17.0209 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 180612 | 180612 | 180612 | 180612 | 180612 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0010/06/2019 | SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 180612 | 180612 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675709 | Proyecto de inversión | 286890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 286890 | 286890 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (PANELES SOLARES) - 203263 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 203263 | S | 178 | 164 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | PUEBLO REFORMA, 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN LAS COORDENADAS ZONA 14 Q. 656873.27 M E. 1874226.22 M N | -97.5319 | 16.9134 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 286890 | 286890 | 286890 | 286890 | 286890 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0015/08/2019 | SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 286890 | 286890 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675723 | Proyecto de inversión | 520060.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 520060.19 | 520060.19 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 203503 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 203503 | S | 20 | 22 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apoala | Jazmín Morelos | RANCHERIA JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO AGENCIA JAZMIN MORELOS SANTIAGO APOALA | -97.1535 | 17.6617 | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 520060.19 | 520060.19 | 520060.19 | 520060.19 | 520060.19 | Administración directa | 72896 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 520060.19 | 520060.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675770 | Proyecto de inversión | 997497.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 997497.24 | 997497.24 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE YUTANINO - 204996 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 204996 | S | 40 | 45 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE ENTRADA A LA AGENCIA, CALLE REPÚBLICA DE MEX | -97.4602 | 16.7908 | 2019-09-26 | 2019-12-09 | 997497.24 | 997497.24 | 997497.24 | 997497.24 | 997497.24 | Obra | C-OP/M137//SFC/R33/F-III/10/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 997497.24 | 997497.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675784 | Proyecto de inversión | 1489000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1489000 | 1489000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 205849 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 205849 | S | 176 | 154 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Victoria | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA VICTORIA, 71194 LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 183 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DE LA LOCALIDAD ASÍ TAMBIÉN | -97.7554 | 16.7407 | 2019-10-18 | 2019-12-16 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | Administración directa | 70459 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1489000 | 1489000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675809 | Proyecto de inversión | 381285.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 381285.98 | 381285.98 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO - 206524 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 206524 | S | 136 | 108 | 0 | Otros | 374 | 374 | 374 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | El Castillo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO TUXTEPEC - OAXACA KILÓMETRO 44 + 600 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO, 00000 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA E | -96.2828 | 17.7844 | 2019-10-10 | 2019-12-29 | 381285.98 | 381285.98 | 381285.98 | 381285.98 | 381285.98 | Obra | MSJBVN-FISMDF/002/2019 | CORPORATVO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION ITFRE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 381285.98 | 381285.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675822 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO ARROYO LIMÓN PICADORA DE FORRAJE - 206747 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 206747 | S | 1 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Limón | CALLE LIBERTAD EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, A 25 METROS DE LOS CAÑALES ULTIMA CASA | -95.962 | 17.9034 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 206747 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675824 | Proyecto de inversión | 56800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 56800 | 56800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO BENEMERITO JUAREZ PICADORA DE FORRAJE - 206784 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 206784 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Benemérito Juárez | AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO BENEMERITO JUAREZ, 68445 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA | -96.0016 | 18.1176 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | Adquisiciones | 206784 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1136000 | 56800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675855 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS PARAJE SANTA JUANITA - ICHICUATO¿O - 207528 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MAGDALENA PEÑASCO | 207528 | S | 17 | 12 | 0 | Metros lineales | 728.27 | 728.27 | 728.27 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Santa Juanita | BRECHA TRAMO SANTA JUANITA - SANTA JUANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 728 PUEBLO SANTA JUANITA, 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMIINO A YOSOCAHUA Y CALLE SANTA JUANITA, EL CAMINO INICIA DONDE S | -97.5868 | 17.2099 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | COP/INV/MMP/050/011/2019 | DURABILIDAD Y TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675861 | Proyecto de inversión | 1262442.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1262442.6 | 1262442.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO - 207748 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 207748 | S | 85 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 1704 | 1704 | 1704 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Tierra Colorada | CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO , 00000 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TIERRA COLORADA MUNICPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN. | -98.0055 | 17.8262 | 2019-08-12 | 2019-09-28 | 1262442.6 | 1262442.6 | 1262442.6 | 1262442.6 | 1262442.6 | Administración directa | 74317 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 1262442.6 | 1262442.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675879 | Proyecto de inversión | 56800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 56800 | 56800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LA CARLOTA PICADORA DE FORRAJE - 208252 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 208252 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Carlota | CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE IGNACIO ALLENDE POR LA ENTRADA A LA ESCUELA | -95.8789 | 17.8441 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | Adquisiciones | 208252 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1136000 | 56800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675905 | Proyecto de inversión | 1450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1450000 | 1450000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 209037 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA | 209037 | S | 64 | 57 | 0 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 1344 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE VICENTE GUERREO, CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL MUNICIPIO DE ENCUENTRA LA CALLE BENITO JUAREZ QUE CONLI | -96.9751 | 16.5148 | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Obra | COP/MSF/M149/FIII/FISMDF/004/2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CERCO AMARILLO, S.A. DE C.V. | SAN FRANCISCO SOLA | 1450000 | 1450000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675912 | Proyecto de inversión | 56800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 56800 | 56800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO RANCHO NUEVO JONOTAL PICADORA DE FORRAJE - 209154 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 209154 | S | 1 | 1 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rancho Nuevo Jonotal | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, POR EL CENTRO DE SALUD | -96.21 | 18.1417 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | Adquisiciones | 209154 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1136000 | 56800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675968 | Proyecto de inversión | 423309.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 423309.8 | 423309.8 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 210251 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | 210251 | S | 820 | 804 | 0 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CONSTITUCION PUEDE LLEGAR INGRESAR AL LUGAR DE LA OBRA POR EL CAMINO PRINCIPAL | -96.796 | 17.7816 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 423309.8 | 423309.8 | 423309.8 | 423309.8 | 423309.8 | Obra | CT/MSM/425/FAISM/06/2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | 423309.8 | 423309.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675982 | Proyecto de inversión | 449999.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449999.99 | 450000 | COMEDOR COMUNITARIO - 210611 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 210611 | S | 2698 | 2655 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | AVENIDA MORSE COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORSE Y CALLE INSURGENTE, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDAD MORSE Y CALLE INSURGENTE SIN NUMERO | -94.6168 | 16.5621 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Obra | CTTO-46/MSN/066/FISMDF/007/2019 | DECORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 450000 | 450000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676051 | Acción | 131728.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 131728.95 | 131728.95 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 212502 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA | 212502 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9744 | 16.515 | 2019-11-20 | 2019-12-30 | 131728.95 | 131728.95 | 131728.95 | 131728.95 | 131728.95 | Servicios | COSP/MSFS/FIII/001/2019 | DANIEL CRUZ MORALES | SAN FRANCISCO SOLA | 131728.95 | 131728.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676083 | Proyecto de inversión | 1041924.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1041924.01 | 1041924.01 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 213046 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 213046 | S | 105 | 95 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Camarón | TERRACERÍA TRAMO DESVIACIÓN CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 RANCHERIA CERRO CAMARON, 68450 CERRO CAMARÓN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO | -96.58 | 18.1547 | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 1041924.01 | 1041924.01 | 1041924.01 | 1041924.01 | 1041924.01 | Obra | 213046 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BEIZAIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 1041924.01 | 1041924.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676089 | Proyecto de inversión | 519879.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 519879.87 | 519879.87 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 213261 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213261 | S | 50 | 40 | 0 | Otros | 114 | 114 | 114 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE UNO COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA SIETE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA A 135 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA Y A 116 METROS DE LA ESCUELA P | -96.4009 | 18.2479 | 2019-07-22 | 2019-09-01 | 519879.87 | 519879.87 | 519879.87 | 519879.87 | 519879.87 | Administración directa | 69014 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 519879.87 | 519879.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676108 | Proyecto de inversión | 309598.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 309598.38 | 309598.38 | : REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE URSULA GALVAN (ENTRE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA) - 213780 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 213780 | S | 34 | 26 | 0 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE URSULA GALVAN COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA | -95.8862 | 18.1084 | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 309598.38 | 309598.38 | 309598.38 | 309598.38 | 309598.38 | Obra | CONT-MLB/44/82/2019 | ANGEL LEON PORTUGAL | LOMA BONITA | 309598.38 | 309598.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676120 | Proyecto de inversión | 383536.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 383536.62 | 383536.62 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VEINTINUEVE DE FEBRERO, EN LA COLONIA DOS DE FEBRERO. - 214067 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 214067 | S | 108 | 78 | 0 | Metros lineales | 293 | 293 | 293 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE 29 DE FEBRERO COLONIA , 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE ARROYO, PRIVADA 15 DE FEBRERO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA DOS DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 2 DE FEBR | -96.7668 | 17.0233 | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 383536.62 | 383536.62 | 383536.62 | 383536.62 | 383536.62 | Obra | COP/MSCX/FIII/160/2019 | OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. de R.L de C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 383536.62 | 383536.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676127 | Proyecto de inversión | 444432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 444432 | 444432 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 5A ETAPA - 214249 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | 214249 | S | 22 | 20 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Jerónimo Zoochina | INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, 68865 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE Y , AGENCIA DE SAN JERONIMO ZOOCHINA | -96.2483 | 17.2264 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 444432 | 444432 | 444432 | 444432 | 444432 | Obra | MSBYEB/114/R33/FISMDF/004/2019 | DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | 444432 | 444432 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676189 | Proyecto de inversión | 1669133.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1669133.28 | 1669133.28 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE - 215894 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN | 215894 | S | 588 | 393 | 0 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 250 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR SU CLIMA ES TEMPLADO EL AIRE DOMINANTE ES EL ORIENTE. SE UBICA EN LA | -97.0594 | 17.7091 | 2019-07-15 | 2019-10-02 | 1669133.28 | 1669133.28 | 1669133.28 | 1669133.28 | 1669133.28 | Obra | OP/FISM/MSMT/436/001/003/2019 | PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN | 1669133.28 | 1669133.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676192 | Proyecto de inversión | 767132.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 767132.68 | 767132.68 | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, ARROYO SECO - EL ROBLE, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 216068 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 216068 | S | 34 | 29 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | El Roble | CAMINO TRAMO ARROYO SECO - EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO EL ROBLE, 68406 EL ROBLE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PARTE DE LA LOCALIDAD ARROYO SECO HACIA LA LOCA | -95.8229 | 17.8886 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 767132.68 | 767132.68 | 767132.68 | 767132.68 | 767132.68 | Obra | CONT-MLB/44/09/2019 | JOSE CIRO RIVERA LOPEZ | LOMA BONITA | 767132.68 | 767132.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676210 | Proyecto de inversión | 330977.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 330977.42 | 330977.42 | REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RANCHO GRANDE CERRO MIRADOR DEL KM 0 AL KM - 216328 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 216328 | S | 100 | 101 | 0 | Otros | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Mirador | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO MIRADOR, 00000 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA QUE CONECTA CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | -96.3607 | 17.8928 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 330977.42 | 330977.42 | 330977.42 | 330977.42 | 330977.42 | Administración directa | 75070 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 330977.42 | 330977.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676250 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO SANTA ROSA PAPALOAPAN PICADORA DE FORRAJE - 217005 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 217005 | S | 2 | 2 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Rosa Papaloapan | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO A MARIANO SALAS FRENTE A LA IGLESIA | -96.0865 | 18.1351 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 217005 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676257 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO SANTA TERESA PAPALOAPAN PICADORA DE FORRAJE - 217170 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 217170 | S | 1 | 3 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Teresa Papaloapan | CALLE TEPITO EJIDO SANTA TERESA PAPALOAPAN, 68443 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A PEDRO LOPEZ SERNA | -96.1174 | 18.1442 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 217170 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676285 | Proyecto de inversión | 623517.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 623517.52 | 623517.52 | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA BARRIO JARDINES DEL BOSQUE - 217864 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 217864 | S | 82 | 78 | 0 | Otros | 375 | 375 | 375 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán De Pérez Figueroa | CALLE DEL CAFE COLONIA LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y AVENIDA TULIPANES, CALLE DE LOS ROBLES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE DEL CAFE ENTRE CIRCUNVALAION Y | -96.6016 | 18.529 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 623517.52 | 623517.52 | 623517.52 | 623517.52 | 623517.52 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/053 | JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 623517.52 | 623517.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676294 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO ZACATE COLORADO PICADORA DE FORRAJE - 217958 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 217958 | S | 0 | 3 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Zacate Colorado | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN ISIDRO ZACATE COLORADO, 68442 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AL LADO DEL CAMPO DEPORTIVO | -96.1908 | 18.1513 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 217958 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676298 | Proyecto de inversión | 375924.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 375924.02 | 375924.02 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES - 218040 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 218040 | S | 22 | 15 | 0 | Metros lineales | 507 | 507 | 507 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán De Pérez Figueroa | CALLE AQUILES SERDAN BARRIO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ, AVENIDA LEONA VICARIO LA OBRA SE REALIZA SOBRE CALLES AQUILES SERDAN ENTR | -96.6093 | 18.5422 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 375924.02 | 375924.02 | 375924.02 | 375924.02 | 375924.02 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/075 | VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 375924.02 | 375924.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676309 | Proyecto de inversión | 122000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 122000 | 122000 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 218271 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 218271 | S | 2 | 14 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Piedra Del Sol | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA CHINANTLA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE SIN NOMBRE AL LADO DEL CENTRO DE SALUD | -95.9297 | 17.8137 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Adquisiciones | 218271 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 122000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676314 | Proyecto de inversión | 6714.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 6714.16 | 6714.16 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES - 218410 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA | 218410 | S | 3 | 1 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camarón Salsipuedes | CALLE REFORMA EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS CARRILES, CALLE CONOCIDA LA UBICACIÓN PROPORCIONADA ES LA DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -96.2013 | 18.1086 | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 6714.16 | 6714.16 | 6714.16 | 6714.16 | 6714.16 | Obra | 218410 | MARTIN CORONADO RODRIGUEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 4323984.38 | 6714.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676318 | Proyecto de inversión | 85450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 85450 | 85450 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BETHANIA BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 218552 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 218552 | S | 7 | 4 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Bethania | CALLE LA ROCA EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANANTIALES, CALLE MIGUEL HIDALGO AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.0041 | 17.9209 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | 85450 | Adquisiciones | 218552 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 85450 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676319 | Proyecto de inversión | 83200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 83200 | 83200 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOCA DE COAPA BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORA - 218581 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 218581 | S | 5 | 6 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Ojillal (Boca De Coapa) | EJIDO BOCA DE COAPA, 68446 EL OJILLAL (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL OBISPO Y BRECHA SIN NOMBRE, A 40 KM DE SAN MIGUEL OBISPO | -96.0001 | 18.0228 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | Adquisiciones | 218581 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 83200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676329 | Proyecto de inversión | 1189224.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1189224.44 | 1189224.44 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO - 218751 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 218751 | S | 55 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Yegoseve | INTERIOR SN PUEBLO , 00000 YEGOSEVE, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , NUCLEO RURAL YEGOSEVE MUNICIPIO DE H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO | -96.718 | 16.5681 | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 1189224.44 | 1189224.44 | 1189224.44 | 1189224.44 | 1189224.44 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/011/2019 | Proyectos y Construcciones Sogni SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 1189224.44 | 1189224.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676352 | Proyecto de inversión | 557641.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 557641.28 | 557641.28 | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA COLONIA NUEVA - 219247 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 219247 | S | 87 | 76 | 0 | Otros | 405 | 405 | 405 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | CALLE LAS ROSAS COLONIA NUEVA, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLEJON GARDENIAS Y CALLE NUEVA DEL INGENIO LAS MARGARITAS, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LAS ROSAS CON RAMIFICAC | -96.5404 | 18.5046 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 557641.28 | 557641.28 | 557641.28 | 557641.28 | 557641.28 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/080 | JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 557641.28 | 557641.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676362 | Proyecto de inversión | 300118.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300118.12 | 300118.12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEDROS, EN LA COLONIA FRESNOS. - 219511 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 219511 | S | 17 | 11 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE CEDROS COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE LOS LAURELES SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS | -96.7575 | 17.0093 | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 300118.12 | 300118.12 | 300118.12 | 300118.12 | 300118.12 | Obra | COP/MSCX/FIII/373/2019 | CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 300118.12 | 300118.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676374 | Proyecto de inversión | 966693.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 966693.1 | 966693.1 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE INDEPENDENCIA-PUERTO BUENA VISTA - 219963 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 219963 | S | 445 | 338 | 0 | Metros lineales | 4200 | 4200 | 4200 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | CAMINO TRAMO SAN JOSE INDEPENDENCIA - PUERTO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SO | -96.646 | 18.2365 | 2019-07-18 | 2019-09-01 | 966693.1 | 966693.1 | 966693.1 | 966693.1 | 966693.1 | Obra | MSJI/169/FISMDF/001/2019 | HELDAI ROY OCAMPO | municipio de san jose independencia | 966693.1 | 966693.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676395 | Proyecto de inversión | 1582891.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1582891.89 | 1582891.89 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PARAJE LLANO VERDE UBICADA EN LA LOCALIDAD: NÚCLEO RURAL SAN LORENZO EL ZAPOTE - 220594 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 220594 | S | 50 | 70 | 0 | Metros lineales | 2950 | 2950 | 2950 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San Lorenzo El Zapote | CALLE CALLE AL PARAJE LLANO VERDE PUEBLO SAN LORENZO EL ZAPOTE, 71388 SAN LORENZO EL ZAPOTE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ LA LINEA DE CONDUCCIÓN EL CUAL SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD PARAJE LLANO VERDE SE | -97.561 | 16.5907 | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1582891.89 | 1582891.89 | 1582891.89 | 1582891.89 | 1582891.89 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-085-2019 | MEGAPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YUKUNAMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1582891.89 | 1582891.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676434 | Proyecto de inversión | 52018.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 52018.88 | 52018.88 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. BASILIO E. ZARATE CON CLAVE 20DPR1869P - 221691 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | VILLA DE ETLA | 221691 | S | 220 | 210 | 0 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE MORELOS PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE VILLA D | -96.7981 | 17.2061 | 2019-07-19 | 2019-08-03 | 52018.88 | 52018.88 | 52018.88 | 52018.88 | 52018.88 | Administración directa | 76910 |  | VILLA DE ETLA | 52018.88 | 52018.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676435 | Proyecto de inversión | 1996876.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1996876.9 | 1996876.9 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD NÚCLEO RURAL UNIÓN LINDA VISTA - 221753 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 221753 | S | 70 | 90 | 0 | Metros lineales | 1293.1 | 1293.1 | 1293.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Unión Linda Vista | CALLE CALLE PRINCIPAL UNIÓN LINDA VISTA PUEBLO UNIÓN LINDA VISTA, 71388 UNIÓN LINDA VISTA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ LA LINEA DE CONDUCCIÓN EL CUAL SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LINDA VISTA SE | -97.5612 | 16.6572 | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1996876.9 | 1996876.9 | 1996876.9 | 1996876.9 | 1996876.9 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-009-2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1996876.9 | 1996876.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676446 | Proyecto de inversión | 854880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 854880 | 854880 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 221973 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 221973 | S | 582 | 528 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LAS CALLE SECUNDARIAS DE LA POBLACION | -97.8387 | 17.1577 | 2019-09-26 | 2019-11-06 | 854880 | 854880 | 854880 | 854880 | 854880 | Obra | MPVG/FISMDF/073/022/024/2019 | C. ROBERTO VALDIVIESO RASGADO | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 854880 | 854880 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676458 | Proyecto de inversión | 559318.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 559318.43 | 559318.43 | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 222126 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 222126 | S | 19 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Manantial | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN C TRAMO E. C. KM. 142+500 JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC KM 0+000 - LOMA DE CEDRO KM 13+040 KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO ARROYO MANANTIAL, 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA | -96.4235 | 18.0726 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 559318.43 | 559318.43 | 559318.43 | 559318.43 | 559318.43 | Obra | MSLO/232/FISMDF/013/2019 | CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 559318.43 | 559318.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676464 | Proyecto de inversión | 137200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 137200 | 137200 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS FUENTE MISTERIOSA BOMBA DE MOTOR DESBROZADORA Y DESGRANADORA - 222331 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 222331 | S | 9 | 8 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Fuente Misteriosa | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE SIN NOMBRE, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD | -95.9593 | 17.9599 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | Adquisiciones | 222331 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 137200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676470 | Proyecto de inversión | 70650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 70650 | 70650 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS IGNACIO ZARAGOZA DESBROZADORAS - 222505 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 222505 | S | 5 | 4 | 0 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Ignacio Zaragoza | CALLE FUNDACIÓN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, ATRÁS DE LA IGLESIA | -96.0606 | 18.0961 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 70650 | 70650 | 70650 | 70650 | 70650 | Adquisiciones | 222505 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 70650 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676479 | Proyecto de inversión | 122000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 122000 | 122000 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS LA ESMALTA BOMBA DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 222719 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 222719 | S | 3 | 13 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esmalta | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DARIO MENGUEIRO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL CENTRO DE SALUD | -96.2015 | 18.0229 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Adquisiciones | 222719 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 122000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676517 | Proyecto de inversión | 2131029.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2131029.77 | 2131029.77 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO - 223252 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 223252 | S | 200 | 190 | 0 | Metros Cuadrados | 1985.4 | 1985.4 | 1985.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma San Bernabé | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOMA SAN BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA LOCALIDAD DE EL PORVEN | -96.3667 | 18.0865 | 2019-08-22 | 2019-10-10 | 2131029.77 | 2131029.77 | 2131029.77 | 2131029.77 | 2131029.77 | Obra | MSLO/232/FISMDF/018/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 2131029.77 | 2131029.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676571 | Proyecto de inversión | 315075.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 315075.58 | 315075.58 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 224252 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 224252 | S | 121 | 112 | 0 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | San Jerónimo Progreso | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JERÓNIMO PROGRESO, 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA MEXICO SE TRATA DE AV. MEXICO CALLE MORELOS INDEPENDENCIA ALVARO OBREGON MOC | -98.1564 | 17.4453 | 2019-08-26 | 2019-10-13 | 315075.58 | 315075.58 | 315075.58 | 315075.58 | 315075.58 | Administración directa | 69440 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 315075.58 | 315075.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676609 | Proyecto de inversión | 281454.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 281454.86 | 281454.86 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 224795 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 224795 | S | 161 | 126 | 0 | Metros lineales | 295 | 295 | 295 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | CALLE PARAJE CAÑADA DEL CULEBRON RANCHERIA SANTIAGO APOALA, 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO NDUAYACO SANTIAGO APOALA | -97.148 | 17.6845 | 2019-10-09 | 2019-11-19 | 281454.86 | 281454.86 | 281454.86 | 281454.86 | 281454.86 | Obra | COP/FISM/MSA/451/010/2019 | BULMARO GUZMAN GOMEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 281454.86 | 281454.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676615 | Proyecto de inversión | 450586.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450586.57 | 450586.57 | MEJORAMIENTO EN LA UNIDAD MEDICA RURAL UMR 294U1714108073200 DE LA CABECERA MUNICIPAL - 224891 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 224891 | S | 257 | 337 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE REVOLUCIION PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CAMINO MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS 500 METROS DEL PALACIO MU | -97.1419 | 16.9286 | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 450586.57 | 450586.57 | 450586.57 | 450586.57 | 450586.57 | Administración directa | 71361 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 450586.57 | 450586.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676635 | Proyecto de inversión | 629236.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 629236.64 | 629236.64 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIO CLAVE: 20DJN0539A - 225174 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 225174 | S | 217 | 213 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO , 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIO CLAVE 20DJN0539A | -97.5077 | 17.3441 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 629236.64 | 629236.64 | 629236.64 | 629236.64 | 629236.64 | Obra | MSJA/172/FISMDF/OP/002/2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES MAKUITA¿ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 629236.64 | 629236.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676663 | Proyecto de inversión | 415494.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 415494.21 | 415494.21 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 SOBRE ARROYO GUAPINOLE - 226075 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 226075 | S | 75 | 72 | 0 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | CALLE ARROYO GUAPINOLE PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ARROYO GUAPINOLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA A UN LADO DEL A | -96.4567 | 18.5113 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 415494.21 | 415494.21 | 415494.21 | 415494.21 | 415494.21 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/061 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 415494.21 | 415494.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676689 | Proyecto de inversión | 219105.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 219105.18 | 219105.18 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIMERA PRIVADA DE CORREGIDORA, EN LA AGENCIA DE LA EX GARITA. - 226552 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 226552 | S | 25 | 16 | 0 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CORREGIDORA PUEBLO EX- GARITA DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE REVOLUCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CALLE CORREGIDORA Y CERC | -96.7305 | 17.0359 | 2019-10-02 | 2019-10-16 | 219105.18 | 219105.18 | 219105.18 | 219105.18 | 219105.18 | Obra | COP/MSCX/FIII/110/2019 | CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 219105.18 | 219105.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676691 | Proyecto de inversión | 1668889.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1668889.94 | 1668889.94 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8 EN CALLE DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO - 226576 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 226576 | S | 22 | 18 | 0 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | CALLE DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE JAIME NUNO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO EN LA COLONI | -96.45 | 18.5081 | 2019-10-07 | 2019-11-10 | 1668889.94 | 1668889.94 | 1668889.94 | 1668889.94 | 1668889.94 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/072 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 1668889.94 | 1668889.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676693 | Proyecto de inversión | 943732.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 943732.51 | 943732.51 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 226596 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 226596 | S | 289 | 211 | 0 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2100 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ANTONIO NAVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL CAMPO DEPORTIVO CON DI | -96.4552 | 18.5051 | 2019-09-10 | 2019-10-14 | 943732.51 | 943732.51 | 943732.51 | 943732.51 | 943732.51 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/055 | JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 943732.51 | 943732.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676740 | Proyecto de inversión | 248914.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 248914.09 | 248914.09 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA, EN EL BARRIO EL ROSARIO. - 227808 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 227808 | S | 15 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA BARRIO EL ROSARIO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA ALDAMA Y PRIVADA MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA PRIMERA PRIVADA DE ALDAMA Y LA PRIMERA PRIVA | -96.7396 | 17.0291 | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 248914.09 | 248914.09 | 248914.09 | 248914.09 | 248914.09 | Obra | COP/MSCX/FIII/329/2019 | David Martínez García | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 248914.09 | 248914.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676757 | Proyecto de inversión | 292950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 292950 | 292950 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO LA CARLOTA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE LIMON - 227989 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227989 | S | 3 | 3 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Carlota | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO AL LADO DEL PARQUE | -95.877 | 17.8416 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 292950 | 292950 | 292950 | 292950 | 292950 | Adquisiciones | 227989 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 292950 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676764 | Proyecto de inversión | 48063.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 48063.75 | 48063.75 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA MOCTEZUMA - 228079 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 228079 | S | 155 | 165 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE AHUIZOTL Y PRIVADA HIDALGO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ALUMBRADO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE VILLA DE ETLA | -96.8021 | 17.2094 | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 48063.75 | 48063.75 | 48063.75 | 48063.75 | 48063.75 | Administración directa | 76899 |  | VILLA DE ETLA | 48063.75 | 48063.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676825 | Proyecto de inversión | 251606.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 251606.7 | 251606.7 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALE LOS PINOS ESPERANZA LOS ANGELES Y MATAMOROS - 229552 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 229552 | S | 75 | 70 | 0 | Metros lineales | 1131 | 1131 | 1131 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | CALLE CARRETERA A TLACOLULA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LOS ANGELES, CALLE CARRETERA A SAN MARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETE | -96.4939 | 16.9147 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 251606.7 | 251606.7 | 251606.7 | 251606.7 | 251606.7 | Obra | MSBQ/118/PROAGUA/05/2019 | CRISTOBAL ESAU HERNANDEZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 251606.7 | 251606.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676855 | Proyecto de inversión | 479997.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 479997.03 | 479997.03 | CONSTRUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA CEIBA PERTENECIENTE AL BARRIO GRANDE - 230317 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 230317 | S | 235 | 200 | 0 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | CALLE CALLE LA CEIBA BARRIO SANTA CATARINA MICHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA CEIBA AL ESTE DE LA | -97.8317 | 16.3371 | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 479997.03 | 479997.03 | 479997.03 | 479997.03 | 479997.03 | Obra | COP/MSCM/367/FIII/002/2019 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA | SANTA CATARINA MECHOACÁN | 479997.03 | 479997.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676858 | Proyecto de inversión | 1005000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1005000 | 1005000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 230353 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 230353 | S | 36 | 37 | 0 | Otros | 997 | 997 | 997 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Providencia | CALLE DEL REAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 71103 LA PROVIDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA | -97.5068 | 16.9645 | 2019-11-02 | 2019-12-01 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0014/16/2019 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S.A. DE C.V. | HALCATONGO DE HIDALGO | 1005000 | 1005000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676864 | Proyecto de inversión | 1174782.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1174782.8 | 1174782.8 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 230669 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 230669 | S | 51 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Vista Hermosa | CALLE EL CAMINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 71136 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 150 METROS DEL AUDITORIO LE LADO OESTE | -97.6484 | 17.0281 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1174782.8 | 1174782.8 | 1174782.8 | 1174782.8 | 1174782.8 | Obra | MSCY/372/FISMDF/OP/006/2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES MAKUITA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 1174782.8 | 1174782.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676882 | Proyecto de inversión | 337626.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 337626.25 | 337626.25 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DOMINGUILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 231154 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 231154 | S | 196 | 175 | 0 | Metros lineales | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santiago Dominguillo | PUEBLO SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN - TELIXTLAHUACA Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN LA CALLE PERPE | -96.9218 | 17.6541 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 337626.25 | 337626.25 | 337626.25 | 337626.25 | 337626.25 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/014/2019 | ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 337626.25 | 337626.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676911 | Proyecto de inversión | 271697.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 271697.88 | 271697.88 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SUB TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 1+300 - 231856 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 231856 | S | 113 | 108 | 0 | Otros | 2010.1 | 2010.1 | 2010.1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Cangrejo | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO CERRO CANCGREJO CHICO, 00000 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO A CIEN METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD D | -96.3187 | 17.806 | 2019-08-10 | 2019-10-10 | 271697.88 | 271697.88 | 271697.88 | 271697.88 | 271697.88 | Administración directa | 75146 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 271697.88 | 271697.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676914 | Proyecto de inversión | 500146.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500146.12 | 500146.12 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA ¿TELESFORO MENDOZA¿ CLAVE:20DES0182C - 231899 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 231899 | S | 380 | 300 | 0 | Metros lineales | 220.3 | 220.3 | 220.3 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE 2 FRACCIONAMIENTO ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE 2DA. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PAJARITOS Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE RIO ATAR LA OBRA SE LOCALIZA | -97.7842 | 17.8269 | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 500146.12 | 500146.12 | 500146.12 | 500146.12 | 500146.12 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-044 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 500146.12 | 500146.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676934 | Proyecto de inversión | 3124344.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3124344.29 | 3124344.29 | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA AGENCIA DE POLICIA YUKUNAMA - 232300 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 232300 | S | 115 | 93 | 0 | Metros Cuadrados | 545.49 | 545.49 | 545.49 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | CALLE CALLE HACIA COLONIA DE JESUS PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE AL OESTE POR LA CALLE CAMINO REAL Y SE GIRA CON DIRECCIÓN | -97.4949 | 16.6411 | 2019-11-14 | 2019-12-26 | 3124344.29 | 3124344.29 | 3124344.29 | 3124344.29 | 3124344.29 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-097-2019 | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 3124344.29 | 3124344.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676947 | Proyecto de inversión | 283088.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 283088.37 | 283088.37 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LEONA VICARIO - 232582 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 232582 | S | 22 | 18 | 0 | Metros lineales | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LLEGA TOMANDO LA CALLE GENERAL CHARIS EN SEN | -95.1439 | 16.8264 | 2019-07-17 | 2019-09-03 | 283088.37 | 283088.37 | 283088.37 | 283088.37 | 283088.37 | Administración directa | 73530 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 283088.37 | 283088.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676951 | Proyecto de inversión | 328817.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 328817.52 | 328817.52 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1672D - 232701 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 232701 | S | 26 | 16 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | BARRIO GUADALUPE YUTEE, 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BARRIO GUADALUPE YUTEE | -97.9291 | 17.0414 | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 328817.52 | 328817.52 | 328817.52 | 328817.52 | 328817.52 | Obra | MPVG/FISMDF/073/001/086/2019 | ARQ. FERNANDO LOPEZ ORTIZ | MUNICPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 328817.52 | 328817.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676977 | Proyecto de inversión | 427431.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 427431.77 | 427431.77 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 233487 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 233487 | S | 38 | 27 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 69008 LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO GRANDE QUE SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL | -97.7327 | 17.899 | 2019-09-01 | 2019-11-14 | 427431.77 | 427431.77 | 427431.77 | 427431.77 | 427431.77 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-045 | Geotecnia Avanzada de Materiales, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 427431.77 | 427431.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676989 | Proyecto de inversión | 503689.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 503689.69 | 503689.69 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 233709 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 233709 | S | 78 | 84 | 0 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Francisco De Asís | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO NOGALES, 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS ATRAVIESA EL CENTRO DE LA LOCALID | -96.8436 | 17.8646 | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 503689.69 | 503689.69 | 503689.69 | 503689.69 | 503689.69 | Obra | CTO/FISMDT/MCP/019/013/002/2019 | CONSTRUCCIONES TEZA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 503689.69 | 503689.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677026 | Proyecto de inversión | 319980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 319980 | 319980 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS - 235121 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 235121 | S | 48 | 32 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Tierra Colorada | BOULEVARD BENITO JUAREZ RANCHERIA POCHTLAN, 71007 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ RUMBO A LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA | -97.9391 | 17.0211 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 319980 | 319980 | 319980 | 319980 | 319980 | Obra | MPVG/FISMDF/073/001/034/2019 | ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 319980 | 319980 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677070 | Proyecto de inversión | 1203809.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1203809.74 | 1203809.74 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 236092 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGON | 236092 | S | 34 | 50 | 0 | Metros lineales | 735.9 | 735.9 | 735.9 | 100 | 1 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán De Flores Magón | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA REALIZADA EN EL CENTRO DEL MUNIC | -97.0672 | 18.1319 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1203809.74 | 1203809.74 | 1203809.74 | 1203809.74 | 1203809.74 | Obra | COP/FISM/FIII/TFM/545/027/2019 | MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | 1203809.74 | 1203809.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677098 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 236483 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 236483 | S | 152 | 147 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Hidalgo | RANCHERIA HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUINIDAD DE HIDALGO SINIYUVI | -97.8424 | 16.9772 | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MPVG/FISMDF/073/061/051/2019 | ING. BERNARDO CRUZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677125 | Proyecto de inversión | 900500.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900500.72 | 900500.72 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUERRERO HIDALGO Y MORELOS PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO GRANDE - 237163 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 237163 | S | 2083 | 1825 | 0 | Metros lineales | 326.68 | 326.68 | 326.68 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | BARRIO GRANDE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE RAYÓN, LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES TANTO DE GUERRERO COMO MORELOS INICIAN EN LAS ESQUINAS CORRESPONDIE | -96.9608 | 17.7996 | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 900500.72 | 900500.72 | 900500.72 | 900500.72 | 900500.72 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/015/2019 | NUEVE 21 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 900500.72 | 900500.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677140 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400000 | 400000 | MEJORAMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO VILLA ALTA TEMAXCALAPA SANTO DOMINGO ROAYAGA TRAMO DEL KM CERO MAS CERO CERO CERO AL KM TRECE - 237471 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ROAYAGA VILLA ALTA OAXACA | 237471 | S | 310 | 273 | 0 | Otros | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 179 ISTMO-TEHUANTEPEC-SE DIRIGE A LA IZQUIERDA RUMBO A SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC Y CARRETERA DEL CRUCERO | -96.1205 | 17.3354 | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Obra | MSDR/FISM/FIII/ROA/04/2019 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S. A DE C.V | SANTO DOMINGO ROAYAGA | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677157 | Proyecto de inversión | 99960.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99960.6 | 99960.6 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. BENITO JUÁREZ. - 237942 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 237942 | S | 54 | 48 | 0 | Metros lineales | 646.18 | 646.18 | 646.18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | BOULEVARD 21 DE MARZO INTERIOR SN RANCHO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COLONIA BENITO JUAREZ. | -97.7278 | 17.1677 | 2019-11-18 | 2019-12-07 | 99960.6 | 99960.6 | 99960.6 | 99960.6 | 99960.6 | Administración directa | 69143 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 99960.6 | 99960.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677158 | Proyecto de inversión | 99977.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99977.35 | 99977.35 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 238001 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 238001 | S | 65 | 70 | 0 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. | -97.7293 | 17.1621 | 2019-11-18 | 2019-12-07 | 99977.35 | 99977.35 | 99977.35 | 99977.35 | 99977.35 | Administración directa | 69698 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 99977.35 | 99977.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677185 | Proyecto de inversión | 792127.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 792127.19 | 792127.19 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DICAXUÑU - 238980 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC | 238980 | S | 300 | 300 | 0 | Metros Cuadrados | 698.86 | 698.86 | 698.86 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | Barrio Chico | CALLE CALLE DICAXUÑU INTERIOR 112 S/N BARRIO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 BARRIO CHICO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE YUTATUMA Y CAMINO RUMBO A LA PALMA, LA OBRA A PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO SE EN CUENTRA ENTRE LA CAL | -97.982 | 16.4895 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 792127.19 | 792127.19 | 792127.19 | 792127.19 | 792127.19 | Obra | MSPA/FISMDF/302/026/2019 | INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC | 792127.19 | 792127.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677191 | Proyecto de inversión | 1110040.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1110040.32 | 1110040.32 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUTANDICA - 239113 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC | 239113 | S | 112 | 104 | 0 | Metros Cuadrados | 967.56 | 967.56 | 967.56 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | CALLE YUTANDICA INTERIOR CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA A EJECUTAR DE LA CALLE YUTANDICA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PRINCI | -97.9871 | 16.494 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1110040.32 | 1110040.32 | 1110040.32 | 1110040.32 | 1110040.32 | Obra | MSPA/FISMDF/302/043/2019 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC | 1110040.32 | 1110040.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677195 | Proyecto de inversión | 1900565.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1900565.56 | 1900565.56 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 239265 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 239265 | S | 857 | 737 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 294 | 294 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE RAFAEL RAMIREZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO | -97.1473 | 16.9271 | 2019-09-04 | 2019-12-02 | 1900565.56 | 1900565.56 | 1900565.56 | 1900565.56 | 1900565.56 | Obra | MSAH/FISMDF/108/45/2019 | JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 1900565.56 | 1900565.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677235 | Proyecto de inversión | 1270240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1270240 | 1270240 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 240295 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 240295 | S | 10 | 6 | 0 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | El Retumbadero | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - EL RETUMBADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO EL RETUMBADERO, 00000 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA | -96.6506 | 17.8035 | 2019-08-03 | 2019-10-01 | 0 | 1270240 | 1270240 | 1270240 | 1270240 | Obra | CONTRAT009 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A. DE C.V. | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 1270240 | 1270240 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677327 | Proyecto de inversión | 1861781.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1861781.27 | 1861781.27 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON CLAVE 20DCC1144H - 241854 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 241854 | S | 82 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 462 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco Del Mar | CALZADA PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE HUMBERTO JARA Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES SOBRE LA CA | -94.5131 | 16.3379 | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1861781.27 | 1861781.27 | 1861781.27 | 1861781.27 | 1861781.27 | Obra | MSFM/141/FISM/IR/05/2019 | LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 1861781.27 | 1861781.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677345 | Proyecto de inversión | 475628.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 475628.8 | 475628.8 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SATUYUJIA - 242157 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 242157 | S | 13 | 10 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Satullujia | TERRACERÍA TRAMO DEL CENTRO - SATU YUJIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 71133 SATU YUJIA (UNIÓN Y PROGRESO), SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOSA Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NO | -97.7455 | 17.004 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 475628.8 | 475628.8 | 475628.8 | 475628.8 | 475628.8 | Obra | MSN/FISM/481/IR/08/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 475628.8 | 475628.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677353 | Proyecto de inversión | 2015437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2015437 | 2015437 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 242363 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 242363 | S | 48 | 32 | 0 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan Del Río | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VICENTE GUERRERO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIÓ | -96.1618 | 16.8862 | 2019-09-07 | 2019-11-05 | 2015437 | 2015437 | 2015437 | 2015437 | 2015437 | Obra | 032019 | YESHANIA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 2015437 | 2015437 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677362 | Proyecto de inversión | 993514.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 993514.83 | 993514.83 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA - 242551 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 242551 | S | 222 | 206 | 0 | Metros Cuadrados | 2216 | 2216 | 2216 | 100 | 1 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AYUNTAMIENTO 80, CALLE ZARAGOZA BARRIO LA CRUZ BARRIO EL TANQUE | -97.0841 | 16.0962 | 2019-10-18 | 2019-12-16 | 993514.83 | 993514.83 | 993514.83 | 993514.83 | 993514.83 | Obra | MSGM/153/R33FIII/COP/013/2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 993514.84 | 993514.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677363 | Proyecto de inversión | 260995.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 260995.37 | 260995.37 | EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA CON PANELES SOLARES EN PUERTO ESTERO - 242561 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 242561 | S | 252 | 185 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Puerto Estero | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO PUERTO ESTERO, 00000 PUERTO ESTERO, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION A MANO IZQUIERDA EN LA PRIMER CALLE | -94.62 | 16.2488 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 260995.37 | 260995.37 | 260995.37 | 260995.37 | 260995.37 | Obra | MSFM/141/FISM/AD/09/2019 | SERVICIOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DIDIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 260995.37 | 260995.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677378 | Proyecto de inversión | 618249.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 618249.86 | 618249.86 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL RÍO LAGARTO - CERRO CABEZA - 243362 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243362 | S | 116 | 87 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Lagarto | CAMINO TRAMO RÍO LAGARTO - CERRO CABEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 16 PUEBLO RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL RÍO LAGARTO CERRO CABEZA SE UBI | -98.0674 | 17.0673 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 618249.86 | 618249.86 | 618249.86 | 618249.86 | 618249.86 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0022/093/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 618249.86 | 618249.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677387 | Proyecto de inversión | 1164661.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1164661.51 | 1164661.51 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 243715 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 243715 | S | 4800 | 3200 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | AVENIDA FELIX GUZMAN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, CALLE AQUILES SERDAN SE LLEGA DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN TOMANDO | -95.1389 | 16.8151 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1164661.51 | 1164661.51 | 1164661.51 | 1164661.51 | 1164661.51 | Obra | FISMDF/SGP/513/01/06/2019 | JESUS ELVER MARTINEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 1164661.51 | 1164661.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677397 | Proyecto de inversión | 771021.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 771021.3 | 771021.3 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 244145 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 244145 | S | 96 | 91 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATL | -98.0072 | 17.8305 | 2019-11-11 | 2019-12-21 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | Administración directa | 74447 |  | san simon zahuatlan | 771021.3 | 771021.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677398 | Proyecto de inversión | 1092397.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1092397.3 | 1092397.3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA - 244238 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 244238 | S | 4728 | 4268 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa Del Marqués | CALLE 18 DE MARZO COLONIA AGUASCALIENTES, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, SOBRE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y C | -95.4473 | 16.4358 | 2019-10-25 | 2019-12-08 | 1092397.3 | 1092397.3 | 1092397.3 | 1092397.3 | 1092397.3 | Obra | MJM(418)/FIII-012/2019 | INGENIERIA INNED S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA | 1092397.3 | 1092397.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677407 | Proyecto de inversión | 220000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 220000 | 220000 | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL - 244654 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA REFORMA | 244654 | S | 105 | 99 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100 | 1 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | CALLE INSURGENTES PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA POBLACION EN LA COLONIA TRES REYES DEL LADO IZQUIERDO | -97.848 | 16.6296 | 2019-10-12 | 2019-11-12 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | Obra | FISMDF/F-III/MLR/076/2019/010 | EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA REFORMA | 220000 | 220000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677429 | Proyecto de inversión | 482500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 482500 | 482500 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN PIEDRA BLANCA TETEPELCINGO - 245296 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 245296 | S | 14 | 15 | 0 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | Piedra Blanca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA BLANCA, 00000 PIEDRA BLANCA, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA Y EL TANQUE DE REGULACION ESTA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD | -97.92 | 16.4022 | 2019-11-08 | 2019-12-07 | 482500 | 482500 | 482500 | 482500 | 482500 | Obra | COP/MSL/225/F-III/20/2019 | JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 482500 | 482500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677432 | Proyecto de inversión | 626340.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 626340.28 | 626340.28 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 245329 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245329 | S | 209 | 201 | 0 | Otros | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Copala | CAMINO TRAMO LÁZARO CÁRDENAS COPALA - LA LUZ RAHELLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS COPALA, 00000 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO R | -97.9993 | 17.0886 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 626340.28 | 626340.28 | 626340.28 | 626340.28 | 626340.28 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0063/162/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 626340.28 | 626340.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677439 | Proyecto de inversión | 1187058.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1187058.68 | 1187058.68 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 245453 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245453 | S | 80 | 76 | 0 | Metros lineales | 1775.3 | 1775.3 | 1775.3 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Llano De Juárez Copala | PUEBLO LLANO DE JUÁREZ COPALA, 00000 LLANO DE JUÁREZ COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9266 | 17.084 | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 1187058.68 | 1187058.68 | 1187058.68 | 1187058.68 | 1187058.68 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0067/167/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1187058.68 | 1187058.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677449 | Proyecto de inversión | 1260058.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1260058.25 | 1260058.25 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LLANO DE JUÁREZ COPALA - CRUZ CHIQUITA - 245507 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245507 | S | 80 | 76 | 0 | Otros | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Llano De Juárez Copala | CAMINO TRAMO LLANO DE JUÁREZ COPALA - CRUZ CHIQUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 940 PUEBLO LLANO DE JUÁREZ COPALA, 00000 LLANO DE JUÁREZ COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO R | -97.9255 | 17.0842 | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 1260058.25 | 1260058.25 | 1260058.25 | 1260058.25 | 1260058.25 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0067/168/2019 | C. Monserrat Díaz Cortés | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1260058.25 | 1260058.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677465 | Proyecto de inversión | 1502778.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1502778.76 | 1502778.76 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CEIBA - 245779 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN | 245779 | S | 100 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 884 | 884 | 884 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | CALLE CALLE EN BARRIO MANANTIAL PUEBLO SANTA CATARINA MICHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO MANANTIAL ENTRE LA CALLE LIBER | -97.8371 | 16.3402 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1502778.76 | 1502778.76 | 1502778.76 | 1502778.76 | 1502778.76 | Obra | COP/MSCM/367/FIII/006/2019 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA | SANTA CATARINA MECHOACÁN | 1502778.76 | 1502778.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677469 | Proyecto de inversión | 679761.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 679761.43 | 679761.43 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. - 245804 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 245804 | S | 119 | 97 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Ahuehuetitlán De González | CALLE TRUJANO PUEBLO AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, 69008 AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRANDO EN LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRI | -97.7788 | 17.9402 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 679761.43 | 679761.43 | 679761.43 | 679761.43 | 679761.43 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-052 | Román Robles Santillán | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 679761.43 | 679761.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677474 | Proyecto de inversión | 732000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 732000 | 732000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR TABIQUERO - 245862 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 245862 | S | 394 | 350 | 0 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | ANDADOR TABIQUERO SECTOR SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y VEREDA EL HORNO, SE ENCUENTRA EN ARROYO EL TABIQUERO | -97.3233 | 16.3039 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | Obra | CONT/FISMDF/MSJQ/213/008/2019 | PROMOTORA DE OBRAS COMUNITARIAS | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 732000 | 732000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677480 | Proyecto de inversión | 303073.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 303073.61 | 303073.61 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL - 245984 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 245984 | S | 515 | 395 | 0 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | CALLE VICENTE GURRERO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COM | -97.9385 | 17.438 | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 303073.61 | 303073.61 | 303073.61 | 303073.61 | 303073.61 | Administración directa | 75829 |  | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 303073.61 | 303073.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677498 | Proyecto de inversión | 1279716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1279716 | 1279716 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 246526 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 246526 | S | 150 | 120 | 0 | Metros lineales | 2030.2 | 2030.2 | 2030.2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino El Alto | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONINO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONINO Y , LA REHABILITACIÓN SE LLEVO A CABO CERCA DELCAMINO PRIN | -97.015 | 16.8127 | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 1279716 | 1279716 | 1279716 | 1279716 | 1279716 | Obra | FISMDF/05/2019 | TRB PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 1279716 | 1279716 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677547 | Proyecto de inversión | 989211.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 989211.85 | 989211.85 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ARGENTINA Y PALMAS - 247998 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 247998 | S | 91 | 137 | 0 | Metros Cuadrados | 621.68 | 621.68 | 621.68 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE ARGENTINA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMIN, CALLE PALMAS LLEGANDO A LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS A | -97.8008 | 17.8039 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 989211.85 | 989211.85 | 989211.85 | 989211.85 | 989211.85 | Administración directa | 76070 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 989211.85 | 989211.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677561 | Proyecto de inversión | 698569.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 698569.94 | 698569.94 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA - 248313 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD HUAJUAPAN DE LEON | 248313 | S | 57 | 87 | 0 | Metros Cuadrados | 702.13 | 702.13 | 702.13 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA ALTAVISTA DE JUAREZ, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE LUTO DE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRANDO EN LA PRINC | -97.7716 | 17.8174 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 698569.94 | 698569.94 | 698569.94 | 698569.94 | 698569.94 | Administración directa | 76102 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 698569.94 | 698569.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677569 | Proyecto de inversión | 518950.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 518950.25 | 518950.25 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO MARTÍNEZ CORRO - 248439 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 248439 | S | 43 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE ANTONIO MARTINEZ CORRO COLONIA JOSÉ LÓPEZ ÁLAVEZ, 69003 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LLEGANDO HASTA LA GASOLINERA DE LA CARRETERA PR | -97.7965 | 17.8159 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 518950.25 | 518950.25 | 518950.25 | 518950.25 | 518950.25 | Administración directa | 76115 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 518950.25 | 518950.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677595 | Proyecto de inversión | 788419.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 788419.43 | 788419.43 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 248896 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 248896 | S | 8 | 7 | 0 | Metros lineales | 272.91 | 272.91 | 272.91 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | CALLE CALLE ARANJUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CALLE ARANJUEZ, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EXHACIENDA ARANJUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO AL NORTE COLINDA CO | -96.623 | 17.0655 | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 788419.43 | 788419.43 | 788419.43 | 788419.43 | 788419.43 | Obra | COP/MSDT/FISMDF/FIII /519/07/2019 | CONSTRUCCIONES GUIAAJJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 788419.43 | 788419.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677606 | Proyecto de inversión | 984259.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 984259.43 | 984259.43 | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS - 249081 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249081 | S | 9 | 8 | 0 | Otros | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Joya Sabana | CAMINO TRAMO JOYA SABANA - JOYA SABANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO JOYA SABANA, 00000 JOYA SABANA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LA | -97.949 | 17.1846 | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 984259.43 | 984259.43 | 984259.43 | 984259.43 | 984259.43 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0098/196/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 984259.43 | 984259.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677631 | Proyecto de inversión | 1837755.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1837755.86 | 1837755.86 | REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN EL ACCESO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 249501 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 249501 | S | 2083 | 1825 | 0 | Otros | 108 | 108 | 108 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | CALLE HIDALGO PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CARRETERA FEDERAL NO. 135, DE LA CARRETERA FEDERAL 135 DIRECCIÓN TEOTITLAN DESVIACIÓN DERECHA | -96.9581 | 17.7942 | 2019-09-30 | 2019-12-23 | 1837755.86 | 1837755.86 | 1837755.86 | 1837755.86 | 1837755.86 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/017/2019 | NUEVE 21 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 1837755.86 | 1837755.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677655 | Proyecto de inversión | 723571.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 723571.22 | 723571.22 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 250259 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 250259 | S | 564 | 376 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 197 | 197 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | San Isidro Platanillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLATANILLO, 70350 SAN ISIDRO PLATANILLO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE SANTO DOMINGO PETAPA EN SENTIDO NORTE SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS RANCHERÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MO | -95.2527 | 16.9527 | 2019-07-17 | 2019-11-11 | 723571.22 | 723571.22 | 723571.22 | 723571.22 | 723571.22 | Administración directa | 73464 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 723571.22 | 723571.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677675 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400000 | 400000 | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 250810 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 250810 | S | 120 | 110 | 0 | Otros | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, AVENIDA HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA 72 | -96.7305 | 16.8351 | 2019-07-13 | 2019-08-14 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Obra | COP/MSAZ/R33-FIII/003/2019 | SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677687 | Proyecto de inversión | 678900.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 678900.63 | 678900.63 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA - 251083 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 251083 | S | 1600 | 1400 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MORELOS A 200 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.2609 | 16.9069 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 678900.63 | 678900.63 | 678900.63 | 678900.63 | 678900.63 | Obra | CTTO-06/MSLA/FAISMDF/226/26/2019 | KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 678900.63 | 678900.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677716 | Proyecto de inversión | 1519600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1519600 | 1519600 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 251674 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 251674 | S | 68 | 67 | 0 | Otros | 276.05 | 276.05 | 276.05 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAR 2 CUADRAS SOBRE LA CALLE LIBERTA | -95.8643 | 17.5922 | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 1519600 | 1519600 | 1519600 | 1519600 | 1519600 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/080/2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 1519600 | 1519600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677717 | Proyecto de inversión | 510250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 510250 | 510250 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 251690 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 251690 | S | 97 | 65 | 0 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CUATRO CUADRAS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 7 | -96.7257 | 16.8348 | 2019-09-06 | 2019-11-04 | 510250 | 510250 | 510250 | 510250 | 510250 | Obra | COP/MSAZ/R33-FIII/006/2019 | GAFB INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 510250 | 510250 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677748 | Proyecto de inversión | 1770915.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1770915.13 | 1770915.13 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 252198 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN | 252198 | S | 50 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Recibimiento De Cuauhtémoc | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, 71383 RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO COSECHERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE CENTRAL LLEGANDO A LA AGENCIA EN LA CALLE CAMINO COSECHERO | -97.2667 | 16.7463 | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 1770915.13 | 1770915.13 | 1770915.13 | 1770915.13 | 1770915.13 | Obra | COP/MST/491/FISMDF/004/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN | 1770915.13 | 1770915.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677750 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 252230 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 252230 | S | 280 | 300 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | CALLE GERANIOS INTERIOR S/N PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE GARDENIAS, CALLE AMAPOLAS LA CALLE GERANIOS SE UBICA A 100 METROS DEL TEMPLO | -97.2471 | 16.2836 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSCJ/PM/364/013/RG33/FISM-DF/065/2019 | HILARIO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677801 | Proyecto de inversión | 1622708.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1622708.91 | 1622708.91 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDIGENA SUCHI SKUA A - 252801 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 252801 | S | 16 | 16 | 0 | Otros | 1 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS | -97.6776 | 17.0705 | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 1622708.91 | 1622708.91 | 1622708.91 | 1622708.91 | 1622708.91 | Obra | 133MSEA/FISMDF-59/2019 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA SA DE CV | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1622708.91 | 1622708.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677805 | Proyecto de inversión | 538020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 538020 | 538020 | REHABILITACION DE 5.49 KM DE CAMINO RURAL DE JOSE LOPEZ PORTILLO A LA GUADALUPE - 252861 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 252861 | S | 103 | 98 | 0 | Metros lineales | 5490 | 5490 | 5490 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | José López Portillo | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 68940 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ | -95.7228 | 17.5452 | 2019-08-08 | 2019-08-27 | 538020 | 538020 | 538020 | 538020 | 538020 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/205/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 538020 | 538020 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677806 | Proyecto de inversión | 1412880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1412880 | 1412880 | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA CLAVE: 20DPB0586A - 252870 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 252870 | S | 25 | 27 | 0 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo De Piedra | CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ARROYO PIEDRA, 68940 ARROYO DE PIEDRA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DEL SALÓN SOCIAL DE LA LOCALIDAD AVANZAR 30 METROS HA | -95.8476 | 17.5736 | 2019-08-14 | 2019-10-12 | 1412880 | 1412880 | 1412880 | 1412880 | 1412880 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/101/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 1412880 | 1412880 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677851 | Proyecto de inversión | 2823157.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2823157.23 | 2823157.23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SERDÁN Y AV. MORELOS - 253471 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 253471 | S | 2698 | 2655 | 0 | Metros Cuadrados | 2632.7 | 2632.7 | 2632.7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | AVENIDA AQUILES SERDAN COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AV.MORELOS Y AVENIDA INDIOS TRISTES, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA ESTA EN LA AV.AQUILES SERDAN MUNICIPIO DE SANTIAGO | -94.6121 | 16.5665 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2823157.23 | 2823157.23 | 2823157.23 | 2823157.23 | 2823157.23 | Obra | CTTO-23/MSN/066/FISMDF/011/2019 | ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 2823157.23 | 2823157.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677857 | Proyecto de inversión | 1069237.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1069237.63 | 1069237.63 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SECCIÓN PRIMERA Y SECCIÓN TERCERA DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 253568 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 253568 | S | 125 | 175 | 0 | Metros Cuadrados | 2838.9 | 2838.9 | 2838.9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDENDENCIA Y CALLE LA MURALLA, CALLE ATONALTZIN LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE UBICA EN | -97.3252 | 17.725 | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 1069237.63 | 1069237.63 | 1069237.63 | 1069237.63 | 1069237.63 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/032/2019 | Grupo Constructor Ramajo S.A de C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 1069237.63 | 1069237.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677880 | Proyecto de inversión | 450806.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450806.69 | 450806.69 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS OBOS MUNICIPIO - 254020 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 254020 | S | 121 | 107 | 0 | Otros | 186 | 186 | 186 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Guadalupe De Los Obos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO GUADALUPE DE LOS OBOS, 00000 GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALFREDO BONFIL Y CALLE LA PAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA SOBRE LA C | -97.0148 | 17.8421 | 2019-11-13 | 2019-12-22 | 450806.69 | 450806.69 | 450806.69 | 450806.69 | 450806.69 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/023/2019 | EGOKER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 450806.69 | 450806.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677900 | Proyecto de inversión | 98670.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 98670.12 | 98670.12 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE COMEDOR ADOQUINADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE VEINTE DPR ONCE CUARENTA Y TRES O - 254371 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DEL TULE CENTRO OAXACA | 254371 | S | 246 | 256 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María Del Tule | PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 ISTMO-TEHUANTEPEC-SANTA MARIA DEL TULE Y CALLE C AV. SABINO-CON DIRECCION A CENTENARIO, CALLE ENTRE LAS C LIBERTAD- | -96.6274 | 17.0438 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 98670.12 | 98670.12 | 98670.12 | 98670.12 | 98670.12 | Administración directa | 75131 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO, OAXACA | 98670.12 | 98670.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677905 | Proyecto de inversión | 283878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 283878 | 283878 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LA CIENEGA A SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - 254399 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 254399 | S | 683 | 681 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | CAMINO TRAMO 0+000 - 16+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD D | -97.9517 | 17.8077 | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 283878 | 283878 | 283878 | 283878 | 283878 | Administración directa | 74467 |  | san simon zahuatlan | 283878 | 283878 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677953 | Proyecto de inversión | 1689588.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1689588.59 | 1689588.59 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIE DE LA CUESTA EN BARRIO GRANDE - 255071 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 255071 | S | 2887 | 2674 | 0 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245 | 1245 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa De Don Luis | CAMINO TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 000 PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIE DE LA C | -97.9718 | 16.4271 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 1689588.59 | 1689588.59 | 1689588.59 | 1689588.59 | 1689588.59 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/INV/14/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 1689588.59 | 1689588.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677990 | Proyecto de inversión | 201677.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 201677.89 | 201677.89 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOMA A BUENA VISTA - 255418 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 255418 | S | 38 | 45 | 0 | Otros | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO LA LOMA - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 700 EJIDO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO LA LOMA A BUENAVISTA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN EL TRAMO LA LOM | -95.0632 | 17.0549 | 2019-10-02 | 2019-10-21 | 201677.89 | 201677.89 | 201677.89 | 201677.89 | 201677.89 | Obra | FISMDF/SJG/198/14/045/2019 | DEYANIRA BOLAN GIL | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 201677.89 | 201677.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678002 | Proyecto de inversión | 416760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 416760 | 416760 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DONAJI A CRUCERO DE EL TRIUNFO - 255564 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 255564 | S | 236 | 223 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | TERRACERÍA TRAMO DONAJI - CRUCERO EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A JOSE MA. MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN E | -95.047 | 17.2299 | 2019-09-30 | 2019-10-19 | 416760 | 416760 | 416760 | 416760 | 416760 | Obra | FISMDF/SJG/198/20/056/2019 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 416760 | 416760 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678003 | Proyecto de inversión | 99998.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99998.96 | 99998.96 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DE GUADALUPE - 255603 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 255603 | S | 5 | 3 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Plan De Guadalupe (Rancho De Guadalupe) | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 PLAN DE GUADALUPE (RANCHO DE GUADALUPE), SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE | -97.7127 | 17.1545 | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/019/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 99998.96 | 99998.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678017 | Proyecto de inversión | 429358.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 429358.65 | 429358.65 | MEJORAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VELASCO MARTÍNEZ CLAVE 20DPR1553R - 255857 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 255857 | S | 652 | 671 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEOBAA Y CALLE HUIJATOO, CALLE PEZELAO LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIZADA EN LA CALLE DE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DE LE | -96.7524 | 16.9518 | 2019-09-21 | 2019-10-20 | 429358.65 | 429358.65 | 429358.65 | 429358.65 | 429358.65 | Obra | MVZ/565/FISMDF/436/046/2019 | LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 429358.65 | 429358.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678050 | Proyecto de inversión | 1683571.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1683571.06 | 1683571.06 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIÓN CHAYUCO - 256558 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN AGUSTÍN CHAYUCO | 256558 | S | 38 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 1403 | 1403 | 1403 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión Chayuco | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN LUIS YUCUTACO, Y , LAS CALLES DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA UNION CHAYUCO NO TIENEN NOMBRE LA PAVIMENTACIO | -97.8 | 16.4255 | 2019-08-19 | 2019-10-22 | 1683571.06 | 1683571.06 | 1683571.06 | 1683571.06 | 1683571.06 | Obra | COP/MSACH/082/FIII/004/2019 | PROYECTOS Y ELABORACION MARACAIBO S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO | 1683571.06 | 1683571.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678108 | Proyecto de inversión | 1113669.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1113669.34 | 1113669.34 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION - 257995 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 257995 | S | 600 | 650 | 0 | Otros | 335.73 | 335.73 | 335.73 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE CONSTITUCION VILLA VILLA HIDALGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CORREGIDORA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRAL DEL MUNICIPIO DONDE ES | -96.1783 | 17.1852 | 2019-10-11 | 2019-11-29 | 1113669.34 | 1113669.34 | 1113669.34 | 1113669.34 | 1113669.34 | Obra | FIII-005-2019 | OBRA PESADA Y MANTENIEMIENTO ACASICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 1113669.34 | 1113669.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678141 | Proyecto de inversión | 1037418.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1037418.02 | 1037418.02 | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REVOLUCIÓN EN LA COL 5 DE DICIEMBRE - 258355 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 258355 | S | 54 | 68 | 0 | Otros | 614 | 614 | 614 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE MARTIRES, CALLE CALLE INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE | -95.2267 | 16.2143 | 2019-09-05 | 2019-10-04 | 1037418.02 | 1037418.02 | 1037418.02 | 1037418.02 | 1037418.02 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/013/2019 | SAFETYCONSTRU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1037418.02 | 1037418.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678155 | Proyecto de inversión | 699999.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 699999.11 | 699999.11 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DPR17046 - 258468 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 258468 | S | 170 | 130 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ojite Centro | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA BIBLIOTECA SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR17046 | -97.7237 | 17.2123 | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 699999.11 | 699999.11 | 699999.11 | 699999.11 | 699999.11 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-035/2019 | INFRATORMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 699999.11 | 699999.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678164 | Proyecto de inversión | 762732.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 762732.31 | 762732.31 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA COL. EL ARENAL - 258569 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 258569 | S | 250 | 246 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | CALLEJON PRINCIPAL COLONIA EL ARENAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , DOMICILIO CONOCIDO | -96.2907 | 17.7776 | 2019-09-05 | 2019-12-14 | 762732.31 | 762732.31 | 762732.31 | 762732.31 | 762732.31 | Administración directa | 75214 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 762732.31 | 762732.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678182 | Proyecto de inversión | 2759382.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2759382.94 | 2759382.94 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL PEDREGAL CALLEJON EL PEDREGAL Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COL SAN PABLO SUR - 258747 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 258747 | S | 500 | 450 | 0 | Metros lineales | 589 | 589 | 589 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE CALLE EL PEDREGAL COLONIA SAN PABLO SUR, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE 1 DE MAYO Y | -95.2048 | 16.1809 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 2759382.94 | 2759382.94 | 2759382.94 | 2759382.94 | 2759382.94 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/015/2019 | CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 2759382.94 | 2759382.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678189 | Proyecto de inversión | 1292338.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1292338.73 | 1292338.73 | AMPLIACION DE SUBCOLECTOR MARGEN DEL RIO DE LA CUCHARA - 258798 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 258798 | S | 720 | 480 | 0 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA SALIDA RUMBO A MALPICA | -97.9205 | 17.0159 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1292338.73 | 1292338.73 | 1292338.73 | 1292338.73 | 1292338.73 | Obra | MPVG/FISMDF/073/001/066/2019 | ING. EDUARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 1292338.73 | 1292338.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678193 | Proyecto de inversión | 1580900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1580900 | 1580900 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE - 258856 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 258856 | S | 20 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 446.18 | 446.18 | 446.18 | 100 | 1 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | El Tlacuache | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 RANCHERIA EL TLACUACHE, 71202 EL TLACUACHE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE BRECHA DE LA CAPILLA Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DESDE LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIXIO SE AVANZA HAC | -97.1591 | 16.7077 | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1580900 | 1580900 | 1580900 | 1580900 | 1580900 | Obra | C-MZA/570/FISMDF/C-IR-020/2019 | EDIFICACIONES Y MATERIALES YASSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | 1580900 | 1580900 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678213 | Proyecto de inversión | 143277.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 143277.8 | 143277.8 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTRICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRESCOLAR JEAN PIAGET CLAV E; 20DJN1454A - 259107 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 259107 | S | 72 | 48 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | BARRIO GUADALUPE YUTEE, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE YUTEE EN LA ESCUELA PRESCOLAR JEAN PIAGET CLAV E 20DJN1454A | -97.9304 | 17.0395 | 2019-07-17 | 2019-11-30 | 143277.8 | 143277.8 | 143277.8 | 143277.8 | 143277.8 | Administración directa | 74088 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 143277.8 | 143277.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678214 | Acción | 151185.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 151185.38 | 151185.38 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 259121 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 259121 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán De Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7856 | 16.8667 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 151185.38 | 151185.38 | 151185.38 | 151185.38 | 151185.38 | Obra | C-MZA/570/FISMDF/C-AD-022/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | 151185.38 | 151185.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678318 | Proyecto de inversión | 468649.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 468649.09 | 468649.09 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COYOTEPEC - 260933 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA | 260933 | S | 120 | 100 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Mateo Coyotepec | PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RURAL SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO RURAL SIN NOMBRE, CALLE CAMINO RURAL SIN NOMBRE SON CAMINOS RURALES QUE NO TIENEN NOMBRE CONECTAN CO | -97.2783 | 17.5535 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 468649.09 | 468649.09 | 468649.09 | 468649.09 | 468649.09 | Obra | FIII-003-2019 | DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN YUCUITA | 468649.09 | 468649.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678335 | Proyecto de inversión | 90000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 90000 | 90000 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE EL ARROYO LA BARRANCA PARAJE 5 SEÑORES - 261287 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 261287 | S | 65 | 55 | 0 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE 5 SEÑORES PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ESPINAL, CALLE LA MOJONERA LA OBRA ESTA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO ETLA EN LA PARTE SU | -96.8007 | 17.1848 | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Administración directa | 76889 |  | VILLA DE ETLA | 90000 | 90000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678350 | Proyecto de inversión | 1102668.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1102668.46 | 1102668.46 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 261457 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 261457 | S | 991 | 969 | 0 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COLO | -97.9539 | 16.4604 | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 1102668.46 | 1102668.46 | 1102668.46 | 1102668.46 | 1102668.46 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/17/035/ 2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1102668.46 | 1102668.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678386 | Proyecto de inversión | 734092.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 734092.87 | 734092.87 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ, SAUCES, PROGRESO Y FRESNOS, EN LA AGENCIA - 262089 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 262089 | S | 276 | 232 | 0 | Metros lineales | 556.59 | 556.59 | 556.59 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Juan Bautista La Raya | CALLE DEL CARMEN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CAMINO A VILLA DE ZAACHILA, CALLE GARCIA VIGIL LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE SAN | -96.7301 | 16.9733 | 2019-10-25 | 2019-11-13 | 734092.87 | 734092.87 | 734092.87 | 734092.87 | 734092.87 | Obra | COP/MSCX/FIII/007/2019 | AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 734092.87 | 734092.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678411 | Proyecto de inversión | 906869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 906869 | 906869 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL - 262683 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 262683 | S | 43 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 863.5 | 863.5 | 863.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Porvenir | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PORVENIR, 70934 EL PORVENIR, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CERCA DE CAPILLA CATÓLICA Y CAMPO DE FUTBOL SALIDA PARA AGUAJE RAMIREZ | -96.9626 | 15.8521 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 906869 | 906869 | 906869 | 906869 | 906869 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/68/2019 | JCR MURPI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 906869 | 906869 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678413 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO COSECHERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 262717 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 262717 | S | 30 | 25 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | Guadalupe De Morelos | CALLE CAMINO COSECHERO PUEBLO GUADALUPE MORELOS, 69280 GUADALUPE DE MORELOS, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CALLE C. COSECHERO Y CALLE M. HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COSECHERO Y LA CALLE M. HIDALGO EN LA LOCALIDA | -98.1092 | 17.6755 | 2019-12-01 | 2019-12-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MSJN/164/FISMDF/OP/04/2019 | IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678481 | Proyecto de inversión | 230894.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 230894.82 | 230894.82 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO EN LA AGENCIA DE AGUAYO - 263795 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 263795 | S | 11 | 7 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE ABASOLO PUEBLO AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE AGUAYO SOBRE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE CALANDRIA Y POR | -96.7457 | 17.01 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | 230894.82 | 230894.82 | 230894.82 | 230894.82 | 230894.82 | Obra | COP/MSCX/FIII/458/2019 | CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 230894.82 | 230894.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678517 | Proyecto de inversión | 1641880.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1641880.67 | 1641880.67 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 264703 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 264703 | S | 113 | 97 | 0 | Metros lineales | 459 | 459 | 459 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Mulato Viejo | PUEBLO MULATO VIEJO, 68405 MULATO VIEJO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -95.9084 | 17.9611 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1641880.67 | 1641880.67 | 1641880.67 | 1641880.67 | 1641880.67 | Obra | CONT-MLB/44/83/2019 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 1641880.67 | 1641880.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678547 | Proyecto de inversión | 1485416.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1485416.93 | 1485416.93 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 265320 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265320 | S | 432 | 409 | 0 | Metros Cuadrados | 1542.4 | 1542.4 | 1542.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Concepción Carrizal | PUEBLO CONCEPCIÓN CARRIZAL, 69714 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.8886 | 17.1538 | 2019-10-10 | 2019-11-28 | 1485416.93 | 1485416.93 | 1485416.93 | 1485416.93 | 1485416.93 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0009/077/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1485416.93 | 1485416.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678554 | Proyecto de inversión | 449873.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449873.32 | 449873.32 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE COQUIZA DE LA COLONIA ZAACHILA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA - 265499 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 265499 | S | 28 | 26 | 0 | Otros | 380 | 380 | 380 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Zaachila Segundo | CALLE COQUIZA COLONIA ZAACHILA SEGUNDO, 71317 ZAACHILA SEGUNDO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DE COQUIZA LAS CALLES ENTRE LAS QUE SE UBICA AUN NO TIENEN UN NOMBRE ESTABLECIDO ESTO DEBID | -96.7101 | 16.9113 | 2019-12-01 | 2019-12-28 | 449873.32 | 449873.32 | 449873.32 | 449873.32 | 449873.32 | Obra | MVZ/565/FISMDF/363/070/2019 | MAFRA INGENIERÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 449873.32 | 449873.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678583 | Proyecto de inversión | 1000002.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000002.96 | 1000002.96 | MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO LOMA COZAHUICO SOYALTITLA - 266039 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 266039 | S | 244 | 229 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Agua Mosquito | CAMINO TRAMO LOMA COZAHUICO - SOYALTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA MOSQUITO, 68583 AGUA MOSQUITO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES - AGUACATITLA Y CAMINO SOYALTITLA - P | -96.8728 | 18.0535 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 1000002.96 | 1000002.96 | 1000002.96 | 1000002.96 | 1000002.96 | Obra | MMVF-058/CIR3-023/FAISMDF/2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 1000002.96 | 1000002.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678598 | Proyecto de inversión | 5347195.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 5347195.85 | 5347195.85 | PAVIMENTACION DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL - 266243 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 266243 | S | 404 | 388 | 0 | Metros Cuadrados | 2042.8 | 2042.8 | 2042.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | CALLE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL PUEBLO SANTIAGO CAMOTLAN, 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA DE OAXACA RUMBO A IXTLAN DE JUAREZ DESVIANDOSE A LA DERECHA HASTA LLEGAR A TALEA D | -96.1838 | 17.4451 | 2019-10-24 | 2019-12-22 | 5347195.85 | 5347195.85 | 5347195.85 | 5347195.85 | 5347195.85 | Obra | MSC/457/FISM-DF/003/2019 | SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 5347195.85 | 5347195.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678617 | Proyecto de inversión | 584351.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 584351.75 | 584351.75 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 266493 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 266493 | S | 52 | 62 | 0 | Metros Cuadrados | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Porvenir | RANCHERIA EL PORVENIR, 71146 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO IXCATLAN Y CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC, CAMINO A SANTO DOMINGO IXCATLAN AL NOROESTE A LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA ESCU | -97.5218 | 16.8862 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 584351.75 | 584351.75 | 584351.75 | 584351.75 | 584351.75 | Obra | COP/MSDI/FISMDF/FIII/510/11/2019 | CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS COCIF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 584351.75 | 584351.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678623 | Proyecto de inversión | 1247387.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1247387.07 | 1247387.07 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 266552 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 266552 | S | 111 | 107 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Cafetal Carlota | CALLE CAMINO CAFETAL CARLOTA PUEBLO CAFETAL CARLOTA, 68578 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA MARÍA LA ASUNCIÓN- SAN FELIPE JALAPA Y , EL ACCESO A LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CARRE | -96.6968 | 18.0437 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1247387.07 | 1247387.07 | 1247387.07 | 1247387.07 | 1247387.07 | Obra | MSBA/FISM/116/06/2019 | STSUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 1247387.07 | 1247387.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678642 | Acción | 159707.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 159707.14 | 159707.14 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 266793 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MIAHUATLAN OAXACA | 266793 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7176 | 16.3406 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 159707.14 | 159707.14 | 159707.14 | 159707.14 | 159707.14 | Servicios | MSA/353/FAISMCDMX/SP-001/2019 | MANUEL ALEJANDRO TOMAS VILLARREAL | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 159707.14 | 159707.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678679 | Proyecto de inversión | 691966.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 691966.08 | 691966.08 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 267231 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC | 267231 | S | 38 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ COMIENZA EN LA ESQ. CON VALERI | -98.057 | 17.8045 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 691966.08 | 691966.08 | 691966.08 | 691966.08 | 691966.08 | Administración directa | 75405 |  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC | 691966.08 | 691966.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678684 | Acción | 404227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 404227 | 404227 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 267267 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 267267 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea De Humboldt | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3681 | 16.7926 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 404227 | 404227 | 404227 | 404227 | 404227 | Servicios | MGH/FISMDF/SERV/01/2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE | MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 404227 | 404227 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678712 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1100000 | 1100000 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA - 267803 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVIDAD IXTLAN OAXACA | 267803 | S | 314 | 272 | 0 | Metros lineales | 760.18 | 760.18 | 760.18 | 100 | 1 | Oaxaca | Natividad | Natividad | INTERIOR SN COLONIA , 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 20 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA PASA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, SOBRE UNA VEREDA A NO MAS DE 1.50 M DE ANCHO, CRUZANDO LA CALLE PRINC | -96.4314 | 17.3001 | 2019-09-20 | 2019-10-19 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | 062MN/R33-FIII/FISMDF-03/2019 | YARITZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NATIVIDAD | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678715 | Proyecto de inversión | 859970.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 859970.84 | 859970.84 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 267839 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267839 | S | 193 | 175 | 0 | Metros Cuadrados | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro Cabeza | PUEBLO CERRO CABEZA, 00000 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0467 | 17.1072 | 2019-07-24 | 2019-09-12 | 859970.84 | 859970.84 | 859970.84 | 859970.84 | 859970.84 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0006/074/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 859970.84 | 859970.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678718 | Proyecto de inversión | 411907.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 411907.88 | 411907.88 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL - 267919 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267919 | S | 105 | 104 | 0 | Metros lineales | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Humo | PUEBLO RÍO HUMO, 00000 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0125 | 17.0516 | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 411907.88 | 411907.88 | 411907.88 | 411907.88 | 411907.88 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0076/179/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 411907.88 | 411907.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678734 | Proyecto de inversión | 882621.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 882621.41 | 882621.41 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADAS DEL CAMINO NUEVO A MINAS - 268304 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 268304 | S | 175 | 150 | 0 | Metros lineales | 382 | 382 | 382 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE CAMINO NUEVO A MINAS COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE PROLONGACION LAS ROSAS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO NUEVO A MINAS CON DIRECCIÓN AL ESTE PASANDO LA CALLE PROLONGACI | -96.6635 | 16.7911 | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 882621.41 | 882621.41 | 882621.41 | 882621.41 | 882621.41 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/16/2019-22 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V. | OCOTLAN DE MORELOS | 882621.41 | 882621.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678741 | Proyecto de inversión | 810397.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 810397.76 | 810397.76 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI - 268448 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | 268448 | S | 1093 | 993 | 0 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | RANCHERIA SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE BRECHA CALLE QUE LLEVA A CAMPOS DE CULTIVO Y , EL CAMINO NO TIENE NINGUN NOMBRE ESTE CAMINO CONDUCE A LOS CAMPOS DE CULTIVO DE LOS POBLAD | -97.3483 | 16.9998 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 810397.76 | 810397.76 | 810397.76 | 810397.76 | 810397.76 | Obra | FIII-002-2019 | DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI | 810397.76 | 810397.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678773 | Proyecto de inversión | 1547119.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1547119.69 | 1547119.69 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS FLORES - 269024 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 269024 | S | 29 | 35 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ES UNA CALLLE PRINCIPAL UBICADA A 600 METROS DE LA IGLESIA CATOLI | -97.2152 | 17.3201 | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1547119.69 | 1547119.69 | 1547119.69 | 1547119.69 | 1547119.69 | Obra | MMJ/FISM/046/0001/8/INV/05/2019 | ISIDRO JIMENEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 1547119.69 | 1547119.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678779 | Proyecto de inversión | 399999.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 399999.98 | 399999.98 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 269103 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269103 | S | 145 | 133 | 0 | Otros | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Benito Juárez Yucunicoco | CAMINO TRAMO BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO - SANTA MARÍA YUCUNICOCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 415 PUEBLO BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, 00000 BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO | -97.9634 | 17.2684 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0082/187/2019 | Ing. Mariano Eleazar Cruz Velasco | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 399999.98 | 399999.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678824 | Proyecto de inversión | 85782.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 85782.64 | 85782.64 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA UNIDAD DE RIEGO NO. 3 TERRAS NEGRAS, GUADALUPE ETLA - 269885 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 269885 | S | 120 | 80 | 0 | Otros | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEXTA CONSTITUCIÓN Y , POZO LOS OMBLIGOS DE LUMBRE | -96.8074 | 17.1801 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 85782.64 | 85782.64 | 85782.64 | 85782.64 | 85782.64 | Administración directa | 75159 |  | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 85782.64 | 85782.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678831 | Proyecto de inversión | 140044.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 140044.62 | 140044.62 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS - 270061 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 270061 | S | 1989 | 1615 | 0 | Metros lineales | 470 | 470 | 470 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | CALLE CAMINO GANADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE GUERRERO, INICIA LA OBRA DEL CAMINO GANADERO EN EL CRUCE DE LA CALLE J | -96.6873 | 16.7416 | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 140044.62 | 140044.62 | 140044.62 | 140044.62 | 140044.62 | Administración directa | 69296 |  | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 140044.62 | 140044.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678892 | Proyecto de inversión | 2550703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2550703 | 2550703 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 270786 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 270786 | S | 205 | 189 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFEL | -96.7154 | 18.3751 | 2019-10-04 | 2019-12-02 | 2550703 | 2550703 | 2550703 | 2550703 | 2550703 | Obra | CONT-MSMCH/406/59/2019 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 2550703 | 2550703 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678905 | Proyecto de inversión | 641386.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 641386.4 | 641386.4 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN EN LA COLONIA OAXACA - 270987 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 270987 | S | 49 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE HERMANOS FLORES MAGON INTERIOR COLONIA OAXACA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARÍA MURGUÍA Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA LIBERTAD LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE HERMANOS F | -96.7595 | 17.081 | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 641386.4 | 641386.4 | 641386.4 | 641386.4 | 641386.4 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/026/2019 | LUIS ARTURO GARCIA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 641386.4 | 641386.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678918 | Proyecto de inversión | 435047.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 435047.82 | 435047.81 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EL CALVARIO - 271123 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 271123 | S | 259 | 237 | 0 | Metros lineales | 348.8 | 348.8 | 348.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE UBICA A UNOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE AL M | -97.2236 | 17.327 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 435047.81 | 435047.81 | 435047.81 | 435047.81 | 435047.81 | Obra | MMJ/FISM/046/0001/1/INV/11/2019 | UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 435047.81 | 435047.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678942 | Proyecto de inversión | 1080409.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1080409.69 | 1080409.69 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y PRIVADAS 1A Y 2A DE MELCHOR OCAMPO 2A ETAPA - 271289 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 271289 | S | 42 | 46 | 0 | Metros Cuadrados | 1072 | 1072 | 1072 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA BENITO JUÁREZ, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA B | -96.675 | 16.7842 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 1080409.69 | 1080409.69 | 1080409.69 | 1080409.69 | 1080409.69 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/20/2019-24 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V. | OCOTLAN DE MORELOS | 1080409.69 | 1080409.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678956 | Proyecto de inversión | 388414.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 388414.68 | 557779.42 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. NIÑOS HÉROES (CALLE YAUTEPEC Y CUICATLAN) - 271449 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 271449 | S | 195 | 105 | 0 | Otros | 1226.4 | 1226.4 | 1226.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE YAUTEPEC INTERIOR COLONIA NIÑOS HÉROES, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE TEPOSCOLULA Y CALLE TEHUANTEPEC, AVENIDA LIBERTAD LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE DE YAUTEPEC Y EN LA CALLE | -96.7636 | 17.0814 | 2019-10-29 | 2019-12-12 | 557779.42 | 557779.42 | 557779.42 | 557779.42 | 557779.42 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/034/2019 | C. MOISES HERNANDEZ MONTOR | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 557779.42 | 557779.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678997 | Proyecto de inversión | 479851.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 479851.23 | 479851.23 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN JOSE TEPOSLANTONGO - 271955 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | 271955 | S | 40 | 35 | 0 | Otros | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Santa María Teposlantongo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTA MARIA TEPOSLANTONGO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL | -97.8789 | 17.2607 | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 479851.23 | 479851.23 | 479851.23 | 479851.23 | 479851.23 | Obra | MSJM/208/FISMDF/022/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 479851.23 | 479851.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679001 | Proyecto de inversión | 504983.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 504983.91 | 504983.91 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES ARTICULO 123 Y MANZANARES - 272099 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 272099 | S | 98 | 60 | 0 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE MANZANARES COLONIA GRANJAS Y HUERTOS BRENAMIEL, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL ATOYAC Y CALLE CUNICULTURA, CALLE ARTICULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -96.76 | 17.1033 | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 504983.91 | 504983.91 | 504983.91 | 504983.91 | 504983.91 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/061/2019 | FAD COORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 504983.91 | 504983.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679065 | Proyecto de inversión | 799321.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799321.85 | 799321.85 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 273095 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 273095 | S | 320 | 448 | 0 | Metros lineales | 2113.8 | 2113.8 | 2113.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE ISABELA LA CATOLICA Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMI | -97.1404 | 17.5059 | 2019-08-19 | 2019-11-06 | 799321.85 | 799321.85 | 799321.85 | 799321.85 | 799321.85 | Obra | 273095 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 799321.85 | 799321.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679086 | Proyecto de inversión | 954933.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 954933.57 | 954933.57 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 273518 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 273518 | S | 1200 | 1450 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A LADO DEL RIO JUQUILITA | -95.9186 | 16.9402 | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 954933.57 | 954933.57 | 954933.57 | 954933.57 | 954933.57 | Administración directa | 77998 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 954933.57 | 954933.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679146 | Proyecto de inversión | 598910.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 598910.5 | 598910.5 | CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL COBAO PLANTEL 34 - 274796 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 274796 | S | 80 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE FERROCARRIL 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DE LA GUELAGUETZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCA | -96.6886 | 16.7935 | 2019-11-02 | 2019-12-20 | 598910.5 | 598910.5 | 598910.5 | 598910.5 | 598910.5 | Obra | ADJ-DIR/FISM-FIII/MSACV-103/66/2019 | INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 598910.5 | 598910.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679150 | Proyecto de inversión | 144870.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 144870.14 | 144870.14 | DESASOLVE DE RETENES PLUVIALES - 274863 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 274863 | S | 3075 | 3075 | 0 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE REAL A SAN JUAN 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO REAL A SAN JUAN Y CAMINO LOS SABINOS, CARRETERA OCOTLAN ESTA EN | -96.6727 | 16.8167 | 2019-12-01 | 2019-12-21 | 144870.14 | 144870.14 | 144870.14 | 144870.14 | 144870.14 | Obra | ADJ-DIR/FISM-FIII/MSACV-103/77-2/2019 | INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 144870.14 | 144870.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679172 | Proyecto de inversión | 1390541.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1390541.43 | 1390541.43 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275270 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 275270 | S | 241 | 227 | 0 | Metros lineales | 912 | 912 | 912 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Pueblo Viejo | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION PRÁCTICAMENTE ATRAVIESA TODO EL PUEBLO | -97.5811 | 17.2092 | 2019-08-12 | 2019-11-29 | 1390541.43 | 1390541.43 | 1390541.43 | 1390541.43 | 1390541.43 | Obra | COP/INV/MMP/050/009/2019 | PEDRO MENDEZ DAVILA | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 1390541.43 | 1390541.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679245 | Acción | 1198761.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1198761.84 | 1198761.84 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 276269 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 276269 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.304 | 17.775 | 2019-07-13 | 2019-11-26 | 1198761.84 | 1198761.84 | 1198761.84 | 1198761.84 | 1198761.84 | Administración directa | 76995 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 1198761.84 | 1198761.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679298 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 850000 | 850000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 278036 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278036 | S | 316 | 269 | 0 | Metros lineales | 566.1 | 566.1 | 566.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Catarina Noltepec | PUEBLO SANTA CATARINA NOLTEPEC, 69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0621 | 17.2894 | 2019-09-21 | 2019-11-09 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0034/117/2019 | Ing. Armando Alfonso Ramírez Arreola | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679299 | Proyecto de inversión | 907843.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 907843.26 | 907843.26 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278064 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278064 | S | 332 | 271 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Asunción | PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 69703 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0041 | 17.2361 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 907843.26 | 907843.26 | 907843.26 | 907843.26 | 907843.26 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0035/121/2019 | CUVIGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 907843.26 | 907843.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679303 | Proyecto de inversión | 933018.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 933018.53 | 933018.53 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO - 278153 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 278153 | S | 263 | 237 | 0 | Otros | 99 | 99 | 99 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Pedro Chayuco | PUEBLO SAN PEDRO CHAYUCO, 69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO | -97.9941 | 17.2146 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 933018.53 | 933018.53 | 933018.53 | 933018.53 | 933018.53 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0033/114/2019 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 933018.53 | 933018.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679336 | Proyecto de inversión | 999904.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999904.47 | 999904.47 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DCC0981X P - 278820 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 278820 | S | 290 | 210 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yucuhillo | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+020 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 INTERIOR SN PUEBLO YUCUHILLO, 69806 YUCUHILLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO YUCUCHILLO Y CALLE PRINCIPAL, EL TECHADO SE UBICARA EN LA CABECERA D | -97.7935 | 17.166 | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 999904.47 | 999904.47 | 999904.47 | 999904.47 | 999904.47 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-007/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 999904.47 | 999904.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679348 | Proyecto de inversión | 459631.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 459631.51 | 459631.51 | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION NUMERO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 278996 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 278996 | S | 1647 | 1639 | 0 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70735 TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - NIZAVIGANA KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LOS TANQUES DE ALMACENAMIENT | -95.3497 | 16.7414 | 2019-11-11 | 2019-12-21 | 459631.51 | 459631.51 | 459631.51 | 459631.51 | 459631.51 | Administración directa | 74778 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 459631.51 | 459631.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679372 | Proyecto de inversión | 2416347.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2416347.4 | 2416347.4 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATZOSPAM, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 279695 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPM | 279695 | S | 133 | 97 | 0 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CALLE CAMINO AL MANZANAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUM. 182 Y BRECHA DEL PANTEÓN MUNICIPAL, A 945 MTS EN DIRECCION OESTE DEL PANTEON MUN | -96.772 | 18.0482 | 2019-10-11 | 2019-11-29 | 2416347.4 | 2416347.4 | 2416347.4 | 2416347.4 | 2416347.4 | Obra | COP-SJC(187)/PROII-FISMDF/INV-002-2019 | OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 2809706.28 | 2809706.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679411 | Proyecto de inversión | 64430.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 64430.22 | 64430.22 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS TRES CRUCES - 281103 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 281103 | S | 80 | 70 | 0 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE SIN/ NOMBRE DEL BARRIO DE LAS TRES CRUCES BARRIO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DE LAS TRES CRUCES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LAS | -97.0579 | 18.1023 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 64430.22 | 64430.22 | 64430.22 | 64430.22 | 64430.22 | Obra | 01419 | GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V. ARQ. OMAR MARIN HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 64430.22 | 64430.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679426 | Proyecto de inversión | 319560.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 319560.66 | 319560.66 | CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1ª ETAPA - 281318 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 281318 | S | 155 | 86 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Nuevo Faisán | CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC OAXACA PUEBLO NUEVO FAISAN, 68465 NUEVO FAISÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE S/N, CALLE 24 DE FEBRERO FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA SOBRE EL CARRETERA TUXT | -96.2123 | 17.8464 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 319560.66 | 319560.66 | 319560.66 | 319560.66 | 319560.66 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0060/0003/2019 | INGENIERIA INNED S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 319560.6 | 319560.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679480 | Proyecto de inversión | 514937.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 514937.28 | 514937.28 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 282529 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282529 | S | 63 | 34 | 0 | Metros lineales | 1329 | 1329 | 1329 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL AGEB 202780 | -96.4142 | 18.2408 | 2019-09-23 | 2019-11-17 | 514937.28 | 514937.28 | 514937.28 | 514937.28 | 514937.28 | Administración directa | 69249 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 514937.28 | 514937.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679482 | Proyecto de inversión | 466970.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 466970.65 | 466970.65 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 282556 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282556 | S | 18 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL AGEB 202780 | -96.4171 | 18.2423 | 2019-11-18 | 2019-12-22 | 466970.65 | 466970.65 | 466970.65 | 466970.65 | 466970.65 | Administración directa | 69292 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 466970.65 | 466970.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679493 | Proyecto de inversión | 1492937.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1492937.32 | 1492937.32 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282613 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282613 | S | 79 | 87 | 0 | Metros lineales | 1283.5 | 1283.5 | 1283.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla Del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ISLA SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD CONSISTENTES EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN LA BALSA | -96.4824 | 18.2023 | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 1492937.32 | 1492937.32 | 1492937.32 | 1492937.32 | 1492937.32 | Obra | FISMDF/077/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1492937.32 | 1492937.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679494 | Proyecto de inversión | 463627.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 463627.6 | 463627.6 | REHABILTACION DE TECHOS FIRME - 282616 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 282616 | S | 55 | 47 | 0 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | -96.829 | 18.2346 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 463627.6 | 463627.6 | 463627.6 | 463627.6 | 463627.6 | Administración directa | 70932 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 463627.6 | 463627.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679502 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282648 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282648 | S | 160 | 147 | 0 | Metros lineales | 612.42 | 612.42 | 612.42 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa De Jícama | CALLE CINCO PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LINEA DE CONDUCCION Y CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA | -96.3172 | 18.2871 | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | FISMDF/087/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679522 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO - 283143 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 283143 | S | 217 | 200 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Capultitla | CALLE A LA TELESECUNDARIA DE CAPULTITLA RANCHERIA CAPULTITLA, 68548 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE PRIVADA A LA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE REALIZARA A COSTADO DE LA TELESECUNDARIA AUN LADO DEL ACCESO PRINCIPA | -97.0128 | 18.1322 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | 00419 | GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V. ARQ. OMAR MARIN HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679523 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNO - 283153 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283153 | S | 52 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 1324.4 | 1324.4 | 1324.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE UNO COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A 100 MTS DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA Y A 80 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA EL | -96.4006 | 18.2478 | 2019-09-23 | 2019-11-17 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Administración directa | 69244 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679556 | Proyecto de inversión | 150000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 150000 | 150000 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON MUNICIPAL - 283687 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283687 | S | 3458 | 3108 | 0 | Metros lineales | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA DOS COLONIA OBRERA CAMPSEINA Y POPULAR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL AGEB 2027800010105 | -96.3961 | 18.2526 | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Administración directa | 69290 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679584 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400000 | 400000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 284133 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 284133 | S | 31 | 35 | 0 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Soledad | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 68465 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLEJON S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL SE REALIZA LA OBRA | -96.2188 | 17.8595 | 2019-11-22 | 2019-12-21 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0048/0007/2019 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION SAN LORENZO S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679589 | Proyecto de inversión | 240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 240000 | 240000 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 284229 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 284229 | S | 13 | 12 | 0 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cerro Caballo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO CONCHA, 68465 CERRO CABALLO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA OBRA | -96.2537 | 17.8817 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0045/0009/2019 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION SAN LORENZO S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 240000 | 240000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679601 | Proyecto de inversión | 327832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 327832 | 327832 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 2+470 - 284383 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284383 | S | 21 | 20 | 0 | Metros lineales | 2470 | 11680 | 11680 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | CALLE CAMINO SACACOSECHAS PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CARRETERA TEMASCAL | -96.316 | 18.3039 | 2019-10-14 | 2019-11-04 | 327832 | 327832 | 327832 | 327832 | 327832 | Administración directa | 69265 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 327832 | 327832 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679606 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD - 284461 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284461 | S | 67 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 964.6 | 964.6 | 964.6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Cosoltepec | CALLE LIBERTAD PUEBLO COLONIA COSOLTEPEC, 68430 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD COLONIA COSOLTEPE | -96.3636 | 18.2795 | 2019-10-07 | 2019-11-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Administración directa | 69251 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679650 | Proyecto de inversión | 564218.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 564218.4 | 564218.4 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 285612 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARIA TONAMECA | 285612 | S | 65 | 56 | 0 | Metros lineales | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Trapiche | CALLE PRINCIPAL AL TRAPICHE RANCHERIA EL TRAPICHE, 00000 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL TRAPICHE Y CALLE A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, CALLE A LA ALGUNILLA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -96.6977 | 15.8207 | 2019-12-28 | 2019-12-31 | 564218.4 | 564218.4 | 564218.4 | 564218.4 | 564218.4 | Obra | MSMT-FISMDF-031-2019 | SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICASS.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | 564218.4 | 564218.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679675 | Proyecto de inversión | 2353282.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2353282.02 | 2353282.02 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 286253 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286253 | S | 552 | 521 | 0 | Otros | 2314 | 2314 | 2314 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Capulín (La Nueva Pochota) | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN LA NUEVA POCHOTA LOCALIDAD UBICADA EN LA CARRETERA LAS | -96.2796 | 18.2303 | 2019-07-22 | 2019-10-04 | 2353282.02 | 2353282.02 | 2353282.02 | 2353282.02 | 2353282.02 | Obra | FISMDF/027/2019 | GABRIEL MONTALVO AUDELO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2153282.02 | 2153282.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679840 | Proyecto de inversión | 417038.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 417038.97 | 417038.97 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 287547 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 287547 | S | 2500 | 2000 | 0 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 00000 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO MARGEN IZQUIERDO | -96.6722 | 16.5406 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 417038.97 | 417038.97 | 417038.97 | 417038.97 | 417038.97 | Administración directa | 76929 |  | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 417038.97 | 417038.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679863 | Proyecto de inversión | 301485.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 301485.6 | 301485.6 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TEMAXCAL, LAGUNA Y TRES CRUCES - 287585 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN | 287585 | S | 150 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 5360 | 5360 | 5360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 5+790.90 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 790 PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO HACIA LA LAGUNA, CAMINO DE SANTA MA | -97.689 | 17.8935 | 2019-10-28 | 2019-11-13 | 301485.6 | 301485.6 | 301485.6 | 301485.6 | 301485.6 | Obra | MSMC/FAISM/400/05-03/2019 | Ingeniería en diseño arquitectónico MURIAN, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN | 301485.6 | 301485.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680355 | Proyecto de inversión | 1259588.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 1259588.73 | 1259588.73 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE NDICAYUCU - 288810 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 288810 | S | 40 | 28 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | Ndicayuco | CALLE CALLE CAMINO A NDICAYUCO PUEBLO NDICAYUCO, 69862 NDICAYUCO, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE CAMINO A NDICAYUCO Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD | -97.5017 | 17.1934 | 2019-10-21 | 2019-12-09 | 1259588.73 | 1259588.73 | 1259588.73 | 1259588.73 | 1259588.73 | Obra | MSAT/086/FISMDF/003/013/2019 | QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 1259588.73 | 1259588.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680415 | Proyecto de inversión | 587297.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 587297.78 | 587297.78 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 288929 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 288929 | S | 468 | 415 | 0 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE , CALLE A 70 METROS DEL PUENTE DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMA | -96.4917 | 16.3354 | 2019-09-30 | 2019-10-27 | 587297.78 | 587297.78 | 587297.78 | 587297.78 | 587297.78 | Administración directa | 74789 |  | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 587297.78 | 587297.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680814 | Proyecto de inversión | 1838312.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1838312.32 | 1838312.32 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAACHILA - 289809 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCINAL SANTIAGO ASTATA | 289809 | S | 95 | 68 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Astata | Zaachila | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 ZAACHILA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA RUMBO A SANTA MARIA HUATULCO | -95.5341 | 15.9769 | 2019-07-15 | 2019-08-11 | 1838312.32 | 1838312.32 | 1838312.32 | 1838312.32 | 1838312.32 | Obra | MSA/453/FIII/OP/005/2019 | BENITO JUAREZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 1838312.32 | 1838312.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680956 | Proyecto de inversión | 1301785.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1301785.77 | 1301785.77 | CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 290159 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 290159 | S | 93 | 64 | 0 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN DISTINTAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | -96.7949 | 17.9843 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 1301785.77 | 1301785.77 | 1301785.77 | 1301785.77 | 1301785.77 | Obra | MSAC/FISMDF-III/355/004/2019 | ENAVA DE ANTEQUERA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 1301785.77 | 1301785.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681007 | Proyecto de inversión | 1200990.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200990.95 | 1200990.95 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS - 290257 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 290257 | S | 120 | 110 | 0 | Metros Cuadrados | 826.35 | 826.35 | 826.35 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PUEBLO | -96.2989 | 17.0624 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 1200990.95 | 1200990.95 | 1200990.95 | 1200990.95 | 1200990.95 | Obra | MVDO/560/FIII/OP/012/2019 | CONSTRUCCIONES SANTIAGO ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 1200990.95 | 1200990.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681750 | Proyecto de inversión | 1041482.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1041482.7 | 1041482.7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A. ETAPA - 291858 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 291858 | S | 220 | 180 | 0 | Metros lineales | 256.51 | 256.51 | 256.51 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE MORELOS, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNAS DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES Y ENTRADA DEL MUNIC | -96.7985 | 17.2068 | 2019-11-15 | 2019-12-26 | 1041482.7 | 1041482.7 | 1041482.7 | 1041482.7 | 1041482.7 | Obra | C-MVE/M338/FISMDF/019/2019 | ASFALTOS Y EMULSIONES TETRAOAX S.A. DE C.V. | VILLA DE ETLA | 1041482.7 | 1041482.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682226 | Proyecto de inversión | 796570.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 796570.07 | 796570.07 | CAMINO SACACOSECHA - 292982 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 292982 | S | 2500 | 2230 | 0 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LOMA LARGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO COATECAS ALTAS, 00000 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO LOMA LARGA | -96.6689 | 16.5224 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 796570.07 | 796570.07 | 796570.07 | 796570.07 | 796570.07 | Administración directa | 76936 |  | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 796570.07 | 796570.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682277 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4000000 | 4000000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 293103 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA | 293103 | S | 288 | 239 | 0 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Toavela | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOAVELA, 68980 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESCUELA | -96.0648 | 17.5298 | 2019-07-13 | 2019-09-04 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Obra | 212MSJP/PM/FISMDF/COP-003-AYS-DRE-38/2019 | YARITZ SA DE CV | SAN JUAN PETLAPA | 4000000 | 4000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682556 | Proyecto de inversión | 2971285.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2971285.31 | 2971285.31 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA HERMITA DE GUADALUPE A SANTA CECILIA - 293650 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 293650 | S | 2785 | 2730 | 0 | Metros Cuadrados | 1902.5 | 1902.5 | 1902.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CALLE LA CALENDA PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE LA CALENDA, LA OBRA INICIA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 100 MTS DE LA HERMITA DE GUADALUPE Y RECOR | -95.9206 | 17.1569 | 2019-07-14 | 2019-09-05 | 2971285.31 | 2971285.31 | 2971285.31 | 2971285.31 | 2971285.31 | Obra | CO-FAISMDTDF/MSZ/502/005/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 2971285.31 | 2971285.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683090 | Proyecto de inversión | 336869.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 336869.32 | 336869.32 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA GALEANA Y REFORMA - 294671 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YAXE | 294671 | S | 1400 | 1300 | 0 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | CALLE INDEPENDENCIA GALEANA, REFORMA PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GALEANA, CALLE REFORMA CENTRO DE LA POBLACIÓN | -96.4738 | 16.7227 | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 336869.32 | 336869.32 | 336869.32 | 336869.32 | 336869.32 | Administración directa | 76971 |  | H. AYUNTAMIENTO DE YAXE | 336869.32 | 336869.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683253 | Proyecto de inversión | 640000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 640000 | 640000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPAL - 294991 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 294991 | S | 36 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 483 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | La Hierba Santa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HIERBA SANTA, 71967 LA HIERBA SANTA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE NOPALA-TEMAXCALTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA HIERBA SA | -97.2066 | 16.1559 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | Obra | FIII-006-2019 | CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 640000 | 640000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683664 | Proyecto de inversión | 605825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 605825 | 605825 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 295851 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 295851 | S | 215 | 235 | 0 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Yuyusa (Yuyuza) | PUEBLO YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE 6 DE FEBRERO Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL NORTE DE LA POBLACION | -97.4841 | 17.6761 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 605825 | 605825 | 605825 | 605825 | 605825 | Obra | MVTU/FISM/486/002/FIII/2019 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION SHISMO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 605825 | 605825 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683676 | Proyecto de inversión | 2443916.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2443916.64 | 2443916.64 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 295871 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 295871 | S | 805 | 836 | 0 | Otros | 94 | 94 | 94 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | La Candelaria | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ANDADOR SIN NOMBRE, POR TRATARSE DE UNA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO SE TIENE UN | -95.9338 | 17.2184 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 2443916.64 | 2443916.64 | 2443916.64 | 2443916.64 | 2443916.64 | Obra | CO-FAISMDTDF/MSZ/502/012/2019 | NUEVE 21 S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 2443916.64 | 2443916.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683705 | Proyecto de inversión | 2698158.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2698158.46 | 2698158.46 | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA NUCLEO RURAL LLANO MANTECO - 295921 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 295921 | S | 23 | 25 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Llano Manteca | LLANO MANTECA, 71334 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , NUCLEO RURAL LLANO MANTECA | -96.8935 | 16.9771 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2698158.46 | 2698158.46 | 2698158.46 | 2698158.46 | 2698158.46 | Obra | MSP/R33/FAISMDF/292/03/2019 | JORGE RAMIREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 2698158.46 | 2698158.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683805 | Proyecto de inversión | 207222.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 207222.77 | 207222.77 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 296095 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 296095 | S | 79 | 61 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Monteverde | PASAJE NO TIENE PUEBLO MONTEVERDE, 69535 MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.4007 | 17.6654 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 207222.77 | 207222.77 | 207222.77 | 207222.77 | 207222.77 | Obra | MVTU/FISM/486/004/FIII/2019 | MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 207222.77 | 207222.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683917 | Acción | 214900.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 214900.52 | 214900.52 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 296316 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 296316 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1061 | 17.656 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 214900.52 | 214900.52 | 214900.52 | 214900.52 | 214900.52 | Servicios | MSJN/164/FISM/SP/001/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR MAYDAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 214900.52 | 214900.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684158 | Proyecto de inversión | 630381.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 630381.68 | 634711.63 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO DEL COMITE LA CIENEGA - 296742 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 296742 | S | 25 | 10 | 0 | Metros lineales | 1650 | 1650 | 1650 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa De Tamazulápam Del Progreso | VEREDA TRAMO TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - LA CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 HACIENDA TAMAZULÁPAN CENTRO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , DE TMAZULAPAM | -97.5637 | 17.6681 | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 634711.63 | 634711.63 | 634711.63 | 634711.63 | 634711.63 | Obra | VTP/540/FISMDF/052/2019 | MAQARRENDA SERVICIOS PETREOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 634711.63 | 634711.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684247 | Proyecto de inversión | 208165.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 208165.82 | 269844.51 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CACALOTE - 296920 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | 296920 | S | 110 | 90 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Cacalote | BRECHA TRAMO EL CACALOTE - TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 560 PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 560 METROS DE L | -96.7112 | 17.2868 | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 269844.51 | 269844.51 | 269844.51 | 269844.51 | 269844.51 | Obra | CO/MTMP/544/FISMDF/013/2019 | ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | 269844.51 | 269844.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684377 | Proyecto de inversión | 471325.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 471325.88 | 471325.88 | APERTURA DE CAMINO DEL PARAJE PIEDRA DE NOCHE BUENA AL PARAJE PIEDRA CHIMECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS - 297161 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 297161 | S | 5888 | 5473 | 0 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CAMINO TRAMO PIEDRA DE NOCHE - PIEDRA CHIMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE VEREDA A PIEDRA CHIMECA Y , LA UBICACION DE LA OBRA TIENE EN SU | -98.2113 | 17.3778 | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 471325.88 | 471325.88 | 471325.88 | 471325.88 | 471325.88 | Obra | MSMP/242/030/2019 | ARQ. GIBRAN CASTRO CARRADA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 471325.88 | 471325.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684819 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA AQUILES SERDAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/1559/2019-22981 | S | 76 | 75 | 0 | Metros | 1111 | 1111 | 1111 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | 16 de Septiembre, Santo Domingo Petapa, Oax., México | -95.1375 | 16.8124 | 2019-10-30 | 2020-02-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | 043-R33/AD/DIE/IOCIFED/2019 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA ROSPE, SA. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401685666 | Proyecto de inversión | 230000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 230000 | 230000 | REHABILITACION DEL CAMINO DE BENITO JUAREZ-SANTA MARTHA LATUVI DEL KM 0+000 AL KM 9+798.00 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | FORTAMUN/01/2019 | S | 280 | 320 | 0 | Kilómetro | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Benito Juárez | Av. B. Juarez 34, Oaxaca, México | -96.5128 | 17.1851 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | Obra | MSCL/365/FORTAMUN/OP/01/2019 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION SHISMO S.A. DE C.V. | H AYUNTEMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | 230000 | 230000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401686361 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 750000 | 750000 | Rehabilitacion de Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepuxtepec-Llano Laguna | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. ayuntamiento Santo Domingo Tepuxtepec | FORTAMUN/517/001/209 | N | 0 | 0 | 450 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec, Oax., México | -96.0587 | 16.9539 | 2019-03-01 | 2019-04-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Obra | MSDT/FORTAMUN/517/001/2019 | Ingeniería en Diseño Arquitectónico Murian S.A de C.V. | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 750000 | 750000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401686412 | Proyecto de inversión | 211893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 211893 | 211893 | Rehabilitación de camino rural Tramo Rio Ramal-Crucero de Tierra Colorada del km 0+000 al Km 3+930.00 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. ayuntamiento Santo Domingo Tepuxtepec | FORTAMUN/517/004/2019 | N | 0 | 0 | 344 | Kilómetro | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Río Ramal | Unnamed Road, Santo Domingo Tepuxtepec, Oax., México | -96.0558 | 16.9569 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 211893 | 211893 | 211893 | 211893 | 211893 | Obra | MSDT/ FORTAMUN/517/004/2019 | Alta Ingeniería Emerson S.A de C.V. | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 211893.6 | 211893.6 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690642 | Adquisición | 211694.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 211694.87 | 211694.87 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002002-BEAGA0219 | S | 139 | 147 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan, Oax., México | -97.0594 | 18.0995 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 211694.87 | 211694.87 | 211694.87 | 211694.87 | 211694.87 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690884 | Adquisición | 693207.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 693207.85 | 693207.85 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002012-BEAGA0219 | S | 128 | 148 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec, Oax., México | -97.9176 | 16.3288 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 693207.85 | 693207.85 | 693207.85 | 693207.85 | 693207.85 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690942 | Adquisición | 66887.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 66887.08 | 66887.08 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002063-BEAGA0219 | S | 17 | 12 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Ñumí |  | San Juan Ñumí, Oax., México | -97.7052 | 17.3978 | 2019-03-13 | 2020-01-10 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691129 | Adquisición | 223868.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 223868.55 | 223868.55 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002018-BEAGA0219 | S | 198 | 230 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Pinotepa Nacional, Oax., México | -98.0537 | 16.3412 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 223868.55 | 223868.55 | 223868.55 | 223868.55 | 223868.55 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691210 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002073-BEAGA0219 | S | 54 | 57 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | San Juan Atepec, Oax., México | -96.5405 | 17.4265 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691253 | Adquisición | 689999.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 689999.75 | 689999.75 | Ampliación de energía eléctrica en diversas calles de la localidad | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | MMA/FIV/045/001/081/2019 | S | 1448 | 1376 | 0 | Metros | 515 | 515 | 515 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco, Oax., México | -96.8219 | 17.2407 | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 689999.75 | 689999.75 | 689999.75 | 689999.75 | 689999.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692127 | Adquisición | 24629.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 24629.18 | 24629.18 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002075-BEAGA0219 | S | 56 | 50 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam, Oax., México | -96.6207 | 17.2897 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 24629.18 | 24629.18 | 24629.18 | 24629.18 | 24629.18 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/034/2019 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1790692 | 1790692 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692131 | Adquisición | 106304.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 106304.2 | 106304.2 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 17 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec, Oax., México | -96.8978 | 16.8242 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 106304.2 | 106304.2 | 106304.2 | 106304.2 | 106304.2 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/034/2019 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1790692 | 1790692 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692208 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 16 | 16 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan Del Río | San Juan del Río, Oax., México | -96.1639 | 16.8837 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692364 | Adquisición | 213753.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 213753.11 | 213753.11 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 20 | 15 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | Unnamed Road, Oaxaca, México | -96.5767 | 17.0029 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 213753.11 | 213753.11 | 213753.11 | 213753.11 | 213753.11 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692480 | Proyecto de inversión | 254140.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 254140.1 | 254140.1 | REPARACIONES GENERALES EN JNI BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14058 | S | 12 | 8 | 0 | Metros | 220 | 220 | 220 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Benito Juárez | San Martín 5, San Juan Guichicovi, Oax., México | -95.0922 | 16.9609 | 2019-03-06 | 2019-12-31 | 254140.1 | 254140.1 | 254140.1 | 254140.1 | 254140.1 | Obra | 136-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | MCCM HIDRÁULICA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 254140.1 | 254140.1 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692573 | Adquisición | 212723.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 212723.99 | 212723.99 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002050-BEAGA0219 | S | 41 | 38 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oax., México | -97.3215 | 17.7224 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 212723.99 | 212723.99 | 212723.99 | 212723.99 | 212723.99 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692587 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002113-BEAGA0219 | S | 217 | 236 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán, Oax., México | -96.7102 | 16.7073 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692628 | Proyecto de inversión | 221968.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 221968.08 | 221968.08 | REPARACIONES GENERALES EN JNI EMILIANO ZAPATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14059 | S | 12 | 5 | 0 | Metros | 179 | 179 | 179 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio [Barrio] | Argentina, San Juan Guichicovi, Oax., México | -95.0908 | 16.9609 | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 221968.08 | 221968.08 | 221968.08 | 221968.08 | 221968.08 | Obra | 097-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | ING. ADALBERTO CORTÉS SALINAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 221968.08 | 221968.08 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692722 | Adquisición | 71557.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 71557.55 | 71557.55 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002091-BEAGA0219 | S | 14 | 18 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola, Oax., México | -97.0331 | 17.3655 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 71557.55 | 71557.55 | 71557.55 | 71557.55 | 71557.55 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692772 | Proyecto de inversión | 696592.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 696592.96 | 696592.96 | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNR LEOPOLDO KIEL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14055 | S | 21 | 30 | 0 | Metros | 198 | 198 | 198 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Matadamas | Calle Ignacio Rayón, Oaxaca, México | -96.8143 | 17.1631 | 2019-03-15 | 2019-12-24 | 696592.96 | 696592.96 | 696592.96 | 696592.96 | 696592.96 | Obra | 094-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | L.A.E. JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 696592.96 | 696592.96 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692897 | Adquisición | 105836.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 105836.36 | 105836.36 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 18 | 16 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá, Oax., México | -97.3051 | 16.8934 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 105836.36 | 105836.36 | 105836.36 | 105836.36 | 105836.36 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692921 | Adquisición | 401213.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 401213.04 | 401213.04 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002082-BEAGA0219 | S | 44 | 42 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | Putla Villa de Guerrero, Oax., México | -97.9293 | 17.0321 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 401213.04 | 401213.04 | 401213.04 | 401213.04 | 401213.04 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693014 | Adquisición | 129951.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 129951.35 | 129951.35 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 93 | 92 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua, Oax., México | -97.1937 | 17.6376 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 129951.35 | 129951.35 | 129951.35 | 129951.35 | 129951.35 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693159 | Proyecto de inversión | 232746.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 232746.14 | 232746.14 | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-RPF/2160/2018 14186 | S | 31 | 22 | 0 | Metros | 249 | 249 | 249 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | La Paz 100, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México | -95.1883 | 16.1764 | 2018-10-10 | 2020-01-13 | 232746.14 | 232746.14 | 232746.14 | 232746.14 | 232746.14 | Obra | 150-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALINA CRUZ, S.A DE C.V | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 232746.14 | 232746.14 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693881 | Proyecto de inversión | 235985.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 235985.85 | 235985.85 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ |  | S | 100 | 105 | 0 | Metros cúbicos | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | Unnamed Road, Oaxaca, México | -96.3398 | 17.4678 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 235985.85 | 235985.85 | 235985.85 | 235985.85 | 235985.85 | Administración directa | 73791 |  | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 235985.85 | 235985.85 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401694307 | Proyecto de inversión | 154050.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 154050.05 | 154050.05 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 2 | S | 1111 | 979 | 0 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Calle Benito Juárez, Silacayoápam, Oax., México | -98.1418 | 17.502 | 2019-10-21 | 2019-11-17 | 154050.05 | 154050.05 | 154050.05 | 154050.05 | 154050.05 | Administración directa | 76243 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 154050.05 | 154050.05 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695415 | Acción | 7780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 7780 | 7780 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 216640 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216640 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5478 | 17.5641 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | Administración directa | 76125 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC | 7780 | 7780 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695439 | Acción | 137900.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 137900.06 | 137900.06 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN - 245759 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245759 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0152 | 16.4522 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 137900.06 | 137900.06 | 137900.06 | 137900.06 | 137900.06 | Adquisiciones | PRODIM-20312-01 | HEBERT NERI VAZQUEZ LORENZO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN | 137900.06 | 137900.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695450 | Acción | 28040.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28040.02 | 28040.02 | INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTRACTIVAS - 252151 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252151 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7259 | 16.8379 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 28040.02 | 28040.02 | 28040.02 | 28040.02 | 28040.02 | Adquisiciones | PRODIM04/R33-FIII FISMDF/2019 | GESTION Y ADMINISTRACION VILLA VERDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 28040.02 | 28040.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695497 | Acción | 102331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 102331 | 102331 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 261315 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 261315 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 102331 | 102331 | 102331 | 102331 | 102331 | Administración directa | 77128 |  | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 102331 | 102331 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695520 | Acción | 593290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 593290 | 593290 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 275406 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275406 | N | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7506 | 16.9507 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 593290 | 593290 | 593290 | 593290 | 593290 | Adquisiciones | 2%PRODIM/HARDWARE | IMER PLAYAS ORTIZ | MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA | 593290 | 593290 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695905 | Proyecto de inversión | 1567536.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1567536.35 | 1567536.35 | RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIVERSOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/003/2019 | N | 0 | 0 | 1081 | Kilómetro | 79.49 | 79.49 | 79.49 | 100 | 2 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Unnamed Road, Oaxaca, México | -97.2166 | 16.5616 | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 1567536.35 | 1567536.35 | 1567536.35 | 1567536.35 | 1567536.35 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIV/003/2019 | YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1567536.35 | 1567536.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695967 | Proyecto de inversión | 1379367.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1379367.6 | 1379367.6 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA. ETAPA | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN QUIOTEPEC | C-03/MSJQ/214/01-03/19 | N | 0 | 0 | 460 | Metros Cuadrados | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | El Progreso, Cabecera Municipal San Juan Quiotepec, San Juan Quiotepec, Oax., México | -96.5889 | 17.6009 | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 1379367.6 | 1379367.6 | 1379367.6 | 1379367.6 | 1379367.6 | Obra | C-03/MSJQ/FISMDF/214/0001/01/03/2019 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 1379367.6 | 1379367.6 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401697113 | Proyecto de inversión | 47317.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 47317.64 | 47317.64 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SUPERVISION ESCOLAR No.83, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | FORTAMUND/108/03/2019 | S | 857 | 737 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec, Oax., México | -97.146 | 16.9266 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 47317.64 | 47317.64 | 47317.64 | 47317.64 | 47317.64 | Administración directa | 74687 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 47317.64 | 47317.64 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401697696 | Proyecto de inversión | 1416588.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1416588.94 | 1416588.94 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | MMR(060)/FIV-002/2019 | S | 587 | 507 | 0 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán De La Reforma | Mixistlán de la Reforma, Oax., México | -96.1131 | 17.1463 | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 1416588.94 | 1416588.94 | 1416588.94 | 1416588.94 | 1416588.94 | Obra | FIV-002-2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 1416588.94 | 1416588.94 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401697716 | Proyecto de inversión | 354147.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 354147.23 | 354147.23 | MANTEMIENTO DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE SANTA MARIA MIXISTLAN HACIA EL BARRIO EL PEÑASCO DEL KM 0+000 AL 2+000 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | MMR(060)FIV-001/2019 | N | 0 | 0 | 777 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán De La Reforma | Mixistlán de la Reforma, Oax., México | -96.1131 | 17.1463 | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 354147.23 | 354147.23 | 354147.23 | 354147.23 | 354147.23 | Obra | FIV-001-2019 | URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 354147.23 | 354147.23 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401698458 | Proyecto de inversión | 717407.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 717407.86 | 717407.86 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 234 | S | 402 | 360 | 0 | Metros Cuadrados | 589.76 | 589.76 | 589.76 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | Av. Independencia, Centro, Santa Cruz Itundujia, Oax., México | -97.6588 | 16.8778 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 717407.86 | 717407.86 | 717407.86 | 717407.86 | 717407.86 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/100/2019 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 717407.86 | 717407.86 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX00170200866948 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1632561.51 | Pavimentacion Del Acceso A La Escuela Telesecundaria - 92170 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 92170 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Felipe | CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO SAN FELIPE, 68504 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANDRES Y CAMINO AGUA DE LA ROSA, CAMI | -96.7732 | 18.1614 | 2017-05-01 | 2017-07-15 | 1632561.51 | 1632561.51 | 1632561.51 | 1632561.51 | 1632561.51 | Obra | C.O.P./MHJ/041/FISMDF/002/2018 | DIANA LUCIA HERNÁNDEZ FABIÁN | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 1632561.51 | 1632561.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007504 | Proyecto de inversión | 230687.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 230687.12 | 230687.12 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 316680 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARÍA PEÑOLES | 316680 | N | 0 | 0 | 109 | Metros Cuadrados | 1 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Buenavista Estetla | PUEBLO BUENAVISTA ESTETLA, 68267 BUENAVISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVIS | -97.0977 | 17.0259 | 2017-10-30 | 2017-12-28 | 230687.12 | 230687.12 | 230687.12 | 230687.12 | 230687.12 | Obra | MSMP/FISMDF/426/022/040/2017 | CONSTRUCCIONES AREDO S.A DE C.V | Santa María Peñoles | 230687.12 | 230687.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007902 | Proyecto de inversión | 253792.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 253792.51 | 253792.51 | Ampliación De La Red De Agua Potable En El Paraje La Era Primera Etapa - 298904 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 298904 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Paraje la Era | PRIVADA DE MATAMOROS PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 LA ERA [PARAJE], SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SAN MARCOS, LA OB | -96.7133 | 16.9622 | 2017-10-09 | 2017-12-07 | 253792.51 | 253792.51 | 253792.51 | 253792.51 | 253792.51 | Obra | MSB/M115/FIII/008/2017 | CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 253792.51 | 253792.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401008598 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550000 | 550000 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Avenida Quetzaltepec - 308141 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 308141 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CALLE AVENIDAD QUETZALTEPEC INTERIOR PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOM,,,,,, | -95.7579 | 16.968 | 2017-11-27 | 2017-12-27 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Obra | 1117 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401009133 | Proyecto de inversión | 160000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 160000 | 160000 | Rehabiltacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tercera Etapa - 292301 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 292301 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santa Catarina Río Delgado | CALLE VICENTE GUERRERO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y C | -97.5245 | 17.4719 | 2017-09-01 | 2017-10-29 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Administración directa | 69433 |  | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 160000 | 160000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401009585 | Acción | 617384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 617384 | 617384 | Adquisición De Hardware Software Y Equipo - 289745 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 289745 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 54 | 54 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1185 | 18.0812 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 617384 | 617384 | 617384 | 617384 | 617384 | Adquisiciones | MSJBTO-FISMDF-PRODIM-CA-04/2017 | NELSON PERALTA LEON | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 363930.54 | 363930.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401011290 | Acción | 34895.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 34895.67 | 34895.67 | 33903 Servicios Integrales - 320873 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 320873 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6186 | 17.0083 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 34895.67 | 34895.67 | 34895.67 | 34895.67 | 34895.67 | Servicios | MRC022017 | SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 34895.67 | 34895.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX18170401011843 | Proyecto de inversión | 247990.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 247990.38 | 247990.38 | Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En El Barrio Monserrat - 299057 | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | 299057 | N | 0 | 0 | 400 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Colonia Monserrat | VEREDA TRAMO - MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, 68760 MONSERRAT [BARRIO], CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ OAXACA, EL PROYECTO SE U | -96.4388 | 17.3031 | 2017-10-30 | 2017-12-23 | 247990.38 | 247990.38 | 247990.38 | 247990.38 | 247990.38 | Administración directa | 69968 |  | H. AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | 247990.38 | 247990.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00180201107396 | Proyecto de inversión | 731720.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 731720.63 | 731720.63 | Ampliación De Camino Tramo Rio Bobo Santiago Cuasimulco Segunda Etapa - 110390 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 110390 | N | 0 | 0 | 98 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santiago Cuasimulco | TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC - SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 880 PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO LA ESPERANZA - SA | -96.3969 | 17.6653 | 2018-04-30 | 2018-06-28 | 731720.63 | 731720.63 | 731720.63 | 731720.63 | 731720.63 | Obra | MSJQ/FISMDF/214/01/12/2018 | DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 731720.63 | 731720.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00180201108805 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación De Independencia - 84232 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS | 84232 | N | 0 | 0 | 30 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PUERTO ANGEL-OAXACA Y , CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE DE PROLOGACIÓN DE INDEPENDENCIA | -96.7291 | 16.659 | 2018-04-23 | 2018-05-22 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MSMC-238/COP-AD/FAISMCD-01/2018 | INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIN DE LOS CANSECOS | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180301323543 | Proyecto de inversión | 701150.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 701150.3 | 701150.3 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 244690 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 244690 | N | 0 | 0 | 193 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACAENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y,LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ENCUENTRA ENTRE | -97.4946 | 17.5117 | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 701150.3 | 701150.3 | 701150.3 | 701150.3 | 701150.3 | Obra | MSPPT/FISMDF-III/035/339/2018 | JAVIER HORACIO GARCIA SANTA CRUZ | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 701150.3 | 701150.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180301335466 | Proyecto de inversión | 2204707.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2204707.89 | 2203818.52 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283350 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283350 | N | 0 | 0 | 1877 | Metros lineales | 2563 | 2563 | 2563 | 100 | 1 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | PUEBLO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, 68617CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACAENTRE Y,LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | -96.7631 | 17.9959 | 2018-10-15 | 2018-12-15 | 2203818.52 | 2203818.52 | 2203818.52 | 2203818.52 | 2203818.52 | Obra | SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1931/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | 2203818.52 | 2203818.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401407098 | Proyecto de inversión | 145917.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 145917.28 | 145917.24 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLAN - 410904 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 410904 | S | 33 | 31 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | AVENIDA GUERRERO 25 INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA A CINCO CUADRAS AL SUR DE PALACIO MUNICIPA | -95.6035 | 16.3983 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 145917.24 | 145917.24 | 145917.24 | 145917.24 | 145917.24 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/077/2018 | ARKITON S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1997226.59 | 1997226.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401434916 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 343299 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 343299 | S | 45 | 40 | 0 | Metros lineales | 870 | 870 | 870 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | Guadalupe de Morelos | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE MORELOS, 69280 GUADALUPE DE MORELOS, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN | -98.1101 | 17.6793 | 2018-09-07 | 2018-10-21 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MSJ/164/FAISM/OP/04/2018 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401452324 | Proyecto de inversión | 256740.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 256740.04 | 256740.04 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 385181 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 385181 | S | 14 | 10 | 0 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE MATAMOROS, PRIVADA MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO PONIENTE DE LA POBLACIÓN SOBRE L | -96.7152 | 16.9607 | 2018-11-06 | 2018-12-20 | 256740.04 | 256740.04 | 256740.04 | 256740.04 | 256740.04 | Obra | MSBC-115/FAIS/006/2018 | ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 256740.04 | 256740.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401452362 | Proyecto de inversión | 255769.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 255769.1 | 255769.1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE ITURBIDE - 385216 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 385216 | S | 22 | 21 | 0 | Otros | 180 | 180 | 180 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | PRIVADA ITURBIDE PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA DE ITURBIDE | -96.7055 | 16.9625 | 2018-11-12 | 2018-12-11 | 255769.1 | 255769.1 | 255769.1 | 255769.1 | 255769.1 | Obra | MSBC-115/FAIS/008/2018 | NANAMI CONSTRUCCION DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 255769.1 | 255769.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401467501 | Proyecto de inversión | 820366.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 820366.98 | 820366.98 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 413184 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDOO | 413184 | S | 97 | 95 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Sabino | RANCHERIA , 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. | -97.5266 | 16.7222 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 820366.98 | 820366.98 | 820366.98 | 820366.98 | 820366.98 | Obra | FISM/MSM/566/05/2018 | CONSTRUCCIONES CABIO SA DE CV | SAN MATEO YUCUTINDOO | 820366.98 | 820366.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401469435 | Proyecto de inversión | 140337.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 140337.97 | 140337.97 | EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL NUCLEO RURAL EL NARANJO - 415156 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDOO | 415156 | S | 13 | 10 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Naranjo | RANCHERIA EL NARANJO, 71376 EL NARANJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , LOS PANELES SE INSTALARON EN LOS DOMICILIOS DE 4 FAMILIAS DE EL NUCLEO RURAL EL NARANJO. | -97.531 | 16.748 | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 140337.97 | 140337.97 | 140337.97 | 140337.97 | 140337.97 | Administración directa | 63234 |  | MSM960101960 | 140337.97 | 140337.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201530354 | Proyecto de inversión | 348868.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 348868.35 | 348868.35 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 40284 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 40284 | S | 178 | 146 | 0 | Metros lineales | 1028.4 | 1028.4 | 1028.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Mamey | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD | -97.4942 | 16.1708 | 2019-03-21 | 2019-05-14 | 348868.35 | 348868.35 | 348868.35 | 348868.35 | 348868.35 | Administración directa | 63891 |  | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 348868.35 | 348868.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201532968 | Proyecto de inversión | 2945968.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2945968.32 | 2945968.32 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA - 72453 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 72453 | S | 22346 | 21514 | 0 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | CALLE CONOCIDO CIUDAD SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A LOS COSTADOS | -96.4574 | 15.7424 | 2019-03-12 | 2019-05-10 | 2945968.32 | 2945968.32 | 2945968.32 | 2945968.32 | 2945968.32 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2019 | INGENIERÍA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 2945968.32 | 2945968.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201532993 | Acción | 160700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 160700 | 160700 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 72483 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTA MARÍA YOSOYUA | 72483 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5148 | 17.1202 | 2019-02-25 | 2019-12-31 | 160700 | 160700 | 160700 | 160700 | 160700 | Servicios | SP/SMY/FAISM/445/001/2019 | ÑAA U UN SA DE CV | SANTA MARIA YOSOYUA | 160700 | 160700 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533001 | Proyecto de inversión | 3890640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3890640 | 3890640 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLUMA HIDALGO A SAN PEDRO POCHUTLA - 72490 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 72490 | S | 423 | 423 | 0 | Otros | 1 | 3100 | 3100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Toltepec (San Rafael Toltepec) | CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO TOLTEPEC, 70904 TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC), SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , INICIA EN TOLTEPEC Y TERMINA HASTA POCHUTLA | -96.4548 | 15.8819 | 2019-02-21 | 2019-06-20 | 3890640 | 3890640 | 3890640 | 3890640 | 3890640 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2019 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 3890640 | 3890640 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533999 | Proyecto de inversión | 995335.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 995335.26 | 995335.26 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICIA EL HUAMUCHIL - 74083 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 74083 | S | 40 | 46 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Huamúchil | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL HUAMÉCHIL, 71388 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA SE TOMA EL CAMINO CON DIRECCIÓN AL MAMEY Y DE AHÍ LA DESVIACIÓN QUE AL HUAMUCHIL | -97.543 | 16.5879 | 2019-04-22 | 2019-08-19 | 995335.26 | 995335.26 | 995335.26 | 995335.26 | 995335.26 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-023-2019 | C. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 995335.26 | 995335.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201536571 | Proyecto de inversión | 563376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 563376 | 563376 | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 78051 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 78051 | S | 45 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Progreso | CALLE CAMINO EL PROGRESO PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PROGRESO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -96.5028 | 16.5887 | 2019-03-26 | 2019-05-31 | 563376 | 563376 | 563376 | 563376 | 563376 | Administración directa | 64191 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 563376 | 563376 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540199 | Proyecto de inversión | 1514406.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1514406.52 | 1514406.52 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE DECIMO TERCERA PONIENTE ENTRE LA CALLE TECERA SUR SEPTIMA SUR Y NOVENA SUR EN LA COLONIA CINCO DE MAYO - 83466 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 83466 | S | 34 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644 | 1644 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE DECIMO TERCERA PONIENTE COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE EN EL EXTREMO NORTE DE LA COLONIA | -98.057 | 16.3361 | 2019-05-27 | 2019-07-27 | 1514406.52 | 1514406.52 | 1514406.52 | 1514406.52 | 1514406.52 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/087/2019 | ESTRUCTURAS Y PROYECTOS JASO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1514406.52 | 1514406.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540307 | Proyecto de inversión | 1432182.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1432182.42 | 1432182.42 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AÑIL - 83692 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 83692 | S | 26 | 29 | 0 | Otros | 1 | 62.5 | 62.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Añil | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL AÑIL, 71608 EL AÑIL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE APROXIMADAMENTE A 300 ML DEL ENTRONQUE CON CARRETERA | -98.0795 | 16.2844 | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 1432182.42 | 1432182.42 | 1432182.42 | 1432182.42 | 1432182.42 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/132/2019 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1432182.42 | 1432182.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540487 | Proyecto de inversión | 361155.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 361155.26 | 361155.26 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 83997 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA MARIA NDUAYACO | 83997 | S | 26 | 30 | 0 | Celdas solares | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Unión Paz Y Progreso | CALLE CARRETERA HACIA SAN JUAN ACHIUTLA PUEBLO UNIÓN PAZ Y PROGRESO, 69584 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA HACIA SAN JUAN ACHIUTLA Y , LA OBRA SE UBICARA EN DIFERENTES PARAJES DE LA AGEN | -97.5245 | 17.3962 | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 361155.26 | 361155.26 | 361155.26 | 361155.26 | 361155.26 | Obra | SMN/IR/423/FISMDT/OP/001/2019 | OMAR CORTES VAZQUEZ | SANTA MARIA NDUAYACO | 361155.26 | 361155.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540573 | Proyecto de inversión | 547668.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 547668.89 | 547668.89 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 84189 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA MARIA NDUAYACO | 84189 | S | 77 | 51 | 0 | Celdas solares | 32 | 32 | 32 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santo Domingo Ticú | CALLE CARRETERA HACIA YOLOMECATL PUEBLO SANTO DOMINGO TICÚ, 69581 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ SANTO DOMINGO TICÚ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SANTA MARÍ | -97.5317 | 17.4363 | 2019-05-16 | 2019-07-14 | 547668.89 | 547668.89 | 547668.89 | 547668.89 | 547668.89 | Obra | SMN/423/FISMDT/OP/003/2019 | C.OMAR CORTES VÁZQUEZ | SANTA MARIA NDUAYACO | 547668.89 | 547668.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541176 | Proyecto de inversión | 1178771.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1178771.91 | 1178771.91 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROGRESO - 85315 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 85315 | S | 686 | 788 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María El Rincón | CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA MARÍA EL RINCÓN, 71094 SANTA MARÍA EL RINCÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DOLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.9763 | 16.6372 | 2019-04-08 | 2019-06-14 | 1178771.91 | 1178771.91 | 1178771.91 | 1178771.91 | 1178771.91 | Obra | MSMI/415/FAIS/2019/0070 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V. | SANTA MARIA IPALAPA | 1178771.91 | 1178771.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541289 | Proyecto de inversión | 502247.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 502247.24 | 502247.24 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 59974 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 59974 | S | 487 | 481 | 0 | Otros | 146 | 146 | 146 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | CALLE REVOLUCION COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ZARAGOZA ALUMBRADO EN LAS CALLES MORELOS REVOLUCION CHILPANCINGO BENITO JUAREZ | -96.1687 | 17.9469 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 502247.24 | 502247.24 | 502247.24 | 502247.24 | 502247.24 | Obra | OAX190201541289 | FRANCISCA CANSECO CRUZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 502247.24 | 502247.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541833 | Proyecto de inversión | 589576.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 589576.57 | 589576.57 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA - 86270 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 86270 | S | 686 | 788 | 0 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | CALLE REFORMA BARRIO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA A LA CIÉNEGA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -98.0348 | 16.6347 | 2019-03-08 | 2019-04-08 | 589576.57 | 589576.57 | 589576.57 | 589576.57 | 589576.57 | Obra | MSMI/415/FAIS/2019/004 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA | 589576.57 | 589576.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542114 | Proyecto de inversión | 1126669.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1126669.35 | 1126669.35 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE ITACUAN - 86685 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 86685 | S | 309 | 206 | 0 | Otros | 1 | 70 | 70 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cruz Del Itacuán | CALLE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA HUAXPALTEPEC RANCHERIA CRUZ DEL ITACUÁN, 71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 200 ML APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA | -98.0253 | 16.2877 | 2019-05-08 | 2019-08-05 | 1126669.35 | 1126669.35 | 1126669.35 | 1126669.35 | 1126669.35 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/185/2019 | CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1126669.35 | 1126669.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542454 | Proyecto de inversión | 1670656.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1670656.73 | 2078279.66 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO ARRIBA - 87139 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YOGANA | 87139 | S | 285 | 170 | 0 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100 | 1 | Oaxaca | Yogana | Yogana | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO BARRIO ARRIBA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILLA A TRAS DE LA CAPUILLA DE GUADALUPE Y ENFRENTE DE CASA DEL PUEBLO BARRIO A | -96.7734 | 16.4511 | 2019-06-01 | 2019-07-13 | 2078279.66 | 2078279.66 | 2078279.66 | 2078279.66 | 2078279.66 | Obra | MYO/FISMDF/563/02/2019 | ALBERTO VILLANUEVA DIAZ | MUNICIPIO DE YOGANA | 2078279.66 | 2078279.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542952 | Proyecto de inversión | 699580.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 699580.75 | 699580.75 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 87958 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 87958 | S | 1025 | 800 | 0 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SANTIGO PINOTEPA NACIONAL MARQUELIA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A MARQUELIA | -98.1056 | 16.3885 | 2019-05-28 | 2019-07-26 | 699580.75 | 699580.75 | 699580.75 | 699580.75 | 699580.75 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/229/2019 | NA' SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 699580.75 | 699580.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543082 | Proyecto de inversión | 221973.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 221973.74 | 221973.74 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 88105 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 88105 | S | 1025 | 800 | 0 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | CALLE SANTIAGO PINOTEPA MARQUELIA PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , ENFRENDE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD EN EL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD | -98.1087 | 16.3882 | 2019-05-28 | 2019-06-26 | 221973.74 | 221973.74 | 221973.74 | 221973.74 | 221973.74 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/231/2019 | NA' SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 221973.74 | 221973.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543313 | Acción | 62445.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 62445.75 | 62445.75 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 88451 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | 88451 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9731 | 16.4307 | 2019-02-13 | 2019-10-31 | 62445.75 | 62445.75 | 62445.75 | 62445.75 | 62445.75 | Servicios | MSB/FIII/SERV-PROF/001/2019 | JORGE ANTONIO OROZCO LOPEZ | MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC | 62445.75 | 62445.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543371 | Proyecto de inversión | 1026805.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1026805.98 | 1026805.98 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO AGUA DE TRUENO SEGUNDA ETAPA - 88652 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 88652 | S | 280 | 310 | 0 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | CALLE MORELOS PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LORETO Y , PUEDE LLEGAR POR LA CALLE QUE CONDUCE A LA POBLACIÓN Y ENTRANDO POR LA CALLE DE MORELOS | -96.8641 | 18.1467 | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 1026805.98 | 1026805.98 | 1026805.98 | 1026805.98 | 1026805.98 | Obra | CT-MSM/M249/FISMDF/02/2019 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 1026805.98 | 1026805.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201546132 | Proyecto de inversión | 905091.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 905091.35 | 905091.35 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA RANCHERÍA EL MIRADOR - 67049 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 67049 | S | 150 | 152 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | El Mirador | RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 EL MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO | -97.0215 | 16.1773 | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 905091.35 | 905091.35 | 905091.35 | 905091.35 | 905091.35 | Obra | MSJC/159/FISM-DF/F-III/O.-11/C-05/2019 | ARQ. ALEJANDRO GARCÍA SANTIAGO | SAN JERONIMO COATLAN | 905091.35 | 905091.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201546950 | Acción | 64421.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 64421.74 | 64421.74 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93781 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA | 93781 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5686 | 17.3578 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 64421.74 | 64421.74 | 64421.74 | 64421.74 | 64421.74 | Servicios | MSCT-FISMDF-001-2019 | JOSE GUADALUPE SANCHEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA | 64421.74 | 64421.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547069 | Proyecto de inversión | 627155.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 627155.31 | 627155.31 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LOMA SAN JUAN - 93897 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 93897 | S | 40 | 36 | 0 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma San Juan | BRECHA TRAMO CONOCIDO - LOMA SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 00000 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION A MANO DE D | -96.4947 | 18.135 | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 627155.31 | 627155.31 | 627155.31 | 627155.31 | 627155.31 | Obra | 93897 | CONSTRUCCIONES TRANSMART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 627155.31 | 627155.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547155 | Acción | 164953.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 164953.05 | 164953.05 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 93983 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 93983 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro Y San Pablo Teposcolula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4882 | 17.5121 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 164953.05 | 164953.05 | 164953.05 | 164953.05 | 164953.05 | Servicios | MSPPT/FISMDF/001/2019 | MIGUEL ANGEL ROMERO LARA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 164953.05 | 164953.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547841 | Proyecto de inversión | 863338.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 863338.4 | 863338.4 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 95091 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 95091 | S | 10 | 10 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Juan Ixtaltepec | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRAN EL EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -97.0625 | 17.5405 | 2019-04-22 | 2019-09-18 | 863338.4 | 863338.4 | 863338.4 | 863338.4 | 863338.4 | Obra | 95091 | JORGE ABIMAEL SANTIAGO PINEDA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 863338.4 | 863338.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547884 | Proyecto de inversión | 863338.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 863338.4 | 863338.4 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 95134 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 95134 | S | 400 | 350 | 0 | Metros lineales | 1000.7 | 1000.7 | 1000.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Yododeñe | CALLE CAMINO A LA PRESA BARRIO YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE Y CALLE CAMINO A LA PRESA, SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA PRESA Y LA LINEA SE DIRIGE DE LA PRESA AL TANQ | -97.1427 | 17.5399 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 863338.4 | 863338.4 | 863338.4 | 863338.4 | 863338.4 | Obra | 95134 | SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 863338.4 | 863338.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547924 | Proyecto de inversión | 565000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 565000 | 565000 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 69605 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 69605 | S | 218 | 215 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Buenavista | CAMINO TRAMO TEMPLO CATOLICO - CAMINO AL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO BUENAVISTA, 71515 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CERRO Y , SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DEL TEMPL | -96.7955 | 16.7286 | 2019-04-29 | 2019-06-12 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | Obra | MOM/FISMDT/068/002/21/2019-03 | CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 565000 | 565000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549014 | Proyecto de inversión | 1943440.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1943440.97 | 1943440.97 | AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES SANTA CATARINA CUIXTLA - 96985 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | 96985 | S | 797 | 630 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Santa Catarina Cuixtla | CALLE VARIOS PARAJES PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS PARAJES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | -96.6435 | 16.3039 | 2019-03-22 | 2019-10-04 | 1943440.97 | 1943440.97 | 1943440.97 | 1943440.97 | 1943440.97 | Obra | MSC/FISMCD/362/024/2019 | ENELGOR CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | 1943440.97 | 1943440.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550066 | Proyecto de inversión | 1652086.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1652086.5 | 1652086.5 | AMPLIACION DEL CAMINO E C PUTLA PINOTEPA NACIONAL LA GUADALUPE TRAMO DEL KM CERO AL KM CUATRO SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM DOS MAS SESENTA AL K - 100163 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100163 | S | 369 | 285 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | La Guadalupe | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA GUADALUPE, 71070 LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA LA GUADALUPE- AMUZGOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA PEREZ GAZGA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PUTLA-PINOTEPA | -98.0745 | 16.676 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1652086.5 | 1652086.5 | 1652086.5 | 1652086.5 | 1652086.5 | Obra | CAO-FISE/077/W/0/19 | GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO AMUZGOS | 1101391 | 1101391 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551078 | Proyecto de inversión | 2475800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2475800 | 2475800 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 102629 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102629 | S | 52 | 45 | 0 | Metros lineales | 2355 | 2355 | 2355 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Agua Dulce | RANCHERIA AGUA DULCE, 70949 AGUA DULCE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD AGUA DULCE SANTA MARIA TONAMECA. | -96.6379 | 15.7672 | 2019-04-10 | 2019-07-08 | 2475800 | 2475800 | 2475800 | 2475800 | 2475800 | Obra | MSMT-FISMDF-004-2019 | LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 2475800 | 2475800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551231 | Acción | 696708.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 696708.49 | 696708.49 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 102905 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 102905 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0152 | 16.4522 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 696708.49 | 696708.49 | 696708.49 | 696708.49 | 696708.49 | Servicios | MSPJ/312/FISMDF/F-III/03/2019 | PRESTADORA DE SERVICIOS SELDA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 696708.49 | 696708.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551236 | Proyecto de inversión | 2280010.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2280010.21 | 2726378.21 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 102916 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102916 | S | 20 | 20 | 0 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Agustinillo | RANCHERIA SAN AGUSTINILLO, 70947 SAN AGUSTINILLO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD DE SAN AGUSTINILLO SANTA MARIA TONAMECA | -96.5385 | 15.67 | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 2726378.21 | 2726378.21 | 2726378.21 | 2726378.21 | 2726378.21 | Obra | MSMT-FISMDF-010-2019 | SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 2726378.21 | 2726378.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551240 | Proyecto de inversión | 1371636.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1371636.14 | 1435997.73 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 102921 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102921 | S | 121 | 110 | 0 | Metros lineales | 5079 | 5079 | 5079 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Tilzapote | RANCHERIA TILZAPOTE, 70944 TILZAPOTE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD TILZAPOTE SANTA MARIA TONAMECA. CON REFERENCIA PEGADO A LA CARRETERA MEXICO 200 SALINA CRUZ-ACAPULCO | -96.7938 | 15.7389 | 2019-06-10 | 2019-08-23 | 1435997.73 | 1435997.73 | 1435997.73 | 1435997.73 | 1435997.73 | Obra | MSMT-FISMDF-012-2019 | JISOVE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 1435997.73 | 1435997.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551242 | Proyecto de inversión | 1365647.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1365647.77 | 1365647.77 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 102924 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102924 | S | 25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Tecomate | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL TECOMATE, 70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA NUNGUNO SANTA MARIA TONAMECA A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL | -96.8328 | 15.8133 | 2019-06-10 | 2019-08-23 | 1365647.77 | 1365647.77 | 1365647.77 | 1365647.77 | 1365647.77 | Obra | MSMT-FISMDF-013-2019 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TAJAMAR S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA | 1365647.77 | 1365647.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551835 | Proyecto de inversión | 895643.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 895643.08 | 895643.08 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA REFORMA - 104618 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104618 | S | 70 | 55 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa De Zaragoza | CALLE REFORMA PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL SANTA FLOR, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE | -96.8293 | 17.9686 | 2019-04-22 | 2019-05-31 | 895643.08 | 895643.08 | 895643.08 | 895643.08 | 895643.08 | Obra | MCVZ/FISM/024/03/2019 | INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 895643.08 | 895643.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552226 | Acción | 94931.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 94931.78 | 94931.78 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 105592 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN YAEE | 105592 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Yaeé | San Juan Yaeé | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2838 | 17.4291 | 2019-03-14 | 2019-12-20 | 94931.78 | 94931.78 | 94931.78 | 94931.78 | 94931.78 | Servicios | FISMDF/MSJY/222/02/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE | 94431.78 | 94431.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552249 | Acción | 602412.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 602412.68 | 602412.68 | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 105641 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 105641 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8748 | 16.3943 | 2019-02-23 | 2019-12-30 | 602412.68 | 602412.68 | 602412.68 | 602412.68 | 602412.68 | Servicios | AT/MSL/225/FISMDF/02/2019 | RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 602412.69 | 602412.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552484 | Proyecto de inversión | 1246825.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1246825.85 | 1246825.85 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA - 106130 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO | 106130 | S | 128 | 105 | 0 | Celdas solares | 98 | 98 | 98 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tillo | Santiago Tillo | AVENIDA CRISTOBAL COLÓN PUEBLO SANTIAGO TILLO, 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE INSURGENTES SE ENCENTRA EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN ESQ. CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -97.3183 | 17.4613 | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1246825.85 | 1246825.85 | 1246825.85 | 1246825.85 | 1246825.85 | Obra | IR032019 | AFOOGS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO | 1246825.19 | 1246825.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552549 | Acción | 393161.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 393161.16 | 393161.16 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106320 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 106320 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7057 | 17.977 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 393161.16 | 393161.16 | 393161.16 | 393161.16 | 393161.16 | Obra | MSPT/330/06/2019 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS LORES DURAN S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 393161.16 | 393161.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552550 | Proyecto de inversión | 607575.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 607575.97 | 607575.97 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO REAL O CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE OAXACA - 106322 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 106322 | S | 42 | 39 | 0 | Metros lineales | 525.8 | 525.8 | 525.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE CAMINO VIEJO INTERIOR PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO SOBRE EL CAMINO VIEJO A OAXACA EN LA PARTE POSTERIOR AL PANTEÓN MUNICIPA | -96.771 | 17.1021 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 607575.97 | 607575.97 | 607575.97 | 607575.97 | 607575.97 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/007/2019 | ÁNGEL ALFREDO PACHECO ARMAS | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 607575.97 | 607575.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552598 | Proyecto de inversión | 2551120.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2551120.56 | 2551120.56 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL SEGUNDA ETAPA - 106422 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 106422 | S | 541 | 501 | 0 | Metros Cuadrados | 236.72 | 236.72 | 236.72 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Santa María Xadani | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO AL NORTE DE LA AGEN | -96.0739 | 15.9503 | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 2551120.56 | 2551120.56 | 2551120.56 | 2551120.56 | 2551120.56 | Obra | MSMP/FISMDF/266/002/2019 | JOAQUIN PORTADOR HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 2551120.56 | 2551120.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552925 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1400000 | 1400000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SITIO DEL PALMAR - 107272 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SAN LUIS AMATLAN | 107272 | S | 1000 | 800 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio Del Palmar | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SITIO EL PALMAR, AL NORTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PUBLICA | -96.4896 | 16.5144 | 2019-03-21 | 2019-06-18 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Obra | MSLA-FISMDF-004-2019 | IMPROYCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 1400000 | 1400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552959 | Proyecto de inversión | 2294956.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2294956.09 | 2294956.09 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 107366 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 107366 | S | 91 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Nuevo Aguacate | EJIDO NUEVO AGUACATE, 68475 NUEVO AGUACATE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CIRCULA POR LA CALLE 5 DE MAYO, Y EN EL CRUCE DE LAS CALLE LUCIANO MEJÍA Y CALLE MORELOS SE DESV | -96.3309 | 18.0052 | 2019-05-27 | 2019-08-09 | 2294956.09 | 2294956.09 | 2294956.09 | 2294956.09 | 2294956.09 | Obra | MSLO/232/FISMDF/006/2019 | LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 2294956.09 | 2294956.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553630 | Proyecto de inversión | 470722.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 470722.07 | 470722.07 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CLAVE - 108910 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 108910 | S | 118 | 108 | 0 | Metros Cuadrados | 589.18 | 589.18 | 589.18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa María Nizaviguiti | CALLE CALLE NIZAVIGUITI PUEBLO SANTA MARÍA NIZAVIGUITI, 70507 SANTA MARÍA NIZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REFERENCIA ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -95.7889 | 16.6571 | 2019-03-11 | 2019-03-30 | 470722.07 | 470722.07 | 470722.07 | 470722.07 | 470722.07 | Obra | MSCY/125/FISMDF/12/027/2019 | TERRACERIAS PROELCA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 470722.07 | 470722.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554118 | Proyecto de inversión | 1060077.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1060077.79 | 1060077.79 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 110022 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 110022 | S | 500 | 400 | 0 | Metros lineales | 2316.9 | 2316.9 | 2316.9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Ciénega | TERRACERÍA TRAMO LA CIENEGA - CALLE PRINCIPAL LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 RANCHERIA SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , PARTE NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA C | -96.5339 | 16.2022 | 2019-05-06 | 2019-08-03 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | Obra | MSAP-FISMDF-009-2019 | ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN | 1060077.79 | 1060077.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554140 | Proyecto de inversión | 866392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 866392 | 866392 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 110081 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPO DE SAN MATEO PIÑAS | 110081 | S | 70 | 60 | 0 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Río Culebra | CALLE CAMINO RIO CULEBRA PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 RÍO CULEBRA, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RIO CULEBRA Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -96.3514 | 15.9699 | 2019-05-13 | 2019-06-11 | 866392 | 866392 | 866392 | 866392 | 866392 | Administración directa | 74790 |  | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 866392 | 866392 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554598 | Proyecto de inversión | 952542.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 952542.09 | 952542.09 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - 110882 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 110882 | S | 75 | 65 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec De Valdés | CALLE GACHUIN-TATALTEPEC DE VALDES PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA AL PUEBLO DE TATALTEPEC DE VALDÉS ES LA PRIMERA EDIFICACIÓN DEL | -97.5456 | 16.2978 | 2019-06-20 | 2019-09-17 | 952542.09 | 952542.09 | 952542.09 | 952542.09 | 952542.09 | Obra | C.O.P./MTDV/543/FISM/11/17/2019 | JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 952542.09 | 952542.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554635 | Acción | 134312.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 134312.32 | 134312.32 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 110962 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110962 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4681 | 16.8948 | 2019-03-10 | 2019-12-31 | 134312.32 | 134312.32 | 134312.32 | 134312.32 | 134312.32 | Servicios | CSP/MSLQ/233/FISM-DF/001/2019 | EVOLUCION CORPORATIVA Y OPERACION QUETZAL S. C. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 134312.32 | 134312.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554988 | Acción | 369824.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 369824.91 | 369824.91 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111903 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 111903 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4652 | 15.7463 | 2019-02-12 | 2019-03-13 | 369824.91 | 369824.91 | 369824.91 | 369824.91 | 369824.91 | Servicios | COSP/MSPP/FIII-GI/004/2019 | INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 369824.91 | 369824.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555434 | Acción | 391846.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 391846.54 | 391846.54 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 112991 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112991 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa De Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8314 | 17.9651 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 391846.54 | 391846.54 | 391846.54 | 391846.54 | 391846.54 | Servicios | ASES-TEC/MCVZ/FISM/024/01/2019 | CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 391846.54 | 391846.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555907 | Acción | 107044.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 107044.58 | 107044.58 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 114053 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114053 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5179 | 17.2037 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 107044.58 | 107044.58 | 107044.58 | 107044.58 | 107044.58 | Servicios | ASES-TEC/MSAT/086/FISMDF/001/02/2019 | CIC INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 107044.58 | 107044.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556123 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550000 | 459987.73 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES - 114590 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 114590 | S | 43 | 28 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE PRIVADA DE LIBERTAD INTERIOR PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA LIBERTAD LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA PRIVADA DE LIBERTAD DE | -96.774 | 17.102 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 459987.73 | 459987.73 | 459987.73 | 459987.73 | 459987.73 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/016/2019 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE & VALLES ASOCIADOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 459987.73 | 459987.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557550 | Proyecto de inversión | 504844.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 504844.7 | 504844.7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATZOSPAM - 117729 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN COATZOSPAM | 117729 | S | 1260 | 1275 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATZOSPAM | -96.7634 | 18.049 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 504844.7 | 504844.7 | 504844.7 | 504844.7 | 504844.7 | Obra | C.O.P./MSJC/187/FISMDF/002/2019 | AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 504844.7 | 504844.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557772 | Proyecto de inversión | 480000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 480000 | 480000 | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DEL PREESCOLAR ANGELA PERALTA - 118245 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 118245 | S | 50 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | Agua Del Espino | PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL INTERIOR DEL PREESCOLAR ANGELA PERALTA | -96.8033 | 16.5872 | 2019-04-29 | 2019-07-12 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Obra | MLC/FIII/017/06/2019 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS JAYALEMA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 480000 | 480000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201560153 | Acción | 88614.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 88614.44 | 88614.44 | MANTENIMIENTO EN AREAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (MANTENIMIENTO DE CANCELERIA EN PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS SANITARIAS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | AUT/0493/20746/2019 | S | 129 | 111 | 0 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán De Juárez | Unnamed Road, Oaxaca, México | -96.4832 | 17.3164 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 88614.44 | 88614.44 | 88614.44 | 88614.44 | 88614.44 | Servicios | VA/UNSIJ/L01-001/19 | AIRE ACONDICIONADO,REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD JAMACI, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 41580.2 | 41580.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301574102 | Proyecto de inversión | 1538850.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1538850.19 | 1538850.19 | TERMINACION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 59 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/0779/2019 -21628 | S | 22 | 28 | 0 | Metros | 1015 | 1015 | 1015 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan Del Estado | 5 de Mayo, San Juan del Estado, Oax., México | -96.7992 | 17.2654 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 1538850.19 | 1538850.19 | 1538850.19 | 1538850.19 | 1538850.19 | Obra | 014-R33-AD/DIE/IOCIFED/2019 | GRUPO SLAGEN DIVISION CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1538850.19 | 1538850.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301574123 | Proyecto de inversión | 1350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1350000 | 1350000 | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/0880/2019 -21910 | S | 7 | 8 | 0 | Metros | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | El Sauce | Unnamed Road, Oaxaca, México | -95.6003 | 16.3913 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | Obra | 017-R33-AD/DIE/IOCIFED/2019 | INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1350000 | 1350000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670215 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1200000 | 1199752.82 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES CORDOVA MORAN - 123164 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 123164 | S | 55 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015 | 1015 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | CALLE AQUILES CORDOVA MORAN INTERIOR SN RANCHERIA SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL CRUZ, | -97.7875 | 17.4536 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1199752.82 | 1199752.82 | 1199752.82 | 1199752.82 | 1199752.82 | Obra | J03-122-02-04-065-00-2019 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER´S S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1199752.82 | 1199752.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670216 | Proyecto de inversión | 1129799.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1129799.13 | 1129709.44 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA HIDALGO - 123527 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 123527 | S | 145 | 142 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100 | 1 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán De Flores Magón | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68542 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE DIECIOCHO DE SEPIEMBRE | -97.0652 | 18.1373 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1129709.44 | 1129709.44 | 1129709.44 | 1129709.44 | 1129709.44 | Obra | J03-122-02-01-063-00-2019 | C. EDDER BETANZO CASTILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1129709.44 | 1129709.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670244 | Proyecto de inversión | 884746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 884746 | 884634.2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR - 124854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 124854 | S | 678 | 63 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 770 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUVENTUD, | -98.0924 | 16.6495 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 884634.2 | 884634.2 | 884634.2 | 884634.2 | 884634.2 | Obra | J03-122-02-07-098-00-2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE CALIDAD VAARA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 884634.2 | 884634.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670547 | Proyecto de inversión | 82078.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 82078.47 | 81903.05 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 218418 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 218418 | S | 19 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Vainilla Tonameca | INTERIOR SN RANCHERIA , 70949 VAINILLA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA CARRETERA 200 | -96.7028 | 15.7278 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 81903.05 | 81903.05 | 81903.05 | 81903.05 | 81903.05 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/027/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 354913.22 | 354913.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670584 | Proyecto de inversión | 480000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 480000 | 479794.56 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 223362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 223362 | S | 104 | 96 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | CALLE SERVANDO A. MOLINA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AL SUROESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA EVAN | -96.4708 | 15.7517 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 479794.56 | 479794.56 | 479794.56 | 479794.56 | 479794.56 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/106/2019 | ECYO-CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1919178.24 | 1919178.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670620 | Proyecto de inversión | 82078.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 82078.47 | 81968.2 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 225790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI ESTATAL DE VIVIENDA | 225790 | S | 19 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA AL SUR DEL TEMPLO CATOLICO | -96.7601 | 17.0026 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 81968.2 | 81968.2 | 81968.2 | 81968.2 | 81968.2 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/025/2019 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 591992.54 | 591992.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670643 | Proyecto de inversión | 72250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 72250 | 72249.94 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 226748 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 226748 | S | 35 | 33 | 0 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | El Carmen | INTERIOR SN PUEBLO EL CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AL ESTE SUDESTE DE SANTA INÉS DEL MONTE | -96.824 | 16.9172 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 72249.94 | 72249.94 | 72249.94 | 72249.94 | 72249.94 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670656 | Proyecto de inversión | 182000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 182000 | 180292.56 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 229905 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 229905 | S | 27 | 25 | 0 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Abasolo | INTERIOR SN PUEBLO ABASOLO, 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -97.5597 | 16.9844 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 180292.56 | 180292.56 | 180292.56 | 180292.56 | 180292.56 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/026/2019 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2710473.1 | 2710473.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670673 | Proyecto de inversión | 53580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 53580 | 50999.96 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 231359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 231359 | S | 25 | 23 | 0 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Viguera | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE M. HIDALGO Y , AL NORTE DE VIGUERA | -96.7483 | 17.1314 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 50999.96 | 50999.96 | 50999.96 | 50999.96 | 50999.96 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 484499.59 | 484499.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670687 | Proyecto de inversión | 127500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 127500 | 127499.89 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 231871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 231871 | S | 62 | 58 | 0 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tamazola | San José Zocoteaca De Bravo | CALLE LÁZARO CÁRDENES INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA LIBERTAD EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -98.1381 | 17.7694 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670688 | Proyecto de inversión | 109437.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 109437.96 | 109247.5 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 231914 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 231914 | S | 25 | 23 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA AL SUROESTE DE SAN PEDRO COATLÁN | -96.7831 | 16.2225 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 109247.5 | 109247.5 | 109247.5 | 109247.5 | 109247.5 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/011/2019 | ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3222801.27 | 3222801.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670693 | Proyecto de inversión | 148750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 148750 | 148749.87 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 232040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 232040 | S | 73 | 67 | 0 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santa Catarina Cuanana | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUANANA, 71182 SANTA CATARINA CUANANA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ING. MIGUEL GARCIALUZ AL SUR DE LA POBLACION | -97.4705 | 16.8138 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 148749.87 | 148749.87 | 148749.87 | 148749.87 | 148749.87 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670720 | Proyecto de inversión | 3143517.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 3143517.69 | 3141166.74 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 235540 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 235540 | S | 616 | 614 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | CAMINO TRAMO TUXTEPEC - JALAPA DE DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA POBLACIÓN DE SAN ANTONIO ABAD. | -96.2738 | 18.1523 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 3141166.74 | 3141166.74 | 3141166.74 | 3141166.74 | 3141166.74 | Obra | CAO-FISE-069-W-0-19 | EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 3141166.74 | 3141166.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670728 | Proyecto de inversión | 6427882.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 6427882.86 | 6419889.76 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA - 236109 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236109 | S | 537 | 358 | 0 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | El Tamarindo | CAMINO TRAMO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - EL TAMARINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 INTERIOR SN PUEBLO EL TAMARINDO, 70940 EL TAMARINDO, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. | -96.7168 | 15.923 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 6419889.76 | 6419889.76 | 6419889.76 | 6419889.76 | 6419889.76 | Obra | CAO-FISE-073-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR QASAM, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 6419889.76 | 6419889.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670730 | Proyecto de inversión | 1860000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1860000 | 1858540.47 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA MIXTECA - 236123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236123 | S | 107 | 99 | 0 | Otros | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Yerba Buena | CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - YERBA BUENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL OESTE DE LA LOCALIDAD RÍO AZUCENA. | -97.8645 | 17.3841 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1858540.47 | 1858540.47 | 1858540.47 | 1858540.47 | 1858540.47 | Obra | CAO-FISE-075-W-0-19 | CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1858540.47 | 1858540.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670734 | Proyecto de inversión | 511100.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 511100.65 | 510754.77 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA - 236135 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236135 | S | 108 | 112 | 0 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Paraíso | CAMINO TRAMO LÍMITES COLOTEPEC - VALDEFLORES - EL PARAÍSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL PARAÍSO, 70945 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALDEFLOR | -96.7775 | 15.8712 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 510754.77 | 510754.77 | 510754.77 | 510754.77 | 510754.77 | Obra | CAO-FISE-110-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 510754.77 | 510754.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670776 | Proyecto de inversión | 174000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 174000 | 173837.83 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 237468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 237468 | S | 25 | 23 | 0 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán De Álvarez | CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE GARCÍA VIGIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO | -96.7819 | 16.8655 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 173837.83 | 173837.83 | 173837.83 | 173837.83 | 173837.83 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670784 | Proyecto de inversión | 217500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 217500 | 217297.29 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 237956 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 237956 | S | 31 | 29 | 0 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | CALLE PINOTEPA PUEBLO OAXACA DE JUAREZ, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SIERRA MAZATECA Y CALLE POCHUTLA, CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.6959 | 17.0915 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 217297.29 | 217297.29 | 217297.29 | 217297.29 | 217297.29 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670788 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1800000 | 1799438.16 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXIO - 238093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 238093 | S | 180 | 182 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | CAMINO TRAMO LOMA LARGA - RINCÓN HACIENDA VIEJA - PARAJE LOMA DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , AL | -97.0299 | 16.6397 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1799438.16 | 1799438.16 | 1799438.16 | 1799438.16 | 1799438.16 | Obra | CAO-FISE-114-W-0-19 | BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1799438.16 | 1799438.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670791 | Proyecto de inversión | 190800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 190800 | 189785.18 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 238341 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 238341 | S | 37 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.5444 | 15.7471 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 189785.18 | 189785.18 | 189785.18 | 189785.18 | 189785.18 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/005/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 189785.18 | 189785.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670846 | Proyecto de inversión | 852000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 852000 | 846984.45 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DE SIERRA NORTE - 239757 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 239757 | S | 115 | 104 | 0 | Otros | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | CAMINO TRAMO IXTLÁN DE JUÁREZ - ZOOGOCHO - SAN SEBASTIÁN GUILOXI - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXI, 68795 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , AL | -96.2903 | 17.2277 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 846984.45 | 846984.45 | 846984.45 | 846984.45 | 846984.45 | Obra | CAO-FISE-119-W-0-19 | ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FÍSICA) | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 846984.45 | 846984.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670847 | Proyecto de inversión | 58045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 58045 | 55249.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 239788 | S | 27 | 25 | 0 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | CALLE ABASOLO 21 SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TEPEYAC, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD | -96.8066 | 17.1283 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 55249.95 | 55249.95 | 55249.95 | 55249.95 | 55249.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670851 | Proyecto de inversión | 62510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 62510 | 59499.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239889 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 239889 | S | 29 | 27 | 0 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan Del Estado | CALLE HIDALGO 67 PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CENTENARIO, CALLE PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CALLE AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORT | -96.7996 | 17.2742 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 59499.95 | 59499.95 | 59499.95 | 59499.95 | 59499.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670852 | Proyecto de inversión | 4023748.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 4023748.24 | 4013658.56 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA - 239946 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 239946 | S | 394 | 385 | 0 | Otros | 16.83 | 16.84 | 16.84 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | CAMINO TRAMO SAN JUAN YALAHUI - SAN JUAN PETLAPA - SANTA MARÍA LOVANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 836 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LO | -96.0492 | 17.4847 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4013658.56 | 4013658.56 | 4013658.56 | 4013658.56 | 4013658.56 | Obra | CAO-FISE-117-W-0-19 | ALEFRIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 4013658.57 | 4013658.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670860 | Proyecto de inversión | 2500001.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2500001.89 | 2497980.89 | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 240212 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 240212 | S | 135 | 117 | 0 | Otros | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Ojoche | CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO CERRO MARÍN - RANCHO OJOTE KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO OJOTE, 68480 RANCHO OJOCHE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CERRO M | -96.2978 | 17.8434 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2497980.89 | 2497980.89 | 2497980.89 | 2497980.89 | 2497980.89 | Obra | CAO-FISE-103-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2497980.89 | 2497980.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670862 | Proyecto de inversión | 80370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 80370 | 76499.94 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 240235 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 240235 | S | 37 | 35 | 0 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE EMILIANO ZAPATA 28 PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE CABAÑA Y CALLE PRIMERA DE LAS CANTERAS, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.8138 | 17.2419 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 76499.94 | 76499.94 | 76499.94 | 76499.94 | 76499.94 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670908 | Proyecto de inversión | 996000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 996000 | 995538.07 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 242438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 242438 | S | 217 | 213 | 0 | Otros | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | Asunción Mixtepec | CAMINO TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - ASUNCIÓN MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD | -96.9667 | 16.8666 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 995538.07 | 995538.07 | 995538.07 | 995538.07 | 995538.07 | Obra | CAO-FISE-112-W-0-19 | EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 995538.08 | 995538.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670929 | Proyecto de inversión | 311500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 311500 | 310618.74 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 243664 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 243664 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | La Oaxaqueña | INTERIOR SN PUEBLO LA OAXAQUEÑA, 70304 LA OAXAQUEÑA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA LOCALIDAD | -95.0507 | 16.854 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 310618.74 | 310618.74 | 310618.74 | 310618.74 | 310618.74 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/002/2019 | GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 931856.21 | 931856.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670939 | Proyecto de inversión | 413400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 413400 | 412781.36 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 244254 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 244254 | S | 81 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 936 | 936 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Almolongas | Río Anona | INTERIOR SN PUEBLO RÍO ANONA, 70808 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -96.6895 | 16.4604 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 412781.36 | 412781.36 | 412781.36 | 412781.36 | 412781.36 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/024/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 952572.36 | 952572.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671009 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 246899 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 246899 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL GENERAL ALBERTO VARGAS MERINO | -96.9584 | 17.8117 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671032 | Proyecto de inversión | 372000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 372000 | 370322.15 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247589 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247589 | S | 17 | 15 | 0 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Monte Negro | CALLE NIÑO PERDIDO 213 INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE COLOSIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -95.8771 | 17.5895 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 370322.15 | 370322.15 | 370322.15 | 370322.15 | 370322.15 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/005/2019 | INGENIERÍA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE IDDSU S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1434998.36 | 1434998.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671053 | Proyecto de inversión | 89300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 89300 | 89279.63 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248452 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248452 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Barra Copalita | CALLE LAS PALMAS PUEBLO BARRA COPALITA, 70990 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.0613 | 15.8182 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671060 | Proyecto de inversión | 80750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 80750 | 80749.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248538 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248538 | S | 40 | 36 | 0 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE SANTA CATARINA 58 INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LOS PINOS COLINDA AL SURESTE CON SAN AGUSTÍN ETLA | -96.7996 | 17.1985 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 80749.93 | 80749.93 | 80749.93 | 80749.93 | 80749.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671061 | Proyecto de inversión | 85000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 85000 | 84999.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248577 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248577 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | CALLE PRESIDENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BUCARELY, CALLE AQUILES SERDAN COLINNDA AL NORESTE CON ALTEP | -96.5388 | 17.4066 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671106 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 251135 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 251135 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS AL NORTE DE EL PALACIO MUNICIPAL | -96.9962 | 17.029 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671107 | Proyecto de inversión | 1966099.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1966099.35 | 1960413.4 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 251213 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 251213 | S | 56 | 48 | 0 | Metros lineales | 4028.74 | 4028.74 | 4028.74 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Fortín De Juárez | INTERIOR SN RANCHERIA , 71166 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.7165 | 16.9315 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1960413.4 | 1960413.4 | 1960413.4 | 1960413.4 | 1960413.4 | Obra | 12R100-FISE-146-01-024/2019 | OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 1960413.4 | 1960413.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671120 | Proyecto de inversión | 2403184.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2403184.13 | 2363905.91 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI - 251506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 251506 | S | 442 | 282 | 0 | Metros lineales | 2902.52 | 2902.52 | 2902.52 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA LOCALIDAD | -97.3652 | 17.2754 | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 2363905.91 | 2363905.91 | 2363905.91 | 2363905.91 | 2363905.91 | Obra | 12R100-FISE-146-01-025/2019 | ARYAMDRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2363905.91 | 2363905.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671170 | Proyecto de inversión | 1080000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1080000 | 1079200.52 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 253354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 253354 | S | 173 | 187 | 0 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 2160 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Jerónimo Zegache | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE Y , PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD SIN ALGUN ELEMENTO DE REFERENCIA | -96.7514 | 16.8523 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1079200.52 | 1079200.52 | 1079200.52 | 1079200.52 | 1079200.52 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/046/2019 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V. | comision estatal de vivienda | 1079200.52 | 1079200.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671222 | Proyecto de inversión | 85000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 85000 | 84999.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 254499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 254499 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA LOCALIDAD | -96.7818 | 16.9788 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671268 | Proyecto de inversión | 116600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 116600 | 116588.32 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 256669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 256669 | S | 23 | 21 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Francisco Tutepetongo | INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 68607 SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8806 | 17.716 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 116588.32 | 116588.32 | 116588.32 | 116588.32 | 116588.32 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/003/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 625337.38 | 625337.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671288 | Proyecto de inversión | 530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 530000 | 529585.17 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 257685 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 257685 | S | 104 | 96 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | CALLE CAMINO SAN SEBASTIÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO LOMA LARGA Y , A 300 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL. | -96.5069 | 16.215 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 529585.17 | 529585.17 | 529585.17 | 529585.17 | 529585.17 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/002/2019 | ZAIRA LUIS CABALLERO | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 7287091.95 | 7287091.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671367 | Proyecto de inversión | 182396.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 182396.6 | 182246.21 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 260083 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 260083 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San José Lagunas | INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ LAGUNAS, 68470 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.3841 | 18.1135 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | 182246.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/017/2019 | C. JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1822462.1 | 1822462.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671379 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105745.54 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 260250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 260250 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San José del Progreso | Rancho De Los Vásquez | INTERIOR SN PUEBLO LOS VÁSQUEZ, 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.6929 | 16.7249 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 105745.54 | 105745.54 | 105745.54 | 105745.54 | 105745.54 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/014/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6207263.05 | 6207263.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671412 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105991.17 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 262781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 262781 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA CUICATLÁN CENTRO, 68606 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y , AL SUROESTE DE PARQUE CUICATLÁN. | -96.9616 | 17.8 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105991.17 | 105991.17 | 105991.17 | 105991.17 | 105991.17 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671484 | Proyecto de inversión | 70000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 70000 | 69997.3 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 266215 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 266215 | S | 10 | 10 | 0 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | CALLE TIERRA BLANCA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 68233 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -96.872 | 17.2568 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 69997.3 | 69997.3 | 69997.3 | 69997.3 | 69997.3 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/032/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3401874.23 | 3401874.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671500 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 266407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 266407 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.6772 | 16.5442 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671533 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 268012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 268012 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8578 | 16.601 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671543 | Proyecto de inversión | 976000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 976000 | 975218.84 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 268146 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 268146 | S | 42 | 32 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | CALLE CONOCIDA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE Y , PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD | -96.0271 | 16.7888 | 2019-07-14 | 2019-10-30 | 975218.84 | 975218.84 | 975218.84 | 975218.84 | 975218.84 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/020/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1999198.61 | 1999198.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671569 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 268709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 268709 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Barrio Nuevo Toltepec | INTERIOR SN BARRIO NUEVO TOLTEPEC, 70904 BARRIO NUEVO TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE TOLTEPEC. | -96.4648 | 15.8642 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671578 | Proyecto de inversión | 1248000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1248000 | 1246979.02 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269085 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269085 | S | 33 | 31 | 0 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -96.1249 | 18.095 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1246979.02 | 1246979.02 | 1246979.02 | 1246979.02 | 1246979.02 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/029/2019 | TECNO CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3896809.42 | 3896809.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671594 | Proyecto de inversión | 134400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 134400 | 131411.48 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269727 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269727 | S | 29 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Chico | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN BARRIO BARRIO CHICO, 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD | -97.9141 | 16.3049 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 131411.48 | 131411.48 | 131411.48 | 131411.48 | 131411.48 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/065/2019 | DARYCON S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIFVIENDA | 3885085.07 | 3885085.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671607 | Proyecto de inversión | 105600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 105600 | 105407.81 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269963 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269963 | S | 23 | 21 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CALLE ESQUIPOLAS SECCION TERCERA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA SECCION | -95.2602 | 16.3771 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 105407.81 | 105407.81 | 105407.81 | 105407.81 | 105407.81 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671651 | Proyecto de inversión | 72500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 72500 | 70326.04 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271295 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271295 | S | 10 | 10 | 0 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión De Cárdenas | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN CÁRDENAS, 69700 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 50 MTS DE AGENCIA MUNICIPAL | -98.0127 | 17.2812 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/037/2019 | EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 703260.4 | 703260.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671652 | Proyecto de inversión | 144000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 144000 | 136287.63 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271301 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271301 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco De Aldama | CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8433 | 16.6855 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 136287.63 | 136287.63 | 136287.63 | 136287.63 | 136287.63 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/009/2019 | CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1857767.65 | 1857767.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671668 | Proyecto de inversión | 244000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 244000 | 243789.54 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271467 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271467 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Palo De Lima | CALLE PALO DE LIMA INTERIOR SN RANCHERIA PALO DE LIMA, 71450 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.2053 | 16.4916 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/048/2019 | STUDIO INTEGRAL DEL ARMTE PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3900632.61 | 3900632.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671669 | Proyecto de inversión | 341600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 341600 | 341305.35 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271478 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271478 | S | 15 | 13 | 0 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | INTERIOR SN RANCHERIA RÍO NUBE, 71450 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.2116 | 16.5448 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 341305.35 | 341305.35 | 341305.35 | 341305.35 | 341305.35 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/048/2019 | STUDIO INTEGRAL DEL ARMTE PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3900632.61 | 3900632.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671733 | Proyecto de inversión | 336000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 336000 | 334755.12 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272714 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272714 | S | 73 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100 | 1 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | San Miguel Tlanichico | CALLE LIBERTAD 67 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CENTRO DE LA COMUNIDAD | -96.782 | 16.9336 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 334755.12 | 334755.12 | 334755.12 | 334755.12 | 334755.12 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/068/2019 | GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1788673.22 | 1788673.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671734 | Proyecto de inversión | 756000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 756000 | 755651.58 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272718 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272718 | S | 131 | 121 | 0 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 1512 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Yotao | San Miguel Yotao | AVENIDA COLÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE Y , CALLE GUERRERO AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL. | -96.339 | 17.3719 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 755651.58 | 755651.58 | 755651.58 | 755651.58 | 755651.58 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/072/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO, SA. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 15184910.55 | 15184910.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671767 | Proyecto de inversión | 240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 240000 | 239896.28 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 274217 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 274217 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | CALLE EMILIANO ZAPATA 67 INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD | -95.0554 | 16.5159 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 239896.28 | 239896.28 | 239896.28 | 239896.28 | 239896.28 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/033/2019 | PEMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 539766.64 | 539766.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671833 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59982.01 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 279115 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 279115 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa Herminia Primera Sección | CALLE TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA HERMINIA PRIMERA SECCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , PARTE SUR DE LA COMUNIDAD | -96.8277 | 18.2256 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671849 | Proyecto de inversión | 48000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 48000 | 47950.22 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280559 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa De Díaz | INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CERCA DE CALLE MILITAR | -96.5384 | 18.0707 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 47950.22 | 47950.22 | 47950.22 | 47950.22 | 47950.22 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671852 | Proyecto de inversión | 48000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 48000 | 47950.22 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280604 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua De Tierra (Sección La Montaña) | CALLE AGUA DE TIERRA INTERIOR SN PUEBLO AGUA DE TIERRA, 68460 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CENTRO | -96.5064 | 18.0874 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 47950.22 | 47950.22 | 47950.22 | 47950.22 | 47950.22 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671858 | Proyecto de inversión | 57600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 57600 | 57540.27 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280713 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280713 | S | 12 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Venado (Sección Tercera) | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD | -96.5282 | 18.0824 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 57540.27 | 57540.27 | 57540.27 | 57540.27 | 57540.27 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671879 | Proyecto de inversión | 86400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 86400 | 86310.4 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280968 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280968 | S | 19 | 17 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA MELCHOR OCAMPO PARTE SUR DE LA COMUNIDAD | -96.5284 | 17.8836 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 86310.4 | 86310.4 | 86310.4 | 86310.4 | 86310.4 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/001/2019 | EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A DE C.V | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1275475.95 | 1275475.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671968 | Proyecto de inversión | 96000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 96000 | 95971.21 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283820 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283820 | S | 17 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | PUEBLO SANTA CRUZ ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.753 | 17.1589 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671970 | Proyecto de inversión | 96000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 96000 | 95971.21 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283892 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283892 | S | 17 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San José Cañaltepec | PUEBLO SAN JOSE CAÑALTEPEC, 68510 SAN JOSÉ CAÑALTEPEC, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.8485 | 18.2373 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671986 | Proyecto de inversión | 252000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 252000 | 251841.24 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285216 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285216 | S | 44 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | La Mendoza | INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALAPAM, 68262 LA MENDOZA, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD | -96.8285 | 17.1158 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 251841.24 | 251841.24 | 251841.24 | 251841.24 | 251841.24 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672012 | Proyecto de inversión | 120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 120000 | 119924.41 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285763 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD | -96.6062 | 16.3278 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 119924.41 | 119924.41 | 119924.41 | 119924.41 | 119924.41 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672042 | Proyecto de inversión | 58000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 58000 | 57809.57 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 286413 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 286413 | S | 8 | 8 | 0 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MANUEL BLANCO Y CALLE QUINTA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, CENTRO REFERENCIA BASILICA DE GUADALU | -96.601 | 16.3369 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 57809.57 | 57809.57 | 57809.57 | 57809.57 | 57809.57 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672149 | Proyecto de inversión | 159500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 159500 | 159468.61 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 287833 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 287833 | S | 23 | 21 | 0 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 113 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA HIDALGO, PARTE SURESTE DE LA POBLACION | -96.875 | 17.1713 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 159468.61 | 159468.61 | 159468.61 | 159468.61 | 159468.61 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/029/2019 | ARAGAL COSNTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 507400.13 | 507400.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673034 | Proyecto de inversión | 495000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 495000 | 495000 | AMPLIACIÓN DE LA R D DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL - 53040 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 53040 | S | 106 | 81 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y , CALLE CHAPULTEPEC CALLE CAMINO REAL CAMINO A MATADAMAS POR EL NUEVO CENTRO DE SALUD | -96.8224 | 17.1676 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Obra | OP/MSE/FISMDF/539/002/2019 | C. Cuauhtémoc Cruz García (Persona Física) | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 495000 | 495000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673064 | Proyecto de inversión | 331232.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 331232.07 | 331232.07 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATILANO DE LA COLONIA GENICO - 74299 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 74299 | S | 59 | 51 | 0 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE ATILANO INTERIOR SN COLONIA DR. GÉNICO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO CORTES Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE ATILANO ENTRE LA CALLE HERNAN CORTES Y CALLE FRANCISCO CORTES SAN BLAS ATEM | -95.2198 | 16.3256 | 2019-02-27 | 2019-03-26 | 331232.07 | 331232.07 | 331232.07 | 331232.07 | 331232.07 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/031/2019 | ACIDME CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 331232.07 | 331232.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673071 | Proyecto de inversión | 159743.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 159743.02 | 159743.02 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ESCAPE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 80487 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 80487 | S | 2083 | 1825 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | TERRACERÍA TRAMO EL ESCAPE - COL. EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO , 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA HACIA LA SABANA CAMPOS DE CULTIVO Y TERRACERIA | -96.9989 | 17.8371 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 159743.02 | 159743.02 | 159743.02 | 159743.02 | 159743.02 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/003/2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 159743.02 | 159743.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673134 | Proyecto de inversión | 629615.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 629615.46 | 629615.46 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION - 109175 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 109175 | S | 45 | 40 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | FIDEPAL (Colonia Lázaro Cárdenas Del Río) | CALLE CIRCUITO JOSE CHAVEZ ZARATE COLONIA FIDEPAL, 69006 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE ZAHUALLO, CALLE ALMA MIXTECA LA OBRA DENOMINA | -97.7934 | 17.8295 | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 629615.46 | 629615.46 | 629615.46 | 629615.46 | 629615.46 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-016 | LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 629615.46 | 629615.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673150 | Proyecto de inversión | 1340389.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1340389.6 | 1434426.23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA DE LA COL ALFREDO LÓPEZ RAMOS - 111731 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA | 111731 | S | 65 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168 | 1168 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE REFORMA COLONIA ALFREDO LÓPEZ RAMOS, 70614 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I | -95.1997 | 16.2197 | 2019-06-19 | 2019-07-28 | 1434426.23 | 1434426.23 | 1434426.23 | 1434426.23 | 1434426.23 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/005/2019 | JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1434426.23 | 1434426.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673225 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA LUNA EN SAN FRANCISCO IXHUATAN - 120282 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 120282 | S | 4429 | 4530 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | CERRADA APOLO XI PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CERRADA ALDAMA, EL POZO ESTA UBICADO EN UNA CALLE CERRADA QUE TERMINA EN EL MARGEN IZQ | -94.482 | 16.3591 | 2019-03-27 | 2019-04-10 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/003/2019 | MCCM HIDRAULICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANISCO IXHUATAN | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673332 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1600000 | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 134205 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 134205 | S | 700 | 600 | 0 | Metros Cuadrados | 638.26 | 638.26 | 638.26 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Juan Zapotitlán | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAPOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO SAN JUAN ZAPOTITLAN, 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE | -96.606 | 17.8055 | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 0 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Obra | CONTRAT003 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A. DE C.V. | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 1600000 | 1600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673333 | Proyecto de inversión | 1710000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1710000 | 1710000 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 134231 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 134231 | S | 1300 | 750 | 0 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | Santiago Quetzalapa | VEREDA TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE DEBE | -96.6317 | 17.8364 | 2019-05-25 | 2019-07-08 | 0 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | Obra | CONTRAT010 | GASPAR PÉREZ BAUTISTA | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 1710000 | 1710000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673356 | Proyecto de inversión | 1720745.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1720745.75 | 1720745.75 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 135943 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 135943 | S | 3525 | 3398 | 0 | Metros lineales | 825 | 825 | 825 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín De Las Juntas | CALLE PROLONG. LA NUEVA ERA CIUDAD PARAJE EL CERRITOS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PIRU, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES D | -96.7107 | 17.0132 | 2019-09-19 | 2019-11-17 | 1720745.75 | 1720745.75 | 1720745.75 | 1720745.75 | 1720745.75 | Obra | MSAJ/083/FISMDF/004/2019 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE & VALLES ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 1720745.75 | 1720745.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673383 | Proyecto de inversión | 2057644.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2057644.74 | 2057644.74 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA REFORMA - 137058 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137058 | S | 25 | 14 | 0 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | COLONIA REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE ARMANDO RODRIGUEZ A UNA CUADRA DE LOS LIMITES DE LA COLONIA EL MIRADOR | -98.077 | 16.3451 | 2019-06-19 | 2019-08-17 | 2057644.74 | 2057644.74 | 2057644.74 | 2057644.74 | 2057644.74 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /112/2019 | C. ANDRES MENDEZ BARROSO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 2057644.74 | 2057644.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673395 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES - 137239 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 137239 | S | 171 | 168 | 0 | Metros lineales | 4483 | 4483 | 4483 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Flores | CALLE CALLE PRINCIPAL FLORES PUEBLO FLORES, 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA | -96.1089 | 17.1019 | 2019-07-21 | 2019-10-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSMT/COP/437/031/FISM-DF/2019 | CONSTRUCTORA LUIMAN S.A. DE C.V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673399 | Proyecto de inversión | 1771607.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1771607.98 | 1771607.98 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JICALTEPEC - 137614 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137614 | S | 248 | 166 | 0 | Metros lineales | 638 | 638 | 638 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | RANCHERIA , 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -98.043 | 16.3786 | 2019-06-24 | 2019-09-06 | 1771607.98 | 1771607.98 | 1771607.98 | 1771607.98 | 1771607.98 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/220/2019 | CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1771607.98 | 1771607.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673426 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: VEINTE T V CERO CINCO CERO OCHO X - 138856 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 138856 | S | 81 | 92 | 0 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | CALLE CHAPALA PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO SIN NOMBRE, COLINDA AL NORTE CON LA CALLE MELCHOR OCAMPO AL SUR CON EL CAMINO SIN NOMBRE AL EST | -96.0007 | 16.6555 | 2019-07-13 | 2019-07-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MSPQ/FAISM/325/040-16/2019 | Alta Ingeniería Emerson S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673427 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CALVARIO. - 138859 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 138859 | S | 25 | 25 | 0 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CALLE CALVARIO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CHAPALA LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE NO | -96.0061 | 16.665 | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSPQ/FAISM/325/031-17/2019 | Construcciones de Vanguardia Amolt S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673429 | Proyecto de inversión | 734400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 734400 | 734400 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA-LA ESTANCIA-SANTA CATARINA OCOTLAN DEL KM 0+00 AL 21+500 - 138877 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 138877 | S | 588 | 519 | 0 | Metros lineales | 15500 | 15500 | 15500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO | -97.3108 | 17.707 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 734400 | 734400 | 734400 | 734400 | 734400 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/030/2019 | INGENIERÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO MURIAN S.A. DE C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 734400 | 734400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673436 | Proyecto de inversión | 3449000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3449000 | 3449000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SAN PEDRO QUIATONI. - 138894 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 138894 | S | 75 | 75 | 0 | Otros | 47 | 47 | 47 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI | -96.028 | 16.7804 | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 3449000 | 3449000 | 3449000 | 3449000 | 3449000 | Obra | MSPQ/FAISM/325/010-15/2019 | Electrificaciones GLOBELF Constructora S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 3449000 | 3449000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673439 | Proyecto de inversión | 3821772.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3821772.38 | 3821772.38 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 138908 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 138908 | S | 230 | 226 | 0 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | La Trinidad | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO LA TRINIDAD, 00000 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CALLE NO TIENE NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD CERCA D | -98.237 | 17.2944 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 3821772.38 | 3821772.38 | 3821772.38 | 3821772.38 | 3821772.38 | Obra | MCF/FAISMyDTDF/016/025-010/2019 | DISEÑO EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 3821772.38 | 3821772.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673450 | Proyecto de inversión | 95131.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 95131.83 | 95131.83 | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE LA CIENEGA - 139008 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 139008 | S | 69 | 83 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | La Ciénega | CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICACA EN EL PARAJE LA CIENEGA SOBRE EL CAMINO | -97.2972 | 17.756 | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 95131.83 | 95131.83 | 95131.83 | 95131.83 | 95131.83 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/026/2019 | Constructores y consultores Arkams S.A de C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 95131.83 | 95131.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673453 | Proyecto de inversión | 683071.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 683071.35 | 683071.35 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 139086 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 139086 | S | 125 | 125 | 0 | Celdas solares | 26 | 26 | 26 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y , LOS CALENTADORES SE UBICAN EN LA POBLACIÓN DE LA ESTANCIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD LA MAYORIA | -97.28 | 17.6459 | 2019-07-22 | 2019-09-04 | 683071.35 | 683071.35 | 683071.35 | 683071.35 | 683071.35 | Obra | MSJBC/FAISMyDTCM/176/028/2019 | Alta Ingeniería Emerson S.A de C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 683071.35 | 683071.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673483 | Proyecto de inversión | 928200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 928200 | 928200 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAÑADA RIO ORIENTE - 140146 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 140146 | S | 53 | 59 | 0 | Metros lineales | 1682 | 1682 | 1682 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cañada Río Oriente | CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CAÑADA RIO ORIENTE RANCHERIA CAÑADA RÍO ORIENTE, 71943 CAÑADA RÍO ORIENTE, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE Y , CAMINO LUZ DE LUNA - SAN JUAN LACHAO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CA | -97.0932 | 16.1449 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 928200 | 928200 | 928200 | 928200 | 928200 | Obra | MSJL/FISMDF/202/007/2019 | CONSTRUCCIONES LERC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | 928200 | 928200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673495 | Proyecto de inversión | 1146644.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1146644.18 | 1146644.18 | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 140360 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 140360 | S | 649 | 546 | 0 | Metros lineales | 998 | 998 | 998 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMENZANDO DESDE LA CAPTACION INICIAL LLEGANDO HASTA LOS FILTROS UBICADOS EN | -97.1311 | 16.167 | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 1146644.18 | 1146644.18 | 1146644.18 | 1146644.18 | 1146644.18 | Obra | MSJL/FISMDF/202/101/2019 | OMAR AMADOR VASQUEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | 1146644.18 | 1146644.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673499 | Proyecto de inversión | 443500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 443500 | 443500 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 140395 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA | 140395 | S | 21 | 44 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Sitio De Xitlapehua | CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE INDEPENDENCIA Y CALLE SEGUNDA DE DEPENDENCIA, CALLE DEL CARMEN COMO REFERENCIA EN EL CENTRO DE | -96.5334 | 16.3517 | 2019-08-12 | 2019-10-28 | 443500 | 443500 | 443500 | 443500 | 443500 | Obra | MSX/FISMCD/538/004/2019 | LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA | 443500 | 443500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673507 | Proyecto de inversión | 770202.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 770202.45 | 770202.45 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 140456 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 140456 | S | 58 | 52 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | La Palma | CALLE CAMINO A LA PALMA RANCHERIA LA PALMA, 71757 LA PALMA, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CAMINO A LA PALMZ | -97.9353 | 16.3934 | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 770202.45 | 770202.45 | 770202.45 | 770202.45 | 770202.45 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/INV/11/2019 | ING. KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 770202.45 | 770202.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673525 | Proyecto de inversión | 349999.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 349999.94 | 350000 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 140596 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 140596 | S | 26 | 22 | 0 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Minas De Llano Verde | CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR PUEBLO MINAS DE LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO A CAMPILLO Y CAMINO A SAN JERÓNIMO SOSOLA, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN SOBRE EL CAMINO QUE | -97.082 | 17.2995 | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Administración directa | 70760 |  | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673555 | Proyecto de inversión | 1078065.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1078065.75 | 1078065.75 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 141037 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX | 141037 | S | 30 | 26 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Martín Buenavista | INTERIOR S/M PUEBLO SAN MARTIN BUENA VISTA, 68707 SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y UNA PARTE DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD. | -96.6148 | 17.6347 | 2019-09-20 | 2019-11-14 | 1078065.75 | 1078065.75 | 1078065.75 | 1078065.75 | 1078065.75 | Obra | FISM/MSPY/336/016/015/2019 | LACERSEIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX | 1078065.75 | 1078065.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673582 | Proyecto de inversión | 669735.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 669735.8 | 669735.8 | AMMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 141839 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 141839 | S | 31 | 31 | 0 | Metros lineales | 2140 | 2140 | 2140 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cabandihui | CALLE DESVIACIÓN A LA LOCALIDAD DE PLUMAS Y CUAJILOTES PUEBLO CABANDIHUI, 71180 CABANDIHUI, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PLUMAS Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE CUAJILOTES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -97.5868 | 16.8378 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 669735.8 | 669735.8 | 669735.8 | 669735.8 | 669735.8 | Obra | COP/MSY/FISM/500/34/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 669735.8 | 669735.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673601 | Proyecto de inversión | 2784393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2784393 | 2784393 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y VADO PLUVIAL - 142145 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 142145 | S | 141 | 131 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Ihualeja | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - MAZATLAN VILLA DE FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 PUEBLO LA IHUALEJA, 00000 LA IHUALEJA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO PUERTO MAZATLAN - SOYALTITLA Y , PARTIENDO | -96.8958 | 18.0512 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 2784393 | 2784393 | 2784393 | 2784393 | 2784393 | Obra | MMVF-058/CIR3-017/FAISMDF/2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 2784393 | 2784393 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673614 | Proyecto de inversión | 217817.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 217817.36 | 217817.36 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 142425 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 142425 | S | 3 | 3 | 0 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Isleta | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TETELA, 68426 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD LA ISLETA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DOS Y A UN COSTADO DE LA | -96.4373 | 18.4821 | 2019-07-23 | 2019-08-21 | 217817.36 | 217817.36 | 217817.36 | 217817.36 | 217817.36 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/032 | BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 217817.36 | 217817.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673615 | Proyecto de inversión | 1534681.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1534681.8 | 1534681.8 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO - 142439 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 142439 | S | 48 | 41 | 0 | Metros lineales | 765 | 765 | 765 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Zona Urbana Ejidal | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO ZONA URBANA, 68424 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA CONSTANTINO CHAPITAL, CALLE CUAUHTEMOC LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE R | -96.584 | 18.5331 | 2019-07-25 | 2019-08-28 | 1534681.8 | 1534681.8 | 1534681.8 | 1534681.8 | 1534681.8 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/024 | EDIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 1534681.8 | 1534681.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673616 | Proyecto de inversión | 2662000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2662000 | 2662000 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y VADO PLUVIAL - 142447 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 142447 | S | 141 | 131 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Ihualeja | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - MAZATLAN VILLA DE FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 460 PUEBLO LA IHUALEJA, 00000 LA IHUALEJA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE TERRACERIA PUERTO MAZATLAN - SOYALTITLA Y , PARTIEN | -96.8966 | 18.0544 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 2662000 | 2662000 | 2662000 | 2662000 | 2662000 | Obra | MMVF-058/CIR3-016/FAISMDF/2019 | EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 2662000 | 2662000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673618 | Proyecto de inversión | 995796.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 995796.34 | 995796.34 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 142487 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 142487 | S | 172 | 148 | 0 | Metros lineales | 573 | 573 | 573 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Zoogochi | PUEBLO SANTA MARÍA ZOOGACHI, 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE BRECHA GEWAA ËSA Y BRECHA RHAA BEAJ TAA LAU, BRECHA LACHII SUDAUU LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SE UBICA POR LOS PARAJES IJUXH GEWAA Ë | -96.3426 | 17.4394 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 995796.34 | 995796.34 | 995796.34 | 995796.34 | 995796.34 | Obra | MIJ/FISMDF/042/10/2019 | EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 995796.34 | 995796.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673619 | Proyecto de inversión | 567702.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 567702.74 | 567702.74 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS - 142495 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 142495 | S | 15 | 10 | 0 | Otros | 86 | 86 | 86 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | La Zacatera | CONTINUACION CARRETERA A UXPANAPA PUEBLO LA ZACATERA, 70330 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CARRETRA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE LA | -94.9602 | 17.0938 | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 567702.74 | 567702.74 | 567702.74 | 567702.74 | 567702.74 | Obra | FISMDF/SJG/198/39/092/2019 | INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN SHISMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 567702.74 | 567702.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673636 | Proyecto de inversión | 977787.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 977787.39 | 977787.39 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESC. IEBO NO. 266 CLAVE: 20ETH0274F - 142745 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 142745 | S | 28 | 25 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EL IEBO NO. 266 DE LA COMINUDAD DE SAN PEDRO JOCOTIPÁC. | -97.0688 | 17.7713 | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 0 | 977787.39 | 977787.39 | 977787.39 | 977787.39 | Administración directa | 69403 |  | Municipio de San Pedro Jocotipac | 977787.39 | 977787.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673661 | Proyecto de inversión | 411950.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 411950.36 | 411950.36 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 142998 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 142998 | S | 58 | 46 | 0 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Laguna Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA VERDE, 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A TERRENOS EJIDALES, LA OBRA SE LOCALIZA A LAS ORILLAS DE LA RANCHERIA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE TE | -96.6859 | 18.4609 | 2019-08-19 | 2019-09-27 | 411950.36 | 411950.36 | 411950.36 | 411950.36 | 411950.36 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/017 | JAQUELINE RAMON SANCHEZ | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 411950.36 | 411950.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673666 | Proyecto de inversión | 2200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2200000 | 2200000 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143032 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 143032 | S | 215 | 227 | 0 | Metros lineales | 5184 | 5184 | 5184 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | San Pedro | BRECHA TRAMO ORILLAS DE LA LOCALIDAD - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 290 PUEBLO SAN PEDRO, 00000 SAN PEDRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL BARRIO ENRIQUE FLORES MAGON Y , | -96.8833 | 18.0199 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Obra | MMVF-058/CIR3-020/FAISMDF/2019 | BRAULIO RAMIREZ PINEDA | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 2200000 | 2200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673680 | Proyecto de inversión | 899209.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 899209.1 | 899209.1 | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO DEL SOL - 143138 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 143138 | S | 260 | 230 | 0 | Otros | 66 | 66 | 66 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | PEATONAL CAMINO A RIO DEL SOL PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PEATONAL CAMINO A RIO DEL SOL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PAREJE RIO DEL SOL EL ZACATAL SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -95.2231 | 16.9779 | 2019-07-25 | 2019-10-07 | 899209.1 | 899209.1 | 899209.1 | 899209.1 | 899209.1 | Obra | FISMDF/SJG/198/07/025/2019 | ANTONIO SANTOS FUENTES | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 899209.1 | 899209.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673709 | Proyecto de inversión | 1020880.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1020880.54 | 1020880.54 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGEB 0059 - 143365 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 143365 | S | 34 | 22 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | PUEBLO , 00000 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , SE UBICARAN EN DIVERSOS PUNTOS SE ANEXA ARCHIVO | -97.6664 | 16.9683 | 2019-09-18 | 2019-10-19 | 1020880.54 | 1020880.54 | 1020880.54 | 1020880.54 | 1020880.54 | Obra | MSLM/SF/SPIP/DPIP/AUT/0774-003/2019 | BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 1020880.54 | 1020880.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673710 | Proyecto de inversión | 3039527.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 3039527.62 | 3039527.62 | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 143373 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 143373 | S | 54 | 36 | 0 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | La Unión Altamira | PUEBLO , 00000 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.7002 | 16.9963 | 2019-09-18 | 2019-10-19 | 3039527.62 | 3039527.62 | 3039527.62 | 3039527.62 | 3039527.62 | Obra | MSLM/SF/SPIP/DPIP/AUT/0773/2019 | BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 3039527.62 | 3039527.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673711 | Proyecto de inversión | 664015.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 664015.23 | 664015.23 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 143387 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 143387 | S | 884 | 789 | 0 | Metros lineales | 187 | 187 | 187 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea De Castro | PUEBLO , 00000 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL DRENAJE PLUVIAL SE UBICA ATRAS DE LA IGLESIA Y COLINDA CON LA CALLE PUERTO VALLARTA | -96.249 | 17.359 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 664015.23 | 664015.23 | 664015.23 | 664015.23 | 664015.23 | Administración directa | 66920 |  | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 664015.23 | 664015.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673717 | Proyecto de inversión | 1626000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1626000 | 1626000 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 143404 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 143404 | S | 163 | 111 | 0 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Morelos | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUER | -97.6768 | 16.7936 | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1626000 | 1626000 | 1626000 | 1626000 | 1626000 | Administración directa | 70318 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1626000 | 1626000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673734 | Proyecto de inversión | 2597509.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2597509.64 | 2597509.64 | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 143447 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 143447 | S | 62 | 38 | 0 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Yutecoso Cuauhtémoc | PUEBLO , 00000 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.7002 | 16.9222 | 2019-09-18 | 2019-10-26 | 2597509.64 | 2597509.64 | 2597509.64 | 2597509.64 | 2597509.64 | Obra | MSLM/SF/SPIP/DPIP/AUT/0817/2019 | BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 2597509.64 | 2597509.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673736 | Proyecto de inversión | 1994800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1994800 | 1994800 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 143451 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143451 | S | 68 | 63 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa Herminia | PUEBLO SANTA HERMINIA, 00000 SANTA HERMINIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA POBLACION | -96.8342 | 18.2259 | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 1994800 | 1994800 | 1994800 | 1994800 | 1994800 | Obra | CONT-MSMCH/406/73/2019 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 1994800 | 1994800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673762 | Proyecto de inversión | 386293.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 386293.33 | 386293.33 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PRIMERA ETAPA - 143550 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 143550 | S | 28 | 32 | 0 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Josaa | RANCHERIA SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO LLANO BELLO Y VEREDA LLANO PAYASO, CAMINO PRINCIPAL 3 DE LAS VIVIENDAD BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO A LLANO GRANDE 3 VIVIE | -96.3288 | 17.4794 | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 386293.33 | 386293.33 | 386293.33 | 386293.33 | 386293.33 | Administración directa | 72071 |  | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 386293.33 | 386293.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673773 | Proyecto de inversión | 797300.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 797300.45 | 797300.45 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143681 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC | 143681 | S | 48 | 50 | 0 | Metros lineales | 246 | 246 | 246 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Antonio Carrizo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO CARRIZO, 71710 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS LIMONES, CALLE TAMARINDO LA OBRAS SE ESTA EJECUTANDO EN LA CALLE PRINCIPAL LOS LIMONES Y EL TAMARI | -97.9408 | 16.5197 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 797300.45 | 797300.45 | 797300.45 | 797300.45 | 797300.45 | Obra | MSPA/FISMDF/302/050/2019 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC | 797300.45 | 797300.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673804 | Proyecto de inversión | 320000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 320000 | 320000 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0446A - 144466 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144466 | S | 80 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito De Málzaga (La Breña) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PEDRO SOLIS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO D | -96.3834 | 18.3561 | 2019-09-19 | 2019-10-13 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Administración directa | 69112 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 320000 | 320000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673807 | Proyecto de inversión | 1183830.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1183830.16 | 1183830.16 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144502 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 144502 | S | 30 | 39 | 0 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 1 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Santa Rosa Hidalgo | CALLE CAMINO A LA CAPTACION DE AGUA PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 SANTA ROSA HIDALGO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A PIEDRA DE CASA Y CAMINO CAMINO A LA MURALLA, LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y SI | -97.9471 | 16.934 | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 1183830.16 | 1183830.16 | 1183830.16 | 1183830.16 | 1183830.16 | Obra | FISMDF/F-III/MMH/037/2019/070 | CDI PECORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MESONES HIDALGO | 1183830.16 | 1183830.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673819 | Proyecto de inversión | 949984.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 949984.69 | 949984.69 | REHABILITACIÓN DE POZOS ARTESANOS DE ABSORCIÓN - 144770 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 144770 | S | 3075 | 3075 | 0 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE IHDALGO SE LOCALIZA | -96.6837 | 16.8033 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 949984.69 | 949984.69 | 949984.69 | 949984.69 | 949984.69 | Obra | ADJ-DIR/FISM-FIII/MSACV-103/78/2019 | ABEL MUÑOZ RAMIREZ | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 949984.69 | 949984.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673849 | Proyecto de inversión | 1300660.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1300660.59 | 1300660.59 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 145386 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 145386 | S | 220 | 110 | 0 | Metros Cuadrados | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | La Chinilla | CALLE CENTRO PUEBLO LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE LA CHINILLA | -96.6035 | 16.1578 | 2019-09-19 | 2019-10-28 | 1300660.59 | 1300660.59 | 1300660.59 | 1300660.59 | 1300660.59 | Obra | MSL/FISM/391/048/2019 | OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 1300660.59 | 1300660.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673857 | Proyecto de inversión | 1805000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1805000 | 1805000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 145502 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 145502 | S | 40 | 32 | 0 | Otros | 1140 | 1140 | 1140 | 100 | 1 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Santa María De La Lima | CALLE CAMINO A SAN JUAN LA LIMA PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CAJA DE AGUA Y CALLE DEL PANTEON, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE | -98.0023 | 16.9452 | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | Obra | FISMDF/F-III/MMH/037/2019/008 | EDIFICACIONES Y MATERIALISTAS LOPZE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 1805000 | 1805000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673892 | Proyecto de inversión | 710515.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 710515.08 | 710515.08 | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN CONCEPCION LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800 - 145940 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 145940 | S | 306 | 248 | 0 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 9900 | 100 | 1 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Concepción Las Mesas | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA URBANA DE CONCEPCIÓN LAS M | -97.959 | 16.8785 | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 710515.08 | 710515.08 | 710515.08 | 710515.08 | 710515.08 | Obra | FISMDF/F-III/MMH/037/2019/010 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 710515.08 | 710515.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673902 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400000 | 400000 | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO 20 MI PATRIA - 146016 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 146016 | S | 685 | 569 | 0 | Otros | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE A SANTIAGO YOSONDUA, BRECHA LA ARENILLA AL CIS LA OBRA SE ENCUEN | -97.583 | 16.8877 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Obra | COP/MSY/FISM/500/CONV-CIS/86/2019 | CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673903 | Proyecto de inversión | 2416559.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2416559.31 | 2416559.31 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2 ETAPA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL - 146019 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146019 | S | 544 | 649 | 0 | Metros Cuadrados | 4820 | 4820 | 4820 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Vega Del Sol | CALLE 5 DE MAYO EJIDO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA ENTRANDO A LA LOCALIDAD INICIA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA BAJANDO A DOS C | -96.2169 | 17.8118 | 2019-09-19 | 2019-11-29 | 2416559.31 | 2416559.31 | 2416559.31 | 2416559.31 | 2416559.31 | Administración directa | 75165 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2416559.31 | 2416559.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673943 | Proyecto de inversión | 1042000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1042000 | 1042000 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL LACHIXOLA - 146237 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA | 146237 | S | 604 | 614 | 0 | Metros Cuadrados | 1158 | 1158 | 1158 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | San Miguel Lachixola | CALLE CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN MIGUEL LACHIXOLA, 68927 SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL KINDER Y CALLE A CONASUPO, CALLE PRINCIPAL HACIA ASUNCION LACOVA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.9238 | 17.5118 | 2019-09-19 | 2019-09-28 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | Obra | MSJ/FISM/012/2019 | INFRAESTRUCTURAS CIVILES ABELIM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC,OAX. | 1042000 | 1042000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673953 | Proyecto de inversión | 450000.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450000.03 | 450000.03 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146318 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 146318 | S | 40 | 35 | 0 | Metros lineales | 1644 | 1644 | 1644 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Isidro Yucumay | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 900 RANCHERIA SAN ISIDRO YUCUMAY, 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CAMIN | -97.8255 | 17.3285 | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 450000.03 | 450000.03 | 450000.03 | 450000.03 | 450000.03 | Obra | MSJM/208/FISMDF/014/2019 | JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 450000.03 | 450000.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673957 | Proyecto de inversión | 173110.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 173110.85 | 173110.85 | REHABILITACION DE POZO SAN LUCAS TLANICHICO - 146343 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 146343 | S | 58 | 52 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Lucas Tlanichico | CALLE CONSTITUCION COLONIA , 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE MINA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN LUCAS TLANICHICO EN DOMICILIO CONOCIDO | -96.8043 | 16.9753 | 2019-08-07 | 2019-09-05 | 173110.85 | 173110.85 | 173110.85 | 173110.85 | 173110.85 | Obra | MVZ/565/FISMDF/417/024/2019 | BONARQ DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 173110.85 | 173110.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673960 | Proyecto de inversión | 99994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99994 | 99994 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 146355 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAX | 146355 | S | 17 | 12 | 0 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Tepalcatepec | TERRACERÍA TRAMO TEPALCATEPEC - MEZQUITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 RANCHERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 69030 TEPALCATEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN 03 DOM | -97.6699 | 18.0779 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | Administración directa | 77145 |  | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 99994 | 99994 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673962 | Proyecto de inversión | 204740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 204740 | 204740 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 146368 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 146368 | S | 42 | 42 | 0 | Celdas solares | 29 | 29 | 29 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | San Agustín Montelobos | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, 69633 SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -97.2877 | 17.6302 | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 204740 | 204740 | 204740 | 204740 | 204740 | Administración directa | 76324 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 204740 | 204740 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673988 | Proyecto de inversión | 408432.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 408432.56 | 408432.56 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 ETAPA - 146531 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146531 | S | 107 | 109 | 0 | Metros Cuadrados | 1130.8 | 1130.8 | 1130.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa Sofía | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA SOFIA, 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CRUZANDO LA CALLE BENITO JUÁREZ LA ES | -96.1684 | 17.905 | 2019-09-19 | 2019-11-29 | 408432.56 | 408432.56 | 408432.56 | 408432.56 | 408432.56 | Administración directa | 75168 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 408432.56 | 408432.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673995 | Proyecto de inversión | 570000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 570000 | 570000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 146559 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 146559 | S | 30 | 28 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Santo Domingo Tierra Y Libertad | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA , 00000 SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A SANTO DOMINGO DEL PROGRESO Y , | -97.9368 | 17.3061 | 2019-09-21 | 2019-10-18 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Obra | MSJM/208/FISMDF/017/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674007 | Proyecto de inversión | 917309.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 917309.87 | 917309.87 | MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN MATEO ETLATONGO - 146622 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO | 146622 | S | 80 | 70 | 0 | Otros | 947 | 947 | 947 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | CALLE ALDAMA E HIDALGO PUEBLO SAN MATEO ETLATONGO, 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS COMPRENDE DOS RAMALES EL PRIMERO SOBRE LA CALLE DE ALDAMA INICIANDO | -97.275 | 17.4143 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 917309.87 | 917309.87 | 917309.87 | 917309.87 | 917309.87 | Obra | C-MSME/M250/FISMDF/013/2019 | GALDSA INGENIERIA S.A DE C.V. | SAN MATEO ETLATONGO | 917309.87 | 917309.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674014 | Proyecto de inversión | 138272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 138272 | 138272 | REHABILITACIÓN DE POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 146643 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 146643 | S | 21 | 44 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PEZELAO Y CALLE GUELACHE, CALLE DANNIDIPAA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA | -96.74 | 16.9489 | 2019-08-22 | 2019-09-20 | 138272 | 138272 | 138272 | 138272 | 138272 | Obra | MVZ/565/FISMDF/410/028/2019 | IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 138272 | 138272 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674019 | Proyecto de inversión | 370614.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 370614.73 | 370614.73 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION AGUSTIN MELGAR - 146663 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146663 | S | 97 | 96 | 0 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | San Agustín | CALLE PROLONGACION AGSUTIN MELGAR EJIDO SAN AGUSTIN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA REFORMA-AYOTZINTEPEC Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 26 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACIÓ | -96.0405 | 17.7821 | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 370614.73 | 370614.73 | 370614.73 | 370614.73 | 370614.73 | Administración directa | 75170 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 370614.73 | 370614.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674023 | Proyecto de inversión | 348957.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 348957.14 | 348957.14 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA LUZ - 146686 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO | 146686 | S | 18 | 22 | 0 | Otros | 429 | 429 | 429 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | La Luz | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO NOCHIXTLAN - SAN MATEO ETLATONGO KILÓMETRO 3 + 380 PUEBLO SAN MATEO ETLATONGO, 69690 LA LUZ, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CALLE EL MORAL Y CALLE CAMINO A LA PILA, CALLE EL TRIUNFO LA OBR | -97.2531 | 17.4271 | 2019-08-30 | 2019-10-28 | 348957.14 | 348957.14 | 348957.14 | 348957.14 | 348957.14 | Obra | C-MSME/M250/FISMDF/012/2019 | GALDSA INGENIERIA S.A DE C.V. | SAN MATEO ETLATONGO | 348957.14 | 348957.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674024 | Proyecto de inversión | 2181792.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2181792.87 | 2181792.87 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 146687 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 146687 | S | 51 | 54 | 0 | Otros | 37 | 37 | 37 | 100 | 1 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Buena Vista | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BUENAVISTA, 69837 BUENA VISTA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BRECHA BUENAVISTA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICARA EN ESTA SIGUIENTES COORDENADAS 171759.3N 973418.0W 171740.7N 973 | -97.5713 | 17.3 | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 2181792.87 | 2181792.87 | 2181792.87 | 2181792.87 | 2181792.87 | Obra | MSCA/IR/127/FISMDF/OP/001/2019 | COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. | SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 2181792.87 | 2181792.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674031 | Proyecto de inversión | 289000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 289000 | 289000 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CLAVE 20DPR3048Y - 146711 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 146711 | S | 90 | 87 | 0 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE CUNICULTURA COLONIA GRANJAS Y HUERTOS BRENAMIEL, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE MANZANARES Y CALLE AVICULTURA, CALLE DE LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA Y MEDIA DE RI | -96.7581 | 17.103 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 289000 | 289000 | 289000 | 289000 | 289000 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/022/2019 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 289000 | 289000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674032 | Proyecto de inversión | 842400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 842400 | 842400 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 146712 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 146712 | S | 243 | 192 | 0 | Celdas solares | 104 | 104 | 104 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Santa María Chachoápam | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENSOS NACIONALES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI | -97.2843 | 17.5249 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 842400 | 842400 | 842400 | 842400 | 842400 | Obra | C.O.P./MSMC/404/FISMDF/01/2019 | CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 842400 | 842400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674048 | Proyecto de inversión | 312708.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 312708.13 | 312708.13 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO DE LA POBLACION - 146783 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC | 146783 | S | 89 | 72 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Soledad Tectitlán | CALLE CALLE CAMPANARIO PUEBLO SOLEDAD TECTITLÁN, 68712 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SOLEDAD TECTITLAN Y CALLE SOLEDAD, CALLE SOLEDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTI | -96.57 | 17.5835 | 2019-08-05 | 2019-09-29 | 312708.13 | 312708.13 | 312708.13 | 312708.13 | 312708.13 | Administración directa | 69195 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC | 312708.13 | 312708.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674062 | Proyecto de inversión | 1203266.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1203266.03 | 1203266.03 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿FRANCISCO I. MADERO¿ LOC MOSQUITO BLANCO - 146830 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | 146830 | S | 63 | 87 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Mosquito Blanco | CALLE CALLE A LA PRIMARIA PUEBLO MOSQUITO BLANCO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN ENFRENTE DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.9836 | 16.9988 | 2019-08-22 | 2019-10-20 | 1203266.03 | 1203266.03 | 1203266.03 | 1203266.03 | 1203266.03 | Servicios | MSMT/435/FISMCM/IR-15/2019 | SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V. | SANTA MARIA TEPANTLALI | 1203266.03 | 1203266.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674063 | Proyecto de inversión | 1684784.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1684784.31 | 1684784.31 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 146836 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146836 | S | 277 | 258 | 0 | Metros lineales | 1850 | 1850 | 1850 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cerro Concha | CALLE INDEPENDECIA EJIDO CERRO CONCHA, 68468 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE REALIZARAN TRABAJOS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LAS CALLES INDEPENDENCIA MORELOS Y 20 DE NO | -96.1915 | 17.8334 | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 1684784.31 | 1684784.31 | 1684784.31 | 1684784.31 | 1684784.31 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0004/0001/2019 | ADOLFO GONZALES GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 1684784.31 | 1684784.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674069 | Proyecto de inversión | 194058.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 194058.08 | 194058.08 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DOMINGUILLO. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 146858 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 146858 | S | 196 | 175 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santiago Dominguillo | TERRACERÍA TRAMO DESVIACIÓN IZQ. CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN - DOMINGUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO , 68601 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ACCESA EN DESVIACIÓN | -96.9168 | 17.6524 | 2019-08-16 | 2019-09-04 | 194058.08 | 194058.08 | 194058.08 | 194058.08 | 194058.08 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/011/2019 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 194058.08 | 194058.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674088 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 742421.62 | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DE LA CALLE 6° PONIENTE, ENTRE LA 3°, 5° 7° Y 9° NORTE DEL BARRIO SHINIÑU. - 146934 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 146934 | S | 75 | 75 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO SHININUU, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE QUINTA NORTE, CALLE NOVENA NORTE CALLE SEXTA PONIENTE ENTRE LAS CALLES TERCERA NORTE Y | -98.0531 | 16.3438 | 2019-10-15 | 2019-11-21 | 742421.62 | 742421.62 | 742421.62 | 742421.62 | 742421.62 | Administración directa | 76249 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1000000 | 742421.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674089 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1214363.71 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CRUZ. - 146939 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 146939 | S | 85 | 80 | 0 | Otros | 1 | 35 | 35 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Paso De La Garrocha | CALLE 26VA SUR COLONIA SANTA CRUZ, 71603 PASO DE LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRECEAVA ORIENTE Y CALLE QUINCE ORIENTE, EN LA CALLE 26VA SUR ENTRE LA CALLE TRECEAVA ORIENTE Y QUINCE ORIENTE | -98.0432 | 16.1518 | 2019-10-15 | 2019-11-21 | 1214363.71 | 1214363.71 | 1214363.71 | 1214363.71 | 1214363.71 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/096/2019 | ESTRUCTURAS Y PROYECTOS JASO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1214363.71 | 1214363.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674143 | Proyecto de inversión | 396335.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 396335.24 | 396335.24 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL TAMAL. - 148877 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 148877 | S | 108 | 102 | 0 | Otros | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Tamal | RANCHERIA EL TAMAL, 71606 EL TAMAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -98.182 | 16.3404 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 396335.24 | 396335.24 | 396335.24 | 396335.24 | 396335.24 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /202/2019 | C. JOSÉ ANTONIO RAMIREZ PEÑA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 396335.24 | 396335.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674163 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 950000 | 950000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 149415 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 149415 | S | 25 | 17 | 0 | Otros | 750 | 750 | 750 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | Río De Ejutla | PUEBLO RÍO DE EJUTLA, 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA COLOCACIÓN DE 8 POSTES EN CAMINO AL PANTEÓN 3 EN CAMINO AL LA LABOR Y 3 EN CAMINO AL HIGO EN LA AGENCIA UBICADA EN RIO DE EJUTLA. | -96.7954 | 16.5523 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Obra | MLC/FIII/017/10/2019 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VELASCO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPÁÑIA | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674165 | Proyecto de inversión | 999488.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999488.34 | 999488.34 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE VEINTITTRES Y VEINTIUNO ORIENTE EN LA COLONIA MIRAMAR. - 149440 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 149440 | S | 127 | 85 | 0 | Otros | 420 | 420 | 420 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MIRAMAR, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE PROGRESO, EN EL EXTREMO SUR | -98.0554 | 16.3312 | 2019-08-22 | 2019-10-10 | 999488.34 | 999488.34 | 999488.34 | 999488.34 | 999488.34 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/076/2019 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 999488.34 | 999488.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674168 | Proyecto de inversión | 1761906.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1761906.41 | 1761906.41 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 149459 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC | 149459 | S | 570 | 534 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Zapotitlán | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA CRUZ | -95.8515 | 16.128 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1761906.41 | 1761906.41 | 1761906.41 | 1761906.41 | 1761906.41 | Obra | 3105 | ENELGOR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO SANTA MARIA ECATEPEC | 1761906.41 | 1761906.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674170 | Proyecto de inversión | 345296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 345296 | 345296 | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 149466 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 149466 | S | 291 | 228 | 0 | Otros | 683 | 683 | 683 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AGUAS CALIENTES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ODILÓN MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN CALLES COLONIA DEL SOL CALLE URANO COL. AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES CALLE JOSE VASCONCELO | -95.8692 | 18.1056 | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 345296 | 345296 | 345296 | 345296 | 345296 | Obra | CONT-MLB/44/35/2019 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 345296 | 345296 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674173 | Proyecto de inversión | 58737.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 58737.41 | 58737.41 | REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUMERO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 149485 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149485 | S | 1647 | 1639 | 0 | Otros | 1 | 126 | 126 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70735 TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - NIZAVIGANA KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | -95.3495 | 16.7412 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 58737.41 | 58737.41 | 58737.41 | 58737.41 | 58737.41 | Administración directa | 72395 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 58737.41 | 58737.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674182 | Proyecto de inversión | 549721.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 549721.08 | 549721.08 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 149651 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149651 | S | 30 | 26 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | El Trapiche Guienagati | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA EL TRAPICHE, 70735 EL TRAPICHE GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA A 12.9 | -95.436 | 16.7531 | 2019-07-13 | 2019-08-24 | 549721.08 | 549721.08 | 549721.08 | 549721.08 | 549721.08 | Administración directa | 73661 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 549721.08 | 549721.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674207 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1100000 | 1100000 | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE - 150318 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 150318 | S | 465 | 437 | 0 | Otros | 1 | 44.22 | 44.22 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Chuparrosa | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE SAN PEDRO JICAYAN ¿ CHUPARROSA APROX. 4.0 KM PARA LLEGAR AL POZO DE AGUA SE TOMA LA CALLE VENUSTIANO | -98.0536 | 16.4637 | 2019-08-21 | 2019-11-18 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I.R./09/2019 | NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674216 | Proyecto de inversión | 619220.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 619220.73 | 619220.73 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 150452 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC | 150452 | S | 199 | 189 | 0 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Domingo Chontecomatlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE | -96.011 | 16.2513 | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 619220.73 | 619220.73 | 619220.73 | 619220.73 | 619220.73 | Obra | 0906 | CAMINOS TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE S.A DE C.V | COMISION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC | 619220.73 | 619220.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674221 | Proyecto de inversión | 448956.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 448956.62 | 448956.62 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ARROYO OSCURO - 150503 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150503 | S | 48 | 33 | 0 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CALLE CALLE JEAN PIAGET COLONIA ARROYO OBSCURO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLEJON CALLEJON ARROYO OBSCURO, LA LINEA DE BAJA TENSIÓN A AMPLIAR SE UBICA POR DEBAJO DEL R | -95.3549 | 16.7361 | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 448956.62 | 448956.62 | 448956.62 | 448956.62 | 448956.62 | Obra | FISM/MSM/001/2019 | CONSTRUCCIONES TACHOSAVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 448956.62 | 448956.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674231 | Proyecto de inversión | 834872.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 834872.3 | 834872.3 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE BARRANCA DEL TEJON - 150609 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 150609 | S | 30 | 27 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Barrio De Jesús | BRECHA TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO DE JESÚS, 71900 BARRIO DE JESÚS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA A PANIXTLAHUACA Y CALLE RIO CHIQUITO, A 30 MINUTOS DEL RECLUSO | -97.3433 | 16.2368 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 834872.3 | 834872.3 | 834872.3 | 834872.3 | 834872.3 | Obra | MSMP/ROP/FAISM/364/12/070/2019 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 834872.3 | 834872.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674252 | Proyecto de inversión | 999884.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999884.65 | 999884.65 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DCC0275 - 150978 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 150978 | S | 117 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Loma Sayi'i | RANCHERIA LOMA DE TIGRE CUQUILA, 69800 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TIGRE DOMICILIO CONOCIDO | -97.759 | 17.1783 | 2019-09-22 | 2019-11-20 | 999884.65 | 999884.65 | 999884.65 | 999884.65 | 999884.65 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-015/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 999884.65 | 999884.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674255 | Proyecto de inversión | 344144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 344144 | 344144 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJON PORVENIR - 151031 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 151031 | S | 25 | 23 | 0 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON PORVENIR COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLEJON NIÑO PERDIDO SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA CUAHUTEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA | -95.8822 | 18.1175 | 2019-09-11 | 2019-10-10 | 344144 | 344144 | 344144 | 344144 | 344144 | Obra | CONT-MLB/44/68/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 344144 | 344144 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674281 | Proyecto de inversión | 743009.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 743009.78 | 743009.78 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA SANTA ISABEL - 151497 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 151497 | S | 103 | 91 | 0 | Otros | 332 | 332 | 332 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Santa Isabel | CALLE GIRASOLES Y ANTURIOS COLONIA SANTA ISABEL, 71318 COLONIA SANTA ISABEL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA CALLE GIRASOLES PERTENECIENTE A | -96.7093 | 16.9154 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 743009.78 | 743009.78 | 743009.78 | 743009.78 | 743009.78 | Obra | MVZ/565/FISMDF/127/035/2019 | GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 743009.78 | 743009.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674363 | Proyecto de inversión | 876500.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 876500.5 | 876500.5 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL TEMBLOR - 154185 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 154185 | S | 126 | 127 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Concepción | CALLE ALDAMA COLONIA LA CONCEPCIÓN, 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EL ARROLLO, LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA PARAJE EL TEMBLOR CERCA DE UN ARROYO Y CERCA DEL PARAJE EL AREN | -96.8354 | 17.0491 | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 876500.5 | 876500.5 | 876500.5 | 876500.5 | 876500.5 | Obra | MSPI/310/OAX/CPU/FAISMDF-37-09/2019 | CARLOS ROMAN ROJAS SIMON | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 876500.5 | 876500.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674374 | Proyecto de inversión | 2329547.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2329547.42 | 2329547.42 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CUATUNALCO - 154326 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154326 | S | 95 | 82 | 0 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716 | 1716 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Barra De Cuatunalco | CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRA DE CUATUNALCO, 70902 BARRA DE CUATUNALCO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRNCIPAL, SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA PARA LA PLAYA | -96.3382 | 15.687 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2329547.42 | 2329547.42 | 2329547.42 | 2329547.42 | 2329547.42 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2019 | TRB PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 2329547.42 | 2329547.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674383 | Proyecto de inversión | 557827.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 557827.68 | 557827.68 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LA ESC. PRESCOLAR - 154484 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 154484 | S | 15 | 10 | 0 | Metros lineales | 203 | 203 | 203 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido El Rincón | CALLE CALLE PRINCIPAL CAMINO A SANTA MARÍA SOLA EJIDO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , DEL EDIFICIO MUNICIPAL CON DIRECCION A SAN VICENTE LACHIXIO A 3.10 KM SE ENCUENTRA EL CENTRO ESC | -97.036 | 16.6566 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 557827.68 | 557827.68 | 557827.68 | 557827.68 | 557827.68 | Obra | C.O.P-I.R.C/MSVL/535/FISMDF/05/2019 | CONSTRUCCIONES CABIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 557827.68 | 557827.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674391 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900000 | 900000 | REHABILITACION DE LCAMINO DEL TRAMO CARRETERO DE SAN SEBASTIAN YUITANINO A LA RANCHERIA UNION Y PROGRESO PARTE ALTA - 154574 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 154574 | S | 104 | 98 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Unión Y Progreso | CAMINO TRAMO DEL KM.0+000 - 5+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO und + undefined RANCHERIA UNION Y OROGRESO, 71370 UNIÓN Y PROGRESO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO UNION Y PROGRESO A YUTANINO Y , SE LOCALIZA ENTRE | -97.4778 | 16.767 | 2019-07-14 | 2019-08-13 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Obra | C-OP/M137//SFC/R33/F-III/19/2019 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 900000 | 900000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674393 | Proyecto de inversión | 835067.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 835067.25 | 835067.25 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHAL - 154597 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154597 | S | 38 | 31 | 0 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Nanchal | CALLE CONOCIDO BARRIO , 00000 NANCHAL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -96.3588 | 15.7911 | 2019-07-13 | 2019-07-21 | 835067.25 | 835067.25 | 835067.25 | 835067.25 | 835067.25 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2019 | DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 835067.25 | 835067.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674403 | Proyecto de inversión | 443435.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 443435.3 | 443435.3 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 154666 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 154666 | S | 41 | 34 | 0 | Otros | 672 | 672 | 672 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | CALLE CALLE PRINCIPAL NIÑOS HEROES PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CECYTE, SE LLEGA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CRUCE DEL CECYTE A 50 MTS DE | -97.0121 | 16.6981 | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 443435.3 | 443435.3 | 443435.3 | 443435.3 | 443435.3 | Obra | C.O.P-A.D/MSVL/535/FISMDF/11/2019 | C. IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 443435.3 | 443435.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674406 | Proyecto de inversión | 912346.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 912346.3 | 912346.3 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO JAYACATLAN-HUITZO - 154685 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | 154685 | S | 727 | 729 | 0 | Metros lineales | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - SAN PABLO HUITZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA ENTRE | -96.8209 | 17.3799 | 2019-08-05 | 2019-09-21 | 912346.3 | 912346.3 | 912346.3 | 912346.3 | 912346.3 | Obra | MSJBJ/FISMDF/179/14/2019 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | 912346.3 | 912346.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674415 | Proyecto de inversión | 2358653.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2358653.2 | 2358653.2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 154746 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154746 | S | 1365 | 1235 | 0 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 1360 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Zapotal | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 00000 ZAPOTAL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION | -96.4794 | 15.7228 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2358653.2 | 2358653.2 | 2358653.2 | 2358653.2 | 2358653.2 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2019 | DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 2358653.2 | 2358653.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674449 | Proyecto de inversión | 2336545.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2336545.09 | 2336545.09 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE LA REFORMA A RIÓ ESCONDIDO - 155723 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 155723 | S | 90 | 80 | 0 | Metros lineales | 1460 | 1460 | 1460 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | La Reforma San Mateo | CALLE CAMINO DE LA REFORMA RANCHERIA LA REFORMA, 68575 LA REFORMA SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO A LA REFORMA RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAUTLA | -96.868 | 18.1318 | 2019-07-14 | 2019-08-12 | 2336545.09 | 2336545.09 | 2336545.09 | 2336545.09 | 2336545.09 | Obra | CT/MSM/249/FISMDF/05/2019 | JCR MURPI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 2336545.09 | 2336545.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674464 | Proyecto de inversión | 1441876.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1441876.22 | 1441876.22 | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LORETO - 156460 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 156460 | S | 120 | 110 | 0 | Otros | 58 | 58 | 58 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | CALLE CALLE LORETO PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, PUEDE INGRESAR POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONDUCE A LA CALLE DE LORETO | -96.8675 | 18.1444 | 2019-07-13 | 2019-08-18 | 1441876.22 | 1441876.22 | 1441876.22 | 1441876.22 | 1441876.22 | Obra | CT/MSM/249/FAISM/06/2019 | C. JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 1441876.22 | 1441876.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674471 | Proyecto de inversión | 799998.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799998.41 | 799998.41 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 156851 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 156851 | S | 224 | 257 | 0 | Metros Cuadrados | 5805 | 5805 | 5805 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Plan Alemán | BRECHA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMÁN - PARAJE SONDUJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 69866 PLAN ALEMÁN, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS PARAJ | -97.7582 | 17.101 | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 799998.41 | 799998.41 | 799998.41 | 799998.41 | 799998.41 | Obra | MSTO/532/FISMDF/022/2019 | JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 799998.41 | 799998.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674485 | Acción | 3409614.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3409614.6 | 3252990.02 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 157189 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 157189 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 41 | 41 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7254 | 17.06 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 3252990.02 | 3252990.02 | 3252990.02 | 3252990.02 | 3252990.02 | Administración directa | 73773 |  | municipio de oaxaca de juarez, oaxaca | 3409614.6 | 3252990.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674489 | Proyecto de inversión | 298462.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 298462.42 | 298462.42 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 157252 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 157252 | S | 395 | 515 | 0 | Metros lineales | 406 | 406 | 406 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | BRECHA TRAMO SANTOS REYES TEPEJILLO - HACIA RUMBO DE GUADALUPE TEPEJILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE BRECHA R | -98.0057 | 17.4322 | 2019-09-09 | 2019-10-05 | 298462.42 | 298462.42 | 298462.42 | 298462.42 | 298462.42 | Obra | CPUYTD/FAISMYDTCDMX/MSR/528/03/2019 | Juan Cristino Tornel Sánchez | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 298462.42 | 298462.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674500 | Acción | 216580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 216580 | 216580 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 157653 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 157653 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6621 | 17.0206 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 216580 | 216580 | 216580 | 216580 | 216580 | Servicios | MSCY-372/FISMDF/PS/001/2019 | JESUS MORALES SANTIAGO | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 216580 | 216580 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674515 | Proyecto de inversión | 2242973.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2242973.33 | 2242973.33 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN - 158270 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 158270 | S | 40 | 35 | 0 | Otros | 2078 | 2078 | 2078 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | Nueva Creación | CALLE PRINCIPALES CALLES DE LA COLONIA NUEVA CREACIÓN INTERIOR SN COLONIA NUEVA CREACION, 70786 NUEVA CREACIÓN, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA ZONA HUAVE Y CAMINO SHABIA, LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COLONIA NUEV | -95.2158 | 16.336 | 2019-07-15 | 2019-09-17 | 2242973.33 | 2242973.33 | 2242973.33 | 2242973.33 | 2242973.33 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/097/2019 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 2242973.33 | 2242973.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674525 | Proyecto de inversión | 547713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 547713 | 547713 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CUARTOS DORMITORIO EN NÚCLEO RURAL EL MANZANITO - 158557 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 158557 | S | 35 | 25 | 0 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | CALLE CAMINO A SAN MIGUEL PERAS PUEBLO EL MANZANITO, 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA POBLADA DE LA LOCALIDAD A 4 KM APROXIMADAMENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO LA CARRETERA A | -96.9603 | 16.962 | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 547713 | 547713 | 547713 | 547713 | 547713 | Obra | COP/MSMP/273/FIII/24/12/2019 | LEOPOLDO PACHECO PACHECO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 547713 | 547713 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674532 | Proyecto de inversión | 1552604.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1552604.43 | 1552604.43 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 158893 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO | 158893 | S | 44 | 47 | 0 | Otros | 1329 | 1329 | 1329 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago Del Río | CALLE CALLE CAMPOSANTO PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CAMPOSANTO Y CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EL PORVENIR MORELOS Y 5 DE MAYO LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN CI | -98.0873 | 17.4582 | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 1552604.43 | 1552604.43 | 1552604.43 | 1552604.43 | 1552604.43 | Obra | CPUyTD/FAISMyCDMX/MSR/461/02/2019 | CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO | 1552604.43 | 1552604.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674635 | Proyecto de inversión | 3561219.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3561219.34 | 3561219.34 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 162065 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | 162065 | N | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | BRECHA TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA - PARAJE MONTE OSCURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA POTABL | -97.195 | 17.6372 | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 3561219.34 | 3561219.34 | 3561219.34 | 3561219.34 | 3561219.34 | Obra | COP/MSMC/M264/FISMDF/002/2019 | ING. MANUEL MENDEZ SANTIAGO | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | 3373956.67 | 3373956.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674650 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL RODEO DE LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE EL MORRO - 162564 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 162564 | S | 280 | 320 | 0 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | 20 De Noviembre | BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE EL MORRO - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO 20 DE NOVIEMBRE (EL MORRO), 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, | -94.4857 | 16.2909 | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/013/2019 | ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674712 | Proyecto de inversión | 1700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1700000 | 1700000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 164246 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164246 | S | 80 | 65 | 0 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Buenos Aires | CAMINO TRAMO CAMINO A BUENOS AIRES - CALLE ALVARO OBREGON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMIN | -96.8461 | 17.9548 | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Obra | MCVZ/FISM/024/07/2019 | XIBANYAREN RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES SA DE CV | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1700000 | 1700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674798 | Proyecto de inversión | 248863.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 248863.94 | 248863.94 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES CALLES, EN LA COLONIA VEINTIUNO DE MARZO. - 167525 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 167525 | S | 251 | 218 | 0 | Metros lineales | 665 | 665 | 665 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA 21 DE MARZO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE LEYES DE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 21 DE MARZO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA | -96.7568 | 17.0231 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 248863.94 | 248863.94 | 248863.94 | 248863.94 | 248863.94 | Obra | COP/MSCX/FIII/083/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 248863.94 | 248863.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674805 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ZARAGOZA - 167809 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | 167809 | S | 80 | 80 | 0 | Otros | 63 | 63 | 63 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Teponapa | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PUEDE INGRESAS AL LUGAR DE LA OBRA POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA POB | -96.7263 | 17.8362 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | CT/MSM/425/FAISM/03/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674835 | Proyecto de inversión | 441181.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 441181.69 | 441181.69 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 168874 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 168874 | S | 210 | 224 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 617 | 617 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA E | -97.343 | 17.3807 | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 441181.69 | 441181.69 | 441181.69 | 441181.69 | 441181.69 | Obra | MSFN/FISM-DF/147/003PV/2019 | GEARQCONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 441181.69 | 441181.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674837 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL BOSQUE, EN LA COLONIA MONTE BELLO. - 168905 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 168905 | S | 17 | 11 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 373 | 373 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | AVENIDA DEL BOSQUE COLONIA MONTEBELLO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MONTE BELLO CERCA ESTA LA MISCELANEA LUIS | -96.7538 | 17.0272 | 2019-08-15 | 2019-08-24 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | COP/MSCX/FIII/404/2019 | GRUPO DOVELA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674844 | Proyecto de inversión | 500000.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000.8 | 500000.8 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA AGENCIA SAN ANDRÉS MIXTEPEC - 169079 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | 169079 | S | 120 | 115 | 0 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Andrés Mixtepec | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN ANDRÉS MIXTEPEC, 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE UNION, CALLE SAN ANDRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE UNIÓN | -96.3265 | 16.3262 | 2019-07-23 | 2019-09-23 | 500000.8 | 500000.8 | 500000.8 | 500000.8 | 500000.8 | Obra | MSCA/FAISMDF/126/08/2019 | KEODESA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V. | SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | 500000.8 | 500000.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674856 | Proyecto de inversión | 1530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1530000 | 1530000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 169362 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 169362 | S | 33 | 25 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | La Unión | PARAJE LA UNION, 68268 LA UNIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ POR TODAS LAS BRECHAS QUE COMPONEN ESTE PARAJE. LAS BRECHAS NO CUENTAN CON NOMBRES POR LO QUE NO SE PUEDE DEFINIR EL DOMICILIO GEOG | -96.9939 | 17.0382 | 2019-10-04 | 2019-12-02 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/14/03/2019 | MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 1530000 | 1530000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674907 | Proyecto de inversión | 3285918.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3285918.88 | 3285918.88 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD PASEO INTERNACIONAL DEL KM: 216+460 AL KM: 216+710; (CARRIL DERECHO) - 170851 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 170851 | S | 32910 | 36929 | 0 | Metros Cuadrados | 3960 | 3960 | 3960 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | BOULEVARD PASEO INTERNACIONAL COLONIA MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE AVENIDA EJERCITO NACIONAL L | -97.7907 | 17.8171 | 2019-07-13 | 2019-09-26 | 3285918.88 | 3285918.88 | 3285918.88 | 3285918.88 | 3285918.88 | Administración directa | 75897 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 3285918.88 | 3285918.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674912 | Proyecto de inversión | 141987.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 141987.8 | 141987.8 | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 170921 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 170921 | S | 111 | 90 | 0 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camelia Roja | CALLE REFORMA EJIDO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA TUXTEPECCERRO DE ORO SE ACCEDE A M | -96.2086 | 18.0312 | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 141987.8 | 141987.8 | 141987.8 | 141987.8 | 141987.8 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-039/2019 | SARAHI CARRILLO COBOS | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 141987.8 | 141987.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674917 | Proyecto de inversión | 1550142.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1550142.35 | 1550142.35 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA - 171036 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 171036 | S | 858 | 572 | 0 | Metros lineales | 2144 | 2144 | 2144 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María La Asunción | CALLE CAMINO A TIERRA AMARILLA PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRA AMARILLA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO AL BARRIO TIERRA AMARILLA | -96.8134 | 18.1106 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1550142.35 | 1550142.35 | 1550142.35 | 1550142.35 | 1550142.35 | Obra | C/FISMDF/M396/026/2019 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 1550142.35 | 1550142.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674944 | Proyecto de inversión | 840919.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 840919.59 | 840919.59 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 20DJN0113X - 172103 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 172103 | S | 73 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 00000 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ARROLLO CENTRAL EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESC | -96.8537 | 17.1124 | 2019-08-01 | 2019-10-14 | 840919.59 | 840919.59 | 840919.59 | 840919.59 | 840919.59 | Obra | MSFT/FAISMyDTDF/135/04/05/2019 | C. ARQ. RUBÉN CERVANTES RAMÍREZ | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 840919.59 | 840919.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674956 | Proyecto de inversión | 3660856.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3660856.12 | 3660856.12 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA ESPERANZA, SANTIAGO LACHIGUIRI - 172553 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTIAGO LACHIGUIRI | 172553 | S | 58 | 58 | 0 | Metros lineales | 4970 | 4970 | 4970 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Loma Esperanza | RANCHERIA , 70706 LOMA ESPERANZA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 24 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COMUNIDAD DE OCOTAL Y PAJARITOS | -95.5087 | 16.7943 | 2019-08-20 | 2019-11-17 | 3660856.12 | 3660856.12 | 3660856.12 | 3660856.12 | 3660856.12 | Obra | MSL/470/PROII-FISMDF/COP01/OP14/2019 | MANUEL VELASCO MENDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | 3660856.12 | 3660856.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675004 | Proyecto de inversión | 4188423.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4188423.86 | 4188423.86 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TEHUANTEPEC SN DE LA TERCERA SECCION DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 174002 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 174002 | S | 40 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240 | 2240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE RIO TEHUANTEPEC INTERIOR SN SECCION SECCIÓN 3A DE SANTA CRUZ TOGOLABA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE USUMASINTA Y CALLE MORELOS, CALLE RIÓ TEHUANTEPEC ENTRE LA CALLE USUMA | -95.2452 | 16.3132 | 2019-08-10 | 2019-10-23 | 4188423.86 | 4188423.86 | 4188423.86 | 4188423.86 | 4188423.86 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/564/2019 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 4188423.86 | 4188423.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675017 | Proyecto de inversión | 799990.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799990.4 | 799990.4 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 174535 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 174535 | S | 50 | 47 | 0 | Otros | 841 | 841 | 841 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Genaro V. Vásquez | BRECHA TRAMO GENARO V. VASQUEZ - PUENTE YUTE JIYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PA | -97.7642 | 17.1568 | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 799990.4 | 799990.4 | 799990.4 | 799990.4 | 799990.4 | Obra | MSTO/532/FISMDF/023/2019 | TETRIX INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 799990.4 | 799990.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675047 | Proyecto de inversión | 452866.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 452866.83 | 452866.83 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 175282 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO | 175282 | S | 132 | 108 | 0 | Otros | 499 | 499 | 499 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Las Campanas | AVENIDA A ACATLIMA COLONIA ACATLIMA, 69004 LAS CAMPANAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE CERRADA DE PARIS, CALLE CERRADA DE MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS CAMPANAS 2A SECCION PE | -97.7973 | 17.8246 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 452866.83 | 452866.83 | 452866.83 | 452866.83 | 452866.83 | Obra | FAISM-MHC-039-2019-027 | GL&JO CONSORCIO DE CONSTRUCCION & SERVICIOS, S.R.L. de C.V., | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 452866.83 | 452866.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675072 | Proyecto de inversión | 452950.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 452950.32 | 452950.32 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 176134 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO | 176134 | S | 32 | 27 | 0 | Metros lineales | 293 | 293 | 293 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE NARANJOS COLONIA LAS HUERTAS, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE CEREZOS, CALLE DURAZNOS LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE LLEV | -97.7758 | 17.8017 | 2019-08-16 | 2019-09-14 | 452950.32 | 452950.32 | 452950.32 | 452950.32 | 452950.32 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-031 | Antonio Miranda Ramírez | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 452950.32 | 452950.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675111 | Proyecto de inversión | 3500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3500000 | 3500000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL GAVILAN - 177276 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPO DE SAN MATEO PIÑAS | 177276 | S | 18 | 20 | 0 | Otros | 37 | 38 | 38 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Piñas | El Gavilán | CALLE CAMINO AL GAVILAN PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 EL GAVILÁN, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL GAVILAN Y , ES EL UNICO CAMINO AL GAVILAN | -96.3071 | 16.0208 | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Obra | FISM-DF/MSMP/253/03/0018/2019 | GERARDO MESTAS RAMOS | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 3500000 | 3500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675142 | Proyecto de inversión | 432197.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 432197.22 | 432197.22 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 178006 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO MATATLAN | 178006 | S | 100 | 90 | 0 | Metros lineales | 952 | 952 | 952 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Tierra Blanca | CALLE GUERRERO PUEBLO TIERRA BLANCA, 70440 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIXTECA, CALLE HERNANDEZ EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE LIBERTAD APROX. A 200 M SE LOCALIZA | -96.4666 | 16.8075 | 2019-07-22 | 2019-09-04 | 432197.22 | 432197.22 | 432197.22 | 432197.22 | 432197.22 | Obra | OP-MSM-475-FAISM-FAFM-022/2019 | VIDSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 597985.39 | 597985.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675173 | Proyecto de inversión | 4289447.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4289447.3 | 4289447.3 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO - 178871 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 178871 | S | 120 | 80 | 0 | Metros lineales | 473 | 473 | 473 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | AVENIDA DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE EDUARDO VASCONCELOS CALLE DIA IN | -96.6864 | 16.7397 | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 4289447.3 | 4289447.3 | 4289447.3 | 4289447.3 | 4289447.3 | Obra | FIII/393/OP/004A/2019 | VIDSA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 4289447.3 | 4289447.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675175 | Proyecto de inversión | 1950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1950000 | 1950000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 178991 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 178991 | S | 22 | 18 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | Guadalupe | CAMINO TRAMO GUADALUPE PERAS - CHIÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 GUADALUPE, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE LA CANDELARIA Y , EL TRAYECTO DE LA RED ELÉCTRICA SE UBICA | -98.2191 | 17.3985 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Obra | MSMP/242/014/2019 | CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A de C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 1950000 | 1950000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675318 | Proyecto de inversión | 970480.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 970480.76 | 970480.76 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 185291 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS | 185291 | S | 318 | 257 | 0 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL TANQUE DE CAPTACION SE UBICA A DOS CUADRAS DE | -96.529 | 17.3641 | 2019-10-25 | 2019-12-25 | 970480.76 | 970480.76 | 970480.76 | 970480.76 | 970480.76 | Obra | MSMJ-OP-FISMDF-418-001-2019 | ELIAS ABRAHAM FIERROS LAVARIEGA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS | 970480.76 | 970480.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675322 | Proyecto de inversión | 2494993.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2494993.52 | 2494993.52 | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO TIPO NORIA TLALOC I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 185421 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 185421 | S | 6050 | 4950 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE JUAREZ Y PA | -96.116 | 18.0807 | 2019-07-13 | 2019-08-25 | 2494993.52 | 2494993.52 | 2494993.52 | 2494993.52 | 2494993.52 | Obra | MSJBT-20184-IR/FISMDF-028/2019 | EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2494993.52 | 2494993.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675348 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 850000 | 850000 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 187706 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA | 187706 | S | 148 | 140 | 0 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | Vista Hermosa | CALLE ALTAMIRA PUEBLO VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO DEL PANTEON Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE ACCESO A LA COMUNIDAD LADO IZQUIERDO O DEL PANTEON LA | -98.1745 | 16.5371 | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Obra | FISMDF/F-III/MSSI/0345/2019/09 | EDIFICACIONES Y MATERIALISTAS LOPZE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675352 | Proyecto de inversión | 818775.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 818775.65 | 818775.65 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 187756 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 187756 | S | 36 | 25 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San José Chiltepec | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN JOSE CHILTEPEC Y , LA LOCALIDAD SOLAMENTE TIENE UN CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA CON ANDADOR | -95.9154 | 16.1352 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 818775.65 | 818775.65 | 818775.65 | 818775.65 | 818775.65 | Obra | MSCY/125/FISMDF/25/16/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PEREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 818775.65 | 818775.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675353 | Proyecto de inversión | 773355.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 773355.54 | 773355.54 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERARO CLAVE VEINTEETK CERO CERO OCHENTA Y CUATROA - 187757 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA ETLA OAXACA | 187757 | S | 65 | 54 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | PUEBLO LA AZUCENA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL RUMBO A MEXICO A SAN AGUSTIN ETLA Y CARRETERA DIRIGIRSE AL CRUCERO DE SAN SEBASTIAN ETLA, CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | -96.7675 | 17.1697 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 773355.54 | 773355.54 | 773355.54 | 773355.54 | 773355.54 | Obra | MSAE/FIII-R28-IF/084/005/2019 | ELISANDRA SANTIAGO LOPEZ-GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA | 773355.54 | 773355.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675355 | Proyecto de inversión | 329636.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 329636.95 | 329636.95 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SAN LUCAS IXCONTEPEC SAN BARTOLO YAUTEPEC - 188045 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 188045 | S | 79 | 76 | 0 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Lucas Ixcotepec | TERRACERÍA TRAMO SAN BARTOLO YAUTEPEC - SAN LUCAS IXCONTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO SAN LUCAS IXCOTEPEC, 70513 SAN LUCAS IXCOTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN BARTOLO- SAN LUCAS Y , EL PRO | -95.9089 | 16.2928 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 329636.95 | 329636.95 | 329636.95 | 329636.95 | 329636.95 | Obra | MSCY/125/FISMDF/28/17/2019 | C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 329636.95 | 329636.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675376 | Proyecto de inversión | 1428455.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1428455.06 | 1428455.06 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA IGLESIA Y ARROYO TIMASH - 188849 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA YAUTEPEC OAXACA | 188849 | S | 66 | 54 | 0 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE CARRETERA SOBRE LA CARRETERA 190 DIRIGIRSE AL ISTMO DE TEHUANTEPEC HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLAN Y CARRETERA DE M | -95.726 | 16.3018 | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1428455.06 | 1428455.06 | 1428455.06 | 1428455.06 | 1428455.06 | Obra | MAT/FISM/008/011/2019 | COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS MESLEM S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA | 1428455.06 | 1428455.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675379 | Proyecto de inversión | 751543.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 751543.25 | 751543.25 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 188942 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE | 188942 | S | 144 | 140 | 0 | Metros lineales | 334 | 334 | 334 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Yaeé | Santiago Yagallo | CALLE AV. HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA AV. HIDALGO INICIANDO A LA ALT | -96.2978 | 17.424 | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 751543.25 | 751543.25 | 751543.25 | 751543.25 | 751543.25 | Obra | MSJY/FISM-DF/222/008/2019 | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES LUM ZHUBAA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE | 751543.25 | 751543.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675382 | Proyecto de inversión | 1959666.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1959666.8 | 1959666.8 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIM RICARDO FLORES MAGON CLAVE 20DPR3582Z SANTO DOMINGO T - 189026 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189026 | S | 115 | 98 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZAPANDO Y CALLE GUISHI VERE, CALLE PRINCIPAL REFERENCIA A LA DO DE LA ESC. GEN. NUEVA CRE | -95.2362 | 16.2964 | 2019-09-28 | 2019-11-26 | 1959666.8 | 1959666.8 | 1959666.8 | 1959666.8 | 1959666.8 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/395/2019 | NIRFELA CONSTRUCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 195966.8 | 1959660.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675386 | Proyecto de inversión | 1397971.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1397971.12 | 1046127.93 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 189094 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189094 | S | 24 | 21 | 0 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Miguel Hidalgo | CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 70760 COLONIA MIGUEL HIDALGO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE JALISCO, CALLE MINATITLAN CALLES SAN LUIS POTOSÍ JALISCO Y MINATITLAN | -95.2681 | 16.3153 | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 1046127.93 | 1046127.93 | 1046127.93 | 1046127.93 | 1046127.93 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/089/2019 | FENEGARI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1046127.93 | 1046127.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675395 | Proyecto de inversión | 743131.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 743131.07 | 743131.07 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 189793 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 189793 | S | 28 | 22 | 0 | Metros lineales | 845 | 845 | 845 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Charloco | RANCHO SAN JUAN LAGUNAS, 71000 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA POBLACION DE CHARLOCO CAMINO A LAS PALMAS | -97.95 | 16.9834 | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 743131.07 | 743131.07 | 743131.07 | 743131.07 | 743131.07 | Obra | MPVG/FISMDF/073/047/011/2019 | ING. FELIX MACHUCA CARRADA | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 743131.07 | 743131.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675398 | Proyecto de inversión | 714026.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 714026.04 | 714026.04 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUIEDANI ENTRE LA CALLE XAXUGA EN LA COL GUISSI SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 190021 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 190021 | S | 45 | 40 | 0 | Metros lineales | 299 | 299 | 299 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE GUIEDANI INTERIOR SN COLONIA TAGOLABA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE XAXUGA Y CALLE NUMERO 2, CALLE GUIEDANI ENTRE LAS CALLE XUXUGA COLONIA GUISSI SANTO DOMINGO TEHUANTEPE | -95.2361 | 16.2982 | 2019-09-30 | 2019-11-13 | 714026.04 | 714026.04 | 714026.04 | 714026.04 | 714026.04 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/063/2019 | ERNESTO RIVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 714026.04 | 714026.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675399 | Proyecto de inversión | 93182.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 93182.56 | 93182.56 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA AV INDUSTRIAL Y CALLEJON SIN NOMBRE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 190078 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 190078 | S | 40 | 59 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA AV INDUSTRIAL Y CALLEJON SIN NOM | -95.2423 | 16.3309 | 2019-10-15 | 2019-11-03 | 93182.56 | 93182.56 | 93182.56 | 93182.56 | 93182.56 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/166/2019 | ERNESTO RIVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 93182.56 | 93182.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675402 | Proyecto de inversión | 646095.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 646095.43 | 646095.43 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 190103 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | 190103 | S | 37 | 46 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Carrizal De Galeana | RANCHERIA SAN MIGUEL REYES, 71005 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE CARRIZAL DE GALEANA | -97.8891 | 16.868 | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 646095.43 | 646095.43 | 646095.43 | 646095.43 | 646095.43 | Obra | MPVG/FISMDF/073/0116/014/2019 | ARQ. ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 596833.36 | 596833.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675403 | Proyecto de inversión | 549094.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 549094.69 | 549094.69 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE OAXACA Y JOSEFA ORTIZ DE LA COL BENITO JUAREZ SANTO DO - 190152 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 190152 | S | 32 | 16 | 0 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE JOSEFA ORTIZ, POR LA BRECHA DE SANTA MARIA CON LIEZA. | -95.2567 | 16.3245 | 2019-09-28 | 2019-11-11 | 549094.69 | 549094.69 | 549094.69 | 549094.69 | 549094.69 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/079/2019 | ERNESTO RIVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 549094.69 | 549094.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675413 | Proyecto de inversión | 831005.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 831005.3 | 831005.3 | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUTLA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC BARRIO SANTA MARIA - 190570 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 190570 | S | 45 | 50 | 0 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE COAUTLA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE COAUTLA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC BARRI | -95.2413 | 16.3276 | 2019-10-03 | 2019-12-01 | 831005.3 | 831005.3 | 831005.3 | 831005.3 | 831005.3 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/121/2019 | MARIA ASUNCION HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 831005.3 | 831005.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675458 | Proyecto de inversión | 277167.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 277167.23 | 277167.23 | REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL DE LA COLONIA OBRERA - 192398 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 192398 | S | 12 | 11 | 0 | Metros lineales | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AQUILES SEDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDA ALFARO Y PROLONGACION TABASCO, CALLE URSULO GALVAN SE UBICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA CALLE BRIGIDA ALFARO Y PROLONGACIÓN T | -95.8885 | 18.1096 | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 277167.23 | 277167.23 | 277167.23 | 277167.23 | 277167.23 | Obra | CONT-MLB/44/79/2019 | ANGEL LEON PORTUGAL | LOMA BONITA | 277167.23 | 277167.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675485 | Proyecto de inversión | 2459850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2459850 | 2459850 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA EN EL PARAJE YUCUTIJA - 193920 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 193920 | S | 1729 | 1486 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | CALLE CAMINO ENTRADA A SAN JORGE NUCHITA PUEBLO , 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE UBICA EN LA ENTRADA A SAN JORGE NUCHITA | -98.0892 | 17.6715 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 2459850 | 2459850 | 2459850 | 2459850 | 2459850 | Obra | MSJN/164/FISMDF/OP/02/2019 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SHISMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 2459850 | 2459850 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675486 | Proyecto de inversión | 1985970.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1985970.17 | 1985970.17 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 193927 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | 193927 | S | 580 | 650 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PALACIO MUNICIPAL S/N ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.8259 | 16.2013 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1985970.17 | 1985970.17 | 1985970.17 | 1985970.17 | 1985970.17 | Obra | CPU/MSSC/344/FISM-DF/006/2019 | INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN COATLAN | 1985970.17 | 1985970.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675496 | Proyecto de inversión | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 350000 | 350000 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 195109 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS | 195109 | S | 337 | 319 | 0 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Minas | Santiago Minas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO SANTIAGO MINAS - EL COQUITO Y SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 33 + 0 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIARA EN EL MUNICIPIO D | -97.2224 | 16.4188 | 2019-10-19 | 2019-11-07 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Obra | FISMDF/MSM/477/OPM-005/2019 | CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675498 | Proyecto de inversión | 529890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 529890 | 529890 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 195218 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 195218 | S | 30 | 36 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Joya Grande | RANCHO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71011 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA | -97.8435 | 17.1483 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 529890 | 529890 | 529890 | 529890 | 529890 | Obra | MPVG/FISMDF/073/062/032/2019 | ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 529890 | 529890 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675528 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA. PLANTEL - 196755 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 196755 | S | 45 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 567.76 | 567.76 | 567.76 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | PARAJE TIERRA CALIENTE, 68269 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE DENTRO DEL PLANTEL DEL IEBO 116. | -97.0063 | 17.049 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/15/56/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675549 | Proyecto de inversión | 2252017.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2252017.26 | 2252017.26 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 197720 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 197720 | S | 401 | 378 | 0 | Metros Cuadrados | 1546 | 1546 | 1546 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel Del Puerto | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, PROLONGACION BENITO JUAREZ A 500 M DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DEL PUERTO ACCESO A | -96.1778 | 15.9214 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 2252017.26 | 2252017.26 | 2252017.26 | 2252017.26 | 2252017.26 | Obra | MSMP/FISMP/FISMDF/266/008/2019 | INGENIERIA INNED SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 2252017.26 | 2252017.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675621 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA PARA LA ESCUELA DE NIÑOS MIGRANTES EN LA CALLE LA CORREGIDORA - 199824 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 199824 | S | 1360 | 1389 | 0 | Otros | 1 | 618.8 | 618.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CALLE LA CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA PARA LA ESCUELA DE NIÑOS MIGRANTES | -96.5805 | 16.7823 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Administración directa | 76941 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675695 | Proyecto de inversión | 1223379.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1223379.3 | 1223379.3 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 20DPB0114L - 202538 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | 202538 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 149 | 149 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | CALLE PROGRESO PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE FRANCISO I MADERO, CALLE SEGUNDO CALLEJÓN DE PROGRESO ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO SAN ANDRES SO | -96.2386 | 17.2708 | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 1223379.3 | 1223379.3 | 1223379.3 | 1223379.3 | 1223379.3 | Obra | MSAS/097/FISM/R33-FIII/9/2019 | NYMPHA INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLA | 1223379.3 | 1223379.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675707 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUÁREZ SOBRE RIO LA CIÉNEGA - 203190 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 203190 | S | 187 | 145 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Independencia | CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, SOBRE ARROYO LA CIÉNEGA ENTRE BENITO JUAREZ E ISABEL LA CATÓLICA | -97.579 | 17.031 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0008/07/2019 | ARQ. ENRIQUE ORDAZ SORIANO | CHALCATONGO DE HIDALGO | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675761 | Proyecto de inversión | 1234000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1234000 | 1234000 | APERTURA DE CAMINO TIPO ¿D¿ DEL KM. 0+000 AL KM.1+000 TRAMO EL PLATANAR - EL PORTIZUELO. - 204867 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 204867 | S | 59 | 67 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Iturbide | CAMINO TRAMO EL LIMON - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 784 PUEBLO ITURBIDE, 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE | -97.5706 | 16.6903 | 2019-10-18 | 2019-12-16 | 1234000 | 1234000 | 1234000 | 1234000 | 1234000 | Administración directa | 74303 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1234000 | 1234000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675825 | Proyecto de inversión | 771021.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 771021.3 | 771021.3 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 206893 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 206893 | S | 34 | 26 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Guadalupe Sabino (Barrio El Sabino) | INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE EL SABINO, 69265 GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO), SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GUADALUPE EL SABINO MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN. LA | -98.0061 | 17.8309 | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | Administración directa | 74305 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 771021.3 | 771021.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675834 | Proyecto de inversión | 294999.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 294999.99 | 294999.99 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EL ZOPILOTE (TEOTEPEC - 207107 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 207107 | S | 1349 | 1325 | 0 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Zopilote (Teotepec) | RANCHERIA , 70130 EL ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE LA GALERA Y EL CAMPO DE FUTBOL | -94.4905 | 16.4676 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | Obra | CTTO-06/MSN/066/FISMDF/010/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 294999.99 | 294999.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675850 | Proyecto de inversión | 228442.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 228442.86 | 228442.86 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 207368 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 207368 | S | 17 | 18 | 0 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Juan Coatecas Bajas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 71500 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN JUAN COATECAS BAJAS MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESPO | -96.7111 | 16.5476 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 228442.86 | 228442.86 | 228442.86 | 228442.86 | 228442.86 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/007/2019 | Proyectos y Construcciones Sogni SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 228442.86 | 228442.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675918 | Proyecto de inversión | 1536551.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1536551.49 | 1536551.46 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - 209222 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | 209222 | S | 1564 | 1483 | 0 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | TERRACERÍA TRAMO TRAMO ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE BRECHA TRES DE MAYO Y BREC | -96.5478 | 16.9608 | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 1536551.46 | 1536551.46 | 1536551.46 | 1536551.46 | 1536551.46 | Obra | OPMSJG/197/FISM/004/004/2019 | ELIAS ABRHAM FIERROS LAVARIEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | 1536551.46 | 1536551.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675920 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO RODEO ARROYO PEPESCA PICADORA DE FORRAJE - 209232 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 209232 | S | 0 | 1 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rodeo Arroyo Pepesca | CALLE INSRUJENTES EJIDO RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 20 METROS DE LA PRIVADA | -96.0824 | 17.9627 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 209232 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675926 | Proyecto de inversión | 771021.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 771021.3 | 771021.3 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 209425 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 209425 | S | 57 | 46 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Miguel | INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN. | -98.0068 | 17.8534 | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | Administración directa | 74413 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 771021.3 | 771021.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675929 | Proyecto de inversión | 1787967.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1787967.11 | 1787967.11 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PRIMERA ETAPA - 209497 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA | 209497 | S | 50 | 40 | 0 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Cosme De La Paz | PUEBLO , 00000 SAN COSME DE LA PAZ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , OBRA REALIZADA EN LA AGENCIA DE SAN COSME DE LA PAZ EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION | -97.7696 | 16.8756 | 2019-09-29 | 2019-11-27 | 1787967.11 | 1787967.11 | 1787967.11 | 1787967.11 | 1787967.11 | Obra | OP/MSACN/FISMDF/088/004/2019 | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA | CONSTRUCCION SHISMO S.A. DE C.V. | 1787967.11 | 1787967.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675941 | Proyecto de inversión | 474000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 474000 | 474000 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 209729 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209729 | S | 95 | 80 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | CALLE LA UNION PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA UNION Y AVENIDA ZIMATLAN, SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA AVENIDA ZIMATLAN HASTA EL TEMPLO CATÓLICO DE ESTE PUNT | -96.936 | 16.8951 | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | Obra | MMM/048/FAIS/04/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | 474000 | 474000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675949 | Proyecto de inversión | 1282467.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1282467.36 | 1282467.36 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA POBLACIÓN - 209828 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 209828 | S | 3858 | 3493 | 0 | Metros Cuadrados | 1564 | 1564 | 1564 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL NIÑOS HÉROES. | -96.7979 | 17.13 | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 1282467.36 | 1282467.36 | 1282467.36 | 1282467.36 | 1282467.36 | Obra | MSLC/227/FISM-DF/F-III/O.-24/C-10/2019 | REDES CARRETERAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 1282467.36 | 1282467.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676005 | Proyecto de inversión | 1283819.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1283819.49 | 1283819.49 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ABASOLO Y TRES DE MAYO - 211400 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | 211400 | S | 1483 | 1564 | 0 | Metros Cuadrados | 1312.6 | 1312.6 | 1312.6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | CALLE ABASOLO PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA POBLACION A LA DERECHA PASAN | -96.546 | 16.958 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 1283819.49 | 1283819.49 | 1283819.49 | 1283819.49 | 1283819.49 | Obra | OPMSJG/197/FISM/010/005/2019 | VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | 1283819.49 | 1283819.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676013 | Proyecto de inversión | 834329.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 834329.19 | 834329.18 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 211538 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 211538 | S | 2698 | 2655 | 0 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO SERA EN TODA LAS CALLES DEL MUNICIPIO DONDE | -94.6145 | 16.5608 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 834329.18 | 834329.18 | 834329.18 | 834329.18 | 834329.18 | Obra | CTTO-03/MSN/066/FISMDF/003/2019 | CONSTRUMEX DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 834329.18 | 834329.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676054 | Acción | 46400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 46400 | 46400 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 212578 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 212578 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7617 | 16.9755 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | Servicios | 1504 | JOSE ERNESTO OLIVERA VALERIANO | H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 46400 | 46400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676075 | Proyecto de inversión | 1162457.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1162457.78 | 1162457.78 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COL EL TROPICO - 212823 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 212823 | S | 319 | 261 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL TRÓPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , POR EL BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ SOBRE EL CRUCE DE L | -96.1346 | 18.068 | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 1162457.78 | 1162457.78 | 1162457.78 | 1162457.78 | 1162457.78 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-075/2019 | EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1162457.78 | 1162457.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676094 | Proyecto de inversión | 1321958.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1321958.42 | 1321958.42 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO MONJAS. - 213443 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 213443 | S | 828 | 756 | 0 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO MONJAS PUEBLO SAN ISIDRO MONJAS, 71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT Y AVENIDA HIDALGO, CALLE PINOS SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRI | -96.7398 | 17.0012 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 1321958.42 | 1321958.42 | 1321958.42 | 1321958.42 | 1321958.42 | Obra | COP/MSCX/FIII/208/2019 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 1321958.42 | 1321958.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676106 | Proyecto de inversión | 712439.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 712439.1 | 712439.1 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE COLIMA ENTRE QUERETARO Y GUANAJUATO - 213705 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 213705 | S | 11 | 9 | 0 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE COLIMA BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NAYARIT LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES QUERETARO Y GUANAJUATO. | -95.8747 | 18.1053 | 2019-10-24 | 2019-11-27 | 712439.1 | 712439.1 | 712439.1 | 712439.1 | 712439.1 | Obra | CONT-MLB/44/80/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 712439.1 | 712439.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676111 | Acción | 82737.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 82737.66 | 82737.66 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 213902 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLAN | 213902 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | San Miguel Amatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4718 | 17.2755 | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 82737.66 | 82737.66 | 82737.66 | 82737.66 | 82737.66 | Servicios | MSM/262/01/2019 | ARTURO GUZMAN CABRERA | MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLAN | 82737.66 | 82737.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676118 | Proyecto de inversión | 999999.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999999.99 | 999999.99 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER. - 214032 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 214032 | S | 78 | 43 | 0 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031 | 1031 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Francisco Javier | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER, 71233 SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MONTE ALBAN, LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER ENTRE LA | -96.7752 | 17.0293 | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | Obra | COP/MSCX/FIII/307/2019 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 999999.99 | 999999.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676131 | Proyecto de inversión | 436338.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 436338.39 | 436338.39 | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 214342 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 214342 | S | 2698 | 2655 | 0 | Otros | 321 | 321 | 321 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EL CARNERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZO EN TODAS LAS CALLES DE LA CABERA QUE SO | -94.6137 | 16.5618 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 436338.39 | 436338.39 | 436338.39 | 436338.39 | 436338.39 | Obra | CTTO-13/MSN/066/FISMDF/004/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR YEDZZEL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 436338.39 | 436338.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676139 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO ¿ SANTA MARIA YOSOCANI DEL KM 0+000 AL 3+805 - 214701 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 214701 | S | 450 | 375 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | CAMINO TRAMO SAN LORENZO - SANTA MARIA YOSOCANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS CAMINOS RURALES DE SAN LORENZO A SA | -97.8715 | 16.3957 | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/11/2019 | AMERICA OLEA NAZARIO | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676187 | Proyecto de inversión | 307632.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 307632.88 | 307632.88 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL EJIDAL EMILIANO ZAPATA - 215793 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 215793 | S | 94 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 486 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | CALLE GUADALAJARA COLONIA COL. EJIDAL EMILIANO ZPATA, 68483 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y CALLE LA DEFENSA, AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO IZQUI | -96.3093 | 17.7762 | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 307632.88 | 307632.88 | 307632.88 | 307632.88 | 307632.88 | Administración directa | 75930 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 307632.88 | 307632.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676190 | Proyecto de inversión | 621072.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 621072.06 | 621072.06 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDECIA - 215996 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 215996 | S | 68 | 63 | 0 | Metros Cuadrados | 772 | 772 | 772 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo De Pita | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ARROYO DE PITA, 00000 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZA SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE | -96.3629 | 18.391 | 2019-10-23 | 2019-11-26 | 621072.06 | 621072.06 | 621072.06 | 621072.06 | 621072.06 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/015 | HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 621072.06 | 621072.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676194 | Proyecto de inversión | 827916.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 827916.67 | 827916.67 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE - 216136 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 216136 | S | 146 | 114 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 552 | 552 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL CD. ALEMAN-SAYULA Y CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ, CALLE NARDO SE UBICA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL CD. ALEMÁNSAYULA Y L | -95.8772 | 18.0976 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 827916.67 | 827916.67 | 827916.67 | 827916.67 | 827916.67 | Obra | CONT-MLB/44/84/2019 | LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 827916.67 | 827916.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676239 | Proyecto de inversión | 312708.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 312708.13 | 312708.13 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEXTA ETAPA - 216646 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC | 216646 | S | 48 | 47 | 0 | Metros Cuadrados | 187.94 | 187.94 | 187.94 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | San Martín Zoyolapam | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN SOYOLAPAM PUEBLO SAN MARTÍN SOLOYAPAN, 68714 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN SOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO Y , CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN SOYOLAPAM | -96.2831 | 17.6984 | 2019-10-20 | 2019-11-18 | 312708.13 | 312708.13 | 312708.13 | 312708.13 | 312708.13 | Obra | MSC/FISMDF/458/04/2019 | SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR EM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC | 312708.13 | 312708.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676259 | Proyecto de inversión | 355229.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 355229.43 | 355229.43 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO 2 - 217268 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 217268 | S | 1972 | 1938 | 0 | Otros | 39 | 39 | 39 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán De Pérez Figueroa | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO JALAPILLA ENTRE AVENIDA AL | -96.6024 | 18.5437 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 355229.43 | 355229.43 | 355229.43 | 355229.43 | 355229.43 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/021 | VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 355229.43 | 355229.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676295 | Proyecto de inversión | 593774.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 593774.9 | 593774.9 | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES DE 1X1X4 - 217965 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 217965 | S | 118 | 127 | 0 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Tres Marías | CORREDOR PRINCIPAL PUEBLO CERRO CANGREJO GRANDE, 68486 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -96.2688 | 17.7882 | 2019-10-08 | 2019-12-01 | 593774.9 | 593774.9 | 593774.9 | 593774.9 | 593774.9 | Administración directa | 76718 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 593774.9 | 593774.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676304 | Proyecto de inversión | 38800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 38800 | 38800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGUA FRÍA PAPALOAPAN BOMBA ASPERSORA DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 218147 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 218147 | S | 0 | 5 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE GRAJALES, CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA NEGRA COTEÑO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPA | -96.0839 | 18.1137 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | Adquisiciones | 218147 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 38800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676308 | Proyecto de inversión | 259162.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 259162.77 | 259162.77 | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIBLIOTECA DE LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 218196 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 218196 | S | 141 | 127 | 0 | Otros | 89 | 89 | 89 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE MORELOS COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, PROLONGACION VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS | -96.7415 | 17.0132 | 2019-07-25 | 2019-09-02 | 259162.77 | 259162.77 | 259162.77 | 259162.77 | 259162.77 | Obra | COP/MSCX/FIII/197/2019 | CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 259162.77 | 259162.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676312 | Proyecto de inversión | 481187.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 481187.22 | 481187.22 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO Y SEGUNDA PRIVADA DE XÓCHITL, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA. - 218351 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 218351 | S | 19 | 15 | 0 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE XOCHILT Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE DONAJI SE ENCUENTRA CERCA DE MISCELANEA TLALOC | -96.7357 | 17.0449 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 481187.22 | 481187.22 | 481187.22 | 481187.22 | 481187.22 | Obra | COP/MSCX/FIII/344/2019 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 481187.22 | 481187.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676354 | Proyecto de inversión | 864026.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 864026.13 | 864026.13 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OLIVOS SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAÍSO. - 219380 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 219380 | S | 43 | 34 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | El Paraíso | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 71233 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE TIMOTEO, CALLE LOS REYES SE LOCALIZA CERCA DEL SUPER DUL PARAISO | -96.7741 | 17.0256 | 2019-10-09 | 2019-11-07 | 864026.13 | 864026.13 | 864026.13 | 864026.13 | 864026.13 | Obra | COP/MSCX/FIII/364/2019 | CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 864026.13 | 864026.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676356 | Proyecto de inversión | 159000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 159000 | 159000 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CAMARON SALSIPUEDES BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 219413 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 219413 | S | 5 | 16 | 0 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camarón Salsipuedes | CALLE LOS CARRILES EJIDO CAMARON SALSIPUEDES, 68444 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA SIN NOMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA AL LADO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | -96.202 | 18.1092 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | Adquisiciones | 219413 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 159000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676365 | Proyecto de inversión | 1144794.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1144794.96 | 1144794.96 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 219625 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 219625 | S | 343 | 338 | 0 | Metros lineales | 2178 | 2178 | 2178 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera De La Selva 1 | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZA ENTRE CALLES F | -96.5163 | 18.4494 | 2019-09-10 | 2019-10-14 | 1144794.96 | 1144794.96 | 1144794.96 | 1144794.96 | 1144794.96 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/018 | EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1144794.96 | 1144794.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676372 | Proyecto de inversión | 15250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 15250 | 15250 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ BOMBA DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 219877 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 219877 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera Benito Juárez | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OBRERA BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO FRENTE AL PARQUESITO | -96.1708 | 18.0191 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | Adquisiciones | 219877 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 15250 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676382 | Proyecto de inversión | 37450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 37450 | 37450 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EL DESENGAÑO BOMBA DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 220262 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 220262 | S | 2 | 3 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Desengaño | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL DESENGAÑO, 68446 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA A BENEMÉRITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HÉROES FRENTE A LA IGLESIA | -96.1056 | 18.076 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 37450 | 37450 | 37450 | 37450 | 37450 | Adquisiciones | 220262 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 37450 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676394 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA PROGRESO - 220532 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 220532 | S | 21 | 14 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 241 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PROGRESO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE 25 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA PRO | -96.7585 | 17.009 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Obra | COP/MSCX/FIII/418/2019 | MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676403 | Proyecto de inversión | 39158.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 39158.88 | 39158.88 | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC CON CLAVE 20DPR3316C, 1A ETAPA. - 220814 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 220814 | S | 200 | 160 | 0 | Otros | 86 | 86 | 86 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE UNIÓN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DEFENSORES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR OVIDIO DECR | -96.7996 | 17.208 | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 39158.88 | 39158.88 | 39158.88 | 39158.88 | 39158.88 | Administración directa | 76897 |  | VILLA DE ETLA | 39158.88 | 39158.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676413 | Proyecto de inversión | 1714674.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1714674.18 | 1714674.18 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 221000 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 221000 | S | 16 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Cacahuatal | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ Y EN | -96.4841 | 17.9938 | 2019-07-14 | 2019-10-05 | 1714674.18 | 1714674.18 | 1714674.18 | 1714674.18 | 1714674.18 | Obra | MSLO/232/FISMDF/012/2019 | CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 1714674.18 | 1714674.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676415 | Proyecto de inversión | 809338.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 809338.86 | 809338.86 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 221144 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 221144 | S | 215 | 194 | 0 | Metros Cuadrados | 7816 | 7816 | 7816 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Las Delicias | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, POR LA CARRETERA FEDERAL TIERRA BLANCASAYULA SE ACCEDE A LA CALLE AGUSTI | -96.034 | 18.1162 | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 809338.86 | 809338.86 | 809338.86 | 809338.86 | 809338.86 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2019 | PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 809338.86 | 809338.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676422 | Proyecto de inversión | 1130000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1130000 | 1130000 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 221421 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221421 | S | 83 | 82 | 0 | Metros lineales | 3021.7 | 3021.7 | 3021.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cosolapa Caracol | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68430 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL | -96.3869 | 18.2699 | 2019-09-02 | 2019-11-24 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | Administración directa | 69070 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1130000 | 1130000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676433 | Proyecto de inversión | 535896.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 535896.83 | 535896.83 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ROSAS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA MONTE BELLO - 221686 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 221686 | S | 22 | 13 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 441 | 441 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE LAS ROSAS COLONIA MONTEBELLO, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE LA UNIDAD, CALLE SABINOS LA OBRA SE UBICA SOBRA LA CALLE LAS ROSAS EN LA COLONIA MONTE BELLO DEL MUN | -96.7508 | 17.0259 | 2019-08-08 | 2019-08-27 | 535896.83 | 535896.83 | 535896.83 | 535896.83 | 535896.83 | Obra | COP/MSCX/FIII/461/2019 | CONPRODI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 535896.83 | 535896.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676451 | Proyecto de inversión | 590114.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 590114.62 | 590114.62 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELSECUNDARIA CLAVE 20DTV1672D - 222069 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H BAYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERREO | 222069 | S | 270 | 227 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Las Huertas | EJIDO SAN JUAN LAS HUERTAS, 71021 SAN JUAN LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARA CLAVE 20DTV1672D | -97.9336 | 16.9123 | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 590114.62 | 590114.62 | 590114.62 | 590114.62 | 590114.62 | Obra | MPVG/FISMDF/073/011/085/2019 | ARQ. FRANCISCO ESCAMILLA GONZALEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 590114.62 | 590114.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676473 | Proyecto de inversión | 352789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 352789 | 352789 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (PANELES SOLARES) - 222564 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222564 | S | 121 | 96 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Plan De Ayala | PUEBLO PLAN DE AYALA, 71105 PLAN DE AYALA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , JUNTO A LOS INVERNADEROS DE PLAN DE AYALA | -97.5912 | 16.9998 | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 352789 | 352789 | 352789 | 352789 | 352789 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0019/14/2019 | RODOLFO CARRO LOPEZ | CHALCATONGO DE HIDALGO | 352789 | 352789 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676495 | Proyecto de inversión | 1562367.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1562367.88 | 1562367.88 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SUPERVISION ESCOLAR N° 147 CVE. 20FZI0147A UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICÍA EL MAMEY - 223000 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 223000 | S | 159 | 163 | 0 | Otros | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | CALLE CAMINO PRINCIPAL EL MAMEY PUEBLO EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y TOMANDO COMO VÍA PRINCIPAL EL CAMINO AL MAMEY, SE PUEDE UBICAR FÁCILMENTE EL CENTR | -97.5515 | 16.6266 | 2019-10-14 | 2019-12-27 | 1562367.88 | 1562367.88 | 1562367.88 | 1562367.88 | 1562367.88 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-087-2019 | TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1562367.88 | 1562367.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676500 | Proyecto de inversión | 70036.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 70036.46 | 70036.46 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL CEA NÚM. 13 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA CON CLAVE 20DBP0002H - 223039 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | VILLA DE ETLA | 223039 | S | 240 | 230 | 0 | Otros | 57 | 57 | 57 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE HIDALGO PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VILLA DE ETLA EN FRENTE DE LA PA | -96.8005 | 17.2075 | 2019-08-12 | 2019-08-31 | 70036.46 | 70036.46 | 70036.46 | 70036.46 | 70036.46 | Administración directa | 76905 |  | VILLA DE ETLA | 70036.46 | 70036.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676509 | Proyecto de inversión | 1853611.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1853611.94 | 1853611.94 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 223179 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 223179 | S | 250 | 240 | 0 | Metros lineales | 2596 | 2596 | 2596 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Porvenir | CALLE CALLE A LOMA SAN BERNABE EJIDO EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO VIEJO QUE VA A VICENTE GUERRERO Y AN | -96.384 | 18.0737 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 1853611.94 | 1853611.94 | 1853611.94 | 1853611.94 | 1853611.94 | Obra | MSLO/232/FISMDF/015/2019 | CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 1853611.94 | 1853611.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676535 | Proyecto de inversión | 843410.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 843410.26 | 843410.26 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DE JUSTO SIERRA, EN LA AGENCIA DE ESQUIPULAS. - 223373 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 223373 | S | 168 | 138 | 0 | Metros lineales | 527 | 527 | 527 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA JUSTO SIERRA PUEBLO ESQUIPULAS XOXO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A ZAACHILA Y PRIVADA PRIMERA DE CARDENALES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE ESQUIPUL | -96.7557 | 17.0148 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 843410.26 | 843410.26 | 843410.26 | 843410.26 | 843410.26 | Obra | COP/MSCX/FIII/104/2019 | AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 843410.26 | 843410.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676585 | Proyecto de inversión | 778229.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 778229.79 | 778229.79 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 224475 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 224475 | S | 88 | 72 | 0 | Metros lineales | 522 | 522 | 522 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE AV 2004 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOMA DE TIZNE Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUI | -97.1418 | 16.9307 | 2019-07-28 | 2019-09-30 | 778229.79 | 778229.79 | 778229.79 | 778229.79 | 778229.79 | Administración directa | 71356 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 778229.79 | 778229.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676618 | Proyecto de inversión | 254063.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 254063.48 | 254063.48 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES - 224947 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 224947 | S | 161 | 163 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | CALLE CENTRAL PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71307 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD DE MIGUEL HID | -97.1107 | 16.8821 | 2019-08-02 | 2019-09-28 | 254063.48 | 254063.48 | 254063.48 | 254063.48 | 254063.48 | Administración directa | 71475 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 254063.48 | 254063.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676632 | Acción | 44580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 44580 | 44580 | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 225159 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 225159 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5089 | 17.3442 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 44580 | 44580 | 44580 | 44580 | 44580 | Servicios | MSJA/172/FISMDF/PS/001/2019 | JESUS MORALES SANTIGO | MUNICIPO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 44580 | 44580 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676659 | Proyecto de inversión | 11061242.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 11061242.88 | 11061242.88 | CONSTRUCCIÓN DE 116 CUARTOS PARA DORMITORIOS - 225970 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 225970 | S | 318 | 284 | 0 | Vivienda | 116 | 116 | 116 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Nuevo Allende | CALLE REFORMA RANCHERIA NUEVO ALLENDE, 71196 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA MARGEN DERECHO. ESTE PUNTO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA | -97.6568 | 16.7063 | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 11061242.88 | 11061242.88 | 11061242.88 | 11061242.88 | 11061242.88 | Obra | MSCI-377/FISMDF/AD/009/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SALAMANCA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 11061242.88 | 11061242.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676672 | Proyecto de inversión | 463804.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 463804.9 | 463804.9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A LAS UVAS - 226206 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 226206 | S | 73 | 49 | 0 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Tejón | CALLE LAS UVAS RANCHO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CARRETERA PRINCIPAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A PLATANILLO EN EL KM. 17.50 SE UBICA LA | -95.2286 | 16.8669 | 2019-08-19 | 2019-09-28 | 463804.9 | 463804.9 | 463804.9 | 463804.9 | 463804.9 | Administración directa | 73570 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 463804.9 | 463804.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676682 | Proyecto de inversión | 411174.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 411174.86 | 411174.86 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 226428 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 226428 | S | 17 | 17 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Palo Solo | RANCHERIA PALO SOLO, 00000 PALO SOLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA MISMA CON ACCESOS DE CAMINOS DE TERRACERA. | -96.4324 | 18.487 | 2019-10-26 | 2019-11-24 | 411174.86 | 411174.86 | 411174.86 | 411174.86 | 411174.86 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/035 | JAQUELINE RAMON SANCHEZ | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 411174.86 | 411174.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676729 | Proyecto de inversión | 268161.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 268161.77 | 268161.77 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, 2A ETAPA - 227566 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | VILLA DE ETLA | 227566 | S | 220 | 180 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE PIMENTEL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MORELOS LA EXPLANADA DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL Y UNA CUADR | -96.8014 | 17.2066 | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 268161.77 | 268161.77 | 268161.77 | 268161.77 | 268161.77 | Obra | C-MVE/M338/FISMDF/017/2019 | MOISÉS MORALES VIDAL | VILLA DE ETLA | 268161.77 | 268161.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676735 | Proyecto de inversión | 99029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99029 | 99029 | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE APICULTURA FAM - 227777 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227777 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LOS REYES AMPLIACIÓN SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENT | -96.2573 | 18.0033 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 99029 | 99029 | 99029 | 99029 | 99029 | Adquisiciones | 227777 | PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 990290 | 99029 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676752 | Proyecto de inversión | 97650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 97650 | 97650 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EL PORVENIR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE LIMÓN - 227923 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227923 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GABINO ABRECO AL LADO DE LA CANCHA TECHADA | -96.2174 | 18.1557 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 97650 | 97650 | 97650 | 97650 | 97650 | Adquisiciones | 227923 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 97650 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676755 | Proyecto de inversión | 57514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 57514 | 57514 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO GENERAL LAZARO CARDENAS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CHILE - 227955 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227955 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | General Lázaro Cárdenas | CALLE DE LAS FLORES EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO JUNTO A LA CANCHA TECHADA | -95.8935 | 17.8393 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 57514 | 57514 | 57514 | 57514 | 57514 | Adquisiciones | 227955 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 57514 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676771 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 228151 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 228151 | S | 238 | 229 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | Santo Domingo Narro | RANCHERIA SANTO DOMINGO NARRO, 70529 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | -95.8853 | 16.7894 | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | FISM/200/MSJJM/005/2019 | YOO NANASHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676819 | Proyecto de inversión | 530997.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 530997.5 | 530997.5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 229339 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 229339 | S | 62 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Zapote | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA AVANZANDO POR LA CARRETERA TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL PLATANILLO EN SENTIDO NORTE HASTA LLEGAR AL KILÓMETR | -95.237 | 16.9309 | 2019-07-17 | 2019-09-10 | 530997.5 | 530997.5 | 530997.5 | 530997.5 | 530997.5 | Administración directa | 73551 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 530997.5 | 530997.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676883 | Proyecto de inversión | 368313.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 368313.25 | 368313.25 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL CAMPANARIO A SANTO DOMINGO PETAPA - 231255 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNCIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 231255 | S | 120 | 80 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Campanario | CAMINO TRAMO EL CAMPANARIO - SANTO DOMINGO PETAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PUERTO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVÉS DEL CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO | -95.1909 | 16.7762 | 2019-07-17 | 2019-08-10 | 368313.25 | 368313.25 | 368313.25 | 368313.25 | 368313.25 | Administración directa | 73534 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 368313.25 | 368313.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676894 | Proyecto de inversión | 146475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 146475 | 146475 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO SANTA MARIA AMAPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIÓN PRA LIMON - 231439 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 231439 | S | 2 | 1 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa María Amapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARIA AMAPA, 68445 SANTA MARÍA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.2884 | 18.2907 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 146475 | 146475 | 146475 | 146475 | 146475 | Adquisiciones | 231439 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 146475 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676909 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VALLARTA, EN LA COLONIA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ - 231829 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 231829 | S | 51 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 119 | 119 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE PUERTO VALLARTA COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE MITLA, CALLE LA SIERRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS A UNA | -96.7202 | 17.049 | 2019-09-30 | 2019-10-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Arrendamientos | C-EQ/MSCX/FIII/457/2019 | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ANTEQUERA, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE OAXACA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 88612.57 | 88612.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676930 | Proyecto de inversión | 889256.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 889256.21 | 889256.21 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 232207 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 232207 | S | 130 | 110 | 0 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y , CALLE 5 DE MAYO PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA PRINCIPAL Y CONTINUACIÓN CON NIÑOS HÉROE | -96.865 | 18.141 | 2019-10-06 | 2019-11-19 | 889256.21 | 889256.21 | 889256.21 | 889256.21 | 889256.21 | Obra | CT/MSM/M249/FISMDF/09/2019 | CDI COPERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 889256.21 | 889256.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676962 | Proyecto de inversión | 249827.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 249827.58 | 249827.58 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA PIRÁMIDES. - 232873 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 232873 | S | 355 | 321 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE YAGUL COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CHICHEN ITZA Y CALLE PONIENTE 2, CALLE UXMAL SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE NAZARENO | -96.7702 | 17.0204 | 2019-10-03 | 2019-11-01 | 249827.58 | 249827.58 | 249827.58 | 249827.58 | 249827.58 | Obra | COP/MSCX/FIII/070/2019 | EDIFICACIONES TERRENALES PORT VILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 249827.58 | 249827.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676964 | Proyecto de inversión | 128200.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 128200.14 | 128200.14 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 232927 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 232927 | S | 182 | 164 | 0 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia San Mateo | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN MATEO, 69005 COLONIA SAN MATEO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTA GERTRUDIAS Y CALLE SANTA MONICA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICARA EN UNA C | -97.7596 | 17.8133 | 2019-09-09 | 2019-10-05 | 128200.14 | 128200.14 | 128200.14 | 128200.14 | 128200.14 | Administración directa | 75960 |  | MHC850101HX5 | 128200.14 | 128200.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676992 | Proyecto de inversión | 419548.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 419548.23 | 419548.23 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTBALE - 233792 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 233792 | S | 132 | 108 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Los Naranjos [Fraccionamiento] | FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, 69005 LOS NARANJOS [FRACCIONAMIENTO], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , GALERIA FILTRANTE SE REALIZARA 44.33 M3 DE DESAZOLVE DE LA GALERÍA FILTRANTE EXISTENTE CONSTRUCCIÓN DE | -97.776 | 17.7824 | 2019-09-06 | 2019-10-05 | 419548.23 | 419548.23 | 419548.23 | 419548.23 | 419548.23 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-047 | Anahí Ávila Castro | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 419548.23 | 419548.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677011 | Proyecto de inversión | 4848600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 4848600 | 4848600 | MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 234445 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 234445 | S | 187 | 180 | 0 | Otros | 2956 | 2956 | 2956 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santa Cruz Chahuitepec | CALLE PRINCIPALES RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRACES DE LA CARRETERA QUE VA DE SANTO DOMINGO PETAPA A EL PLATANILLO AVANZANDO EN SENTIDO NOR | -95.2347 | 16.8949 | 2019-09-11 | 2019-11-09 | 4848600 | 4848600 | 4848600 | 4848600 | 4848600 | Obra | MSDP/FAIS-FISE CAPITAL/FIII/02/2019 | COGOMA CONSTRUCCIONES SA.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 4848600 | 4848600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677024 | Proyecto de inversión | 713000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 713000 | 713000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 235003 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 235003 | S | 232 | 204 | 0 | Otros | 740 | 740 | 740 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | San Juan Huaxtepec | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE TRATA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REFORMA CAMINO A SAN JUAN HUAXTEPEC Y ZARAGOZA | -98.0594 | 17.5881 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 713000 | 713000 | 713000 | 713000 | 713000 | Obra | MS-537-FIII-OP-007-2019 | INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 713000 | 713000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677036 | Proyecto de inversión | 1851313.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1851313.55 | 1851313.55 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - 235300 | 20 | Oaxaca | 503 | Santiago Zoochila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA | 235300 | S | 216 | 212 | 0 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Zoochila | Santiago Zoochila | CALLE FLORES INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA ENTRE CALLE BALCONES Y CALLE REY, VEREDA SIN NOMBRE LA CALLE LAS FLORES SE ENCUENTRA SITUADA A UNA DISTANCIA DEL PALACIO MUNICI | -96.2424 | 17.2189 | 2019-07-13 | 2019-10-07 | 1851313.55 | 1851313.55 | 1851313.55 | 1851313.55 | 1851313.55 | Obra | MSZ/503/R33/FISMDF/002/2019 | INGENIERÍA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA | 1851313.55 | 1851313.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677061 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMILIANO ZAPATA - 235934 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235934 | S | 67 | 44 | 0 | Metros Cuadrados | 823.25 | 823.25 | 823.25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, AVENIDA UNO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO VILLA ROJAS EN LA L | -96.3982 | 18.2415 | 2019-10-07 | 2019-11-24 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Administración directa | 69259 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677152 | Proyecto de inversión | 277250.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 277250.09 | 277250.09 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CONSTITUYENTES Y CONSTITUCIÓN DE 1917 - 237862 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 237862 | S | 78 | 54 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIOIN DE 1917 Y CALLE ESCUDO NACIONAL, CALLE CAMINO AL SABINO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AGE | -96.7188 | 17.037 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 277250.09 | 277250.09 | 277250.09 | 277250.09 | 277250.09 | Obra | COP/MSCX/FIII/238/2019 | Eliseo Aquino López | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 277250.09 | 277250.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677159 | Proyecto de inversión | 2719824.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 2719824.86 | 2719824.86 | CONSTRUCCIÓN CAMINO SACA COSECHA DEL PARAJE EL NARANJO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 238013 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 238013 | S | 50 | 67 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Colonia De Jesús (La Cucaracha) | BRECHA TRAMO 0 +000 - 0 +2.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL NARANJO, 71388 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADOS LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD Y TOMANDO CO | -97.4784 | 16.6379 | 2019-12-02 | 2019-12-22 | 2719824.86 | 2719824.86 | 2719824.86 | 2719824.86 | 2719824.86 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-062-2019 | VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES S.A. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 2719824.86 | 2719824.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677172 | Proyecto de inversión | 334604.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 334604.96 | 334604.96 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 238213 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN VICENTE NUÑU | 238213 | S | 117 | 79 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | Río Negro | CALLE CARRETARA HACIA SAN VICENTE NUÑU PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN VICENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 172820.3N 972618.7W | -97.4473 | 17.4555 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 334604.96 | 334604.96 | 334604.96 | 334604.96 | 334604.96 | Obra | SVN/AD/536/FISMDF/OP/003/2019 | ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A DE C.V. | SAN VICENTE NUÑU | 334604.96 | 334604.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677186 | Proyecto de inversión | 951638.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 951638.61 | 951638.61 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PAPALO - 239004 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO | 239004 | S | 348 | 326 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CONCEPCIÓN PÁPALO EN EL ENTRONQUE QUE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE COAPAM DE GUERRERO. | -96.874 | 17.8409 | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 951638.61 | 951638.61 | 951638.61 | 951638.61 | 951638.61 | Obra | CTO/FISMDT/MCP/019/003/007/2019 | LAZDAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 951638.61 | 951638.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677236 | Proyecto de inversión | 1660812.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1660812.37 | 1660812.37 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, FELIX GUZMAN, AQUILES SERDAN, ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JESUS CORONA - 240298 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 240298 | S | 600 | 400 | 0 | Metros Cuadrados | 4138.1 | 4138.1 | 4138.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE FELIX GUZMÁN AQUILES SERDAN, ADOLFO LOPEZ MATEOS, JESÚS CORONA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HOMERO ESPINOSA S | -95.1403 | 16.8148 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 1660812.37 | 1660812.37 | 1660812.37 | 1660812.37 | 1660812.37 | Administración directa | 73489 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 1660812.37 | 1660812.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677240 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | AMPLIACION CON ELECTRIFICACION DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE PANELES SOLARES - 240339 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 240339 | S | 48 | 35 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Santa Teresa | EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL RANCHERIA SANTA TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS L | -97.7602 | 17.8104 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Administración directa | 75992 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677246 | Proyecto de inversión | 488543.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 488543.75 | 488543.75 | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 240415 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 240415 | S | 72 | 48 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PUTLA CENTRO CALLE MORELOS | -97.9216 | 17.0256 | 2019-07-16 | 2019-08-20 | 488543.75 | 488543.75 | 488543.75 | 488543.75 | 488543.75 | Administración directa | 67786 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 488543.75 | 488543.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677252 | Proyecto de inversión | 1899240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1899240 | 1899240 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA - 240507 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 240507 | S | 344 | 236 | 0 | Metros lineales | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Juan Zautla | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 000 PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 00000 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA | -96.6732 | 17.8581 | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 0 | 1899240 | 1899240 | 1899240 | 1899240 | Obra | CONTRAT008 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V. | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 1899240 | 1899240 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677270 | Proyecto de inversión | 1185250.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1185250.71 | 1185250.71 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL PARAJE YUSGUE SEGUNDA ETAPA - 240793 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYOQUEZCO DE ALDAMA | 240793 | S | 325 | 298 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco De Aldama | CAMINO TRAMO AYOQUEZCO DE ALDAMA - PARAJE YUSGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 979 PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , PARA LLUEGAR A LA OBRA SE TOMA EL CAMINO QUE | -96.845 | 16.6597 | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 1185250.71 | 1185250.71 | 1185250.71 | 1185250.71 | 1185250.71 | Obra | C-MAA/398/FISM/OPM/013/2019 | SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM SA DE CV | MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 1185250.71 | 1185250.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677290 | Proyecto de inversión | 309999.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 309999.96 | 310000 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 241212 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 241212 | S | 35 | 34 | 0 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Juan Sosola | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN SOSOLA, 68207 SAN JUAN SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO PARIAN Y CAMINO SAN JERONIMO, LA OBRA SE UBICA EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN SOSOLA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y SOBRE CAMINOS O V | -97.0249 | 17.3773 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | Administración directa | 70229 |  | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 310000 | 310000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677319 | Proyecto de inversión | 185600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 185600 | 185600 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO COL. PEÑA BLANCA. - 241709 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 241709 | S | 69 | 82 | 0 | Otros | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA SE ENCUENTR A ORILLA DE CARRETERA TUXTEPECOAXACA POR LA COLO | -96.2929 | 17.7807 | 2019-10-07 | 2019-11-12 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | Administración directa | 76689 |  | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 185600 | 185600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677328 | Proyecto de inversión | 197038.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 197038.11 | 199249.93 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 241872 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 241872 | S | 2698 | 2655 | 0 | Metros lineales | 437.7 | 437.7 | 437.7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | CALLE 1 DE MAYO COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA AQUILES SERDAN, AVENIDA INDIOS TRISTES LA OBRA ESTA EN LA CALLE 1 DE MAYO Y ESTA ENTRE LAS CALLES MOREL | -94.6115 | 16.5672 | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 199249.93 | 199249.93 | 199249.93 | 199249.93 | 199249.93 | Obra | CTTO-09/MSN/066/FISMDF/012/2019 | DECORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 199249.93 | 199249.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677331 | Acción | 2493798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2493798 | 2493798 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 241930 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 241930 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8305 | 18.2342 | 2019-07-14 | 2019-12-31 | 2493798 | 2493798 | 2493798 | 2493798 | 2493798 | Servicios | SERV-MSMCH/406/02/2019 | CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 2493798 | 2493798 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677373 | Proyecto de inversión | 1194319.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1194319.55 | 1194319.55 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 242993 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242993 | S | 51 | 38 | 0 | Metros lineales | 1801 | 1801 | 1801 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Brama Paraje Pérez | PUEBLO LA BRAMA PARAJE PÉREZ, 00000 LA BRAMA PARAJE PÉREZ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.8857 | 17.1033 | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 1194319.55 | 1194319.55 | 1194319.55 | 1194319.55 | 1194319.55 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0018/087/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1194319.55 | 1194319.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677390 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL - 243867 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 243867 | S | 25 | 22 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | La Mina | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MINA, 71345 LA MINA, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N, CALLE S/N EL PROYECTO SE REALIZO EN LA LOCALIDAD LA MINA TENIENDO COMO BENEFICIARIOS A LAS VIVIENDAS MAS A | -97.0128 | 16.8418 | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Obra | FISMDF/07/2019 | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677399 | Proyecto de inversión | 882466.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 882466.47 | 882466.47 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 244299 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 244299 | S | 112 | 130 | 0 | Metros lineales | 1074.2 | 1074.2 | 1074.2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Andrés El Alto | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS EL ALTO, 71345 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE S/N, CALLE S/N LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO | -97.053 | 16.8455 | 2019-07-14 | 2019-09-03 | 882466.47 | 882466.47 | 882466.47 | 882466.47 | 882466.47 | Obra | FISMDF/02/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 882466.47 | 882466.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677409 | Proyecto de inversión | 166786.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 166786.9 | 166786.9 | ¿CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MUNICIPAL¿ - 244713 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 244713 | S | 39 | 37 | 0 | Otros | 66 | 66 | 66 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , SE ENCUANTRA A 30 METROS DEL KINDER OVIDIO DE CROLI | -96.3037 | 17.7741 | 2019-08-05 | 2019-10-09 | 166786.9 | 166786.9 | 166786.9 | 166786.9 | 166786.9 | Administración directa | 76848 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 166786.9 | 166786.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677437 | Proyecto de inversión | 1535768.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1535768.46 | 1535768.46 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 245396 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245396 | S | 272 | 192 | 0 | Metros lineales | 2490 | 2490 | 2490 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Luz Rahelle | PUEBLO LA LUZ RAHELLE, 00000 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9748 | 17.0676 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 1535768.46 | 1535768.46 | 1535768.46 | 1535768.46 | 1535768.46 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0066/165/2019 | OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1535768.46 | 1535768.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677466 | Proyecto de inversión | 914850.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 914850.77 | 914850.77 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. - 245782 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 245782 | S | 66 | 54 | 0 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE OYAMEL COLONIA CUAUHTÉMOC, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LAUREL, CALLE CAOBA LLEGANDO A LA COLONIA LA CALLE PRINCIPAL AL FONDO SE ENCUEN | -97.7944 | 17.8034 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 914850.77 | 914850.77 | 914850.77 | 914850.77 | 914850.77 | Administración directa | 76037 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 914850.77 | 914850.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677565 | Proyecto de inversión | 670938.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 670938.72 | 670938.72 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE - 248368 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 248368 | S | 270 | 248 | 0 | Metros Cuadrados | 886 | 886 | 886 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Corral De Piedra | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES UNA CALLE PEQUEÑA QUE ESTA ENTRE | -97.7353 | 17.7515 | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 670938.72 | 670938.72 | 670938.72 | 670938.72 | 670938.72 | Administración directa | 76380 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 670938.72 | 670938.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677570 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 248463 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 248463 | S | 180 | 164 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Río Ramal | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70207 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RIO RAMAL LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE UB | -96.0269 | 16.966 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSDT/FAISMyDTDF/517/047/2019 | Electrificaciones Globelf constructora S.A de C.V. | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677600 | Proyecto de inversión | 869212.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 869212.53 | 869212.53 | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. - 248966 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 248966 | S | 115 | 100 | 0 | Metros lineales | 702.13 | 702.13 | 702.13 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Castillo | CALLE PRINICIPAL PUEBLO EL CASTILLO, 69008 EL CASTILLO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINICIPAL AL FONDO SE ENCUENTRA EL INICIO DE OBRA | -97.7513 | 17.8368 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 869212.53 | 869212.53 | 869212.53 | 869212.53 | 869212.53 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-058 | José Luis Lima Salazar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 869212.53 | 869212.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677642 | Proyecto de inversión | 2291692.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2291692.26 | 2291692.26 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES - 249802 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 249802 | S | 131 | 103 | 0 | Metros lineales | 1551 | 1551 | 1551 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | CALLE AV. MANUEL SABINO CRESPO CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE AV MANUEL SABINO CRESPO Y , AV. MANUEL SABINO C | -96.7388 | 16.5643 | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 2291692.26 | 2291692.26 | 2291692.26 | 2291692.26 | 2291692.26 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/020/2019 | Grupo Constructor Yedzell S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 2291692.26 | 2291692.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677646 | Proyecto de inversión | 2353000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2353000 | 2353000 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ARENAL - 249945 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 249945 | S | 252 | 236 | 0 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Isidro Arenal | CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN ISIDRO ARENAL, 68942 SAN ISIDRO ARENAL, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CARRANZA EL PROYECTO DE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 500 ME | -95.8149 | 17.554 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2353000 | 2353000 | 2353000 | 2353000 | 2353000 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/195/2019 | EDIFICACIONES HALA KEN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 2353000 | 2353000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677670 | Proyecto de inversión | 1337089.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1337089.65 | 1337089.65 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ARROYO SAN MARTIN PROLONGACION HIDALGO CALLEJON ALVARO OBREGON Y L - 250609 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN GUICHICOVI | 250609 | S | 18 | 15 | 0 | Otros | 629 | 629 | 629 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO, CALLE LA NORIA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE ARROYO SAN MARTIN HIDALGO CALLEJ | -95.0922 | 16.9643 | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 1337089.65 | 1337089.65 | 1337089.65 | 1337089.65 | 1337089.65 | Obra | FISMDF/SJG/198/01/005/2019 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 1337089.65 | 1337089.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677683 | Proyecto de inversión | 646606.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 646606.99 | 646606.99 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 250939 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250939 | S | 362 | 369 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | PUEBLO EL RASTROJO, 00000 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.955 | 17.1519 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 646606.99 | 646606.99 | 646606.99 | 646606.99 | 646606.99 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0021/092/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 646606.99 | 646606.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677699 | Proyecto de inversión | 2748983.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2748983.13 | 2748983.13 | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE PRIMERA ETAPA - 251380 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 251380 | S | 277 | 259 | 0 | Metros lineales | 2504.6 | 2504.6 | 2504.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Jerónimo Zegache | CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE BENITO JUÁREZ A 300 METROS AL SUR DEL TEMPLO DE SAN JERÓNIMO | -96.7485 | 16.8488 | 2019-08-15 | 2019-11-12 | 2748983.13 | 2748983.13 | 2748983.13 | 2748983.13 | 2748983.13 | Obra | COP/MSAZ/R33-FIII/005/2019 | SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 2748983.13 | 2748983.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677746 | Proyecto de inversión | 2092274.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2092274.4 | 2092274.4 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 252190 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 252190 | S | 67 | 62 | 0 | Metros lineales | 2900 | 2900 | 2900 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Lorenzo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 50 METROS HACIA EL SURESTE | -95.7772 | 17.5812 | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 2092274.4 | 2092274.4 | 2092274.4 | 2092274.4 | 2092274.4 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/156/2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 2092274.4 | 2092274.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677754 | Proyecto de inversión | 967018.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 967018.07 | 967018.07 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTA MARÍA ALMOLOYAS - 252348 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 252348 | S | 83 | 65 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santa María Almoloyas | PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTA MARÍA ALMOLOYAS Y CALLE HACIA TECHADO DE LA LOCALIDAD, LOS POSTES SON COLOCADOS EN VARIAS CALLES DE LA LOC | -97.0239 | 17.6083 | 2019-11-07 | 2019-12-16 | 967018.07 | 967018.07 | 967018.07 | 967018.07 | 967018.07 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/FISE-CAPITAL/020/2019 | ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 967018.07 | 967018.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677757 | Proyecto de inversión | 843081.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 843081.94 | 843081.94 | AMPLIACIÓN CON ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CON PANELES SOLARES) - 252424 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 252424 | S | 176 | 158 | 0 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Magdalena Tetaltepec | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MAGDALENA TETALTEPEC, 69008 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO EN LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINICIPAL A MANO DE DERECHA ENCUENT | -97.8176 | 18.0034 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 843081.94 | 843081.94 | 843081.94 | 843081.94 | 843081.94 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-065 | JOSE SALAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 843081.94 | 843081.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677760 | Proyecto de inversión | 130000.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 130000.01 | 130000.01 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 252488 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 252488 | S | 200 | 157 | 0 | Metros lineales | 299.72 | 299.72 | 299.72 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Yucunino De Guerrero | CALLE YUCUNINO-NUYOO PUEBLO YUCUNINO DE GUERRERO, 71132 YUCUNINO DE GUERRERO, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL YUCUNINONUYOO UNA CUADRA | -97.758 | 17.0454 | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 130000.01 | 130000.01 | 130000.01 | 130000.01 | 130000.01 | Administración directa | 73355 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 130000.01 | 130000.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677781 | Proyecto de inversión | 420291.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 420291.2 | 420291.2 | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES - 252669 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 252669 | S | 48 | 45 | 0 | Otros | 28 | 68 | 68 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Voladero | PUEBLO VOLADERO, 00000 VOLADERO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VOLADERO. | -96.7538 | 18.2699 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 420291.2 | 420291.2 | 420291.2 | 420291.2 | 420291.2 | Administración directa | 72018 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 420291.2 | 420291.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677808 | Proyecto de inversión | 2668017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2668017 | 2668017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO - 252903 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 252903 | S | 56 | 51 | 0 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016 | 2016 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Río Manzo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE AVENIDA OLIMPICA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 200 METROS HACIA EL | -95.878 | 17.6702 | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 2668017 | 2668017 | 2668017 | 2668017 | 2668017 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/054/2019 | EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES MATERIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 2668017 | 2668017 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677847 | Proyecto de inversión | 1937935.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1937935.27 | 1937935.27 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES 3A ETAPA - 253421 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 253421 | S | 90 | 84 | 0 | Otros | 1566 | 1566 | 1566 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | PROLONGACION VIOLETAS COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE VIOLETAS Y PRIVADA TERCERA DE CAMINO A MINAS, CALLE CAMINO VIEJO A MINAS LA OBRA SE COMPONE DE | -96.6636 | 16.7889 | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1937935.27 | 1937935.27 | 1937935.27 | 1937935.27 | 1937935.27 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/04/2019-16 | DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE SA DE CV | OCOTLAN DE MORELOS | 1937935.27 | 1937935.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677879 | Proyecto de inversión | 102653.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 102653.92 | 102653.92 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CLAVE VEINTE DJN CERO CINCO SETENTA Y DOS I - 254015 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DEL TULE CENTRO OAXACA | 254015 | S | 63 | 57 | 0 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María Del Tule | PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CARRETERA C. FEDERAL 190 ISTMO TEHUANTEPEC-A SANTA MARIA DEL TULE Y CARRETERA SANTA MARIA DEL TULE, CALLE ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y CAMI | -96.6352 | 17.05 | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 102653.92 | 102653.92 | 102653.92 | 102653.92 | 102653.92 | Administración directa | 75136 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO, OAXACA | 102653.92 | 102653.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677888 | Proyecto de inversión | 449865.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449865.4 | 449865.4 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 254174 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 254174 | S | 132 | 108 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Jesús | CALLE PRINCIPAL RANCHO RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DOBLAR A LA DERECHA Y AL FONDO ESTA LA OBRA | -97.8222 | 17.804 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 449865.4 | 449865.4 | 449865.4 | 449865.4 | 449865.4 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-067 | VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S.A. DE C.V. | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 449865.4 | 449865.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677909 | Proyecto de inversión | 881367.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 881367.73 | 881367.73 | REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 254529 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 254529 | S | 87 | 94 | 0 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Fernando De Matamoros | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BRECHA LOS REYES EL PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LAS CALLES PRI | -97.1525 | 16.8424 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 881367.73 | 881367.73 | 881367.73 | 881367.73 | 881367.73 | Obra | FISMDF/04/2019 | ING. JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 881367.73 | 881367.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677970 | Proyecto de inversión | 331760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 331760 | 331760 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 255237 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 255237 | S | 45 | 41 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cerro Ocote | PUEBLO CERRO OCOTE, 00000 CERRO OCOTE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO OCOTE | -96.8115 | 18.2743 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | Administración directa | 72017 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 331760 | 331760 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677973 | Proyecto de inversión | 981805.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 981805.09 | 981805.09 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 255248 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 255248 | S | 124 | 120 | 0 | Metros lineales | 940.43 | 940.43 | 940.43 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+561 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 561 PUEBLO REYES MANTECÓN, 71295 REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA HACIA EL SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA PASANDO EL FRACCIONAMIE | -96.7068 | 16.8969 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 981805.09 | 981805.09 | 981805.09 | 981805.09 | 981805.09 | Obra | MSBC-115/FAIS/022/2019 | CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 981805.09 | 981805.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677976 | Proyecto de inversión | 143198.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 143198.95 | 143198.95 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SEGUNDA SECCIÓN BARRIO DEL NIÑO - 255270 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 255270 | S | 126 | 110 | 0 | Metros lineales | 167.13 | 167.13 | 167.13 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE CONOCIDA BARRIO SEGUNDA SECCION BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE RAYA NORIEGA Y CAMINO CAMINO ANTIGUO A SAN LUCAS, LA OBRA SE UBICA EN LA VILLA DE ZAACHILA CALLE SIN NOBRE EN | -96.7632 | 16.9568 | 2019-09-11 | 2019-10-25 | 143198.95 | 143198.95 | 143198.95 | 143198.95 | 143198.95 | Obra | MVZ/565/FISMDF/049/043/2019 | C. MANUEL ALEJANDRO TOMAS VILLAREAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 143198.95 | 143198.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677995 | Proyecto de inversión | 1997600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1997600 | 1997600 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE:20DPB0224R - 255499 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 255499 | S | 39 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Tomate | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TOMATE, 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD AVANZAR HACIA DONDE SE UBICA | -95.8543 | 17.5088 | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 1997600 | 1997600 | 1997600 | 1997600 | 1997600 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/099/2019 | CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 1997600 | 1997600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678001 | Proyecto de inversión | 137651.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 137651.57 | 137651.57 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS - 255558 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 255558 | S | 236 | 223 | 0 | Metros lineales | 401 | 401 | 401 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | CALLE MORELOS EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARI | -94.9865 | 17.2409 | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 137651.57 | 137651.57 | 137651.57 | 137651.57 | 137651.57 | Obra | FISMDF/SJG/198/20/055/2019 | ARIZA DEL ISTMO S.A. de C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 137651.57 | 137651.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678030 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CAMINO REAL, EN EL BARRIO CAMINO REAL - 256177 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 256177 | S | 41 | 34 | 0 | Otros | 1236.7 | 1236.7 | 1236.7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | AVENIDA CAMINO REAL PROGRESO BARRIO CAMINO REAL, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO DE LA HORQUETA Y PRIVADA SEGUNDA DE PROLONGACIÓN DE PROGRESO, PRIVADA DEL CAMINO REAL SE ENCUENTRA ENTRE EL | -96.7343 | 17.0206 | 2019-07-29 | 2019-08-27 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Obra | COP/MSCX/FIII/269/2019 | David Martínez García | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678032 | Proyecto de inversión | 559525.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 559525.94 | 559525.94 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA AGENCIA Y CARRETERA A GUIVICIA - 256222 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 256222 | S | 42 | 35 | 0 | Otros | 293 | 293 | 293 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Hierba Santa | CALLE DE LA AGENCIA PUEBLO HIERBA SANTA, 00000 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA Y CAMINO GUIVICIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA AGENCIA Y CARRETERA A GUIVICIA EN LA COMUNIDAD DE HIERBA SANTA | -95.0158 | 16.9554 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 559525.94 | 559525.94 | 559525.94 | 559525.94 | 559525.94 | Obra | FISMDF/SJG/198/31/078/2019 | MIGUEL ANGEL CORTEZ GONZALEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 559525.94 | 559525.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678037 | Proyecto de inversión | 315000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 315000 | 315000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1A DE TACUBA 3A DE TACUBA Y CALLE NACIONAL - 256316 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 256316 | S | 132 | 112 | 0 | Otros | 173 | 173 | 173 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | El Carmen | CALLE 1A DE TACUBA 3A DE TACUBA Y CAMINO NACIONAL PUEBLO DEL CARMEN, 69411 EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 2A DE TACUBA Y , SE TRATA DE 3 LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN 1A DE TACUBA JUNTO A LA ESCUELA PRIMAR | -98.1289 | 17.5264 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | Obra | MS-537-FIII-OP-010-2019 | INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 315000 | 315000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678048 | Proyecto de inversión | 189971.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 189971.82 | 189971.82 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, AMAPOLAS Y OTRAS, EN LA COL. MORELOS - 256472 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 256472 | S | 165 | 155 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LIRIOS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA AVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | -96.7952 | 17.2012 | 2019-08-05 | 2019-11-15 | 189971.82 | 189971.82 | 189971.82 | 189971.82 | 189971.82 | Administración directa | 76888 |  | VILLA DE ETLA | 189971.82 | 189971.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678057 | Proyecto de inversión | 299999.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 299999.9 | 299999.9 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES, EN LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN. - 256680 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 256680 | S | 59 | 44 | 0 | Metros lineales | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE MIGUEL CABRERA COLONIA 2A AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LEONARDO DA VINCI Y PRIVADA MIGUEL CABRERA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN SOBRE LA C | -96.7447 | 17.0251 | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | Obra | COP/MSCX/FIII/155/2019 | Pedro Magaña Costumbre | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 299999.9 | 299999.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678061 | Proyecto de inversión | 1205713.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1205713.23 | 1205713.23 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 256761 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 256761 | S | 134 | 118 | 0 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Unión Zaragoza | VEREDA TRAMO LA UNION ZARAGOZA - EL TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 800 METRSO DE LA SECUN | -97.1251 | 17.288 | 2019-08-04 | 2019-10-02 | 1205713.23 | 1205713.23 | 1205713.23 | 1205713.23 | 1205713.23 | Obra | MSI/569/FISMDF/COP-04/2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 1205713.23 | 1205713.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678065 | Proyecto de inversión | 1542373.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1542373.6 | 1542373.6 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 256811 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 256811 | S | 417 | 382 | 0 | Metros Cuadrados | 1037.61 | 1037.61 | 1037.61 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | Nuevo Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GURRERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE REVOLUCION LA OBRA ESTA UIBCADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO | -97.8944 | 16.5219 | 2019-07-18 | 2019-09-15 | 1542373.6 | 1542373.6 | 1542373.6 | 1542373.6 | 1542373.6 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/09/012/ 2019 | CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1542373.6 | 1542373.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678067 | Acción | 133067.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 133067.06 | 133067.6 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 256817 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 256817 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5319 | 16.9139 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 133067.6 | 133067.6 | 133067.6 | 133067.6 | 133067.6 | Servicios | MSDI/FISMDF/510/02/2019 | CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 133067.06 | 133067.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678068 | Proyecto de inversión | 244399.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 244399.89 | 244399.89 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIMERA PRIVADA DE LAS AMÉRICAS, EN LA COLONIA LA PAZ. - 256829 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 256829 | S | 15 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 187.66 | 187.66 | 187.66 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA DE LAS AMERICAS COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE FLORIDA, CALLE LAS AMERICAS SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE PRODUCTOS MEX | -96.7416 | 17.01 | 2019-07-29 | 2019-08-27 | 244399.89 | 244399.89 | 244399.89 | 244399.89 | 244399.89 | Obra | COP/MSCX/FIII/384/2019 | David Martínez García | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 244399.89 | 244399.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678086 | Proyecto de inversión | 780000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 780000 | 780000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 257184 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 257184 | S | 90 | 60 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Sesteadero | RANCHERIA EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERÍA EL SESTEADERO | -97.9145 | 16.9566 | 2019-07-15 | 2019-09-05 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | Obra | MPVG/FISMDF/073/031/039/2019 | C. JUANA MATILDE REYES BALTAZAR | PUTLA VILLA DE GUERRERO | 780000 | 780000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678102 | Proyecto de inversión | 370000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 370000 | 370000 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 257893 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 257893 | S | 20 | 25 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad De Tlaxiaco | CALLE PRIVADA DE LOS REMEDIOS COLONIA CRUZ DE TABACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA DE LOS REMEDIOS, LA AMPLIACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE LOS REMEDI | -97.6664 | 17.2563 | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-023/2019 | ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 370000 | 370000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678112 | Proyecto de inversión | 550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 550000 | 550000 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 258023 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 258023 | S | 30 | 40 | 0 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Rancho Viejo | PUEBLO , 00000 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.7259 | 17.2448 | 2019-08-06 | 2019-10-04 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-059/2019 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LELUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678115 | Proyecto de inversión | 496259.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 496259.36 | 496259.36 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIO - 258063 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA | 258063 | S | 40 | 50 | 0 | Metros lineales | 257.66 | 257.66 | 257.66 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Linda Vista | CALLE LIRIO INTERIOR SN BARRIO LINDAVISTA, 69800 LINDA VISTA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE PANORAMICA, CALLE FLOR DE LA TARDE LA AMPLIACIÓN SE HARÁ EN LA CALLE LIRIO | -97.6873 | 17.2588 | 2019-08-07 | 2019-10-05 | 496259.36 | 496259.36 | 496259.36 | 496259.36 | 496259.36 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-045/2019 | C. ANABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 496259.36 | 496259.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678121 | Proyecto de inversión | 1003829.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1003829.05 | 1003829.05 | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LORENZO CUBITAN DE DOLORES - 258095 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 258095 | S | 1082 | 997 | 0 | Otros | 1506 | 1506 | 1506 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | CAMINO TRAMO SAN LORENZO - CUBITAN DE DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA DE SAN LORENZO A CUBITAN EN LOS TRAMO | -97.8775 | 16.3893 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1003829.05 | 1003829.05 | 1003829.05 | 1003829.05 | 1003829.05 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/12/2019 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 1003829.05 | 1003829.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678149 | Proyecto de inversión | 818214.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 818214.22 | 818214.22 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 258438 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 258438 | S | 80 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 120.73 | 120.73 | 120.73 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE | -95.083 | 17.0585 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 818214.22 | 818214.22 | 818214.22 | 818214.22 | 818214.22 | Obra | FISMDF/SJG/198/03/013/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 818214.22 | 818214.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678184 | Proyecto de inversión | 698528.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 698528.42 | 698528.42 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO ROJAS CLAVE 20DPR0560U - 258757 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 258757 | S | 188 | 172 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RIO CHIQUITO LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO ROJAS SE ENCUENTRA UBI | -96.7632 | 17.1003 | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 698528.42 | 698528.42 | 698528.42 | 698528.42 | 698528.42 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/049/2019 | CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 698528.42 | 698528.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678210 | Proyecto de inversión | 1207604.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1207604.98 | 1207604.98 | ¿AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 259076 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 259076 | S | 179 | 89 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Paz | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL DE LA PAZ ZARAGOZA | -97.1462 | 17.2917 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1207604.98 | 1207604.98 | 1207604.98 | 1207604.98 | 1207604.98 | Obra | MSI/569/FISMDF/COP-03/2019 | INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 1207604.98 | 1207604.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678217 | Proyecto de inversión | 1012000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1012000 | 1012000 | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO, MORELOS - 259144 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 259144 | S | 720 | 480 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Lagunas | RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN JUAN LAGUNAS SOBRE LAS CALLES 1A DE MAYO Y MORELOS | -97.9286 | 17 | 2019-07-18 | 2019-09-30 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | Administración directa | 74398 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 1012000 | 1012000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678224 | Acción | 185758.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 185758.88 | 185758.88 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 259212 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 259212 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.153 | 17.339 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 185758.88 | 185758.88 | 185758.88 | 185758.88 | 185758.88 | Obra | CAT/MSIVA/M162/FISMDF/001/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A.DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 185758.92 | 185758.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678242 | Proyecto de inversión | 3000428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3000428 | 3000428 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 259517 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 259517 | S | 196 | 190 | 0 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | TERRACERÍA TRAMO 5+000 - 000+7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 70 PUEBLO LA LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL SE LOCALIZAN EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA | -95.2557 | 17.5766 | 2019-07-13 | 2019-08-01 | 3000428 | 3000428 | 3000428 | 3000428 | 3000428 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/012/013/2019 | IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON | 3000428 | 3000428 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678259 | Proyecto de inversión | 495000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 495000 | 495000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MADERO - 259660 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 259660 | S | 264 | 230 | 0 | Otros | 215 | 215 | 215 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | San Sebastián Zoquiápam | CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAN, 69406 SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA SE TRATA DE LA CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MADERO EN EL CENTRO DE LA | -98.2574 | 17.7828 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Obra | MS-537-FIII-OP-013-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 495000 | 495000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678262 | Acción | 107140.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 107140.78 | 107140.78 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 259680 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 259680 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.5925 | 16.2673 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 107140.78 | 107140.78 | 107140.78 | 107140.78 | 107140.78 | Servicios | MSMT/282/FIII/SERV-PROF/001/2019 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN MIGUEL TENANGO | 107140.78 | 107140.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678362 | Proyecto de inversión | 423831.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 423831.47 | 423831.47 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, COL. LINDA VISTA - 261693 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 261693 | S | 145 | 133 | 0 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LINDA VISTA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE INSURGENTE, CALLE SALLE S/N LA OBRA ESTA UBICADO EN LA COLONIA LINDA VI | -97.9578 | 16.4594 | 2019-10-22 | 2019-11-20 | 423831.47 | 423831.47 | 423831.47 | 423831.47 | 423831.47 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/AD/18/047/ 2019 | CONSTRUMEX DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 423831.47 | 423831.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678376 | Proyecto de inversión | 586820.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 586820.87 | 586820.87 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3RA ETAPA SAN LORENZO ALBARRADAS - 261912 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 261912 | S | 93 | 82 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL CAMINO QUE LLEVA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | -96.2581 | 16.9065 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | 586820.87 | 586820.87 | 586820.87 | 586820.87 | 586820.87 | Obra | CTTO-07/MSLA/FAISMDF/226/06/2019 | TEOBRA PROFESIONISTAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 586820.87 | 586820.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678380 | Proyecto de inversión | 100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 100000 | 97949.74 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 261976 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 261976 | S | 27 | 23 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 261 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE MINA Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRICIPALES DEL CECYTE PL 05 DE VILL | -96.7971 | 17.2011 | 2019-11-20 | 2019-12-17 | 97949.74 | 97949.74 | 97949.74 | 97949.74 | 97949.74 | Administración directa | 76892 |  | VILLA DE ETLA | 97949.74 | 97949.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678407 | Proyecto de inversión | 729655.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 729655.79 | 729655.79 | CONSTRUCCION DE VADOS - 262589 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 262589 | S | 43 | 50 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Porvenir | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PORVENIR, 70934 EL PORVENIR, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y CAMPO DE FUTBOL | -96.963 | 15.8531 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 729655.79 | 729655.79 | 729655.79 | 729655.79 | 729655.79 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/10/2019 | JCR MURPI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 729655.79 | 729655.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678422 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450000 | 450000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN BARTOLO ALBARRADAS - 262877 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 262877 | S | 98 | 99 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Bartolo | PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL. | -96.2187 | 16.9504 | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Obra | CTTO-05/MSLA/FAISMDF/226/10/2019 | OBRA CIVIL Y CONSULTORIA INTEGRAL, CORDILLERA NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 450000.01 | 450000.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678435 | Proyecto de inversión | 1893662.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1893662.46 | 1893662.46 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 263109 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO | 263109 | S | 30 | 50 | 0 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE CONSTRUYEN CUARTOS DORMITORIOS EN EL CENTRO DE PLUMA HIDALGO | -96.4194 | 15.9257 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1893662.46 | 1893662.46 | 1893662.46 | 1893662.46 | 1893662.46 | Obra | COP/MPH/FISMDF/06/2019 | AKETZALI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO | 1893662.46 | 1893662.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678441 | Proyecto de inversión | 106261.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 106261.74 | 106261.74 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN SOCIAL - 263265 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO | 263265 | S | 271 | 239 | 0 | Metros lineales | 3653 | 3653 | 3653 | 100 | 1 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE PAGA LA SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DEL PROYECDTO DE DRENAJE SANITARIO | -96.418 | 15.9279 | 2019-07-31 | 2019-11-27 | 106261.74 | 106261.74 | 106261.74 | 106261.74 | 106261.74 | Servicios | MPH/STYAS/APARURAL/001/2019 | EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO | 106261.74 | 106261.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678501 | Proyecto de inversión | 2872112.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2872112.5 | 2872112.5 | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 264252 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 264252 | S | 1404 | 1373 | 0 | Otros | 1 | 403.06 | 403.06 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE BENITO JUÁREZ A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. | -96.7263 | 16.8379 | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 2872112.5 | 2872112.5 | 2872112.5 | 2872112.5 | 2872112.5 | Obra | COP/MSAZ/R33-FIII/004/2019 | INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 2872112.5 | 2872112.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678545 | Proyecto de inversión | 93712.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 93712.78 | 93712.78 | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 265314 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 265314 | S | 400 | 350 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE CALLE LIMAS COLONIA SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE LIMAS DE LA COLONIA LOS NARANJALES SU ACCESO ES POR LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN ESTA CALLE S | -96.6858 | 17.0499 | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 93712.78 | 93712.78 | 93712.78 | 93712.78 | 93712.78 | Obra | FAISM/MSCA-375/COP-08/2019 | MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 93712.78 | 93712.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678568 | Proyecto de inversión | 185999.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 185999.98 | 185999.98 | REHABILITACIÓN DE LA REDBDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DEL CASCO DE LA POBLACIÓN - 265805 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 265805 | S | 187 | 142 | 0 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS DEL CASCO DE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRAS EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -96.683 | 17.0588 | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 185999.98 | 185999.98 | 185999.98 | 185999.98 | 185999.98 | Obra | FAISM/MSCA-375/COP-04/2019 | PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 185999.98 | 185999.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678635 | Acción | 106074.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 106074.45 | 106074.45 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 266650 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN ILDEFONSO SOLA | 266650 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | San Ildefonso Sola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9837 | 16.5198 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 106074.45 | 106074.45 | 106074.45 | 106074.45 | 106074.45 | Servicios | MSIS/155/FISMDF-01/2019 | EDIFICACIONES HALA KENSA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA | 106074.45 | 106074.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678763 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 268776 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | 268776 | S | 1040 | 1040 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LOS TRABAJOS SE CONSIDERAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUN | -97.3502 | 17.0085 | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | FIII-003-2019 | MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678815 | Proyecto de inversión | 203800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 203800 | 203800 | REHABILITACION DE POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE - 269781 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 269781 | S | 77 | 47 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Cieneguilla | PUEBLO LA CIENEGUILLA, 71500 LA CIENEGUILLA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL | -96.7402 | 16.5119 | 2019-11-14 | 2019-12-13 | 203800 | 203800 | 203800 | 203800 | 203800 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/023/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 203800 | 203800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678819 | Proyecto de inversión | 1649744.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1649744.77 | 1649744.77 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 269856 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 269856 | S | 787 | 748 | 0 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro De Aire | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CERRO DE AIRE, 71967 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE SAN CRUZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE E LA CALLE 5 DE FEBRERO SIN NU | -97.2052 | 16.1122 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 1649744.77 | 1649744.77 | 1649744.77 | 1649744.77 | 1649744.77 | Obra | FIII-003-2019 | EMICA ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 1649744.77 | 1649744.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678841 | Proyecto de inversión | 1398728.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1398728.62 | 1398728.62 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 270156 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 270156 | S | 19 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, A 300 METROS ANTE DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA | -97.2238 | 17.3199 | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1398728.62 | 1398728.62 | 1398728.62 | 1398728.62 | 1398728.62 | Obra | MMJ/FISM/046/0001/2/INV/10/2019 | ISIDRO JIMENEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 1398728.62 | 1398728.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678849 | Proyecto de inversión | 347134.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 347134.44 | 347134.44 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA #147 CON CLAVE: 20DST0163G - 270286 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 270286 | S | 136 | 125 | 0 | Otros | 2732.1 | 2732.1 | 2732.1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | CALLE SANTA MARIA GUELACE PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA GUELACE Y CALLE LA UNION, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL PUEBLO SOBRE EL | -96.602 | 17.0047 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 347134.44 | 347134.44 | 347134.44 | 347134.44 | 347134.44 | Obra | ADJ/MSSA/343/05/04/2019 | JAVIER AVENDAÑO GARCIA | ABASOLO | 347134.44 | 347134.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678901 | Proyecto de inversión | 198771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 198771 | 198771 | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN SAN LORENZO - 270929 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 270929 | S | 1082 | 997 | 0 | Otros | 1 | 36 | 36 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | CALLE SALIDA A SANTA MARIA YOSOCANI BARRIO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE RUMBO A LA SALIDA DE SANTA MARIA YOSOCANOI CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA D | -97.8707 | 16.3963 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 198771 | 198771 | 198771 | 198771 | 198771 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/15/2019 | GONZALO RENDON REYES | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 198771 | 198771 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678904 | Proyecto de inversión | 436270.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 436270.17 | 456198.39 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 270968 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 270968 | S | 60 | 40 | 0 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Lagunas | CALLE 12 DE OCTUBRE RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LAGUNAS | -97.9312 | 17.0015 | 2019-07-19 | 2019-11-30 | 456198.39 | 456198.39 | 456198.39 | 456198.39 | 456198.39 | Administración directa | 74394 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 359333.66 | 456198.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678923 | Proyecto de inversión | 1685000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1685000 | 1685000 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 271152 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 271152 | S | 490 | 485 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Asunción Atoyaquillo | RANCHERIA ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN ATOYAQUILLO | -97.7873 | 16.8018 | 2019-08-19 | 2019-11-30 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | Administración directa | 73860 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 1685000 | 1685000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678937 | Proyecto de inversión | 900116.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900116.36 | 900116.36 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 271219 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 271219 | S | 34 | 22 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | El Rosario | CALLE CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO PARAJE , 00000 EL ROSARIO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA S/N Y CALLE S/N, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO | -97.2077 | 17.3073 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 900116.36 | 900116.36 | 900116.36 | 900116.36 | 900116.36 | Obra | MMJ/FISM/046/0021/5/INV/08/2019 | NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 900116.36 | 900116.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678962 | Proyecto de inversión | 4436690.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4436690.35 | 4436690.35 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARÍA LOMBARDO DE CASO - 271509 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 271509 | S | 2014 | 938 | 0 | Metros lineales | 2440 | 2440 | 2440 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo De Caso | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE DESARROLLA SOBR | -95.4261 | 17.4403 | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 4436690.35 | 4436690.35 | 4436690.35 | 4436690.35 | 4436690.35 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/013/027/2019 | ELORZA CONTRATISTAS DE LOS MIXES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 4436690.35 | 4436690.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678996 | Proyecto de inversión | 350930.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 350930.37 | 350930.37 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO REAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN PEDRO EL ALTO - 271944 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271944 | S | 101 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 512.42 | 512.42 | 512.42 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO SAN PEDRO EL ALTO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE Y CALLE MÉXICO, LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO REAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL B | -98.0021 | 17.3352 | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 350930.37 | 350930.37 | 350930.37 | 350930.37 | 350930.37 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/230/2019 | C. Monserrat Díaz Cortés | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 350930.37 | 350930.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679022 | Proyecto de inversión | 1725480.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1725480.65 | 1725480.65 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PLANTEL IEBO NUM.213 CLAVE:20ETH0213R. - 272485 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 272485 | S | 47 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 496 | 496 | 496 | 100 | 1 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | CALLE CAMINO AL IEBO PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL IEBO Y , LOS TRABAJOS SE IDENFICAN EN EL BACHILLERATO IEBO EL CUAL ESTA A LAS AFUERAS DE LA | -96.3993 | 16.0908 | 2019-09-11 | 2019-11-09 | 1725480.65 | 1725480.65 | 1725480.65 | 1725480.65 | 1725480.65 | Obra | FIII-006-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 1725480.65 | 1725480.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679054 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1007J - 272981 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN MATEO RIO HONDO | 272981 | S | 11 | 13 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San José Del Pacífico | PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , CAMINO ENTRE FRECHAS DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE DEL PACIFICO SAN MATEO RIO HONDO CODIGO POSTAL70860, ENTRE ENTRE CAMINO Y CAMINOS | -96.4916 | 16.1684 | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSMRH-FISMDF-007-2019 | LERCON CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | SAN MATEO RIO HONDO | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679138 | Proyecto de inversión | 268772.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 268772.1 | 268772.1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN BARRIO NUEVO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 274625 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 274625 | S | 26 | 28 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 374 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLEJON LA ESCONDIDA, CALLE HERIBERTO CASTILLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CA | -95.2592 | 16.3806 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 268772.1 | 268772.1 | 268772.1 | 268772.1 | 268772.1 | Administración directa | 73596 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 268772.1 | 268772.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679142 | Proyecto de inversión | 921809.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 921809.66 | 921809.66 | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 274720 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | 274720 | S | 300 | 500 | 0 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CAMINO TRAMO SAN ANDRES ZABACHE - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 BARRIO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANDRES ZABACHE- SAN MARTIN LACHILA Y CAMINO SAN ANDRES | -96.8578 | 16.6034 | 2019-07-13 | 2019-11-09 | 921809.66 | 921809.66 | 921809.66 | 921809.66 | 921809.66 | Obra | MSAZ-002-2019 | LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE | 921809.66 | 921809.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679143 | Acción | 542654.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 542654.64 | 542654.64 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 274742 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC | 274742 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1333 | 17.6767 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 542654.64 | 542654.64 | 542654.64 | 542654.64 | 542654.64 | Obra | C-OP/MAO/R33-FIII/M009/054/2019 | PEDRO ALBERTO DOMÍNGUEZ ÁVILA | MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, OAXACA | 2320000 | 2320000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679161 | Proyecto de inversión | 559941.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 559941.85 | 559941.85 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR075OL - 275081 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | 275081 | S | 60 | 60 | 0 | Metros lineales | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL LADO SUR A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL | -97.8307 | 17.3027 | 2019-11-08 | 2019-12-07 | 559941.85 | 559941.85 | 559941.85 | 559941.85 | 559941.85 | Obra | MSJM/208/FISMDF/024/2019 | ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 559941.85 | 559941.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679197 | Proyecto de inversión | 1734220.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1734220.9 | 1734220.9 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NUNUMA, NUYOO HASTA ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL 18+000 - 275615 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 275615 | S | 208 | 196 | 0 | Metros lineales | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE ROSA DEL NORTE Y CALLE ANDANTE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE ROSA DEL NOR | -97.7665 | 17.0154 | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1734220.9 | 1734220.9 | 1734220.9 | 1734220.9 | 1734220.9 | Obra | MSN/FISM/481/IR/09/2019 | VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 1734220.9 | 1734220.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679204 | Proyecto de inversión | 2153806.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2153806.17 | 2153806.17 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A PRIVADA DE LA CALLE JOSÉ MARIANO ESPERANZA - 275683 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 275683 | S | 58 | 53 | 0 | Metros Cuadrados | 2095 | 2095 | 2095 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | PRIVADA TERCERA DE JOSÉ MARIANO ESPERANZA CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARIANO ESPERANZA Y PRIVADA GUILLERMO PRIETO NORTE, PRIVADA SEGUNDA DE JOSÉ MARIANO | -96.678 | 16.7977 | 2019-10-28 | 2019-12-16 | 2153806.17 | 2153806.17 | 2153806.17 | 2153806.17 | 2153806.17 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/29/2019-25 | ARQUEIC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SA DE CV | OCOTLAN DE MORELOS | 2153806.17 | 2153806.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679262 | Proyecto de inversión | 1868437.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1868437.09 | 1868437.09 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOC - 277106 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 277106 | S | 98 | 82 | 0 | Metros Cuadrados | 564.25 | 564.25 | 564.25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE PACIFICO Y CALLEJON SIN NOMBRE, LA OBRA 04 SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MO | -97.1855 | 16.064 | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 1868437.09 | 1868437.09 | 1868437.09 | 1868437.09 | 1868437.09 | Obra | FIII-004-2019 | BRASFORT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 1868437.09 | 1868437.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679311 | Proyecto de inversión | 269215.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 269215.53 | 269215.53 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278400 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 278400 | S | 15 | 23 | 0 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Nizayula | CAMINO TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - NIZAYULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 RANCHERIA NIZAYULA, 70736 NIZAYULA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , NIZAYULA SE ENCUENTRA A 14.9 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN E | -95.3998 | 16.6995 | 2019-10-21 | 2019-12-07 | 269215.53 | 269215.53 | 269215.53 | 269215.53 | 269215.53 | Administración directa | 74753 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 269215.53 | 269215.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679313 | Proyecto de inversión | 21741241.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 21741241.98 | 21741241.98 | CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN COATZÓSPAM - E.C (HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+651.48 TRAMO A CONSTRUIR - 278437 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 278437 | S | 1600 | 1400 | 0 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NUM 182 - CHIQUIHUTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + undefined RANCHERIA PARAJE TIERRA CALIENTE, 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CARRETERA 182 Y CONTINUACION CAMINO A CHIQUIHU | -96.7752 | 18.0319 | 2019-07-13 | 2019-11-26 | 21741241.98 | 21741241.98 | 21741241.98 | 21741241.98 | 21741241.98 | Obra | COP-SJC(187)/PROII-FISMDF/INV-001-2019 | AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 29219557.64 | 29219557.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679317 | Proyecto de inversión | 534467.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 534467.02 | 534467.02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO - 278468 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | 278468 | S | 223 | 193 | 0 | Metros Cuadrados | 536.6 | 536.6 | 536.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | San Sebastián Xochimilco | CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, 68228 SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SUDAMERICA LA OBRA SE REALIZARA EN EL LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN | -96.8407 | 17.2356 | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 534467.02 | 534467.02 | 534467.02 | 534467.02 | 534467.02 | Obra | MMA/FISM-DF/045/004/47-B/2019 | ELIEL CRUZ MORALES | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | 534467.02 | 534467.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679324 | Proyecto de inversión | 109987.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 109987.38 | 109987.38 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA Y ACOMETIDAS - 278548 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | 278548 | S | 1448 | 1376 | 0 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE INTERNACIONAL INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA - TELIXTLAHUACA Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE EL PANTEÓN LA OBRA ESTA UBICA | -96.8274 | 17.2407 | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 109987.38 | 109987.38 | 109987.38 | 109987.38 | 109987.38 | Obra | MMA/FISM-DF/045/001/026/2019 | PEDRO GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | 109987.38 | 109987.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679352 | Proyecto de inversión | 263829.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 263829.05 | 263829.05 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES FOTOVOLTAICOS) EN VIVIENDAS - 279079 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 279079 | S | 11 | 11 | 0 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Río Grande | CARRETERA ESTATAL LIBRE 70735 TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - CIUDAD IXTEPEC KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA RÍO GRANDE, 70736 RÍO GRANDE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , DE SANTA MARÍA GUIENAGATI SE RECORREN EN VEHIC | -95.348 | 16.66 | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 263829.05 | 263829.05 | 263829.05 | 263829.05 | 263829.05 | Administración directa | 74805 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 263829.05 | 263829.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679381 | Proyecto de inversión | 1219960.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1219960.44 | 1219960.44 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PLANTEL IEBO N 158 - 279945 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 279945 | S | 40 | 46 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE IEBO VILLA VILLA HIDALGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE AL IEBO Y , SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL IEBO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | -96.1672 | 17.1863 | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1219960.44 | 1219960.44 | 1219960.44 | 1219960.44 | 1219960.44 | Obra | FIII-007-2019 | CONSTRUCTORA BURTON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 1219960.44 | 1219960.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679404 | Proyecto de inversión | 1352850.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1352850.87 | 1352850.87 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 280961 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARIA TONAMECA | 280961 | S | 204 | 170 | 0 | Otros | 230 | 230 | 230 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Pueblo Viejo | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 70945 PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SAN AGUSTINILLO Y CAMINO CAMINO HACIA LA CRUCESITA, CAMINO CAMINO HACIA LA LA | -96.7442 | 15.8401 | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 1352850.87 | 1352850.87 | 1352850.87 | 1352850.87 | 1352850.87 | Obra | MSMT-FISMDF-030-2019 | LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 1352850.87 | 1352850.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679422 | Proyecto de inversión | 1425500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1425500 | 1425500 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 281263 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 281263 | S | 42 | 45 | 0 | Metros lineales | 2150 | 2150 | 2150 | 100 | 1 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | El Porvenir | TERRACERÍA TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 6 PUEBLO EL PORVENIR, 70725 EL PORVENIR, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR | -95.4239 | 16.8581 | 2019-07-13 | 2019-08-04 | 1425500 | 1425500 | 1425500 | 1425500 | 1425500 | Obra | MGH/FISMDF/036/03/2019 | JAIME LOPEZ ORDOÑES | MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 1425500 | 1425500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679429 | Proyecto de inversión | 267413.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 267413.27 | 267413.27 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REY CONDOY EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC - 281385 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 281385 | S | 861 | 909 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec De Candoyoc | CALLE REY CONDOY PUEBLO JALTEPEC DE CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA PO | -95.4129 | 17.3526 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 267413.27 | 267413.27 | 267413.27 | 267413.27 | 267413.27 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/011/030/2019 | IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 267413.27 | 267413.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679432 | Proyecto de inversión | 4441955.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4441955.76 | 4441955.76 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOC - 281393 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIODE SAN JUAN COTZOCON | 281393 | S | 861 | 909 | 0 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec De Candoyoc | TERRACERÍA TRAMO 000+00 - 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO JALTEPEC DE CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LAS AFUERAS DE LA POBLACIÓN DONDE SE ENCUENTR | -95.445 | 17.343 | 2019-10-19 | 2019-12-17 | 4441955.76 | 4441955.76 | 4441955.76 | 4441955.76 | 4441955.76 | Obra | MSJC/PROII-FAISMCM/2019-01/OF/0505 | ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 4441955.76 | 4441955.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679457 | Proyecto de inversión | 947274.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 947274.05 | 947274.05 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 281871 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 281871 | S | 25 | 40 | 0 | Metros lineales | 3115 | 3248.5 | 3248.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | La Unión Reforma | PUEBLO LA UNIÓN SOYALTEPEC, 69566 LA UNIÓN REFORMA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REFORMA, CALLE UNION LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE PROGRESO REFORMA UNION Y BENITO JUAREZ | -97.2845 | 17.581 | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 947274.05 | 947274.05 | 947274.05 | 947274.05 | 947274.05 | Obra | C-MSBS/121/FISMDF/003/2019 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 947274.05 | 947274.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679460 | Proyecto de inversión | 800973.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800973.19 | 800973.19 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 281916 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 281916 | S | 963 | 917 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA | -98.2896 | 16.4897 | 2019-10-12 | 2019-11-19 | 800973.19 | 800973.19 | 800973.19 | 800973.19 | 800973.19 | Obra | FISM/474/063/2019 | SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTIAGO LLANO GRANDE, OAXACA | 800973.19 | 800973.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679568 | Proyecto de inversión | 511605.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 511605.43 | 511605.43 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 283894 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 283894 | S | 63 | 57 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLE LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CINCO DE MAYO SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SA | -97.1429 | 16.1092 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 511605.43 | 511605.43 | 511605.43 | 511605.43 | 511605.43 | Obra | FIII-012-2019 | CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 511605.43 | 511605.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679581 | Proyecto de inversión | 313887.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 313887.99 | 313887.99 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 2 - 284073 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 284073 | S | 84 | 82 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Ejido Adalberto Vélez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ADALBERTO VELEZ, 68465 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE LIBERACION ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL A 4 CUAD | -96.004 | 17.8042 | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 313887.99 | 313887.99 | 313887.99 | 313887.99 | 313887.99 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0055/0010/2019 | ALEJANDRO AZAMAR VELASCO | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 313887.99 | 313887.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679640 | Proyecto de inversión | 489450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 489450 | 489450 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 285060 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 285060 | S | 57 | 52 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | -96.8306 | 18.2337 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 489450 | 489450 | 489450 | 489450 | 489450 | Administración directa | 72019 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 327550.04 | 327550.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679682 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COBAO PL. 51 CLAVE 20ECB0051L - 286481 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286481 | S | 40 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 123.58 | 123.58 | 123.58 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE ALLENDE PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COBAO PL. 51 CLAVE 20ECB0051L EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL Y SE LOCALIZA A 266 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL ENRIQ | -96.3951 | 18.246 | 2019-10-28 | 2019-12-16 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | FISMDF/080/2019 | JORGE ENRIQUE GONZALEZ CASTRO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679689 | Proyecto de inversión | 2976348.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 2976348.48 | 2976348.48 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL BENITO JUÁREZ - 286691 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286691 | S | 3458 | 3108 | 0 | Metros Cuadrados | 3769 | 3769 | 3769 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA UNO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL Y A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLE DE LAL OCALIDAD DE T | -96.403 | 18.2396 | 2019-10-28 | 2019-12-27 | 2976348.48 | 2976348.48 | 2976348.48 | 2976348.48 | 2976348.48 | Obra | FISMDF/081/2019 | ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2197535.18 | 2197535.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679701 | Proyecto de inversión | 467526.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 467526.44 | 467526.44 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 7+400 - 287019 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287019 | S | 202 | 179 | 0 | Metros lineales | 7400 | 7400 | 7400 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA CON LA LOCALIDAD DE EL CAPU | -96.2645 | 18.2168 | 2019-12-02 | 2019-12-22 | 467526.44 | 467526.44 | 467526.44 | 467526.44 | 467526.44 | Administración directa | 76316 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 467526.44 | 467526.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680200 | Proyecto de inversión | 354544.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 354544.6 | 354544.6 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0766L - 288426 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 288426 | S | 100 | 85 | 0 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE VÍCTOR BRAVO AGUJA PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , ESCUELA TELESECUNDARIA DE COATECAS ALTAS | -96.6731 | 16.5382 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 354544.6 | 354544.6 | 354544.6 | 354544.6 | 354544.6 | Administración directa | 76932 |  | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 354544.6 | 354544.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680437 | Proyecto de inversión | 728975.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 728975.98 | 728975.98 | PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO - 288960 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 288960 | S | 120 | 80 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | CALLE AVENIDA CENTRAL RANCHERIA SANTIAGO APOALA, 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PINOS, CALLE AVENIDA CENTRAL SN SAN ANTONIO NDUAYACO SANTIAGO APOALA | -97.1466 | 17.6861 | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 728975.98 | 728975.98 | 728975.98 | 728975.98 | 728975.98 | Obra | COP/FISM/MSA/451/007/2019 | PESJHIER INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 728975.98 | 728975.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681584 | Proyecto de inversión | 1443748.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1443748.44 | 1443748.44 | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL TRAMO TUNROCOYIQUE - YUÑUU DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 291486 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 291486 | S | 8 | 10 | 0 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Santa Cruz Tacahua | TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ TACAHUA - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERRACERÍA QUE CONDUC | -97.4796 | 16.9164 | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 1443748.44 | 1443748.44 | 1443748.44 | 1443748.44 | 1443748.44 | Obra | CO/MSCT/FISMDF/382/018/2019 | ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 1443748.44 | 1443748.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682045 | Proyecto de inversión | 1208514.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1208514.29 | 1208514.29 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE CERRO PRIETO HACIA CERRO NEGRO KM 0+000 AL KM 1+500 - 292584 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 292584 | S | 65 | 58 | 0 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Cerro Prieto | BRECHA TRAMO CERRO PRIETO - CERRO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA CERRO PRIETO, 71157 CERRO PRIETO, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1300 METROS DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE CERRO PR | -97.4351 | 16.9118 | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1208514.29 | 1208514.29 | 1208514.29 | 1208514.29 | 1208514.29 | Obra | CO/MSCT/382/FISMDF/020/2019 | DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 1208514.29 | 1208514.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682484 | Proyecto de inversión | 1214947.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1214947.49 | 1214947.49 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA CATARINA MECHOACÁN, EL CAMALOTE KM 0+000 AL KM 5+000 - 293500 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA CATARINA MECHOACAN | 293500 | S | 2289 | 2211 | 0 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA MECHOACAN - EL CAMALOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 PUEBLO EL CAMALOTE, 00000 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE Y , HACIA EL CAMALOTE DEL KILOMETRO 0950 | -97.8328 | 16.3394 | 2019-10-04 | 2019-10-28 | 1214947.49 | 1214947.49 | 1214947.49 | 1214947.49 | 1214947.49 | Obra | COP/MSCM/367/FIII/033/2019 | ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 1214947.49 | 1214947.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682514 | Proyecto de inversión | 1339395.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1339395.46 | 1339395.46 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA CATARINA MECHOACÁN ¿ SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 5+350 - 293576 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA CATARINA MECHOACAN | 293576 | S | 2289 | 2211 | 0 | Metros lineales | 5035 | 5035 | 5035 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | CAMINO TRAMO SANTA CATARINA MECHOACAN - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 35 PUEBLO SAN LORENZO, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA SAN LORENZO KILOMETRO 5035 | -97.8448 | 16.3373 | 2019-11-20 | 2019-12-15 | 1339395.46 | 1339395.46 | 1339395.46 | 1339395.46 | 1339395.46 | Obra | COP/MSCM/367/FIII/034/2019 | ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 1339395.46 | 1339395.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682546 | Proyecto de inversión | 2590552.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2590552.18 | 2590552.18 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PROCESION - 293627 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 293627 | S | 435 | 385 | 0 | Metros Cuadrados | 623.9 | 623.9 | 623.9 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | CALLE LA PROCESION PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE AL PANTEON, CALLE PROLONGACION LA PROCESION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA | -96.0665 | 17.0947 | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 2590552.18 | 2590552.18 | 2590552.18 | 2590552.18 | 2590552.18 | Obra | MSMT/COP/437/022/FISM-DF/2019 | UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | santa maria tlahuitoltepec | 2590552.18 | 2590552.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682659 | Proyecto de inversión | 579070.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 579070.12 | 579070.12 | PAVIMENTACION Y OBRAS DE ALCANTARILLADO SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL IEBO EN LA COLONIA CHEGUIGO - 293857 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 293857 | S | 1647 | 1639 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - ALGODON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA CHEGUIGO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CHEGUIGO MISMA Q | -95.3563 | 16.7352 | 2019-11-18 | 2019-12-21 | 579070.12 | 579070.12 | 579070.12 | 579070.12 | 579070.12 | Administración directa | 74835 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 579070.12 | 579070.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682665 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1250000 | 1250000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PANELES SOLARES) - 293870 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 293870 | S | 347 | 283 | 0 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Venta De Uribe De Juárez | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A CARCAMO DE BOMBEO, LA OBRA SE DESARROLO EN DOS SISTEMAS DE BOMBEO E | -98.0489 | 17.8863 | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Obra | FAISM/MSMA/261/COP-14/2019 | CONSTRUCCIONES FERAREL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 1250000 | 1250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683070 | Proyecto de inversión | 2730500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2730500 | 2730500 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES Y CALLEJONES - 294641 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR | 294641 | S | 910 | 739 | 0 | Otros | 1 | 1474 | 1474 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR | -96.7107 | 16.7428 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 2730500 | 2730500 | 2730500 | 2730500 | 2730500 | Obra | CONT/MSPM/315/0001/06/2019 | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR | 2730500 | 2730500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683460 | Proyecto de inversión | 1000000.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000.32 | 1000000.32 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) - 295418 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 295418 | S | 414 | 363 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Santa María Mixistlán | CALLE SANTA MARIA MIXISTLAN PUEBLO SANTA MARIA MIXISTLAN, 70261 SANTA MARÍA MIXISTLÁN, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA MIXISTLAN Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN SANTA MARIA MIXISTLAN | -96.0975 | 17.1405 | 2019-11-23 | 2019-12-22 | 1000000.32 | 1000000.32 | 1000000.32 | 1000000.32 | 1000000.32 | Obra | FIII-003-2019 | URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 1000000.32 | 1000000.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683482 | Proyecto de inversión | 1588600.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1588600.21 | 1590314.03 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES SAN JORGE NUCHITA (2DA ETAPA) - 295475 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 295475 | S | 120 | 100 | 0 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | CALLE AGUA BUENA PUEBLO SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CALLE AGUA BUENA Y CALLE 5 DE OROS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE S | -98.1051 | 17.6567 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1590314.03 | 1590314.03 | 1590314.03 | 1590314.03 | 1590314.03 | Obra | MSJN/164/FISMDF/OP/06/2019 | IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 1590314.03 | 1590314.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683559 | Proyecto de inversión | 852127.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 852127.13 | 856348.38 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO DEL COMITÉ DE EL AGUA AZUFRADA - 295644 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 295644 | S | 102 | 156 | 0 | Metros lineales | 2150 | 2150 | 2150 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa De Tamazulápam Del Progreso | CALLE 05 MAYO PARAJE TAMAZULÁPAN CENTRO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y BRECHA CAMINO HACIA XATACHIO, ACCESO SOBRE CALLE CINCO DE MAYO REDIRECCIONAR A | -97.5684 | 17.686 | 2019-08-05 | 2019-09-23 | 856348.38 | 856348.38 | 856348.38 | 856348.38 | 856348.38 | Obra | VTP/540/FISMDF/058/2019 | CONSULTORIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ZAE S.C. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 856348.38 | 856348.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683994 | Proyecto de inversión | 1301719.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1301719.23 | 1301719.23 | MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA DEL 0+000 A 3+390 - 296446 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | 296446 | S | 28 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA | -96.8285 | 17.0788 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1301719.23 | 1301719.23 | 1301719.23 | 1301719.23 | 1301719.23 | Obra | MSAI/092/FISMDF/04/2019 | GRUPO CELMARN SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | 1301719.23 | 1301719.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684026 | Proyecto de inversión | 995000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 995000 | 995000 | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ZONA ESCOLAR 068, CLAVE: 20FZ100680 - 296503 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 296503 | S | 70 | 40 | 0 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE REFORMA PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE NACIONAL, CALLE DEL MAESTRO LA BARDA RODEA EL PERÍMETRO DE TERRENO DONDE SE UBICA LA ESCUELA | -98.2384 | 17.3607 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | Obra | MSMP/242/024/2019 | ING. JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 995000 | 995000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684748 | Proyecto de inversión | 700332.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 700332.98 | 700332.98 | REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 20 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/1614/2019-23280 | S | 25 | 25 | 0 | Metros | 425 | 425 | 425 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Puerto Escondido | Carlos Salinas de Gortari, Oaxaca, México | -97.0779 | 15.9257 | 2019-10-31 | 2020-02-29 | 700332.98 | 700332.98 | 700332.98 | 700332.98 | 700332.98 | Obra | 045-R33/AD/DIE/IOCIFED/2019 | CAROLINA MARTÍNEZ DAMIÁN | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 700332.98 | 700332.98 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401684800 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 15 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/1559/2019-22978 | S | 4 | 5 | 0 | Metros | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Calle Los Comerciantes 29, Laguna Seca, San Pedro Pochutla, Oax., México | -96.4655 | 15.7354 | 2019-10-30 | 2020-02-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | 044-R33/AD/DIE/IOCIFED/2019 | CAROLINA MARTÍNEZ DAMIÁN | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690675 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002060-BEAGA0219 | S | 430 | 458 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés De Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza, Oax., México | -97.1564 | 17.2282 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690731 | Adquisición | 112002.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 112002.03 | 112002.03 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002031-BEAGA0219 | S | 44 | 60 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula, Oax., México | -95.6676 | 16.0278 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 112002.03 | 112002.03 | 112002.03 | 112002.03 | 112002.03 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/034/2019 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1790692 | 1790692 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690944 | Adquisición | 266763.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 266763.71 | 266763.71 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002014-BEAGA0219 | S | 89 | 141 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | San Juan Colorado, Oax., México | -97.9544 | 16.4598 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 266763.71 | 266763.71 | 266763.71 | 266763.71 | 266763.71 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690959 | Adquisición | 23139.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 23139.33 | 23139.33 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002039-BEAGA0219 | S | 66 | 50 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Calihualá | Calihualá | Calihualá, Oax., México | -98.2782 | 17.5321 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 23139.33 | 23139.33 | 23139.33 | 23139.33 | 23139.33 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690975 | Adquisición | 66887.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 66887.08 | 66887.08 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002064-BEAGA0219 | S | 33 | 26 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Teita | San Juan Teita | San Juan Teita, Oax., México | -97.4152 | 17.097 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691037 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002041-BEAGA0219 | S | 222 | 201 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cieneguilla | San Juan Cieneguilla | San Juan Cieneguilla, Oax., México | -98.2808 | 17.8506 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691046 | Adquisición | 409946.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 409946.93 | 409946.93 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002017-BEAGA0219 | S | 49 | 53 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec, Oax., México | -97.8209 | 16.2817 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 409946.93 | 409946.93 | 409946.93 | 409946.93 | 409946.93 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691073 | Adquisición | 261114.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 261114.98 | 261114.98 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002068-BEAGA0219 | S | 50 | 42 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Ayotzintepec, Oax., México | -96.1288 | 17.6728 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 261114.98 | 261114.98 | 261114.98 | 261114.98 | 261114.98 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691232 | Adquisición | 224859.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 224859.81 | 224859.81 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 89 | 113 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije, Oax., México | -97.3188 | 16.301 | 2019-03-13 | 2020-01-10 | 224859.81 | 224859.81 | 224859.81 | 224859.81 | 224859.81 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691321 | Adquisición | 267746.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 267746.27 | 267746.27 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002026-BEAGA0219 | S | 67 | 76 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel Del Puerto | San Miguel del Puerto, Oax., México | -96.1729 | 15.9203 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 267746.27 | 267746.27 | 267746.27 | 267746.27 | 267746.27 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692139 | Adquisición | 66887.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 66887.08 | 66887.08 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002096-BEAGA0219 | S | 98 | 91 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan, Oax., México | -96.8365 | 16.7422 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692328 | Adquisición | 28602.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 28602.69 | 28602.69 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002049-BEAGA0219 | S | 60 | 55 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista, Oax., México | -97.4005 | 17.8776 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 28602.69 | 28602.69 | 28602.69 | 28602.69 | 28602.69 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692383 | Proyecto de inversión | 1994856.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1994856.26 | 1994856.26 | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14078 | S | 52 | 48 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 236 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | San Miguel Ecatepec | Unnamed Road, Oaxaca, México | -95.5907 | 16.3992 | 2019-03-14 | 2019-12-31 | 1994856.26 | 1994856.26 | 1994856.26 | 1994856.26 | 1994856.26 | Obra | 101-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | GRUPO AEREO DEL STE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1994856.26 | 1994856.26 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692407 | Adquisición | 238024.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 238024.78 | 238024.78 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002107-BEAGA0219 | S | 86 | 88 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | La Compañía, Oax., México | -96.8177 | 16.5582 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 238024.78 | 238024.78 | 238024.78 | 238024.78 | 238024.78 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692575 | Adquisición | 66887.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 66887.08 | 66887.08 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002112-BEAGA0219 | S | 90 | 84 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá, Oax., México | -96.85 | 16.6105 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692603 | Adquisición | 231240.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 231240.22 | 231240.22 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002114-BEAGA0219 | S | 32 | 21 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco, Oax., México | -96.682 | 16.7998 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 231240.22 | 231240.22 | 231240.22 | 231240.22 | 231240.22 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692650 | Proyecto de inversión | 749749.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 749749.2 | 749749.2 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14051 | S | 23 | 16 | 0 | Metros | 202 | 202 | 202 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vicente Guerrero | Revolución, San Juan Guichicovi, Oax., México | -95.0867 | 16.9583 | 2019-03-06 | 2019-12-31 | 749749.2 | 749749.2 | 749749.2 | 749749.2 | 749749.2 | Obra | 098-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | ING. ADALBERTO CORTÉS SALINAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 749749.2 | 749749.2 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692687 | Adquisición | 568266.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 568266.89 | 568266.89 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002089-BEAGA0219 | S | 94 | 106 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec, Oax., México | -96.1065 | 16.4966 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 568266.89 | 568266.89 | 568266.89 | 568266.89 | 568266.89 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693001 | Adquisición | 129420.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 129420.65 | 129420.65 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 153 | 174 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo, Oax., México | -97.2726 | 17.4157 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 129420.65 | 129420.65 | 129420.65 | 129420.65 | 129420.65 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693567 | Adquisición | 420540.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 420540.6 | 367505.54 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002108-BEAGA0219 | S | 50 | 33 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México | -96.7307 | 16.5647 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 367505.54 | 367505.54 | 367505.54 | 367505.54 | 367505.54 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693646 | Adquisición | 155254.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 155254.97 | 155254.97 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002034-BEAGA0219 | S | 20 | 27 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco Del Mar | San Francisco del Mar, Oax., México | -94.516 | 16.3394 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 155254.97 | 155254.97 | 155254.97 | 155254.97 | 155254.97 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695441 | Acción | 129600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 129600 | 129600 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 245879 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245879 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0152 | 16.4522 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | Servicios | PRODIM-20312-03 | SERVICIOS PROFESIONALES CJ SUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN | 129600 | 129600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695464 | Acción | 97240.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 97240.48 | 97240.48 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION - 259670 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259670 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1426 | 17.5014 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 97240.48 | 97240.48 | 97240.48 | 97240.48 | 97240.48 | Administración directa | 76580 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 97240.48 | 97240.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695488 | Acción | 555000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 555000 | 555000 | ACTUALIZACION DE CATASTRO - 260207 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260207 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7762 | 17.8068 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | Servicios | FAISM FIII MHC 039 2019 004 | LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 555000 | 555000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695498 | Acción | 257940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 257940 | 257940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN - 261421 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 261421 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 257940 | 257940 | 257940 | 257940 | 257940 | Administración directa | 77130 |  | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 257940 | 257940 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695540 | Acción | 40600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 40600 | 40600 | ELABORACION DEL REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN - 281879 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 281879 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7213 | 16.7592 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | Administración directa | 76950 |  | MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN | 40600 | 40600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695910 | Proyecto de inversión | 461916.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 461916.4 | 461916.4 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL CABECERA MUICIPAL | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN SEBASTIAN TUTLA | COP 05 | N | 0 | 0 | 112 | Metros lineales | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Calle Camino Nacional, Cabecera Municipal San Sebastian Tutla, San Sebastián Tutla, Oax., México | -96.6764 | 17.0629 | 2019-09-11 | 2019-10-25 | 461916.4 | 461916.4 | 461916.4 | 461916.4 | 461916.4 | Obra | FORTAMUN/MSST-350/OPM/COP-05/2019 | LAZDAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN TUTLA | 461916.4 | 461916.4 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695930 | Proyecto de inversión | 2318398.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 2318398.26 | 2318398.26 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN SEBASTIAN TUTLA | COP-03 | N | 0 | 0 | 450 | Metros Cuadrados | 1282.39 | 1282.39 | 1282.39 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Av. Ferrocarril 30, Cabecera Municipal San Sebastian Tutla, San Sebastián Tutla, Oax., México | -96.6687 | 17.0581 | 2019-05-07 | 2019-08-03 | 2318398.26 | 2318398.26 | 2318398.26 | 2318398.26 | 2318398.26 | Obra | FORTAMUN/MSST-350/OPM/COP-03/2019 | ROMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONS.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN TUTLA | 2318398.26 | 2318398.26 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401696149 | Proyecto de inversión | 1358672.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1358672.79 | 1358672.79 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO: LA CORTINA PRESA BENITO JUAREZ-GUICHIQUERO | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA | MJM(418)/FIV-001/2019 | S | 4728 | 4268 | 0 | Kilómetro | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100 | 2 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Guichiquero | Unnamed Road, Oaxaca, México | -95.4355 | 16.5283 | 2019-10-25 | 2019-12-03 | 1358672.79 | 1358672.79 | 1358672.79 | 1358672.79 | 1358672.79 | Obra | MJM(418)/FIV-001/2019 | INGENIERIA INNED S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA | 1358672.79 | 1358672.79 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401696316 | Proyecto de inversión | 280169.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 280169.35 | 280169.35 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 201215 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 201215 | S | 12 | 11 | 0 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | CALLE RIVERA COLONIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE ORQUIDEAS SE ACCESA POR LA CALLE SAUCES CRUZA CON LA CALLE LAURELES AHI ES EL PUN | -96.0988 | 16.6589 | 2019-11-09 | 2019-12-08 | 280169.35 | 280169.35 | 280169.35 | 280169.35 | 280169.35 | Obra | COP/MSP/M333/FIII/FISMDF/005/2019 | INSTELRED CONSTRUCCIONES, SA DE CV | SAN PEDRO TOTOLAPAM | 280169.35 | 280169.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401696741 | Proyecto de inversión | 728159.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 728159.6 | 728159.6 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, GUERRERO, PRIVADA DE GUERRERO Y GABRIEL PACHECO | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA | FIV/001/2019 | S | 590 | 518 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Yaganiza |  | Gabriel Pacheco, San Pablo Yaganiza, Oax., México | -96.2302 | 17.1459 | 2019-06-05 | 2019-08-03 | 728159.6 | 728159.6 | 728159.6 | 728159.6 | 728159.6 | Obra | MSPY/R33/FIV/O001-06/2019 | ECOTECHNO CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA | 728159.6 | 728159.6 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401696888 | Proyecto de inversión | 268458.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 268458.79 | 268458.79 | COMEDOR EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE ES : 372-4 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | FORTAMUN/004/2019 | N | 0 | 0 | 773 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | 21A. Norte LB, El Puente, 71604 Pinotepa Nacional, Oax., México | -98.0596 | 16.3448 | 2019-06-03 | 2019-07-06 | 268458.79 | 268458.79 | 268458.79 | 268458.79 | 268458.79 | Administración directa | 76282 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 268458.79 | 268458.79 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX16160200679628 | Proyecto de inversión | 9034169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 9034169 | 9034169 | Construcción De Edificio Para La Licenciatura En Gastronomia 3a Etapa | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | - | N | 0 | 0 | 29 | Metros Cuadrados | 1 | 821.28 | 821.28 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AV. UNIVERSIDAD SN COLONIA CINCO SEÑORES C.P. 68120 | -96.7254 | 17.06 | 2016-04-15 | 2017-06-01 | 9034169 | 9034169 | 9034169 | 9034169 | 9034169 | Obra | UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2016 | CAOBSA CASAS Y OBRA S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | 8926512.02 | 9034169 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17160200693797 | Proyecto de inversión | 381000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 381000 | 381000 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De Sabino Crespo - 155915 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 155915 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | , 68263 LA AMPLIACIÓN SE REALIZA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE LA AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO ENTRE LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y LA AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC. | -96.802 | 17.1245 | 2016-07-18 | 2016-09-01 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | Obra | MSLC/227/FISMDF/IR/004/2016 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES. ADDOMA, S.A DE C.V | SAN LORENZO CACAOTEPEC | 381000 | 0 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX16160300784682 | Proyecto de inversión | 968678.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 968678.93 | 968678.93 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Varias Calles San Pedro Ixtlahuaca - 267474 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 267474 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , LOS POSTES SE ENCUE | -96.8157 | 17.0637 | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 968678.93 | 968678.93 | 968678.93 | 968678.93 | 968678.93 | Obra | MSPI/FISM/310/010/2016 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADOMMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 968678.93 | 968678.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170300933644 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1400000 | 1400000 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Agencia De Santa Margarita Huitepec - 131795 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131795 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Margarita Huitepec | ,,,,,,México | -102.5528 | 23.6345 | 2017-07-12 | 2017-09-09 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Obra | SMQ/275/FISMDF/060/2017 | ING. JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA | 1400000 | 1400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170300934364 | Proyecto de inversión | 1721776.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1721776.97 | 1721776.97 | Construccion De Obra De Captacion De Agua Pluvial Sistema No Convencional En La Escuela Primaria Urbana Estatal Cuauhtemoc - 194165 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA | 194165 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | CALLE CIRCUITO GREGORIO HERRERA BARRIO PLAN DE LA SALIDA, 68506 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA | -96.8323 | 18.1292 | 2017-05-25 | 2017-08-02 | 1721776.97 | 1721776.97 | 1721776.97 | 1721776.97 | 1721776.97 | Obra | FISM/MHJ/041/25/2017 | IEA INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 1721776.97 | 1721776.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007517 | Proyecto de inversión | 210627.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 210627.37 | 210627.37 | Apertura De Calles En La Localidad - 339892 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 339892 | N | 0 | 0 | 430 | Metros Cuadrados | 1 | 800 | 800 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Llano Verde | PUEBLO LLANO VERDE, 68267 LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE APERTURA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO | -97.0084 | 17.0801 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 210627.37 | 210627.37 | 210627.37 | 210627.37 | 210627.37 | Obra | MSMP/FISMDF/426/031/021/2017 | CONSTRUCTORA VIYAM S.A. DE C.V. | Santa María Peñoles | 210627.37 | 210627.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007883 | Proyecto de inversión | 600621.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600621.84 | 600621.84 | Ampliación De Electrificación Calle Progreso - 324759 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 324759 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | AMPLIACION PROGRESO PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL Y CAMI | -96.7052 | 16.944 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 600621.84 | 600621.84 | 600621.84 | 600621.84 | 600621.84 | Obra | MSB/M115/FIII/006/2017 | ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 600621.84 | 600621.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401009307 | Proyecto de inversión | 170000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 170000 | 170000 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 292311 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 292311 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santo Domingo Tlachitongo | TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES SINAXTLA - MAGDALENA YODOCONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, | -97.3364 | 17.4165 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Obra | 007/339/2017 | CONSTRUCCIONES GRUPO GUZBE, SA DE CV | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 170000 | 170000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401012215 | Proyecto de inversión | 388365.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 388365.74 | 388365.74 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Salud - 243420 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA | 243420 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE MARCOS PÉREZ Y CALLE 20 D | -96.4295 | 17.2375 | 2017-05-17 | 2017-07-30 | 388365.74 | 388365.74 | 388365.74 | 388365.74 | 388365.74 | Obra | MSM/443/FISM/001/2017 | MIGUEL ANGEL AVELLA CRUZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA | 388365.74 | 388365.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401012219 | Proyecto de inversión | 866721.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 866721.75 | 866721.75 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 329610 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA | 329610 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | VEREDA TRAMO CENTRO DE LA COMUNIDAD BUENAVISTA - PARAJE XINITIVINTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + undefined PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA | -97.4978 | 17.1033 | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 866721.75 | 866721.75 | 866721.75 | 866721.75 | 866721.75 | Obra | MSMY/445/FISM/003/2017 | OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA | 866721.75 | 866721.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401012222 | Proyecto de inversión | 389094.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 389094.02 | 389094.02 | Construcción De Aulas De La Escuela Telesecundaria - 324635 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA | 324635 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Guadalupe Yosoyúa | PUEBLO GUADALUPE, 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA, EL PUNTO DE OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA POBLACION A 200 METROS APROXIMADA | -97.4944 | 17.1178 | 2017-09-07 | 2017-11-15 | 389094.02 | 389094.02 | 389094.02 | 389094.02 | 389094.02 | Obra | FISM/MSMY/445/04/2017 | INGENIERIA Y PROYECTOS HALO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA | 389094.02 | 389094.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401017157 | Acción | 121871.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 121871.11 | 121871.11 | 33903 Servicios Integrales - 301798 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 301798 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1592 | 17.2285 | 2017-01-05 | 2017-12-01 | 121871.11 | 121871.11 | 121871.11 | 121871.11 | 121871.11 | Servicios | MSIZ022017 | JOSE MANUEL SANTIAGO VASQUEZ | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 121871.11 | 121871.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401017159 | Acción | 17800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 17800 | 17800 | Adquisición De Software Y Hardware - 304931 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 304931 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1592 | 17.2285 | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | Adquisiciones | MSIZ032017 | FABIOLA VASQUEZ MENDOZA | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 17800 | 17800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX18180201107971 | Proyecto de inversión | 240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 240000 | 240000 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En El Rio Chiquito - 75733 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | 75733 | N | 0 | 0 | 800 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apóstol | San Lucas | VEREDA TRAMO SAN LUCAS - RIO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 00 PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SAN LUCAS, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA, SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS HASTA LLEGAR AL RIO CHIQUITO | -96.7282 | 16.8092 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Obra | COP/MSA/M452/FISMDF/041/2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL | 240000 | 240000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180301379420 | Proyecto de inversión | 2409911.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 2409911.25 | 2409911.25 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAMIEMS-REM/2222/2018-14206 | S | 201 | 172 | 0 | Metros Cuadrados | 1111 | 1111 | 1111 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Unnamed Road, Oaxaca, México | -96.771 | 16.8032 | 2018-10-04 | 2019-03-31 | 2409911.25 | 2409911.25 | 2409911.25 | 2409911.25 | 2409911.25 | Obra | 146-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2409911.25 | 2409911.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401425519 | Acción | 139200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 139200 | 139200 | ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL PADRON DE CONTRIBUYENTES YO TARIFAS - 308360 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 308360 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4951 | 16.5351 | 2018-07-13 | 2018-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | Adquisiciones | CATASTRO_P1 | CERTIFICADORA DE PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 139200 | 139200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401458314 | Proyecto de inversión | 402000.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 402000.03 | 402000.03 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA FLECHADOR DEL SOL - 402709 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 402709 | S | 25 | 19 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE MIXTLI COLONIA SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LLANO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA COLONIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO | -97.4899 | 17.5092 | 2018-10-13 | 2018-11-11 | 402000.03 | 402000.03 | 402000.03 | 402000.03 | 402000.03 | Obra | FISMDF-III/MSPPT/339/007/2018 | HUMBERTO GUZMAN MONTES | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 402000.03 | 402000.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401469239 | Proyecto de inversión | 826366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 826366 | 826366 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL NUCLEO RURAL EL LIMON - 414986 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDOO | 414986 | S | 30 | 28 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Limón | RANCHERIA EL LIMÓN, 71376 EL LIMÓN, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL NUCLEO RURAL EL LIMON. | -97.4772 | 16.7288 | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 826366 | 826366 | 826366 | 826366 | 826366 | Administración directa | 63981 |  | MSM960101960 | 826366 | 826366 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401488403 | Acción | 47231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 47231 | 47231 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 283190 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283190 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3089 | 17.5906 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 47231 | 47231 | 47231 | 47231 | 47231 | Servicios | MSBS/FISMDF/M121/001/2018 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 47231 | 47231 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201529113 | Proyecto de inversión | 1355708.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1355708.12 | 1355708.12 | INSTALACION DE PANELES SOLARES INTERCONECTADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 37777 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 37777 | S | 503 | 477 | 0 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Zapotalito | PUEBLO , 71800 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LUGAR QUE OCUPA EL EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD | -97.5497 | 15.9866 | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 1355708.12 | 1355708.12 | 1355708.12 | 1355708.12 | 1355708.12 | Obra | CO/FAISMDF/MVT/OP/334/003/2019 | C. ING. DAMIAN GOMEZ GARCIA | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 1355708.12 | 1355708.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201531506 | Proyecto de inversión | 1319283.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1319283.7 | 1319283.7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS PARAJE EL PALENQUE - 43831 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | 43831 | S | 91 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín De Las Juntas | CALLE BENITO JUAREZ PARAJE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ARROYO EL PALENQUE, PRIVADA PRIVADA DE COLOSIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ PAR | -96.7003 | 17.0095 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1319283.7 | 1319283.7 | 1319283.7 | 1319283.7 | 1319283.7 | Obra | MSAJ/083/FISMDF/003/2019 | CHRISTIAN GÓMEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 1319283.7 | 1319283.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533053 | Proyecto de inversión | 3464825.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3464825.34 | 3464825.34 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 72567 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 72567 | S | 423 | 423 | 0 | Otros | 1 | 2800 | 2800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | CALLE CONOCIDO CIUDAD SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION | -96.4683 | 15.7462 | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 3464825.34 | 3464825.34 | 3464825.34 | 3464825.34 | 3464825.34 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2019 | GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 3464825.34 | 3464825.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533127 | Proyecto de inversión | 3484227.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3484227.24 | 3484227.24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE DE CHICO ZAPOTE A BARRIO ANCLERO - 72696 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 72696 | S | 40 | 33 | 0 | Otros | 1 | 2754 | 2754 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Barrio Anclero | CALLE CONOCIDO BARRIO EL CHICO ZAPOTE, 70902 BARRIO ANCLERO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRONQUE CON BARRIO CHICO ZAPOTE | -96.4907 | 15.6777 | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 3484227.24 | 3484227.24 | 3484227.24 | 3484227.24 | 3484227.24 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019 | CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 3484227.24 | 3484227.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533149 | Proyecto de inversión | 3616230.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3616230.12 | 3616230.12 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA PARCELA LOMA LARGA SAN PEDRO POCHUTLA - 72731 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 72731 | S | 85 | 68 | 0 | Otros | 1 | 2850 | 2850 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Loma Larga | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 LOMA LARGA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , HACIA LA PARCELA DE LOMA LARGA | -96.4706 | 15.7565 | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 3616230.12 | 3616230.12 | 3616230.12 | 3616230.12 | 3616230.12 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2019 | VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 3616230.12 | 3616230.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201533219 | Acción | 511079.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 511079.05 | 511079.05 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 72887 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO COATLAN | 72887 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8693 | 16.2327 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 511079.05 | 511079.05 | 511079.05 | 511079.05 | 511079.05 | Servicios | MSJC/FISM-DF/159/001/2019 | CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A DE C.V | H. AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN | 511079.05 | 511079.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201534035 | Proyecto de inversión | 3998352.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3998352.78 | 3998352.78 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS CS DOS - 74127 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 74127 | S | 2785 | 2730 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CALLE CARRETERA FEDERAL AYUTLA - ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y , LA UBICACION DEL CENTRO DE SALUD ES A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA AL MUNICIPI | -95.9222 | 17.1665 | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 3998352.78 | 3998352.78 | 3998352.78 | 3998352.78 | 3998352.78 | Obra | CO-FAISMDTDF/MSZ/502/001/2019 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION NAHIALA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 3998352.78 | 3998352.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201535542 | Proyecto de inversión | 181465.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 181465.91 | 181465.91 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 76349 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 76349 | S | 80 | 60 | 0 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | El Rincón | ANDADOR CAMINOS COSECHEROS EL RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SON CAMINOS DE REHABILITACIÓN DE LOS VIVEROS HACIA LA CARRETERA | -96.5576 | 16.5319 | 2019-03-26 | 2019-05-02 | 181465.91 | 181465.91 | 181465.91 | 181465.91 | 181465.91 | Administración directa | 64173 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 181465.95 | 181465.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201536106 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 106000 | 106000 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 77357 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE SAN MATEO PIÑAS | 77357 | S | 15 | 16 | 0 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Buenavista | CALLE CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 BUENAVISTA, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA | -96.3106 | 16.0087 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | Administración directa | 74209 |  | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 106000 | 106000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201537080 | Proyecto de inversión | 362440.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 362440.71 | 362440.71 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE JALAPA - 78751 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 78751 | S | 30 | 20 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | CALLEJON XALAPA INTERIOR SN BARRIO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ZACATECAS, CALLE SINALOA CALLE XALAPA EN EL BARRIO LA ASUNCION CERCA DE LA OFI | -97.9298 | 17.0296 | 2019-04-20 | 2019-05-19 | 362440.71 | 362440.71 | 362440.71 | 362440.71 | 362440.71 | Obra | MPVG/FISMCM/073/001/022/2019 | COKABA SA DE CV | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 362440.71 | 362440.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201538011 | Proyecto de inversión | 2779624.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2779624.33 | 2779624.33 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 80098 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 80098 | S | 414 | 393 | 0 | Metros Cuadrados | 287.6 | 287.6 | 287.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coyul | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO COYUL, 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CAMINO NO TIENE NOMBRE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN JUNTO A LA CANCHA MUNICI | -98.1953 | 17.1768 | 2019-03-12 | 2019-07-24 | 2779624.33 | 2779624.33 | 2779624.33 | 2779624.33 | 2779624.33 | Obra | MCF/FAISMyDTDF/016/010-003/2019 | GONZALO RENDON REYES | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 2779624.33 | 2779624.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539078 | Acción | 65833.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 65833.29 | 65833.29 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 81772 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC | 81772 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5478 | 17.5641 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 65833.29 | 65833.29 | 65833.29 | 65833.29 | 65833.29 | Servicios | MSC/458/FISMDF/002/3%/2019 | CORPORATIVO MEXSUM S.A. DE C.V. | SANTIAGO COMALTEPEC | 65833.29 | 65833.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539263 | Acción | 251329.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 251329.68 | 251329.68 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 82164 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 82164 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3238 | 17.7246 | 2019-02-15 | 2019-12-31 | 251329.68 | 251329.68 | 251329.68 | 251329.68 | 251329.68 | Servicios | MSJBC/FAISMyDTDF/176/002/2019 | PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 251329.68 | 251329.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539313 | Acción | 567809.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 567809.39 | 567809.39 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 56446 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 56446 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6778 | 17.0665 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 567809.39 | 567809.39 | 567809.39 | 567809.39 | 567809.39 | Servicios | MSEA/FISMDF/FIII/133/02/2019 | GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 567809.39 | 567809.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539327 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 56460 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 56460 | S | 162 | 158 | 0 | Metros lineales | 4253 | 4253 | 4253 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Mier Y Terán | PUERTO , 00000 MIER Y TERÁN, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE INSTALARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.7103 | 17.023 | 2019-04-15 | 2019-07-13 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | MSEA/FISMDF/FIII/133/09/2019 | JORGE SOLIS GALICIA | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540206 | Proyecto de inversión | 1693721.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1693721.81 | 1693721.81 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBAL EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA AVIACIÓN - 83481 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 83481 | S | 62 | 50 | 0 | Otros | 1 | 550 | 550 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE DECIMA PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VEINTRESAVA PONIENTE Y CALLE VEINTIUNAVA PONIENTE, CALLE OCTAVA PONIENTE A ESPALDA | -98.0594 | 16.3486 | 2019-04-09 | 2019-07-07 | 1693721.81 | 1693721.81 | 1693721.81 | 1693721.81 | 1693721.81 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/100/2019 | GRUPO NIXXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1693721.81 | 1693721.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540208 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LLANO DE LOS TOROS - 83485 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 83485 | S | 78 | 102 | 0 | Metros lineales | 5737 | 5737 | 5737 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Progreso | PUEBLO , 00000 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LLANO DE LOS TOROS | -97.6653 | 17.1259 | 2019-05-01 | 2019-07-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | MSEA/FISMDF/FIII/133/16/2019 | ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540524 | Proyecto de inversión | 166340.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 166340.81 | 166340.81 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA - 84082 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 84082 | S | 24 | 23 | 0 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Loma Larga | TERRACERÍA TRAMO PINOTEPA NACIONAL - LOMA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 480 RANCHERIA LOMA LARGA, 71604 LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE DE 350 ML DE LA RANCHERIA LOMA LARGA | -98.1089 | 16.3309 | 2019-04-03 | 2019-05-07 | 166340.81 | 166340.81 | 166340.81 | 166340.81 | 166340.81 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/134/2019 | JESUS FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 166340.81 | 166340.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541346 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 85637 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 85637 | S | 45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 453.75 | 453.75 | 453.75 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Buena Vista | PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA DE BUENA VISTA A LA LOCALIDAD DEL PORTEZUELO A COSTADO DERECHO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA DE BUENA VISTA A | -96.9261 | 17.0038 | 2019-04-25 | 2019-07-23 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/04/38/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541819 | Proyecto de inversión | 562913.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 562913.2 | 562913.2 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 86255 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 86255 | S | 24 | 16 | 0 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Guadalupe Victoria | RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 71608 GUADALUPE VICTORIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL EXTREMO NORTE DE LA POBLACIÓN | -98.0642 | 16.2445 | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 562913.2 | 562913.2 | 562913.2 | 562913.2 | 562913.2 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/174/2019 | ESTRUCTURAS Y PROYECTOS JASO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 562913.2 | 562913.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541881 | Proyecto de inversión | 600589.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600589.41 | 600589.41 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC TELE SECUNDARIA - 86354 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 86354 | S | 686 | 788 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | CALLE NACIONAL BARRIO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO CASO Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA CLAVE 20DTV0317G | -98.0338 | 16.6419 | 2019-04-25 | 2019-06-26 | 600589.41 | 600589.41 | 600589.41 | 600589.41 | 600589.41 | Obra | MSMI/415/FAIS/2019/0090 | HECTOR SADDAM JIMENEZ ALAVEZ | SANTA MARIA IPALAPA | 600589.41 | 600589.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542318 | Acción | 1718416.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1718416.83 | 1718416.83 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 61576 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AUYNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 61576 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7762 | 17.8068 | 2019-03-05 | 2019-06-09 | 1718416.83 | 1718416.83 | 1718416.83 | 1718416.83 | 1718416.83 | Servicios | FAISM/FIII/MHC/039/2019-001 | LUHAN, SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS, S.C. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1718416.83 | 1718416.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542368 | Proyecto de inversión | 535220.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 535220.81 | 535220.81 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS - 61655 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 61655 | S | 104 | 101 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LIBERTAD, PROLONGACION ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES LIBERTAD | -97.6837 | 17.5188 | 2019-05-08 | 2019-07-06 | 535220.81 | 535220.81 | 535220.81 | 535220.81 | 535220.81 | Obra | FISMDF-346-03-2019-C | VÍCTOR ALONSO RAMÍREZ FLORES | MUNIIPIO DE SAN SEBASTIA NICANANDUTA | 535220.81 | 535220.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542759 | Proyecto de inversión | 1665655.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1665655.76 | 1665655.76 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO - 87664 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 87664 | S | 50 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 884.25 | 884.25 | 884.25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO , 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACIÓN ENTRE LA CALLE CUAUHT | -97.8359 | 16.3331 | 2019-03-11 | 2019-04-29 | 1665655.76 | 1665655.76 | 1665655.76 | 1665655.76 | 1665655.76 | Obra | COP/MSCM/367/FIII/001/2019 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN | 1665655.76 | 1665655.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543024 | Proyecto de inversión | 3109299.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3109299.83 | 3109299.83 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 62425 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 62425 | S | 185 | 147 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Súchil | CALLE CAMINO EL ARADOR-EL SUCHIL-RIO DE TALEA PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO EL ARADOR-EL SUCHIL-RIO DE TALEA Y , SE UBICA 90 METROS AL NOROESTE DE AGENCIA DE POLICIA DE EL S | -97.1659 | 16.5234 | 2019-04-29 | 2019-08-11 | 3109299.83 | 3109299.83 | 3109299.83 | 3109299.83 | 3109299.83 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/003/2019 | SERGIO MARTINEZ PABLO | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 3109299.83 | 3109299.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201544030 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 89694 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89694 | S | 223 | 238 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro De Agua Platanar | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE AGUA PLATANAR, 68430 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR LOCALIDAD UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL | -96.5289 | 18.3741 | 2019-05-20 | 2019-07-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Administración directa | 63712 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201544144 | Proyecto de inversión | 681236.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 681236.07 | 681236.07 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 89891 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89891 | S | 202 | 179 | 0 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 870 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA ESTA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EL PRESCOLAR, EL SALON DE | -96.2631 | 18.2162 | 2019-05-27 | 2019-07-07 | 681236.07 | 681236.07 | 681236.07 | 681236.07 | 681236.07 | Administración directa | 63713 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 681236.07 | 681236.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201548474 | Proyecto de inversión | 1998979.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1998979.91 | 1998979.91 | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE EL HUAJE - 95952 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | 95952 | S | 950 | 850 | 0 | Otros | 22352 | 22352 | 22352 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | CALLE PEÑASCO PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA CALLE PEÑASCO CON LA CALLE ALLENDE | -96.6355 | 16.8632 | 2019-06-17 | 2019-12-20 | 1998979.91 | 1998979.91 | 1998979.91 | 1998979.91 | 1998979.91 | Obra | MSTJ/530/OP/SDJ/FISMDF/002/2019 | INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | 1998979.91 | 1998979.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549113 | Proyecto de inversión | 137109.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 137109.34 | 137109.34 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE COLAMI COBEE BARRIO DEL NIÑO - 97282 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 97282 | S | 48 | 27 | 0 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE COLAMI COBEE BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BUIN ZAA Y CALLE DE COLAMI COBEE, CALLE TLAPANECALT LA OBRA SE REALIZARA EN LA 2DA PRIVADA DE COLAMI COBBE ENTR | -96.7569 | 16.9582 | 2019-05-22 | 2019-06-20 | 137109.34 | 137109.34 | 137109.34 | 137109.34 | 137109.34 | Obra | MVZ/565/FISMDF/41/003/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR JOSPED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 137109.34 | 137109.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549642 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900000 | 999970.98 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE - 98750 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98750 | S | 135 | 107 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 704.25 | 704.25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Llano De Amuzgos | CALLE PEREZ GAZGA PUEBLO LOS LLANOS, 71076 LLANO DE AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE PEREZ GAZGA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS DE AMUZGOS PERTENECIENTE AL M | -98.0479 | 16.6732 | 2019-06-03 | 2019-07-13 | 999970.98 | 999970.98 | 999970.98 | 999970.98 | 999970.98 | Obra | MSPA/FISMDF/300/INV/006/2019 | LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AMUZGOS | 999970.98 | 999970.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549834 | Proyecto de inversión | 1481010.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1481010.6 | 1481010.6 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC PRIMARIA BILINGUE LEYES DE REFORMA - 99387 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 99387 | S | 424 | 372 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Yutandayoo | CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO YUTANDAYOO, 71740 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CAMINO YUTANDAYOO - LA CATALINA, LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SERÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA ENTRE | -98.0789 | 16.4561 | 2019-05-28 | 2019-08-10 | 1481010.6 | 1481010.6 | 1481010.6 | 1481010.6 | 1481010.6 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./04/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1481010.6 | 1481010.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550650 | Proyecto de inversión | 2584186.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2584186.58 | 2584186.58 | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO MEZQUITE - 101668 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE | 101668 | S | 962 | 780 | 0 | Otros | 13991 | 13991 | 13991 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | CALLE CAMINO A LA PRESA PARAJE SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA PRESA Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 LA OLLA DE AGUA SE UBICA A 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE | -96.6868 | 16.8802 | 2019-04-16 | 2019-06-15 | 2584186.58 | 2584186.58 | 2584186.58 | 2584186.58 | 2584186.58 | Obra | SMT-243-FIII-OP-01-2019 | VÍCTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE | 2584186.58 | 2584186.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550680 | Proyecto de inversión | 1060077.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1060077.79 | 1060077.79 | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 101756 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 101756 | S | 25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 90.87 | 90.87 | 90.87 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | El Portillo Paxtlán (San Andrés) | CAMINO TRAMO DESVIACION - SAN ANDRES PAXTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL Y , DESVIACION DE | -96.5263 | 16.2226 | 2019-03-14 | 2019-05-12 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | Obra | MSAP-FISMDF-003-2019 | INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 1060077.79 | 1060077.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551089 | Acción | 288838.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 288838.59 | 288838.59 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 102643 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | 102643 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0101 | 16.9975 | 2019-04-01 | 2019-10-15 | 288838.59 | 288838.59 | 288838.59 | 288838.59 | 288838.59 | Servicios | MSMT/439/FISMDF/GI/CPSP-001A/2019 | JOEL ADELFO MENDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI | 288838.59 | 288838.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551170 | Proyecto de inversión | 728000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 728000 | 728000 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 102775 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 102775 | S | 43 | 33 | 0 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Pochotepec | CALLE CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO POCHOTEPEC, 68582 POCHOTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE TERRACERIA POCHOTEPEC-LA TOMA Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE UBICAN DISPERSOS AL CENTRO Y EN LAS ORILLA DE LA LOCALIDAD DE | -96.9531 | 17.9811 | 2019-04-08 | 2019-06-06 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | Obra | MMVF-058/CIR3-005/FAISMDF/2019 | YESSICA ROCIO JUAREZ GOMEZ | MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES | 728000 | 728000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551233 | Proyecto de inversión | 716500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 716500 | 716500 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 102908 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102908 | S | 13 | 13 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Lagunilla | RANCHERIA LAGUNILLA, 70945 LAGUNILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LAGUNILLA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA | -96.7377 | 15.8322 | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 716500 | 716500 | 716500 | 716500 | 716500 | Obra | MSMT-FISMDF-009-2019 | UBS Proyectos y Construcciones S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 716500 | 716500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551234 | Acción | 168087.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 168087.7 | 168087.7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 102913 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 102913 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4897 | 16.7621 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 168087.7 | 168087.7 | 168087.7 | 168087.7 | Servicios | MSBCH/FISMDF/112/014/2019 | PEDRO SANDOVAL CRUZ | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 168088 | 168088 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551248 | Proyecto de inversión | 1595952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1595952 | 1875877.8 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 102936 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 102936 | S | 51 | 43 | 0 | Metros lineales | 1720 | 1720 | 1720 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Ventanilla | RANCHERIA VENTANILLA, 70947 VENTANILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES LOCALIDAD DE VENTANILLA SANTA MARIA TONAMECA | -96.5733 | 15.6712 | 2019-06-10 | 2019-09-07 | 1875877.8 | 1875877.8 | 1875877.8 | 1875877.8 | 1875877.8 | Obra | MSMT-FISMDF-015-2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 1875877.8 | 1875877.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201551821 | Acción | 295083.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 295083.62 | 295083.62 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 104587 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN | 104587 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7213 | 16.7592 | 2019-03-23 | 2019-12-31 | 295083.62 | 295083.62 | 295083.62 | 295083.62 | 295083.62 | Servicios | 001-3%GASTOS INDIRECTOS/ASUNCION-007/2019 | CORPORATIVO MEXUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN | 295083.62 | 295083.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552440 | Acción | 664124.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 664124.87 | 664124.87 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106035 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO | 106035 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.954 | 16.4597 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 664124.87 | 664124.87 | 664124.87 | 664124.87 | 664124.87 | Servicios | MPSJC/FISM/188/AD/2019 | SERVICIOS CONTABLES Y ESTRATEGICOS ORTA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 664124.87 | 664124.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552504 | Proyecto de inversión | 938227.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 938227.67 | 938227.67 | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE - 106182 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 106182 | S | 1006 | 916 | 0 | Otros | 1 | 26.7 | 26.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABASOLO, CALLE CUAUHTEMOC LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SERÁ EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE PRINCIPAL | -98.0092 | 16.4746 | 2019-05-28 | 2019-08-25 | 938227.67 | 938227.67 | 938227.67 | 938227.67 | 938227.67 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./05/2019 | GABRIEL NEFTALI LOPEZ RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 938227.67 | 938227.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552553 | Proyecto de inversión | 957210.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 957210.35 | 957210.35 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN PARAJES UNIDOS - 106336 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 106336 | S | 120 | 80 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Ojo De Agua [Paraje] | INTERIOR PARAJE PARAJES UNIDOS, 71222 PARAJES UNIDOS, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SE REALIZARÁN EN DIFERENTES CALLES DEL PARAJE | -96.7949 | 17.0716 | 2019-06-04 | 2019-07-18 | 957210.35 | 957210.35 | 957210.35 | 957210.35 | 957210.35 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/008/2019 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 957210.35 | 957210.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552714 | Proyecto de inversión | 1488045.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1488045.21 | 1488045.21 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 106761 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106761 | S | 129 | 119 | 0 | Otros | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Caracol | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE REALIZARA SOBR | -96.4757 | 18.3004 | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 1488045.21 | 1488045.21 | 1488045.21 | 1488045.21 | 1488045.21 | Obra | MSMSO/FISMDF/278/002/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1488045.21 | 1488045.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552766 | Proyecto de inversión | 1305545.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1305545.86 | 1305545.86 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN BARTOLO YAUTEPEC - 106900 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | 106900 | S | 308 | 253 | 0 | Otros | 187 | 187 | 187 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | CALLE ABASOLO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES ABASOLO REVOLU | -95.9733 | 16.4294 | 2019-06-15 | 2019-09-12 | 1305545.86 | 1305545.86 | 1305545.86 | 1305545.86 | 1305545.86 | Obra | MSB-FISM/122/002/2019 | CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA INDUSTRIAL SAYNO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC | 1305545.86 | 1305545.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552799 | Proyecto de inversión | 1677520.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1677520.16 | 1677520.16 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA BILINGUE NIÑOS HEROES - 106968 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106968 | S | 65 | 50 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa De Zaragoza | CALLE CAMINO A LA MONTAÑA PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA MONTAÑA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL TECHADO DE LAS ÁREAS DE IMPARTI | -96.8293 | 17.9572 | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 1677520.16 | 1677520.16 | 1677520.16 | 1677520.16 | 1677520.16 | Obra | MCVZ/FISM/024/05/2019 | INGENIERIA Y PROYECTOS CELPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1677520.16 | 1677520.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552866 | Proyecto de inversión | 678446.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 678446.65 | 678446.65 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD - 107128 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SAN LUIS AMATLAN | 107128 | S | 89 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Antonio Chiguivana | TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS AMATLAN - SAN ANTONIO CHIGUIVANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 SAN ANTONIO CHIGUIVANA, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA A | -96.4342 | 16.4136 | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 678446.65 | 678446.65 | 678446.65 | 678446.65 | 678446.65 | Obra | MSLA-FISMDF-003-2019 | ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 678446.65 | 678446.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553443 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450000 | 450000 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO ZARAGOZA - 108501 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 108501 | S | 516 | 440 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO SAN ISI | -97.7826 | 17.0306 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Obra | COP/MSMY-446/FISMDF/17/0001/2019 | OSCAR NOEL LÓPEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI | 450000 | 450000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553654 | Proyecto de inversión | 870000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 870000 | 870000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 108966 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108966 | S | 75 | 74 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 1490 | 1490 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA LA REFORMITA, 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y A 100 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES | -96.3343 | 18.3005 | 2019-06-03 | 2019-08-04 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Administración directa | 63715 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 870000 | 870000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553796 | Proyecto de inversión | 935751.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 935751.12 | 935751.12 | MEJORAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS RURALES - 109295 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 109295 | S | 1599 | 1359 | 0 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | AVENIDA IGNACIANO ZARAGOZA PUEBLO , 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , EL PRIMER MEJORAMIENTO DE CAMINO SE INICIARA EN LA CALLE IGNACIANO ZARAGOZA | -97.7242 | 17.1735 | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 935751.12 | 935751.12 | 935751.12 | 935751.12 | 935751.12 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/029/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V. | SANTA CRUZ NUNDACO | 935751.12 | 935751.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554075 | Proyecto de inversión | 2162537.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2162537.03 | 2162537.03 | MANTENIMIENTO A FOSAS DE ABSORCIÓN - 109947 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 109947 | S | 463 | 412 | 0 | Otros | 130 | 130 | 130 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | CALLE CAMINO A RIO GRANDE PUEBLO SAN CARLOS YAUTEPEC CENTRO, 70500 SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL RIO GRANDE DE SAN CARLOS YAUTEPEC | -96.1051 | 16.4939 | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 2162537.03 | 2162537.03 | 2162537.03 | 2162537.03 | 2162537.03 | Obra | MSCY/125/FISMDF/11/001/2019 | DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 2162537.03 | 2162537.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554138 | Acción | 206531.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 206531.6 | 206531.6 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110078 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 110078 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac De Cabrera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6484 | 17.0745 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 206531.6 | 206531.6 | 206531.6 | 206531.6 | 206531.6 | Servicios | MTC-553/CSP-01/2019 | RAUL VASQUEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 206531.6 | 206531.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554341 | Acción | 133980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 133980 | 133980 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110435 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAX | 110435 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro Y San Pablo Tequixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7178 | 18.0607 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 133980 | 133980 | 133980 | 133980 | 133980 | Servicios | CPSP/MSPSP/340/001/2019 | MOISES ORTEGA LOPEZ | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 133980 | 133980 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554390 | Proyecto de inversión | 999971.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999971.89 | 999971.89 | CONSTRUCCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 110508 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 110508 | S | 65 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Guadalupe Hidalgo | RANCHERIA GUADALUPE, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL ÁREA QUE OCUPA LA CANCHA DE BASQUETBOL | -97.7423 | 17.2489 | 2019-05-15 | 2019-07-13 | 999971.89 | 999971.89 | 999971.89 | 999971.89 | 999971.89 | Obra | MHCT/DOP/FISM/I3P-001/2019 | MIGUEL ÁNGEL GALICIA GÓMEZ | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 999971.89 | 999971.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554973 | Proyecto de inversión | 1999529.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1999529.58 | 1999529.58 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO - 111872 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 111872 | S | 105 | 145 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 594 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Cosida | CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRANCA COSIDA PUEBLO BARRANCA COSIDA, 71388 BARRANCA COSIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 KM APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE AGENCIA DE POLIC | -97.5192 | 16.6331 | 2019-05-20 | 2019-09-16 | 1999529.58 | 1999529.58 | 1999529.58 | 1999529.58 | 1999529.58 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-028-2019 | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1999529.58 | 1999529.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555180 | Proyecto de inversión | 2274437.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2274437.72 | 2274437.72 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICÍA EL MAMEY - 112363 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 112363 | S | 163 | 159 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 268 | 268 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | CALLE CALLE PRINCIPAL EL MAMEY PUEBLO EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL MAMEY | -97.5522 | 16.6267 | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 2274437.72 | 2274437.72 | 2274437.72 | 2274437.72 | 2274437.72 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-020-2019 | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 2274437.72 | 2274437.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555531 | Proyecto de inversión | 1094227.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1094227.9 | 1094227.9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA PLAYA - 113205 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 113205 | S | 28 | 27 | 0 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Escobilla | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA ESCOBILLA, 70944 ESCOBILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD ESCOBILLA SANTA MARÍA TONAMECA | -96.7341 | 15.7283 | 2019-06-24 | 2019-09-06 | 1094227.9 | 1094227.9 | 1094227.9 | 1094227.9 | 1094227.9 | Obra | MSMT-FISMDF-017-2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 1094227.9 | 1094227.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556095 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1800000 | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO MUNICIPAL - 114511 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | 114511 | S | 500 | 300 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRIMERA CALLE DE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -96.8581 | 16.6004 | 2019-03-18 | 2019-08-14 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Obra | MSAZ-001-2019 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE | 1800000 | 1800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556242 | Proyecto de inversión | 2625000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2625000 | 2625000 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 114854 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 114854 | S | 186 | 192 | 0 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Plan Martín Chino | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PLAN MARTÍN CHINO, 68925 PLAN MARTÍN CHINO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD TRASL | -96.0081 | 17.7852 | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | Obra | MSJ/FISM/004/2019 | MARTÍN ALEJANDRO SOLÍS SANCHEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2625000 | 2625000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556406 | Proyecto de inversión | 1617404.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1617404.92 | 1617404.92 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YUCUATOTO - 115234 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 115234 | S | 102 | 98 | 0 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Yucuatoto (San Isidro El Potrero) | RANCHERIA YUCUATOTO (SAN ISIDRO EL POTRERO), 71372 YUCUATOTO (SAN ISIDRO EL POTRERO), SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A YUCUATO Y CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO EL POTRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIZ | -97.2598 | 16.9191 | 2019-05-16 | 2019-08-12 | 1617404.92 | 1617404.92 | 1617404.92 | 1617404.92 | 1617404.92 | Obra | C-OP/M137/SFC/R33/F-III/11/2019 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 1617404.92 | 1617404.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556761 | Proyecto de inversión | 1096395.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1096395.88 | 1096395.88 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 116036 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE MAGDALENA JALTEPEC | 116036 | S | 71 | 82 | 0 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Hidalgo | RANCHERIA HIDALGO, 69901 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA HIDALGO Y CARRETERA OAXACA 88, CARRETERA MAGDALENA JALTEPEC RANCHERIA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A OAXACA. A 15 MINUTOS DE MAGDALENA JALTEPEC OAXAC | -97.1924 | 17.3618 | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 1096395.88 | 1096395.88 | 1096395.88 | 1096395.88 | 1096395.88 | Obra | MMJ/FISM//046/0004/4/INV/01/2019 | XAMILLI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 1096395.88 | 1096395.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557012 | Proyecto de inversión | 910500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 910500 | 910500 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 116510 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 116510 | S | 75 | 74 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE PRINCIPAL COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS, LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE Y A 300 METROS DE LA ESCUELA | -96.4087 | 18.2374 | 2019-06-24 | 2019-08-11 | 910500 | 910500 | 910500 | 910500 | 910500 | Administración directa | 63724 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 910500 | 910500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557423 | Acción | 555060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 555060 | 555060 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 117395 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TLACOLULA DE MATAMOROS | 117395 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula De Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4792 | 16.9556 | 2019-05-06 | 2019-06-03 | 0 | 555060 | 555060 | 555060 | 555060 | Obra | DOPYDU/FIII/001/2019 | SEVICIOS VIALES Y ARQUITECTONICOS DARSEV S.A. DE C.V. | TLACOLULA DE MATAMOROS | 555060 | 555060 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201557557 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DA ETAPA - 117747 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN COATZOSPAM | 117747 | S | 1260 | 1275 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATZOSPAM | -96.7615 | 18.0514 | 2019-03-28 | 2019-04-26 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Obra | C.O.P./MSJC/187/FISMDF/003/2019 | AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301571882 | Proyecto de inversión | 5668129.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 5668129.98 | 5668129.98 | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DIEZ AULAS PEDAGÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | LPO-920049966-E1-2019 | N | 0 | 0 | 448 | Metros Cuadrados | 646.1 | 646.1 | 646.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán De Flores Magón | Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México | -97.0781 | 18.1388 | 2019-07-15 | 2019-12-12 | 5668129.98 | 5668129.98 | 5668129.98 | 5668129.98 | 5668129.98 | Obra | LPO-920049966-E1-2019 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA PEMIEGA SA DE CV | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5570663.15 | 5668129.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301574061 | Proyecto de inversión | 4949730.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 4949730.59 | 4949730.59 | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. ELIZABETH BLACKWELL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/0745/2019 -21516 | S | 93 | 85 | 0 | Metros | 989 | 989 | 989 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | José Vasconcelos 2, Magisterial, San Pedro Pochutla, Oax., México | -96.4655 | 15.7341 | 2019-09-10 | 2019-12-31 | 4949730.59 | 4949730.59 | 4949730.59 | 4949730.59 | 4949730.59 | Obra | 008-R33-AD/DIE/IOCIFED/2019 | ARQ. ALBERTO VALERIANO AGUILAR | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4949730.59 | 4949730.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301574067 | Adquisición | 3532800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 3532800 | 3532800 | EQUPAMIENTO DE MESAS DE LABORATORIO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | SF/SPIP/DPIP/AUT/0488/2019 | S | 108 | 84 | 0 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Obrera Benito Juárez, Col Obrera Benito Juárez, Oax., México | -96.1702 | 18.0153 | 2019-09-06 | 2019-10-08 | 3532800 | 3532800 | 3532800 | 3532800 | 3532800 | Adquisiciones | UNPA/LPN03-01/2019 | JOSE DOMINGO FRANCISCO FERRUZCA HERNANDEZ | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | 2276705.7 | 2276705.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301574143 | Proyecto de inversión | 5576850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 5576850 | 5576850 | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y P | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/1274/2019 -22395 | S | 105 | 78 | 0 | Metros | 1656 | 1656 | 1656 | 100 | 1 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Lachigoló | Corregidora, Colonia Progreso, El Barrio de la Soledad, Oax., México | -95.11 | 16.8019 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 5576850 | 5576850 | 5576850 | 5576850 | 5576850 | Obra | 018A-R33-AD/DIE/IOCIFED/2019 | HILARIO RAMÍREZ MORENO | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5576850 | 5576850 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301576130 | Proyecto de inversión | 157688.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 157688.26 | 157688.26 | Rehabilitación de camino rural Tramo Autopista km 90-Tierra Blanca del km 0+000 al km 2+000 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | MSDT/ FORTAMUN/517/005/2019 | N | 0 | 0 | 366 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Tierra Blanca | Autopista Oaxaca- Istmo, Oaxaca, México | -96.1393 | 16.9642 | 2019-09-21 | 2019-10-10 | 157688.26 | 157688.26 | 157688.26 | 157688.26 | 157688.26 | Obra | MSDT/ FORTAMUN/517/005/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A DE C.V. | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 157688.26 | 157688.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670228 | Proyecto de inversión | 1680000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1680000 | 1679642.4 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA - 124012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 124012 | S | 42 | 38 | 0 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad De Tlaxiaco | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , | -97.6695 | 17.271 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1679642.4 | 1679642.4 | 1679642.4 | 1679642.4 | 1679642.4 | Obra | J03-101-03-04-055-00-2019 | GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1679642.4 | 1679642.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670545 | Proyecto de inversión | 127500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 127500 | 127499.89 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 218288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 218288 | S | 62 | 58 | 0 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Rincón De Tlapacoyan | CALLE 5 DE MAYO 0 INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71360 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE INSURGENTES, AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.8706 | 16.7693 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670551 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 219199 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 219199 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio Nuevo | EJIDO NUEVO, 70907 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.6558 | 15.834 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670555 | Proyecto de inversión | 182396.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 182396.6 | 182006.78 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 219467 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 219467 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Tigrero | INTERIOR SN RANCHERIA , 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.5477 | 15.7928 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 182006.78 | 182006.78 | 182006.78 | 182006.78 | 182006.78 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/027/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 354913.22 | 354913.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670556 | Proyecto de inversión | 127200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 127200 | 127197.34 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 219481 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 219481 | S | 25 | 23 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES D | -96.8497 | 16.6108 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 127197.34 | 127197.34 | 127197.34 | 127197.34 | 127197.34 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670572 | Proyecto de inversión | 31255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 31255 | 29749.97 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 221643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 221643 | S | 15 | 13 | 0 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.4298 | 16.9888 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 29749.97 | 29749.97 | 29749.97 | 29749.97 | 29749.97 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670592 | Proyecto de inversión | 46750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 46750 | 46749.96 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 224093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 224093 | S | 23 | 21 | 0 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE CABAÑA Y CALLE PRIMERA DE LAS CANTERAS, CALLE DEL MOLINO AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -96.8185 | 17.2412 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 46749.96 | 46749.96 | 46749.96 | 46749.96 | 46749.96 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670593 | Proyecto de inversión | 101500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 101500 | 101288.64 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 224137 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 224137 | S | 15 | 13 | 0 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Llano De La Canoa | PUEBLO LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -97.218 | 17.0933 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 101288.64 | 101288.64 | 101288.64 | 101288.64 | 101288.64 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/043/2019 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4152834.12 | 4152834.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670659 | Proyecto de inversión | 29000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 29000 | 29000 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 230120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 230120 | S | 2 | 2 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE MARTIRES DE TACUBAYA 113 INTERIOR SN COLONIA SAN JAVIER, 71230 SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE RAYON A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL | -96.7358 | 17.0271 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/035/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86907.57 | 86907.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670660 | Proyecto de inversión | 140000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 140000 | 138686.58 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 230544 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 230544 | S | 21 | 19 | 0 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Hidalgo | INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 71106 HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.5502 | 17.0004 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 138686.58 | 138686.58 | 138686.58 | 138686.58 | 138686.58 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/026/2019 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2710473.1 | 2710473.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670668 | Proyecto de inversión | 72500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 72500 | 70326.04 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 231321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 231321 | S | 10 | 10 | 0 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santo Domingo Del Estado | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , ZONA SUR CENTRO DE LA COMUNIDAD | -97.8488 | 17.157 | 2019-07-14 | 2019-07-31 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/037/2019 | EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 703260.4 | 703260.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670709 | Proyecto de inversión | 144000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 144000 | 143988.48 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 233495 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 233495 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE S/N, CALLE 12 DE DICIEMBRE SEGUNDA SECCIÓN PARTE SUR DE LA COMUNIDAD | -97.8119 | 16.2802 | 2019-07-14 | 2019-08-31 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/014/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1295896.32 | 1295896.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670729 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 15000000 | 14905623.03 | REHABILITACIÓN DE TRES KM DEL EC COATZACOALCOS SALINA CRUZ LA ESMERALDA LIMITE ESTADO DE OAXACA VERACRUZ DEL KM DIECIOCHO AL KM QUINCE EN LO - 236117 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236117 | S | 1134 | 1100 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO COATZACOALCOS- SALINA CRUZ - LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , | -94.8913 | 17.1021 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 14905623.03 | 14905623.03 | 14905623.03 | 14905623.03 | 14905623.03 | Obra | CAO-FISE-071-W-0-19 | INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 14905623.03 | 14905623.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670733 | Proyecto de inversión | 870384.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 870384.6 | 870122.41 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA - 236132 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 236132 | S | 107 | 96 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Soluta | CAMINO TRAMO MACAHUITE - AGOSTADERO - ARROYO LA PUERTA - SOLUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA SOLUTA, 70944 SOLUTA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE PASO DE L | -96.7365 | 15.7811 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 870122.41 | 870122.41 | 870122.41 | 870122.41 | 870122.41 | Obra | CAO-FISE-109-W-0-19 | GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 870122.41 | 870122.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670741 | Proyecto de inversión | 130500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 130500 | 130378.37 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 236267 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 236267 | S | 19 | 17 | 0 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | CALLE CUARTA MARGARITAS PUEBLO OAXACA DE JUAREZ, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE OCTAVA DE MARGARITA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA COLONIA | -96.6951 | 17.0951 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 130378.37 | 130378.37 | 130378.37 | 130378.37 | 130378.37 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670753 | Proyecto de inversión | 1901920.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1901920.92 | 2327876.6 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 236652 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 236652 | S | 211 | 194 | 0 | Metros lineales | 4627.42 | 4627.42 | 4627.42 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | El Porvenir | INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD | -97.5115 | 17.0052 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2327876.6 | 2327876.6 | 2327876.6 | 2327876.6 | 2327876.6 | Obra | 12R100-FISE-146-01-069/2019 | ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2327876.6 | 2327876.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670779 | Proyecto de inversión | 217500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 217500 | 217297.29 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 237751 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 237751 | S | 31 | 29 | 0 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio De La Cal | CALLE GUERRERO PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAS PRIMAVERAS, CALLE DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA P | -96.6979 | 17.0287 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 217297.29 | 217297.29 | 217297.29 | 217297.29 | 217297.29 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670795 | Proyecto de inversión | 891891.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 891891.88 | 888465.34 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 238454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 238454 | S | 23 | 21 | 0 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | INTERIOR SN RANCHERIA , 68795 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.2908 | 17.2271 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 888465.34 | 888465.34 | 888465.34 | 888465.34 | 888465.34 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/047/2019 | ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 888465.34 | 888465.34 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670804 | Proyecto de inversión | 180200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 180200 | 179930.34 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 238905 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 238905 | S | 35 | 33 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Antonio | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 70946 SAN ANTONIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.5797 | 15.7157 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 179930.34 | 179930.34 | 179930.34 | 179930.34 | 179930.34 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/022/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 994908.94 | 994908.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670832 | Proyecto de inversión | 159000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 159000 | 158762.07 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239450 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 239450 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | La Laguna Del Palmar | CALLE LA LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DEL PALMAR, 70946 LA LAGUNA DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.6136 | 15.6991 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 158762.07 | 158762.07 | 158762.07 | 158762.07 | 158762.07 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/022/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 994908.94 | 994908.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670845 | Proyecto de inversión | 445200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 445200 | 444851.54 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239739 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 239739 | S | 87 | 81 | 0 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008 | 1008 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | Agua Del Espino | INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8027 | 16.5891 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 444851.54 | 444851.54 | 444851.54 | 444851.54 | 444851.54 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/002/2019 | ZAIRA LUIS CABALLERO | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 7287091.95 | 7287091.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670884 | Proyecto de inversión | 120555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 120555 | 114749.9 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 240740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 240740 | S | 56 | 52 | 0 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE MORELOS 267 PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ REYON Y CALLE COLON, CALLE MURGUIA LA OBRA SE UBICA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.8216 | 17.2419 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 114749.9 | 114749.9 | 114749.9 | 114749.9 | 114749.9 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670935 | Proyecto de inversión | 360400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 360400 | 359860.66 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 244017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 244017 | S | 71 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 816 | 816 | 816 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Jalapa Del Valle | INTERIOR SN PUEBLO JALAPA DEL VALLE, 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -96.878 | 17.0679 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 359860.66 | 359860.66 | 359860.66 | 359860.66 | 359860.66 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/024/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 952572.36 | 952572.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670943 | Proyecto de inversión | 180200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 180200 | 179930.34 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 244379 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 244379 | S | 36 | 32 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.9703 | 16.5147 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 179930.34 | 179930.34 | 179930.34 | 179930.34 | 179930.34 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/024/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 952572.36 | 952572.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671011 | Proyecto de inversión | 127500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 127500 | 127499.89 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 246951 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 246951 | S | 62 | 58 | 0 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Guegovela | INTERIOR SN PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , COLINDA AL NORESTE CON SANTA ANA TLAPACOYAN | -96.8745 | 16.7212 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671028 | Proyecto de inversión | 85000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 85000 | 84999.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247488 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE LIBERTAD 21 SN INTERIOR SN COLONIA LOMA GRANDE, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE 23 DE SEPTIEMBRE COLINDA AL NOROESTE CON SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | -96.6694 | 16.7839 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671030 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247519 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247519 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLAC | -96.5628 | 17.2666 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671033 | Proyecto de inversión | 106250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106250 | 106249.91 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247660 | S | 52 | 48 | 0 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, COLINDA AL SUR CON SAN VICENTE LACHIXIO | -97.0176 | 16.727 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671043 | Proyecto de inversión | 63750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 63750 | 63749.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248160 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248160 | S | 31 | 29 | 0 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CASTILLO VELASCO COLINDA AL NORT | -96.6813 | 16.8032 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671050 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248399 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248399 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE NIÑOS HÉROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA COLONIA | -98.1442 | 17.5094 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671076 | Proyecto de inversión | 89300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 89300 | 89279.63 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 250001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 250001 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.943 | 15.8971 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671088 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 250479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 250479 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | BOULEVARD DE LOS CARDENALES COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARDENALES Y CALLE MURGUIA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE EL CENTRO | -96.7523 | 17.014 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671099 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 250853 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 250853 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Los Frailes | COLONIA SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA POBLACION | -96.9485 | 18.1049 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671274 | Proyecto de inversión | 318000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 318000 | 317751.1 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 256924 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 256924 | S | 62 | 58 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Gachupín | INTERIOR SN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -96.9639 | 17.0083 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 317751.1 | 317751.1 | 317751.1 | 317751.1 | 317751.1 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/002/2019 | ZAIRA LUIS CABALLERO | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 7287091.95 | 7287091.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671285 | Proyecto de inversión | 22325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 22325 | 21249.98 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 257598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 257598 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE GARCÍA VIGIL Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE SIERRA COLINDA AL NORESTE CON SAN MIGUEL DEL VALLE | -96.4346 | 16.9992 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671292 | Proyecto de inversión | 22325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 22325 | 21249.98 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 257920 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 257920 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MÉXICO | -95.254 | 16.316 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671400 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105991.17 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 262563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 262563 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE UNIÓN INTERIOR SN COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , AL ESTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | -96.7896 | 17.0075 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105991.17 | 105991.17 | 105991.17 | 105991.17 | 105991.17 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671454 | Proyecto de inversión | 127200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 127200 | 127184.51 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 264591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 264591 | S | 25 | 23 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE MORELOS 51 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. | -96.7022 | 16.9341 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 127184.51 | 127184.51 | 127184.51 | 127184.51 | 127184.51 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671579 | Proyecto de inversión | 780000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 780000 | 779361.88 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269166 | S | 21 | 19 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Río Chiquito | INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -95.9327 | 17.6196 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 779361.88 | 779361.88 | 779361.88 | 779361.88 | 779361.88 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/029/2019 | TECNO CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3896809.42 | 3896809.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671603 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269871 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO APANGO, 70905 SAN ISIDRO APANGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE SANTA MARÍA LIMÓN. | -96.3562 | 15.8125 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/054/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2495980.72 | 2495980.72 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671617 | Proyecto de inversión | 57600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 57600 | 50472.53 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 270218 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 270218 | S | 12 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Lucas Arroyo Palomo | CALLE MANANTIAL 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS ARROYO PALOMO, 68487 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.3672 | 17.8399 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 50472.53 | 50472.53 | 50472.53 | 50472.53 | 50472.53 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/008/2019 | ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS THOLOI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3479872.48 | 3479872.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671649 | Proyecto de inversión | 72500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 72500 | 70326.04 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271275 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271275 | S | 10 | 10 | 0 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Xinitioco | INTERIOR SN PUEBLO XINITIOCO, 69730 XINITIOCO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 30 MTS DE CAPILLA | -97.9895 | 17.4165 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/037/2019 | EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 703260.4 | 703260.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671657 | Proyecto de inversión | 144000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 144000 | 143988.48 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271361 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271361 | S | 281 | 259 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE DEL PANTEON SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PANTEON | -97.8227 | 16.2872 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/014/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1295896.32 | 1295896.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671660 | Proyecto de inversión | 488000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 488000 | 487579.05 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271383 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | INTERIOR SN PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.1813 | 16.5431 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 487579.05 | 487579.05 | 487579.05 | 487579.05 | 487579.05 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/048/2019 | STUDIO INTEGRAL DEL ARMTE PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3900632.61 | 3900632.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671665 | Proyecto de inversión | 244000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 244000 | 243789.54 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271432 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271432 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71305 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.1117 | 16.8808 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/048/2019 | STUDIO INTEGRAL DEL ARMTE PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3900632.61 | 3900632.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671704 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271744 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271744 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Nuevo | INTERIOR SN EJIDO LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -97.5091 | 16.6012 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671719 | Proyecto de inversión | 124800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 124800 | 124572.86 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272386 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272386 | S | 27 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE MANZANARES 61 COLONIA LOS TAMARINDOS, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANZANARES Y CALLE LIMONARES, CALLE LIMONARES LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA COLONIA | -95.2327 | 16.3121 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 124572.86 | 124572.86 | 124572.86 | 124572.86 | 124572.86 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671736 | Proyecto de inversión | 336000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 336000 | 334345.87 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272767 | S | 73 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | CALLE MORELOS 31 INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CALVARIO, CALLE 12 DE MAYO DE 1716 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA TRINIDAD | -96.7637 | 16.9204 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 334345.87 | 334345.87 | 334345.87 | 334345.87 | 334345.87 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/068/2019 | GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1788673.22 | 1788673.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671841 | Proyecto de inversión | 48000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 48000 | 47912.64 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280342 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280342 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y , CALLE HERMANOS GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -95.2435 | 16.3374 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 47912.64 | 47912.64 | 47912.64 | 47912.64 | 47912.64 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671847 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59982.01 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 280526 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 280526 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Piedra Ancha | CALLE CAMINO TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA ANCHA, 68510 PIEDRA ANCHA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , PARTE SUR DE LA COMUNIDAD | -96.8168 | 18.2513 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671955 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59982.01 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283230 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283230 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Loma Verde | PUEBLO LOMA VERDE, 68510 LOMA VERDE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES D EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7927 | 18.2282 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671962 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59982.01 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283561 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE SEGUNDA DE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA PO | -96.4931 | 16.7627 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671975 | Proyecto de inversión | 120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 120000 | 119967.35 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 284026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 284026 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.6838 | 17.0372 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 119967.35 | 119967.35 | 119967.35 | 119967.35 | 119967.35 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672010 | Proyecto de inversión | 768000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 768000 | 767516.18 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285714 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285714 | S | 133 | 123 | 0 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536 | 1536 | 100 | 1 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -95.0947 | 16.5761 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 767516.18 | 767516.18 | 767516.18 | 767516.18 | 767516.18 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672236 | Proyecto de inversión | 44650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 44650 | 44639.82 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 288195 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 288195 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE DIECISEIS DE ENERO PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7403 | 17.0064 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | 44639.82 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672302 | Proyecto de inversión | 35720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 35720 | 33999.97 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 288538 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 288538 | S | 17 | 15 | 0 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO Y CALLE PRIMERO DE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE | -96.7998 | 17.1269 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672325 | Proyecto de inversión | 49115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 49115 | 46749.96 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 288672 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 288672 | S | 23 | 21 | 0 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan Del Estado | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y , CALLE LIBRES LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7992 | 17.2699 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 46749.96 | 46749.96 | 46749.96 | 46749.96 | 46749.96 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672934 | Proyecto de inversión | 595000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 595000 | 595000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL - 38146 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 38146 | S | 1262 | 1182 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Luz | PUEBLO , 71800 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL | -97.5912 | 16.1137 | 2019-03-11 | 2019-04-10 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | Obra | CO/FAISMDF/MVT/OP/334/008-A/2019 | C. ING. DAMIAN GOMEZ GARCIA | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 595000 | 595000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673061 | Proyecto de inversión | 2683241.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2683241.87 | 2683241.87 | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SHABIA - 74159 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 74159 | S | 50 | 42 | 0 | Metros lineales | 877 | 877 | 877 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE CAMINO SHABIA INTERIOR SN AMPLIACION COLONIA SHABIA, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA ZONA HUAVE Y CARRETERA TRANSISMICA, CAMINO SHABIA ENTRE LA CARRETERA A LA ZONA HUAVE Y LA CARRETERA | -95.2153 | 16.3405 | 2019-03-04 | 2019-05-27 | 2683241.87 | 2683241.87 | 2683241.87 | 2683241.87 | 2683241.87 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/020/2019 | CONSTRUCIONES ZUCHIATE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 2683241.87 | 2683241.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673066 | Proyecto de inversión | 1858462.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1858462.26 | 1858462.26 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CAMINO SHABIA - 75370 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75370 | S | 50 | 42 | 0 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | Nueva Creación | CALLE SHABIA INTERIOR SN COLONIA COLONIA SHABIA, 70786 NUEVA CREACIÓN, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y CARRETERA ENTRADA A SAN BLAS, CAMINO SHABIA ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y CARRETERA ENTRADA A SAN BLA | -95.2155 | 16.3403 | 2019-04-01 | 2019-05-25 | 1858462.26 | 1858462.26 | 1858462.26 | 1858462.26 | 1858462.26 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/058/2019 | SAEO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 1858462.26 | 1858462.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673077 | Proyecto de inversión | 363328.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 363328.83 | 363328.83 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 83799 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 83799 | S | 270 | 235 | 0 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE ERMITA INTERIOR SN COLONIA COLONIA REFORMA 2DA SECCION, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE CALLE 2 LA OBRA DENOMINDA AMPLIA | -97.7853 | 17.8278 | 2019-06-03 | 2019-07-02 | 363328.83 | 363328.83 | 363328.83 | 363328.83 | 363328.83 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-003 | Abel Salazar Uriostegui | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 377552.75 | 363217.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673081 | Proyecto de inversión | 209034.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 209034.09 | 209034.09 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL RED DE DISTRIBUCION - 86796 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 86796 | S | 44 | 36 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Yuxichi | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YUXICHI, 69009 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL AL FINAL SE ENCUENTRA LA OBRA | -97.7361 | 17.8777 | 2019-06-06 | 2019-07-05 | 209034.09 | 209034.09 | 209034.09 | 209034.09 | 209034.09 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-011 | Constructores de Infraestructura de la Mixteca S. A. S. de C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 209034.09 | 209034.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673129 | Proyecto de inversión | 848879.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 848879.33 | 848879.33 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 107520 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN LUIS AMATLAN | 107520 | S | 60 | 48 | 0 | Otros | 1 | 130 | 130 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | TERRACERÍA TRAMO OREINTE 05 - SAN LUIS AMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 5 Y CALLE ORIENTAL, CALLE SAN ANTONIO | -96.4826 | 16.3872 | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 848879.33 | 848879.33 | 848879.33 | 848879.33 | 848879.33 | Obra | MSLA-FISMDF-006-2019 | ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio San Luis Amatlán | 848879.33 | 848879.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673130 | Proyecto de inversión | 380798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 380798 | 380798 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 107604 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN LUIS AMATLAN | 107604 | S | 12 | 8 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLAN - ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 2.5 KILOMETROS ADELANTE DE LA | -96.4832 | 16.3874 | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 380798 | 380798 | 380798 | 380798 | 380798 | Obra | MSLA-FISMDF-007-2019 | GEHERSAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 380798 | 380798 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673160 | Proyecto de inversión | 1564142.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1564142.55 | 1564142.55 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 235 - 116028 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 116028 | S | 617 | 607 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | La Barra De Colotepec | CALLE LAS PALMAS COLONIA LA BARRA DE COLOTEPEC, 70938 LA BARRA DE COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL NO. 200 KM 146.356 Y CALLE AVENIDA LAS PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE PUERTO E | -97.03 | 15.8252 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1564142.55 | 1564142.55 | 1564142.55 | 1564142.55 | 1564142.55 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/005/2019 | RANDY ALZATE RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 1564142.55 | 1564142.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673210 | Proyecto de inversión | 351284.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 351284.61 | 351284.61 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC CACHIMBITO DE LA AGENCIA CACHIMBO - 119719 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 119719 | S | 80 | 60 | 0 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | CALLE PRIMERO DE MAYO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CACHIMBITO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CERRADA CERRADA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN LOS | -94.4808 | 16.3402 | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 351284.61 | 351284.61 | 351284.61 | 351284.61 | 351284.61 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/004/2019 | HERIBERTO ELBORT HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 351284.61 | 351284.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673239 | Proyecto de inversión | 1751300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1751300 | 1751300 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 120484 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 120484 | S | 1600 | 1400 | 0 | Otros | 276 | 276 | 276 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | AVENIDA MORELOS BARRIO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL CÁRCAMO EXISTENTE DE LA CALLE MORELOS A 350M DEL PALACIO MUNICIPAL SE INSTALARÁ 276. | -96.2609 | 16.907 | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 1751300 | 1751300 | 1751300 | 1751300 | 1751300 | Obra | MSLA/FAISMYDTDF/226/07/2019 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 1751300 | 1751300 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673316 | Proyecto de inversión | 1457450.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1457450.36 | 1457450.36 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 132544 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO | 132544 | S | 135 | 139 | 0 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | Agua Fría | CALLE CALLE PRINCIPAL S/N PUEBLO AGUA FRÍA, 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA EN | -97.9165 | 16.4363 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1457450.36 | 1457450.36 | 1457450.36 | 1457450.36 | 1457450.36 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/08/019/ 2019 | GRUPO CONSTRUCTOR BERGEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1457450.36 | 1457450.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673363 | Proyecto de inversión | 1475418.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1475418.08 | 1475418.08 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 136362 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN | 136362 | S | 2000 | 1800 | 0 | Metros lineales | 9986 | 9986 | 9986 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | CALLE DEL TRABAJO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MACEDONIO ALCALA, AVENIDA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE AHI PARTEN LAS DIVERSAS C | -96.7254 | 16.7574 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 1475418.08 | 1475418.08 | 1475418.08 | 1475418.08 | 1475418.08 | Obra | FIII/001/ASUNCION-007/2019 | INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN | 1475418.08 | 1475418.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673366 | Proyecto de inversión | 824336.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 824336.3 | 824336.3 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR ALVARO OBREGON - 136471 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ASUNCION OCOTLAN | 136471 | S | 40 | 35 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | PROLONGACION DE ALLENDE COLONIA ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MOCTEZUMA, PROLONGACION PRIMERA ALLENDE A 300 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL EN DIRECCION PONIENTE | -96.7249 | 16.759 | 2019-06-27 | 2019-08-26 | 824336.3 | 824336.3 | 824336.3 | 824336.3 | 824336.3 | Obra | FIII/002-SANITARIOS/ASUNCION-007/2019 | ARQ. GREGORIO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN | 824336.3 | 824336.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673391 | Proyecto de inversión | 187959.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 187959.1 | 187959.1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO - 137167 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137167 | S | 54 | 46 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Ciruelo | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CIRUELO CENTRO, 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO EN LA ORILLA OESTE DEL ASENTAMIENTO | -98.2633 | 16.3187 | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 187959.1 | 187959.1 | 187959.1 | 187959.1 | 187959.1 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/156/2019 | DEPROYEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 187959.1 | 187959.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673403 | Proyecto de inversión | 599991.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 599991.88 | 599991.88 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA - 137639 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137639 | S | 32 | 22 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cerro De La Esperanza | RANCHERIA CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL ACCESO PRINCIPAL | -97.9817 | 16.2151 | 2019-06-12 | 2019-08-10 | 599991.88 | 599991.88 | 599991.88 | 599991.88 | 599991.88 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /153/2019 | ING. MIGUEL ÁNGEL GODINEZ MONTALVÁN | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 599991.88 | 599991.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673424 | Proyecto de inversión | 639137.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 639137.58 | 639137.58 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA, EN DIVERSOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC VALDÉS - 138845 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 138845 | S | 450 | 500 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec De Valdés | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE XICOTENTATL, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TATALTEEC DE VALDES | -97.5476 | 16.3076 | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 639137.58 | 639137.58 | 639137.58 | 639137.58 | 639137.58 | Obra | C.O.P./MTDV/543/FISM/17/7/2019 | ISAIAS CALVO OJEDA | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 639137.58 | 639137.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673459 | Proyecto de inversión | 338432.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 338432.65 | 338432.65 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 139205 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 139205 | S | 10 | 8 | 0 | Vivienda | 4 | 67.08 | 67.08 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachao | Guadalupe | CALLE CALLE PRINCIPAL LA GUADALUPE PUEBLO GUADALUPE, 71943 GUADALUPE, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINICIPAL LA GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CONT | -97.101 | 16.1385 | 2019-09-18 | 2019-12-03 | 338432.65 | 338432.65 | 338432.65 | 338432.65 | 338432.65 | Administración directa | 72778 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | 338432.65 | 338432.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673482 | Proyecto de inversión | 633768.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 633768.13 | 633768.13 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 140144 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 140144 | S | 98 | 86 | 0 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Los Ángeles | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO LOS ÁNGELES, 69793 LOS ÁNGELES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CALLE NO TIENE NOMBRE LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE L | -98.2128 | 17.27 | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 633768.13 | 633768.13 | 633768.13 | 633768.13 | 633768.13 | Obra | MCF/FAISMyDTDF/016/031-016/2019 | ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 633768.13 | 633768.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673540 | Proyecto de inversión | 981785.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 981785.78 | 981785.78 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 140743 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 140743 | S | 30 | 22 | 0 | Otros | 363 | 363 | 363 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NORTE, CALLE VEREDA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUA | -95.0861 | 17.0554 | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 981785.78 | 981785.78 | 981785.78 | 981785.78 | 981785.78 | Obra | FISMDF/SJG/198/03/012/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 981785.78 | 981785.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673560 | Proyecto de inversión | 200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 200000 | 200000 | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 141254 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 141254 | S | 75 | 60 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca Del Monte | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE SAN JUAN GUICHICOVI | -95.0144 | 17.059 | 2019-07-13 | 2019-07-24 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Obra | FISMDF/SJG/198/15/048/2019 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673566 | Proyecto de inversión | 1062398.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1062398.39 | 1062398.39 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METATE - 141436 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 141436 | S | 180 | 169 | 0 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Metate | CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE METATE PUEBLO METATE, 70267 METATE, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE METATE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MET | -96.0546 | 17.1229 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 1062398.39 | 1062398.39 | 1062398.39 | 1062398.39 | 1062398.39 | Obra | MSMT/COP/437/037/FISM-DF/2019 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S.A. DE C. V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1062398.39 | 1062398.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673569 | Proyecto de inversión | 936542.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 936542.15 | 936542.15 | AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 141462 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 141462 | S | 120 | 98 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | AVENIDA LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO A LUBIDO Y CAMINO A YAG BUSSON, CAMINO A RAZIAN LOS POSTE 1 2 5 6 A SE UBICA EN EL CAMINO A LUBIDO LOS | -96.3258 | 17.3937 | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 936542.15 | 936542.15 | 936542.15 | 936542.15 | 936542.15 | Obra | MIJ/FISMDF/042/02/2019 | ING. OSCAR VICENTE HERNANDEZ | H .AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 936542.15 | 936542.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673576 | Proyecto de inversión | 704918.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 704918.57 | 704918.57 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 141734 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 141734 | S | 27 | 23 | 0 | Otros | 420 | 420 | 420 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Esperanza | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESPERANZA, 68428 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE REALIZA EN CALLE LAZARO CÁ | -96.3969 | 18.437 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 704918.57 | 704918.57 | 704918.57 | 704918.57 | 704918.57 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/007 | DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN ARQUITECTONICA DE VERACRUZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 704918.57 | 704918.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673603 | Proyecto de inversión | 736842.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 736842.88 | 736842.88 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 142185 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 142185 | S | 222 | 215 | 0 | Metros lineales | 2054 | 2054 | 2054 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Miguel Hidalgo | CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE REALIZO EN SOBRE LA CALLE AQUILES CERDAN ENTR | -96.472 | 18.5571 | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 736842.88 | 736842.88 | 736842.88 | 736842.88 | 736842.88 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/013 | JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 736842.88 | 736842.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673605 | Proyecto de inversión | 188543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 188543 | 188543 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE - 142255 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA | 142255 | S | 212 | 181 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -97.536 | 17.074 | 2019-09-18 | 2019-09-28 | 188543 | 188543 | 188543 | 188543 | 188543 | Obra | COP/MSCT-371/R33-FIII/0001/01/2019 | CONSTRUCCIONES YOO VEE NIS WIHS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA | 188543 | 188543 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673620 | Proyecto de inversión | 1277313.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1277313.32 | 1277313.32 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE UN TANQUE DE 12 X 9 X 3M EN PARAJE YUTE VEE - 142525 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA | 142525 | S | 581 | 612 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE ESTA UBICADO EN EL PARAJE YUTE VEE | -97.531 | 17.0867 | 2019-09-18 | 2019-10-26 | 1277313.32 | 1277313.32 | 1277313.32 | 1277313.32 | 1277313.32 | Obra | COP/MSCT-371/R33-FIII/0001/02/2019 | CONSTRUCCIONES YOO VEE NIS WIHS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA | 1277313.32 | 1277313.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673628 | Proyecto de inversión | 162297.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 162297.26 | 162297.26 | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA - 142607 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 142607 | S | 30 | 28 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 118 | 118 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | La Zacatera | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA ZACATERA, 00000 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PRINCIPAL S N EN LA ZACATERA SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -94.9635 | 17.0925 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 162297.26 | 162297.26 | 162297.26 | 162297.26 | 162297.26 | Obra | FISMDF/SJG/198/39/093/2019 | DEYANIRA BOLAN GIL | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 162297.26 | 162297.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673640 | Proyecto de inversión | 710410.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 710410.12 | 710410.12 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA RIVERA Y EN EL BARRIO LOS TUCANES - 142774 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 142774 | S | 72 | 72 | 0 | Otros | 337 | 337 | 337 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | CALLE LA RIVIERA RANCHERIA COL AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LA RIVIERA Y CAMINO LOS TUCANES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA RIVIERA Y EN EL BARRIO LOS TUCA | -94.967 | 17.1943 | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 710410.12 | 710410.12 | 710410.12 | 710410.12 | 710410.12 | Obra | FISMDF/SJG/198/45/100/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 710410.12 | 710410.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673653 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1750000 | 1750000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 142915 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 142915 | S | 115 | 128 | 0 | Otros | 465 | 465 | 465 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Loma Grande | ANDADOR CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO LOMA GRANDE, 68584 LOMA GRANDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.8325 | 18.0589 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | Obra | MMVF-058/CIR3-014/FAISMDF/2019 | JOSE LUIS ROSALES VARELA | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 1750000 | 1750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673693 | Proyecto de inversión | 643751.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 643751.25 | 643751.25 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS - 143288 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 143288 | S | 17 | 11 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Las Flores | CAMINO TRAMO LA VICTORIA - LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 305 RANCHERIA LAS FLORES, 71194 LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO LA | -97.7456 | 16.7245 | 2019-08-19 | 2019-11-01 | 643751.25 | 643751.25 | 643751.25 | 643751.25 | 643751.25 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/012/2019 | GRUPO JOSÉ MARTÍNEZ SUPERVISIÓN Y ASESORÍA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 643751.25 | 643751.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673703 | Proyecto de inversión | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 350000 | 350000 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA YOLOMECATL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 900 - 143341 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 143341 | S | 350 | 250 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA - YOLOMECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y | -97.6737 | 17.5162 | 2019-09-18 | 2019-10-16 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Obra | FISMDF-346-04-2019-C | SOCLO Y FACHADA ARQUITECTOS S. DE C.V. | MUNIIPIO DE SAN SEBASTIA NICANANDUTA | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673713 | Proyecto de inversión | 1689442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1689442 | 1689442 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 143390 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143390 | S | 41 | 37 | 0 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Lote 31 | PUEBLO LOTE 31, 00000 LOTE 31, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOTE 31 | -96.8232 | 18.2329 | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 1689442 | 1689442 | 1689442 | 1689442 | 1689442 | Obra | CONT-MSMCH/406/97/2019 | ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 1689442 | 1689442 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673728 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 143437 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143437 | S | 33 | 32 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Arroyo Venado | PUEBLO ARROYO VENADO, 00000 ARROYO VENADO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO | -96.7034 | 18.28 | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | CONT-MSMCH/406/41/2019 | HECTOR ROSAS GARZON | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673731 | Proyecto de inversión | 795793.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 795793.66 | 795793.66 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 143442 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 143442 | S | 76 | 74 | 0 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. SOBRE | -97.6829 | 17.5157 | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 795793.66 | 795793.66 | 795793.66 | 795793.66 | 795793.66 | Obra | FISMDF-346-06-2019-C | JOSE LUIS LIMA SALAZAR | MUNIIPIO DE SAN SEBASTIA NICANANDUTA | 795793.66 | 795793.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673746 | Proyecto de inversión | 618000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 618000 | 618000 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS - 143489 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 143489 | S | 19 | 12 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | 3 De Mayo | CALLE TRES DE MAYO RANCHERIA 3 DE MAYO, 71196 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 26 DE JULIO EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA 125 METROS APROXIMADAMENTE DE | -97.6253 | 16.676 | 2019-08-19 | 2019-11-01 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | Administración directa | 70399 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 618000 | 618000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673751 | Proyecto de inversión | 977866.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 977866.26 | 977866.26 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA 4ª ETAPA - 143506 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 143506 | S | 36 | 24 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santiago Teotlasco | AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO TEOTLAXCO, 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO PARAJE BUENA VISTA, AVENIDA PRINCIPAL LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTA SOBRE LA AVENI | -96.3204 | 17.4471 | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 977866.26 | 977866.26 | 977866.26 | 977866.26 | 977866.26 | Obra | MIJ/FISMDF/042/08/2019 | OSCAR VICENTE HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 977866.26 | 977866.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673754 | Proyecto de inversión | 699953.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 699953.54 | 699953.54 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 143521 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 143521 | S | 28 | 22 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Benito Juárez | PUEBLO , 00000 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE UBICARAN EN DIVERSOS PUNTOS | -97.6473 | 17.0448 | 2019-09-19 | 2019-11-27 | 699953.54 | 699953.54 | 699953.54 | 699953.54 | 699953.54 | Obra | MSEA/FISMDF/FIII/133/20/2019 | ARTEMIO HERNÁNDEZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 699953.54 | 699953.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673776 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 4TA ETAPA - 143755 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143755 | S | 45 | 47 | 0 | Metros lineales | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA NUMERO 8 BARRIO LA LAGUNA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA NUMERO 7 Y CALLE NUMERO 15, AVENIDA NUMERO 2 SE UBICA A UN COSTADO DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 26 A 40 | -96.3999 | 18.2488 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Administración directa | 69012 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673781 | Proyecto de inversión | 1229223.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1229223.84 | 1229223.84 | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0581F - 143940 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN BARTOLOME LOXICHA | 143940 | S | 68 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 578 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | CALLE ACCESO A LA POBLACIÓN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACIÓN DE SAN BARTOLOME LOXICHA 500 MTS. ANTES DEL E | -96.7008 | 15.9733 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 1229223.84 | 1229223.84 | 1229223.84 | 1229223.84 | 1229223.84 | Obra | FISM/OP/MSBL/IRC-005/2019 | CONPRODI S.A. DE C.V. | SAN BARTOLOME LOXICHA | 1229223.84 | 1229223.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673788 | Proyecto de inversión | 200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 200000 | 200000 | REHABILITACIÓN DE POZO LA LABOR DE NATIVIDAD - 144089 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 144089 | S | 52 | 46 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE LA LABOR BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TLAPANECATL Y BRECHA BUIN ZAA, CARRETERA ZAACHILA - OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA BOR ENTRE LAS CALLES TLAPANECA | -96.7422 | 16.9349 | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Obra | MVZ/565/FISMDF/408/013/2019 | PAMALSA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673845 | Proyecto de inversión | 56041.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 56041.17 | 56041.17 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA PRIVADA DE VINIYOO, BARRIO LEXIO - 145303 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 145303 | S | 43 | 32 | 0 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE VINIYOO BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 3 CRUCES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE VINIYOO PERTENECI | -96.7568 | 16.9523 | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 56041.17 | 56041.17 | 56041.17 | 56041.17 | 56041.17 | Obra | MVZ/565/FISMDF/038/017/2019 | GRUPO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTOR AVERAZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 56041.17 | 56041.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673856 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 145495 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 145495 | S | 51 | 24 | 0 | Metros Cuadrados | 554 | 554 | 554 | 100 | 1 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Ejido Presidente López Mateos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69060 TRAMO HUAJUAPAN - MEXICO KILÓMETRO 198 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, 69060 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y C | -97.7976 | 17.8492 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Obra | C-MZP/568/FISMDF/C-IR-002/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONTRUOAX SA DE CV | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673861 | Proyecto de inversión | 549990.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 549990.58 | 549990.58 | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE PIPI - 145523 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JOSE AYUQUILA OAX | 145523 | S | 146 | 121 | 0 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Ayuquila | San Rafael | BRECHA TRAMO AYUQUILA - PARAJE EL PIPI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA SAN RAFAEL, 69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO CO | -97.9975 | 17.9374 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 549990.58 | 549990.58 | 549990.58 | 549990.58 | 549990.58 | Obra | FAISM-MSJA-165-003-2019 | GABRIEL GUTIERREZ REYES | SAN JOSE AYUQUILA | 549990.58 | 549990.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673871 | Proyecto de inversión | 572047.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 572047.55 | 572047.55 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. - 145720 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC | 145720 | S | 101 | 92 | 0 | Otros | 102 | 102 | 102 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | Cruz Colorada | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZ COLORADA, 71710 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE TORONJILES, BRECHA PALMA REAL LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA CALLE EL ZAPOTE | -97.9697 | 16.5393 | 2019-09-19 | 2019-11-01 | 572047.55 | 572047.55 | 572047.55 | 572047.55 | 572047.55 | Obra | MSPA/FISMDF/302/072/2019 | INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC | 572047.55 | 572047.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673882 | Proyecto de inversión | 1449172.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1449172.99 | 1449172.99 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 145844 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 145844 | S | 1522 | 1600 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 259 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LOMBARDO T | -96.3779 | 16.3513 | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 1449172.99 | 1449172.99 | 1449172.99 | 1449172.99 | 1449172.99 | Obra | MSFL/146/COP-007/FISMDF/2019 | GEHERSAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 1449172.92 | 1449172.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673897 | Proyecto de inversión | 318824.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 318824.3 | 318824.3 | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑO ARTILLERO CLAVE: 20DCC0181E - 145961 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 145961 | S | 15 | 15 | 0 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE PRIVADA MORELOS Y CALLE HIDALGO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE MORELOS QUE ES EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3787 | 16.3515 | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 318824.3 | 318824.3 | 318824.3 | 318824.3 | 318824.3 | Obra | MSFL/146/COP-008/FISMDF/2019 | ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 318824.3 | 318824.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673919 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1100000 | 1100000 | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO - 146119 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA | 146119 | S | 933 | 965 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Soledad Vista Hermosa | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SOLEDAD VISTA HERMOSA, 68925 SOLEDAD VISTA HERMOSA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUANTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA AGEN | -95.9518 | 17.6939 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | MSJ/FISM/013/2019 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC,OAX | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673932 | Proyecto de inversión | 531999.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 531999.99 | 531999.99 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 146193 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 146193 | S | 48 | 32 | 0 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Laguna Zaragoza | CAMINO TRAMO ZARAGOZA - BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 945 RANCHERIA LA LAGUNA, 71193 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE EL CAMIN | -97.7816 | 16.6415 | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 531999.99 | 531999.99 | 531999.99 | 531999.99 | 531999.99 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/014/2019 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIGAJ DE SAN JUAN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 531999.99 | 531999.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673939 | Proyecto de inversión | 701102.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 701102.76 | 701102.76 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146221 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA | 146221 | S | 25 | 24 | 0 | Metros lineales | 1120 | 1120 | 1120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | La Esperanza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 68926 LA ESPERANZA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE SAN ALFREDO LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPER | -95.8863 | 17.6712 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 701102.76 | 701102.76 | 701102.76 | 701102.76 | 701102.76 | Obra | MSJ/FISM/011/2019 | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC,OAX | 701102.76 | 701102.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673967 | Proyecto de inversión | 133925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 133925 | 133925 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUASAMANDO A ARROYO CUCHARA - 146392 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JUAN GUICHICOVI | 146392 | S | 45 | 40 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Cuchara | BRECHA TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO CUCHARA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + undefined PUEBLO ARROYO CUCHARA, 00000 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ARROYO CUCHARA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN | -95.233 | 17.0398 | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 133925 | 133925 | 133925 | 133925 | 133925 | Obra | FISMDF/SJG/198/43/098/2019 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 133925 | 133925 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673999 | Proyecto de inversión | 601255.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 601255.07 | 601255.07 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES PALMERAS REMIGIO Y EMILIANO ZAPATA - 146578 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN GUICHICOVI | 146578 | S | 390 | 400 | 0 | Otros | 102 | 102 | 102 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan De San Luis | CALLE PALMERAS EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 00000 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE REMIGIO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE PALMERAS REMIGIO Y EMILIANO ZAPATA EN LA | -94.9804 | 17.3011 | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 601255.07 | 601255.07 | 601255.07 | 601255.07 | 601255.07 | Obra | FISMDF/SJG/198/17/050/2019 | MAZA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 601255.07 | 601255.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674016 | Proyecto de inversión | 569414.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 569414.48 | 569414.48 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO TECOMAVACA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 146648 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 146648 | S | 2083 | 1825 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | CALLE ACCESO POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA HACIA ROTONDA. , 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EN DIRECCIÓN HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. SE ACCESA P | -96.9576 | 17.8039 | 2019-07-13 | 2019-08-25 | 569414.48 | 569414.48 | 569414.48 | 569414.48 | 569414.48 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/006/2019 | BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 569414.48 | 569414.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674033 | Proyecto de inversión | 310000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 310000 | 310000 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN - 146714 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO | 146714 | S | 110 | 90 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Antonio | BRECHA TRAMO CAMINO A SAN ANTONIO - AGENCIA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined BARRIO SAN MATEO ETLATONGO, 69690 SAN ANTONIO, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CAMINO A LA LUZ, CARRETERA | -97.263 | 17.4264 | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | Obra | C-MSME/M250/FISMDF/011/2019 | SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO S.A. DE C.V. | SAN MATEO ETLATONGO | 310000 | 310000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674042 | Proyecto de inversión | 299221.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 299221.92 | 299221.92 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 146760 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 146760 | S | 27 | 18 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Chalma Yutacuán | PUEBLO CHALMA YUTACUAN, 69855 CHALMA YUTACUÁN, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.73 | 17.154 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 299221.92 | 299221.92 | 299221.92 | 299221.92 | 299221.92 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/015/2019 | ING. CRESENCIANO VÍCTOR TABOADA GALVÁN | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 299221.92 | 299221.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674046 | Proyecto de inversión | 400231.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400231.41 | 400231.41 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRIMERO DE MAYO - 146777 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146777 | S | 99 | 95 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Macedonio Alcalá | CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO MACEDONIO ALCALÁ, 68466 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MACEDONIO ALCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLES MA | -96.0058 | 17.8053 | 2019-09-02 | 2019-10-29 | 400231.41 | 400231.41 | 400231.41 | 400231.41 | 400231.41 | Administración directa | 75175 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 400231.41 | 400231.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674047 | Proyecto de inversión | 156585.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 156585.56 | 156585.56 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 146780 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 146780 | S | 50 | 50 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Zapotillo | CAMINO TRAMO DESVIACIÓN DERECHA CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLAN - EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO , 68606 ZAPOTILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA NO. 135 TEOTITLÁN - TELIXTLAHUACA DE | -96.9755 | 17.7999 | 2019-07-20 | 2019-07-31 | 156585.56 | 156585.56 | 156585.56 | 156585.56 | 156585.56 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/008/2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 156585.56 | 156585.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674054 | Proyecto de inversión | 100408.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 100408.57 | 100408.57 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA IBERIA. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 146806 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 146806 | S | 50 | 48 | 0 | Otros | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Iberia | CAMINO TRAMO DESV. DERECHA CARRETERA FED. 135 TEOTITLÁN - TELIX - LA IBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68606 IBERIA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL | -96.975 | 17.7923 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 100408.57 | 100408.57 | 100408.57 | 100408.57 | 100408.57 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/009/2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 100408.57 | 100408.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674055 | Proyecto de inversión | 472722.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 472722.87 | 472722.87 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR BRAVO AHUJA CLAVE 20DPB1117P - 146808 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146808 | S | 25 | 26 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Emiliano Zapata | CALLE MORELOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIGALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIMARIA VÍCTOR BRAVO AHUJA EN CALLE M | -96.1683 | 17.8867 | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 472722.87 | 472722.87 | 472722.87 | 472722.87 | 472722.87 | Administración directa | 75167 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 472722.87 | 472722.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674074 | Proyecto de inversión | 1792807.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1792807.84 | 1792807.84 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146871 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 146871 | S | 75 | 64 | 0 | Metros lineales | 4279 | 4279 | 4279 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano De Ocote | CALLE CAMINO LLANO DE OCOTE RANCHERIA SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 LLANO DE OCOTE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA DE OCOTE DE ENCUENTRA UBICADA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE OCO | -96.6996 | 16.2087 | 2019-08-01 | 2019-10-06 | 1792807.84 | 1792807.84 | 1792807.84 | 1792807.84 | 1792807.84 | Obra | FISMDF/016/2019 | BIBIANA BICHIER PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN | 1792807.84 | 1792807.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674101 | Proyecto de inversión | 962492.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 962492.59 | 962492.59 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL NÚCLEO RURAL DENOMINADO - 147381 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO | 147381 | S | 275 | 337 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Primera Ampliación De Cruz Blanca | CALLE EL HIGO AMPLIACION PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, 71406 PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CARRETERA CUILÁPAM ZAACHILA, CALLE VIOLETAS EL PROYECTO SE ENCUENTR | -96.7668 | 17.0143 | 2019-08-20 | 2019-09-18 | 962492.59 | 962492.59 | 962492.59 | 962492.59 | 962492.59 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/007/2019 | LEOBARDO MARCOS SANTIAGO NUÑEZ | CUILAPAM DE GUERRERO | 962492.59 | 962492.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674140 | Proyecto de inversión | 517829.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 517829.1 | 517829.1 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA - 148811 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 148811 | S | 180 | 154 | 0 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo De Mejía | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -98.1699 | 16.4241 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 517829.1 | 517829.1 | 517829.1 | 517829.1 | 517829.1 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/164/2019 | NA' SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 517829.1 | 517829.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674145 | Proyecto de inversión | 579291.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 579291.05 | 579291.05 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MOTILLAS - 148946 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 148946 | S | 123 | 118 | 0 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Motillas | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MOTILLA, 71606 MOTILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.185 | 16.3054 | 2019-07-21 | 2019-09-19 | 579291.05 | 579291.05 | 579291.05 | 579291.05 | 579291.05 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/213/2019 | CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 579291.05 | 579291.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674156 | Acción | 626911.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 626911.53 | 626911.53 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 149355 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 149355 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel Del Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1749 | 15.9216 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 626911.53 | 626911.53 | 626911.53 | 626911.53 | 626911.53 | Servicios | MSMP/FISMDF/266/001-A/2019 | ROGAS CONSTRUCIONES,EDIFICACIONES Y ASESORIAS SA DE CV | H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 626911.53 | 626911.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674157 | Proyecto de inversión | 3975135.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3975135.12 | 3975135.12 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERA EN EL BARRIO DE JESUS - 149362 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DORADA VISION INGENIERIA SA DE CV | 149362 | S | 30 | 27 | 0 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Barrio De Jesús | CALLE CALLE RIVERA BARRIO DE JESÚS, 71900 BARRIO DE JESÚS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, A 15 METROS DE LA CAPILLA CATOLICA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO DEL BARRIO DE SAN | -97.2931 | 16.2403 | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 3975135.12 | 3975135.12 | 3975135.12 | 3975135.12 | 3975135.12 | Obra | MSCJ/ROP/FAISM/364/003/049/2019 | LA DORADA VISION INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 3975135.12 | 3975135.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674185 | Proyecto de inversión | 660000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 660000 | 660000 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA UNIDAD MEDICA RURAL - 149763 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 149763 | S | 800 | 900 | 0 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | CALLE SAN MARCOS ZACATEPECSANTA CATARINA JUQUILA PUEBLO , 71900 SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A RIO GRANDE Y CALLE UNIDAD MEDICA RURAL, A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DE LA AGENCI | -97.3556 | 16.143 | 2019-07-17 | 2019-08-15 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | Obra | MSCJ/ROP/FAISM/364/09/060/2019 | DAVID MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 660000 | 660000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674213 | Proyecto de inversión | 986066.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 986066.19 | 986066.19 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 150422 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC | 150422 | S | 103 | 100 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | San Juan Acaltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN ACALTEPEC, 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD COMO LA CALLE PRINCIP | -95.9377 | 16.2637 | 2019-07-13 | 2019-08-07 | 986066.19 | 986066.19 | 986066.19 | 986066.19 | 986066.19 | Obra | 0708 | VALHEC CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA S.A DE C.V. | COMISION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC | 986066.19 | 986066.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674235 | Proyecto de inversión | 527254.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 527254.13 | 527254.13 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. - 150653 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 150653 | S | 92 | 81 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | El Limón Real | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMÓN REAL, 00000 EL LIMÓN REAL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y AUN COSTA | -98.0577 | 16.4993 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 527254.13 | 527254.13 | 527254.13 | 527254.13 | 527254.13 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./13/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S. A DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 527254.13 | 527254.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674237 | Proyecto de inversión | 804075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 804075 | 804075 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DIEGO RIVERA - 150662 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 150662 | S | 84 | 66 | 0 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | COLONIA DIEGO RIVERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE TABASCO LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA EN A CALLE IGNACIO ALTAMIRANO ENTRE CAMINO | -95.8908 | 18.109 | 2019-08-05 | 2019-09-09 | 804075 | 804075 | 804075 | 804075 | 804075 | Obra | CONT-MLB/44/16/2019 | PETROCORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MEXICO S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 804075 | 804075 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674276 | Proyecto de inversión | 699160.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 699160.51 | 699160.51 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 151308 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 151308 | S | 30 | 30 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Loma Santa Rosa | RANCHERIA LOMA DE SANTA ROSA, 69802 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LOMA DE SANTA ROSA DOMICILIO COMOCIDO | -97.6913 | 17.2182 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 699160.51 | 699160.51 | 699160.51 | 699160.51 | 699160.51 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-049/2019 | CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 699160.51 | 699160.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674293 | Proyecto de inversión | 340139.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 340139.24 | 340139.24 | REHABILITACION DE SANITARIOS DEL J. N. LIC. DON BENITO JUAREZ - 151868 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 151868 | S | 49 | 34 | 0 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE ALARII COLONIA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE COSIJOEZA, CALLE 10 DE ENERO DE 1518 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DE ALARII ESQUINA CON VICENTE GUERRERO | -96.7496 | 16.9517 | 2019-08-22 | 2019-09-20 | 340139.24 | 340139.24 | 340139.24 | 340139.24 | 340139.24 | Obra | MVZ/565/FISMDF/424/036/2019 | CONSTRUCCIONES DINÁMICAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 340139.24 | 340139.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674308 | Proyecto de inversión | 3191844.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3191844.35 | 3191844.35 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 152563 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 152563 | S | 102 | 96 | 0 | Metros lineales | 5848 | 5848 | 5848 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San José | RANCHERIA SAN JOSÉ, 70944 SAN JOSÉ, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITITUCION Y CALLE 5 DE FEBRERO, SOBRE CALLE PRINCIPAL AL REGALILLO Y DEMAS CALLE ALEDAÑAS. | -96.7756 | 15.7589 | 2019-09-03 | 2019-12-06 | 3191844.35 | 3191844.35 | 3191844.35 | 3191844.35 | 3191844.35 | Obra | MSMT-FISMDF-020-2019 | IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 3191844.35 | 3191844.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674334 | Proyecto de inversión | 4273842.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 4273842.36 | 4273842.36 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 153534 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS | 153534 | S | 48 | 55 | 0 | Metros lineales | 10517 | 10517 | 10517 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Minas | Tobalá | CALLE DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE VA A INICIAR CON LA CAPTACION EN EL PARAJE DENOMINADO POZA DE AGUA | -97.2646 | 16.4774 | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 4273842.36 | 4273842.36 | 4273842.36 | 4273842.36 | 4273842.36 | Obra | FAIS-FISE/FISMDF/INV/MSM/477/001/2019 | CONSTRUCCIONES YUU BZU S.A. DE C.V. | Municipio de Santiago minas | 4273842.36 | 4273842.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674347 | Proyecto de inversión | 130703.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 130703.22 | 130703.22 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PIEDRAS NEGRAS - 153917 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTONGO | 153917 | S | 80 | 80 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTIAGO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE RUMBO AL PUEBLO VECINO VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO DEL CAMINO | -97.5311 | 17.7356 | 2019-08-16 | 2019-09-14 | 130703.22 | 130703.22 | 130703.22 | 130703.22 | 130703.22 | Obra | MT/20/547/COP/03/2019 | JOMEVE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOTONGO OAXACA | 130703.22 | 130703.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674382 | Proyecto de inversión | 409247.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 409247.79 | 409247.79 | CONSTRUCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA ROSA EJIDO EL RINCON - 154458 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 154458 | S | 394 | 333 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido El Rincón | CAMINO TRAMO EJIDO EL RINCON - SANTA MARIA SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 53 EJIDO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA SOLA Y , LLEGANDO AL EDIFICIO MUNICIPA | -97.0384 | 16.62 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 409247.79 | 409247.79 | 409247.79 | 409247.79 | 409247.79 | Obra | C.O.P-A.D/MSVL/535/FISMDF/04/2019 | ESCALA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES. S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 409247.79 | 409247.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674404 | Proyecto de inversión | 1006309.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1006309.89 | 1006309.89 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154673 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 154673 | S | 248 | 242 | 0 | Metros lineales | 348 | 348 | 348 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Río Seco | CALLE CAMINO AL POTRERO INTERIOR SN PUEBLO RÍO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL TRABAJO MAS REPRESENTATIVO ES LA INSTALACION DEL EQUIPO FOTOVOLTAICO SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL CAMINO AL P | -96.3991 | 16.5457 | 2019-09-13 | 2019-10-27 | 1006309.89 | 1006309.89 | 1006309.89 | 1006309.89 | 1006309.89 | Obra | CTTO-07-MSMZ-FIII05-2019 | APOLINAR ANGEL HERNANDEZ NAVARRO | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ZOQUITLÁN | 1006309.89 | 1006309.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674445 | Proyecto de inversión | 296984.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 296984.75 | 296984.75 | RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL - 155671 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 155671 | S | 5250 | 4750 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL UBICADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL | -96.801 | 17.2069 | 2019-07-21 | 2019-08-19 | 296984.75 | 296984.75 | 296984.75 | 296984.75 | 296984.75 | Obra | C-MVE/M338/FISMDF/184/2019 | VARCO VANGUARDIA EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | VILLA DE ETLA | 296984.75 | 296984.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674477 | Proyecto de inversión | 1982800.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1982800.75 | 1982800.75 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL BARRIO SAN JUAN - 157041 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO | 157041 | S | 577 | 544 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 261 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | BARRIO SAN JUAN, 71403 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UN PREESCOLAR | -96.7698 | 16.9919 | 2019-08-30 | 2019-10-28 | 1982800.75 | 1982800.75 | 1982800.75 | 1982800.75 | 1982800.75 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/008/2019 | CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA SUPERVISIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V. | CUILAPAM DE GUERRERO | 1982800.75 | 1982800.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674478 | Proyecto de inversión | 150077.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 150077.2 | 150077.2 | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS PARA EL RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 157053 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 157053 | S | 1821 | 1654 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , PUEDE LLEGAR POR LA CALLE DIRECTAMENTE DE LA 5 DE MAYO | -96.868 | 18.149 | 2019-07-30 | 2019-08-28 | 150077.2 | 150077.2 | 150077.2 | 150077.2 | 150077.2 | Obra | CT/MSM/M249/FISMDF/07/2019 | C. JESUS NASARIO JIMENEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 150077.2 | 150077.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674488 | Proyecto de inversión | 436890.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 436890.2 | 436890.2 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA - 157247 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 157247 | S | 30 | 20 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | Las Razas | CALLE CIRCUITO MAYA COLONIA LAS RAZAS, 71247 LAS RAZAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CARMEN CARION Y CALLE MARCO ANTONIO SOSA BALDERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL TANQUE DE LA COLONIA LAS RAZAS | -96.7804 | 17.042 | 2019-07-13 | 2019-07-28 | 436890.2 | 436890.2 | 436890.2 | 436890.2 | 436890.2 | Obra | MSPI/310/OAX/CPU/FAISMDF-41-08/2019 b | CARLOS ROMAN ROJAS SIMON | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 436890.2 | 436890.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674495 | Proyecto de inversión | 2273404.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2273404.22 | 2273404.22 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE DIEZ DE ABRIL Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO MORRO - 157456 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 157456 | S | 5443 | 5025 | 0 | Metros Cuadrados | 2480 | 2480 | 2480 | 100 | 1 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE AV. BENITO JUAREZ COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE AV. FERROCARRIL PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL AV FERROCARRIL ENTRANDO POR LA CALLE | -94.1936 | 16.2845 | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 2273404.22 | 2273404.22 | 2273404.22 | 2273404.22 | 2273404.22 | Obra | CT/MCH/M025/FISMDF/09/2019 | IMPULSORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2273404.22 | 2273404.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674502 | Proyecto de inversión | 799973.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799973.49 | 799973.49 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 157718 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 157718 | S | 37 | 35 | 0 | Metros lineales | 678 | 678 | 678 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco I. Madero | BRECHA TRAMO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - PARAJE YUKU SAA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA | -97.7699 | 17.1521 | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 799973.49 | 799973.49 | 799973.49 | 799973.49 | 799973.49 | Obra | MSTO/532/FISMDF/017/2019 | INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 799973.49 | 799973.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674514 | Proyecto de inversión | 1670400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1670400 | 1670400 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO DE LA MONTAÑA - 158266 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 158266 | S | 618 | 551 | 0 | Otros | 72 | 72 | 72 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE MAGNOLIA PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO RIO DE LA MONTAÑA SE LLEGA POR LA CALLE MAGNOLIA EN EL CENTRO DE | -97.0124 | 16.9424 | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | Obra | COP/MSMP/273/FIII/34/10/2019 | JERARQUIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 1670400 | 1670400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674519 | Proyecto de inversión | 2132574.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2132574.44 | 2132574.44 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 158439 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 158439 | S | 618 | 551 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.0108 | 16.9381 | 2019-08-06 | 2019-10-04 | 2132574.44 | 2132574.44 | 2132574.44 | 2132574.44 | 2132574.44 | Obra | COP/MSMP/273/FIII/40/11/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 2132574.44 | 2132574.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674552 | Proyecto de inversión | 2773334.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2773334.77 | 2773334.77 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO CERRO DE MAIZ MINA DE ARENA - 159696 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 159696 | S | 31 | 39 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Tenango | Mina De Arena | TERRACERÍA TRAMO MINA DE ARENA - LLANO DE ARNICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA MINA DE ARENA, 68571 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINA DE | -96.7146 | 18.1279 | 2019-07-13 | 2019-09-14 | 2773334.77 | 2773334.77 | 2773334.77 | 2773334.77 | 2773334.77 | Obra | FISM/MSJT/171/R33/CT/005/2019 | C. JULIAN LUIS HERNANDEZ | C. HUGO GARCIA RIOS | 2773334.77 | 2773334.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674618 | Acción | 2896013.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2896013.47 | 2896013.47 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 161561 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 161561 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7172 | 18.1508 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2896013.47 | 2896013.47 | 2896013.47 | 2896013.47 | 2896013.47 | Servicios | MSJT/171/FISM/023/2019 | ABISAID OROZCO IGLESIAS | HUGO GARCIA RIOS | 2896013.49 | 2896013.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674666 | Proyecto de inversión | 470548.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 470548.86 | 470548.86 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 20KJN0207V - 163254 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 163254 | S | 16 | 4 | 0 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Concepción | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE EL COLUMBIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.8371 | 17.0565 | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 470548.86 | 470548.86 | 470548.86 | 470548.86 | 470548.86 | Obra | MSPI/310/OAX/FISMDF-011-015/2019 | HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 470548.86 | 470548.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674667 | Proyecto de inversión | 1798255.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1798255.99 | 1798255.99 | AMPLIACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO - 163270 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO | 163270 | S | 1940 | 1660 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 242 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE RIVERAS DEL RIO VALIENTE BARRIO SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL RIÓ VALIENTE Y CARRETERA ZAACHILA-OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL RIÓ VALIENTE Y | -96.7755 | 16.9828 | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 1798255.99 | 1798255.99 | 1798255.99 | 1798255.99 | 1798255.99 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/005/2019 | ZEFERINO RAMOS HERNÁNDEZ | CUILAPAM DE GUERRERO | 1798255.99 | 1798255.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674668 | Proyecto de inversión | 374827.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 374827.53 | 374827.53 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 163279 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO | 163279 | S | 100 | 92 | 0 | Metros lineales | 1103 | 1103 | 1103 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago del Río | San Francisco Higos | CIRCUITO MORÁN PUEBLO SAN FRANCISCO HIGOS, 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL CIRCUITO O CALLE MORÁN EN LA PONIENTE DE LA COMUNID | -98.1106 | 17.4173 | 2019-09-23 | 2019-10-22 | 374827.53 | 374827.53 | 374827.53 | 374827.53 | 374827.53 | Obra | CPUyTD/FAISMyCDMX/MSR/461/01/2019 | Proyectos en Infraestructura Vial, Hidráulica y Estructural IC-MEX S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO | 374827.53 | 374827.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674689 | Proyecto de inversión | 174736.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 174736.03 | 174736.03 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 163639 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 163639 | S | 47 | 46 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María El Rincón | CALLE PROGRESO INTERIOR 1 PUEBLO SANTA MARÍA EL RINCÓN, 71094 SANTA MARÍA EL RINCÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DOLORES LOS PISOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA | -97.9776 | 16.6381 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 174736.03 | 174736.03 | 174736.03 | 174736.03 | 174736.03 | Obra | MSMI/415/FAIS/2019/0150 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A DE C.V.¿ | SANTA MARIA IPALAPA | 174736.03 | 174736.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674699 | Proyecto de inversión | 468000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 468000 | 468000 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCSICO IXHUATAN - 163848 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 163848 | S | 4530 | 4429 | 0 | Otros | 252 | 252 | 252 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ POR SER UNA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | -94.4849 | 16.3533 | 2019-07-14 | 2019-07-28 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/010/2019 | ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 468000 | 468000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674701 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1600000 | 1600000 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA ESCUELA ¿JOSÉ CLEMENTE OROZCO¿, CLAVE 20DJNO139E EN EL MUNICIP - 163915 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CHALCATONGO DE HIDALGO | 163915 | S | 205 | 193 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo De Hidalgo | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GUERRERO, CALLE INSURGENTES INDEPENDENCIA ESQUINA CRISTOBAL COLON SIN NUMERO C | -97.571 | 17.0296 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0001/03/2019 | OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 1600000 | 1600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674718 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 164356 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CHALCATONGO DE HIDALGO | 164356 | S | 178 | 164 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 73 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | CALLE REFORMA PUEBLO REFORMA, 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN EL CASCO DE LA LOCALIDAD DE REFORMA CERCA DE LA AGENCIA | -97.5276 | 16.9461 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0015/05/2019 | OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674753 | Acción | 486758.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 486758.56 | 486758.56 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 165166 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 165166 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa Del Marqués | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.4434 | 16.4401 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 486758.56 | 486758.56 | 486758.56 | 486758.56 | 486758.56 | Servicios | MJM(418)/FIII-003/2019 | PRESTADORA DE SERVICIOS SELDA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA | 486758.56 | 486758.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674773 | Proyecto de inversión | 1302397.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1302397.56 | 1302397.56 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL BOSQUE, EN LA COLONIA MONTE BELLO. - 165758 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 165758 | S | 56 | 41 | 0 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 1032 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | AVENIDA DEL BOSQUE COLONIA MONTEBELLO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE OCOTE Y CALLE MEZQUITE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MONTE BELLO EN LA AVENIDA DEL BOSQUE ENTRE LA CALLE OCOTE Y M | -96.754 | 17.0283 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 1302397.56 | 1302397.56 | 1302397.56 | 1302397.56 | 1302397.56 | Obra | COP/MSCX/FIII/409/2019 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 1302397.56 | 1302397.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674776 | Proyecto de inversión | 201618.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 201618.5 | 201618.5 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 165832 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 165832 | S | 88 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santiago El Limón | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR 1 PUEBLO SANTIAGO EL LIMÓN, 71096 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CERRADA BENITO JUAREZ Y BRECHA AL PENTON, LOS PISOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA | -97.9698 | 16.5526 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 201618.5 | 201618.5 | 201618.5 | 201618.5 | 201618.5 | Obra | MSMI/415/FAIS/2019/0120 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A DE C.V.¿ | SANTA MARIA IPALPA | 201618.5 | 201618.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674799 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS SECCIÓN PRIMERA Y SECCIÓN TERCERA DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 167555 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 167555 | S | 125 | 175 | 0 | Vivienda | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ATONALTZIN SECCION PRIMERA Y SECCIÓN TERCE | -97.3233 | 17.7242 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/031/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A DE C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674832 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 168770 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO | 168770 | S | 106 | 89 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 66 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Cabacúa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CABACÚA, 69848 CABACÚA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A MAGDALENA PEÑASCO Y CAMINO CAMINO A YOSOCAHUA, LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA EN CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE CABACU | -97.5909 | 17.2266 | 2019-07-14 | 2019-08-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | COP/INV/MMP/050/008/2019 | PEDRO MENDEZ DAVILA | municipio de magdalena peñasco | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674897 | Proyecto de inversión | 31738.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 31738.64 | 31738.64 | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 170618 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 170618 | S | 16 | 14 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rancho Nuevo Jonotal | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A EL PORVENIR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL POR EL PORVENIR SE ACCEDE POR CA | -96.2097 | 18.1418 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 31738.64 | 31738.64 | 31738.64 | 31738.64 | 31738.64 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/2019 | FILIBERTO PEREDA MERINO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 31738.64 | 31738.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674904 | Proyecto de inversión | 1998630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1998630 | 1998630 | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI - 170799 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 170799 | S | 402 | 390 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 206 | 206 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUIVINI, 70887 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI | -96.1945 | 16.1009 | 2019-08-14 | 2019-12-29 | 1998630 | 1998630 | 1998630 | 1998630 | 1998630 | Obra | MSF/FISMCD/148/021/2019 | LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 1998630 | 1998630 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674965 | Acción | 126274.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 126274.14 | 126274.14 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 172941 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 172941 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6244 | 17.0604 | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 126274.14 | 126274.14 | 126274.14 | 126274.14 | 126274.14 | Servicios | MSDT/FISMDF/519/01/2019 | CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 126274.14 | 126274.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675006 | Proyecto de inversión | 1056736.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1056736.17 | 1056736.17 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO SAN JUANICO - 174097 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 174097 | S | 25 | 10 | 0 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SECCIÓN 3A DE SANTA CRUZ TOGOLABA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SAN JUANICO, CALLE 5 DE MAYO BARRIO SAN JUANICO SANTO DOMI | -95.2384 | 16.3303 | 2019-09-26 | 2019-11-09 | 1056736.17 | 1056736.17 | 1056736.17 | 1056736.17 | 1056736.17 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/412/2019 | CONSTRUCCIONES USANIRU SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1056736.17 | 1056736.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675026 | Proyecto de inversión | 790504.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 790504.53 | 790504.53 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN SAN LORENZO - 174787 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 174787 | S | 135 | 115 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 536 | 536 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | CALLE PROLONGACION CALLE HIDALGO BARRIO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE LLEVA AL TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTAB | -97.8755 | 16.3968 | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 790504.53 | 790504.53 | 790504.53 | 790504.53 | 790504.53 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/05/2019 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 790504.53 | 790504.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675029 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3000000 | 3000000 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TETEPELCINGO PRIMER ETAPA - 174803 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 174803 | S | 925 | 813 | 0 | Metros lineales | 3432 | 3432 | 3432 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Miguel Tetepelcingo | CALLE SALIDA A SAN JOSE TETEPELCINGO PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE LOCALIZA A UN LADO DE SAN JOSE TETEPELCINGO Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE DESAR | -97.9043 | 16.3995 | 2019-07-17 | 2019-10-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/07/2019 | GONZALO RENDON REYES | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 3000000 | 3000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675033 | Proyecto de inversión | 809713.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 809713.43 | 809713.43 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA - 174824 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 174824 | S | 220 | 217 | 0 | Metros lineales | 663 | 663 | 663 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Guadalupe Del Tambor | RANCHERIA GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE SANITAGO TEPTEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, | -97.6458 | 16.4261 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 809713.43 | 809713.43 | 809713.43 | 809713.43 | 809713.43 | Obra | MST/FISM/489/04/03/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 809713.43 | 809713.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675034 | Proyecto de inversión | 1000012.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000012.51 | 1000012.51 | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE LA CARRETERA FEDERAL A LA ESCUELA - 174831 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 174831 | S | 60 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María la Asunción | San Agustín Nuevo | CALLE CAMINO A LOMA ALTA PUEBLO SAN AGUSTIN NUEVO, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA ALTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO A LOMA ALTA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMA | -96.8323 | 18.1055 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 1000012.51 | 1000012.51 | 1000012.51 | 1000012.51 | 1000012.51 | Obra | C/FISMDF/M396/014/2019 | CONSTRUPAYCO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 1000012.15 | 1000012.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675038 | Proyecto de inversión | 389808.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 389808.52 | 389808.52 | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL - 174864 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO | 174864 | S | 24 | 20 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Dolores | RANCHERIA DOLORES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA RANCHERIA DE RANCHO DOLORES Y LA OBRA CONCISTE EN LA COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA REFORZAR | -97.7543 | 17.8613 | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 389808.52 | 389808.52 | 389808.52 | 389808.52 | 389808.52 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-024 | Enrique Hernández Bazán | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 389808.52 | 389808.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675054 | Acción | 430070.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 430070.98 | 430070.98 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 175504 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTIAGO LACHIGUIRI | 175504 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.5327 | 16.6865 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 430070.98 | 430070.98 | 430070.98 | 430070.98 | 430070.98 | Servicios | ASESORIA2019 | EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE OAXACA S.A. DE C.V. | SANTIAGO LACHIGUIRI | 430070.98 | 430070.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675070 | Proyecto de inversión | 268280.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 268280.5 | 268280.5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LOMA CHILAR, UBICADO EN SANTA MARIA LA ASUNCION - 176107 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 176107 | S | 858 | 572 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María La Asunción | CALLE CAMINO A LOMA CHILAR PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA CHILAR Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A LOMA CHILAR | -96.815 | 18.1097 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | 268280.5 | 268280.5 | 268280.5 | 268280.5 | 268280.5 | Obra | C/FISMDF/M396/038/2019 | BRAULIO RAMIREZ PINEDA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 268280.5 | 268280.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675115 | Proyecto de inversión | 793481.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 793481.55 | 793481.55 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 177302 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 177302 | S | 52 | 43 | 0 | Metros lineales | 309 | 309 | 309 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ COLONIA INSURGENTES 2DA ETAPA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAS FLORES POR LA AV. I. ALLENDE 100 MTS A | -96.139 | 18.0592 | 2019-08-02 | 2019-09-15 | 793481.55 | 793481.55 | 793481.55 | 793481.55 | 793481.55 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-040/2019 | ROBERTO MERINO TERAN | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 793481.55 | 793481.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675178 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 179276 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 179276 | S | 40 | 45 | 0 | Metros lineales | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Juquila | CAMINO TRAMO SANTA JUQUILA PERAS - LA ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SANTA JUQUILA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN MARTIN PERAS Y CAMINO A LA ESCOPETA, LA | -98.1672 | 17.3437 | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSMP/242/017/2019 | ING. JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675185 | Proyecto de inversión | 3165745.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3165745.92 | 3165745.92 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LA TELESECUNDARIA - 179456 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 179456 | S | 315 | 281 | 0 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960 | 1960 | 100 | 1 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | San Cristóbal Chichicaxtepec | CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA TELES | -96.0948 | 17.1662 | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 3165745.92 | 3165745.92 | 3165745.92 | 3165745.92 | 3165745.92 | Obra | FIII-001-2019 | PROCCSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 3165745.92 | 3165745.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675196 | Proyecto de inversión | 291253.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 291253.96 | 291253.96 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 179844 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 179844 | S | 210 | 224 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | CALLE SIMÓN BOLÍVAR PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DOLORES LAS LUMINARIAS SE COLOCARON SOBRE LAS CALLES HIDALGO 16 DE SEP | -97.3442 | 17.3806 | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 291253.96 | 291253.96 | 291253.96 | 291253.96 | 291253.96 | Obra | MSFN/FISM-DF/147/004AP/2019 | GEARQCONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 291253.96 | 291253.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675233 | Proyecto de inversión | 434473.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 434473.26 | 434473.26 | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FRANCISCO CORTES ATRÁS DE LA I - 181961 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 181961 | S | 69 | 65 | 0 | Otros | 247 | 247 | 247 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE MIGUEL HIDALDO INTERIOR SN COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO CORTES, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE FRANCIS | -95.2287 | 16.3269 | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 434473.26 | 434473.26 | 434473.26 | 434473.26 | 434473.26 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/250/2019 | CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 434473.26 | 434473.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675260 | Proyecto de inversión | 1282405.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1282405.3 | 1282405.3 | REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO CAMINO A LA MOJONERA - 182962 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 182962 | S | 20 | 20 | 0 | Metros lineales | 950 | 950 | 950 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | CALLE CAMINO COSECHERO LA MOJONERA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y CAMINO SEGUNDO VIERNES, CAMINO LA MOJONERA ENTRE LA CARRETERA A SANTA ROSA Y CAMINO SEGU | -95.1444 | 16.3192 | 2019-09-23 | 2019-11-16 | 1282405.3 | 1282405.3 | 1282405.3 | 1282405.3 | 1282405.3 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/217/2019 | SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 1282405.3 | 1282405.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675351 | Acción | 92802.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 92802.66 | 92802.66 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 187747 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA ETLA OAXACA | 187747 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7644 | 17.1891 | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 92802.66 | 92802.66 | 92802.66 | 92802.66 | 92802.66 | Servicios | MSAE/R33/F3/084/02/2019 2019 | Corporativo Moderno Comesc S.A de C.V Eduardo Armando García Gerónimo, | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA | 92802.66 | 92802.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675370 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 53 SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN CLAVE 20ETK0053H - 188633 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 188633 | S | 300 | 280 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa María Nativitas Coatlán | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN, 70760 SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUM 53 | -95.5335 | 16.8624 | 2019-09-25 | 2019-11-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/656/2019 | CONSTRUCTORA AZODNE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675373 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA ISABEL DE LA REFORMA - 188805 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 188805 | S | 32 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 553 | 553 | 553 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Isabel De La Reforma | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ISABEL DE LA REFORMA, 70760 SANTA ISABEL DE LA REFORMA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN DIAS PACHECO Y CALLE CONOCIDO, REFERENCIA CERCA DE UNA IGLESIA. | -95.4715 | 16.9027 | 2019-09-26 | 2019-11-09 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/437/2019 | GRUPÓ CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675377 | Proyecto de inversión | 771398.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 771398.61 | 771398.61 | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EJIDO EL JORDAN - 188856 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 188856 | S | 72 | 87 | 0 | Metros lineales | 283 | 283 | 283 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Ejido El Jordán | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL JORDAN, 70760 EJIDO EL JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD COLONIA EL JOR | -95.2093 | 16.407 | 2019-09-27 | 2019-11-10 | 771398.61 | 771398.61 | 771398.61 | 771398.61 | 771398.61 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/122/2019 | ACIMED CONSTRUCIONES DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 771398.61 | 771398.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675392 | Proyecto de inversión | 241283.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 241283.98 | 241283.98 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA - 189723 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189723 | S | 45 | 60 | 0 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUAREZ, AL NORTE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ. | -95.2519 | 16.3125 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 241283.98 | 241283.98 | 241283.98 | 241283.98 | 241283.98 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/025/2019 | MARÍA ASUNCIÓN HERNANDEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC | 241283.98 | 241283.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675416 | Proyecto de inversión | 305220.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 305220.5 | 305220.5 | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION - 190679 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA QUIANE ZIMATLAN OAXACA | 190679 | S | 250 | 190 | 0 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL PUERTO ESCONDIDO Y CALLE ENTRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA Y PROGRESO, CALLE FRANCISCO I MADERO Y LAS FLORES | -96.7426 | 16.8827 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 305220.5 | 305220.5 | 305220.5 | 305220.5 | 305220.5 | Obra | MSCQ/FISM-DF/369/007/2019 | COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS MESLEM S.A. DE C.V. C.P MARIA EUGENIA SILVA DIAZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE, ZIMATLAN, OAXACA | 305205.5 | 305205.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675432 | Proyecto de inversión | 300755.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 300755.22 | 300755.22 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 191182 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 191182 | S | 19 | 17 | 0 | Otros | 330 | 330 | 330 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , EL RAMAL 1 SE GEORREFERENCIA EL PUNTO DE OBRA A 55 METROS EN LINEA RECTA HACIA EL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA EL RAMAL SE ENCUENTRA UBICADO A | -97.2023 | 16.5125 | 2019-10-23 | 2019-12-06 | 300755.22 | 300755.22 | 300755.22 | 300755.22 | 300755.22 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/OP/011/2019 | YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 300755.22 | 300755.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675454 | Proyecto de inversión | 455530.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 455530.4 | 455530.4 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CHIMALPOPOCA, DE LA COLONIA REFORMA. - 192212 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 192212 | S | 43 | 37 | 0 | Metros lineales | 263 | 263 | 263 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA ENTRE LA AVENIDA PUEBLA Y LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ | -95.8724 | 18.1129 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 455530.4 | 455530.4 | 455530.4 | 455530.4 | 455530.4 | Obra | CONT-MLB/44/75/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 455530.4 | 455530.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675480 | Proyecto de inversión | 703784.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 703784.2 | 703784.2 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE: 20KTV0208J - 193864 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | 193864 | S | 8 | 3 | 0 | Metros lineales | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | El Porvenir Ballesteros | CALLE CARRETERA SAN JOSE CIENEGUILLA-SAN SEBASTIAN COATLAN RANCHERIA PORVENIR DE BALLESTEROS, 70851 EL PORVENIR BALLESTEROS, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA CARRETERA RUMBI A SAN JOSE CIENEGUILLA EN LA ESCUELA | -96.9257 | 16.0603 | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 703784.2 | 703784.2 | 703784.2 | 703784.2 | 703784.2 | Obra | CPU/MSSC/344/FISM-DF/004/2019 | INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN COATLAN | 703784.2 | 703784.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675510 | Proyecto de inversión | 135383.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 135383.52 | 135383.52 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA ERA - 195760 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DEL TULE CENTRO OAXACA | 195760 | S | 67 | 49 | 0 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María Del Tule | PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL ISTMO TEHUANTEPEC-SANTA MARIA DEL TULE Y CALLE CALLE AV. SABINO -ALLENDE-, CALLE CAMINO NACIONAL-PARAJE LA ERA DEL PAL | -96.6275 | 17.0498 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 135383.52 | 135383.52 | 135383.52 | 135383.52 | 135383.52 | Obra | MSMT/FISMDTyDF/409/016/2019 | TERRYPAV S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO OAXACA | 135383.52 | 135383.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675597 | Acción | 69767.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 69767.26 | 69767.26 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 199385 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LACHATAO | 199385 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4729 | 17.2684 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 69767.26 | 69767.26 | 69767.26 | 69767.26 | 69767.26 | Servicios | SERV/FISMDF/01/2019 | IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | 69767.26 | 69767.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675598 | Proyecto de inversión | 769582.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 769582.23 | 769582.23 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199391 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 199391 | S | 129 | 147 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Paraíso | CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 283 EJIDO EL PARAÍSO, 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO INDEPE | -97.6405 | 16.6518 | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 769582.23 | 769582.23 | 769582.23 | 769582.23 | 769582.23 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/024/2019 | CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 769582.23 | 769582.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675666 | Proyecto de inversión | 1760301.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1760301.6 | 1760301.6 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE20DTV0452L - 201183 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 201183 | S | 235 | 116 | 0 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | CALLE EL PORVENIR RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE UNIDAD, EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL PORVENIR ENTRE LAS CALLES MORELO | -97.6288 | 16.6926 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1760301.6 | 1760301.6 | 1760301.6 | 1760301.6 | 1760301.6 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/037/2019 | PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE OBRA MARACAIBO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1760301.6 | 1760301.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675713 | Proyecto de inversión | 5913809.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 5913809.68 | 5913809.68 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE). - 203308 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 203308 | S | 1433 | 1359 | 0 | Metros lineales | 19439 | 19439 | 19439 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA AMPLIACION DEL SISTEMAC A GUA POTABLE INICIA EN LA CAPTACION EN | -96.031 | 16.7834 | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 5913809.68 | 5913809.68 | 5913809.68 | 5913809.68 | 5913809.68 | Obra | MSPQ/FAISM/325/014-26/2019 | AMORAL Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 5913809.68 | 5913809.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675717 | Proyecto de inversión | 1260000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1260000 | 1260000 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 203403 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 203403 | S | 59 | 15 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Marcos | CAMINO TRAMO SAN MARCOS - EL CHIÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARCOS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE A SAN MARCOS CENTRO Y CAMINO SAN MARTÍN PERAS, BRECHA A EL CHIÑON LA LINEA DE | -98.2553 | 17.4306 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Obra | MSMP/242/020/2019 | CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A de C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 1260000 | 1260000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675719 | Proyecto de inversión | 1193328.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1193328.33 | 1193328.33 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 203444 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 203444 | S | 285 | 269 | 0 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Aldama | PUEBLO MOLINOS ALDAMA, 71107 ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA EN LAS CORRDENADAS ZONA 14 Q. 648552.37 M E. 648552.37 M E. | -97.6047 | 16.9606 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 1193328.33 | 1193328.33 | 1193328.33 | 1193328.33 | 1193328.33 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0003/10/2019 | SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 1193328.33 | 1193328.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675760 | Proyecto de inversión | 750074.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 750074.06 | 750074.06 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 204863 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 204863 | S | 14 | 8 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Nativitas | San José Monte Verde | CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO AGENCIA SAN JOSE MONTEVERDE SANTA MARIA NATIVITAS | -97.3449 | 17.6432 | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 750074.06 | 750074.06 | 750074.06 | 750074.06 | 750074.06 | Obra | COP/FISM/MSM/422/006/2019 | ECOTECHNO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 750074.06 | 750074.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675765 | Proyecto de inversión | 2340063.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2340063.39 | 2340063.39 | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 204915 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 204915 | S | 1444 | 1029 | 0 | Metros Cuadrados | 1449.2 | 1449.2 | 1449.2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN. | -96.5012 | 16.9023 | 2019-09-18 | 2019-12-31 | 2340063.39 | 2340063.39 | 2340063.39 | 2340063.39 | 2340063.39 | Obra | MSBQ/118/FISMDF/050/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 2340063.39 | 2340063.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675767 | Proyecto de inversión | 771021.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 771021.3 | 771021.3 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 204921 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 204921 | S | 51 | 44 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CRISTO REY MUNICIPIO | -98.0074 | 17.8311 | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | Administración directa | 74232 |  | san simon zahuatlan | 771021.3 | 771021.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675804 | Proyecto de inversión | 1745513.77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1745513.77 | 1745513.77 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ITURBIDE AGUA DEL PLATANAR DEL KM 000 AL KM 8 768 - 206401 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 206401 | S | 129 | 129 | 0 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Iturbide | CAMINO TRAMO ITURBIDE - AGUA DEL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 248 RANCHERIA ITURBIDE, 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO ITURBIDE A AGUA DE | -97.5775 | 16.7168 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 1745513.77 | 1745513.77 | 1745513.77 | 1745513.77 | 1745513.77 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/096/2019 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1745513.77 | 1745513.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675813 | Proyecto de inversión | 1140000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1140000 | 1140000 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DOS CERO DTV CERO CUATRO TRES - 206607 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 206607 | S | 60 | 58 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | CALLE DEL CARMEN PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE IGUALDAD, CALLE PROL. DEL CARMEN LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA | -97.1278 | 16.1586 | 2019-08-13 | 2019-11-10 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | Obra | MSJL/FISMDF/202/098/2019 | EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL YALATOO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | 1140000 | 1140000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675828 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO BOCA DE COAPA PICADORA DE FORRAJE - 206998 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 206998 | S | 0 | 1 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Ojillal (Boca De Coapa) | CUARTEL BOCA DE COAPA, 68443 EL OJILLAL (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO PRINCIPAL, RANCHO LOS TULIPANES ENTRANDO POR SANTA MARIA OBISPO | -96 | 18.024 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 206998 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675853 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 207458 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | 207458 | S | 2276 | 1520 | 0 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | CAMINO TRAMO BUENA VISTA JALTEPEC - SAN JUAN TAMAZOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 500 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUCUXINA Y CAMINO CAMINO A SAN JUAN YUTA | -97.2253 | 17.1634 | 2019-10-14 | 2019-12-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Administración directa | 69623 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675880 | Proyecto de inversión | 900750.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900750.88 | 900750.88 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR QUINTA ETAPA - 208286 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 208286 | S | 55 | 45 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN YAGILA, 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CALVARIO, CAMINO VEREDA LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR QUINTA ETAPA SE ENCUENTRAN SOBR | -96.3387 | 17.4681 | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 900750.88 | 900750.88 | 900750.88 | 900750.88 | 900750.88 | Obra | MIJ/FISMDF/042/13/2019 | ABC, INFRA DE MEXICO S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 900750.88 | 900750.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675927 | Proyecto de inversión | 1181360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1181360 | 1181360 | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 209448 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDOO | 209448 | S | 240 | 180 | 0 | Otros | 133 | 133 | 133 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , LOS DEPOSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO SE RECIBIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL SAN MATEO YUCUTI | -97.4828 | 16.7358 | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 1181360 | 1181360 | 1181360 | 1181360 | 1181360 | Administración directa | 69072 |  | MSM960101960 | 1181360 | 1181360 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675942 | Proyecto de inversión | 1538826.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1538826.95 | 1538826.95 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 209747 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 209747 | S | 111 | 74 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | El Tepeyac (Lomas De San Juan) | CALLE DE LA ROSAS COLONIA EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE LAS ROSAS, CALLE 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLE | -96.7757 | 17.0131 | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 1538826.95 | 1538826.95 | 1538826.95 | 1538826.95 | 1538826.95 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/017/2019 | ARQUITECTURA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JETSAZIUR S.A. DE C.V. | CUILAPAM DE GUERRERO | 1538826.95 | 1538826.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675946 | Proyecto de inversión | 1076273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1076273 | 1076273 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEEBO CLAVE: 20ETH0240O - 209797 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 209797 | S | 66 | 63 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 137 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ANTONIO SINICAHUA, 69870 SAN ANTONIO SINICAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA ENTRADA LADO IZQUIERDO SOBRE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SINICA | -97.5721 | 17.1513 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1076273 | 1076273 | 1076273 | 1076273 | 1076273 | Obra | MSA/FISM110/09/2019 | ALONSO DESIGNERS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 1076273 | 1076273 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675950 | Proyecto de inversión | 2656130.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2656130.51 | 2656130.51 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL BARATILLO ACCESO PRINCIPAL UBICADA EN LA QUINTA SECCION - 209840 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 209840 | S | 800 | 740 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE RIVERAS DEL RIO VALIENTE PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL RIO VALIENTE Y CALLE 2DA CALLE DE GALEANA, CARRETERA A ZAACHILA LA OBRA SE ENCUE | -96.7737 | 16.9821 | 2019-08-08 | 2019-11-05 | 2656130.51 | 2656130.51 | 2656130.51 | 2656130.51 | 2656130.51 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/001/2019 | CONSTRUCTORA GRUFAMI SA DE CV | CUILAPAM DE GUERRERO | 2656130.51 | 2656130.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676012 | Proyecto de inversión | 467866.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 467866.26 | 467866.26 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211537 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 211537 | S | 600 | 500 | 0 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | CALLE MORELOS PROLONGACION MATADAMAS, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE CAMINO REAL OBRA REALIZADA EN EL POZO A LADO DEL KINDER CALLE MORELOS CALLE UNION Y PROGRESO | -96.8224 | 17.1674 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 467866.26 | 467866.26 | 467866.26 | 467866.26 | 467866.26 | Obra | OP/MSE/FISMDF/539/007/2019 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 467866.26 | 467866.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676071 | Proyecto de inversión | 878449.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 878449.68 | 878449.68 | REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC EC SAN PEDRO OCOTEPEC DEL KM 0000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL 9+000 AL 15+000 - 212783 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 212783 | S | 1984 | 1905 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - SAN PEDRO OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DEL | -95.7878 | 16.9289 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 878449.68 | 878449.68 | 878449.68 | 878449.68 | 878449.68 | Obra | MSM/275/F-III/024/009/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A DE C.V | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 878449.68 | 878449.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676130 | Proyecto de inversión | 320000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 320000 | 320000 | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 214336 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214336 | S | 84 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA PRIMARIA Y A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD EJIDO | -96.3876 | 18.2402 | 2019-09-16 | 2019-10-13 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Administración directa | 69132 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 320000 | 320000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676137 | Proyecto de inversión | 85424.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 85424.62 | 85424.62 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC. CLAVE: 20DPB0089C - 214575 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 214575 | S | 30 | 20 | 0 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | San Antonio Yosocani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD MISMA QUE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -97.8816 | 16.4232 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 85424.62 | 85424.62 | 85424.62 | 85424.62 | 85424.62 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/13/2019 | AMERICA OLEA NAZARIO | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 85424.62 | 85424.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676142 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA ¿EMILIANO ZAPATA¿ CON CLAVE 20PB2152B. - 214786 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 214786 | S | 12 | 17 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro Y San Pablo Ayutla | CALLE CAMINO AL PARAISO- VISTA HERMOSA BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CAMINO HACIA EL PARAÍSO CAMPÓ D | -96.0863 | 17.0361 | 2019-10-15 | 2019-12-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | C.O./MSP/FISMDF/337/013/010/2019 | YAIR ESLI MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676176 | Proyecto de inversión | 986727.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 986727.67 | 986727.67 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL IEBO NUM 87 - 215538 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 215538 | S | 84 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 496 | 496 | 496 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLE RUIZ CORTINES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 200 METROS DE LA CALLE MORELOS | -96.7523 | 16.064 | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 986727.67 | 986727.67 | 986727.67 | 986727.67 | 986727.67 | Obra | MSCL/366/09/2019 | WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ | SANTA CATARINA LOXICHA | 986727.67 | 986727.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676178 | Proyecto de inversión | 705764.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 705764.61 | 705764.61 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NUEVO LEON , EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 215579 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 215579 | S | 45 | 35 | 0 | Metros lineales | 217 | 217 | 217 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE NUEVO LEON BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA COAHUILA, SE UBICA ENTRE LAS AVENIDAS QUINTANA ROO Y COAHUILA | -95.8816 | 18.1073 | 2019-11-04 | 2019-12-10 | 705764.61 | 705764.61 | 705764.61 | 705764.61 | 705764.61 | Obra | CONT-MLB/44/28/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 705764.61 | 705764.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676253 | Proyecto de inversión | 237503.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 237503.06 | 237503.06 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE METATE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS - 217091 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 217091 | S | 35 | 32 | 0 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Las Águilas [Colonia] | CALLE METATE COLONIA LAS ÁGUILAS, 71233 LAS ÁGUILAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE EL TECOLOTE, CALLE LAS AGUILAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE METATE EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS ENTRE | -96.7445 | 17.0402 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 237503.06 | 237503.06 | 237503.06 | 237503.06 | 237503.06 | Obra | COP/MSCX/FIII/227/2019 | CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 237503.06 | 237503.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676268 | Proyecto de inversión | 28400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28400 | 28400 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO SEBASTOPOL PICADORA DE FORRAJE - 217492 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 217492 | S | 0 | 4 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Sebastopol | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SEBASTOPOL, 68444 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE CASI FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO | -96.1735 | 18.0334 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | Adquisiciones | 217492 | AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS TEHUACAN S.A DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1136000 | 28400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676277 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LA UNIDAD, FRATERNIDAD Y SOBRE CARRETERA OAXACA-ZAACHILA, EN LA COLONIA UNIÓN - 217683 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 217683 | S | 104 | 93 | 0 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE FRATERNIDAD PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE TRIUNFO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE CONCORDIA SE UBICA CERCA DEL CRUCERO DE ARRAZOLA CARRETERA ANTIGUA A Z | -96.7483 | 17.0203 | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Arrendamientos | C-EQ/MSCX/FIII/157/2019 | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ANTEQUERA, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE OAXACA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 218535.02 | 218535.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676283 | Proyecto de inversión | 557986.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 557986.49 | 557986.49 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ALFONSO CASO, EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER. - 217814 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 217814 | S | 285 | 251 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Francisco Javier | CALLE CARRETERA A ARRAZOLA PUEBLO SAN ISIDRO MONJAS, 71232 SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ESTRELLA Y AVENIDA ADAN, CALLE OLIVOS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A ARRAZOLA | -96.7723 | 17.0262 | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 557986.49 | 557986.49 | 557986.49 | 557986.49 | 557986.49 | Obra | COP/MSCX/FIII/168/2019 | CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 557986.49 | 557986.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676313 | Proyecto de inversión | 581122.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 581122.37 | 581122.37 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 218376 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218376 | S | 165 | 147 | 0 | Metros lineales | 1442 | 1442 | 1442 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Cosoltepec | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COLONIA COSOLTEPEC, 68430 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 20 DE N | -96.3661 | 18.2822 | 2019-08-05 | 2019-10-20 | 581122.37 | 581122.37 | 581122.37 | 581122.37 | 581122.37 | Administración directa | 70041 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 581122.37 | 581122.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676324 | Acción | 93707.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 93707.26 | 93707.26 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 218689 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 218689 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8106 | 17.1716 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 93707.26 | 93707.26 | 93707.26 | 93707.26 | 93707.26 | Servicios | FISM/GI/MGE/001/2019 | CORPORATIVO EMPRESARIAL Y DE SERVICIO MARTINEZ RAMIREZ S.C. | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 93707.26 | 93707.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676328 | Proyecto de inversión | 468536.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 468536.29 | 468536.29 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE GUADALUPE ETLA - 218746 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 218746 | S | 1283 | 1150 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE GUADALUPE ETLA | -96.8093 | 17.1776 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | 468536.29 | 468536.29 | 468536.29 | 468536.29 | 468536.29 | Obra | FAISM/033/MGE/002/2019 | LAZDAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 468536.29 | 468536.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676379 | Proyecto de inversión | 122000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 122000 | 122000 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EL CEDRAL BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 220076 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA | 220076 | S | 8 | 8 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Cedral | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO AL LADO DE LA CANCHA TECHADA | -96.0733 | 18.0182 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | Adquisiciones | 220076 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 122000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676408 | Proyecto de inversión | 625954.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 625954.75 | 625954.75 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 220860 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 220860 | S | 196 | 180 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA POBLACIÓN DE GUADALUPE ETLA MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA CONSTRUIDOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS | -96.8085 | 17.1764 | 2019-08-05 | 2019-09-18 | 625654.75 | 625954.75 | 625954.75 | 625954.75 | 625954.75 | Obra | FAISM/033/MGE/003/2019 | C. Jesús Montaño Luis | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 625954.75 | 625954.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676418 | Proyecto de inversión | 154785.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 154785.46 | 154785.46 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SUB TRAMO A REVESTIR DEL KM 0+000 AL KM 3+000. - 221224 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 221224 | S | 18 | 22 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Paso Del Jobo | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHO PASO DEL JOBO, 00000 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , CARRETERA DE TERRACERIA QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD CON LA CARR | -96.2587 | 17.7913 | 2019-08-15 | 2019-09-05 | 154785.46 | 154785.46 | 154785.46 | 154785.46 | 154785.46 | Administración directa | 76728 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 154785.46 | 154785.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676431 | Proyecto de inversión | 825443.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 825443.3 | 825443.3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SONORA - 221611 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 221611 | S | 255 | 230 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | CALLE CALLE COL. SONORA PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PASANDO EL EMBARCADERO DEL MUNICIPIO BAJANDO POR LA CALLE QUE CONECTA LA COLONIA | -96.6417 | 18.2388 | 2019-07-18 | 2019-08-21 | 825443.3 | 825443.3 | 825443.3 | 825443.3 | 825443.3 | Obra | MSJI/169/FISMDF/002/2019 | HELDAI ROY OCAMPO | MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 825443.3 | 825443.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676478 | Proyecto de inversión | 136800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 136800 | 136800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS LA CARLOTA BOMBA DE MOTOR Y DESBROZADORA - 222646 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 222646 | S | 9 | 9 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Carlota | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO AL LADO DEL PARQUE | -95.877 | 17.8416 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | Adquisiciones | 222646 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 136800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676490 | Proyecto de inversión | 506389.06 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 506389.06 | 506389.06 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 222945 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 222945 | S | 2475 | 2252 | 0 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CAMINO TRAMO RIO V - SAN FRANCISCO YUCUCUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 000 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO RIOV-SAN ANTONIO HUITEPEC Y CAMINO SAN ANTONIO HU | -97.1416 | 16.9309 | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 506389.06 | 506389.06 | 506389.06 | 506389.06 | 506389.06 | Administración directa | 72950 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 506389.06 | 506389.06 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676497 | Proyecto de inversión | 475000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 475000 | 475000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CAPELLANÍA GUADALUPE ETLA - 223021 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 223021 | S | 75 | 35 | 0 | Metros lineales | 1774 | 1774 | 1774 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | La Capellanía | CALLE EL POLVORÍN PUEBLO LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CAPELLANÍA GUADALUPE ETLA | -96.801 | 17.1822 | 2019-09-06 | 2019-11-04 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | Obra | FAISM-FORTAMUN/033/MGE/004/2019 | C. Manuel Jacob Velásquez Rodríguez | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 621493.2 | 621493.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676515 | Proyecto de inversión | 3372269.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3372269.37 | 3372269.37 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 223238 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 223238 | S | 142 | 138 | 0 | Otros | 1 | 250 | 250 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Buenavista | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE LUCIANO MEJÍA Y EN LA INTERCEPCIÓN CON LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA SECCIÓN PRIMERA SE PUEDE TOMAR LA CALLE PROF | -96.3785 | 18.0461 | 2019-08-03 | 2019-10-21 | 3372269.37 | 3372269.37 | 3372269.37 | 3372269.37 | 3372269.37 | Obra | MSLO/232/FISMDF/016/2019 | MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 3372269.37 | 3372269.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676548 | Proyecto de inversión | 1969933.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1969933.97 | 1969933.97 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL - 223578 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 223578 | S | 207 | 243 | 0 | Metros Cuadrados | 1571 | 1571 | 1571 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Mirador | CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CHUPARROSA EJIDO EL MIRADOR, 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL MIRADOR Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 182 TUX. JALAPA DE DÍAZ Y EN EL KM. 142 EN LA LOCAL. DE LAGUNA ARROY | -96.4651 | 18.0504 | 2019-09-16 | 2019-11-29 | 1969933.97 | 1969933.97 | 1969933.97 | 1969933.97 | 1969933.97 | Obra | MSLO/232/FISMDF/020/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 1969933.97 | 1969933.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676564 | Proyecto de inversión | 1500780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500780 | 1500780 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 224139 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 224139 | S | 324 | 316 | 0 | Metros Cuadrados | 2302.7 | 2302.7 | 2302.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Independencia | Buenos Aires | EJIDO BUENOS AIRES, 68407 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ISLA DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA HAY QUE LLEGAR AL ENBARCADERO DE LA CABECERA MUNICIPA | -96.6142 | 18.2565 | 2019-07-20 | 2019-09-01 | 1500780 | 1500780 | 1500780 | 1500780 | 1500780 | Obra | MSJI/169/FISMDF/004/2019 | ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 1500780 | 1500780 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676574 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT - 224291 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224291 | S | 119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 595.3 | 595.3 | 595.3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | CALLE 17 DE ABRIL PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NETZAHUALCOYOLT, LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD D | -96.2838 | 18.2556 | 2019-08-05 | 2019-10-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Administración directa | 69023 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676625 | Proyecto de inversión | 1413074.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 1413074.22 | 1413074.22 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL SEGUNDA ETAPA - 225098 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 225098 | S | 217 | 213 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | CALLE FRAY PEDRO DE GANTE PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE A 40 METROS DEL PA | -97.5089 | 17.3448 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1413074.22 | 1413074.22 | 1413074.22 | 1413074.22 | 1413074.22 | Obra | MSJA/172/FISMDF/OP/001/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 1413074.22 | 1413074.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676627 | Proyecto de inversión | 159114.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 159114.5 | 159114.5 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE - 225118 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 225118 | S | 95 | 80 | 0 | Metros lineales | 1860 | 1860 | 1860 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | RANCHERIA SANTIAGO APOALA, 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO NDUAYACO SANTIAGO APOALA | -97.1483 | 17.6857 | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 159114.5 | 159114.5 | 159114.5 | 159114.5 | 159114.5 | Obra | COP/FISM/MSA/451/009/2019 | BULMARO GUZMAN GOMEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 159114.5 | 159114.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676640 | Proyecto de inversión | 151631.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 151631.19 | 151631.19 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLAVE - 225407 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA | 225407 | S | 558 | 511 | 0 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | PRIVADA ANTONIO DE LEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE QUINTAN ROO Y CALLE MATAMOROS, CALLE NETZAHULCOYOTL SOBRE LA CALLE QUINTANA ROO EN | -96.9713 | 16.5141 | 2019-11-28 | 2019-12-27 | 151631.19 | 151631.19 | 151631.19 | 151631.19 | 151631.19 | Obra | COP/MSF/M149/FIII/FISMDF/005/2019 | ITZAE LOPEZ LOPEZ | SAN FRANCISCO SOLA | 151361.18 | 151361.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676647 | Proyecto de inversión | 40000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 40000 | 40000 | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL NORTE JARDIN DE NIÑOS - 225698 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | VILLA DE ETLA | 225698 | S | 55 | 45 | 0 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RECLUSORIO REGIONAL DE VIL | -96.8041 | 17.2001 | 2019-11-20 | 2019-12-03 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Administración directa | 76895 |  | VILLA DE ETLA | 40000 | 40000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676675 | Proyecto de inversión | 607389.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 607389.84 | 607389.84 | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA - 226266 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 226266 | S | 26 | 24 | 0 | Otros | 650 | 650 | 650 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Ojo De Agua O Palma Cuata | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 68426 OJO DE AGUA O PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DE TERRACERIA LOCA | -96.484 | 18.4411 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 607389.84 | 607389.84 | 607389.84 | 607389.84 | 607389.84 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/034 | JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 607389.84 | 607389.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676695 | Proyecto de inversión | 504711.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 504711.49 | 504711.49 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPR0022W - 226679 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 226679 | S | 53 | 64 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 380.1 | 380.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Tabaquera | CALLE 4 DE AGOSTO RANCHERIA TABAQUERA, 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUE | -96.4504 | 18.3363 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 504711.49 | 504711.49 | 504711.49 | 504711.49 | 504711.49 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/057 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 504711.49 | 504711.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676724 | Proyecto de inversión | 627600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 627600 | 627600 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 227448 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 227448 | S | 26 | 23 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Arroyo La Puerta | CALLE CAMINO PRINCIPAL A ARROYO LA PUERTA RANCHERIA ARROYO LA PUERTA, 70949 ARROYO LA PUERTA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE LOS TRES HERMANOS, EL PROYECTO TAMBIÉN COMPRENDE PARTE DE LA CALLE LA SO | -96.7057 | 15.7577 | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 627600 | 627600 | 627600 | 627600 | 627600 | Obra | MSMT-FISMDF-028-2019 | INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | 627600 | 627600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676737 | Proyecto de inversión | 49514.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 49514.5 | 49514.5 | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO SANTA URSULA EQUIPAMIENTO DEL MODULO APICOLA FAMILIAR - 227786 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227786 | S | 0 | 1 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Úrsula | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO | -96.2348 | 18.0067 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 49514.5 | 49514.5 | 49514.5 | 49514.5 | 49514.5 | Adquisiciones | 227786 | PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 990290 | 49514.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676738 | Proyecto de inversión | 48825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 48825 | 48825 | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO AMAPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE LIMÓN - 227795 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227795 | S | 0 | 1 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Amapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO AMAPA, 68445 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y , FRENTE A LA IGLESIA | -96.2958 | 18.3081 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 48825 | 48825 | 48825 | 48825 | 48825 | Adquisiciones | 227795 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 48825 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676748 | Proyecto de inversión | 97650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 97650 | 97650 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO BETHANIA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE LIMÓN - 227887 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227887 | S | 0 | 2 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Bethania | CALLE LA ROCA EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA INDEPENDENCIA Y CALLE MANANTIALES, CALLE MIGUEL HIDALGO AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.0042 | 17.9205 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 97650 | 97650 | 97650 | 97650 | 97650 | Adquisiciones | 227887 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 97650 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676761 | Proyecto de inversión | 49473.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 49473.4 | 49473.4 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO LA ESMALTA MEJROAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE PLATANO - 228031 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 228031 | S | 1 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esmalta | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DARIO MENGUEIRO Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE ATRAS DEL CENTRO DE SALUD | -96.2015 | 18.0229 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 49473.4 | 49473.4 | 49473.4 | 49473.4 | 49473.4 | Adquisiciones | 228031 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 49473.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676788 | Proyecto de inversión | 473848.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 473848.1 | 473848.1 | MEJORAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE, BARRIO ÑUNDAZU - 228552 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 228552 | S | 98 | 120 | 0 | Otros | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE | -98.0134 | 16.4558 | 2019-10-29 | 2019-12-17 | 473848.1 | 473848.1 | 473848.1 | 473848.1 | 473848.1 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/A.D./14/2019 | AMERICA OLEA NAZARIO | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 473848.1 | 473848.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676789 | Proyecto de inversión | 1349138.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1349138.88 | 1349138.88 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR TERCERA ETAPA - 228559 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 228559 | S | 58 | 52 | 0 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES SE HUBICAN | -96.7984 | 17.9212 | 2019-08-21 | 2019-10-20 | 1349138.88 | 1349138.88 | 1349138.88 | 1349138.88 | 1349138.88 | Obra | MSM/276/FISMDF/003/2019 | JCR MURPI SA.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 1349138.88 | 1349138.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676832 | Proyecto de inversión | 154401.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 154401.6 | 154401.6 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA MACETA A CHAHUITEPEC - 229718 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 229718 | S | 312 | 208 | 0 | Otros | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Maceta | CAMINO TRAMO LA MACETA - CHAHUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 0 RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVANZANDO A TRAVÉS DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO A EL PLATANILL | -95.2108 | 16.9232 | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 154401.6 | 154401.6 | 154401.6 | 154401.6 | 154401.6 | Administración directa | 73540 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 154401.6 | 154401.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676869 | Proyecto de inversión | 2060508.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2060508.48 | 2060508.48 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 230909 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA QUIANE ZIMATLAN OAXACA | 230909 | S | 851 | 720 | 0 | Otros | 180 | 180 | 180 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL A ZIMATLAN DE ALVAREZ- SANTA CATARINA QUIANE Y CARRETERA INDEPENDENCIA -HIDALGO, CALLE ÑUNO DEL MERCADO-BERRIOZABAL- | -96.7328 | 16.8797 | 2019-08-20 | 2019-11-20 | 2060508.48 | 2060508.48 | 2060508.48 | 2060508.48 | 2060508.48 | Obra | MSCQ/FISM-DF/369/032/2019 | COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS MESLEM S.A. DE C.V. C.P MARIA EUGENIA SILVA DIAZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA QUIANE, ZIMATLAN, OAXACA | 2060508.48 | 2060508.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676879 | Proyecto de inversión | 570000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 570000 | 570000 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES 1 ETAPA. - 231077 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN MATEO PEÑASCO | 231077 | S | 142 | 98 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | El Vergel | CALLE CAMINO A LA RANCHERIA EL VERGEL PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RANCHERIA EL VERGEL Y , SE UBICA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 170922.9N 973051.2W 170922.4N 9 | -97.5138 | 17.1564 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Obra | SMP/AD/252/FISMDF/OP/008/2019 | INGENIEROS MECA S DE R.L DE C.V | SAN MATEO PEÑASCO | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676891 | Proyecto de inversión | 48825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 48825 | 48825 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO SAN RAFAEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA LIMON - 231395 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 231395 | S | 1 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Rafael | CALLE BUGANBILIAS EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BETULIA FRENTE A LA ESCUELA | -96.1987 | 18.0203 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 48825 | 48825 | 48825 | 48825 | 48825 | Adquisiciones | 231395 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 48825 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676955 | Proyecto de inversión | 415171.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 415171.46 | 415171.46 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LAZARO CARDENAS CALVE: 20DPBOO85A - 232757 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 232757 | S | 84 | 56 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTYRA UBICADA EN LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LAZARO CARDENAS | -97.9309 | 17.0511 | 2019-10-16 | 2019-11-30 | 415171.46 | 415171.46 | 415171.46 | 415171.46 | 415171.46 | Obra | MPVG/FISMDF/073/123/092/2019 | ING. FELIX MACHUCA CARRADA | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 415171.46 | 415171.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676965 | Proyecto de inversión | 2804478.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2804478.54 | 2804478.54 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL - 232939 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 232939 | S | 200 | 350 | 0 | Metros Cuadrados | 1243.3 | 1243.3 | 1243.3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | CALLE CAMINO REAL SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CIRCULA SE POR LA AVENIDA INDEPENDENCIA SE PASA EL LUGAR DENOMINADO LA CURVA, Y | -96.3891 | 18.0563 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 2804478.54 | 2804478.54 | 2804478.54 | 2804478.54 | 2804478.54 | Obra | MSLO/232/FISMDF/025/2019 | MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | 2804478.54 | 2804478.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676976 | Proyecto de inversión | 1700628.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1700628.91 | 1700628.91 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 233304 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA VILLA ALTA OAXACA | 233304 | S | 503 | 465 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE CARRETERA 190 ISTMO DE TEHUANTEPEC DESVIAR A SAN PABLO VILLA DE MITLA Y CARRETERA TOMAR LA RUTA 179 RUMBO A TOTONTEPEC VILLA DE | -96.1614 | 17.381 | 2019-09-30 | 2019-12-27 | 1700628.91 | 1700628.91 | 1700628.91 | 1700628.91 | 1700628.91 | Administración directa | 77131 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, VILLA ALTA OAXACA. | 1700628.91 | 1700628.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676980 | Proyecto de inversión | 713939.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 713939.38 | 713939.38 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 233518 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 233518 | S | 22 | 18 | 0 | Otros | 72 | 72 | 72 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO ORIENTE, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE 1RA CDA DE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MARTIRES DE CHICAGO LA | -97.7685 | 17.8101 | 2019-10-08 | 2019-12-06 | 713939.38 | 713939.38 | 713939.38 | 713939.38 | 713939.38 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-046 | CIRCULO ASEMUN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 713939.38 | 713939.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676994 | Proyecto de inversión | 522496.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 522496.87 | 522496.87 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES CALLES, EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ. - 233896 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 233896 | S | 82 | 66 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE ALDAMA BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LOS ALMACENES DEL IMSS | -96.7309 | 17.0239 | 2019-10-17 | 2019-11-05 | 522496.87 | 522496.87 | 522496.87 | 522496.87 | 522496.87 | Obra | COP/MSCX/FIII/255/2019 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 522496.87 | 522496.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677072 | Proyecto de inversión | 1129517.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1129517.9 | 1129517.9 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AVENIDA FERROCARRIL, BARRIO SAN ANTONIO EL CHERAL, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 236097 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 236097 | S | 60 | 65 | 0 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA JOS LOPEZ ALAVEZ, CALLE EL CALVARIO LA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLE | -95.2554 | 16.3811 | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1129517.9 | 1129517.9 | 1129517.9 | 1129517.9 | 1129517.9 | Obra | MSMM/421/COP/FISM-DF/002/2019 | EDUARDO SERNA ROBLES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 1129517.9 | 1129517.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677109 | Proyecto de inversión | 5109224.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 5109224.54 | 5109224.54 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL 249 - 236789 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 236789 | S | 1055 | 1044 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDAD PRINCIPAL DENOMINADA IN | -96.2234 | 16.1053 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 5109224.54 | 5109224.54 | 5109224.54 | 5109224.54 | 5109224.54 | Obra | MSFO-148/FAISMCD-FISE/1600/2019 | JUAN LÓPEZ VELASCO | SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 5109224.54 | 5109224.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677155 | Proyecto de inversión | 521989.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 521989.26 | 521989.26 | CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) ¿TANQUE SUPERFICIAL DE 50 M3¿ - 237928 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 237928 | S | 156 | 161 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Colonia Nuevo Valle Real | CALLE 28 DE JUNIO COLONIA COLONIA NUEVO VALLE REAL, 00000 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, DOMICILIO CONOCIDO | -96.3118 | 17.7853 | 2019-07-13 | 2019-10-20 | 521989.26 | 521989.26 | 521989.26 | 521989.26 | 521989.26 | Obra | MSBVN/FISMDF/001/2019 | HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 521989.26 | 521989.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677229 | Proyecto de inversión | 1729597.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1729597.67 | 1729597.67 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL GREGORIO N. CHAVEZ, CLAVE: 20DPB0609V - 240137 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 240137 | S | 170 | 130 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN PEDRO SOCHIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SAN PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ACUEDUCTO, LA OBRA SE UBI | -96.6646 | 17.8273 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 1729597.67 | 1729597.67 | 1729597.67 | 1729597.67 | Obra | CONTRAT007 | NEEPAAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 1729597.66 | 1729597.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677251 | Proyecto de inversión | 280000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 280000 | 280000 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CUATRO SECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 240497 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 240497 | S | 4800 | 3200 | 0 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE AV. HIDALGO MORELOS JUAREZ GUADALUPE VICTORIA EMILIANO ZAPATA, GENERAL CHARIS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , TOMAN | -95.1404 | 16.8205 | 2019-07-17 | 2019-10-10 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Administración directa | 73487 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 280000 | 280000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677285 | Proyecto de inversión | 1802065.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1802065.39 | 1802065.39 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN - 241163 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 241163 | S | 208 | 216 | 0 | Otros | 39 | 39 | 39 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Lomas De San Juan | PRIVADA NIÑO ARTILLERO COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA NIÑO ARTILLERO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS | -96.7631 | 17.0015 | 2019-08-20 | 2019-10-18 | 1802065.39 | 1802065.39 | 1802065.39 | 1802065.39 | 1802065.39 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/006/2019 | JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ | CUILAPAM DE GUERRERO | 1802065.39 | 1802065.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677297 | Proyecto de inversión | 792505.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 792505.17 | 792505.17 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 20DPR3527G - 241260 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYOQUEZCO DE ALDAMA | 241260 | S | 53 | 46 | 0 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco De Aldama | CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LOZETA Y PRIVADA 1A ALDAMA, CARRETERA CARRETERA 131 OAXACA - PUERTO ESCONDIDO PARA LLEGAR A LA OBRA POR LA CARRETERA 131 | -96.8459 | 16.6938 | 2019-07-13 | 2019-11-28 | 792505.17 | 792505.17 | 792505.17 | 792505.17 | 792505.17 | Administración directa | 74310 |  | MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 792505.17 | 792505.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677306 | Proyecto de inversión | 2956099.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2956099.87 | 2956099.87 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO SANTO DOMINGO DE MORELOS CAÑADA BRAVA - 241382 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 241382 | S | 320 | 280 | 0 | Metros Cuadrados | 3850 | 3850 | 3850 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio Nuevo | CALLE PRINCIPAL DE BARRIO NUEVO BARRIO NUEVO, 70907 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A YERBA SANTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A | -96.6559 | 15.8339 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2956099.87 | 2956099.87 | 2956099.87 | 2956099.87 | 2956099.87 | Obra | MSDM/509/FISM-DF/COP-IR/29/2019 | JABANI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2956099.87 | 2956099.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677334 | Proyecto de inversión | 439069.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 439069.96 | 439069.96 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL KM TREINTA Y TRES CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL - 241999 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 241999 | S | 15 | 17 | 0 | Metros lineales | 193.13 | 193.13 | 193.13 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE BOULEVARD FERROCARRIL Y CALLE OBREROS, SE LLEGA A LA OBRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 KM 33 PASANDO EL | -96.6705 | 16.7826 | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 439069.96 | 439069.96 | 439069.96 | 439069.96 | 439069.96 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/05/2019-10 | EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO TODITOCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 439069.96 | 439069.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677347 | Proyecto de inversión | 1587122.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1587122.11 | 1587122.11 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL COYOTE - 242177 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYOQUEZCO DE ALDAMA | 242177 | S | 29 | 46 | 0 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | El Coyote | TERRACERÍA TRAMO TANQUE DE AGUA POTABLE - PARAJE EL COYOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 006 PUEBLO COYOTE, 71355 EL COYOTE, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL COYOTE ENTRANDO POR LA | -96.8612 | 16.7012 | 2019-07-24 | 2019-09-25 | 1587122.11 | 1587122.11 | 1587122.11 | 1587122.11 | 1587122.11 | Obra | C-MAA/398/FISM/OPM/011/2019 | ASFALTOS Y MAQUINARIA ITECH SA DE CV | MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 1587122.11 | 1587122.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677394 | Proyecto de inversión | 771021.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 771021.3 | 771021.3 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 243946 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 243946 | S | 39 | 41 | 0 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Las Tres Cruces | INTERIOR SN PUEBLO , 00000 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TRES CRUCES MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN. | -97.988 | 17.8165 | 2019-11-11 | 2019-12-21 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | 771021.3 | Administración directa | 74432 |  | san simon zahuatlan | 771021.3 | 771021.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677426 | Proyecto de inversión | 786008.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 786008.01 | 786008.01 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 245272 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 245272 | S | 125 | 109 | 0 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Buenavista | AVENIDA CARRETERA SANTIAGO YOSONDUA A YOLOTEPEC DE LA PAZ PUEBLO BUENAVISTA, 71180 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CARRETERA SANTIAGO YOSONDUA Y CARRETERA YOLOTEPEC DE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCA | -97.523 | 16.8706 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 786008.01 | 786008.01 | 786008.01 | 786008.01 | 786008.01 | Obra | COP/MSY/FISM/500/07/2019 | CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 786008.01 | 786008.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677473 | Proyecto de inversión | 529698.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 529698.31 | 529698.31 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO - 245859 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO | 245859 | S | 20 | 10 | 0 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | PUEBLO COLONIA ASERRADERO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL DIOS VIVO | -96.853 | 17.8446 | 2019-09-03 | 2019-11-01 | 529698.31 | 529698.31 | 529698.31 | 529698.31 | 529698.31 | Obra | CTO/FISMDT/MCP/019/033/008/2019 | VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A.DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 529698.31 | 529698.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677484 | Proyecto de inversión | 372041.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 372041.24 | 372041.24 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES - 246184 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 246184 | S | 88 | 78 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE AVENIDA 2004 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE PATA DE GALLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIF | -97.142 | 16.9306 | 2019-11-08 | 2019-12-07 | 372041.24 | 372041.24 | 372041.24 | 372041.24 | 372041.24 | Obra | MSAH/FISMDF/108/26/2019 | CORPORATIVO DE INGENIERÍA APLICADA GADEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 372041.24 | 372041.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677485 | Proyecto de inversión | 3429373.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3429373.22 | 3429373.22 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 246208 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 246208 | S | 135 | 90 | 0 | Metros lineales | 537.4 | 537.4 | 537.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán De Las Flores | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CALLE NO TIENE NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN TRES CALLES LA P | -98.2771 | 17.277 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 3429373.22 | 3429373.22 | 3429373.22 | 3429373.22 | 3429373.22 | Obra | MCF/FAISMYDTDF/016/003-022/2019 | CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 3429373.22 | 3429373.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677488 | Proyecto de inversión | 595879.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 595879.81 | 595879.81 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 246304 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 246304 | S | 60 | 40 | 0 | Otros | 1147.89 | 1147.89 | 1147.89 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Cerro De Aire (Yucutachi) | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), 69794 CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CAMINO RUMBO A LLANO ENCINO AMARILLO LA OBRA SE UBICA A | -98.1843 | 17.1971 | 2019-10-04 | 2019-11-02 | 595879.81 | 595879.81 | 595879.81 | 595879.81 | 595879.81 | Obra | MCF/FAISMyDTDF/016/030-019/2019 | INGENIERÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO MURIAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 595879.81 | 595879.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677534 | Proyecto de inversión | 1220089.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1220089.84 | 1220089.84 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE ARROYO CARRIZAL - 247477 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 247477 | S | 347 | 151 | 0 | Metros lineales | 1422 | 1422 | 1422 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Carrizal | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ARROYO CARRIZAL, 70222 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA INICIA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y SE VA CON DIRECCIÓN A LA | -95.44 | 17.4445 | 2019-08-10 | 2019-10-23 | 1220089.84 | 1220089.84 | 1220089.84 | 1220089.84 | 1220089.84 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/002/022/2019 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ LUIS | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 1220089.84 | 1220089.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677568 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES - 248429 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 248429 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Juan Tagui | TERRACERÍA TRAMO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - SAN JUAN TAGUI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 700 RANCHERIA SAN JUAN TAGUI, 68804 SAN JUAN TAGUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACADO DE | -96.1184 | 17.4006 | 2019-08-03 | 2019-10-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Obra | MSIVA/R33/FIII/156/URB-ELE/003/2019 | YARITZ S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677571 | Proyecto de inversión | 803956.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 803956.3 | 803956.3 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA SAN LORENZO PAPALO - 248468 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO | 248468 | S | 20 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 571.25 | 571.25 | 571.25 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | CALLE REFORMA PUEBLO SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO PÁPALO | -96.8783 | 17.8852 | 2019-09-12 | 2019-10-26 | 803956.3 | 803956.3 | 803956.3 | 803956.3 | 803956.3 | Obra | CTO/FISMDT/MCP/019/035/010/2019 | VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 803956.3 | 803956.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677573 | Proyecto de inversión | 352981.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 352981.7 | 352981.7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA - 248489 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO EJUTLA DE CRESPO OAXACA | 248489 | S | 21 | 14 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 58 | 58 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Barranca Larga | CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DOMICILI | -96.7339 | 16.4956 | 2019-11-02 | 2019-12-01 | 352981.7 | 352981.7 | 352981.7 | 352981.7 | 352981.7 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/019/2019 | Materiales y Construcciones JOSPE SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 352981.7 | 352981.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677580 | Proyecto de inversión | 153125.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 153125.91 | 153125.91 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA MACETA A LA BOCA - 248590 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 248590 | S | 24 | 16 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Maceta | CAMINO TRAMO LA MACETA - LA BOCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE LA MACETA AVANZANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN | -95.2053 | 16.9269 | 2019-08-08 | 2019-08-28 | 153125.91 | 153125.91 | 153125.91 | 153125.91 | 153125.91 | Administración directa | 73467 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 153125.91 | 153125.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677585 | Proyecto de inversión | 226175.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 226175.96 | 226175.96 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PERU - 248678 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 248678 | S | 1125 | 1125 | 0 | Metros lineales | 423 | 423 | 423 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE PERU VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PERU Y CALLE REVOLUCION, CALLE ARGENTINA LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PERU EN LA VILLA DE SAN JUAN GUICHI | -95.0908 | 16.9605 | 2019-11-14 | 2019-12-13 | 226175.96 | 226175.96 | 226175.96 | 226175.96 | 226175.96 | Obra | FISMDF/SJG/198/01/001/2019 | ARIZA DEL ISTMO S.A. de C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 226175.96 | 226175.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677590 | Proyecto de inversión | 952176.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 952176.57 | 952176.57 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 248774 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248774 | S | 137 | 124 | 0 | Metros lineales | 1527.4 | 1527.4 | 1527.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Agua Fría Copala | PUEBLO AGUA FRÍA COPALA, 00000 AGUA FRÍA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9754 | 17.2161 | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 952176.57 | 952176.57 | 952176.57 | 952176.57 | 952176.57 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0081/185/2019 | CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 952176.57 | 952176.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677603 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | CONSTRUCCION DE LA 2NDA ETAPA DEL LABORATORIO EN EL IEBO 61 EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 249064 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 249064 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | CALLE JUAREZ PUEBLO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | -96.1513 | 17.3383 | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Obra | MSIV/FISMDF/156/COP-001/2019 | ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677611 | Proyecto de inversión | 336197.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 336197.85 | 336197.85 | MEJORAMIENTO DE AULAS RN JARDIN DE NIÑOS CLAVE 20DJN0581Q - 249154 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 249154 | S | 30 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 370.98 | 370.98 | 370.98 | 100 | 1 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE AYUNTAMIENTO A PARTIR DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SUR | -98.1433 | 17.7815 | 2019-10-04 | 2019-11-12 | 336197.85 | 336197.85 | 336197.85 | 336197.85 | 336197.85 | Obra | O.PUB-MSNH-004/2019 | CONSTRUCCIONES VAREY SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 336197.85 | 336197.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677644 | Proyecto de inversión | 6225804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 6225804 | 6225804 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA - 249856 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 249856 | S | 8063 | 7064 | 0 | Metros lineales | 1017.2 | 1017.2 | 1017.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GONZÁLEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA INICIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | -96.6812 | 16.7929 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 6225804 | 6225804 | 6225804 | 6225804 | 6225804 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/01/2019-14 | CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V. | OCOTLAN DE MORELOS | 6225804 | 6225804 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677645 | Proyecto de inversión | 1587324.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1587324.62 | 1587324.62 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249902 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249902 | S | 362 | 369 | 0 | Metros lineales | 2590 | 2590 | 2590 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | PUEBLO EL RASTROJO, 00000 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9557 | 17.1629 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 1587324.62 | 1587324.62 | 1587324.62 | 1587324.62 | 1587324.62 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0021/216/2019 | OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1587324.62 | 1587324.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677664 | Proyecto de inversión | 382418.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 382418.35 | 382418.35 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA - 250540 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 250540 | S | 15 | 18 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE CALLE IGNACIO ALLENDE | -97.7439 | 17.7199 | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 382418.35 | 382418.35 | 382418.35 | 382418.35 | 382418.35 | Obra | MSC/R33/FIII/21/2019 | ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 382418.35 | 382418.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677703 | Proyecto de inversión | 359612.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 359612.86 | 359612.86 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO ALFARO - 251396 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 251396 | S | 80 | 63 | 0 | Metros lineales | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Rancho Alfaro | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SE TRATA DE VARIAS CALLES DE TERRACERIA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA | -98.0965 | 17.5751 | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 359612.86 | 359612.86 | 359612.86 | 359612.86 | 359612.86 | Obra | MS-537-FIII-OP-009-2019 | CONAISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 359612.86 | 359612.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677732 | Proyecto de inversión | 2389419.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2389419.78 | 2389419.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DJN0091B DE LA LOCALIDAD DE - 251901 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 251901 | S | 461 | 423 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Pedro Chicozapotes | CALLE CALLE MORELOS PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTR | -96.958 | 17.7682 | 2019-11-05 | 2019-12-14 | 2389419.78 | 2389419.78 | 2389419.78 | 2389419.78 | 2389419.78 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/019/2019 | NUEVE 21 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 2389419.78 | 2389419.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677739 | Proyecto de inversión | 335392.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 335392.71 | 335392.71 | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RIO CLAVE 20DJN19005 - 251982 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 251982 | S | 85 | 84 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CAMPO AEREO ENTRANDO EN LA CALLE PRINICIPAL HAS | -97.7825 | 17.8003 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 335392.71 | 335392.71 | 335392.71 | 335392.71 | 335392.71 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-059 | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 335392.71 | 335392.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677796 | Proyecto de inversión | 963907.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 963907.33 | 963907.33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. - 252779 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 252779 | S | 125 | 123 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA DEL VALLE, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JAZMIN, CALLE DALIA INICIANDO LA COLONIA A LA SEGUNDA CUADRA SE ENCUENT | -97.7814 | 17.7985 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 963907.33 | 963907.33 | 963907.33 | 963907.33 | 963907.33 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-064 | VLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 963907.33 | 963907.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677834 | Proyecto de inversión | 799400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799400 | 799400 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE YUTA MARTIN - 253215 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 253215 | S | 3381 | 3248 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa De Don Luis | CALLE CALLE SAN MARTIN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE PRIV. DEL ARROYO Y CALLE PIE DE LA CUESTA, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA CALLE PIE DE | -97.9719 | 16.4272 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 799400 | 799400 | 799400 | 799400 | 799400 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/INV/16/2019 | MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 799400 | 799400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677859 | Proyecto de inversión | 267501.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 267501.15 | 267501.15 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS NANCHES - 253594 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 253594 | S | 604 | 581 | 0 | Otros | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | CALLE LOS NANCHES EJIDO RIO PACHIÑE, 00000 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS NACHES Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS NANCHES EN LA LOCALIDAD DE RIO PACHIÑE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHIC | -95.0656 | 16.9686 | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 267501.15 | 267501.15 | 267501.15 | 267501.15 | 267501.15 | Obra | FISMDF/SJG/198/04/017/2019 | VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 267501.15 | 267501.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677869 | Proyecto de inversión | 2505510.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 2505510.4 | 2505510.4 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOC DE SN PEDRO YANERI - 253734 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI | 253734 | S | 290 | 289 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | VEREDA TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - PREDIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 00000 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC | -96.3533 | 17.4175 | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 2505510.4 | 2505510.4 | 2505510.4 | 2505510.4 | 2505510.4 | Obra | CPU/MSP-335/PROII/FISM-DF/005/2019 | DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI | 2505510.4 | 2505510.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677897 | Proyecto de inversión | 142903.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 142903.23 | 142903.23 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CLAVE - 254301 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 254301 | S | 177 | 206 | 0 | Metros Cuadrados | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Yucuchá | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CLAVE 20DIN0507T LOCALIDAD YUCUCHAA, DOMICILIO CONOCIDO | -97.9918 | 16.3839 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 142903.23 | 142903.23 | 142903.23 | 142903.23 | 142903.23 | Obra | MPDL/FIII/070/ROP/AD/06/2019 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 142903.23 | 142903.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677920 | Proyecto de inversión | 999802.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999802.97 | 999802.97 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 254748 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 254748 | S | 230 | 250 | 0 | Metros lineales | 543 | 543 | 543 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Juan Del Río | RANCHERIA , 00000 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA FEDERAL 125, CAMINO RIO DE OCOTEPEC LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DE LA LOCALIDAD DE | -97.7722 | 17.1753 | 2019-08-11 | 2019-10-09 | 999802.97 | 999802.97 | 999802.97 | 999802.97 | 999802.97 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-065/2019 | ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCIÓN ALÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 999802.97 | 999802.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677925 | Proyecto de inversión | 1321083.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1321083.92 | 1321083.92 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBRAMIENTO A PACHIÑE ENCINAL CALLE EL ALBERGUE CALLE ANTONIO Y LI - 254795 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 254795 | S | 611 | 509 | 0 | Otros | 742 | 742 | 742 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Encinal Colorado | CALLE LIBRAMIENTO A PACHIÑE ENCINAL EJIDO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A PACHIÑE ENCINAL Y CALLE ALBERGUE, CALLE LIBRAMIENTO A LA SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA EN LAS | -95.1051 | 17.0115 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 1321083.92 | 1321083.92 | 1321083.92 | 1321083.92 | 1321083.92 | Obra | FISMDF/SJG/198/08/026/2019 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 1321083.92 | 1321083.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677952 | Proyecto de inversión | 524349.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 524349.84 | 524349.84 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, COLONIA MORELOS - 255068 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 255068 | S | 56 | 57 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MORELOS, 71318 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALLENDE, CALLE MANUEL MORALES LA OBRA INCLUYE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MANUEL MORELOS ALLENDE NIÑOS HEROES 3 DE MAYO, BENI | -96.6907 | 16.9241 | 2019-09-24 | 2019-10-23 | 524349.84 | 524349.84 | 524349.84 | 524349.84 | 524349.84 | Obra | MVZ/565/FISMDF/181/040/2019 | PAIVANDY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 524349.84 | 524349.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677959 | Proyecto de inversión | 64326.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 64326.05 | 64326.05 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL JARDIN DE NIÑOS DONAJI CLAVE 20DJN1475N - 255146 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 255146 | S | 246 | 228 | 0 | Metros lineales | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE ALARII BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE COSIJOPII, CALLE COSIJOEZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES ALARII Y VICENTE GUERRERO ENTRE LAS | -96.7496 | 16.9517 | 2019-09-05 | 2019-10-04 | 64326.05 | 64326.05 | 64326.05 | 64326.05 | 64326.05 | Obra | MVZ/565/FISMDF/432/042/2019 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA MIVAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 64326.05 | 64326.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677972 | Proyecto de inversión | 285365.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 285365.94 | 285365.94 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 255246 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 255246 | S | 237 | 252 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIDRAULICO PARTE DE LA CALLE INDEPENDENC | -97.6777 | 17.067 | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 285365.94 | 285365.94 | 285365.94 | 285365.94 | 285365.94 | Administración directa | 76681 |  | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 285365.94 | 285365.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677998 | Proyecto de inversión | 1492847.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1492847.75 | 1492847.75 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA. - 255524 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MIAHUATLAN OAXACA | 255524 | S | 140 | 130 | 0 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE EMILANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE EL MANGAL, CALLE MATAMOROS LA AMPLIACION INICIA EN EL CRUCE CON LA CALLE UNIÓN Y TERMINA PASANDO EL CRUCE CON LA CALLE EL MANGAL | -96.712 | 16.3443 | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 1492847.75 | 1492847.75 | 1492847.75 | 1492847.75 | 1492847.75 | Obra | MSA/353/FAISMCDMX/OP/001/2019 | PAIVANDY CONSTRUCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 1492847.75 | 1492847.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678022 | Proyecto de inversión | 847720.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 847720.01 | 847720.01 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORPUS CRISTI - 255975 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 255975 | S | 70 | 66 | 0 | Otros | 471 | 471 | 471 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ramos Millán | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORPUS CRISTI, CALLE NIÑOS HERRES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORPUS CRISTI EN LA COMUNI | -95.0902 | 17.1355 | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 847720.01 | 847720.01 | 847720.01 | 847720.01 | 847720.01 | Obra | FISMDF/SJG/198/25/067/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 847720.01 | 847720.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678027 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 256128 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO | 256128 | S | 41 | 36 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino el Alto | El Peral | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PERAL, 71345 EL PERAL, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -96.9648 | 16.8211 | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Obra | FISMDF/06/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678041 | Proyecto de inversión | 1099651.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1099651.15 | 1099651.15 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES - 256364 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 256364 | S | 54 | 55 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | Peñas Negras | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PONIENTE LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE PEÑAS | -97.8828 | 16.4549 | 2019-08-02 | 2019-10-15 | 1099651.15 | 1099651.15 | 1099651.15 | 1099651.15 | 1099651.15 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/11/09/ 2019 | CHRISTIAN HERNANDEZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1099651.15 | 1099651.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678060 | Proyecto de inversión | 4513127.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4513127.27 | 4513127.27 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEOTZAPOTLÁN - 256740 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 256740 | S | 426 | 385 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE TEOTZAPOTLAN BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - ZIMATLAN Y CALLE TLAPANECATL, CALLE ALARIII LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DE TEOTZAPOTLAN ENTRE LA CARRETERA O | -96.7542 | 16.9555 | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 4513127.27 | 4513127.27 | 4513127.27 | 4513127.27 | 4513127.27 | Obra | MVZ/565/FISMDF/493/052/2019 | CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 4513127.27 | 4513127.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678113 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL DESTINO - 258030 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA JUQUILA | 258030 | S | 40 | 65 | 0 | Otros | 36 | 36 | 36 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | El Destino | CALLE CARRETERA JUQUILA-CAMALOTE INTERIOR S/N PUEBLO EL DESTINO, 71900 EL DESTINO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA JUQUILA-CAMALOTE Y , EL PUENTE SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE JUQUILA AL CAMALOTE EN L | -97.2498 | 16.1058 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | MSCJ/ROP/FAISM/364/11/070/2019 | CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678154 | Proyecto de inversión | 620000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 620000 | 620000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN 5, 2 Y 3 1ª ETAPA - 258460 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258460 | S | 265 | 288 | 0 | Metros lineales | 1239 | 1239 | 1239 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano De Guadalupe | RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE ESTA UBICADA A 4.0 | -97.6158 | 17.1678 | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/AD-046/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA MIXTECA MAGG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 620000 | 620000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678177 | Proyecto de inversión | 760000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 760000 | 760000 | ¨AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION - 258706 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO | 258706 | S | 720 | 655 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan Del Estado | PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN DEL ESTADO | -96.8037 | 17.2827 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | Obra | FISM/193/002/MSJE/2019 | PEDRO PÉREZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO | 760000 | 760000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678198 | Proyecto de inversión | 671222.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 671222.56 | 671222.56 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL KM 32.5 CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL - 258933 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 258933 | S | 26 | 26 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL | -96.6693 | 16.7861 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 671222.56 | 671222.56 | 671222.56 | 671222.56 | 671222.56 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/08/2019-20 | KEODESA ELECTRIFICACIONES SA DE CV | OCOTLAN DE MORELOS | 671222.56 | 671222.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678202 | Proyecto de inversión | 6633942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 6633942 | 6633942 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIÓN 84 - 258947 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA JUQUILA | 258947 | S | 200 | 230 | 0 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | CALLE CALLE UNION 84 INTERIOR PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA RIO GRANDE-SANTACATARINA JUQUILA Y CALLE REVOLUCION, SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL H | -97.2923 | 16.2363 | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 6633942 | 6633942 | 6633942 | 6633942 | 6633942 | Obra | MSCJ/ROP/FAISM/364/03/010/2019 | SAÚL ALBERTO PELÁEZ SOLANO | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 6633942 | 6633942 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678223 | Proyecto de inversión | 616013.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 616013.09 | 616013.09 | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 456 IMSS - 259195 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 259195 | S | 386 | 376 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | AVENIDA ISTMO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE AVENIDA ISTMO Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA ISTMO Y CALLE CORREGIDORA DE SAN MIGUEL | -95.587 | 16.2674 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 616013.09 | 616013.09 | 616013.09 | 616013.09 | 616013.09 | Obra | MSMT/282/FISM/012/R33/01/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN MIGUEL TENANGO | 616013.09 | 616013.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678225 | Proyecto de inversión | 1320710.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1320710.85 | 1320710.85 | ¿AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN SEBASTIAN¿ - 259230 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 259230 | S | 132 | 82 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Barrio San Sebastián | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTA INÉS ZARAGOZA, 69695 BARRIO SAN SEBASTIÁN, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL EL DOMICILIO ES CONOCIDO EN EL BARR | -97.1587 | 17.2307 | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 1320710.85 | 1320710.85 | 1320710.85 | 1320710.85 | 1320710.85 | Obra | MSI/569/FISMDF/COP-01-2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 1320710.85 | 1320710.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678241 | Proyecto de inversión | 2979536.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2979536.68 | 2979536.68 | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BRECHA PRIMERA ETAPA DEL KILOMETRO 0+000 AL 1+060 EN SALINA CRUZ - 259497 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 259497 | S | 145 | 125 | 0 | Otros | 1060 | 1060 | 1060 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Colonia La Brecha | CALLE CAMINO A LA BRECHA COLONIA LA BRECHA, 70702 COLONIA LA BRECHA, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y BRECHA HACIA LA BRECHA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CARRETERA TRANSISTMICA | -95.2122 | 16.2506 | 2019-09-11 | 2019-10-10 | 2979536.68 | 2979536.68 | 2979536.68 | 2979536.68 | 2979536.68 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/020/2019 | SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 2979536.68 | 2979536.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678244 | Proyecto de inversión | 3932967.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3932967.46 | 3932967.46 | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BRECHA SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 1+060 AL 2+460 EN SALINA CRUZ - 259528 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 259528 | S | 145 | 125 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Colonia La Brecha | CALLE CAMINO A LA BRECHA COLONIA LA BRECHA, 70702 COLONIA LA BRECHA, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y BRECHA HACIA LA BRECHA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CARRETERA TRANSISTMICA | -95.2018 | 16.2588 | 2019-09-11 | 2019-10-10 | 3932967.46 | 3932967.46 | 3932967.46 | 3932967.46 | 3932967.46 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/021/2019 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 3932967.46 | 3932967.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678299 | Proyecto de inversión | 501919.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 501919.1 | 501919.1 | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 260335 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 260335 | S | 306 | 204 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, CALLE ADOLFO MATAMOROS EN LA | -97.7839 | 17.8074 | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 501919.1 | 501919.1 | 501919.1 | 501919.1 | 501919.1 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-073 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION SAN LORENZO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 501919.1 | 501919.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678331 | Proyecto de inversión | 1976000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1976000 | 1976000 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 261187 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 261187 | S | 108 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 52 | 52 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Oro | TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - EL ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 250 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA DE SANTO DOM | -97.039 | 17.1866 | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1976000 | 1976000 | 1976000 | 1976000 | 1976000 | Obra | MSDN/FISM-DF/511/003/006/2019 | ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 1976000 | 1976000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678392 | Proyecto de inversión | 507999.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 507999.32 | 507999.32 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CON CLAVE 20DJN2236U - 262251 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 262251 | S | 55 | 52 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | CALLE CALLE 21 DE MARZO INTERIOR COLONIA 3 DE MAYO, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO SE LOCALIZA EN LA CALLE 21 DE MARZO QUE ES LA SALIDA DE LA POBLACION | -97.2858 | 16.2376 | 2019-10-02 | 2019-10-31 | 507999.32 | 507999.32 | 507999.32 | 507999.32 | 507999.32 | Obra | MSCJ/ROP/FAISM/364/06/039/2019 | DAVID MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 507999.32 | 507999.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678420 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1400000 | 1400000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 262858 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 262858 | S | 337 | 310 | 0 | Metros lineales | 653 | 653 | 653 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Emiliano Zapata | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO MANU | -95.2117 | 17.4851 | 2019-07-26 | 2019-11-22 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/007/018/2019 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 1400000 | 1400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678424 | Proyecto de inversión | 498120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 498120 | 498120 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON - 262903 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 262903 | S | 465 | 429 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 329 | 329 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa De Flores | CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE AL BARRIO GUADALUPE Y CALLE AL BARRIO DEL MAESTRO, LA CALLE QUE PASA | -96.9148 | 18.0345 | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 498120 | 498120 | 498120 | 498120 | 498120 | Obra | MMVF-058/CIR3-021/FAISMDF/2019 | GUADALUPE GARCIA ALFARO | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 498120 | 498120 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678442 | Proyecto de inversión | 2684237.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2684237.68 | 2684237.68 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - 263313 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 263313 | S | 25 | 35 | 0 | Metros lineales | 1608 | 1608 | 1608 | 100 | 1 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas De Cuauhtémoc | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CARRANZA MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE SOBRE DIVERSAS CALLES DE LA | -96.6218 | 17.0056 | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 2684237.68 | 2684237.68 | 2684237.68 | 2684237.68 | 2684237.68 | Obra | COP/MRC/FII/001/2019 | GRUP CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 2684237.68 | 2684237.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678468 | Proyecto de inversión | 166375.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 166375.89 | 166375.89 | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA EN EL EJIDO EMILIO RAMIREZ ORTEGA (RANCHO CHILE) - 263567 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 263567 | S | 37 | 49 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile) | CALLE CONOCIDO PUEBLO EJIDO EMILIO RAMIREZ ORTEGA RANCHO CHILE, 70220 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EMILIO RAMIREZ ORTEGA A 65.2 KM DE LA LOC | -95.2242 | 17.4106 | 2019-08-09 | 2019-09-07 | 166375.89 | 166375.89 | 166375.89 | 166375.89 | 166375.89 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/079/023/2019 | IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 166375.89 | 166375.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678490 | Proyecto de inversión | 159725.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 159725.42 | 159725.42 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 263989 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 263989 | S | 46 | 39 | 0 | Otros | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro De Pita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO PITA, 00000 CERRO DE PITA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.3945 | 17.7991 | 2019-12-05 | 2019-12-28 | 159725.42 | 159725.42 | 159725.42 | 159725.42 | 159725.42 | Administración directa | 75207 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 159725.42 | 159725.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678493 | Proyecto de inversión | 1278018.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1278018.74 | 1278018.74 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 264070 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN ILDEFONSO SOLA | 264070 | S | 45 | 38 | 0 | Otros | 420 | 420 | 420 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | Peña Del Chivo | CALLE PRINCIPAL PEÑA DEL CHIVO RANCHERIA PEÑA DEL CHIVO, 71480 PEÑA DEL CHIVO, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO CAMINO VIEJO A SAN ILDEFONSO SOLA, OBRA EJECUTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -96.9806 | 16.5498 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1278018.74 | 1278018.74 | 1278018.74 | 1278018.74 | 1278018.74 | Obra | MSIS/155/FAISMDF-04/2019 | CARLOS ROMAN ROJAS SIMON | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA | 1278018.74 | 1278018.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678498 | Proyecto de inversión | 507787.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 507787.28 | 507787.28 | CONSTRUCCION DE ALBERGUE - 264211 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO ATOYAC | 264211 | S | 34 | 14 | 0 | Otros | 84.08 | 84.08 | 84.08 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | El Naranjo | PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALBERGUE NO HAY CALLES YA QUE ES UNA RANCHERIA EN VIAS DE DEASARROLLO | -97.9926 | 16.5206 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 507787.28 | 507787.28 | 507787.28 | 507787.28 | 507787.28 | Obra | MSPA/FISMDF/302/007/2019 | RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO | MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC | 507787.28 | 507787.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678509 | Proyecto de inversión | 309162.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 309162.97 | 309162.97 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA Y PRIVADA DE LA INDUSTRIA - 264545 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA | 264545 | S | 132 | 108 | 0 | Metros Cuadrados | 849 | 849 | 849 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A SAN AGUSTIN ETLA Y CARRETERA DEL CRUCERO DE SAN SEBASTIAN ETLA A SAN AGUSTIN ETLA, CALLE DE | -96.7669 | 17.1784 | 2019-08-27 | 2019-09-27 | 309162.97 | 309162.97 | 309162.97 | 309162.97 | 309162.97 | Obra | MSAE/FIII-R28-IF/084/014/2019 | CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V.- C. FLOR NOEMI HERNANDEZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA | 309162.97 | 309162.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678519 | Proyecto de inversión | 1247329.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1247329.61 | 1247329.61 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 264714 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264714 | S | 315 | 315 | 0 | Metros lineales | 900.1 | 900.1 | 900.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Copala | PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, CALLE OAXACA LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE | -97.9618 | 17.1868 | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 1247329.61 | 1247329.61 | 1247329.61 | 1247329.61 | 1247329.61 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0029/101/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1247329.61 | 1247329.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678526 | Proyecto de inversión | 756721.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 756721.65 | 756721.65 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA - 264842 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 264842 | S | 33 | 27 | 0 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA NIÑOS HÉROES, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y CALLE MORELOS, CALLE PLAN DE IGUALA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MORELOS Y AVENIDA MICHOACAN | -95.8687 | 18.1077 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 756721.65 | 756721.65 | 756721.65 | 756721.65 | 756721.65 | Obra | CONT-MLB/44/86/2019 | LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 756721.65 | 756721.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678555 | Proyecto de inversión | 1153640.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1153640.68 | 1153640.68 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOMAS DE SANTA CRUZ AMILPAS 1RA ETAPA - 265545 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 265545 | S | 1920 | 2142 | 0 | Metros lineales | 803 | 803 | 803 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE ITZCOATL COLONIA SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN HACIA LOS TANQUE DE LLENADO UBICADO EN CALLE LIMAS DE LA COLONIA LOS NARANJA | -96.6843 | 17.046 | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1153640.68 | 1153640.68 | 1153640.68 | 1153640.68 | 1153640.68 | Obra | FAISM/MSCA-375/COP-07/2019 | MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 1153640.68 | 1153640.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678593 | Proyecto de inversión | 2076024.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2076024.22 | 2076024.22 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 266150 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 266150 | S | 60 | 54 | 0 | Metros lineales | 3750 | 3750 | 3750 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Arroyo Tomatal | CALLE SAN JUAN DIEGO PUEBLO ARROYO TOMATAL, 70937 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL CERRO, CALLE HACIA EL TANQUE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATAL SOBRE CALLE SAN JUAN DI | -96.8765 | 15.8115 | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2076024.22 | 2076024.22 | 2076024.22 | 2076024.22 | 2076024.22 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/23/2019 | CONSTRUCTORA NUMET SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2076024.22 | 2076024.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678616 | Proyecto de inversión | 935838.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 935838.6 | 935838.6 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS: LA SOLEDAD Y ORIENTE - 266487 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS | 266487 | S | 220 | 150 | 0 | Otros | 107 | 107 | 107 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, BRECHA ZARAGOZA EN EL PROYECTO SE MARCAN LOS TRES PUNTOS DE LA OBRA | -96.7326 | 16.4076 | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 935838.6 | 935838.6 | 935838.6 | 935838.6 | 935838.6 | Obra | COP/MSSA/351/FISM-DF/07/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 935838.6 | 935838.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678647 | Proyecto de inversión | 380058.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 380058.73 | 380058.73 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 266885 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC | 266885 | S | 318 | 321 | 0 | Otros | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | CAMINO TRAMO SAN MARTIN ZACATEPEC - GUADALUPE LA HUERTILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 940 PUEBLO SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO E.C. GPE. LA HUERTILLA-SAN | -98.0733 | 17.8292 | 2019-10-04 | 2019-10-19 | 380058.73 | 380058.73 | 380058.73 | 380058.73 | 380058.73 | Obra | FISM-DF/MSMZ/245/001/15-2019 | EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC | 380058.73 | 380058.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678670 | Proyecto de inversión | 144419.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 144419.3 | 144419.3 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL (SANTA MARIA TEPLANTLALI - MOSQUITO BLANCO) - 267174 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI | 267174 | S | 1200 | 800 | 0 | Otros | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | CALLE PRINCIPAL - CAMINO A MOSQUITO BLANCO PUEBLO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE SABIDURIA Y CAMINO MOSQUITO BLANCO, CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0081 | 16.9964 | 2019-11-06 | 2019-12-06 | 144419.3 | 144419.3 | 144419.3 | 144419.3 | 144419.3 | Obra | MSMT/435/FISMCM/IR-22/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CONTRUOAX S.A. DE C.V. | SANTA MARIA TEPANTLALI | 144419.3 | 144419.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678785 | Acción | 551763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 551763 | 551763 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 269182 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 269182 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1847 | 17.4463 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 551763 | 551763 | 551763 | 551763 | 551763 | Obra | CPSP/MSC/FISM-DF/002/2019 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 551763 | 551763 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678800 | Proyecto de inversión | 571097.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 571097.87 | 571097.87 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 269468 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 269468 | S | 68 | 53 | 0 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100 | 1 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SAN JOSE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE AVANZA SOBRE CALLE 5 DE MAYO S | -97.8174 | 17.8896 | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 571097.87 | 571097.87 | 571097.87 | 571097.87 | 571097.87 | Obra | C-MZP/568/FISMDF/C-IR-006/2019 | IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 571097.87 | 571097.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678820 | Proyecto de inversión | 535938.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 535938.42 | 535938.42 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 269860 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 269860 | S | 56 | 45 | 0 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CALLE VICENTE GERRERO PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDAGO Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA | -97.2191 | 17.3235 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 535938.42 | 535938.42 | 535938.42 | 535938.42 | 535938.42 | Obra | MMJ/FISM/046/0001/10/INV/09/2019 | XAMILLI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 535938.42 | 535938.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678919 | Proyecto de inversión | 1208509.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1208509.2 | 1208509.2 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VIA DEL FERROCARRIL - 271131 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 271131 | S | 300 | 230 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE VIA DEL FERROCARRIL COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIVADA DE PINO SUAREZ, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC | -96.7616 | 17.114 | 2019-10-08 | 2019-11-21 | 1208509.2 | 1208509.2 | 1208509.2 | 1208509.2 | 1208509.2 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/024/2019 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA ANZURES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 1208509.2 | 1208509.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678922 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA LOS HIGOS - 271150 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 271150 | S | 25 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 282 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE CIRUELOS Y CEDROS COLONIA LOS HIGOS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE LOS HIGOS, CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES DE CIRUELOS Y CEDROS | -96.7567 | 17.0208 | 2019-11-08 | 2019-12-07 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Obra | COP/MSCX/FIII/391/2019 | RCDS Reingenieria Constructiva de Desarrollo Sustentable S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678930 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1800000 | 1800000 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA - 271191 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 271191 | S | 130 | 70 | 0 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa Catarina Montaño | INTERIOR PUEBLO SANTA CATARINA MONTAÑO, 71223 SANTA CATARINA MONTAÑO, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN DENTRO DE 40 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA | -96.8051 | 17.0875 | 2019-10-25 | 2019-12-13 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/030/2019 | ING. JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 1800000 | 1800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678939 | Proyecto de inversión | 2499830.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2499830.67 | 2499830.67 | AMPLIACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DE ARTESANÍAS, SEGUNDA PLANTA - 271234 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 271234 | S | 11431 | 10357 | 0 | Metros Cuadrados | 645.16 | 645.16 | 645.16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SECCION SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE PORFIRIO DÍAZ LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN EL MERCADO PUBLI | -96.7781 | 17.1046 | 2019-10-26 | 2019-12-14 | 2499830.67 | 2499830.67 | 2499830.67 | 2499830.67 | 2499830.67 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/031/2019 | C. MOISES HERNANDEZ MONTOR | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 2499830.67 | 2499830.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678940 | Proyecto de inversión | 1343359.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1343359.09 | 1343359.09 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA TERESITA - 271239 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 271239 | S | 72 | 48 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 960 | 960 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HACIA EL ESTE DE | -98.0664 | 16.4151 | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 1343359.09 | 1343359.09 | 1343359.09 | 1343359.09 | 1343359.09 | Obra | COP/MSMT/FISM/285/INV/009/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 1343086.09 | 1343086.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678952 | Proyecto de inversión | 158876.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 158876.66 | 158876.66 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR ANDRES HENESTROSA CLAVE 20DJN2333W. - 271429 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 271429 | S | 9 | 5 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 49 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Rancho Galea | CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO GALEA, 71514 RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE EL PASTORCITO Y CALLE BRÍGIDA GARCÍA, CALLE LAGUNA ENCANTADA LA OBRA SE UBICA EN RANCHO GALEA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOTLA | -96.6502 | 16.796 | 2019-12-02 | 2019-12-28 | 158876.66 | 158876.66 | 158876.66 | 158876.66 | 158876.66 | Administración directa | 76424 |  | ocotlan de morelos | 158876.66 | 158876.66 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679009 | Proyecto de inversión | 297000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 297000 | 296370.42 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) - 272202 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 272202 | S | 2698 | 2655 | 0 | Metros lineales | 670 | 670 | 670 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | CALLE ALFAREROS COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE ALFAREROS COLONIA SANTIAGO NILTEPEC CP. 70130 SANTIAGO NILTEPEC SAN | -94.6112 | 16.5594 | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 296370.42 | 296370.42 | 296370.42 | 296370.42 | 296370.42 | Obra | CTTO-49/MSN/066/FISMDF/013/2019 | DECORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 296370.42 | 296370.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679014 | Proyecto de inversión | 815730.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 815730.64 | 815730.64 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272243 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 272243 | S | 247 | 236 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. | -97.9985 | 17.8395 | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 815730.64 | 815730.64 | 815730.64 | 815730.64 | 815730.64 | Administración directa | 74480 |  | san simon zahuatlan | 815730.64 | 815730.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679020 | Proyecto de inversión | 692767.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 692767.9 | 692767.9 | REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANATAROS A SAN PEDRO QUILITONGO DEL KM 0+00 AL KM 6+800 - 272400 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 272400 | S | 320 | 448 | 0 | Metros lineales | 6800 | 6800 | 6800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | CAMINO TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS - SAN PEDRO QUILITONGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CAMI | -97.1432 | 17.4966 | 2019-08-02 | 2019-10-20 | 692767.9 | 692767.9 | 692767.9 | 692767.9 | 692767.9 | Obra | 272400 | EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 692767.9 | 692767.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679036 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272741 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MATEO RIO HONDO | 272741 | S | 265 | 285 | 0 | Metros lineales | 1304.9 | 1304.9 | 1304.9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San José Del Pacífico | CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PACIFICO - SAN MATEO RÍO HINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PACIFICO SAN MATEO RÍO HIND | -96.4941 | 16.1684 | 2019-09-09 | 2019-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | MSMRH-FISMDF-011-2019 | LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679073 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | REHABILITACION DEL CAMINO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC-RIO (SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC), SAN MARCIAL OZOLOTEPEC-DESVIACION A SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC. - 273327 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 273327 | S | 821 | 736 | 0 | Metros lineales | 13280 | 13280 | 13280 | 100 | 1 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | TERRACERÍA TRAMO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SAN ESTEBAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A SAN ESTEBAN Y , S | -96.3983 | 16.09 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Administración directa | 75738 |  | MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679139 | Proyecto de inversión | 995791.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 995791.96 | 995791.96 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 1° ETAPA EN EL BARRIO EL CORRALITO, SANTA MARIA VELATO - 274649 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 274649 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | AMPLIACION CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA VELATO | -96.6462 | 16.5062 | 2019-09-18 | 2019-12-17 | 995791.96 | 995791.96 | 995791.96 | 995791.96 | 995791.96 | Servicios | MM-FISMDF-M061-003-2019 | FELIX IVAN CORTES VASQUEZ | MUNICIPIO DE MONJAS | 995791.96 | 995791.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679154 | Proyecto de inversión | 965324.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 965324.94 | 965324.94 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA ORLANDO GUERRA - 274951 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 274951 | S | 15 | 11 | 0 | Metros lineales | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | CALLE ORLANDO GUERRA COLONIA ORLANDO GUERRA, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE Y , AVENIDA SIN NOMBRE 1 ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA ORLANDO GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI C.P. 70 | -95.0094 | 16.3589 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 965324.94 | 965324.94 | 965324.94 | 965324.94 | 965324.94 | Obra | MSMX/441/FISM/010/2019 | HECTOR ALEJANDRO VILCHIS LOPEZ | SANTA MARIA XADANI | 965324.94 | 965324.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679183 | Proyecto de inversión | 2322898.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2322898.41 | 2322898.41 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA - 275414 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 275414 | S | 920 | 850 | 0 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Soledad | PUEBLO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO DE LA POBLACION DE LA SOLEDAD RIO QUE DIVIDE EL ESTADO DE PUEBLA CON EL DE OAXACA | -96.8457 | 18.252 | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 2322898.41 | 2322898.41 | 2322898.41 | 2322898.41 | 2322898.41 | Obra | CONT-MSMCH/406/110/2019 | ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 2322898.41 | 2322898.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679199 | Proyecto de inversión | 950880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 950880 | 950880 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 275647 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 275647 | S | 49 | 42 | 0 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua De Niño | PUEBLO AGUA DE NIÑO, 00000 AGUA DE NIÑO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO | -96.7356 | 18.2642 | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 950880 | 950880 | 950880 | 950880 | 950880 | Obra | CONT-MSMCH/406/37/2019 | EJECUNTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 950880 | 950880 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679205 | Proyecto de inversión | 3797559.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3797559.74 | 3430000 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 275699 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 275699 | S | 110 | 90 | 0 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES PAXTLAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PAVIMENTADA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE PAVIMENTADA EN | -96.4871 | 16.2459 | 2019-07-13 | 2019-11-01 | 3430000 | 3430000 | 3430000 | 3430000 | 3430000 | Obra | MSAP-FISMDF-004-2019 | IMPROYCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN | 3430000 | 3430000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679221 | Proyecto de inversión | 569082.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 569082.18 | 569082.18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN HIDALGO - 275860 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 275860 | S | 26 | 26 | 0 | Metros Cuadrados | 352.63 | 352.63 | 352.63 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE HIDALGO CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GALEANA SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DEL JARDÍN MUNICIPAL CON DIRECCIÓN | -96.6743 | 16.7947 | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 569082.18 | 569082.18 | 569082.18 | 569082.18 | 569082.18 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/31/2019-23 | ARQUEIC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SA DE CV | OCOTLAN DE MORELOS | 569082.19 | 569082.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679236 | Proyecto de inversión | 1136025.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1136025.68 | 1136025.68 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 276077 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA PE | 276077 | S | 60 | 80 | 0 | Metros lineales | 2218 | 2218 | 2218 | 100 | 1 | Oaxaca | La Pe | La Pe | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, POR LA PARTE DE ATRAS DEL MUNCIPIO | -96.7999 | 16.6317 | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 1136025.68 | 1136025.68 | 1136025.68 | 1136025.68 | 1136025.68 | Obra | 276077 | YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PE | 1136025.68 | 1136025.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679248 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3000000 | 3000000 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN NUBIÑUUTUN - 276501 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZÓSPAM | 276501 | S | 280 | 230 | 0 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Nubiñuutun | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NÚM. 182 - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO NUBIÑUUTUN, 68557 NUBIÑUUTUN, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CARRETERA 182, SOBRE LA CARRETERA NÚM 182 5 | -96.7588 | 18.045 | 2019-07-13 | 2019-11-04 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Obra | C.O.P./MSJC/187/FISMDF/007/2019 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | 3000000 | 3000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679280 | Proyecto de inversión | 476049.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 476049.62 | 476049.62 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A RANCHO ALEGRE EN LA AGENCIA SAN ANTONIO MONTERREY DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ OAX - 277521 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 277521 | S | 220 | 230 | 0 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | San Antonio Monterrey | CALLE CAMINO RANCHO ALEGRE COLONIA SAN ANTONIO MONTERREY, 70701 SAN ANTONIO MONTERREY, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RAMAL A SAN ANTONIO MONTERREY SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENIT | -95.1972 | 16.2463 | 2019-10-30 | 2019-11-18 | 476049.62 | 476049.62 | 476049.62 | 476049.62 | 476049.62 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/027/2019 | HECTOR ALEJANDRO VILCHIS LOPEZ | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 476049.62 | 476049.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679300 | Proyecto de inversión | 800389.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800389.55 | 800389.55 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE 21 DE MARZO DE LA COL SAN JUAN - 278066 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 278066 | S | 38 | 30 | 0 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE 21 DE MARZO | -95.1815 | 16.1723 | 2019-11-07 | 2019-12-26 | 800389.55 | 800389.55 | 800389.55 | 800389.55 | 800389.55 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/031/2019 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 800389.55 | 800389.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679304 | Proyecto de inversión | 279000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 279000 | 279000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 278252 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 278252 | S | 109 | 99 | 0 | Metros lineales | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Y | PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE ANDADOR AGENCIA MUNICIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA Y DENTRO DEL PREDIO QUE LE CORRESPONDE. | -96.8758 | 16.579 | 2019-09-25 | 2019-11-16 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | Obra | MLC/FIII/017/09/2019 | ASFALTOS Y EMULSIONES TETRAOAX S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 279000 | 279000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679305 | Proyecto de inversión | 1249960.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1249960.24 | 1249960.24 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278277 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 278277 | S | 460 | 587 | 0 | Metros lineales | 2679 | 2679 | 2679 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARTIENDO DESDE EL PUNTO DE CAPTACIÓN . | -96.8187 | 16.5576 | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1249960.24 | 1249960.24 | 1249960.24 | 1249960.24 | 1249960.24 | Obra | FAISM/MLC/017/01/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR EJUTECO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 1249960.24 | 1249960.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679405 | Proyecto de inversión | 545510.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 545510.47 | 545510.47 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION - 280969 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 280969 | S | 250 | 200 | 0 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | El Duraznillo | CALLE CAMINO A DURAZNILLO RANCHERIA , 68547 EL DURAZNILLO, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE | -96.9842 | 18.1122 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 545510.47 | 545510.47 | 545510.47 | 545510.47 | 545510.47 | Administración directa | 69107 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 545510.47 | 545510.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679415 | Proyecto de inversión | 390704.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 390704.19 | 390704.19 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 281168 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 281168 | S | 108 | 91 | 0 | Metros lineales | 140.65 | 140.65 | 140.65 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Gachupín | RANCHERIA EL GACHUPIN, 71806 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN RANCHERIA EL GACHUPIN | -97.6382 | 16.0814 | 2019-08-03 | 2019-10-04 | 390704.19 | 390704.19 | 390704.19 | 390704.19 | 390704.19 | Administración directa | 74976 |  | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 390704.19 | 390704.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679488 | Proyecto de inversión | 273658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 273658 | 273658 | COLECTOR DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL - 282596 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282596 | S | 22 | 18 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rancho Valdez | CALLE PRINCIPAL RANCHO RANCHO VALDEZ, 68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ UBICADA A 1800.00 METROS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE | -96.4413 | 18.1468 | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 273658 | 273658 | 273658 | 273658 | 273658 | Administración directa | 69279 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 273658 | 273658 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679535 | Proyecto de inversión | 510274.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 510274.04 | 510274.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 283339 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283339 | S | 55 | 50 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Río Verde | PUEBLO RIO VERDE, 00000 RÍO VERDE, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A RIO VERDE PARTIENDO DE OAXACA SE TIENE QUE TRANSITAR SOBRE LA SUPER CARRETERA HASTA LLEGAR A NOCHIXTLAN Y SEGUIR TRANSITANDO SOBRE LA | -97.3056 | 17.572 | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 510274.04 | 510274.04 | 510274.04 | 510274.04 | 510274.04 | Obra | SBS/IR/121/FISMDF/OP/003/2019 | ICAADER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 510274.04 | 510274.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679537 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 283365 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 283365 | S | 50 | 49 | 0 | Otros | 3800 | 3800 | 3800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Ignacio Zaragoza | CALLE IGNACIO ZRAGOZA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA Y , SE REPARTIRÁ EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TODAS LAS CASAS DE LOS C | -96.9933 | 18.128 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Administración directa | 73609 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679560 | Proyecto de inversión | 86650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 86650 | 86650 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 283753 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283753 | S | 19 | 14 | 0 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito De Abajo Dos | CALLE CHARRITO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ABAJO DOS LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CARRETE | -96.401 | 18.1468 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 86650 | 86650 | 86650 | 86650 | 86650 | Obra | FISMDF/082/2019 | ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 86650 | 86650 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679578 | Proyecto de inversión | 292446.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 292446.32 | 292446.32 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 284062 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 284062 | S | 231 | 221 | 0 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Rancho Nuevo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHO RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON HIDALGO, CALLE XICOTENCALT LOS TRABAJOS SE REGISTRAN EN LAS CALLES DE LA POBLACION DE RANCHO VIEJO | -98.2344 | 16.4436 | 2019-10-17 | 2019-10-26 | 292446.32 | 292446.32 | 292446.32 | 292446.32 | 292446.32 | Obra | OA/FISMDF/474/061/2019 | YESHANNIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTIAGO LLANO GRANDE, OAXACA | 292446.32 | 292446.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679642 | Proyecto de inversión | 586170.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 586170.02 | 586170.02 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 285240 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 285240 | S | 152 | 145 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Miguel Nuevo | PUEBLO SAN MIGUEL NUEVO, 68513 SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL NUEVO | -96.7853 | 18.3123 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 586170.02 | 586170.02 | 586170.02 | 586170.02 | 586170.02 | Obra | CONT-MSMCH/406/98/2019 | AGUSTIN LINARES LOPEZ | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 586170.02 | 586170.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679667 | Proyecto de inversión | 650063.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 650063.78 | 650063.78 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0700C - 286018 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286018 | S | 86 | 76 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA | -96.4674 | 18.1432 | 2019-09-23 | 2019-11-24 | 650063.78 | 650063.78 | 650063.78 | 650063.78 | 650063.78 | Administración directa | 69139 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 650063.78 | 650063.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679673 | Proyecto de inversión | 1051230.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1051230.76 | 1051230.76 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE JOYA DURAZNO - 286160 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 286160 | S | 120 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 618 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Joya Durazno | CALLE CALLE DEL CENTRO DE JOYA DURAZNO PUEBLO JOYA DURAZNO, 68612 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CENTRO DE JOYA DURAZNO Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA LOCALIDAD DE JOYA DURAZNO | -96.809 | 17.9529 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 1051230.76 | 1051230.76 | 1051230.76 | 1051230.76 | 1051230.76 | Obra | MCVZ/FISM/024/09/2019 | CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1051230.76 | 1051230.76 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679679 | Proyecto de inversión | 47011.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 47011.5 | 47011.5 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 286376 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 286376 | S | 30 | 20 | 0 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE CUAUHTEMOC PRIVADA SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE AQUILES SERDAN, SE REALIZARA EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA PRIVADA DESDE LA CALLE AQUILES SERDA | -97.0611 | 18.1016 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 47011.5 | 47011.5 | 47011.5 | 47011.5 | 47011.5 | Administración directa | 77513 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 47011.5 | 47011.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679720 | Proyecto de inversión | 222987.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 222987.86 | 222987.86 | CONSTRUCION DE PANELES SOLARES DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN COATEPEC - 287257 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 287257 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE COATEPEC PARAJE SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO AYOTLA Y CAMINO COATEPEC, SE ENCUENTRA EN EL PARAJE COATEPEC | -97.0813 | 18.0993 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 222987.86 | 222987.86 | 222987.86 | 222987.86 | 222987.86 | Obra | 02119 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 222987.86 | 222987.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679829 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1100000 | 1100000 | AMPLIACION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE: 20DPR2182X - 287528 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 287528 | S | 60 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 476 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | PUEBLO , 00000 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANDRES NIÑO Y CAMINO A TEPEHUAJE, ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PORTILLO | -96.6394 | 16.5414 | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Obra | MCA/015/R33- FISM/INV/012/2019 | CONSTRUCCIONES YUU BZU SA DE CV | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679883 | Proyecto de inversión | 601213.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 601213.98 | 601213.98 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y TRES DE MAYO. - 287624 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN | 287624 | S | 200 | 180 | 0 | Metros Cuadrados | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOTOLINIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PINO SUÁREZ SUBIENDO POR CALLE PINO SUÁREZ ENTRE 16 DE SE | -97.6922 | 17.9019 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 601213.98 | 601213.98 | 601213.98 | 601213.98 | 601213.98 | Obra | MSMC/FAISM/400/09-05/2019 | Ingeniería en diseño arquitectónico MURIAN, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN | 601213.98 | 601213.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680318 | Proyecto de inversión | 457456.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 457456.93 | 457456.93 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO CONSTITUCIÓN E INDEPENDENCIA - 288728 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 288728 | S | 240 | 191 | 0 | Metros Cuadrados | 655.5 | 655.5 | 655.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | CALLE CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PINO SUAREZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SERA EN LA CALLE CONSTITUCI | -97.5171 | 17.1999 | 2019-09-23 | 2019-10-12 | 457456.93 | 457456.93 | 457456.93 | 457456.93 | 457456.93 | Obra | MSAT/086/FISMDF/001/008/2019 | QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 457456.93 | 457456.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680397 | Proyecto de inversión | 415898.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 415898.86 | 415898.86 | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES - 288893 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 288893 | S | 2500 | 2000 | 0 | Otros | 65 | 65 | 65 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 00000 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | -96.6674 | 16.5372 | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 415898.86 | 415898.86 | 415898.86 | 415898.86 | 415898.86 | Administración directa | 76922 |  | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 415898.86 | 415898.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680924 | Acción | 15159.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 15159.92 | 15159.92 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 290084 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 290084 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8371 | 16.744 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 15159.92 | 15159.92 | 15159.92 | 15159.92 | 15159.92 | Servicios | MSAT/FISM/GI/001/2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A . DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 15159.92 | 15159.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680964 | Proyecto de inversión | 1554525.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1554525.3 | 1554525.3 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CAMPANARIO BUENOS AIRES LA CASCADA 2 DE ABRIL 14 DE FEBRERO LINDERO CONSTI - 290170 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 290170 | S | 115 | 40 | 0 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel Del Valle | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE FLORES MAGON LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓ | -96.4124 | 17.0265 | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1554525.3 | 1554525.3 | 1554525.3 | 1554525.3 | 1554525.3 | Obra | MVDO/560/FIII/OP/008/2019 | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 1554525.3 | 1554525.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681768 | Proyecto de inversión | 300400.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300400.3 | 300400.3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 291893 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 291893 | S | 40 | 28 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | Tixi | CALLE CAMINO A PARAJE TIXI PUEBLO TIXI, 69863 TIXI, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A PARAJE TIXI Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIXI EN EL PARAJE TIXI, COMO LAS CALLES NO SE ENCUENTRAN REGISTRADA | -97.5164 | 17.1951 | 2019-10-17 | 2019-11-25 | 300400.3 | 300400.3 | 300400.3 | 300400.3 | 300400.3 | Obra | MSAT/086/FISMDF/011/003/2019 | QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 300400.3 | 300400.3 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682151 | Proyecto de inversión | 1453392.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1453392.11 | 1453392.11 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 292810 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUTLAN | 292810 | S | 154 | 125 | 0 | Metros lineales | 1192 | 1192 | 1192 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | CAMINO TRAMO SQANTA LUCIA MIAHUTLAN - BARRIO ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 132 PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO AL BARRIO DE ABAJO | -96.6207 | 16.1876 | 2019-09-02 | 2019-11-14 | 1453392.11 | 1453392.11 | 1453392.11 | 1453392.11 | 1453392.11 | Obra | MSL/FISM/391/020/2019 | OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 1453392.11 | 1453392.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682346 | Proyecto de inversión | 1150000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1150000 | 1150000 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 293227 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 293227 | S | 40 | 35 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Peña Larga | PUEBLO PEÑA LARGA, 00000 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , EN LA AGENCIA DE PEÑA LARGA | -96.5616 | 16.5044 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | Obra | MCA/015/R33-FISM/INV/011/2019 | INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 1150000 | 1150000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682367 | Proyecto de inversión | 975680.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 975680.47 | 975680.47 | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO (PRIMERA ETAPA) - 293271 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 293271 | S | 582 | 512 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100 | 1 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán De La Reforma | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LOS TRABAJOS SE LOCAKIZAN EN LA CALLE 5 DE MAYO DE MI | -96.1135 | 17.1462 | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 975680.47 | 975680.47 | 975680.47 | 975680.47 | 975680.47 | Obra | FIII-005-2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 975680.47 | 975680.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682421 | Proyecto de inversión | 322500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 322500 | 322500 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARÍA YACOCHI - 293384 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | 293384 | S | 508 | 488 | 0 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Yacochi | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA YACOCHI, 70267 SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARÍA YACHOCHI MUNICPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, | -96.051 | 17.1409 | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | Obra | MSMT/OFA/437/085/FISM-DF/2019 | CONSTRUMKP S.A DE C.V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 322500 | 322500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682792 | Proyecto de inversión | 2459388.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 2459388.23 | 1229289.55 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA. - 294149 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 294149 | S | 70 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | La Raya | BRECHA TRAMO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA RAYA, 71602 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA RAYA | -98.0202 | 16.3556 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1229289.55 | 1229289.55 | 1229289.55 | 1229289.55 | 1229289.55 | Administración directa | 76754 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1229289.55 | 1229289.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683191 | Proyecto de inversión | 1658025.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1658025.57 | 1658025.57 | NOMBRE DEL PROYECTO MMR(060)/FIII-004/2019 CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. PRIMARIA BILINGÜ - 294872 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 294872 | S | 111 | 104 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 475 | 475 | 100 | 1 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán De La Reforma | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE SOCIALIST | -96.113 | 17.1472 | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 1658025.57 | 1658025.57 | 1658025.57 | 1658025.57 | 1658025.57 | Obra | FIII-004-2019 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA | 1658025.57 | 1658025.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683230 | Proyecto de inversión | 626400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 626400 | 626400 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 294943 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 294943 | S | 58 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam De La Unión | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VILLA TEJUPAN DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POB | -97.4707 | 17.6671 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | Obra | MVTU/FISM/486/001/FIII/2019 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 626400 | 626400 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683536 | Proyecto de inversión | 562234.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 562234.99 | 562234.99 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 295591 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 295591 | S | 720 | 780 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4606 | 16.1891 | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 562234.99 | 562234.99 | 562234.99 | 562234.99 | 562234.99 | Obra | 010 | CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA CERRO METATE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 562234.99 | 562234.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684143 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900000 | 900000 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD - 296717 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 296717 | S | 42 | 36 | 0 | Metros lineales | 324.8 | 324.8 | 324.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Guadalupe Victoria | CALLE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70265 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE S | -96.0341 | 17.0704 | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Administración directa | 76833 |  | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 900000 | 900000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684181 | Proyecto de inversión | 834000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 834000 | 838897.67 | REHABILITACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO - 296793 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 296793 | S | 3533 | 3105 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa De Tamazulápam Del Progreso | CALLE CONSTITUCION COLONIA TAMAZULÁPAN CENTRO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALBARO OBREGON DENFRENTE DEL PARQUE DE VILLA | -97.5731 | 17.6732 | 2019-07-18 | 2019-09-15 | 838879.67 | 838897.67 | 838897.67 | 838897.67 | 838897.67 | Obra | VTP/540/FISMDF/012/2019 | EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 838879.67 | 838879.67 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401686376 | Proyecto de inversión | 139209.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 139209.17 | 139209.17 | Rehabilitación de camino rural tramo la autopista-Loma Larga-E.C. Camino Santo Domingo Tepuxtepec Ayutla Mixe del Km 0+000 al Km 5+630.00 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. ayuntamiento Santo Domingo Tepuxtepec | FORTAMUN/517/003/2019 | N | 0 | 0 | 366 | Kilómetro | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Laguna | Unnamed Road, Oaxaca, México | -96.0888 | 16.9594 | 2019-09-02 | 2019-09-21 | 139209.17 | 139209.17 | 139209.17 | 139209.17 | 139209.17 | Obra | MSDT/ FORTAMUN/517/003/2019 | C. FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE. | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 139209.17 | 139209.17 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690320 | Proyecto de inversión | 1868250.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1868250.6 | 1868250.6 | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/1489/2019 -22897 | S | 29 | 17 | 0 | Metros | 989 | 989 | 989 | 100 | 1 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Rincón Vaquero | Benito Juárez, Colonia Progreso, El Barrio de la Soledad, Oax., México | -95.1114 | 16.7967 | 2019-10-30 | 2020-02-29 | 1868250.6 | 1868250.6 | 1868250.6 | 1868250.6 | 1868250.6 | Obra | 032-R33/AD/DIE/IOCIFED/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1868250.6 | 1868250.6 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690754 | Adquisición | 452467.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 452467.03 | 452467.03 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002032-BEAGA0219 | S | 48 | 52 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño, Oax., México | -95.0443 | 16.8681 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 452467.03 | 452467.03 | 452467.03 | 452467.03 | 452467.03 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690796 | Adquisición | 15260.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 15260.91 | 15260.91 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002035-BEAGA0219 | S | 3 | 4 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán, Oax., México | -94.4826 | 16.349 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 15260.91 | 15260.91 | 15260.91 | 15260.91 | 15260.91 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690865 | Adquisición | 195592.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 195592.81 | 195592.81 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002037-BEAGA0219 | S | 116 | 112 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa, Oax., México | -94.7441 | 16.7172 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 195592.81 | 195592.81 | 195592.81 | 195592.81 | 195592.81 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691049 | Adquisición | 134165.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 134165.94 | 134165.94 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002066-BEAGA0219 | S | 322 | 316 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec, Oax., México | -97.762 | 17.1456 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 134165.94 | 134165.94 | 134165.94 | 134165.94 | 134165.94 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691185 | Adquisición | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 400000 | 400000 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO |  | S | 1448 | 1376 | 0 | Kilómetro | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco, Oax., México | -96.8219 | 17.2407 | 2019-02-16 | 2019-04-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691380 | Proyecto de inversión | 954551.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 954551.68 | 954551.68 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE | MSJY/FIIV/003/2019 | N | 0 | 0 | 33 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Yaeé | San Juan Yaeé | Independencia 48, 3ra Secc, San Juan Yaeé, Oax., México | -96.2853 | 17.4296 | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 954551.68 | 954551.68 | 954551.68 | 954551.68 | 954551.68 | Obra | MSJY/FORTAMUNDF/222/003/2019 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE | 954551.68 | 954551.68 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692120 | Adquisición | 32528.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 32528.3 | 32528.3 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002074-BEAGA0219 | S | 78 | 81 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox, Oax., México | -96.5515 | 17.5885 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 32528.3 | 32528.3 | 32528.3 | 32528.3 | 32528.3 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692125 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002094-BEAGA0219 | S | 34 | 34 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés Del Monte | Santa Inés del Monte, Oax., México | -96.8606 | 16.9286 | 2019-03-01 | 2020-01-13 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692162 | Adquisición | 138444.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 138444.63 | 138444.63 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002047-BEAGA0219 | S | 65 | 75 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán, Oax., México | -98.0267 | 17.8914 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 138444.63 | 138444.63 | 138444.63 | 138444.63 | 138444.63 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692320 | Adquisición | 225741.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 225741.9 | 225741.9 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 14 | 21 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac, Oax., México | -96.6061 | 16.9266 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 225741.9 | 225741.9 | 225741.9 | 225741.9 | 225741.9 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692323 | Proyecto de inversión | 173070.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 173070.17 | 173070.17 | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN JNR PRESIDENTE LOPEZ MATEO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14057 | S | 31 | 28 | 0 | Metros | 85 | 85 | 85 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Claveles, Magdalena Tequisistlán, Oax., México | -95.5962 | 16.3952 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 173070.17 | 173070.17 | 173070.17 | 173070.17 | 173070.17 | Obra | 139-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | GRUPO CUZULU DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 173070.17 | 173070.17 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692685 | Proyecto de inversión | 1049495.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1049495.16 | 1049495.16 | CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILINO ZAPATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14082 | S | 29 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 349 | 349 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Antonio Tutla | Unnamed Road, San Juan Mazatlán, Oax., México | -95.4437 | 17.0226 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 1049495.16 | 1049495.16 | 1049495.16 | 1049495.16 | 1049495.16 | Obra | 166-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1049495.16 | 1049495.16 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692933 | Adquisición | 20865.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 20865.52 | 20865.52 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002059-BEAGA0219 | S | 78 | 93 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla, Oax., México | -97.0715 | 17.4499 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 20865.52 | 20865.52 | 20865.52 | 20865.52 | 20865.52 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692977 | Adquisición | 49277.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 49277.66 | 49277.66 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002055-BEAGA0219 | S | 152 | 166 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa, Oax., México | -97.3116 | 17.4292 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 49277.66 | 49277.66 | 49277.66 | 49277.66 | 49277.66 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693748 | Proyecto de inversión | 235985.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 235985.85 | 235985.85 | ¿CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA¿ | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | MIJ/FORTAMUNDF/042/01/2019 | S | 65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Unnamed Road, Oaxaca, México | -96.3267 | 17.3955 | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 235985.85 | 235985.85 | 235985.85 | 235985.85 | 235985.85 | Obra | MIJ/FORTAMUNDF/042-01/01/2019 | ARQ. DAVID CASTRO ROMAN | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 235985.85 | 235985.85 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401694696 | Proyecto de inversión | 983286.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 983286.38 | 983286.38 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTENARIO | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | MSLC/227/FORTAMUN-DF/O.-49/AD-02/2019 | S | 114 | 103 | 0 | Metros Cuadrados | 859 | 859 | 859 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Santiago Etla | Centenario 11, Agencia Municipal Santiago Etla, Santiago Etla, Oax., México | -96.7884 | 17.1546 | 2019-09-02 | 2019-10-27 | 983286.38 | 983286.38 | 983286.38 | 983286.38 | 983286.38 | Administración directa | 74693 |  | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 983286.38 | 983286.38 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695426 | Acción | 245699.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 245699.34 | 245699.34 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA ATENCION PUBLICA - 233008 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233008 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 546 | 546 | 546 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán De Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4878 | 17.3315 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 245699.34 | 245699.34 | 245699.34 | 245699.34 | 245699.34 | Adquisiciones | CAM/MIJ/042/FISMDF-PRODIM/01/2019 | SINGULAR STYLO S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 289993.78 | 289993.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695427 | Acción | 18000.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 18000.16 | 18000.16 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA ATENCION PUBLICA - 233018 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233018 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán De Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4878 | 17.3315 | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 18000.16 | 18000.16 | 18000.16 | 18000.16 | 18000.16 | Adquisiciones | CAM/MIJ/042/FISMDF-PRODIM/01/2019 | SINGULAR STYLO S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 289993.78 | 289993.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695449 | Acción | 50000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 50000 | 50000 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL - 252093 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252093 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7259 | 16.8379 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Servicios | PRODIM05/R33-FIII FISMDF/2019 | DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695527 | Acción | 126967.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 126967.33 | 126967.33 | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 277289 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 277289 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7626 | 17.1008 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 126967.33 | 126967.33 | 126967.33 | 126967.33 | 126967.33 | Servicios | MSJA/FISM-DF/001/2019 | SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS GUBERNAMENTALES CONTELEG SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 126967.33 | 126967.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695529 | Acción | 846439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 846439 | 846439 | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 278403 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 278403 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2384 | 17.3605 | 2019-07-13 | 2019-12-01 | 846439 | 846439 | 846439 | 846439 | 846439 | Servicios | MSMP/FAISMDF/002/2019 | LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 846439 | 846439 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX16160300784985 | Proyecto de inversión | 1594959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1594959 | 1594959 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Varias Calles La Concepcion Terceraetapa - 242170 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 242170 | N | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Concepción | BOULEVARD CAMINO REAL RANCHO , 00000 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNAS CALLES DE LA AGENCIA | -96.8373 | 17.057 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 1594959 | 1594959 | 1594959 | 1594959 | 1594959 | Obra | MSPI/FISM/310/009/2016 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADDOMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 1594959.57 | 1594959.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170300933258 | Proyecto de inversión | 987452.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 987452.45 | 987452.45 | Construccion Del Techado En La Escuela Secundaria Federal - 188317 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PAÑOLES | 188317 | N | 0 | 0 | 1758 | Metros Cuadrados | 1 | 690.12 | 690.12 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | CALLE RIO RECIBIMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACIÓ | -97.0022 | 17.0799 | 2017-03-06 | 2017-06-03 | 987452.45 | 987452.45 | 987452.45 | 987452.45 | 987452.45 | Obra | MSMP/FISMDF/426/001/001/2017 | MAGNA FORTECONSTRUCTORA S.A. DE C.V | Santa María Peñoles | 987452.45 | 987452.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170300934362 | Proyecto de inversión | 2063066.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2063066.88 | 1759332.61 | Construccion De Drenaje Sanitario Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Venustiano Carranza Tramo Periferico Veinte De Nov - 194505 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA | 194505 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LOMA DE LA PLAZA, 68505 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, C | -96.8362 | 18.1322 | 2017-06-12 | 2017-10-09 | 1759332.61 | 1759332.61 | 1759332.61 | 1759332.61 | 1759332.61 | Obra | FISM/MHJ/041/27/2017 | CONSTRUCTORA EL CHITAN DE HUAUTLA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2063066.69 | 1759332.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170300934365 | Proyecto de inversión | 2376568.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2376568.15 | 2386856.32 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio El Faisan - 193576 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA | 193576 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | BARRIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA.TE | -96.8473 | 18.1299 | 2017-06-12 | 2017-11-18 | 2386856.32 | 2386856.32 | 2386856.32 | 2386856.32 | 2386856.32 | Obra | FISMDF/MHJ/041/2-D/2017 | GLOMAR DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 2386856.32 | 2386856.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401007473 | Proyecto de inversión | 471404.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 471404.12 | 471404.12 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 338514 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 338514 | N | 0 | 0 | 20 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE LLEVARA A CABO EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD | -96.9519 | 17.0807 | 2017-03-11 | 2017-04-01 | 471404.12 | 471404.12 | 471404.12 | 471404.12 | 471404.12 | Obra | MSMP/FISM-DF/426/08/2017 | ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA | SANTA MARÍA PEÑOLES | 471404.12 | 471404.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401007484 | Proyecto de inversión | 253986.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 253986.93 | 253986.93 | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 338085 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 338085 | N | 0 | 0 | 45 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | PUEBLO RIO CACHO, 68267 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE LLEVARA A CABO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.0014 | 17.1019 | 2017-02-27 | 2017-03-28 | 253986.93 | 253986.93 | 253986.93 | 253986.93 | 253986.93 | Obra | MSMP/FISMDF/426/012/002/2017 | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V | Santa María Peñoles | 253986.93 | 253986.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401008299 | Proyecto de inversión | 375000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 375000 | 375000 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 311593 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 311593 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE CAMINO A SAN PEDRO YUCUNAMA Y AV. TECNOLOGICO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO | -97.4962 | 17.5191 | 2017-07-10 | 2017-08-30 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | Administración directa | 69451 |  | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 375000 | 375000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401009128 | Proyecto de inversión | 330000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 330000 | 330000 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 292308 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 292308 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Guadalupe Vista Hermosa | BRECHA TRAMO GUADALUPE VISTA HERMOSA - CARRETERA ANTIGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 130 GUADALUPE VISTA HERMOSA, 69501 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN | -97.6027 | 17.5148 | 2017-10-30 | 2017-12-30 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | Obra | 0006/2017 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 330000 | 330000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401009129 | Proyecto de inversión | 314736.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 314736.28 | 314736.28 | Pavimentacion Con Empedrado De La Calle Guerrero En San Felipe Ixtapa - 313278 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 313278 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Felipe Ixtapa | CALLE GUERRERO SAN FELIPE IXTAPA, 69503 SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y CALLE GALEANA, CALLE | -97.5243 | 17.4946 | 2017-10-15 | 2017-12-30 | 314736.28 | 314736.28 | 314736.28 | 314736.28 | 314736.28 | Administración directa | 69448 |  | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 314736.28 | 314736.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401011259 | Proyecto de inversión | 693708.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 693708.21 | 693708.21 | Construccion De Casa De Salud Primera Etapa - 343040 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 343040 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE, CALLE | -97.8257 | 17.1565 | 2017-08-21 | 2017-11-18 | 693708.21 | 693708.21 | 693708.21 | 693708.21 | 693708.21 | Obra | MPG/FISMCM/073/074/042/2017 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 693708.21 | 693708.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX17170401011699 | Proyecto de inversión | 395506.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 395506.57 | 414371.57 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Calle Venustiano Carranza - 299115 | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | 299115 | N | 0 | 0 | 350 | Metros Cuadrados | 1 | 318 | 318 | 100 | 1 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, 68760 CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COLÓ | -96.4492 | 17.3072 | 2017-11-13 | 2017-12-23 | 414371.57 | 414371.57 | 414371.57 | 414371.57 | 414371.57 | Administración directa | 69935 |  | H. AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | 414371.57 | 414371.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00170401012220 | Proyecto de inversión | 331116.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 331116.08 | 331116.08 | Construcción De Aula Para Escuela Inicial - 323795 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA | 323795 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Guadalupe Yosoyúa | CALLE 5 DE FECRERO PUEBLO GUADALUPE, 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUARE | -97.4962 | 17.1193 | 2017-09-07 | 2017-11-15 | 331116.08 | 331116.08 | 331116.08 | 331116.08 | 331116.08 | Obra | FISM/MSMY/445/34/2017 | INGENIERÍA Y PROYECTOS HALO SA DECV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA | 331116.08 | 331116.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX00180201107749 | Proyecto de inversión | 559998.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 559998.9 | 559998.9 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Rancho Las Aguilas Santa Maria Almoloyas Del Km Al Km - 125319 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 125319 | N | 0 | 0 | 205 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santa María Almoloyas | INTERIOR SN RANCHERIA , 00000 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGUILAS - SAN TA MARIA ALMOLOYAS DEL KM 0000 AL KM 7000 | -97.0235 | 17.6093 | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 559998.9 | 559998.9 | 559998.9 | 559998.9 | 559998.9 | Obra | CAO-FISE-020-W-0-18 | "LUPMAN CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 559909.25 | 559909.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX18180201107968 | Proyecto de inversión | 1687500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1687500 | 1687500 | Mantenimiento Del Reten Del Rio Chiquito - 61003 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | 61003 | N | 0 | 0 | 3616 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | CAMINO TRAMO PUENTE A SANTA INES YATZECHE - AVENIDA FERROCARRIL MARGEN DERECHO | -96.7291 | 16.8036 | 2018-04-09 | 2018-05-01 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | Obra | CAOP/COP/MSA/M452/FISMDF/010/2018 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | 337500 | 337500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401425530 | Acción | 255200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 255200 | 255200 | MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES - 308374 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 308374 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4951 | 16.5351 | 2018-07-13 | 2018-12-31 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | Servicios | MAN_ORG_PROC_MUN_P4 | CASVI CONTADORES PÚBLICOS ASOCIADOS SC | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 255200 | 255200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401437366 | Proyecto de inversión | 1335081.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1335081.95 | 1335081.95 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE INSURGENTES - 358337 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 358337 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 400 | 400 | 100 | 1 | Oaxaca | Monjas | Monjas | CALLE INSURGENTES MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ORIENTE, CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE ORIENTE LOCALIDAD DE MONJAS | -96.635 | 16.368 | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 1335081.95 | 1335081.95 | 1335081.95 | 1335081.95 | 1335081.95 | Obra | CM/M061/FISM-DTCM/060/2018 | GRUPO EMPRESARIAL PROFESIONAL Y ESTRATÉGICOS DEL VALLE SA DE CV | MUNICIPIO DE MONJAS | 1338018.95 | 1338018.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401437473 | Proyecto de inversión | 875612.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 875612.75 | 875612.75 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE NDO OYO - 358952 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 358952 | S | 30 | 35 | 0 | Otros | 1 | 26 | 26 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, DEL CENTRO DE POBLACIÓN LA OBRA SE UBICA AL NORESTE SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LL | -97.4889 | 17.1079 | 2018-08-27 | 2018-10-04 | 875612.75 | 875612.75 | 875612.75 | 875612.75 | 875612.75 | Obra | MSM/445/C-01/05/FISM-DF/2018 | EVICEL TRUJILLO LOPEZ | SANTA MARÍA YOSOYUA | 875612.75 | 875612.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401453888 | Proyecto de inversión | 980000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 980000 | 980000 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS - 397434 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 397434 | S | 150 | 150 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -98.104 | 17.6569 | 2018-10-25 | 2018-12-08 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | Obra | MSJ/164/FAISM/OP/05/2018 | IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 980000 | 980000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401458503 | Proyecto de inversión | 267393.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 267393.46 | 267393.46 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOSCOLULA - 402923 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 402923 | S | 1392 | 1260 | 0 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GOMEZ FARIAS LAS CALLES DONDE SE R | -97.4918 | 17.5127 | 2018-08-13 | 2018-10-08 | 267393.46 | 267393.46 | 267393.46 | 267393.46 | 267393.46 | Administración directa | 73759 |  | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 267393.46 | 267393.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401468593 | Proyecto de inversión | 6775049.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 6775049.94 | 6775049.94 | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS DORMITORIOS - 414321 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA | 414321 | S | 240 | 160 | 0 | Vivienda | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO SE BENIFICIARAN LAS CALLES DE MADERO GALEANA Y 5 DE MAYO | -96.7113 | 15.9708 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 6775049.94 | 6775049.94 | 6775049.94 | 6775049.94 | 6775049.94 | Obra | 414321 | RADHEON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 6772936.35 | 6772936.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401484835 | Acción | 204407.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 204407.2 | 204407.2 | CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 432970 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 432970 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8431 | 16.6857 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 204407.2 | 204407.2 | 204407.2 | 204407.2 | 204407.2 | Servicios | MAA/FISM/SP/002/2018 | CONSULTORIA,FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS OMASHU S.A. DE C.V. | AYOQUEZCO DE ALDAMA | 204407.2 | 204407.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401485935 | Proyecto de inversión | 853885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 853885 | 862200 | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 435024 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 435024 | S | 458 | 455 | 0 | Otros | 552 | 552 | 552 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CONSTITUCION SANTIAGO ASTATA OAXACA | -95.6754 | 15.9824 | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 862200 | 862200 | 862200 | 862200 | 862200 | Obra | MSA/453/FIII/OP/009/2018 | CONSTRUEQUIPO HERSO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 862200 | 862200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401486371 | Proyecto de inversión | 871679.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 871679.97 | 871679.97 | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14094 | S | 24 | 31 | 0 | Metros | 238 | 238 | 238 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL ALOAPAM | -96.6915 | 17.4129 | 2018-11-24 | 2019-02-21 | 871679.97 | 871679.97 | 871679.97 | 871679.97 | 871679.97 | Obra | 131-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | RUBEN CRUZ CONTRERAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 871679.97 | 871679.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401486585 | Proyecto de inversión | 2964299.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 2964299.86 | 2964299.86 | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14095 | S | 240 | 220 | 0 | Metros | 569 | 569 | 569 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARIA ZANIZA | -97.3385 | 16.6551 | 2018-11-24 | 2019-05-22 | 2964299.86 | 2964299.86 | 2964299.86 | 2964299.86 | 2964299.86 | Obra | 122-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | CARREÑO & VALDES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2964299.86 | 2964299.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401486597 | Proyecto de inversión | 1566584.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1566584.93 | 1566584.93 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14083 | S | 33 | 29 | 0 | Metros | 349 | 349 | 349 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARIA ECATEPEC,OAXACA | -95.8811 | 16.2842 | 2018-11-02 | 2019-03-31 | 1566584.93 | 1566584.93 | 1566584.93 | 1566584.93 | 1566584.93 | Obra | 089-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | PROYECTOS EN VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES DIGHA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1566584.93 | 1566584.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401486611 | Proyecto de inversión | 813134.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 813134.35 | 813134.35 | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14075 | S | 34 | 40 | 0 | Metros | 226 | 226 | 226 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | -96.8226 | 17.4235 | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 813134.35 | 813134.35 | 813134.35 | 813134.35 | 813134.35 | Obra | 109-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES MASPI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 813134.35 | 813134.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX180401486620 | Proyecto de inversión | 412863.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 412863.89 | 412863.89 | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIARIA UNION Y PROGRESO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2129/2018-14087 | S | 21 | 30 | 0 | Metros | 198 | 198 | 198 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Matadamas | DOMICILIO CONOCIDO, MATADAMAS,OAXACA | -96.8208 | 17.1717 | 2018-11-10 | 2019-02-07 | 412863.89 | 412863.89 | 396637.76 | 396637.76 | 396637.76 | Obra | 095-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | L.A.E. JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 412863.89 | 412863.89 | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 4 | OAX190201531470 | Acción | 263856.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 263856.74 | 263856.74 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 43735 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | 43735 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín De Las Juntas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7115 | 17.0117 | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 263856.74 | 263856.74 | 263856.74 | 263856.74 | 263856.74 | Servicios | MSAJ/083/FISMDF/001/2019 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 263856.74 | 263856.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201531648 | Acción | 44581.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 44581.5 | 44581.5 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 44236 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas |  | PRODIM | Sin identificar | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIÉN SA DE CV | 44236 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3348 | 17.6615 | 2019-02-28 | 2019-07-01 | 44581.5 | 44581.5 | 44581.5 | 44581.5 | 44581.5 | Servicios | COP/FISM/MSM/422/001/2019 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 44581.5 | 44581.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201534012 | Proyecto de inversión | 2155225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2155225 | 2155225 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD NUCLEO RURAL LA COFRADIA - 74097 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 74097 | S | 89 | 120 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 594 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Cofradía | CALLE CALLE PRINCIPAL LA COFRADIA PUEBLO LA COFRADÍA, 71388 LA COFRADÍA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY Y DE AHÍ LA DESVIACIÓN A LA COFRADÍA | -97.5325 | 16.6335 | 2019-05-06 | 2019-08-03 | 2155225 | 2155225 | 2155225 | 2155225 | 2155225 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-006-2019 | SERVICIOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CASADORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 2155225 | 2155225 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201534900 | Acción | 1106319.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1106319.09 | 1106319.09 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 75259 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 75259 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.2275 | 16.3263 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1106319.09 | 1106319.09 | 1106319.09 | 1106319.09 | 1106319.09 | Servicios | MSBA-ROP/FISM-DF/124/001/2019 | ELENO LOPEZ AQUINO | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 1106319.08 | 1106319.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201534946 | Acción | 166738.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 166738.45 | 166738.45 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 48757 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 48757 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8208 | 17.1717 | 2019-02-16 | 2019-12-31 | 166738.45 | 166738.45 | 166738.45 | 166738.45 | 166738.45 | Servicios | SP/MSE/FISMDF/539/001/2019 | JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA FISICA) | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 166738.45 | 166738.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201535696 | Proyecto de inversión | 520500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 520500 | 520500 | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 76734 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 76734 | S | 86 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | El Rincón | ANDADOR CAMINO EL RINCON BARRIO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO EL RINCON Y , SE ENCUENTRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -96.5561 | 16.5279 | 2019-04-03 | 2019-04-29 | 520500 | 520500 | 520500 | 520500 | 520500 | Administración directa | 66921 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 520500 | 520500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201536112 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 106000 | 106000 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 77363 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE SAN MATEO PIÑAS | 77363 | S | 38 | 42 | 0 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Ojo Venado | CALLE CAMINO RURAL OJO VENADO PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 OJO VENADO, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL OJO VENADO Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO VENADO | -96.281 | 15.9893 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | Administración directa | 74254 |  | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 106000 | 106000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201539345 | Proyecto de inversión | 1085154.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1085154.19 | 1085154.19 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA - 82286 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 82286 | S | 108 | 87 | 0 | Metros lineales | 231 | 231 | 231 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE LOS ANGELES COLONIA SANTA CLARA, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y BOULEVARD ING FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO F | -96.1121 | 18.0822 | 2019-05-27 | 2019-08-09 | 1085154.19 | 1085154.19 | 1085154.19 | 1085154.19 | 1085154.19 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-006/2019 | MONTAJES CONTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1085154.19 | 1085154.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201540438 | Proyecto de inversión | 399847.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 399847.26 | 399847.26 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION - 83906 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 83906 | S | 38 | 34 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Salto Del Agua | CALLE CHE GUEVARA INTERIOR SN COLONIA COLONIA SALTO DEL AGUA, 69007 SALTO DEL AGUA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CANONIGO HERMANO Y CALLE MACARIO ARELLANO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA DENOMINADA AMPLIAC | -97.8028 | 17.795 | 2019-06-06 | 2019-07-05 | 399847.26 | 399847.26 | 399847.26 | 399847.26 | 399847.26 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-007 | Ángel Austreberto Sánchez Vásquez | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 399847.26 | 399847.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541101 | Proyecto de inversión | 1971803.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1971803.84 | 1971803.84 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 85076 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 85076 | S | 116 | 98 | 0 | Metros Cuadrados | 227.98 | 227.98 | 227.98 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Buena Vista | PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA DE BUENA VISTA A LA LOCALIDAD DEL PORTEZUELO A COSTADO DERECHO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA DE BUENA VISTA A | -96.9258 | 17.0028 | 2019-04-25 | 2019-07-23 | 1971803.84 | 1971803.84 | 1971803.84 | 1971803.84 | 1971803.84 | Obra | O.P.MST/494/FISM-DF/03/11/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 1971803.84 | 1971803.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541262 | Proyecto de inversión | 375861.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 375861.36 | 375861.36 | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 59906 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 59906 | S | 852 | 847 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AQUILES SERDAN, AUN LADO DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.1704 | 17.9454 | 2019-03-21 | 2019-05-29 | 375861.36 | 375861.36 | 375861.36 | 375861.36 | 375861.36 | Obra | OAX190201541262 | SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 375861.36 | 375861.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201541525 | Proyecto de inversión | 1302158.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1302158.8 | 1302158.8 | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MORELOS - 60352 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 60352 | S | 291 | 278 | 0 | Metros lineales | 385 | 385 | 385 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | CALLE MORELOS COLONIA CENTRO, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CASI ESQUINA DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -96.1668 | 17.9437 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1302158.8 | 1302158.8 | 1302158.8 | 1302158.8 | 1302158.8 | Obra | MSJC/166/FISMDF/COP-018/2019 | FRANCISCA CANSECO CRUZ | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC | 1302158.8 | 1302158.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542706 | Acción | 613940.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 613940.7 | 613940.7 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 87588 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 87588 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9955 | 17.0269 | 2019-03-17 | 2019-12-31 | 613940.7 | 613940.7 | 613940.7 | 613940.7 | 613940.7 | Servicios | CSP/MST/494/FISMDF/3 %/01/2019 | JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 613940.7 | 613940.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201542842 | Proyecto de inversión | 713043.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 713043.84 | 405010.52 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LO DE RIAÑO - 87789 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 87789 | S | 22 | 15 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo De Riaño | RANCHERIA LO DE RIAÑO, 71606 LO DE RIAÑO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN | -98.149 | 16.3689 | 2019-05-30 | 2019-08-27 | 405010.52 | 405010.52 | 405010.52 | 405010.52 | 405010.52 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/197/2019 | SANDRA ARACELI LOPEZ CORTEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 405010.52 | 405010.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543026 | Acción | 824225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 824225 | 824225 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 62426 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 62426 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.199 | 16.5855 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 824225 | 824225 | 824225 | 824225 | 824225 | Servicios | CSER/SLT/229/R33-FIII/001/2019 | EFREN VELASCO GARCIA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 824225 | 824225 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543560 | Proyecto de inversión | 850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 850000 | 850000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 88829 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88829 | S | 48 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1260 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE | -96.3408 | 18.1452 | 2019-05-13 | 2019-07-14 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Administración directa | 63707 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201543570 | Proyecto de inversión | 467500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 467500 | 467500 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 88844 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88844 | S | 322 | 277 | 0 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Soyaltepec | AVENIDA TRES PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC | -96.3455 | 18.2791 | 2019-05-13 | 2019-07-07 | 467500 | 467500 | 467500 | 467500 | 467500 | Administración directa | 63709 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 467500 | 467500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201544310 | Proyecto de inversión | 378099.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 378099.48 | 378099.48 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ - 90178 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 90178 | S | 86 | 78 | 0 | Piezas | 1 | 31.8 | 31.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac De Cabrera | CALLE CAMINO DEL GUAJAL BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE GREGORIO N. CHAVEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLES CAMINO AL GUAJAL ENTRE LAS CALLES GREG | -96.639 | 17.0699 | 2019-05-27 | 2019-07-25 | 378099.48 | 378099.48 | 378099.48 | 378099.48 | 378099.48 | Obra | R28IF-FIII/MTC-553/COP-02/2019 | JULIO CESAR GONZALEZ CABRERA | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 844723.96 | 844723.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547084 | Proyecto de inversión | 594151.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 594151.29 | 594151.29 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SEGUNDA ETAPA - 93911 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 93911 | S | 38 | 34 | 0 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , OBRA A REALIZAR EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, | -96.513 | 18.1482 | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 594151.29 | 594151.29 | 594151.29 | 594151.29 | 594151.29 | Obra | 93911 | JULIO VELAZQUEZ TADEO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 594151.29 | 594151.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547779 | Acción | 103125.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 103125.6 | 103125.6 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 95007 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | 95007 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0873 | 16.341 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 103125.6 | 103125.6 | 103125.6 | 103125.6 | 103125.6 | Servicios | 314/MSPJ/FISM/SP/001/2019 | MISAELPERALTA GABRIEL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | 103125.6 | 103125.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201547906 | Proyecto de inversión | 905306.63 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 905306.63 | 905306.63 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO TREINTA Y OCHO ALFREDO VLADIMIR BONFIL - 69581 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 69581 | S | 318 | 302 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CAMINO CAMINO VIEJO A MINAS, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 38 SO | -96.6679 | 16.7919 | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 905306.63 | 905306.63 | 905306.63 | 905306.63 | 905306.63 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/10/2019-02 | IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 905306.63 | 905306.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201548904 | Acción | 72711.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 72711.28 | 72711.28 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 96697 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96697 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0715 | 17.4508 | 2019-04-08 | 2019-12-31 | 72711.28 | 72711.28 | 72711.28 | 72711.28 | 72711.28 | Servicios | SP/MSH/463/FAISM-DF/01/2019 | JOSE MANUEL SANTIAGO VASQUEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 72711.28 | 72711.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201549418 | Acción | 385866.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 385866.11 | 385866.11 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98130 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 98130 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 385866.11 | 385866.11 | 385866.11 | 385866.11 | 385866.11 | Servicios | MSTO/532/FISMDF/3%/2019 | ALEJANDRO SALAS GARCIA | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 385866.11 | 385866.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550217 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900000 | 2870730.46 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 100535 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100535 | S | 3435 | 3032 | 0 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO AMUZGOS - TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 0 PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE TERRACERIA A SAN MARTIN Y TERRACERIA A S | -98.0904 | 16.6595 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2870730.46 | 2870730.46 | 2870730.46 | 2870730.46 | 2870730.46 | Obra | MSPA/FISMDF/300/INV/007/2019 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO AMUZGOS | 2870730.46 | 2870730.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550301 | Proyecto de inversión | 1162500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1162500 | 1162500 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SEGUNDA TERCERA Y CUARTA SECCION - 100746 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN YAEE | 100746 | S | 244 | 236 | 0 | Metros lineales | 410.13 | 410.13 | 410.13 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Yaeé | San Juan Yaeé | PUEBLO SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MENTOR DRENAJE PLUVIAL EN LA SEGUNDA TERCERA Y CUARTA SECCIÓN DE SAN JUAN YAEE. | -96.2846 | 17.4288 | 2019-04-20 | 2019-07-18 | 1162500 | 1162500 | 1162500 | 1162500 | 1162500 | Obra | FISMDF/MSJY/222/03/2019 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV | MUNICIPIO SAN JUAN YAEE | 1162500 | 1162500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550648 | Proyecto de inversión | 405172.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 405172.41 | 470000 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC PRIM VICENTE GUERRERO - 101657 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN MARTÍN LOS CANSECOS | 101657 | S | 60 | 70 | 0 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín De Los Cansecos | PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0815E SAN MARTIN LOS CANSECOS. | -96.7292 | 16.6555 | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | Obra | MSMC-238/COP/FAISMCD-02/2019 | ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LOS CANSECOS | 470000 | 470000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201550936 | Proyecto de inversión | 1584811.86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1584811.86 | 1584811.86 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITRIO EN LA COLONIA EXNORMAL - 102365 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 102365 | S | 50 | 40 | 0 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE PEDRO CASTILLO COLONIA EXNORMAL, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD ING FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA ROBERTO COLORADO SE ACCEDE POR EL BOULEVARD | -96.1097 | 18.0854 | 2019-06-12 | 2019-08-25 | 1584811.86 | 1584811.86 | 1584811.86 | 1584811.86 | 1584811.86 | Obra | MSJBT-20184-IR/FISMDF-025/2019 | MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1584811.86 | 1584811.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552387 | Proyecto de inversión | 1389051.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1389051.92 | 1389051.92 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 105922 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN MATEO RIO HONDO | 105922 | S | 5 | 7 | 0 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | El Progreso | TERRACERÍA TRAMO EL PROGRESO - RANCHO EÑ PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO EL PROGRESO, 70864 EL PROGRESO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DEL PROGRESO AL RANCHO DEL PROGRESO | -96.5203 | 16.0524 | 2019-05-06 | 2019-08-03 | 1389051.92 | 1389051.92 | 1389051.92 | 1389051.92 | 1389051.92 | Obra | MSMRH-FISMDF-006-2019 | INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A DE C.V. | SAN MATEO RIO HONDO | 1389051.92 | 1389051.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552490 | Proyecto de inversión | 2142756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2142756 | 2142756 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SISTEMA NO CONVECIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON - 106142 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 106142 | S | 201 | 189 | 0 | Otros | 545 | 545 | 545 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Amatlán De Los Reyes | PUEBLO AMATLAN DE LOS REYES, 00000 AMATLÁN DE LOS REYES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE AMATLAN DE LOS REYES | -96.7616 | 18.3116 | 2019-03-11 | 2019-06-05 | 2142756 | 2142756 | 2142756 | 2142756 | 2142756 | Obra | CONT-MSMCH/406/10/2019 | AGUSTIN LINARES LOPEZ | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 2142756 | 2142756 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552555 | Proyecto de inversión | 1123756.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1123756.47 | 1123756.47 | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 106340 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO | 106340 | S | 193 | 170 | 0 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | CALLE REFORMA PUEBLO SANTO DOMINGO YODOHINO, 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO OAXACA ENTRE CALLE PATRIOTAS Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO EN PARTES DE LAS CALLES REFORMA PATRIOTAS, HIDALGO, BENITO JUÁREZ Y 5 | -97.6827 | 17.6152 | 2019-05-02 | 2019-10-24 | 1123756.47 | 1123756.47 | 1123756.47 | 1123756.47 | 1123756.47 | Obra | msdy/fismfd/524/01/01/2019-01 | Antelmo Ladislao Ramírez León | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 1123756.47 | 1123756.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201552677 | Proyecto de inversión | 215853.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 215853.84 | 215853.84 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 106662 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO | 106662 | S | 55 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 68.44 | 68.44 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MATEO ETLATONGO, 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA CALLE HIDALGO JUNTO A LA IGLESIA DE SAN MATEO ETLATONGO | -97.2717 | 17.4141 | 2019-05-22 | 2019-08-10 | 215853.84 | 215853.84 | 215853.84 | 215853.84 | 215853.84 | Administración directa | 61142 |  | SAN MATEO ETLATONGO | 215853.84 | 215853.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553156 | Proyecto de inversión | 1608617.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1608617.1 | 1608617.1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA KAVA YUU YUVI VIYU Y JIEE KAVA - 107830 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 107830 | S | 41 | 45 | 0 | Otros | 17 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICARÁ EN LOS PARAJES KAVA YUU, YUVI VIYU | -97.7752 | 17.0155 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 1608617.1 | 1608617.1 | 1608617.1 | 1608617.1 | 1608617.1 | Obra | COP/MSMY-446/FISMDF/0001/05/2019 | CONSTRUCCIONES AMUOAX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI | 1608617.1 | 1608617.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553332 | Proyecto de inversión | 849799.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 849799.13 | 849799.13 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 108241 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 108241 | S | 209 | 199 | 0 | Metros lineales | 1704 | 1704 | 1704 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Pedro Tepalcatepec | ANDADOR CAMINO REAL DE SAN PEDRO TEPALCATEPEC PUEBLO SAN PEDRO TEPALCATEPEC, 70510 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN ZONA BOSCOSA YA QUE LA REHABILITACIÓN ES PARA EL BUEN FUNCIONAMIEN | -96.0362 | 16.2183 | 2019-03-15 | 2019-05-03 | 849799.13 | 849799.13 | 849799.13 | 849799.13 | 849799.13 | Obra | MSCY/125/FISMDF/023/03/2019 | DAINZÚ Y PROYECTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 849799.13 | 849799.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553559 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CUARENTA METROS CUBICOS - 108735 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108735 | S | 238 | 195 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -96.3442 | 18.3491 | 2019-06-21 | 2019-08-19 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Obra | MSMSO/FISMDF/278/001/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553686 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700000 | 700000 | TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE - 109025 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109025 | S | 75 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE CORTINA PRESA MIGUEL ALEMAN COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION RIVERA DE LA PRESA EN EL CENTRO PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 20DCC20 | -96.4183 | 18.2417 | 2019-06-24 | 2019-08-04 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Administración directa | 63717 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553924 | Proyecto de inversión | 1458494.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1458494.52 | 1458494.52 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 109596 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109596 | S | 150 | 100 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Santa María Buenos Aires | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE BUENAVISTA LA OBRA COMENZARA SU CAPTACIÓN CERCA DE LA LOCALIDAD PARA | -96.8728 | 17.9682 | 2019-04-24 | 2019-07-14 | 1458494.52 | 1458494.52 | 1458494.52 | 1458494.52 | 1458494.52 | Obra | MCVZ/FISM/024/04/2019 | INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1458494.52 | 1458494.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201553997 | Proyecto de inversión | 1060077.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1060077.79 | 1060077.79 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 109765 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 109765 | S | 20 | 15 | 0 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Pedro Loma Larga | TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES PAXTLAN - SAN PEDRO LOMA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO LOMA L | -96.5442 | 16.1927 | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | 1060077.79 | Obra | MSAP-FISMDF-007-2019 | LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN | 1060077.79 | 1060077.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554148 | Proyecto de inversión | 401468.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 401468.81 | 401468.81 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 110099 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 110099 | S | 2500 | 2000 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | PUEBLO , 00000 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN EL CAMINO VIEJO HACIA EJUTLA DE CRESPO | -96.6881 | 16.5408 | 2019-05-17 | 2019-06-06 | 401468.81 | 401468.81 | 401468.81 | 401468.81 | 401468.81 | Obra | MCA/015/R33-FISM/ADJ/007/2019 | FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 401468.81 | 401468.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554210 | Proyecto de inversión | 257104.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 257104.7 | 257104.7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA PRIVADA DE CAMINO VIEJO A MINAS - 110227 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 110227 | S | 28 | 31 | 0 | Metros lineales | 112.39 | 112.39 | 112.39 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE TERCERA PRIVADA DE CAMINO VIEJO A MINAS COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A MINAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO VIEJO A MINAS CON DIRECCIÓN AL ESTE | -96.6626 | 16.789 | 2019-06-03 | 2019-07-02 | 257104.7 | 257104.7 | 257104.7 | 257104.7 | 257104.7 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/15/2019-06 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 257104.7 | 257104.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554461 | Proyecto de inversión | 750974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750974 | 750974 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASAHUATERA SEGUNDA ETAPA - 110629 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 110629 | S | 204 | 136 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | La Casahuatera | INTERIOR PARAJE CAZAHUATERA, 71220 LA CAZAHUATERA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE LA CAZAHUATERA | -96.7983 | 17.1158 | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 750974 | 750974 | 750974 | 750974 | 750974 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/013/2019 | YESHANNIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 750974 | 750974 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554924 | Proyecto de inversión | 1208817.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1208817.93 | 1208817.93 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICIA PUEBLO VIEJO - 111762 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 111762 | S | 96 | 108 | 0 | Otros | 2507.02 | 2507.02 | 2507.02 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Pueblo Viejo | , 71388 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A PUEBLO VIEJO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD SE LLEGA AL PARAJE LA LUCERNA Y DE AHÍ SE COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN D | -97.5555 | 16.5995 | 2019-05-16 | 2019-06-14 | 1208817.93 | 1208817.93 | 1208817.93 | 1208817.93 | 1208817.93 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-033-2019 | SERVICIOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CASADORES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1208817.93 | 1208817.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201554956 | Acción | 680000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 680000 | 680000 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 111833 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 111833 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4652 | 15.7463 | 2019-02-12 | 2019-03-13 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Servicios | COSP/MSPP/FIII-G1/002/2019 | GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 680000 | 680000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555089 | Acción | 139890.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 139890.98 | 139890.98 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 112164 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112164 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0041 | 17.3249 | 2019-01-18 | 2019-12-31 | 139890.98 | 139890.98 | 139890.98 | 139890.98 | 139890.98 | Servicios | CSP/MST/487/FISM-DF/001/2019 | CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO | 139890.98 | 139890.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555261 | Proyecto de inversión | 120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 120000 | 120000 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 112561 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE SAN MATEO PIÑAS | 112561 | S | 25 | 31 | 0 | Metros lineales | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Piedra Hueca | CALLE CAMINO PIEDRA HUECA PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 PIEDRA HUECA, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PIEDRA HUECA Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA HUECA | -96.3007 | 15.9388 | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Administración directa | 74289 |  | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 120000 | 120000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201555441 | Proyecto de inversión | 334081.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 334081.8 | 334081.8 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JACINTO OCOTLÁN - 113004 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 113004 | S | 800 | 680 | 0 | Metros lineales | 351.8 | 351.8 | 351.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO EL BAJÍO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE COLON Y , LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE LOCALIZA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PARTIR DE LA CALLE COLON CON DIRECCIÓN A SUR Y EN LA | -96.6828 | 16.783 | 2019-06-10 | 2019-07-09 | 334081.8 | 334081.8 | 334081.8 | 334081.8 | 334081.8 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/27/2019-08 | DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 334081.8 | 334081.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556384 | Proyecto de inversión | 820000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 820000 | 839125.53 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL PARAJE LA CAÑADITA SEGUNDA ETAPA - 115174 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 115174 | S | 188 | 112 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | La Cañadita | INTERIOR PARAJE LA CAÑADITA, 71223 LA CAÑADITA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE LA CAÑADITA | -96.7927 | 17.1113 | 2019-07-01 | 2019-08-14 | 839125.53 | 839125.53 | 839125.53 | 839125.53 | 839125.53 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/023/2019 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA SHIKAGDY S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 839125.53 | 839125.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201556917 | Proyecto de inversión | 1084259.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1084259.15 | 1084259.15 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 116337 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 116337 | S | 38 | 19 | 0 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA RANCHERÍA LA PALMA | -96.2093 | 17.584 | 2019-05-17 | 2019-08-14 | 1084259.15 | 1084259.15 | 1084259.15 | 1084259.15 | 1084259.15 | Obra | MIJ/FISMDF-FORTAMUNDF/042/03/2019 | ING. EDGAR ARTURO VAZQUEZ MENDEZ | H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUÁREZ | 1084259.15 | 1084259.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201559244 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 600000 | 600000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | MSC/FORTAMUNCD/R28/362/001/2019 | N | 0 | 0 | 1427 | Metros Cuadrados | 506.18 | 506.18 | 506.18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Santa Catarina Cuixtla | 5 de Mayo 1, Centro, Oax., México | -96.645 | 16.3037 | 2019-03-22 | 2019-05-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Obra | MSC/FORTAMUNCD/R28/362/001/2019 | OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | 702700 | 702700 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190201565263 | Proyecto de inversión | 1105516.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1105516.55 | 1105516.55 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL FRIJOL A LA CABECERA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | COP- MSA-FORTAMUNDF-M450-042-2019 | S | 6383 | 5930 | 0 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Camino Real, Santiago Amoltepec, Oax., México | -97.494 | 16.6431 | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 1105516.55 | 1105516.55 | 1105516.55 | 1105516.55 | 1105516.55 | Obra | COP- MSA-FORTAMUNDF-M450-042-2019 | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1105516.55 | 1105516.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301569465 | Proyecto de inversión | 6774206.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 0 | 6774206.53 | 6774206.53 | Laboratorio de Ingeniería en Mecánica Automotriz | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | AUT/0611/21143/2019 | S | 88 | 235 | 0 | Metros Cuadrados | 792.96 | 792.96 | 792.96 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | A Acatlima, Oaxaca, México | -97.8037 | 17.8266 | 2019-07-04 | 2019-10-31 | 6774206.53 | 6774206.53 | 6774206.53 | 6774206.53 | 6774206.53 | Obra | UTM EO-920005999-E1-2019 | DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | 6774206.53 | 6774206.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190301574089 | Proyecto de inversión | 541140.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 541140.81 | 541140.81 | TERMINACION DE DOS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 48 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/AUT/0780/2019 -21629 | S | 12 | 11 | 0 | Metros | 396 | 396 | 396 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | Del Carmen, Soritana, Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México | -96.7305 | 16.5454 | 2019-09-10 | 2019-12-31 | 541140.81 | 541140.81 | 541140.81 | 541140.81 | 541140.81 | Obra | 013-R33-AD/DIE/IOCIFED/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR MENESTRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 541140.81 | 541140.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670224 | Proyecto de inversión | 420000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 420000 | 419902.01 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DE LA MIXTECA - 123789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 123789 | S | 10 | 10 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa Catarina Yutandú | CALLE SANTA CATARINA YUTANDÚ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA YUTANDÚ, 69200 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, | -97.8083 | 17.5551 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 419902.01 | 419902.01 | 419902.01 | 419902.01 | 419902.01 | Obra | J03-101-03-04-053-00-2019 | ITAEL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 419902.01 | 419902.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670233 | Proyecto de inversión | 2099497.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2099497.08 | 2099352.46 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LIBERTAD E INDEPENDENCIA - 124076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 124076 | S | 88 | 82 | 0 | Metros Cuadrados | 1388.12 | 1388.12 | 1388.12 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YOSOYUA, 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUCIO CABAÑAS | -97.5141 | 17.1211 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2099352.46 | 2099352.46 | 2099352.46 | 2099352.46 | 2099352.46 | Obra | J03-122-02-04-066-00-2019 | PROPUESTA ESENCIAL S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2099352.46 | 2099352.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670259 | Proyecto de inversión | 209999.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 209999.96 | 209736.41 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE LETRA - 125624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 125624 | S | 11 | 9 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña De Letra Tepantepec | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , | -97.0201 | 16.9973 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 209736.41 | 209736.41 | 209736.41 | 209736.41 | 209736.41 | Obra | J03-122-03-08-083-00-2019 | INDUSTRIA ENERGETICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 209736.41 | 209736.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670266 | Proyecto de inversión | 400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 400000 | 399125.96 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 125916 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 125916 | S | 247 | 237 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE COSOJOPI INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, | -96.7764 | 16.9712 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 399125.96 | 399125.96 | 399125.96 | 399125.96 | 399125.96 | Obra | J03-207-01-08-086-00-2019 | ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 399125.96 | 399125.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670544 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 218221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 218221 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | San José Piedras Negras | EJIDO SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.5946 | 15.8372 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670550 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 219018 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 219018 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cañada Brava | EJIDO CAÑADA BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD | -96.6225 | 15.8299 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670553 | Proyecto de inversión | 91198.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 91198.3 | 91003.39 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 219341 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 219341 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Paso Lagarto | INTERIOR SN EJIDO PASO LAGARTO, 70947 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA CLINICA | -96.5558 | 15.7373 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 91003.39 | 91003.39 | 91003.39 | 91003.39 | 91003.39 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/027/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 354913.22 | 354913.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670573 | Proyecto de inversión | 38250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 38250 | 38249.97 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 221683 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 221683 | S | 19 | 17 | 0 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE CENTANARIO 21 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA VÍA DEL TREN | -96.8027 | 17.2056 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 38249.97 | 38249.97 | 38249.97 | 38249.97 | 38249.97 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670576 | Proyecto de inversión | 42500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 42500 | 42499.96 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 221998 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 221998 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD Y , AL NORTE DEL CEMENTERIO | -96.5377 | 17.4287 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670578 | Proyecto de inversión | 42500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 42500 | 42499.96 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAEQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 222457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 222457 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.5394 | 17.4264 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670591 | Proyecto de inversión | 87000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 87000 | 86818.83 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 224079 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 224079 | S | 12 | 12 | 0 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula De Matamoros | CALLE ADALBERTO J. ACEVEDO 69 SN SECCION SECCIÓN SÉPTIMA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA, CALLE AYUNTAMIENTO SESENTA Y SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA | -96.4724 | 16.9612 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 86818.83 | 86818.83 | 86818.83 | 86818.83 | 86818.83 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/043/2019 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4152834.12 | 4152834.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670609 | Proyecto de inversión | 127677.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 127677.62 | 127506.09 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 224862 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 224862 | S | 29 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE BENITO QUEZADA 20 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CLARA CORDOBA, CALLE WENCESLAO VICTORIA A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO | -96.7599 | 17.0277 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 127506.09 | 127506.09 | 127506.09 | 127506.09 | 127506.09 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/025/2019 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 591992.54 | 591992.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670642 | Proyecto de inversión | 116000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 116000 | 116000 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 226686 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 226686 | S | 17 | 15 | 0 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.3063 | 16.7985 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670653 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59851.07 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 229340 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 229340 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Mahuizapa | CALLE TEHUACÁN - OAXACA INTERIOR SN RANCHERIA TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 SAN JUAN TEITA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL 135 | -97.2987 | 17.935 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 59851.07 | 59851.07 | 59851.07 | 59851.07 | 59851.07 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/044/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2417983.32 | 2417983.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670667 | Proyecto de inversión | 42500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 42500 | 42499.96 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 230941 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 230941 | S | 21 | 19 | 0 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Guamúchil De Guerrero O San Isidro | INTERIOR SN PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -98.1066 | 17.8946 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | 42499.96 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670692 | Proyecto de inversión | 136797.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 136797.45 | 136559.38 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 232022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 232022 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL A SU NORTE SE UBICA SAN SIMÓN ALMOLONGAS | -96.7167 | 16.34 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 136559.38 | 136559.38 | 136559.38 | 136559.38 | 136559.38 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/011/2019 | ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3222801.27 | 3222801.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670695 | Proyecto de inversión | 91198.3 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 91198.3 | 91039.58 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 232123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 232123 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA CARRETERA INTERNCIONAL SE UBICA AL SUR DE GUELAVIA | -96.3095 | 16.6724 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 91039.58 | 91039.58 | 91039.58 | 91039.58 | 91039.58 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/011/2019 | ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3222801.27 | 3222801.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670697 | Proyecto de inversión | 106250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106250 | 106249.91 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 232194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 232194 | S | 52 | 48 | 0 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO NATIVIDAD, 69290 NATIVIDAD, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ, CALLE 2 DE ABRIL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.9631 | 17.6886 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | 106249.91 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670705 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2000000 | 1998930.28 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO - 232668 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 232668 | S | 260 | 218 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Apazco | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO PERICÓN - TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 015 INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE Y , AL NOROESTE DE SANTA MARÍA APAZCO. | -97.0591 | 17.6464 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1998930.28 | 1998930.28 | 1998930.28 | 1998930.28 | 1998930.28 | Obra | CAO-FISE-025-W-0-19 | BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1998930.28 | 1998930.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670727 | Proyecto de inversión | 144000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 144000 | 143988.48 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 235884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 235884 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CIRCUNVALACION ACAPULCO- SALINA CRUZ ZONA CENTRO FRENTE A LA | -97.8287 | 16.2814 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/014/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1295896.32 | 1295896.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670744 | Proyecto de inversión | 140000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 140000 | 139995.06 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 236379 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 236379 | S | 21 | 19 | 0 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE SANTA MARÍA YALINA | -96.3135 | 17.2205 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 139995.06 | 139995.06 | 139995.06 | 139995.06 | 139995.06 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/032/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3401874.23 | 3401874.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670756 | Proyecto de inversión | 453600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 453600 | 453269.94 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 236762 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 236762 | S | 14 | 10 | 0 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , PARTE CENTRO DE LA COMUNIDAD CALLE QUE SE CONVIERTE EN CAMINO A JICAYAN | -97.9568 | 16.461 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 453269.94 | 453269.94 | 453269.94 | 453269.94 | 453269.94 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/021/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1888624.77 | 1888624.77 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670759 | Proyecto de inversión | 159500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 159500 | 159351.35 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 236816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 236816 | S | 23 | 21 | 0 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | CALLE MORELOS PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.3012 | 16.7965 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 159351.35 | 159351.35 | 159351.35 | 159351.35 | 159351.35 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670775 | Proyecto de inversión | 14500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 14500 | 14412.04 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 237429 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 237429 | S | 2 | 2 | 0 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | CALLE SNNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 BUENAVISTA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRIMER CIUDADANO NETZAHUALCOYOTL PARTE DE ATRÁS DE LA 44 ZONA MILITAR | -96.6003 | 16.3239 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 14412.04 | 14412.04 | 14412.04 | 14412.04 | 14412.04 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670777 | Proyecto de inversión | 188500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 188500 | 188324.32 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 237569 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 237569 | S | 27 | 25 | 0 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | CALLE FELICIANO GARCIA PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MANUEL BLANCO Y CALLE TERCERA DE MAGNOLIA, CALLE SEGUNDA DE MAGNOLIA LA OBRA SE ENCUEN | -96.5839 | 16.3281 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 188324.32 | 188324.32 | 188324.32 | 188324.32 | 188324.32 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670780 | Proyecto de inversión | 640000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 640000 | 630283.38 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGIÓN DE VALLES CENTRALES - 237804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 237804 | S | 116 | 104 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Soledad | CAMINO TRAMO ZIMATLÁN - SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN EJIDO LA SOLEDAD, 71338 LA SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. | -96.8136 | 16.8745 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 630283.38 | 630283.38 | 630283.38 | 630283.38 | 630283.38 | Obra | CAO-FISE-028-W-0-19 | COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 630283.38 | 630283.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670789 | Proyecto de inversión | 1140000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1140000 | 1138681.38 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA MIXTECA - 238286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 238286 | S | 171 | 143 | 0 | Otros | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Pueblo Viejo | CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - PARAJE 2 - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , AL NOROESTE DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC. | -97.582 | 17.2107 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1138681.38 | 1138681.38 | 1138681.38 | 1138681.38 | 1138681.38 | Obra | CAO-FISE-074-W-0-19 | CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 1138681.38 | 1138681.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670797 | Proyecto de inversión | 999320.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 999320.14 | 999184.37 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 238863 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAO CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 238863 | S | 310 | 304 | 0 | Otros | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Cuevas | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO DE MORELOS - LAS CUEVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 580 INTERIOR SN RANCHERIA LAS CUEVAS, 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC. | -96.6215 | 15.8105 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 999184.37 | 999184.37 | 999184.37 | 999184.37 | 999184.37 | Obra | CAO-FISE-113-W-0-19 | JCR MURPI, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 999184.39 | 999184.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670839 | Proyecto de inversión | 290000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 290000 | 289729.72 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 239622 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 239622 | S | 42 | 38 | 0 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VERANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE DOS DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.785 | 16.9949 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 289729.72 | 289729.72 | 289729.72 | 289729.72 | 289729.72 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670855 | Proyecto de inversión | 62510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 62510 | 59499.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 240006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 240006 | S | 29 | 27 | 0 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE LOS PINOS PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE IGANACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA DE MINAS, CALLE FRAMBOYANES LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7987 | 17.1995 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 59499.95 | 59499.95 | 59499.95 | 59499.95 | 59499.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670869 | Proyecto de inversión | 1850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1850000 | 1849133.68 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 240414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 240414 | S | 36 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 619.38 | 619.38 | 619.38 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | CALLE SANTIAGO MESON INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , ESCUELA UBICADA ENTRE SANTIAGO MESON Y 5 DE MAYO | -97.6845 | 16.8861 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1849133.68 | 1849133.68 | 1849133.68 | 1849133.68 | 1849133.68 | Obra | J03-207-01-07-099-00-2019 | COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1849133.68 | 1849133.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670877 | Proyecto de inversión | 84835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 84835 | 80749.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 240605 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 240605 | S | 40 | 36 | 0 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | CALLE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION | -96.8225 | 17.1806 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 80749.93 | 80749.93 | 80749.93 | 80749.93 | 80749.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670883 | Proyecto de inversión | 180200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 180200 | 180058.96 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 240725 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 240725 | S | 35 | 33 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | INTERIOR SN AEROPUERTO PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.0453 | 16.9247 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 180058.96 | 180058.96 | 180058.96 | 180058.96 | 180058.96 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/002/2019 | ZAIRA LUIS CABALLERO | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 7287091.95 | 7287091.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670895 | Proyecto de inversión | 1880000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1880000 | 1878531.07 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN PEDRO OZUMACIN - 242161 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SINFRA OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 242161 | S | 82 | 78 | 0 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | CALLE SIN NOMBRE AUN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.2237 | 17.6831 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1878531.07 | 1878531.07 | 1878531.07 | 1878531.07 | 1878531.07 | Obra | J03-101-03-05-206-00-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1878531.07 | 1878531.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401670950 | Proyecto de inversión | 240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 240000 | 239974.06 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 244764 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 244764 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , PARTE SUR DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -97.8103 | 16.4003 | 2019-07-14 | 2019-08-31 | 239974.06 | 239974.06 | 239974.06 | 239974.06 | 239974.06 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/028/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 479948.12 | 479948.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671013 | Proyecto de inversión | 89300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 89300 | 89279.63 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 246987 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 246987 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE VEINTIUNO DE AGOSTO Y CALLE TRUJANO, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL TEMPLO CATOLICO DE LA POBLACION | -96.8405 | 17.7234 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | 89279.63 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2019 | EDH OAXACA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 4847884.01 | 4847884.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671038 | Proyecto de inversión | 85000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 85000 | 84999.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 247855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 247855 | S | 42 | 38 | 0 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | CALLE DE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , COLINDA AL NORESTE CON BARRIO DE FATIMA | -96.3958 | 16.7962 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | 84999.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671041 | Proyecto de inversión | 63750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 63750 | 63749.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248072 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248072 | S | 31 | 29 | 0 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , COLINDA AL NOROESTE CON SAN ANDRES ZABACHE | -96.8208 | 16.5572 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671045 | Proyecto de inversión | 63750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 63750 | 63749.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248241 | S | 31 | 29 | 0 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLINDA AL NORESTE C | -96.6837 | 16.8033 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671054 | Proyecto de inversión | 72250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 72250 | 72249.94 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248464 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248464 | S | 35 | 33 | 0 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ARROYO GRANDE | -96.849 | 16.6111 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 72249.94 | 72249.94 | 72249.94 | 72249.94 | 72249.94 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671058 | Proyecto de inversión | 76500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 76500 | 76499.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 248514 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 248514 | S | 37 | 35 | 0 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | CALLE EL PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 23 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LIBERTAD COLINDA AL NOROESTE CON TLALIXTAC DE CA | -96.6228 | 17.0606 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 76499.93 | 76499.93 | 76499.93 | 76499.93 | 76499.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671103 | Proyecto de inversión | 456750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 456750 | 455531.52 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 251004 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 251004 | S | 10 | 10 | 0 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA POBLACIÓN | -96.386 | 16.1803 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 455531.52 | 455531.52 | 455531.52 | 455531.52 | 455531.52 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/049/2019 | EDIFICACIONES HALA KEN S,A, DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6377441.35 | 6377441.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671134 | Proyecto de inversión | 2032619.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2032619.19 | 2027913.59 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 251907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 251907 | S | 34 | 28 | 0 | Metros lineales | 5067.02 | 5067.02 | 5067.02 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Cruz Yucunicoco | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ YUCUNICOCO, 69700 SANTA CRUZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.9287 | 17.2564 | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 2027913.59 | 2027913.59 | 2027913.59 | 2027913.59 | 2027913.59 | Obra | 12R100-FISE-146-01-039/2019 | ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2027913.59 | 2027913.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671146 | Proyecto de inversión | 89250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 89250 | 89249.92 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 252770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 252770 | S | 44 | 40 | 0 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Juan Xochiltepec | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.0899 | 16.9439 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 89249.92 | 89249.92 | 89249.92 | 89249.92 | 89249.92 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671190 | Proyecto de inversión | 212000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 212000 | 211491.07 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 253788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 253788 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio Del Palmar | INTERIOR SN PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.4901 | 16.5144 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 211491.07 | 211491.07 | 211491.07 | 211491.07 | 211491.07 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/014/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6207263.05 | 6207263.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671198 | Proyecto de inversión | 212000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 212000 | 211491.07 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 254002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 254002 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan Del Río | CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.1632 | 16.8832 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 211491.07 | 211491.07 | 211491.07 | 211491.07 | 211491.07 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/014/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6207263.05 | 6207263.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671277 | Proyecto de inversión | 66975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 66975 | 63749.95 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 257064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 257064 | S | 31 | 29 | 0 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | CALLE CENTRAL 35 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71307 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , COLINDA AL NOROESTE CON SAN ANTONIO HUITEPEC | -97.1123 | 16.8797 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | 63749.95 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671289 | Proyecto de inversión | 22325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 22325 | 21249.98 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 257694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 257694 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | El Mirasol | INTERIOR SN RANCHERIA EL MIRASOL, 70884 EL MIRASOL, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , | -96.334 | 16.1775 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11984989.85 | 11984989.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671306 | Proyecto de inversión | 1028200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1028200 | 1027395.23 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 259298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 259298 | S | 202 | 186 | 0 | Metros Cuadrados | 2328 | 2328 | 2328 | 100 | 1 | Oaxaca | Yogana | Yogana | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL TEMPLO. | -96.7886 | 16.4609 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1027395.23 | 1027395.23 | 1027395.23 | 1027395.23 | 1027395.23 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/002/2019 | ZAIRA LUIS CABALLERO | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 7287091.95 | 7287091.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671312 | Proyecto de inversión | 371000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 371000 | 370109.38 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 259415 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 259415 | S | 73 | 67 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Nuestra Señora Inmaculada De Juquila El Carrizal | INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 70813 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -96.3602 | 16.4171 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 370109.38 | 370109.38 | 370109.38 | 370109.38 | 370109.38 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/014/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6207263.05 | 6207263.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671411 | Proyecto de inversión | 280000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 280000 | 279754.42 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 262767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 262767 | S | 42 | 38 | 0 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Blanco | INTERIOR SN PUEBLO RÍO BLANCO, 69300 RÍO BLANCO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.2742 | 17.7376 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 279754.42 | 279754.42 | 279754.42 | 279754.42 | 279754.42 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/031/2019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 5790916.41 | 5790916.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671419 | Proyecto de inversión | 76500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 76500 | 76499.93 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 262869 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 262869 | S | 37 | 35 | 0 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Labor | INTERIOR SN EJIDO LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8039 | 16.5415 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 76499.93 | 76499.93 | 76499.93 | 76499.93 | 76499.93 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3782496.8 | 3782496.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671457 | Proyecto de inversión | 137800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 137800 | 137783.22 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 264686 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 264686 | S | 27 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE MOCTEZUMA 11 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE GUERRERO, CALLE MIRADOR A CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL CECYTE PI 40 | -96.7815 | 17.0968 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 137783.22 | 137783.22 | 137783.22 | 137783.22 | 137783.22 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671462 | Proyecto de inversión | 159000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 159000 | 158996.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 265036 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 265036 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Gabriel Almoloya | INTERIOR SN EJIDO SAN GABRIEL ALMOLOYA, 68606 SAN GABRIEL ALMOLOYA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA IGLESIA AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -97.0342 | 17.6262 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671485 | Proyecto de inversión | 159000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 159000 | 158996.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 266252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 266252 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | CALLE REFORMA 25 INTERIOR SN COLONIA DE LA REFORMA, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PRIVADA PRIMERA DE REFORMA, CALLE EL PESCADOR A 50 METROS DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO | -96.8769 | 17.251 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | 158996.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671498 | Proyecto de inversión | 212000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 212000 | 211995.7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 266387 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 266387 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | AVENIDA CONSTITUCIÓN 21 INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE DEL BOSQUE AL SUR DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ | -96.8188 | 17.2026 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 211995.7 | 211995.7 | 211995.7 | 211995.7 | 211995.7 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671537 | Proyecto de inversión | 530000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 530000 | 529989.26 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 268058 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 268058 | S | 104 | 96 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE SONORA 333 INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CALLE GUANAJUATO A 50 METROS DE LA IGLESIA MISIÓN VICTORIA OAXAC | -96.7586 | 17.083 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 529989.26 | 529989.26 | 529989.26 | 529989.26 | 529989.26 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/022/2019 | LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7058798.7 | 7058798.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671553 | Proyecto de inversión | 348000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 348000 | 345170.52 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 268331 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 268331 | S | 60 | 56 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 696 | 696 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa Cruz Ozolotepec | INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD | -96.3023 | 16.0746 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 345170.52 | 345170.52 | 345170.52 | 345170.52 | 345170.52 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/057/2019 | ARQUITECTURA INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 2416193.6 | 2416193.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671597 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269779 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Cofradía | INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA, 70900 COFRADÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA. | -96.4953 | 15.7713 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671608 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 269982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 269982 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Chepilme | INTERIOR SN EJIDO CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA. | -96.4351 | 15.7787 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671610 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 270024 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 270024 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Miguel Figueroa | INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL FIGUEROA, 70904 SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMÓN. | -96.4024 | 15.7813 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671629 | Proyecto de inversión | 48000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 48000 | 47912.64 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 270765 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 270765 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -95.2546 | 16.3808 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 47912.64 | 47912.64 | 47912.64 | 47912.64 | 47912.64 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671642 | Proyecto de inversión | 105600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 105600 | 105407.81 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271144 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271144 | S | 23 | 21 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN BARRIO VIXHANA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE GENARO VÁSQUEZ, CALLE 17 DE FEBRERO AL SUR DE LA LOCALIDAD | -95.2415 | 16.3154 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 105407.81 | 105407.81 | 105407.81 | 105407.81 | 105407.81 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671655 | Proyecto de inversión | 72500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 72500 | 70326.04 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271331 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271331 | S | 10 | 10 | 0 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Guadalupe Yuchío | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE YUCHÍO, 69700 GUADALUPE YUCHÍO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , PARTE SUR TERRACERIA QUE LLEVA A CHAYUCO | -98.0374 | 17.2314 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | 70326.04 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/037/2019 | EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 703260.4 | 703260.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671663 | Proyecto de inversión | 144000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 144000 | 143988.48 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271410 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271410 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 50 MTS APROX DE LAS CANCHAS DE FUBOL RAPIDO | -97.8283 | 16.2844 | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/014/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1295896.32 | 1295896.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671664 | Proyecto de inversión | 244000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 244000 | 243789.54 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271424 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | CALLE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.1747 | 16.8897 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | 243789.54 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/048/2019 | STUDIO INTEGRAL DEL ARMTE PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3900632.61 | 3900632.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671670 | Proyecto de inversión | 292800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 292800 | 292547.46 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271486 | S | 12 | 12 | 0 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río De Talea | INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE TALEA, 71450 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.1624 | 16.5089 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 292547.46 | 292547.46 | 292547.46 | 292547.46 | 292547.46 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/048/2019 | STUDIO INTEGRAL DEL ARMTE PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3900632.61 | 3900632.61 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671683 | Proyecto de inversión | 106000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 106000 | 105997.78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 271629 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 271629 | S | 21 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Agua Blanca | INTERIOR SN EJIDO AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, A 20 METROS DE IGLESIA. | -96.8575 | 16.7365 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | 105997.78 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/012/2019 | COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 7494042.99 | 7494042.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671712 | Proyecto de inversión | 58000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 58000 | 57809.57 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272182 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272182 | S | 8 | 8 | 0 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 SAN MATEO PEÑASCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES PARTE SUR | -96.5795 | 16.3185 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 57809.57 | 57809.57 | 57809.57 | 57809.57 | 57809.57 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/055/2019 | SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 11979755.52 | 11979755.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671718 | Proyecto de inversión | 480000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 480000 | 479697.62 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272369 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272369 | S | 83 | 77 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE LOS PAVOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 71306 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.0869 | 16.9749 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 479697.62 | 479697.62 | 479697.62 | 479697.62 | 479697.62 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671724 | Proyecto de inversión | 336000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 336000 | 335845.15 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272532 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272532 | S | 58 | 54 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUVENTUD, CALLE HIDALGO A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL. | -97.3512 | 17.0005 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 335845.15 | 335845.15 | 335845.15 | 335845.15 | 335845.15 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/072/2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO, SA. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 15184910.55 | 15184910.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671725 | Proyecto de inversión | 163200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 163200 | 162902.98 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272553 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272553 | S | 35 | 33 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE VANDAGA BARRIO VIXHANA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BLADUYU Y CALLE SHIGABA, CALLE BLADUYU LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DEL BARRIO | -95.2196 | 16.3387 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 162902.98 | 162902.98 | 162902.98 | 162902.98 | 162902.98 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671726 | Proyecto de inversión | 144000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 144000 | 143988.48 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272566 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272566 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE NUEVO PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ Y CALLE CALLE, PARTE SUR DE LA COMUNIDAD | -97.8246 | 16.2789 | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | 143988.48 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/014/2019 | CORPORATIVO DRETEFI S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 1295896.32 | 1295896.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671731 | Proyecto de inversión | 192000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 192000 | 191650.56 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 272683 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 272683 | S | 42 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE VICENTE GUERRERO 67 PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MATEO JIMÉNEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE DEL PUEBLO | -95.2269 | 16.3291 | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 191650.56 | 191650.56 | 191650.56 | 191650.56 | 191650.56 | Obra | CEVI/L.P./COP/FISE/008/2019 | DUENMARH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 3833011.19 | 3833011.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671754 | Proyecto de inversión | 288000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 288000 | 287818.57 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 273553 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 273553 | S | 50 | 46 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -97.8414 | 17.1607 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 287818.57 | 287818.57 | 287818.57 | 287818.57 | 287818.57 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671757 | Proyecto de inversión | 174000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 174000 | 172699.04 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 273746 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 273746 | S | 25 | 23 | 0 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Cabayua | INTERIOR SN RANCHERIA CABAYUA, 69770 CABAYUA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOLO SON 4 O 5 CASAS APROX EN LA RANCHERIA | -97.7885 | 17.2712 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 172699.04 | 172699.04 | 172699.04 | 172699.04 | 172699.04 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/073/2019 | CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 6519400.71 | 6519400.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671763 | Proyecto de inversión | 124800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 124800 | 124493.24 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 274097 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 274097 | S | 27 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , PARTE NORTE DEL POBLADO | -96.8466 | 16.6136 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 124493.24 | 124493.24 | 124493.24 | 124493.24 | 124493.24 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/062/2019 | ACONIC S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1168321.19 | 1168321.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671765 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 300000 | 299870.36 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 274155 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 274155 | S | 52 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | CALLE BENITO JUÁREZ 21 INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE DE LOS MAESTROS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAR | -95.0626 | 16.4999 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 299870.36 | 299870.36 | 299870.36 | 299870.36 | 299870.36 | Obra | CEVI/A.D./COP/FISE/033/2019 | PEMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 539766.64 | 539766.64 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671831 | Proyecto de inversión | 48000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 48000 | 47985.6 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 279094 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 279094 | S | 8 | 8 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio De La Cal | CALLE CONALEP INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CONALEP Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE DEL ESTUDIANTE A 30 MTS DEL CONALEP | -96.707 | 17.0202 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 47985.6 | 47985.6 | 47985.6 | 47985.6 | 47985.6 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671832 | Proyecto de inversión | 60000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 60000 | 59982.01 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 279101 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 279101 | S | 10 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Loma Santa Cruz | CALLE LAS CALLES NO TIENE NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 LOMA SANTA CRUZ, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA POBLACION SIN ACCESO POR CALLE | -95.3245 | 16.9893 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | 59982.01 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671971 | Proyecto de inversión | 96000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 96000 | 95971.21 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283925 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283925 | S | 17 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Monte De Los Olivos | PUEBLO MONTE DE LOS OLIVOS, 68511 MONTE DE LOS OLIVOS, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.7272 | 18.2941 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671973 | Proyecto de inversión | 96000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 96000 | 95971.21 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 283980 | S | 17 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa Rosa | PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES DE EL CENTRO DE LA CIUDAD | -96.8055 | 18.2513 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | 95971.21 | Obra | CEVI/LP/COP/FISE/010/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 3574940.97 | 3574940.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401671998 | Proyecto de inversión | 444000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 444000 | 443720.3 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285477 | S | 77 | 71 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 888 | 100 | 1 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco De Aldama | CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE SIN NOMBRE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8438 | 16.6902 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 443720.3 | 443720.3 | 443720.3 | 443720.3 | 443720.3 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672017 | Proyecto de inversión | 24000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 24000 | 23984.88 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 285864 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CEVI COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 285864 | S | 4 | 4 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán De Porfirio Díaz | CALLE PLAN DE SAN LUIS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE TIERRA Y LIBERTAD AL SUR DE LA LOCAL | -96.5803 | 16.3187 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 23984.88 | 23984.88 | 23984.88 | 23984.88 | 23984.88 | Obra | CEVI/AD/COP/FISE/073/2019 | ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 8286776.35 | 8286776.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672027 | Proyecto de inversión | 22325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 22325 | 21249.98 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 286156 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 286156 | S | 10 | 10 | 0 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE BUGAMBILIAS, PROLONGACION DEL JARDÍN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 218 | -96.8263 | 17.1673 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | 21249.98 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401672033 | Proyecto de inversión | 31255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 31255 | 29749.97 | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 286267 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 286267 | S | 15 | 13 | 0 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE INDEPENDENCIA 13 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CALLE PORFIRIO DÍAZ A UNA CUADRA DEL CBT RICARDO FLORES MAGON | -96.8009 | 17.2022 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 29749.97 | 29749.97 | 29749.97 | 29749.97 | 29749.97 | Adquisiciones | CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0002-1/2019 | SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 1007249.15 | 1007249.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673223 | Proyecto de inversión | 262450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 262450 | 262450 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA REFORMA AGRARIA INTEGRAL - 120229 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 120229 | S | 169 | 192 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Reforma Agraria Integral | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO IXHUATAN - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y PASAJE EL CR | -94.4956 | 16.3093 | 2019-05-17 | 2019-06-15 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | Obra | MSFI/FISM-DF/143/COP/008/2019 | MCMM HIDRAULICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN | 262450 | 262450 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673376 | Proyecto de inversión | 1436755.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1436755.48 | 1436755.48 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 136973 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 136973 | S | 22 | 17 | 0 | Metros lineales | 694 | 694 | 694 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | COLONIA ARBOLEDA, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE QUINCE DE MAYO Y CALLE ANGELA PERALTA, A 350 MTS DEL PERIFERICO | -98.0402 | 16.3423 | 2019-05-08 | 2019-08-05 | 1436755.48 | 1436755.48 | 1436755.48 | 1436755.48 | 1436755.48 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /125/2019 | PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1436755.48 | 1436755.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673407 | Proyecto de inversión | 1044689.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1044689.81 | 1044689.81 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINCO NORTE ENTRE LA CATORCE PONIENTE Y LIBRAMIENTO PONIENTE - 137670 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 137670 | S | 25 | 14 | 0 | Metros Cuadrados | 1012 | 1012 | 1012 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE CINCO NORTE BARRIO LA POSTA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CATORCE PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE ONCEAVA NORTE EN EL EXTREMO NORTE DEL BARRIO LA POSTA | -98.0505 | 16.3486 | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 1044689.81 | 1044689.81 | 1044689.81 | 1044689.81 | 1044689.81 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF /116/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1044689.81 | 1044689.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673414 | Proyecto de inversión | 698034.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 698034.08 | 698034.08 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO MALUCO A VISTA HERMOSA - 138763 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JUAN GUICHICOVI | 138763 | S | 666 | 550 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | EJE VIAL CAMINO SACACOSECHA EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE EJE VIAL CAMINO SACACOSECHA Y , DOMICILIO CONCOIDO TRAMO MALUCO A VISTA HERMOSA | -95.0061 | 16.9932 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 698034.08 | 698034.08 | 698034.08 | 698034.08 | 698034.08 | Obra | FISMDF/SJG/198/05/020/2019 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 698034.08 | 698034.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673425 | Proyecto de inversión | 916421.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 916421.55 | 916421.55 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO - 138849 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 138849 | S | 115 | 105 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Barrio Del Campo | CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO DEL CAMPO, 71856 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , NO SE LOCALIZA EN NINGUNA CALLE EN ESPECIAL PERO ESTA ENTRE LAS DOS CALLES QUE SE MENCIONAN ATRÁS DEL CEN | -97.5436 | 16.2994 | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 916421.55 | 916421.55 | 916421.55 | 916421.55 | 916421.55 | Obra | C.O.P./MTDV/543/FISM/18/38/2019 | ISAIAS CALVO OJEDA | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 916421.55 | 916421.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673455 | Proyecto de inversión | 255088.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 255088.89 | 255088.89 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA. ETAPA - 139130 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 139130 | S | 84 | 73 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 59 | 59 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Jerónimo Otla | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO OTLA, 69304 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE | -97.3663 | 17.6896 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 255088.89 | 255088.89 | 255088.89 | 255088.89 | 255088.89 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/029/2019 | Constructores y consultores Arkams S.A de C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 255088.89 | 255088.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673456 | Proyecto de inversión | 450874.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450874.48 | 450874.48 | REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN EL PAREJE RIO ERA - 139166 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 139166 | S | 300 | 300 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Poblano | VEREDA TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO RÍO BLANCO, 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE RIO ERAPERTENECIE | -97.2666 | 17.7799 | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 450874.48 | 450874.48 | 450874.48 | 450874.48 | 450874.48 | Obra | MSJBC/FAISMyDTDF/176/021/2019 | Ingeniería en Diseño Arquitectónico Murian S.A de C.V. | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 450874.48 | 450874.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673474 | Proyecto de inversión | 1268478.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1268478.65 | 1268478.65 | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 139957 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 139957 | S | 225 | 223 | 0 | Metros lineales | 1004.8 | 1004.8 | 1004.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Teutila | El Faro | CALLE HIDALGO PUEBLO EL FARO, 68620 EL FARO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CAPATACION SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO DE LA POBLACION AL IGUAL QUE LA LINEA DE CONDUCCION, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE HARA EN | -96.6433 | 18.0062 | 2019-09-17 | 2019-11-12 | 1268478.65 | 1268478.65 | 1268478.65 | 1268478.65 | 1268478.65 | Obra | MSPT/330/09/2019 | ULISES AGUIRRE SEGURA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 1268478.65 | 1268478.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673486 | Proyecto de inversión | 720920.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 720920.44 | 720920.44 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GUILOXI - 140280 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA | 140280 | S | 32 | 30 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIAN GUILOXI, 68797 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO NORTE, CALLE SUR LAS CASAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS CERCA DE LA AGENCIA | -96.29 | 17.2283 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 720920.44 | 720920.44 | 720920.44 | 720920.44 | 720920.44 | Obra | FISMDF/MSL/473/007/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA | 720920.44 | 720920.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673491 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450000 | 450000 | CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 140319 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA | 140319 | S | 7 | 13 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Saúz | CALLE CONCEPCIÓN PUEBLO EL SAUZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y TERRACERIA PARA MIAHUATLÁN, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL SAUZ SE CAMINO HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -96.5457 | 16.3597 | 2019-08-12 | 2019-11-07 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Obra | MSX/FISMDF/003/2019 | CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA | 450000 | 450000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673526 | Proyecto de inversión | 500042.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500042.48 | 500042.48 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 140600 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | 140600 | S | 40 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2710 | 2710 | 2710 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | De Lache | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68228 TRAMO 0+000 - 0+500 KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA DE LECHE, 68228 DE LACHE, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO EN L | -96.8275 | 17.2274 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 500042.48 | 500042.48 | 500042.48 | 500042.48 | 500042.48 | Obra | MMA/FISM-DF/045/002/033-B/2019 | ASFALZOR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | 500042.48 | 500042.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673530 | Proyecto de inversión | 1854000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1854000 | 1854000 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO - 140650 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 140650 | S | 120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LAZRAO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COS | -97.8308 | 17.306 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | Obra | MSJM/208/FISMDF/011/2019 | SIMITRIO JAVIER ORTIZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 1854000 | 1854000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673548 | Proyecto de inversión | 2350042.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2350042.33 | 2350042.33 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 140871 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 140871 | S | 1566 | 1515 | 0 | Metros Cuadrados | 1501.8 | 1501.8 | 1501.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CALLE SEGUNDA DE MORELOS PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 50 MTS DEL ENTRONQUE CON LA CALLE 20 DE NOV | -96.7518 | 16.0669 | 2019-09-18 | 2019-11-30 | 2350042.33 | 2350042.33 | 2350042.33 | 2350042.33 | 2350042.33 | Obra | FISM/366/08/2019 | ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 2350042.33 | 2350042.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673559 | Proyecto de inversión | 1598727.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1598727.23 | 1598727.23 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PRIMERA ETAPA - 141101 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 141101 | S | 532 | 490 | 0 | Otros | 54 | 54 | 54 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | PUEBLO ZARZAL, 70331 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PASAJE CAMINO A LA CAPTACION Y , LA OBRA SE UBICA CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -95.0418 | 17.019 | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 1598727.23 | 1598727.23 | 1598727.23 | 1598727.23 | 1598727.23 | Obra | FISMDF/SJG/198/11/035/2019 | RUBICEL GARCIA CAYETANO | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 1598727.23 | 1598727.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673563 | Proyecto de inversión | 999648.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 999648.5 | 999648.5 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL CORREO - 141346 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141346 | S | 39 | 37 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tenango | El Correo | CALLE CAMINO A LOMA LARGA PUEBLO EL CORREO, 68218 EL CORREO, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA HACIA LA AGENCIA DE LOMA LARGA EL PRIMER POSTE SE LOCALIZA A 200 MTS DE LA AGENCIA D | -96.9801 | 17.3 | 2019-09-18 | 2019-10-14 | 999648.5 | 999648.5 | 999648.5 | 999648.5 | 999648.5 | Obra | COP/MST/487/FISM-DF/001/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO | 999648.5 | 999648.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673568 | Proyecto de inversión | 1726287.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1726287.93 | 1726287.93 | MEJORAMIENTO DE 25 KM DE CAMINOS RURALES Y MEJORAMIENTO DE 15 KM DE CAMINOS RURALES - 141457 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 141457 | S | 289 | 278 | 0 | Metros lineales | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Imperio | CALLE DIFERENTES CAMINOS RURALES PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA Y CALLE CAMINOS A LA LOCALIDAD DE ALACRAN, CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE A SANTIAGO YOSONDU | -97.5992 | 16.9223 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1726287.93 | 1726287.93 | 1726287.93 | 1726287.93 | 1726287.93 | Obra | COP/MSY/FISM/500/64-68/2019 | CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 1726287.93 | 1726287.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673577 | Proyecto de inversión | 576405.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 576405.7 | 576405.7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA - 141761 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN | 141761 | S | 25 | 11 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | Llano Grande | CALLE ESCUADRÓN 201 PUEBLO SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 68785 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE AV. OAXACA ENTRA EL PUEBLO EN LA CALLE AV. OAXACA Y LLEGA A LA AGENCIA Y A | -96.4114 | 17.1455 | 2019-08-26 | 2019-10-05 | 576405.7 | 576405.7 | 576405.7 | 576405.7 | 576405.7 | Obra | MSMA/FISM/262/02/2019 | MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN | 576405.7 | 576405.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673588 | Proyecto de inversión | 1660050.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1660050.48 | 5533501.6 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COICOYAN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - 141951 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 141951 | S | 921 | 832 | 0 | Metros lineales | 7954 | 7954 | 7954 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán De Las Flores | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL VALLE, CALLE NUEVO MEXICO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN VARIA | -98.2754 | 17.2738 | 2019-08-30 | 2019-12-27 | 5533501.6 | 5533501.6 | 5533501.6 | 5533501.6 | 5533501.6 | Obra | MCF/016/CGII-FAISM/0200-004/015/2019 | CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 5533501.6 | 5533501.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673602 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA - 142166 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 142166 | S | 28 | 30 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Laguna | CALLE CALLE PRINCIPAL LAGUNA RANCHERIA LAGUNA, 70265 LAGUNA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL LAGUNA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA L | -96.1113 | 17.0803 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSMT/COP/437/051/FISM-DF/2019 | FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673604 | Proyecto de inversión | 732108.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 732108.18 | 732108.18 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 20DPR0015M - 142202 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 142202 | S | 57 | 61 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 584.25 | 584.25 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Junta | CALLE CARRETERA ESTATAL PUEBLO EL PORVENIR, 68426 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE REALIZA EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 20DPR0015M | -96.6575 | 18.4902 | 2019-10-21 | 2019-11-24 | 732108.18 | 732108.18 | 732108.18 | 732108.18 | 732108.18 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/048 | VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 732108.18 | 732108.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673607 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL - 142313 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 142313 | S | 98 | 83 | 0 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Magueyal | CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD MAGUEYAL RANCHERIA MAGUEYAL, 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA | -96.085 | 17.0697 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSMT/COP/437/058/FISM-DF/2019 | URBANIZACION Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A. DE C.V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673647 | Proyecto de inversión | 3300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3300000 | 3300000 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 142850 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 142850 | S | 113 | 103 | 0 | Metros lineales | 6098 | 6098 | 6098 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Cacahuatlán | BRECHA TRAMO CACAHUATLAN - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PUEBLO CACAHUATLAN, 00000 CACAHUATLÁN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON | -96.9052 | 18.0139 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | Obra | MMVF-058/CIR3-011/FAISMDF/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 3300000 | 3300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673648 | Proyecto de inversión | 1200427.39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200427.39 | 1200427.39 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES PRINCIPAL BARRIO ALTO LAS CRUCES Y SAN FELIPE - 142857 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 142857 | S | 285 | 270 | 0 | Otros | 604 | 604 | 604 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARRIO ALTO, CALLE LAS CRUCES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPAL BARRIO ALTO LAS CRUCES Y SAN FELIPE | -95.1305 | 16.9516 | 2019-07-17 | 2019-08-15 | 1200427.39 | 1200427.39 | 1200427.39 | 1200427.39 | 1200427.39 | Obra | FISMDF/SJG/198/06/021/2019 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 1200427.39 | 1200427.39 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673657 | Proyecto de inversión | 760000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 760000 | 760000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL IEBO - 142979 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 142979 | S | 49 | 50 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Nogaltepec | CALLE CAMINO AL IEBO PUEBLO NOGALTEPEC, 00000 NOGALTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE TERRACERIA NOGALTEPEC - POCHOTEPEC Y , PARTIENDO DEL CAMINO DE TERRACERIA NOGALTEPEC - POCHOTEPEC SE TOMA EL CAMINO QUE VA AL IE | -96.95 | 18.0244 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | Obra | MMVF-058/CIR3-018/FAISMDF/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 760000 | 760000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673658 | Proyecto de inversión | 217015.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 217015.42 | 217015.42 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ANDRES NATALIO CLAVEL DEL BARRIO YUTACÚ. - 142980 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL | 142980 | S | 80 | 139 | 0 | Otros | 1 | 61 | 61 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE SEXTA SUR BARRIO YUTACÚ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRECE ORIENTE Y CALLE QUINCE ORIENTE, CALLE LICENCIADO ADOLFO PÉREZ GASGA EN ELINTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIN | -98.0522 | 16.334 | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 217015.42 | 217015.42 | 217015.42 | 217015.42 | 217015.42 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/247/2019 | INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 217015.42 | 217015.42 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673667 | Proyecto de inversión | 8976000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 8976000 | 8976000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO Y SUS PARAJES - 143039 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 143039 | S | 200 | 180 | 0 | Otros | 136 | 136 | 136 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | PUEBLO , 00000 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LOS POSTES CONDUCTORES TRANFORMADORES ESTRUCTURAS, ACOMETIDAS SE UBICAN EN DIFERENTES PARAJES DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | -97.6651 | 16.9707 | 2019-09-18 | 2019-10-23 | 8976000 | 8976000 | 8976000 | 8976000 | 8976000 | Obra | MSLM/FISMDF/F-III/11/2019 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 8976000 | 8976000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673675 | Proyecto de inversión | 1774920.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1774920.09 | 1774920.09 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA - 143096 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 143096 | S | 101 | 82 | 0 | Otros | 55 | 55 | 55 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | La Cascada | CALLE DIFERENTES CAMINOS RURALES PUEBLO LA CASCADA, 71180 LA CASCADA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO A PRIMAVERA Y CAMINO A EL VERGEL, CAMINO PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACION DE LA CASCADA SOBRE | -97.581 | 16.8658 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 1774920.09 | 1774920.09 | 1774920.09 | 1774920.09 | 1774920.09 | Obra | COP/MSY/FISM/500/FAIS-FISE/0943-29/2019 | OCTAVIO ARAGON LUCERO | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 1774920.09 | 1774920.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673681 | Proyecto de inversión | 2700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2700000 | 2700000 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO CIENTO SETENTA Y UNO - 143148 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 143148 | S | 465 | 429 | 0 | Otros | 495 | 495 | 495 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa De Flores | CAMINO TRAMO MAZATLAN VILLA DE FLORES - EL TRAPICHE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 385 PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.9152 | 18.0306 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Obra | MMVF-058/CIR3-019/FAISMDF/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 2700000 | 2700000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673684 | Proyecto de inversión | 2022123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2022123 | 2022123 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SISTEMA NO CONVECIONAL - 143213 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143213 | S | 201 | 188 | 0 | Otros | 565 | 565 | 565 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Patio Iglesia | PUEBLO PATIO IGLESIA, 68511 PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL. | -96.7259 | 18.2872 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2022123 | 2022123 | 2022123 | 2022123 | 2022123 | Obra | CONT-MSMCH/406/18/2019 | SOFIA GUARNEROS AGUILAR | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 2022123 | 2022123 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673688 | Proyecto de inversión | 800161.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800161.59 | 800161.59 | REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS EL TICULUTE Y SURCOS LARGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 143268 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 143268 | S | 3525 | 3398 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Lomas Del Santo | CALLE CAMINO REAL PARAJE PARAJE LOMA DEL SANTO, 71260 LOMAS DEL SANTO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE SAMARIA LA OBRA SE UBICA EN CAMINO REAL EN EL PARAJE LOMA DEL SANTO | -96.711 | 16.999 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 800161.59 | 800161.59 | 800161.59 | 800161.59 | 800161.59 | Obra | MSAJ/083/FISMDF/007/2019 | INGENIERÍA HIDRÁULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 800161.59 | 800161.59 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673698 | Proyecto de inversión | 586560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 586560 | 586560 | REHABILTACION DE TECHOS FIRME - 143315 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143315 | S | 53 | 51 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Hungaria | PUEBLO HUNGARIA, 00000 HUNGARIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS SITIOS DE LA POBLACION DE HUNGARIA | -96.6759 | 18.3437 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 586560 | 586560 | 586560 | 586560 | 586560 | Administración directa | 73730 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 586560 | 586560 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673722 | Proyecto de inversión | 970695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 970695 | 970695 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 143421 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 143421 | S | 22 | 21 | 0 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa Herminia | PUEBLO SANTA HERMINIA, 00000 SANTA HERMINIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA HERMINIA | -96.8329 | 18.226 | 2019-07-13 | 2019-09-02 | 970695 | 970695 | 970695 | 970695 | 970695 | Obra | CONT-MSMCH/406/26/2019 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 970695 | 970695 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673740 | Proyecto de inversión | 470003.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 470003.09 | 470003.09 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE CALLEJÓN DEL LLANO - 143459 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 143459 | S | 78 | 79 | 0 | Metros lineales | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARROYO DEL POCITO MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA COL CENTRO. | -96.8235 | 16.5593 | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 470003.09 | 470003.09 | 470003.09 | 470003.09 | 470003.09 | Obra | MLC/FIII/017/02/2019 | JESUS RUBEN GOPAR CARMONA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 470003.09 | 470003.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673743 | Proyecto de inversión | 808317.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 808317.28 | 808317.28 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMUNICACIONES - 143474 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 143474 | S | 884 | 789 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 493 | 493 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea De Castro | CALLE COMINICACIONES PUEBLO , 00000 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE COMUNIDADES, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE MINA Y COMUNIDADES. PERPENDICULAR AL ACCESO | -96.2493 | 17.3627 | 2019-10-24 | 2019-12-15 | 808317.28 | 808317.28 | 808317.28 | 808317.28 | 808317.28 | Administración directa | 66923 |  | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 808317.28 | 808317.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673755 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 143523 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 143523 | S | 280 | 200 | 0 | Metros lineales | 3118.78 | 3118.78 | 3118.78 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega De Tule) | PUEBLO , 00000 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA RED POR DIVERSAS PARTES | -97.7336 | 17.1129 | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | MSEA/FISMDF/FIII/133/11/2019 | LUIS LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673777 | Proyecto de inversión | 280259.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 280259.46 | 280259.46 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN IIEBO CENTRO NUM. 56 CLAVE 20ETH0057Q - 143845 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA | 143845 | S | 35 | 30 | 0 | Otros | 13 | 13.05 | 13.05 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | CALLE AV BENITO JUAREZ COLONIA CERRO MOJARRA, 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN IIEBO CENTRO NUM. 56 CLAVE 20ETH0057Q SE UBICA SOBRE LA CALLE | -96.5998 | 18.4034 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 280259.46 | 280259.46 | 280259.46 | 280259.46 | 280259.46 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/083 | VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 280259.46 | 280259.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673787 | Proyecto de inversión | 531854.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 531854.9 | 531854.9 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 144079 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 144079 | S | 110 | 100 | 0 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL RIO PRINCIPAL EN L | -97.8288 | 17.3069 | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 531854.9 | 531854.9 | 531854.9 | 531854.9 | 531854.9 | Obra | MSJM/208/FISMDF/013/2019 | JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 531854.9 | 531854.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673815 | Proyecto de inversión | 1226613.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1226613.21 | 1226613.21 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 144683 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 144683 | S | 40 | 40 | 0 | Otros | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel Del Río | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDECIA LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUE | -96.5683 | 17.3224 | 2019-09-19 | 2019-12-19 | 1226613.21 | 1226613.21 | 1226613.21 | 1226613.21 | 1226613.21 | Obra | MSM/FISMDF/001/2019 | PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACAIBO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 1226613.2 | 1226613.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673820 | Proyecto de inversión | 779999.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 779999.88 | 779999.88 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CINCO DE MAYO - 144783 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 144783 | S | 126 | 128 | 0 | Otros | 53 | 53 | 53 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Brena Torres | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO BRENA TORRES, 00000 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE BRENA TORRES | -95.194 | 17.246 | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 779999.88 | 779999.88 | 779999.88 | 779999.88 | 779999.88 | Obra | FISMDF/SJG/198/33/082/2019 | VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 779999.88 | 779999.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673830 | Proyecto de inversión | 746264.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 746264.74 | 746264.74 | AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ LOCALIDAD EL TABLON SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 145015 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 145015 | S | 3525 | 3398 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | El Tablón | CALLE MARTIRES DE CHICAGO PARAJE EL TABLÓN, 71260 EL TABLÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE TULIPANES, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO EN EL PARAJE EL TABLON | -96.7053 | 17.0143 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 746264.74 | 746264.74 | 746264.74 | 746264.74 | 746264.74 | Obra | MSAJ/083/FISMDF/010/2019 | CHRISTIAN GÓMEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 746264.74 | 746264.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673841 | Proyecto de inversión | 749813.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 749813.19 | 749813.19 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EL VADO Y BELEN - 145199 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 145199 | S | 30 | 25 | 0 | Otros | 307 | 307 | 307 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | CALLE EL VADO COLONIA EL SACRIFICIO, 70346 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VADO Y CALLE BELEN, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EL VADO Y BELEN EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHI | -95.1751 | 17.1462 | 2019-09-12 | 2019-10-21 | 749813.19 | 749813.19 | 749813.19 | 749813.19 | 749813.19 | Obra | FISMDF/SJG/198/36/086/2019 | JOSE ALFREDO TORRES LOPEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 749813.19 | 749813.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673844 | Proyecto de inversión | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 350000 | 350000 | MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SAN MELCHOR BETAZA - 145282 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA | 145282 | S | 56 | 51 | 0 | Otros | 145 | 145 | 145 | 100 | 1 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LÍNEA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES Y CONCLUYE EN LA CALLE 5 DE | -96.1541 | 17.2523 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Obra | MSMB/FISM-DF/257/OP-003/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673848 | Proyecto de inversión | 2245387.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2245387.15 | 2245387.15 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR - 145357 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 145357 | S | 93 | 67 | 0 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE ITURBIDE SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO DEL TEMPLO A 345 MTS DOBLAR A MANO IZ | -96.5834 | 16.9556 | 2019-08-13 | 2019-11-10 | 2245387.15 | 2245387.15 | 2245387.15 | 2245387.15 | 2245387.15 | Obra | C.O.P./MSCP/380/FISMDF/002/2019 | OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 2245387.15 | 2245387.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673855 | Proyecto de inversión | 573092.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 573092.91 | 573092.91 | CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN EL PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CON CLAVE: 20DCC0070Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOCOTIPAC - 145453 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 145453 | S | 22 | 18 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6 X 8 EN EL PREE | -97.0776 | 17.7694 | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 0 | 573092.91 | 573092.91 | 573092.91 | 573092.91 | Administración directa | 69407 |  | Municipio de San Pedro Jocotipac | 573092.91 | 573092.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673883 | Proyecto de inversión | 579924.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 579924.91 | 579924.91 | MEJORAMIENTO DE 12 KM DE CAMINOS RURALES - 145853 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 145853 | S | 345 | 340 | 0 | Metros lineales | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santa Catarina Cuanana | TERRACERÍA TRAMO YOLOTEPEC DE LA PAZ - SANTA CATARINA CUANANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CATARINA CUANANA, 71182 SANTA CATARINA CUANANA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE | -97.4715 | 16.8207 | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 579924.91 | 579924.91 | 579924.91 | 579924.91 | 579924.91 | Obra | COP/MSY/FISM/500/58/2019 | CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 579924.91 | 579924.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673886 | Proyecto de inversión | 2699988.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2699988.16 | 2699988.16 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 145865 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 145865 | S | 1111 | 979 | 0 | Metros lineales | 1741 | 1741 | 1741 | 100 | 1 | Oaxaca | Silacayoápam | Barrio San Miguelito | CALLE VARIAS CALLES BARRIO SILACAYOÁPAM, 69400 BARRIO SAN MIGUELITO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE TRATA DE UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SILACAYOAPAM | -98.1369 | 17.4965 | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 2699988.16 | 2699988.16 | 2699988.16 | 2699988.16 | 2699988.16 | Obra | MS-537-FIII-OP-003-2019 | OSOREQ, SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM | 2699988.16 | 2699988.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673888 | Proyecto de inversión | 121017.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 121017.05 | 121017.05 | CONTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN II - 145903 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 145903 | S | 40 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | El Fortín II | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FORTÍN II, 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, LA OBRA ESTÁ UBICADA CRUZANDO LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRESCOLARPRIMARIA | -96.2057 | 17.9523 | 2019-09-19 | 2019-11-29 | 121017.05 | 121017.05 | 121017.05 | 121017.05 | 121017.05 | Administración directa | 75029 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 121017.05 | 121017.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673930 | Proyecto de inversión | 1670947.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1670947.53 | 1670947.53 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD UBICADA EN LA PRIMERA SECCIÓN - 146176 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO | 146176 | S | 89 | 82 | 0 | Otros | 208 | 208 | 208 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | CALLE LIBERTAD SECCION CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CAMPESINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL Y A 300 METROS DEL | -96.7817 | 16.9934 | 2019-09-19 | 2019-11-12 | 1670947.53 | 1670947.53 | 1670947.53 | 1670947.53 | 1670947.53 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/004/2019 | NEXT TIME S.A. DE C.V | CUILAPAM DE GUERRERO | 1670947.53 | 1670947.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673949 | Proyecto de inversión | 576075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 576075 | 576075 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS - 146291 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN GUICHICOVI | 146291 | S | 10 | 8 | 0 | Otros | 79 | 79 | 79 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Cuchara | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO CUCHARA, 00000 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LOS BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CUCHARA MUNICIPI | -95.2344 | 17.0411 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 576075 | 576075 | 576075 | 576075 | 576075 | Obra | FISMDF/SJG/198/43/097/2019 | MIGUEL ANGEL PESADO REYES | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 576075 | 576075 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673959 | Proyecto de inversión | 1247232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1247232 | 1247232 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 146347 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 146347 | S | 63 | 50 | 0 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Nueva Soledad | CALLE S/N EJIDO LA NUEVA SOLEDAD, 68465 LA NUEVA SOLEDAD, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, ENTRANDO A LA LOCALIDAD HASTA EL FINAL LLEGARA A LA CALLE DOBLAR A MANO DERECHA Y ENCONTRARA LA LOCALIZACION | -96.2122 | 17.8464 | 2019-09-19 | 2019-11-29 | 1247232 | 1247232 | 1247232 | 1247232 | 1247232 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0059/0056/2019 | ING. MELCHOR SOSA LURIAS | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 1247232 | 1247232 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673981 | Proyecto de inversión | 554193.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 554193.33 | 554193.33 | REHABILITACIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿PLAN SEXENAL¿ CON CLAVE 20DPR1675B - 146482 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 146482 | S | 50 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | Taniche | Taniche | CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN BARRIO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA PRIVADA DE MANUEL SABINO CRESPO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.7531 | 16.5666 | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 554193.33 | 554193.33 | 554193.33 | 554193.33 | 554193.33 | Obra | COP/MTO/542/FISM-DF/06/2019 | CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | 554193.33 | 554193.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401673996 | Proyecto de inversión | 99590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 99590 | 99590 | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COL. CENTRO - 146568 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 146568 | S | 46 | 69 | 0 | Celdas solares | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE AVENID CHAPINGO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 21 DE MARZO EN LAS CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO | -97.7239 | 17.1734 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 99590 | 99590 | 99590 | 99590 | 99590 | Administración directa | 65557 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 99590 | 99590 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674003 | Proyecto de inversión | 464268.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 464268.91 | 464268.91 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 146605 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 146605 | S | 102 | 94 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE PROLONGACION DE GUELACHE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SEGUNDA DE LAZARO CARDENAS, CALLE GUELACHI LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE PROLONGACION | -96.7426 | 16.9458 | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 464268.91 | 464268.91 | 464268.91 | 464268.91 | 464268.91 | Obra | MVZ/565/FISMDF/420/027/2019 | ARQ. DIEGO SAUL CUBAS VÁSQUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 464268.91 | 464268.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674004 | Proyecto de inversión | 280209.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 280209.04 | 280209.04 | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 146608 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 146608 | S | 33 | 24 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | La Cumbre Perales | CALLE CONSTITUCIÓN RANCHERIA SAN ANTONIO PERALES, 69632 LA CUMBRE PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA INDEPENDENCIA Y , SOBRE LA CALLE CONSTITUCION A 150 METROS SOBRE CARRETARA GIRAR A MANO DERECHA 50 MTS. | -97.2378 | 17.573 | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 280209.04 | 280209.04 | 280209.04 | 280209.04 | 280209.04 | Administración directa | 76331 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 280209.04 | 280209.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674021 | Proyecto de inversión | 1999343.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1999343.7 | 1999343.7 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN YOJUELA - 146669 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 146669 | S | 205 | 150 | 0 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | Yojuela | CALLE YOJUELA INTERIOR SN PUEBLO YOJUELA, 70829 YOJUELA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ESCUELA PRIMARIA | -96.4102 | 16.2674 | 2019-07-13 | 2019-08-25 | 1999343.7 | 1999343.7 | 1999343.7 | 1999343.7 | 1999343.7 | Administración directa | 74705 |  | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 1999343.7 | 1999343.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674052 | Proyecto de inversión | 713253.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 713253.84 | 713253.84 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 146799 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 146799 | S | 112 | 106 | 0 | Metros Cuadrados | 2317 | 2317 | 2317 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | La Sierra | RANCHERIA SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 LA SIERRA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO CAMINO A LINDA VISTA, SE REALIZO EN TODOS LOS HOGARES DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA | -96.6605 | 16.1884 | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 713253.84 | 713253.84 | 713253.84 | 713253.84 | 713253.84 | Administración directa | 77053 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN | 713253.84 | 713253.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674053 | Proyecto de inversión | 1775332.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1775332.94 | 1775332.94 | : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+250 - 146803 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | 146803 | S | 115 | 89 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 1751 | 1751 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ESTA LLEVANDO ACABO EN LA CA | -97.8252 | 16.2842 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1775332.94 | 1775332.94 | 1775332.94 | 1775332.94 | 1775332.94 | Obra | MSJ/FISM-DF/467/079/2019 | CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | 1775332.94 | 1775332.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674099 | Proyecto de inversión | 1256570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1256570 | 1256570 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 147351 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 147351 | S | 33 | 29 | 0 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Villa Hermosa | PUEBLO VILLA HERMOSA, 00000 VILLA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA | -96.7991 | 18.3035 | 2019-07-15 | 2019-10-07 | 1256570 | 1256570 | 1256570 | 1256570 | 1256570 | Obra | CONT-MSMCH/406/34/2019 | CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 1256570 | 1256570 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674136 | Proyecto de inversión | 1485697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1485697 | 1485697 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 148662 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 148662 | S | 218 | 213 | 0 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Zongolica | CAMINO TRAMO CENTRO ZONGOLICA - PARTE SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PUEBLO ZONGOLICA, 00000 ZONGOLICA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADA AL SUR DE LA DEL CENTRO HACIA UN EJIDO DE LA MI | -96.8115 | 18.1962 | 2019-08-05 | 2019-10-13 | 1485697 | 1485697 | 1485697 | 1485697 | 1485697 | Obra | CONT-MSMCH/406/11/2019 | EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V. | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 1485697 | 1485697 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674186 | Proyecto de inversión | 525000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 525000 | 525000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS MARCELO DE SAN PEDRO JICAYAN - 149797 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 149797 | S | 58 | 46 | 0 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Los Marcelo [Colonia] | CARRETERA ESTATAL LIBRE 71743 TRAMO DESVIACION TLACAMAMA - SAN JUAN COLORADO KILÓMETRO 25 + 500 COLONIA LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO), 71743 LOS MARCELO [COLONIA], SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE | -98.0041 | 16.4435 | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./07/2019 | MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 525000 | 525000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674190 | Proyecto de inversión | 1657719.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1657719.01 | 1657719.01 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA RAYA - 149908 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149908 | S | 62 | 50 | 0 | Metros lineales | 693 | 693 | 693 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PARAJE LA RAYA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA CAMINO NACIONAL, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR POR CAMINO NACIONAL EN DIRECCIÓN OAXA | -96.685 | 17.0613 | 2019-07-17 | 2019-08-03 | 1657719.01 | 1657719.01 | 1657719.01 | 1657719.01 | 1657719.01 | Obra | FISM-DF/MSST-350/OPM/COP-03/2019 | CONSTRUCCIONES OCEAPAS S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN TUTLA | 1657719.01 | 1657719.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674195 | Proyecto de inversión | 625604.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 625604.45 | 625604.45 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 150100 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC | 150100 | S | 200 | 92 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | La Reforma | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA REFORMA, 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUAREZ VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COMO SON CALLE MORELOS CALLE NIÑOS HEROES CALLE BE | -95.7637 | 16.3998 | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 625604.45 | 625604.45 | 625604.45 | 625604.45 | 625604.45 | Obra | 0506 | ENELGOR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | COMISION MUNICIPAL SANTA MARIA ECATEPEC | 625604.45 | 625604.45 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674224 | Proyecto de inversión | 823500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 823500 | 823500 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN JICAYAN. - 150540 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 150540 | S | 97 | 88 | 0 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | CALLE CALLE GUADALUPE Y ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE AV. PRINCIPAL LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE LLEVO ACABO EN DOS PARTES DE LA COMU | -98.016 | 16.4785 | 2019-08-24 | 2019-11-21 | 823500 | 823500 | 823500 | 823500 | 823500 | Obra | MSPJ/312/FISMDF/F-III/I.R./10/2019 | MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 823500 | 823500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674243 | Proyecto de inversión | 669994.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 669994.71 | 669994.71 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTOS DORMITORIOS - 150840 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 150840 | S | 60 | 40 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Purísima Concepción | RANCHERIA LA PURISIMA CONCEPCIÓN, 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN DOMICILIO CONOCIDO | -97.644 | 17.2734 | 2019-09-22 | 2019-11-20 | 669994.71 | 669994.71 | 669994.71 | 669994.71 | 669994.71 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-002/2019 | C. ARQ. ERASTO MANUEL SILVA VILLEGAS | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 669994.71 | 669994.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674245 | Proyecto de inversión | 820000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 820000 | 820000 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 150905 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 150905 | S | 180 | 120 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Las Huertas | RANCHERIA LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DOMICILIO CONOCIDO | -97.7637 | 17.2507 | 2019-09-22 | 2019-11-20 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-066/2019 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LELUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 820000 | 820000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674274 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA - 151294 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 151294 | S | 305 | 278 | 0 | Metros lineales | 2340 | 2340 | 2340 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Candelaria | RANCHERIA CAÑADA CANDELARIA, 69800 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD CAÑADA CANDELARIA DOMICILIO CONOCIDO | -97.746 | 17.2102 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-009/2019 | ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674277 | Proyecto de inversión | 896521.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 896521.01 | 896521.01 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CHORRITO, BARRANCA ONDAS HASTA ARCO DEL BARRIO DE SAN NICOLAS 1A ETAPA. - 151310 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 151310 | S | 600 | 400 | 0 | Metros lineales | 491 | 491 | 491 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Sebastián | RANCHERIA SAN PEDRO, 69800 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN | -97.6704 | 17.2512 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 896521.01 | 896521.01 | 896521.01 | 896521.01 | 896521.01 | Obra | MHCT/DOP/FISM/IR-014/2019 | FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 896521.01 | 896521.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674329 | Proyecto de inversión | 428206.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 428206.9 | 428206.9 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 153318 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 153318 | S | 26 | 12 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | CALLE CALLE 5 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA AGRÍCOLA EL LLANO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE LIMON, CALLE PINO PREESCOLAR FRIDA KHALO UBICADA EN LA | -96.729 | 16.5523 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 428206.9 | 428206.9 | 428206.9 | 428206.9 | 428206.9 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/007/2019 | Proyectos y Construcciones Sogni SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 228442.86 | 228442.86 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674360 | Proyecto de inversión | 482521.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 482521.85 | 482521.85 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 154121 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN | 154121 | S | 472 | 489 | 0 | Metros lineales | 823 | 823 | 823 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | PRIVADA PRIVADA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA PRIVADA MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MIGUEL | -96.8654 | 16.2301 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 482521.85 | 482521.85 | 482521.85 | 482521.85 | 482521.85 | Obra | MSJC/159/FISM-DF/F-III/O.-34/C-15/2019 | SINERGIAS DEL ISTMO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN | 482521.85 | 482521.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674361 | Proyecto de inversión | 260153.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 260153.56 | 260153.56 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿MIGUEL HIDALGO¿ CLAVE: 20DPR0868J - 154167 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 154167 | S | 80 | 70 | 0 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | CALLE HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE RICARDA MAGAÑA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.7392 | 16.5807 | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 260153.56 | 260153.56 | 260153.56 | 260153.56 | 260153.56 | Obra | COP/MSME/268/FISM-DF/05/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 260153.56 | 260153.56 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674364 | Proyecto de inversión | 1645896.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1645896.55 | 1645896.55 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154186 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 154186 | S | 706 | 589 | 0 | Metros lineales | 1685 | 1685 | 1685 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A LA INTERCEPCION DEL CAMINO AL CECYTE Y SE CAMINA HACIA EL NORTE Y A 700 MTS N SE ENCUENTRA LA UBICACION DEL TANQUE | -97.0027 | 16.6966 | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1645896.55 | 1645896.55 | 1645896.55 | 1645896.55 | 1645896.55 | Obra | C.O.P-I.R.C/MSVL/535/FISMDF/01/2019 | ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL S.A. | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 1645896.55 | 1645896.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674372 | Proyecto de inversión | 195143.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 195143.78 | 1543768.15 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ALACRAN. - 154321 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 154321 | S | 158 | 140 | 0 | Otros | 1 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Alacrán | EJIDO EL ALACRÁN, 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ALACRÁN | -98.1866 | 16.4256 | 2019-10-15 | 2019-11-21 | 1543768.15 | 1543768.15 | 1543768.15 | 1543768.15 | 1543768.15 | Obra | CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/199/2019 | C. SANDRA ARACELI LOPEZ CORTEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1543768.15 | 1543768.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674379 | Proyecto de inversión | 4478000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4478000 | 4478000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO LIMON - 154434 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154434 | S | 250 | 220 | 0 | Otros | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Limón | CALLE CONOCIDO BARRIO SANTA MARÍA LIMÓN, 70905 SAN ISIDRO LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , ESTA SOBRE LA CALLE CONOCIDA | -96.3858 | 15.8167 | 2019-07-13 | 2019-09-04 | 4478000 | 4478000 | 4478000 | 4478000 | 4478000 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019 | CONSTRUCTORA MEXICO DE PROTECTOS INTELGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 4478000 | 4478000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674386 | Proyecto de inversión | 387927.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 387927.84 | 387927.84 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE - 154511 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 154511 | S | 82 | 64 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | CALLE AYUNTAMIENTO 80 PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AYUNTAMIENTO 80, CALLE AYUNTAMIENTO 80 POR EL PUENTE DE LA SALIDA A SANTOS REYES NOP | -97.0797 | 16.0944 | 2019-08-20 | 2019-10-18 | 387927.84 | 387927.84 | 387927.84 | 387927.84 | 387927.84 | Obra | MSGM/153/R33FIII/COP/011/2019 | INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 387927.84 | 387927.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674388 | Proyecto de inversión | 514489.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 514489.03 | 514489.03 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 20DCC1035A - 154528 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 154528 | S | 33 | 36 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido El Rincón | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA AL EDIFICIO MUNICIPAL Y CRUZANDO LA CALLE FRENTE AL MISMO EDIFICIO A 50 MTS SE ENCUENTRA EN CENTRO ESCOLAR | -97.0396 | 16.6341 | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 514489.03 | 514489.03 | 514489.03 | 514489.03 | 514489.03 | Obra | C.O.P-I.R.C/MSVL/535/FISMDF/06/2019 | ETNAMAID CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 514489.03 | 514489.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674399 | Proyecto de inversión | 584263.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 584263.08 | 584263.08 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA - 154642 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 154642 | S | 15 | 17 | 0 | Otros | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Quebrantahueso | TERRACERÍA TRAMO E.C. SANTA MARÍA COLOTEPEC - VENTANILLA 5+100 - QUEBRANTAHUESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 610 RANCHERIA , 00000 QUEBRANTAHUESO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE PARTE DE SANTA MARÍA COLOTEP | -96.9602 | 15.8642 | 2019-07-14 | 2019-09-11 | 584263.08 | 584263.08 | 584263.08 | 584263.08 | 584263.08 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/25/2019 | CONSTRUCTORA NUMET SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 584263.08 | 584263.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674417 | Proyecto de inversión | 2035007.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2035007.6 | 2035007.6 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CRUZ - 154758 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 154758 | S | 247 | 243 | 0 | Metros Cuadrados | 1696 | 1696 | 1696 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Arroyo Cruz | CALLE PRINCIPAL BARRIO ARROYO LA CRUZ, 00000 ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN | -96.4807 | 15.6944 | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 2035007.6 | 2035007.6 | 2035007.6 | 2035007.6 | 2035007.6 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/027/2019 | CONSTRUCTOR PROFESIONAL INTEGRAL ESPECIALIZADA URBANOPOLI K&G CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 2035007.6 | 2035007.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674420 | Proyecto de inversión | 1300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1300000 | 1300000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 154784 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 154784 | S | 1124 | 996 | 0 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cieneguilla | PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES S N DE LA AGENCIA DE CIENEGUILLA | -97.3189 | 16.3235 | 2019-07-23 | 2019-08-21 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Obra | CONT/FISMDF/MSJQ/213/010/2019 | MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 1300000 | 1300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674446 | Proyecto de inversión | 962500.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 962500.2 | 962500.2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 155673 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 155673 | S | 190 | 150 | 0 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | Las Razas | CALLE CIRCUITO MAYA COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO, 71247 LAS RAZAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA GALERA DE LA COLONIA WENCESLAO | -96.7813 | 17.038 | 2019-07-13 | 2019-07-26 | 962500.2 | 962500.2 | 962500.2 | 962500.2 | 962500.2 | Obra | MSPI/310/OAX/CPU/FAISMDF-69-10/2019 | CARLOS ROMAN ROJAS SIMON | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 962500.2 | 962500.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674501 | Proyecto de inversión | 119953.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 119953.62 | 119953.62 | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE: 20DPR2669Y - 157696 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 157696 | S | 29 | 28 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ UBICADA EN EL CENTRO DE LA POB | -97.0118 | 16.9405 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 119953.62 | 119953.62 | 119953.62 | 119953.62 | 119953.62 | Obra | COP/MSMP/273/FIII/33/07/2019 | JERARQUIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 119953.62 | 119953.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674522 | Proyecto de inversión | 165462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 165462 | 165462 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿27 DE SEPTIEMBRE¿, CLAVE: 20DPBO444C. - 158487 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 158487 | S | 44 | 52 | 0 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Ojo De Agua | CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -97.7092 | 17.1359 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 165462 | 165462 | 165462 | 165462 | 165462 | Administración directa | 69118 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 165462 | 165462 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674529 | Proyecto de inversión | 40556.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 40556.8 | 40556.8 | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 3A. ETAPA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, CON CLAVE 20DJN0056W. - 158649 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 158649 | S | 88 | 72 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 106 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa De Etla | CALLE UNIÓN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEFENSORES, CALLE FRANCISCO I. MADERO JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DE CROLY UBICADO EN CALLE UNIÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVI | -96.8 | 17.208 | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 40556.8 | 40556.8 | 40556.8 | 40556.8 | 40556.8 | Administración directa | 76917 |  | VILLA DE ETLA | 40556.8 | 40556.8 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674665 | Proyecto de inversión | 400026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 400026 | 400026 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JUAN MIXTEPEC - AGUAZARCA - 163239 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 163239 | S | 500 | 500 | 0 | Metros lineales | 12100 | 12100 | 12100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | CAMINO TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHO , 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A TLAXIACO Y , DE LA CABECERA | -97.8234 | 17.2695 | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | Administración directa | 69993 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 400026 | 400026 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674727 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 750000 | 750000 | CONSTRUCCION DE SANITAROS EN EL CECYTE - 164645 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 164645 | S | 45 | 35 | 0 | Otros | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia Del Rosario | CALLE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNI | -97.9401 | 17.0415 | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Obra | MCR/FISMDF/FIII/07/2019 | ELVIS VIEDMA HERRERA | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674732 | Proyecto de inversión | 370111.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 370111.68 | 370111.68 | REHABILITACION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0335W - 164744 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164744 | S | 19 | 27 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | CALLE ABASOLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JACARADA, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A UN | -96.807 | 16.7831 | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 370111.68 | 370111.68 | 370111.68 | 370111.68 | 370111.68 | Obra | MSG/387/FAISMDF/036/2019 | SAULO RAMIRO DIAZ IBAÑEZ | MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS | 370111.68 | 370111.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674748 | Acción | 48720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 48720 | 48720 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 165033 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | 165033 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Abejones | Abejones | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6082 | 17.4358 | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | Servicios | CDPDSP-33/EXP-INT/MA/01/2019 | EDIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL YALA TOO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ABEJONES | 48720 | 48720 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674771 | Proyecto de inversión | 446000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 446000 | 446000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y ANTONIO SALANUEVA SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA EL PEDREGAL. - 165687 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 165687 | S | 20 | 37 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 332 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE ANTONIO SALANUEVA COLONIA EL PEDREGAL, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CALLE ANTONIO SALANUEVACERCA DE UNA | -96.7577 | 17.0261 | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | Obra | COP/MSCX/FIII/295/2019 | LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 446000 | 446000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674791 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LA SOLEDAD. - 167163 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 167163 | S | 163 | 122 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 594 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE SAN LUCAS COLONIA LA SOLEDAD, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y AVENIDA SAN ISIDRO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA CALLE SAN LUCAS ENTRE LA CALLE LA SOLE | -96.7593 | 17.0027 | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | COP/MSCX/FIII/291/2019 | Juan Gabriel Jiménez Arenas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674823 | Proyecto de inversión | 240601.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 240601.13 | 240601.13 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN DE LA CALLE Y DE LA PRIMERA PRIVADA DE LAS AMÉRICAS, EN LA COLONIA VEINTIUNO DE MARZO. - 168386 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 168386 | S | 17 | 11 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS AMÉRICAS COLONIA 21 DE MARZO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE MAYA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 21 DE MARZ | -96.7552 | 17.0229 | 2019-07-25 | 2019-08-23 | 240601.13 | 240601.13 | 240601.13 | 240601.13 | 240601.13 | Obra | COP/MSCX/FIII/432/2019 | INGENIERIA EN DISEÑO ARQUITECTONICO MURIAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 240601.13 | 240601.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674859 | Proyecto de inversión | 834500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 834500 | 834500 | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 169431 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 169431 | S | 400 | 350 | 0 | Otros | 76 | 76 | 76 | 100 | 1 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | La Unión | CALLE CALLE HOJA ANCHA LA UNION, SAN FELIPE TEJALAPAM PUEBLO , 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CALLE HOJA ANCHA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO CAMINO A LA GENCIA CALLE HOJA ANCHA LA UNION SAN FELIPE TEJAL | -96.8666 | 17.1008 | 2019-08-05 | 2019-09-18 | 834500 | 834500 | 834500 | 834500 | 834500 | Obra | MSFT/FAISMyDTDF/135/04/04/2019 | DAINZU Ingenieria y Proyectos, S.A. de C.V. | MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM | 834500 | 834500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674871 | Proyecto de inversión | 4061108.54 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4061108.54 | 4061108.54 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN LA CALLE MONTE OREB, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, OAXACA DE JUÁREZ, AGE - 169864 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 169864 | S | 128 | 85 | 0 | Otros | 683 | 683 | 683 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | CALLE MONTE OREB COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y ANDADOR GALILEA, CALLE MONTE LOS OLIVOS CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIE | -96.7396 | 17.1014 | 2019-09-18 | 2019-11-01 | 4061108.54 | 4061108.54 | 4061108.54 | 4061108.54 | 4061108.54 | Obra | SPLOP/FIII 007/2019 | Cubso Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA | 4061108.54 | 4061108.54 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674940 | Proyecto de inversión | 39468.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 39468.55 | 39468.55 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 171535 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO | 171535 | S | 52 | 45 | 0 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE TERCERA PRIVADA DE MADERO COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE TAPIA Y CALLE MADERO, CALLE MINA LA CALLE SE | -97.7713 | 17.8078 | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 39468.55 | 39468.55 | 39468.55 | 39468.55 | 39468.55 | Administración directa | 75903 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 39468.55 | 39468.55 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674968 | Proyecto de inversión | 1731586.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1731586.99 | 1731586.99 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE SAN LUIS POTOSI Y QUERETARO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 173023 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 173023 | S | 102 | 112 | 0 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031 | 1031 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | AVENIDA CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE QUERETARO, EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE LA CALLE NUEVO LEON Y CALLE QUE | -95.2553 | 16.3145 | 2019-07-13 | 2019-07-17 | 1731586.99 | 1731586.99 | 1731586.99 | 1731586.99 | 1731586.99 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/519/2019 | SAEO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1731586.99 | 1731586.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674971 | Proyecto de inversión | 1311797.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1311797.41 | 1311797.41 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOSOCANI 1A ETAPA - 173095 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 173095 | S | 186 | 162 | 0 | Metros lineales | 590 | 590 | 590 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo | Guadalupe Yosocani | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE YOSOCANI, 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA AGENCIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA OBRA DE CAPTACIÓN QUE ESTA FRENTE A LA A | -97.8539 | 16.4385 | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1311797.41 | 1311797.41 | 1311797.41 | 1311797.41 | 1311797.41 | Obra | COP/MSL/225/FISMDF/08/2019 | AMERICA OLEA NAZARIO | MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 1311797.41 | 1311797.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674972 | Proyecto de inversión | 1540423.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1540423.51 | 1540423.51 | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL CUADRO CHICO EN EL BARRIO GUICHIVERE - 173132 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 173132 | S | 55 | 60 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN BARRIO GUICHIVERE, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN BALTAZAR Y CALLE 24 DE JUNIO, EN LA CALLE MIRADOR ENTRE LA CALLE SAN BALTAZAR Y LA CALLE 24 DE | -95.2272 | 16.3322 | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 1540423.51 | 1540423.51 | 1540423.51 | 1540423.51 | 1540423.51 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/598/2019 | CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1540423.51 | 1540423.51 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674980 | Proyecto de inversión | 1014911.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1014911.09 | 1014911.09 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DOLORES SN Y DE CALLEJON SIN NOMBRE DEL BARRIO SANTA CRUZ - 173347 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 173347 | S | 14 | 12 | 0 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE DOLORES INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLEJON 3 DE MAYO, EN LA CALLE DOLORES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE DEL BARRIO SANTA CRUZ ENT | -95.2334 | 16.3201 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 1014911.09 | 1014911.09 | 1014911.09 | 1014911.09 | 1014911.09 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/128/2019 | HERIBERTO ELBORT HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1014911.09 | 1014911.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401674981 | Proyecto de inversión | 1274431.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1274431.69 | 1274431.69 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y MARIANO MATAMOROS DE LA CUARTA SECCION - 173386 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 173386 | S | 40 | 35 | 0 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE BENITO JUAREZ Y MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SECCIÓN 4A. DE SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA CALLE BENITO | -95.2448 | 16.3062 | 2019-07-20 | 2019-08-18 | 1274431.69 | 1274431.69 | 1274431.69 | 1274431.69 | 1274431.69 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/071/2019 | MARIA ASUNCION HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1274431.69 | 1274431.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675018 | Proyecto de inversión | 670000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 670000 | 670000 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 174614 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SAN PEDRO EL ALTO | 174614 | S | 31 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Lagunilla | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA , 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL COMEDOR SE UBICA A 300 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA ESCUELA | -96.4408 | 15.9776 | 2019-07-22 | 2019-09-05 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | Obra | MSPA/306/FISMDF/COP04/OP69/2019 | MANUEL VELASCO MENDEZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 670000 | 670000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675025 | Proyecto de inversión | 3276468.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 3276468.99 | 3276468.99 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 174766 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 174766 | S | 130 | 120 | 0 | Otros | 67 | 67 | 67 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Palma Larga | CALLE CAMINO RANCHO ESCONDIDO RANCHERIA PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE CALLE GARCIA Y CAMINO COSECHERO, CAMINO A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC TAMBIEN INCLUYE LA CALLE AMACUIL CALLE ALMENDRA | -96.7561 | 15.8068 | 2019-10-09 | 2019-12-27 | 3276468.99 | 3276468.99 | 3276468.99 | 3276468.99 | 3276468.99 | Obra | MSMT-FISMDF-023-2019 | SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 3276468.99 | 3276468.99 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675035 | Proyecto de inversión | 1988844.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1988844.02 | 1988844.02 | MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE RÍO NUBE - 174834 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 174834 | S | 115 | 95 | 0 | Otros | 1709 | 1709 | 1709 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | CALLE CAMINO RIO NUBE-EL TOTOPOSTLE- EL CARRIZAL PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE COLINDA CON LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE | -97.2108 | 16.5466 | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 1988844.02 | 1988844.02 | 1988844.02 | 1988844.02 | 1988844.02 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/006/2019 | FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1988844.02 | 1988844.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675058 | Proyecto de inversión | 1130704.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1130704.36 | 1130704.36 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 175588 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 175588 | S | 111 | 88 | 0 | Metros lineales | 2487 | 2487 | 2487 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Miguel Hidalgo | TERRACERÍA TRAMO DESVIACIÓN PLAN ALEMÁN - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO EL | -97.7563 | 17.1316 | 2019-10-03 | 2019-12-16 | 1130704.36 | 1130704.36 | 1130704.36 | 1130704.36 | 1130704.36 | Obra | MSTO/532/FISE/FISMDF/021/2019 | ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 1130704.36 | 1130704.36 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675063 | Proyecto de inversión | 262065.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 262065.19 | 262065.19 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 175840 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO | 175840 | S | 78 | 55 | 0 | Metros lineales | 613 | 613 | 613 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia Buena Vista | CALLE OAXACA COLONIA ACATLIMA, 69004 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA BUENA VISTA A UN COSTADO DE LA AGEN | -97.816 | 17.8248 | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 262065.19 | 262065.19 | 262065.19 | 262065.19 | 262065.19 | Obra | FAISM-MHC-039-2019-028 | Miguel Ángel Cedillo Montaño | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 269910.93 | 262065.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675119 | Proyecto de inversión | 363162.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 363162.38 | 363162.38 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 177354 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRASESTRUCTURAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO | 177354 | S | 198 | 187 | 0 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE EVEREST COLONIA SINAHI 1A. SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LOS ANDES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NEVADO DE COLIMA LA OBRA SE LOCA LOCALIZA EN LA COL | -97.806 | 17.8088 | 2019-08-16 | 2019-09-29 | 363162.38 | 363162.38 | 363162.38 | 363162.38 | 363162.38 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-033 | Yesenia Cruz Martínez | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 363162.38 | 363162.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675176 | Proyecto de inversión | 226213.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 226213.22 | 226213.22 | REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - 179110 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 179110 | S | 210 | 224 | 0 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | CALLE SABINOS PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO OAXACA ENTRE Y , CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SABINOS SOBRE LA BRECHA A TIDAÁ EN EL PARAJE LOMA LARGA | -97.352 | 17.3665 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 226213.22 | 226213.22 | 226213.22 | 226213.22 | 226213.22 | Obra | MSFN/FISM-DF/147/005RE/2019 | GEARQCONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | 226213.22 | 226213.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675192 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1800000 | 1800000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 179807 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 179807 | S | 60 | 47 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Isidro El Chiñón | CAMINO TRAMO CHIÑON - BARRIO SAN ISIDRO EL CHIÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN ISIDRO EL CHIÑÓN, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN DEL RIO Y CAMINO A GUADALUP | -98.2428 | 17.4073 | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Obra | MSMP/242/018/2019 | LIC. GABRIELA CARRADA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 1800000 | 1800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675215 | Proyecto de inversión | 7431619.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 7431619.98 | 7431619.98 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ARENA - 180926 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 180926 | S | 150 | 138 | 0 | Otros | 4 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Arroyo Arena | CALLE ENTRONQUE A LA CARRETERA A SAN JUANITO LA BOTIJA RANCHERIA ARROYO ARENA, 70944 ARROYO ARENA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUANITO LA BOTIJA Y , LA OBRA INICIA A A 200 METRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.771 | 15.8001 | 2019-10-16 | 2019-12-29 | 7431619.98 | 7431619.98 | 7431619.98 | 7431619.98 | 7431619.98 | Obra | MSMT-FISMDF-025-2018 | INGENIERÍA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSIÓN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | 7431619.98 | 7431619.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675217 | Proyecto de inversión | 108399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 108399 | 108399 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE GUADALUPE, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 181404 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 181404 | S | 55 | 37 | 0 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | PRIVADA DE GUADALUPE COLONIA PARAJE SAN PEDRO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE CATEMACO Y AVENIDA XOCHIMILCO, CALLE LAGO VALSEQUILLO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE GUADALUPE | -96.7554 | 17.1234 | 2019-10-03 | 2019-12-01 | 108399 | 108399 | 108399 | 108399 | 108399 | Obra | SPLOP/FIII 040/2019 | Constructora y Urbanizadora CHARGER, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 108399 | 108399 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675219 | Proyecto de inversión | 561261.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 561261.37 | 561261.37 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS GUAJES, AGENCIA VIGUERA. - 181492 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 181492 | S | 265 | 176 | 0 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Viguera | CALLE ESPINAL PARAJE PARAJE LOS GUAJES, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN PABLO Y CALLE ESPINAL, CALLE SANTIAGO DÁVILA BELLO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS GUAJES AGENCIA VIGUERA. | -96.758 | 17.1343 | 2019-10-03 | 2019-12-01 | 561261.37 | 561261.37 | 561261.37 | 561261.37 | 561261.37 | Obra | SPLOP/FIII 038/2019 | Constructora y Urbanizadora CHARGER, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 561261.37 | 561261.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675243 | Acción | 197112.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 197112.91 | 197112.91 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 182519 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | 182519 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3512 | 17.0042 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 197112.91 | 197112.91 | 197112.91 | 197112.91 | 197112.91 | Servicios | FIII-3%-2019 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI | 197112.91 | 197112.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675244 | Proyecto de inversión | 718095.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 718095.24 | 718095.24 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 182522 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 182522 | S | 128 | 124 | 0 | Metros lineales | 281 | 281 | 281 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE | -96.5124 | 18.1482 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 718095.24 | 718095.24 | 718095.24 | 718095.24 | 718095.24 | Obra | 182522 | JULIO VELAZQUEZ TADEO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 718095.24 | 718095.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675252 | Proyecto de inversión | 1739339.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1739339.16 | 1739339.16 | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y HERNAN CORTES - 182711 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN BLAS ATEMPA | 182711 | S | 89 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 975 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE FRANCISCO CORTES INTERIOR SN COLONIA SAN MARCIAL, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE FRANCISCO CORTES ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y HERNAN COR | -95.2212 | 16.3251 | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 1739339.16 | 1739339.16 | 1739339.16 | 1739339.16 | 1739339.16 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/251/2019 | CONSTRUCIONES ZUCHIATE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 1739339.16 | 1739339.16 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675253 | Proyecto de inversión | 1607930.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1607930.75 | 1607930.75 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (PRIMERA ETAPA) - 182751 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 182751 | S | 1755 | 1749 | 0 | Metros Cuadrados | 1147 | 1147 | 1147 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDRO IXCATLAN FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y A | -96.5097 | 18.146 | 2019-08-08 | 2019-09-21 | 1607930.75 | 1607930.75 | 1607930.75 | 1607930.75 | 1607930.75 | Obra | 182751 | NICOLAS SEVERIANO ELIZALDE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 1607930.75 | 1607930.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675289 | Proyecto de inversión | 345726.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 345726.84 | 345726.84 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ACCESO LADO ORIENTE EN LA PROLONGACION MATAMOROS ENTRE LA CARRETERA HUILOTEPEC Y CALLEJON SIN NO - 183509 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 183509 | S | 430 | 423 | 0 | Metros lineales | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SAN BLAS ATEMPA, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA HUILOTEPEC Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO CORTES LADO ORIENTE REFERENCIA REFERENCIA HACIA LA CARRETERA Q | -95.2155 | 16.3237 | 2019-09-30 | 2019-10-27 | 345726.84 | 345726.84 | 345726.84 | 345726.84 | 345726.84 | Obra | MSBA-ROP/FISM-DF/124/021/2019 | COSNTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & USHI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 345726.84 | 345726.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675296 | Proyecto de inversión | 1029292.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1029292.2 | 1029292.2 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 184045 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO | 184045 | S | 720 | 655 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan Del Estado | PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO C.P. | -96.7981 | 17.2805 | 2019-07-13 | 2019-08-21 | 1029292.2 | 1029292.2 | 1029292.2 | 1029292.2 | 1029292.2 | Obra | FISM/193/001/MSJE/2019 | PEDRO PÉREZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO | 1029292.2 | 1029292.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675305 | Proyecto de inversión | 835853.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 835853.03 | 835853.03 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 184492 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 184492 | S | 400 | 300 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD LA LINEA DE D | -97.9341 | 16.9619 | 2019-07-13 | 2019-08-25 | 835853.03 | 835853.03 | 835853.03 | 835853.03 | 835853.03 | Obra | MPVG/FISMDF/073/018/09/2019 | ING. MIGUEL ANGEL HERNADEZ MARTINEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 835853.03 | 835853.03 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675324 | Proyecto de inversión | 4096787.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4096787.98 | 4096787.98 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION - 185687 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 185687 | S | 137 | 113 | 0 | Metros lineales | 7260 | 7260 | 7260 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 170 MTS EN LINEA RECTA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL ARADOR | -97.1803 | 16.5412 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 4096787.98 | 4096787.98 | 4096787.98 | 4096787.98 | 4096787.98 | Obra | COP/MSLT/229/R33-FIII/008/2019 | CAPAFRA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 4096787.98 | 4096787.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675332 | Proyecto de inversión | 91506.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 91506.89 | 91506.89 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE MALINCHE COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 186794 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 186794 | S | 27 | 18 | 0 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | PRIVADA DE MALINCHE COLONIA MOCTEZUMA, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCÓATL Y CALLE AHUITZOL, PRIVADA DE MALINCHE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE MALINCHE COLONIA MOCTE | -96.7588 | 17.0602 | 2019-10-03 | 2019-11-16 | 91506.89 | 91506.89 | 91506.89 | 91506.89 | 91506.89 | Obra | SPLOP/FIII 037/2019 | Constructora Galguera, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 91506.89 | 91506.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675342 | Proyecto de inversión | 632802.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 632802.52 | 632802.52 | CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESC TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SESENTA Y CINCO CLAVE VENITEETKCERO CERO SESENTA Y CINCO M - 187444 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA YAUTEPEC OAXACA | 187444 | S | 130 | 150 | 0 | Otros | 42 | 42 | 42 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE CARRETERA SOBRE LA CARRETERA 190 DIRIGIRSE AL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y CARRETERA DE MAGDALENA TEQUISISTLAN DIRIGIRSE AL MUNICIPIO DE ASUNCI | -95.7269 | 16.2954 | 2019-08-04 | 2019-12-31 | 632802.52 | 632802.52 | 632802.52 | 632802.52 | 632802.52 | Administración directa | 76994 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA | 632802.52 | 632802.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675347 | Proyecto de inversión | 591219.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 591219.82 | 591219.82 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS - 187684 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 187684 | S | 140 | 138 | 0 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa Lucía Mecaltepec | CALLE EL CALVARIO PUEBLO SANTA LUCÍA MECALTEPEC, 70516 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARIA MORELOS EL PROYECTO APLICARA DENTRO DE LA POBLACIÓN U | -95.9272 | 16.1567 | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 591219.82 | 591219.82 | 591219.82 | 591219.82 | 591219.82 | Obra | MSCY/125/FISMDF/24/25/2019 | ROSA CONCEPCIÓN PEREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 591219.82 | 591219.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675350 | Acción | 70863.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 70863.64 | 70863.64 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 187737 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA | 187737 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7263 | 16.3003 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 70863.64 | 70863.64 | 70863.64 | 70863.64 | 70863.64 | Servicios | MAT/R33/F3/008/02/2019 | ASESOPROFER S.A DE C.V, | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA | 70893.63 | 70893.63 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675362 | Proyecto de inversión | 725201.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 725201.29 | 725201.29 | CONSTRUCCIÓN DE TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 41 - 188277 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 188277 | S | 187 | 154 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa María Candelaria | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA CANDELARIA A SANTA LUCIA MECALTEPEC Y , SE LOCALIZA EN PREDIO DE ESCUELA EN LA ESQUINA | -95.9203 | 16.179 | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 725201.29 | 725201.29 | 725201.29 | 725201.29 | 725201.29 | Obra | MSCY/125/FISMDF/30/26/2019 | C. URIEL ANTONIO MALDONADO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 725201.29 | 725201.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675384 | Proyecto de inversión | 3450150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3450150 | 3450150 | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA SEGUNDA ETAPA - 189061 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189061 | S | 120 | 80 | 0 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Clara | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CLARA, 70760 SANTA CLARA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AGUASCALINETE Y CARRETERA COSTERA, ENTRE LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES Y CARRETER | -95.5271 | 16.097 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 3450150 | 3450150 | 3450150 | 3450150 | 3450150 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/597/2019 | SAEO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 3450150 | 3450150 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675396 | Proyecto de inversión | 274220.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 274220.24 | 274220.24 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV NUM 11 ENTRE LA CALLE NO 4 Y LA CARRETERA TRANSISMICA BARRIO LIESA - 189803 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 189803 | S | 40 | 50 | 0 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | AVENIDA NUMERO 11 INTERIOR SN BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUMERO 4 Y CARRETERA TRANSISMICA, CERCAD DE PARABRISAS BEYYE | -95.2623 | 16.3302 | 2019-10-12 | 2019-10-21 | 274220.24 | 274220.24 | 274220.24 | 274220.24 | 274220.24 | Obra | MSDT/FISM-DF/515/COP/145/2019 | ERNESTO RIVERA LOPEZ | MUNICICPIOD E SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC | 274220.24 | 274220.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675397 | Proyecto de inversión | 476390.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 476390.22 | 476390.22 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN TLALOC I BIS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 189902 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 189902 | S | 2887 | 2363 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A CUADRAS DEL PARQUE JUAREZ SOBRE L | -96.116 | 18.0808 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 476390.22 | 476390.22 | 476390.22 | 476390.22 | 476390.22 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-071/2019 | EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 476390.22 | 476390.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675438 | Proyecto de inversión | 699500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 699500 | 699500 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 191505 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 191505 | S | 168 | 112 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Palizada | COLONIA LA PALIZADA, 71000 LA PALIZADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO PALIZADA | -97.9209 | 16.9899 | 2019-07-20 | 2019-08-21 | 699500 | 699500 | 699500 | 699500 | 699500 | Obra | MPVG/FISMDF/073/020/043/2019 | ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 699500 | 699500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675441 | Proyecto de inversión | 1900165.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1900165.35 | 1900165.35 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA ZIPOLITE - 191697 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 191697 | S | 74 | 60 | 0 | Metros lineales | 1857 | 1857 | 1857 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Playa Zipolite | CALLE CONOCIDO PUERTO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -96.5166 | 15.6648 | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 1900165.35 | 1900165.35 | 1900165.35 | 1900165.35 | 1900165.35 | Obra | COP/MSPP/324/FISM-DF/028/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 1900165.35 | 1900165.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675448 | Proyecto de inversión | 1012232.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1012232.9 | 1012232.9 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 192030 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 192030 | S | 140 | 109 | 0 | Metros lineales | 1832.2 | 1832.2 | 1832.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIERVO DE LA NACIÓN Y CALLE GENARO V. VASQUEZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE 16 DE SEPT | -97.7615 | 17.1476 | 2019-10-28 | 2019-12-16 | 1012232.9 | 1012232.9 | 1012232.9 | 1012232.9 | 1012232.9 | Obra | MSTO/532/FISMDF/03/2019 | TETRIX INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 1012232.9 | 1012232.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675457 | Proyecto de inversión | 204165.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 204165.46 | 204165.46 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA UNIVERSITARIA - 192340 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 192340 | S | 27 | 21 | 0 | Metros lineales | 241 | 241 | 241 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE LIBERTAD COLONIA UNIVERSITARIA, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FELIPE REYES, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA EN LAS CALLES LIBERTAD BENITO JUAREZ Y FELIPE REYES | -95.8952 | 18.0976 | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 204165.46 | 204165.46 | 204165.46 | 204165.46 | 204165.46 | Obra | CONT-MLB/44/78/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 204165.46 | 204165.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675460 | Proyecto de inversión | 201985.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 201985.43 | 201985.43 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JOSE MARTI DE LA COLONIA LA MODERNA - 192419 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 192419 | S | 54 | 43 | 0 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE CAMELIA COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE CLAVELES, CALLE LAUREL POR LA AV. I.GNACIO ALLENDE UNA CUADRA ANTES DEL RECLUSORIO SE ACCEDE A | -96.1402 | 18.0615 | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 201985.43 | 201985.43 | 201985.43 | 201985.43 | 201985.43 | Obra | MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2019 | HIRAM VICENTE DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 201985.43 | 201985.43 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675470 | Proyecto de inversión | 561496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 561496 | 561496 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS - 193270 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 193270 | S | 45 | 35 | 0 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100 | 1 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE COLIMA, AVENIDA GIRASOL SE UBICA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE COLIMA | -95.8767 | 18.0989 | 2019-10-07 | 2019-11-05 | 561496 | 561496 | 561496 | 561496 | 561496 | Obra | CONT-MLB/44/70/2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN S.A. DE C.V. | LOMA BONITA | 561496 | 561496 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675489 | Proyecto de inversión | 490355.1 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 490355.1 | 490355.1 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA BARDA PASO DE PIEDRAS - 194616 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194616 | S | 75 | 60 | 0 | Metros lineales | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Gertrudis | La Barda Paso De Piedras | CALLE MADERO INTERIOR SN PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 00000 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE MINA Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA BARDA PASO DE PIEDRAS AL SUR ESTE DE LA CABE | -96.7822 | 16.7575 | 2019-09-23 | 2019-10-14 | 490355.1 | 490355.1 | 490355.1 | 490355.1 | 490355.1 | Obra | FISMDF/MSG/387/088/2019 | CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | 490355.1 | 490355.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675564 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 198302 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198302 | S | 348 | 372 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | AVENIDA ZIMATLAN PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA UNION Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC SE LLEGA POR LA AVENIDA ZIMATLÁN ESTA CONDUC | -96.9364 | 16.8944 | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | MMM/048/FAIS/03/2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675587 | Proyecto de inversión | 1430228.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1430228.89 | 1430228.89 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 199092 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LACHATAO | 199092 | S | 320 | 280 | 0 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Latuvi | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO LATUVI, 68780 LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ,, O MEJOR CONOCIDO COMO CAMINO A LATUVI, | -96.516 | 17.196 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 1430228.89 | 1430228.89 | 1430228.89 | 1430228.89 | 1430228.89 | Obra | MSCL/365/FISMDF/OP/01/2019 | ING. DAMIAN GOMEZ GARCÍA | H AYUNTEMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | 1430228.89 | 1430228.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675618 | Proyecto de inversión | 2810000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2810000 | 2810000 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES - 199783 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 199783 | S | 1750 | 1350 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | -96.5722 | 16.7838 | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | 2810000 | Obra | FAISM/284/MSMT/006/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 2810000 | 2810000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675641 | Acción | 427098.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 427098.35 | 427098.35 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 200366 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 200366 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.01 | 16.9379 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 427098.35 | 427098.35 | 427098.35 | 427098.35 | 427098.35 | Servicios | MSMP/FISM/G.I./001/2019 | DAFER CONSULTORIA FISCAL Y EMPRESARIAL , S.C. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 427098.35 | 427098.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675682 | Acción | 497059.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 497059.12 | 497059.12 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201978 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 201978 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6941 | 16.1963 | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 497059.12 | 497059.12 | 497059.12 | 497059.12 | 497059.12 | Servicios | FISMDF/001/2019 | SERINTO CONSULTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN | 497059.12 | 497059.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675721 | Proyecto de inversión | 519673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 519673 | 519673 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 203472 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 203472 | S | 32 | 33 | 0 | Otros | 37 | 37 | 37 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Apoala | Unión Buena Vista (Yodocanit O Yodocani) | RANCHERIA SANTIAGO APOALA, 69625 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO AGECNCIA UNION BUENA VISTA | -97.1374 | 17.6486 | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 519673 | 519673 | 519673 | 519673 | 519673 | Administración directa | 72901 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 519673 | 519673 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675731 | Proyecto de inversión | 670000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 670000 | 670000 | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MÁRTIRES DE TACUBAYA CLAVE: 20DES0040E - 203628 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA | 203628 | S | 52 | 66 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | San Sebastián Ixcapa | CALLE CARRETERA A CAMOTINCHAN PUEBLO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRENO DE LA ES | -98.1421 | 16.5454 | 2019-10-08 | 2019-12-02 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | Obra | FISMDF/F-III/MSSI/0345/2019/012 | INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 670000 | 670000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675762 | Proyecto de inversión | 295317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 295317 | 295317 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CIENEGA A DESVIACION YUCUNA - 204881 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN SIMON ZAHUATLAN | 204881 | S | 683 | 681 | 0 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | CAMINO TRAMO 0+000 - 21+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CIENEGA Y CAMINO DESVIACION YUCUNA, LA OBRA SE | -97.8685 | 17.8618 | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 295317 | 295317 | 295317 | 295317 | 295317 | Administración directa | 74215 |  | san simon zahuatlan | 295317 | 295317 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675799 | Proyecto de inversión | 921585.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 921585.4 | 921585.4 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 206300 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 206300 | S | 320 | 329 | 0 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 677 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA HIDALGO DE LA UNIÓN, 71194 HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y APROXIMADAMENTE A 18 METROS DE LADO DE | -97.7145 | 16.8203 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 921585.4 | 921585.4 | 921585.4 | 921585.4 | 921585.4 | Obra | MSCI-377/FISMDF/IR/093/2019 | OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA MACEDONIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 921585.4 | 921585.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675849 | Proyecto de inversión | 522938.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 522938.94 | 522938.94 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 207319 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 207319 | S | 33 | 32 | 0 | Otros | 1 | 120 | 120 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Paz | CALLE 21 DE DICIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA PAZ, 71103 LA PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE 25 DE DICIEMBRE EN LA ESQUINA DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ | -97.5561 | 16.9579 | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 522938.94 | 522938.94 | 522938.94 | 522938.94 | 522938.94 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0012/11/2019 | DURABILIDAD Y TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 522938.94 | 522938.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675911 | Proyecto de inversión | 2902953.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2902953.48 | 2902953.48 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA - 209126 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TONAMECA | 209126 | S | 137 | 151 | 0 | Otros | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juanito O La Botija | CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC RANCHERIA SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LA PAROTA, CALLE CERRADA RANCHO NUEVO INCLUYE CALLE JUSTO | -96.783 | 15.7943 | 2019-11-15 | 2019-12-29 | 2902953.48 | 2902953.48 | 2902953.48 | 2902953.48 | 2902953.48 | Obra | MSMT-FISMDF-027-2019 | INGENIERÍA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 2902953.48 | 2902953.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675940 | Proyecto de inversión | 887863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 887863 | 887863 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES AV. INDIOS TRISTES Y ABASOLO DE LA SEGUNDA SECCION - 209718 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 209718 | S | 2698 | 2655 | 0 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | AVENIDA INDIOS TRISTES COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDIOS TRISTES Y CALLE ABASOLO, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA LA CALLE EN EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA CALLE I | -94.6145 | 16.5655 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 887863 | 887863 | 887863 | 887863 | 887863 | Obra | CTTO-44/MSN/066/FISMDF/006/2019 | CONSTRUMEX DEL SUR SA DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 887863 | 887863 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675951 | Proyecto de inversión | 1001026.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1001026.71 | 1001026.71 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 209853 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209853 | S | 46 | 38 | 0 | Otros | 1216 | 1216 | 1216 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rincón Bonito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CONGREGACION DE RINCON BONITO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE BENITO | -96.4846 | 18.1405 | 2019-07-22 | 2019-09-04 | 1001026.71 | 1001026.71 | 1001026.71 | 1001026.71 | 1001026.71 | Obra | FISMDF/028/2019 | GABRIEL MONTALVO AUDELO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1001026.71 | 1001026.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675996 | Proyecto de inversión | 756872.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 756872.9 | 756872.9 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS, TERCERA ETAPA (AULA DE PLÁTICAS) - 211144 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 211144 | S | 2594 | 2431 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 55.44 | 55.44 | 100 | 1 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y , CALLE CHAPULTEPEC OBRA REALIZADA EN EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -96.8251 | 17.1632 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 756872.9 | 756872.9 | 756872.9 | 756872.9 | 756872.9 | Obra | OP/MSE/FISMDF/539/006/2019 | JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA) | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 756872.9 | 756872.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401675998 | Acción | 651768.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 651768.46 | 651768.46 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 211204 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 211204 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7617 | 16.9755 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 651768.46 | 651768.46 | 651768.46 | 651768.46 | 651768.46 | Servicios | MS/275/F-III/ASES01/2019 | LEWIS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C .V | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 651768.46 | 651768.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676050 | Proyecto de inversión | 4581290.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 4581290.52 | 4581290.52 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DOLORES E INDEPENDENCIA - 212494 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO MATATLAN | 212494 | S | 2000 | 0 | 0 | Metros lineales | 2331 | 2331 | 2331 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ABASOLO LA REHABILITACION SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LAS CALLES I | -96.4402 | 16.8029 | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 4581290.52 | 4581290.52 | 4581290.52 | 4581290.52 | 4581290.52 | Obra | OP-MSM-475-FAISM-077/2019 | OBRA CIVIL & CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEEE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 4581290.52 | 4581290.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676072 | Proyecto de inversión | 1480390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1480390 | 1480390 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 212802 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO MATATLAN | 212802 | S | 1748 | 1693 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | CAMINO TRAMO 00.000 - 5100.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO REAL, CAMINO SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DEL PO | -96.4181 | 16.9099 | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 1480390 | 1480390 | 1480390 | 1480390 | 1480390 | Obra | OP-MSM-475-FAISM-079/2019 | MegaEstructuras HOKMA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 1480390 | 1480390 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676082 | Proyecto de inversión | 1568560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1568560 | 1568560 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE - 213043 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN OAXACA | 213043 | S | 120 | 112 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 486.97 | 486.97 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA TE | -96.5994 | 18.1821 | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 1568560 | 1568560 | 1568560 | 1568560 | 1568560 | Obra | 213043 | SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 1568560 | 1568560 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676085 | Proyecto de inversión | 709051.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 709051.96 | 709051.96 | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE: 20DPR3252I, EN LA COLONIA LA PAZ. - 213068 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 213068 | S | 91 | 60 | 0 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE 16 DE ENERO COLONIA LA PAZ, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA UNIÓN Y CALLE PORVENIR, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PAZ ENTRE LA CALLE PORVENIR Y AVENIDA UNIÓN | -96.7404 | 17.0056 | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 709051.96 | 709051.96 | 709051.96 | 709051.96 | 709051.96 | Obra | COP/MSCX/FIII/180/2019 | CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 709051.96 | 709051.96 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676193 | Proyecto de inversión | 580450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 580450 | 580450 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO AL PARAJE DENOMINADO YUSAACU - 216111 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TEXCATITLAN | 216111 | S | 588 | 393 | 0 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 250 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR SU CLIMA ES TEMPLADO EL AIRE DOMINANTE ES EL ORIENTE. SE UBICA EN LA | -97.0614 | 17.7057 | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 580450 | 580450 | 580450 | 580450 | 580450 | Obra | OP/FISM/MSMT/436/001/012/2019 | PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN | 580450 | 580450 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676336 | Proyecto de inversión | 705208.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 705208.47 | 705208.47 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 218841 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 218841 | S | 380 | 950 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Hacienda Vieja | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EXHACIENDA HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE HACIENDA VIEJA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAX. | -96.7573 | 16.5414 | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 705208.47 | 705208.47 | 705208.47 | 705208.47 | 705208.47 | Obra | MEC/028/FISMDF/COP/015/2019 | Materiales y Construcciones JOSPE SA de CV | MUNICIPIO DE H. CD. EJUTLA DE CRESPO | 705208.47 | 705208.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676342 | Proyecto de inversión | 296397.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 296397.69 | 296397.69 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SUBTRAMO A REVESTIR DEL KM 0+000 AL KM 3+800 - 218989 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 218989 | S | 25 | 35 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Cafetal | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+750 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO RANCHO CAFETAL, 00000 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO | -96.3349 | 17.9034 | 2019-08-12 | 2019-10-01 | 296397.69 | 296397.69 | 296397.69 | 296397.69 | 296397.69 | Administración directa | 76575 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 296397.69 | 296397.69 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676349 | Proyecto de inversión | 115500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 115500 | 115500 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BUENOS AIRES EL APOMPO BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 219182 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 219182 | S | 11 | 4 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buenos Aires El Apompo | CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.2901 | 18.1445 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | Adquisiciones | 219182 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 115500 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676353 | Proyecto de inversión | 136800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 136800 | 136800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS CAMALOTAL BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORAS - 219323 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 219323 | S | 9 | 9 | 0 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camalotal | CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE NUEVE, AL LADO DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES | -96.0299 | 17.9582 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | Adquisiciones | 219323 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 136800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676390 | Proyecto de inversión | 1998644.89 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1998644.89 | 1998644.89 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICÍA LLANO NUEVO - 220474 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 220474 | S | 100 | 120 | 0 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Nuevo | CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO NUEVO PUEBLO LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO CON UN TIEMPO APROXIMADO DE 60 | -97.5089 | 16.6003 | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1998644.89 | 1998644.89 | 1998644.89 | 1998644.89 | 1998644.89 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-022-2019 | CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1998644.89 | 1998644.89 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676402 | Proyecto de inversión | 1010986.68 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1010986.68 | 1010986.68 | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA DE POLICIA LAS CUEVAS - 220803 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 220803 | S | 45 | 65 | 0 | Metros lineales | 142.88 | 142.88 | 142.88 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Las Cuevas | CALLE CALLE PRINCIPAL LAS CUEVAS PUEBLO LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON TRANSPORTE VEHICULAR PROPIO O EN SU CASO TAXI O CAMIONETAS QUE BRINDAN SUS SER | -97.578 | 16.6347 | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 1010986.68 | 1010986.68 | 1010986.68 | 1010986.68 | 1010986.68 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-030-2019 | C. MARIA VICTORIA CARREÑO SANTIAGO | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1010986.68 | 1010986.68 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676423 | Proyecto de inversión | 168650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 168650 | 168650 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EL JJIMBAL BOMBAS DE MOTOR Y DESBROZADORA - 221423 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 221423 | S | 13 | 9 | 0 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Jimbal | CALLE PEDRO CASTILLO EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO A 20 DE METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.1075 | 18.057 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 168650 | 168650 | 168650 | 168650 | 168650 | Adquisiciones | 221423 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MSJ850101G57 | 6176000 | 168650 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676429 | Proyecto de inversión | 62800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 62800 | 62800 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EL MANGAL EJIDO LOS MANGOS DESBROZADORAS - 221572 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 221572 | S | 3 | 5 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Mangal | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANGAL EJIDO LOS MANGOS, 68447 EL MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD | -96.028 | 18.0505 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 62800 | 62800 | 62800 | 62800 | 62800 | Adquisiciones | 221572 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V. | MUNICICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6176000 | 62800 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676432 | Proyecto de inversión | 888880.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 888880.37 | 888880.37 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 221685 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 221685 | S | 480 | 320 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Malpica | PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRITORIO DE LA POBLACION DE MALPICA | -97.9056 | 17.0093 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 888880.37 | 888880.37 | 888880.37 | 888880.37 | 888880.37 | Obra | MPVG/FISMDF/073/016/018/2019 | C. YAJAIRA COBOS HERNÁNDEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 888880.37 | 888880.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676489 | Proyecto de inversión | 1566232.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1566232.49 | 1566232.49 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA COMUNITARIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD UBICADA EN EL NÚCLEO RURAL SAN JOSE DE LAS FLORES - 222944 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 222944 | S | 44 | 60 | 0 | Otros | 128 | 128 | 128 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San José De Las Flores | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE LAS FLORES PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL ARMADILLO), 71388 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y TOMANDO COMO VÍA PRINCIPAL | -97.5864 | 16.6167 | 2019-10-07 | 2019-12-25 | 1566232.49 | 1566232.49 | 1566232.49 | 1566232.49 | 1566232.49 | Obra | COP-MSA-FISMDF-M450-088-2019 | C. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 1566232.49 | 1566232.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676508 | Proyecto de inversión | 360620.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 360620.48 | 360620.48 | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO ANTIGUO A HUAYAPAM COLONIA EL ZOOGOCHO - 223134 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | 223134 | S | 19 | 14 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CAMINO TRAMO SAN ANDRES HUAYAPAM - PANTEON JARDÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA ZOOGOCHO, 68288 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO ES DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA U | -96.6826 | 17.0907 | 2019-08-20 | 2019-10-18 | 360620.48 | 360620.48 | 360620.48 | 360620.48 | 360620.48 | Obra | MSAH/091/FISM/COP-AD/06/2019 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 360620.48 | 360620.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676662 | Proyecto de inversión | 429317.57 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 429317.57 | 429317.57 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 226029 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 226029 | S | 35 | 28 | 0 | Metros lineales | 818 | 818 | 818 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | CALLE FRAY PEDRO DE GANTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y BENITO JUA | -97.5102 | 17.3423 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 429317.57 | 429317.57 | 429317.57 | 429317.57 | 429317.57 | Obra | MSJA/172/FISMDF/OP/003/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 429317.57 | 429317.57 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676669 | Proyecto de inversión | 301298.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 301298.7 | 301298.7 | CONSTRUCCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL COLONIA SONORA - 226172 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 226172 | S | 298 | 255 | 0 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100 | 1 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | CALLE PRINCIPAL COLONIA SONORA PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE QUE SE DIRIJA A LA COLONIA SONORA BAJANDO POR EL EMBARCADERO A MANO DERECHA ANT | -96.6414 | 18.2388 | 2019-08-28 | 2019-09-26 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | Obra | MSJI/169/FISMDF/009/2019 | SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA | MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 301298.7 | 301298.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676700 | Proyecto de inversión | 449916.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449916.5 | 449916.5 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 226749 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 226749 | S | 16 | 12 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Cedro | RANCHERIA EL CEDRO, 00000 EL CEDRO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, LA OBRA SE REALIZA SOBRE CAMINO SIN NOMBRE Y ENTRE CAMINO A TERRENOS EJIDALES EN LA LOCALIDAD EL CEDRO | -96.4661 | 18.5647 | 2019-10-25 | 2019-11-23 | 449916.5 | 449916.5 | 449916.5 | 449916.5 | 449916.5 | Obra | FISMCDMX/MAP/2019/002/077 | JAQUELINE RAMON SANCHEZ | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ | 449916.5 | 449916.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676715 | Proyecto de inversión | 247572.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 247572.5 | 247572.5 | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO FUENTE MISTERIOSA EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE APICULTURA FAMILIAR - 227144 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227144 | S | 2 | 3 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Fuente Misteriosa | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE SIN NOMBRE, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD | -95.9593 | 17.9599 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 247572.5 | 247572.5 | 247572.5 | 247572.5 | 247572.5 | Adquisiciones | 227144 | PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 990290 | 247572.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676716 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO EN LA AGENCIA DE AGUAYO. - 227155 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 227155 | S | 39 | 32 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 624 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE ABASOLO PUERTO AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CALANDRIA, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y CALANDRIA EN LA AGENCIA DE AGUAYO. | -96.7465 | 17.0101 | 2019-08-22 | 2019-09-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | COP/MSCX/FIII/318/2019 | GRUPO DOVELA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676734 | Proyecto de inversión | 412972.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 412972.47 | 412972.47 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL - 227758 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO | 227758 | S | 30 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 464.3 | 464.3 | 464.3 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago del Río | San Francisco Higos | CALLE CALLE NACIONAL PUEBLO SAN FRANCISCO HIGOS, 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CIRCUITO MORÁN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD | -98.1109 | 17.4189 | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 412972.47 | 412972.47 | 412972.47 | 412972.47 | 412972.47 | Obra | CPUyTD/FAISMyCDMX/MSR/461/03/2019 | Proyectos en Infraestructura Vial, Hidráulica y Estructural IC-MEX S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO | 412972.47 | 412972.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676753 | Proyecto de inversión | 48825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 48825 | 48825 | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO FUENTE MISTERIOSA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA LIMON - 227938 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 227938 | S | 0 | 1 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Fuente Misteriosa | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE SIN NOMBRE, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD | -95.9593 | 17.9599 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 48825 | 48825 | 48825 | 48825 | 48825 | Adquisiciones | 227938 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 48825 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676769 | Proyecto de inversión | 246718.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 246718.6 | 246718.6 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO SAN BARTOLO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PRA PLATANO Y LIMON - 228137 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 228137 | S | 0 | 5 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | CALLE EJIDAL EJIDO SAN BARTOLO, 68440 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON EJIDAL, CALLE EMILIANO ZAPATA ATRÁS DEL PARQUE | -96.1087 | 18.0918 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 246718.6 | 246718.6 | 246718.6 | 246718.6 | 246718.6 | Adquisiciones | 228137 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 246718.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676786 | Proyecto de inversión | 450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 450000 | 450861.12 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 228540 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 228540 | S | 58 | 44 | 0 | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 836 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE EN CALLE INDEPENCIA CASI ESQUINA CON BENITO JUAREZ | -96.7984 | 17.9201 | 2019-07-21 | 2019-08-19 | 450861.12 | 450861.12 | 450861.12 | 450861.12 | 450861.12 | Obra | MSM/276/FISMDF/001/2019 | JCR MURPI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 450861.12 | 450861.12 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676810 | Proyecto de inversión | 350000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 350000 | 350000 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO CLAVE - 229153 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229153 | S | 18 | 23 | 0 | Metros lineales | 261 | 262 | 262 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corriente Ancha O Miguel Hidalgo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORRIENTE ANCHA, 68434 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN EN L | -96.6138 | 18.3272 | 2019-09-23 | 2019-11-17 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Administración directa | 69247 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676833 | Proyecto de inversión | 250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 250000 | 250000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 229724 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229724 | S | 77 | 48 | 0 | Otros | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE SIETE A BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, AVENIDA UNO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SALON TEMAXCALTECI Y A 100 METROS DEL PARQUE BENITO JUAREZ DE LALOCALIDA | -96.4021 | 18.2396 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Administración directa | 69250 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676837 | Proyecto de inversión | 512449.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 512449.31 | 512449.31 | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO YURANCHO DEL KM. 0+000 AL 1+315.20 KM - 229845 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 229845 | S | 67 | 62 | 0 | Metros lineales | 1315 | 1315 | 1315 | 100 | 1 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Colonia Yurancho | BRECHA TRAMO 0+000 - YURANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 315 + undefined PUEBLO YURANCHO, 71106 COLONIA YURANCHO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE YURANCHO | -97.5534 | 17.0259 | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 512449.31 | 512449.31 | 512449.31 | 512449.31 | 512449.31 | Obra | COP/MCH-026/R33-FIII/0023/12/2019 | CONSTRUCCIONES YOO VEE NIS WIHS S.A. DE C.V. | CHALCATONGO DE HIDALGO | 512449.31 | 512449.31 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676876 | Proyecto de inversión | 205442.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 205442.6 | 205442.6 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CHILAR - 231036 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 231036 | S | 357 | 333 | 0 | Metros lineales | 566.29 | 566.29 | 566.29 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San José Del Chilar | PUEBLO SAN JOSÉ DEL CHILAR, 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN - TELIXTLAHUACA Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA CERCA DEL PARAJE EL TERRERO CERC | -96.9383 | 17.7172 | 2019-09-07 | 2019-10-06 | 205442.6 | 205442.6 | 205442.6 | 205442.6 | 205442.6 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/013/2019 | ING. JORGE CERVANTES SORIA | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 205442.6 | 205442.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676896 | Proyecto de inversión | 939994.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 939994.6 | 939994.6 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO SANTA TERESA PAPALOAPAN - 231512 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 231512 | S | 6 | 13 | 0 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Teresa Papaloapan | CALLE 15 DE OCTUBRE EJIDO SANTA TERESA PAPALOAPAN, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HERNANDEZ LOBOS FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO | -96.1164 | 18.1443 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 939994.6 | 939994.6 | 939994.6 | 939994.6 | 939994.6 | Adquisiciones | 231512 | COMERCIAL AGRICOLA ATOYAC S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3713460 | 939994.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676912 | Proyecto de inversión | 1420000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1420000 | 1420000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 231879 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231879 | S | 68 | 43 | 0 | Otros | 414.85 | 414.85 | 414.85 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | CALLE REFORMA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE MEJIA CARMONA LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESC | -96.3967 | 18.242 | 2019-10-21 | 2019-12-08 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | Administración directa | 69283 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1420000 | 1420000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676981 | Proyecto de inversión | 2128225.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 2128225.33 | 2128225.33 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO - 233540 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 233540 | S | 108 | 97 | 0 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Unión Y Progreso | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 71133 UNIÓN Y PROGRESO, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE PARA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO | -97.751 | 16.9983 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2128225.33 | 2128225.33 | 2128225.33 | 2128225.33 | 2128225.33 | Obra | MSN/FISM/481/IR/05/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 2128225.33 | 2128225.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401676988 | Proyecto de inversión | 700635.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 700635.44 | 700635.44 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICÍA PEÑA BLANCA - 233641 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO | 233641 | S | 194 | 197 | 0 | Metros lineales | 804 | 804 | 804 | 100 | 1 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Peña Blanca | PUEBLO PEÑA BLANCA, 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO A 500 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PEÑA BLANCA. | -96.8231 | 17.8963 | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 700635.44 | 700635.44 | 700635.44 | 700635.44 | 700635.44 | Obra | CTO/FISMDT/MCP/019/008/001/2019 | CONSTRUCCIONES TEZA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | 700635.44 | 700635.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677060 | Proyecto de inversión | 600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600000 | 600000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NUEVE - 235910 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235910 | S | 73 | 33 | 0 | Metros Cuadrados | 956.6 | 956.6 | 956.6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE NUEVE BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCHO Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA UNO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 150 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL BENITO J | -96.4041 | 18.2382 | 2019-10-07 | 2019-11-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Administración directa | 69258 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677066 | Proyecto de inversión | 668195.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 668195.02 | 668195.02 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADAS DE LA CALLE SEGUNDA DE OBREROS - 236044 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 236044 | S | 42 | 46 | 0 | Metros lineales | 197.2 | 197.2 | 197.2 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE SEGUNDA DE OBREROS COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TERCERA DE OBREROS, SE LLEGA A LA OBRA SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN TAMBIÉN CONOCIDA COMO CAMIN | -96.6663 | 16.7786 | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 668195.02 | 668195.02 | 668195.02 | 668195.02 | 668195.02 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/12/2019-19 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 668195.02 | 668195.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677119 | Proyecto de inversión | 120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 120000 | 120000 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 236960 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 236960 | S | 42 | 43 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Yosongashe | PUEBLO , 69855 YOSONGASHE, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO PARAJE YOSONGASHE AL LADO DE SU AGENCIA | -97.7269 | 17.1811 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Administración directa | 69702 |  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 120000 | 120000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677151 | Proyecto de inversión | 288233.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 288233.41 | 288233.41 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL. - 237841 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 237841 | S | 37 | 39 | 0 | Metros lineales | 251 | 251 | 251 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Loma Ñuhucua | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ÑUHUCUA AL LADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL. | -97.7206 | 17.1209 | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 288233.41 | 288233.41 | 288233.41 | 288233.41 | 288233.41 | Obra | CPU/MSCN/379/FISM/013/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 288233.41 | 288233.41 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677177 | Proyecto de inversión | 593875.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 593875.73 | 593875.73 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE - 238262 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238262 | S | 1984 | 1219 | 0 | Metros Cuadrados | 661.4 | 661.4 | 661.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE ALLENDE AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPI | -96.8016 | 16.7864 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 593875.73 | 593875.73 | 593875.73 | 593875.73 | 593875.73 | Obra | COP-FISMDF/MSG/387/052/2019 | CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | 593875.73 | 593875.73 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677233 | Proyecto de inversión | 243641.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 243641.84 | 243641.84 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAO PLANTEL 06 1RA ETAPA - 240247 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 240247 | S | 480 | 320 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa De Guerrero | CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL COBAO PLANTEL 06 | -97.9237 | 17.0329 | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 243641.84 | 243641.84 | 243641.84 | 243641.84 | 243641.84 | Administración directa | 67785 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 243641.84 | 243641.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677256 | Proyecto de inversión | 200000.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 200000.03 | 200000 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 240545 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 240545 | S | 12 | 10 | 0 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | La Cieneguilla | CALLE CARRETERA FEDERAL 135 BARRIO CIENEGUILLA, 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA TEJOTEPEC Y CARRETERA CARRTERA FEDERAL 135, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA SOBRE E | -96.9393 | 17.4677 | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Administración directa | 70414 |  | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677262 | Proyecto de inversión | 567438.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 567438.75 | 567438.75 | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ - 240663 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ | 240663 | S | 510 | 409 | 0 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES DE OJO DE AGUA Y SE PROLONGA EN LA CALLE DE HELAD | -97.5349 | 17.0698 | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 567438.75 | 567438.75 | 567438.75 | 567438.75 | 567438.75 | Obra | COP/MSCT-371/R33-FIII/0001/05/2019 | TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA | 567438.75 | 567438.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677325 | Proyecto de inversión | 512709.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 512709.78 | 512709.78 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL - 241844 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 241844 | S | 689 | 611 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Santa Rita (Santa Rita Del Mar) | PUEBLO SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A IXHUATAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA RITA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A IXHUATAN Y A LADO DEL P | -94.5241 | 16.282 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 512709.78 | 512709.78 | 512709.78 | 512709.78 | 512709.78 | Obra | MSFM/141/FISM/AD/04/2019 | LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 512709.78 | 512709.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677336 | Proyecto de inversión | 829077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 829077 | 829077 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 242030 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 242030 | S | 95 | 86 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cueva Blanca | PUEBLO CUEVA BLANCA, 00000 CUEVA BLANCA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN | -96.7988 | 18.3096 | 2019-08-12 | 2019-09-30 | 829077 | 829077 | 829077 | 829077 | 829077 | Obra | CONT-MSMCH/406/109/2019 | SME ARKITECTOS SA DE CV | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 829077 | 829077 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677339 | Proyecto de inversión | 728001.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 728001.5 | 728001.5 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 242073 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 242073 | S | 23 | 18 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Santa Cruz | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 70148 SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION A LA TELESECUNDARIA DE ESA COMUNIDAD | -94.5891 | 16.367 | 2019-11-10 | 2019-11-30 | 728001.5 | 728001.5 | 728001.5 | 728001.5 | 728001.5 | Obra | MSFM/141/FISM/AD/06/2019 | SERVICIOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DIDIAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 728001.5 | 728001.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677360 | Proyecto de inversión | 378451.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 378451.92 | 378451.92 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA PRIVADA DE BOULEVARD FERROCARRIL - 242514 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 242514 | S | 44 | 36 | 0 | Metros lineales | 151.76 | 151.76 | 151.76 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE 4A PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PRIVADA TERCERA DE AVENIDA FERROCARRIL, PRIVADA QUINTA DE AVENIDA FERROCARR | -96.6712 | 16.7881 | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 378451.92 | 378451.92 | 378451.92 | 378451.92 | 378451.92 | Obra | MOM/FISMDT/068/001/32/2019-11 | EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO TODITOCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS | 378451.92 | 378451.92 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677371 | Proyecto de inversión | 111972.46 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 111972.46 | 111972.46 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SUB TRAMO A REVESTIR DEL KM 0+000 AL KM 3+500. - 242851 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 242851 | S | 68 | 54 | 0 | Otros | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Metates (San Miguel Metates) | PUEBLO SAN MIGUEL METATES, 00000 METATES (SAN MIGUEL METATES), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -96.3281 | 17.6946 | 2019-10-07 | 2019-11-12 | 111972.46 | 111972.46 | 111972.46 | 111972.46 | 111972.46 | Administración directa | 75921 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 111972.46 | 111972.46 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677392 | Proyecto de inversión | 944000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 944000 | 944000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC - 243931 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN COTZOCON | 243931 | S | 861 | 909 | 0 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec De Candoyoc | CALLE CONOCIDO PUEBLO JALTEPEC DE CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL PRIMERO SE UBICA ATRÁS | -95.4122 | 17.3518 | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 944000 | 944000 | 944000 | 944000 | 944000 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/011/016/2019 | IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 944000 | 944000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677430 | Proyecto de inversión | 243744.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 243744.05 | 243744.05 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIM. UNA LUZ EN LA MONTAÑA CLAVE VEINTE DPBCERO NUEVE TRES CERO V - 245323 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 245323 | S | 114 | 122 | 0 | Metros Cuadrados | 3618.4 | 3618.4 | 3618.4 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido El Rincón | CALLE CAMINO A SANTA MARIA SOLA PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA AL EDIFICIO MUNICIPIAL Y CRUZANDO LA CALLE A 30 MTS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA | -97.0402 | 16.6347 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 243744.05 | 243744.05 | 243744.05 | 243744.05 | 243744.05 | Obra | C.O.P-A.D/MSVL/535/FISMDF/13/2019 | IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 243744.05 | 243744.05 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677471 | Proyecto de inversión | 600121.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 600121.5 | 600121.5 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE Y PRIVADA MIGUEL NEGRETE - 245824 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 245824 | S | 115 | 110 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA SANTA CRUZ, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CRUZ EN LA CARRETERA INTERNACIONAL EN | -97.7647 | 17.8126 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 600121.5 | 600121.5 | 600121.5 | 600121.5 | 600121.5 | Administración directa | 76053 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 600121.5 | 600121.5 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677477 | Proyecto de inversión | 1250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1250000 | 1250000 | MEJORA DE CAMINO SAN JUAN QUIAHIJE-SANTA CATARINA JUQUILA - 245910 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 245910 | S | 1991 | 4286 | 0 | Metros lineales | 9852.9 | 9852.9 | 9852.9 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | CAMINO TRAMO SAN JUAN QUIAHIJE - SANTA CATARINA JUQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE Y , CAMINO A JUQUILA | -97.317 | 16.2925 | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Obra | CONT/FISMDF/MSJQ/213/07/213 | PROMOTORA DE OBRAS COMUNITARIAS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 1250000 | 1250000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677496 | Proyecto de inversión | 1636086.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1636086.19 | 1636086.19 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 246497 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES | 246497 | S | 69 | 43 | 0 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100 | 1 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Llano Encino Amarillo | CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO LLANO ENCINO AMARILLO, 69790 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CALLE NO TIENE NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CASAS DE LA | -98.1924 | 17.2219 | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 1636086.19 | 1636086.19 | 1636086.19 | 1636086.19 | 1636086.19 | Obra | MCF/FAISMyDTDF/016/027-020/2019 | ALTA INGENIERÍA EMERSON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 1636086.19 | 1636086.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677522 | Proyecto de inversión | 559326.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 559326.91 | 559326.91 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 246870 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 246870 | S | 43 | 29 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Esperanza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 LA ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DEL CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A PLATANILLO AVANZANDO EN SENTIDO NORTE SOBRE EL CAMINO ANTE | -95.2292 | 16.9349 | 2019-11-04 | 2019-12-28 | 559326.91 | 559326.91 | 559326.91 | 559326.91 | 559326.91 | Administración directa | 73478 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 559326.91 | 559326.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677563 | Acción | 113361.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 113361.75 | 113361.75 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 248329 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 248329 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7405 | 17.7202 | 2019-07-13 | 2019-12-15 | 113361.75 | 113361.75 | 113361.75 | 113361.75 | 113361.75 | Servicios | FISMCDMX/MSCP/2019/456/002 | GRUPO INMOBILIARIO, ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 113361.75 | 113361.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677588 | Proyecto de inversión | 813200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 813200 | 813200 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 20DCC1634W - 248768 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 248768 | S | 17 | 19 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Ignacio Zaragoza | CALLE MORELOS RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 200 METROS SOBRE LA CALLE IGNACIO ZA | -95.8934 | 17.5336 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 813200 | 813200 | 813200 | 813200 | 813200 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/085/2019 | LA DORADA VISION INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 813200 | 813200 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677607 | Proyecto de inversión | 218622.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 218622.71 | 218622.71 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. - 249083 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 249083 | S | 150 | 120 | 0 | Metros lineales | 964.44 | 964.44 | 964.44 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LOS PRESIDENTES 1A SECC, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LAZARO CARDENAS LLEGANDO A LA COLONIA LOS | -97.7853 | 17.8084 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 218622.71 | 218622.71 | 218622.71 | 218622.71 | 218622.71 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-056 | INGENIERÍA Y HABILITACIÓN VICARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 218622.71 | 218622.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677609 | Proyecto de inversión | 1329815.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1329815.47 | 1329815.47 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 249132 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDADAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 249132 | S | 120 | 180 | 0 | Metros Cuadrados | 1625.8 | 1625.8 | 1625.8 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Molino | CALLE LIBERTAD PUEBLO EL MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NUYOO Y CALLE S/N, CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINICIPAL AL FINAL A MANO DERECHA ENCONTRARAN LA O | -97.751 | 17.7768 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 1329815.47 | 1329815.47 | 1329815.47 | 1329815.47 | 1329815.47 | Administración directa | 76163 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1329815.47 | 1329815.47 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677617 | Proyecto de inversión | 925605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 925605 | 925605 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 249245 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MATEO NEJAPAM | 249245 | S | 629 | 551 | 0 | Otros | 49638 | 49638 | 49638 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | CAMINO TRAMO SAN MATEO NEJAPAM - SANTO DOMINGO HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 860 BARRIO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SANTO DOMINGO HIDALGO Y CAMINO A LA DESVIACION | -98.4125 | 17.6476 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 925605 | 925605 | 925605 | 925605 | 925605 | Administración directa | 76898 |  | MSM850101M37 | 925605 | 925605 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677624 | Proyecto de inversión | 1554436.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1554436.44 | 1554436.44 | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL ZOMPANTLE 5A SECCION - 249308 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 249308 | S | 27 | 33 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | El Zompantle [Rancho] | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA ZOMPANTLE, 71400 EL ZOMPANTLE [PARAJES UNIDOS], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CARRETERA A SAN RAYMUNDO JALPAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD | -96.7648 | 16.9716 | 2019-09-19 | 2019-11-02 | 1554436.44 | 1554436.44 | 1554436.44 | 1554436.44 | 1554436.44 | Obra | IRE/MCG/R-33/FIII/015/2019 | JOSÉ LUIS JACINTO GARCÍA | CUILAPAM DE GUERRERO | 1554436.44 | 1554436.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677636 | Proyecto de inversión | 1350248.21 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1350248.21 | 1350248.21 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249683 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249683 | S | 252 | 196 | 0 | Metros lineales | 2039 | 2039 | 2039 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Paso De Águila Copala | PUEBLO PASO DE ÁGUILA COPALA, 00000 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -97.9597 | 17.0667 | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 1350248.21 | 1350248.21 | 1350248.21 | 1350248.21 | 1350248.21 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0070/213/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1350248.21 | 1350248.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677681 | Proyecto de inversión | 1404603.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1404603.78 | 1404603.78 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLAN DEL KM 0+000 AL 7+000 - 250904 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 250904 | S | 974 | 839 | 0 | Metros lineales | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | CAMINO TRAMO 0+000 - 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EN | -96.0479 | 16.9618 | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 1404603.78 | 1404603.78 | 1404603.78 | 1404603.78 | 1404603.78 | Obra | MSDT/FAISMyDTDF/517/055/2019 | Constructores y consultores Arkams S.A de C.V. | Santo Domingo Tepuxtepec | 2298360.28 | 2298360.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677691 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | REHABILITACIÓN DEL POZO ARTESIANO EN EL PARAJE EL SABINO - 251168 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 251168 | S | 1600 | 1476 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CARRETERA A TEHUANTEPECOAXACA | -96.0749 | 16.641 | 2019-09-26 | 2019-11-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSPQ/FAISM/325/028-18/2019 | Constructores y consultores ARKAMS S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677709 | Proyecto de inversión | 1040485.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1040485.82 | 1040485.82 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 251496 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 251496 | S | 176 | 144 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | San Francisco Yosocuta | CALLE INSURGENTES COLONIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA, 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HIGALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LLEGANDO A LA LOCALIDAD ENTRANDO EN LA CALLE PR | -97.8171 | 17.7496 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 1040485.82 | 1040485.82 | 1040485.82 | 1040485.82 | 1040485.82 | Administración directa | 76421 |  | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1040485.82 | 1040485.82 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677723 | Proyecto de inversión | 805378.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 805378.74 | 805378.74 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. - 251762 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 251762 | S | 110 | 90 | 0 | Metros lineales | 292.58 | 292.58 | 292.58 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO VILLA UNIVERSITARIA, 69004 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EN LA CARRETERA PRINICIPAL AL TERMINAR LA CA | -97.8001 | 17.8249 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 805378.74 | 805378.74 | 805378.74 | 805378.74 | 805378.74 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-062 | DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 805378.74 | 805378.74 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677753 | Proyecto de inversión | 2297094.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2297094.94 | 2297094.94 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 252302 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 252302 | S | 98 | 94 | 0 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Ignacio Zaragoza | CALLE PRINCIPAL PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALDAMA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 280 METROS HACIA | -95.8955 | 17.5359 | 2019-07-25 | 2019-09-22 | 2297094.94 | 2297094.94 | 2297094.94 | 2297094.94 | 2297094.94 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/086/2019 | INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y DESARROLLO LOCAL IIDEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 2297094.94 | 2297094.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677759 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER PRIMERA ETAPA - 252457 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 252457 | S | 435 | 398 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA POBLACION DE | -98.1476 | 17.7807 | 2019-10-21 | 2019-12-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | FISM-MSNH-CDEP-003/2019 | GUTIERREZ MATUS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677791 | Proyecto de inversión | 518509.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 518509.79 | 518509.79 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 3-A Y 4-A. - 252739 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 252739 | S | 252 | 108 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE 3A FRACCIONAMIENTO ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE 3RA. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE S/N LLEGANDO AL FRACCIONAMIENTO ENTRANDO EN LA | -97.7864 | 17.8298 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 518509.79 | 518509.79 | 518509.79 | 518509.79 | 518509.79 | Administración directa | 76456 |  | MUNICIPIO DE HEOROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 518509.79 | 518509.79 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677807 | Proyecto de inversión | 1742080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1742080 | 1742080 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 252887 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 252887 | S | 133 | 138 | 0 | Metros Cuadrados | 2010 | 2010 | 2010 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Paso De Hidalgo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DE HIDALGO, 68940 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL CAMPO Y CAMINO MONTENEGRO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD AVANZAR SOBRE LA CA | -95.8241 | 17.5902 | 2019-08-14 | 2019-10-12 | 1742080 | 1742080 | 1742080 | 1742080 | 1742080 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/216/2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 1742080 | 1742080 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677822 | Proyecto de inversión | 364931.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 364931.08 | 364931.08 | AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTEPETONGO MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 253077 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | 253077 | S | 342 | 352 | 0 | Metros Cuadrados | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Francisco Tutepetongo | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 68603 SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL CACIQUE Y , LA AMPLIACION DEL DISPENSARIO MEDICO SE ENCONTRARA EN LA CALLE LIBERTAD E | -96.8831 | 17.719 | 2019-11-12 | 2019-12-21 | 364931.08 | 364931.08 | 364931.08 | 364931.08 | 364931.08 | Obra | SJBC/R33/FAIS/FISMDF/022/2019 | EGOKER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 364931.08 | 364931.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677833 | Proyecto de inversión | 225000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 225000 | 225000 | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES - 253210 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 253210 | S | 33 | 29 | 0 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Emiliano Zapata | PUEBLO EMILIANO ZAPATO, 00000 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AMILIANO ZAPATA | -96.8216 | 18.2352 | 2019-08-10 | 2019-09-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Administración directa | 73720 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 225000 | 225000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677841 | Proyecto de inversión | 1524004.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1524004.98 | 1524004.98 | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA CLAVE: 20DPR2116Y - 253369 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 253369 | S | 23 | 25 | 0 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Villa Nueva | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VILLA NUEVA, 68947 VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA AVANZAR 110 METROS HACIA EL NORTE SOBRE L | -95.8169 | 17.6363 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1524004.98 | 1524004.98 | 1524004.98 | 1524004.98 | 1524004.98 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/117/2019 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 1524004.98 | 1524004.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677860 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE: 20DPR1032J - 253617 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MIAHUATLAN OAXACA | 253617 | S | 67 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE LA UNIÓN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL MORAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA SANTA ANA | -96.7166 | 16.3412 | 2019-07-17 | 2019-09-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | MSA/353/FAISMCDMX/OP/001/2019 | PAIVANDY CONSTRUCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 1492847.75 | 1492847.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677878 | Proyecto de inversión | 799840.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799840.6 | 799840.6 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 121 CLAVE 20DST0130P - 253996 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 253996 | S | 230 | 270 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | BOULEVARD DEL NIÑO OAXAQUEÑO PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD DEL NIÑO OAXAQUEÑO Y CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL, LA OBRA SE ENCUENTRA A ORILLA D | -96.707 | 16.9466 | 2019-08-12 | 2019-12-09 | 799840.6 | 799840.6 | 799840.6 | 799840.6 | 799840.6 | Obra | MSBC-115/FAIS/029/2019 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 799840.6 | 799840.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677901 | Proyecto de inversión | 703953.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 703953.9 | 704317.15 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE ROUGUEROO - 254382 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 254382 | S | 95 | 80 | 0 | Metros lineales | 797.5 | 797.5 | 797.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula De Matamoros | CALLE TANIVET PARAJE ROUGUEROO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CARRETERA AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE Y CALLE YAGUL, CALLE SIN NOMBRE COMIENZA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA DE SANTA ANA | -96.4743 | 16.9705 | 2019-07-22 | 2019-09-29 | 704317.15 | 704317.15 | 704317.15 | 704317.15 | 704317.15 | Obra | DOPYDU/FIII/014/2019 | ARQUICTECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A DE C.V | TLACOLULA DE MATAMOROS | 704317.15 | 704317.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677902 | Proyecto de inversión | 239655.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 239655.94 | 239655.94 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. - 254386 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 254386 | S | 33 | 30 | 0 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100 | 1 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | CALLE ENEBROS COLONIA LOS ÁLAMOS 2DA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE LOS ALAMOS, CALLE TABACHINES ENTRANDO AL FRACCIONAMIENTO A DOS CUADR | -97.7833 | 17.7918 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 239655.94 | 239655.94 | 239655.94 | 239655.94 | 239655.94 | Obra | FAISM/MHC/039/2019-069 | COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 239655.94 | 239655.94 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677915 | Acción | 295557.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 295557.18 | 295557.18 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 254599 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 254599 | N | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.613 | 16.5621 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 295557.18 | 295557.18 | 295557.18 | 295557.18 | 295557.18 | Servicios | CTTO/SP-02/MSN/066/FISMDF/001/2019 | PROYECTO,OBRA Y EQUIPO DEL SUR-SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 295557.18 | 295557.18 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677937 | Proyecto de inversión | 488693.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 488693.01 | 488693.01 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN BARRIO NUEVO - 254897 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | 254897 | S | 54 | 41 | 0 | Otros | 1 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Las Carretas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CARRETAS, 70936 LAS CARRETAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LAS CARRETAS SANTA MARIA COLOTEPEC Y A 200 M DEL RIÓ COLOTEPEC | -96.9234 | 15.8995 | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 488693.01 | 488693.01 | 488693.01 | 488693.01 | 488693.01 | Obra | MSMC/401/FISM-DF/COP-IR/27/2019 | JCR MURPI SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 488693.01 | 488693.01 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677954 | Proyecto de inversión | 449335.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449335.75 | 449335.75 | REHABILITACION DE CAMINO A SAN ANTONIO - 255075 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 255075 | S | 48 | 47 | 0 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TEITIPAC - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO A SAN SEBASTIAN Y BRECHA CAMINO SAN ANTONIO, | -96.6072 | 16.9339 | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 449335.75 | 449335.75 | 449335.75 | 449335.75 | 449335.75 | Obra | MSJT-OP-FISMDF-219-007-2019 | Aketzali Constructora¿ S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 449335.75 | 449335.75 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677956 | Proyecto de inversión | 499748.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 499748.83 | 499748.83 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SALVADOR ALLENDE Y AV VICENTE LOMBARDO TOLEDANO D - 255094 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 255094 | S | 65 | 51 | 0 | Metros lineales | 127 | 127 | 127 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA LOMAS DE GALINDO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE | -95.2054 | 16.1897 | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 499748.83 | 499748.83 | 499748.83 | 499748.83 | 499748.83 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/0009/2019 | HECTOR ALEJANDRO VILCHIS LOPEZ | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 499748.83 | 499748.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677963 | Proyecto de inversión | 324659.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 324659.09 | 324659.09 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 255210 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 255210 | S | 118 | 92 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Pedro Salinas | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SALINAS, 69145 SAN PEDRO SALINAS, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDENCIA DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO SE INICIA LA AMPLIA | -98.2047 | 17.7775 | 2019-11-28 | 2019-12-27 | 324659.09 | 324659.09 | 324659.09 | 324659.09 | 324659.09 | Obra | O.P-FISM-MSNH/290/005/2019 | JOSUE SILVA SIERRA | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 324692.09 | 324692.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677987 | Proyecto de inversión | 679982.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 679982.95 | 679982.95 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE MORELOS Y CALLE PROLONGACION DE MAGUEY LARGO, AGENCIA DE POLICIA SAN LUCAS T - 255365 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | 255365 | S | 57 | 53 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Lucas Tlanichico | CALLE PROLONGACION DE MORELOS Y MAGUEY LARGO COLONIA SAN LUCAS TLANICHICO, 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA CONSTITUCION, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PROLONGACION | -96.8054 | 16.9687 | 2019-09-30 | 2019-11-08 | 679982.95 | 679982.95 | 679982.95 | 679982.95 | 679982.95 | Obra | MVZ/565/FISMDF/433/045/2019 | INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 679982.95 | 679982.95 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677991 | Proyecto de inversión | 857474.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 857474.58 | 857474.58 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN. - 255449 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 255449 | S | 400 | 250 | 0 | Metros lineales | 477 | 477 | 477 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE CALLE MIXCOATL COLONIA SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , CALLE MIXCOATL PERTENECE A LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ ANILPAS ESQUINA CON LA CALLE MIGUEL ALLE | -96.6839 | 17.0462 | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 857474.58 | 857474.58 | 857474.58 | 857474.58 | 857474.58 | Obra | FAISM/MSCA-375/COP-06/2019 | ASFALTOS, EMULSIONES Y CAMINOS DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 857474.58 | 857474.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677993 | Proyecto de inversión | 917943.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 917943.29 | 917943.29 | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR CLAVE: 20DCC1830Y - 255489 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 255489 | S | 21 | 22 | 0 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Villa Nueva | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA NUEVA, 68947 VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 72 METROS HACIA EL ESTE SOBRE LA | -95.8169 | 17.6368 | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 917943.29 | 917943.29 | 917943.29 | 917943.29 | 917943.29 | Obra | COP/MSJL/R33-FIII/M205/120/2019 | CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX. | 917943.29 | 917943.29 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401677994 | Proyecto de inversión | 1043523.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1043523.19 | 1043523.19 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO - 255492 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MIAHUATLAN OAXACA | 255492 | S | 60 | 50 | 0 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CRISTOBAL COLON CALLLE HIDALGO ENTRONQUE CON LA CALLE CRISTOBAL COLON | -96.7239 | 16.3372 | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 1043523.19 | 1043523.19 | 1043523.19 | 1043523.19 | 1043523.19 | Obra | MSA/353/FAISMCDMX/OP/002/2019 | CRECENCIA CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE SANTA ANA | 1043523.19 | 1043523.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678010 | Proyecto de inversión | 164082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 164082 | 164082 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 255675 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 255675 | S | 150 | 150 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO PUEBLO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71307 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN FERNANDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA AGENCIA DE YUCUCUNDO POR EL CAMINO | -97.1696 | 16.8789 | 2019-08-03 | 2019-09-02 | 164082 | 164082 | 164082 | 164082 | 164082 | Administración directa | 71027 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 164082 | 164082 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678023 | Proyecto de inversión | 1875649.7 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1875649.7 | 1875649.7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES - 256024 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 256024 | S | 84 | 98 | 0 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177 | 1177 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | Santa María Nutío | CALLE CALLE RUMBO A LA CLINICA PUEBLO SANTA MARÍA NUTIO, 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CENTAURO DEL NTE. LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.9039 | 16.485 | 2019-08-01 | 2019-10-09 | 1875649.7 | 1875649.7 | 1875649.7 | 1875649.7 | 1875649.7 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/10/025/ 2019 | GABRIEL NEFTALÍ LÓPEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1875649.7 | 1875649.7 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678051 | Proyecto de inversión | 284050.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 284050.48 | 284050.48 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 256559 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 256559 | S | 110 | 134 | 0 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Hierba Santa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HIERBA SANTA, 00000 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE INCIPALRP Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX. | -95.0164 | 16.9553 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 284050.48 | 284050.48 | 284050.48 | 284050.48 | 284050.48 | Obra | FISMDF/SJG/198/31/079/2019 | FAUSTINO MATUS ZACARIAS | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 284050.48 | 284050.48 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678058 | Proyecto de inversión | 799129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 799129 | 799129 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA MORELOS Y BENITO JUAREZ - 256698 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 256698 | S | 12 | 10 | 0 | Otros | 297 | 297 | 297 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio [Barrio] | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO BARRIO, 00000 SAN ANTONIO [BARRIO], SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUREZ LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE VENUSTIANO CARRANZ | -95.0301 | 17.0195 | 2019-09-23 | 2019-11-06 | 799129 | 799129 | 799129 | 799129 | 799129 | Obra | FISMDF/SJG/198/32/080/2019 | JOSE ALFREDO TORRES LOPEZ | MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021 | 799129 | 799129 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678076 | Proyecto de inversión | 1309723.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1309723.37 | 1309723.37 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO - 256954 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MAGDALENA APASCO | 256954 | S | 1448 | 1376 | 0 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CABAÑA, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO PER | -96.8162 | 17.2398 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1309723.37 | 1309723.37 | 1309723.37 | 1309723.37 | 1309723.37 | Obra | MMA/FISM-DF/045/001/084/2019 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO | 1309723.37 | 1309723.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678106 | Proyecto de inversión | 755047.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 755047.49 | 755047.49 | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1878X - 257972 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN MATEO NEJAPAM | 257972 | S | 90 | 75 | 0 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE MINA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -98.416 | 17.6564 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 755047.49 | 755047.49 | 755047.49 | 755047.49 | 755047.49 | Obra | FAISM-DF/MSMN/251/001/26-2019 | JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM | 755047.49 | 755047.49 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678119 | Proyecto de inversión | 496327.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 496327.08 | 496327.08 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUAUHTEMOC - 258090 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 258090 | S | 750 | 820 | 0 | Metros Cuadrados | 702.37 | 702.37 | 702.37 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA CUAUHTEMOC VILLA VILLA HIDALGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLEJON ALLENDE, ESTA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL AVENIDA CUAUHTEMOC DE LA POBLACION DE VILLA HIDALGO YALALAG | -96.1769 | 17.1867 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 496327.08 | 496327.08 | 496327.08 | 496327.08 | 496327.08 | Obra | FIII-006-2019 | DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 496327.08 | 496327.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678126 | Proyecto de inversión | 571276.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 571276.32 | 571276.32 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 258145 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258145 | S | 227 | 174 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro Del Pájaro | PUEBLO CERRO DEL PÁJARO, 00000 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0548 | 17.0765 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 571276.32 | 571276.32 | 571276.32 | 571276.32 | 571276.32 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0007/075/2019 | BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 571276.32 | 571276.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678131 | Proyecto de inversión | 534986.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 534986.14 | 534986.14 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 258206 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258206 | S | 574 | 454 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Rosa Caxtlahuaca | PUEBLO SANTA ROSA CAXTLAHUACA, 69708 SANTA ROSA CAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA AGENCIA DE LA C | -98.0239 | 17.3048 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 534986.14 | 534986.14 | 534986.14 | 534986.14 | 534986.14 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0037/126/2019 | Arq. Juan Zurita Cirilo | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 534986.14 | 534986.14 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678132 | Proyecto de inversión | 563389.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 563389.33 | 563389.33 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 258224 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258224 | S | 30 | 32 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yutusaní | PUEBLO YUTUSANÍ, 00000 YUTUSANÍ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0614 | 17.1653 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 563389.33 | 563389.33 | 563389.33 | 563389.33 | 563389.33 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0045/145/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 563389.33 | 563389.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678136 | Proyecto de inversión | 598105.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 598105.35 | 598105.35 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 258264 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258264 | S | 64 | 65 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Llano De Piedra | PUEBLO LLANO DE PIEDRA, 00000 LLANO DE PIEDRA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0394 | 17.0603 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 598105.35 | 598105.35 | 598105.35 | 598105.35 | 598105.35 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0099/197/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 598105.35 | 598105.35 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678146 | Proyecto de inversión | 1609009.11 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1609009.11 | 1609009.11 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESPINAL Y JALAPA EN LA COL ISTMEÑA - 258416 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 258416 | S | 38 | 30 | 0 | Metros lineales | 654 | 654 | 654 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE CALLE ESPINA L Y JALAPA COLONIA ISTMEÑA, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CAMINO VIEJO A LA VENTOSA Y CALLE ESPINAL, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE LA SOLEDAD | -95.1886 | 16.1924 | 2019-09-05 | 2019-10-04 | 1609009.11 | 1609009.11 | 1609009.11 | 1609009.11 | 1609009.11 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/014/2019 | SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1609009.11 | 1609009.11 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678160 | Proyecto de inversión | 384980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 384980 | 384980 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA CON CLAVE 20DJN1650C - 258549 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 258549 | S | 17 | 15 | 0 | Otros | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 100 | 1 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | CALLE LAS FLORES INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL BARRIO SAN PEDRO FRENTE A | -96.7358 | 16.383 | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 384980 | 384980 | 384980 | 384980 | 384980 | Obra | COP/MSSA/351/FISM-DF/03/2019 | JCR MURPI S. A DE C. V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 384980 | 384980 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678161 | Proyecto de inversión | 907523.44 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 907523.44 | 907523.44 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CLINICA RURAL 456 IMSS - 258550 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 258550 | S | 386 | 376 | 0 | Metros lineales | 17 | 17 | 17 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | AVENIDA ISTMO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE AVENIDA ISTMO Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA ISTMO Y CALLE CORREGIDORA EN SAN MIGUEL T | -95.587 | 16.2674 | 2019-08-01 | 2019-09-20 | 907523.44 | 907523.44 | 907523.44 | 907523.44 | 907523.44 | Obra | MSMT/282/FISM/033/R33/02/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V | MUNICIPIO SAN MIGUEL TENANGO | 907523.44 | 907523.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678175 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 258698 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 258698 | S | 30 | 25 | 0 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano De Zaragoza | RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE ZARAGOZA | -97.8211 | 17.1439 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MPVG/FISMDF/073/049/031/2019 | C. JUANA MATILDE REYES BALTAZAR | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678220 | Proyecto de inversión | 1886078.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1886078.02 | 1886078.02 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL SAN PABLO SUR - 259177 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 259177 | S | 100 | 130 | 0 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100 | 1 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE JOSEFA ORTIZ COLONIA SAN PABLO SUR, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE PEDREGAL Y CALLE CALLE LAS PILAS, CALLE JOSEFA ORTIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA TENIENTE JOSE AZUETA Y CALLE 1 DE MAY | -95.2056 | 16.1787 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 1886078.02 | 1886078.02 | 1886078.02 | 1886078.02 | 1886078.02 | Obra | DT/MSC/079/COP/FISM-DF/017/2019 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1886078.02 | 1886078.02 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678226 | Proyecto de inversión | 449672.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449672.24 | 449672.24 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA MEXICANA - 259239 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS | 259239 | S | 30 | 20 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | La Mexicana | LA MEXICANA, 00000 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA MEXICANA MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS | -97.4255 | 17.8602 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 449672.24 | 449672.24 | 449672.24 | 449672.24 | 449672.24 | Obra | FISM/003/464/MSIP | JOSÚE SILVA SIERRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS | 449672.24 | 449672.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678237 | Proyecto de inversión | 961441.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 961441.8 | 961441.8 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS - 259426 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | 259426 | S | 650 | 580 | 0 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | El Porvenir | SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS | -96.7695 | 17.6045 | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 961441.8 | 961441.8 | 961441.8 | 961441.8 | 961441.8 | Administración directa | 56040 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | 875009.1 | 875009.1 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678258 | Proyecto de inversión | 3258339.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 3258339.13 | 3258339.13 | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO - 259653 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259653 | S | 300 | 200 | 0 | Metros lineales | 2536.8 | 2536.8 | 2536.8 | 100 | 1 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES LAS CUALES EST | -96.4629 | 16.8926 | 2019-09-15 | 2019-11-13 | 3258339.13 | 3258339.13 | 3258339.13 | 3258339.13 | 3258339.13 | Obra | COP/MSLQ/233/FISM-DF/003/2019 | CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 3258339.13 | 3258339.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678300 | Proyecto de inversión | 1371719.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1371719.17 | 1371719.17 | CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0049B - 260339 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO | 260339 | S | 385 | 265 | 0 | Metros Cuadrados | 672.1 | 672.1 | 672.1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO TENANGO, 68217 SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON C | -97.0056 | 17.3258 | 2019-09-25 | 2019-11-23 | 1371719.17 | 1371719.17 | 1371719.17 | 1371719.17 | 1371719.17 | Obra | COP/MST/487/FISM-DF/004/2019 | CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO | 1391719.17 | 1391719.17 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678303 | Proyecto de inversión | 784000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 784000 | 784000 | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CARBONERA TENANGO 1A ETAPA - 260387 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO | 260387 | S | 980 | 970 | 0 | Metros Cuadrados | 12580 | 12580 | 12580 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | CALLE CARRETERA TENANGO-CARBONERA PUEBLO SANTIAGO TENANGO, 68217 SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA TEHUACAN-OAXACA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO CARBONERATENANGO ENTRE EL KM 0000 A | -97.0017 | 17.3152 | 2019-10-03 | 2019-11-01 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | Obra | COP/MST/487/FISM-DF/005/2019 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO | 784000 | 784000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678330 | Proyecto de inversión | 1888593.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1888593.98 | 1888593.98 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOL COL. LAS ESTRELLAS - 261179 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 261179 | S | 101 | 94 | 0 | Metros Cuadrados | 1222.11 | 1222.11 | 1222.11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLE SOL COL. LAS ESTRELLA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LUNA, CALLE SOL LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE SOL EN LA COL. LAS ESTRELLAS EN | -97.9598 | 16.4612 | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 1888593.98 | 1888593.98 | 1888593.98 | 1888593.98 | 1888593.98 | Obra | MSJC/FISMCDMX/0188/INV/15/063/ 2019 | CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1888593.98 | 1888593.98 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678366 | Proyecto de inversión | 465696.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 465696.87 | 465696.87 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE BITOPAA - 261719 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 261719 | S | 325 | 308 | 0 | Metros lineales | 349.44 | 349.44 | 349.44 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE BITOPAA BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BIDOO Y CALLE ZAPOTECA, CALLE VULCANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BITOPAA ENTRE LAS CALLES BIDOO ZAPOTECA Y VULCANO | -96.7554 | 16.9428 | 2019-11-25 | 2019-12-26 | 465696.87 | 465696.87 | 465696.87 | 465696.87 | 465696.87 | Obra | MVZ/565/FISMDF/447/061/2019 | DIIMA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 465696.87 | 465696.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678393 | Proyecto de inversión | 300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 300000 | 300000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MANUEL MONJARDÍN Y ALBERTO VARGAS, EN EL BARRIO SANTA ELENA. - 262309 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 262309 | S | 13 | 11 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 196 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE MANUEL MONJARDIN BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAMUEL MONDRAGON Y CALLE GABINO GARCIA, CALLE DEL VALLE SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL BOULEVAD GUADALUPE | -96.7314 | 17.04 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Obra | COP/MSCX/FIII/340/2019 | Luis Caballero Morales | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678400 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 500000 | 500000 | ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿ - 262430 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 262430 | S | 163 | 126 | 0 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Miguel Allende | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN MIGUEL ALLENDE, 69282 SAN MIGUEL ALLENDE, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y ALDAMA DE LA AGENCIA MU | -98.0853 | 17.6488 | 2019-10-18 | 2019-11-16 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Obra | MSJN/164/FISMDF/OP/05/2019 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SHISMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678401 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL PANTEÓN, EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO MONJAS. - 262467 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 262467 | S | 33 | 22 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 532 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | CALLE AL PANTEÓN O AVENIDA SAN ISIDRO PUEBLO AGENCIA DE SAN ISIDRO MONJAS, 71235 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE EL CALVARIO, CALLE PINOS LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE SAN ISIDR | -96.7515 | 16.9996 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | COP/MSCX/FIII/310/2019 | RCDS Reingenieria Constructiva de Desarrollo Sustentable S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678405 | Proyecto de inversión | 208252.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 208252.64 | 210100 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOGOCHE - 262505 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN | 262505 | S | 68 | 50 | 0 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Logoche | CALLE LIBERTAD RANCHERIA EL LOGOCHE PARAJE SAN LUIS AMATLÁN, 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD DEL PARAJE LOGOCHE DE LA AGENCIA LACHIGUIZO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AM | -96.5377 | 16.4127 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 210100 | 210100 | 210100 | 210100 | 210100 | Obra | MSLA-FISMDF-014-2019 | CONSTRUCTORA MARCEL@S INGENIERÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 210100 | 210100 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678436 | Proyecto de inversión | 998255.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 998255.33 | 998255.33 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD CON DIRECCIÓN AL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA RAZA - 263145 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 263145 | S | 250 | 317 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Nueva Raza | CALLE LIBERTAD PUEBLO LA NUEVA RAZA, 70211 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DEL ARENAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD CON DIRECCIÓN AL JARDÍN DE NIÑOS EN | -95.1626 | 17.447 | 2019-07-27 | 2019-08-25 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/016/019/2019 | IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 998255.33 | 998255.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678461 | Proyecto de inversión | 998255.33 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 998255.33 | 998255.33 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 263513 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON | 263513 | S | 196 | 190 | 0 | Metros lineales | 1552 | 1552 | 1552 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LOS CUALES | -95.2544 | 17.579 | 2019-08-08 | 2019-11-05 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | 998255.33 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/012/020/2019 | ELEAZAR POBLANO CELIS | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 998255.33 | 998255.33 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678486 | Proyecto de inversión | 195500.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 195500.2 | 195500.2 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 263865 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN ILDEFONSO SOLA | 263865 | S | 69 | 51 | 0 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100 | 1 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | Barrio Zanisa | CALLE CAMINO VIEJO A BARRIO ZANIZA BARRIO BARRIO ZANIZA, 71480 BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS KM 40 Y CARRETERA CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, CARRETERA OAXACA-PUE | -96.957 | 16.6252 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 195500.2 | 195500.2 | 195500.2 | 195500.2 | 195500.2 | Obra | MSIS/155/FAISMDF-14/2019 | CARLOS ROMAN ROJAS SIMON | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA | 195500.2 | 195500.2 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678496 | Proyecto de inversión | 990486.87 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 990486.87 | 990486.87 | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM OCHENTA Y CUATRO CLAVE VEINTE E T K CERO CERO OCHENTA Y CUATRO A - 264141 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA ETLA OAXACA | 264141 | S | 30 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA-SAN AGUSTIN ETLA 190 Y CARRETERA CRUCERO DE SAN SEBASTIAN ETLA A SAN AGUSTIN ETLA, CALLE ENTRE LA | -96.768 | 17.1701 | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 990486.87 | 990486.87 | 990486.87 | 990486.87 | 990486.87 | Obra | MSAE/FISMDTYDF/084/011/2019 | ALEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. -C. JESÚS ELVER LÓPEZ MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA | 990486.87 | 990486.87 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678503 | Proyecto de inversión | 1282958.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1282958.84 | 1282958.84 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 264260 | 20 | Oaxaca | 181 | San Juan Bautista Suchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | 264260 | S | 146 | 128 | 0 | Metros Cuadrados | 280.56 | 280.56 | 280.56 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | CALLE NACIONAL PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, 69040 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL NACI | -97.66 | 17.9724 | 2019-09-13 | 2019-11-26 | 1282958.84 | 1282958.84 | 1282958.84 | 1282958.84 | 1282958.84 | Obra | MSJBS/FISM/181/006/2019 | HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA | SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | 1282958.84 | 1282958.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678513 | Proyecto de inversión | 570000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 570000 | 570000 | ¿REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE KM 0+000 AL KM 84+000 DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 264636 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 264636 | S | 103 | 82 | 0 | Metros lineales | 84000 | 84000 | 84000 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés De Zaragoza | CAMINO TRAMO SANTA INES DE ZARAGOZA - LA REFORMA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 84 PUEBLO LA UNIÓN ZARAGOZA, 69696 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO A LA UNION Y CAMINO A LA PAZ, CAMINO | -97.156 | 17.2313 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | Obra | MSI/569/FISMDF/COP-05/2019 | HERMENEGILDO MARTINEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 570000 | 570000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678574 | Proyecto de inversión | 1906415.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 0 | 1906415.08 | 1906415.08 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAGUNA SECA - 265934 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 265934 | S | 234 | 201 | 0 | Otros | 1 | 1455 | 1455 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Laguna Seca (Sección Cuarta) | CALLE CONOCIDO COLONIA LAGUNA SECA, 70900 LAGUNA SECA (SECCIÓN CUARTA), SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, SE LOCALIZA EN LA LAGUNA SECA | -96.4644 | 15.7369 | 2019-09-14 | 2019-10-29 | 1906415.08 | 1906415.08 | 1906415.08 | 1906415.08 | 1906415.08 | Obra | MSPP/FISMDF/FAIS-FISE CAPITAL/03/2019 | COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 1906415.08 | 1906415.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678589 | Proyecto de inversión | 808391.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 808391.52 | 808391.52 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD - 266125 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SAN PEDRO EL ALTO | 266125 | S | 94 | 81 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Los Pinos | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO , 70966 LOS PINOS, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, EL CENTRO DE SALUD DE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS PINOS CERCA DE LA IGLESIA | -96.4705 | 16.0192 | 2019-10-05 | 2019-11-19 | 808391.52 | 808391.52 | 808391.52 | 808391.52 | 808391.52 | Obra | MSPA/306/FISMDF/COP12/OP70/2019 | EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 808391.52 | 808391.52 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678603 | Proyecto de inversión | 92534.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 92534.23 | 92534.23 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GERANIOS - 266299 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 266299 | S | 15 | 10 | 0 | Metros lineales | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | CALLE PRIVADA GERANEOS COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 2DA DE GARDENIAS Y CALLE JAZMINES, VEREDA ANTIGUO CAMINO NACIONAL EN EL ACCESO A LA CALLE 2DA. DE GERANIO | -96.7561 | 17.0998 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 92534.23 | 92534.23 | 92534.23 | 92534.23 | 92534.23 | Obra | MSJA/157/FISM-DF/059/2019 | FERABO OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 92534.23 | 92534.23 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678631 | Proyecto de inversión | 656164.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 656164.62 | 656164.62 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1A Y 2A PRIVADAS PARAJE EL TARAY 1 - 266613 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 266613 | S | 39 | 35 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán De Morelos | CALLE BAJA EL AGUA PARAJE EL TARAY 1, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO VIEJO A MINAS Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO VIEJO A MINAS EN EL PARAJE CONOCIDO CO | -96.6616 | 16.7877 | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 656164.62 | 656164.62 | 656164.62 | 656164.62 | 656164.62 | Obra | FISMDT/068/001/11/2019-21 | KEODESA ELECTRIFICACIONES SA DE CV | OCOTLAN DE MORELOS | 656164.62 | 656164.62 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678632 | Proyecto de inversión | 289046.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 289046.4 | 289046.4 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 266624 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 266624 | S | 1283 | 1150 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE GUERRERO Y CALLE ESPINAL, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL PARAJE LA RESURRECCIÓN | -96.8001 | 17.1892 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 289046.4 | 289046.4 | 289046.4 | 289046.4 | 289046.4 | Administración directa | 76860 |  | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 289046.4 | 289046.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678668 | Proyecto de inversión | 1845868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1845868 | 1845868 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PROCESICION Y AV SAN JOSE GUEVEA DE HUMBOLDT - 267154 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 267154 | S | 2500 | 2000 | 0 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657 | 1657 | 100 | 1 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea De Humboldt | CALLE PROCESICION PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE PROCESICION Y AVENIDA SAN JOSE, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA DE LA CALLE PROCESICION Y AVENIDA SAN JOSE DE LA CABEC | -95.3681 | 16.7919 | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 1845868 | 1845868 | 1845868 | 1845868 | 1845868 | Obra | MGH/FISMDF/036/011/2019 | CONSTRUCCIONES IECE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 1845868 | 1845868 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678720 | Proyecto de inversión | 625000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 625000 | 625000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA LOS CAZAHUATES - 268037 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 268037 | S | 96 | 84 | 0 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | CALLE PRINCIPAL COLONIA CAZAHUATES, 71317 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CAZAHUATES LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE ESTABLECIDO POR LO QUE ES UNA COLONIA DE NUEVA | -96.6788 | 16.9257 | 2019-12-14 | 2019-12-30 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | Obra | MVZ/565/FISMDF/173/074/2019 | C. IVÁN VELASCO MALDONADO | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 625000 | 625000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678762 | Proyecto de inversión | 1366435.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1366435.28 | 1366435.28 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 268764 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 268764 | S | 35 | 29 | 0 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Francisco Yovego | TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN FRANCISCO YOVEGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA DE AYOT | -96.2231 | 17.5521 | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 1366435.28 | 1366435.28 | 1366435.28 | 1366435.28 | 1366435.28 | Obra | MSC/FAISM/457/008/007/2019 | SERVICIOS INTEGRALES APLICADOS A LA CONSTRUCCION MENDOZA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 1366435.28 | 1366435.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678787 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO PLATANILLO LA RAYA - 269259 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 269259 | S | 181 | 163 | 0 | Otros | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100 | 1 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Platanillo | CAMINO TRAMO PLATANILLO - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PLATANILLO, 00000 PLATANILLO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO ZOQUIAPAN - MAZATLAN VILLA DE FLORES Y CAMINO MAZATLAN VILLA DE FL | -96.9124 | 18.0523 | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MMVF-058/CIR3-025/FAISMDF/2019 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678808 | Proyecto de inversión | 231858.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 231858.27 | 231858.27 | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO NÚM. 01 - 269681 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 269681 | S | 146 | 136 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | CALLE 5 DE FEBRERO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ABASOLO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE L | -96.5893 | 16.9939 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 231858.27 | 231858.27 | 231858.27 | 231858.27 | 231858.27 | Obra | ADJ/MSSA/343/01/09/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V. | ABASOLO | 231858.27 | 231858.27 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678868 | Proyecto de inversión | 380000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 380000 | 325929.21 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 270512 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 270512 | S | 23 | 21 | 0 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Cangrejo | RANCHERIA EL CANGREJO, 71000 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL CANGREJO | -97.887 | 16.9771 | 2019-08-19 | 2019-11-30 | 325929.21 | 325929.21 | 325929.21 | 325929.21 | 325929.21 | Administración directa | 74339 |  | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 325929.21 | 325929.21 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678871 | Proyecto de inversión | 417950.37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 417950.37 | 417950.37 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE BUENA VISTA - 270529 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 270529 | S | 53 | 48 | 0 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | CALLE BUENA VISTA INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE ISAAC M. IBARRA, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LA | -96.5934 | 16.9935 | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 417950.37 | 417950.37 | 417950.37 | 417950.37 | 417950.37 | Obra | INV-REST/MSSA/343/02/12/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V. | SAN SEBASTIAN ABASOLO | 417950.37 | 417950.37 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678875 | Proyecto de inversión | 1190767.24 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1190767.24 | 1190767.24 | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS - 270582 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270582 | S | 125 | 100 | 0 | Otros | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión De Los Ángeles | CAMINO TRAMO UNIÓN DE LOS ÁNGELES - UNIÓN DE LOS ÁNGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO UNIÓN DE LOS ÁNGELES, 00000 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSE | -98.0529 | 17.1526 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1190767.24 | 1190767.24 | 1190767.24 | 1190767.24 | 1190767.24 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0079/182/2019 | C. Monserrat Díaz Cortés | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1190767.24 | 1190767.24 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678879 | Proyecto de inversión | 201925.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 201925.12 | 201925.12 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 270668 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 270668 | S | 464 | 333 | 0 | Metros lineales | 464 | 464 | 464 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE SAN JOSE EL MOGOTE | -96.8033 | 17.1649 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 201925.12 | 201925.12 | 201925.12 | 201925.12 | 201925.12 | Obra | FAISM/033/MGE/006/2019 | CONSTRUCCIONES BOAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 201925.13 | 201925.13 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678893 | Proyecto de inversión | 535333.93 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 535333.93 | 535333.93 | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN HACIENDA BLANCA - 270787 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA | 270787 | S | 6200 | 3811 | 0 | Metros lineales | 729 | 729 | 729 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE | -96.7789 | 17.1355 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 535333.93 | 535333.93 | 535333.93 | 535333.93 | 535333.93 | Obra | CO-010/MSP/293/R33/FAIS-FIII/2019 | IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 535333.93 | 535333.93 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678945 | Proyecto de inversión | 1042404.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1042404.91 | 1042404.91 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA EN LA LOCALIDAD COMO CAMINO A SAN JUAN COTZOCON EN L - 271322 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 271322 | S | 384 | 425 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Otzolotepec | AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, 70216 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A MARIA LOMBARDO DE CASO HACE CRUCE CON EL CAMINO QU | -95.5953 | 17.292 | 2019-08-10 | 2019-09-08 | 1042404.91 | 1042404.91 | 1042404.91 | 1042404.91 | 1042404.91 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/018/024/2019 | ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 1042404.91 | 1042404.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678950 | Proyecto de inversión | 707072.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 707072.71 | 707072.71 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA VARIAS CALLES - 271385 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 271385 | S | 25 | 17 | 0 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | CALLE A LA PRIMARIA NUEVA PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE A TICOYO Y CARRETERA A SANTA MARIA AYU, CARRETERA A ZAPOTITLAN PALMAS SALIENDO DE PARQUE MUNICIPAL SOBRE CALLE BEN | -97.8244 | 17.8844 | 2019-11-06 | 2019-11-30 | 707072.71 | 707072.71 | 707072.71 | 707072.71 | 707072.71 | Obra | C-MZP/568/FISMDF/C-IR-008/2019 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 707072.71 | 707072.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678982 | Proyecto de inversión | 1302623.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1302623.43 | 1302623.44 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO - 271662 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 271662 | S | 62 | 54 | 0 | Metros Cuadrados | 1060.6 | 1060.6 | 1060.6 | 100 | 1 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAPITAL FRANCISCO SEVERO SOSA, CALLE 5 DE FEBRERO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA. | -97.22 | 17.3238 | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 1302623.44 | 1302623.44 | 1302623.44 | 1302623.44 | 1302623.44 | Obra | MMJ/FISM/046/0001/9/INV/04/2019 | XAMILLI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 1302623.44 | 1302623.44 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401678991 | Proyecto de inversión | 405849.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 405849.78 | 405849.78 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 271831 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 271831 | S | 96 | 64 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Malpica | PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MALPICA EN LA PRIVADA DE GUAPINOLES | -97.9144 | 17.0089 | 2019-11-18 | 2019-12-17 | 405849.78 | 405849.78 | 405849.78 | 405849.78 | 405849.78 | Obra | MPVG/FISMDF/073/001/005/2019 | C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 405849.78 | 405849.78 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679013 | Proyecto de inversión | 2478000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2478000 | 2478000 | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 272226 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 272226 | S | 58 | 64 | 0 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | CALLE MERIDA PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE ALDAMA, CALLE CHAPULTEPEC LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA CALLE MERIDA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CHAPU | -96.4036 | 16.0876 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 2478000 | 2478000 | 2478000 | 2478000 | 2478000 | Obra | FIII/004/2019 | NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 2478000 | 2478000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679159 | Proyecto de inversión | 340605.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 340605.25 | 340605.25 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES HENESTROZA CON CLAVE 20DCC2156T EN EL MUN - 275059 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 275059 | S | 27 | 18 | 0 | Metros Cuadrados | 161.55 | 161.55 | 161.55 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SECCION TERCERA SECCION, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA RUNINO TAMAYO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LAS AVENIDAS RUFINO TAMAYO | -95.0192 | 16.3536 | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 340605.25 | 340605.25 | 340605.25 | 340605.25 | 340605.25 | Obra | MSMX/441/FISM/011/2019 | SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V. | SANTA MARIA XADANI | 340605.25 | 340605.25 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679273 | Proyecto de inversión | 640001.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 640001.65 | 640001.65 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN TIERRA AZUL - 277373 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | 277373 | S | 35 | 32 | 0 | Metros lineales | 1010 | 1010 | 1010 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO JUXTLAHUAXA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 1KM DEL CEN | -97.8342 | 17.3008 | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 640001.65 | 640001.65 | 640001.65 | 640001.65 | 640001.65 | Obra | MSJM/208/FISMDF/025/2019 | RAEL RAFAEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 640001.65 | 640001.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679279 | Proyecto de inversión | 2729194.85 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2729194.85 | 2729194.85 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 277510 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 277510 | S | 90 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE CAMINO BARRIO POBLADO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO PO | -96.6652 | 18.0313 | 2019-10-16 | 2019-11-29 | 2729194.85 | 2729194.85 | 2729194.85 | 2729194.85 | 2729194.85 | Obra | MSBA/FISM/116/08/2019 | CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | 2729194.85 | 2729194.85 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679295 | Proyecto de inversión | 364386.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 364386.32 | 364386.32 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 277952 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 277952 | S | 12 | 12 | 0 | Metros lineales | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Loma De Tierra | CAMINO TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - LLANO ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 900 RANCHERIA LOMA DE TIERRA, 70736 LOMA DE TIERRA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI ALGODÓ | -95.4252 | 16.7076 | 2019-09-09 | 2019-10-19 | 364386.32 | 364386.32 | 364386.32 | 364386.32 | 364386.32 | Administración directa | 74743 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 364386.32 | 364386.32 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679306 | Proyecto de inversión | 1566816.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1566816.91 | 1566816.91 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN MARTIN PERAS AL PUENTE DE SAN JUAN DEL RIO - 278278 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS | 278278 | S | 5888 | 5473 | 0 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CAMINO TRAMO SAN MARTIN PERAS - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + undefined PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, BRECHA A PUENTE | -98.2677 | 17.4082 | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 1566816.91 | 1566816.91 | 1566816.91 | 1566816.91 | 1566816.91 | Obra | MSMP/242/016/2019 | ING. LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 1566816.91 | 1566816.91 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679332 | Proyecto de inversión | 1663758.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1663758.88 | 1663758.88 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 278686 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 278686 | S | 280 | 295 | 0 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Paraíso | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PARAISO, 70220 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CUATRO PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL ALCANTARIL | -95.1417 | 17.5144 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1663758.88 | 1663758.88 | 1663758.88 | 1663758.88 | 1663758.88 | Obra | MSJC/FAISMCM/190/019/025/2019 | JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 1663758.88 | 1663758.88 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679343 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 800000 | 800000 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMPAÑIA - 278931 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 278931 | S | 1912 | 1816 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 1 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | CAMINO TRAMO LA COMPAÑIA - EJUTLA DE CRESPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZA EL RASTREO DEL CAMINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A EJUTL | -96.8196 | 16.5573 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Obra | MLC/FIII/017/04/2019 | LAROUCH EDIFICA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679363 | Proyecto de inversión | 102192.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 102192.04 | 102192.04 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES FOTOVOLTAICOS) EN VIVIENDAS - 279389 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 279389 | S | 7 | 6 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Guienagati | El Palmar Algodón | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - ALGODON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA EL PALMAR ALGODÓN, 70736 EL PALMAR ALGODÓN, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PALMAR ALGODÓN SE UBICA EN EL KM. 9400 D | -95.4088 | 16.7535 | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 102192.04 | 102192.04 | 102192.04 | 102192.04 | 102192.04 | Administración directa | 74817 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | 102192.04 | 102192.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679370 | Proyecto de inversión | 502777.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 502777.09 | 502777.09 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279648 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279648 | S | 435 | 381 | 0 | Metros lineales | 1332.64 | 1332.64 | 1332.64 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Naranjos | PUEBLO SANTIAGO NARANJAS, 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD | -98.0099 | 17.2657 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 502777.09 | 502777.09 | 502777.09 | 502777.09 | 502777.09 | Obra | CPU/FISMDF/MSJ/469/0038/127/2019 | JV DESARROLLO EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 502777.09 | 502777.09 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679394 | Proyecto de inversión | 645000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 645000 | 645000 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC-RANCHERIAS; SAN ESTEBAN VIEJO- LA LUZ DEL ORIENTE- LA CHIHUIZO, PIEDRA MINA Y MORE - 280459 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 280459 | S | 252 | 243 | 0 | Metros lineales | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 1 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | TERRACERÍA TRAMO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - MORELOS Y PIEDRA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 000 PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN ESTEBAN VIEJO Y | -96.401 | 16.0838 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | Administración directa | 75725 |  | MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 645000 | 645000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679428 | Proyecto de inversión | 486235.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 486235.07 | 486235.07 | REHABILTACION DE TECHOS FIRME - 281383 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | 281383 | S | 103 | 98 | 0 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Loma Alta | PUEBLO LOMA ALTA, 00000 LOMA ALTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA | -96.6497 | 18.3098 | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 486235.07 | 486235.07 | 486235.07 | 486235.07 | 486235.07 | Administración directa | 72016 |  | SANTA MARIA CHILCHOTLA | 486235.07 | 486235.07 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679462 | Proyecto de inversión | 320000.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 320000.38 | 320000.38 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL MAGUEY - 281949 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 281949 | S | 234 | 227 | 0 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100 | 1 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco El Maguey | CALLE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN DIFERENTES CA | -98.3046 | 16.5096 | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 320000.38 | 320000.38 | 320000.38 | 320000.38 | 320000.38 | Obra | FISMDF/474/060/2019. | C. ING. CHRISTIAN HERNANDEZ DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTIAGO LLANO GRANDE, OAXACA | 320000.38 | 320000.38 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679463 | Proyecto de inversión | 1236715.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1236715.71 | 1236715.71 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO - 281951 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 281951 | S | 20 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 1107 | 1107 | 1107 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | CALLE LEONA VICARIO COLONIA SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PASO REAL ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA A DOS CUADRAS ENTRA | -96.2087 | 17.8618 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1236715.71 | 1236715.71 | 1236715.71 | 1236715.71 | 1236715.71 | Obra | OP/FISMDF/MSMJ/0001/0030/2019 | ADOLFO GONZALES GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 1236715.71 | 1236715.71 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679470 | Proyecto de inversión | 599999.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 599999.84 | 599999.84 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 282119 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 282119 | S | 48 | 43 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 6800 | 6800 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Nueva Esperanza | CALLE PRINCIPAL PROLONGACION LA NUEVA ESPERANZA, 68465 LA NUEVA ESPERANZA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZARAN LAS VIVIENDAS BENEFICI | -96.2052 | 17.8898 | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 599999.84 | 599999.84 | 599999.84 | 599999.84 | 599999.84 | Adquisiciones | FISMDF/MSMJ/ADQUI/0036/0005/2019 | ADOLFO GONZALES GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 599999.84 | 599999.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679485 | Proyecto de inversión | 2500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2500000 | 2500000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 282584 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282584 | S | 781 | 722 | 0 | Metros lineales | 3028.7 | 3028.7 | 3028.7 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ II SAN MARTIN CONSISTENTES EN L | -96.4626 | 18.1411 | 2019-11-04 | 2019-12-13 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Obra | FISMDF/078/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2500000 | 2500000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679514 | Proyecto de inversión | 100714.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 100714.26 | 100714.26 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 20DPB0319E - 282859 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282859 | S | 22 | 16 | 0 | Otros | 49 | 49 | 49 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 20DPB0319E FRENTE AL SALON SOCIAL DE LA | -96.3874 | 18.2406 | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 100714.26 | 100714.26 | 100714.26 | 100714.26 | 100714.26 | Administración directa | 76725 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 100714.26 | 100714.26 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679594 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1200000 | 1200000 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON - 284294 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284294 | S | 137 | 125 | 0 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra De Amolar | CALLE DEL PANTEON PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68430 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD EL ENTRONQUE DE ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALI | -96.4502 | 18.1249 | 2019-11-04 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Obra | FISMDF/075/2019 | MISAEL MENDEZ ARROYO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679603 | Proyecto de inversión | 449589.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 449589.22 | 449589.22 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 3+900 - 284401 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284401 | S | 43 | 41 | 0 | Metros lineales | 3082 | 3082 | 3082 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | CALLE CAMNO SACACOSECHAS PUEBLO NUEVA PATRIA, 68434 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SACACOSECHAS QUE SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE NUEVA PATRIA Y NUEVA CALERIA | -96.4251 | 18.3115 | 2019-10-07 | 2019-11-04 | 449589.22 | 449589.22 | 449589.22 | 449589.22 | 449589.22 | Administración directa | 69255 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 449589.22 | 449589.22 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679613 | Proyecto de inversión | 169719.65 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 169719.65 | 169719.65 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 0+210 - 284581 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284581 | S | 160 | 147 | 0 | Metros lineales | 210 | 320 | 320 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa De Jícama | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DEL RIO DONDE SE ENCUENTRA LA PANGA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA EL ENTRONQUE DE ACCE | -96.3202 | 18.2843 | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 169719.65 | 169719.65 | 169719.65 | 169719.65 | 169719.65 | Administración directa | 69293 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 169719.65 | 169719.65 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679645 | Proyecto de inversión | 1188617.4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1188617.4 | 1188617.4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 3A ETAPA - 285504 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 285504 | S | 60 | 70 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Agua Tabaco | CALLE CAMINO DE AGUA TABACO PUEBLO AGUA TABACO, 68610 AGUA TABACO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A AGUA TABACO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TABACO COMO LAS CALLES NO ESTAN REGISTRA | -96.819 | 17.9808 | 2019-08-05 | 2019-10-03 | 1188617.4 | 1188617.4 | 1188617.4 | 1188617.4 | 1188617.4 | Obra | MCVZ/FISM/024/08/2019 | INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1188617.4 | 1188617.4 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679652 | Proyecto de inversión | 265009.9 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 265009.9 | 265009.9 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, OAXACA - 285646 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 285646 | S | 55 | 57 | 0 | Otros | 325 | 325 | 325 | 100 | 1 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | El Zacatal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZACATAL, 71967 EL ZACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. | -97.2302 | 16.1116 | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 265009.9 | 265009.9 | 265009.9 | 265009.9 | 265009.9 | Obra | FIII-013-2019 | PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S DE R.L. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 265009.9 | 265009.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679692 | Proyecto de inversión | 680000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 680000 | 680000 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286804 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286804 | S | 40 | 27 | 0 | Metros lineales | 255 | 255 | 255 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL TANQUE DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE L | -96.3448 | 18.2924 | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Obra | FISMDF/079/2019 | GABRIEL MONTALVO AUDELO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 680000 | 680000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679694 | Proyecto de inversión | 240000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 240000 | 240000 | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO - 286914 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286914 | S | 87 | 81 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Capulín (La Nueva Pochota) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CARCAMO DE BOMBEO LOCALIZADO A ORILLAS DEL RIO EL ENTRONQUE DE ACCESO AL CARCAMO DE BOMBEO SE LOCALIZA EN | -96.2687 | 18.2243 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Obra | FISMDF/096/2019 | MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 240000 | 240000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679696 | Proyecto de inversión | 1030990.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1030990.97 | 1030990.97 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA A LOMA PLATANAR DE LA LOCALIDAD DE LOMA PLATANAR - 286926 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 286926 | S | 40 | 28 | 0 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Loma Platanar | CALLE CAMINO A LOMA PLATANAR PUEBLO LOMA PLATANAR, 68610 LOMA PLATANAR, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA PLATANAR Y , LA OBRA SE REALIZARA DESDE LA LOCALIDAD DE LOMA PLATANAR HACIA LA LOCALIDAD D | -96.8584 | 17.9955 | 2019-11-05 | 2019-12-04 | 1030990.97 | 1030990.97 | 1030990.97 | 1030990.97 | 1030990.97 | Obra | MCVZ/FISM/024/10/2019 | CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1030990.97 | 1030990.97 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679703 | Proyecto de inversión | 949028.58 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 949028.58 | 949028.58 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 287075 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 287075 | S | 975 | 650 | 0 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa De Zaragoza | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REFORMA LA OBRA DE REHABILITACION | -96.8316 | 17.9649 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 949028.58 | 949028.58 | 949028.58 | 949028.58 | 949028.58 | Obra | MCVZ/FISM/024/11/2019 | INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 949028.58 | 949028.58 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401679753 | Proyecto de inversión | 340135.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 340135.08 | 340135.08 | CONSTRUCCION DE SIFON EN CANAL SAN RAFAEL - 287343 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 287343 | S | 10 | 10 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE AL CANAL SAN RAFAEL PARAJE SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CARRETERA TEOTITLAN COXCATLAN Y CARRETERA TILAPA, TERRACERIA DEL PUENTE SE REALIZARA LA OBRA EN EL CANAL SAN RAFAE | -97.1082 | 18.1613 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 340135.08 | 340135.08 | 340135.08 | 340135.08 | 340135.08 | Administración directa | 69125 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019 | 340135.08 | 340135.08 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680001 | Proyecto de inversión | 305947.53 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 305947.53 | 305947.53 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE LIBERTAD - 287893 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | 287893 | S | 400 | 300 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Gabriel Casa Blanca | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA COMUNIDAD ES LA CAL | -97.1385 | 18.1517 | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 305947.53 | 305947.53 | 305947.53 | 305947.53 | 305947.53 | Obra | CT-MSAN/109/FISMDF/R28/03/2019 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANHUATIPAM | 455947.53 | 455947.53 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680331 | Proyecto de inversión | 705873.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 705873.84 | 705873.84 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288755 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 288755 | S | 60 | 80 | 0 | Metros lineales | 1256 | 1256 | 1256 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Nativitas | San Pedro Buenavista | RANCHERIA SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN PEDRO BUENA VISTA SANTA MARIA NATIVITAS | -97.3113 | 17.6406 | 2019-10-01 | 2019-12-14 | 705873.84 | 705873.84 | 705873.84 | 705873.84 | 705873.84 | Obra | COP/FISM/MSM/422/007/2019 | GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 705873.84 | 705873.84 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680504 | Proyecto de inversión | 900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 900000 | 900000 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PANELES SOLARES) - 289110 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 289110 | S | 256 | 264 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Antonio Zahuatlán | CALLE CAMINO AL POZO DE AGUA BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 00000 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL POZO DE AGUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO QUE LLEVA | -98.03 | 17.8453 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Obra | FAISM/MSMA/261/COP-20/2019 | CONSTRUCCIONES CAVIC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 900000 | 900000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680788 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 950000 | 950000 | REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA AGENCIA DE SAN ANTONIO ZAHUATLAN. - 289742 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 289742 | S | 256 | 264 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Antonio Zahuatlán | CALLE JUAREZ PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE CONSTRUYE FRETE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE JUAREZ SN. | -98.0326 | 17.8437 | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Obra | FAISM/MSMA/261/COP-15/2019 | JUAN GABRIEL ACEVEDO CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401680981 | Proyecto de inversión | 910806.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 910806.19 | 910806.19 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL EUCALIPTO - 290199 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 290199 | S | 714 | 476 | 0 | Otros | 82 | 82 | 82 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | CALLE SIERRA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIERRA LA OBRA SE EJECUTARA AL ESTE DE LA POBLACION | -96.4257 | 16.9957 | 2019-08-19 | 2019-11-14 | 910806.19 | 910806.19 | 910806.19 | 910806.19 | 910806.19 | Obra | MVDO/560/FIII/OP/009/2019 | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 910806.19 | 910806.19 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681215 | Acción | 186372.6 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 186372.6 | 186372.6 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 290660 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 290660 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam De Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7806 | 16.996 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 186372.6 | 186372.6 | 186372.6 | 186372.6 | 186372.6 | Servicios | ACTA | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V. | CUILAPAM DE GUERRERO | 186372.6 | 186372.6 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401681643 | Proyecto de inversión | 1265614.83 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1265614.83 | 1265614.83 | CONSTRUCCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 291618 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | 291618 | S | 434 | 385 | 0 | Otros | 394.84 | 394.84 | 394.84 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE, OAX | -96.0633 | 17.0965 | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 1265614.83 | 1265614.83 | 1265614.83 | 1265614.83 | 1265614.83 | Obra | MSMT/COP/437/005/FISM-DF/2019 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1265614.83 | 1265614.83 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682141 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2000000 | 2000000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD - 292788 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA | 292788 | S | 394 | 385 | 0 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | 0 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.0801 | 17.5154 | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Obra | 212MSJP/PM/FISMDF/COP-007-AYS-DRE-20/2019 | SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA | 2000000 | 2000000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682406 | Proyecto de inversión | 2400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 2400000 | 2400000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ACCESO CAMNIO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCOSAN MIGUEL LACHIXOLA 20200 AL 20300 - 293355 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA | 293355 | S | 145 | 122 | 0 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Arroyo Blanco | 0 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA A LA ORILLA DE LA POBLACION | -95.9884 | 17.4815 | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Obra | 212MSJP/PM/FISMDF/COP-008-AYS-DRE-31/2019 | CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA | 2400000 | 2400000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682443 | Proyecto de inversión | 576050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 576050 | 576050.04 | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 293429 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 293429 | S | 46 | 42 | 0 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo | RANCHERIA SANTO DOMINGO, 71146 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , HACIA EL ESTE CON EL PALACIO DE GOBIERNO HACIA EL SUR CON EL CECYTE 24 DE EL CARMEN HACIA EL OESTE CON LA CRUZ BLANCA | -97.5327 | 16.9153 | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 576050.04 | 576050.04 | 576050.04 | 576050.04 | 576050.04 | Administración directa | 74258 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 576050.04 | 576050.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401682582 | Acción | 162526.28 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 162526.28 | 162526.28 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 293707 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 293707 | N | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Santa Cruz Tacahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4922 | 16.9189 | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 162526.28 | 162526.28 | 162526.28 | 162526.28 | 162526.28 | Servicios | CP/MSCT/382/FISMDF/002/2019 | ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 162526.28 | 162526.28 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683254 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 1500000 | 1500000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 294992 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | 294992 | S | 260 | 210 | 0 | Metros lineales | 2682 | 2682 | 2682 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA ANA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEP | -96.0494 | 17.0979 | 2019-07-17 | 2019-09-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Obra | MSMT/COP/437/053/FISM-DF/2019 | PROYECTOS DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES VAJISA S..A DE C.V. | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 1500000 | 150000 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683262 | Proyecto de inversión | 939600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 939600 | 939600 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA - 295002 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 295002 | S | 58 | 42 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam De La Unión | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA TEJUPAN DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACIO | -97.4697 | 17.664 | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | Obra | MVTU/FISM/486/006/FIII/2019 | RADHEON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 939600 | 939600 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683371 | Proyecto de inversión | 377586.25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 377586.25 | 377586.15 | CONSTRUCCION DE QUINCE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 295223 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 295223 | S | 40 | 38 | 0 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100 | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Carmen | RANCHERIA EL CARMEN, 71146 EL CARMEN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , HACIA EL NORTE CON EL PALACIO DE GOBIERNO HACIA EL SUR CON EL CECYTE 24 DE EL CARMEN HACIA EL NOROESTE CON LA CRUZ BLANCA | -97.5318 | 16.9095 | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 377586.15 | 377586.15 | 377586.15 | 377586.15 | 377586.15 | Administración directa | 74265 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | 377586.15 | 377586.15 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401683414 | Proyecto de inversión | 672926.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 672926.04 | 672926.04 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA - 295317 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXE | 295317 | S | 1400 | 1300 | 0 | Metros Cuadrados | 1362.4 | 1362.4 | 1362.4 | 100 | 1 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | CALLE GALEANA PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.4739 | 16.7228 | 2019-08-05 | 2019-09-27 | 672926.04 | 672926.04 | 672926.04 | 672926.04 | 672926.04 | Administración directa | 76965 |  | H. AYUNTAMIENTO DE YAXE | 672926.04 | 672926.04 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401684074 | Proyecto de inversión | 348000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 348000 | 350536.9 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 296593 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 296593 | S | 31 | 28 | 0 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100 | 1 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Xatán | CALLE CARRETERA A XATAN PARAJE TAMAZULÁPAN CENTRO, 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A XATAN Y , ACCESO SOBRE CARRETERA A XATAN | -97.5841 | 17.7283 | 2019-09-09 | 2019-09-29 | 350536.9 | 350536.9 | 350536.9 | 350536.9 | 350536.9 | Obra | VTP/540/FISMDF/069/2019 | ATP CUANCA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 350536.9 | 350536.9 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401690730 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1000000 | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 2DA. ETAPA. | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 11 | S | 130 | 120 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 537 | 537 | 100 | 1 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín De Las Juntas | Calle Benito Juárez 1323, Cabecera Municipal San Agustín de Las Juntas, 71238 San Agustín de las Juntas, Oax., México | -96.7029 | 17.0107 | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Obra | MSAJ/083/FIV/001/2019 | CHRISTIAN GÓMEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401690781 | Adquisición | 54673.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 54673.45 | 54673.45 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002007-BEAGA0219 | S | 448 | 407 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oax., México | -96.5853 | 17.8592 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 54673.45 | 54673.45 | 54673.45 | 54673.45 | 54673.45 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691008 | Adquisición | 70564.96 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 70564.96 | 70564.96 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002040-BEAGA0219 | S | 6 | 4 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe De Ramírez | Guadalupe de Ramírez, Oax., México | -98.1665 | 17.7538 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | 70564.96 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/034/2019 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1790692 | 1790692 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691065 | Adquisición | 71557.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 71557.55 | 71557.55 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002042-BEAGA0219 | S | 64 | 59 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San Juan Ihualtepec | San Juan Ihualtepec, Oax., México | -98.2899 | 17.7404 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 71557.55 | 71557.55 | 71557.55 | 71557.55 | 71557.55 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691296 | Adquisición | 168960.07 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 168960.07 | 168960.07 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002024-BEAGA0219 | S | 166 | 165 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila, Oax., México | -97.2933 | 16.2375 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 168960.07 | 168960.07 | 168960.07 | 168960.07 | 168960.07 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEC/032/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 3760673.82 | 3760673.82 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401691334 | Adquisición | 121406.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 121406.26 | 121406.26 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002027-BEAGA0219 | S | 88 | 85 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla, Oax., México | -96.4673 | 15.7489 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 121406.26 | 121406.26 | 121406.26 | 121406.26 | 121406.26 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692210 | Proyecto de inversión | 864667.5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 864667.5 | 864667.5 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14188 | S | 46 | 34 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100 | 1 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Zaragoza 7, Centro, Oax., México | -95.2295 | 16.3254 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 864667.5 | 864667.5 | 864667.5 | 864667.5 | 864667.5 | Obra | 158-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 | MYSIPA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 864667.5 | 864667.5 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692240 | Adquisición | 26329.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 26329.91 | 26329.91 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002078-BEAGA0219 | S | 128 | 135 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos, Oax., México | -96.2073 | 17.1599 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 26329.91 | 26329.91 | 26329.91 | 26329.91 | 26329.91 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692544 | Adquisición | 195213.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 195213.22 | 195213.22 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002110-BEAGA0219 | S | 38 | 29 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla, Oax., México | -96.5487 | 16.5901 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 195213.22 | 195213.22 | 195213.22 | 195213.22 | 195213.22 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692676 | Adquisición | 60235.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 60235.98 | 60235.98 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002093-BEAGA0219 | S | 35 | 36 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec, Oax., México | -97.146 | 16.9266 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 60235.98 | 60235.98 | 60235.98 | 60235.98 | 60235.98 | Adquisiciones | IEEPO/DPE/AMMA/AD/029/2019 | PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLAN OAXACA SPR DE RI | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 1085788.61 | 1085788.61 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401692734 | Adquisición | 66887.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 66887.08 | 66887.08 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002092-BEAGA0219 | S | 188 | 206 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán, Oax., México | -96.8198 | 17.4269 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | 66887.08 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693062 | Adquisición | 46261.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 46261.29 | 46261.29 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA |  | S | 319 | 375 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec, Oax., México | -95.7632 | 16.9751 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 46261.29 | 46261.29 | 46261.29 | 46261.29 | 46261.29 | Adquisiciones | IEEPO/IA3P/AEAYV/031/2019 | BALGUE S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 905236 | 905236 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693550 | Adquisición | 872378.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 872378.49 | 872128.46 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002067-BEAGA0219 | S | 31 | 43 | 0 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán De Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa, Oax., México | -96.6053 | 18.5376 | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 872128.46 | 872128.46 | 872128.46 | 872128.46 | 872128.46 | Adquisiciones | IEEPO/LPN02/AMYEE/033/2019 | CONECTATE FULL S.A. DE C.V. | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 12171018.35 | 12171018.35 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693691 | Proyecto de inversión | 320000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 320000 | 320000 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PRINCIPAL Y MELCHOR OCAMPO | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | A.D/MSVL/535/FORTAMUNDF/12/2019 | N | 0 | 0 | 125 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100 | 1 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Calle Melchor Ocampo, San Vicente Lachixío, Oax., México | -97.0175 | 16.7038 | 2019-10-25 | 2019-11-26 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Obra | C.O.P-A.D/MSVL/535/FORTAMUNDF/12/2019 | IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 320000 | 320000 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401693735 | Proyecto de inversión | 49351.55 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social | 0 | 49351.55 | 49351.55 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC |  | S | 800 | 700 | 0 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100 | 1 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | San Bernardo Mixtepec, Oax., México | -96.8978 | 16.8242 | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 49351.55 | 49351.55 | 49351.55 | 49351.55 | 49351.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401694741 | Proyecto de inversión | 1084196.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 0 | 1084196.38 | 1084196.38 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE:20DPR0507Z | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC | 2 | S | 270 | 260 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Calle 20 de Noviembre, San Dionisio Ocotepec, Oax., México | -96.3896 | 16.8125 | 2018-11-15 | 2019-03-14 | 1084196.38 | 1084196.38 | 1084196.38 | 1084196.38 | 1084196.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401695446 | Acción | 28074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 28074 | 28074 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 251954 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251954 | N | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7259 | 16.8379 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 28074 | 28074 | 28074 | 28074 | 28074 | Adquisiciones | PRODIM02/R33-FIII FISMDF/2019 | GESTION Y ADMINISTRACION VILLA VERDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 28074 | 28074 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401695870 | Proyecto de inversión | 1011943.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 0 | 1011943.23 | 1011943.23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO YAHUICHE | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | MSMA/399/FISM-DF/033/2019 | S | 2061 | 1374 | 0 | Metros cúbicos | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 100 | 1 | Oaxaca | Santa María Atzompa | San Jerónimo Yahuiche | Calle Sauces 31, San Jerónimo Yahuiche, Oax., México | -96.7685 | 17.1054 | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 1011943.23 | 1011943.23 | 1011943.23 | 1011943.23 | 1011943.23 | Obra | COP/MSMA/399/FISM-DF/033/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 1011943.23 | 1011943.23 | Terminado | Validado / Registrado avances

## 47 Entidades no Sectorizadas
AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: CUARTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | TIPO_GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | ESTATUS | FLUJO
2019 | 4 | OAX190401697169 | Proyecto de inversión | 1907601.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | 0 | 0 | 1907601.64 | 1907601.64 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOMA DE MIEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | MSAH/R28/PROII/108/09/2019 | S | 36 | 28 | 0 | Piezas | 34 | 34 | 10.2 | 30 | 1 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma De Miel | Loma de Miel, Oax., México | -97.1583 | 16.9531 | 2019-09-12 | 2019-11-30 | 1907601.64 | 1907601.64 | 1907601.64 | 572280.49 | 572280.49 | Obra | MSAH/R-28/PROII/108/09/2019 | OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 1907601.64 | 1907601.64 | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## 48 Cultura
AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: CUARTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | TIPO_GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | ESTATUS | FLUJO
2019 | 4 | OAX190401600664 | Proyecto de inversión | 2064998.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura | 0 | 2064998.14 | 2064998.14 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CANTERA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA DE JUÁREZ (2a. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA | ACMPM/01415/2019 | S | 1800 | 1198 | 0 | Metros Cuadrados | 1011.04 | 1011.04 | 1011.04 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., México | -96.7253 | 17.0637 | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 2064998.14 | 2064998.14 | 2064998.14 | 2064998.14 | 2064998.14 | Obra | SPLOP/AD/ACMPM 01415/2019 | Grupo Constructor ALTOFONTE, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 2064998.14 | 2064998.14 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190301576929 | Proyecto de inversión | 4407257.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura | 0 | 4407257.81 | 4407257.81 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | MSEA/133/PAICE-DGVC/01/2019 | S | 2036 | 1938 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 255 | 100 | 1 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca, Oax., México | -97.6696 | 17.0532 | 2019-09-20 | 2020-01-17 | 4407257.81 | 4407257.81 | 4407257.81 | 4407257.81 | 4407257.81 | Obra | MSEA/133/PAICE-DGVC/01/2019 | 8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 4407257.81 | 4407257.81 | Terminado | Validado avances
2019 | 4 | OAX190401600666 | Proyecto de inversión | 2065960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura | 0 | 2065960 | 2065960 | CIUDADES AMIGABLES (REHABILITACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SEÑALÉTICA Y GUÍA PARA INVIDENTES) | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA | ACMPM/01414/2019 | S | 1800 | 1200 | 0 | Metros Cuadrados | 427.02 | 427.02 | 427.02 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | Oaxaca, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México | -96.734 | 17.0618 | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 2065960 | 2065960 | 2065960 | 2065960 | 2065960 | Obra | SPLOP/AD/ACMPM 01414/2019 | Construcciones y Proyectos Eléctricos SALAMANCA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 2065960 | 2065960 | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 4 | OAX190401600663 | Proyecto de inversión | 5783102.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura | 0 | 5783102.05 | 5783102.05 | RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CONJUNTO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA Y EL TEMPLO DE LOS SIETE PRÍNCIPES | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | ACMPM/01546/2019 | S | 228 | 152 | 0 | Metros Cuadrados | 878.9 | 878.9 | 878.9 | 100 | 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca De Juárez | González Ortega 415, Zona Feb 10 2015, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México | -96.7185 | 17.0571 | 2019-10-28 | 2019-12-14 | 2783102.05 | 5783102.05 | 5783102.05 | 5783102.05 | 5783102.05 | Obra | SPLOP/AD/ACMPM 01546/2019 | Desarrolladora y Constructora Sanctara, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 5783102.05 | 5783102.05 | Terminado | Validado / Registrado avances