## Licitaciones públicas
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
OBRAS PÚBLICAS ADJUDICADA POR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
LICITACIONES PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMA | OBRA |  |  | CONVOCATORIA |  | PARTICIPANTES |  |  |  | CONTRATO | [9 empty] | OBSERVACIONES
| NOMBRE | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | NÚMERO DE CONCURSO | PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON RECURSO FEDERAL |  | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON RECURSO ESTATAL |  | FECHA DE FALLO | PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA | MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CELEBRACIÓN | MONTO CONTRATADO | PERIODO CONTRACTUAL |  | TIPO DE CONTRATO | PLA ZO DE ENTREGA DE LA OBRA O SERVICIO (FECHA DE ACTA DE ENTREGA)
[6 empty] | NÚMERO DE PARTICIPANTES | LIGA AL PROCEDIMIENTO (COMPRANET) | NÚMERO DE PARTICIPANTES | DIRECCIÓN PAGINA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | [6 empty] | INICIO | TÉRMINO
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | TERMINACIÓN DEL AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN | LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA | La obra constará de excavación, relleno de tepetate, plantilla de concreto, cimbra en cimentación, acero de refuerzo de alambrón de 1/8” 5/8” y ¾” de diámetro, concreto hecho en obra y premezclado, muros de tabicón, castillos y cadenas, firme y piso de concreto, forjado de escaleras, aplanados en muros, suministro y colocación de loseta y azulejo, suministro y colocación de falso plafón, pintura vinílica, suministro y colocación de barandal, puertas de aluminio y de madera tipo tambor, cancelería de aluminio, salidas de alumbrado, luminaria led, contactos, centros de carga. | 2019-07-13 | EO-920051985-N2-2019 | ------- | ------- | 1 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic18.html | 2019-08-19 | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | El concurso se declaró desierto.
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | TERMINACIÓN DEL AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN | LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA | La obra constará de excavación, relleno de tepetate, plantilla de concreto, cimbra en cimentación, acero de refuerzo de alambrón de 1/8” 5/8” y ¾” de diámetro, concreto hecho en obra y premezclado, muros de tabicón, castillos y cadenas, firme y piso de concreto, forjado de escaleras, aplanados en muros, suministro y colocación de loseta y azulejo, suministro y colocación de falso plafón, pintura vinílica, suministro y colocación de barandal, puertas de aluminio y de madera tipo tambor, cancelería de aluminio, salidas de alumbrado, luminaria led, contactos, centros de carga. | 2019-08-20 | EO-920051985-N6-2019 | ------- | ------- | 5 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic21.html | 2019-09-06 | GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V. | Resulta ser la propuesta solvente económica más baja para la realización de los trabajos en esta Universidad del Istmo, toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas | OP/JUC/EO-N6-2019 | 2019-09-10 | 2898579.43 | 2019-09-11 | 2019-12-29 | Precios Unitarios y Tiempo Determinado | ------- | Se realizó el Convenio Modificatorio de ampliación al plazo de ejecición No. UNISTMO/MOD-PLAZO-04/2019. Con periodo del 30 de diciembre de 2019 al 25 de enero de 2020. También se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMO/MOD-04/2019. Por un monto de $297,095.79
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | TERMINACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC | Santo Domingo Tehuantepec | Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales, compuesta por bombas de lodos y dosificadoras de cloro, compresores y difusores de aire, instalaciones eléctricas, acabado exterior con pintura vinílica y demás accesorios generales para el funcionamiento de la planta de tratamiento en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec. | 2019-06-27 | EO-920051985-N1-2019 | ------- | ------- | 1 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic16.html | 2019-07-12 | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | El concurso se declaró desierto.
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | TERMINACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC | Santo Domingo Tehuantepec | Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales, compuesta por bombas de lodos y dosificadoras de cloro, compresores y difusores de aire, instalaciones eléctricas, acabado exterior con pintura vinílica y demás accesorios generales para el funcionamiento de la planta de tratamiento en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec. | 2019-08-10 | EO-920051985-N4-2019 | ------- | ------- | 3 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic19.html | 2019-08-30 | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | El concurso se declaró desierto.
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISMTO CAMPUS JUCHITÁN | LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA | La rehabilitación del centro de idiomas constará de cimbra aparente en losas, columnas, muros de concreto, trabes, acero de refuerzos de 3/8, alambrón, concreto hecho en obra, premezclado de f’c=250 kg/cm2, firme de concreto de 10 cm de espesor, aplanado fino y con concreto, prefabricado, retiro de teja e impermeabilizante en losa, suministro y colocación de cúpula, registros eléctricos, colocación de loseta, azulejo, suministro y colocación de pintura dos manos en muros, plafones y zoclos, suministro y colocación de puerta de madera de tambor, ventanas en pared. | 2019-07-13 | EO-920051985-N3-2019 | ------- | ------- | 1 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic17.html | 2019-08-19 | GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V. | Resulta ser la propuesta solvente más conveniente para realizar los presentes trabajos, toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNISTMO y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas | OP/JUC/EO-N3-2019 | 2019-08-23 | 679716.35 | 2019-08-26 | 2019-12-26 | Precios Unitarios y Tiempo Determinado | ------- | Se realizó el Convenio Modificatorio de ampliación al plazo de ejecición No. UNISTMO/MOD-PLAZO-03/2019. Con periodo del 24 de diciembre de 2019 al 22 de enero de 2020. También se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMO/MOD-01/2019. Por un monto de $20,283.65
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC | Santo Domingo Tehuantepec | El sistema fotovoltaico constará de paneles fotovoltaicos distribuidos en espacios que funcionarán como cubiertas en el estacionamiento, se excavará en área, se nivelará, trazará y limpiará, se rellenará, se realizarán muros de tabique, castillos, cadenas, aplanado en muros, piso de concreto, pintura vinílica, registros en media tensión, cableados, acero de refuerzo, concreto, puertas y ventanas de acero, salidas de alumbrado, apagadores, centros de carga, panel fotovoltaico, trámites ante CFE, verificación y certificación | 2019-08-10 | EO-920051985-N5-2019 | ------- | ------- | 4 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic20.html | 2019-08-30 | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | El concurso se declaró desierto.
BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC | Santo Domingo Tehuantepec | El sistema fotovoltaico constará de paneles fotovoltaicos distribuidos en espacios que funcionarán como cubiertas en el estacionamiento, se excavará en área, se nivelará, trazará y limpiará, se rellenará, se realizarán muros de tabique, castillos, cadenas, aplanado en muros, piso de concreto, pintura vinílica, registros en media tensión, cableados, acero de refuerzo, concreto, puertas y ventanas de acero, salidas de alumbrado, apagadores, centros de carga, panel fotovoltaico, trámites ante CFE, verificación y certificación | 2019-09-14 | EO-920051985-N7-2019 | ------- | ------- | 4 | http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic22.html | 2019-10-01 | LUVERPRO S. A. DE C. V. | Resulta ser la propuesta solvente más conveniente para realizar los presentes trabajos y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNISTMO, toda vez que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. | OP/TEH/EO-N7-2019 | 2019-10-03 | 5916886.11 | 2019-10-04 | 2019-12-27 | Precios Unitarios y Tiempo Determinado |  | Se realizó el Convenio Modificatorio de ampliación al plazo de ejecición No. UNISTMO/MOD-PLAZO-05/2019. Con periodo del 28 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020. También se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMO/MOD-05/2019. Por un monto de $683,113.89