## 2013
FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2013
Ejercicio fiscal | Núm. | Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos programados (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Observación
|  |  |  | Programada | Unidad de medida |  |  | Fisico | Financiero
2013 | 1 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA | 8000000 | 1 | SISTEMA | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | SSP | 100% | 100%
2013 | 2 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. | 3509831.46 | 140700 | M2 | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | SEDESOH | 21.3% | 62.28% | Último reporte emitido por la instancia ejecutora responsable, de fecha 4 de agosto de 2014.
2013 | 3 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD SOBRE LOS BORDOS DEL RÍO SALADO, TRAMO (SÍMBOLOS PATRIOS -AEROPUERTO)-SÍMBOLOS PATRIOS | 4159300.45 | 1 | PROYECTO | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | SINFRA | 100% | 100%
2013 | 4 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCIÓN | 7584853.54 | 1 | PROYECTO | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | SINFRA | 100% | 100%
2013 | 5 | PROYECTO PILOTO PARA LA INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DOS HORNOS PROTOTIPO PARA EL COCIDO DE LADRILLO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA PARA LA ASESORÍA TÉCNICA A PRODUCTORES. | 1092801.78 | 2/1 | HORNOS/ CAPACITACIÓN | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | IEEDS | 100% | 100%
2013 | 6 | EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES NOTABLES Y/O HISTÓRICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO) | 795350 | 15/1 | ÁRBOLES/ CAPACITACIÓN | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | IEEDS | 100% | 100%
2013 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RÍO ATOYAC (2A ETAPA) | 7700000 | 570 | ML | SAN PABLO ETLA /HACIENDA BLANCA | CEA | 100% | 100%
2013 | 8 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DEL ESTADO DE OAXACA | 5400000 | 11 | OBRAS | COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES | INPAC | 100% | 100%
2013 | 9 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL | 5366053.24 | 740 | ML | SANTA CRUZ AMILPAS | H.AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 100% | 100%
2013 | 10 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO) | 4253266 | 7500 | M2 | SAN JACINTO AMILPAS-SANTA MARÍA ATZOMPA | H.AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | 100% | 100%
2013 | 11 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE AV. UNIVERSIDAD | 1691690.87 | 703 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 12 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM (VARIAS CALLES) | 397011.74 | 581 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 13 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO ( 8 SECTORES) | 2346893 | 1075.1 | ML | SAN JACINTO AMILPAS | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 14 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCÓATL - NETZAHUALCÓYOTL) | 707088 | 857.97 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 15 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES) | 762065 | 753 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 16 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST) | 617310 | 206.5 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 17 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 1242385 | 790 | ML | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 18 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA | 846204 | 153/1 | ML/TANQUE | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 19 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBÁN SAN MARTÍN MEXICAPAM | 954663 | 509 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 20 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA) | 320470 | 230 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 21 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. AMÉRICA SUR, SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 1591091.06 | 897.66 | ML | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 22 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS | 1413738.86 | 571.3 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 23 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE ORQUÍDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARÍA IXCOTEL | 3489137 | 1351.17 | ML | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | ADOSAPACO | 100% | 100%
2013 | 24 | CONTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL | 900000 | 448 | ML | OAXACA DE JUÁREZ | ADOSAPACO | 100% | 100%
|  | TOTAL 2013 | 65141204