## 2016
FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2016
Ejercicio fiscal | Núm. | Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos programados (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Observación
|  |  |  | Programada | Unidad de medida |  |  | Fisico | Financiero
2016 | 1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRASIL (COL. AMÉRICA SUR) | 5000000 | 3656.15 | M2 | OAXACA DE JUÁREZ | SINFRA | 0% | 30% | Último reporte emitido por la instancia ejecutora responsable, de fecha 31 de marzo de 2017.
2016 | 2 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ANDADOR GUELATAO (AGENCIA DE SANTA MARÍA IXCOTEL) | 4660000 | 1031.89 | M2 | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SINFRA | 5% | 30% | Último reporte emitido por la instancia ejecutora responsable, de fecha 31 de marzo de 2017.
2016 | 3 | ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE DE LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD UNIVERSITARIA | 800000 | 11 | LUMINARIAS | OAXACA DE JUÁREZ | SINFRA | 100% | 100%
2016 | 4 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE | 4000000 | 4 | POZOS | OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SAPAO | 100% | 100%
2016 | 5 | CONSTRUCCIÓN DE PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. FERROCARRIL (2A ETAPA) | 2200000 | 1141.19 | M2 | SANTA CRUZ AMILPAS | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 100% | 100%
2016 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARÍA IXCOTEL (3A ETAPA) | 5902533 | 310.66 | ML | SANTA LUCÍA DEL CAMINO/IXCOTEL | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 100% | 100%
2016 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, COL. YALALAG (2A ETAPA) | 3000000 | 690 | M2 | SANTA LUCÍA DEL CAMINO/YALALAG | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 100% | 100%
2016 | 8 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. FERROCARRIL | 4000000 | 50 | LUMINARIAS | TLALIXTAC DE CABRERA | H. AYUNTAMIENTO DE TlALIXTAC DE CABRERA | 100% | 100%
2016 | 9 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940 | 5706616 | 3283.08 | ML | SAN SEBASTIÁN TUTLA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 100% | 100%
2016 | 10 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2a ETAPA) | 5733826 | 6343.44 | M2 | SAN SEBASTIÁN TUTLA/EL ROSARIO | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 100% | 100%
2016 | 11 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCIÓN ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO) | 3538931 | 1171.13 | ML | SAN SEBASTIÁN TUTLA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 100% | 100%
2016 | 12 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DEL RIO ATOYAC (TRAMO PUENTE EX GARITA - ENTRONQUE SÍMBOLOS PATRIOS) | 4248783 | 60 | LUMINARIAS | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 100% | 100%
2016 | 13 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL ATOYAC | 4542340 | 2660 | M2 | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 100% | 100%
2016 | 14 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DE RÍO SALADO | 3000000 | 35 | LUMINARIAS | SANTA CRUZ AMILPAS | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 100% | 100%
|  | TOTAL 2016 | 56333029