## 2do trim 13
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | Segundo Trimestre 2013
Oaxaca
Información General del Proyecto | [9 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX11130100046745 | Obras De Captación De Agua Pluvial En Dos Microcuencas Del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1024833.08 | 1024627.55 | 1024627.55 | 0 | 0 | 651480.74 | 651480.74 | 63.5822 | 0 | Proyecto | 600 | 100 | 100
OAX12130100027366 | Construccion Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierda Del Rio Atoyac (1a Etapa) | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 666666.66 | 666666.66 | 0 | 666666.66 | 666666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 7758 | 100 | 0.7
OAX12130100027367 | Ampliacion Del Colector Pluvial Av. Universidad (Carlos Gracida) | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 67386 | 100 | 0.55
OAX12130100027368 | Desazolve Del Rio Salado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 531000 | 531000 | 0 | 531000 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 8881 | 100 | 1
OAX12130100027370 | Desazolve Del Rio Atoyac | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 795246 | 795246.23 | 0 | 795246.23 | 795246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2753 | 100 | 100
OAX12130100055515 | Pago De Servicios Ambientales A La Conafor | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
OAX12130100055519 | Renivelacion Del Puente Peatonal Sobre El Rio Salado En La Agencia De Cinco Señores | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40
OAX12130100055523 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo: Boulevard Eduardo Vasconcelos-Santa Maria El Tule, 2a. Etapa. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 13409.6 | 13409.6 | 13409.6 | 13409.6 | 1.0057 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50
OAX12130100055538 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza". | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100
OAX12130100055539 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza" | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 100 | 0 | Pozos | 0 | 100 | 50
OAX12130100055541 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Atoyac | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 682080 | 682080 | 682080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100
OAX12130100055542 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Salado | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 870000 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100
OAX12130100055549 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Pasarela Peatonal Y Ciclista Sobre El Rio Atoyac | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100
OAX12130100055550 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 20
OAX12130100093454 | Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 932 | 100 | 1
OAX12130100093455 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Obra Captación De Agua Pluvial En La Agencia De Trinidad De Viguera. | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 1
OAX12130100093456 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 1

## 3er trim 13
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Tercer Trimestre 2013
Total: 4582
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300175191 | Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente | FONREGION/3455/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 88039237.09 | 88039237.09 | 88039237.09 | 88039237.09 | 44.0196 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23713 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213142 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Felipe Apostol, San Felipe Del Agua. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213207 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Santa Elena De La Cruz, Xoxocotlan. | - | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213247 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Consolacion. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213422 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Santa Maria El Tule. | - | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213601 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Jose. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213690 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora Del Carmen De Abajo. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213745 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Felipe Neri | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213795 | Aportacion Al Fideicomiso Del Fondo Metropolitano 2013 | FONMET-3169-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE FINANZAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 100 | 0 | Acción | 1033884 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO CUENTA CON PRODUCTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 7,853.65 PESOS/100 M.N. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215604 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Santisima Trinidad, Trinidad De Las Huertas. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046745 | Obras De Captación De Agua Pluvial En Dos Microcuencas Del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca | FONMET/0023/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 1024833.08 | 1024627.55 | 102483.1 | 651480.74 | 651480.74 | 651480.74 | 651480.74 | 63.5822 | 0 | Proyecto | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
OAX12130100055516 | Elaboracion De Estudio Hidrologico Del Rio San Felipe Del Agua | FONMET/0008/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23188 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055519 | Renivelacion Del Puente Peatonal Sobre El Rio Salado En La Agencia De Cinco Señores | FONMET/0028/2012 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23183 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055523 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo: Boulevard Eduardo Vasconcelos-Santa Maria El Tule, 2a. Etapa. | FONMET/0012/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23180 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055524 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Santa María El Tule. | FONMET/0019/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23181 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055525 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Tlalixtac De Cabrera (1a. Etapa). | FONMET/0022/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23182 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055527 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento Visual Y Dignificacion De Los Accesos A Las Zonas Arqueologicas De Monte Alban Y Atzompa | FONMET/0026/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23190 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055529 | Elaboracion Del Dictamen Del Experto Sobre Las Factibilidades Tecnica, Economica Y Ambiental Del Proyecto Del Acueducto Paso Ancho - Cd. De Oaxaca | FONMET/0009/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23189 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055540 | Elaboracion De Estudio Para Manifestacion De Impacto Ambiental De Los Proyectos De Transporte Y Mejoramiento Urbano Ambiental De Los Rios De La Ciudad De Oaxaca | FONMET/0003/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23185 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055541 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Atoyac | FONMET/0005/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23187 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055542 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Salado | FONMET/0004/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23186 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055543 | Elaboracion De Estudio De Demanda Y Recaudacion Y Analisis De Prefactibilidad Financiera Del Libramiento Oaxaca | FONMET/0002/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23184 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055549 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Pasarela Peatonal Y Ciclista Sobre El Rio Atoyac | FONMET/0027/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23191 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093454 | Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0025/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4000000 | 1015284.77 | 3384282.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 932 | 100 | 1 | Financiera: MINISTRARON EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093455 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Obra Captación De Agua Pluvial En La Agencia De Trinidad De Viguera. | FONMET/0024/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 900000 | 900000 | 268264.08 | 894213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 1 | Financiera: MINISTRARON EL 30% DEL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093456 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0023/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 900000 | 900000 | 268264.08 | 849213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 1 | Financiera: MINISTRARON EL 30% DEL ANTICIPO / Física: / Registro:

## 4to trim 13
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [28 empty] | CUARTO TRIMESTRE 2013
Total: 7678
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300174954 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Av. Universidad. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1691690.87 | 1691690.87 | 1691690.87 | 1329528.61 | 1329528.61 | 1329528.61 | 1329528.61 | 78.5917 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174962 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 397011.74 | 397011.74 | 397011.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174968 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Lomas De San Jacinto (8 Sectores) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2346893 | 2346893 | 2346893 | 2065032.79 | 2065032.79 | 2065032.79 | 2065032.79 | 87.9901 | 0 | Obra | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174971 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col. Moctezuma (Tanque Quetzalcoatl-Netzahualcoyotl) | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 707088 | 707088 | 707088 | 578236.86 | 578236.86 | 578236.86 | 578236.86 | 81.7772 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175137 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. El Manantial Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762065 | 762065 | 762065 | 491745.93 | 491745.93 | 491745.93 | 491745.93 | 64.5281 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175142 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Manuel Sabino Crespo (Calle Everest) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 617310 | 617310 | 617310 | 458384.35 | 458384.35 | 458384.35 | 458384.35 | 74.2551 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175147 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Guelatao, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1242385 | 1242385 | 1242385 | 641816.87 | 641816.87 | 641816.87 | 641816.87 | 51.6601 | 0 | Obra | 0 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175150 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Av. Monte Albán San Martín Mexicapam. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954663 | 954663 | 954663 | 475311.59 | 475311.59 | 475311.59 | 475311.59 | 49.7884 | 0 | Obra | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175155 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Fracc. Elsa (Calle Guadalajara) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320470 | 320470 | 320470 | 277600.26 | 277600.26 | 277600.26 | 277600.26 | 86.6229 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175163 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. América Sur, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1591091.06 | 1591091.06 | 1591091.06 | 317374.81 | 317374.81 | 317374.81 | 317374.81 | 19.947 | 0 | Obra | 0 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175169 | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En Guadalupe Victoria Y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedros. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1413738.86 | 1413738.86 | 1413738.86 | 1141699.54 | 1141699.54 | 1141699.54 | 1141699.54 | 80.7575 | 0 | Obra | 0 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175173 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Prolongación De Orquídeas Col. Las Flores Santa María Ixcotel. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3489137 | 3489137 | 3489137 | 958115.53 | 958115.53 | 958115.53 | 958115.53 | 27.46 | 0 | Obra | 0 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175178 | Construcción Del Subcolector Sanitario, Col. Ejidal. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 533462.29 | 533462.29 | 533462.29 | 533462.29 | 59.2736 | 0 | Obra | 0 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175191 | Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente | FONREGION/3455/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 156641852.38 | 156641852.38 | 156641852.38 | 156641852.38 | 78.3209 | 0 | Obra | 0 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213142 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Felipe Apostol, San Felipe Del Agua. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 99.99 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER ES ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL .10% SE TRATA DE UNA ECONOMIA. / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213207 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Santa Elena De La Cruz, Xoxocotlan. | - | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 99.9 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL 0.10% POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213247 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Consolacion. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 99.9 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL 0.10% POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 291499 | 500000 | 291499 | 291499 | 291499 | 58.2998 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA, ESTIMACION Y PAGO EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213422 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Santa Maria El Tule. | - | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 415333 | 500000 | 415333 | 415333 | 415333 | 83.0666 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213601 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Jose. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213690 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora Del Carmen De Abajo. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213745 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Felipe Neri | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE UNA ECONOMIA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 170183 | 500000 | 170183 | 170183 | 170183 | 34.0366 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, LAS ESTIMACION Y EL PAGO ESTAN EN PROCESO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213795 | Aportacion Al Fideicomiso Del Fondo Metropolitano 2013 | FONMET-3169-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 100 | 0 | Acción | 1033884 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO CUENTA CON PRODUCTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 7,853.65 PESOS/100 M.N. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215604 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Santisima Trinidad, Trinidad De Las Huertas. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL 0.10% POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225349 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMITO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 846204 | 846204 | 846204 | 465470.59 | 465470.59 | 465470.59 | 465470.59 | 55.0069 | 0 | Obra | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046745 | Obras De Captación De Agua Pluvial En Dos Microcuencas Del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca | FONMET/0023/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1024833.08 | 1024627.55 | 102483.1 | 651480.74 | 651480.74 | 651480.74 | 651480.74 | 63.5822 | 0 | Proyecto | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
OAX12130100027366 | Construccion Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierda Del Rio Atoyac (1a Etapa) | FONMET/0029/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 100 | 0 | Obra | 7758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027367 | Ampliacion Del Colector Pluvial Av. Universidad (Carlos Gracida) | FONMET/0018/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Colector | 67386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027368 | Desazolve Del Rio Salado | FONMET/0013/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 100 | 0 | Estudio | 8881 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027369 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0015/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027370 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0016/2012 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 100 | 0 | Obra | 2753 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027371 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0017/2012 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027372 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0014/2012 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055515 | Pago De Servicios Ambientales A La Conafor | FONMET/0007/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23195 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055516 | Elaboracion De Estudio Hidrologico Del Rio San Felipe Del Agua | FONMET/0008/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23188 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055519 | Renivelacion Del Puente Peatonal Sobre El Rio Salado En La Agencia De Cinco Señores | FONMET/0028/2012 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055523 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo: Boulevard Eduardo Vasconcelos-Santa Maria El Tule, 2a. Etapa. | FONMET/0012/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055524 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Santa María El Tule. | FONMET/0019/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055525 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Tlalixtac De Cabrera (1a. Etapa). | FONMET/0022/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055527 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento Visual Y Dignificacion De Los Accesos A Las Zonas Arqueologicas De Monte Alban Y Atzompa | FONMET/0026/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055529 | Elaboracion Del Dictamen Del Experto Sobre Las Factibilidades Tecnica, Economica Y Ambiental Del Proyecto Del Acueducto Paso Ancho - Cd. De Oaxaca | FONMET/0009/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23189 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055538 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza". | FONMET/0011/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23193 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055539 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza" | FONMET/0010/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 100 | 0 | Pozos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23192 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055540 | Elaboracion De Estudio Para Manifestacion De Impacto Ambiental De Los Proyectos De Transporte Y Mejoramiento Urbano Ambiental De Los Rios De La Ciudad De Oaxaca | FONMET/0003/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23185 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055541 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Atoyac | FONMET/0005/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23187 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055543 | Elaboracion De Estudio De Demanda Y Recaudacion Y Analisis De Prefactibilidad Financiera Del Libramiento Oaxaca | FONMET/0002/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055549 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Pasarela Peatonal Y Ciclista Sobre El Rio Atoyac | FONMET/0027/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23191 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055550 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios) | FONMET/0030/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093454 | Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0025/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4000000 | 4000000 | 1015284.77 | 3384282.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 932 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100093455 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Obra Captación De Agua Pluvial En La Agencia De Trinidad De Viguera. | FONMET/0024/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 900000 | 900000 | 268264.08 | 849213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100093456 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0023/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 900000 | 900000 | 268264.08 | 849213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTAD POR BANOBRAS / Registro: