## 1ER GP 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00140400408649 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Riachuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408651 | Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogás En El Sitio De Disposición Final De Rsu De Zaachila |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408652 | Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Cetram Del Sistema |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408653 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408654 | Sistema De Videovigilancia Para Mercados |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408946 | Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pozos Profundos (Candiani 2 Bis; 15 Aeropuerto; 7 Acueducto; 14 Piloto; 6 Acueducto; 2 Acueducto Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105 | Construcción De Puente Peatonal; Retornos Vehiculares Y Semaforización En La Av. Símbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106 | Construcción Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atoyac (3a. Etapa) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409269 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intermunicipal De San Antonio De La Cal; San Agustín De Las Juntas Y Ánimas Trujano |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409272 | Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Etnobotánico De Oaxaca |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300561897 | Construcción Del Colector Marginal Izquierdo (Zaachila) Y Desazolve Del Colector Arroyo Pueblo Nuevo |  | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562780 | Construcción De Parador Ciclista Y Rescate De Espacio Público En Av. Ferrocarril (1a Etapa) |  | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562896 | Construcción De Alumbrado Público (Solar) Del Acceso De Las Presas A San Andrés Huayapam. |  | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300562990 | Sustitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563004 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario (Santo Domingo Tomaltepec) |  | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563353 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable (Oaxaca De Juárez) |  | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300563613 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecológico Del Agua Área De Monte Albán. |  | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 427697.33 | 427697.33 | 427697.33 | 29.1546 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3944269.02 | 1112814.92 | 1112814.92 | 1112814.92 | 27.8204 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3630111.89 | 1422979.05 | 1422979.05 | 1422979.05 | 35.5745 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551103 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (4a Etapa) | FONMET-0369-2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6118494 | 6118494 | 2067372.92 | 6118494 | 2067372.92 | 2067372.92 | 2067372.92 | 33.7889 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX15150300554969 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable | FONMET-0372-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9169791.07 | 9169791.07 | 9169791.07 | 9169791.07 | 9169791.07 | 9169791.07 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS PROFUNDOS. / Registro:
OAX15150300585929 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable (Tecnologico) | FONMET-0335-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4052236 | 3668791.7 | 3668791.7 | 3668791.7 | 3668791.7 | 3668791.7 | 3668791.7 | 100 | 0 | Piezas | 57600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN POZO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 1ER NF 16
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Primer Trimestre 2016
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10080335 | 10080335 | 2740965.8 | 2740965.8 | 2067372.92 | 2067372.92 | 2067372.92 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE FINANZAS |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0 | 77733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 1 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 17777864.44 | 17777864.44 | 17777864.44 | 17777864.44 | 16428732.92 | 16428732.92 | 16428732.92 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 27858199.44 | 27935932.44 | 20518830.24 | 20518830.24 | 18496105.84 | 18496105.84 | 18496105.84 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2016 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA 5 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 189810000 | 189810000 | 6013547 | 189810000 | 6013547 | 6013547 | 6013547 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 189810000 | 189810000 | 6013547 | 189810000 | 6013547 | 6013547 | 6013547 | 0

## 2DO GP 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX14160200664446 | Ampliacion De Metas Programa Integral De Interconexion De Colectores Pluviales Y Sanitarios De La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | FONMET-RF-2014 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2180976.69 | 2180987.69 | 2179649.41 | 2180987.69 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | 99.9386 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 97.1819 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3876472.41 | 3404448.57 | 3404448.57 | 3404448.57 | 85.1112 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3876472.41 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 90.7528 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300551103 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (4a Etapa) | FONMET-0369-2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6118494 | 6118494 | 5675279.71 | 6118494 | 5675279.71 | 5675279.71 | 5675279.71 | 92.7562 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX15150300551106 | Construccion Del Colector Marginal Izquierdo (Zaachila) Y Desazolve Del Colector Arroyo Pueblo Nuevo | FONMET-0381-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3961841 | 3961841 | 3461272.06 | 3961841 | 3461272.06 | 3461272.06 | 3461272.06 | 87.3652 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX15150300563605 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (2a Etapa). | MSLC-FONMET-001-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300563895 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (1a Etapa) | MSLC-FONMET-002-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15160200677186 | Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Xochimilco | FONMET-0312-2105 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1471078.04 | 1338923.5 | 1338923.5 | 1338923.5 | 1338923.5 | 1338923.5 | 1338923.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 57600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15160200677235 | Rehabilitación De La Red Electrica En Planta Fortin I | FONMET-0340-2105 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2254550.4 | 2251266.65 | 2251266.65 | 2251266.65 | 2251266.65 | 2251266.65 | 2251266.65 | 100 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a una rehabilitación electrica / Registro:

## 2DO NF 16
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Segundo Trimestre 2016
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA2 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 2180987.69 | 2180987.69 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2180987.69 | 2180987.69 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | 2179649.41 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA1 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10080335 | 10080335 | 9136552.67 | 9136552.67 | 9136552.67 | 9136552.67 | 9136552.67 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL1 2015 |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 125418.67 | 125418.67 | 125418.67 | 125418.67 | 119160.28 | 119160.28 | 119160.28 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 2015 2 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 3725628.44 | 3590190.15 | 3590190.15 | 3590190.15 | 3590190.15 | 3590190.15 | 3590190.15 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 13931382.11 | 13795943.82 | 12852161.49 | 12852161.49 | 12845903.1 | 12845903.1 | 12845903.1 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0

## 3ER GP 16
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 8393
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 97.1819 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3944269.02 | 3404448.57 | 3404448.57 | 3404448.57 | 85.1112 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 90.7528 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300563605 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (2a Etapa). | MSLC-FONMET-001-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300563895 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (1a Etapa) | MSLC-FONMET-002-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15160200665695 | Pavimentacioncon Concreto Hidrahulico En La Calzada Del Toro ( Km 0 000 Al 2 353.17 Sub-Tramo A Construir Del Km 0 533 Al 0 550 | - | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 298209.27 | 298209.27 | 298209.27 | 298209.27 | 298209.27 | 298209.27 | 298209.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 4TO GP 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00160300810673 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En La Av. Ferrocarril-6928 - 6928 | 6928 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810905 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En Riberas Del Rio Atoyac (Tramo Puente Ex Garita - Entronque Símbolos Patrios)-6924 - 6924 | 6924 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810951 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (3a Etapa)-6926 - 6926 | 6926 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810989 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Andador Guelatao (Agencia De Santa María Ixcotel)-6927 - 6927 | 6927 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811030 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riveras Del Atoyac-6923 - 6923 | 6923 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811063 | Construcción De Parador Ciclista Y Rescate De Espacio Público En Av. Ferrocarril (2a Etapa)-6921 - 6921 | 6921 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811087 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (2a Etapa)-6925 - 6925 | 6925 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811342 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En Riberas De Río Salado-6922 - 6922 | 6922 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 97.1819 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3876472.41 | 3404448.57 | 3404448.57 | 3404448.57 | 85.1112 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 90.7528 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160300745446 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Brasil (Col. America Sur) | FONMET/0411/2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4145375.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160300745447 | Alumbrado Publico Sustentable De La Parte Posterior De La Unidad Deportiva De Ciudad Universitaria. | FONMET/0391/2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 942729.85 | 942729.85 | 942729.85 | 942729.85 | 94.273 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160300810803 | Construcción De La Unidad Deportiva Exhacienda El Rosario (2a Etapa)-6920 - 6920 | 6920 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 5629277.74 | 2658823.85 | 5629277.74 | 2658823.85 | 2658823.85 | 2658823.85 | 47.2321 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EX- HACIENDA EL ROSARIO SEGUNDA ETAPA, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.
OAX16160300811028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calzada Del Toro (Km 0+000 Al 2+353.17 Km) Sub-Tramos A Construir Del Km 0+550 Al 0+733.30 Y Del Km 0+758.74 Al Km 0+940-6918 - 6918 | 6918 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 5599659.76 | 1854554.36 | 5599659.76 | 1854554.36 | 1854554.36 | 1854554.36 | 33.1191 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA , PENDIENTE DE INSPECCION FISICA / Registro: SE REALIZA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL KM 2+353.17) SUB-TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL KM 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA
OAX16160300811029 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calzada Del Toro (Sección Antiguo Camino A El Rosario)-6919 - 6919 | 6919 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 3470027.02 | 1144119.09 | 3470027.02 | 1144119.09 | 1144119.09 | 1144119.09 | 32.9715 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE INSPECCION FISICA. / Registro: SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCION ANTIGUO CAMINO AL ROSARIO) SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/SPIP/0396/2015 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016.
OAX16160400745790 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Andador Guelatao (Agencia De Santa Maria Ixcotel) | FONMET/0412/2016 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4660000 | 4660000 | 4660000 | 4487729.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160400812754 | Equipamiento Electromecánico De Pozos Profundos De Agua Potable | FONMET-0413-2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3957066.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 42050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE 4 POZOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 4TO NF 16
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 4TRIM 1 |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 15198.42 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 4TR |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 132782.67 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2016 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 4TA |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 19687.16 | 19687.16 | 19687.16 | 19687.16 | 19687.16 | 19687.16 | 19687.16 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2016 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 4 TRIM 2016 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3957066.68 | 0 | 0 | 0 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 4019687.16 | 4019687.16 | 4015687.16 | 3976753.84 | 19687.16 | 19687.16 | 19687.16 | 56276695.97