## 1ER GP 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 7037
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00160300810673 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En La Av. Ferrocarril-6928 - 6928 | 6928 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810905 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En Riberas Del Rio Atoyac (Tramo Puente Ex Garita - Entronque Símbolos Patrios)-6924 - 6924 | 6924 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810951 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (3a Etapa)-6926 - 6926 | 6926 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810989 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Andador Guelatao (Agencia De Santa María Ixcotel)-6927 - 6927 | 6927 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811030 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riveras Del Atoyac-6923 - 6923 | 6923 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811063 | Construcción De Parador Ciclista Y Rescate De Espacio Público En Av. Ferrocarril (2a Etapa)-6921 - 6921 | 6921 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811087 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (2a Etapa)-6925 - 6925 | 6925 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811342 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En Riberas De Río Salado-6922 - 6922 | 6922 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 1425657.78 | 97.1819 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3876472.41 | 3404448.57 | 3404448.57 | 3404448.57 | 85.1112 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 3630111.89 | 90.7528 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160300745446 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Brasil (Col. America Sur) | FONMET/0411/2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300745447 | Alumbrado Publico Sustentable De La Parte Posterior De La Unidad Deportiva De Ciudad Universitaria. | FONMET/0391/2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 942729.85 | 942729.85 | 942729.85 | 942729.85 | 94.273 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160300810803 | Construcción De La Unidad Deportiva Exhacienda El Rosario (2a Etapa)-6920 - 6920 | 6920 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300811028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calzada Del Toro (Km 0+000 Al 2+353.17 Km) Sub-Tramos A Construir Del Km 0+550 Al 0+733.30 Y Del Km 0+758.74 Al Km 0+940-6918 - 6918 | 6918 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300811029 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calzada Del Toro (Sección Antiguo Camino A El Rosario)-6919 - 6919 | 6919 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160400745790 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Andador Guelatao (Agencia De Santa Maria Ixcotel) | FONMET/0412/2016 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4660000 | 4660000 | 4660000 | 4487729.55 | 1346318.87 | 1346318.87 | 1346318.87 | 28.891 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160400812754 | Equipamiento Electromecánico De Pozos Profundos De Agua Potable | FONMET-0413-2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3957066.68 | 3888170.36 | 3888170.36 | 3888170.36 | 97.2043 | 0 | Piezas | 42050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE 4 POZOS. / Registro:

## 1ER NF 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Primer Trimestre 2017
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2016 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 16 |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 16924.5 | 16924.5 | 16924.5 | 16924.5 | 1599.37 | 1599.37 | 1599.37 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2016 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 1 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3957066.68 | 3888170.36 | 3888170.36 | 3888170.36 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 4016924.5 | 4016924.5 | 4012924.5 | 3973991.18 | 3889769.73 | 3889769.73 | 3889769.73 | 0

## 2DO GP 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 7116
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00160300810673 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En La Av. Ferrocarril-6928 - 6928 | 3589884 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810905 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En Riberas Del Rio Atoyac (Tramo Puente Ex Garita - Entronque Símbolos Patrios)-6924 - 6924 | 3545928 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810951 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (3a Etapa)-6926 - 6926 | 3581653 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300810989 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Andador Guelatao (Agencia De Santa María Ixcotel)-6927 - 6927 | 3545508 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811030 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riveras Del Atoyac-6923 - 6923 | 3545988 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300811087 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (2a Etapa)-6925 - 6925 | 3545808 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055516 | Elaboracion De Estudio Hidrologico Del Rio San Felipe Del Agua | FONMET/0008/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300745447 | Alumbrado Publico Sustentable De La Parte Posterior De La Unidad Deportiva De Ciudad Universitaria. | FONMET/0391/2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300810803 | Construcción De La Unidad Deportiva Exhacienda El Rosario (2a Etapa)-6920 - 6920 | 3581713 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300811028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calzada Del Toro (Km 0+000 Al 2+353.17 Km) Sub-Tramos A Construir Del Km 0+550 Al 0+733.30 Y Del Km 0+758.74 Al Km 0+940-6918 - 6918 | 3545868 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300811029 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calzada Del Toro (Sección Antiguo Camino A El Rosario)-6919 - 6919 | 3581773 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160300811063 | Construcción De Parador Ciclista Y Rescate De Espacio Público En Av. Ferrocarril (2a Etapa)-6921 - 6921 | 3545748 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160300811342 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En Riberas De Río Salado-6922 - 6922 | 4054423 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX16160400745790 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Andador Guelatao (Agencia De Santa Maria Ixcotel) | FONMET/0412/2016 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160400812754 | Equipamiento Electromecánico De Pozos Profundos De Agua Potable | FONMET-0413-2016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 100 | 0 | Piezas | 42050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE 4 POZOS. / Registro:

## 2DO NF 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Segundo Trimestre 2017
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2016 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | 2 17SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 2 17 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2016 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 3968090.13 | 0

## 4TO GP 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 13337
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX12130100055529 | Elaboracion Del Dictamen Del Experto Sobre Las Factibilidades Tecnica, Economica Y Ambiental Del Proyecto Del Acueducto Paso Ancho - Cd. De Oaxaca | FONMET/0009/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 326666.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PENDIENTE AGREGAR FOTOGRAFIAS Y DATOS DE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170401041456 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable En El Tramo De La Ciclopista En La Calle Camino De Enmedio - 8522364 | 658 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 826041.37 | 816954.91 | 816954.91 | 816954.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EMPEZARA A EJECUTAR AN EL EJERCICIO 2018 YA QUE EL RECURSO NO SE HA MINISTRADO / Física: LA OBRA SE EMPEZARA A EJECUTAR EN 2018 / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR

## 4TO NF 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2017 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO OAXACA 4 TRIM 2017 |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 831 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4199334.91