## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | OAX180401499570 | Proyecto de inversión | 9830508 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9830508.0, modificado:9830508.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018 | S | 8085 | 6615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.43, meta_modificada:1.43}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Riveras del Rio Salado 1, Fernando Gomez Sandoval, 71228 Santa Lucía del Camino, Oax., México, lon:-96.7041707, lat:17.05063035}, geo2: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Sauces 28, FERROCARRIL, 25 de Enero, 71228 Santa Lucía del Camino, Oax., México, lon:-96.69449329, lat:17.05391265}} | 2018-11-09 | 2019-05-08 | 8717598.99 | 8717598.99 | 1612748.7 | 1612748.7 | 1612748.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FONMETRO-122-W-0-18-, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8717598.99, importe_modificado:8717598.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {1499570/proyecto_PROCESO, 1499570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
OAX180401499570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 9830508 | 9830508

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
OAX180401499570 | Kilómetro | 1.43 | 1.43

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
OAX180401499570 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Riveras del Rio Salado 1, Fernando Gomez Sandoval, 71228 Santa Lucía del Camino, Oax., México | -96.7042 | 17.0506
OAX180401499570 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Sauces 28, FERROCARRIL, 25 de Enero, 71228 Santa Lucía del Camino, Oax., México | -96.6945 | 17.0539

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
OAX180401499570 | Obra | CAO-FONMETRO-122-W-0-18- | CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 8717598.99 | 8717598.99

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
OAX180401499570 | 2018 | 4 | Kilómetro | 1.43 | 1.43 | 0.27 | 18.8811