## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | OAX250302577066 | Proyecto de inversión | 1101055.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101055.19, modificado:1100164.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (COLGANTE) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO. - 114438 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 114438 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.4, meta_modificada:210.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PRIMERA DE BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO MADERO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AGENC, lon:-97.78499855, lat:17.77942164}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 1100164.15 | 1100164.15 | 440065.66 | 440065.66 | 440065.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-087-2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1100164.15, importe_modificado:1100164.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2577066/proyecto_INICIO, 2577066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551126 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, modificado:251895.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76277 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76277 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería GUADALUPE SIETE CERROS 68638 GUADALUPE SIETE CERROS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CA, lon:-96.71292932, lat:17.89834576}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 251895.35 | 251895.35 | 251895.35 | 251895.35 | 251895.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2551126/proyecto_INICIO, 2551126/proyecto_FIN, 2551126/proyecto_PROCESO, 2551126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202531241 | Proyecto de inversión | 1161531.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.85, modificado:1160053.22}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 18895 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 18895 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:400.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Ejido EL PORVENIR 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Continuación AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-96.2174248, lat:18.15392625}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1157487.97 | 1157487.97 | 1157487.97 | 1157487.97 | 1157487.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1160053.22, importe_modificado:1157487.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.5}} | {2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 2531241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no permite hacer cambios en el importe modificado, trimestre:4.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600526 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3038774.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR2299W 5320012673700125 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.355, lat:17.3851}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3038774.14 | 3038774.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:111-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3038774.14, importe_modificado:3038774.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2600526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR REPETICION , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE SE ENVIO A VALIDACIÓN, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551113 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, modificado:146990.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 77394 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77394 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LAS HUERTAS 69824 LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 66ML AL NORESTE DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD Y, lon:-97.68903015, lat:17.31853811}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 146990.19 | 146990.19 | 146990.19 | 144500 | 144500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2551113/proyecto_PROCESO, 2551113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577108 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS SEGUNDA SECCIÓN - 107514 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 107514 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.75, meta_modificada:255.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento LOS ALAMOS SEGUNDA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SAUCES Y Calle FRESNOS Calle FICUS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS A, lon:-97.78210141, lat:17.78828071}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 1125000 | 1125000 | 337500 | 337500 | 337500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2577108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551009 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209244.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 64688 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 64688 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE 5 DE MAYO Ranchería FLOR BATAVIA 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE 5 DE MAYO A 60 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JOSÉ Y A 90 ML AL SUROESTE DE L, lon:-96.5205305, lat:17.98698031}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551009/proyecto_INICIO, 2551009/proyecto_FIN, 2551009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551297 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, modificado:335574.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 107951 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107951 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería BUENOS AIRES 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 41 ML AL NOROESTE, lon:-96.84649562, lat:17.95576377}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 335574.51 | 335574.51 | 335574.51 | 335574.51 | 335574.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/114/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:335574.51, importe_modificado:335574.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2551297/proyecto_PROCESO, 2551297/proyecto_FIN, 2551297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551343 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, modificado:367115.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 107209 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107209 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Pueblo ÁLVARO OBREGÓN 70103 ÁLVARO OBREGÓN, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y Calle PASO LAGARTO Callejón DEL MEZQUITE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NIÑOS HÉROES A 80 , lon:-95.08164091, lat:16.2996238}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 367115.45 | 367115.45 | 367115.45 | 367115.45 | 367115.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/113/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:734230.9, importe_modificado:734230.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2551343/proyecto_PROCESO, 2551343/proyecto_FIN, 2551343/proyecto_PROCESO, 2551343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551327 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504000.0, modificado:503867.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 111579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111579 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL RINCÓN 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-96.55688042, lat:16.53015656}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 503867.24 | 503867.24 | 503867.24 | 501000 | 501000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2551327/proyecto_PROCESO, 2551327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551221 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, modificado:230870.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107502 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle MORELOS Ranchería JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle REFORMA Calle PORFIRIO DÍAZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 154 ML AL SURESTE DE LA AGE, lon:-97.92885063, lat:16.20334748}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 230870.54 | 230870.54 | 230870.54 | 226500 | 226500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2551221/proyecto_PROCESO, 2551221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551321 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314848.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 110975 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 110975 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SANTA MARÍA CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-97.96651867, lat:16.17547796}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 314848.66 | 314848.66 | 314848.66 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2551321/proyecto_INICIO, 2551321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577417 | Proyecto de inversión | 881160.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881160.38, modificado:877635.75}} | Construcción del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de Rio de las Peñas - 112394 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 112394 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO DE LAS PEÑAS 71012 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARITENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. TOMANDO LA DIRECCIÓN HACIA TLAXIACO, A UNA DISTANCIA DE 14.00 KMS AP, lon:-97.84436895, lat:17.00560555}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 877635.75 | 877635.75 | 877635.75 | 877635.75 | 877635.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/073/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ART-MAR S.A.S., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:877635.75, importe_modificado:877635.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1213.0}} | {2577417/proyecto_INICIO, 2577417/proyecto_PROCESO, 2577417/proyecto_INICIO, 2577417/proyecto_PROCESO, 2577417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302551338 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710000.0, modificado:1673960.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2090000.0, modificado:2045952.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA) - 106700 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 106700 | S | 5858 | 5251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia OAXACA DE JUAREZ 68149 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CALLE DE LIRIOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida MANUEL GOMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 151.8, lon:-96.74034197, lat:17.06412925}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3719913.32 | 3719913.32 | 447758.49 | 447758.49 | 447758.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1198/252169/2025, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3719913.32, importe_modificado:3719913.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2551338/proyecto_INICIO, 2551338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) SE DEVENGO, EJERCIO Y PAGO $ 201,491.32, trimestre:4.0, usuario:marcoamendozao, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595623 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3569 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 3569-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595623/proyecto_INICIO, 2595623/proyecto_PROCESO, 2595623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar informacion, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografias, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302599128 | Adquisición | 20338 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20338.0, modificado:20187.48}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 67 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0067K EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COATLÁN , MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0067K 5320012692806625 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7715, lat:16.1866}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20187.48 | 20187.48 | 20187.48 | 20187.48 | 20187.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599129 | Adquisición | 19735 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19735.0, modificado:19673.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0068J EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LALANA , MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0068J 5320012692806725 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7715, lat:16.1866}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19673.6 | 19673.6 | 19673.6 | 19673.6 | 19673.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599135 | Adquisición | 18790 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18790.0, modificado:18743.28}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 75 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0075T EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC , MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0075T 5320012692807325 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5794, lat:16.9842}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 18743.28 | 18743.28 | 18743.28 | 18743.28 | 18743.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544419 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499567.35}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA ¿MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR0734U 5320012575900125 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 1499567.35 | 1499567.35 | 1499567.35 | 1499567.35 | 1499567.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499567.35, importe_modificado:1499567.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:231.0}} | {2544419/proyecto_INICIO, 2544419/proyecto_PROCESO, 2544419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577972 | Proyecto de inversión | 1276042.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276042.86, modificado:1276042.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO - 100286 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100286 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard Francisco Fernández Arteaga Colonia Centro 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Ninguno Margen izquierda rio Papaloapan Continuación Blvrd Francisco Fernández Arteag, lon:-96.11803239, lat:18.07992427}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1274549.3 | 1274549.3 | 1274549.3 | 985244.27 | 985244.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-131/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1274549.3, importe_modificado:1274549.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2577972/proyecto_INICIO, 2577972/proyecto_PROCESO, 2577972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618814 | Proyecto de inversión | 89000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.9E7, modificado:8.9E7}} | ADECUACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | S273PMU/001/2025 | N | 0 | 0 | 270955 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12903.28, meta_modificada:12903.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRAL DE ABASTOS, lon:-96.73392, lat:17.058561}} | 2025-08-12 | 2025-12-31 | 89000000 | 88862553.92 | 35945786.86 | 35945786.86 | 35945786.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/S273PMU-001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:8.886255392E7, importe_modificado:8.886255392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5219.37}} | {2618814/proyecto_PROCESO, 2618814/proyecto_INICIO, 2618814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551225 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, modificado:159530.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 107653 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107653 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle LOS PINOS Ranchería LA MURALLA 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NOCHE TRISTE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LOS PINOS A 50 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO MENDOZA Y , lon:-97.92480863, lat:16.96124209}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 159530.32 | 159530.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2551225/proyecto_PROCESO, 2551225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577064 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE SAN JOSE-SANTA TERESA - 88977 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 88977 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.53, meta_modificada:1484.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:Calle DEL PUENTE LOS CHIRUNDOS Pueblo AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA 69000 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Avenida PARAISO Y Calle RIO MIXTECO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE LOS CHIRUNDOS ENT, lon:-97.77090637, lat:17.80482778}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2577064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION DE LA OBRA, NO DEBE ESTAR EN CEROS, EN CASO DE ALGUNA SITUACION POR FAVOR PONER UNA OBSERVACION DEL PORQUE ESTA EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302597780 | Proyecto de inversión | 1998876.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998876.03, modificado:1988765.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 06 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012669900125 | S | 22743 | 19858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Hornos s/n, Xoxocotlán, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., lon:-96.7315232, lat:17.030448}} | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 1988765 | 1988765 | 1988765 | 1988765 | 1988765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-02-2025, contratista:JAIME OMAR GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1988765.0, importe_modificado:1988765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2597780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579190 | Proyecto de inversión | 341658.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341658.09, modificado:341630.7}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL POTRERO - 82663 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 82663 | S | 394 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1117.6, meta_modificada:1117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE VENUSTIANO CARRANZA - PARAJE EL POTRERO 1 790 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM Entrar por la calle Venustiano Carranza donde termina la calle, avanzar hacia el Oeste 1790m, de allí ava, lon:-97.30053437, lat:17.52257542}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 341630.7 | 341630.7 | 341630.7 | 341630.7 | 341630.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/008/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:341630.7, importe_modificado:341630.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1117.6}} | {2579190/proyecto_INICIO, 2579190/proyecto_PROCESO, 2579190/proyecto_INICIO, 2579190/proyecto_PROCESO, 2579190/proyecto_FIN, 2579190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537189 | Proyecto de inversión | 5072176.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5072176.77, modificado:5071648.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ - 40799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 40799 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LAGUNILLA DE CÁRDENAS - JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ) 4 600 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ SE LOCALIZA A 216 KM CON UN TIEMPO DE RECOR, lon:-97.70158889, lat:17.00991977}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 5071648.06 | 5071648.06 | 5071648.06 | 5071648.06 | 5071648.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-041-W-0-25, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TENOCHTEC, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5071648.06, importe_modificado:5071648.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}} | {2537189/proyecto_INICIO, 2537189/proyecto_PROCESO, 2537189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202544586 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849183.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1354R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV1354R 5320012597900125 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1646, lat:17.3081}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 849183.59 | 849183.59 | 703273.99 | 703273.99 | 703273.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849183.59, importe_modificado:849183.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:289.0}} | {2544586/proyecto_INICIO, 2544586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:La fecha de termino establecida en el contrato se encuentra fenecida por lo que deberá presentar el convenio modificatorio que ampare la ampliación del plazo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544578 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:636423.12}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1041L, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC1041L 5320012587100125 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4397, lat:16.8028}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 636423.12 | 636423.12 | 477317.32 | 477317.32 | 477317.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:636423.12, importe_modificado:636423.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} | {2544578/proyecto_INICIO, 2544578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el finiquito se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202537195 | Proyecto de inversión | 2229619.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2229619.86, modificado:2204078.29}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE GESO, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 44119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 44119 | S | 392 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle DE LA SOLEDAD Colonia la soledad 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle LIBERTAD Calle SIERRA JUAREZ LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 546.71 M DE LA CLINICA HOSPITAL DEL PUEBLO ANNA SEETHALER,, lon:-96.74023369, lat:17.05928206}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 2204078.29 | 2204078.29 | 2204078.29 | 2204078.29 | 2204078.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0487/250885/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2204078.29, importe_modificado:2204078.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2537195/proyecto_INICIO, 2537195/proyecto_PROCESO, 2537195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302551008 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:419098.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 64678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 64678 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle CUARTA DE GUERRERO Pueblo SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle calla sin nombre Y Calle ALDAMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CUARTA DE GUERRERO A 146 ML AL ESTE DEL , lon:-96.65512194, lat:17.95366474}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 419098.86 | 419098.86 | 419098.86 | 419098.86 | 419098.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2551008/proyecto_FIN, 2551008/proyecto_PROCESO, 2551008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202546511 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:583549.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0383A, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC0383A 5320012586500125 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.5327, lat:16.6865}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 583549.33 | 583549.33 | 430162 | 430162 | 430162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583549.33, importe_modificado:583549.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:472.0}} | {2546511/proyecto_INICIO, 2546511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402617306 | Proyecto de inversión | 2928877.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928877.83, modificado:2928877.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/01/2025 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LOMA BOTITA LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.66231, lat:16.013542}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LOMA BOTITA LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.665178, lat:16.013705}} | 2025-03-10 | 2025-04-28 | 2928877.83 | 2928877.83 | 2928877.83 | 2928877.83 | 2928877.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/01/2025, contratista:NARLIF CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2928877.83, importe_modificado:2928877.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2617306/proyecto_INICIO, 2617306/proyecto_PROCESO, 2617306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250202546600 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:637374.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2281W, EN LA LOCALIDAD LOS MARCELO [COLONIA], MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2281W 5320012609400125 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:CONOCIDO , lon:-98.0043, lat:16.4457}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 637374.37 | 637374.37 | 432779.52 | 432779.52 | 432779.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:637374.37, importe_modificado:637374.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} | {2546600/proyecto_INICIO, 2546600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551066 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104933.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 69728 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 69728 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Peatonal A EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ Colonia SAN JUAN COATECAS BAJAS 71503 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN, lon:-96.71097633, lat:16.54791236}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 104933.58 | 104933.58 | 104933.58 | 102500 | 102500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551066/proyecto_PROCESO, 2551066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551040 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273000.0, modificado:270456.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72761 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LOMA LARGA 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 955 ML AL SUROESTE DEL CENTR, lon:-96.92728829, lat:16.99190501}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 270456.18 | 270456.18 | 270456.18 | 270456.18 | 270456.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2551040/proyecto_INICIO, 2551040/proyecto_PROCESO, 2551040/proyecto_INICIO, 2551040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551045 | Proyecto de inversión | 654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:654000.0, modificado:653611.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72806 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:Calle PARAÍSO Colonia COLONIA DEL BOSQUE 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 1A. DEL PARAISO Y Calle REAL Privada 6A. DE CAMINO REAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PARAÍSO A 95 ML AL SUROESTE DE LA CAP, lon:-96.68096956, lat:16.9196337}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 653611.47 | 653611.47 | 653611.47 | 653611.47 | 653611.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {2551045/proyecto_PROCESO, 2551045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577059 | Proyecto de inversión | 325786.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325786.31, modificado:325685.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA 8 NORTE DE LA COLONIA EL MIRADOR. - 105784 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 105784 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.97, meta_modificada:196.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada 8 NORTE Colonia EL MIRADOR 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 6 NORTE Y Calle 4 NORTE Calle 20 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE , lon:-97.79225392, lat:17.80834068}} | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 325685.95 | 325685.95 | 293117.35 | 293117.35 | 293117.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-082-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:325685.95, importe_modificado:325685.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2577059/proyecto_INICIO, 2577059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618512 | Proyecto de inversión | 9987070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9987070.0, modificado:9987070.0}} | CONSTRUCCION DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | FAM-IES-REM/1635/252869/2025 | S | 2086 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.44, meta_modificada:1647.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUIELLERMO ROJAS MIJANGOS S/N COL. CD UNIVERSITARIA , lon:-96.583881, lat:16.342609}} | 2025-12-02 | 2026-06-02 | 9987070 | 9987070 | 2992514.91 | 2992514.91 | 2992514.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-01/UNSIS/FAM-IES-REM-E3/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:12018.78, importe_modificado:12018.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIS/LEPO/FAM-IES-REM-E3/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:9975051.22, importe_modificado:9975051.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.46}} | {2618512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el avance físico y financiero se deriva que con fecha 05 de diciembre 2025, se otorgó el 30% de anticipo y al 31 de diciembre solo se refleja el 9.74% de avance físico real. , trimestre:4.0, usuario:rosariohernandezl, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551038 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:999950.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 72723 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72723 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:Calle 29 DE SEPTIEMBRE Colonia AGUA ZARCA 71838 AGUA ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Pasaje SANTIAGO PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE A 60 ML AL, lon:-97.39879267, lat:15.97008998}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 999950.01 | 999950.01 | 888160.29 | 888160.29 | 888160.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/064/2025, contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2874899.99, importe_modificado:2874899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.08}} | {2551038/proyecto_PROCESO, 2551038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546694 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:664996.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2440U, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2440U 5320012611200125 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:CONOCIDO , lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 664996.47 | 664996.47 | 664996.47 | 664996.47 | 664996.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664996.47, importe_modificado:664996.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:452.0}} | {2546694/proyecto_INICIO, 2546694/proyecto_FIN, 2546694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546705 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:638961.67}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1123A, EN LA LOCALIDAD GUEGOVELA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR1123A 5320012611600125 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CONOCIDO , lon:-96.8739, lat:16.7214}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 638961.67 | 638961.67 | 638961.67 | 638961.67 | 638961.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638961.67, importe_modificado:638961.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}} | {2546705/proyecto_INICIO, 2546705/proyecto_FIN, 2546705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546709 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:846154.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0367O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0367O 5320012588300125 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.7407, lat:16.8803}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 846154.44 | 846154.44 | 846154.44 | 846154.44 | 846154.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:846154.44, importe_modificado:846154.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}} | {2546709/proyecto_INICIO, 2546709/proyecto_FIN, 2546709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551149 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:417495.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXÍO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO. - 74929 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74929 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN VICENTE LACHIXÍO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Avenida NIÑOS HÉROES Y Calle LOS PINOS Calle LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 65 ML AL OESTE DEL , lon:-97.02011608, lat:16.70523624}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 417495.55 | 417495.55 | 417495.55 | 417495.55 | 417495.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2551149/proyecto_PROCESO, 2551149/proyecto_INICIO, 2551149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578029 | Proyecto de inversión | 2581915.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581915.41, modificado:2580229.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PAPALOAPAN - 72655 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 72655 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.4, meta_modificada:668.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:Calle DE LA IGLESIA Ejido SANTA ROSA PAPALOAPAN 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle UNO Y Calle DOS Ninguno VIA DEL TREN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A UN LADO DE LA IGLESIA EN LA CANCHA DE USO MULTIP, lon:-96.08622609, lat:18.13474795}} | 2025-08-06 | 2025-10-19 | 2580229.52 | 2580229.52 | 2580229.52 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-087/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2580229.52, importe_modificado:2580229.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.4}} | {2578029/proyecto_INICIO, 2578029/proyecto_PROCESO, 2578029/proyecto_FIN, 2578029/proyecto_PROCESO, 2578029/proyecto_FIN, 2578029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302551022 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:1995720.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN - 61019 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 61019 | S | 457 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SANTA MARÍA TEXCATITLÁN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle CUAUHTÉMOC Calle BENITO JUÁREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SI, lon:-97.06693377, lat:17.71240365}} | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 1995720.82 | 1995720.82 | 1995720.82 | 1995720.82 | 1995720.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-074/2025, contratista:KET-KAT INGENIERiA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1995720.82, importe_modificado:1995720.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}} | {2551022/proyecto_INICIO, 2551022/proyecto_PROCESO, 2551022/proyecto_FIN, 2551022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202540537 | Proyecto de inversión | 1336981.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336981.26, modificado:1335484.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 46494 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46494 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.31, meta_modificada:159.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Andador DALIA Unidad habitacional INFONAVIT EL PARAISO 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Andador NARDO Y Andador TULIPANES Andador GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR DALIA CON PUNTO DE , lon:-96.14707779, lat:18.09522346}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1335484.02 | 1335484.02 | 1335484.02 | 1335484.02 | 1335484.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1335484.02, importe_modificado:1335484.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.31}} | {2540537/proyecto_INICIO, 2540537/proyecto_PROCESO, 2540537/proyecto_INICIO, 2540537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600497 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:637598.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA"MIGUEL HIDALGO"CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1751Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1751Q 5320012595900125 | S | 146 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, lat:16.7832}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 637598.77 | 637598.77 | 381439.37 | 381439.37 | 381439.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:637598.77, importe_modificado:637598.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:412.0}} | {2600497/proyecto_PROCESO, 2600497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302578023 | Proyecto de inversión | 2729351.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2729351.52, modificado:2727555.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 93320 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93320 | S | 194 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:Avenida Independencia Ejido El Yagual 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Independencia Acceso Localidad Y Calle Adolfo López Mateos La obra se localiza en la Avenida Independencia o camino a Mata de Caña sob, lon:-96.10889153, lat:18.02038875}} | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 2727555.14 | 2727555.14 | 2727555.14 | 2296051.59 | 2296051.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-090/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2727555.14, importe_modificado:2727555.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.8}} | {2578023/proyecto_INICIO, 2578023/proyecto_FIN, 2578023/proyecto_PROCESO, 2578023/proyecto_FIN, 2578023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302578012 | Proyecto de inversión | 1200610.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200610.35, modificado:1199118.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA GUADALUPE - 76592 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 76592 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.68, meta_modificada:756.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle TUXTEPEC Colonia LA GUADALUPE 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno TERMINACION CALLE TUXTEPEC Y Avenida BACHILLERES Calle TEODORA LOYO ACEVEDO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TUXTEPEC, lon:-96.11979219, lat:18.07311145}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 1199118.16 | 1199118.16 | 1199118.16 | 1044998.04 | 1044998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-092/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1199118.16, importe_modificado:1199118.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.68}} | {2578012/proyecto_INICIO, 2578012/proyecto_FIN, 2578012/proyecto_PROCESO, 2578012/proyecto_FIN, 2578012/proyecto_PROCESO, 2578012/proyecto_INICIO, 2578012/proyecto_FIN, 2578012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302578371 | Proyecto de inversión | 3611513.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3611513.91, modificado:3602282.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 59796 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 59796 | S | 928 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1793.36, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Pueblo san miguel ahuehuetitlan 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle zapata Y Calle hidalgo Calle reforma SE UBICA EN DOS AGEBS 2025900010059 Y 2025900010025, ABARCA LONGITUDINAL, lon:-98.32113715, lat:17.67109263}} | 2025-07-18 | 2025-10-31 | 3602282.1 | 3602282.1 | 3602282.1 | 3602282.1 | 3602282.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-002/2025, contratista:MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:3602282.1, importe_modificado:3602282.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1790.0}} | {2578371/proyecto_INICIO, 2578371/proyecto_FIN, 2578371/proyecto_PROCESO, 2578371/proyecto_FIN, 2578371/proyecto_INICIO, 2578371/proyecto_PROCESO, 2578371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar su acta entrega ya que los importes no coinciden con los reportados en el contrato, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578372 | Proyecto de inversión | 1434460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434460.58, modificado:1394559.2}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 76237 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 76237 | S | 928 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo san miguel ahuhuetitlan 69170 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle libramiento Y Calle sin nombre Calle benito juarez La obra se ubicara frente al bachillerato integral comunitario, lon:-98.32976971, lat:17.6660192}} | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 1394559.2 | 1394559.2 | 1394559.2 | 1394559.2 | 1394559.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-003/2025, contratista:MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:1394559.2, importe_modificado:1394559.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2578372/proyecto_FIN, 2578372/proyecto_INICIO, 2578372/proyecto_PROCESO, 2578372/proyecto_INICIO, 2578372/proyecto_PROCESO, 2578372/proyecto_FIN, 2578372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la liga del contrato ya que no corresponde al proyecto reportado, y el contrato deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar la liga del acta entrega ya que no corresponde al proyecto reportado , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302595657 | Acción | 65165.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65165.4, modificado:65165.4}} | SERVICIOS GENERALES - 4806 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 4806-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}} | 2025-03-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2595657/proyecto_INICIO, 2595657/proyecto_FIN, 2595657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609982 | Proyecto de inversión | 603000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1669Q1 EN LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 123727 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 123727 | S | 480 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Morelos Colonia La Tortolita 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle Eucaliptos Calle Emiliano Zapata la obra se encuentra dentro de las Instalaciones de la Telesecundaría, a 150 m, lon:-96.66589263, lat:16.77572053}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609982/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se autorizo la obra, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609983 | Proyecto de inversión | 235003.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235003.25, modificado:235003.25}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR2770M EN LA COLONIA RANCHO GALEA DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 124054 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 124054 | S | 106 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.65, meta_modificada:22.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RANCHO GALEA 71510 RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA 200 METROS AL OESTE DEL LIBRAMIENTO A OCOTLAN, lon:-96.65004632, lat:16.79748646}} | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 235003.25 | 235003.25 | 235003.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/022/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:235003.25, importe_modificado:235003.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2609983/proyecto_INICIO, 2609983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609985 | Proyecto de inversión | 603000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 127809 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 127809 | S | 918 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:Calle REFORMA Ranchería PRAXEDIS DE GUERRERO 71510 PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PROGRESO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LIBRES LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.6397065, lat:16.71969166}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se autorizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609986 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:765000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0146D EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129767 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 129767 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.12, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Avenida HIDALGO Ranchería BUENA VISTA 71510 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION Y A 300 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA POBLACION SOBRE, lon:-96.78824501, lat:16.72213395}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se autorizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609987 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:765000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129057 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 129057 | S | 131 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.12, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO ZARCO Pueblo OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle IGNACIO MEJIA Calle JUAN ALVAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁ, lon:-96.67551238, lat:16.78531317}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no se autorizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609988 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÒN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÀN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÀN DE MORELOS - 130234 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 130234 | S | 7886 | 8759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.84, meta_modificada:563.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA - PUERTO ESCONDIDO 1 1 71510 LA TORTOLITA, OCOTLÁN DE MORELOS LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE OC, lon:-96.66059662, lat:16.76861919}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/026/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCOONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2609988/proyecto_PROCESO, 2609988/proyecto_INICIO, 2609988/proyecto_PROCESO, 2609988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609989 | Proyecto de inversión | 1738947.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738947.67, modificado:1738947.67}} | REHABILITACIÓN DE PRESA LA MAZORCA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 120353 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 120353 | S | 7886 | 8759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22089.2, meta_modificada:22089.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:Camino LA COFRADIA - RANCHO LA NOPALERA 0 450 71510 EL CARRIZAL, OCOTLÁN DE MORELOS A 250 ML AL SUR DE LA CARRETERA SAN DIONISIO A OCOTLAN, lon:-96.64390383, lat:16.78594872}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1738947.67 | 1738947.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/020/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1738947.67, importe_modificado:1738947.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2208.92}} | {2609989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609990 | Proyecto de inversión | 726639.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726639.53, modificado:726639.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 120350 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 120350 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.85, meta_modificada:411.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle RAYON Ranchería SAN JACINTO OCOTLÁN 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTR A 50 METROS LINEALES AL ESTE DE LA IGLESIA DE SAN J, lon:-96.67997862, lat:16.7852237}} | 2025-10-01 | 2025-10-28 | 726639.53 | 726639.53 | 726639.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/018/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:723639.53, importe_modificado:723639.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.0}} | {2609990/proyecto_PROCESO, 2609990/proyecto_INICIO, 2609990/proyecto_FIN, 2609990/proyecto_PROCESO, 2609990/proyecto_FIN, 2609990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609991 | Proyecto de inversión | 757119.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757119.14, modificado:757119.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 124995 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 124995 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN 71510 SAN CRISTÓBAL IXCATLÁN, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CARRETRA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Calle LOS SABINOS A 200 AL NOROESTE DE LA GASOLINERA EL BARATILL, lon:-96.66998676, lat:16.82041198}} | 2025-10-01 | 2025-11-09 | 757119.14 | 757119.14 | 757119.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/021/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:757119.14, importe_modificado:757119.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2609991/proyecto_INICIO, 2609991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609992 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN LOS PARAJES EL RIO PILA Y EL ALACRAN DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS - 124660 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 124660 | S | 521 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2649.3, meta_modificada:2649.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO GUEGOREXE - SANTO DOMINGO JALIETZA 1 200 71510 SAN PEDRO GUEGOREXE, OCOTLÁN DE MORELOS SON ODOS PRESAS QUE S ENECUENTRA EN LA LOCLAIDAD, lon:-96.66853758, lat:16.86836566}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/023/2025, contratista:C. ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609992/proyecto_INICIO, 2609992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609993 | Proyecto de inversión | 1892757.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892757.19, modificado:1892757.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA PE. - 125767 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 125767 | S | 274 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.4, meta_modificada:767.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo LA GUADALUPE 71565 GUADALUPE, LA PE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA EN LA SÁLIDA OESTE DEL PUEBLO RUMBO A LA PE, ES DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO CATÓLICO DE LA LOCALI, lon:-96.7795013, lat:16.60773143}} | 2025-11-03 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609994 | Proyecto de inversión | 1538056.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538056.55, modificado:1538056.55}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 125579 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 125579 | S | 1537 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino LA PE - AYOQUEZCO DE ALDAMA 4 0 71565 LA PE, LA PE EL CAMINO SE UBICA EN LA SALIDA OESTE DE LA PE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, lon:-96.80098759, lat:16.63485828}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2609994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609995 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 52 CCT: 20ECB0052K DE LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 129550 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 129550 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en el COBAO NUM. 52 CCT: 20ECB0052K de la localidad de Pinotepa de Don Luis, en la calle Vicente , lon:-97.97602371, lat:16.43338657}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609996 | Proyecto de inversión | 1599964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1439964.8, modificado:1439964.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:159972.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 129544 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 129544 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles de la localidad de Pinotepa de Don luis, ya que el proyecto beneficia 100 vivie, lon:-97.97711805, lat:16.42688969}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1599936.96 | 1599936.96 | 479989.44 | 479989.44 | 479989.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/AOOP25/1961/253232/2025, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1599936.96, importe_modificado:1599936.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2609996/proyecto_INICIO, 2609996/proyecto_PROCESO, 2609996/proyecto_INICIO, 2609996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609997 | Proyecto de inversión | 10800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5400000.0, modificado:5394509.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400000.0, modificado:5394509.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RIO YUTA CHIÑU, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 129555 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 129555 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1504.62, meta_modificada:1504.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle NDUVA CHIO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEO Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RIO , lon:-97.98041677, lat:16.42604834}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610407 | Proyecto de inversión | 548473.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548473.96, modificado:548473.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 131833 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 131833 | S | 1123 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:Camino nuevo paso nazareno - nvo pescadito de malzaga 0 210 68430 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en el entronque con la carretera federal 145 temascal-la granja, ubicada a 200 metros del panteón de la lo, lon:-96.35555629, lat:18.29390361}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610417 | Proyecto de inversión | 932626.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932626.39, modificado:932626.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760.00, DEL KM 8+780.00 AL KM 8+875.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 128379 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 128379 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1775.22, meta_modificada:1775.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:Camino SAN ANTONIO ABAD - E.C. TEMASCAL-LAS MARGARITAS 0 0 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANM ANTONIO ABAD QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA TEMASCAL-LAS MARGA, lon:-96.30250957, lat:18.17441141}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610424 | Proyecto de inversión | 302606.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302606.32, modificado:302606.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00, DEL KM 2+960.00 AL KM 3+440.00, DEL KM 6+580.00 AL KM 6+998.65, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 129610 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 129610 | S | 622 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:Camino la candelaria - e.c. temascal-las margarias 2 960 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC este tramo a rehabilitar se localiza entre las localidades de la candelaria y el capulin, lon:-96.27599756, lat:18.22341713}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610425 | Proyecto de inversión | 263922.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263922.91, modificado:263922.91}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00, DEL KM 2+960.00 AL KM 3+440.00, DEL KM 6+580.00 AL KM 6+998.65, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 129647 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 129647 | S | 1045 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.65, meta_modificada:418.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:Camino la candelaria - e.c. temascal-las margaritas 6 580 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC el tramo que le corresponde a la localidad de las margaritas se localiza entre las localidades de el capulin y las margaritas, s, lon:-96.28663672, lat:18.24718348}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610446 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2880000.0, modificado:2880000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD: NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO: TUXTEPEC, REGIÓN: PAPALOAPAN - 125908 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125908 | S | 446 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:Pueblo nuevo paso nazareno 68430 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC las acciones a realizarse se ubican en diferentes calles de la población, será un total de 200 viviendas beneficiadas, estas acciones se realizaran en coi, lon:-96.34312575, lat:18.29952722}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609998 | Proyecto de inversión | 221504.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:221504.55, modificado:221504.55}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LALOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 135211 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 135211 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.09, meta_modificada:1500.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo Pinotepa de don Luis 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles de la localidad de Pinotepa de Don Luis, en las calles principales como son: Co, lon:-97.97648504, lat:16.42830224}} | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609999 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GONZALO MONTESINOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2319T, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 132114 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 132114 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle VICENTE GUERRERO Calle NDUVA CHIO El proyecto se encuentra ubicado en la Primaria PROFESOR GO, lon:-97.97907555, lat:16.42716596}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610596 | Proyecto de inversión | 1983542.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1383542.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN PARAJE LA VÍA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 126444 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126444 | S | 4114 | 3883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle VIA DEL FERROCARRIL Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 3RA PRIVADA DE INSURGENTES Y Calle 4TA PRIVADA DE INSURGENTES Calle INSURGENTES UBICADA A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-96.80473639, lat:17.20890994}} | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela la obra debido a que se había considerado una mezcla de recursos entre el gobierno del estado y el municipio, finalmente el gobierno del estado no emitió el oficio de autorización de recursos, cancelándose la mezcla., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610598 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:53608.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CENTRAL EN INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA #13 GRAL. DE DIVISION IGNACIO MEJIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 127685 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127685 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle PROFIRIO DIAZ Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y Calle 14 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PANTEON DE VILLA DE ETLA , lon:-96.80300612, lat:17.2035811}} | 2025-11-14 | 2025-11-29 | 53608.66 | 53608.66 | 53608.66 | 53608.66 | 53608.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:53608.66, importe_modificado:53608.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2610598/proyecto_PROCESO, 2610598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610599 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1206000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE PLANTEL 5 CLAVE:20ETC0005P, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA. - 127713 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127713 | S | 325 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Pueblo VILLA DE ETLA. 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle SEGUNDA PRIVADA DE MINA Y Calle MORELOS Calle AGUSTIN DE ITUBIDE CECyTE PLANTEL 05, lon:-96.79738165, lat:17.20177314}} | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio debido a que era una mezcla de recursos con gobierno del estado y ya no entro en el banco de proyectos., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610600 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:64663.39}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CUCHILLA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 127354 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127354 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA INTERNACIONAL Pueblo VILLA DE ETLA VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle CARRETERA INTERNACIONAL Y Calle CLAVELES Calle LIRIOS AVENIDA JUAREZ ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.79529788, lat:17.2081157}} | 2025-11-12 | 2025-12-20 | 64663.39 | 64663.39 | 64663.39 | 64663.39 | 64663.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:64663.39, importe_modificado:64663.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2610600/proyecto_INICIO, 2610600/proyecto_PROCESO, 2610600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610605 | Proyecto de inversión | 587655.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:528655.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO DÍAZ CLAVE: 20DJN1742T, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO D EVILLA DE ETLA. - 127830 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127830 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle VIA DEL FERROCARRIL A UN COSTADO DEL RECLUSORIO REGIONAL DE VILLA DE ETLA., lon:-96.80403842, lat:17.20015895}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela la obra debido a que era una mezcla de recursos entre el gobierno del estado y el municipio, y finalmente el gobierno del estado no emitió el oficio de autorización de recursos., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610606 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 127844 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127844 | S | 27 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.51, meta_modificada:144.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DEFENSORES Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle UNION ATRÁS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COL. SAN JOSE. , lon:-96.79937011, lat:17.20869294}} | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 47137.94 | 47137.94 | 47137.94 | 47137.94 | 47137.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:47137.94, importe_modificado:47137.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.51}} | {2610606/proyecto_INICIO, 2610606/proyecto_FIN, 2610606/proyecto_INICIO, 2610606/proyecto_FIN, 2610606/proyecto_PROCESO, 2610606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610613 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR2412Z DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 129794 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129794 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.4, meta_modificada:63.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 1RA DE CENTENARIO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle DE CENTENARIO A 3 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE VILLA DE ETLA , lon:-96.79835398, lat:17.20621871}} | 2025-11-12 | 2025-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.5}} | {2610613/proyecto_INICIO, 2610613/proyecto_PROCESO, 2610613/proyecto_INICIO, 2610613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610614 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE DE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 129818 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129818 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.1, meta_modificada:45.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle 1RA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PROFIRIO DIAZ Y Calle 14 DE OCTUBRE Calle SEGUNDA DE LAZARO CARDENAS A DOS CUADRAS DEL RECLUSORIO REGIONAL DE VILLA DE ETLA, lon:-96.80317699, lat:17.20237157}} | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2610614/proyecto_INICIO, 2610614/proyecto_PROCESO, 2610614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610615 | Proyecto de inversión | 150006.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150006.35, modificado:200590.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FCO. I. MADERO DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 129840 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129840 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.7, meta_modificada:179.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle AQUILES SERDAN RODEA LA CHANCA DE SAN JOSE DE VILLA DE ETLA , lon:-96.79647151, lat:17.20774288}} | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 200590.64 | 200590.64 | 200590.64 | 200590.64 | 200590.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:200590.64, importe_modificado:200590.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2610615/proyecto_INICIO, 2610615/proyecto_PROCESO, 2610615/proyecto_INICIO, 2610615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610616 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50159.91}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO JOSÉ ALLENDE CLAVE:20DJM1741U DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA. - 129882 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129882 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.23, meta_modificada:188.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle LIRIOS Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE SE ENCUETRA A 5 CUADRAS DEL CECYTE PLANEL 05 ETLA, lon:-96.79466997, lat:17.20108982}} | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610617 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 84 CLAVE 20DST0106P DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA. - 129902 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129902 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.65, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO. Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle UNION Y Calle LOPEZ RAYON Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-96.79774134, lat:17.2090321}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela la obra debido a que era una mezcla de recursos con el gobierno del estado, y finalmente el gobierno del estado canceló la aportación estatal por falta de recursos., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610618 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA REVOLUCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 130400 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 130400 | S | 4114 | 3883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DE PROFIRIO DIAZ Y Calle 5 DE FEBRERO Calle MORELOS SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.80148144, lat:17.20697712}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610620 | Proyecto de inversión | 219900.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219900.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA CATARINA DE LA COLONIA PERIFÉRICO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 131254 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 131254 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SANTA CATARINA Pueblo COL. PERIFERICO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Y Calle FRANBOYANES Calle EL MEZQUITE CERCA DE CECYTE, lon:-96.79914825, lat:17.20161552}} | 2025-11-06 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA COMUNIDAD HACE EL CAMBIÓ DE OBRA, A LA OBRA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA SANTA CATARINA POR LO CUAL SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610621 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO LÚDICO EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE:20DJN0722Z DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA - 132035 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 132035 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , lon:-96.77605074, lat:17.19198895}} | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610622 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:602000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE: 20DPR2075O, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA. - 132063 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 132063 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CENTENARIO Calle ERNESTO VASQUEZ SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CANCHA DE BEISBOL LA FRESNERA, lon:-96.79002312, lat:17.20052392}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela la obra debido a que era una mezcla entre el gobierno del estado y el municipio, finalmente el gobierno del estado cancela la mezcla por falta de recursos., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610623 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 131319 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 131319 | S | 4114 | 3883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle VIA DEL FERROCARRIL Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle 14 DE OCTUBRE Calle PORFIRIO DIAZ ATRAS DEL RECLUSORIO REGIONAL DE VILLA DE ETLA, lon:-96.80455099, lat:17.20159182}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2610623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610625 | Proyecto de inversión | 1087618.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1087618.01, modificado:1087618.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 132661 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 132661 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ ORIENTE Pueblo SAN SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle HIDALGO ORIENTE Y Calle ZARAGOZA ORIENTE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACI, lon:-98.14203363, lat:16.54423323}} | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610626 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2520000.0, modificado:2520000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DEL PANTEON Y EL SAMARITAN - 132799 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 132799 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO Pueblo SAN SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle PEREZ GASGA Y Calle LEONA VICARIO SUR Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS ORIENTE LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA E, lon:-98.14440408, lat:16.54129092}} | 2025-11-27 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610026 | Proyecto de inversión | 1333248.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333248.13, modificado:1333248.13}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE LA REFORMA. - 132121 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 132121 | S | 751 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Camino / Terracería la reforma - la nueva esperanza 8 70 71080 LA REFORMA, LA REFORMA CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA, lon:-97.84443124, lat:16.62989785}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610029 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:5868261.57}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA. - 129989 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 129989 | S | 1146 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo REYES ETLA 68238 REYES ETLA, REYES ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE REYES ETLA, A APROXIMADAMENTE 500 M, lon:-96.8051157, lat:17.20542519}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AF25-130-02-119/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:5868261.57, importe_modificado:5868261.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2610029/proyecto_INICIO, 2610029/proyecto_PROCESO, 2610029/proyecto_INICIO, 2610029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA PRESENTE OBRA SE CONTRATO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS SIENDO LA INSTANCIA CONTRATANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ATRAVEZ DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA., trimestre:4.0, usuario:francellymartinezp, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:NO SE CAPTURO EN SIFAIS COMO TAL DADO QUE A LA FECHA ULTIMA DE CAPTURA NO SE CONTABA CON CONVENIO Y O OFICIO DE AUTORZACION POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA, trimestre:4.0, usuario:francellymartinezp, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610031 | Proyecto de inversión | 1776443.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776443.42, modificado:1776443.42}} | Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata - 122280 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 122280 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.35, meta_modificada:701.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia Colonia San Pablo Sur el roble 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Callejón EL CEREZO Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle EL ROBLE LA OBRA SE ENCUETRA A DE LADO OESTE DE LA CIUDAD, SE PUEDE COMO REFERENCIA, lon:-95.20535262, lat:16.17459591}} | 2025-11-05 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610032 | Proyecto de inversión | 1056692.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056692.68, modificado:971327.17}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la rampa sobre carretera transístmica - 121412 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 121412 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.39, meta_modificada:168.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle SOBRE LA RAMPA Colonia 1 DE MAYO 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 2 DE ABRIL Avenida TAMPICO LA OBRA SE EN ENCUENTRA DE LADO DE LA TERMINAL DE LOS ISTMEÑOS SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA, ESTA L, lon:-95.20144781, lat:16.19464479}} | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 971327.17 | 971327.17 | 971327.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/23-2025, contratista:Grupo Constructor del Sureste Osbre, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:971327.17, importe_modificado:971327.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.39}} | {2610032/proyecto_INICIO, 2610032/proyecto_FIN, 2610032/proyecto_PROCESO, 2610032/proyecto_FIN, 2610032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610033 | Proyecto de inversión | 1301415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301415.35, modificado:1256912.1}} | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero entre las calles Tlaxcala y Pensador Mexican. - 121866 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 121866 | S | 83 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.68, meta_modificada:270.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia JESUS RASGADO 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TLAXCALA Y Calle PENSADOR MEXICANO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADO EN LA COLONIA JESUS RASGADO, DE LADO OESTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-95.20549891, lat:16.2004886}} | 2025-11-05 | 2025-12-14 | 1256912.1 | 1256912.1 | 1256912.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/18-2025, contratista:Construcciones del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1256912.1, importe_modificado:1256912.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.68}} | {2610033/proyecto_PROCESO, 2610033/proyecto_FIN, 2610033/proyecto_INICIO, 2610033/proyecto_PROCESO, 2610033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610034 | Proyecto de inversión | 4396800.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4396800.74, modificado:4396800.74}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Puerto Ángel entre las calles Progreso y Mazatlán - 122068 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 122068 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.53, meta_modificada:633.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida PUERTO ANGEL Barrio SAN FRANCISCO 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle ACAPULCO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LADO ESTE DE LA CIUDAD,COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-95.19154282, lat:16.17913117}} | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610035 | Proyecto de inversión | 4360493.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4360493.19, modificado:4360493.19}} | Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón - 122191 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 122191 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.85, meta_modificada:1643.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle ALVARO OBREGON Colonia MORELOS 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle OLEODUCTO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA MORELOS, CERCA SE EN CEUT, lon:-95.20363425, lat:16.18445521}} | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610036 | Proyecto de inversión | 1162134.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162134.9, modificado:1162134.9}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle División del Norte, col. San Miguelito, Salina Cruz, Oaxaca. - 122384 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 122384 | S | 446 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.98, meta_modificada:180.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle DIVISION DEL NORTE Colonia SAN MIGUELITO 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TANQUE DE AGUA Y Avenida TAMPICO Calle OBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, COMO REFERENCIA ES, lon:-95.19883728, lat:16.18834436}} | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610037 | Proyecto de inversión | 2258913.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258913.51, modificado:2258913.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN AGUSTÍN ATENANGO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, EN LAS CALLES: REFORMA, CUAUHTÉMOC, INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA. - 127932 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 127932 | S | 688 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.76, meta_modificada:478.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN AGUSTIN ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CUAUHTEMOC Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA CONSTA DE ESTRUCTURAS EN LAS CALLES MARCADAS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.01419146, lat:17.61315588}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2258913.51 | 2258913.51 | 632495.78 | 632495.78 | 632495.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:2258913.51, importe_modificado:2258913.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.05}} | {2610037/proyecto_INICIO, 2610037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Posee una suspensión temporal de 21 dias por motivos sociales. http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/081/844431/Suspencion%20Temporal%20Drenaje.pdf, trimestre:4.0, usuario:martinalopeza, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610038 | Proyecto de inversión | 1800025.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800025.65, modificado:1800025.65}} | Construcción de Mercado Publico de San Agustín Atenango, localidad San Agustín Atenango, en la Av. Juárez (Primera Etapa) - 123034 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 123034 | S | 688 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.06, meta_modificada:273.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez 4 Pueblo San Agustín Atenango 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle Reforma Y Calle Sonora Calle Miguel Hidalgo El lugar se ubica en el centro de la localidad, frente al palacio municipal, lon:-98.01447293, lat:17.61135197}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 1800025.65 | 1800025.65 | 1080015.39 | 1080015.39 | 1080015.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1800025.65, importe_modificado:1800025.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.84}} | {2610038/proyecto_INICIO, 2610038/proyecto_PROCESO, 2610038/proyecto_INICIO, 2610038/proyecto_PROCESO, 2610038/proyecto_INICIO, 2610038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra fue suspendida temporalmente por 21 dias por motivos sociales, se anexa acta: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/081/790497/Suspencion%20Temporal%20Mercado.pdf, trimestre:4.0, usuario:martinalopeza, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610039 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, EN EL PARAJE CERRITO II, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 114757 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 114757 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.27, meta_modificada:298.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE S/NUMERO Paraje EL CERRITO 2 71260 EL CERRITO II (PARAJE LA PILITA), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle 05 DE MAYO Y Calle 2A PRIVADA DE 12 DE OCTUBRE Calle PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE CER, lon:-96.70318176, lat:17.00676035}} | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610040 | Proyecto de inversión | 599490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599490.46, modificado:599490.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL POCHOTE , 1ª ETAPA EN EL PARAJE LA GUAYABA , MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 115199 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 115199 | S | 121 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:Calle EL POCHOTE SIN NUMERO Paraje LA GUAYABA 71260 LA GUAYABA (EL MANGAL), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE COLOSIO Y Calle VICENTE FOX Calle ARROYO DEL PALENQUE CERCA DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, lon:-96.69933756, lat:17.01133965}} | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610043 | Proyecto de inversión | 1060814.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060814.42, modificado:1304814.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 121011 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 121011 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:64, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BARRIO NUEVA ESPERANZA - SAN AGUSITN LOXICHA 0 500 70921 NUEVA ESPERANZA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD, EN EL, lon:-96.60641977, lat:16.01985824}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 1060814.42 | 1060814.42 | 1060814.42 | 652407.21 | 652407.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/35/2025, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1304814.42, importe_modificado:1304814.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2610043/proyecto_PROCESO, 2610043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610046 | Proyecto de inversión | 3191981.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3191981.54, modificado:3191981.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 123480 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 123480 | S | 470 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:82, direccion:Camino / Terracería LA SOLEDAD - SAN FRANCISCO 0 0 70921 LA SOLEDAD, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE 20DPB22781 EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.59267302, lat:15.87638465}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 3191981.54 | 3191981.54 | 3191981.54 | 1595990.77 | 1595990.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/28/2025, contratista:CHISO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3191981.54, importe_modificado:3191981.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2610046/proyecto_INICIO, 2610046/proyecto_PROCESO, 2610046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610047 | Proyecto de inversión | 9456769.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9456769.29, modificado:9456769.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DES0042C EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 114723 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 114723 | S | 1249 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN BARTOLOME LOXICHA 0 300 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS, LA CUAL SE ENCUENTRA A 850 METROS DEL, lon:-96.62308923, lat:16.0169643}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 9456769.29 | 9456769.29 | 9456769.29 | 4728384.65 | 4728384.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/30/2025, contratista:DISEÑO Y ARQUITECTURA FLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:9456769.29, importe_modificado:9456769.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2610047/proyecto_INICIO, 2610047/proyecto_PROCESO, 2610047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610055 | Proyecto de inversión | 588652.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588652.61, modificado:588652.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CARROZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 115030 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 115030 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.05, meta_modificada:780.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:15, direccion:Calle C. LA CARROZA Colonia La Carroza 68287 LA CARROZA [PARAJE], SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle A SAN ANDRES HUAYAPAM Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LA CARROZA El proyecto se llevara acabo sobre toda la calle principal del paraje, lon:-96.67232122, lat:17.09332374}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610058 | Proyecto de inversión | 98032.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98032.32, modificado:98032.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES LAGUNAS, MUNICIPIO SAN ANDRES LAGUNAS. - 120316 | 20 | Oaxaca | 93 | San Andrés Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Lagunas | 120316 | S | 93 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo san andres lagunas 69550 SAN ANDRÉS LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Ninguno Carr. Guadalupe Tixa-V. Tamazulapam a 443 metros suroeste del municipio San Andres Lagunas, lon:-97.52551768, lat:17.57135953}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610068 | Proyecto de inversión | 857994.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857994.87, modificado:857994.87}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 120022 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 120022 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Libramiento Sur Pueblo San Antonino el Alto 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle Colon Y Ninguno S/N Ninguno S/N Se localiza a 750 m al sur del palacio municipal de San Antonino el Alto , lon:-97.01884874, lat:16.81344985}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610069 | Proyecto de inversión | 1145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1187K DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS EL ALTO MUNICIPIO, SAN ANTONINO EL ALTO - 119599 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 119599 | S | 170 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:Calle S/N Pueblo SAN ANDRES EL ALTO 71345 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Ninguno S/N Se localiza a 50 meros al oriente de la agencia municipal de la localidad de San Andrés el Alto, lon:-97.05165891, lat:16.84437747}} | 2025-10-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610093 | Proyecto de inversión | 833244.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833244.4, modificado:833244.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO CLAVE 20DCC0153I, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 131333 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 131333 | S | 66 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA FRENTE A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-96.67155545, lat:18.03365372}} | 2025-11-04 | 2026-01-02 | 833244.4 | 833244.4 | 83324.44 | 83324.44 | 83324.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/013/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:833244.4, importe_modificado:833244.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.8}} | {2610093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610094 | Proyecto de inversión | 639997 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639997.0, modificado:639997.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA - 134304 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 134304 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA A 150 METROS DE LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-96.67054071, lat:18.03433893}} | 2025-11-04 | 2026-01-02 | 639997 | 639997 | 63999.7 | 63999.7 | 63999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/014/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:639997.0, importe_modificado:639997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.3}} | {2610094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610095 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NGÜIFI CLAVE 20DCC1492O EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYUTLA - 131281 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 131281 | S | 76 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA A LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA , lon:-96.67094393, lat:18.03019905}} | 2025-11-04 | 2026-01-02 | 850000 | 850000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2610095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610101 | Proyecto de inversión | 23986860.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.199343048E7, modificado:1.199343048E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.199343048E7, modificado:1.199343048E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 125739 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 125739 | S | 632 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2923.9, meta_modificada:2923.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle HIDALGO, PORFIRIO DIAZ,INDEPENDENCI Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 70786 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS Calle DEPORTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES HIDALGO, PORFIRIO DIAZ, I, lon:-95.10037526, lat:16.31672036}} | 2025-10-13 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOSTRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:griseniaramirezj, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOSTRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:griseniaramirezj, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610102 | Proyecto de inversión | 455920.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455920.91, modificado:455920.91}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ROSARIO (PIR) - 134187 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 134187 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.2, meta_modificada:1572.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle EL ROSARIO Pueblo SAN FRANCISCO GUICHINA 70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC SE UBICA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR A LA TELESECUENDARIA UBICADA HACIA LA SALIDA A SAN CARLOS YAUTEPEC, lon:-96.10548476, lat:16.47596727}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610103 | Proyecto de inversión | 940403.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940403.2, modificado:940403.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ANA TAVELA-SAN MIGUEL NITZAVIGUITI-SANTA MARIA NIZAVIGUITI DEL KM. 0+000 AL 24+000 SUB-TRAMO DEL KM. 8+600 AL 24+000 - 133379 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133379 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA TAVELA - SANTA MARIA NIZAVIGUITI 8600 8600 70500 SANTA MARÍA NIZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC LA REHABILITACION INICIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA HACIA LA AGENCIA DE SANTA MARIA NIZAVIGUITI D, lon:-95.78893596, lat:16.65714845}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610104 | Proyecto de inversión | 322302.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322302.53, modificado:322302.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 133363 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133363 | S | 53 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.76, meta_modificada:17.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:Ninguno NINGUNO Pueblo SAN MIGUEL NITZAVIGUITI 70500 SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES UBICADOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.87131627, lat:16.66835829}} | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610105 | Proyecto de inversión | 963519.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963519.61, modificado:963519.61}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE: 20DPR0486C. - 133398 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133398 | S | 331 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.09, meta_modificada:28.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD Pueblo SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 70500 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC SE UBICA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD A 800 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA DE SAN CARLOS Y, lon:-96.19200985, lat:16.46218101}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610106 | Proyecto de inversión | 1050261.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050261.7, modificado:1050261.7}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE;.20DPR1709B 2 ETAPA - 133406 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133406 | S | 178 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.92, meta_modificada:139.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA MARIA CANDELARIA 70500 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA SOBRE LA CALLE UNICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA 200 METROS ANTES , lon:-95.92285841, lat:16.18356739}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610107 | Proyecto de inversión | 981130.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981130.25, modificado:981130.25}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ENCINO (PIR) - 122721 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 122721 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3311.33, meta_modificada:3311.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle EL ENCINO Pueblo SAN FRANCISCO GUICHINA 70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA Y Calle SAN FRANCISCO ES NUEVA CONSTRUCCION DE CALLE CAMINO (PIR), lon:-96.10574823, lat:16.47602566}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610053 | Proyecto de inversión | 446531.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446531.66, modificado:446531.66}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ENCANTADA (PARAJE EL LINDERO) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 118674 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 118674 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.15, meta_modificada:556.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:5, direccion:Calle La encantada Colonia La Encantada 68287 LA ENCANTADA (EL LINDERO), SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle La Era Y Calle El orquidiario Privada s/n Sobre la carretera a San Agustin Yatareni, en donde se encuentra el orquidiario y e, lon:-96.65725421, lat:17.1005816}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610109 | Proyecto de inversión | 250057.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250057.27, modificado:250057.27}} | REHABILITACION DE CAMINO ( PIR) SAN ISIDRO CHIHUIRO-SANTIAGO VARGAS DEL KM. 0+000 AL 10+000 (TERCERA ETAPA). - 120566 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 120566 | S | 37 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.58, meta_modificada:965.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO CHIHUIRO - SANTIAGO VARGAS 10 10000 70500 SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA AGENCIA DE SANTIAGO VARGAS , lon:-95.97394481, lat:16.48056942}} | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610113 | Proyecto de inversión | 3649176.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649176.67, modificado:3649176.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CCT: 20DTV1223Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 131616 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 131616 | S | 212 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Camino SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN 3 500 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA CCT: 20DTV1223Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC, lon:-96.36513811, lat:16.27688448}} | 2025-07-11 | 2025-09-08 | 2519341.34 | 3649176.67 | 2519341.34 | 2519341.34 | 2519341.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:3649176.67, importe_modificado:3649176.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2610113/proyecto_INICIO, 2610113/proyecto_PROCESO, 2610113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610120 | Proyecto de inversión | 3044122.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044122.51, modificado:3042854.16}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SECCION LAVIDA - 127284 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 127284 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:42, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SECCION LAVIDA 11 400 68462 SECCIÓN LAVIDA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA EN DIRECCION A SAN LUCAS OJITLAN AVANZAMOS 3.1 KM HASTA LLEGAR A LA CENTRAL DONDE , lon:-96.47158502, lat:18.05667605}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 3042854.16 | 2691534.96 | 2691534.96 | 2691534.96 | 2691534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/037/IR/2025, contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Almada SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3042854.16, importe_modificado:3042854.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2610120/proyecto_PROCESO, 2610120/proyecto_INICIO, 2610120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610121 | Proyecto de inversión | 827983.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827983.36, modificado:825728.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS CARRILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 127057 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 127057 | S | 286 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.53, meta_modificada:64.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.5342642, lat:18.07825953}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 825728.03 | 825728.03 | 825728.03 | 825728.03 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/AD/2025, contratista:Ingeniería Especializada KSD S.A De C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:825728.03, importe_modificado:825728.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.53}} | {2610121/proyecto_INICIO, 2610121/proyecto_FIN, 2610121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610641 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 122672 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 122672 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CALLE NICOLAS BRAVO - SIN NOMBRE 0 850 70820 SANTA ANA, SANTA ANA PARTIENDO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO SOBRE CALLE SIN NOMBRE CON DIRECCION SURESTE SE AVANZAN 850.00 METROS., lon:-96.69780538, lat:16.33652474}} | 2025-04-22 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610642 | Proyecto de inversión | 1606832.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606832.99, modificado:1606832.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA - 125409 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 125409 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS SIN NUMERO Colonia SANTA ANA 70820 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle EUCALIPTOS PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION CON RUMBO HACIA EL SUR, SE AVANZAN 400 METROS SOBRE LA CALL, lon:-96.71467392, lat:16.33701844}} | 2025-07-26 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610128 | Proyecto de inversión | 3505326.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3505326.76, modificado:3505326.76}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL BARRIO LOMA DE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 122827 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 122827 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - SANTA MARIA TEOPOXCO 0 1000 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN REHABILITACION DEL CAMINO EN EL BARRIO LOMA DE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN., lon:-96.94871938, lat:18.19399176}} | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610129 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1875Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131098 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 131098 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MARQUEZ S/N Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle NIÑOS HEROES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-94.47891806, lat:16.3438408}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OP/03/MSFI/143/FIEP-FIII/TELESC/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610130 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA CON CLAVE 20DPR2666A, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE JUCHITÁN, REGIÓN DEL ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131014 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 131014 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA S/N Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle PROL AMADO NERVO LA OBRA SE UBICA EN EL LA PARTE NORESTE DE LA POBLAC, lon:-94.48750955, lat:16.35038411}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OP/02/MSFI/143/FIEP-FIII/PRIM.ANDRES/2025, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610131 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:531000.0, modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CON CLAVE 20DML0071N, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131041 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 131041 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle AV.REFORMA S/N Pueblo SAM FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle VICENTE GUERRERO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA FRENTE AL COBAO, lon:-94.47966969, lat:16.358311}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 590000 | 590000 | 590000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSFI/143/FIEP-FIII/CAM/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:590000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610132 | Proyecto de inversión | 7242128.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:7242128.25, modificado:7242128.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 12 DE ABRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 135219 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 135219 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATÁN - COLONIA 12 DE ABRIL 1 800 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA REFERENCIA DEL CAMINO ES CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA 12 DE ABRIL, lon:-94.48034229, lat:16.35243913}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 7242128.25 | 7242128.25 | 7242128.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/034A/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1677734.9, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE MODIFICADA Y DIVIDIDA EN 4 ACCIONES DETERMINADAS POR ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE POR LO QUE POR TIEMPO NO FUE POSIBLE REALIZAR LA MODIFICACION Y CAPTURAS NURVAS DE PROYECTOS EN PLATAFORMA DEL SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:felipelopezm, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610133 | Proyecto de inversión | 7500015.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6818095.45, modificado:6818095.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681920.32, modificado:681920.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 12 DE ABRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 133470 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 133470 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1074.29, meta_modificada:1074.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATÁN - COLONIA 12 DE ABRIL 2 2300 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA REFERENCIA DEL CAMINO ES CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA 12 DE ABRIL, lon:-94.48031903, lat:16.35244566}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 7500015.77 | 7500015.77 | 7500015.77 | 2250004.73 | 2250004.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSFI/143/IVEO-FIII/CAM-12 ABRIL/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:7500015.77, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610136 | Proyecto de inversión | 3226073.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2903465.77, modificado:3150132.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322607.31, modificado:350014.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CHAHUITES LAS CONCHAS, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+689.50 SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+689.50 - 131159 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 131159 | S | 180 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:238.12, meta_modificada:238.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATAN - CHAHUITES LAS CONCHAS 0 699 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA UBICACION DE CAMINO SE LOCALIZA COMO EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHAHUITES LAS CONCHAS, lon:-94.50265939, lat:16.29484362}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 3500146.71 | 3500146.71 | 3500146.71 | 1050044.01 | 1050044.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIC-OP/05/MSFI/143/IVEO-FIII/CAM-CAHUITES/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:3500146.71, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610141 | Proyecto de inversión | 631075.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631075.68, modificado:631075.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 129002 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 129002 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.3, meta_modificada:63.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:Camino / Terracería san lucas - juquilita 0 678 70843 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN las obras de canalización se ubican en el camino que conduce de la ranchería san lucas a la ranchería Juquilita en cadenamiento 0+678, 1+720, 1+, lon:-96.8944031, lat:16.25424674}} | 2025-11-08 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610142 | Proyecto de inversión | 5007146.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007146.71, modificado:4007146.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 127744 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 127744 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:499.92, meta_modificada:499.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:3, direccion:Ranchería tejaltitlan 69055 TEJALTITLÁN, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.84007336, lat:17.80028559}} | 2025-11-15 | 2025-12-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2610142/proyecto_INICIO, 2610142/proyecto_PROCESO, 2610142/proyecto_INICIO, 2610142/proyecto_PROCESO, 2610142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610144 | Proyecto de inversión | 202279.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202279.13, modificado:202279.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE ÁGUILA - 118672 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 118672 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 1 300 68459 PLAN DE ÁGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC VILIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, EL CUAL SE ENTRA POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.14298065, lat:17.91052713}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 202279.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2610144/proyecto_PROCESO, 2610144/proyecto_INICIO, 2610144/proyecto_FIN, 2610144/proyecto_PROCESO, 2610144/proyecto_FIN, 2610144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ya agregue el reporte fotogrfico pero no me aparece el apartado para agregar los datos del contrato, trimestre:4.0, usuario:veronicahernandezn, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR DATOS DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610146 | Proyecto de inversión | 261213.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261213.25, modificado:261213.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 129780 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 129780 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:Calle sin nombre 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO varias viviendas de la comunidad, lon:-96.48926107, lat:16.26042729}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610147 | Proyecto de inversión | 414360.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414360.48, modificado:414360.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 124497 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 124497 | S | 481 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Boulevard ACAPULCO - SALINA CRUZ Calle 10 DE ABRIL LA LINEA PASA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN LA, lon:-98.25088208, lat:16.36460648}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610148 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2790000.0, modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE: 20DPR2339G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 124493 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 124493 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.24, meta_modificada:27.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Boulevard ACAPULCO - SALINA CRU Y Calle INDEPENDENCIA Calle NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE, lon:-98.24915017, lat:16.3608708}} | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610151 | Proyecto de inversión | 8297185.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6297185.26, modificado:6297185.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - CERRO CLARÍN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+340, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 126523 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 126523 | S | 428 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Camino SAN JOSE INDEPENDENCIA - CERRO CLARIN 1 0 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL CENTRO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA, PASANDO POR CERRO VIDRIO Y CERRO TORITO RUMBO A CERRO CLARÍN. EL, lon:-96.66285911, lat:18.24048494}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610152 | Proyecto de inversión | 1467492.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467492.83, modificado:1467492.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 128416 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 128416 | S | 500 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.16, meta_modificada:875.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Calle MOLELOS Pueblo SAN JOSÉ LACHIGUIRI 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA LA PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN LA INTERSECCION CON LA CALLE NICOLAS BRAVO, A EL, lon:-96.33326695, lat:16.37947102}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610153 | Proyecto de inversión | 1198875.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198875.33, modificado:1198875.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE: 20DP81176E, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MIJANGOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 125956 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 125956 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:Camino 0+000 - 0+500 0 500 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MIJANGOS, SOBRE EL CAMINO UNICO QUE CONDUCE DE SAN JOSE LACHIGUIRI A CAPILLA D, lon:-96.35104195, lat:16.39423091}} | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610154 | Proyecto de inversión | 2194364.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194364.1, modificado:2194364.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE NIZAGOCHE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 124906 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 124906 | S | 400 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:Camino 0+000 - 4+000 4 0 70814 NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI COMO ORIGEN LADO NORTE DE NIZAGOCHE A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA A SAN JOSE LACHIGUIRI-NIZAGOCHE, lon:-96.3407532, lat:16.42695441}} | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610155 | Proyecto de inversión | 939456.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939456.32, modificado:939456.32}} | CONSTRUCCION DE CASA DE PARTERÍA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 125413 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 125413 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:Camino 0+000 - 0+100 0 100 70813 RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA CASA DE PARTERIA ESTARA LOCALIZADA A EL NORESTE DE LA POBLACION DE RANCHO NUEVO, COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA CAMINO UNICO, lon:-96.35596687, lat:16.44050964}} | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610156 | Proyecto de inversión | 1608321.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608321.11, modificado:1608321.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A CALLE PORFIRIO DÍAZ EN EL BARRIO 3o, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 128306 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 128306 | S | 500 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2672.68, meta_modificada:2672.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 1+140 1 400 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI EL CAMINO SE ENCUENTRA A EL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE LACHIGUIRI BARRIO TERCERO, TENIENDO COMO CADENAMIENTO INICIAL EL ENTR, lon:-96.34421207, lat:16.37867103}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610157 | Proyecto de inversión | 1219872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219872.92, modificado:1219872.92}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ - 123577 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 123577 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Y UNICO Pueblo EL CHARRIZAL 70813 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI EL COMEDOR SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A EL PUEBLO DE LADO NORTE Y COMO REFERENCIA ENFRENTE DE LA CAPIL, lon:-96.36244884, lat:16.41507514}} | 2025-10-27 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610158 | Proyecto de inversión | 2493644.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493644.23, modificado:2493644.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 114956 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 114956 | S | 470 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5680.0, meta_modificada:5680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:Camino 0+000 - 5+680 5 680 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA LINEA DE AGUA PASA A UN COSTADO DEL CAMINO UNICO AL PUEBLO, COMO ORIGEN EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI EN EL PARAJE CERRO HACIA , lon:-96.32235617, lat:16.41967729}} | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610159 | Proyecto de inversión | 1192872.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192872.11, modificado:1192872.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USO MÚLTIPLES EN EL CECYTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL No. 39 CLAVE: 20ETC0039F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 125995 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 125995 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+200 0 200 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA ESCUELA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PORFIRIO DIAZ DONDE ACABA EL CAMINO PAVIMENTADO A 200 METROS AL NORTE AL A EL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.34532245, lat:16.37689252}} | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610160 | Proyecto de inversión | 2650833.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650833.43, modificado:2650833.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS BARRIO 2o DESPUÉS DEL PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 129412 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 129412 | S | 500 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.66, meta_modificada:1638.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN JOSÉ LACHIGUIRI 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle ZARAGOZA Calle NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA LA PAVIMNTACION DE LA CALLE MORELOS BARRIO SEGUNDO EN LA INTERSECCION , lon:-96.33261442, lat:16.3788741}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610161 | Proyecto de inversión | 1989364.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989364.19, modificado:1989364.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 127806 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 127806 | S | 500 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.32, meta_modificada:1670.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE FELIX SIERRA - 0+202 0 202 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN INTERSECCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO LOGUECHE SAN JOSE LACHIGUIRI SUROESTE DE LA CA, lon:-96.33972453, lat:16.37964562}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610162 | Proyecto de inversión | 1603301.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603301.49, modificado:1603301.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 124745 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 124745 | S | 856 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:SAN JOSE TENANGO - SAN JOSE TENANGO 1 0 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71819206, lat:18.1504308}} | 2025-08-20 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610163 | Proyecto de inversión | 1207505.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207505.15, modificado:1207505.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CUESTA BLANCA - 131675 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 131675 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:Camino / Brecha DE LA AGENCIA MUNICIPAL - PARAJE CUESTA BLANCA 6 35 69300 RÍO BLANCO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.27536542, lat:17.73959141}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610164 | Proyecto de inversión | 584990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584990.45, modificado:584990.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131743 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 131743 | S | 620 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50334.12, meta_modificada:50334.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE LA POBN 8 390 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EN DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARA LA REHABIL, lon:-97.32450819, lat:17.72373301}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610175 | Proyecto de inversión | 448533.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448533.25, modificado:448533.25}} | CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS OBOS - 131164 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 131164 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA CASA SALUD SE CONSTRUIRA A 25 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL A MEXICO, lon:-97.01519817, lat:17.84147247}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 448533.24 | 448533.24 | 448533.24 | 448533.24 | 448533.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:448533.24, importe_modificado:448533.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610175/proyecto_INICIO, 2610175/proyecto_PROCESO, 2610175/proyecto_INICIO, 2610175/proyecto_FIN, 2610175/proyecto_INICIO, 2610175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610185 | Proyecto de inversión | 633032.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633032.31, modificado:633032.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMELIAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE. - 126806 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 126806 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:Calle CAMELIAS Pueblo EL VERGEL 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle CLAVELES Avenida JUÁREZ CERCA DE UNIVERSIDAD ALFA Y OMEGA CAMPUS OAXACA, lon:-96.79430762, lat:17.20754187}} | 2025-10-24 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610186 | Proyecto de inversión | 1139458.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.16, modificado:1139458.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTOS DEGOLLADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 126782 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 126782 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTOS DEGOLLADO 68236 SANTOS DEGOLLADO, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle RAYÓN Calle MATAMOROS CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO, lon:-96.78886349, lat:17.21936708}} | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610187 | Proyecto de inversión | 906927.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906927.05, modificado:906927.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 126825 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 126825 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN GABRIEL 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Avenida JUÁREZ Y Calle CAMINO PRINCIPAL Calle LIBRAMIENTO PASANDO EL COMEDOR CASA CHINA, lon:-96.7716108, lat:17.21373959}} | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610188 | Proyecto de inversión | 1139458.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.16, modificado:1139458.16}} | SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127000 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 127000 | S | 92 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:Boulevard AQUILES SERDÁN Pueblo ASUNCION ETLA 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Calle ALDAMA Y Calle INDEPENDENCIA PASANDO EL ASERRADERO ASUNCION ETLA, lon:-96.79778288, lat:17.21329278}} | 2025-06-24 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610189 | Proyecto de inversión | 1139458.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139458.16, modificado:1139458.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127177 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 127177 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:Calle LOS PINOS Pueblo SAN MIGUEL ETLA 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ENTRE Boulevard AQUILES SERDÁN Y Calle LAS ROSAS Calle ORQUIDEAS A 80 METROS DE LA GASOLINERA BP, lon:-96.79417002, lat:17.20568958}} | 2025-10-23 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610190 | Proyecto de inversión | 232531.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232531.11, modificado:232531.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE. - 127090 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 127090 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL AL CAMPO Pueblo SAN GABRIEL 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE Avenida JUÁREZ A 400 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN GABRIEL ETLA A LA ALTURA DE CAFÉ CULTURAL SAK-NIKTÉ, lon:-96.77440334, lat:17.21427284}} | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610194 | Proyecto de inversión | 406055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406055.7, modificado:406055.7}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-SAN PEDRO LA ALIANZA - 130854 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 130854 | S | 541 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3460.0, meta_modificada:3460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO LA ALIANZA, lon:-96.5881065, lat:17.85691529}} | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610195 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROMA - 130788 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 130788 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:Calle ROMA S/N S/N Pueblo SAN ESTEBAN TECTITLAN 68650 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CALLE ROMA SAN ESTEBAN TECTITLAN, lon:-96.54856982, lat:17.86977739}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610196 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 20DPB1742I, EN LA LOCALIDA DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, DISTRITO DE CUICATLAN, OAX. - 130986 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 130986 | S | 541 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle MORELOS SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, lon:-96.58383374, lat:17.85989589}} | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610197 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle ampliación de Zaragoza - 46365 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 46365 | S | 541 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.5, meta_modificada:850.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Ampliación zaragoza s/n s/n Colonia SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle CONOCIDO Calle CONOCIDO LA CALLE ES LA QUE CONTINUA DE L, lon:-96.59070869, lat:17.85965559}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610198 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-ENTRONQUE LA SOLEDAD - ENTRONQUE ARROYO PLATANAL - SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM 0+000 AL KM 7+ 000. - 130936 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 130936 | S | 541 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO LA ALIANZA, lon:-96.58830274, lat:17.85633832}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610199 | Proyecto de inversión | 1205374.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1205374.03, modificado:1203875.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOS LAURELES - 125888 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 125888 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.2, meta_modificada:672.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL (GIRASOLES) Colonia LOS LAURELES 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle TULIPANES Y Calle GLADIOLAS Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA OBRA SE DIVIDE EN TRES TRAMOS EL PRIMERO SOBRE LA C, lon:-96.16867876, lat:18.09118997}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 1203875.89 | 1203875.89 | 1203875.89 | 984606.18 | 984606.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-140/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1203875.89, importe_modificado:1203875.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2610199/proyecto_INICIO, 2610199/proyecto_PROCESO, 2610199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610200 | Proyecto de inversión | 1045321.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1045321.53, modificado:1043826.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARROYO EL ZAPOTE - 124562 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 124562 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.42, meta_modificada:255.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Los Rodríguez Colonia Arroyo El Zapote 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida Camino a Tacoteno El Tular Y Prolongación calle 5 de julio Calle Ignacio Rodriguez Al sitio de la obra se acce, lon:-96.15259252, lat:18.10045848}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 1043826.94 | 1043826.94 | 1043826.94 | 897663.7 | 897663.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-138/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1043826.94, importe_modificado:1042826.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.22}} | {2610200/proyecto_INICIO, 2610200/proyecto_PROCESO, 2610200/proyecto_INICIO, 2610200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610201 | Proyecto de inversión | 1305151.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1305151.43, modificado:1305151.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO MODELO - 124713 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 124713 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.79, meta_modificada:914.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:360, direccion:Avenida Avenida 1 Fraccionamiento Modelo 68326 MODELO [FRACCIONAMIENTO], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle tres Y Calle uno La Avenida 1 sitio de los trabajos entronca con el camino que comunica a la localidad colindante de e, lon:-96.10798986, lat:18.05851469}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 1303655.06 | 1303655.06 | 1303655.06 | 1093741.39 | 1093741.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-139/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1303655.06, importe_modificado:1303655.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2610201/proyecto_PROCESO, 2610201/proyecto_INICIO, 2610201/proyecto_PROCESO, 2610201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610202 | Proyecto de inversión | 839642.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:839642.69, modificado:838149.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE CUATRO CAMINOS TRAMO E.C. TUXTEPEC-LAS LIMAS A E.C. BLVD ANTONINO FERNÁNDEZ, UBICADO DENTRO DEL POLIGONO DE LA COLONIA TALLERES - 135322 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 135322 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.45, meta_modificada:439.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Ninguno Crucero Cuatro Caminos Colonia Talleres 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Carretera Tuxtepec a Las Limas Y Boulevard Antonino Fernández Avenida Ferrocarril La obra se localiza sobre, lon:-96.13301665, lat:18.07298373}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 838149.94 | 838149.94 | 838149.94 | 672714.8 | 672714.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-141/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:838149.94, importe_modificado:838149.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.55}} | {2610202/proyecto_INICIO, 2610202/proyecto_PROCESO, 2610202/proyecto_INICIO, 2610202/proyecto_PROCESO, 2610202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610204 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 130906 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 130906 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle CINCO DE MAYO LA OBRA INICIA EN EL POZO PROFUNDO D ELA LOCALIDAD Y CONTINUA POR TERRENOS SI, lon:-97.95436763, lat:16.46208583}} | 2025-11-15 | 2026-01-13 | 3500000 | 3500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/164/2025, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2610204/proyecto_INICIO, 2610204/proyecto_PROCESO, 2610204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610206 | Proyecto de inversión | 1852193.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852193.63, modificado:1852193.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 130938 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 130938 | S | 327 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA SE UBICARA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, NARANJAL, 20 DE NOVIEMBRE Y LA PAZ, A 324 MTS AL S, lon:-97.37164968, lat:17.2799062}} | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610207 | Proyecto de inversión | 345813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345813.56, modificado:345813.56}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA DE SAN JOSÉ LOS LAURELES - 132122 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 132122 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI LA OBRA SE UBICA DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL POZO NORIA DE SAN JOSÉ LOS LAURELES, lon:-97.38953106, lat:17.26972262}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610127 | Proyecto de inversión | 1168352.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168352.24, modificado:1168352.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 124488 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 124488 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Francisco Huehuetlan - Tierra Colorada 0 100 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN Construccion, trazo y nivelacion del terreno, mediante medios mecanicos y manuales, re, lon:-96.93969481, lat:18.19245779}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610211 | Proyecto de inversión | 1909194 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1909194.0, modificado:1909194.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 131040 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 131040 | S | 660 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:Camino / Terracería PASO REAL DE SARABIA - ESTACION MOGOÑE 0 400 70330 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI A 300 METROS DE LA ENTRADA A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-95.02532234, lat:17.06106559}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610212 | Proyecto de inversión | 724813.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724813.6, modificado:724813.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 131136 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 131136 | S | 656 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.59, meta_modificada:5.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CHOCOLATE - MATIAS ROMERO 5 950 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE, lon:-95.08383814, lat:16.93414676}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610213 | Proyecto de inversión | 776538.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776538.42, modificado:776538.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129783 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 129783 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.98, meta_modificada:5.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Camino / Terracería JOSE MARIA MORELOS - DONAJI 6 500 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI EL TRAMO SERA COMENZARA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD HACIA DONAJI, 100 METROS DEPUES DEL PUENTE VEHICULAR DE ACCESO, lon:-94.98968464, lat:17.23805846}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610214 | Proyecto de inversión | 293830.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293830.22, modificado:293830.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129187 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 129187 | S | 75 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.66, meta_modificada:210.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo PASO REAL DE SARABIA PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle 12 DE ABRIL Calle PRINCIPAL A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-95.0477927, lat:17.07443626}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610215 | Proyecto de inversión | 1059044 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059044.0, modificado:1059044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO ZAPOTE DE LA COLONIA ISTMEÑA SECC. EL ZAPOTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129536 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 129536 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:Camino / Terracería AMPLIACION COL. ISTMEÑA - COL. ISTEMÑA SECCÓN EL ZAPOTE 4 800 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI A 400 METROS DE LA SALIDA DE LA COL. ISTMEÑA SECCION EL ZAPOTE, lon:-95.11351388, lat:17.17050131}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610216 | Proyecto de inversión | 869582 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869582.0, modificado:869582.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO PASTEL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CUCHARA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129757 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 129757 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:Camino / Brecha ARROYO CUCHARA - RIO GUASAMANDO 0 400 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASA DEL PUEBLO DE ARROYO CUCHARA, lon:-95.23394989, lat:17.03490556}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610217 | Proyecto de inversión | 1229786.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229786.11, modificado:1229786.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1642K DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125332 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 125332 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA BLANCA PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Y Calle CARRETERA TRANSISTMICA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PIEDRA BLANCA, lon:-95.01480219, lat:16.98695833}} | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 1229786.11 | 1229786.11 | 1229786.11 | 1229786.11 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/022/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1229786.11, importe_modificado:1229786.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2610217/proyecto_PROCESO, 2610217/proyecto_INICIO, 2610217/proyecto_PROCESO, 2610217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610218 | Proyecto de inversión | 1036174 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036174.0, modificado:1036174.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUISICIL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128331 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128331 | S | 147 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.12, meta_modificada:618.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:Camino / Terracería ENCINAL COLORADO - HUISICIL 2 400 70330 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-95.11820682, lat:17.03011185}} | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610219 | Proyecto de inversión | 1010464 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010464.0, modificado:1010464.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO LA CEIBA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129676 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 129676 | S | 171 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:Camino HUISICIL - SAN JUAN VIEJO 5 600 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI EN LA SEGUNDA CALLE DEPUES DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.1660993, lat:17.04277867}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1010464 | 1010464 | 1010464 | 1010464 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/049/2025, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:744003.24, importe_modificado:744003.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2610219/proyecto_PROCESO, 2610219/proyecto_INICIO, 2610219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610220 | Proyecto de inversión | 394469.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394469.6, modificado:394469.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL VIVERO A THE REAL EN LA LOCALIDAD DE THE REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125469 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 125469 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:363.4, meta_modificada:363.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:Camino / Terracería THE REAL - EL VIEVERO 2 500 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE THE REAL, lon:-95.13543299, lat:17.11479147}} | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 394469.6 | 394469.6 | 394469.6 | 394469.6 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/053/2025, contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:394466.5, importe_modificado:394466.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2610220/proyecto_INICIO, 2610220/proyecto_PROCESO, 2610220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610221 | Proyecto de inversión | 889014 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889014.0, modificado:889014.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123846 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 123846 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.37, meta_modificada:637.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:Calle DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Pueblo COYOL SECO 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.00665156, lat:16.99272816}} | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610222 | Proyecto de inversión | 1061956.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061956.18, modificado:1061956.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO BUENA VISTA A CERRO ALTO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124274 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 124274 | S | 194 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.57, meta_modificada:5.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:Camino / Terracería PASO REAL DE SARABIA - BUENA VISTA 6 700 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO AL ACCESO DE BUENA VISTA ENCOTRONQUE CON EL CAMINO PASO REAL A SANTA ANA, lon:-95.06327906, lat:17.04973633}} | 2025-10-27 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610223 | Proyecto de inversión | 776567.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776567.89, modificado:776567.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125861 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 125861 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.76, meta_modificada:556.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:Calle VICENTE GEURRERO Pueblo PIEDRA BLANCA PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Callejón NICOLAS BRAVO Y Callejón SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL LA SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.01592526, lat:16.9868352}} | 2025-10-30 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610224 | Proyecto de inversión | 280306.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280306.71, modificado:280306.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125876 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 125876 | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.91, meta_modificada:96.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería JOSE MARIA MORELOS - EL TRIUNFO 6 800 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO A LA LOCALIDA DE EL TRIUNFO, lon:-94.98588722, lat:17.25788656}} | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610225 | Proyecto de inversión | 1812034 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812034.0, modificado:1812034.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENCINAL COLORADO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126800 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 126800 | S | 464 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ENCINAL COLORADO - HUISICIL 0 400 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.10736992, lat:17.00820057}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610226 | Proyecto de inversión | 591704.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591704.4, modificado:591704.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ARROYO MAMEY - ARROYO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE THE REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126606 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 126606 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:Camino / Brecha THE REAL - ARROYO MAMEY 1 500 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE THE REAL, lon:-95.13933103, lat:17.11564004}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610227 | Proyecto de inversión | 1423394 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423394.0, modificado:1423394.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126638 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 126638 | S | 255 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.97, meta_modificada:10.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:Camino / Terracería BOCA DEL MONTE - LAS MALVINAS 10 970 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI SOBRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA A LA SALIDA DE BOCA DEL MONTE, lon:-95.01343071, lat:17.06260664}} | 2025-10-31 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610228 | Proyecto de inversión | 1597810.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597810.92, modificado:1597810.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JULIO DE LA FUENTE CLAVE 20DPB1444J EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126188 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 126188 | S | 117 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.76, meta_modificada:504.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Pueblo SAN JUAN GUICHICOVI 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO A DOS CALLES AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.09640947, lat:16.963758}} | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610229 | Proyecto de inversión | 1087220.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087220.4, modificado:1087220.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127609 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 127609 | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.55, meta_modificada:626.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHOCOLATE 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MIGUEL HIDALGO SEGUNDA CALLE DESPUES DE LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL, lon:-95.08848138, lat:16.93015849}} | 2025-10-31 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610230 | Proyecto de inversión | 569357.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569357.6, modificado:569357.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127715 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 127715 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MOGOÑE VIEJO - ESTACIÓN MOGOÑE 2 400 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI A 200 METROS DE EL PARQUE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA ENTRANDO POR EL PRIMER TOPE DE LA LOCAL, lon:-95.02322882, lat:17.00952605}} | 2025-10-31 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610231 | Proyecto de inversión | 375037.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375037.6, modificado:375037.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127237 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 127237 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.67, meta_modificada:129.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HIDALGO SEGUNDA CALLE DESPUES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO LIMON, lon:-95.14642115, lat:17.16069202}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610232 | Proyecto de inversión | 869582 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869582.0, modificado:869582.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GUASAMANDO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127349 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 127349 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:Camino / Terracería RIO GUASAMANDO - ARROYO CUCHARA 0 400 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI SE LOCALIZARAN 4 CUARTOS SOBRE LA CARRETERA A ARROYO CUCHARA, Y 4 MAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.19754946, lat:17.0451922}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610233 | Proyecto de inversión | 695645.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695645.26, modificado:695645.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELEN DE LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO MUNICPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127151 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 127151 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:Calle BELEN Pueblo EL SACRIFICIO 70330 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI SEGUNDA CALLE ALACCESO A LA LOCALIDAD, A 300 METROS DE LA AGENCIA, lon:-95.17371084, lat:17.14666281}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 695645.26 | 695645.26 | 695645.26 | 695645.26 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/114/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:695645.26, importe_modificado:695645.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2610233/proyecto_INICIO, 2610233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610234 | Proyecto de inversión | 1083334 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083334.0, modificado:1083334.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 20DPB0902Z DE LA LOCALIDAD DE MALUCO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128473 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128473 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MALUCO MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle COSNTITUCION DE 1917 EMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-94.99759295, lat:16.99189868}} | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 1083334 | 1083334 | 1083334 | 1083334 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/039/2025, contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1083334.0, importe_modificado:1083334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2610234/proyecto_PROCESO, 2610234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610235 | Proyecto de inversión | 2036569.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036569.79, modificado:2036569.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA BOMBA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128541 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128541 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.6, meta_modificada:1233.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle LA BOMBA Pueblo SAN JUAN GUICHICOVI 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle MIGUEL HIDALGO A 300 METROS DEL PUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ARROYO SAN MARTIN, lon:-95.09536932, lat:16.96671319}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2036569.79 | 2036569.79 | 2036569.79 | 2036569.79 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/072/2025, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1753678.08, importe_modificado:1753678.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2610235/proyecto_PROCESO, 2610235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610236 | Proyecto de inversión | 1671179.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671179.68, modificado:1671179.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, MANANTIAL Y CALLEJÓN LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128959 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128959 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.18, meta_modificada:552.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo SAN JUAN GUICHICOVI SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle MANANTIAL Y Callejón LA NORIA A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS. B TOLEDO, lon:-95.09562011, lat:16.96298233}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610237 | Proyecto de inversión | 1850898 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850898.0, modificado:1850898.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA ZACATERA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128625 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128625 | S | 102 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LA ZACATERA 70335 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle EMILIANO ZAPATA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-94.9631821, lat:17.09476428}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610238 | Proyecto de inversión | 562556.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562556.4, modificado:562556.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALILEA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128705 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128705 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.32, meta_modificada:403.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Calle GALILEA Pueblo ARROYO LIMON ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PRINCIPAL A 500 METROS DE LA AGENCIA DE ARROYO LIMON, SEGUNDA CALLE, lon:-95.14978464, lat:17.16060232}} | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610239 | Proyecto de inversión | 854036.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854036.4, modificado:854036.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128725 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 128725 | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.3, meta_modificada:612.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Calle SAN LORENZO Pueblo MOGOÑE VIEJO 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle LA PUMPA Y Calle LOMA COLORADA A DOS CALLES DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD A 600 METROS, lon:-95.02629727, lat:17.00833595}} | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610240 | Proyecto de inversión | 1197911.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197911.28, modificado:1197911.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B. TOLEDO CLAVE 20DPR07047 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 67819 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 67819 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Barrio LA LOMA 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CAMINO A PACHIÑE Calle PERÚ SITUADA DESPUES DEL SALON EJIDAL DE SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.09004818, lat:16.96420022}} | 2025-10-20 | 2025-12-08 | 1197911.28 | 1197911.28 | 1197911.28 | 1197911.28 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/03/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1197911.28, importe_modificado:1197911.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2610240/proyecto_INICIO, 2610240/proyecto_PROCESO, 2610240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610241 | Proyecto de inversión | 1083334 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083334.0, modificado:1083334.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO LIRIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 68818 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 68818 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:962.52, meta_modificada:962.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL PALOMARES TUXTEPEC - ARROYO LIRIO 1 200 70334 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO LIRIO, lon:-95.29330875, lat:17.2237828}} | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 1083334 | 1083334 | 1083334 | 1083334 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/038/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1083334.0, importe_modificado:1083334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} | {2610241/proyecto_INICIO, 2610241/proyecto_PROCESO, 2610241/proyecto_INICIO, 2610241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610242 | Proyecto de inversión | 1508619.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508619.87, modificado:1508619.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 70098 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 70098 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:Calle LOS MORENO Pueblo OCOTAL 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle BARRIO ALTO Y Calle LOS MORENO PRIMER CALLE A LA DERECHA DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-95.13002529, lat:16.95175268}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 1508619.87 | 1508619.87 | 1508619.87 | 1508619.87 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/078/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1508619.87, importe_modificado:1508619.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2610242/proyecto_INICIO, 2610242/proyecto_PROCESO, 2610242/proyecto_INICIO, 2610242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610243 | Proyecto de inversión | 2006354 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, modificado:2006354.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, SAN VICENTE Y ABRAHAM CASTELLANOS DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN MOGOÑE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 119705 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 119705 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:Calle HIDALGO Pueblo ESTACIÓN MOGOÑE 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CARRETERA DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.03581731, lat:16.99446507}} | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 2006354 | 2006354 | 2006354 | 2006354 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/023/2025, contratista:SARA MENDOZA MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:2006354.0, importe_modificado:2006354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2610243/proyecto_INICIO, 2610243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610244 | Proyecto de inversión | 1469623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469623.78, modificado:1469623.78}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122253 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 122253 | S | 469 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PASO REAL DE SARABIA - SANTA ANA 0 200 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI UBICADO EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, lon:-95.05010005, lat:17.06996698}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 1469623.78 | 1469623.78 | 1469623.78 | 1469623.78 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/032/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1469623.78, importe_modificado:1469623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2610244/proyecto_INICIO, 2610244/proyecto_PROCESO, 2610244/proyecto_INICIO, 2610244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610245 | Proyecto de inversión | 925034.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925034.78, modificado:925034.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123038 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 123038 | S | 462 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN JUAN GUICHICOVI SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI SE RELIARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.09431999, lat:16.96201848}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610246 | Proyecto de inversión | 1277654 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277654.0, modificado:1277654.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123063 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 123063 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:Camino / Terracería PLAN DE SAN LUIS - TRIUNFO 6 700 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS, lon:-94.97544124, lat:17.29917313}} | 2025-10-27 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610247 | Proyecto de inversión | 521749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521749.2, modificado:521749.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122896 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 122896 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería OTILIO MONTAÑO - COL. AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO 6 400 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO DE LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO, lon:-94.98763101, lat:17.25659627}} | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 521749.2 | 521749.2 | 521749.2 | 521749.2 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/122/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:521749.2, importe_modificado:521749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2610247/proyecto_INICIO, 2610247/proyecto_PROCESO, 2610247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610248 | Proyecto de inversión | 355605.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355605.51, modificado:355605.51}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122929 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 122929 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.47, meta_modificada:98.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA - SANTA ANITA 4 200 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI DESPUES DEL TANQUE ELEVADO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL SANTA ANA-SANTA ANITA, lon:-95.07868306, lat:17.04987575}} | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 355605.51 | 355605.51 | 355605.51 | 355605.51 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/060/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE SV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:355605.51, importe_modificado:355605.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2610248/proyecto_INICIO, 2610248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610249 | Proyecto de inversión | 672973.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672973.12, modificado:672973.12}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE RAMOS MILLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122445 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 122445 | S | 110 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo RAMOS MILLAN RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle MORELOS Calle PRINCIPAL SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.09288219, lat:17.13585407}} | 2025-10-22 | 2025-12-06 | 672973.12 | 672973.12 | 672973.12 | 672973.12 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/051/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:672973.12, importe_modificado:672973.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2610249/proyecto_INICIO, 2610249/proyecto_PROCESO, 2610249/proyecto_INICIO, 2610249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610250 | Proyecto de inversión | 2006354 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, modificado:2006354.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RIO PACHIÑE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122529 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 122529 | S | 180 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.23, meta_modificada:1156.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Callejón CALLEJON PRINCIPAL Y Calle CAMINO RIO PACHIÑE-SAN JUAN GUICHICI SEGUNDA CALLE DESPUES DEL ACCESO A RIO PACHIÑE, lon:-95.06322634, lat:16.96564974}} | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 2006354 | 2006354 | 2006354 | 2006354 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/080/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:2006354.0, importe_modificado:2006354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2610250/proyecto_INICIO, 2610250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610251 | Proyecto de inversión | 908446 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908446.0, modificado:908446.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PACHIÑE ENCINAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123886 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 123886 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.31, meta_modificada:651.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN GUICHICOVI - PACHIÑE ENCINLA 0 0 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PACHIÑE ENCINAL, EN LAS PRIMERAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-95.11288149, lat:16.99654842}} | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 908446 | 908446 | 908446 | 908446 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/115/2025, contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:908446.0, importe_modificado:908446.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2610251/proyecto_INICIO, 2610251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610252 | Proyecto de inversión | 815064.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815064.77, modificado:815064.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123955 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 123955 | S | 227 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.36, meta_modificada:584.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL ZARZAL EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE Y BENITO JUAREZ, lon:-95.0370476, lat:17.01260287}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610253 | Proyecto de inversión | 859866 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859866.0, modificado:859866.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123317 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 123317 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.51, meta_modificada:4.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:Camino / Terracería MOTE AGUILA - UNIDAD Y PROGRESO 4 520 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO ENTRE MONTE AGUILA Y UNIDAD Y PROGRESO, lon:-95.22968922, lat:17.12087396}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610267 | Proyecto de inversión | 2106614.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2106614.81, modificado:2106614.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 128514 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 128514 | S | 632 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1965.0, meta_modificada:1965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo IGNACIO ZARAGOZA 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMINOS AL CAMPO LA OBRA SE REALIZARA DE LA OBRA DE CAPTACION UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO HA, lon:-95.89421487, lat:17.53585663}} | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610210 | Proyecto de inversión | 681577.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681577.29, modificado:681577.29}} | REHABILITACIÓN DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 131174 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 131174 | S | 199 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería EL TRIUNFO - EL PAGUITAL 0 400 70330 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-94.98390487, lat:17.26352809}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 681577.29 | 681577.29 | 681577.29 | 681577.29 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/054/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:681577.29, importe_modificado:681577.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2610210/proyecto_INICIO, 2610210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610631 | Proyecto de inversión | 51559.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:51559.38, modificado:51559.38}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. - 135044 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 135044 | S | 1750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA EN CALLES DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN TUTLA, ASI COMO CALLES Y ANDADORES DE DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, lon:-96.6716808, lat:17.05852604}} | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610637 | Proyecto de inversión | 1948449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948449.96, modificado:1407213.86}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan (OBRA 1 DE 7) - 124091 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 124091 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Valerio Trujano Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Guerrero Y Calle Lázaro Cárdenas A 65 metros de la presidencia municipal y a 265 metros del panteón municipal , lon:-98.0051119, lat:17.82887374}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 1407213.86 | 1407213.86 | 1407213.86 | 1407213.86 | 1047213.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2610637/proyecto_INICIO, 2610637/proyecto_FIN, 2610637/proyecto_PROCESO, 2610637/proyecto_FIN, 2610637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610640 | Proyecto de inversión | 1568435.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568435.01, modificado:1568435.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. - 125772 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 125772 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO Pueblo SANTA ANA 70820 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 03 DE OCTUBRE Calle PIEDRA AMOLAR PARTIENDO DESDE EL CENTRO DE LA POBLACION HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-96.71091527, lat:16.34217264}} | 2025-07-24 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610466 | Proyecto de inversión | 3165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3165000.0, modificado:3165000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE CÀRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 125124 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 125124 | S | 1726 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.2, meta_modificada:52.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO SERA AL LADO DEL RIO ENTRE EL CERRO, TERRITORIO QUE PERTENECE A LA POBLACION., lon:-96.57406942, lat:16.82173878}} | 2025-10-06 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610467 | Proyecto de inversión | 2477012.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477012.81, modificado:2477012.81}} | AMPLIACIÒN DE LA RED DE ENERGÌA ELÈCTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 125341 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 125341 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MIGUEL TILQUIAPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM ENTRE Calle MIGUEL CABRERA Y EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, lon:-96.57776057, lat:16.78247497}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610476 | Proyecto de inversión | 438541.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438541.47, modificado:438541.47}} | Rehabilitación de Carretera a San Nicolás del Km 4+700 al 4+760 en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 126989 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 126989 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FEDERAL NUMERO 175 - MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 4 700 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA A SAN NICOLAS PASANDO EL PUENTE DEL RIO MIAHUATLAN, EN EL MARG, lon:-96.74001978, lat:16.42622276}} | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610477 | Proyecto de inversión | 160684.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160684.3, modificado:160684.3}} | Mantenimiento de la carretera de San Nicolás a la autopista Barranca Larga Ventanilla en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 132107 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 132107 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN NICOLAS - AUTOPISTA BARRANCA LARGA-VENTANILLA 5 0 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS EL CAMINO CRUZA POR EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS EN EL SENTIDO ORIENTE-PONIENTE, INICIANDO EN LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.74565658, lat:16.41614008}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610478 | Proyecto de inversión | 254058.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254058.07, modificado:254058.07}} | Mantenimiento de puente vehicular en el rio Miahuatlán en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 128886 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 128886 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.4, meta_modificada:114.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FEDERAL No. 175 KM 74+200 - MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 4 674 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS EL PUENTE SE UBICA SOBRE EL RIO MIAHUATLAN, AL NORTE DEL MUNICIPIO, SOBRE LA CARRETERA A SAN, lon:-96.73974404, lat:16.4262595}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610479 | Proyecto de inversión | 188810.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188810.22, modificado:188810.22}} | Mantenimiento de caminos saca cosechas en la localidad de agua del higo, del municipio de San Nicolás - 128898 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 128898 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:Camino / Terracería AGUA DEL HIGO - MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 9 0 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS LA LOCALIDAD DE AGUA DEL HIGO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, LO CAMINOS SACASOCHECHAS ESTAN ENTRE AGUA DEL HIGO, lon:-96.72839021, lat:16.45704578}} | 2025-06-05 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610480 | Proyecto de inversión | 201306.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201306.99, modificado:201306.99}} | Rehabilitación de espacio público multideportivo en la localidad de Bramaderos, del municipio de San Nicolás - 127719 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 127719 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:Calle CARRETERA A SAN NICOLAS Ranchería BRAMADEROS 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle REFORMA Y Calle PORFIRIO DIAZ Avenida CARRETERA FEDERAL NUMERO 175 EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA A 400 MTS DE LA CARRETE, lon:-96.71716763, lat:16.44900647}} | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610481 | Proyecto de inversión | 424657.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424657.44, modificado:424657.44}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Independencia en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 125848 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 125848 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO ENMEDIO, SAN NICOLAS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle 3 de octubre Calle Sarabia SE UBICA ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y CALLE 3 DE OCTUBRE, BARRIO ENMEDIO, lon:-96.74200507, lat:16.42453334}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610484 | Proyecto de inversión | 476890.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476890.35, modificado:476890.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 99343 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 99343 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.5, meta_modificada:365.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN LUVINA 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS ENTRE Calle MORELOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON LA CALLE MORELOS, LAS CALLES APARECEN CON OTROS NOMBRES EN EL MAPA DE , lon:-96.55218327, lat:17.50474339}} | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610485 | Proyecto de inversión | 972637.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972637.72, modificado:972637.72}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CASA ABRAHAM EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 49017 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 49017 | S | 49 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:Ninguno PARAJE CASA ABRAHAM SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE ABRAHAM, Municipio: SAN PABLO MACUILTIANGUIS, Localidad: SAN PABLO MACUILTIANGUIS, lon:-96.55603617, lat:17.53538901}} | 2025-09-26 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610488 | Proyecto de inversión | 3500000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2310000.41, modificado:2293120.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190000.18, modificado:1196410.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 114667 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 114667 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:Calle PINO SUAREZ Ranchería XAAGA 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO EN DIVERSAS VIVIENDAD DE LA LOCALIDAD XAAGÁ PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, lon:-96.32774719, lat:16.90505891}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 289531.21 | 3489531.21 | 289531.21 | 289531.21 | 289531.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AOOP25-129-02-124/2025, contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:3489531.41, importe_modificado:3489531.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610494 | Proyecto de inversión | 1980922.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980922.06, modificado:1980922.06}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 121538 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 121538 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:64.1, meta_modificada:64.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:SAN PEDRO AMUZGOS - SAN PEDRO AMUZGOS 64 10 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS SE RASTREARAN CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.09509946, lat:16.65277937}} | 2025-10-01 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610496 | Proyecto de inversión | 131522.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131522.32, modificado:131522.32}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL BEJUCO - 121142 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 121142 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL 70770 EL BEJUCO, SAN PEDRO HUAMELULA A 3.14 KM DE LA CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ, lon:-95.73783253, lat:15.99690497}} | 2025-10-22 | 2025-11-30 | 131522.32 | 131522.32 | 78913.39 | 78913.39 | 78913.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/014/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:131522.32, importe_modificado:131522.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2610496/proyecto_INICIO, 2610496/proyecto_PROCESO, 2610496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610497 | Proyecto de inversión | 451343.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451343.94, modificado:451343.94}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 130421 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 130421 | S | 1624 | 1683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Calle BUENOS AIRES Colonia SAN PEDRO HUILOTEPEC 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Avenida JUANA C. ROMERO Y Avenida MORELOS Calle LAZARO CARDENAS SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUIL, lon:-95.1522731, lat:16.24454743}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609902 | Proyecto de inversión | 573879.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.63, modificado:573879.63}} | MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DE CUERPO DE AGUA EN EL SECTOR CINCO DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 94689 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 94689 | S | 2286 | 2016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2071.85, meta_modificada:2071.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Pueblo PALOMARES 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle BUENOS AIRES Calle 20 DE NOVIEMBRE CAUCE DEL ARROYO DEL SECTOR CINCO EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO., lon:-95.06658459, lat:17.13733241}} | 2025-11-14 | 2025-12-24 | 573879.63 | 573879.63 | 573879.63 | 573879.63 | 573879.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/042, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:573879.63, importe_modificado:573879.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:415.0}} | {2609902/proyecto_PROCESO, 2609902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610499 | Proyecto de inversión | 1800770.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800770.71, modificado:1800770.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL PORVENIR Y AV. MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, OAXACA. - 130162 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 130162 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.03, meta_modificada:542.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Calle EL PORVENIR Colonia SAN PEDRO HUILOTEPEC 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Avenida MANZANILLO Y La obra se ubica cerca del Instituto de estudios del estado de Oaxaca Plantel 150, San Pedro Huilotepec, lon:-95.1424712, lat:16.24676633}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 1800770.71 | 1800770.71 | 1800770.71 | 1800770.71 | 1800770.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH/308/R33-FAISMUN/001-2025, contratista:RC ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:1800770.71, importe_modificado:1800770.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.02}} | {2610499/proyecto_INICIO, 2610499/proyecto_PROCESO, 2610499/proyecto_INICIO, 2610499/proyecto_FIN, 2610499/proyecto_INICIO, 2610499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610501 | Proyecto de inversión | 1310116.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310116.02, modificado:1310116.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, OAXACA. - 130379 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 130379 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Calle BUENOS AIRES Colonia SAN PEDRO HUILOTEPEC 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Avenida JUANA ROMERO Cerca de la Escuela Telesecundaria, lon:-95.14649092, lat:16.24798744}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610512 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531000.0, modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 20DCC1952I UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYÁN - 132920 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 132920 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle PACIFICO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD , lon:-98.01419181, lat:16.44753552}} | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 390200 | 590000 | 390200 | 390200 | 390200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/09/2025, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:589995.0, importe_modificado:589995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2610512/proyecto_INICIO, 2610512/proyecto_PROCESO, 2610512/proyecto_INICIO, 2610512/proyecto_PROCESO, 2610512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610513 | Proyecto de inversión | 1690265.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1690265.89, modificado:1690265.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO EN EL BARRIO XINIÑUU - 105239 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 105239 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.72, meta_modificada:1052.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle FRANCISCO Y MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN AVENIDA HIDALGO EN EL BARRIO XINIÑUU, lon:-98.01203952, lat:16.45146387}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 990205.45 | 1690265.89 | 990205.45 | 990205.45 | 990205.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1690265.89, importe_modificado:1690265.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2610513/proyecto_PROCESO, 2610513/proyecto_INICIO, 2610513/proyecto_PROCESO, 2610513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610514 | Proyecto de inversión | 3420275.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3420275.09, modificado:3420275.09}} | REHABILITACION DEL TECHADO PUBLICO DE USOS MULTIPLES DE SAN PEDRO JICAYAN - 132045 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 132045 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.31, meta_modificada:92.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Pueblo san pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle francisco i madero Calle adolfo López mateos la obra se encontrara ubicada en la calle hidalgo perteneciente , lon:-98.01410272, lat:16.45233531}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 1920180 | 3420275.09 | 1920180 | 1920180 | 1920180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/06/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:3420275.09, importe_modificado:3420275.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2610514/proyecto_INICIO, 2610514/proyecto_PROCESO, 2610514/proyecto_INICIO, 2610514/proyecto_PROCESO, 2610514/proyecto_INICIO, 2610514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610516 | Proyecto de inversión | 1541074.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1541074.86, modificado:1541074.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE HIDALGO E INDEPENDENCIA, BARRIO TICHINDUA - 133005 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 133005 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.6, meta_modificada:1018.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PERTE, lon:-98.0136561, lat:16.45119543}} | 2025-11-03 | 2025-12-27 | 971035.42 | 1541074.86 | 971035.42 | 971035.42 | 971035.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/01/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1541074.86, importe_modificado:1541074.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2610516/proyecto_PROCESO, 2610516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610517 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA TEJERIA DE SAN PEDRO JICAYAN - 107623 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 107623 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2321.38, meta_modificada:2321.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYAN - RIO YUTANDUA 3 500 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.02066638, lat:16.44631827}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:juanfalbertog, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609919 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR2877E EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 128663 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128663 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA CALLE DE NETZAHUALCOYOTL Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA PRIVADA DE NETZAHUALYOTL Y Privada PRIVADA DE NETZAHUALCOYOTL LAA OBRA SE, lon:-96.60576899, lat:16.32752686}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609920 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 20DCC2521Z EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 128686 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128686 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:120, direccion:Calle dolores Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 NUEVO AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ EL AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCULA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, DE LA L, lon:-96.58120013, lat:16.30069961}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609921 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DCC2416P EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 128707 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128707 | S | 102 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia COLONIA LA SOLEDAD 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 03 DE OCTUBRE Calle GUILLERMO PRIETO EL AULA SE CONSTRUIRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUT, lon:-96.59619579, lat:16.35585504}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609922 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0261W, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 128722 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128722 | S | 117 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS REGULES Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle NICOLAS REGULES Y Calle NICOLAS ROMERO Calle 03 DE OCTUBRE EL AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRI, lon:-96.59683958, lat:16.33379951}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609923 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES CON CLAVE 20DPB2409K, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ , MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORIFIRIO DÍAZ - 128742 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128742 | S | 117 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle HECTOR VASQUEZ Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle PUNI SUAREZ Calle FRANCISCO VILLA EL AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.58160229, lat:16.32079461}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609924 | Proyecto de inversión | 1478320.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478320.7, modificado:1478320.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALAMO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 128340 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128340 | S | 1522 | 1685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MARIANO ESCOBEDO Y Calle CIPRES Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE NARANJO CON C, lon:-96.59523864, lat:16.32540585}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610536 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIVERSIDAD DEL MAR, EN EL FRACCIONAMIENTO UNIVERSIDAD, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 112775 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 112775 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle UNIVERSIDAD DEL MAR Fraccionamiento UNIVERSIDAD 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, lon:-97.07541078, lat:15.89122999}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 454601.31 | 454601.31 | 454601.31 | 454601.31 | 454601.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/044/176/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2610536/proyecto_INICIO, 2610536/proyecto_PROCESO, 2610536/proyecto_FIN, 2610536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609925 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 20DPR1687G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 129136 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 129136 | S | 118 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN PEDRO COATLAN 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN CALLE PORFIRI, lon:-96.74713111, lat:16.25461265}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LELVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609926 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0793I, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. - 128836 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128836 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LUIS BELTRAN Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle LUIS BELTRAN Y Calle JUAN MATA ZUÑIGA EL MODULO DE SANITARIOS SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-96.60286147, lat:16.34828487}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609926/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609927 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1732B EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 128814 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128814 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA ESPERANZA 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ EL AULA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, UBICADA EN CALLE HIDALGO SN, EN LA RANCHERIA , lon:-96.56496562, lat:16.32138819}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609929 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 19 CON CLAVE 20DML0019R EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 128549 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128549 | S | 55 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 03 DE OCTUBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 110 M AL NORTE DE LA CRUZ ROJ, lon:-96.60053868, lat:16.3416887}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609929/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE LLEVO ACABO LA COINVERSION, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609936 | Proyecto de inversión | 861987.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861987.12, modificado:861987.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA RAYA - 120442 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 120442 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.8, meta_modificada:349.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio LA RAYA 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle SEGUNDA PRIVADA DE INSURGENTES Y Calle REVOLUCION Calle CAMINO A NAZARENO ETLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SECTOR LA RAYA QUE ESTA A MANO DERECH, lon:-96.82597494, lat:17.18665162}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609942 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 20DPR1796N DE LA LOCALIDAD EL ZOPILOTE (TEOTEPEC), MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC - 126919 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 126919 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA A EL ZOPILOTE - EL ZOPILOTE 1 500 70130 EL ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-94.49025468, lat:16.46728343}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609947 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción de aula de Medios para la escuela Secundaria Tecnica No. 75 CCT: 20DST0070R de la localidad Santiago Niltepec, Municipio Santiago Niltepec - 125422 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 125422 | S | 107 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal JUCHITAN DE ZARAGOZA - TAPACHULA 37 150 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC SE UBICA A LA ORILLA DE LA CARRETERA INTERNCIONAL 190 TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA - TAPACHULA KM 37+150 A LA ALT, lon:-94.61279414, lat:16.55365038}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609948 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125303 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 125303 | S | 215 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Calle Camino Nacional - Rufino Tamayo 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I se encuentra en la calle Francisco Z, lon:-96.75838808, lat:17.11936503}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 1500000 | 1497672.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-018/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1497672.79, importe_modificado:1497672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} | {2609948/proyecto_INICIO, 2609948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609949 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV1058Q UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125538 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 125538 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.62, meta_modificada:692.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE GALILEA - SEGUNDO ANCADOR DE GALILEA 0 0 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV1058Q SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.73895061, lat:17.09945215}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 3100000 | 3099577.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-028/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3099577.58, importe_modificado:3099577.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.17}} | {2609949/proyecto_INICIO, 2609949/proyecto_PROCESO, 2609949/proyecto_INICIO, 2609949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609950 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0111A UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124070 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124070 | S | 381 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MOISES SÁENZ - LÓPEZ COTILLA 0 0 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, SE UBICA ENTRE , lon:-96.74691982, lat:17.10373914}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 670000 | 667956.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-025/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.11}} | {2609950/proyecto_INICIO, 2609950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609951 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR PROF. GUSTAVO B. MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN2203C UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124061 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124061 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ACHIUTLA - JACARANDAS 0 0 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ EL PREESCOLAR PROF. GUSTAVO B. MENDOZA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS PERTENECIENTE, lon:-96.75913514, lat:17.06549309}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 670000 | 667956.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-022/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:668715.36, importe_modificado:668715.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.69}} | {2609951/proyecto_INICIO, 2609951/proyecto_PROCESO, 2609951/proyecto_INICIO, 2609951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609952 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 80 EXTENSIÓN DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0075M, UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124646 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124646 | S | 367 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal avenida la paz - SAN ANTONIO 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 80 EXTENSIÓN DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0075M SE ENCUENTRA ENTER CALLE SA, lon:-96.74996188, lat:17.12169328}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 670000 | 667956.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-023/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.1}} | {2609952/proyecto_INICIO, 2609952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609953 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3272W UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124642 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124642 | S | 150 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ - CALLE RELICARIO 0 0 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, con Clave de Centro de Trabajo 20DPR3272W, se localiza en la, lon:-96.73960702, lat:17.09414633}} | 2025-11-22 | 2026-02-18 | 670000 | 667956.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-024/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.78}} | {2609953/proyecto_INICIO, 2609953/proyecto_PROCESO, 2609953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609954 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340000.0, modificado:1340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0319F UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124588 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124588 | S | 111 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.02, meta_modificada:49.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Calle Aquiles Serdán - Vicente Guerrero 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La Escuela Primaria Emiliano Zapata, turno matutino, con Clave de Centro de Trabajo 20DPR0319F, se ubica en, lon:-96.75788075, lat:17.1125185}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 1340000 | 1338746.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-020/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1338746.91, importe_modificado:1338746.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.33}} | {2609954/proyecto_PROCESO, 2609954/proyecto_INICIO, 2609954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609955 | Proyecto de inversión | 2875007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2875007.48, modificado:2875007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PINOS, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123171 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123171 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.72, meta_modificada:851.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE CONSTITUCION - SIN NOMBRE 0 0 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE PINOS INICIA EN CALLE CONSTITUCION ES CAMINO A LA CANCHA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.73416488, lat:17.09646731}} | 2025-11-17 | 2026-02-28 | 2875007.48 | 2863391.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-008/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2863391.15, importe_modificado:2863391.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.54}} | {2609955/proyecto_INICIO, 2609955/proyecto_PROCESO, 2609955/proyecto_INICIO, 2609955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609956 | Proyecto de inversión | 5013831.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5013831.69, modificado:5013831.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXIACO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123440 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123440 | S | 856 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.47, meta_modificada:1779.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal calle etla - calle oaxaca de juarez 0 0 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE TLAXIACO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ETLA Y CALLE OAXACA DE JUAREZ, CON CALLES PARALELAS TEPOPSCOLULA Y N, lon:-96.74885611, lat:17.07601139}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 5013831.69 | 4999637 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-009/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4999637.0, importe_modificado:4999637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.22}} | {2609956/proyecto_INICIO, 2609956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609957 | Proyecto de inversión | 30187012.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.018701289E7, modificado:3.018701289E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123408 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123408 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7009.99, meta_modificada:7009.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE AZABACHE - CARRETERA A VIGUERA 0 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE GENARO VASQUEZ SE ENCUENTRA DE CALLE AZAACHE A CARRETERA A VIGUERA, ES PARALELA A CARRETERA 190, ATRÁ, lon:-96.76819741, lat:17.12937709}} | 2025-11-21 | 2026-02-28 | 30187012.89 | 30182388.53 | 9289037.8 | 9289037.8 | 9289037.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-031/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3.018238853E7, importe_modificado:3.018238853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2157.67}} | {2609957/proyecto_PROCESO, 2609957/proyecto_INICIO, 2609957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609958 | Proyecto de inversión | 2750664.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750664.62, modificado:2750664.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FICUS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123360 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123360 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.17, meta_modificada:820.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Las Flores - Jazmines 0 0 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La calle Ficus se ubica entre las calles Las Flores y Jazmines, siendo paralela al 4º Andador Azucenas., lon:-96.75875688, lat:17.06699841}} | 2025-11-21 | 2026-02-28 | 2750664.62 | 2740356.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-010/2025, contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2740356.13, importe_modificado:2740356.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.72}} | {2609958/proyecto_INICIO, 2609958/proyecto_PROCESO, 2609958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610270 | Proyecto de inversión | 891864 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891864.0, modificado:891864.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123097 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 123097 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LINDA VISTA (LOMA DEL DIABLO) 68940 LINDA VISTA, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.84693628, lat:17.60881735}} | 2025-06-28 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610271 | Proyecto de inversión | 1503474.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503474.71, modificado:1503474.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 2DA. ETAPA. - 123047 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 123047 | S | 207 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:192.37, meta_modificada:192.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTA MARIA LA NOPALERA 68940 SANTA MARÍA LA NOPALERA, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 50 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.67280626, lat:17.48728897}} | 2025-06-28 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610283 | Proyecto de inversión | 608136 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608136.0, modificado:608136.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 123976 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 123976 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.32, meta_modificada:13.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LINDA VISTA (LOMA DEL DIABLO) 68940 LINDA VISTA, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.84636285, lat:17.60922731}} | 2025-06-28 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610286 | Proyecto de inversión | 631413.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631413.42, modificado:631413.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 129344 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 129344 | S | 122 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:75, direccion:Prolongación BELLA VISTA Colonia NUEVO PROGRESO 70247 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Prolongación BELLA VISTA Y Calle BELLA VISTA Calle SIN NOMBRE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD D, lon:-95.14857301, lat:17.34494844}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610287 | Proyecto de inversión | 2177485.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177485.09, modificado:2177485.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA CRUZ - 131270 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 131270 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.52, meta_modificada:338.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:4, direccion:Calle CALLE LOMA SANTA CRUZ Colonia LOMA SANTA CRUZ 70233 LOMA SANTA CRUZ, SAN JUAN MAZATLÁN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA CRUZ, DONDE SE REALIZARAN 13 CUARTOS DORMITORIOS EN , lon:-95.32448836, lat:16.98974617}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610288 | Proyecto de inversión | 1463592.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463592.95, modificado:1463592.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ - 131187 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 131187 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.36, meta_modificada:234.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE RANCHO JUAREZ Colonia RANCHO JUAREZ 70234 RANCHO JUÁREZ, SAN JUAN MAZATLÁN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ SEIS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN UNA, lon:-95.33160839, lat:17.0790609}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610289 | Proyecto de inversión | 1494185.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494185.71, modificado:1494185.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 129779 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 129779 | S | 227 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:49, direccion:Calle VICTORIA Colonia TIERRA NUEVA 70230 TIERRA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle LA VICTORIA Y Calle BAUTISTA Calle LA SOLEDAD LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE LOS REYES Y VICTORIA, Y SOBRE LA CALLE GARCIA, lon:-95.29307912, lat:17.19346738}} | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610290 | Proyecto de inversión | 1356748.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356748.82, modificado:1356748.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LOS RAUDALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 121706 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 121706 | S | 203 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:81, direccion:Calle LIBERTAD Colonia LOS RAUDALES 70247 LOS RAUDALES, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Prolongación PROLONGACIÓN DE BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLES LIBRES LA CUAL ATRAVIES, lon:-95.23359052, lat:17.37959062}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610291 | Proyecto de inversión | 701280.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701280.56, modificado:701280.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 129129 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 129129 | S | 93 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.16, meta_modificada:104.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:Calle CAMINO SIN NOMBRE Colonia LA NUEVA ESPERANZA 70240 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN LOS CUATRO CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA DONDE SE ENCUENTRA LA ESCU, lon:-95.57460606, lat:17.12082592}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610292 | Proyecto de inversión | 3280865.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3280865.32, modificado:3280865.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMALTEPEC - 120740 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 120740 | S | 465 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.46, meta_modificada:1919.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia SAN PEDRO CHAMILTEPEC 70249 SAN PEDRO CHIMALTEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CE, lon:-95.66187539, lat:16.99721051}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610293 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 120295 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 120295 | S | 452 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.58, meta_modificada:39.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle francisco i madero Colonia san juan mixtepec 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle pino suarez Y Calle los sabinos Calle revolucion posterior al centro de salud rural,, lon:-97.82995614, lat:17.30684628}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610294 | Proyecto de inversión | 285789.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285789.94, modificado:285789.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES: LOS SABINOS Y LA MIXTECA - 120258 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 120258 | S | 452 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle los sabinos Colonia san juan mixtepec 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle pino suarez Y Calle revolucion Calle francisco i madero atras del banco bienestar, lon:-97.83004945, lat:17.30733404}} | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610295 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD SE SANTA MARIA TEPOSLANTOGO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CANGREJO DEL KM 0+000 AL KM 5+428.44 - 120184 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 120184 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22142.2, meta_modificada:22142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:Camino / Terracería santa maria teposlantongo - el cangrejo 5 428 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD SE SANTA MARIA TEPOSLANTOGO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CANGREJO DEL KM 0+000 AL KM 5+4, lon:-97.88857141, lat:17.25875641}} | 2025-09-10 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610296 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL CALVARIO - 118988 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 118988 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:32, direccion:Camino / Terracería san juan mixtepec - tierra blanca 1 200 69773 SAN PEDRO CALVARIO, SAN JUAN MIXTEPEC LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE CONECTARÁ DEL POZO NORIA A CONSTRUIR AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE DE LA COMUNIDAD, ATRAVEZA, lon:-97.8273573, lat:17.29159309}} | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610297 | Proyecto de inversión | 1250000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.02, modificado:1250000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CENTRO - 119198 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 119198 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle camino a san pedro yososcua Barrio san pedro centro 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC camino a san pedro yososcua, sobre carretera mixtepec a aguazarca, lon:-97.82282339, lat:17.29830981}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610298 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LOS SABINOS - 119095 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 119095 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:Calle camino a yerba buena Ejido ojo de agua los sabinos 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC camino hacia la huerta, san juan mixtepec. , lon:-97.86945393, lat:17.36531898}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610299 | Proyecto de inversión | 602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602000.0, modificado:602000.0}} | Construcción de Colector de Agua Pluvial en el paraje cueva del panal Cava Yoco, en la Localidad de Escondido Yososcua - 100278 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 100278 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Calle esondido yosocua Paraje escondido yososcua 69773 SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC camono a escondido yososcua, lon:-97.81261304, lat:17.25023226}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610300 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA DEL RATÓN - 100158 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 100158 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:Calle camino a barranca de raton Paraje meson de guadalupe primera etapa 69777 MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC en los limites de san juan mixtepec, y juxtlahuaca a 1.78 km de barranca de raton, lon:-97.93796678, lat:17.34185287}} | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610301 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción del Sistema de Agua entubada Primera Etapa en la Localidad de Rio Azucena - 120957 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 120957 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.04, meta_modificada:788.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:31, direccion:Calle rio azucena Ranchería rio zucena 69774 RÍO AZUCENA, SAN JUAN MIXTEPEC camino a rio azucena colindando en el rio mixteco, lon:-97.85993628, lat:17.38511293}} | 2025-08-21 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610302 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Construcción de sistema de distribución de agua entubada en la localidad de bajo la peña - 120939 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 120939 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.44, meta_modificada:376.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:2, direccion:Calle bajo la peña Ejido bajo la peña 69776 BAJO LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC bajo la peña san juan mixtepec, lon:-97.86511816, lat:17.30624961}} | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610303 | Proyecto de inversión | 121974 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121974.0, modificado:121974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 20DPR0750L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 121387 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 121387 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle jose maria morelos Colonia san juan mixtepec 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle luis hecheverria Y Calle ruiz cortinez Calle lazaro cardenas calle jose maria morelos frente al materiales pára , lon:-97.83076811, lat:17.30271843}} | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610304 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIMA DE LA PEÑA - 121153 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 121153 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2612.0, meta_modificada:2612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:88, direccion:Calle cima de la peña Ejido cima de la peña 69775 CIMA DE LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC linea de conduccion, apartir del tanque existente al punto de captacion., lon:-97.81806107, lat:17.33425811}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610305 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | Construcción del Sistema de Agua Entubada, en la Localidad de Llano Colorado - 121491 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 121491 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:Calle llano colorado Ejido llano colorado 69776 LLANO COLORADO, SAN JUAN MIXTEPEC carretera san juan mixtepec, santiago juxtlahuaca a la altura de la comunidad llano colorado , lon:-97.87347745, lat:17.30892203}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610306 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU YAYA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 121469 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 121469 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:58, direccion:Calle SAN ISIDRO Ejido SAN ISIDRO 69775 SAN ISIDRO, SAN JUAN MIXTEPEC A 0.13 KM DE LA CARRETERA A TLAXIACO/SAN JUAN ÑUMI/SANTIAGO NUNDICHE, lon:-97.82486389, lat:17.32643442}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610307 | Proyecto de inversión | 336535.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336535.65, modificado:336535.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIEDRA A SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIEDRA - 130119 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 130119 | S | 18 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:63, direccion:Camino / Terracería RIO DE LA PIEDRA - SAN JUAN MIXTEPEC 1 500 69770 RÍO DE LA PIEDRA, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO SACACOSECHAS DE RIO DE LA PIEDRA A SAN JUAN MIXTEPEC, lon:-97.844391, lat:17.2900891}} | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610308 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. 25 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 129225 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 129225 | S | 871 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.8, meta_modificada:256.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Avenida 25 DE MAYO Colonia AZTECA 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCION CAMINO RUMBO A RIO DE LAS FLORES, lon:-97.8319525, lat:17.30799608}} | 2025-11-15 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610313 | Proyecto de inversión | 2288421.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288421.71, modificado:2288421.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, BENITO JUÁREZ, ALDAMA Y CUAHUTEMOC - 126512 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teita | 126512 | S | 284 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JUAN TEITA 69895 SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CUAHUTEMOC NINGUNA, lon:-97.41713082, lat:17.09932826}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610315 | Proyecto de inversión | 771262.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771262.18, modificado:771262.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUITA - 127196 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 127196 | S | 915 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:Calle primero de mayo Pueblo san juan yucuita 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle porfirio diaz Calle 5 de mayo calle posterior al palacio municipal y escuela primaria , lon:-97.27047707, lat:17.51184146}} | 2025-09-10 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610316 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN YUCUITA - 127171 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 127171 | S | 915 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Colonia san juan yucuita 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA ENTRE Calle 12 de octubre Y Calle 16 de septiembre Calle vicente guerrero calle porfirio diaz, primero de mayo, calle 28 de noviembre , lon:-97.27047794, lat:17.51167348}} | 2025-08-28 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610317 | Proyecto de inversión | 611274.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611274.24, modificado:611274.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUITA. - 77009 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 77009 | S | 915 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo SAN JUAN YUCUITA 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle PORFIRIO DIAZ CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-97.27081972, lat:17.50957654}} | 2025-08-20 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610318 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN EL PARAJE LLANO DE LA LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MATEO COYOTEPEC. - 119883 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 119883 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:2, direccion:Calle SAN MATEO COYOTEPEC Paraje SAN MATEO COYOTEPEC 69670 SAN MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA CAMINO A SAN JUAN YUCUITA , lon:-97.27676377, lat:17.55054581}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610325 | Proyecto de inversión | 969122.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969122.96, modificado:969122.96}} | Construcción de muro de contención en camino principal que conduce la localidad de La Chihuiza en el municipio del San Marcial Ozolotepec - 129272 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 129272 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.78, meta_modificada:41.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:45, direccion:Camino / Brecha SAN MARCIALOZOLOTEPEC - RANCHERIA LACHIHUIZA 15 15740 70894 LACHIHUIZA, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC DE LA RANCHERIA LA LUZ DE ORIENTE HACIA LA RANCHERIA LACHIHUIZA APROXIMADAMENTE A 15.74 KM , lon:-96.39851438, lat:16.03446107}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610326 | Proyecto de inversión | 1416121.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416121.36, modificado:1416121.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 128667 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 128667 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CAMINO QUE CONDUCE A LA RANCHERIA - RANCHERIA MORELOS 13 13330 70894 MORELOS, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC DEL CAMINO QUE CODUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RANCHERIA DE LA LUZ DE ORIENTE A 2.83 KM HACIA LA RANCHER, lon:-96.38817241, lat:16.05326259}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610327 | Proyecto de inversión | 876184.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876184.62, modificado:876184.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 110021 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 110021 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COPALITA - SAN MATEO PIÑAS 11 11800 70894 LA CAÑADA, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE COPALITA AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS A 11.8 KM DE , lon:-96.42130838, lat:15.96957436}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610328 | Proyecto de inversión | 815012.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815012.91, modificado:815012.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 110049 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 110049 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.94, meta_modificada:46.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:6, direccion:Camino / Brecha SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - RANCHERIA MORELOS 14 1420 70894 MORELOS, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUNETRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA RANCHERIA DE MORELOS A 14.20 KILOMETROS DE LA CAB, lon:-96.38912054, lat:16.05315542}} | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610329 | Proyecto de inversión | 1017331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017331.46, modificado:1017331.46}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 128927 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 128927 | S | 742 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:Camino SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - SANTA MARIA OZOLOTEPEC 3 3500 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 3.5 DEL CAM,INO QUE CONDUCE A SAN , lon:-96.40061249, lat:16.08599223}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610330 | Proyecto de inversión | 174339.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174339.71, modificado:174339.71}} | MANTENIMIENTO DE 7.1 KM DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA- SAN MIGUEL PAPALUTLA. - 128585 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 128585 | S | 302 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41981.24, meta_modificada:41981.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Camino san marcos arteaga - san miguel papalutla 7 100 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA los trabajos se iniciaran en el barrio de guadalupe donde termina la pavimentacion de la calle zaragoza frente a la capilla de gua, lon:-97.85750932, lat:17.72353344}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610331 | Proyecto de inversión | 800749.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800749.75, modificado:800749.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE AGUA - 126525 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 126525 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.73, meta_modificada:62.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:Calle nacional Pueblo cerro de agua 69270 CERRO DE AGUA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle s/n Y Calle s/n Calle s/n se encuentran los tres predios sobre la calle principal llamada nacional una frente a la agencia municipal la segund, lon:-97.93970819, lat:17.78146977}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610332 | Proyecto de inversión | 2837640.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:850000.0, modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987640.81, modificado:1987640.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN TERCERA - 128855 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 128855 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.14, meta_modificada:557.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal TLAXIACO - OAXACA 35 0 69815 TERCERA SECCIÓN, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 125, KM 35 SALIENDO DE LA CD. DE TLAXICO, lon:-97.61419124, lat:17.40422375}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 2837640.81 | 2837640.81 | 1065683.06 | 1065683.06 | 1065683.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH-239/R33-FIII/COP/02/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, monto:2837640.81, importe_modificado:2837640.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2610332/proyecto_INICIO, 2610332/proyecto_PROCESO, 2610332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610338 | Proyecto de inversión | 1324348.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324348.01, modificado:1324348.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 127589 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 127589 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Calle andres guendulain Pueblo san mateo piñas 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle andres guendulain la obra se encuentra referida en distintos puntos de la cabecera municipal de san mateo p, lon:-96.33365094, lat:16.00064551}} | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 724348.01 | 1324348.01 | 724348.01 | 724348.01 | 724348.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/028/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1324348.01, importe_modificado:1324348.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2610338/proyecto_INICIO, 2610338/proyecto_PROCESO, 2610338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avane s ya que el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610341 | Proyecto de inversión | 481762.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481762.31, modificado:481762.31}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 129184 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 129184 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:31, direccion:Camino SAN MATEO PIÑAS - EL NARANJO 9 0 70970 EL NARANJO, SAN MATEO PIÑAS SE ENCUENTRA A 9 KILOMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS, PARTIENDO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-96.29351845, lat:15.93654331}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 281762.31 | 481762.31 | 281762.31 | 281762.31 | 281762.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/017/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:481762.31, importe_modificado:481762.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}} | {2610341/proyecto_PROCESO, 2610341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610349 | Proyecto de inversión | 2338000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2338000.2, modificado:2338000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 131441 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 131441 | S | 504 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.91, meta_modificada:278.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES S/N Colonia SAN MELCHOR BETAZA 68851 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle PRIVADA 5 DE MAYO Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN, EN FRENTE SE ENCUENTRA U, lon:-96.15626275, lat:17.25285845}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610350 | Proyecto de inversión | 430688.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430688.4, modificado:430688.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA - 130826 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 130826 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.1, meta_modificada:246.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO S/N Colonia SAN MELCHOR BETAZA 68851 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle ZARAGOZA Calle INSURGENTES LA CALLE COMUNICA A UNA PRIMARIA, MISMA QUE ENTRONCA CON LA CARR, lon:-96.15517736, lat:17.2537607}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610351 | Proyecto de inversión | 1082487.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082487.58, modificado:1082487.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA MANZANA BUENA VISTA - 122095 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 122095 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:3, direccion:Calle BUENAVISTA Barrio BUENA VISTA 69840 YUNUMAÑO, SAN MIGUEL ACHIUTLA CALLE BUENA VISTA, BARRIO MANZANA BUENA VISTA, , lon:-97.47688545, lat:17.30563071}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610352 | Proyecto de inversión | 1009956.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009956.75, modificado:1009956.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA. - 126747 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 126747 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN MIGUEL ACHIUTLA 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle SIN NOMBRE Calle CRISTOBAL COLON NINGUNA, lon:-97.4872043, lat:17.31045043}} | 2025-11-17 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610353 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO - 129792 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 129792 | S | 348 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.2, meta_modificada:76.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO A HUENDIO Pueblo SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO 69840 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA CAMINO A HUENDIO, AGENCIA SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, lon:-97.50661126, lat:17.30335785}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610354 | Proyecto de inversión | 3685650.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3685650.16, modificado:3685650.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 121005 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 121005 | S | 1193 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:13, direccion:Camino SAN MIGUEL ALOAPAM - PUEBLO VIEJO 1 0 68737 PUEBLO VIEJO, SAN MIGUEL ALOÁPAM CAMINO A PUEBLO VIEJO KM 1+000, lon:-96.68908847, lat:17.41824303}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610355 | Proyecto de inversión | 585000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.16, modificado:585000.16}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 127206 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 127206 | S | 153 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.57, meta_modificada:72.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo BENITO JUÁREZ 70155 BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.146086, lat:16.71308075}} | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610356 | Proyecto de inversión | 231924.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231924.6, modificado:231924.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 123376 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 123376 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería LA COMPUERTA 70155 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD UBICADAS EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE D, lon:-94.64577069, lat:16.65465477}} | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610357 | Proyecto de inversión | 226502.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226502.06, modificado:226502.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA AGENCIA EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 126778 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 126778 | S | 31 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:40, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo EL PALMAR 70155 EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LOS TECHOS FIRMES SE ENCUANTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-94.56866554, lat:16.68154217}} | 2025-10-05 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610358 | Proyecto de inversión | 226502.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226502.06, modificado:226502.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 126768 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 126768 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:38, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo RIO GRANDE 70155 RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES, EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-94.61385823, lat:16.70345069}} | 2025-10-04 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610359 | Proyecto de inversión | 2377872.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377872.38, modificado:2377872.38}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SECCIÓN 5 DE NOVIEMBRE (CRISTALINA) A EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 118590 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 118590 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:66, direccion:Camino 5 DE NOVIEMBRE - CARRETERA FEDERAL 190 12 0 70155 5 DE NOVIEMBRE (LA CRISTALINA), SAN MIGUEL CHIMALAPA UNICO CAMINO A LA LOCALIDAD DE 5 DE NOVIEMBRE, lon:-94.37038947, lat:16.63719611}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610360 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.0, modificado:317500.0}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD 5 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 125943 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 125943 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:66, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ranchería 5 DE NOVIEMBRE (LA CRISTALINA) 70155 5 DE NOVIEMBRE (LA CRISTALINA), SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD EN VARIAS CALLES SIN NO, lon:-94.3703385, lat:16.63731175}} | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610361 | Proyecto de inversión | 252016.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252016.23, modificado:252016.23}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 134740 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 134740 | S | 656 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:0, direccion:Calle LIBERTAD S/N Pueblo SANMIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle LIBERTAD Y LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EL LA TERMINACION DE LA CALLE LIBERTAD, lon:-94.74501063, lat:16.71751955}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610362 | Proyecto de inversión | 1659471.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659471.49, modificado:1659471.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CATARINA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JAMIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 130461 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 130461 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:121, direccion:Calle MANGALES Ranchería SANTA CATARINA JAMIXTEPEC 70990 SANTA CATARINA JAMIXTEPEC, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle ZAPOTAL Y Calle PALMERAS LA PAVIMENTACION INICIARA A APROXIMADAMENTE 800 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.04074356, lat:16.01672476}} | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250402610363 | Proyecto de inversión | 1672382.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1672382.01, modificado:1672382.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA XADANI, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131268 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 131268 | S | 358 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA MARIA XADANI 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle PALMAS LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE PALMAS CON INDEPENDENCIA, CON DIRECCION AL N, lon:-96.07371038, lat:15.94468282}} | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250402610364 | Proyecto de inversión | 3810714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3810714.43, modificado:3810714.43}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO JICARA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 132345 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 132345 | S | 558 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:446.25, meta_modificada:446.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:16, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LLANO JICARA 70990 LLANO JÍCARA, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle COPALITA EL MURO SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LL, lon:-96.17262495, lat:15.90916312}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250402610368 | Proyecto de inversión | 396719.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396719.22, modificado:396719.22}} | REHABILITACION DE CAJA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE SISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA. - 122355 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 122355 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Tierra Colorada 69610 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle a San Miguel Huautla Y la obra se encuentra a 100 metros al sur de la agencia de la comunidad, lon:-97.14289268, lat:17.71108735}} | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 396719.22 | 396719.22 | 396719.22 | 396719.22 | 396719.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/02/2025, contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E INGENIERIA S,.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3283000.0, importe_modificado:3283000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2610368/proyecto_PROCESO, 2610368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEL TOTAL DE CONTRATO PARA ESTA OBRA CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $396,719.22, trimestre:4.0, usuario:juangaytanv, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610369 | Proyecto de inversión | 234158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234158.16, modificado:234158.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 122257 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 122257 | S | 352 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1532.0, meta_modificada:1532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle a cerro verde Pueblo San Miguel Huautla 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle Ignacio Allende Y Calle sin nombre La obra tiene inicio a 100 metros noreste del palacio municipal y se dirigue hacia el norest, lon:-97.13621262, lat:17.74724922}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610370 | Proyecto de inversión | 2260672.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260672.29, modificado:2260672.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 122409 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 122409 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:8, direccion:Calle a San Miguel Huautla Pueblo Tierra Blanca 69610 TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle a Tierra Colorada Y la obra se encuentra a 150 metros al este de la agencia de la comunidad y se desplaza 962 ML al norte rumbo a , lon:-97.15476244, lat:17.7390435}} | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 2260672.29 | 2260672.29 | 2260672.29 | 2260672.29 | 2260672.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/02/2025, contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E INGENIERIA S,.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3283000.0, importe_modificado:3283000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {2610370/proyecto_INICIO, 2610370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PARA ESTA OBRA DEL TOTAL DE CONTRATO LE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $2,260,672.29, trimestre:4.0, usuario:juangaytanv, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610550 | Proyecto de inversión | 1006170.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006170.92, modificado:1006170.92}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125820 | 20 | Oaxaca | 319 | San Pedro Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 26 | 125820 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.18, meta_modificada:292.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO MIXTEPEC 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Y Calle HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LA CALLE HIDALGO, lon:-96.28531848, lat:16.26789456}} | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609959 | Proyecto de inversión | 5745151.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5745151.16, modificado:5745151.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PEÑA LARGA E ITANDEHUI, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123842 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123842 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.28, meta_modificada:1725.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Calle Peña Larga - Calle La Carbonera 0 0 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La calle Peña Larga e Itandehui se ubica entre Peña Larga y La Carbonera, y es paralela a las calles del Port, lon:-96.74214477, lat:17.09090145}} | 2025-11-27 | 2026-02-28 | 5745151.16 | 5732583.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-005/2025, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:5732583.14, importe_modificado:5732583.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.3}} | {2609959/proyecto_PROCESO, 2609959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609960 | Proyecto de inversión | 2148492.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148492.69, modificado:2148492.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ZAACHILA, COLONIA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123615 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123615 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.56, meta_modificada:660.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OCTAVA PRIVADA NORTE - ONCEAVA NORTE 0 0 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE ZAACHILA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OCTAVA PRIVADA NORTE Y CALLE ONCEAVA NORTE EN AGENCIA MUNICIPAL DE , lon:-96.74195652, lat:17.10507406}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 2148492.69 | 2148268.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-006/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2148268.11, importe_modificado:2148268.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} | {2609960/proyecto_INICIO, 2609960/proyecto_PROCESO, 2609960/proyecto_INICIO, 2609960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609961 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR2057Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 135380 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 135380 | S | 111 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ALVAROOBREGON - EMILIANO ZAPATA 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y EMILIANO ZAPATA SOBRE CAL, lon:-96.75816331, lat:17.11284049}} | 2025-12-22 | 2026-03-26 | 850000 | 849744 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-035/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:849744.0, importe_modificado:849744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.85}} | {2609961/proyecto_INICIO, 2609961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609962 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3520N UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 132918 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 132918 | S | 173 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AGAVE AZUL - PORFIRIO DIAZ 0 0 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3520N SE UBICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDA, lon:-96.75452856, lat:17.13478224}} | 2025-11-29 | 2026-03-18 | 850000 | 849580.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-032/2025, contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:849580.01, importe_modificado:849580.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.73}} | {2609962/proyecto_INICIO, 2609962/proyecto_PROCESO, 2609962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609963 | Proyecto de inversión | 509197.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:509197.9, modificado:509197.9}} | REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0656G UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 135263 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 135263 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.26, meta_modificada:67.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal independencia - carretera a monte alban 0 0 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ la REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE DE , lon:-96.74364346, lat:17.06031424}} | 2025-12-21 | 2026-03-27 | 509197.9 | 508873.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-034/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:508873.9, importe_modificado:508873.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.14}} | {2609963/proyecto_PROCESO, 2609963/proyecto_INICIO, 2609963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609964 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAJÍ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0392Y UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124020 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124020 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA A DONAJÍ - CALLE PINOS 0 0 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ EL PREESCOLAR DONAJÍ SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, ENTRE CALLES PINOS Y COLORINES SOBRE CALLE CA, lon:-96.70208876, lat:17.09922873}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 700000 | 695331.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-013/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:695331.53, importe_modificado:695331.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.54}} | {2609964/proyecto_INICIO, 2609964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609965 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124015 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124015 | S | 100 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA - REVOLUCIÓN 0 0 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCEUNRTA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN PERTENECIEN, lon:-96.69638831, lat:17.10168037}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 700000 | 696180.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-016/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:696180.08, importe_modificado:696180.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.71}} | {2609965/proyecto_INICIO, 2609965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609966 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0320V UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124010 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124010 | S | 169 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MIGUEL HIDALGO - BACOCHO 0 0 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CACOHO SOBRE CALLE ZIPOLITE, A UN COST, lon:-96.73434823, lat:17.0523361}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 700000 | 695031.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-014/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:695031.08, importe_modificado:695031.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.71}} | {2609966/proyecto_INICIO, 2609966/proyecto_PROCESO, 2609966/proyecto_INICIO, 2609966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609967 | Proyecto de inversión | 4428166.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4428166.91, modificado:4428166.91}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EUCALIPTOS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123915 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123915 | S | 93 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.15, meta_modificada:973.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PUERTO CORTÉS - LA LUZ 0 0 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE EUCALIPTOS SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PUERTO CORTES Y CALLE LALUZ, PARALELA CON CALLE VICETE GUERRERO, COMO REFERENCI, lon:-96.72003271, lat:17.04415828}} | 2025-11-22 | 2026-02-28 | 4428166.91 | 4416379.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4416379.84, importe_modificado:4416379.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.36}} | {2609967/proyecto_INICIO, 2609967/proyecto_PROCESO, 2609967/proyecto_INICIO, 2609967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609968 | Proyecto de inversión | 2999566.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999566.29, modificado:2999566.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE EL CERRITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 123245 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 123245 | S | 543 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE BENITO JUAREZ - PRIVADA DE AZUCENAS 0 0 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO SE UBICA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIVADA DE AZUCENAS ES PARALELA CON CALLE SAU, lon:-96.74683061, lat:17.13308247}} | 2025-11-21 | 2026-02-28 | 2999566.29 | 2999207.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-011/2025, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2999207.33, importe_modificado:2999207.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.16}} | {2609968/proyecto_PROCESO, 2609968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609969 | Proyecto de inversión | 24919507.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.491950772E7, modificado:2.491950772E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CRUCERO MONUMENTO A JUÁREZ, CARRIL DERECHO DE LA CARRETERA 190, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 126828 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 126828 | S | 145103 | 125852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1382.26, meta_modificada:1382.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE SAN JORGE - COLEGIO DE BACHILLERES 190 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 190 APROXIMADAMENTE DE LA DISTRIBUID, lon:-96.76214494, lat:17.1198558}} | 2025-11-21 | 2026-03-18 | 24919507.72 | 24916063.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-030/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2.49160636E7, importe_modificado:2.49160636E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.96}} | {2609969/proyecto_INICIO, 2609969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609970 | Proyecto de inversión | 6212038.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6212038.5, modificado:6212038.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BERNARDO BALBUENA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 126689 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 126689 | S | 455 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.2, meta_modificada:1185.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AVENIDA MONTOYA - JUAN DE LA GRANJA 0 0 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ SE INTERVENDRÁ LA CALLE BERNARDO BALBUENA TRAMO DE CALLE AVENIDA MONTOYA A CALLE JUAN DE LA GRANJA DENTRO DE LA, lon:-96.7452329, lat:17.0622259}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 6212038.5 | 6212038.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:5510652.6, importe_modificado:6212038.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.4}} | {2609970/proyecto_PROCESO, 2609970/proyecto_INICIO, 2609970/proyecto_PROCESO, 2609970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609971 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV0424P UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 126033 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 126033 | S | 164 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.62, meta_modificada:692.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada municipal DEL NIÑO - INDEPENDENCIA 0 0 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV0424P SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DEL NIÑO Y CALLE INDEPENDENCIA SOBRE C, lon:-96.754808, lat:17.12999723}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 3100000 | 3098533.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-029/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3098533.06, importe_modificado:3098533.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.79}} | {2609971/proyecto_INICIO, 2609971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609972 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0113Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124901 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124901 | S | 367 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MIXES - MOCTEZUMA 0 0 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIXES Y CALLE MOCTEZUMA SOBRE CARRETERA A MONTE ALBÁN EN LA AGE, lon:-96.75344927, lat:17.05847195}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 1500000 | 1497672.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-017/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1497672.79, importe_modificado:1497672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.24}} | {2609972/proyecto_INICIO, 2609972/proyecto_PROCESO, 2609972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609973 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3407U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124830 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 124830 | S | 212 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE LUU LAA - CALLE LAMBITYECO 0 0 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA SE ENCEUNTRA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LUU, lon:-96.76153499, lat:17.06480288}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 700000 | 698724.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-019/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:698724.91, importe_modificado:698724.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.11}} | {2609973/proyecto_INICIO, 2609973/proyecto_PROCESO, 2609973/proyecto_INICIO, 2609973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609974 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DES0118B UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125293 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 125293 | S | 243 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MANUEL GÓMEZ MORÍN - DE LA PIEDRA 0 0 68149 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE CLLE MANUEL GOMEZ MORÍZ Y CALLE DE LA PIEDRA, A, lon:-96.74024214, lat:17.06238525}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 2000000 | 1998704.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-021/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1998704.55, importe_modificado:1998704.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.32}} | {2609974/proyecto_INICIO, 2609974/proyecto_PROCESO, 2609974/proyecto_INICIO, 2609974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609975 | Proyecto de inversión | 658697.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:658697.88, modificado:658697.88}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR PROFA ESPERANZA ALFARO OLIVERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DJN0847G UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125226 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 125226 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Cuitlahuac - OImecas 0 0 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La Escuela Preescolar Profa. Esperanza Alfaro Olivera, con Clave de Centro de Trabajo 20DJN0847G, se encuentra ubicada sobre c, lon:-96.73275055, lat:17.04690922}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 658697.88 | 658697.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-027/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:588875.97, importe_modificado:658697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.69}} | {2609975/proyecto_INICIO, 2609975/proyecto_PROCESO, 2609975/proyecto_INICIO, 2609975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609976 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR2057Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125210 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 125210 | S | 111 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ALVARO OBREGÓN - EMILIANO ZAPATA 0 0 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC TURNO VESPERTINO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y EMILIANO ZAPATA SOBRE CA, lon:-96.75781969, lat:17.11246054}} | 2025-11-22 | 2026-03-18 | 670000 | 667956.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-026/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:667956.7, importe_modificado:667956.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.08}} | {2609976/proyecto_INICIO, 2609976/proyecto_PROCESO, 2609976/proyecto_INICIO, 2609976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610373 | Proyecto de inversión | 502166.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502166.98, modificado:502166.98}} | SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL HUAUTLA, TIERRA COLORADA, TIERRA BLANCA Y CERRO VERDE. - 122063 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 122063 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle segunda de zaragoza Pueblo San Miguel Huautla 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle Independencia Y Calle Segunda de Independencia Calle Iturbide 25 acciones distribuidas en la comunidad de San Miguel Huau, lon:-97.14528922, lat:17.74255898}} | 2025-11-02 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610375 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV1437Z, EN LA LOCALIDAD DE MARGARITA HUITEPEC - 124066 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 124066 | S | 145 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.8, meta_modificada:631.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MARGARITA HUITEPEC 70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Calle RUMBO AL CENTRO Y EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE TOMA LA CALLE RUMBO AL SUR H, lon:-95.6688037, lat:16.93515007}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/014/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2610375/proyecto_PROCESO, 2610375/proyecto_INICIO, 2610375/proyecto_PROCESO, 2610375/proyecto_INICIO, 2610375/proyecto_PROCESO, 2610375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ESTA ENPROCESO, DEBIDO A LAS DIFICULTADES EN EL CAMINO POR DERRUMBES,QUE NO HAN INGRESAR LOS MATERIALES PARA LA CUBUERTA , trimestre:4.0, usuario:jesusjimenezz, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610379 | Proyecto de inversión | 83109.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83109.45, modificado:83109.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129852 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 129852 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:Calle CAMINO AL COCOYUL Ranchería EL COCOYUL 71416 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD EL COCOYUL QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOL, lon:-97.06791292, lat:16.39937475}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610380 | Proyecto de inversión | 90223.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90223.77, modificado:90223.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129860 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 129860 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:Calle CAMINO AL HUAZÁN Ranchería EL HUAZÁN 71416 EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL HUAZÁN QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, lon:-97.04685688, lat:16.39430384}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610381 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR2271Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, VILLLA SOLA DE VEGA - 130176 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 130176 | S | 360 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN CRISTOBAL VILLA SOLA DE VEGA 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR2271Q, lon:-97.09547212, lat:16.35513552}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610382 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1581M, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA, - 130177 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 130177 | S | 360 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VILLA SOLA DE VEGA, lon:-97.09516269, lat:16.35480959}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610383 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0538S, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA - 130178 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 130178 | S | 360 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.04, meta_modificada:716.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:Calle central Pueblo SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle NARCIZO MENDOZA Y Calle LERDO DE TEJADA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-96.95681082, lat:16.63145654}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610384 | Proyecto de inversión | 197208.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197208.57, modificado:197208.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 131700 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 131700 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.93, meta_modificada:5.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:Calle CAMINO DE LA ZETA Ranchería la zeta 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD LA ZETA QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, lon:-97.06277364, lat:16.48808588}} | 2025-01-08 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610385 | Proyecto de inversión | 54226.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54226.97, modificado:54226.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBASANTA, EL SITIIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAZAN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129661 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 129661 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.63, meta_modificada:1.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:44, direccion:Calle CAMINO A LA YERBA SANTA Ranchería LA YERBA SANTA 71413 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA QUE CONECTA CON OTRAS LOCALIDADES DEL MUNIC, lon:-97.02880637, lat:16.38566139}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610386 | Proyecto de inversión | 1301112.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301112.38, modificado:1301112.38}} | REHABILITACION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD EL COMUN SECCIÓN CUARTA, VILLA SOLA DE VEGA - 119702 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 119702 | S | 152 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34210.0, meta_modificada:34210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL COMUN SECCION CUARTA 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO AL RÍO Y Calle GUERRERO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL RIO DE SOLA DE VEGA, PARTIENDO , lon:-96.92944224, lat:16.45811859}} | 2025-05-14 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610387 | Proyecto de inversión | 404029.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404029.98, modificado:404029.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SARGENTO, VILLA SOLA DE VEGA - 123689 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 123689 | S | 14 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.16, meta_modificada:20.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:91, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería SAN IGNACIO DE LOYOLA EL SARGENTO 71425 SAN IGNACIO DE LOYOLA EL SARGENTO, VILLA SOLA DE VEGA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME SE LOCALIZA EN 7 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC, lon:-97.12742484, lat:16.56338744}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610388 | Proyecto de inversión | 2995679.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995679.34, modificado:2995679.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA - 123576 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 123576 | S | 215 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.4, meta_modificada:433.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN FELIPE ZAPOTITLÁN 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle ANTONIO DE LEON SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN F, lon:-97.23149327, lat:16.84553588}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610389 | Proyecto de inversión | 796138.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796138.21, modificado:796138.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOS NOGALES, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA - 102888 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 102888 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:Calle camino del carrizal Ranchería El carrizal 71414 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle camino principal Y se localiza a las orillas de la localizad el carrizal, lon:-97.21213588, lat:16.3975377}} | 2025-08-21 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610390 | Proyecto de inversión | 1099838.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099838.11, modificado:1099838.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD CENTRO 1RA SECCIÓN, VILLA SOLA DE VEGA - 102894 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 102894 | S | 213 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1889.3, meta_modificada:1889.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:0, direccion:Calle morelos Pueblo villa sola de vega 1ra sección ENTRE Calle independencia Y Calle morelos Calle reforma SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VILLA SOLA DE VEGA, lon:-96.97851384, lat:16.51492472}} | 2025-08-21 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610391 | Proyecto de inversión | 1598898.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598898.89, modificado:1598898.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 20DPR2493Z EN LA LOCALIDAD YOGORENTE, SECCIÓN CUARTA, VILLA SOLA DE VEGA - 118475 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 118475 | S | 152 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.05, meta_modificada:453.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:Calle camino a yogorente Ranchería YOGORENTE, SECCIÓN CUARTA, SOLA DE VEGA 71410 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 20DPR2493Z EN YOGOR, lon:-96.95317505, lat:16.46661827}} | 2025-05-13 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610392 | Proyecto de inversión | 410160.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410160.17, modificado:410160.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OBRERO, PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA - 120343 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 120343 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO 71414 SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME SE LOCALIZA EN 7 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA, lon:-96.89641676, lat:16.35776418}} | 2025-08-05 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610393 | Proyecto de inversión | 2499856.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499856.28, modificado:2499856.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA - 120375 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 120375 | S | 101 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3190.0, meta_modificada:3190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:Calle EL PANTEON Ranchería RANCHO VIEJO 71415 RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle BARRIO CENTRO Y Calle DE CARMONA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SE LOCALIZA EN 3 CALLES HACIA EL SUR Y SUROES, lon:-96.90769624, lat:16.43091965}} | 2025-05-08 | 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610394 | Proyecto de inversión | 1365209.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365209.73, modificado:1365209.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD EL OBISPO, VILLA SOLA DE VEGA. - 120037 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 120037 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:84, direccion:Calle AV PRINCIPAL Ranchería EL OBISPO 71413 EL OBISPO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO AL OBISPO Y Calle 3 DE MAYO EL TECHADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL OBISPO, lon:-96.92454199, lat:16.55926655}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610395 | Proyecto de inversión | 1983264.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983264.15, modificado:1983264.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN EL BARRIO LA SOLEDAD, VILLA SOLA DE VEGA - 120085 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 120085 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:0, direccion:Calle CAMINO AL RIO Barrio BARRIO LA SOLEDAD ENTRE Calle CAMINO AL RIO Y Calle MINA Calle SABINOS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 350 METROS AL ESTE DEL RIO SOLA DE VEGA, EN EL BARRIO LA SOLEDAD 3RA SECCIÓN, lon:-96.98460451, lat:16.51473536}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610396 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OBRERO, PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA - 120099 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 120099 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO 71414 SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDAS EN 5 VIVIENDAS DENTRO DE LA LOC, lon:-96.89267364, lat:16.36155415}} | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610397 | Proyecto de inversión | 499826.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499826.17, modificado:499826.17}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN SIEMPRE VIVA, VILLA SOLA DE VEGA. - 119681 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 119681 | S | 69 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:63, direccion:Calle CAMINO A SEMPRE VIVA Ranchería SAN MARTÍN SIEMPRE VIVA 71418 SAN MARTÍN SIEMPRE VIVA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A SIEMPRE VIVA Y Calle CAMINO AL MANANTIAL Calle CONSTITUCIÓN LA CONSTUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO SE , lon:-96.96509453, lat:16.68239484}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610401 | Proyecto de inversión | 892344.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892344.76, modificado:892344.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL - 120239 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120239 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:Calle ignacio zaragoza Ejido nuevo paso nacional 68430 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle mejia camacho Y Calle reforma la obra se localiza en el ejido el encajonado, la obra se localiza a 200 metros del salon , lon:-96.39494707, lat:18.24158656}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610402 | Proyecto de inversión | 337910.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337910.39, modificado:337910.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 129124 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 129124 | S | 151 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:Camino nuevo paso nazareno - nvo pescadito de malzaga (la breña) 5 520 68430 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en el entronque con la carretera federal 145 temascal-la granja, ubicada a 200 metros del panteón , lon:-96.36621762, lat:18.33488476}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610403 | Proyecto de inversión | 221888.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221888.7, modificado:221888.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 130745 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 130745 | S | 450 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2111.76, meta_modificada:2111.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Camino nuevo paso nazareno - nvo pescadito de malzaga 7 480 68430 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC este tramo se ubica entre las localidades de nuevo Buenavista y nuevo pescadito de malzaga (la breña) , lon:-96.37862027, lat:18.34793632}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610404 | Proyecto de inversión | 983470.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983470.55, modificado:983470.55}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00, DEL KM 2+960.00 AL KM 3+440.00, DEL KM 6+580.00 AL KM 6+998.65, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 130868 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 130868 | S | 247 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:Camino la candelaria - las margaritas 0 0 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la rehabilitación del camino saca cosechas de la candelaria inicia en la localidad de la candelaria y termina en el entronque con la carretera te, lon:-96.26199605, lat:18.21570204}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610372 | Proyecto de inversión | 625999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625999.2, modificado:625999.2}} | CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION Y ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA. - 122378 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 122378 | S | 81 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.14, meta_modificada:58.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:2, direccion:Calle Camino Real Pueblo Cerro Verde 69610 CERRO VERDE, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle a San Miguel Huautla Y la obra se ecnuentra a 373 metros al este de la escuela primaria Paz y Libertad, lon:-97.12391385, lat:17.76015575}} | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 625999.2 | 625999.2 | 625999.2 | 625999.2 | 625999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/02/2025, contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E INGENIERIA S,.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3283000.0, importe_modificado:3283000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.14}} | {2610372/proyecto_PROCESO, 2610372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEL TOTAL DE CONTRATO PARA ESTA OBRA CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $625,999.20, trimestre:4.0, usuario:juangaytanv, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610567 | Proyecto de inversión | 1362585.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362585.42, modificado:1362585.42}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES (FRANCISCO I. MADERO Y AV. AVILA CAMACHO), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125775 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 125775 | S | 129 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.5, meta_modificada:237.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle COLOSIO Calle AV FRAY PEDRO SAMAYOGA Obra ubicada a 100 m de jardines marag salón de Evento, a , lon:-94.18911822, lat:16.35894357}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610568 | Proyecto de inversión | 558552.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558552.46, modificado:558552.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS - 125951 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 125951 | S | 196 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS 70185 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA COMEDO GR Y Calle HACIA MODELORAMA Obra ubicada a 20 m de la escuela Leona Vicario, a 300 m de Adela Nails e, lon:-94.19647803, lat:16.31005696}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610569 | Proyecto de inversión | 2260890.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260890.56, modificado:2260890.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125918 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 125918 | S | 389 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.36, meta_modificada:887.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Manuel Avila Camacho Y Calle Francisco Leon Calle Colosio Obra Ubicada a 90 m de motorefacciones Jordan, a 140 m de fa, lon:-94.19083177, lat:16.36283322}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610570 | Proyecto de inversión | 260880.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260880.07, modificado:260880.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE J.M. VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125907 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 125907 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle J. M. VIGIL Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle C. Wilfrido C. Cruz Y Calle 23 de Abril Calle Av. unidad Agricola Obra ubicada a 250 m de plaza de toros San Pedro Tapan, lon:-94.19542596, lat:16.37276401}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610571 | Proyecto de inversión | 618971.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618971.99, modificado:618971.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE TREJO - 119707 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 119707 | S | 136 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.5, meta_modificada:183.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:23, direccion:Avenida PRINCIPAL Pueblo TREJO 70185 TREJO, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA IGLESIA CATOLICA Y Calle VILLA NUEVA Calle HACIA PARQUE CENTRAL obra ubicada enfrente primera iglesia del Nazareno, a 80 m de la iglesia católica,, lon:-94.23187291, lat:16.2021368}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610572 | Proyecto de inversión | 292801.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292801.38, modificado:292801.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE CORONIL - 119683 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 119683 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:217, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Pedro Tapanatepec - Novillero 2 300 70185 CORONIL, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 20 m de la carretera internacional No. 200, a 500 m de mangos carmelita y mezcal, a 650 m de gas del t, lon:-94.20345743, lat:16.38956495}} | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610573 | Proyecto de inversión | 2509819.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509819.16, modificado:2509819.16}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 129396 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 129396 | S | 3450 | 3312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.08, meta_modificada:1152.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Callejón Ayuntamiento Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Benito Juarez Y Calle Av. 16 de Septiembre la obra se ubica a un lado del Instituto tecnológico del istmo,, lon:-94.19371412, lat:16.36745887}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610574 | Proyecto de inversión | 676773.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676773.43, modificado:676773.43}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COLOSIO - 129958 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 129958 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:216, direccion:Calle Saltillo Pueblo Colonia Colosio 70185 COLONIA COLOSIO, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Chiapas Y Calle Iglesia Adventista Obra ubicada a 150 m de Escobedo Paquete, a 90 m de Iglesia Adventista del Séptimo día, a 50 m de Ci, lon:-94.18384478, lat:16.29595418}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610575 | Proyecto de inversión | 570260.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570260.67, modificado:570260.67}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE - 129845 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 129845 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:45, direccion:Calle Niños Heroes Pueblo REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE 70185 REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Francisco villa Y Calle Porfirio Diaz La obra se ubica un tramo sobre la calle Niños Héroes y el otro tramo s, lon:-94.33963128, lat:16.33099084}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610576 | Proyecto de inversión | 331140.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331140.25, modificado:331140.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CONGREGACIÓN BENITO JUAREZ - 129718 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 129718 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Jose de los Portillos - San Pedro Tapanatepec 1 800 70185 BENITO JUÁREZ [CONGREGACIÓN], SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 1100 m de la Gasolinera, 1400 m de Grupo Agrícola el palenque, a , lon:-94.18982064, lat:16.32949143}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610583 | Proyecto de inversión | 8908735.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4995341.28, modificado:4995341.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3913394.02, modificado:3913394.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 128397 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 128397 | S | 548 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3344.04, meta_modificada:3344.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Santa Cruz Tututepec se llevará a cabo en diversas calle, lon:-97.52924362, lat:16.2081552}} | 2025-08-27 | 2026-01-30 | 8908735.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610591 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:102567.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 126017 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126017 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Barrio SANTO DOMINGO BARRIO BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle SEGUNDA DE MINAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE ITURBIDE, LA CALLE QUE ESTA ATRA DEL CECYTE PLANTEL NO 5 , lon:-96.79730591, lat:17.20058826}} | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 102567.28 | 102567.28 | 102567.28 | 102567.28 | 102567.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:102567.28, importe_modificado:102567.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2610591/proyecto_INICIO, 2610591/proyecto_PROCESO, 2610591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609978 | Proyecto de inversión | 1394577.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:154805.4, modificado:154805.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239771.71, modificado:1239771.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129633 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 129633 | S | 46 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Boulevard FERROCARRIL Pueblo OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Ninguno OAXACA PUERTO ANGEL SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL BOULEVARD FERROCARRIL EN LA, lon:-96.67096446, lat:16.78675071}} | 2025-11-06 | 2025-11-30 | 1394577.11 | 1394577.11 | 1394577.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/033/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1394577.11, importe_modificado:1394577.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2609978/proyecto_INICIO, 2609978/proyecto_PROCESO, 2609978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610693 | Proyecto de inversión | 1055860.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055860.05, modificado:1055860.05}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOS DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL - 124303 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 124303 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1516.46, meta_modificada:1516.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:Ranchería EL VERGEL 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL , lon:-97.70414145, lat:17.22680611}} | 2025-10-29 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610694 | Proyecto de inversión | 250003.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250003.35, modificado:250003.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRASOL - 125911 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 125911 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Paraje SAN ISIDRO MIRASOL 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La obra se encuentra cerca de la localidad de San Felipe Tindaco, es un pequeño nucleo rural perteneciente al municipio de Heroica Ciudad de Tl, lon:-97.68062021, lat:17.26736019}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610702 | Proyecto de inversión | 1199999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199999.92, modificado:1199999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAGRADO CORAZÓN EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL - 128569 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 128569 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.7, meta_modificada:849.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Calle sagrado corazon Ranchería capilla del carrizal 69800 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAGRADO CORAZON DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL, lon:-97.6661642, lat:17.1867318}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610703 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLÁS - 128612 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 128612 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:Barrio SAN NICOLAS 69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS , lon:-97.68911761, lat:17.27732647}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162613, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2610703/proyecto_PROCESO, 2610703/proyecto_INICIO, 2610703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610692 | Proyecto de inversión | 1077376.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077376.89, modificado:1077376.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO CRUZ CON CLAVE: 20DPR1117Q EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 134208 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134208 | S | 185 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Rancho OJO DE AGUA 69800 OJO DE AGUA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LAS AULAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA , lon:-97.644657, lat:17.23072855}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162643, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1077376.89, importe_modificado:1077376.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2610692/proyecto_INICIO, 2610692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610254 | Proyecto de inversión | 337490.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337490.88, modificado:337490.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RAMOS MILLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125023 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 125023 | S | 105 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.96, meta_modificada:241.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RAMOS MILLÁN RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE RAMOS MILLÁN, lon:-95.09440588, lat:17.13307849}} | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610255 | Proyecto de inversión | 914911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914911.84, modificado:914911.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL OCOTALITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124621 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 124621 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.94, meta_modificada:655.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:Camino / Terracería OCOTAL - EL OCOTALITO 0 0 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL OCOTALITO, lon:-95.12830765, lat:16.95806864}} | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 914911.84 | 914911.84 | 914911.84 | 914911.84 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/097/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:914911.84, importe_modificado:914911.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610255/proyecto_INICIO, 2610255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610256 | Proyecto de inversión | 889014 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889014.0, modificado:889014.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO LOMERIA AL PARAJE EL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE LOMERIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124424 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 124424 | S | 102 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN GUICHICOVI - LOMERIA 4 200 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI EL CAMINO SE DIRIGIRA AL PARAJE EL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE LOMERIA, lon:-95.07482048, lat:16.94486536}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 889014 | 889014 | 889014 | 889014 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/116/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:889014.0, importe_modificado:889014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2900.0}} | {2610256/proyecto_INICIO, 2610256/proyecto_PROCESO, 2610256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610257 | Proyecto de inversión | 533408.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533408.49, modificado:533408.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124437 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 124437 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.42, meta_modificada:382.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA - SANTA ANITA 0 0 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI AL ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ANITA, lon:-95.07885138, lat:17.05035216}} | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 533408.49 | 533408.49 | 533408.49 | 533408.49 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/119/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:533408.57, importe_modificado:533408.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2610257/proyecto_INICIO, 2610257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610258 | Proyecto de inversión | 592227.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592227.81, modificado:592227.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124111 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 124111 | S | 173 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:Camino / Terracería EL TRIUNFO - VICENTE GUERRERO 0 0 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-95.15465384, lat:17.28158275}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 592227.81 | 592227.81 | 592227.81 | 592227.81 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/046/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:592227.82, importe_modificado:592227.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2610258/proyecto_INICIO, 2610258/proyecto_PROCESO, 2610258/proyecto_INICIO, 2610258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610259 | Proyecto de inversión | 361437.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361437.82, modificado:361437.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124172 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 124172 | S | 469 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:51.09, meta_modificada:51.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA - CAPTACION DE AGUA 1 600 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-95.0574096, lat:17.04460262}} | 2025-10-27 | 2025-12-03 | 361437.82 | 361437.82 | 361437.82 | 361437.82 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/033/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:361437.82, importe_modificado:361437.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2610259/proyecto_INICIO, 2610259/proyecto_PROCESO, 2610259/proyecto_INICIO, 2610259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610260 | Proyecto de inversión | 567590.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567590.17, modificado:567590.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 130861 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 130861 | S | 102 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.23, meta_modificada:497.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN JOSÉ CHEPETLÁN 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PRINCIPAL Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA ABARCA LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, HIDALGO, MORELOS, VICENTE GUERR, lon:-98.28710965, lat:17.82696995}} | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610261 | Proyecto de inversión | 1880714.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880714.77, modificado:1880714.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN IHUALTEPEC A SAN JOSÉ CHEPETLÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 130702 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 130702 | S | 157 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57595.0, meta_modificada:57595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPTLÁN 0 0 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC LA OBRA ES EN EL CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A SAN JUAN IHUALTEPEC CON SAN JOSE CHEPETLÁN, SON LAS DOS , lon:-98.29221269, lat:17.74193099}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610262 | Proyecto de inversión | 962026.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962026.63, modificado:962026.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 131266 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 131266 | S | 102 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.75, meta_modificada:474.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN JOSÉ CHEPETLÁN 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle INDEPENDENCIA Calle MORELOS EL PUNTO DE LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL SUR DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUN, lon:-98.28743877, lat:17.82801662}} | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610263 | Proyecto de inversión | 413710.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:413710.43, modificado:413710.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 132791 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 132791 | S | 157 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Calle LA PRIMAVERA Pueblo SAN JUAN IHUALTEPEC 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Calle IGNACIO VASQUEZ Calle MATAMOROS LOS PUNTOS DE LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, , lon:-98.28854, lat:17.73984103}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610660 | Proyecto de inversión | 251254.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251254.1, modificado:251254.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FERNANDO MANSILLAS, GUADALUPE MEMBRILLOS - 116356 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 116356 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.3, meta_modificada:150.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:Calle FERNANDO MANSILLAS Ranchería MEMBRILLOS 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALDAMA ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION NORTE, lon:-97.54935443, lat:18.02482484}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610661 | Proyecto de inversión | 158029.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158029.24, modificado:158029.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION RIO GRANDE SEGUNDA ETAPA - 129712 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 129712 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA CATARINA ZAPOQUILA - MEMBRILLOS 3 820 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA ENTRE SANTA CATARINA ZAPOQUILA Y MEMBRIL, lon:-97.57290299, lat:18.0448825}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610662 | Proyecto de inversión | 250794.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250794.1, modificado:250794.1}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CONGREGACION RANCHO RAMIREZ - 128846 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 128846 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería RANCHO RAMIREZ 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CASA DE ACUERDOS DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.59533942, lat:18.06523938}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610667 | Proyecto de inversión | 602571.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602571.64, modificado:602571.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE PIÑA (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA GUELAGUETZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 127106 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 127106 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:Calle FLOR DE PIÑA Colonia GUELAGUETZA 71233 LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MONTE SINAI Calle MONTE ALBAN DEL TANQUE DE AGUA ELEVADO DE MONTEBELLO UBICADO EN LA CALLE JACARANDAS, CO, lon:-96.75652143, lat:17.02934235}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610668 | Proyecto de inversión | 305701.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305701.17, modificado:305701.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRUZ DE ORIENTE Y ARROYO EL CHANEQUE, EN EL BARRIO LA CRUCECITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106320 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 106320 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:Calle CRUZ DE ORIENTE Y ARROYO EL CHANEQU Barrio LA CRUCESITA 71230 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SALVADOR DIAZ MIRON Y Privada SAUCES Privada PRIMERA CAMINO AL CHAPULIN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA SE, lon:-96.74711191, lat:17.03675316}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610669 | Proyecto de inversión | 327307.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327307.22, modificado:327307.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, EN EL BARRIO LA ERMITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 127305 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 127305 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada MELCHOR OCAMPO Barrio LA ERMITA 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle SIMON BOLIVAR A UNA CUADRA CON DIRECCIÓN AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DE SAN, lon:-96.73408303, lat:17.03072486}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610670 | Proyecto de inversión | 253023.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253023.14, modificado:253023.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 100736 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 100736 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:79, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia IGNACIO ZARAGOZA 71233 IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, POR EL CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN A 1.75 KM AL SUR , lon:-96.7539024, lat:17.03526548}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610671 | Proyecto de inversión | 351089.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351089.5, modificado:351089.5}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO, EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92995 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 92995 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:59, direccion:Calle SAUCES Colonia NUEVO MANANTIAL 71233 EL NUEVO MANANTIAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida LAURELES Y Calle LUCERO Calle PAOLA ESPAÑA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA NUEVO MANANTIAL UBICADA SOBRE CALLE SAUCES , lon:-96.77747044, lat:17.02194318}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610672 | Proyecto de inversión | 399706.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399706.46, modificado:399706.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JAZMINES Y PROLONGACIÓN DE ALDAMA, EN LA COLONIA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 129384 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 129384 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.5, meta_modificada:347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:84, direccion:Calle JAZMINEZ Y PROL. DE ALDAMA Colonia LA PRIMAVERA 71233 LA PRIMAVERA [PARAJE], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle GARDENIAS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle LOS ANGELES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SE SIGUE HACIA EL, lon:-96.75293547, lat:17.03472299}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610673 | Proyecto de inversión | 936154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936154.57, modificado:936154.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 127195 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 127195 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:24, direccion:Calle MANZANA Colonia PARAISO 71233 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida LAS FLORES Y Calle LOS OLIVOS Calle ADÁN A 50 METROS DE LA TIENDA NOVEDADES Y PAPELÑERIA LOS TRAVIESITOS EN LA COLONIA EL PARAISO, lon:-96.77475176, lat:17.02516298}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610674 | Proyecto de inversión | 524338.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524338.44, modificado:524338.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MORELOS, EN LA COLONIA BICENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 128801 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 128801 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:Calle MORELOS Colonia BICENTENARIO 71230 BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RIO ATOYAC Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CALICANTO A 100 MTS DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL WALMART SUCURSAL SIMBOLOS PATRIOS, lon:-96.7141779, lat:17.02949295}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610675 | Proyecto de inversión | 455619.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455619.67, modificado:455619.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, EN LA COLONIA LA ASCENCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 129551 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 129551 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia LA ASCENCIÓN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CAM. A MONTE ALBAN Y Calle SIN NOMBRE A 200 METROS CON DIRECCIÓN AL SUR DEL PANTEÓN DENOMINADO PANTEÓN 3, EN LA ESQUINA DE LA MISCELA, lon:-96.74854396, lat:17.03116092}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610676 | Proyecto de inversión | 932325.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932325.53, modificado:932325.53}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de la calle principal en el Barrio San José en la localidad de San Isidro Huayapam. Primera etapa - 109643 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 109643 | S | 537 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Centro San Isidro - San Pedro Ocotepec 2 300 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC El camino se encuentra del lado derecho del camino artesanal que conduce a la comunidad de San Pedr, lon:-95.8775542, lat:17.02321324}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610677 | Proyecto de inversión | 1410299.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410299.82, modificado:1410299.82}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de la calle principal a la unidad medica rural en la localidad de San Isidro Huayapam - 108706 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 108706 | S | 537 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.11, meta_modificada:925.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CENTRO SAN ISIDRO - UNIDAD MEDICA RURAL 1 800 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC EL ENTRONQUE DE LA CALLE A LA UNIDAD MEDICA RURAL SE ENCUENTRA A 200 METROS A MANO DERECHA SOBRE EL CAMINO ARTESANAL, lon:-95.87667523, lat:17.02583448}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610678 | Proyecto de inversión | 1400010.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400010.57, modificado:1400010.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO - 129844 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 129844 | S | 762 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.56, meta_modificada:1575.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO DE SAN PEDRO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle chacahua Y Calle MONTAÑA Calle JACARANDA Las calles a pavimentar son Calle Chacahua, Calle 29 de Junio, Calle Jacarandas, Calle 7m, lon:-97.67093207, lat:17.25436102}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610679 | Proyecto de inversión | 946660.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946660.78, modificado:946660.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA - 129888 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 129888 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.51, meta_modificada:26.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:61, direccion:Ranchería LA ANGOSTURA 69800 LA ANGOSTURA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Lao obra se localiza en la localidad de la Angostura, lon:-97.70081886, lat:17.23430466}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-075-2025, contratista:LETICIA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:946660.78, importe_modificado:946660.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2610679/proyecto_INICIO, 2610679/proyecto_PROCESO, 2610679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610680 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN - 131120 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 131120 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.4, meta_modificada:228.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Barrio BARRIO DE SAN SEBASTIAN 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle CLAUDIO CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA, lon:-97.68134266, lat:17.26877932}} | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610681 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS DE LA COLONIA LA MIXTECA - 131292 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 131292 | S | 110 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Colonia LA MIXTECA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SANTA CECILIA Y Calle CAPITAN JOSE HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINOS, lon:-97.68185343, lat:17.26765446}} | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610682 | Proyecto de inversión | 1380274.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380274.65, modificado:1380274.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 130926 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 130926 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.36, meta_modificada:1524.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-97.67508845, lat:17.26160978}} | 2025-11-15 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610684 | Proyecto de inversión | 1592793.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592793.02, modificado:1592793.02}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134249 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134249 | S | 10248 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.98, meta_modificada:235.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle calle Porfirio Diaz Colonia HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ALEJANDRO AQUINO Calle FRAY LUCERO la obra se ubica en el parque municipal del m, lon:-97.68043185, lat:17.26775639}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610685 | Proyecto de inversión | 235930.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235930.28, modificado:235930.28}} | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134381 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134381 | S | 10248 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle CLAUDIO CRUZ Calle FRAY LUCERO la obra se ubica en el parque municipal del municipio d, lon:-97.68050987, lat:17.26780412}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610686 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, PRIMERA ETAPA EN NÚCLEO RURAL BARRIO MISERICORDIA, SAN FELIPE TINDACO - 133760 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 133760 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Ranchería Barrio misericordia 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La obra se encuentra cerca de la localidad de San Felipe Tindaco, en un pequeño nucleo rural perteneciente al municipio de Heroica Ciudad d, lon:-97.6804104, lat:17.26729587}} | 2025-11-25 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610687 | Proyecto de inversión | 1000190.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000190.73, modificado:1000190.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134001 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134001 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle SAN BARTOLO Colonia HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle ORIENTE Y Calle AYACAHUITE LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA SAN BARTOLO DE LA CIUDAD DE HEROICA C, lon:-97.67026885, lat:17.26207162}} | 2025-11-25 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610688 | Proyecto de inversión | 4876657.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4876657.99, modificado:4876657.99}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 134036 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134036 | S | 10248 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.69, meta_modificada:2356.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Colonia HEROICA CIUDAD DE HAUAJUAPAN DE LEÓN 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle PORTAL Y Calle ISABEL LA CATOLICA Calle VASCONCELOS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES: PORTAL, ISABEL LA CATO, lon:-97.68014754, lat:17.26903529}} | 2025-11-25 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610689 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN - 133735 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 133735 | S | 157 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:Rancho EL CAPULIN 69800 EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EN LAS CALLES HIGOS, DURAZNOS, NARANJOS, lon:-97.66040488, lat:17.30587722}} | 2025-11-25 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610690 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA AMISTAD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLAS - 134550 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134550 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:Calle LA AMSITAD Barrio SAN NICOLAS 69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SANTA LUCRECIA Y Calle LA AMSITAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA AMISTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, lon:-97.68757119, lat:17.27426885}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610691 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLAS - 134572 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 134572 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle LA JOYA Barrio BARRIO SAN NICOLAS 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle CARRIZAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LA JOYA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN , lon:-97.68581317, lat:17.27332028}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202361379 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSEHCAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 46634 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 46634 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 41 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES ENTRANDO ANTES DE LL, lon:-95.29476412, lat:17.7113138}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2361379/proyecto_INICIO, 2361379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577455 | Proyecto de inversión | 1263673.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263673.05, modificado:1263673.05}} | ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre las calles Ignacio Zaragoza y Pensador Mexicano - 111949 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 111949 | S | 83 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.68, meta_modificada:270.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia JESUS RASGADO 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TLAXCALA Y Calle DIAZ MIRON Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADO EN LA COLONIA JESUS RASGADO, DE LADO OESTE DE LA CIUDAD TOMANDO CO, lon:-95.20574608, lat:16.19966557}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio OAX250302577455, debido a que esta obra se dio de baja en el SiFAIS, y se sustituyo el proyecto., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2025-12-23}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596990 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251138/2025 | S | 1013 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CERRO MOJARRA, lon:-96.597778, lat:18.393333}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2596990/proyecto_PROCESO, 2596990/proyecto_INICIO, 2596990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578688 | Proyecto de inversión | 1547560.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547560.66, modificado:1547560.66}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97610 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 97610 | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-96.46867047, lat:15.74540005}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 1547560.66 | 1547560.66 | 1547560.46 | 1547560.46 | 1547560.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/002/368/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1547560.66, importe_modificado:1547560.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {2578688/proyecto_INICIO, 2578688/proyecto_FIN, 2578688/proyecto_PROCESO, 2578688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577733 | Proyecto de inversión | 906984.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906984.59, modificado:905831.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PASO CARRETERO EN EL TRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+781 - 97247 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 97247 | S | 206 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4833.5, meta_modificada:4833.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:Camino MONUMENTO A LA MAZATECA - PASO CARRETERO 3 300 68462 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ AVANZAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA EN LINEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE PUEBLA SEGUIMOS AVANZAMOS SOBRE ESA CALLE 1.2 KM, HASTA , lon:-96.53447933, lat:18.0454438}} | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 905831.11 | 905831.11 | 905831.11 | 905831.11 | 905831.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/AD/2025, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:905831.11, importe_modificado:905831.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4833.5}} | {2577733/proyecto_INICIO, 2577733/proyecto_PROCESO, 2577733/proyecto_INICIO, 2577733/proyecto_FIN, 2577733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578586 | Proyecto de inversión | 1579359.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1579359.42, modificado:1579359.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA ESC. SEC. TEC. No. 123 ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, BARRIO CHANDUA - 97636 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 97636 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.11, meta_modificada:873.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle de acceso a la escuela secundaria Pueblo san pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle libertad Y Calle independencia el proyecto se encontrara ubicado entre las calles de libertad e independencia , lon:-98.01914799, lat:16.4504843}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 879350.4 | 1579359.42 | 879350.4 | 879350.4 | 879350.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/04/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1579359.42, importe_modificado:1579359.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2578586/proyecto_INICIO, 2578586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577747 | Proyecto de inversión | 3894767.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3894767.27, modificado:3891692.89}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 111273 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 111273 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - ARROYO ZAPOTILLO 1 100 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54420663, lat:18.07583239}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 3891692.89 | 3891692.89 | 3891692.89 | 3891692.89 | 3891692.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/022/IR/2025, contratista:Comercializadora y Prestadora de Servicios Narbaja & Asociados S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3891692.89, importe_modificado:3891692.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2577747/proyecto_INICIO, 2577747/proyecto_FIN, 2577747/proyecto_PROCESO, 2577747/proyecto_INICIO, 2577747/proyecto_PROCESO, 2577747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551236 | Proyecto de inversión | 6999623.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6999623.58, modificado:6996209.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO LIMÓN - E.C. (LOMA DE CEDRO - CACAHUATAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 85758 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 85758 | S | 138 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PASO LIMÓN - SAN LUCAS OJITLÁN 6 400 68473 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE DE LA C, lon:-96.43540984, lat:18.00081877}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6996209.4 | 6996209.4 | 2111582.82 | 2111582.82 | 2111582.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-098-W-0-25, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6996209.4, importe_modificado:6996209.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} | {2551236/proyecto_PROCESO, 2551236/proyecto_INICIO, 2551236/proyecto_PROCESO, 2551236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302597019 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO EN EL MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | ROAGUA/0640/251143/2025 | S | 1681 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:ANIMAS TRUJANO, lon:-96.7173, lat:16.9889}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597019/proyecto_PROCESO, 2597019/proyecto_INICIO, 2597019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531068 | Proyecto de inversión | 796047.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796047.94, modificado:794631.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 15, CLAVE: 20DST0033N EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 43541 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 43541 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle OAXACA 88 Barrio LA QUEBRADORA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE NAYARIT Y Calle ADOLFO PEREZ GASGA Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILL, lon:-97.92319866, lat:17.02064904}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 794631.55 | 794631.55 | 794631.55 | 794631.55 | 794631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/088/2025, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:794631.55, importe_modificado:794631.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2531068/proyecto_INICIO, 2531068/proyecto_FIN, 2531068/proyecto_PROCESO, 2531068/proyecto_FIN, 2531068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580121 | Proyecto de inversión | 4910872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4910872.28, modificado:4910872.28}} | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias calles de la colonia la gotera del municipio de Villa de Zaachila. - 64747 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 64747 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1639.0, meta_modificada:1639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:Calle CALLES SIN NOMBRE Colonia COLONIA LA GOTERA NINGUNO, VILLA DE ZAACHILA VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA GOTERA, lon:-96.6824788, lat:16.91788434}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 4910872.27 | 4910872.27 | 4910872.27 | 4910872.27 | 4910872.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/355/MVZ/565/FAISMUN/LPE/003/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:4910872.27, importe_modificado:4910872.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1639.0}} | {2580121/proyecto_PROCESO, 2580121/proyecto_INICIO, 2580121/proyecto_PROCESO, 2580121/proyecto_FIN, 2580121/proyecto_INICIO, 2580121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302551278 | Proyecto de inversión | 13996676.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.399667678E7, modificado:1.399517545E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (E.C. KM 144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+600 AL KM 9+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81432 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81432 | S | 4028 | 3531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:119, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO 13 100 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE , lon:-96.3476817, lat:18.04783418}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 13995175.45 | 13995175.45 | 4202644.57 | 4202644.57 | 4202644.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-094-W-0-25, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:1.399517545E7, importe_modificado:1.399517545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.66}} | {2551278/proyecto_INICIO, 2551278/proyecto_PROCESO, 2551278/proyecto_INICIO, 2551278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CONVENIO https://drive.google.com/file/d/1ndIJlGt_wC15W_U8wYtKkF_e8FfYFBGn/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579607 | Proyecto de inversión | 229059.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229059.83, modificado:229059.83}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS (PIR) EN LA COLONIA EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 112288 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 112288 | S | 1885 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle AGAVE Colonia EL LLANO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle LOS MAGUEYES Y Calle PRIVADA DE AGAVE Calle MECUATES LOS CAMINOS A DARLE MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA DEL LLANO Y LA PRESA, EN LA LOC, lon:-96.37460129, lat:16.85585866}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, trimestre:4.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550892 | Proyecto de inversión | 20866937.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.086693779E7, modificado:2.086693779E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (MITLA - YACOCHI) ASUNCIÓN CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM SANTA MARÍA ALOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+500, SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 41264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 41264 | S | 532 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARÍA ALOTEPEC 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC SE LOCALIZA A 150 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 51 MINUTOS AL ESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, EL TERMINO D, lon:-95.85448932, lat:17.09143816}} | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 20866937.79 | 20866937.79 | 8353613.85 | 8353613.85 | 8353613.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-052-W-0-25, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:2.086693779E7, importe_modificado:2.086693779E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.33}} | {2550892/proyecto_INICIO, 2550892/proyecto_PROCESO, 2550892/proyecto_INICIO, 2550892/proyecto_PROCESO, 2550892/proyecto_INICIO, 2550892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTOS EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579401 | Proyecto de inversión | 2464159.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, modificado:2464159.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70179 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 70179 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:135, direccion:Camino / Terracería GUAPINOLE - SAN JOSE 2 500 70944 SAN JOSÉ, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO INICIA ENTRANDO EN LA LOCALIDAD DE GUPINOLE, SUBIENDO APROXIMADAMENTE 2.5 KILOMETROS SE ENCUENTRA SAN JOSE , lon:-96.77728119, lat:15.75726577}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 1339172.66 | 2464159.34 | 1339172.66 | 1339172.66 | 1339172.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/13/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2579401/proyecto_INICIO, 2579401/proyecto_PROCESO, 2579401/proyecto_INICIO, 2579401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202531673 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BARRIO EL NANCHAL - 39722 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 39722 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino DESVIACION CARRETERA COZOALTEPEC - EL NACHAL 2 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.79426109, lat:15.77580316}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 751450.86 | 850069.78 | 751450.86 | 751450.86 | 751450.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/08/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2531673/proyecto_INICIO, 2531673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo., trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577463 | Proyecto de inversión | 2235508.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235508.7, modificado:2209999.4}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Av. Tampico entre las calles Tuxpan y Frontera - 80352 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 80352 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida TAMPICO Colonia CENTRO 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TUXPAN Y Calle FONTERA Avenida TAMPICO la obra se encuentra a lado de Ágora Centro Cultural y Espacio Público Salina Cruz, como referencia se encuentra cerc, lon:-95.19604767, lat:16.18125571}} | 2025-07-29 | 2025-09-19 | 2209999.4 | 2209999.4 | 2209999.4 | 2209999.4 | 2209999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/03-2025, contratista:Grehugmar, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:2209999.4, importe_modificado:2209999.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2577463/proyecto_INICIO, 2577463/proyecto_PROCESO, 2577463/proyecto_FIN, 2577463/proyecto_PROCESO, 2577463/proyecto_FIN, 2577463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577595 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR DON JOAQUIN FERNANDEZ HUERTA CLAVE: 20DJN0089N EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 106022 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 106022 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle REFORMA Calle SIN NOMBRE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN ANTONIO NAN, lon:-97.12329449, lat:18.13056856}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/03/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE PRETENDIA REALIZAR MEDIANTE UNA COINVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO , QUE YA NO SE LOGRO POR LO TANTO ESTA OBRA YA NO PROCEDIO SU REALIZACION., trimestre:4.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE PRETENDIA REALIZAR MEDIANTE UNA COINVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO , QUE YA NO SE LOGRO POR LO TANTO ESTA OBRA YA NO PROCEDIO SU REALIZACION., trimestre:4.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE SE PRETENDIA REALIZAR MEDIANTE UNA COINVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO , QUE YA NO SE LOGRO POR LO TANTO ESTA OBRA YA NO PROCEDIO SU REALIZACION., trimestre:4.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577596 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:803269.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, MUNICIPIO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 92217 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 92217 | S | 459 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:957.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DEL PALACIO MUNCIPAL DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, ES EL CAMINO PRINCIPAL LLAMADO CALLE INDEPENDENCIA QUE DE ESE PUNTO CAMINANDO HACIA EL NORT, lon:-97.12371963, lat:18.13311028}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 803269.34 | 803269.34 | 803269.34 | 803269.34 | 803269.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/02/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:803269.34, importe_modificado:803269.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2577596/proyecto_INICIO, 2577596/proyecto_FIN, 2577596/proyecto_PROCESO, 2577596/proyecto_FIN, 2577596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533805 | Acción | 111647.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111647.88, modificado:111647.88}} | servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas - 249 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 249-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}} | 2025-04-21 | 2025-11-30 | 111647.88 | 111647.88 | 79748.48 | 79748.48 | 79748.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/MSPT/2025, contratista:UGARTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TIDAA, monto:111647.88, importe_modificado:111647.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533805/proyecto_INICIO, 2533805/proyecto_PROCESO, 2533805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577604 | Proyecto de inversión | 2285942.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1142971.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142971.05, modificado:1142971.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 98080 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 98080 | S | 1351 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.28, meta_modificada:1325.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA POR LA PARTE TRASERA DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.48881143, lat:16.76362268}} | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 1142971.05 | 1142971.05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/010/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:1142971.05, importe_modificado:1142971.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2577604/proyecto_PROCESO, 2577604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577398 | Proyecto de inversión | 1464188.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464188.71, modificado:1464188.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YUCUCHA HACIA LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 115728 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 115728 | S | 184 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40106.0, meta_modificada:40106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino YUCUCHA - PINOTEPA DE DON LUIS 7 745 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado saliendo de la localidad de Yucucha, hacia la localidad de Pinotepa de don luis., lon:-97.9708454, lat:16.42268231}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577342 | Proyecto de inversión | 365011.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365011.69, modificado:365011.69}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83580 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 83580 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:Calle 1A PRIV SAN JERONIMO Ranchería DOLORES 70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Privada 2A PRIVADA SAN JERONIMO Y Prolongación PROL. DE MORELOS LA RED DE ELECTRIFICACION SE DISTRIBUIRA EN 1RA PRIVADA DE S, lon:-96.57389298, lat:16.29923855}} | 2025-08-28 | 2025-09-26 | 328785.56 | 328785.56 | 328785.56 | 328785.56 | 328785.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/042/2025, contratista:C.OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:365011.69, importe_modificado:365011.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2577342/proyecto_PROCESO, 2577342/proyecto_INICIO, 2577342/proyecto_PROCESO, 2577342/proyecto_INICIO, 2577342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551247 | Proyecto de inversión | 23986860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.199343048E7, modificado:1.199343048E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.199343049E7, modificado:1.199343049E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 84578 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 84578 | S | 1495 | 1479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5847.83, meta_modificada:5847.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle CRISTÓBAL COLÓN Calle HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANI, lon:-95.1042076, lat:16.31348652}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 11933441.35 | 11933441.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-109/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.193344135E7, importe_modificado:1.193344135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2551247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596459 | Proyecto de inversión | 10800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.08E7, modificado:1.067663483E7}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025 URBANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012676800125 | S | 763 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, lon:-96.898659, lat:17.278743}} | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 10676634.83 | 10676634.83 | 3239777.72 | 3239777.72 | 3239777.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-03-039/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.067663483E7, importe_modificado:1.067663483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2596459/proyecto_INICIO, 2596459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551241 | Proyecto de inversión | 481551 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:481551.0, modificado:475644.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 86712 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 86712 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.56, meta_modificada:14.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL JOYA DURAZNO Pueblo JOYA DURAZNO 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle AL PANTEON Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN, lon:-96.81027743, lat:17.95257422}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 475644.01 | 475644.01 | 475644.01 | 475644.01 | 475644.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-129-02-054/2025-252135, contratista:CONSTRUCTORA LRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:475644.01, importe_modificado:475644.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.56}} | {2551241/proyecto_PROCESO, 2551241/proyecto_FIN, 2551241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO OAX250302551239 Y EL FOLIO OAX250302551241 CORREPONDEN A UN MISMO CONTRATO, DEL MISMO MUNICIPIO PERO DIFERENTE LOCALIDAD. LOS ULTIMOS 4 DIGITOS QUE SE MANEJAN ES PARA DIFERENCIAR LAS DISITINTAS LOCALIDADES Y MONTOS. EL ACTA ENTREGA ENGLOBA EL MONTO TOTAL DE LOS 23 Y 07 SANITARIOS CORRESPONDIENTES TAL Y COMO VIENE EN EL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:LOS MONTOS PLASMADOS EN EL CONTRATO SON DISTINTOS A LOS DECLARADOS EN LOS FORMULARIOS DEL SRFT, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577194 | Proyecto de inversión | 1146141.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146141.14, modificado:1143209.05}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO METATE - 109124 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 109124 | S | 85 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Calle VICENTE GUERREO Ranchería ARROYO METATE 68400 ARROYO METATE, LOMA BONITA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle ALLENDE SE UBICA A 150 METROS AL NORESTE DE LA PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, ESTA A 30 METR, lon:-95.9282147, lat:18.00678694}} | 2025-10-25 | 2025-11-23 | 1143209.05 | 1143209.05 | 1143209.05 | 1143209.05 | 1143209.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/042/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1143209.05, importe_modificado:1143209.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577194/proyecto_PROCESO, 2577194/proyecto_INICIO, 2577194/proyecto_FIN, 2577194/proyecto_INICIO, 2577194/proyecto_FIN, 2577194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600997 | Proyecto de inversión | 6081568.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6081568.65, modificado:6081568.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 54300127035 | S | 231 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.67, meta_modificada:196.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}} | 2025-08-14 | 2026-03-31 | 6081568.65 | 6081568.65 | 735179.67 | 735179.67 | 735179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA-CM-E1-2025-01, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:681931.66, importe_modificado:681931.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E1-2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:5399636.99, importe_modificado:5399636.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2600997/proyecto_INICIO, 2600997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578807 | Proyecto de inversión | 409984.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409984.35, modificado:409984.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VISTA HERMOSA - 104409 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 104409 | S | 238 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.4, meta_modificada:1188.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:Camino GUADALUPE BUENA VISTA - GUADALUPE BUENA VISTA 1 26 69500 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 443 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOC, lon:-97.61291587, lat:17.51879217}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 409984.35 | 409984.35 | 409984.35 | 102496.09 | 102496.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/006/2025, contratista:TEODULFO GREFORIO SANCHEZ JOSÉ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:407657.37, importe_modificado:407657.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.1}} | {2578807/proyecto_PROCESO, 2578807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302411196 | Proyecto de inversión | 1500202.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500202.16, modificado:1500202.16}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN EL PARAJE LOS EUCALIPTOS - 178698 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 178698 | S | 1500 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA COLORADA INTERIOR SN PARAJE LA COLORADA, 71340 LA COLORADA, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL BASURERO Y CALLE CAMINO AL HOSPITAL VETERINARIO, CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO EL LUGAR E, lon:-96.82848199, lat:16.79345746}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2411196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX240402464162 | Proyecto de inversión | 1986247.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986247.93, modificado:1986247.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN - 386268 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 386268 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LINEA PRIINCIPAL DEL AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE A UNOS 10 METROS DE L, lon:-96.80415008, lat:16.78852059}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX240402464218 | Proyecto de inversión | 1276457.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276457.31, modificado:1276457.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BARDA PASO DE PIEDRAS - 386401 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 386401 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINA A UNOS 220 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGU, lon:-96.78072917, lat:16.75871939}} | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Reportar información del contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX240302433390 | Proyecto de inversión | 848996.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848996.87, modificado:848996.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA CLAVE 20DTV0244E, BARRIO EL LIMON, SEGUNDA ETPA - 307287 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 307287 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALID, lon:-98.01624772, lat:17.89947008}} | 2024-09-04 | 2024-10-31 | 594297.8 | 594297.8 | 594297.8 | 594297.8 | 594297.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-17/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:848996.87, importe_modificado:848996.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 2433390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:reportar avances , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402492366 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411389 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA , lon:-98.02440298, lat:17.89177434}} | 2024-11-01 | 2024-12-25 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2492366/proyecto_INICIO, 2492366/proyecto_FIN, 2492366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspención/cancelación, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX240202393000 | Acción | 659430.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659430.78, modificado:659430.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166741 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 166741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2024-03-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2393000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspención/cancelación, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302598334 | Proyecto de inversión | 9685236.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9685236.12, modificado:9683495.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMÍREZ (TERMINACIÓN) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012678800125 | S | 674 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:69150 Guadalupe de Ramírez, Oax., lon:-98.1687315, lat:17.7617001}} | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 9683495.95 | 9683495.95 | 9683495.95 | 9683495.95 | 9683495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-07-2025, contratista:ISABEL INFANTE MEZA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9683495.95, importe_modificado:9683495.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598337 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.9998348E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN (2A ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012697500125 | S | 2259 | 2170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. Independencia 36, 70740 Magdalena Tequisistlán, Oax., lon:-95.6256223, lat:16.395246}} | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 19998348 | 19998348 | 19998348 | 19998348 | 19998348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-08-2025, contratista:JESUS JUAREZ RODRIGUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.9998348E7, importe_modificado:1.9998348E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577735 | Proyecto de inversión | 3234919.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234919.07, modificado:3232121.5}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 86009 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 86009 | S | 343 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA - EL CRUCERO 1 50 68462 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 182 DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC PASANDO L, lon:-96.48284616, lat:18.10630444}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 969987.33 | 969987.33 | 969987.33 | 969987.33 | 969987.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/IR/2025, contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3232121.5, importe_modificado:3232121.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2577735/proyecto_PROCESO, 2577735/proyecto_INICIO, 2577735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578239 | Proyecto de inversión | 1067645.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067645.54, modificado:1067645.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE - 110065 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 110065 | S | 181 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO YAGALLO 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.2979167, lat:17.42357758}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1067645.54 | 1067645.54 | 1067645.54 | 724550.22 | 724550.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJY/M222/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:1067645.54, importe_modificado:1067645.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2578239/proyecto_INICIO, 2578239/proyecto_PROCESO, 2578239/proyecto_FIN, 2578239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619993 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:262154.39}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 3RA SECCIÓN SAN PABLO HUITZO SAN PABLO HUITZO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126812 | S | 763 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, lon:-96.898659, lat:17.278743}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 262154.39 | 262154.39 | 153105.4 | 153105.4 | 153105.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251227, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:262154.39, importe_modificado:262154.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2619993/proyecto_PROCESO, 2619993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FRIMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202531070 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:638949.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 3RA ETAPA. - 47195 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47195 | S | 95 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.08, meta_modificada:1042.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:Calle calles de la localidad Pueblo LLANO DE ZARAGOZA 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01 A 300 MTS. EN DIRECCIÓN NOR, lon:-97.82173452, lat:17.14369039}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 638949.29 | 638949.29 | 638949.29 | 638949.29 | 638949.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/049/013/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:638949.29, importe_modificado:638949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.08}} | {2531070/proyecto_INICIO, 2531070/proyecto_PROCESO, 2531070/proyecto_INICIO, 2531070/proyecto_PROCESO, 2531070/proyecto_FIN, 2531070/proyecto_PROCESO, 2531070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579681 | Proyecto de inversión | 1679912.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007947.61, modificado:1007947.61}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671965.07, modificado:671965.07}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA DE 2) - 92495 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 92495 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.03, meta_modificada:1315.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TILANTONGO - SAN PEDRO TIDAA 1 800 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO EL CARCARMO DE BOMBEO SE UBICA AL LADO DEL ARROLLO, LA LINEA DE CONDUCCION ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE, lon:-97.35550026, lat:17.29573151}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 1679912.68 | 1679912.68 | 1679912.68 | 1679912.68 | 1679912.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/PROAGUA-A62-OB-22/492/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:1679912.68, importe_modificado:1679912.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.03}} | {2579681/proyecto_INICIO, 2579681/proyecto_PROCESO, 2579681/proyecto_INICIO, 2579681/proyecto_PROCESO, 2579681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620269 | Proyecto de inversión | 145322.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145322.1, modificado:141083.56}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE (ETAPA UNICA) SANTA CATARINA IXTEPEJI SANTA CATARINA IXTEPEJI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126811 | S | 394 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI, lon:-96.562009, lat:17.265437}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 141083.56 | 141083.56 | 100247.49 | 100247.49 | 100247.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251223, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:141083.56, importe_modificado:141083.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} | {2620269/proyecto_INICIO, 2620269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO CORRESPONDE A TRES SUPERVISIONES TECNICAS DE 03 LOCALIDADES DISTINTAS, CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551024 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, modificado:1279122.51}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0809U, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 57048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 57048 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 8 METROS LINEALES AL ESTE DEL, lon:-96.48928043, lat:16.51395865}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 1279122.51 | 1279122.51 | 1279122.51 | 1279122.51 | 1279122.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1279122.51, importe_modificado:1279122.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2551024/proyecto_INICIO, 2551024/proyecto_FIN, 2551024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550900 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:588550.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2099H, EN LA LOCALIDAD RÍO POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 57569 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 57569 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 70494 RÍO POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 276 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 299 METROS LINEALE, lon:-96.45166325, lat:16.59545739}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 588550.77 | 588550.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588550.77, importe_modificado:588550.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550899 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:657499.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1654O, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 57142 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 57142 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle JAZMINES Colonia LOMAS DE SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRAMBOYANES Calle DALIAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JAZMINES A 40 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA IGLESIA,, lon:-96.76650931, lat:17.00225626}} | 2025-07-15 | 2025-11-20 | 657499.47 | 657499.47 | 493124.6 | 493124.6 | 493124.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:657499.47, importe_modificado:657499.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2550899/proyecto_INICIO, 2550899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550956 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:656953.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1855L, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LLANO GRANDE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 47403 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47403 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería San Isidro Llano Grande 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle ACAPULCO GUERRERO Y Calle MANUEL GALINDO Calle 30 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA, lon:-97.28388195, lat:15.95131204}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 656953.92 | 656953.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:656953.92, importe_modificado:656953.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302579856 | Proyecto de inversión | 3686166.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2211699.77, modificado:2211699.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474466.52, modificado:1474466.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO - 53424 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 53424 | S | 490 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1422.16, meta_modificada:1422.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA DE JUAREZ - SANTOS REYES TEPEJILLO 246 30 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO ENTRADA PRINCIPAL DE TEPEJILLO, PASANDO EL COMEDOR LOS MOLCAJETES, A 750M APROXIMADAMENTE DE, lon:-97.93257833, lat:17.4321531}} | 2025-09-17 | 2025-12-19 | 1474466.52 | 1474466.52 | 1474466.52 | 1474466.52 | 147466.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}} | {2579856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596474 | Proyecto de inversión | 3489594.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489594.5, modificado:3489594.5}} | TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 5320012674600125 | S | 546 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0503, lat:16.339}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 3489594.5 | 3489594.5 | 2617195.89 | 2617195.89 | 2617195.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3489594.5, importe_modificado:3489594.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:612.0}} | {2596474/proyecto_INICIO, 2596474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del acta entrega ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302577897 | Proyecto de inversión | 300142.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300142.77, modificado:300142.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE CHILTEPEC - 55996 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 55996 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia RANCHO EL PROGRESO 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC CONTINUACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL OANTEON, ASI COMO SI SE CONTINUA SE LLEGARIA AL RIO CHILTEPEC, lon:-96.16628743, lat:17.94241062}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 300142.76 | 300142.76 | 300142.76 | 300142.76 | 300142.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/013/AD/2025, contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:300142.76, importe_modificado:300142.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2577897/proyecto_PROCESO, 2577897/proyecto_FIN, 2577897/proyecto_PROCESO, 2577897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551260 | Proyecto de inversión | 6738831.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6738831.5, modificado:6725492.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 80878 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 80878 | S | 744 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8015.42, meta_modificada:8015.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-96.80809739, lat:17.46174332}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 6725492.37 | 6725492.37 | 6725492.37 | 6725492.37 | 6725492.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-052/2025, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6725492.37, importe_modificado:6725492.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8015.42}} | {2551260/proyecto_INICIO, 2551260/proyecto_FIN, 2551260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578854 | Proyecto de inversión | 2892398.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1892398.57, modificado:1892398.57}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Galerías filtrantes como obra de captación (represas subterráneas) sobre el río en la barranca del tecolote - 112250 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 112250 | S | 2471 | 2469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2471.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Ninguno Camino a Cañada del tecolote Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Ninguno Camino a Cañada del tecolote Y Ninguno Camino a Cañada del tecolote Calle 5 de mayo Se encuentra aprox, lon:-97.99789808, lat:17.8532859}} | 2025-09-23 | 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICO Y AVANCES FINANCIEROS SE IRAN EN CERO PORCIENTO, YA QUE LA OBRA QUE NO LLEVO ACABO., trimestre:4.0, usuario:guillermoaortegan, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:NO HAY FOTOGRAFIAS QUE PONER, NO SE EJECUTO OBRA., trimestre:4.0, usuario:guillermoaortegan, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595639 | Acción | 740809.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740809.98, modificado:740809.98}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 300 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 300-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:75.0, meta_modificada:75.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}} | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 740809.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:75.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:75.0}} | {2595639/proyecto_PROCESO, 2595639/proyecto_FIN, 2595639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577724 | Proyecto de inversión | 2471249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2471249.2, modificado:2230800.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 52249 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 52249 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.35, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - ARROYO ZAPOTILLO 1 100 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54383628, lat:18.0737385}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 669237.78 | 669237.78 | 669237.78 | 669237.78 | 669237.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/IR/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2230800.84, importe_modificado:2230800.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2577724/proyecto_PROCESO, 2577724/proyecto_INICIO, 2577724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302598344 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499887501E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR (2A ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012697600125 | S | 7298 | 7309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Allende 16, Centro, 70780 San Mateo del Mar, Oax., lon:-94.9837065, lat:16.2111129}} | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 14998875.01 | 14998875.01 | 14998875.01 | 14998875.01 | 14998875.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-09-2025, contratista:JESUS JUAREZ RODRIGUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.499887501E7, importe_modificado:1.499887501E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578010 | Proyecto de inversión | 2088737.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088737.25, modificado:2088737.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL - 106348 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 106348 | S | 493 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.5, meta_modificada:1536.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:Calle SIETE Ejido CAMALOTAL 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO DE TERRACERIA A COSECHAS Y Continuación CALLE SIETE Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SIETE, CON FUNTO DE INIC, lon:-96.03385698, lat:17.95755054}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2085008.91 | 2085008.91 | 2085008.91 | 2085008.91 | 2085008.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162258, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2088737.25, importe_modificado:2085008.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.5}} | {2578010/proyecto_INICIO, 2578010/proyecto_PROCESO, 2578010/proyecto_FIN, 2578010/proyecto_INICIO, 2578010/proyecto_PROCESO, 2578010/proyecto_INICIO, 2578010/proyecto_PROCESO, 2578010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302551161 | Proyecto de inversión | 9999091.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999091.67, modificado:9988910.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 23 800, SUBTRAMO DEL KM 20 480 AL KM 21 700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS - 81821 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81821 | S | 5723 | 5429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:33, direccion:Calle S MIGUEL TLACAMAMA - STA MARIA NUTI Pueblo EL HULE 71750 EL HULE, PINOTEPA DE DON LUIS EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS SE LOCALIZA A 348 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 35 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL , lon:-97.96970358, lat:16.43524615}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 9988910.66 | 9988910.66 | 7450145.84 | 7450145.84 | 7450145.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-095-W-0-25, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988910.66, importe_modificado:9988910.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}} | {2551161/proyecto_PROCESO, 2551161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA https://drive.google.com/file/d/1ISXo50oXJFBM8oOIT9nNXbqXeGKuLI16/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402620006 | Proyecto de inversión | 126033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126033.57, modificado:122136.81}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIATARIO SECCIÓN C (ETAPA UNICA) MAGDALENA TEITIPAC Magdalena Teitipac | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126812 | S | 548 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.558874, lat:16.906396}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 122136.81 | 122136.81 | 71341.43 | 71341.43 | 71341.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251226, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:122136.81, importe_modificado:122136.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2620006/proyecto_INICIO, 2620006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302595659 | Acción | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198000.0, modificado:198000.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS - 4125 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 4125-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.204579, lat:16.584887}} | 2025-05-02 | 2025-08-31 | 198000 | 198000 | 198000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN-GI/0001-01-2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595659/proyecto_INICIO, 2595659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577707 | Proyecto de inversión | 2537035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537035.05, modificado:2536352.84}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN SECCION PRIMERA - 113909 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 113909 | S | 250 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle COLORADO Colonia SECCION PRIMERA 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ saliendo del monumento a la mazateca avanzamos sobre la calle benito juarez avanzamos 1.1 km sobre la misma calle hasta llegar a la , lon:-96.5336187, lat:18.06663876}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2536352.84 | 2536352.84 | 2536352.84 | 2536352.84 | 2536352.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/036/IR/2025, contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2536352.84, importe_modificado:2536352.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2577707/proyecto_INICIO, 2577707/proyecto_PROCESO, 2577707/proyecto_INICIO, 2577707/proyecto_FIN, 2577707/proyecto_PROCESO, 2577707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578589 | Proyecto de inversión | 1733283.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733283.28, modificado:1733283.28}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO JICAYÁN - 89226 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 89226 | S | 2365 | 2024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.2, meta_modificada:541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA PARTE BAJA DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.02234678, lat:16.45643351}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1233283.28 | 1733283.28 | 1233283.28 | 1233283.28 | 1233283.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/18/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1733283.28, importe_modificado:1733283.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {2578589/proyecto_PROCESO, 2578589/proyecto_INICIO, 2578589/proyecto_PROCESO, 2578589/proyecto_INICIO, 2578589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577730 | Proyecto de inversión | 1530615.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530615.55, modificado:1346403.61}} | CONSTRUCCION DE CANAL EN LA COL. LA CENTRAL - 117765 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 117765 | S | 68 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.88, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA CENTRAL 3 0 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE, lon:-96.51417969, lat:18.08932573}} | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 1346403.61 | 1346403.61 | 1346403.61 | 1346403.61 | 1346403.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/039/IR/2025, contratista:Aldair Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1346403.61, importe_modificado:1346403.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2577730/proyecto_INICIO, 2577730/proyecto_PROCESO, 2577730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202530998 | Proyecto de inversión | 362139.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362139.91, modificado:362139.91}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MICAELA GALINDO DE LA COLONIA CENTRO - 37978 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 37978 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MICAELA GALINDO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO ES A UNA C, lon:-97.77928287, lat:17.80555316}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 362139.91 | 362139.91 | 108641.97 | 108641.97 | 108641.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-001-2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:362139.91, importe_modificado:362139.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2530998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540779 | Proyecto de inversión | 1708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708000.0, modificado:1708000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 2DA ETAPA - 41234 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 41234 | S | 701 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD, EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.67288128, lat:16.842132}} | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 1708000 | 1708000 | 1708000 | 1708000 | 1679590.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/002/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1708000.0, importe_modificado:1708000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {2540779/proyecto_INICIO, 2540779/proyecto_PROCESO, 2540779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537161 | Proyecto de inversión | 3022909.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3022909.59, modificado:2962272.13}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 22752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 22752 | S | 198 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.69, meta_modificada:835.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CALICANTO Y Privada PRIVADA DE PINOS Avenida SIMBOLOS PATRIOS PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 492.58 M DEL COLEGIO VALL, lon:-96.71068515, lat:17.02878566}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 2962272.13 | 2962272.13 | 2962272.13 | 2962272.13 | 2517931.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0445/250841/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2962272.13, importe_modificado:2962272.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.69}} | {2537161/proyecto_INICIO, 2537161/proyecto_PROCESO, 2537161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250202531244 | Proyecto de inversión | 672281.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672281.91, modificado:670887.04}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 23319 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 23319 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle SEVERO BARRADAS O CHICOZAPOTE Colonia EL BOSQUE 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAOBA Y Calle EL BOSQUE Calle 12 DE OCTUBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SEVERO BARRADAS O CH, lon:-96.16682103, lat:18.08417061}} | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 670887.04 | 670887.04 | 667287.87 | 667287.87 | 667287.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:670887.04, importe_modificado:667287.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_INICIO, 2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618882 | Proyecto de inversión | 598785.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598785.02, modificado:598785.02}} | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/1348/252409/2025 | S | 594 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA A CHIHUITAN-LAOLLAGA, CERCA DEL HOSPITAL GENERAL RAYMUNDO MELENDEZ, C.P. 70110, lon:-95.11937, lat:16.56898}} | 2025-12-17 | 2026-03-16 | 598785.02 | 598785.02 | 177656.09 | 177656.09 | 117656.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/AD-E1-01/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ASHLAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6597.41, importe_modificado:598785.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-920051985-E1-2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ASHLAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:592187.61, importe_modificado:592187.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {2618882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el avance financiero es mayor debido al anticipo que se le otorgó al contratista para iniciar la obra y debido a la firma de contrato e inicio del trabajo que fue el día 17 de diciembre, el tiempo de trabajo fue muy corto al cierre del ejercicio., trimestre:4.0, usuario:yazminclopezm, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302577336 | Proyecto de inversión | 547655.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547655.8, modificado:547655.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96383 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 96383 | S | 385 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia PARAISO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle ABEL BOHORQUEZ Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION DE CAMINO A DOLORES CON CALLE LAS FLORES, CON DIREC, lon:-96.58580274, lat:16.31715223}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596444 | Proyecto de inversión | 3824315.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824315.59, modificado:3813556.96}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROAGUA 2025 URBANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012670400125 | S | 263 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2088.53, meta_modificada:2088.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN TUTLA, lon:-96.67079822, lat:17.05594508}} | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 3813556.96 | 3813556.96 | 2669489.88 | 2669489.88 | 2669489.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-087/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3813556.96, importe_modificado:3813556.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1461.97}} | {2596444/proyecto_PROCESO, 2596444/proyecto_INICIO, 2596444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302577708 | Proyecto de inversión | 1406483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, modificado:1405905.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. NUEVA ESPERANZA - 110292 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 110292 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.75, meta_modificada:231.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA - AGUA DE TIERRA 3 200 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN , lon:-96.51082307, lat:18.0878899}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 1405905.22 | 1405905.22 | 1405905.22 | 1405905.22 | 1405905.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/027/IR/2025, contratista:Ingeniería Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1405905.22, importe_modificado:1405905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.75}} | {2577708/proyecto_FIN, 2577708/proyecto_PROCESO, 2577708/proyecto_INICIO, 2577708/proyecto_FIN, 2577708/proyecto_PROCESO, 2577708/proyecto_FIN, 2577708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577196 | Proyecto de inversión | 697206.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697206.53, modificado:694113.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 113816 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 113816 | S | 98 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.31, meta_modificada:451.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia INDEPENDENCIA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CUAHUTEMOC Calle MARIANO ABASOLO SE UBICA A 60 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR DE LOMA BONITA, ESTA UBI, lon:-95.88499445, lat:18.12117644}} | 2025-10-04 | 2025-11-02 | 694113.29 | 694113.29 | 694113.29 | 694113.29 | 694113.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/041/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:694113.29, importe_modificado:694113.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.31}} | {2577196/proyecto_FIN, 2577196/proyecto_INICIO, 2577196/proyecto_PROCESO, 2577196/proyecto_INICIO, 2577196/proyecto_PROCESO, 2577196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595672 | Acción | 393600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393600.0, modificado:393600.0}} | Elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de Finaciamiento FAISMUN. - 4201 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 4201-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579813 | Proyecto de inversión | 265733.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265733.36, modificado:265733.36}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ - 83781 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 83781 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.92, meta_modificada:74.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JUAREZ Calle NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96373142, lat:17.67376142}} | 2025-09-18 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302601887 | Proyecto de inversión | 1465650.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465650.21, modificado:1717123.72}} | AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500012718400125 | S | 265 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.5, meta_modificada:287.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO.1, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-97.804278, lat:17.827383}} | 2025-11-13 | 2026-03-07 | 1717123.72 | 1717123.72 | 225504.2 | 225504.2 | 225504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E3-2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:1359570.83, importe_modificado:1717123.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.48}} | {2601887/proyecto_INICIO, 2601887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA Y AL MISMO CONTRATISTA SE LE ADICIONO CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES-P.F./1989/2025 EL IMPORTE DE $ 251,473.51 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAS $ 1,465,650.21 DAN UN TOTAL DE $ 1,717,123.72, SE INCREMENTO EL MONTO MODIFICADO Y LA META EN AVANCE FÍSICO., trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:EN LA LIGA DEL CONTRATO POR $ 1,359,570.83, VIENE AGREGADO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR $ 106,079.38 Y TAMBIÉN EL CONVENIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AUMENTADO A ESTA OBRA POR $ 251,473.51 DANDO UN TOTAL DE $ 1,717,123.72, trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:El avance físico es mayor al avance financiero, por la fecha de corte del informe, ya que se tiene un avance físico que aún no se ha pagado, debido a que las estimaciones se realizan con un periodo de 30 días y para su pago depende del día en que el contratista la presente, posterior a eso se debe de realizar una conciliación y revisión para la autorización del pago., trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579821 | Proyecto de inversión | 1776757.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776757.38, modificado:1776757.38}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 93195 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 93195 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.44, meta_modificada:722.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle MATAMOROS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96395176, lat:17.6760182}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619842 | Proyecto de inversión | 43748.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43748.23, modificado:43658.54}} | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127599 | S | 165 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel, lon:-97.566989, lat:16.818053}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 43658.54 | 43658.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252631, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:43658.54, importe_modificado:43658.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551245 | Proyecto de inversión | 6204872.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6204872.71, modificado:6170007.45}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC PUERTO MINIZO, TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 82997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 82997 | S | 842 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.79, meta_modificada:9.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Camino SANTA MARÍA CHICOMETEPEC - PUERTO MINIZO 9 790 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SE LOCALIZA A 319 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 43 MINUTOS AL SUR, lon:-97.96809044, lat:16.16910399}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6170007.45 | 6170007.45 | 6170007.45 | 6170007.45 | 6170007.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-099-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6170007.45, importe_modificado:6170007.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.79}} | {2551245/proyecto_INICIO, 2551245/proyecto_PROCESO, 2551245/proyecto_INICIO, 2551245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577749 | Proyecto de inversión | 3584095.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3584095.89, modificado:3582837.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. ARROYO ZAPOTILLO , TRAMO DEL KM 0+786 AL KM 1+146 - 105938 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 105938 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.19, meta_modificada:1764.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - ARROYO ZAPOTILLO 1 400 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54489445, lat:18.07930132}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 3582837.89 | 3582837.89 | 3582837.89 | 3582837.89 | 3582837.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/031/IR/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3582837.89, importe_modificado:3582837.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.19}} | {2577749/proyecto_INICIO, 2577749/proyecto_FIN, 2577749/proyecto_INICIO, 2577749/proyecto_PROCESO, 2577749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578047 | Proyecto de inversión | 881407.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881407.92, modificado:881407.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 109133 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 109133 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.99, meta_modificada:423.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 20 DE DICIEMBRE Colonia LINDA VISTA 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA Y Boulevard VICENTE GUERRERO (CAM. A MATA DE CAÑA) Avenida EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE , lon:-96.13971896, lat:18.05230042}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 880012.66 | 880012.66 | 880012.66 | 701984.11 | 701984.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-134/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:880012.66, importe_modificado:880012.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2578047/proyecto_INICIO, 2578047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402465378 | Proyecto de inversión | 960741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960741.77, modificado:960741.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 339826 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.1, meta_modificada:1238.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO CAMINO A ATATLAHUCA, ORIENTE C, lon:-96.80823345, lat:17.53028473}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 960741.77 | 960741.77 | 960741.77 | 960741.77 | 960741.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/003-C/2024, contratista:GR GRUPO CONSTRUCTOR MS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:960741.77, importe_modificado:960741.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1238.1}} | {2465378/proyecto_INICIO, 2465378/proyecto_PROCESO, 2465378/proyecto_FIN, 2465378/proyecto_PROCESO, 2465378/proyecto_FIN, 2465378/proyecto_INICIO, 2465378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se puede ver , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577994 | Proyecto de inversión | 1357979.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357979.29, modificado:1356481.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 71740 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 71740 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.64, meta_modificada:159.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:Calle Vicente Guerrero Ejido LA ESMALTA 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación Calle Vicente Guerrero Y Cerrada Campo de cultivo El punto de inicio de la obra se ubica a 90.0 mts del cruce de la ultima cal, lon:-96.20403744, lat:18.02000821}} | 2025-08-06 | 2025-10-04 | 1356481.73 | 1356481.73 | 1356481.73 | 967022.19 | 967022.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-084/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1356481.73, importe_modificado:1356481.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2577994/proyecto_INICIO, 2577994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531806 | Proyecto de inversión | 2162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162000.0, modificado:2162000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 41938 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 41938 | S | 701 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle DE CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD LA CUAL ES EL , lon:-96.67387804, lat:16.84236305}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 2162000 | 2162000 | 2162000 | 2162000 | 2090434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/003/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:2162000.0, importe_modificado:2162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2531806/proyecto_INICIO, 2531806/proyecto_PROCESO, 2531806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577074 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699901.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. GENERAL CORONEL VALERIO TRUJANO CON CLAVE: 20DPR0160 EN LA COLONIA CENTRO (PRIMERA ETAPA) - 106054 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 106054 | S | 369 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.6, meta_modificada:327.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE BODEGA AURRERA Y E, lon:-97.77949292, lat:17.80999166}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 699901.49 | 699901.49 | 209970.45 | 209970.45 | 209970.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-079-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:699901.49, importe_modificado:699901.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2577074/proyecto_INICIO, 2577074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SU MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, DEBE SER $699,901.49, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250202530996 | Proyecto de inversión | 1149428.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149428.11, modificado:1149428.11}} | AMPLIACION DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO - 47625 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47625 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.6, meta_modificada:100.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ninguno EN EL MERCADO PORFIRIO DIAZ Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle MOTOLINEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO PORFIRIO DI, lon:-97.77668393, lat:17.80738099}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1149428.11 | 1149428.11 | 574714.05 | 574714.05 | 574714.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1149428.11, importe_modificado:1149428.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2530996/proyecto_INICIO, 2530996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202547066 | Proyecto de inversión | 7777050.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7777050.12, modificado:7777050.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 2025/002 | N | 0 | 0 | 9999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5233.85, meta_modificada:5233.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}} | 2025-05-12 | 2025-08-03 | 7777050.12 | 7777050.12 | 7777050.12 | 7777050.12 | 777050.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156605, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7777050.12, importe_modificado:7512464.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5233.68}} | {2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_INICIO, 2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_FIN, 2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577077 | Proyecto de inversión | 653244.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653244.23, modificado:653070.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE MORELOS, (PRIMERA ETAPA) - 87362 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 87362 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.03, meta_modificada:231.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Pueblo AGENCIA SAUCITLAN DE MORELOS 69000 SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA AGENCI, lon:-97.83447536, lat:17.78245339}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 653070.45 | 653070.45 | 326535.22 | 326535.22 | 326535.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-056-2025, contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:653070.45, importe_modificado:653070.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2577077/proyecto_INICIO, 2577077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579641 | Proyecto de inversión | 609384.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609384.49, modificado:609384.49}} | Construcción del drenaje sanitario calle novena oriente. Barrio Chico. - 75874 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 75874 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Novena Oriente sn sn Barrio Chico 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle septima Oriente Y Calle onceava Oriente Calle Alfonso Perez Gazga Salón Roppongy al lado posterior, al Sur Escuela Pr, lon:-98.05180546, lat:16.33616875}} | 2025-08-22 | 2025-10-05 | 609384.49 | 609384.49 | 609384.49 | 609384.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/009/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:609384.49, importe_modificado:609384.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2579641/proyecto_PROCESO, 2579641/proyecto_INICIO, 2579641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302577195 | Proyecto de inversión | 1395949.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395949.2, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA DEL VALLE - 112374 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 112374 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MARTE Colonia DE VALLE 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PLUTON Y Calle NEPTUNO Calle TIERRA SE UBICA A 450 M AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA A 170 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES RUIZ Y SE UBICA A 150 METR, lon:-95.88724443, lat:18.09505566}} | 2025-10-13 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, POR LO CUAL NO REPRESENTA A UNA OBRA EJECUTADA. , trimestre:4.0, usuario:edgarolarap, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, POR LO CUAL NO REPRESENTA A UNA OBRA EJECUTADA. , trimestre:4.0, usuario:edgarolarap, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, POR LO CUAL NO REPRESENTA A UNA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:edgarolarap, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551217 | Proyecto de inversión | 5576319.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345791.94, modificado:3330468.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2230527.96, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 76956 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 76956 | S | 234 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2779.69, meta_modificada:2779.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA MARÍA ECATEPEC 70563 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Calle LAS PILAS Y Calle PORTILLO Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-95.8800971, lat:16.28549546}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3330468.91 | 3330468.91 | 681319 | 681319 | 681319 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-086/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3330468.91, importe_modificado:3330468.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.94}} | {2551217/proyecto_INICIO, 2551217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551308 | Proyecto de inversión | 5790686.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316274.78, modificado:2299097.46}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3474412.16, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA DE 3) - 109118 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 109118 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1715.64, meta_modificada:1715.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle LA LIBERTAD Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABI, lon:-96.68294725, lat:16.8029995}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2299097.46 | 2299097.46 | 2071757.68 | 2071757.68 | 2071757.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-050/2025, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2299097.46, importe_modificado:2299097.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1545.96}} | {2551308/proyecto_PROCESO, 2551308/proyecto_INICIO, 2551308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX240202392844 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO 2A ETAPA. - 166104 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166104 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A ESTACIÓN NASA, A 800 METROS DE LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO., lon:-96.6369403, lat:16.42768877}} | 2024-05-04 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551239 | Proyecto de inversión | 1588449 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1588449.0, modificado:1575932.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 85969 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 85969 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.84, meta_modificada:47.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO I. MADERO UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CON, lon:-96.83298781, lat:17.9644554}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1575932.36 | 1575932.36 | 1575932.36 | 1575932.36 | 1575932.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-129-02-054/2025-252134, contratista:CONSTRUCTORA LRE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1575932.36, importe_modificado:1575932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.84}} | {2551239/proyecto_FIN, 2551239/proyecto_PROCESO, 2551239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO OAX250302551239 Y EL FOLIO OAX250302551241 CORREPONDEN A UN MISMO CONTRATO, DEL MISMO MUNICIPIO PERO DIFERENTE LOCALIDAD. LOS ULTIMOS 4 DIGITOS QUE SE MANEJAN ES PARA DIFERENCIAR LAS DISITINTAS LOCALIDADES Y MONTOS. EL ACTA ENTREGA ENGLOBA EL MONTO TOTAL DE LOS 23 Y 07 SANITARIOS CORRESPONDIENTES TAL Y COMO VIENE EN EL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:MONTO DEL COSTE DE LA OBRA ASI COMO DEL ANTICIPO ESTAN MAL., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:NUMERO DE CONTRATO TRAE 4 NUMEROS MAS, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:LOS MONTOS DEL ACTA ENTREGA SON INCORRECTOS, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302596857 | Proyecto de inversión | 3388393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388393.87, modificado:3384667.28}} | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012586800125 | S | 41984 | 38760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Año Internacional del Niño 6, 68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oax., lon:-96.8041846, lat:17.129341}} | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 3384667.28 | 3384667.28 | 3384667.28 | 3384667.28 | 3384667.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0198/2025, contratista:JORGE APOLINAR HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:3384667.28, importe_modificado:3384667.28}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO., trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO., trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598359 | Proyecto de inversión | 2384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384000.0, modificado:2383196.48}} | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE VECTORES) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012705500125 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:20 de Noviembre 707, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7277537, lat:17.0562742}} | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2383196.48 | 2383196.48 | 2383196.48 | 2383196.48 | 2383196.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0886/2025, contratista:NANCY ELIZABETH MORALES BARRAGAN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2383196.48, importe_modificado:2383196.48}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577725 | Proyecto de inversión | 2812966.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, modificado:2811963.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS NARANJO - 98722 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 98722 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.5, meta_modificada:463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC JALAPA - COLONIA LA CENTRAL 2 900 68460 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA NOS DIRIGIMOS HACIA LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS AL REDED, lon:-96.51568066, lat:18.08711622}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 2811963.35 | 2811963.35 | 2811963.35 | 2811963.35 | 2811963.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/024/IR/2025, contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2811963.35, importe_modificado:2811963.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} | {2577725/proyecto_FIN, 2577725/proyecto_INICIO, 2577725/proyecto_PROCESO, 2577725/proyecto_INICIO, 2577725/proyecto_PROCESO, 2577725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619731 | Proyecto de inversión | 338164.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338164.25, modificado:335105.93}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200128082 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:0, direccion:TIERRA BLANCA, lon:-96.473636, lat:16.033753}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 335105.93 | 335105.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-110/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:335105.93, importe_modificado:335105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta entrega es incorrecto, cambiarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302578240 | Proyecto de inversión | 1067645.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067645.53, modificado:1067645.53}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE SANTA MARIA LACHICHINA A SANTIAGO YAGALLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHICHINA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ - 73790 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 73790 | S | 180 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3893.0, meta_modificada:3893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA LACHICHINA - SANTIAGO YAGALLO 3 893 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ LA OBRA SE EFECTURA EN EN CAMINO QUE COMUNICA A LA AGENCIA DE SANTA MARIA LACHICHINA CON SANTIAGO YAGALLO, lon:-96.28681638, lat:17.43796944}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1067645.53 | 1067645.53 | 1067645.53 | 713634.67 | 713634.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/M222/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:1067645.53, importe_modificado:1067645.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3893.0}} | {2578240/proyecto_PROCESO, 2578240/proyecto_INICIO, 2578240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619851 | Proyecto de inversión | 24871.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24871.81, modificado:24556.77}} | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127599 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro, lon:-97.35369279, lat:15.98362531}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 24556.77 | 24556.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252630, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24556.77, importe_modificado:24556.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302578915 | Proyecto de inversión | 1621439.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621439.02, modificado:1500105.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL COQUITO DEL KM 0+000 AL 2+500, EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA,OAXACA - 56073 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 56073 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8140.0, meta_modificada:8140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CARRETERA ITURBIDE-CUAJILOTE KM 4.4 - EL COQUITO 4 4400 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE ITURBIDE A LA COMUNIDAD DE EL CUAJILOTE, APROXIMADAMENTE EN EL KM 4.4 SE HARA LA DESVIACIO, lon:-97.57937088, lat:16.73275713}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1500105.02 | 1500105.02 | 1500105.02 | 1500105.02 | 1500105.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1500105.02, importe_modificado:1500105.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8140.0}} | {2578915/proyecto_INICIO, 2578915/proyecto_PROCESO, 2578915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577711 | Proyecto de inversión | 488739.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488739.54, modificado:3693026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PUENTE DE PASO CARRETERO - 98732 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 98732 | S | 206 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.33, meta_modificada:269.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:Camino MONUMENTO A LA MAZATECA - PASO CARRETERO 3 200 68462 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ AVANZAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA EN LINEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE PUEBLA SEGUIMOS AVANZAMOS SOBRE ESA CALLE 1.2 KM, HASTA , lon:-96.53355293, lat:18.04856032}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 3693026.91 | 3693026.91 | 3693026.91 | 3693026.91 | 1833575.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/038/IR/2025, contratista:Comercializadora y Prestadora de Servicios Narbaja & Asociados S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3693026.91, importe_modificado:3693026.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.33}} | {2577711/proyecto_INICIO, 2577711/proyecto_FIN, 2577711/proyecto_PROCESO, 2577711/proyecto_INICIO, 2577711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302579588 | Proyecto de inversión | 554876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554876.2, modificado:554876.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GRISIÑA EN LA COLONIA TAMARINDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 98437 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 98437 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle FRESNO Colonia LOS TAMARINDOS 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle SIN NOMBRE Calle PALMAS EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DOS CALLES, LA PRIMER CALLE DE NOMBRE FRESNOS CONOCIDA POR LOS LUGAREÑ, lon:-95.20187904, lat:16.57827424}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 554876.2 | 554876.2 | 554876.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0001/0005/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:554876.2, importe_modificado:554876.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2579588/proyecto_PROCESO, 2579588/proyecto_INICIO, 2579588/proyecto_FIN, 2579588/proyecto_PROCESO, 2579588/proyecto_FIN, 2579588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra esta físicamente terminada, pero aun no esta liberada por la dependencia normativa CFE, trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:La obra se encuentra físicamente terminada, pero aun no ha sido liberada por la dependencia normativa CFE, trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577734 | Proyecto de inversión | 1014732.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014732.84, modificado:1012643.51}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS MORENO DEL KM 0+000 AL KM 0+534 - 115012 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 115012 | S | 345 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.98, meta_modificada:3346.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:Camino DESV AL CRUCERO - ZARATE 3 100 68462 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA DESVIACION DEL CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA Y AVANZAMOS 3.1 KM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y ESTAREMOS LLEGANDO A LA LOC DE SECCION LO, lon:-96.5179465, lat:18.104188}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 1012643.51 | 1012643.51 | 1012643.51 | 1012643.51 | 1012643.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/023/IR/2025, contratista:Mantenimientos, Maquinaria y Proyectos PERSEO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2613045.09, importe_modificado:2613045.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3346.98}} | {2577734/proyecto_PROCESO, 2577734/proyecto_INICIO, 2577734/proyecto_FIN, 2577734/proyecto_PROCESO, 2577734/proyecto_FIN, 2577734/proyecto_PROCESO, 2577734/proyecto_INICIO, 2577734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551280 | Proyecto de inversión | 6343428.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6343428.76, modificado:6341351.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO PORTES GIL E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC BENITO JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 81569 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81569 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTO TOMÁS OCOTEPEC - BENITO JUÁREz 1 18 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC SE LOCALIZA A 193 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 51 MINUTOS AL OESTE DE LA , lon:-97.78015639, lat:17.11643712}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6341351.75 | 6341351.75 | 1902437.05 | 1902437.05 | 1902437.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-100-W-0-25, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6341351.75, importe_modificado:6341351.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} | {2551280/proyecto_INICIO, 2551280/proyecto_PROCESO, 2551280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FISICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302596044 | Proyecto de inversión | 251446755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0329943995E8, modificado:1.0329943995E8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.932050636E7, modificado:1.932050636E7}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2572337759E8, modificado:1.2572337759E8}, ff4: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3103431.3, modificado:3103431.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL 190 A LA ALTURA DEL KM 184+300, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 112591 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 112591 | S | 152373 | 130558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.37, meta_modificada:485.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE LAURELES - OAXACA DE JUAREZ 184300 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La construcción del Puente de Viguera se ubica en un nodo central de comunicación, por donde transitan habit, lon:-96.76428284, lat:17.12242067}} | 2025-10-01 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2596044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE REALIZÓ EL PROYECTO CON EL RAMO 33 FIII (FAISMU) 2025, trimestre:4.0, usuario:luishrodriguezj, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577169 | Proyecto de inversión | 1396289.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396289.15, modificado:1394883.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 109554 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 109554 | S | 145 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.52, meta_modificada:1015.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Colonia IGNACIO ZARAGOZA 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle CHIAPAS Calle ZACATECAS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA IGNACIO ZA, lon:-95.87969616, lat:18.11799472}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 1394883.93 | 1394883.93 | 1394883.93 | 1394883.93 | 1394883.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/047/2025, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1394883.93, importe_modificado:1394883.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.52}} | {2577169/proyecto_INICIO, 2577169/proyecto_FIN, 2577169/proyecto_PROCESO, 2577169/proyecto_INICIO, 2577169/proyecto_PROCESO, 2577169/proyecto_FIN, 2577169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595642 | Acción | 255248.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255248.46, modificado:255248.46}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 3262 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 3262-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, lat:17.78416}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 255248.46 | 255248.46 | 255248.46 | 255248.46 | 255248.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/FAISM/001/2025, contratista:IUVARÉ CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:255248.46, importe_modificado:255248.46}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}} | {2595642/proyecto_INICIO, 2595642/proyecto_PROCESO, 2595642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551229 | Proyecto de inversión | 1925197.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962598.77, modificado:956311.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:962598.77, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 97051 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 97051 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.39, meta_modificada:2144.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LUCRECIA DE MATAMOROS Ranchería LUCRECIA DE MATAMOROS 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle A SAN FELIPE USILA Y Calle SIN NOMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL S, lon:-96.65397052, lat:17.91502651}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 956311.95 | 956311.95 | 478155.97 | 478155.97 | 478155.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-051/2025, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:956311.95, importe_modificado:956311.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.15}} | {2551229/proyecto_INICIO, 2551229/proyecto_PROCESO, 2551229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302577372 | Proyecto de inversión | 10546088.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054608815E7, modificado:1.054608815E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEMI PEATONAL EN CALLE LAS CASAS Y CALLE COLÓN TRAMO DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMENTA Y LÓPEZ , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 64936 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 64936 | S | 275 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.28, meta_modificada:1035.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE LAS CASAS Y COLÓN - DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMEN 0 211 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La intervención se localiza en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, lon:-96.72523318, lat:17.05910838}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 10538988.14 | 10538988.14 | 4689033.52 | 4689033.52 | 4689033.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/IR/FIII-001/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1.053898814E7, importe_modificado:1.053898814E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.28}} | {2577372/proyecto_INICIO, 2577372/proyecto_PROCESO, 2577372/proyecto_INICIO, 2577372/proyecto_PROCESO, 2577372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO SE ENCUENTRA EN REVISÓN EN LA SECRETRÍA DE OBRAS PÚBLICAS, trimestre:4.0, usuario:luishrodriguezj, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Agregar justificación del avance financiero., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577181 | Proyecto de inversión | 1009582.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009582.64, modificado:1007155.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 DE AGOSTO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA AMPLIACION ODILON MINA - 110824 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 110824 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.54, meta_modificada:503.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 8 DE AGOSTO Colonia AMPLIACION ODILON MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle MICHOACAN Calle QUERETARO SE UBICA A 482 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ, A 520 METROS AL ESTE DEL CENTR, lon:-95.86837011, lat:18.10553401}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1007155.82 | 1007155.82 | 1007155.82 | 1007155.82 | 1007155.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/046/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1007155.82, importe_modificado:1007155.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.54}} | {2577181/proyecto_INICIO, 2577181/proyecto_PROCESO, 2577181/proyecto_FIN, 2577181/proyecto_INICIO, 2577181/proyecto_FIN, 2577181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577712 | Proyecto de inversión | 308547.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308547.05, modificado:308463.81}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE OLIMPICA - 110579 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 110579 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.2, meta_modificada:39.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle OLIMPICA 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS 350 MTS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DOBLAMOS A LA DERECHA SOBRE LA CALLE PUEBLA Y AVANZAMOS 150 MTS Y , lon:-96.53763534, lat:18.07207888}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 308463.81 | 308463.81 | 308463.81 | 308463.81 | 308463.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/AD/2025, contratista:Aldair Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:308463.81, importe_modificado:308463.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.2}} | {2577712/proyecto_PROCESO, 2577712/proyecto_FIN, 2577712/proyecto_INICIO, 2577712/proyecto_PROCESO, 2577712/proyecto_FIN, 2577712/proyecto_INICIO, 2577712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302596862 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:1551452.46}} | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MICROSCOPIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PALUDISMO EN OAXACA (DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012587500125 | S | 4314610 | 3949686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Heroica Escuela Naval Militar N° 701, Dalias Esq, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7122527, lat:17.0784709}} | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 1551452.46 | 1551452.46 | 1551452.46 | 1551452.46 | 1551452.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0199/2025, contratista:ARMANDO HILARIO MIRON LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1551452.46, importe_modificado:1551452.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597641 | Proyecto de inversión | 3364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3364000.0, modificado:3361177.85}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL AURELIO VALDIVIESO (ESTERILIZADOR) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012602700125 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 400, Reforma, 68040 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.718439, lat:17.0819587}} | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 3361177.85 | 3361177.85 | 3361177.85 | 3361177.85 | 3361177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0200/2025, contratista:ERIK CRUZ CALDERON, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:3361177.85, importe_modificado:3361177.85}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603651 | Proyecto de inversión | 482130.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:482130.6, modificado:481648.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132443 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 132443 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.56, meta_modificada:14.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:Calle principal de la localidad Pueblo PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA, lon:-97.0443769, lat:16.9242351}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 481648.25 | 481648.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-122/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:481648.25, importe_modificado:481648.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2603651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603652 | Proyecto de inversión | 832719.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:832719.6, modificado:832719.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132448 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 132448 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.96, meta_modificada:24.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle BUSTAMANTE Pueblo SAN MIGUEL PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle HUZARES Calle BENITO JUÁREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS , lon:-97.01236344, lat:16.93945451}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 832237.25 | 832237.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-123/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:832237.25, importe_modificado:832237.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2603652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR ES LA RESPONSABLE DE ESTE PROYECTO. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603653 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3094510.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE PARA CECYTE NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0028Z, EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC - 132605 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 132605 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AYOTZINTEPEC 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC ENTRE Calle MADERO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A 77 METROS LINEALES AL NORTE DEL PANTEÓN, A 260 METR, lon:-96.13116806, lat:17.67790531}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 3094510.53 | 3094510.53 | 2731840.28 | 2731840.28 | 2731840.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-FISE-PF25/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3094510.53, importe_modificado:3094510.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2603653/proyecto_PROCESO, 2603653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:por favor verificar si se puede abrir gracias , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402603654 | Proyecto de inversión | 482130.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:482130.6, modificado:481597.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 132710 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.56, meta_modificada:14.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA BRUJERÍA Ranchería LA BRUJERÍA 71326 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, SE ENCUE, lon:-96.9808316, lat:16.92394998}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 481597.54 | 481597.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-120/2025-1655, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:481597.54, importe_modificado:481597.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2603654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603655 | Proyecto de inversión | 9988858.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9988858.59, modificado:9988858.59}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC - 126198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 126198 | S | 339 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANTONIO LEON 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle REFORMA Calle 5 DE MAYO EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI SE LOCALIZA A 174 KM CON UN TIEMPO DE , lon:-97.7337448, lat:17.6978994}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 9988858.59 | 9988858.59 | 4004470.79 | 4004470.79 | 4004470.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-063-W-0-25, contratista:CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988858.59, importe_modificado:9988858.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.06}} | {2603655/proyecto_INICIO, 2603655/proyecto_PROCESO, 2603655/proyecto_INICIO, 2603655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402603656 | Proyecto de inversión | 482130.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:482130.6, modificado:481597.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132830 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 132830 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.56, meta_modificada:14.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE SOLEDAD PERAS Ranchería SOLEDAD PERAS 71326 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, , lon:-96.93704358, lat:16.96604158}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 481597.54 | 481597.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-120/2025-1656, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:481597.54, importe_modificado:481597.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2603656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BINESTAR ES LA RESPONSABLE DE ESTE PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603657 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4724306.18, modificado:4715565.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:75693.82, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA - 134039 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 134039 | S | 1196 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1790.39, meta_modificada:1790.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:Calle DOMÍNGUEZ Pueblo SAN PEDRO HUAMELULA 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-95.66884207, lat:16.02816767}} | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 4715565.62 | 4715565.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-0118/2025-FISE CAPITAL, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4715565.62, importe_modificado:4715565.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2603657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603658 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2500N, EN LA LOCALIDAD COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 135532 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 135532 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:116, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ 70760 COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTÍNEZ, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle JOSÉ VASCONCELOS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁR, lon:-95.21661931, lat:16.35875002}} | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:093-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARÍA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2603658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402603659 | Proyecto de inversión | 15044064.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038855.26, modificado:9007813.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6005209.29, modificado:6005209.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3) - 121065 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 121065 | S | 777 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5274.03, meta_modificada:5274.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo SAN PEDRO IXTLAHUACA 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle UNIÓN Y PROGRESO Y Calle LIBERTAD Privada INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCA, lon:-96.81684751, lat:17.06333842}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 15013023.21 | 15013023.21 | 3001725.53 | 3001725.53 | 3001725.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-063/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9007813.92, importe_modificado:9007813.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.81}} | {2603659/proyecto_INICIO, 2603659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603660 | Proyecto de inversión | 344379 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:344379.0, modificado:343998.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132735 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 132735 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOBERA Ranchería LA LOBERA 71326 LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.9317173, lat:16.98312665}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 343998.07 | 343998.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF25-129-02-120/2025-1657, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:343998.07, importe_modificado:343998.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2603660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MONTO DEL MODIFICADO DEBE CAMBIARSE, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551162 | Proyecto de inversión | 5093790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5093790.35, modificado:5084159.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RAYA DE IXCATLÁN E.C. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 100, SUBTRAMO DEL KM 2 000 AL KM 2 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 81860 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81860 | S | 196 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo LA RAYA DE IXCATLÁN 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN SE LOCALIZA A 272 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 19 MINUTOS AL NORESTE DE LA CAPITAL DEL ESTA, lon:-96.50879491, lat:18.11795018}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 5084159.33 | 5084159.33 | 3809725.41 | 3809725.41 | 3809725.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-085-W-0-25, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5084159.33, importe_modificado:5084159.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.62}} | {2551162/proyecto_INICIO, 2551162/proyecto_PROCESO, 2551162/proyecto_INICIO, 2551162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577751 | Proyecto de inversión | 2996426.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996426.21, modificado:2900210.56}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA - 59804 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 59804 | S | 576 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - AGUA DE TIERRA 4 180 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SA, lon:-96.50806517, lat:18.0867577}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 2900210.56 | 2900210.56 | 2900210.56 | 2900210.56 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/IR/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2900210.56, importe_modificado:2900210.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2577751/proyecto_INICIO, 2577751/proyecto_FIN, 2577751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577752 | Proyecto de inversión | 2948727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948727.46, modificado:2945494.5}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CRECIDO DE ARRIBA - 87633 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 87633 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - SECCION ARROYO CRECIDO 4 900 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-96.50241869, lat:18.07890177}} | 2025-06-16 | 2025-08-20 | 2945494.5 | 2945494.5 | 2945494.5 | 2945494.5 | 2945494.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/033/IR/2025, contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2945494.5, importe_modificado:2945494.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2577752/proyecto_PROCESO, 2577752/proyecto_FIN, 2577752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551281 | Proyecto de inversión | 7705007.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7705007.05, modificado:7702162.15}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) LOS POCITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81593 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81593 | S | 240 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PINOTEPA NACIONAL - LOS POCITOS 2 344 71608 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE LOCALIZA A 332 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 53 MIN, lon:-98.00424719, lat:16.20369784}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 7702162.15 | 7702162.15 | 3007387.7 | 3007387.7 | 3007387.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-105-W-0-25, contratista:YCO011107KP8, convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7702162.15, importe_modificado:7702162.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.17}} | {2551281/proyecto_PROCESO, 2551281/proyecto_INICIO, 2551281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577996 | Proyecto de inversión | 2639738.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639738.24, modificado:2639738.24}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 99326 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 99326 | S | 156 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 15 DE JUNIO Colonia FRANCISCO I MADERO 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CARR. A LOMA BONITA Calle CIRCUNVALACION EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 D, lon:-96.11077571, lat:18.07099585}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 2638242.2 | 2638242.2 | 2638242.2 | 2265096.51 | 2265096.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-120/2025, contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2638242.2, importe_modificado:2638242.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2577996/proyecto_INICIO, 2577996/proyecto_PROCESO, 2577996/proyecto_INICIO, 2577996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578055 | Proyecto de inversión | 1202796.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202796.91, modificado:1202796.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 102470 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102470 | S | 197 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LAS DELICIAS 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VENUSTIANO CARRANZA EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO SOBR, lon:-96.03265395, lat:18.11535019}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1201406.19 | 1201406.19 | 1201406.19 | 1044918.2 | 1044918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-123/2025, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1201406.19, importe_modificado:1201406.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2578055/proyecto_INICIO, 2578055/proyecto_PROCESO, 2578055/proyecto_INICIO, 2578055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577998 | Proyecto de inversión | 1257570.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257570.27, modificado:1257570.27}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 106364 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 106364 | S | 244 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:Prolongación Calle Benito Juarez Ejido La Carlota 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Brecha a terrenos de cultivo Y Calle Benito Juárez Ninguno Potreros El sitio del pozo se ubica al final de la calle Benit, lon:-95.87387335, lat:17.84605746}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1255977.37 | 1255977.37 | 1255977.37 | 1079044.42 | 1079044.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-125/2025, contratista:ERIK GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1255977.37, importe_modificado:1255977.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2577998/proyecto_INICIO, 2577998/proyecto_PROCESO, 2577998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578051 | Proyecto de inversión | 885071.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885071.47, modificado:885071.47}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PIOQUINTO BECERRA - 111897 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 111897 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia PIOQUINTO BECERRA 68444 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. A PIO V BECERRA BALLESTEROS Y Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD Calle RAUL FERRER EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN , lon:-96.17021047, lat:18.04121845}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 883675.12 | 883675.12 | 883675.12 | 265102.54 | 265102.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-126/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:883675.12, importe_modificado:883675.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} | {2578051/proyecto_INICIO, 2578051/proyecto_PROCESO, 2578051/proyecto_INICIO, 2578051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578024 | Proyecto de inversión | 699963.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699963.64, modificado:699963.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS - 114123 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 114123 | S | 496 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard Loma Bonita Fraccionamiento Lomas Altas 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada Lomas del Rincon Y Privada Lomas de la Cuenca Ninguno Terrenos de cultivo EL POZO PROFUNDO SE LOCALIZA EN, lon:-96.11693228, lat:18.0529519}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 698464.03 | 698464.03 | 698464.03 | 209539.21 | 209539.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-128/2025, contratista:ERIK GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:698464.03, importe_modificado:698464.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}} | {2578024/proyecto_INICIO, 2578024/proyecto_PROCESO, 2578024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578037 | Proyecto de inversión | 1855910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855910.02, modificado:1855910.02}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN - 100482 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100482 | S | 511 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:Calle REFORMA Ejido SANTA TERESA PAPALOAPAN 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle DE LA CAPILLA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PRINCIPAL EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA EN UN P, lon:-96.11453964, lat:18.14383104}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1854517.73 | 1854517.73 | 1854517.73 | 1601690.77 | 1601690.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-129/2025, contratista:FRANCISCA CANSECOCRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1854517.73, importe_modificado:1854517.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}} | {2578037/proyecto_INICIO, 2578037/proyecto_PROCESO, 2578037/proyecto_INICIO, 2578037/proyecto_PROCESO, 2578037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578050 | Proyecto de inversión | 822236.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822236.14, modificado:822236.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 108431 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 108431 | S | 211 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.27, meta_modificada:15.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:Ninguno Brecha prolong. M. Ávila Camaca Ranchería Piedra Quemada 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Manuel Ávila Camacho Y Ninguno Margen Izquierda rio Papaloapan El sitio de los trabajos a 200.0 mts de l, lon:-96.18219401, lat:18.03436549}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 820643.02 | 820643.02 | 820643.02 | 604286.58 | 604286.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-132/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:820643.02, importe_modificado:820643.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.25}} | {2578050/proyecto_INICIO, 2578050/proyecto_PROCESO, 2578050/proyecto_INICIO, 2578050/proyecto_PROCESO, 2578050/proyecto_INICIO, 2578050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578001 | Proyecto de inversión | 898142.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898142.26, modificado:898142.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 108976 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 108976 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.84, meta_modificada:454.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:Calle MORELOS Colonia ROSARIO IBARRA DE PIEDRA 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. A SANTA URSULA Y Avenida FRANCISCO VILLA Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA OBRA SE DIVID, lon:-96.18014048, lat:18.01507246}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 896747.38 | 896747.38 | 896747.38 | 269024.21 | 269024.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-133/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:896747.38, importe_modificado:896747.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.9}} | {2578001/proyecto_INICIO, 2578001/proyecto_PROCESO, 2578001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578025 | Proyecto de inversión | 730339.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730339.31, modificado:730339.31}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS - 116663 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 116663 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.03, meta_modificada:489.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Colonia Leónides de Asis 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Camino Real Y Avenida Fco I Madero o 18 de Octubre La obra se divide en 4 tramos el primero se encuentra sobre la, lon:-96.11380208, lat:18.07225443}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 728740.57 | 728740.57 | 728740.57 | 643972.49 | 643972.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-137/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:728740.57, importe_modificado:728740.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.23}} | {2578025/proyecto_INICIO, 2578025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579636 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Ampliación del sistema de Drenaje Sanitario en la calle Los Rivero. El Carrizo - 76229 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 76229 | S | 865 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Calle Los Rivero sn sn Barrio Los Rivero 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre Agencia de Policia, Salida a Guadalupe Victoria, Iglesia Catolica, Cancha Deportiva B, lon:-98.03070133, lat:16.25166791}} | 2025-08-26 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se capturo dos vece en la plataforma SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:enavaguirren, fecha:2026-01-10}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302601122 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/1184/252155/2025 | S | 193 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-95.24089, lat:16.28902}} | 2025-08-29 | 2026-03-31 | 1000000 | 1000000 | 355184.4 | 355184.4 | 355184.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E7-01/2025, contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:79391.45, importe_modificado:1000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E7-2025, contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:920608.55, importe_modificado:920608.55}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.66}} | {2601122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610704 | Proyecto de inversión | 100000.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.23, modificado:100000.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN PARAJE LOS ÁNGELES - 128710 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 128710 | S | 108 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle camino antigua a Cruz Amarilla Paraje Los Angeles 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Avenida avenida a chalcatongo Y el comedor se ubica en la la calle antigua a Cruz Amarilla, lon:-97.66501169, lat:17.26377743}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551230 | Proyecto de inversión | 3499858.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099915.15, modificado:2073519.82}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1399943.44, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 93842 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 93842 | S | 165 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2814.18, meta_modificada:2814.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:Ninguno NINGUNO Pueblo VERGEL 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-97.56623219, lat:16.82412979}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 2073519.82 | 2073519.82 | 1454574.15 | 1454574.15 | 1454574.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-077/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2073519.82, importe_modificado:2073519.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1974.0}} | {2551230/proyecto_INICIO, 2551230/proyecto_PROCESO, 2551230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402500060 | Proyecto de inversión | 285594 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285594.0, modificado:285594.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTRO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 465302 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465302 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION EN UNOS 200 METROS ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.68553681, lat:16.15519317}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs6: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs7: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs8: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302596461 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5788051.26}} | ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA (PROAGUA 2025) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012676200125 | S | 138803 | 120110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.73007292, lat:17.06402175}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 5788051.26 | 5788051.26 | 5788051.26 | 5788051.26 | 5788051.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-048-2025, contratista:PLANEACIÓN, SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5788051.26, importe_modificado:5788051.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2596461/proyecto_INICIO, 2596461/proyecto_PROCESO, 2596461/proyecto_FIN, 2596461/proyecto_INICIO, 2596461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577185 | Proyecto de inversión | 812682.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812682.8, modificado:812133.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIBERTAD, EN LA COLONIA UNIVERSITARIA - 98343 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 98343 | S | 95 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.24, meta_modificada:260.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia UNIVERSITARIA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 475 METROS AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOA, lon:-95.89169729, lat:18.09871168}} | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 812133.45 | 812133.45 | 812133.45 | 812133.45 | 812133.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/039/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:812133.45, importe_modificado:812133.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.24}} | {2577185/proyecto_FIN, 2577185/proyecto_PROCESO, 2577185/proyecto_INICIO, 2577185/proyecto_PROCESO, 2577185/proyecto_FIN, 2577185/proyecto_PROCESO, 2577185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA Y SELLO DE EMPRESA EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302598329 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5995460.0}} | ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES (DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012604500125 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Heroica Escuela Naval Militar N° 701, Dalias Esq, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7113344, lat:17.0782244}} | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 5995460 | 5995460 | 5995460 | 5995460 | 5995460 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0215/2025, contratista:JOSE LOPEZ LICEAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:5995460.0, importe_modificado:5995460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577736 | Proyecto de inversión | 2993354.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993354.48, modificado:2940084.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 111616 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 111616 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:Camino AV. MORELOS - PLAYA CHICA 3 700 68462 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA DESVIACION DE PLAYA CHICA-UNIVERSIDAD DOBLAMAS A LA DERECHA EN DIRECCION A PLAYA CHICA 1.4 KM Y ESTAREMOS LLEGANDO AL PUENTE DE PLAY, lon:-96.51744837, lat:18.06074349}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2940084.57 | 2940084.57 | 2940084.57 | 2940084.57 | 2940084.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2940084.57, importe_modificado:2940084.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2577736/proyecto_FIN, 2577736/proyecto_PROCESO, 2577736/proyecto_INICIO, 2577736/proyecto_FIN, 2577736/proyecto_INICIO, 2577736/proyecto_PROCESO, 2577736/proyecto_INICIO, 2577736/proyecto_FIN, 2577736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619864 | Proyecto de inversión | 24064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24064.97, modificado:24044.91}} | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, Lucrecia de Matamoros | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127599 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, Lucrecia de Matamoros, lon:-96.653662, lat:17.915835}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 24044.91 | 24044.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252629, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24044.91, importe_modificado:24044.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579750 | Proyecto de inversión | 2640479.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640479.25, modificado:2640479.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 58769 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 58769 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.87, meta_modificada:103.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Camino / Terracería Tres Rios Magdalena - Bajos de Santo Domingo 0 990 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS 7 cuartos para baño se ubican del lado derecho del camino hacia Bajos de Santo Domingo y 9 cuartos del lado izquierd, lon:-96.69953211, lat:15.8365034}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2640479.24 | 2640479.24 | 2640479.24 | 2640479.24 | 2640479.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/04/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/BAÑ/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2640479.24, importe_modificado:2640479.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.9}} | {2579750/proyecto_PROCESO, 2579750/proyecto_INICIO, 2579750/proyecto_PROCESO, 2579750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578593 | Proyecto de inversión | 1830044.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1830044.56, modificado:1830044.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN - 94959 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 94959 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:828.59, meta_modificada:828.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle HIDALGO EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN LAS CALLES DE INDEPENDENCIA, FRANCISCO I MADERO E HIDALGO PERTENEC, lon:-98.01372834, lat:16.4506181}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 1030044.2 | 1830044.56 | 1030044.2 | 1030044.2 | 1030044.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/07/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1830044.56, importe_modificado:1830044.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2578593/proyecto_PROCESO, 2578593/proyecto_INICIO, 2578593/proyecto_PROCESO, 2578593/proyecto_INICIO, 2578593/proyecto_PROCESO, 2578593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531257 | Proyecto de inversión | 2598914.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598914.56, modificado:2597117.98}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL - 40101 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 40101 | S | 225 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:20, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CALLE EMILIANO ZAPATA - PREDIO POZO PROFUNDO 0 110 68376 CARACOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA A 60 MTS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAN SE DESP, lon:-96.1327577, lat:18.13372768}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2597117.98 | 2597117.98 | 2597117.98 | 2597117.98 | 2597117.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2025, contratista:HIDRAULICA GS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2597117.98, importe_modificado:2597117.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2531257/proyecto_INICIO, 2531257/proyecto_PROCESO, 2531257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551012 | Proyecto de inversión | 46989712.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3989712.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.3E7, modificado:4.29465546E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 65665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 65665 | S | 6475 | 5999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.66, meta_modificada:819.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle RIO SAN ANTONIO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE , lon:-96.90789523, lat:17.29036055}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 42946554.6 | 42946554.6 | 42946554.6 | 42946554.6 | 42946554.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-028/2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4.29465546E7, importe_modificado:4.29465546E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.66}} | {2551012/proyecto_INICIO, 2551012/proyecto_PROCESO, 2551012/proyecto_FIN, 2551012/proyecto_PROCESO, 2551012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600361 | Proyecto de inversión | 3983734.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983734.09, modificado:3977718.44}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA, PROAGUA 2025 URBANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012725500125 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.85, meta_modificada:2860.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ALVAREZ , lon:-96.78369, lat:16.86788}} | 2025-08-27 | 2025-12-31 | 3977718.44 | 3977718.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-087/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3977718.44, importe_modificado:3977718.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2600361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se atrasó por la entrega tardía del anticipo así como adecuación de el trazo, se cargo la suspensión de obra temporal e inicio de actividades, teniendo como nueva fecha de termino el día 30 de enero de 2026. La obra sigue con sus actividades en el mismo sitio, tanque elevado y mampara continúan en el mismo lugar, se replanteo un trazo de linea para mayor cobertura del servicio. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:LINK DE ACTA ENTREGA NO ES CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SIN FOTOS, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302600987 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1974498.28}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 54300126498 | S | 177 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 1974498.28 | 1974498.28 | 1182053.56 | 1182053.56 | 1182053.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA_MOD03/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:64090.0, importe_modificado:64090.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA07/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:401650.0, importe_modificado:401650.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA06/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:COMERCIALIZADORA MEDICA DIAGNOSTICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:527529.72, importe_modificado:527529.72}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA02/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:JUANA QUEVEDO PULIDO, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:643737.36, importe_modificado:643737.36}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA01/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:Visión Integral Didáctica, S.A. de C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:17282.61, importe_modificado:17282.61}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA05/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA_MOD02/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:COMERCIALIZADORA MEDICA DIAGNOSTICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:62065.35, importe_modificado:62065.35}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA_MOD01/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:JUANA QUEVEDO PULIDO, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:92339.48, importe_modificado:92339.48}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA04/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:21281.36, importe_modificado:21281.36}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA03/IAE-SA-UC-0034-09/2025, contratista:GERMAN MENDEZ RODRIGUEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:94122.4, importe_modificado:94122.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {2600987/proyecto_INICIO, 2600987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596275 | Acción | 978944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978944.8, modificado:978944.8}} | Software y Hardware, Acondicionamiento Espacios Físicos, Creación Plan Desarrollo Municipal - 5473 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 5473-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578664 | Proyecto de inversión | 1459890.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:300000.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659890.72, modificado:659889.96}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC - 115939 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 115939 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.04, meta_modificada:174.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC - MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC PROYECTO A EJECUTARSE ATRAS DEL MUNICIPIO, lon:-95.8467885, lat:16.95568462}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 959890.76 | 959890.76 | 959890.76 | 959890.76 | 959890.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN-FORTAMUN/7-04/2025, contratista:NGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:959890.76, importe_modificado:959890.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.16}} | {2578664/proyecto_PROCESO, 2578664/proyecto_FIN, 2578664/proyecto_INICIO, 2578664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: cambiar las fotografías de termino, subir fotografías donde se observe la obra terminada , trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533802 | Acción | 193238.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193238.76, modificado:193238.76}} | PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (3% GASTOS INDIRECTOS) - 1376 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 1376-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2025-03-20 | 2025-08-31 | 193238.76 | 193238.76 | 193238.76 | 193238.76 | 193238.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPYSPT/339/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SNA PABLO TEPOSCOLULA, monto:193238.76, importe_modificado:193238.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO, 2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO, 2533802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577726 | Proyecto de inversión | 8354653.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8354653.53, modificado:8340759.98}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCARDO PUBLICO - 110177 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 110177 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 400 MTS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y ENCONTRAREMOS DE FRENTE EL MERCADO ACTUAL, lon:-96.53424463, lat:18.0715226}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 8340759.98 | 8340759.98 | 8340759.98 | 8340759.98 | 8340759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/032/IR/2025, contratista:Ingeniería Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:8340759.98, importe_modificado:8340759.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {2577726/proyecto_PROCESO, 2577726/proyecto_FIN, 2577726/proyecto_INICIO, 2577726/proyecto_PROCESO, 2577726/proyecto_INICIO, 2577726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551134 | Proyecto de inversión | 5049855.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5049855.68, modificado:5037822.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SECCIÓN LOS CASTRO ARROYO MURCIÉLAGO) LA LAGUNA LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN. - 76444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 76444 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:Camino / Terracería LOS CASTRO - ARROYO MURCIÉLAGO 1 0 68454 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN SE LOCALIZA A 272 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 19 MINUTOS AL NORESTE DE LA CAPITAL DEL ESTAD, lon:-96.5327342, lat:18.13364642}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5037822.79 | 5037822.79 | 3807445.22 | 3807445.22 | 3807445.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-081-W-0-25, contratista:C. JOSÉ MANUEL LLANJO ENRÍQUEZ, convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5037822.79, importe_modificado:5037822.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}} | {2551134/proyecto_INICIO, 2551134/proyecto_PROCESO, 2551134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOCUMENTO PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240402500079 | Proyecto de inversión | 2341904.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2341904.27, modificado:2341904.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 465353 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465353 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:PRIVADA 3RA PORFIRIO DIAZ PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA 4TA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ A 100, lon:-97.59432592, lat:16.11884925}} | 2024-08-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de información,, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Nos podria idicar como anexar la denuncia, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:anexar la denuncia , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}, obs5: {observación:Debe presentar las documentación soporte en el apartado Liga de documento evidencia, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577737 | Proyecto de inversión | 827110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827110.48, modificado:826276.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ARROYO CULEBRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 - 87757 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 87757 | S | 286 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - ARROYO CULEBRA 10 800 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC AVANZAMOS Y 7.5, lon:-96.48149872, lat:18.08792084}} | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 826276.91 | 826276.91 | 826276.91 | 826276.91 | 826276.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/AD/2025, contratista:Aldair Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:826276.91, importe_modificado:826276.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2577737/proyecto_INICIO, 2577737/proyecto_FIN, 2577737/proyecto_INICIO, 2577737/proyecto_PROCESO, 2577737/proyecto_FIN, 2577737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302579589 | Proyecto de inversión | 512985.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512985.96, modificado:512985.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE ESQ. CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 93896 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 93896 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:8, direccion:COLONIA DEL CARMEN (PALO GRANDE), SANTIAGO LAOLLAGA, lon:-95.21697917, lat:16.58980102}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 512985.96 | 512985.96 | 512985.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0008/0004/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:512985.96, importe_modificado:512985.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2579589/proyecto_INICIO, 2579589/proyecto_PROCESO, 2579589/proyecto_FIN, 2579589/proyecto_INICIO, 2579589/proyecto_PROCESO, 2579589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra esta terminada pero no liberada por la dependencia normativa CFE, trimestre:4.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531556 | Proyecto de inversión | 1044616.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044616.47, modificado:1041699.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49248 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49248 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia LOMAS DE NAZARENO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JERUSALEM Y Calle 10 DE JULIO FRENTE AL DEPOSITO EL BEBEDERO, lon:-96.76976798, lat:17.01709642}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1041699.41 | 1041699.41 | 1041699.41 | 1041699.41 | 1041699.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/022/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1041699.41, importe_modificado:1041699.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}} | {2531556/proyecto_PROCESO, 2531556/proyecto_INICIO, 2531556/proyecto_FIN, 2531556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531562 | Proyecto de inversión | 742612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742612.07, modificado:741508.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 47607 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 47607 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:457.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia LOMAS DE SAN JAVIER 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A ARRAZOLA Y Calle CORREO MAYOR Calle CONSTITUYENTES FRENTE A LA ESCUELA SEGUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO, lon:-96.7721623, lat:17.02695366}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 741508.42 | 741508.42 | 741508.42 | 741508.42 | 741508.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/023/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:741508.42, importe_modificado:741508.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.8}} | {2531562/proyecto_PROCESO, 2531562/proyecto_INICIO, 2531562/proyecto_PROCESO, 2531562/proyecto_INICIO, 2531562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577689 | Proyecto de inversión | 2036140.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036140.43, modificado:2036140.43}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 99853 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 99853 | S | 2593 | 2587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:Boulevard IGNACIO ZARAGOZA 7 Barrio SAN DIONISIO DEL MAR 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR ENTRE Y Calle 9 DE OCTUBRE SE COLOCARAN LAMPARAS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y EN LAS CALLES MAS POBLADAS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-94.75756504, lat:16.32331089}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 2036040.36 | 2036040.36 | 2036040.36 | 2036040.36 | 2036040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/130/R-33/FAISMUN/005/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:2036140.36, importe_modificado:2036140.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:487.0}} | {2577689/proyecto_INICIO, 2577689/proyecto_FIN, 2577689/proyecto_PROCESO, 2577689/proyecto_INICIO, 2577689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551023 | Proyecto de inversión | 4798722.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4798722.41, modificado:4775160.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 61026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 61026 | S | 249 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3955.37, meta_modificada:3955.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:Pueblo SAN PEDRO LA ALIANZA 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SIN , lon:-96.60026321, lat:17.89336259}} | 2025-08-01 | 2025-12-12 | 4775160.35 | 4775160.35 | 4775160.35 | 4775160.35 | 4775160.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-030/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4775160.35, importe_modificado:4775160.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3955.37}} | {2551023/proyecto_INICIO, 2551023/proyecto_FIN, 2551023/proyecto_PROCESO, 2551023/proyecto_FIN, 2551023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551310 | Proyecto de inversión | 2035465.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2035465.51, modificado:2019181.89}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 109378 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 109378 | S | 54 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2069.86, meta_modificada:2069.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Pueblo SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO 70292 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA AG, lon:-95.93343498, lat:17.01942571}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2019181.89 | 2019181.89 | 2019181.89 | 2019181.89 | 2019181.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-090/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2019181.89, importe_modificado:2019181.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2069.86}} | {2551310/proyecto_INICIO, 2551310/proyecto_FIN, 2551310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579211 | Proyecto de inversión | 2996418.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996418.62, modificado:2996418.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 111120 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 111120 | S | 162 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:8, direccion:Pueblo SANTA INES 70360 SANTA INÉS, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL D ELA LOCALIDAD DE SANTA INES A 30 METROS DEL PARQUE SANTA INES, lon:-94.80377137, lat:16.7713656}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 2996418.62 | 2996418.62 | 2996418.62 | 2996418.62 | 2996418.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/054/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2996418.62, importe_modificado:2996418.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2579211/proyecto_PROCESO, 2579211/proyecto_INICIO, 2579211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619751 | Proyecto de inversión | 99593.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99593.35, modificado:99575.67}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127630 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, lon:-96.79178843, lat:16.87574115}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 99575.67 | 99575.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252643, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:99575.67, importe_modificado:99575.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATRIO EN PROCESO DE FIRMAS., trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta entrega es incorrecto, modificarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302598376 | Proyecto de inversión | 1855039.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855039.89, modificado:1855039.89}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA (COLONIA SÉPTIMA SECCIÓN) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012692900225 | S | 57248 | 53560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Libertad 88, Séptima Secc., 70020 Juchitán de Zaragoza, Oax., lon:-95.0189113, lat:16.4253964}} | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 1852999.57 | 1852999.57 | 1852999.57 | 1852999.57 | 1852999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0964/2025, contratista:JORGE APOLINAR HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1852999.57, importe_modificado:1852999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551155 | Proyecto de inversión | 9229815.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9229815.31, modificado:9226317.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN JOSÉ INDEPENDENCIA CERRO CHAPULTEPEC PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 81624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81624 | S | 700 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COLONIA SONORA 68407 COLONIA SONORA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A 290 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 07 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA, lon:-96.63895908, lat:18.23404895}} | 2025-09-14 | 2025-12-31 | 9226317.17 | 9226317.17 | 2768506.3 | 2768506.3 | 2768506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-084-W-0-25, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9226317.17, importe_modificado:9226317.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2551155/proyecto_INICIO, 2551155/proyecto_PROCESO, 2551155/proyecto_INICIO, 2551155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FISICO VERIFICADO , trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302598391 | Proyecto de inversión | 389997.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389997.8, modificado:374405.78}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO DE CANCER CERVICO UTERINO (FORTALECIMIENTO) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012692900325 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:de b, Margaritas 109, Florida, Ciudad de México, lon:-96.7128493, lat:17.0737097}} | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 374405.78 | 374405.78 | 374405.78 | 374405.78 | 374405.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0965/2025, contratista:JORGE APOLINAR HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:374405.78, importe_modificado:374405.78}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540770 | Proyecto de inversión | 5999065.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999065.92, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAÑADA BRAVA - 49493 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 49493 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Camino / Terracería Santo Domingo de Morelos - Cañada Brava 0 495 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS Obra Ubicada a 400 m de Tienda Cinco12 y a 700 m de Viveros Bienestar y a 450 metros del camino hacia San José Piedras , lon:-96.64148034, lat:15.82987537}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 6000000 | 6000000 | 5076670.64 | 5076670.64 | 5076670.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/12/MSDM/509/FAISMUN-AE/CBRA/CPV/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.29}} | {2540770/proyecto_INICIO, 2540770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregi monto modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250402619883 | Proyecto de inversión | 93460.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93460.71, modificado:65054.01}} | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARÍA ZANIZA SANTA MARÍA ZANIZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126813 | S | 846 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA, lon:-97.3389, lat:16.6547333}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 65054.01 | 65054.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251231, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:65054.01, importe_modificado:65054.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551163 | Proyecto de inversión | 6897394.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6897394.51, modificado:6894789.13}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81878 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81878 | S | 395 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PIEDRA BLANCA - PINOTEPA NACIONAL 1 8 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE LOCALIZA A 332 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 53 M, lon:-97.99824762, lat:16.25953649}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6894789.13 | 6894789.13 | 2694939.55 | 2694939.55 | 2694939.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-106-W-0-25, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6894789.13, importe_modificado:6894789.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2551163/proyecto_PROCESO, 2551163/proyecto_INICIO, 2551163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202540790 | Proyecto de inversión | 436079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436079.8, modificado:322697.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO YUSHICO, SILACAYOÁPAM - 50305 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 50305 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1683.42, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada federal YUSHICO - DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 367 69400 YUSHICO, SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 932.00 METROS DE DISTANCIA AL NORTE DEL CENCTRO COORDINADOR DE LOS PIEBLOS INDIGENA SILACAYO, lon:-98.14217084, lat:17.51958185}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 322697.95 | 322697.95 | 322697.95 | 322697.95 | 322697.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:322697.95, importe_modificado:322697.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2540790/proyecto_INICIO, 2540790/proyecto_PROCESO, 2540790/proyecto_FIN, 2540790/proyecto_PROCESO, 2540790/proyecto_FIN, 2540790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551248 | Proyecto de inversión | 7058503.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7058503.88, modificado:6888468.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA E.C. (EL GACHUPÍN TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 84579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 84579 | S | 1595 | 1469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - EL GACHUPÍN-TATALTEPEC 0 980 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS SE LOCALIZA A 309 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 2, lon:-97.49774416, lat:16.28109629}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6888468.23 | 6888468.23 | 2473266.54 | 2473266.54 | 2473266.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-102-W-0-25, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6888468.23, importe_modificado:6888468.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2551248/proyecto_PROCESO, 2551248/proyecto_INICIO, 2551248/proyecto_PROCESO, 2551248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FISIO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX240202392825 | Proyecto de inversión | 2800002.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800002.8, modificado:2800002.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL. - 166018 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166018 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3747.0, meta_modificada:3747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MESQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIVERSAS COLONIAS DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS. L, lon:-96.61153315, lat:16.35779819}} | 2024-05-18 | 2024-06-16 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/014/2024, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2800002.8, importe_modificado:2800002.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3747.0}} | {2392825/proyecto_INICIO, 2392825/proyecto_PROCESO, 2392825/proyecto_FIN, 2392825/proyecto_PROCESO, 2392825/proyecto_FIN, 2392825/proyecto_INICIO, 2392825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577371 | Proyecto de inversión | 22638197.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.263819781E7, modificado:2.276939186E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 75453 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 75453 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9449.91, meta_modificada:9449.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Ninguno DIVERSAS VIALIDADES Colonia COLONIA LOS ANGELES 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ El proyecto contempla la ejecución de la red de atarjeas de drenaje sanitario en múltiples vialidades de la Colonia Los Ángeles, pert, lon:-96.75030175, lat:17.12236022}} | 2025-09-01 | 2025-12-20 | 22769391.86 | 22769391.86 | 5240404.78 | 5240404.78 | 5240404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2.263670453E7, importe_modificado:2.276939186E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4375.3}} | {2577371/proyecto_INICIO, 2577371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579029 | Proyecto de inversión | 910606.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910606.23, modificado:892149.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN, EN LA CALLE AZTECA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ANÁHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88887 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 88887 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:491.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AZTECA Colonia ANÁHUAC 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAN LORENZO Y Calle QUETZALCOATL Calle SAN LUIS FRENTE AL TALLER MECANICO SHELBY, UBICADO EN LA COLONIA ANÁHUAC, lon:-96.75629615, lat:17.00492659}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 892149.68 | 892149.68 | 892149.68 | 892149.68 | 892149.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/026/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:892149.68, importe_modificado:892149.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.69}} | {2579029/proyecto_INICIO, 2579029/proyecto_PROCESO, 2579029/proyecto_FIN, 2579029/proyecto_INICIO, 2579029/proyecto_FIN, 2579029/proyecto_PROCESO, 2579029/proyecto_FIN, 2579029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579000 | Proyecto de inversión | 868048.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868048.4, modificado:838550.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, EN LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 85446 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 85446 | S | 48 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:513.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Colonia SOR JUANA INES DE LA CRUZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIV DE OCTAVIO PAZ Y Calle MANUEL ACUÑA Calle JUSTO SIERRA A 50 METROS HACIA EL PONIENTE DE CANCHA DE US, lon:-96.74215128, lat:17.03857155}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 838550.01 | 838550.01 | 838550.01 | 838550.01 | 838550.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/027/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:838550.01, importe_modificado:838550.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.6}} | {2579000/proyecto_FIN, 2579000/proyecto_INICIO, 2579000/proyecto_PROCESO, 2579000/proyecto_FIN, 2579000/proyecto_INICIO, 2579000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531543 | Proyecto de inversión | 1107055.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107055.57, modificado:1091662.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE JOSÉ MARTÍ, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 45202 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 45202 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA PRIVADA DE JOSE MARTÍ Colonia 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE JOSE MERT Y Avenida ´MIGUEL DOMINGUEZ Calle LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE ESTETI, lon:-96.74291207, lat:17.03587254}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1091662.88 | 1091662.88 | 1091662.88 | 1091662.88 | 1091662.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/028/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1091662.88, importe_modificado:1091662.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2531543/proyecto_INICIO, 2531543/proyecto_PROCESO, 2531543/proyecto_FIN, 2531543/proyecto_PROCESO, 2531543/proyecto_FIN, 2531543/proyecto_INICIO, 2531543/proyecto_PROCESO, 2531543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551060 | Proyecto de inversión | 8913394.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3913394.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4997523.67}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 71935 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 71935 | S | 686 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6630.45, meta_modificada:6630.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle REFORMA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, lon:-97.53028154, lat:16.20861161}} | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 4997523.67 | 4997523.67 | 3799440.06 | 3799440.06 | 3799440.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-031/2025, contratista:INGENIERiA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4997523.67, importe_modificado:4997523.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5039.14}} | {2551060/proyecto_INICIO, 2551060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551091 | Proyecto de inversión | 9952855.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4976427.72, modificado:4925223.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4976427.72, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS - 76961 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 76961 | S | 8759 | 7886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE , lon:-96.67775837, lat:16.79214139}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4925223.95 | 4925223.95 | 4925223.95 | 4925223.95 | 4925223.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-056/2025, contratista:PROPOSICIÓN CONJUNTA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4925223.95, importe_modificado:4925223.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}} | {2551091/proyecto_FIN, 2551091/proyecto_PROCESO, 2551091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550925 | Proyecto de inversión | 1476258.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1476258.17, modificado:1475389.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 55263 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 55263 | S | 498 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.28, meta_modificada:1412.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA Y Calle HIDALGO Avenida AL MANANTIAL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA U, lon:-96.70436789, lat:17.97668676}} | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 1475389.86 | 1475389.86 | 1310195.73 | 1310195.73 | 1310195.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-036/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1475389.86, importe_modificado:1475389.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1255.0}} | {2550925/proyecto_PROCESO, 2550925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619227 | Proyecto de inversión | 9661835.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9661835.75, modificado:9652530.4}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127891 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3368.9, meta_modificada:3368.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA, lon:-96.473636, lat:16.033753}} | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 9652530.4 | 9652530.4 | 2413132.6 | 2413132.6 | 2413132.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-081/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9652530.4, importe_modificado:9652530.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.23}} | {2619227/proyecto_INICIO, 2619227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302580028 | Proyecto de inversión | 1409237.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409237.48, modificado:1409237.49}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A LOMA COLORADA DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 93685 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 93685 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1799.91, meta_modificada:1799.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:Ninguno CAMINO A LOMA COLORADO Pueblo LOMA COLORADA 68480 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRANDO A SAN FELIPE PRIMER CAMINO A LA IZQUIERDA, lon:-96.38113447, lat:17.74199487}} | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 1409237.48 | 1409237.48 | 1409237.48 | 1409237.48 | 1409237.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-054-2025, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1409237.49, importe_modificado:1409237.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1799.91}} | {2580028/proyecto_INICIO, 2580028/proyecto_PROCESO, 2580028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531834 | Proyecto de inversión | 266463.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266463.47, modificado:266463.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 40715 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 40715 | S | 64 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion: Pueblo EL ARCO 69510 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.55550932, lat:17.68783426}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 266436.47 | 266436.67 | 266436.67 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:266463.47, importe_modificado:266463.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2531834/proyecto_INICIO, 2531834/proyecto_PROCESO, 2531834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577717 | Proyecto de inversión | 3443737.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443737.88, modificado:3441737.88}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDA DE LOMA SANTO TOMAS - 94532 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 94532 | S | 801 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:Camino BENITO JUAREZ - SANTO TOMAS 6 100 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS, HASTA LLEGAR AL CONSULTORIO MEDIO AVANZAMOS EN LINEA RECTA , lon:-96.5096262, lat:18.04658369}} | 2025-08-25 | 2025-10-22 | 3441737.88 | 3441737.88 | 3441737.88 | 3441737.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/025/IR/2025, contratista:Grupo Constructor MEIKSI S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3441737.88, importe_modificado:3441737.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2577717/proyecto_INICIO, 2577717/proyecto_PROCESO, 2577717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302597650 | Proyecto de inversión | 905988.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905988.94, modificado:902267.52}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012624300125 | S | 2457 | 2002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:69866 Plan Alemán, Oax., lon:-97.7625828, lat:17.1015242}} | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 902267.52 | 902267.52 | 902267.52 | 902267.52 | 902267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0305/2025-2, contratista:LETICIA FABIOLA CRUZ SALINAS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:71424.28, importe_modificado:71424.28}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0305/2025, contratista:ARMANDO HILARIO MIRON LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:830843.24, importe_modificado:830843.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577727 | Proyecto de inversión | 3765332.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3765332.5, modificado:3764441.28}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 110681 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 110681 | S | 105 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.53471864, lat:18.07799951}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 3764441.28 | 3764441.28 | 3764441.28 | 3764441.28 | 3764441.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/028/IR/2025, contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3764441.28, importe_modificado:3764441.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2577727/proyecto_INICIO, 2577727/proyecto_FIN, 2577727/proyecto_INICIO, 2577727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302598408 | Proyecto de inversión | 4540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540000.0, modificado:4539092.18}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012714800125 | S | 53381 | 50657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Segunda Nte. SN, La Banda, 71600 Santiago Pinotepa Nacional, Oax., lon:-98.0607538, lat:16.3396369}} | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 4539092.18 | 4539092.18 | 4539092.18 | 4539092.18 | 4539092.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0966/2025, contratista:JAIME OMAR GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:4539092.18, importe_modificado:4539092.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619762 | Proyecto de inversión | 57906.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57906.87, modificado:57857.36}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127627 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, lon:-96.68317815, lat:16.80264102}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 57857.36 | 57857.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252642, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:57857.36, importe_modificado:57857.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta entrega es incorrecto, modificarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202540629 | Proyecto de inversión | 391872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391872.8, modificado:391872.8}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN JUAN JICAYÁN - 34831 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 34831 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Ranchería SAN JUAN JICAYAN 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle ALVARO CARRILLO Calle GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES DE SURESTE Y CALLE ALVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN J, lon:-98.01420661, lat:16.47528518}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 291872.8 | 391872.8 | 291872.8 | 291872.8 | 291872.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/03/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:391872.8, importe_modificado:391872.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2540629/proyecto_INICIO, 2540629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551164 | Proyecto de inversión | 7544094.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7544094.48, modificado:7542601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81970 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81970 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:Camino / Terracería VISTA HERMOSA - LOMA DE CEDRO 1 0 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, lon:-96.45713502, lat:18.02721897}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 7542601.8 | 7542601.8 | 2387422 | 2387422 | 2387422 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-093-W-0-25, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7542601.8, importe_modificado:7542601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2551164/proyecto_INICIO, 2551164/proyecto_PROCESO, 2551164/proyecto_INICIO, 2551164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FISICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577740 | Proyecto de inversión | 3492249.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3492249.05, modificado:3481697.34}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL TRAMO CHUPARROSA-SECCION LAVIDA - 83500 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 83500 | S | 726 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2271.58, meta_modificada:2271.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ -TUXTEPEC - LA CHUPARROSA 5 0 68462 LA CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 5 KM SOBRE LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.489205, lat:18.06662719}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1059700.74 | 1059700.74 | 1059700.74 | 1059700.74 | 1059700.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2025, contratista:ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3481697.34, importe_modificado:3481697.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2271.58}} | {2577740/proyecto_PROCESO, 2577740/proyecto_INICIO, 2577740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202531273 | Proyecto de inversión | 455072.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455072.3, modificado:454220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 43314 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 43314 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:997.76, meta_modificada:997.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: LOMA DE HUESO - SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, lon:-96.75925435, lat:18.04267978}} | 2025-06-21 | 2025-07-20 | 454220 | 454220 | 454220 | 454220 | 454220 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:C-RE/SJC/M187/R-33/04/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:454220.0, importe_modificado:454220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:997.76}} | {2531273/proyecto_INICIO, 2531273/proyecto_PROCESO, 2531273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620197 | Proyecto de inversión | 93460.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93460.71, modificado:91709.58}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARÍA ZANIZA, Santa María Zaniza | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126811 | S | 846 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA, lon:-97.3389, lat:16.6547333}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 91709.58 | 91709.58 | 65164.61 | 65164.61 | 65164.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251225, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:91709.58, importe_modificado:91709.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2620197/proyecto_INICIO, 2620197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202531550 | Proyecto de inversión | 556167.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556167.43, modificado:552812.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUAMUCHES, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAGÜITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36838 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 36838 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HUAMUCHES Colonia EL PARAGUITO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle JAZMINES Calle AZUCENAS A 200 METROS DE MISCELANEA LA CENTELLA, lon:-96.73429675, lat:17.03672691}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 552812.05 | 552812.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/031/2025, contratista:TZAPOTECATL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:552812.05, importe_modificado:552812.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2531550/proyecto_INICIO, 2531550/proyecto_PROCESO, 2531550/proyecto_INICIO, 2531550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Reportar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:Agregar fotografías de termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202540729 | Proyecto de inversión | 1951719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, modificado:1951719.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER, CLAVE: 20KPB0069Z - 40000 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 40000 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:23, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEOEC - EL REGADILLO 4 500 70945 EL REGADILLO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.76541945, lat:15.84340252}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 1508110.96 | 1951719.48 | 1508110.96 | 1508110.96 | 1508110.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/05/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540729/proyecto_INICIO, 2540729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checcar sus avances el plazo de ejecucion de su contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | OAX250202540727 | Proyecto de inversión | 1951719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, modificado:1951719.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE:20DPB2235K - 42045 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 42045 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:136, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - SAN MARTIN 10 0 70945 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.7723265, lat:15.85923827}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 1690365.18 | 1951719.48 | 1690365.18 | 1690365.18 | 1690365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/07/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540727/proyecto_INICIO, 2540727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar su avance fisico y financiero la fecha de su contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | OAX250302579396 | Proyecto de inversión | 1165758.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165758.01, modificado:1165758.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 114897 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 114897 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:150, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL 200 - EL SAMARITAN TONAMECA 1 0 70946 EL SAMARITAN TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.59680308, lat:15.71128357}} | 2025-09-13 | 2025-10-27 | 850667.24 | 1165758.01 | 850667.24 | 850667.24 | 850667.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/27/2025, contratista:GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1165758.01, importe_modificado:1165758.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2579396/proyecto_INICIO, 2579396/proyecto_PROCESO, 2579396/proyecto_FIN, 2579396/proyecto_PROCESO, 2579396/proyecto_FIN, 2579396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551112 | Proyecto de inversión | 5340612.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738428.8, modificado:3733284.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1602183.77, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 77385 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 77385 | S | 846 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8300.31, meta_modificada:8300.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARÍA ZANIZA 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUE, lon:-97.3360147, lat:16.65444335}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3733284.35 | 3733284.35 | 3733284.35 | 3733284.35 | 3733284.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-044/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3733284.35, importe_modificado:3733284.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.31}} | {2551112/proyecto_PROCESO, 2551112/proyecto_FIN, 2551112/proyecto_INICIO, 2551112/proyecto_PROCESO, 2551112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551233 | Proyecto de inversión | 2955114.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2955114.66, modificado:2953916.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE - 90515 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 90515 | S | 411 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ZARAGOZA Calle INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-96.85966325, lat:16.59709163}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 2953916.5 | 2953916.5 | 2953916.5 | 2953916.5 | 2953916.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-059/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2953916.5, importe_modificado:2953916.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}} | {2551233/proyecto_INICIO, 2551233/proyecto_FIN, 2551233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATOS Y ACTA ENTREGA CORRESPONDEN A OTRA LOCALIDAD, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551318 | Proyecto de inversión | 1989744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994872.37, modificado:994097.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:994872.37, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 110575 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 110575 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5771.99, meta_modificada:5771.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL DE MONTE OSCURO Ranchería MONTE OSCURO 71916 MONTE OBSCURO, SANTA CATARINA JUQUILA COMO PUNTO DE REFERENCIA. LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMB, lon:-97.35373486, lat:15.98345672}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 994097.77 | 994097.77 | 497048.9 | 497048.9 | 497048.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-080/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:994097.77, importe_modificado:994097.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2886.0}} | {2551318/proyecto_PROCESO, 2551318/proyecto_INICIO, 2551318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302577334 | Proyecto de inversión | 534677.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534677.58, modificado:534677.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95734 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 95734 | S | 227 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 20 DE NOVIEMBRE 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle PALMA LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE PALMA CON EMILIANO ZAPAT, lon:-96.58336433, lat:16.32114375}} | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578999 | Proyecto de inversión | 1085777.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085777.55, modificado:1076869.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE ENERO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 105761 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 105761 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 16 DE ENERO Colonia LA PAZ 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Calle LA FLORIDA Calle LIBRES INICIANDO EN LA ESQ. QUE FORMAN LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE ENERO A DOS CUADRAS AL ES, lon:-96.74011525, lat:17.00983151}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1076869.4 | 1076869.4 | 1076869.4 | 1076869.4 | 1076869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/021/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1076869.4, importe_modificado:1076869.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.1}} | {2578999/proyecto_INICIO, 2578999/proyecto_PROCESO, 2578999/proyecto_FIN, 2578999/proyecto_INICIO, 2578999/proyecto_PROCESO, 2578999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531836 | Proyecto de inversión | 520573.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520573.29, modificado:520573.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32790 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 32790 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2066.0, meta_modificada:2066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.53619377, lat:17.69212462}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 520573.29 | 520573.29 | 520573.29 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:520573.29, importe_modificado:520573.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2531836/proyecto_INICIO, 2531836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531835 | Proyecto de inversión | 575850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575850.75, modificado:575850.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32752 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 32752 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:12, direccion: Pueblo LA RAYA 69510 LA RAYA, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE NECUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64158504, lat:17.76776168}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 575850.75 | 575850.75 | 575850.75 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:575850.75, importe_modificado:575850.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2531835/proyecto_PROCESO, 2531835/proyecto_INICIO, 2531835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537214 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.99984E7}} | EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 50809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca | 50809 | S | 46978 | 53381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2A NORTE Pueblo SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 2A NORTE Y Calle 14A PONIENTE Calle PERIFERICO UBICÁNDOSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA QUE SE ENCUENTRA SOB, lon:-98.04874269, lat:16.3470933}} | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0488/2025, contratista:DIEGO QUIJANO ORVAÑANOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.99984E7, importe_modificado:1.99984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537214/proyecto_INICIO, 2537214/proyecto_FIN, 2537214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577718 | Proyecto de inversión | 3187211.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187211.41, modificado:3183484.37}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZARATES - 20992 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 20992 | S | 345 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN FELIP-TUX - LOS ZARATE 9 100 68460 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCIÓN AVANZAMOS 6,200 MTS HASTA LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE CERRO QUEMADO DOBLAMOS A , lon:-96.51810831, lat:18.10744783}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 3183484.37 | 3183484.37 | 3183484.37 | 3183484.37 | 3183484.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/026/IR/2025, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3183484.37, importe_modificado:3183484.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2577718/proyecto_PROCESO, 2577718/proyecto_FIN, 2577718/proyecto_PROCESO, 2577718/proyecto_INICIO, 2577718/proyecto_PROCESO, 2577718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302598413 | Proyecto de inversión | 6460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6460000.0, modificado:6459103.79}} | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA (TOMÓGRAFO) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012755000125 | S | 46978 | 44884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:C. Del Hospital 4, Chapingo, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.4728414, lat:15.7347866}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 6459103.79 | 6459103.79 | 6459103.79 | 6459103.79 | 6459103.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/1349/2025, contratista:JAIME OMAR GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:6459103.79, importe_modificado:6459103.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577728 | Proyecto de inversión | 3044122.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044122.51, modificado:2994448.97}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD PASO DEL TORO - 20993 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 20993 | S | 199 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:36, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN FELIP-TUX - DESV A CERRO QUEMADO 19 900 68463 PASO DEL TORO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCIÓN AVANZAMOS 8,200 MTS HASTA LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE CERRO QUEMAD, lon:-96.53242644, lat:18.115078}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1371722.76 | 1371722.76 | 1371722.76 | 1371722.76 | 1371722.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/IR/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2994448.97, importe_modificado:2994448.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.15}} | {2577728/proyecto_INICIO, 2577728/proyecto_PROCESO, 2577728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619776 | Proyecto de inversión | 225971.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225971.38, modificado:225891.76}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127627 | S | 819 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, lon:-96.820064, lat:17.063322}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 225891.76 | 225891.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252641, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:225891.76, importe_modificado:225891.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE FIRMAS CONVENIO MODIFICATORIO , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta entrega esta incorrecto, modificarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551157 | Proyecto de inversión | 6012597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6012597.56, modificado:6007854.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC -EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 81640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81640 | S | 141 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTA MARÍA ZACATEPEC - EL CUETE 2 100 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC SE LOCALIZA A 319 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 21 MINUTOS AL OESTE , lon:-97.99671262, lat:16.77658358}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6007854.77 | 6007854.77 | 2258419.97 | 2258419.97 | 2258419.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-103-W-0-25, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6007854.77, importe_modificado:6007854.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2551157/proyecto_INICIO, 2551157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578595 | Proyecto de inversión | 2740270.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2740270.12, modificado:2740270.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO ÑUNDAZU - 108650 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 108650 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRARA UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-98.01320715, lat:16.45403761}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 1940250.05 | 2740270.12 | 1940250.05 | 1940250.05 | 1940250.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/BANOBRAS/COP/INV/03/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2740270.12, importe_modificado:2740270.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {2578595/proyecto_INICIO, 2578595/proyecto_PROCESO, 2578595/proyecto_INICIO, 2578595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619902 | Proyecto de inversión | 69704 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69704.0, modificado:67480.61}} | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARÍA ECATEPEC SANTA MARÍA ECATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126813 | S | 234 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC, lon:-95.88119744, lat:16.28501261}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 67480.61 | 67480.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251230, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:67480.61, importe_modificado:67480.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551176 | Proyecto de inversión | 19487971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.94879716E7, modificado:1.948135457E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 80066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 80066 | S | 654 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD 10 900 68650 LOMA COYOL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SE LOCALIZA A 233 KM CON UN TIEMPO DE , lon:-96.59248184, lat:17.85072545}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19481354.57 | 19481354.57 | 6522387.33 | 6522387.33 | 6522387.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-083-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:1.948135457E7, importe_modificado:1.948135457E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2551176/proyecto_INICIO, 2551176/proyecto_PROCESO, 2551176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302596998 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251139/2025 | S | 807 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:ZONA URBANA EJIDAL, lon:-96.606, lat:18.54}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2596998/proyecto_FIN, 2596998/proyecto_INICIO, 2596998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551253 | Proyecto de inversión | 7641452.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7641452.83, modificado:7621496.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 800, SUBTRAMO DEL KM 2 070 AL KM 3 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 84667 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 84667 | S | 258 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:Calle TERRACERIA Pueblo AGUA FRÍA 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO SE LOCALIZA A 345 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 34 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-97.92643032, lat:16.43828625}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 7621496.55 | 7621496.55 | 3068368.81 | 3068368.81 | 3068368.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-115-W-0-25, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7621496.55, importe_modificado:7621496.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.9}} | {2551253/proyecto_PROCESO, 2551253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302576947 | Proyecto de inversión | 3692286.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3692286.61, modificado:3692286.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 112668 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 112668 | S | 502 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.5, meta_modificada:2182.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo CONSTANCIA DEL ROSARIO 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, D, lon:-97.94268179, lat:17.03868879}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 3692286.61 | 3692286.61 | 3692286.61 | 3692286.61 | 369228.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.07/C.06/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:3692286.61, importe_modificado:3692286.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.5}} | {2576947/proyecto_INICIO, 2576947/proyecto_PROCESO, 2576947/proyecto_INICIO, 2576947/proyecto_PROCESO, 2576947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531553 | Proyecto de inversión | 589027.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589027.44, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOXOCOTLÁN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COSIJOEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 36023 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 36023 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:Calle XOXOCOTLÁN Colonia COSIJOEZA 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN A 85 METROS DE LA MISCELANEA EBENEZER, lon:-96.74953683, lat:17.03563843}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/011-A/2025, contratista:INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2531553/proyecto_INICIO, 2531553/proyecto_PROCESO, 2531553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avances físicos y financieros , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar fotografías de termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579482 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 108531 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 108531 | S | 95 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo GUADALUPE VISTA HERMOSA 69220 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 159.57 MTS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOC, lon:-97.91265957, lat:17.91088191}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/005/2025, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2579482/proyecto_INICIO, 2579482/proyecto_PROCESO, 2579482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577775 | Proyecto de inversión | 2000389.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000389.03, modificado:2000389.03}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT.: 20DP0160X, EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 84530 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 84530 | S | 314 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PASOS ESCALERA 68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MORELOS LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES LUDICAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, QUE SE ENCU, lon:-96.48489451, lat:17.91988772}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1309677.21 | 1309677.21 | 1309677.21 | 1309677.21 | 1309677.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/16/19/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2000389.03, importe_modificado:2000389.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2577775/proyecto_INICIO, 2577775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531547 | Proyecto de inversión | 901748.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901748.19, modificado:900773.69}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN EL BARRIO CALICANTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39935 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 39935 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.95, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL, lon:-96.73633535, lat:17.02505876}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 900773.69 | 900773.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/032/2025, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:900733.69, importe_modificado:900733.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {2531547/proyecto_INICIO, 2531547/proyecto_PROCESO, 2531547/proyecto_FIN, 2531547/proyecto_INICIO, 2531547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579219 | Proyecto de inversión | 1502295.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502295.64, modificado:1502295.64}} | Rehabilitacion de planta de tratamiento, en fraccionamiento San Agustin, municipio de Santa Maria Huatulco. - 102210 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102210 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:140, direccion:Fraccionamiento San Agustin 70985 SAN AGUSTÍN [FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL], SANTA MARÍA HUATULCO la obra se encuentra entre Fraccionamiento Crucero y Fraccionamiento San Agustin., lon:-96.27592198, lat:15.7598905}} | 2025-09-30 | 2025-12-16 | 1502295.64 | 1502295.64 | 1502295.64 | 1430652.1 | 1430652.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/19/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALPARA,S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:1502295.64, importe_modificado:1502295.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2579219/proyecto_INICIO, 2579219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:debe de ingresar la liga del acta entrega esta reportando la obr terminiada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579483 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1583693.17}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 109644 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 109644 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.4, meta_modificada:142.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo BARRIO SANTA CRUZ, SANTIAGO AQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALLENDE Calle NEGRETE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 390.14 METROS AL SUROESTE DEL LA, lon:-97.96084974, lat:17.93260229}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1583693.17 | 1583693.17 | 1583693.17 | 791846.58 | 791846.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/004/2025, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1583693.17, importe_modificado:1583693.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.2}} | {2579483/proyecto_INICIO, 2579483/proyecto_PROCESO, 2579483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579862 | Proyecto de inversión | 758974.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758974.59, modificado:758974.59}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 73476 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 73476 | S | 701 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2759.0, meta_modificada:2759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santo tomas jalieza - zona de cultivo y represas de agua 3 340 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA el mantenimiento inicia en lazona norte y de ahi continua hacia las presas del lugar pasando por los, lon:-96.6707603, lat:16.84759512}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 758974.59 | 758974.59 | 758974.59 | 758974.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/009/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIETZA, monto:758974.59, importe_modificado:758974.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2759.0}} | {2579862/proyecto_PROCESO, 2579862/proyecto_INICIO, 2579862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577770 | Proyecto de inversión | 1113535.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113535.46, modificado:1113535.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 103233 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 103233 | S | 108 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO AGUACATE 68496 ARROYO AGUACATE, SAN FELIPE USILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-96.49743931, lat:17.91022457}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1113535.46 | 1113535.46 | 735883.1 | 735883.1 | 735883.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/44/23/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1113535.46, importe_modificado:1113535.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2577770/proyecto_INICIO, 2577770/proyecto_PROCESO, 2577770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531540 | Proyecto de inversión | 1645304.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645304.27, modificado:1644587.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE MAYA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35365 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 35365 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:703.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MAYA Colonia LAS CULTURAS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle OLMECA Y Calle PRIMAVERA Calle ZAPOTECA AL LADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-96.75534079, lat:17.0235258}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1644587.34 | 1644587.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/034/2025, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1644587.34, importe_modificado:1644587.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.95}} | {2531540/proyecto_INICIO, 2531540/proyecto_PROCESO, 2531540/proyecto_FIN, 2531540/proyecto_PROCESO, 2531540/proyecto_FIN, 2531540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579220 | Proyecto de inversión | 2300467.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300467.51, modificado:2300467.51}} | Ampliacion de la Red de Agua Entubada en Todos Santos, municipio de Santa Maria Huatulco. - 104371 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 104371 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.76, meta_modificada:1526.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:23, direccion:Ranchería Todos Santos 70980 TODOS SANTOS, SANTA MARÍA HUATULCO Esta localidad se encuentra entre las localidades de Hacienda Vieja y Pueblo Viejo., lon:-96.26693825, lat:15.82087528}} | 2025-09-20 | 2025-12-09 | 2300467.51 | 2300467.51 | 2300467.51 | 2232567.67 | 2232567.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/09/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2300467.51, importe_modificado:2300467.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1465.68}} | {2579220/proyecto_INICIO, 2579220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577776 | Proyecto de inversión | 1160000.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.78, modificado:1160000.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESC. PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CON CCT.20DCC0806R, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 85586 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 85586 | S | 217 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.42, meta_modificada:690.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ARROYO TAMBOR 68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle REFORMA Y Calle BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SERÁ EN EL PRESCOLAR BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD ARROYO TAMBOR, lon:-96.47013543, lat:17.93428791}} | 2025-09-03 | 2025-11-01 | 1160000.78 | 1160000.78 | 1035436.68 | 1035436.68 | 1035436.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/20/20/2025, contratista:SEVERO ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1160000.78, importe_modificado:1160000.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2577776/proyecto_INICIO, 2577776/proyecto_PROCESO, 2577776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579221 | Proyecto de inversión | 5202463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5202463.42, modificado:5202463.42}} | Construccion de pavimento a base de concreto hidraulico en calle Vainilla, en Barrio Nuevo, Santa Maria Huatulco, municipio de santa María Huatulco, Oaxaca. - 114466 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 114466 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle VAINILLA Barrio BARRIO NUEVO 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La calle es de facil ubicacion en Barrio Nuevo Santa Maria Huatulco., lon:-96.31527394, lat:15.8325738}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 5202463.42 | 5202463.42 | 5202463.42 | 5056823.12 | 5056823.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/13/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:5202463.42, importe_modificado:5202463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.1}} | {2579221/proyecto_PROCESO, 2579221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577772 | Proyecto de inversión | 1501129.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501129.86, modificado:1501129.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 85589 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 85589 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.02, meta_modificada:1225.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO TIGRE 68491 ARROYO TIGRE, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-96.44902409, lat:17.91925741}} | 2025-09-04 | 2025-11-02 | 1501129.86 | 1501129.86 | 1200880.22 | 1200880.22 | 1200880.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/24/21/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1501129.86, importe_modificado:1501129.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2577772/proyecto_INICIO, 2577772/proyecto_PROCESO, 2577772/proyecto_INICIO, 2577772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579222 | Proyecto de inversión | 576473.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576473.39, modificado:576473.39}} | Rehabilitación de la red de agua en calle direccion al DIF, en Barrio la Cruz, municipio de Santa Maria Huatulco. - 78719 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 78719 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.8, meta_modificada:295.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La rehabilitacion de la red de agua potable se realzara en calle que no esta pavimentada. En calle que entronca con acceso a techal Blanco y llega a predio donde se ubica el DIF municipal, lon:-96.31858128, lat:15.82637468}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 576473.39 | 576473.39 | 576473.39 | 543287.98 | 543287.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/26/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:576473.39, importe_modificado:576473.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2579222/proyecto_PROCESO, 2579222/proyecto_INICIO, 2579222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579223 | Proyecto de inversión | 2508631.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508631.29, modificado:2508631.29}} | Rehabilitación del sistema de agua entubada en montecristo, Santa Maria Huatulco, municipio de Santa Maria Huatulco. - 101376 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101376 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:20, direccion:Finca San pablo 70980 SAN PABLO HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Esta obra se esta realizando en esa zona para captar el agua de esa zona y distribuirla en varias localidades del municipio de Santa Maria Huatulco, lon:-96.25967021, lat:15.93395976}} | 2025-09-30 | 2025-12-15 | 2508631.29 | 2508631.29 | 2508631.29 | 2450631.29 | 2450631.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/20/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2508631.29, importe_modificado:2508631.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.88}} | {2579223/proyecto_INICIO, 2579223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250202533849 | Acción | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309000.0, modificado:309000.0}} | GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 2085 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 2085-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}} | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 309000 | 309000 | 309000 | 309000 | 309000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-01/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:309000.0, importe_modificado:309000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2533849/proyecto_INICIO, 2533849/proyecto_PROCESO, 2533849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551182 | Proyecto de inversión | 5090858.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4590858.13, modificado:4554131.26}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ - 80477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 80477 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3591.6, meta_modificada:3591.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo GUADALUPE DE RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle GALEANA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTE, lon:-98.16435382, lat:17.75611555}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 4554131.26 | 4554131.26 | 4554131.26 | 4554131.26 | 4554131.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-91/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4554131.26, importe_modificado:4554131.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3591.6}} | {2551182/proyecto_INICIO, 2551182/proyecto_FIN, 2551182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES POR PARTE DE LA EMPRESA. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302577606 | Proyecto de inversión | 869008.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869008.61, modificado:710178.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO MORALES TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 112439 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 112439 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO MORALES 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle ALDAMA Y Calle REFORMA UNICIA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, lon:-96.48319386, lat:16.76264569}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 710178.85 | 710178.85 | 710178.85 | 710178.85 | 710178.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/007/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:710178.85, importe_modificado:710178.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {2577606/proyecto_INICIO, 2577606/proyecto_PROCESO, 2577606/proyecto_FIN, 2577606/proyecto_INICIO, 2577606/proyecto_PROCESO, 2577606/proyecto_FIN, 2577606/proyecto_INICIO, 2577606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202388050 | Acción | 372409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372409.25, modificado:372409.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141993 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 141993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}} | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 372409.25 | 372409.25 | 372409.25 | 372409.25 | 372409.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2388050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580037 | Proyecto de inversión | 1216537.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216537.89, modificado:1216537.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA. - 112695 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 112695 | S | 315 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:Calle QUE SE DIRIGE A LA PRIMARIA Pueblo LA RINCONADA 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA, lon:-96.19919851, lat:17.75675389}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 1216537.82 | 1216537.82 | 1216537.82 | 1216537.82 | 1216537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-030-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS QUEBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1216537.89, importe_modificado:1216537.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2580037/proyecto_INICIO, 2580037/proyecto_PROCESO, 2580037/proyecto_INICIO, 2580037/proyecto_FIN, 2580037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577183 | Proyecto de inversión | 428616.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428616.6, modificado:424542.61}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 86339 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 86339 | S | 225 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería GUADALUPE VICTORIA 68400 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA ENTRE Calle CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle MORELOS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL LIMITE DEL PARQUE DE LA , lon:-95.97436457, lat:18.11982947}} | 2025-08-21 | 2025-09-29 | 424542.61 | 424542.61 | 424542.61 | 424542.61 | 424542.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/031/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:424542.62, importe_modificado:424542.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577183/proyecto_INICIO, 2577183/proyecto_PROCESO, 2577183/proyecto_FIN, 2577183/proyecto_PROCESO, 2577183/proyecto_INICIO, 2577183/proyecto_FIN, 2577183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE EN CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302597773 | Proyecto de inversión | 330510 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330510.0, modificado:328567.05}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012669800125 | S | 6471915 | 5924529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Pensamientos 405, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7102609, lat:17.0740646}} | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 328567.05 | 328567.05 | 328567.05 | 328567.05 | 328567.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0590/2025-2, contratista:JAZMIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:73263.41, importe_modificado:73263.41}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/0590/2025, contratista:LETICIA FABIOLA CRUZ SALINAS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:255303.64, importe_modificado:255303.64}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577719 | Proyecto de inversión | 2625373.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625373.21, modificado:2613045.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 - 104127 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 104127 | S | 70 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.56, meta_modificada:215.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:47, direccion:Camino DESVIACION EL CRUCERO - SECCION LOS CASTRO 5 300 68463 LOS CASTRO [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC LLEGAMOS A LA DESVIACION A CERRO QUEMADO INGRESAMOS A MANO, lon:-96.53537665, lat:18.11381445}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 2613045.09 | 2613045.09 | 2613045.09 | 2613045.09 | 2613045.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/023/IR/2025, contratista:Mantenimientos, Maquinaria y Proyectos PERSEO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2613045.09, importe_modificado:2613045.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.56}} | {2577719/proyecto_FIN, 2577719/proyecto_PROCESO, 2577719/proyecto_FIN, 2577719/proyecto_INICIO, 2577719/proyecto_PROCESO, 2577719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577729 | Proyecto de inversión | 3094263.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3094263.53, modificado:3093165.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SECCION LOS PALACIOS - 117683 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 117683 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.9, meta_modificada:1142.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LOS PALACIOS 12 100 68464 LOS PALACIOS [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL P, lon:-96.45926978, lat:18.09141183}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 3093165.58 | 3093165.58 | 3093165.58 | 3093165.58 | 3093165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/029/IR/2025, contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3093165.58, importe_modificado:3093165.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.9}} | {2577729/proyecto_PROCESO, 2577729/proyecto_INICIO, 2577729/proyecto_FIN, 2577729/proyecto_PROCESO, 2577729/proyecto_INICIO, 2577729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577739 | Proyecto de inversión | 2812966.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, modificado:2810758.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS PARRA - 98715 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 98715 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.5, meta_modificada:463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA - LOS MARTINEZ 9 500 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC 9.5 KM PASANDO, lon:-96.46906723, lat:18.10374891}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2810758.81 | 2810758.81 | 2810758.81 | 2810758.81 | 2810758.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/034/IR/2025, contratista:Aldair Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2810758.81, importe_modificado:2810758.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} | {2577739/proyecto_INICIO, 2577739/proyecto_PROCESO, 2577739/proyecto_FIN, 2577739/proyecto_INICIO, 2577739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551250 | Proyecto de inversión | 12574668.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.257466838E7, modificado:1.256200139E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VACAS SANTA MARÍA QUIEGOLANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 70+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 84591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 84591 | S | 234 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.11, meta_modificada:6.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LAS VACAS - SANTA MARÍA QUIEGOLANI 6 110 70565 LAS BUGAMBILIAS, SANTA MARÍA ECATEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC SE LOCALIZA A 208 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 9 MINUTOS A, lon:-95.82040795, lat:16.36585907}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 12562001.39 | 12562001.39 | 2418933.98 | 2418933.98 | 2418933.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-097-W-0-25, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:1.256200139E7, importe_modificado:1.256200139E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}} | {2551250/proyecto_PROCESO, 2551250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302579895 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, SILACAYOÁPAM - 117804 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 117804 | S | 3483 | 3227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Camino SILACAYOAPAM - SAN ISIDRO 8 200 69408 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM CAMINO A SAN ISIDRO, PAREJO LADO IZQUIERDO., lon:-98.13241655, lat:17.49411323}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/09/2025, contratista:GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2579895/proyecto_INICIO, 2579895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579224 | Proyecto de inversión | 5830644.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5830644.49, modificado:5830644.49}} | Construccion de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle 8 de la Colonia Vicente Guerrero de la localidad de Santa Maria Hutulco, estado de Oaxaca. - 93774 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 93774 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle CALLE 8 Colonia VICENTE GUERRERO 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La calle se ubica en forma transversal al boulevard Jose Murat, pasando la casa Comunal con direccion a Bahias de Huatulco, Oaxaca., lon:-96.32010306, lat:15.82344253}} | 2025-09-16 | 2025-12-14 | 5830644.49 | 5830644.49 | 5830644.49 | 5654321.8 | 5654321.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/10/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:5830644.49, importe_modificado:5830644.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2116.8}} | {2579224/proyecto_PROCESO, 2579224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579226 | Proyecto de inversión | 300471.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300471.69, modificado:300471.69}} | Construccion de red de agua entubadaen hondura del toro, localidad de Santa Maria Huatulco, municipio de Santa Maria Huatulco, Oaxaca. - 86788 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 86788 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.87, meta_modificada:126.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Bugambilia SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La obra se realizara en una calle dentro de la cabecera municipal de Santa Maria Huatulco, Oaxaca., lon:-96.32490421, lat:15.83411291}} | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 300471.69 | 300471.69 | 300471.69 | 278471.69 | 278471.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/28/2025, contratista:ING. Y SOLUCIONES INTEGRALESW TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:300471.69, importe_modificado:300471.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.7}} | {2579226/proyecto_PROCESO, 2579226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579863 | Proyecto de inversión | 1480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480500.0, modificado:1480500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 20ETK0009U EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA. - 110495 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 110495 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTO DOMINGO JALIETZA 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle AMARGURA Y LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 20ETK0009U AEN LAS AFUERAS DE L, lon:-96.63643488, lat:16.87874185}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1480500 | 1480500 | 1480500 | 709823.87 | 709823.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1480500.0, importe_modificado:1480500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2579863/proyecto_INICIO, 2579863/proyecto_PROCESO, 2579863/proyecto_FIN, 2579863/proyecto_PROCESO, 2579863/proyecto_FIN, 2579863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar fotografía de termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579227 | Proyecto de inversión | 2640977.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640977.77, modificado:2640977.77}} | Construccion de tanque de agua entubada en Barrio la union 2, Municipio de de Santa Maria Huatulco. - 80746 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 80746 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:90, direccion:Barrio Barrrio La Union 2. 70980 LA UNIÓN 2 [BARRIO], SANTA MARÍA HUATULCO Esta localidad se encuentra rumbo a la agencia de Bajos de Coyula., lon:-96.29204145, lat:15.74488744}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2640977.77 | 2640977.77 | 2640977.77 | 2565783.98 | 2565783.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/24/2025, contratista:ING. Y SOLUCIONES INTEGRALESW TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2640977.77, importe_modificado:2640977.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.5}} | {2579227/proyecto_PROCESO, 2579227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579228 | Proyecto de inversión | 4077567.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4077567.49, modificado:4077567.49}} | Construccion de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en Camino de Accesos, en Barrio la Mina, Municipio de Santa Maria Huatulco, estado de Oaxaca. - 94401 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 94401 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.63, meta_modificada:1715.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:139, direccion:Avenida Principal Barrio LA MINA 70980 LA MINA [BARRIO], SANTA MARÍA HUATULCO Barrio la Mina se encuentra en la cabecera municipal de Santa Maria Huatulco, rumbo a la localidad de Benito Juarez, cerca del Rio Huatulco., lon:-96.32003702, lat:15.84357267}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 4077567.49 | 4077567.49 | 4077567.49 | 3987655.34 | 3987655.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:4077567.49, importe_modificado:4077567.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {2579228/proyecto_PROCESO, 2579228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se cuenta con acta de entrega ya q se tiene pendiente el pago de finiquito, trimestre:4.0, usuario:humbertofjuarezc, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:corregir importe pagado que esta reporetando al cien por ciento la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:Se regresa a petiución del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577608 | Proyecto de inversión | 397617.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397617.64, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ARROYO LAS BRUJAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 97537 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 97537 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ARROYO OCOTLAN Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle BOCA DEL RIO Y Calle LAZARO CARDENAS CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.48576273, lat:16.76672165}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:MEDIANTE SESIÓN DE CABILDO SE ACORDÓ NO EJECUTAR LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:alejandrarodriguezdi, fecha:2026-01-12}} | {obs1: {observación:Si ya no se ejecutara la obra, deben solicitar la cancelacion de esta obra , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación: Si ya no se ejecutara la obra, deben solicitar la cancelacion de esta obra , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302577176 | Proyecto de inversión | 950580.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950580.91, modificado:946704.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 98392 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 98392 | S | 89 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.94, meta_modificada:534.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Colonia EMILIANO ZAPATA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CUAHUTEMOC Calle PORVENIR SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SUR DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR, ESTA UBICADO TAMBIEN A 31 METROS A, lon:-95.88246781, lat:18.11778855}} | 2025-10-04 | 2025-11-07 | 946704.41 | 946704.41 | 946704.41 | 946704.41 | 946704.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/040/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:946704.41, importe_modificado:946704.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.94}} | {2577176/proyecto_FIN, 2577176/proyecto_INICIO, 2577176/proyecto_PROCESO, 2577176/proyecto_FIN, 2577176/proyecto_INICIO, 2577176/proyecto_PROCESO, 2577176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551237 | Proyecto de inversión | 7996389.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996389.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:5982702.9}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85913 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 85913 | S | 8463 | 7388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.43, meta_modificada:1150.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle REFORMA Calle INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, lon:-97.22571743, lat:17.45860991}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 5982702.9 | 5982702.9 | 5982702.9 | 5982702.9 | 5982702.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-069/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5982702.9, importe_modificado:5982702.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.43}} | {2551237/proyecto_INICIO, 2551237/proyecto_PROCESO, 2551237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540593 | Proyecto de inversión | 316218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316218.8, modificado:316218.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 43222 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 43222 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:Pueblo CAPULTITLA 68548 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL INMUEBLE QUE OCUPA COMO AGENCIA DE CAPULTITLA CAMINAR AL ESTE SOBRE EL CAMINO QUE NOS COMUNICA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA A 620 METROS A LA IZQUIERDA SE LOCALIZA , lon:-97.00452302, lat:18.13431424}} | 2025-05-12 | 2025-09-08 | 316218.8 | 316218.8 | 316218.8 | 316218.8 | 316218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:316218.8, importe_modificado:316218.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2540593/proyecto_INICIO, 2540593/proyecto_PROCESO, 2540593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551335 | Proyecto de inversión | 6978254.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6978254.46, modificado:6963961.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 106484 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 106484 | S | 23442 | 21692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle CUATRO Y Calle FERROCARRIL Calle TRES COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon:-95.23565539, lat:16.29820744}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 6963961.06 | 6963961.06 | 6963961.06 | 6963961.06 | 6963961.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-089/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6963961.06, importe_modificado:6963961.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2551335/proyecto_INICIO, 2551335/proyecto_PROCESO, 2551335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551234 | Proyecto de inversión | 7678678.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7678678.78, modificado:7668385.23}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS - 90577 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 90577 | S | 8838 | 7989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN JACINTO AMILPAS 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TEPOSCOLULA Y Calle CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ Calle CUAUHTÉMOC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AG, lon:-96.75656293, lat:17.09007151}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 7668385.23 | 7668385.23 | 7668385.23 | 7668385.23 | 7668385.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-060/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7668385.23, importe_modificado:7668385.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2551234/proyecto_INICIO, 2551234/proyecto_PROCESO, 2551234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619260 | Proyecto de inversión | 5229628.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5229628.96, modificado:5222687.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA) SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127494 | S | 1028 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, lon:-97.7319202, lat:17.8239309}} | 2025-11-26 | 2025-12-31 | 5222687.29 | 5222687.29 | 2089074.91 | 2089074.91 | 2089074.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-03-102/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5222687.29, importe_modificado:5222687.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2619260/proyecto_PROCESO, 2619260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:Vinculo de acta entrega es incorrecto, cambiarlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550919 | Proyecto de inversión | 5065775.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5065775.02, modificado:5065775.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN) SAN PEDRO APÓSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+249 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 55236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55236 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO AMUZGOS - SAN MARTIN 1 0 71076 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS SE LOCALIZA A 324 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 19 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DE, lon:-98.10423858, lat:16.6714356}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 5065775.02 | 5065775.02 | 3942299.02 | 3942299.02 | 3942299.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-064-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5065775.02, importe_modificado:5065775.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} | {2550919/proyecto_INICIO, 2550919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550920 | Proyecto de inversión | 5057181.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5057181.8, modificado:4957595.32}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO OMETEPEC SAN JUAN CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM 2+576 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 55240 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55240 | S | 548 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.82, meta_modificada:1.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OMETEPEC - SAN JUAN CACAHUATEPEC 1 824 71610 EL PLATANAR, SAN JUAN CACAHUATEPEC EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC SE LOCALIZA A 383 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 8 MINUTOS AL SU, lon:-98.18288842, lat:16.62720523}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 4957595.32 | 4957595.32 | 3965640.97 | 3965640.97 | 3965640.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-091-W-0-25, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4957595.32, importe_modificado:4957595.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2550920/proyecto_INICIO, 2550920/proyecto_PROCESO, 2550920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550921 | Proyecto de inversión | 9993437 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9993437.0, modificado:9993437.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) XONENE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 55246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55246 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:131, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LIBRAMIENTO DE POCHUTLA - XONENE 1 426 70902 ARROYÓN (PIEDRA DE LA VIRGEN), SAN PEDRO POCHUTLA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA SE LOCALIZA A 242 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 47 , lon:-96.48752842, lat:15.76126864}} | 2025-07-30 | 2025-10-13 | 9963894.76 | 9963894.76 | 7992315.37 | 7992315.37 | 7992315.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-089-W-0-25, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9963894.76, importe_modificado:9963894.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {2550921/proyecto_INICIO, 2550921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE ACTA INFORMATIVA https://drive.google.com/file/d/1hSpdgbrxHTM79EbklPoBaL7CqgqI2LoQ/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577720 | Proyecto de inversión | 3443737.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443737.88, modificado:3440590.59}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA - 87146 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 87146 | S | 286 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - ARROYO CULEBRA 10 800 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC AVANZAMOS Y 7.5, lon:-96.48181803, lat:18.08470871}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 3440590.59 | 3440590.59 | 3440590.59 | 3440590.59 | 3440590.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2025, contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3440590.59, importe_modificado:3440590.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2577720/proyecto_PROCESO, 2577720/proyecto_FIN, 2577720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551019 | Proyecto de inversión | 6294449.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6294449.42, modificado:6294449.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA BARRANCA LARGA (LA CIÉNEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RÍO HONDO Y SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 60980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 60980 | S | 84 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Camino SAN PEDRO LOMA LARGA - SAN ANDRES PAXTLAN 3 0 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN SE LOCALIZA A 130 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 42 MINUTOS AL SUR DE LA CAPITAL DEL , lon:-96.55219017, lat:16.17852164}} | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 6294449.42 | 6294449.42 | 3173405.94 | 3173405.94 | 3173405.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-062-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J Y G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6294449.42, importe_modificado:6294449.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2551019/proyecto_INICIO, 2551019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:https://drive.google.com/file/d/1PuIQfelKfFRUb7R70hAfEcBiuzFeAObK/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402619787 | Proyecto de inversión | 24064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24064.97, modificado:24048.73}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LUCRECIA DE MATAMOROS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127626 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, Lucrecia de Matamoros, lon:-96.653662, lat:17.915835}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 24048.73 | 24048.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252640, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24048.73, importe_modificado:24048.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONVENIO MODIFICATORIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Vinculo de acta entrega esta incorrecto, corregirlo., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551158 | Proyecto de inversión | 6028729.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6028729.18, modificado:5965711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 81732 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81732 | S | 148 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Camino YUTANICANI - RANCHO VIEJO 9 300 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SE LOCALIZA A 320 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 31 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTAD, lon:-97.97838419, lat:16.27923308}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 5965711.53 | 5965711.53 | 4780997.1 | 4780997.1 | 4780997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-087-W-0-25, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5965711.53, importe_modificado:5965711.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.37}} | {2551158/proyecto_PROCESO, 2551158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA https://drive.google.com/file/d/11VidIWeoDZrfBKtZquKMeujCPPV4xC3c/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577731 | Proyecto de inversión | 1119047.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119047.62, modificado:1115951.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD TRAMO DEL KM 1+410 AL KM 2+691 - 87772 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 87772 | S | 220 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6148.8, meta_modificada:6148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:Camino SOLEDAD - LOMA DE SAN JUAN 1 200 68462 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 900 MTS EN DIRECCION A LA GASOLINERA TOMAMOS LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA A LA SOLEDAD, AVANZAMOS, lon:-96.53901672, lat:18.08542685}} | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 1115951.04 | 1115951.04 | 1115951.04 | 1115951.04 | 1115951.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/AD/2025, contratista:Aldair Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1115951.04, importe_modificado:1115951.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6148.8}} | {2577731/proyecto_PROCESO, 2577731/proyecto_FIN, 2577731/proyecto_INICIO, 2577731/proyecto_PROCESO, 2577731/proyecto_INICIO, 2577731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619909 | Proyecto de inversión | 145322.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145322.1, modificado:140834.5}} | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA SANTA CATARINA IXTEPEJI SANTA CATARINA IXTEPEJI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126813 | S | 394 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI, lon:-96.562009, lat:17.265437}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 140834.5 | 140834.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251229, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:140834.5, importe_modificado:140834.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202533843 | Acción | 4709600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709600.0, modificado:4709600.0}} | Contratación de alquiler de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras. - 2088 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 2088-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 4709600 | 4709600 | 4709600 | 4104080 | 4104080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISMUN/GI-001/2025, contratista:MOTOTRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4709600.0, importe_modificado:4709600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {2533843/proyecto_INICIO, 2533843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597007 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251140/2025 | S | 3584 | 3128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon:-97.22611111, lat:17.45916667}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597007/proyecto_FIN, 2597007/proyecto_PROCESO, 2597007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577186 | Proyecto de inversión | 1080510.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080510.54, modificado:1079636.59}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, ENTRE LA CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, EN LA COLONIA OAXACA - 117686 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 117686 | S | 205 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.55, meta_modificada:100.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HONDURAS Colonia OAXACA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle TABASCO Y Calle OAXACA Calle NACIONES UNIDAS SE UBICA A 116 METROS AL NOROESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA,ESTA UBICADA TAMBIEN A 136 MET, lon:-95.87349825, lat:18.11781197}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1079636.59 | 1079636.59 | 1079636.59 | 1079636.59 | 1079636.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/048/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1079636.59, importe_modificado:1079636.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.55}} | {2577186/proyecto_PROCESO, 2577186/proyecto_FIN, 2577186/proyecto_INICIO, 2577186/proyecto_FIN, 2577186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578070 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:945780.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO TIERRA CALIENTE, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 70075 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 70075 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion:LOMA DE HUESO - TIERRA CALIENTE 0 0 68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DEL IEBO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO, lon:-96.77811178, lat:18.03839058}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 945780 | 945780 | 945780 | 945780 | 945780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/08/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:945780.0, importe_modificado:945780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:648.0}} | {2578070/proyecto_INICIO, 2578070/proyecto_PROCESO, 2578070/proyecto_FIN, 2578070/proyecto_PROCESO, 2578070/proyecto_FIN, 2578070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546532 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699253.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0665N 5320012577500125 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0772, lat:16.6762}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 699253.67 | 699253.67 | 699253.67 | 699253.67 | 699253.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ASESORÍA+EDIFICACIÓN GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699253.67, importe_modificado:699253.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}} | {2546532/proyecto_INICIO, 2546532/proyecto_FIN, 2546532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577370 | Proyecto de inversión | 34361802.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.436180219E7, modificado:3.435694062E7}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DE LA CAMPIÑA, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 72604 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 72604 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1302.44, meta_modificada:1302.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE DE LA REPUBLICA - AVENIDA UNIVERSIDAD 0 0 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ AVENIDA DE LA CAMPIÑA SE ENCEUNTRA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI PERTENECIENTE AL MUNICIP, lon:-96.70896583, lat:17.03739159}} | 2025-08-29 | 2025-11-30 | 34356940.62 | 34356940.62 | 8874056.65 | 8874056.65 | 8874056.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyDU/DCSyCOP/LP/FIII-002/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3.435694062E7, importe_modificado:3.435694062E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.1}} | {2577370/proyecto_INICIO, 2577370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579658 | Proyecto de inversión | 4059475.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4059475.44, modificado:4059475.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE MAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOLA 2DA ETAPA - 113443 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 113443 | S | 1211 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.22, meta_modificada:1012.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:Camino / Brecha LA JOYA DE LOS SANTIAGOS - SANTIAGO TAMAZOLA 1000 200 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA LA PRESA SE ENCUENTRA A 3.050 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, A 800 MTRS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-, lon:-98.21288399, lat:17.66705324}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 4059475.44 | 4059475.44 | 4059475.44 | 4059075.44 | 4059075.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/003-10/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:4059475.44, importe_modificado:4059475.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.7}} | {2579658/proyecto_INICIO, 2579658/proyecto_PROCESO, 2579658/proyecto_INICIO, 2579658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550930 | Proyecto de inversión | 9988324.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9988324.81, modificado:9988324.81}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. SANTIAGO PINOTEPA PUERTO ESCONDIDO RIO VIEJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 800, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 55371 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55371 | S | 337 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.85, meta_modificada:3.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA) 71708 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC SE LOCALIZA A 302 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 11 MINUTOS, lon:-97.75418181, lat:16.13547541}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 9988324.81 | 9988324.81 | 8084587.56 | 8084587.56 | 8084587.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-057-W-0-25, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9988324.81, importe_modificado:9988324.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2550930/proyecto_PROCESO, 2550930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA https://drive.google.com/file/d/1TE8sV-PaGkBWJ6oUqY_cM0mS35QJdj-H/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550932 | Proyecto de inversión | 9999878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999878.58, modificado:9999403.93}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E. C. SAN PEDRO JICAYÁN SAN JUAN COLORADO SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 55416 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55416 | S | 2236 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:19, direccion:Calle A SAN PEDRO ATOYAC Pueblo YUTAKOYOO 71743 YUTAKOYOO, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALI, lon:-97.976498, lat:16.47331304}} | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 9980426.11 | 9980426.11 | 5980234.74 | 5980234.74 | 5980234.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-090-W-0-25, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9980426.11, importe_modificado:9980426.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}} | {2550932/proyecto_INICIO, 2550932/proyecto_PROCESO, 2550932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202540601 | Proyecto de inversión | 899999.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.41, modificado:899999.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 35791 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 35791 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio XOCONOXTLE 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CAMINO A SAN LORENZO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 140 METROS DE LA AGENCIA DE XOCONOXTLE, lon:-98.01314271, lat:17.92784468}} | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 629999.6 | 629999.6 | 629999.6 | 629999.6 | 629999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-10/2025, contratista:JORGE BARRAGÁN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:899999.41, importe_modificado:899999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO, 2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO, 2540601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar convenio modificatorio de diferimiento del plazo del contrato; o en su defecto actualizar los avances físicos y financieros., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577721 | Proyecto de inversión | 1989512.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989512.76, modificado:1919912.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 94609 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 94609 | S | 322 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.71, meta_modificada:20.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia SECCION SEGUNDA 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 200 MTS Y NOS INCORPORAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA AVANZAM, lon:-96.53164358, lat:18.07193096}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 575616.09 | 575616.09 | 575616.09 | 575616.09 | 575616.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2025, contratista:MANTENIMIENTOS, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1919912.69, importe_modificado:1919912.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.71}} | {2577721/proyecto_INICIO, 2577721/proyecto_PROCESO, 2577721/proyecto_INICIO, 2577721/proyecto_PROCESO, 2577721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302597859 | Proyecto de inversión | 5633152.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5633152.55, modificado:5633022.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012674100125 | S | 919 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Zaragoza 15, 71430 Santa María Lachixío, Oax., lon:-97.0223624, lat:16.7275979}} | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 5633022 | 5633022 | 5633022 | 5633022 | 5633022 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-04-2025, contratista:JAIME OMAR GUARDADO MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:5633022.0, importe_modificado:5633022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619796 | Proyecto de inversión | 24871.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24871.81, modificado:24860.96}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127626 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro, lon:-97.35369279, lat:15.98362531}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 24860.96 | 24860.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252639, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24860.96, importe_modificado:24860.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302598503 | Proyecto de inversión | 525119.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525119.16, modificado:525119.16}} | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y AIRES ACONDICIONADOS CAMPUS TUXTEPEC Y LOMA BONITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Papaloapan | 54900126557 | S | 1084 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AV CIRCUITO CENTRAL 200 PARQUE INDUSTRIAL 68301 TUXTEPEC,OAXACA , lon:-96.17011, lat:18.043}} | 2025-11-04 | 2025-12-31 | 525119.16 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-01/LPN-SA-UP-0034-08/2025, contratista:JUANA QUEVEDO PULIDO, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:45936.0, importe_modificado:45936.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-03/LPN-SA-PU-0065/11/2025, contratista:EQUIPAR,SA. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:256327.79, importe_modificado:256327.79}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-02/LPN-SA-UP-0065-11/2025, contratista:JCANO INGENIERIA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:72428.86, importe_modificado:72428.86}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA-01/LPN-SA-UP-0065-11/2025, contratista:ANA LILIA NEGRETE FLORES, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:109021.39, importe_modificado:109021.39}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161834, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN , monto:41405.12, importe_modificado:41405.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2598503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302577732 | Proyecto de inversión | 799420.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799420.48, modificado:797420.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE IXCATLAN DEL TRAMO 0+000 AL KM 0+067 - 114789 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 114789 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.79, meta_modificada:335.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:Camino DESV A CERRO QUEMADO - CAMINO DE IXCATLAN 2 900 68460 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ NOS UBICAMOS EN LA DESVIACION A CAMINO DE IXCATLAN AVANZAMOS SOBRE EL PAVIMENTO ARTESANAL ALREDEDOR DE 2.9 KM Y ESTAREMOS L, lon:-96.51941832, lat:18.10676302}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 797420.48 | 797420.48 | 797420.48 | 797420.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/008/AD/2025, contratista:Construcciones Aguiller S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:797420.48, importe_modificado:797420.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.79}} | {2577732/proyecto_FIN, 2577732/proyecto_PROCESO, 2577732/proyecto_FIN, 2577732/proyecto_PROCESO, 2577732/proyecto_FIN, 2577732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302597011 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251141/2025 | S | 2290 | 2122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.904167, lat:17.294444}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597011/proyecto_PROCESO, 2597011/proyecto_INICIO, 2597011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620236 | Proyecto de inversión | 83644.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83644.8, modificado:80807.94}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARÍA ECATEPEC SANTA MARÍA ECATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126811 | S | 234 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC, lon:-95.88119744, lat:16.28501261}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 80807.94 | 80807.94 | 57418.41 | 57418.41 | 57418.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251224, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:80807.94, importe_modificado:80807.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} | {2620236/proyecto_PROCESO, 2620236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579480 | Proyecto de inversión | 2951712.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2951712.52, modificado:2951712.52}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 99187 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 99187 | S | 761 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1636.52, meta_modificada:1636.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO AYUQUILILLA SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle PASO GRANADA EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 342.47 METROS AL NOROESTE DE LA PARR, lon:-97.96014303, lat:17.9355621}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 2951712.52 | 2951712.52 | 2951712.52 | 2066198.76 | 2066198.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/002/2025, contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:2951712.52, importe_modificado:2951712.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1145.56}} | {2579480/proyecto_INICIO, 2579480/proyecto_PROCESO, 2579480/proyecto_INICIO, 2579480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531635 | Proyecto de inversión | 7530455.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7530455.06, modificado:7530455.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 10053 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 10053 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:126, direccion:Camino / Terracería LOMA LIMON - HUNGARA 0 802 68510 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA A 195 METROS DE LA CANCHA DE TIERRA COLORADA, lon:-96.70380974, lat:18.29892947}} | 2025-05-07 | 2025-11-02 | 7530455.06 | 7530455.06 | 7530455.06 | 7530455.06 | 7530455.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:7530455.06, importe_modificado:7530455.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2531635/proyecto_INICIO, 2531635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577394 | Proyecto de inversión | 948946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948946.48, modificado:948946.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL PROFESOR GONZALO MONTESINOS CLAVE 20DPR2319T EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 111392 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 111392 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 5 DE MAYO Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE HIDALGO, EN LA ESCUELA, lon:-97.98034522, lat:16.42979313}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577394/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577392 | Proyecto de inversión | 1494904.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494904.12, modificado:1494904.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 112299 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 112299 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:Camino LA PALMA - YUTATIO 0 100 71757 LA PALMA, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en la salida de la localidad de la Palma, dirección hacia la localidad de Yutatío perteneciente al municipio de Pinotepa de Don , lon:-97.93474824, lat:16.39276803}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577392/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fue eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302551119 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209853.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC. - 76221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76221 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE PORFIRIO DÍAZ Pueblo SANTA MARÍA TLALIXTAC 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PORFIRIO DÍAZ A 149 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y A 159 ML AL S, lon:-96.73524286, lat:17.94283414}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 209853.29 | 209853.29 | 209853.29 | 209853.29 | 209853.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551119/proyecto_FIN, 2551119/proyecto_PROCESO, 2551119/proyecto_INICIO, 2551119/proyecto_FIN, 2551119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551029 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, modificado:629243.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 75121 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75121 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA 71190 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 36 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA BÁSICA Y A , lon:-97.60618586, lat:16.7555778}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 629243.15 | 629243.15 | 629243.15 | 629243.15 | 629243.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1362504.88, importe_modificado:1362504.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2551029/proyecto_PROCESO, 2551029/proyecto_FIN, 2551029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551219 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, modificado:524763.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107389 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107389 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CERRO EL CHIVO 71790 CERRO EL CHIVO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 2, lon:-97.91997448, lat:16.22128358}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 524763.06 | 524763.06 | 524763.06 | 522500 | 522500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2551219/proyecto_INICIO, 2551219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551295 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:756000.0, modificado:754918.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA. - 114987 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 114987 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN MATEO SOSOLA 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 42 ML AL SURESTE DEL PANTEÓN DE LA L, lon:-97.11752413, lat:17.40139356}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 754918.07 | 754918.07 | 754918.07 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF25/132/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA J&P BLOCKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:754918.07, importe_modificado:754918.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} | {2551295/proyecto_PROCESO, 2551295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578714 | Proyecto de inversión | 965940.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965940.03, modificado:965940.03}} | AMPLIACION DE LA LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 100848 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 100848 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:Pueblo EL RETUMBADERO EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL LLEGAR A LA ALTURA DE LA GALERA MUNICIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, lon:-96.65302514, lat:17.80428861}} | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 965940.03 | 965940.03 | 965940.03 | 965940.03 | 965940.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/09/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:965940.03, importe_modificado:965940.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2578714/proyecto_INICIO, 2578714/proyecto_PROCESO, 2578714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM., trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación: SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM. , trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación: SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM. , trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación: SOLICITUD DE CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE POR DECISION DE LA COMUNIDAD DE RETUMBADERO QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS , TOMARON LA DECISION DE CAMBIAR LA OBRA PARA REALIZAR LA :CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 20DPB0613H DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM. , trimestre:4.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551336 | Proyecto de inversión | 8668898.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4334449.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4334449.15, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 106559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 106559 | S | 592 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5984.02, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle HINOJOSA Calle DURANGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA, lon:-94.97769542, lat:16.2117112}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2551336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA CANCELADA , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:agregar estatus del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:al finalizar seleccionar solicitar cancelación ya que enviaron a validar el folio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551011 | Proyecto de inversión | 5008048.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5008048.88, modificado:4995149.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+486, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 65221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 65221 | S | 471 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino SAN PEDRO EL ALTO - BUENAVISTA 9 500 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO SE LOCALIZA A 197 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO. LA LOCALIDAD DE, lon:-97.46412301, lat:17.15315038}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 4995149.97 | 4995149.97 | 1324496.97 | 1324496.97 | 1324496.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-069-W-0-25, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4995149.97, importe_modificado:4995149.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2551011/proyecto_INICIO, 2551011/proyecto_PROCESO, 2551011/proyecto_INICIO, 2551011/proyecto_PROCESO, 2551011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578378 | Proyecto de inversión | 1319264.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319264.91, modificado:1210199.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZAHUATLÁN. - 59020 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 59020 | S | 261 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:Calle NACIONAL Barrio SAN ANTONIO ZAHUATLAN 69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE NACIONAL, QUE INTERSECTA , lon:-98.02835584, lat:17.84073501}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1210199.46 | 1210199.46 | 1210199.46 | 1210199.46 | 1210199.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-16/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1210199.46, importe_modificado:1210199.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2578378/proyecto_INICIO, 2578378/proyecto_PROCESO, 2578378/proyecto_FIN, 2578378/proyecto_PROCESO, 2578378/proyecto_FIN, 2578378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302597878 | Proyecto de inversión | 2262924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262924.81, modificado:2261898.94}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012674000125 | S | 9569 | 8941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:71470 San Francisco Sola, Oax., lon:-96.9752859, lat:16.5204338}} | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2261898.94 | 2261898.94 | 2261898.94 | 2261898.94 | 2261898.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-03-2025, contratista:LEVIT ABNER HERNANDEZ ALAVEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2261898.94, importe_modificado:2261898.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597888 | Proyecto de inversión | 2142524.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142524.45, modificado:2142024.46}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012674100225 | S | 983 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 31, 71620 San Juan Bautista Lo de Soto, Oax., lon:-98.342424, lat:16.5116515}} | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2142024.46 | 2142024.46 | 2142024.46 | 2142024.46 | 2142024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-05-2025, contratista:JOSE ANTONIO ROBLES GUTIERREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2142024.46, importe_modificado:2142024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577722 | Proyecto de inversión | 779794.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779794.92, modificado:779387.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE ARROYO GRAVA-PUENTE ARROYO GRAVA - 98755 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 98755 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4144.0, meta_modificada:4144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:48, direccion:Camino LA SOLEDAD - ARROYO GRAVA 1 500 68463 SECCIÓN ARROYO GRAVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS ALREDEDOR DE 900 MTS HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA SE ENCUENTRA LA DESVIACION PARA CA, lon:-96.53809906, lat:18.10068813}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 779387.4 | 779387.4 | 779387.4 | 779387.4 | 779387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/AD/2025, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:779387.06, importe_modificado:779387.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4144.0}} | {2577722/proyecto_PROCESO, 2577722/proyecto_INICIO, 2577722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551159 | Proyecto de inversión | 9997582.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9997582.46, modificado:9996867.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FLOR BATAVIA CERRO VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 81743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 81743 | S | 617 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Camino FLOR BATAVIA - CERRO VERDE 3 300 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM SE LOCALIZA A 205 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 47 MINUTOS AL SUR DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LO, lon:-96.51507609, lat:17.97607121}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 9996867.46 | 9996867.46 | 7157376.59 | 7157376.59 | 7157376.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-088-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9996867.46, importe_modificado:9996867.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.13}} | {2551159/proyecto_INICIO, 2551159/proyecto_PROCESO, 2551159/proyecto_INICIO, 2551159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551235 | Proyecto de inversión | 6673659.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6673659.78, modificado:6673162.51}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA CAMOTINCHÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 90591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 90591 | S | 573 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.82, meta_modificada:2.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:Calle A CAMONTINCHÁN Pueblo CAMOTINCHÁN 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA SE LOCALIZA A 350 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 57 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LO, lon:-98.1269847, lat:16.55559566}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 6673162.51 | 6673162.51 | 3336639.6 | 3336639.6 | 3336639.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-109-W-0-25, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6673162.51, importe_modificado:6673162.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.47}} | {2551235/proyecto_PROCESO, 2551235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577741 | Proyecto de inversión | 679905.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679905.46, modificado:678615.89}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN ARROYO ZAPOTILLO - 111565 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 111565 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - ARROYO ZAPOTILLO 1 800 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.54780374, lat:18.08048574}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 678615.89 | 678615.89 | 678615.89 | 678615.89 | 678615.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/AD/2025, contratista:Mantenimientos, Maquinaria y Proyectos PERSEO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:678615.89, importe_modificado:678615.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2577741/proyecto_INICIO, 2577741/proyecto_PROCESO, 2577741/proyecto_INICIO, 2577741/proyecto_PROCESO, 2577741/proyecto_FIN, 2577741/proyecto_INICIO, 2577741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577533 | Proyecto de inversión | 628492.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628492.99, modificado:626386.71}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 107539 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 107539 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18412.0, meta_modificada:10923.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Diagonal CAMINO A SAN MIGUEL GUERRERO Pueblo SAN ANDRES CABECERA NUEVA 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Diagonal CAMINO A DOLORES HIDALGO Y Diagonal CAMINO A SAN ANTONIO DE JUAREZ Diagonal CAMINO A , lon:-97.67761219, lat:16.88492065}} | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 626386.71 | 626386.71 | 626386.71 | 626386.71 | 626386.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-07/0001/18/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A DE C.V, convocante:SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:626386.71, importe_modificado:626386.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10923.03}} | {2577533/proyecto_INICIO, 2577533/proyecto_PROCESO, 2577533/proyecto_FIN, 2577533/proyecto_INICIO, 2577533/proyecto_PROCESO, 2577533/proyecto_FIN, 2577533/proyecto_PROCESO, 2577533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579619 | Proyecto de inversión | 327335.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327335.04, modificado:327335.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, AGENCIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 81014 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 81014 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:Calle Calle Miguel Hidalgo Pueblo Agencia La Union 68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC ENTRE Calle calle 5 de mayo Y Calle calle oriente Calle calle oriente acceso principal a la agencia la union calle Miguel Hidalgo, lon:-96.84077249, lat:17.49407712}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 327335.04 | 327335.04 | 327335.04 | 327335.04 | 327335.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162006, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:327335.04, importe_modificado:327335.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2579619/proyecto_INICIO, 2579619/proyecto_PROCESO, 2579619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302597015 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251142/2025 | S | 490 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, lon:-97.86666667, lat:17.80416667}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | 13742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597015/proyecto_PROCESO, 2597015/proyecto_INICIO, 2597015/proyecto_PROCESO, 2597015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577804 | Proyecto de inversión | 3554987.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443753.19, modificado:2342646.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111234.27, modificado:1003991.46}} | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS SECOS (1A ETAPA DE 5) - 118376 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 118376 | S | 164 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MORELOS SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL A CON UN RADIO DE 1000 MTRS DEL PAL, lon:-96.37816206, lat:16.35222998}} | 2025-09-18 | 2025-12-15 | 3346638.19 | 3346638.19 | 3346638.19 | 3346638.19 | 3346638.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFL/PROAGUA-162-OB-35/146/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:3346638.19, importe_modificado:3346638.19}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSFL/PROAGUA-162-AS-35/146/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:83690.18, importe_modificado:83690.18}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSFL/PROAGUA-162-ST-35/146/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:83690.18, importe_modificado:83690.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2577804/proyecto_INICIO, 2577804/proyecto_PROCESO, 2577804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578738 | Proyecto de inversión | 1059901.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059901.12, modificado:1059901.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE UNION - 85424 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 85424 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.52, meta_modificada:736.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Barrio barrio san pedrito 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ Calle hidalgo ENFRENTE DE LA CAPILLA DE SAN PEDRITO , lon:-97.38412022, lat:17.3454323}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1059901.13 | 1059901.13 | 314089.93 | 314089.93 | 314086.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/R33/FIII/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TIDAA, monto:1059901.13, importe_modificado:1059901.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.52}} | {2578738/proyecto_INICIO, 2578738/proyecto_PROCESO, 2578738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531069 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498938.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LOMA DEL GRILLO Y ORILLA DEL PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO - 47154 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47154 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.84, meta_modificada:1063.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LOMA DEL GRILLO Paraje LOMA DEL GRILLO 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ PROGRESO LA CAPTACIÓN SE ENCUENTA A 300 M. Y EL TANQUE A 500 M. SOBRE LA CARRETE, lon:-97.82509873, lat:17.15455146}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 498938.16 | 498938.16 | 498938.16 | 498938.16 | 498938.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/074/004/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:498938.16, importe_modificado:498938.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.84}} | {2531069/proyecto_INICIO, 2531069/proyecto_FIN, 2531069/proyecto_PROCESO, 2531069/proyecto_FIN, 2531069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302551168 | Proyecto de inversión | 3794876.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3794876.22, modificado:3792552.29}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 79406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 79406 | S | 1057 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.7, meta_modificada:40.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle DE LA PAZ Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle HIDALGO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 M , lon:-96.694889, lat:16.19670259}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3792552.29 | 3792552.29 | 1230766.44 | 1230766.44 | 1230766.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-046/2025, contratista:PROPOSICIÓN CONJUNTA: CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE C.V. Y ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3792552.29, importe_modificado:3792552.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.2}} | {2551168/proyecto_INICIO, 2551168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXPEDIENTE DE CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302601845 | Proyecto de inversión | 7433611.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7433611.73, modificado:7433611.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500012714300125 | S | 207 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.04, meta_modificada:591.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA VAZQUEZ NO.1, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-97.804278, lat:17.827383}} | 2025-10-25 | 2026-03-18 | 7433611.73 | 7433611.73 | 523636.82 | 523636.82 | 523636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E2-2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:7175039.09, importe_modificado:7433611.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.86}} | {2601845/proyecto_INICIO, 2601845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO DE LA OBRA FUE POR $ 7,175,039.09 Y SE LE ADICIONÓ UN CONTRATO MODIFICATORIO POR $ 258,572.64, EN TOTAL SON $ 7,433,611.73, EN LA LIGA DEL CONTRATO VIENE TAMBIÉN EL CONTRATO MODIFICATORIO., trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:El avance físico es mayor al avance financiero, por la fecha de corte del informe, ya que se tiene un avance físico que aún no se ha pagado, debido a que las estimaciones se realizan con un periodo de 30 días y para su pago depende del día en que el contratista la presente, posterior a eso se debe de realizar una conciliación y revisión para la autorización del pago., trimestre:4.0, usuario:lauraortizg, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es menor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302580068 | Proyecto de inversión | 1502664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502664.08, modificado:1463738.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 105052 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 105052 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1186.71, meta_modificada:1186.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:94, direccion:Ninguno CARRETERA 175 OAXACA - TUXTEPEC Pueblo SAN BERNARDO 68480 SAN BERNARDO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL BALNEARIO EL 60, lon:-96.2575583, lat:17.80717768}} | 2025-09-13 | 2025-10-27 | 1463738.39 | 1463738.39 | 1463738.39 | 1463738.39 | 1463738.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-063-2025, contratista:SUMINISTROS Y DESARROLLOS MINEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1502664.08, importe_modificado:1463738.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1186.71}} | {2580068/proyecto_PROCESO, 2580068/proyecto_INICIO, 2580068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577723 | Proyecto de inversión | 2812966.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, modificado:2810820.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGUA DE TIERRA - 102546 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 102546 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.5, meta_modificada:463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA - AGUA DE TIERRA 3 600 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN F, lon:-96.50725864, lat:18.08724551}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 2810820.87 | 2810820.87 | 2810820.87 | 2810820.87 | 2810820.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/020/IR/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2810820.87, importe_modificado:2810820.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} | {2577723/proyecto_FIN, 2577723/proyecto_PROCESO, 2577723/proyecto_INICIO, 2577723/proyecto_PROCESO, 2577723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619814 | Proyecto de inversión | 52497.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52497.88, modificado:52482.98}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200127626 | S | 165 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:SANTIAGO YOSONDÚA, Vergel, lon:-97.566989, lat:16.818053}} | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 52482.98 | 52482.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252638, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:52482.98, importe_modificado:52482.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2619814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302577743 | Proyecto de inversión | 1406483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, modificado:1405905.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAFETAL - 102752 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 102752 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.75, meta_modificada:231.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada federal HUATLA -SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LOMA CAFETAL 8 100 68463 LOMA CAFETAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A HUATLA -SAN FELIPE JALAPA , lon:-96.58483712, lat:18.04294191}} | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 1405905.22 | 1405905.22 | 1405905.22 | 1405905.22 | 1405905.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/030/IR/2025, contratista:Ingeniería Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1405905.22, importe_modificado:1405905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.75}} | {2577743/proyecto_INICIO, 2577743/proyecto_FIN, 2577743/proyecto_PROCESO, 2577743/proyecto_INICIO, 2577743/proyecto_FIN, 2577743/proyecto_INICIO, 2577743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619960 | Proyecto de inversión | 95607.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95607.89, modificado:92899.46}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200126812 | S | 263 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA, lon:-96.67079822, lat:17.05594508}} | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 92899.46 | 92899.46 | 54230.63 | 54230.63 | 54230.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251228, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:92899.46, importe_modificado:92899.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2619960/proyecto_PROCESO, 2619960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONVENIO MODIFICATORIO EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551259 | Proyecto de inversión | 7292221.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7292221.08, modificado:7288188.62}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 84 500, SUBTRAMO DEL KM 21 700 AL KM 32 000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO - 80840 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 80840 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA EL VADO - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 21 700 71430 LOS LLANOS, SANTA MARÍA LACHIXÍO EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO SE LOCALIZA A 98 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 32 MINUT, lon:-97.03292275, lat:16.72635879}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 7288188.62 | 7288188.62 | 4956593.51 | 4956593.51 | 4956593.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-092-W-0-25, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7288188.62, importe_modificado:7288188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.79}} | {2551259/proyecto_PROCESO, 2551259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551272 | Proyecto de inversión | 6388737.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6388737.84, modificado:6289952.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 80971 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 80971 | S | 236 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.71, meta_modificada:3.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo EL NARANJO 71631 EL NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA SE LOCALIZA A 388 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 04 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALIDA, lon:-98.22301143, lat:16.57422984}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 6289952 | 6289952 | 5019270.45 | 5019270.45 | 5019270.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-086-W-0-25, contratista:VAYPESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6289952.0, importe_modificado:6289952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.05}} | {2551272/proyecto_PROCESO, 2551272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTACIÓN EN TRAMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación: El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202530930 | Proyecto de inversión | 674207.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674207.58, modificado:674200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 16611 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 16611 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Noche Buena Colonia Chocano 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Ricardo Flores Magon Y Calle Lázaro Cárdenas Ampliación Yuzada Dentro del Jardin de niños Rosario Castellanos, lon:-97.23627497, lat:17.46865617}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 674200 | 674200 | 674200 | 674200 | 674200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:674200.0, importe_modificado:674200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2530930/proyecto_INICIO, 2530930/proyecto_PROCESO, 2530930/proyecto_FIN, 2530930/proyecto_PROCESO, 2530930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SU MONTO MODIFICADO Y SUS AVANCES FINANCIEROS, DEBEN COINCIDIR CON EL MONTO DEL CONTRATO Y DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579609 | Proyecto de inversión | 3174480.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3174480.95, modificado:3174480.95}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 111723 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 111723 | S | 2424 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.83, meta_modificada:2425.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A LA PLANTA Colonia CENTRO 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle CARRETERE A SAN DIONISIO Y Calle EL TOMATAL Calle DE LOS VIVEROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA QU, lon:-96.43504964, lat:16.79478721}} | 2025-09-29 | 2025-12-27 | 3174480.95 | 3174480.95 | 3174480.95 | 2935394.39 | 2935394.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-MSM/FAISMUN/M-475/IR/074/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:3174480.95, importe_modificado:3174480.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2579609/proyecto_INICIO, 2579609/proyecto_PROCESO, 2579609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON CONVENIO MODIFICATORIO AL TIEMPO, POR ESO SE REPORTA CON ESE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579414 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 55502 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 55502 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:149, direccion:Camino / Terracería JUANA BOQUITA - EL PROGRESO 1 500 70944 EL PROGRESO COZOALTEPEC (EL PROGRESO), SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.73634107, lat:15.79322883}} | 2025-07-23 | 2025-09-20 | 711239.32 | 850069.78 | 711239.32 | 711239.32 | 711239.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/11/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2579414/proyecto_INICIO, 2579414/proyecto_PROCESO, 2579414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302579413 | Proyecto de inversión | 3001594.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001594.25, modificado:3001594.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 42008 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 42008 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:Camino / Terracería LA CULEBRA - EL TECOMATE 8 500 70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA A 4 KILOMETROS DE LA AGENCIA DE SAN BERNARDINO , lon:-96.83473143, lat:15.80999355}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 900478.28 | 3001594.25 | 900478.28 | 900478.28 | 900478.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/16/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3001594.25, importe_modificado:3001594.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2579413/proyecto_INICIO, 2579413/proyecto_PROCESO, 2579413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202537162 | Proyecto de inversión | 5078220.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5078220.09, modificado:4921385.52}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA) SANTA INÉS DE ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC - 24463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 24463 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA INES DE ZARAGOZA - HUAJUAPAN DE LEÓN 14 0 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 , lon:-97.15815627, lat:17.23070254}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4921385.52 | 4921385.52 | 4921385.52 | 4921385.52 | 4921385.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-034-W-0-25, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4921385.52, importe_modificado:4921358.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2537162/proyecto_PROCESO, 2537162/proyecto_INICIO, 2537162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202537183 | Proyecto de inversión | 5031420.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5031420.16, modificado:4999403.93}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 32859 | S | 578 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYÁN - SAN PEDRO ATOYAC 2 10 71741 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL EST, lon:-98.00735616, lat:16.4761316}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 4999403.93 | 4999403.93 | 4999403.93 | 4999403.93 | 4999403.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-036-W-0-25, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4999403.93, importe_modificado:4999403.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}} | {2537183/proyecto_INICIO, 2537183/proyecto_PROCESO, 2537183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DOCUMENTO EN TRÁMITE DE FORMALIZACIÓN , trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202537187 | Proyecto de inversión | 3321613.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3321613.17, modificado:3320415.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC - 40655 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 40655 | S | 245 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SANTA ANA CUAUHTÉMOC 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA A 181.00 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 04 HORA 36 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL, lon:-96.79569912, lat:17.98638843}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 3320415.13 | 3320415.13 | 3320415.13 | 3320415.13 | 3320415.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-038-W-0-25, contratista:INGENIERÍA GARVEDO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:3320415.13, importe_modificado:3320415.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2537187/proyecto_INICIO, 2537187/proyecto_PROCESO, 2537187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579410 | Proyecto de inversión | 2103160.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103160.74, modificado:2103160.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 93141 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 93141 | S | 292 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE 0 0 Ranchería RINCON ALEGRE 70947 RINCÓN ALEGRE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PAROTA Callejón SIN NOMBRE EL TRAMO COMIENZA A UNOS 200 METROS QUE ESTA ENTRE LA CANCHA Y LA CAPILLA DE LA COMUN, lon:-96.57286085, lat:15.71906272}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 1104124.14 | 2103160.74 | 1104124.14 | 1104124.14 | 1104124.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/25/2025, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2103160.74, importe_modificado:2103160.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2579410/proyecto_PROCESO, 2579410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202537199 | Proyecto de inversión | 9999411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999411.75, modificado:9939999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 45725 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO AMOLTEPEC - EL MAMEY 1 100 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC SE LOCALIZA A 182 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORA 39 MINUTOS AL SURO, lon:-97.49646853, lat:16.63841069}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 9939999.99 | 9939999.99 | 7919159.92 | 7919159.92 | 7919159.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-040-W-0-25, contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9939999.99, importe_modificado:9939999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.01}} | {2537199/proyecto_PROCESO, 2537199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGA LA SOGUIENTE TARJETA INFORMATIVA https://drive.google.com/file/d/1rx74Pxdrqd2Zd5rjFncVWBsRrHaJNLXd/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202543880 | Proyecto de inversión | 5046436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5046436.3, modificado:5040278.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO EJIDO EL RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO - 30554 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 30554 | S | 857 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN VICENTE LACHIXÍO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS 8 600 71440 LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORA, lon:-97.00607776, lat:16.69034407}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 5040278.72 | 5040278.72 | 5040278.72 | 5040278.72 | 5040278.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-035-W-0-25, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5040278.72, importe_modificado:5040278.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82}} | {2543880/proyecto_INICIO, 2543880/proyecto_PROCESO, 2543880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577393 | Proyecto de inversión | 828791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828791.87, modificado:828791.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPB1551S EN LA CABECERA MUNICIPAL - 114057 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 114057 | S | 2668 | 2803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio BARRIO CHICO 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE HERMANOS FLORES M, lon:-97.97572094, lat:16.43168196}} | 2025-09-29 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:debe de registrar avences, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577399 | Proyecto de inversión | 1034250.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034250.22, modificado:1034250.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN HACIA LA CALLE LÓPEZ RAYÓN EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 115667 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 115667 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.14, meta_modificada:97.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Prolongación CONSTITUCIÓN Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle LOPEZ RAYON El proyecto se encuentra ubicado en la prolongación Constitución, hacia la calle, lon:-97.9775865, lat:16.42210356}} | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra ya no se ejecutó, fué eliminada del SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:erikamejial, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:debe de registrar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202537211 | Proyecto de inversión | 6597303.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6597303.7, modificado:6585997.05}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 26 - 47900 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 47900 | S | 362 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7479.83, meta_modificada:7479.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA ¿REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿ SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.30809239, lat:16.27365281}} | 2025-07-15 | 2026-01-11 | 6585997.05 | 6585997.05 | 6585997.05 | 6585997.05 | 6585997.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-038/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6585997.05, importe_modificado:6585997.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7479.83}} | {2537211/proyecto_INICIO, 2537211/proyecto_PROCESO, 2537211/proyecto_FIN, 2537211/proyecto_PROCESO, 2537211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTA DE ENTREGA RECEPCION ESTA INCOMPLETA, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577326 | Proyecto de inversión | 4599925.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599925.68, modificado:4599925.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96114 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 96114 | S | 5874 | 5102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Barrio ARRIBA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Y Calle TERCERA DE CIPRES Calle AVENIDA HIDALGO SE REHABILITARAN LAS , lon:-96.60259206, lat:16.32069839}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2577326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577640 | Proyecto de inversión | 1599211.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599211.4, modificado:1599211.4}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUTEPEC - 54302 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Yautepec | 54302 | S | 294 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN BARTOLO YAUTEPEC 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle REVOLUCION Calle HIDALGO COMNDE LA INTERVENCION DE LAS CALLES: 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, MARCIAL CRISTINO, LO, lon:-95.97381918, lat:16.43043025}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1274532.66 | 1274532.66 | 1274532.66 | 1274532.66 | 1274532.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FAISMUN/05/2025, contratista:CONSTRUCTORA PEGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:1599211.4, importe_modificado:1599211.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.25}} | {2577640/proyecto_PROCESO, 2577640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596453 | Proyecto de inversión | 5041342.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5041342.78, modificado:4902944.11}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025 URBANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012671500120 | S | 548 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3031.01, meta_modificada:3031.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.558874, lat:16.906396}} | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 4902944.11 | 4902944.11 | 4902944.11 | 4902944.11 | 4902944.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-040/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4902944.11, importe_modificado:4902944.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3031.01}} | {2596453/proyecto_INICIO, 2596453/proyecto_PROCESO, 2596453/proyecto_FIN, 2596453/proyecto_PROCESO, 2596453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577083 | Proyecto de inversión | 667647.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667647.33, modificado:667639.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN MATEO. - 102959 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 102959 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.27, meta_modificada:725.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:Colonia SAN MATEO 69005 COLONIA SAN MATEO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle CARLOS MERINO CAMARILLO Calle SANTIAGO HUAJOLOTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN ALGUNAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-97.75970939, lat:17.81615866}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 667639.32 | 667639.32 | 200291.8 | 200291.8 | 200291.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-073-2025, contratista:JOSE RAMON SALAS MARQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:667639.32, importe_modificado:667639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2577083/proyecto_INICIO, 2577083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578007 | Proyecto de inversión | 2199822.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199822.23, modificado:2199822.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC - 85711 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 85711 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.44, meta_modificada:1903.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard RIO PAPALOAPAM Fraccionamiento RIVERAS DEL ATOYAC 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CARR. MATA DE CAÑA Y Avenida RIO SALADO Calle RIO VERDE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD RI, lon:-96.11851908, lat:18.04845824}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 2197800.54 | 2197800.54 | 2197800.54 | 2197800.54 | 2197800.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158454, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2199822.23, importe_modificado:2197800.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.44}} | {2578007/proyecto_INICIO, 2578007/proyecto_FIN, 2578007/proyecto_PROCESO, 2578007/proyecto_FIN, 2578007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX240402487631 | Acción | 240674.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240674.79, modificado:240674.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439687 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 439687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 240674.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2487631/proyecto_INICIO, 2487631/proyecto_PROCESO, 2487631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577200 | Proyecto de inversión | 5247259.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5247259.61, modificado:5247259.61}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 115388 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 115388 | S | 3687 | 3012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Calle Los Guajales Colonia Magdalena Apasco 68228 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle Calle los Guajales Y Calle Porfirio Diaz Calle Las minas SE ENCUENTRA A 330 METROS DEL PALACIO MUNICPAL,250 DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.82149837, lat:17.24640176}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra dada de baja en el sistema SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:virgilioperezs, fecha:2026-01-10}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540558 | Proyecto de inversión | 2860597.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2860597.58, modificado:2860597.58}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN COLORADO, JAMILTEPEC, OAXACA - 43236 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 43236 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA SAN JUAN COLORADO A PINOT Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ARCO DE SEGUIRDAD Y CASETA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95375902, lat:16.45456733}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 2860597.58 | 2860597.58 | 2860597.58 | 2860597.58 | 1015428.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/097/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2860597.58, importe_modificado:2860597.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2540558/proyecto_INICIO, 2540558/proyecto_PROCESO, 2540558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302599164 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0001T EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0001T 5320012726700125 | S | 238 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6484, lat:17.0745}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531381 | Proyecto de inversión | 322480.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322480.07, modificado:299631.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONGO - 30265 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 30265 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo CALLE ALDAMA 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA CON EL CAMINO A POZO DE YUXANDODO, lon:-97.27542377, lat:17.42087456}} | 2025-06-25 | 2025-07-26 | 299631.11 | 299631.11 | 299631.11 | 299631.11 | 299631.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/03/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:299631.11, importe_modificado:299631.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2531381/proyecto_INICIO, 2531381/proyecto_PROCESO, 2531381/proyecto_FIN, 2531381/proyecto_PROCESO, 2531381/proyecto_FIN, 2531381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599165 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 5 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0005P EN LA LOCALIDAD VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0005P 5320012726700225 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8006, lat:17.2075}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531151 | Proyecto de inversión | 2655484.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655484.78, modificado:2649841.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA IEBO NO. 160 CON CLAVE ESCOLAR 20ETHO160C EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 47585 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 47585 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LIBRAMIENTO AL TEBAO Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 12 DE OCTUBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 1350 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-96.3050244, lat:16.78604365}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2649841.96 | 2649841.96 | 2649841.91 | 2649841.91 | 2649841.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/47/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:2649841.96, importe_modificado:2649841.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2531151/proyecto_INICIO, 2531151/proyecto_PROCESO, 2531151/proyecto_FIN, 2531151/proyecto_PROCESO, 2531151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599166 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 16 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0016V EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0016V 5320012726700325 | S | 161 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.3622, lat:16.9219}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599167 | Adquisición | 598680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598680.0, modificado:593952.46}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0018T EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0018T 5320012726700425 | S | 381 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.232, lat:16.3321}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 593952.46 | 593952.46 | 593952.46 | 593952.46 | 593952.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578072 | Proyecto de inversión | 2198146.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198146.26, modificado:2198146.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ, CLAVE:20DCC0540A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NUTÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 116393 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 116393 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.4, meta_modificada:411.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo Santa María Nutio 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO el preescolar se encuentra a un lado d ela agencia municipal, lon:-97.90379753, lat:16.48647453}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 2198146.26 | 2198146.26 | 2198146.26 | 1100000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/134/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2198146.26, importe_modificado:2198146.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2578072/proyecto_INICIO, 2578072/proyecto_PROCESO, 2578072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250202531382 | Proyecto de inversión | 586636.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586636.77, modificado:570000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONGO - 29870 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 29870 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CALLE 5 DE MAYO 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.27285795, lat:17.41995409}} | 2025-06-25 | 2025-08-05 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/04/2025, contratista:JONH MR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.S. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2531382/proyecto_INICIO, 2531382/proyecto_PROCESO, 2531382/proyecto_INICIO, 2531382/proyecto_PROCESO, 2531382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599170 | Adquisición | 527160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527160.0, modificado:526916.87}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0040V EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ATZOMPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0040V 5320012726700725 | S | 168 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7793, lat:17.1029}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 526916.87 | 526916.87 | 526916.87 | 526916.87 | 526916.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599171 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0038Y EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0038Y 5320012726700825 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8083, lat:17.6545}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540768 | Proyecto de inversión | 2627400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627400.0, modificado:2624462.36}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YOCUJILLO. - 36644 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 36644 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - YUCUJILLO 1 200 71180 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA A 100 METROS DEL CAMINO A YUCUJILLO , lon:-97.58170643, lat:16.88177256}} | 2025-07-07 | 2025-10-08 | 2624462.36 | 2624462.36 | 2624462.36 | 2624462.36 | 2624462.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/010/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2624462.36, importe_modificado:2624462.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2540768/proyecto_INICIO, 2540768/proyecto_FIN, 2540768/proyecto_PROCESO, 2540768/proyecto_FIN, 2540768/proyecto_INICIO, 2540768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531772 | Proyecto de inversión | 1795502.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795502.6, modificado:1792235.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 37292 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 37292 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:18, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - AGENCIA DE POLICÍA EL SABINO 3 300 71185 EL SABINO, SANTIAGO YOSONDÚA LA AGENCIA EL SABINO SE ENCUENTRA 3.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.57279417, lat:16.90705045}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 1792235.88 | 1792235.88 | 1792235.88 | 1792235.88 | 1792235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1792235.88, importe_modificado:1792235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531772/proyecto_INICIO, 2531772/proyecto_FIN, 2531772/proyecto_PROCESO, 2531772/proyecto_INICIO, 2531772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600505 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:668770.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0065U, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0065U 5320012574600125 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2784, lat:17.5329}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 668770.54 | 668770.54 | 501577.91 | 501577.91 | 501577.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668770.54, importe_modificado:668770.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:502.0}} | {2600505/proyecto_PROCESO, 2600505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302600508 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399852.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3081F EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3081F 5320012580000125 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7197, lat:16.4074}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 399852 | 399852 | 399852 | 399852 | 399852 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600509 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699980.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC2460C 5320012634200125 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.568, lat:17.1516}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 699980.88 | 699980.88 | 524985.67 | 524985.67 | 524985.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699980.88, importe_modificado:699980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} | {2600509/proyecto_PROCESO, 2600509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551290 | Proyecto de inversión | 2529969.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2529969.09, modificado:2491956.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 114101 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 114101 | S | 119 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.42, meta_modificada:798.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle SABINOS Y Calle EUCALIPTOS Calle LIBERTAD LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 834.45 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 1,62, lon:-96.71313821, lat:17.024694}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 2491956 | 2491956 | 2491956 | 2491956 | 2491956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1279/252274/2025, contratista:MOCTEGOM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2491956.0, importe_modificado:2491956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.42}} | {2551290/proyecto_INICIO, 2551290/proyecto_FIN, 2551290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302578003 | Proyecto de inversión | 1873779.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873779.9, modificado:1873779.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 95412 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 95412 | S | 197 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.27, meta_modificada:1145.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:Camino E.C. Sumatra a Santa Ursula - San Rafael 0 160 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC La vialidad a pavimentar se identifica como la Av. Bugambilias principal vía de acceso a la comunidad que se desprende del camino S, lon:-96.19813936, lat:18.01875876}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 1863212.87 | 1863212.87 | 1863212.87 | 1863212.87 | 1863212.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158448, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1873779.9, importe_modificado:1863212.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.27}} | {2578003/proyecto_INICIO, 2578003/proyecto_FIN, 2578003/proyecto_PROCESO, 2578003/proyecto_FIN, 2578003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577982 | Proyecto de inversión | 2357053.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357053.37, modificado:2357053.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA MODERNA - 90197 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 90197 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.02, meta_modificada:1612.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Antonio Sacre Ebrain Colonia La Moderna 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Boulevard Brena Torres Y Calle 21 de marzo Calle Heladio Azamar Los trabajos proyectados se ubican en tramos de las c, lon:-96.14734964, lat:18.05480461}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 2355218.91 | 2355218.91 | 2355218.91 | 2355218.91 | 2355218.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159366, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2357053.37, importe_modificado:2355218.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.02}} | {2577982/proyecto_INICIO, 2577982/proyecto_FIN, 2577982/proyecto_PROCESO, 2577982/proyecto_FIN, 2577982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302599172 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0045H EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TIJALTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0045H 5320012726700925 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5, lat:17.0177}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551177 | Proyecto de inversión | 3870344.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935172.44, modificado:1928140.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1935172.44, modificado:1928140.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 - 80096 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 80096 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.48, meta_modificada:1427.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Barrio SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle SAN MIGUELITO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle LIBERTAD LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN EL BARRIO , lon:-97.82650318, lat:17.30728591}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3856281.11 | 3856281.11 | 3856281.11 | 3856281.11 | 3856281.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-097-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1928140.56, importe_modificado:1928140.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.48}} | {2551177/proyecto_INICIO, 2551177/proyecto_PROCESO, 2551177/proyecto_FIN, 2551177/proyecto_PROCESO, 2551177/proyecto_FIN, 2551177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551013 | Proyecto de inversión | 6338707.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6338707.13, modificado:6275345.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR - 66246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 66246 | S | 2812 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.19, meta_modificada:7088.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle DEPORTIVO Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENC, lon:-94.98081065, lat:16.21333496}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6275345.66 | 6275345.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-093-LPE-2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6275345.66, importe_modificado:6275345.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4961.73}} | {2551013/proyecto_INICIO, 2551013/proyecto_PROCESO, 2551013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION(2), trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544231 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN IEBO NÚM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0068W 5320012570700125 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7381, lat:17.9517}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 594076.72 | 594076.72 | 445553.76 | 445553.76 | 445553.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:594076.72, importe_modificado:594076.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} | {2544231/proyecto_INICIO, 2544231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en cproceso, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302578076 | Proyecto de inversión | 1906353.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906353.52, modificado:1906353.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 75858 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 75858 | S | 405 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.44, meta_modificada:1818.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:Ranchería nuevo progreso 71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO los terrenos destinados a la presente obra se encuentra a 370 metros lineales al norte d ela agencia de la localidad, lon:-97.89468923, lat:16.52539438}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1906353.52 | 1906353.52 | 1906353.52 | 1906353.52 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/048/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1906353.52, importe_modificado:1906353.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.44}} | {2578076/proyecto_INICIO, 2578076/proyecto_PROCESO, 2578076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250302600514 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399852.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0580H EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0580H 5320012578700125 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9693, lat:17.9418}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 399852 | 399852 | 399852 | 399852 | 399852 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600514/proyecto_INICIO, 2600514/proyecto_FIN, 2600514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531259 | Proyecto de inversión | 975791.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975791.27, modificado:974394.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 35164 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 35164 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.83, meta_modificada:459.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MONTE ALBAN Colonia MARIA EUGENIA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO BLANCO Y Calle JUAN PALACIOS Calle VEINTIUNO EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A PARTIR DEL CRUCE DE L, lon:-96.13971546, lat:18.09191435}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 893300.94 | 893300.94 | 893300.94 | 893300.94 | 893300.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2025, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:974394.8, importe_modificado:893300.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.83}} | {2531259/proyecto_INICIO, 2531259/proyecto_PROCESO, 2531259/proyecto_FIN, 2531259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600516 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD NABOR ANTONIO, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0927H 5320012576200125 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9077, lat:16.8961}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:115-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:DIAZSI PROYECT E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2600516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579716 | Proyecto de inversión | 2447600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447600.0, modificado:2445844.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NDUAJILLO, EN LA LOCALIDAD DE LA CASCADA. - 38018 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 38018 | S | 283 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:21, direccion:Calle SALIDA A YUCUMAGÑU S/N S/N Pueblo LA CASCADA 71180 LA CASCADA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PRINCIPAL SALIDA AYUCUMAGÑU Y Calle 19 DE ABRIL Calle BRECHA GARCIA LOPEZ ARISTEO SE ENCUENTRA A 1.6 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO Y, lon:-97.58608509, lat:16.87202909}} | 2025-07-28 | 2025-10-24 | 2445844.71 | 2445844.71 | 2445844.71 | 2445844.71 | 2445844.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/007/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2445844.71, importe_modificado:2445844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579716/proyecto_INICIO, 2579716/proyecto_PROCESO, 2579716/proyecto_FIN, 2579716/proyecto_INICIO, 2579716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576975 | Proyecto de inversión | 1834196.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834196.04, modificado:1834196.04}} | Construcción de cuartos dormitorio - 63024 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 63024 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CAMINO A LA MONTAÑA LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN LAS CALLES DE LA, lon:-96.82976781, lat:17.96350309}} | 2025-07-22 | 2025-09-18 | 1834196.04 | 1834196.04 | 1834196.04 | 1834196.04 | 1834196.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1834196.04, importe_modificado:1834196.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2576975/proyecto_PROCESO, 2576975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FOTOS DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302579598 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 114775 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 114775 | S | 1025 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.8, meta_modificada:518.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SANTIAGO LLANO GRANDE 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA SOBRE PROLONGACIÓN DE GUILLERMO PR, lon:-98.29151117, lat:16.4897161}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.8}} | {2579598/proyecto_INICIO, 2579598/proyecto_PROCESO, 2579598/proyecto_FIN, 2579598/proyecto_INICIO, 2579598/proyecto_FIN, 2579598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es POR LICITACION NACIONAL - CONTRATO, SE CAMBIO EL REGISTRO, trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Corregido, trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:corregir en el programa estatal el importe modificado debe ser cero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302551293 | Proyecto de inversión | 2718242.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2718242.99, modificado:2683165.45}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ATARJEAS EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 114696 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 114696 | S | 182 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.29, meta_modificada:717.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida MONTOYA Colonia OAXACA DE JUÁREZ 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida BERNARDO BALBUENA Y Calle C Calle MIXCOATL LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 170.04 M DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE, 230.07 M DE LA E, lon:-96.74082786, lat:17.06510177}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2683165.45 | 2683165.45 | 2683165.45 | 2683165.45 | 2683165.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1291/252282/2025, contratista:CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2683165.45, importe_modificado:2683165.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.29}} | {2551293/proyecto_INICIO, 2551293/proyecto_PROCESO, 2551293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302551294 | Proyecto de inversión | 2805230.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2805230.59, modificado:2804283.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 114827 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 114827 | S | 144 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.88, meta_modificada:840.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle SABINOS Y Calle EUCALIPTOS Calle LIBERTAD LA AMPLIACION SE ENCUENTRA A 834.45 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 1,627.45, lon:-96.7140524, lat:17.02058855}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2804283.16 | 2804283.16 | 2804283.16 | 2804283.16 | 2804283.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1266/252266/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2804283.16, importe_modificado:2804283.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.88}} | {2551294/proyecto_INICIO, 2551294/proyecto_FIN, 2551294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302578041 | Proyecto de inversión | 2611024.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2611024.44, modificado:2609529.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL NANCHE - 72452 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 72452 | S | 286 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.93, meta_modificada:641.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle RIO SOCHIAPA Fraccionamiento EL NANCHE 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO TONTO Y Calle TEZECHOACAN Calle SAN VICENTE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN AL FINALIZAR LA CALLE RIO SOCHIAPA JU, lon:-96.15569379, lat:18.09152624}} | 2025-08-06 | 2025-10-19 | 2609529.68 | 2609529.68 | 2609529.68 | 2296489.18 | 2296489.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-086/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2609529.68, importe_modificado:2609529.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2578041/proyecto_INICIO, 2578041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577984 | Proyecto de inversión | 2685855.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685855.35, modificado:2684168.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA - 72668 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 72668 | S | 159 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.79, meta_modificada:742.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ejido Los Reyes Ampliación Santa Úrsula 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata Calle Ignacio Zaragoza La Obra se ubica en la , lon:-96.25601962, lat:18.00426107}} | 2025-08-06 | 2025-10-20 | 2684168.9 | 2684168.9 | 2684168.9 | 2300317.11 | 2300317.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2684168.9, importe_modificado:2684168.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}} | {2577984/proyecto_INICIO, 2577984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551037 | Proyecto de inversión | 5045774.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522887.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2522887.38, modificado:2522713.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 72718 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 72718 | S | 2650 | 2441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3094.8, meta_modificada:3094.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle UNIÓN Y Calle ZARAGOZA Calle PROGRESO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE, lon:-96.59989734, lat:17.01194708}} | 2025-08-30 | 2025-12-31 | 2522713.02 | 2522713.02 | 771755.15 | 771755.15 | 771755.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-045/2025, contratista:XISAMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2522713.02, importe_modificado:2522713.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2321.1}} | {2551037/proyecto_PROCESO, 2551037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302577060 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1099852.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LAZARO CARDENAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA HACIENDA EL CARMEN - 112361 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 112361 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.06, meta_modificada:537.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA LAZARO CARDENAS Hacienda DEL CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle IGANCIO CALDERON LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-97.78923795, lat:17.79265746}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 1099852.82 | 1099852.82 | 329955.85 | 329955.85 | 329955.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-085-2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1099852.82, importe_modificado:1099852.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2577060/proyecto_INICIO, 2577060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON EL CONTRATO DEBE SER $1,099,852.82, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302599175 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0066U EN LA LOCALIDAD MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0066U 5320012726701225 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.355, lat:17.3851}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599176 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 75 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0075B EN LA LOCALIDAD CAMELIA ROJA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0075B 5320012726701325 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2079, lat:18.0285}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551200 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2969778.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 78317 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 78317 | S | 586 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.5, meta_modificada:1347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN PEDRO CAJONOS 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS ENTRE Calle CARRETERA A SAN PEDRO CAJONOS Y Calle PORFIRIO DIAZ LA CALLE INDEPENDENCIA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA PO, lon:-96.25708456, lat:17.17122015}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2969778.14 | 2969778.14 | 2969778.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-084-LPE-2025, contratista:MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2969778.14, importe_modificado:2969778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.55}} | {2551200/proyecto_INICIO, 2551200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596740 | Adquisición | 5276152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276152.0, modificado:5275673.04}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 200001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREM 200001 5320012529400124 | S | 6240 | 5760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7254, lat:17.06}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 5275673.04 | 5275673.04 | 5275673.04 | 5275673.04 | 5275673.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013-FAM-IES-REM.POT.CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:5275673.04, importe_modificado:5275673.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:326.0}} | {2596740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596742 | Adquisición | 8789604.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8789604.61, modificado:8769368.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I, LOCALIDAD SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20DIT0007I 5320012615800125 | S | 736 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 8769368 | 8769368 | 8769368 | 8769368 | 8769368 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM-IES-REM.POT.CAP.23/LPE/DA/IOCIED/2025, contratista:JUAN PABLO VALDIVIEZO FERNANDEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2.1945576E7, importe_modificado:2.1945576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {2596742/proyecto_INICIO, 2596742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se pueden visualizar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596744 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5995112.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0005K, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20DIT0005K 5320012616700125 | S | 498 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0503, lat:16.339}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 5995112 | 5995112 | 5995112 | 5995112 | 5995112 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM-IES-REM.POT.CAP.23/LPE/DA/IOCIED/2025, contratista:JUAN PABLO VALDIVIEZO FERNANDEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2.1945576E7, importe_modificado:2.1945576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2596744/proyecto_INICIO, 2596744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se pueden visualizar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se pueden visualizar, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596762 | Adquisición | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499973.84}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0012Z EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20ESU0012Z 5320012686600125 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.2275, lat:16.3263}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 3499973.84 | 3499973.84 | 3499973.84 | 3499973.84 | 3499973.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015-FAM-IES-REM.POT.CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:IVAN NADIR MORALES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3499973.84, importe_modificado:3499973.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2596762/proyecto_INICIO, 2596762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596763 | Adquisición | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499813.96}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR 20EUT0002H EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EUT0002H 5320012687400125 | S | 132 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 3499813.96 | 3499813.96 | 3499813.96 | 3499813.96 | 3499813.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012-FAM-IES-REM.POT,CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:NANCY ELIZABETH MORALES BARRAGAN, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3499813.96, importe_modificado:3499813.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2596763/proyecto_INICIO, 2596763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar la liga del contrato, no se puede abrir, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596856 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5999306.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS CON OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE OCHO AULAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20ESU0008M 5320012678000125 | S | 294 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2252, lat:17.4589}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 5999306.32 | 5999306.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.398496164E7, importe_modificado:1.398496164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2596856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202540549 | Proyecto de inversión | 2186658.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186658.88, modificado:2184962.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 34548 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 34548 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:Avenida 5 DE MAYO Ejido SAN FRANCISCO SALSIPUEDES 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. 5 DE MAYO A 60 MTS. DELANTE DE LA CALLE , lon:-96.24102861, lat:18.12089612}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 2184962.64 | 2184962.64 | 2184962.64 | 2184962.64 | 2184962.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-033/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2184962.64, importe_modificado:2184962.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {2540549/proyecto_INICIO, 2540549/proyecto_FIN, 2540549/proyecto_PROCESO, 2540549/proyecto_FIN, 2540549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537206 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, modificado:1278999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AURORA REYES CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3626G, EN LA LOCALIDAD ANTIGUAL, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 47047 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47047 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 2063 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SITIO DEL PALMAR, A, lon:-96.48167589, lat:16.53123716}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 1278999.99 | 1278999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1278999.99, importe_modificado:1278999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537192 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:699975.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0026R, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 41506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41506 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 545 METROS LINEA, lon:-97.53031261, lat:16.60934312}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 699975.24 | 699975.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699975.24, importe_modificado:699975.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537191 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0224R, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 41244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41244 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ejido ARROYO TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 41 METROS LINEALES AL ESTE DEL CENTRO DE A, lon:-95.85452515, lat:17.50867426}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 667779.95 | 667779.95 | 399555.25 | 399555.25 | 399555.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667779.95, importe_modificado:667779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2537191/proyecto_INICIO, 2537191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537207 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:298521.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0996D, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 47138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47138 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:Calle PATRIA Ejido SAN MIGUEL COATLÁN 70875 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PATRIA A 69 METROS LINEALES AL OESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA, A 221 METROS LINEALES AL SUR DE LA IGLESIA, A 725 M, lon:-96.67061556, lat:16.12467684}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 298521.73 | 298521.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:298521.73, importe_modificado:298521.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302600521 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0578S, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0578S 5320012672700125 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8609, lat:17.8047}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela la obra por orden de supervision , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600522 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497184.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EVARISTO CRUZ MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0148W, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DES0148W 5320012689100125 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6222, lat:17.0467}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1497184.77 | 1497184.77 | 671848.85 | 671848.85 | 671848.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1497184.77, importe_modificado:1497184.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:298.0}} | {2600522/proyecto_PROCESO, 2600522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302600523 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:667963.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2984N, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR2984N 5320012650700125 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 667963.77 | 667963.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667963.77, importe_modificado:667963.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2600523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAAR SU LIGA DEL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302600525 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696937.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0618Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0618Y 5320012655500125 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0192, lat:16.7278}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 696937.57 | 696937.57 | 348468.79 | 348468.79 | 348468.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:696937.57, importe_modificado:696937.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} | {2600525/proyecto_PROCESO, 2600525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302579595 | Proyecto de inversión | 1099160.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099160.98, modificado:1099160.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 103068 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 103068 | S | 418 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Paraje SAN FRANCISCO EL MAGUEY 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle NIÑOS HEROES Calle HIDALGO LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-98.3047498, lat:16.50710337}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA EN SIFAIS, SE PIDE LA BAJA EN SRFT, trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537160 | Proyecto de inversión | 5647201.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5647201.73, modificado:5587601.6}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 20429 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 20429 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.89, meta_modificada:352.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia FELIPE CARRILLO PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Avenida FERROCARRIL Calle JOSE MARIA MORELOS LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , lon:-96.70526859, lat:17.06009482}} | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 5587601.6 | 5587601.6 | 5587601.6 | 5587601.6 | 5587601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0441/250813/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:5587601.6, importe_modificado:5587601.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.89}} | {2537160/proyecto_INICIO, 2537160/proyecto_PROCESO, 2537160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531131 | Proyecto de inversión | 4426268.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4426268.97, modificado:4310268.97}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 50936 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Tepetlapa | 50936 | S | 905 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 0 0 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL CAMINO A TRABAJAR INICIA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, JUSTO DONDE SE ENCUENTRA EL ENCIERRO GANADERO DE LA AS, lon:-98.06171808, lat:16.54088284}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 4310268.97 | 4310268.97 | 4310268.97 | 4310268.97 | 4310268.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-004/2025, contratista:RUIZ-O INGENIERIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:4426268.97, importe_modificado:4310268.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2531131/proyecto_INICIO, 2531131/proyecto_PROCESO, 2531131/proyecto_INICIO, 2531131/proyecto_PROCESO, 2531131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578052 | Proyecto de inversión | 2408558.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408558.46, modificado:2408558.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA REBOLLEDO - 99836 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 99836 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:398, direccion:Calle CARLOS REBOLLEDO Colonia REBOLLEDO 68360 REBOLLEDO (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD Y Continuación CALLE CARLOS REBOLLEDO Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD EL SITIO DEL POZO SE ENC, lon:-96.15630065, lat:18.10589466}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 2407163.04 | 2407163.04 | 2407163.04 | 2036587.86 | 2036587.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-121/2025, contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2407163.04, importe_modificado:2407163.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2578052/proyecto_INICIO, 2578052/proyecto_PROCESO, 2578052/proyecto_INICIO, 2578052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577966 | Proyecto de inversión | 1487401.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487401.28, modificado:1487401.28}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 102274 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102274 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia La Soledad 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Miguel Hidalgo Ninguno Camino a terrenos de cultivo El predio donde se ubica el pozo se enc, lon:-96.15244258, lat:18.02828866}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1486009.65 | 1486009.65 | 1486009.65 | 445802.9 | 445802.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-122/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1486009.65, importe_modificado:1486009.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2577966/proyecto_INICIO, 2577966/proyecto_PROCESO, 2577966/proyecto_INICIO, 2577966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578038 | Proyecto de inversión | 1625856.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625856.51, modificado:1625856.51}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE EL SUSPIRO ANEXO DE LA LOCALIDAD EL CEDRAL - 102999 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102999 | S | 390 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.2, meta_modificada:134.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:161, direccion:E.C. LA MINA-EL DESENGAÑO - PREDIO DEL POZO 0 200 68446 EL SUSPIRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PUNTO DE INGRESO AL PREDIO DEL POZO SE UBICA A 180 MTS DELANTE DEL ACCESO A LA COMUNIDAD EL CEDRAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAM, lon:-96.0660651, lat:18.01926492}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1624264.7 | 1624264.7 | 1624264.7 | 1389892.58 | 1389892.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-124/2025, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1624264.7, importe_modificado:1624264.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2578038/proyecto_INICIO, 2578038/proyecto_PROCESO, 2578038/proyecto_INICIO, 2578038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578036 | Proyecto de inversión | 3766945.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3766945.08, modificado:3766945.08}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MANANTIALES DEL ESCOBILLAL - 112028 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 112028 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:361, direccion:Avenida MANANATIALES DE LA SABIDURIA Colonia MANANTIALES DEL ESCOBILLAL 68364 LOS MANANTIALES DEL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Circuito MANANATIAL Y Calle MANANTIAL Al sitio de la obra se accede por la Carretera Fe, lon:-96.1901408, lat:18.08505675}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 3765546.55 | 3765546.55 | 3765546.55 | 3261780.98 | 3261780.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-127/2025, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3765546.55, importe_modificado:3765546.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2578036/proyecto_INICIO, 2578036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578040 | Proyecto de inversión | 973559.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973559.15, modificado:973559.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN - 76662 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 76662 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.42, meta_modificada:701.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 33 ORIENTE Colonia EL EDEN 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida EL PARAISO Y Calle 35 ORIENTE Privada 31 ORIENTE LA OBRA SE DIVIDIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO SE LOCALIZA SOBRE LA PRIV, lon:-96.1606757, lat:18.08884469}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 971760.97 | 971760.97 | 971760.97 | 835719.06 | 835719.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-130/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:971760.97, importe_modificado:971760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2578040/proyecto_INICIO, 2578040/proyecto_PROCESO, 2578040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302601120 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3695924.56}} | EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ENTORNO DEL CORREDOR INTEROCÉANICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (CIIT) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/1142/252106/2025 | S | 594 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-95.24089, lat:16.28902}} | 2025-08-21 | 2026-03-31 | 3695924.56 | 3695924.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14/ADM/UNISTMO/2025, contratista:GERMAN MENDEZ RODRIGUEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2580764.79, importe_modificado:3695924.56}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12/ADM/UNISTMO/2025, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:398418.39, importe_modificado:1115159.77}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:11/ADM/UNISTMO/2025, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:613231.68, importe_modificado:716741.38}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:10/ADM/UNISTMO/2025, contratista:NEGOSOFT, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:103509.7, importe_modificado:103509.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577973 | Proyecto de inversión | 1335439.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335439.1, modificado:1335439.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS SAN JUAN - 80433 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 80433 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida LOMA BONITA Colonia LOMAS SAN JUAN 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle JACARANDAS Avenida GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA LOMA BONITA CON PUNTO DE INICI, lon:-96.17058837, lat:18.0909151}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1333941.79 | 1333941.79 | 1333941.79 | 1141738.24 | 1141738.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-135/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1333941.79, importe_modificado:1333941.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {2577973/proyecto_INICIO, 2577973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578015 | Proyecto de inversión | 1266081.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266081.35, modificado:1266081.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO - 111973 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 111973 | S | 212 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:Calle Benito Juárez Ejido El Desengaño 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Carretera Tuxtepec-Loma Bonita Y Calle Emiliano Zapata Calle Niños Heroes El sitio de la obra se ubica a 100.0 mts del entronque c, lon:-96.10542754, lat:18.07596109}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1264583.91 | 1264583.91 | 1264583.91 | 1092302.36 | 1092302.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-136/2025, contratista:GROUPIN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1264583.91, importe_modificado:1264583.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {2578015/proyecto_PROCESO, 2578015/proyecto_INICIO, 2578015/proyecto_PROCESO, 2578015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551214 | Proyecto de inversión | 3499541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3499541.19, modificado:3493509.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 76749 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 76749 | S | 270 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Calle prinicipal sin nombre Ranchería LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO 69724 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE , lon:-97.93498979, lat:17.24559511}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3493509.84 | 3493509.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-079-LPE-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3493509.84, importe_modificado:3493509.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2551214/proyecto_PROCESO, 2551214/proyecto_INICIO, 2551214/proyecto_PROCESO, 2551214/proyecto_FIN, 2551214/proyecto_PROCESO, 2551214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN REVISION LAS ESTIMACIONES POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR FOTOGRAFIAS DE INICIO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302599179 | Proyecto de inversión | 1273828 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273828.0, modificado:1272166.96}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 48 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0048X, EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0048X 5320012719400125 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9899, lat:16.7639}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1272166.96 | 1272166.96 | 954125.22 | 954125.22 | 954125.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:101-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1272166.96, importe_modificado:1272166.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2599179/proyecto_PROCESO, 2599179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551263 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:4995320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA) - 80891 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 80891 | S | 365 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6913.11, meta_modificada:6913.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ RÍO VENADO 71034 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERENCIADO SU UBICA SOBRE EL CAMINO RIO CENIZA A SANTA CRUZ RIO V, lon:-98.02761792, lat:17.0664046}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4995320 | 4995320 | 4005115.61 | 4005115.61 | 1645416.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-07-012-IE-2025, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4995320.0, importe_modificado:4995320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6221.79}} | {2551263/proyecto_INICIO, 2551263/proyecto_PROCESO, 2551263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION Y DOCUMENTACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA POR ESO EXISTE MAS AVANCE FÍSICO QUE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302599184 | Adquisición | 101065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101065.68, modificado:101047.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 39 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0039P EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0039P 5320012691600525 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1625, lat:17.3811}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596261 | Acción | 10450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10450.1, modificado:10338.68}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 5491 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 5491-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}} | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 10338.68 | 10338.68 | 10338.68 | 10338.68 | 10338.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C/MSME/M250/FAISMUN/2%/2025, contratista:LUIS EDUARDO VASQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO, monto:10338.68, importe_modificado:10338.68}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596261/proyecto_INICIO, 2596261/proyecto_FIN, 2596261/proyecto_PROCESO, 2596261/proyecto_INICIO, 2596261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596485 | Proyecto de inversión | 29023185.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.902318515E7, modificado:2.727458912E7}} | MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 251468 | S | 54913 | 48696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:17770.99, meta_modificada:17770.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca., lon:-96.141, lat:18.087818}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:0, direccion:Domicilio conocido San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca., lon:-96.136689, lat:18.086326}} | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 27274589.12 | 27274589.12 | 9192650.6 | 9192650.6 | 5212603.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-005-LPN-2025, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.727458912E7, importe_modificado:2.727458912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:10662.59}} | {2596485/proyecto_PROCESO, 2596485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ACTA CIRCUNTANCIADA LA CUAL SE ADJUNTA LA LIGA DE ACCESO https://drive.google.com/file/d/1_ff3Ajw4db52o32mqlxdOvbEWG1qqBEI/view?usp=sharing LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN VALIDACION , trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577524 | Proyecto de inversión | 1099494.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099494.52, modificado:1099494.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 75062 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 75062 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle CAMINO AL BARRIO LA LOMA JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE UBICARÁ A 2 KILOMETROS DEL TEMPLO CATOLICO DE JUQUILITA SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION AL BARRIO LA LOMA, lon:-96.58003233, lat:16.02617943}} | 2025-08-30 | 2025-09-28 | 1099494.52 | 1099494.52 | 1099494.52 | 549747.26 | 549747.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/14/2025, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1099494.52, importe_modificado:1099494.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2577524/proyecto_INICIO, 2577524/proyecto_PROCESO, 2577524/proyecto_INICIO, 2577524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302600527 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NOPALTITLAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0515R, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0515R 5320012705400125 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5413, lat:17.8063}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:114-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2600527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302600528 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:668936.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1752Q, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO TEOTONGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1752Q 5320012666900125 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5367, lat:17.7263}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 668936.41 | 668936.41 | 501702.3 | 501702.3 | 501702.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668474.74, importe_modificado:668474.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} | {2600528/proyecto_PROCESO, 2600528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551133 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, modificado:366711.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. - 76442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76442 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTA ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Callejón DE ALDAMA Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ALDAMA A 81 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE, lon:-95.09975567, lat:16.31764796}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 366711.77 | 366711.77 | 366711.77 | 364000 | 364000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1344609.83, importe_modificado:1344609.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2551133/proyecto_PROCESO, 2551133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551188 | Proyecto de inversión | 1573000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1573000.0, modificado:1572877.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 77732 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77732 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL CAMARÓN 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 175 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.80325938, lat:18.06446043}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1572877.49 | 1572877.49 | 1420084.59 | 1420084.59 | 1420084.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/089/2025, contratista:DOMARG ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2056835.65, importe_modificado:2056835.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2551188/proyecto_PROCESO, 2551188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551191 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104992.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEPONAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. - 77817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77817 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo 5 DE MAYO 68659 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle A TEPONAPA Y Calle SIN NOMBRE Calle VENUSTIANO CARRANZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO A 54 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA DE SAN JUAN D, lon:-96.72544148, lat:17.83555708}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 104992.99 | 104992.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2551191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600530 | Proyecto de inversión | 2010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010000.0, modificado:1990107.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0946W, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0946W 5320012703400125 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9819, lat:16.2097}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1990107.81 | 1990107.81 | 1492581.14 | 1492581.14 | 1492581.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1990107.81, importe_modificado:1990107.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} | {2600530/proyecto_PROCESO, 2600530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577087 | Proyecto de inversión | 912437.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912437.67, modificado:911576.17}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANAGENERAL JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS, CLAVE 20DPR3628E. - 107326 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 107326 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.75, meta_modificada:126.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia ANTORCHA POPULAR 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle WENCESLAO VICTORIA Y Calle BENITO QUEZADA GARCIA Calle AQUILES CORDOBA MORAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-97.79014302, lat:17.83042493}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 911576.17 | 911576.17 | 273472.85 | 273472.85 | 273472.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-080-2025, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:911576.17, importe_modificado:911576.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2577087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 0 , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO, DEBE COINCIIR CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302601121 | Proyecto de inversión | 2221400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221400.0, modificado:2221400.0}} | P.N. OBRA EXTERIOR Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/1148/252117/2025 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-95.24089, lat:16.28902}} | 2025-08-22 | 2026-03-31 | 2221400 | 2221400 | 766697.4 | 766697.4 | 766697.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E6-01/2025, contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:177575.93, importe_modificado:2221400.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E6-2025, contratista:URBANIZACIONES E INNOVACIONES AGARCA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2043824.07, importe_modificado:2043824.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {2601121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302601123 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC. (SEGUNDA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/1185/252156/2025 | S | 158 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA A CHIHUITAN, CD. IXTEPEC, OAXACA. CP. 70110, lon:-95.12281, lat:16.56057}} | 2025-08-29 | 2026-03-31 | 1000000 | 1000000 | 745993.35 | 745993.35 | 745993.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E3-2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:984558.36, importe_modificado:984558.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E3-01/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:15441.64, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {2601123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:es el avance presentado por el contratista , trimestre:4.0, usuario:yazminclopezm, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302595477 | Acción | 1838871.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838871.6, modificado:1838871.6}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 5018 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 5018-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:52.0, meta_modificada:52.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}} | 2025-03-24 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.1}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.1}} | {2595477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CANCELARA YA QUE EL MONTO REGISTRADO SE CONTRAPONE CON EL PORCENTAJE DE GASTOS INDIRECTOS, SE HABLO A BIENESTAR Y SE COMENTO QUE SE CANCELARA ESTE FOLIO YA QUE SU PLATAFORMA (SIFAIS) EN EL TERCER TRIMESTRE TUVO UN ERROR EN ESE COMPONENTE, trimestre:4.0, usuario:rafaelasantiagor, fecha:2025-12-26}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537202 | Proyecto de inversión | 4386500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4386500.0, modificado:4381958.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46653 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 46653 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle 2 DE ABRIL Ranchería SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Y Calle PRIMAVERA Calle PRIMAVERA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL A 36 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLIC, lon:-96.30319473, lat:16.07085711}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 4381958.1 | 4381958.1 | 4381958.1 | 4381958.1 | 4381958.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5654139.47, importe_modificado:5654139.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2537202/proyecto_INICIO, 2537202/proyecto_PROCESO, 2537202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531260 | Proyecto de inversión | 1267797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267797.12, modificado:1266298.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA INSURGENTES - 35137 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 35137 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.66, meta_modificada:1053.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia INSURGENTES 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-96.13845555, lat:18.05977516}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 1266298.95 | 1266298.95 | 1266298.95 | 1266298.95 | 1266298.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1266298.95, importe_modificado:1266298.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.66}} | {2531260/proyecto_INICIO, 2531260/proyecto_PROCESO, 2531260/proyecto_FIN, 2531260/proyecto_PROCESO, 2531260/proyecto_FIN, 2531260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550936 | Proyecto de inversión | 1234722.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1234722.07, modificado:1234722.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI - 54353 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 54353 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle PROGRESO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 80 ML AL SURESTE DEL CENTRO DE S, lon:-97.37424034, lat:17.28124386}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 1234722.07 | 1234722.07 | 1234722.07 | 1232000 | 1232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/016/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1234722.07, importe_modificado:1234722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2550936/proyecto_INICIO, 2550936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551114 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104992.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ÑUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ. - 77452 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77452 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LOCALIDAD Ranchería SAN ISIDRO ÑUMÍ 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 50 ML AL ESTE DE LA CANCHA DE , lon:-97.69368289, lat:17.36248735}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 104992.99 | 104992.99 | 104992.99 | 102500 | 102500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551114/proyecto_INICIO, 2551114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551102 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167988.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC. - 77119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77119 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:Calle FRANCISCO ZARCO Ranchería UNIÓN Y PROGRESO 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle 21 DE ABRIL Y Calle ARBOLEDA Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO A 55 ML AL SURESTE, lon:-97.59005046, lat:17.26559648}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 167988.78 | 167988.78 | 167988.78 | 165500 | 165500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2551102/proyecto_INICIO, 2551102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577070 | Proyecto de inversión | 755170.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755170.14, modificado:754592.88}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 86784 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 86784 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle LADO PONIENTE Rancho AGENCIA RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MIGRANTE Y Calle PATRIOTISMO LA OBRA SE ENCUENTRA LADO PONIENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES , lon:-97.75889755, lat:17.85308296}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 754592.88 | 754592.88 | 452755.72 | 452755.72 | 452755.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-071-2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:754592.88, importe_modificado:754592.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2577070/proyecto_INICIO, 2577070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551093 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 76964 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76964 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:105, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia SAN AGUSTÍN 70985 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA HUATULCO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 90 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 100 ML AL SURESTE DEL CURSO COM, lon:-96.23878305, lat:15.68429465}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 167893.73 | 167893.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2551093/proyecto_PROCESO, 2551093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551110 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104992.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 77310 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77310 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería IGNACIO ZARAGOZA 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 175 ML AL SURESTE DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL O A 1, lon:-97.65660748, lat:17.3581891}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 104992.99 | 104992.99 | 104992.99 | 102500 | 102500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551110/proyecto_INICIO, 2551110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579037 | Proyecto de inversión | 549378.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549378.13, modificado:548927.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 110143 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 110143 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.5, meta_modificada:325.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia EL PEDREGAL 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MAZATECA Calle MONTE ALBAN FRENTE A LA MUEBLERIA FERNANDA, A 50 METROS DE CONSULTORIO DENTAL, lon:-96.75775142, lat:17.02550942}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 548927.03 | 548927.03 | 548927.03 | 548927.03 | 548927.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/025/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:548927.03, importe_modificado:548927.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.55}} | {2579037/proyecto_INICIO, 2579037/proyecto_PROCESO, 2579037/proyecto_FIN, 2579037/proyecto_PROCESO, 2579037/proyecto_INICIO, 2579037/proyecto_FIN, 2579037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551096 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, modificado:146907.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 76979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76979 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido SAN BERNARDO 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 40 ML AL SURESTE DEL C, lon:-96.42688421, lat:16.17782593}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 146907.02 | 146907.02 | 146907.02 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2551096/proyecto_PROCESO, 2551096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551210 | Proyecto de inversión | 968000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:968000.0, modificado:967694.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78696 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78696 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE) 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 190 ML AL S, lon:-97.73168318, lat:17.11035785}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 967694.63 | 967694.63 | 753685.49 | 753685.49 | 753685.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2551210/proyecto_PROCESO, 2551210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551211 | Proyecto de inversión | 1694000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1694000.0, modificado:1693394.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 76600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76600 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LA MURALLA Y Calle LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PROGRESO A 190 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA SECU, lon:-97.6776945, lat:17.07103496}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1693394.65 | 1693394.65 | 1318584.58 | 1318584.58 | 1318584.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2551211/proyecto_INICIO, 2551211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551099 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104933.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 76987 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76987 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:19, direccion:Privada SEGUNDA DE CLAVELES Colonia JARDINES DEL TEPEYAC 71248 JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle CLAVELES Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA SEGUNDA DE CLAVELES A 1050 ML AL SURESTE DE , lon:-96.82851575, lat:17.0512417}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 104933.58 | 104933.58 | 104933.58 | 102500 | 102500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551099/proyecto_INICIO, 2551099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551132 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:419878.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76414 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN ALEJO EL PROGRESO 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 48 ML AL NOROESTE DE L, lon:-96.72577324, lat:17.88647571}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 419878.07 | 419878.07 | 419878.07 | 419878.07 | 419878.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2551132/proyecto_PROCESO, 2551132/proyecto_FIN, 2551132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551135 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, modificado:440927.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76453 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76453 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SANTO TOMÁS 68638 SANTO TOMÁS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 48 ML AL SUROESTE DE LA CASA DE SALUD Y A , lon:-96.73122094, lat:17.8959537}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 440927.09 | 440927.09 | 440927.09 | 440927.09 | 440927.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2551135/proyecto_INICIO, 2551135/proyecto_FIN, 2551135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551108 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:319462.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 77295 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77295 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:Calle A CALLE REBECA GARCÍA PERALTA Pueblo RÍO ANONA 70809 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE REBECA GARCÍA PERALTA A 80 ML AL SURESTE DE LA TIENDA, lon:-96.68757123, lat:16.45796142}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 319462.89 | 319462.89 | 319462.89 | 317500 | 317500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2551108/proyecto_INICIO, 2551108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA LIGA DEL CONTRATO SI CORRESPONDE. SIN EMBARGO SE REFLEJA ÚNICAMENTE EL MONTO QUE CORRESPONDE AL RECURSO FISE, YA QUE ÉSTE CONTRATO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:aleidafelixg, fecha:2026-01-19}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551106 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:199384.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 77211 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77211 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBVRE Colonia SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle CARRASQUEDO Y Calle WILFRIDO C CRUZ Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR, lon:-94.20062575, lat:16.36884525}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 199384.99 | 199384.99 | 195398 | 195398 | 195398 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.7}} | {2551106/proyecto_PROCESO, 2551106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551103 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:199384.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 77138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77138 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia SAN FRANCISCO IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 80, lon:-94.48303273, lat:16.34389539}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 199384.99 | 199384.99 | 195397.29 | 195397.29 | 195397.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.7}} | {2551103/proyecto_PROCESO, 2551103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551090 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, modificado:335787.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 76957 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76957 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL BEJUCO 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 70 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA L, lon:-96.64682532, lat:16.46316385}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 335787.45 | 335787.45 | 332429 | 332429 | 332429 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2551090/proyecto_PROCESO, 2551090/proyecto_INICIO, 2551090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551204 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:672000.0, modificado:671914.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 78434 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78434 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Avenida LIBERTAD Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 210 ML AL SURESTE DE, lon:-98.01259529, lat:16.45003917}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 671914.86 | 671914.86 | 671914.86 | 671914.86 | 671914.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2551204/proyecto_PROCESO, 2551204/proyecto_FIN, 2551204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551095 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, modificado:1238820.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 76968 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76968 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia SAN FRANCISCO IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle BENITO JUÁREZ Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 80 , lon:-94.48375505, lat:16.3457125}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1238820.55 | 1238820.55 | 1226433 | 1226433 | 1226433 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:197.0}} | {2551095/proyecto_PROCESO, 2551095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551136 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, modificado:611186.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL COYUL, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA. - 76521 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76521 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:Calle DEL MANGAL Pueblo EL COYUL 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle EL MANGAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE DEL MANGAL A 75 ML AL SUROESTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A, lon:-95.81083115, lat:15.91407019}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 611186.29 | 611186.29 | 598962.56 | 598962.56 | 598962.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1344609.83, importe_modificado:1344609.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2551136/proyecto_INICIO, 2551136/proyecto_PROCESO, 2551136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551190 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:484000.0, modificado:483958.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 77772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77772 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ARCÁNGEL Pueblo HUAUTEPEC 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC ENTRE Calle SANTIAGO Y Calle SIN NOMBRE Calle MARÍA LA ASUNCIÓN - SAN FELIPE JALAPA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL ARCÁNGEL A 188 ML AL NOROESTE DEL P, lon:-96.79915145, lat:18.10237946}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 483958.16 | 483958.16 | 436945.48 | 436945.48 | 436945.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/089/2025, contratista:DOMARG ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2056835.65, importe_modificado:2056835.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2551190/proyecto_PROCESO, 2551190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537172 | Proyecto de inversión | 3640920.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3640920.79, modificado:3529368.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 25769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 25769 | S | 198 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle calicanto Y Avenida SIMBOLOS PATRIOS Privada de pinos LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLID Y MULT, lon:-96.71078615, lat:17.02880046}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 3529368.34 | 3529368.34 | 3529368.34 | 3529368.34 | 1058810.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0442/250815/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3529368.34, importe_modificado:3529368.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2537172/proyecto_INICIO, 2537172/proyecto_PROCESO, 2537172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302551300 | Proyecto de inversión | 12916286.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9916286.02, modificado:9907050.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA - 108169 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 108169 | S | 1370 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7482.11, meta_modificada:7482.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO LAOLLAGA 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NOCHE TRISTE Calle PÍPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUE, lon:-95.20268036, lat:16.58290817}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 9907050.83 | 9907050.83 | 9907050.83 | 9907050.83 | 9907050.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-078/2025, contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9907050.83, importe_modificado:9907050.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7482.11}} | {2551300/proyecto_INICIO, 2551300/proyecto_PROCESO, 2551300/proyecto_FIN, 2551300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577105 | Proyecto de inversión | 999996.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.84, modificado:999844.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA DE LA COLONIA DEL MAESTRO (PRIMERA ETAPA) - 88892 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 88892 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:Colonia DEL MAESTRO 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA COLONIA DEL MAESTRO , lon:-97.77139828, lat:17.82066489}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 999844.9 | 999844.9 | 599906.94 | 599906.94 | 599906.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-050-2025, contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:999844.9, importe_modificado:999844.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2577105/proyecto_INICIO, 2577105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577079 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 DEL FRACCIONAMIENTO GENERAL ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE TERCERA SECCIÓN - 91790 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 91790 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.28, meta_modificada:449.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle CALLE 4 Fraccionamiento GENRAL ANTONIO DE LEON FOVISSSTE TERCERAE 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle DOS Y Calle UNO Calle CUARTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CAL, lon:-97.78613614, lat:17.82961439}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 800000 | 800000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-057-2025, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2577079/proyecto_INICIO, 2577079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540640 | Proyecto de inversión | 641360.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, modificado:641360.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO - 28624 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 28624 | S | 93 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - CAMINO HACIA LA AGENCIA 0 90 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO La localidad se encuentra al norte de la cabecera municipal , lon:-97.62353554, lat:17.46526592}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 641360.5 | 641360.5 | 641360.5 | 641360.5 | 641360.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/06/2025, contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:641360.5, importe_modificado:641360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2540640/proyecto_INICIO, 2540640/proyecto_PROCESO, 2540640/proyecto_FIN, 2540640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra está duplicada, trimestre:4.0, usuario:isaiassantiagoc, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533800 | Acción | 54971.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, modificado:54971.09}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 1067 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 1067-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 54961.09 | 54961.09 | 54961.09 | 54961.09 | 54961.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPYSPT/FAISMUN/SERV/340/001/2025, contratista:CDA1906057H7, convocante:MSP8501016G0, monto:54961.09, importe_modificado:54961.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533800/proyecto_INICIO, 2533800/proyecto_PROCESO, 2533800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402507849 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 458391 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 458391 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.1, meta_modificada:651.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ INICI, lon:-97.75666072, lat:18.10699318}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 541672.34 | 541672.34 | 541672.34 | 541672.34 | 541672.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2024, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:651.1}} | {2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_INICIO, 2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551100 | Proyecto de inversión | 973180.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:973180.56, modificado:973162.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 77005 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 77005 | S | 420 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:42, direccion:Avenida NACIONAL Ranchería TIERRA AZUL 71113 TIERRA AZUL, SANTA MARÍA YUCUHITI EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA NACIONAL APROXIMADAMENTE A 250 METROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.80083834, lat:16.99606693}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 973162.73 | 973162.73 | 973162.73 | 973162.73 | 973162.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-082-LPE-2025, contratista:C. ROMEO LENNIN CRISOSTOMO FIGUEROA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:973162.73, importe_modificado:973162.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2551100/proyecto_INICIO, 2551100/proyecto_PROCESO, 2551100/proyecto_FIN, 2551100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302579594 | Proyecto de inversión | 671391.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671391.03, modificado:664585.53}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATAL. - 101953 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 101953 | S | 963 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.36, meta_modificada:7.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATAL 0 460 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE LA OBRA INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL PROLONGACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA QUE SE CONVIERTE EN EL CAMINO HACIA EL TOMATAL, lon:-98.28465757, lat:16.48962393}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 664585.53 | 664585.53 | 664585.53 | 664585.53 | 664585.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/006/2025, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:664585.53, importe_modificado:664585.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.36}} | {2579594/proyecto_INICIO, 2579594/proyecto_PROCESO, 2579594/proyecto_FIN, 2579594/proyecto_PROCESO, 2579594/proyecto_FIN, 2579594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531263 | Proyecto de inversión | 1462191.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462191.01, modificado:1462191.01}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 31177 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31177 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:80.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Continuación CALLE ESMERALDA Colonia EL RUBI 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ESMERALDA Y Calle TURQUESA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ESMERALDA CON INICIO A PARTIR D, lon:-96.16214182, lat:18.08562413}} | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 1397853.57 | 1397853.57 | 1397853.57 | 1397853.57 | 1397853.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1460593.65, importe_modificado:1397853.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.41}} | {2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 2531263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no permite realizar cambios del importe aprobado al modificado, trimestre:4.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579898 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Ampliación del sistema de agua entubada en la localidad del Sauz municipio de Sitio de Xitlapehua - 50564 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 50564 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería EL SAUZ 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle CAMINO HACIA EL YEGACHIN Y LA OBRA SE DESARROLA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DONDE PASA LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INICIA DESDE EL POZ, lon:-96.54559019, lat:16.35997391}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELA YA QUE EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS YA SE HABIA VALIDADO SIN EMBARGO HUBIERON CAMBIOS EN LA INFORMACION SUBIDA EN LA PLATFORMA DEL SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:orlandojarquinb, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551010 | Proyecto de inversión | 849000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, modificado:847712.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 64694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 64694 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería CANDELARIA LA ESTANCIA 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 128 ML AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍRE, lon:-97.04472963, lat:16.36381688}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 847712.14 | 847712.14 | 639727.37 | 639727.37 | 639727.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2551010/proyecto_PROCESO, 2551010/proyecto_INICIO, 2551010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550994 | Proyecto de inversión | 1132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1132000.0, modificado:1131168.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 67099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67099 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 107 ML AL SURESTE DE LA TIENDA DICONSA Y A 119 ML AL NOROESTE, lon:-96.70534556, lat:17.97618237}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1131168.42 | 1131168.42 | 1131168.42 | 1131168.42 | 1131168.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, importe_modificado:2685692.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2550994/proyecto_FIN, 2550994/proyecto_PROCESO, 2550994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578074 | Proyecto de inversión | 813884.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813884.56, modificado:813884.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS TUMAS Y EL CALLEJON LOS MEJIAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 109886 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 109886 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:267.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Callejón LOS TUMAS Barrio CHICO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle LOS MEJIA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.95493382, lat:16.45910234}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 813884.56 | 813884.56 | 813884.56 | 813884.56 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/162/2025, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:813884.56, importe_modificado:813884.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.41}} | {2578074/proyecto_INICIO, 2578074/proyecto_PROCESO, 2578074/proyecto_FIN, 2578074/proyecto_PROCESO, 2578074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302551202 | Proyecto de inversión | 203500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203500.0, modificado:202873.28}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 78367 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78367 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Colonia ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle REFORMA Y Calle FÉLIX DÍAZ Calle MARIANO ABASOLO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS A 63 ML AL NOR, lon:-97.22426536, lat:17.45640368}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 202873.28 | 202873.28 | 202873.28 | 202873.28 | 202873.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/082/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:202873.28, importe_modificado:202873.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2551202/proyecto_INICIO, 2551202/proyecto_PROCESO, 2551202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551205 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, modificado:1209529.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78444 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería INDEPENDENCIA 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 290 ML AL NOROESTE D, lon:-97.66037831, lat:17.09805951}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1209529.51 | 1209529.51 | 942029.87 | 942029.87 | 942029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2551205/proyecto_PROCESO, 2551205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551207 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, modificado:1209529.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78559 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería MORELOS 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 84 ML AL NORESTE DEL TECHADO MUNICIPAL Y A 128 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA , lon:-97.71898847, lat:17.08487118}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1209529.51 | 1209529.51 | 737808.04 | 737808.04 | 737808.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2551207/proyecto_INICIO, 2551207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551197 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546000.0, modificado:545841.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 78199 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78199 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calzada CONCEPCIÓN PÁPALO- EL CÓNDOR Pueblo SAN MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA CONCEPCIÓN PÁPALO-EL CÓNDOR A 60 ML AL SURESTE, lon:-96.80084662, lat:17.92054397}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 545841.48 | 545841.48 | 545841.48 | 545841.48 | 545841.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2551197/proyecto_INICIO, 2551197/proyecto_FIN, 2551197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación:FAVOR DE PONER AL 100% EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551279 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, modificado:1217845.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81463 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 98 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA O A 1, lon:-97.53018999, lat:16.20696973}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 1217845.7 | 1217845.7 | 1217845.7 | 1217845.7 | 1217845.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}} | {2551279/proyecto_PROCESO, 2551279/proyecto_INICIO, 2551279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551156 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, modificado:159710.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 81625 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81625 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:50, direccion:Calle AL BASURERO Colonia OJITO DE AGUA [COLONIA] 71233 OJITO DE AGUA [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO AL BASURERO A 80 ML AL SUROESTE DEL TANQUE DE AGUA Y A 693 ML AL SUROESTE DE ESCUELA PRI, lon:-96.75976302, lat:17.03728433}} | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 159710.86 | 159710.86 | 159710.86 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.9}} | {2551156/proyecto_INICIO, 2551156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551184 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314800.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE. - 80684 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 80684 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle A LA COMPAÑÍA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle REFORMA Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA COMPAÑÍA A 100 ML AL SURESTE DEL PREESCOLAR ANTONIO , lon:-96.8571505, lat:16.59874165}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 314800.74 | 314800.74 | 314800.74 | 312500 | 312500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2551184/proyecto_PROCESO, 2551184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551273 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:419139.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN. - 81194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81194 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTIAGO SOCHILTEPEC 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ABASOLO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 105 ML AL NOROESTE DE LA PRIMARIA LEONA VI, lon:-97.25787917, lat:16.6672113}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 419139.1 | 419139.1 | 419139.1 | 419139.1 | 419139.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1362504.88, importe_modificado:1362504.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2551273/proyecto_PROCESO, 2551273/proyecto_INICIO, 2551273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531083 | Proyecto de inversión | 1263997.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263997.41, modificado:1261679.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, COBAO PLANTEL 06, CLAVE 20ECB0006Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 2ª ETAPA. - 33380 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33380 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.93, meta_modificada:97.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Barrio CAMPO DE AVIACION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL BARRIO CAMPO DE AVIACION DENTRO DEL PREDIO QUE OCUPA EL COBAO PLANTEL 06, lon:-97.92363581, lat:17.03288802}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1261679.56 | 1261679.56 | 1261679.56 | 1261679.56 | 1261679.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/064/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1261679.56, importe_modificado:1261679.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.93}} | {2531083/proyecto_FIN, 2531083/proyecto_PROCESO, 2531083/proyecto_INICIO, 2531083/proyecto_FIN, 2531083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302551276 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293849.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81365 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81365 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle CRESPO Pueblo SAN JOSÉ MANIALTEPEC 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MORELOS Calle INDEPENDENECIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CRESPO A 89 ML AL SUROESTE DE LA UNIDAD MEDI, lon:-97.24558981, lat:15.97575603}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 293849.4 | 293849.4 | 293849.4 | 293849.4 | 293849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2551276/proyecto_INICIO, 2551276/proyecto_FIN, 2551276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551275 | Proyecto de inversión | 609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:609000.0, modificado:608899.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81281 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81281 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle MIGUEL LÓPEZ Pueblo SAN JOSÉ DEL PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle MARCO PÉREZ Y Calle MANUEL SABINO CRESPO Calle ANTONIO VALDÉZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL LÓPEZ A 120 ML , lon:-97.6980347, lat:16.09571704}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 608899.31 | 608899.31 | 608899.31 | 608899.31 | 608899.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2551275/proyecto_PROCESO, 2551275/proyecto_INICIO, 2551275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551274 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, modificado:629895.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81236 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Colonia RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PUEBLA Y Calle MARIANO MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MANUEL DOBLADO A 323 ML AL NORESTE DEL, lon:-97.43108659, lat:16.00447064}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 629895.83 | 629895.83 | 629895.83 | 629895.83 | 629895.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2551274/proyecto_FIN, 2551274/proyecto_INICIO, 2551274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551255 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840000.0, modificado:839204.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 84972 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 84972 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 133 ML AL SUROE, lon:-96.9353375, lat:16.96585562}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 839204.92 | 839204.92 | 839204.92 | 839204.92 | 839204.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/094/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:839204.92, importe_modificado:839204.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2551255/proyecto_FIN, 2551255/proyecto_PROCESO, 2551255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551339 | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, modificado:303612.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 106726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 106726 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida PUEBLA Y Avenida MÉXICO Calle MANUEL DOBLADO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JUSTO SIERRA A 215 ML AL N, lon:-97.43636527, lat:16.01539444}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 303612.67 | 303612.67 | 303612.67 | 303612.67 | 303612.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/112/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:767027.28, importe_modificado:767027.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2551339/proyecto_PROCESO, 2551339/proyecto_INICIO, 2551339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551340 | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, modificado:303612.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 106827 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 106827 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle JOSÉ MARÍA ARMENTA Pueblo SAN JOSÉ DEL PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle MANUEL SABINO CRESPO Calle ANTONIO DE LEÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA AR, lon:-97.69567114, lat:16.09351918}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 303612.67 | 303612.67 | 303612.67 | 303612.67 | 303612.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/112/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:767027.28, importe_modificado:767027.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2551340/proyecto_INICIO, 2551340/proyecto_FIN, 2551340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551320 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, modificado:1209200.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 110761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 110761 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle CRISTÓBAL COLON Pueblo SAN VICENTE COATLÁN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN ENTRE Calle ARTEAGA Y Calle LEANDRO VALLE Calle IGNACIO ALLENDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LEANDRO VALLE A 704 ML AL NOREST, lon:-96.84568167, lat:16.38990128}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1209200.73 | 1209200.73 | 1111238.9 | 1111238.9 | 1111238.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/115/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1209200.73, importe_modificado:1209200.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2551320/proyecto_INICIO, 2551320/proyecto_PROCESO, 2551320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551220 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, modificado:367115.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 107437 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107437 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Avenida LÁZARO CÁRDENAS Pueblo LA VENTOSA 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Privada SIN NOMBRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A , lon:-94.947736, lat:16.55111906}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 367115.45 | 367115.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/113/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:734230.9, importe_modificado:734230.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2551220/proyecto_PROCESO, 2551220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551322 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504000.0, modificado:503722.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 111199 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111199 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería BARRANCA NUEVA 71386 BARRANCA NUEVA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 42 ML AL S, lon:-97.52062867, lat:16.65356501}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 503722.88 | 503722.88 | 503722.88 | 501000 | 501000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2551322/proyecto_PROCESO, 2551322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551334 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42000.0, modificado:42000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL MAÍZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 106482 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 106482 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LLANO DEL MAÍZ 70870 LLANO DEL MAÍZ, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 44 ML , lon:-96.32312902, lat:16.08460225}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 41991.21 | 41991.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2551334/proyecto_PROCESO, 2551334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551223 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, modificado:125973.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 107610 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107610 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo RÍO SAN CRISTÓBAL 70873 RÍO SAN CRISTÓBAL, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A , lon:-96.31279467, lat:16.07019995}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 125973.65 | 125973.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2551223/proyecto_INICIO, 2551223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551228 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, modificado:146969.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 107873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107873 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle JUÁREZ Ranchería SAN PABLO OZOLOTEPEC 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SANTO DOMINGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JUÁREZ A 192 ML AL NORESTE DE LA IG, lon:-96.34924041, lat:16.14653782}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 146969.24 | 146969.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2551228/proyecto_INICIO, 2551228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551319 | Proyecto de inversión | 693000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:693000.0, modificado:692855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 110598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 110598 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CAL, lon:-96.36050872, lat:16.07828533}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 692855 | 692855 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2551319/proyecto_INICIO, 2551319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537178 | Proyecto de inversión | 4820795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4820795.08, modificado:4812441.16}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 30561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 30561 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1952.04, meta_modificada:1952.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MURAT Colonia LOMAS DE XOCHIMILCO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 10 DE MARZO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle SAN FRANCISCO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 46.77 M DE LA, lon:-96.73941787, lat:17.09371207}} | 2025-07-01 | 2026-03-28 | 4812441.16 | 4812441.16 | 4812441.16 | 4812441.16 | 4812441.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0484/250877/2025, contratista:ALONSO DESIGNERS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4812441.16, importe_modificado:4812441.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1952.04}} | {2537178/proyecto_INICIO, 2537178/proyecto_PROCESO, 2537178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577061 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA DE VISTA HERMOSA (PRIMERA ETAPA). - 84793 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 84793 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.17, meta_modificada:44.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA 69000 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA , lon:-97.75690753, lat:17.79630869}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 300000 | 300000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2577061/proyecto_INICIO, 2577061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578017 | Proyecto de inversión | 1806772.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806772.92, modificado:1805179.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA - 87605 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 87605 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.3, meta_modificada:133.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Hermenegildo Galeana Colonia Santa Clara 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 5 de Mayo Oriente Y Boulevard Francisco Fernández Arteaga Continuación Blvrd Francisco Fernández Arteaga Los, lon:-96.11387757, lat:18.08049246}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1805179.01 | 1805179.01 | 1805179.01 | 1473430.88 | 1473430.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-113/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1805179.01, importe_modificado:1805179.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.3}} | {2578017/proyecto_INICIO, 2578017/proyecto_PROCESO, 2578017/proyecto_INICIO, 2578017/proyecto_FIN, 2578017/proyecto_PROCESO, 2578017/proyecto_FIN, 2578017/proyecto_INICIO, 2578017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302601278 | Proyecto de inversión | 10407196.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.040719649E7, modificado:1.040719649E7}} | CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVIERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | SF/SPIP/CPCS/DPCSDS/FAM-IES/0836/2025 | S | 1826 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.76, meta_modificada:940.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, lon:-96.5825242, lat:16.3429584}} | 2025-07-30 | 2026-03-25 | 10407196.49 | 10407196.49 | 4479042.46 | 4479042.46 | 4479042.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIS/LPEO/FAM2025-E2/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1.037749477E7, importe_modificado:1.037749477E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-01/UNSIS/FAM2025-E2/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:29701.72, importe_modificado:29701.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.91}} | {2601278/proyecto_PROCESO, 2601278/proyecto_INICIO, 2601278/proyecto_PROCESO, 2601278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el avance financiera y el avance físico, se deriva por el 30% de anticipo que se otorga al inicio de la obra y que esta estipulado en el contrato, el anticipo se amortiza en cada estimación de obra presentada. Con corte al 31 de diciembre 2025 se refleja un avance físico del 34.32% real., trimestre:4.0, usuario:rosariohernandezl, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579336 | Proyecto de inversión | 3169519.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169519.09, modificado:3169519.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANIO TEPANTEPEC - 101732 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 101732 | S | 464 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Manzanito Tepantepec 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y La obra se encuentra frente a la agencia de la comunidad, lon:-97.03128588, lat:16.96850401}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3169519.09 | 3169519.09 | 3058123.3 | 3058123.3 | 3058123.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/16, contratista:OAXCONS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:3169519.09, importe_modificado:3169519.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2579336/proyecto_INICIO, 2579336/proyecto_PROCESO, 2579336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance físico no es congruente si ya existe acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551016 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:374682.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1125000.0, modificado:1124048.7}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0033A DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 66322 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 66322 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.04, meta_modificada:1190.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo CIÉNEGA DE ZIMATLÁN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Privada PRIMERA DE BENITO JUÁREZ Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICARA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD,, lon:-96.77133663, lat:16.89814499}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1498731.6 | 1498731.6 | 1498731.6 | 1498731.6 | 1498731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-066-LPE-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1498731.6, importe_modificado:1498731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.04}} | {2551016/proyecto_INICIO, 2551016/proyecto_FIN, 2551016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DBERÁ INFORMAR AL 100% EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551152 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:953982.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2100000.0, modificado:2003185.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- - 75049 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 75049 | S | 902 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y Peatonal A SAN PEDRO YOSOSCUA Calle GRAL. LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE, lon:-97.82798285, lat:17.30120222}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2957167.31 | 2957167.31 | 2957167.31 | 2957167.31 | 2957167.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-074-LPE-2025, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2957167.31, importe_modificado:2957167.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2551152/proyecto_PROCESO, 2551152/proyecto_FIN, 2551152/proyecto_INICIO, 2551152/proyecto_FIN, 2551152/proyecto_PROCESO, 2551152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBERÁ INFORMAR AL 100% EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación: MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551201 | Proyecto de inversión | 1016996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1016996.05, modificado:999991.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 78357 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 78357 | S | 273 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LA LAGUNA GUADALUPE 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle REFORMA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CUAL SE REALIZARÁ EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIE, lon:-97.85312391, lat:17.18103642}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 999991.14 | 999991.14 | 999991.14 | 299997.34 | 299997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-07-099-LPE-2025, contratista:ROMEO LENNIN CRISÓSTOMO FIGUEROA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999991.14, importe_modificado:999991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2551201/proyecto_INICIO, 2551201/proyecto_PROCESO, 2551201/proyecto_INICIO, 2551201/proyecto_PROCESO, 2551201/proyecto_INICIO, 2551201/proyecto_FIN, 2551201/proyecto_PROCESO, 2551201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596860 | Proyecto de inversión | 8737687.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8737687.12, modificado:8737687.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EIT0003L 5320012693500125 | S | 257 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4882, lat:17.5121}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 8728014.56 | 8728014.56 | 4364007.28 | 4364007.28 | 4364007.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.398496164E7, importe_modificado:1.398496164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:151.0}} | {2596860/proyecto_INICIO, 2596860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202546523 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:664872.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿EMILIANO ZAPATA¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0067M, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JALTEPETONGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC0067M 5320012590900125 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0349, lat:17.6879}} | 2025-07-22 | 2025-12-31 | 664872.17 | 664872.17 | 664872.17 | 664872.17 | 664872.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664872.17, importe_modificado:664872.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:963.0}} | {2546523/proyecto_INICIO, 2546523/proyecto_FIN, 2546523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546528 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495360.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0099D, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DES0099D 5320012593900125 | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 1495360.32 | 1495360.32 | 1495360.32 | 1495360.32 | 1495360.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1495360.32, importe_modificado:1495360.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:669.0}} | {2546528/proyecto_INICIO, 2546528/proyecto_FIN, 2546528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550995 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209244.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 67130 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67130 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:Calle MOISÉS SÁENZ Ejido ARROYO CHOÁPAM 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida 24 DE FEBRERO Y Avenida 12 DE OCTUBRE Avenida EMILIANO ZAPATA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MOISÉS SÁENZ A 76 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.15800509, lat:17.97181945}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2550995/proyecto_FIN, 2550995/proyecto_PROCESO, 2550995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202546540 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:589478.38}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1407Q, EN LA LOCALIDAD RÍO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN1407Q 5320012598500125 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2723, lat:17.7387}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 589478.38 | 589478.38 | 589478.38 | 589478.38 | 589478.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589478.38, importe_modificado:589478.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:456.0}} | {2546540/proyecto_INICIO, 2546540/proyecto_FIN, 2546540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550997 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209244.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 67190 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67190 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Ranchería SAN JORGE EL ZAPOTEC 69244 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle EUCALIPTOS Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 120 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 150 ML AL SURESTE D, lon:-97.99626583, lat:17.91169167}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | 209244.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2550997/proyecto_INICIO, 2550997/proyecto_FIN, 2550997/proyecto_PROCESO, 2550997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202546544 | Proyecto de inversión | 300291.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300291.59, modificado:296175.09}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0750K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0750K 5320012610700125 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.207, lat:17.305}} | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 296175.09 | 296175.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:296175.09, importe_modificado:296175.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546594 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1279689.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO AARÓN ORTIZ OLIVERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0082U, EN LA LOCALIDAD VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0082U 5320012586200125 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6319, lat:17.5883}} | 2025-07-29 | 2025-12-31 | 1279689.74 | 1279689.74 | 959767.31 | 959767.31 | 959767.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1279689.74, importe_modificado:1279689.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:782.0}} | {2546594/proyecto_INICIO, 2546594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el ttamite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550983 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706374.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 66929 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66929 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido GULERA 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 45 ML AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 47 ML AL SURESTE DE , lon:-96.96902981, lat:16.49053631}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 706374.6 | 706374.6 | 533054.08 | 533054.08 | 533054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2550983/proyecto_PROCESO, 2550983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551074 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1090000.0, modificado:1089810.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 67497 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67497 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería RINCÓN HACIENDA VIEJA 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle tarraceria sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 36 ML AL OESTE DE , lon:-97.02613928, lat:16.61763806}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1089810.76 | 1089810.76 | 1089810.76 | 1089810.76 | 1089810.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2551074/proyecto_PROCESO, 2551074/proyecto_INICIO, 2551074/proyecto_FIN, 2551074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551085 | Proyecto de inversión | 1362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1362500.0, modificado:1362024.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 68062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 68062 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA MARÍA LACHIXÍO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCIÓN Calle MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 117 ML AL NOROES, lon:-97.02041253, lat:16.72947471}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1362024.59 | 1362024.59 | 1362024.59 | 1362024.59 | 1362024.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2551085/proyecto_PROCESO, 2551085/proyecto_INICIO, 2551085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546615 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999996.57}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0360V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0360V 5320012610500125 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0132, lat:16.4768}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 999996.57 | 864082.76 | 864082.76 | 864082.76 | 864082.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:999996.57, importe_modificado:999996.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2546615/proyecto_INICIO, 2546615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302596253 | Acción | 828027.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828027.25, modificado:774307.72}} | EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA - 1112 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 1112-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2025-08-28 | 2025-12-10 | 774307.72 | 774307.72 | 774307.72 | 774307.72 | 774307.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160941, contratista:, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:774307.72, importe_modificado:774307.72}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596253/proyecto_FIN, 2596253/proyecto_INICIO, 2596253/proyecto_PROCESO, 2596253/proyecto_FIN, 2596253/proyecto_INICIO, 2596253/proyecto_PROCESO, 2596253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551001 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706374.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 67477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67477 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia TEXCOCO 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle terraceria sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 40 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNI, lon:-97.0338431, lat:16.57178949}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 706374.6 | 706374.6 | 533054.08 | 533054.08 | 533054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2551001/proyecto_PROCESO, 2551001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600532 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0384E, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0384E 5320012699500125 | S | 136 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2788, lat:16.3795}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2600532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE BRIR, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551329 | Proyecto de inversión | 2982000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982000.0, modificado:2981376.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 111650 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111650 | S | 295 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3408.0, meta_modificada:3408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle PRIMAVERA Pueblo SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 2 DE ABRIL Calle FLORES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRIMAVERA A 27 ML AL SUROESTE DE LA LECHERÍ, lon:-96.30315637, lat:16.07040787}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2981376.03 | 2981376.03 | 2981376.03 | 2980000 | 2980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3365.0}} | {2551329/proyecto_INICIO, 2551329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551326 | Proyecto de inversión | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:714000.0, modificado:713811.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 111567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111567 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:Calle ALDAMA Ranchería EL VERGEL 71504 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle HIDALGO Calle A PUGA Y COLMENARES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE ALDAMA A 26 ML AL SURESTE DEL JARDÍN, lon:-96.75066922, lat:16.64039747}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 713811.93 | 713811.93 | 713811.93 | 712000 | 712000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {2551326/proyecto_PROCESO, 2551326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551330 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, modificado:125973.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUIXE, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 105387 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 105387 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería GUIXE 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Privada FRANCISCO I. MADERO Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO A 50 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIXE , lon:-96.70326661, lat:16.47058127}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 125973.65 | 125973.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2551330/proyecto_PROCESO, 2551330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551304 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:378000.0, modificado:377920.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 108507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108507 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 3RA DE GUILLERMO PRIETO Colonia MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA Y Calle SIN NOMBRE Calle APOLINAR GARCÍA UNA DE LAS ACCI, lon:-96.60505302, lat:16.32850499}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 377920.91 | 377920.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2551304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551283 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167951.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA GUELACÉ. - 111823 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111823 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA MARÍA GUELACÉ 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle CONTINUACIÓN DE HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A, lon:-96.60419866, lat:17.00228433}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 167951.41 | 167951.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, importe_modificado:1553550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2551283/proyecto_PROCESO, 2551283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551313 | Proyecto de inversión | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:714000.0, modificado:713793.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 109819 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 109819 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 36 ML AL SURESTE DE LA TIENDA , lon:-97.81687999, lat:17.20817041}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 713793.5 | 713793.5 | 713793.5 | 710000 | 710000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, importe_modificado:1553550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2551313/proyecto_PROCESO, 2551313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551344 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, modificado:1217481.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107222 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107222 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Pueblo SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle REVOLUCIÓN Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-97.91225168, lat:16.30171409}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1217481.24 | 1217481.24 | 1217481.24 | 1217000 | 1217000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2551344/proyecto_INICIO, 2551344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537181 | Proyecto de inversión | 1135138.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135138.11, modificado:1117715.07}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 31194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 31194 | S | 132 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.85, meta_modificada:231.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE CAMINO NACIONAL Colonia MORELOS 68100 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 247.08 M DEL PANTEON GENERAL, A 5, lon:-96.71196501, lat:17.06218804}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1117715.07 | 1117715.07 | 1117715.07 | 1117715.07 | 1117715.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0446/250845/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1117715.07, importe_modificado:1117715.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.85}} | {2537181/proyecto_INICIO, 2537181/proyecto_PROCESO, 2537181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579796 | Proyecto de inversión | 720478.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720478.7, modificado:720478.7}} | AMPLIACION DEL CAMINO LOMA LINDA AL CRUCERO CERRO LEON DEL KM 0+000 AL KM 6+000 - 118616 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 118616 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:Camino / Terracería CERRO LEON - LOMALINDA 6 0 70206 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA AMPLIACION ES DEL CRUCERO CERRO LEON. A LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, lon:-95.9734633, lat:16.87863922}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 720478.7 | 720478.7 | 720478.7 | 720478.7 | 720478.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:720478.7, importe_modificado:720478.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2579796/proyecto_INICIO, 2579796/proyecto_FIN, 2579796/proyecto_INICIO, 2579796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540742 | Proyecto de inversión | 565600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565600.0, modificado:565599.1}} | Construcción de tinaco para almacenamiento de agua entubada en la localidad de Santiago Ixtlahuaca - 24646 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 24646 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SANTIAGO IXTLAHUACA SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle 5 DE MAYO Calle HIDALGO LOS TINACOS SE REPARTIRAN EN 32 VIVIENDAS, PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO SIGUIENDO POR LA C, lon:-96.99711492, lat:17.5388864}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 565599.1 | 565599.1 | 565599.1 | 565599.1 | 565599.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:565599.1, importe_modificado:565599.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2540742/proyecto_INICIO, 2540742/proyecto_FIN, 2540742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, Desarrollo y Término, trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579801 | Proyecto de inversión | 3053368.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453368.89, modificado:5689764.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 2a ETAPA - 118133 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 118133 | S | 3233 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PALACIO MUNICIPAL TEPUXTEPEC - CASA CAI 1 0 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC., lon:-96.05509533, lat:16.95697578}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5689764.81 | 5689764.81 | 5689764.81 | 5689764.81 | 5689764.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:5689764.81, importe_modificado:5689764.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.0}} | {2579801/proyecto_INICIO, 2579801/proyecto_PROCESO, 2579801/proyecto_FIN, 2579801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la construcción de la obra esta proyectada por etapas debido a su magnitud. La correspondiente al ejercicio fiscal 2025 es la segunda etapa (obra negra) , de la cual adjuntamos las imágenes correspondientes., trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REPRESENTAN EL PROYECTO CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302577093 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:641933.41}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ARCO DE LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO REYES. - 113900 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 113900 | S | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:Pasaje PARAJE EL ARCO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES 69000 RANCHO REYES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES MEJOR CONOCIDO COMO EL PARAJE EL ARCO , lon:-97.76400154, lat:17.86190349}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 641933.41 | 641933.41 | 320966.7 | 320966.7 | 320966.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-089-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:641933.41, importe_modificado:641933.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2577093/proyecto_INICIO, 2577093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531676 | Proyecto de inversión | 3063877.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3063877.16, modificado:3063877.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 33582 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 33582 | S | 146 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5166.04, meta_modificada:5166.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:36, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA TONAMECA - CUARTO 3 500 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.52577379, lat:15.75321585}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2740369.55 | 3063877.16 | 2740369.55 | 2740369.55 | 2740369.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/06/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3063877.16, importe_modificado:3063877.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2531676/proyecto_INICIO, 2531676/proyecto_PROCESO, 2531676/proyecto_INICIO, 2531676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar sus avance financiero ya termino su contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-11}}
2025 | 4 | OAX250302551018 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999444.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000000.0, modificado:3997779.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA - 61636 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 61636 | S | 498 | 993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7102.0, meta_modificada:7102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:Calle terraceria sin nombre Pueblo SANTA MARÍA PETAPA 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle GARCIA VIGIL LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA AL SUR-ORIENTE DE LA POBLACIÓN, EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-95.11535756, lat:16.81799514}} | 2025-08-01 | 2025-12-12 | 4997224.91 | 4997224.91 | 3963455.75 | 3963455.75 | 3170764.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-024-IE-2025, contratista:MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4997224.91, importe_modificado:4997224.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6036.7}} | {2551018/proyecto_INICIO, 2551018/proyecto_PROCESO, 2551018/proyecto_INICIO, 2551018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN REVISION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551020 | Proyecto de inversión | 3103414.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3103414.43, modificado:3103365.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE:20DPR1242O, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZÁPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 60990 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 60990 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAQUIZÁPAM 69014 ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CORREGIDORA Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EL ESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTR, lon:-97.72925287, lat:18.14366833}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3103365.71 | 3103365.71 | 1466100.2 | 1466100.2 | 1466100.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-072-LPE-2025, contratista:GRUPO TECAMACHALI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3103365.71, importe_modificado:3103365.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.4}} | {2551020/proyecto_INICIO, 2551020/proyecto_PROCESO, 2551020/proyecto_INICIO, 2551020/proyecto_PROCESO, 2551020/proyecto_INICIO, 2551020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El ejecutor del Gasto es la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El ejecutor del Gasto es la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El ejecutor del Gasto es la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:El ejecutor del Gasto es la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551026 | Proyecto de inversión | 1187013.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1187013.82, modificado:1186933.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 75109 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 75109 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.5, meta_modificada:251.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:12, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo LA MURALLA 71736 LA MURALLA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle AGUSTIN ITURBIDE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIAD, lon:-97.83968285, lat:16.49331602}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1186933.02 | 1186933.02 | 356079.91 | 356079.91 | 356079.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-02-078-LPE-2025, contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1186933.02, importe_modificado:1186933.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN VALIDACION . SE ADJUNTAN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS: https://drive.google.com/drive/folders/1CXjLlf90t2ho9MTcrnUhVBtMSNHwZ9Qm?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551027 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3190268.39}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN- CARRIZAL) RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75113 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 75113 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1497.2, meta_modificada:1497.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Calle E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN- CARRIZAL) Pueblo SAN JUAN COPALA 69726 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, ES LA CALLE DE ACCESO , lon:-97.96204866, lat:17.18619518}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3190268.39 | 3190268.39 | 2680944.38 | 2680944.38 | 2680944.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-077-LPE-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3190268.39, importe_modificado:3190268.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.25}} | {2551027/proyecto_INICIO, 2551027/proyecto_PROCESO, 2551027/proyecto_INICIO, 2551027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA DE PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551109 | Proyecto de inversión | 2032043.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609613.1, modificado:609155.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1422430.58, modificado:1421362.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 77303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 77303 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería TOTOJA 69862 TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA LA CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE DICHA C, lon:-97.51556861, lat:17.22691444}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2030517.24 | 2030517.24 | 2030517.24 | 2030517.24 | 2030517.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-089-LPE-2025, contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2030517.24, importe_modificado:2030517.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2551109/proyecto_FIN, 2551109/proyecto_INICIO, 2551109/proyecto_FIN, 2551109/proyecto_PROCESO, 2551109/proyecto_FIN, 2551109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302600661 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3090248.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 250221 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:634.34, meta_modificada:634.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion: Calle Independencia , Santa Catarina EstetlaSanta María Peñoles Oaxaca CP. 68267, lon:-97.096116, lat:17.026686}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 3090248.7 | 3090248.7 | 3090248.7 | 3090248.7 | 3090248.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-012-LPE-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3090248.7, importe_modificado:3090248.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:634.34}} | {2600661/proyecto_INICIO, 2600661/proyecto_PROCESO, 2600661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595588 | Acción | 114840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114840.0, modificado:114840.0}} | SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS - 2235 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 2235-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595588/proyecto_INICIO, 2595588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar alguna cantidad no puede estar en cero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250202546626 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0043C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0043C 5320012598000125 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1947, lat:16.1631}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 583212.69 | 583212.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583212.69, importe_modificado:583212.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551082 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1249992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GENARO V. VÁSQUEZ, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 68017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 68017 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.1, meta_modificada:200.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:Peatonal CARRETERA A ARRIBA DE LA PEÑA Ranchería GENARO V. VÁSQUEZ 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA A ARRIBA DE LA PEÑA A 67 ML AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-97.76785899, lat:17.16072145}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1249992.8 | 1249992.8 | 1249992.8 | 1249992.8 | 1249992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/049/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2499985.6, importe_modificado:2499985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}} | {2551082/proyecto_INICIO, 2551082/proyecto_FIN, 2551082/proyecto_PROCESO, 2551082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546628 | Proyecto de inversión | 254379 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254379.0, modificado:254191.96}} | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV1426U 5320012603600125 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7127, lat:17.8982}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 254191.96 | 254191.96 | 254191.96 | 254191.96 | 254191.96 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2546628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551084 | Proyecto de inversión | 490500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490500.0, modificado:489612.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 68055 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 68055 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle ESTEBAN VACA CALDERÓN Colonia SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle DOMINGO TEHUANTEPEC-JUCHITÁN UNA DE LAS ACCIONES, lon:-95.23385407, lat:16.33542358}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 489612.34 | 489612.34 | 489612.34 | 489612.34 | 489612.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/050/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:489612.35, importe_modificado:489612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2551084/proyecto_PROCESO, 2551084/proyecto_INICIO, 2551084/proyecto_PROCESO, 2551084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551078 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, modificado:79865.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 67860 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67860 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SANTOS REYES SOLA 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasaje OAXACA- PUERTO ESCONDIDO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 120, lon:-96.98156103, lat:16.49212872}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 79865.72 | 79865.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, importe_modificado:1229932.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2551078/proyecto_PROCESO, 2551078/proyecto_INICIO, 2551078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO CONSIDERA PROYECTOS CON RECURSO AF24 Y FISE, EL MONTO REGISTRADO DEL CONTRATO CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL RECURSO FISE, trimestre:4.0, usuario:aleidafelixg, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO DEL CONTRATO YA QUE NO COINCIDE CON EL MONTO QUE SE REGISTRÓ., trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL DE COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551072 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1199622.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALICIA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 71287 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:Calle caLLE PRINCIPAL Ranchería LA ALICIA 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A 53 ML AL NORESTE DE LA I, lon:-96.01227846, lat:17.65114978}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 1199622.82 | 1199622.82 | 1199622.82 | 1196000 | 1196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}} | {2551072/proyecto_INICIO, 2551072/proyecto_PROCESO, 2551072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551059 | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, modificado:303904.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71533 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 71533 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Ranchería EL OJO DE AGUA 68926 EL OJO DE AGUA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 21 DE MARZO Calle 5 DE MAYO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NIÑOS HÉROES A 49 ML AL SUROESTE DEL TECHAD, lon:-95.98744757, lat:17.64949406}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 303904.44 | 303904.44 | 303904.44 | 301500 | 301500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2551059/proyecto_PROCESO, 2551059/proyecto_INICIO, 2551059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551058 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624000.0, modificado:623803.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71482 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 71482 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN VICENTE ARROYO JABALÍ 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 75 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL O A 95 ML AL NOROESTE DEL C, lon:-96.03058452, lat:17.659075}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 623803.86 | 623803.86 | 623803.86 | 621500 | 621500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} | {2551058/proyecto_INICIO, 2551058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551050 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:625000.0, modificado:622960.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO MONJAS. - 73067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 73067 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.05, meta_modificada:100.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería SANTA MARÍA VELATÓ 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 389 ML AL SUROESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 408 ML DE LA ESCUELA TELESECU, lon:-96.64503331, lat:16.50383054}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 622960.63 | 622960.63 | 576498.48 | 576498.48 | 576498.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/068/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1870373.23, importe_modificado:1870373.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2551050/proyecto_PROCESO, 2551050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551048 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, modificado:1874949.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PROGRESO. - 72884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72884 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.15, meta_modificada:300.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Avenida ESPINAL Pueblo SAN JOSÉ DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Privada ESPINAL Y Privada HÉROES DE NACOZARI UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA ESPINAL A 325 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA , lon:-96.68874805, lat:16.68456771}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1874949.98 | 1874949.98 | 1665946.99 | 1665946.99 | 1665946.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/064/2025, contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2874899.99, importe_modificado:2874899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2551048/proyecto_PROCESO, 2551048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533847 | Acción | 580377.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580377.89, modificado:580377.89}} | 3% gastos indirectos - 1388 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 1388-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.869294, lat:16.232721}} | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL GASTO , trimestre:4.0, usuario:estrellazarates, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578545 | Proyecto de inversión | 3973944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2569944.45, modificado:2569944.45}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:154000.0, modificado:154000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC - 115435 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 115435 | S | 1482 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.39, meta_modificada:461.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle SALIDA A LA PALMA Pueblo SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA INICIA CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO PUERCO EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PALMA, AL ESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-97.98309743, lat:16.49159545}} | 2025-09-29 | 2025-12-27 | 2569944.45 | 2569944.45 | 2569944.45 | 2569944.45 | 2569944.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/R.F./I.R./16/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1421238.66, importe_modificado:1421238.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2578545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC ¿ 115435 CON NÚMERO DE FOLIO OAX250302578545 YA NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO POR QUE NO SE EJECUTÓ, AHORA SE LE DARÁ SEGUIMIENTO CON EL NUMERO DE FOLIO OAX250402610495 ¿CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA EN RÍO PUERCO DE SAN PEDRO ATOYAC¿ - 129102, trimestre:4.0, usuario:noellarreac, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537194 | Proyecto de inversión | 1278562.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1278562.96, modificado:1278110.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA, FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO - 43651 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 43651 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.09, meta_modificada:135.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TAMIAHUA Colonia EL BAJIO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LAGO TEXCOCO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle 12 DE OCTUBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 333.04 M DEL CENTRO CULTURAL Y DE, lon:-96.70466499, lat:17.0608903}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 1278110.69 | 1278110.69 | 1278110.69 | 1278110.69 | 1278110.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0485/250880/2025, contratista:ARQUITECTURA 92, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1278110.69, importe_modificado:1278110.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.09}} | {2537194/proyecto_INICIO, 2537194/proyecto_PROCESO, 2537194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537193 | Proyecto de inversión | 5998269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5998269.23, modificado:5997427.38}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 42944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 42944 | S | 682 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4916.72, meta_modificada:4916.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, , lon:-96.03170347, lat:16.78301344}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 5997427.38 | 5997427.38 | 5997427.38 | 5997427.38 | 5997427.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-010/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5997427.38, importe_modificado:5997427.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4916.72}} | {2537193/proyecto_PROCESO, 2537193/proyecto_INICIO, 2537193/proyecto_FIN, 2537193/proyecto_PROCESO, 2537193/proyecto_FIN, 2537193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO, ESTA MAL., trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202533850 | Acción | 111812.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111812.34, modificado:111812.34}} | GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2089 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 2089-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.262854, lat:17.385714}} | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 111812.34 | 111812.34 | 111812.34 | 111812.34 | 111812.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-01/MSFJ/144/R33/FAISMUN/2025, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:111812.34, importe_modificado:111812.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533850/proyecto_INICIO, 2533850/proyecto_PROCESO, 2533850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577942 | Proyecto de inversión | 1126401.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126401.82, modificado:1111645.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO ANIMAS TRUJANO. - 86695 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 86695 | S | 2210 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal OAXACA DE JUAREZ - PUERTO ANGEL 7 0 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO PARALELA A LA CARRETERA ESTATAL OAXACA- PUERTO ÁNGEL EN EL KILÓMETRO 7., lon:-96.71684496, lat:16.99248215}} | 2025-09-18 | 2025-11-14 | 1111645.22 | 1111645.22 | 1111645.22 | 1111645.22 | 1111645.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV/MAT-174/FAISMUN/04/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, monto:1111645.22, importe_modificado:1111645.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2130.0}} | {2577942/proyecto_INICIO, 2577942/proyecto_PROCESO, 2577942/proyecto_FIN, 2577942/proyecto_PROCESO, 2577942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones del portal SIFAIS se tomó en consideración una obra prioritaria de alta necesidad. en lugar de esta obra. La ubicación es la misma. pero se decidió cambiar por una pavimentación. Ajustando un poco el presupuesto , trimestre:4.0, usuario:jeremiaslopezc, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:se adjuntan datos de la obra que en verdad se realizo, trimestre:4.0, usuario:jeremiaslopezc, fecha:2026-01-05}} | {obs1: {observación:El contrato no coincide con la obra de pavimentacion , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202531262 | Proyecto de inversión | 848312.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848312.94, modificado:817790.91}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 31079 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31079 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal E.C. 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ - INSTALACIONES EXPOFERIA-LOMA ALTA 0 950 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA CARRETERA, lon:-96.15524532, lat:18.08498048}} | 2025-05-24 | 2025-07-22 | 817790.91 | 817790.91 | 817790.91 | 817790.91 | 817790.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2025, contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:846914.62, importe_modificado:817790.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2531262/proyecto_INICIO, 2531262/proyecto_PROCESO, 2531262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597020 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956862.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EUT0002H 5320012710400125 | S | 132 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 3956862.09 | 3956862.09 | 2967646.56 | 2967646.56 | 2967646.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3956862.09, importe_modificado:3956862.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} | {2597020/proyecto_INICIO, 2597020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551036 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706889.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72713 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72713 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:Privada 6A. DE CAMINO REAL Colonia COLONIA DEL BOSQUE 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle CAMINO REAL Y Privada 1A. DEL PARAÍSO Calle PARAÍSO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA 6A. DE CAMINO REAL A 155 ML , lon:-96.68190095, lat:16.91965072}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 706889.43 | 706889.43 | 571932.28 | 571932.28 | 571932.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/072/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1413778.86, importe_modificado:1413778.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2551036/proyecto_INICIO, 2551036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551049 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, modificado:159389.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 72887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72887 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Avenida RÍO USUMACINTA Colonia SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida RÍO TEHUANTEPEC Y Calle PÍPILA Calle GUIENGOLA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA RÍO USUMACINT, lon:-95.24663775, lat:16.31303903}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 159389.23 | 159389.23 | 159389.23 | 159389.23 | 159389.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/078/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:159389.23, importe_modificado:159389.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551049/proyecto_PROCESO, 2551049/proyecto_FIN, 2551049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551043 | Proyecto de inversión | 399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399000.0, modificado:396495.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72803 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72803 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:18, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE) 68268 LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONA, lon:-97.00355308, lat:17.04595037}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 396495.18 | 396495.18 | 396495.18 | 396495.18 | 396495.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2551043/proyecto_PROCESO, 2551043/proyecto_INICIO, 2551043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551044 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, modificado:522466.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72805 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72805 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:35, direccion:Calle PEDRO IXTLAHUACA-SANTIAGO TLAZOYALT Ranchería TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE) 68268 TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRET, lon:-96.99717689, lat:17.0474989}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 522466.75 | 522466.75 | 522466.75 | 522466.75 | 522466.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2551044/proyecto_PROCESO, 2551044/proyecto_FIN, 2551044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551039 | Proyecto de inversión | 272500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272500.0, modificado:272089.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72751 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72751 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia EMILIANO ZAPATA 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 58 ML AL , lon:-96.71740379, lat:16.93406676}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 272089.46 | 272089.46 | 272089.46 | 271500 | 271500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.5}} | {2551039/proyecto_PROCESO, 2551039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579714 | Proyecto de inversión | 2663988.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663988.94, modificado:2660938.08}} | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALACRAN (SEGUNDA ETAPA). - 90077 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 90077 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO YOSONDUA - LOCALIDAD DE ALACRAN 12 100 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA SE ENCUENTRA A 12.1 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA AL SUROESTE,PARA LELGAR A LA LOCALIDAD DE EL ALACRAN, lon:-97.55735593, lat:16.92158986}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 2660938.08 | 2660938.08 | 2660938.08 | 2660938.08 | 2660938.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/008/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2660938.08, importe_modificado:2660938.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579714/proyecto_INICIO, 2579714/proyecto_PROCESO, 2579714/proyecto_FIN, 2579714/proyecto_INICIO, 2579714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551033 | Proyecto de inversión | 327000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:327000.0, modificado:326540.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 75464 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75464 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGÓN Pueblo SAN MARTÍN ITUNYOSO 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle ISABEL LA CATÓLICA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓ, lon:-97.87847683, lat:17.22926762}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 326540.5 | 326540.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2551033/proyecto_PROCESO, 2551033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551140 | Proyecto de inversión | 381500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:381500.0, modificado:381195.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74704 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74704 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 154 ML AL SURESTE DEL KÍNDER, lon:-98.1121873, lat:16.39123749}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 381195.98 | 381195.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2551140/proyecto_PROCESO, 2551140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551046 | Proyecto de inversión | 654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:654000.0, modificado:653657.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN BUENAVISTA. - 72869 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72869 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO Ranchería CONCEPCIÓN BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Avenida JOSÉ MARÍA MORELOS Y Avenida JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Calle ALDAMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NICOLÁS, lon:-97.39990818, lat:17.87645642}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 653657.98 | 653657.98 | 653657.98 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {2551046/proyecto_INICIO, 2551046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578008 | Proyecto de inversión | 1248088.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248088.3, modificado:1246597.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ULISES RUIZ-PAZ Y PROGRESO - 97989 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 97989 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.53, meta_modificada:830.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia ULISES RUIZ-PAZ Y PROGRESO 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle GUADALUPE HINOJOSA Y Calle FRANCISCO I MADERO Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD PRIVADA LA OBRA SE DIVIDE EN , lon:-96.1135818, lat:18.06721855}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1246597.67 | 1246597.67 | 1246597.67 | 970840.66 | 970840.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-116/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1246597.67, importe_modificado:1246597.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2578008/proyecto_INICIO, 2578008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578045 | Proyecto de inversión | 1463978.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463978.88, modificado:1462384.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 88652 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 88652 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido SANTA URSULA 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle EMILANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON ESQUINA EMIL, lon:-96.23499249, lat:18.00721088}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 1462384.08 | 1462384.08 | 1462384.08 | 1257591.77 | 1257591.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-118/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1462384.08, importe_modificado:1462384.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2578045/proyecto_INICIO, 2578045/proyecto_FIN, 2578045/proyecto_PROCESO, 2578045/proyecto_FIN, 2578045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250202537212 | Proyecto de inversión | 2999991.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2999991.27, modificado:2993270.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 48066 | S | 749 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 2.73 KM AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVI, lon:-96.56759216, lat:16.64336667}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 2993270.29 | 2993270.29 | 2993270.29 | 2993270.29 | 2993270.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-037/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2993270.29, importe_modificado:2993270.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2537212/proyecto_INICIO, 2537212/proyecto_FIN, 2537212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTA ENTREGA ES DE FECHA 9 DE ENERO DE 2026, CUANDO LA FECHA LIMITE ERA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX240302437904 | Acción | 184582.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184582.47, modificado:184582.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328634 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 328634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.297499, lat:17.039455}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2437904/proyecto_INICIO, 2437904/proyecto_PROCESO, 2437904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537209 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:588511.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN2034Y, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 47602 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47602 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle TERCERA DE IGNACIO ZARAGOZA Colonia SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA, lon:-96.95888438, lat:17.80710853}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 588511.55 | 588511.55 | 588511.55 | 588511.55 | 588511.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588511.55, importe_modificado:588511.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} | {2537209/proyecto_INICIO, 2537209/proyecto_FIN, 2537209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537201 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0039P, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA JALTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC - 46512 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46512 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle EDUARDO VASCONCELOS Y Calle SIN NOMBRE Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO A 31 METROS LINEALES, lon:-97.21891296, lat:17.3208368}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 3100000 | 3100000 | 2318800 | 2318800 | 2318800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2537201/proyecto_INICIO, 2537201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537184 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3034068.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 118 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0118N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 40454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40454 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Y Calle 2 DE ABRIL Calle EL PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 117 METROS LINEALES AL OEST, lon:-96.02923157, lat:16.77423828}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3034068.25 | 3034068.25 | 2296559.15 | 2296559.15 | 2296559.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3034068.25, importe_modificado:3034068.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2537184/proyecto_INICIO, 2537184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRAATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZA DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537190 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667202.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V, EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA - 41001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41001 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Cerro Gordo 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERÍA PRINCI, lon:-96.58546033, lat:15.7898862}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 667202.29 | 667202.29 | 333601.15 | 333601.15 | 333601.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667202.29, importe_modificado:667202.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2537190/proyecto_INICIO, 2537190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537200 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:667431.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 45990 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 45990 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Colonia HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Privada 2 DE ABRIL Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.72953509, lat:16.57163965}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 667431.6 | 667431.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667431.6, importe_modificado:667431.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302550943 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:667760.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DONAJÍ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0816C, EN LA LOCALIDAD LLANO DE AYUCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAÁ - 43439 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43439 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Llano de Ayuca 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS LINEALES AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A 46 METROS LINEALES EL SUR DEL JA, lon:-97.11304666, lat:17.17342078}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 667760.16 | 667760.16 | 667760.16 | 667760.16 | 667760.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667760.16, importe_modificado:667760.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2550943/proyecto_INICIO, 2550943/proyecto_FIN, 2550943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550957 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, modificado:1277253.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 42 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 47499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47499 | S | 9 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería San Francisco Yosocuta 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 449 METROS LIN, lon:-97.81871571, lat:17.75070789}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 1277253.62 | 1277253.62 | 995559.04 | 995559.04 | 995559.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1277253.62, importe_modificado:1277253.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2550957/proyecto_INICIO, 2550957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550953 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:669521.52}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0199I, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 46804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46804 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería Santa Marta Chichihualtepec 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAL, lon:-96.77578435, lat:16.64687471}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 669521.52 | 669521.52 | 669521.52 | 669521.52 | 669521.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669521.52, importe_modificado:669521.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2550953/proyecto_INICIO, 2550953/proyecto_FIN, 2550953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550947 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:582639.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0690H, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 43574 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43574 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería HUAZANTLÁN DEL RÍO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 158 METROS LINEALES AL SUROE, lon:-95.13084167, lat:16.218573}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 582639.89 | 582639.89 | 436979.92 | 436979.92 | 436979.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:582639.89, importe_modificado:582639.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2550947/proyecto_INICIO, 2550947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550944 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1009S, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 43475 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43475 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 26 METROS LINEALES AL SUR DE LA, lon:-96.49027414, lat:16.51424723}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 299953.36 | 299953.36 | 224964.99 | 224964.99 | 224964.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:299953.36, importe_modificado:299953.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {2550944/proyecto_INICIO, 2550944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550946 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:696297.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0770Z, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA - 43496 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43496 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Pasaje A SAN JUAN TEPEUXILA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 231 METROS LINEALES AL NO, lon:-96.78483821, lat:17.70192482}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 696297.95 | 696297.95 | 591857.9 | 591857.9 | 591857.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:696297.95, importe_modificado:696297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2550946/proyecto_INICIO, 2550946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550949 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:498963.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1815L, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 46471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46471 | S | 13 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 280 METROS LINEALES AL ESTE DEL PREESCOLAR, A 285 METROS LINEA, lon:-97.94105402, lat:16.2272849}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 498963.44 | 498963.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SIRIUS 8.611, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498963.44, importe_modificado:498963.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550960 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:849760.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TOLEDO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3360Q, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 47880 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47880 | S | 77 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:Calle PINOS Barrio SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle TERRACERÍA Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS PINOS A 688 METROS LINEALES AL NORTE DE LA IGLESIA, A 1,006 METROS LINEALES, lon:-96.86929278, lat:17.23499101}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 849760.03 | 849760.03 | 849760.03 | 849760.03 | 849760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849760.03, importe_modificado:849760.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2550960/proyecto_INICIO, 2550960/proyecto_FIN, 2550960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550889 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:847862.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2687N, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40558 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40558 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería RANCHO VIEJO 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 40 METROS LINEALES AL OESTE DEL PREE, lon:-97.95928874, lat:17.03160511}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 847862.94 | 847862.94 | 744519.46 | 744519.46 | 744519.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:847862.94, importe_modificado:847862.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2550889/proyecto_INICIO, 2550889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550942 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:658671.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0125D, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 43433 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43433 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Ranchería JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ A 118 , lon:-97.9264412, lat:16.19377969}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 658671.65 | 658671.65 | 442978.46 | 442978.46 | 442978.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:658671.65, importe_modificado:658671.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2550942/proyecto_INICIO, 2550942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302577586 | Proyecto de inversión | 2663913.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663913.54, modificado:2663913.53}} | Construcción de un sistema de recarga artificial de mantos acuíferos en el paraje la cañada - 19882 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 19882 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9000.0, meta_modificada:36876.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río LIMITE DE SAN ANTONIO ACUTLA - CAUCE DE RIO GRANDE 1 1500 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA INICIA CERCA DEL LIMITE DE SAN ANTONIO ACUTLA CON LOMA LARGA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA HASTA DE, lon:-97.50295362, lat:17.74778965}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2663913.53 | 2663913.53 | 2663913.53 | 2663913.53 | 2663913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/02/2025, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:2663913.53, importe_modificado:2663913.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36876.25}} | {2577586/proyecto_INICIO, 2577586/proyecto_PROCESO, 2577586/proyecto_FIN, 2577586/proyecto_PROCESO, 2577586/proyecto_FIN, 2577586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, DEBE DE SER $2,663,913.53 , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, ES LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551025 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:663749.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3604V, EN LA LOCALIDAD PARAJE ZAVALETA, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 57054 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 57054 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:Calle ALCATRACES Paraje PARAJE ZAVALETA 71403 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle JACARANDAS Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALCATRACES A 145 METROS LINEALES AL NORESTE DEL, lon:-96.76199227, lat:16.98631439}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 663749.53 | 663749.53 | 663749.53 | 663749.53 | 663749.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL BAUTISTA PÉREZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:663749.53, importe_modificado:663749.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2551025/proyecto_INICIO, 2551025/proyecto_FIN, 2551025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550962 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:581930.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA 5 DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0483Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 48254 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 48254 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 37 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-97.48182856, lat:16.6420323}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 581930.47 | 581930.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581930.47, importe_modificado:581930.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550890 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3088021.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA - 40949 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40949 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle CALLE Pueblo SAN BALTAZAR LOXICHA 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A 52 METROS LINEALES AL SUR DEL PANT, lon:-96.79274958, lat:16.07559155}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3088021.07 | 3088021.07 | 2300576.7 | 2300576.7 | 2300576.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3088021.07, importe_modificado:3088021.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {2550890/proyecto_INICIO, 2550890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550952 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:669200.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0125S, EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE ORTIZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 46750 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46750 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle URSULINO ORTIZ Ranchería La Noria de Ortiz 71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Y Calle AL TULE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE URSULINO ORTIZ A 288 METROS LINEALES AL NORTE DEL CENTRO DE ASISTEN, lon:-96.72797315, lat:16.69412617}} | 2025-07-31 | 2025-11-12 | 669200.33 | 669200.33 | 669200.33 | 669200.33 | 669200.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669200.33, importe_modificado:669200.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2550952/proyecto_INICIO, 2550952/proyecto_FIN, 2550952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550893 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:669987.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 193 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0209L, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 41308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41308 | S | 230 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia SAN ISIDRO MONJAS 71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HUERTAS Y Calle BENITO JUÁREZ Privada JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FERROCARRIL A 48 METROS LINEALES AL ESTE DE LA IGL, lon:-96.74510344, lat:17.00103478}} | 2025-08-01 | 2025-11-12 | 669987.02 | 669987.02 | 669987.02 | 669987.02 | 669987.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669987.02, importe_modificado:669987.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2550893/proyecto_INICIO, 2550893/proyecto_FIN, 2550893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550888 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:198039.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1381O, EN LA LOCALIDAD RÍO SECO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 40407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40407 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.3, meta_modificada:26.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo RÍO SECO 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 203 METROS LINEALES AL NOROESTE, lon:-96.40195858, lat:16.54014126}} | 2025-07-31 | 2025-10-13 | 198039.81 | 198039.81 | 198039.81 | 198039.81 | 198039.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:198039.81, importe_modificado:198039.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.3}} | {2550888/proyecto_INICIO, 2550888/proyecto_PROCESO, 2550888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550891 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0155M, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE CASA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 41084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41084 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA DE CASA 71040 PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle MIRADOR Y Calle OAXACA Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 26 METROS LINEALES AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A 31 MET, lon:-97.95348769, lat:16.94695953}} | 2025-07-31 | 2025-10-29 | 667000 | 667000 | 500250 | 500250 | 500250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL SÁNCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {2550891/proyecto_INICIO, 2550891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551003 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667228.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC - 64222 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 64222 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Calle MADERO Ranchería El Porvenir 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MADERO A 235 METROS LINEALES AL NORESTE DEL PREESCOLAR, A 257 METROS LINEALES AL , lon:-97.50635619, lat:17.04056498}} | 2025-08-01 | 2025-10-17 | 667228.78 | 667228.78 | 498759.59 | 498759.59 | 498759.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667228.78, importe_modificado:667228.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2551003/proyecto_INICIO, 2551003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550958 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3034329.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 65 CON CLAVE ESCOLAR 20ECB0065O, EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE CHICO, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR - 47512 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47512 | S | 103 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:2, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo El Mogote Chico 71525 EL MOGOTE CHICO, SAN PEDRO MÁRTIR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NINGUNO A 459 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, A 1270 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL PANTEÓN M, lon:-96.70407367, lat:16.74031184}} | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 3034329.29 | 3034329.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3034329.29, importe_modificado:3034329.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550895 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:668997.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0812G, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS LA CUCARACHA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 42616 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 42616 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669000.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA , lon:-97.4817843, lat:16.64256837}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 668997.93 | 668997.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668997.93, importe_modificado:668997.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302597027 | Proyecto de inversión | 7129529.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7129529.05, modificado:7126832.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA INGENIERÍA EN AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EUT0002H 5320012713300125 | S | 132 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 7126832.95 | 7126832.95 | 5345123.71 | 5345123.71 | 5345123.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS YEYAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7126832.95, importe_modificado:7126832.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:259.0}} | {2597027/proyecto_INICIO, 2597027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202544239 | Proyecto de inversión | 263304.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263304.09, modificado:256725.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL"MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA"CONCLAVE ESCOLAR20DJN0603LEN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM,MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPOTPF 20DJN0603L5320012405100124 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.9226, lat:17.3606}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 256725.84 | 256725.84 | 256725.84 | 256725.84 | 256725.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO 33_REM_PF/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1023752.39, importe_modificado:1023752.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}} | {2544239/proyecto_INICIO, 2544239/proyecto_FIN, 2544239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551047 | Proyecto de inversión | 817500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, modificado:816999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC. - 72879 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72879 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE ZARAGOZA Barrio SAN PABLO HUIXTEPEC 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle PROGRESO Calle HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE ZARAGOZA A 51 ML AL NORES, lon:-96.78301431, lat:16.82362077}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 816999.82 | 816999.82 | 816999.82 | 816999.82 | 816999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/076/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:816999.84, importe_modificado:816999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2551047/proyecto_PROCESO, 2551047/proyecto_FIN, 2551047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551150 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, modificado:143021.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 74955 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74955 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MANUEL MONJARDÍN Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle GENARO V. VÁSQUEZ Calle DOCTOR ALBERTO VARGAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MANUEL MO, lon:-96.73017144, lat:17.03959387}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 143021.13 | 143021.13 | 140160.71 | 140160.71 | 140160.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:143021.13, importe_modificado:143021.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2551150/proyecto_INICIO, 2551150/proyecto_PROCESO, 2551150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551142 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:559647.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74734 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74734 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 254 M, lon:-98.11069667, lat:16.39225042}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 559647.17 | 559647.17 | 559647.17 | 557000 | 557000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.1}} | {2551142/proyecto_INICIO, 2551142/proyecto_PROCESO, 2551142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540542 | Proyecto de inversión | 1167940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167940.84, modificado:1166448.28}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BENITO JUAREZ - 46689 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46689 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.51, meta_modificada:126.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ALCATRACES Fraccionamiento INFONAVIT BENITO JUAREZ 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle LOS EBANOS Calle RIO COATZACOALCOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ALCATRACES , lon:-96.11843168, lat:18.05017698}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1166448.28 | 1166448.28 | 1166448.28 | 1166448.28 | 1166448.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-048/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1166448.28, importe_modificado:1166448.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.51}} | {2540542/proyecto_INICIO, 2540542/proyecto_PROCESO, 2540542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540485 | Proyecto de inversión | 1727065.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727065.1, modificado:1727065.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 43073 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 43073 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.12, meta_modificada:978.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC Pueblo SANTA CATRINA QUIOQUITANI 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI ENTRE Calle CALLE PROGRESO Y Calle CALLE CENTRAL EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA, lon:-96.28719105, lat:16.31631917}} | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1303413.9 | 1303413.9 | 1303413.9 | 1303413.9 | 1303413.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/12/2025, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:1737065.1, importe_modificado:1737065.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.12}} | {2540485/proyecto_INICIO, 2540485/proyecto_PROCESO, 2540485/proyecto_INICIO, 2540485/proyecto_FIN, 2540485/proyecto_PROCESO, 2540485/proyecto_FIN, 2540485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578011 | Proyecto de inversión | 1153251.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153251.63, modificado:1151763.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 67631 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 67631 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.14, meta_modificada:96.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:372, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia LOS MANANTIALES 68325 LOS MANANTIALES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CARR. MATA DE CAÑA Y Calle VEINTISEIS Calle CINCO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALL, lon:-96.11546618, lat:18.04483051}} | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 1151763.74 | 1151763.74 | 1151763.74 | 780507.52 | 780507.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-071/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1151763.74, importe_modificado:1151763.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2578011/proyecto_INICIO, 2578011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615475 | Proyecto de inversión | 6064837.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4851869.96, modificado:4851869.96}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1212967.49, modificado:1212967.49}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 65031 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 65031 | S | 2559 | 1708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.26, meta_modificada:413.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Privada PRIVADA DE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA s/n Pueblo GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y Calle TERCERA DE HIDALGO Calle RIVERAS DEL RIO ATOYAC EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.8125018, lat:17.17286774}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2615475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579584 | Proyecto de inversión | 1129467.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129467.27, modificado:1129467.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA - 80638 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 80638 | S | 377 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:2, direccion:Calle San Antonio Pueblo Guigovelaga 70705 GUIGOVELAGA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle San Antonio a unos 200 metros de la Agencia Municipal, lon:-95.45588471, lat:16.87877013}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 1129467.27 | 1129467.27 | 1129467.27 | 1129467.27 | 1127467.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1129467.27, importe_modificado:1129467.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {2579584/proyecto_INICIO, 2579584/proyecto_PROCESO, 2579584/proyecto_FIN, 2579584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550945 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:668176.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0672X, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 43483 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43483 | S | 131 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle AQUILES CÓRDOVA Pueblo SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle UNIDAD MUNDIAL Y Calle UNIDAD GLOBAL Calle RIGEL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AQUILES CÓRDOVA A 55 METROS , lon:-97.79588834, lat:17.52947287}} | 2025-08-15 | 2025-11-29 | 668176 | 668176 | 501131.99 | 501131.99 | 501131.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668176.0, importe_modificado:668176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2550945/proyecto_INICIO, 2550945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente (2), trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551116 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3091564.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3510G, EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS - 76098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 76098 | S | 107 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo Doce de Mayo [Unidad Habitacional] 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Y Calle caLLE SIN NOMBRE Calle OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.49779735, lat:16.97494337}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 3091564.55 | 3091564.55 | 2318673.42 | 2318673.42 | 2318673.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3091564.55, importe_modificado:3091564.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2551116/proyecto_INICIO, 2551116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso de finiquitar , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551125 | Proyecto de inversión | 1338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1338000.0, modificado:1328568.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 76271 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 76271 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 454 METROS LINEALES AL SUR DE LA , lon:-97.79600237, lat:17.52465144}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1328568.78 | 1328568.78 | 996380.79 | 996380.79 | 996380.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1328568.78, importe_modificado:1328568.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2551125/proyecto_INICIO, 2551125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551123 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:578178.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2519L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 76252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 76252 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN JOSÉ 69870 SAN JOSÉ, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 20 METROS LINEALES AL OEST, lon:-97.56973872, lat:17.16185444}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 578178.24 | 578178.24 | 433463.54 | 433463.54 | 433463.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:578178.24, importe_modificado:578178.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2551123/proyecto_INICIO, 2551123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se ecneuntra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551129 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1499508.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0077D, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 76359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 76359 | S | 122 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LOS ÁNGELES 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle JALTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 399 METROS LINEALES AL SURESTE DEL PARQUE CENTRAL, A 603 METROS LIN, lon:-95.16164202, lat:17.39237703}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1499508.59 | 1499508.59 | 723338 | 723338 | 723338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499508.59, importe_modificado:1499508.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2551129/proyecto_INICIO, 2551129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en proceso el tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551193 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:668613.22}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 164 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0164Z, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 77893 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 77893 | S | 61 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle 24 DE FEBRERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Peatonal REAL A NEJAPA Y Calle NUEVA Calle 2 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 24 DE FEBRERO A 340 METROS LINEALES AL NOROESTE, lon:-96.00190742, lat:16.65823987}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 668613.22 | 668613.22 | 668613.22 | 668613.22 | 668613.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668613.22, importe_modificado:668613.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2551193/proyecto_INICIO, 2551193/proyecto_FIN, 2551193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551101 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:846008.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MÉNDEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA - 77099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 77099 | S | 139 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GREGORIO N. CHÁVEZ Pueblo TLALIXTAC DE CABRERA 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle FRANCISCO I. MADERO Avenida MIGUEL CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHÁV, lon:-96.65217393, lat:17.07408733}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 846008.85 | 846008.85 | 631991.17 | 631991.17 | 631991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VASPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:846008.85, importe_modificado:846008.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2551101/proyecto_INICIO, 2551101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551172 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:581301.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0933N, EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 79970 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 79970 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería CERRO MONEDA 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 75 METROS LINEA, lon:-95.91796704, lat:17.01150039}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 581301.97 | 581301.97 | 435976.46 | 435976.46 | 435976.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581301.97, importe_modificado:581301.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2551172/proyecto_INICIO, 2551172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El tramite se encuentra en proceso de finiquitar , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550881 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667391.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3514C, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA LA GRÚA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 48296 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 48296 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:301, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo CHACAHUA LA GRÚA 71814 CHACAHUA LA GRÚA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA TERRACERÍA PRINCIPAL A LA ESCUELA A 608 METROS LIN, lon:-97.69252098, lat:15.96548551}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 667391.34 | 667391.34 | 335569.74 | 335569.74 | 335569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667391.34, importe_modificado:667391.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2550881/proyecto_INICIO, 2550881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551264 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1499896.79}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0229G, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 80895 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80895 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia EL CUAJILOTE (EL PALENQUE) 71260 EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle TERRACERÍA SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 218 METROS LI, lon:-96.6986361, lat:17.009014}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1499896.79 | 1499896.79 | 1499896.79 | 1499896.79 | 1499896.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499896.79, importe_modificado:1499896.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2551264/proyecto_INICIO, 2551264/proyecto_FIN, 2551264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579188 | Proyecto de inversión | 450299.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450299.69, modificado:450005.67}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN CAÑADA DEL MORAL-OJO DE AGUA DE SAN AGUSTIN MONTE LOBOS - 80867 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 80867 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1620.93, meta_modificada:1620.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN MONTELOBOS 69630 SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM LLEGANDO A LA ESQUINA DEL PARQUE DEL LADO OESTE, AVANZAR SOBRA LA CALLE QUE VA HACIA EL SUR 1.035M ALLI SE ENCUENTRA EL PARAJE CAÑ, lon:-97.28929672, lat:17.62091868}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 450005.67 | 450005.67 | 450005.67 | 450005.67 | 450005.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/014/2025, contratista:VÍCTOR PEREZ MORELOS, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:450005.67, importe_modificado:450005.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1620.93}} | {2579188/proyecto_INICIO, 2579188/proyecto_PROCESO, 2579188/proyecto_FIN, 2579188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551266 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:589655.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS OFELIA TEJAS ROQUE CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1799U, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 80904 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80904 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Avenida INSURGENTES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle AGUSTÍN DE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO REAL, lon:-96.71070455, lat:17.00308594}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 589655.64 | 589655.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589655.64, importe_modificado:589655.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en procceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551183 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3090878.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0067M, EN LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 80548 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80548 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Colonia EL RASTROJO 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 211 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 218 , lon:-97.96034464, lat:17.15928983}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3090878.51 | 3090878.51 | 3090878.51 | 3090878.51 | 3090878.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3090878.51, importe_modificado:3090878.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2551183/proyecto_INICIO, 2551183/proyecto_FIN, 2551183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551179 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:900000.0, modificado:898719.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0525O, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA - 80274 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80274 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Calle AQUILES SERDÁN Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AQUILES SERDÁN A 566 METROS LINEALES AL ESTE D, lon:-97.29724506, lat:17.42196277}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 898719.08 | 898719.08 | 640240.95 | 640240.95 | 640240.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:898719.08, importe_modificado:898719.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:los tramites se encuentran en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551270 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1498436.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0046E, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 80928 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80928 | S | 35 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle EL CARRIZAL Pueblo SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Y Calle ARROYO BLANCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL CARRIZAL A 601 METROS LINEALES AL SURESTE DEL CEMENTERIO, A 723 METRO, lon:-96.3509545, lat:16.5526638}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1498436.09 | 1498436.09 | 1498436.09 | 1498436.09 | 1498436.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1498436.09, importe_modificado:1498436.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2551270/proyecto_INICIO, 2551270/proyecto_FIN, 2551270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551261 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1497089.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0099J, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 80885 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80885 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Privada LIBERTAD Pueblo SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA LIBERTAD A 1, lon:-96.82309885, lat:17.41430649}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1497089.85 | 1497089.85 | 1122817.39 | 1122817.39 | 1122817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1497089.85, importe_modificado:1497089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2551261/proyecto_INICIO, 2551261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramaite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551169 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:580997.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FILOMENA JARQUÍN PINACHO CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN07978O, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 79481 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 79481 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle LA PILA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, A 96 METROS, lon:-96.58294362, lat:16.27260319}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 580997.84 | 580997.84 | 435735.61 | 435735.61 | 435735.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580997.84, importe_modificado:580997.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2551169/proyecto_INICIO, 2551169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551258 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0548Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 80726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80726 | S | 73 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Y Calle PRIVADA DE HIDALGO Calle HIGUERA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A 525 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA IGLESIA SAN MIGUE, lon:-96.69788797, lat:16.19280802}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion por obra , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-03}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551262 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:694168.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0248V, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA - 80886 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80886 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 1160 METROS LINEA, lon:-98.0924057, lat:17.66409298}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 694168.84 | 694168.84 | 520626.63 | 520626.63 | 520626.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:694168.84, importe_modificado:694168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2551262/proyecto_INICIO, 2551262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el finiquito se en cuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551174 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3098265.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 165 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0165Y, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 79984 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 79984 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo TIERRA BLANCA 70809 TIERRA BLANCA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Ninguno TERRACERÍA Y Ninguno TERRACERÍA Ninguno TERRACERÍA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 1051 METROS, lon:-96.69384705, lat:16.45026285}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3098265.89 | 3098265.89 | 3098265.89 | 3098265.89 | 3098265.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3098265.89, importe_modificado:3098265.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2551174/proyecto_INICIO, 2551174/proyecto_PROCESO, 2551174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544209 | Proyecto de inversión | 4002256.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002256.21, modificado:4001335.32}} | PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE POSGRADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA 20DIT0007I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0007I 5320012651100125 | S | 736 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 4001335.32 | 4001335.32 | 4001335.32 | 4001335.32 | 4001335.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2544209/proyecto_INICIO, 2544209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202544210 | Proyecto de inversión | 1312923.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312923.04, modificado:1312027.28}} | EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA 20DIT0011V | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0011V 5320012651600125 | S | 220 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 1312027.28 | 1312027.28 | 1312027.28 | 1312027.28 | 1312027.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2544210/proyecto_INICIO, 2544210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596495 | Adquisición | 2188205.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188205.06, modificado:2187666.04}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS PARA EL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0007I 5320012661100125 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7344, lat:17.0273}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 2187666.04 | 2187666.04 | 2187666.04 | 2187666.04 | 2187666.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2596495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302596496 | Adquisición | 804415 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804415.0, modificado:803486.76}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0008H 5320012692600125 | S | 301 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1936, lat:18.0951}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 803486.76 | 803486.76 | 803486.76 | 803486.76 | 803486.76 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2596496/proyecto_INICIO, 2596496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596497 | Proyecto de inversión | 4482441.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4482441.79, modificado:4470956.63}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO(P-1 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS.) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20MSV0140C 5320012650600125 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8208, lat:17.1717}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 4470956.63 | 4470956.63 | 3353217.47 | 3353217.47 | 3353217.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:4470956.63, importe_modificado:4470956.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:167.0}} | {2596497/proyecto_INICIO, 2596497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402616459 | Proyecto de inversión | 8240257.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8240257.68, modificado:8240257.68}} | CULMINACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | famies 20ETH0149G 5320012753200125 | S | 50 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} | 2025-09-18 | 2026-03-31 | 8240257.68 | 8240257.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:107-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:8240257.68, importe_modificado:8240257.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2616459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402616462 | Proyecto de inversión | 3282307.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282307.59, modificado:3282307.59}} | ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO 20DIT0001N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0001N 5320012757300125 | S | 1374 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2025-10-20 | 2026-03-31 | 3282307.59 | 3282307.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:113-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3282307.59, importe_modificado:3282307.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2616462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578982 | Proyecto de inversión | 790886.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790886.34, modificado:790035.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 96196 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 96196 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia FRANCISCO I. MADERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle REVOLUCION A 107 METROS HACIA EL NORTE DE INTERSECCI, lon:-96.75126046, lat:17.02096268}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 790035.08 | 790035.08 | 790035.08 | 790035.08 | 790035.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/013/2025, contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:790035.08, importe_modificado:790035.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2578982/proyecto_INICIO, 2578982/proyecto_PROCESO, 2578982/proyecto_FIN, 2578982/proyecto_PROCESO, 2578982/proyecto_FIN, 2578982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579713 | Proyecto de inversión | 2772400.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2772400.01, modificado:2767941.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTEPEC DE LA PAZ - 79688 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 79688 | S | 119 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - YOLOTEPEC DE LA PAZ 16 400 71181 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA SE ENCUENTRA A16.4 KM DE DISTANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.50129699, lat:16.86808127}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 2767941.71 | 2767941.71 | 2767941.71 | 2767941.71 | 2767941.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/009/2025, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2767941.71, importe_modificado:2767941.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579713/proyecto_INICIO, 2579713/proyecto_FIN, 2579713/proyecto_PROCESO, 2579713/proyecto_FIN, 2579713/proyecto_INICIO, 2579713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597657 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.99984E7}} | EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012648800125 | S | 46978 | 44884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:C. Del Hospital 4, Chapingo, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.4752336, lat:15.7347851}} | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0489/2025, contratista:DIEGO QUIJANO ORVAÑANOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.99984E7, importe_modificado:1.99984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2597657/proyecto_INICIO, 2597657/proyecto_FIN, 2597657/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:solicitar la cancelación ya que este folio esta repetido y el folio OAX250202537213 es el correcto, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ES INCORRECTO, SOLICITAR CANCELACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202537213 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:1.99984E7}} | EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 50758 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca | 50758 | S | 46978 | 44884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle al hospital Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle año de juarez Y Calle el pochote Calle alberto gallardo blanco A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, a 10 minutos del palacio muni, lon:-96.47264372, lat:15.73488765}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | 19998400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0489/2025, contratista:DIEGO QUIJANO ORVAÑANOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.99984E7, importe_modificado:1.99984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2537213/proyecto_INICIO, 2537213/proyecto_FIN, 2537213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON EL FOLIO. OAX250302597657, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-08}} | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MANTENER ESTE FOLIO YA QUE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ES EL CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551032 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209417.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 75463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75463 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO 70766 SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Ninguno NINGUNO Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE E, lon:-95.42311322, lat:16.03225648}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 209417.44 | 209417.44 | 209417.44 | 209417.44 | 209417.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/117/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:209417.44, importe_modificado:209417.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551032/proyecto_INICIO, 2551032/proyecto_FIN, 2551032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546668 | Proyecto de inversión | 668840.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668840.21, modificado:665238.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE ENERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2308M, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2308M 5320012586300125 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6323, lat:16.2334}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 665238.91 | 665238.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665238.91, importe_modificado:665238.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546677 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:584485.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0645V, EN LA LOCALIDAD TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0645V 5320012600800125 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.6149, lat:17.352}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 584485.49 | 584485.49 | 283370.26 | 283370.26 | 283370.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:584485.49, importe_modificado:584485.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:349.0}} | {2546677/proyecto_INICIO, 2546677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202531009 | Proyecto de inversión | 1580539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580539.9, modificado:1578637.69}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA SAN ANTONIO. - 32741 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 32741 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN ANTONIO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Callejón MANUEL DOBLADO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ECUENTRA ENTRE LA CO, lon:-97.77770748, lat:17.81492387}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1578637.69 | 1578637.69 | 473591.31 | 473591.31 | 473591.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-023-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1578637.69, importe_modificado:1578637.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2531009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577085 | Proyecto de inversión | 273545.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273545.42, modificado:273206.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CULTURA TOLTECA DE LA COLONIA SANTA ROSA SEGUNDA SECCION - 102252 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 102252 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle CULTURA TOLTECA Colonia SANTA ROSA SEGUNDA SECCION 69005 SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CULTURA MAYA Y Calle CULTURA ZAPOTECA Calle CULTURA MIXTECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-97.77895874, lat:17.82700377}} | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 273206.37 | 273206.37 | 245885.73 | 245885.73 | 245885.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-077-2025, contratista:ROCA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:273206.37, importe_modificado:273206.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2577085/proyecto_INICIO, 2577085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577054 | Proyecto de inversión | 599584.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599584.27, modificado:599056.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARGENTINA DEL SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN - 87476 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 87476 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.47, meta_modificada:385.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ARGENTINA Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PANAMA Y Calle GUATEMALA Avenida CENTRO DE ARROLLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE L, lon:-97.80047422, lat:17.80513293}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 599056.56 | 599056.56 | 569103.73 | 569103.73 | 569103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-064-2025, contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:599056.56, importe_modificado:599056.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2577054/proyecto_INICIO, 2577054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577076 | Proyecto de inversión | 222742.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222742.35, modificado:222742.34}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA EL PALMAR - 99559 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 99559 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Colonia EL PALMAR 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LOMA BONIRTA Y Calle PUERTO VALLARTA Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE, lon:-97.80146549, lat:17.80102639}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 222742.34 | 222742.34 | 66822.7 | 66822.7 | 66822.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-084-2025, contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:222742.34, importe_modificado:222742.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2577076/proyecto_INICIO, 2577076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615502 | Proyecto de inversión | 319930.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319930.08, modificado:319930.08}} | construccion de alumbrado público en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 117359 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 117359 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN NICOLAS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle ALLENDE Calle ABASOLO EL ALUMBRADO PUBLICO SERA EN VARIAS CALLES COMO SON PORFIRIO DIAZ, PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, ABASOLO, PRIVAD, lon:-96.742183, lat:16.408605}} | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2615502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615521 | Proyecto de inversión | 1404010.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404010.34, modificado:1404010.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 99654 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 99654 | S | 817 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:Calle CAMINO DE LA PEÑA S/N S/N Pueblo GUADALUPE HIDALGO 68264 GUADALUPE HIDALGO, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle IGNACIO RAYON Calle HIDALGO A UNOS 500 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 259, lon:-96.81460419, lat:17.14883273}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2615521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537163 | Proyecto de inversión | 2808131.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2808131.43, modificado:2758026.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 24927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 24927 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.09, meta_modificada:2.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Calle SOBERANÍA Pueblo Santa María Yolotepec 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle QUINTO SOL Y Calle YUU-KAN LA OBRA DE AMPLIACION SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE U, lon:-97.50566557, lat:16.87707039}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2758026.95 | 2758026.95 | 2758026.95 | 2758026.95 | 2758026.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-042-LPE-2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2758026.95, importe_modificado:2758026.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.09}} | {2537163/proyecto_PROCESO, 2537163/proyecto_INICIO, 2537163/proyecto_PROCESO, 2537163/proyecto_INICIO, 2537163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBERA PRESENTAR AL 100% LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202537164 | Proyecto de inversión | 3082380.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3082380.94, modificado:3051396.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJÍ, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 24944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 24944 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.68, meta_modificada:624.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia MANUEL ÁVILA CAMACHO 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES QUE , lon:-96.70372732, lat:17.0993086}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3051396.46 | 3051396.46 | 2339420.96 | 2339420.96 | 2339420.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-046-LPE-2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3051396.46, importe_modificado:3051396.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.97}} | {2537164/proyecto_INICIO, 2537164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302598445 | Adquisición | 20015 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20015.0, modificado:19887.04}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 11 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0011I EN LA LOCALIDAD LOS HORCONES , MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0011I 5320012692801125 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:candelaria, lon:-96.4919, lat:15.9263}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19887.04 | 19887.04 | 19887.04 | 19887.04 | 19887.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598446 | Adquisición | 19138 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19138.0, modificado:19087.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 12 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0012H EN LA LOCALIDAD LA TOMA , MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0012H 5320012692801225 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:La toma, lon:-96.9638, lat:18.0666}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19087.8 | 19087.8 | 19087.8 | 19087.8 | 19087.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598447 | Adquisición | 19435 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19435.0, modificado:19253.68}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 13 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0013G EN LA LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA , MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0013G 5320012692801325 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-96.112, lat:17.1468}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19253.68 | 19253.68 | 19253.68 | 19253.68 | 19253.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598448 | Adquisición | 19883 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19883.0, modificado:19773.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 14 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0014F EN LA LOCALIDAD PASO ANCHO , MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0014F 5320012692801425 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:2, direccion:Paso ancho, lon:-96.8127, lat:15.9617}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19773.36 | 19773.36 | 19773.36 | 19773.36 | 19773.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598449 | Adquisición | 19527 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.0, modificado:19464.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 15 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0015E EN LA LOCALIDAD AGUA COLORADA , MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0015E 5320012692801525 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:3, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7305, lat:18.1197}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19464.8 | 19464.8 | 19464.8 | 19464.8 | 19464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598450 | Adquisición | 19986 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.0, modificado:19902.12}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 16 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0016D EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL , MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0016D 5320012692801625 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:domicilioconocido, lon:-95.2015, lat:16.941}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19902.12 | 19902.12 | 19902.12 | 19902.12 | 19902.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598451 | Adquisición | 19534 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19534.0, modificado:19272.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 17 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0017C EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS , MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0017C 5320012692801725 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:plan de san luis, lon:-95.2015, lat:16.941}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19272.24 | 19272.24 | 19272.24 | 19272.24 | 19272.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598452 | Adquisición | 19628 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19628.0, modificado:19573.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 18 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0018B EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ , MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0018B 5320012692801825 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:San Juan Yaeé, lon:-96.2838, lat:17.4291}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19573.84 | 19573.84 | 19573.84 | 19573.84 | 19573.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598457 | Adquisición | 19623 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19623.0, modificado:19486.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0023N EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO , MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0023N 5320012692802325 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Santo Domingo del Río, lon:-96.7057, lat:17.977}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19486.84 | 19486.84 | 19486.84 | 19486.84 | 19486.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598458 | Adquisición | 19924 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19924.0, modificado:19854.56}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 24 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0024M EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CIENEGUILLA , MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0024M 5320012692802425 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8275, lat:16.2013}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598459 | Adquisición | 20213 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20213.0, modificado:20091.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 25 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0025L EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DEL MONTE , MUNICIPIO SANTA INÉS DEL MONTE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0025L 5320012692802525 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Santa Inés del Monte, lon:-96.8617, lat:16.9258}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20091.2 | 20091.2 | 20091.2 | 20091.2 | 20091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598685 | Adquisición | 20026 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20026.0, modificado:19795.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 50 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0050K EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO , MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0050K 5320012692805025 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2337, lat:16.4442}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19795.4 | 19795.4 | 19795.4 | 19795.4 | 19795.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598668 | Adquisición | 19679 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19679.0, modificado:19519.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 33 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0033U EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC , MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0033U 5320012692803325 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2113, lat:17.8601}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19519.32 | 19519.32 | 19519.32 | 19519.32 | 19519.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598669 | Adquisición | 19914 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19914.0, modificado:19858.04}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 34 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0034T EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL RÍO , MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0034T 5320012692803425 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1809, lat:16.7734}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19858.04 | 19858.04 | 19858.04 | 19858.04 | 19858.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598670 | Adquisición | 19635 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19635.0, modificado:19580.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 35 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0035S EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR , MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0035S 5320012692803525 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4895, lat:16.5144}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19580.8 | 19580.8 | 19580.8 | 19580.8 | 19580.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598671 | Adquisición | 20236 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20236.0, modificado:20126.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0036R EN LA LOCALIDAD FLORES , MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0036R 5320012692803625 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1104, lat:17.1047}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20126 | 20126 | 20126 | 20126 | 20126 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598677 | Adquisición | 19527 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19527.0, modificado:19389.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 42 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0042B EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA , MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0042B 5320012692804225 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8192, lat:17.7464}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19389.4 | 19389.4 | 19389.4 | 19389.4 | 19389.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598681 | Adquisición | 49595 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49595.0, modificado:49265.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 46 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0046Y EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAUTLA , MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0046Y 5320012692804625 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6729, lat:17.8581}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 49265.2 | 49265.2 | 49265.2 | 49265.2 | 49265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598686 | Adquisición | 19890 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19890.0, modificado:19604.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 51 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0051J EN LA LOCALIDAD COLONIA JORDÁN , MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0051J 5320012692805125 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2022, lat:16.3888}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19604 | 19604 | 19604 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598689 | Adquisición | 20143 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20143.0, modificado:20008.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 55 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0055F EN LA LOCALIDAD LACHIGUXÉ , MUNICIPIO SANTA MARÍA GUIENAGATI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0055F 5320012692805425 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2979, lat:16.8799}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20008.84 | 20008.84 | 20008.84 | 20008.84 | 20008.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599130 | Adquisición | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20021.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 69 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0069I EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS QUIERÍ , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0069I 5320012692806825 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20021.6 | 20021.6 | 20021.6 | 20021.6 | 20021.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599131 | Adquisición | 19808 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19808.0, modificado:19678.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 70 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0070Y EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE , MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0070Y 5320012692806925 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5943, lat:16.7137}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599132 | Adquisición | 19803 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19803.0, modificado:19704.92}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0071X EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC , MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0071X 5320012692807025 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9077, lat:16.8961}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19704.92 | 19704.92 | 19704.92 | 19704.92 | 19704.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599133 | Adquisición | 19845 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19845.0, modificado:19742.04}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 72 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0072W EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA , MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0072W 5320012692807125 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5488, lat:16.5917}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19742.04 | 19742.04 | 19742.04 | 19742.04 | 19742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599134 | Adquisición | 19756 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19756.0, modificado:19702.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 74 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0074U EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXCUINTEPEC , MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0074U 5320012692807225 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.6231, lat:16.9348}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19702.6 | 19702.6 | 19702.6 | 19702.6 | 19702.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544412 | Proyecto de inversión | 1023752.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023752.39, modificado:1023752.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPOTCAP20DJN0603L 5320012405100124 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.9226, lat:17.3606}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 1023752.39 | 1023752.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO 33_REM_PF/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1023752.39, importe_modificado:1023752.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en proceso el termino de la obra , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302579002 | Proyecto de inversión | 2938681.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938681.27, modificado:2896587.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. GENARO V. VASQUEZ, CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0074V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83541 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 83541 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.8, meta_modificada:700.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO VASCONCELOS Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Calle MINA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DENOMINADO PRINCIPAL, lon:-96.73369935, lat:17.03286125}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2896587.2 | 2896587.2 | 2896587.2 | 2896587.2 | 2896587.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/017/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:2896587.2, importe_modificado:2896587.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.8}} | {2579002/proyecto_INICIO, 2579002/proyecto_PROCESO, 2579002/proyecto_FIN, 2579002/proyecto_PROCESO, 2579002/proyecto_FIN, 2579002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544432 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:667087.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR1370J 5320012577700125 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 667087.6 | 667087.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667087.6, importe_modificado:667087.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202531258 | Proyecto de inversión | 1649711.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649711.06, modificado:1648112.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLÁS DE BARI - 45385 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 45385 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 6 DE DICIEMBRE Colonia NICOLAS DE BARI 68440 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO A LOMA ALTA Y Calle REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 6 DE DICIEMBRE CON PUNTO DE INIC, lon:-96.15863561, lat:18.08242496}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1648112.72 | 1648112.72 | 1648112.72 | 1648112.72 | 1648112.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1648112.72, importe_modificado:1648112.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2531258/proyecto_INICIO, 2531258/proyecto_PROCESO, 2531258/proyecto_FIN, 2531258/proyecto_PROCESO, 2531258/proyecto_FIN, 2531258/proyecto_INICIO, 2531258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546717 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249913.59}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0624O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR0624O 5320012610600125 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.3468, lat:16.5115}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 249913.59 | 249913.59 | 249913.59 | 249913.59 | 249913.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:249913.59, importe_modificado:249913.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}} | {2546717/proyecto_INICIO, 2546717/proyecto_FIN, 2546717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546724 | Proyecto de inversión | 1267177.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267177.89, modificado:1221335.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1060F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR1060F 5320012612200125 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8753, lat:18.1638}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1221335.68 | 1221335.68 | 1221335.68 | 1221335.68 | 1221335.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAVI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1221335.68, importe_modificado:1221335.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1365.0}} | {2546724/proyecto_INICIO, 2546724/proyecto_FIN, 2546724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551030 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, modificado:1238820.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 75122 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75122 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSÉ MUJICA Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle JUAN ÁLVAREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MUJICA A 65 ML AL , lon:-94.51437173, lat:16.33936813}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1238820.55 | 1238820.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2551030/proyecto_PROCESO, 2551030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551031 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:199384.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 75128 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75128 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSÉ MUJICA Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle JUAN ÁLVAREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MUJICA A 65 ML AL , lon:-94.51435027, lat:16.33935783}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 199384.99 | 199384.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2551031/proyecto_PROCESO, 2551031/proyecto_INICIO, 2551031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546727 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:581411.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0542Z, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DCC0542Z 5320012599900125 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 581411.01 | 581411.01 | 435991.97 | 435991.97 | 435991.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581411.01, importe_modificado:581411.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:536.0}} | {2546727/proyecto_INICIO, 2546727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551148 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208000.0, modificado:207650.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 74927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74927 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:Calle HIDALGO Ranchería XAAGÁ 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle PINO SUÁREZ Y Calle ZARAGOZA Calle COLÓN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE HIDALGO A 104 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE Y A 134 ML , lon:-96.32911513, lat:16.90412663}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 207650.88 | 207650.88 | 205574 | 205574 | 205574 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, importe_modificado:1229932.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2551148/proyecto_PROCESO, 2551148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551143 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:383355.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 74796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74796 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle XICOTÉNCATL Colonia SAN PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle LAS CASAS Y Calle 12 DE OCTUBRE Cerrada DE LAS CASAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE XICOTÉNCATL A 420 M, lon:-96.35828517, lat:16.92297986}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 383355.47 | 383355.47 | 375688.36 | 375688.36 | 375688.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, importe_modificado:1229932.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2551143/proyecto_PROCESO, 2551143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546783 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:667791.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0338T, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0338T 5320012612500125 | S | 39 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5858, lat:16.272}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 667791.55 | 667791.55 | 667791.54 | 667791.54 | 667791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667791.55, importe_modificado:667791.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2546783/proyecto_INICIO, 2546783/proyecto_PROCESO, 2546783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546794 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:667295.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3235S, EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3235S 5320012599100125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0628, lat:16.0959}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 667295.6 | 667295.6 | 487398.63 | 487398.63 | 487398.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667295.6, importe_modificado:667295.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:536.0}} | {2546794/proyecto_INICIO, 2546794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551128 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104933.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS. - 76321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76321 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle NUEVO A SANTA CATARINA MINAS Colonia OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle ANT A SANTA CATARINA MINAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO NUEVO A SANTA CATARINA MIN, lon:-96.65552085, lat:16.78916229}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 104933.58 | 104933.58 | 104933.58 | 102500 | 102500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551128/proyecto_PROCESO, 2551128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577094 | Proyecto de inversión | 477925.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477925.93, modificado:477925.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PLAZA CÍVICA (PATIO DE MANIOBRAS) EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 109778 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 109778 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo HUAJUAPAN DE LEON 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calzada DE LA LIBERTAD Calle ITAÑOMA LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL PATIO DE LAS OFICINAS DE LA COOR, lon:-97.76511185, lat:17.82289698}} | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 477925.93 | 477925.93 | 382340.74 | 382340.74 | 382340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:477925.93, importe_modificado:477925.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2577094/proyecto_INICIO, 2577094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578415 | Proyecto de inversión | 1796453.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796453.3, modificado:1796453.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA MERCED DEL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 86398 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 86398 | S | 558 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.5, meta_modificada:845.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LA MERCED DEL POTRERO 70995 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle GALEANA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA INICIARA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON, lon:-96.06965788, lat:16.04760673}} | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE EJECUTO, FAVOR DE ELIMINARLA, trimestre:4.0, usuario:andresmanzanoh, fecha:2026-01-09}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250302577068 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:679591.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (BOVEDA) EN LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCIÓN. - 105104 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 105104 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.86, meta_modificada:12.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia REFORMA PRIMERA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VIVEROS Y Calle SIMON BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCION Y LA COLONIA AN, lon:-97.7840866, lat:17.81516531}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 679591.6 | 679591.6 | 203877.48 | 203877.48 | 203877.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-078-2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIELS.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:679591.6, importe_modificado:679591.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2577068/proyecto_INICIO, 2577068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531331 | Proyecto de inversión | 7353503.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7353503.34, modificado:7353503.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR - 43060 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 43060 | S | 93 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.9, meta_modificada:1173.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:Calle ITANTECA Pueblo SAN JUAN MONTE FLOR 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle ITAHUA Y Calle ITASHICUDA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y A 150 M, lon:-97.07632063, lat:17.12399785}} | 2025-06-20 | 2025-11-30 | 7353503.33 | 7353503.33 | 7353503.33 | 7353503.33 | 7353503.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA , monto:7353503.33, importe_modificado:7353503.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.9}} | {2531331/proyecto_INICIO, 2531331/proyecto_PROCESO, 2531331/proyecto_FIN, 2531331/proyecto_PROCESO, 2531331/proyecto_FIN, 2531331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577115 | Proyecto de inversión | 750834.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750834.98, modificado:750834.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO HACIA LA RAYA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 70037 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 70037 | S | 985 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.7, meta_modificada:414.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:HUAUTEPEC CENTRO - LA RAYA 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUATEPEC, lon:-96.80023178, lat:18.10299365}} | 2025-08-15 | 2025-09-23 | 750834.73 | 750834.73 | 750834.73 | 750834.73 | 750834.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/15/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:750834.73, importe_modificado:750834.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.7}} | {2577115/proyecto_INICIO, 2577115/proyecto_FIN, 2577115/proyecto_PROCESO, 2577115/proyecto_FIN, 2577115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 17 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615618 | Proyecto de inversión | 849322.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849322.94, modificado:849322.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL IEBO AL PANTEON MUNICIPAL - 114738 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlalixtac | 114738 | S | 486 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Colonia Colonia Nueva 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC ENTRE Calle Juarez Y Calle Hidalgo Calle Independencia Entre el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca y el Panteon Municipal, lon:-96.74140037, lat:17.95018032}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2615618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615619 | Proyecto de inversión | 585308.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:585308.29, modificado:585308.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS LA GUITARRA, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHÁN - 115294 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 115294 | S | 573 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24570.0, meta_modificada:24570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN SEBASTIAN IXCAPA - LA GUITARRA 7 938 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL CAMINO SACA COSECHAS CONOCIDO COMO LA GUITARRA INICIA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARA NICOLAS BRAVO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.12449299, lat:16.55818176}} | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2615619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud mdel municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615620 | Proyecto de inversión | 762810.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762810.55, modificado:762810.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LA SECUNDARIA - 116310 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 116310 | S | 175 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:Calle Principal Pueblo Santiago Llano Grande 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle calle sin nombre Calle calle salida a Santiago Tapextla Agencia Municipal de Llano Grande, Centro de Salud, Jardí, lon:-98.44799924, lat:16.30369082}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2615620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615621 | Proyecto de inversión | 942424.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942424.66, modificado:942424.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 118350 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 118350 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:Calle Calle Principal Pueblo San Isidro 71683 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle salida a Santo Domingo Armenta Agencia Municipal, Iglesia Catolica, cancha deportiva, tanque de alma, lon:-98.40145996, lat:16.37049134}} | 2025-09-23 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2615621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537167 | Proyecto de inversión | 318967.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318967.86, modificado:317753.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25090 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25090 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PEÑA COLORADA 68610 PEÑA COLORADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle terraceria principal Y LA OBRA SE UBICA EN LA UNICA CALLE QUE EXISTE EN LA LOCALIDAD Y CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL, EN LA CUA, lon:-96.86961886, lat:17.94065302}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 317753.56 | 317753.56 | 317753.56 | 317753.56 | 317753.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-040-LPE-2025, contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:317753.56, importe_modificado:317753.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2537167/proyecto_INICIO, 2537167/proyecto_PROCESO, 2537167/proyecto_INICIO, 2537167/proyecto_PROCESO, 2537167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537169 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, modificado:3148368.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 25175 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25175 | S | 414 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo Taniche 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DE LA AG, lon:-96.75360045, lat:16.56702823}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3148368.86 | 3148368.86 | 3148368.86 | 3148368.86 | 3148368.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-013-AD-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S. A. de C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3148368.86, importe_modificado:3148368.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2537169/proyecto_PROCESO, 2537169/proyecto_INICIO, 2537169/proyecto_PROCESO, 2537169/proyecto_INICIO, 2537169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537171 | Proyecto de inversión | 497275.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497275.98, modificado:496831.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25328 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25328 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería Tierra Ahumada 68612 TIERRA AHUMADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO ESTA A 50 MTS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO QUE E, lon:-96.84064998, lat:17.98520439}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 496831.45 | 496831.45 | 496831.45 | 496831.45 | 496831.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-041-LPE-2025-2, contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2092449.71, importe_modificado:2092449.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2537171/proyecto_INICIO, 2537171/proyecto_PROCESO, 2537171/proyecto_INICIO, 2537171/proyecto_PROCESO, 2537171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA NO CORRESPONDE AL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:ACTA NO PRESENTA EL MONTO CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202537173 | Proyecto de inversión | 2985574.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985574.1, modificado:2926876.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25776 | S | 138803 | 120110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 19 DE OCTUBRE Colonia AZUCENA 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle ESCALANTE Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle ARTICULO 48 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AZUCENA, SOBRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE, AL LADO DEL CA, lon:-96.75373127, lat:17.0665361}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2926876.99 | 2926876.99 | 2926876.99 | 2926876.99 | 2926876.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-045-LPE-2025, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES OMEGA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2926876.99, importe_modificado:2926876.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {2537173/proyecto_INICIO, 2537173/proyecto_PROCESO, 2537173/proyecto_INICIO, 2537173/proyecto_PROCESO, 2537173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202537174 | Proyecto de inversión | 2751434.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2751434.38, modificado:2697182.62}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA) - 25857 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25857 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Pueblo Villa Sola de Vega VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALDAMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA DE ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA, lon:-96.97765725, lat:16.51496188}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2697182.62 | 2697182.62 | 2697182.62 | 2697182.62 | 2697182.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-07-038-LPE-2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2697182.62, importe_modificado:2697182.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2537174/proyecto_INICIO, 2537174/proyecto_PROCESO, 2537174/proyecto_INICIO, 2537174/proyecto_PROCESO, 2537174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537176 | Proyecto de inversión | 7945109.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7945109.6, modificado:7933712.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 28451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 28451 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4216.06, meta_modificada:4216.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle IXTALTEPEC Pueblo Santo Domingo Tehuantepec 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle BOLIVAR Y Calle SAN PEDRO Calle CALLE DE LOS HEROES EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IXTAL, lon:-95.22696814, lat:16.33723307}} | 2025-01-07 | 2025-12-31 | 7933712.71 | 7933712.71 | 7933712.71 | 7933712.71 | 7933712.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-004-IE-2025, contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7933712.71, importe_modificado:7933712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4216.06}} | {2537176/proyecto_INICIO, 2537176/proyecto_PROCESO, 2537176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240302427982 | Proyecto de inversión | 3667917.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667917.67, modificado:3667917.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO AHIIGNUHU. - 282919 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 282919 | S | 474 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.93, meta_modificada:252.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CARRETERA SANTOS REYES TEPEJILLO RUMBO A LA H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA ANTES DEL PUENTE RÍO MIXTECO SE DESVÍA RUMBO AL PA, lon:-97.93842243, lat:17.43779472}} | 2024-09-16 | 2024-12-21 | 3658803.17 | 3658803.17 | 3658803.17 | 3658803.17 | 3658803.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2024, contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:3658803.17, importe_modificado:3658803.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.93}} | {2427982/proyecto_INICIO, 2427982/proyecto_PROCESO, 2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO, 2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540458 | Proyecto de inversión | 1197185.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197185.34, modificado:1197129.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PARA TRABAJADORES RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DSN0011R EN LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCION. - 48842 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48842 | S | 134 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.95, meta_modificada:532.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MORELIA Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle HANGARES Calle TECPAN DE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA AUNA CUADRA DEL TIAGUI, lon:-97.78683797, lat:17.80269464}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1197129.73 | 1197129.73 | 837990.81 | 837990.81 | 837990.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-032-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1197129.73, importe_modificado:1197129.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2540458/proyecto_INICIO, 2540458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540460 | Proyecto de inversión | 506176.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506176.07, modificado:505390.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA AYÚ. - 49048 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 49048 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.67, meta_modificada:143.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo AGENCIA SANTA MARIA AYU 69000 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NUEVA ORIENTAL Y Calle ALFONSO ZARATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES DE LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE S, lon:-97.79840025, lat:17.93547357}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 505390.93 | 505390.93 | 353773.65 | 353773.65 | 353773.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-038-2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:505390.93, importe_modificado:505390.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2540460/proyecto_INICIO, 2540460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540547 | Proyecto de inversión | 1573935.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573935.12, modificado:1572336.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA. - 33086 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 33086 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ejido SAN FELIPE DE LA PEÑA 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NIÑO PERDIDO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON CON, lon:-95.93313402, lat:17.84048874}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 1572336.66 | 1572336.66 | 1572336.66 | 1572336.66 | 1572336.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-030/2025, contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1572336.66, importe_modificado:1572336.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0}} | {2540547/proyecto_INICIO, 2540547/proyecto_FIN, 2540547/proyecto_PROCESO, 2540547/proyecto_FIN, 2540547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578983 | Proyecto de inversión | 504610.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504610.74, modificado:499235.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PAOLA ESPAÑA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 102165 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 102165 | S | 140 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.9, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PAOLA ESPALA Colonia LA OLÍMPICA 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle LAURELES Y Calle LUCERO Calle LAURA CERERO NINGUNA, lon:-96.77654819, lat:17.02208564}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 499235.49 | 499235.49 | 499235.49 | 499235.49 | 499235.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/018/2025, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:499235.49, importe_modificado:499235.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {2578983/proyecto_INICIO, 2578983/proyecto_PROCESO, 2578983/proyecto_FIN, 2578983/proyecto_PROCESO, 2578983/proyecto_FIN, 2578983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato esta incompleto , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250202544441 | Proyecto de inversión | 1228924.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228924.82, modificado:1228924.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DTV0086F 5320012437300124 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 1228924.82 | 1228924.82 | 690055.59 | 690055.59 | 690055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1228924.82, importe_modificado:1228924.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}} | {2544441/proyecto_INICIO, 2544441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de la fuente de financiamiento se encuentra fenecido, deberá agregar documentación probatoria y justificar cual es el motivo por el que los avances fisicos y financieros no se encuentran al 100% , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544446 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:665672.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR1181R 5320012568300125 | S | 52 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7974, lat:17.7842}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 665672.01 | 665672.01 | 499244.28 | 499244.28 | 499244.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665672.01, importe_modificado:665672.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} | {2544446/proyecto_INICIO, 2544446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544469 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DST0071Q 5320012578200125 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8845, lat:17.2774}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1090768.84 | 1090768.84 | 1090768.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:226.0}} | {2544469/proyecto_PROCESO, 2544469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202531261 | Proyecto de inversión | 818974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818974.45, modificado:817575.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 34356 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 34356 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle DEL PLAN DE TUXTEPEC Colonia 5 DE MAYO 68443 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada PORFIRIO DIAZ Y Calle JORGE L. TAMAYO Calle MARGARITAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL BLVD. P, lon:-96.13968872, lat:18.08840959}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 765824.41 | 765824.41 | 765824.41 | 765824.41 | 765824.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-032/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:817575.73, importe_modificado:765824.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2531261/proyecto_INICIO, 2531261/proyecto_PROCESO, 2531261/proyecto_FIN, 2531261/proyecto_PROCESO, 2531261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544509 | Proyecto de inversión | 587398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587398.13, modificado:587398.13}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1136O, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN1136O 5320012572300125 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 587398.13 | 587398.13 | 368480.81 | 368480.81 | 368480.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:587398.13, importe_modificado:587398.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:76.0}} | {2544509/proyecto_INICIO, 2544509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OAX250202544509 , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551139 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:480000.0, modificado:479662.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 74684 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74684 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CALVARIO GRANDE Pueblo SANTIAGO CHOÁPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Privada OAXACA Calle CHORRO GRANDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CALVARIO GRANDE A 149 ML AL SURESTE DE LA CAN, lon:-95.92180947, lat:17.36038066}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 479662.73 | 479662.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2551139/proyecto_PROCESO, 2551139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546810 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:648760.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0041J, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DTV0041J 5320012599000125 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3622, lat:17.8748}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 648760.58 | 648760.58 | 486570.44 | 486570.44 | 486570.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:648760.58, importe_modificado:648760.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:536.0}} | {2546810/proyecto_PROCESO, 2546810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202546815 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:588000.5}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1134A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DCC1134A 5320012598900125 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1529, lat:16.2437}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 588000.5 | 588000.5 | 374538.74 | 374538.74 | 374538.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:099-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588000.5, importe_modificado:588000.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} | {2546815/proyecto_INICIO, 2546815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202546820 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR0702B 5320012608000125 | S | 145 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5458, lat:16.9568}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 519539.45 | 519539.45 | 519539.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:498.0}} | {2546820/proyecto_INICIO, 2546820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551118 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209853.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76216 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76216 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN FRANCISCO CHAPULAPA 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CONCEPCIÓN PAPALO-EL CÓNDOR Y Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LIBERTAD A 95 ML AL NOROESTE , lon:-96.75675658, lat:17.93789291}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 209853.29 | 209853.29 | 209853.29 | 209853.29 | 209853.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551118/proyecto_INICIO, 2551118/proyecto_FIN, 2551118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202546847 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:665383.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0205C 5320012611400125 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7594, lat:18.0446}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 665383.93 | 665383.93 | 371635.96 | 371635.96 | 371635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665383.93, importe_modificado:665383.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:548.0}} | {2546847/proyecto_INICIO, 2546847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302577098 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499599.05}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LIBRAMIENTO DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 104132 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 104132 | S | 120 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.82, meta_modificada:157.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Colonia DEL MAESTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CARLOS CARRILLO Y Calle ELENA MORENO Calle PEDRO MORALES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENTO DE, lon:-97.76169203, lat:17.82115932}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 499599.05 | 499599.05 | 299759.43 | 299759.43 | 299759.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-075-2025, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHINA S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:499599.05, importe_modificado:499599.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2577098/proyecto_INICIO, 2577098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577088 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA TETALTEPEC - 113782 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 113782 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.98, meta_modificada:188.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:Pueblo AGENCIA DE MAGDALENA TETALTEPEC 69000 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MA, lon:-97.81769089, lat:18.00386194}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2577088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION, LA OBRA NO DEBE ESTAR EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302577096 | Proyecto de inversión | 664157.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664157.77, modificado:664148.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES OLEO, JUAN OGORMAN, ANDRES HENESTROSA, AMADO NERVO, HIMALAYA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA LOS PINOS SEGUNDA SECCION - 91688 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 91688 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:Calle OLEO, JUAN OGORMAN, ANDRES HENESTR Colonia LOS PINOS SEGUNDA SECCION 69007 LOS PINOS 2A. SECCIÓN [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MURILLO Y Calle BELLAS ARTES Calzada MARISCALA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-97.80215766, lat:17.80892393}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 664148.51 | 664148.51 | 597733.65 | 597733.65 | 597733.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-062-2025, contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:664148.51, importe_modificado:664148.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2577096/proyecto_INICIO, 2577096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE CUENTA CON LA ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302579644 | Proyecto de inversión | 1049921.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049921.1, modificado:1049921.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR - 79411 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 79411 | S | 206 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:Calle calle Principal Pueblo Los Pocitos 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre Cerca de la Agencia de Agencia de Policía, del Centro de Salud, Cancha Deportiva Bas, lon:-98.00542507, lat:16.20338862}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1049921.1 | 1049921.1 | 1049921.1 | 1049921.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/070/2025, contratista:DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1049921.1, importe_modificado:1049921.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2579644/proyecto_INICIO, 2579644/proyecto_FIN, 2579644/proyecto_PROCESO, 2579644/proyecto_FIN, 2579644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe de contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:la fecha del contrato y atermino checar sus avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar importe comprometido, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | OAX250302578253 | Proyecto de inversión | 1269317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269317.5, modificado:1133868.04}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO A PIEDRA BLANCA - 115758 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 115758 | S | 156 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TETEPELCINGO - PIEDRA BLANCA 3 35 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO, LLEGANDO A SAN JOSE TETEPELCINGO Y TERMINANDO CERCA DE LA EN, lon:-97.90416842, lat:16.39936247}} | 2025-09-08 | 2025-10-27 | 1133686.04 | 1133868.04 | 1133868.04 | 1133868.04 | 1133868.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/012/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1133868.04, importe_modificado:1133868.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.35}} | {2578253/proyecto_INICIO, 2578253/proyecto_FIN, 2578253/proyecto_INICIO, 2578253/proyecto_PROCESO, 2578253/proyecto_FIN, 2578253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar archivo de acta entrega no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250302579555 | Proyecto de inversión | 1327454.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327454.49, modificado:1327454.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA - 64673 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 64673 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:Calle sin nombre Ranchería la Reforma Juquila 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra termina 100 metros lineales al este de la escuela primaria Rafael Ramírez de la localidad, lon:-98.01214566, lat:17.28774601}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1327454.48 | 1327454.48 | 1327454.48 | 1327454.48 | 1327454.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/027/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1327454.48, importe_modificado:1327454.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2579555/proyecto_INICIO, 2579555/proyecto_PROCESO, 2579555/proyecto_INICIO, 2579555/proyecto_FIN, 2579555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579645 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Ampliacion de Alcantarillado - 90695 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 90695 | S | 1062 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle ALDAMA NORTE Pueblo Mancuernas 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle Chapultepec Calle Ricardo Flores Magon Agencia Municipal de Mancuernas, Iglesia Catolica, sitio de Taxis mancuernas, lon:-98.10829257, lat:16.38888145}} | 2025-09-12 | 2025-11-20 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1239758.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/029/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2579645/proyecto_INICIO, 2579645/proyecto_FIN, 2579645/proyecto_PROCESO, 2579645/proyecto_FIN, 2579645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances el contrato su fecha d ya termino , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302576840 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499901.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA - 102064 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 102064 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:Pueblo EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle LA CUEVA Y LLEGANDO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CUEVA , lon:-94.98938267, lat:16.62838346}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 499901 | 499901 | 499901 | 499901 | 499901 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/209/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:499901.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2576840/proyecto_INICIO, 2576840/proyecto_PROCESO, 2576840/proyecto_FIN, 2576840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577981 | Proyecto de inversión | 1476110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476110.48, modificado:1476110.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 88920 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 88920 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.3, meta_modificada:984.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:Calle Circunvalación Ejido Pueblo Nuevo Ojo de Agua 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación Circunvalación Frente Telesec. Y Calle Francisco I Madero Ninguno Predios Rusticos LA OBRA SE LOCALI, lon:-95.91991261, lat:17.89436282}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1470314.29 | 1470314.29 | 1470314.29 | 1470314.29 | 1470314.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158449, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1476110.48, importe_modificado:1470314.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.3}} | {2577981/proyecto_INICIO, 2577981/proyecto_PROCESO, 2577981/proyecto_FIN, 2577981/proyecto_INICIO, 2577981/proyecto_FIN, 2577981/proyecto_PROCESO, 2577981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577992 | Proyecto de inversión | 1832980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832980.6, modificado:1832980.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 82972 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82972 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.04, meta_modificada:1456.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido SANTA CATARINA 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS CONSECUTIVOS INICIANDO SOBRE LA CAL, lon:-96.05192506, lat:18.07637493}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1823339.32 | 1823339.32 | 1823339.32 | 1823339.32 | 1823339.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158442, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1832980.6, importe_modificado:1823339.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.04}} | {2577992/proyecto_INICIO, 2577992/proyecto_PROCESO, 2577992/proyecto_FIN, 2577992/proyecto_PROCESO, 2577992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577997 | Proyecto de inversión | 1323786.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323786.82, modificado:1323786.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL ESFUERZO - 94196 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 94196 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.66, meta_modificada:1115.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:Avenida SIETE Colonia EL ESFUERZO 1 ETAPA Y 2 ETAPA 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle VEINTICUATRO Y Calle DIECISEIS Calle CINCO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA SIETE CON PUNTO DE INICIO 30 MTS EN DIRE, lon:-96.11302682, lat:18.04466677}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1320025.62 | 1320025.62 | 1320025.62 | 1320025.62 | 1320025.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158451, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1323786.82, importe_modificado:1320025.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.66}} | {2577997/proyecto_INICIO, 2577997/proyecto_FIN, 2577997/proyecto_PROCESO, 2577997/proyecto_FIN, 2577997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302579416 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 70470 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 70470 | S | 160 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA TONAMECA - EL TIGRERO 6 400 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, BARRIO EL CALVARIO, SUBIENDO ALREDEDOR DE 3 KILOMETROS, LLEGANDO A LA CA, lon:-96.5469238, lat:15.79210077}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 498197.49 | 850069.78 | 498197.49 | 498197.49 | 498197.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/18/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2579416/proyecto_INICIO, 2579416/proyecto_PROCESO, 2579416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se va a reportar al 100 el avance financiero y fisico en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar sus avances la fecha del contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302579412 | Proyecto de inversión | 1952796.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1952796.48, modificado:1952796.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70222 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 70222 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:77, direccion:Camino / Terracería LA BARRA DEL POTRERO - CERRO LA CRUZ 2 500 70944 CERRO LA CRUZ, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRANDO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DEL POTRERO SUBIENDO 2 KILOMETROS Y MEDIO, LLEGANDO A LA REPRESENTACION DE CERRO LA CRUZ, lon:-96.76252342, lat:15.75125577}} | 2025-08-25 | 2025-11-07 | 1830822.59 | 1952796.48 | 1830822.59 | 1830822.59 | 1830822.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/14/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1952796.48, importe_modificado:1952796.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2579412/proyecto_PROCESO, 2579412/proyecto_INICIO, 2579412/proyecto_FIN, 2579412/proyecto_PROCESO, 2579412/proyecto_FIN, 2579412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202537177 | Proyecto de inversión | 4997262.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4997262.41, modificado:4994673.92}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 29979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 29979 | S | 237 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - EL TIALLE 3 0 69935 YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS AL NO, lon:-97.2773059, lat:17.3702457}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 4994673.92 | 4994673.92 | 4994673.92 | 4994673.92 | 4994673.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-037-W-0-25, contratista:CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4994673.92, importe_modificado:4994673.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2537177/proyecto_INICIO, 2537177/proyecto_PROCESO, 2537177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579409 | Proyecto de inversión | 798639.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798639.49, modificado:798639.49}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 101006 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 101006 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada estatal 90 - EL TRAPICHE 7 0 70946 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.69552116, lat:15.82235204}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 453574.08 | 798639.49 | 453574.08 | 453574.08 | 453574.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/29/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:798639.49, importe_modificado:798639.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2579409/proyecto_INICIO, 2579409/proyecto_PROCESO, 2579409/proyecto_FIN, 2579409/proyecto_PROCESO, 2579409/proyecto_FIN, 2579409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202537196 | Proyecto de inversión | 6003058.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6003058.1, modificado:5973107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 870, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 44463 | S | 814 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 71393 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA SE LOCALIZA A 174 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 56 MINUTOS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOC, lon:-97.33706386, lat:16.65037695}} | 2025-07-08 | 2025-10-30 | 5973107.01 | 5973107.01 | 5973107.01 | 5973107.01 | 5973107.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-039-W-0-25, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5973107.01, importe_modificado:5973107.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.66}} | {2537196/proyecto_INICIO, 2537196/proyecto_PROCESO, 2537196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:https://drive.google.com/file/d/1iugI45ki-9WMiM49UitpxuDywY1u0RGE/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579407 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 114179 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 114179 | S | 189 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:86, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS 70944 SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE DE LA CARRETERA FEDERAL 200, A UNOS 280 MTS, LLEGANDO A LA CANCHA DE TERRACERIA, lon:-96.66084792, lat:15.7227285}} | 2025-09-10 | 2025-11-23 | 538484.74 | 850069.78 | 538484.74 | 538484.74 | 538484.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/24/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2579407/proyecto_INICIO, 2579407/proyecto_PROCESO, 2579407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202542619 | Proyecto de inversión | 3099943.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099943.76, modificado:3092835.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB0367O, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FAM-IEB-REM/0086/250104/2025 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL 0, SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.010152, lat:16.839713}} | 2025-06-07 | 2025-09-04 | 3092835.01 | 3092835.01 | 3092835.01 | 3092835.01 | 2838354.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-007-AD-2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3092835.01, importe_modificado:3092835.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2542619/proyecto_INICIO, 2542619/proyecto_PROCESO, 2542619/proyecto_INICIO, 2542619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO DIRECCIONA AL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202540455 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:647927.59}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO - 47539 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47539 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.92, meta_modificada:42.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO 69007 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD SUR Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA VOBEDA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL , lon:-97.7504502, lat:17.77247482}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 647927.59 | 647927.59 | 647927.59 | 647927.59 | 647927.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-019-2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIELS.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:647927.59, importe_modificado:647927.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.92}} | {2540455/proyecto_INICIO, 2540455/proyecto_PROCESO, 2540455/proyecto_INICIO, 2540455/proyecto_PROCESO, 2540455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MODIFICADO DEBE SER EL MONTO CONTRATADO $647,927.59 , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302599136 | Adquisición | 20035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20035.0, modificado:19998.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 76 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0076S EN LA LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES , MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0076S 5320012692807425 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2761, lat:17.2729}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19998.4 | 19998.4 | 19998.4 | 19998.4 | 19998.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599137 | Adquisición | 19373 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19373.0, modificado:19348.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 77 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0077R EN LA LOCALIDAD XADANI , MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0077R 5320012692807525 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.412, lat:16.8374}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19348.8 | 19348.8 | 19348.8 | 19348.8 | 19348.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530992 | Proyecto de inversión | 324757.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324757.56, modificado:324757.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ. - 48387 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48387 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.3, meta_modificada:62.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA Colonia ALTA VISTA DE JUAREZ 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MARIA IGLESIAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA L, lon:-97.77108067, lat:17.81581903}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 324757.34 | 324757.34 | 324757.34 | 324757.34 | 324757.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-026-2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:324757.34, importe_modificado:324757.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.3}} | {2530992/proyecto_INICIO, 2530992/proyecto_PROCESO, 2530992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250302599139 | Adquisición | 19759 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19759.0, modificado:19645.76}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 79 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0079P EN LA LOCALIDAD PALO DE MARCA , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0079P 5320012692807725 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, lat:18.1227}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19645.76 | 19645.76 | 19645.76 | 19645.76 | 19645.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599140 | Adquisición | 19744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19744.0, modificado:19569.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 80 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0080E EN LA LOCALIDAD RÍO SANTIAGO , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0080E 5320012692807825 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, lat:18.1227}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19569.2 | 19569.2 | 19569.2 | 19569.2 | 19569.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599144 | Adquisición | 19993 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19993.0, modificado:19961.28}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0084A EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ETLA , MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ETLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0084A 5320012692808225 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6368, lat:16.3672}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599145 | Adquisición | 19987 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19987.0, modificado:19776.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 85 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0085Z EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVÍA , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0085Z 5320012692808325 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19776.84 | 19776.84 | 19776.84 | 19776.84 | 19776.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599146 | Adquisición | 20813 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20813.0, modificado:20693.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 86 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0086Z EN LA LOCALIDAD SANTIAGO QUIAVICUZAS , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0086Z 5320012692808425 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20693.24 | 20693.24 | 20693.24 | 20693.24 | 20693.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577067 | Proyecto de inversión | 756816.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756816.69, modificado:756816.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN PROGRESO. - 113306 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 113306 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:Pueblo AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTINA PROGR 69000 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle REFORMA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN SEBAS, lon:-97.69144284, lat:17.81123237}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ELIMINA LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544228 | Proyecto de inversión | 709629.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709629.04, modificado:709629.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETK0072W 5320012569000125 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5488, lat:16.5917}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 709629.04 | 709629.04 | 496740.33 | 496740.33 | 496740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:709629.04, importe_modificado:709629.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:397.0}} | {2544228/proyecto_INICIO, 2544228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544514 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0533W 5320012552600124 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6747, lat:18.2753}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3100000 | 3100000 | 1860000.01 | 1860000.01 | 1860000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:221.0}} | {2544514/proyecto_PROCESO, 2544514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544536 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:694700.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0388L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN0388L 5320012577100125 | S | 22 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6904, lat:16.593}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 694700.73 | 694700.73 | 391166.55 | 391166.55 | 391166.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:694700.73, importe_modificado:694700.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}} | {2544536/proyecto_INICIO, 2544536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544576 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:667953.96}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2016Z, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR2016Z 5320012593700125 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.3993, lat:16.3726}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 667953.96 | 667953.96 | 667953.96 | 667953.96 | 667953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667953.96, importe_modificado:667953.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}} | {2544576/proyecto_INICIO, 2544576/proyecto_FIN, 2544576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544583 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3089585.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV1081R 5320012574400125 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.165, lat:16.5101}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3089585.91 | 3089585.91 | 2301741.51 | 2301741.51 | 2301741.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:112-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3089585.91, importe_modificado:3089585.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:356.0}} | {2544583/proyecto_INICIO, 2544583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:la fecha de termino establecida en el contrato se encuentra fenecida por lo que deberá presentar el convenio modificatorio que ampare la ampliación del plazo de ejecución , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544584 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699337.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0067L, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DES0067L 5320012596000125 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7623, lat:17.1453}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 699337.16 | 699337.16 | 699337.16 | 699337.16 | 699337.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699337.16, importe_modificado:699337.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}} | {2544584/proyecto_INICIO, 2544584/proyecto_FIN, 2544584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544590 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:668667.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0109U, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SINAXTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DES0109U 5320012596300125 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.2838, lat:17.4685}} | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 668667.27 | 668667.27 | 668667.27 | 668667.27 | 668667.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668667.27, importe_modificado:668667.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:452.0}} | {2544590/proyecto_INICIO, 2544590/proyecto_FIN, 2544590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617381 | Proyecto de inversión | 1737352 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737352.0, modificado:1737352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha |  | N | 0 | 0 | 918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.58, meta_modificada:127.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SN, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.616798, lat:16.016321}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1737352 | 1737352 | 1737352 | 1737352 | 1737352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/05/2025, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1737352.0, importe_modificado:1737352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.58}} | {2617381/proyecto_INICIO, 2617381/proyecto_PROCESO, 2617381/proyecto_INICIO, 2617381/proyecto_PROCESO, 2617381/proyecto_INICIO, 2617381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250202531247 | Proyecto de inversión | 1195513.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195513.09, modificado:1194015.31}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES. - 46527 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46527 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Puebla Colonia Grajales 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación 20 de Noviembre Y Calle Yucatan Calle Oaxaca Entre la esquina de prolongación 20 de noviembre y calle puebla se ubica la, lon:-96.14663445, lat:18.08672944}} | 2025-06-23 | 2025-08-07 | 1194015.31 | 1194015.31 | 1194015.31 | 1194015.31 | 1194015.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-053/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1194015.31, importe_modificado:1194015.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2531247/proyecto_INICIO, 2531247/proyecto_FIN, 2531247/proyecto_PROCESO, 2531247/proyecto_FIN, 2531247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600496 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499059.88}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0605Z, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0605Z 5320012553300124 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8314, lat:17.9651}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1499059.88 | 1499059.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:098-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XISAMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499059.88, importe_modificado:1499059.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2600496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302600495 | Adquisición | 451488 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451488.0, modificado:450711.04}} | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1766T,EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1766T 5320012595200125 | S | 93 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.3782, lat:16.333}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 450711.04 | 450711.04 | 450711.04 | 450711.04 | 450711.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, importe_modificado:858286.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551077 | Proyecto de inversión | 13968797 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.3968797E7, modificado:1.3968797E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 67735 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 67735 | S | 109200 | 85800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.32, meta_modificada:509.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CALICANTO Y Avenida SIMBOLOS PATRIOS Privada PRIVADA DE PINOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLI, lon:-96.71120368, lat:17.0284367}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 13968797 | 13968797 | 13968797 | 13968797 | 9778157.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0755/251445/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.3968797E7, importe_modificado:1.3968797E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.32}} | {2551077/proyecto_INICIO, 2551077/proyecto_PROCESO, 2551077/proyecto_INICIO, 2551077/proyecto_FIN, 2551077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577099 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PAPALUTLA - 91258 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 91258 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:Pueblo AGENCIA SAN MIGUEL PAPALUTLA 69000 SAN MIGUEL PAPALUTLA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle FRAYON Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA AGENCIA , lon:-97.90977615, lat:17.76361032}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 530000 | 530000 | 424000 | 424000 | 424000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-069-2025, contratista:ROCA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2577099/proyecto_INICIO, 2577099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579682 | Proyecto de inversión | 409082.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409082.12, modificado:213578.61}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0039V EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 118319 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 118319 | S | 53 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.32, meta_modificada:1746.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Calvario Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle Itandehui Y Calle Los Rosales Calle Privada Obra Ubicada a 120 m del Campo de Futbol, a 300 m del comedor Noemi en la localidad d, lon:-97.3368625, lat:17.28633316}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 213578.61 | 213578.61 | 213578.61 | 213578.61 | 213578.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160923, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:213578.61, importe_modificado:213578.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.02}} | {2579682/proyecto_INICIO, 2579682/proyecto_PROCESO, 2579682/proyecto_FIN, 2579682/proyecto_PROCESO, 2579682/proyecto_FIN, 2579682/proyecto_INICIO, 2579682/proyecto_PROCESO, 2579682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579406 | Proyecto de inversión | 850069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, modificado:850069.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 70463 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 70463 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:130, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO DEL PALMAR - AGUA DULCE 7 0 70946 AGUA DULCE, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO INICIA EN SAN ISIDRO DEL PALMAR, SUEBINDO ALREDEDOR DE 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, lon:-96.63766424, lat:15.76713913}} | 2025-09-10 | 2025-11-23 | 487801.27 | 850069.78 | 487801.27 | 487801.27 | 487801.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/19/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, importe_modificado:850069.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2579406/proyecto_INICIO, 2579406/proyecto_PROCESO, 2579406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202543882 | Proyecto de inversión | 6082682.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6082682.12, modificado:6073915.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE LA SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 31884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 31884 | S | 584 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PIEDRA GRANDE - LA SOLEDAD COFRADÍA 5 0 71366 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SE LOCALIZA A 204 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 48 MINUTOS, lon:-97.53963724, lat:16.56158925}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 6073915.53 | 6073915.53 | 6073915.53 | 6073915.53 | 6073915.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-033-W-0-25, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6073915.53, importe_modificado:6073915.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.74}} | {2543882/proyecto_INICIO, 2543882/proyecto_PROCESO, 2543882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ATENDIÓ OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550882 | Proyecto de inversión | 9799401.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9799401.03, modificado:9799401.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, 5UBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 48297 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 48297 | S | 230 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN MARQUITOS - CHARCO REDONDO 1 44 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC SE LOCALIZA A 280 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 53 MINUTOS DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA, lon:-97.73825127, lat:16.05405411}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 9799401.03 | 9799401.03 | 7545538.79 | 7545538.79 | 7545538.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-055-W-0-25, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9799401.03, importe_modificado:9799401.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} | {2550882/proyecto_INICIO, 2550882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA VERIFICADA EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRAMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN TRAMITE DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579402 | Proyecto de inversión | 1951719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, modificado:1951719.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 102416 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 102416 | S | 202 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería PALMA LARGA PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA FRENTE A CASA DE REPRESENTACIÓN, lon:-96.75502483, lat:15.80528552}} | 2025-09-10 | 2025-11-23 | 1262928.38 | 1951719.48 | 1262928.38 | 1262928.38 | 1262928.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/17/2025, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2579402/proyecto_INICIO, 2579402/proyecto_PROCESO, 2579402/proyecto_INICIO, 2579402/proyecto_FIN, 2579402/proyecto_PROCESO, 2579402/proyecto_FIN, 2579402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302550908 | Proyecto de inversión | 9395045.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9395045.1, modificado:9395045.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - 54813 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 54813 | S | 669 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - AGUA BLANCA 1 24 70940 VISTA AL MAR [BARRIO], SAN BARTOLOMÉ LOXICHA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA SE LOCALIZA A 215 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 30 MINUTOS AL SUR DE , lon:-96.70432359, lat:15.96735849}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 9395045.1 | 9395045.1 | 5251466.25 | 5251466.25 | 5251466.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-058-W-0-25, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9395045.1, importe_modificado:9395045.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.74}} | {2550908/proyecto_PROCESO, 2550908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE AGREGA LA SIGUIENTE TARJETA INFORMATIVA https://drive.google.com/file/d/11NDohX3zCWqX2BeetpsiAEcFHVnPaiH5/view?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579400 | Proyecto de inversión | 2464159.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, modificado:2464159.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 75471 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 75471 | S | 190 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:Eje vial carretera federal 200 0 0 Ranchería cuatode 70947 CUATODE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Ninguno sin nombre Y Calle sin nombre Ninguno sin nombre a un costado de la casa de representación , lon:-96.51943836, lat:15.73303878}} | 2025-08-09 | 2025-11-06 | 2197938.36 | 2464159.34 | 2197938.36 | 2197938.36 | 2197938.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/12/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2579400/proyecto_INICIO, 2579400/proyecto_PROCESO, 2579400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por cuestiones de revisión documental no se realizó el pago del finiquito en diciembre, por lo tanto se va a reportar al 100 el avance financiero en el informe definitivo, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302550917 | Proyecto de inversión | 5280048.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5280048.24, modificado:5280048.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVARISCO CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 770+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 55232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55232 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino / Terracería MALVARISCO - CERRO DE LAS NUBES 1 0 70967 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO SE LOCALIZA A 168 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 49 MINUTOS AL SUDESTE DE LA CAPITAL DEL ESTAD, lon:-96.4879281, lat:16.00403422}} | 2025-08-29 | 2025-10-13 | 5279995.98 | 5279995.98 | 1561041.59 | 1561041.59 | 1561041.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-096-W-0-25, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTE OAX, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5279995.98, importe_modificado:5279995.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {2550917/proyecto_PROCESO, 2550917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍISICO VERIFICADO EN OBRA. PAGO EN ESPERA DEL TRÁMITE DEL CONTRATISTA., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DOCUMENTO EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN, trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402615811 | Proyecto de inversión | 933660.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933660.02, modificado:933660.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA, SAN JACINTO AMILPAS - 106265 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 106265 | S | 2196 | 1947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.8, meta_modificada:411.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 0+058 1 412 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS CALLE ENTRE ARROYO Y CALLE VIOLETAS , lon:-96.75629028, lat:17.0990007}} | 2025-07-18 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2615811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551153 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, modificado:3088714.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 75106 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ TILAPA 69702 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-97.9863704, lat:17.17408802}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3088714.22 | 3088714.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-103-LPE-2025, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3088714.22, importe_modificado:3088714.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.6}} | {2551153/proyecto_INICIO, 2551153/proyecto_PROCESO, 2551153/proyecto_INICIO, 2551153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ACTA CIRCUNTANCIADA LA CUAL SE ADJUNTA LA LIGA DE ACCESO https://drive.google.com/file/d/1PE0y5pRmIQSfpWTwpMy5utOjAk6cZQ-y/view?usp=sharing ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN , trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202543879 | Proyecto de inversión | 2982244.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982244.2, modificado:2921528.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 24943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 24943 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Rancho Rancho Blanco ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle emiliano zapata Calle hildalgo LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICO FRENTE A LA ESCUELA , lon:-96.45582971, lat:16.79891963}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2921528.61 | 2921528.61 | 2921528.61 | 2921528.61 | 2921528.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-039-LPE-2025, contratista:C. CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2921528.61, importe_modificado:2921528.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2543879/proyecto_INICIO, 2543879/proyecto_PROCESO, 2543879/proyecto_INICIO, 2543879/proyecto_PROCESO, 2543879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599149 | Adquisición | 19052 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19052.0, modificado:18908.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 89 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0089W EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MONTE FLOR , MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0089W 5320012692808725 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0758, lat:17.1237}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 18908 | 18908 | 18908 | 18908 | 18908 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599153 | Adquisición | 19453.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19453.2, modificado:19269.92}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 93 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0093I EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO , MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0093I 5320012692809125 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7658, lat:18.3564}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19269.92 | 19269.92 | 19269.92 | 19269.92 | 19269.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599156 | Adquisición | 20038 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20038.0, modificado:19883.56}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 96 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0096F EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA , MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0096F 5320012692809425 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8235, lat:16.5607}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19883.56 | 19883.56 | 19883.56 | 19883.56 | 19883.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544229 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698798.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NÚM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0088J 5320012569100125 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7623, lat:17.1453}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 698798.02 | 698798.02 | 523903.28 | 523903.28 | 523903.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698798.02, importe_modificado:698798.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:496.0}} | {2544229/proyecto_INICIO, 2544229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite los finiquito , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546480 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:633636.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿JUSTO SIERRA¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ , MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC1414K 5320012584800125 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4397, lat:16.8028}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 633636.63 | 633636.63 | 295666.59 | 295666.59 | 295666.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:633636.63, importe_modificado:633636.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:326.0}} | {2546480/proyecto_INICIO, 2546480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta aen proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546482 | Proyecto de inversión | 2007000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007000.0, modificado:2004030.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3384Z, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3384Z 5320012593600125 | S | 48 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7122, lat:16.7445}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 2004030.95 | 2004030.95 | 1510744.66 | 1510744.66 | 1510744.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2004030.95, importe_modificado:2004030.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} | {2546482/proyecto_INICIO, 2546482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546488 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:663888.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0080M, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0080M 5320012588700125 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, lat:16.5582}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 663888.25 | 663888.25 | 497916.19 | 497916.19 | 497916.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:663888.25, importe_modificado:663888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:493.0}} | {2546488/proyecto_INICIO, 2546488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:es fam y no es obligatorio . , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546499 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1711P 5320012588500125 | S | 102 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6731, lat:16.3224}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 638955.53 | 638955.53 | 318556.9 | 318556.9 | 318556.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638955.53, importe_modificado:638955.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:340.0}} | {2546499/proyecto_INICIO, 2546499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite final se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546503 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598026.03}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1792Q 5320012589300125 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMIICLIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 598026.03 | 598026.03 | 449855.04 | 449855.04 | 449855.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:598026.03, importe_modificado:598026.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:445.0}} | {2546503/proyecto_INICIO, 2546503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302600498 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695001.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0269Y | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0269Y 5320012592600125 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8314, lat:17.9651}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 695001.32 | 695001.32 | 521250.99 | 521250.99 | 521250.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:097-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:695001.32, importe_modificado:695001.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:446.0}} | {2600498/proyecto_PROCESO, 2600498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551332 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, modificado:1217120.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO. - 105853 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 105853 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN MIGUEL YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 29 ML AL SURESTE DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL, lon:-96.33682937, lat:17.37007458}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1217120.48 | 1217120.48 | 1217120.48 | 1216000 | 1216000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1531893.01, importe_modificado:1531893.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2551332/proyecto_PROCESO, 2551332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577065 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:949958.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA (PRIMERA ETAPA) - 90374 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 90374 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.6, meta_modificada:387.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA 69000 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Avenida UNIVERSIDAD Y Calle CRUZ CARREON Calle MARY BELTRAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA ES UN ESPACIO PARA REUNIONES , lon:-97.81247759, lat:17.83120143}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 949958.1 | 949958.1 | 664970.67 | 664970.67 | 664970.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-054-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949958.1, importe_modificado:949958.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2577065/proyecto_INICIO, 2577065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551323 | Proyecto de inversión | 425500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:425500.0, modificado:425195.42}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO. - 111325 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111325 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE INDEPENDENCIA Pueblo SAN ISIDRO VISTA HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle 1930 UNAS DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE INDEPEND, lon:-97.70985191, lat:17.1800285}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 425195.42 | 425195.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/106/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:425195.42, importe_modificado:425195.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2551323/proyecto_PROCESO, 2551323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551288 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314926.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 112035 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 112035 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Calle ABASOLO Ranchería SAN JUAN JICAYÁN 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle GUERRERO Calle PRINCIPAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ABASOLO A 104 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A, lon:-98.01399498, lat:16.47621732}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 314926.85 | 314926.85 | 314926.85 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {2551288/proyecto_INICIO, 2551288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551324 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546000.0, modificado:545856.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE. - 111477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111477 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ARISTA Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE REFORMA A 52 ML AL SURESTE DEL TEMPLO CATÓLIC, lon:-96.85777646, lat:16.59948251}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 545856.19 | 545856.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2551324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551227 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209888.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107853 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107853 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería LA COBRANZA 71792 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 46 ML AL, lon:-97.92200179, lat:16.20551122}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 209888.44 | 209888.44 | 209888.44 | 206000 | 206000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {2551227/proyecto_INICIO, 2551227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551285 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314772.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO. - 111887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111887 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería FRANCISCO VILLA 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 34 ML AL NORESTE DEL PRE, lon:-95.45390327, lat:17.47247755}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 314772.53 | 314772.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1531893.01, importe_modificado:1531893.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2551285/proyecto_PROCESO, 2551285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618536 | Proyecto de inversión | 224160.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224160.83, modificado:224160.83}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES CIENCIAS AGROPECUARIAS ,CAMPUS LOMA BONITA (ACABADOS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Papaloapan | 54900128223 | S | 256 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.4, meta_modificada:759.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV FERROCARRIL SAN ANTONIO CP 68400 LOMA BONITA OAXACA, lon:-95.89561, lat:18.09963}} | 2025-09-10 | 2026-03-08 | 224160.83 | 224160.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550886 | Proyecto de inversión | 7510246 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7510246.0, modificado:7504708.72}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 48569 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 48569 | S | 1716 | 1392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.22, meta_modificada:132.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN DIONISIO - OCOTLÁN 1 1 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SAN DION, lon:-96.58649292, lat:16.77607491}} | 2025-07-15 | 2026-01-11 | 7504708.72 | 7504708.72 | 7504708.72 | 7504708.72 | 7504708.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-019/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7504708.72, importe_modificado:7504708.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.22}} | {2550886/proyecto_INICIO, 2550886/proyecto_PROCESO, 2550886/proyecto_FIN, 2550886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540780 | Proyecto de inversión | 1778260.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1778260.28, modificado:1765649.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 47219 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 47219 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia ZARAGOZA 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ENTRE Calle CALVARIO Y Calle REFORMA Calle EXCENTRICA SE UBICA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE MERCADERES Y 2DA DE CALVARIO, lon:-96.87409237, lat:17.16635326}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 1765649.85 | 1765649.85 | 1765649.85 | 1765649.85 | 1765649.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/531/05/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:1765649.85, importe_modificado:1765649.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}} | {2540780/proyecto_INICIO, 2540780/proyecto_PROCESO, 2540780/proyecto_INICIO, 2540780/proyecto_PROCESO, 2540780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577317 | Proyecto de inversión | 729871.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729871.78, modificado:729871.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107461 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 107461 | S | 1115 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.0, meta_modificada:1398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia SAN IGNACIO DE LOYOLA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CARR. FED OAX-PTO ANGEL Y Avenida HIDALGO LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE GARDENIAS CON AVENIDA , lon:-96.58921991, lat:16.31398109}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 729871.78 | 729871.78 | 728871.78 | 728871.78 | 728871.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:729871.78, importe_modificado:729871.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.0}} | {2577317/proyecto_FIN, 2577317/proyecto_PROCESO, 2577317/proyecto_INICIO, 2577317/proyecto_FIN, 2577317/proyecto_INICIO, 2577317/proyecto_PROCESO, 2577317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550922 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9500000.0, modificado:9495767.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 55250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 55250 | S | 291 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5944.58, meta_modificada:5944.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN PEDRO IXCATLÁN 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN ENTRE Calle LA BAJADITA Y Calle MORELOS Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICARA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERE, lon:-96.51082426, lat:18.14560732}} | 2025-08-01 | 2025-11-12 | 9495767.37 | 9495767.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-060-LPE-2025, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9495767.37, importe_modificado:9495767.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2972.29}} | {2550922/proyecto_INICIO, 2550922/proyecto_PROCESO, 2550922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE LA DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302595575 | Acción | 423789.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423789.33, modificado:423789.33}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4576 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 4576-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}} | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 423789.33 | 423789.33 | 423789.33 | 423789.33 | 423789.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MSPA/306/ADJ/001/2025, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:423789.33, importe_modificado:423789.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:198.0}} | {2595575/proyecto_INICIO, 2595575/proyecto_PROCESO, 2595575/proyecto_INICIO, 2595575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578556 | Proyecto de inversión | 499598.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499598.45, modificado:497860.45}} | REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES PRINCIPALES DE LOS BARRIOS PARTE BAJA Y PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 100405 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 100405 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.54, meta_modificada:25.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino MALVARISCO - CENTRO DE LA LOCALIDAD 1 5 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO LOS CAMINOS A INTERVENIR SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, A APROXIMADAMENTE 15 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.48728082, lat:16.00307348}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 497860.45 | 497860.45 | 497860.45 | 497860.45 | 497860.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:497860.45, importe_modificado:497860.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.54}} | {2578556/proyecto_INICIO, 2578556/proyecto_PROCESO, 2578556/proyecto_FIN, 2578556/proyecto_PROCESO, 2578556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importes de acuerdo al contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR IMPORTE DE ACUERDO AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302599157 | Adquisición | 20132 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20132.0, modificado:20007.68}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 97 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0097E EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL MONTE , MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0097E 5320012692809525 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0215, lat:17.6776}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599159 | Adquisición | 19335 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19335.0, modificado:19233.96}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 100 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0100B EN LA LOCALIDAD YOGANA , MUNICIPIO YOGANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0100B 5320012692809725 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7886, lat:16.4612}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19233.96 | 19233.96 | 19233.96 | 19233.96 | 19233.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540506 | Proyecto de inversión | 2168778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168778.18, modificado:2161615.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1900H EN BARRIO LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 37312 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 37312 | S | 27 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Barrio LINDA VISTA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 1900 M APROXIMADAMENTE A, lon:-96.39016766, lat:16.81280647}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2161615.05 | 2161615.05 | 2161615.05 | 2161615.05 | 2161615.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/41/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:2161615.05, importe_modificado:2161615.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2540506/proyecto_INICIO, 2540506/proyecto_PROCESO, 2540506/proyecto_FIN, 2540506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599162 | Proyecto de inversión | 1798455.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798455.4, modificado:1785343.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS EN IEBO NÚM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETH0264Y 5320012713500125 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7919, lat:17.5305}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1785343.88 | 1785343.88 | 892671.94 | 892671.94 | 892671.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:110-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1785343.88, importe_modificado:1785343.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2599162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302577876 | Proyecto de inversión | 351598.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351598.22, modificado:351598.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL FORTIN - 55580 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 55580 | S | 143 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EL FORTIN 68456 EL FORTÍN, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle PRINCIPAL MORELOS SE REFIERE A LA CUARTA CALLE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, LA OTRA CALLE SIN NOMBRE, CERCA DEL PANTEON A LA TERCERA CUADRA, lon:-96.18149034, lat:17.95089458}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 351598.2 | 351598.2 | 351598.2 | 351598.2 | 351598.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/009/AD/2025, contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:351598.2, importe_modificado:351598.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2577876/proyecto_INICIO, 2577876/proyecto_PROCESO, 2577876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617170 | Proyecto de inversión | 7999774.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7999774.73, modificado:7999774.73}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR NÚMERO 6, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 129401 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 129401 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2699.45, meta_modificada:2699.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE QUIERO HACER UNA ACLARACION AL MOMENTO DE UBICAR LA OBRA EN LA ZONA DEL PROYECOT ME DE, lon:-95.75887, lat:16.97196}} | 2025-10-27 | 2025-12-30 | 7999774.73 | 7999774.73 | 7999774.73 | 7999774.73 | 7999774.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MODERNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:7999774.73, importe_modificado:7999774.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} | {2617170/proyecto_INICIO, 2617170/proyecto_PROCESO, 2617170/proyecto_INICIO, 2617170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por condiciones climatológicas la obra no se ha terminado, esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:jesusjimenezz, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600499 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:637598.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE ESCOLAR:20DPB2040Y, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2040Y 5320012595700125 | S | 158 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, lat:16.7832}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 637598.77 | 637598.77 | 381439.37 | 381439.37 | 381439.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:093-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:637598.77, importe_modificado:637598.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:389.0}} | {2600499/proyecto_PROCESO, 2600499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302600501 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:637633.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA LUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0936P, EN LA LOCALIDAD CERRO COSTOCHE, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0936P 5320012598100125 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, lat:16.7832}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 637633.43 | 637633.43 | 637633.43 | 637633.43 | 637633.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:095-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:637633.43, importe_modificado:637633.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2600501/proyecto_INICIO, 2600501/proyecto_FIN, 2600501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600503 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199926.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0197K EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTÍAN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTÍAN NICANANDUTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0197K 5320012579900125 | S | 37 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6833, lat:17.5179}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 199926 | 199926 | 199926 | 199926 | 199926 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551287 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:378000.0, modificado:377912.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO. - 111969 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111969 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN JUAN YOSOCANI 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 53 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PR, lon:-97.90068774, lat:16.43420661}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 377912.21 | 377912.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2551287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551345 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840000.0, modificado:839778.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 107272 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107272 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Peatonal A LA CALLE LIBERTAD Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle MIGUEL HIDALGO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A LA CALLE LIBE, lon:-96.3043399, lat:16.79749513}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 839778.74 | 839778.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2551345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579812 | Proyecto de inversión | 2321838.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321838.6, modificado:2237359.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO. SANTO DOMINGO TONALÁ A YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE DEL KM 7+300 AL 9+300 Y KM 0+000 AL KM 1+000 - 93117 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 93117 | S | 674 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:Camino YETLA - SAN SEBASTIAN DEL MONTE 2 200 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE YETLA DE JUÁREZ. , lon:-97.99224101, lat:17.66738508}} | 2025-09-18 | 2025-11-14 | 2237359.71 | 2237359.71 | 2237359.71 | 2237359.71 | 2237359.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-013/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:2237359.71, importe_modificado:2237359.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4500.0}} | {2579812/proyecto_FIN, 2579812/proyecto_INICIO, 2579812/proyecto_PROCESO, 2579812/proyecto_FIN, 2579812/proyecto_INICIO, 2579812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596871 | Proyecto de inversión | 5262312.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5262312.88, modificado:5256947.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EIT0003L 5320012693500125 | S | 257 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4882, lat:17.5121}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 5256947.08 | 5256947.08 | 2628473.55 | 2628473.55 | 2628473.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.398496164E7, importe_modificado:1.398496164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:142.0}} | {2596871/proyecto_INICIO, 2596871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596746 | Adquisición | 3725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725000.0, modificado:3724743.76}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO SOLEDAD ETLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20MSU0140C 5320012616800125 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8208, lat:17.1717}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 3724743.76 | 3724743.76 | 3724743.76 | 3724743.76 | 3724743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014-FAM-IES-REM.POT.CAP.24/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:YURICIA DOLORES CRUZ ROSETE, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3724743.76, importe_modificado:3724743.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2596746/proyecto_INICIO, 2596746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597018 | Proyecto de inversión | 6499881.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6499881.92, modificado:6444823.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EUT0002H 5320012712500125 | S | 132 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 6444823.1 | 6444823.1 | 4833617.32 | 4833617.32 | 4833617.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:6444823.1, importe_modificado:6444823.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:178.0}} | {2597018/proyecto_INICIO, 2597018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202540545 | Proyecto de inversión | 1023978.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023978.54, modificado:942093.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ - 31379 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31379 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:871.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia OBRERA BENITO JUAREZ 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 18 DE ENERO Avenida 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DO, lon:-96.16896918, lat:18.01946084}} | 2025-05-24 | 2025-06-07 | 942093.34 | 942093.34 | 942093.34 | 942093.34 | 942093.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1022475.75, importe_modificado:942093.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.57}} | {2540545/proyecto_INICIO, 2540545/proyecto_PROCESO, 2540545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537186 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:849566.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 265 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0273F, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40599 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40599 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELACA Ranchería SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ) 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-98.06726475, lat:17.0944665}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 849566.69 | 849566.69 | 849566.69 | 849566.69 | 849566.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ASESORÍA+EDIFICACIÓN GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849566.69, importe_modificado:849566.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {2537186/proyecto_INICIO, 2537186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537205 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0482A, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 47026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47026 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería La Soledad 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 35 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, A 1270 METROS LINEALES AL , lon:-97.4892393, lat:16.62851658}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2537205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302550941 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:658236.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1762X, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 43380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43380 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Santa María Chicometepec 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-97.9661437, lat:16.17297842}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 658236.27 | 658236.27 | 491883.44 | 491883.44 | 491883.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:658236.27, importe_modificado:658236.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2550941/proyecto_INICIO, 2550941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550955 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:657434.14}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1056S, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 47101 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47101 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:Calle PEÑASCO Pueblo Santa María Vigallo 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PEÑASCO A 315 METROS LINEALES AL NOROESTE DE LA IGLESIA, A 345 METROS LINEALES AL NOROESTE DE DE LA AGENCIA MU, lon:-96.81678175, lat:16.86055946}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 657434.14 | 657434.14 | 392978.05 | 392978.05 | 392978.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:657434.14, importe_modificado:657434.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2550955/proyecto_INICIO, 2550955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550940 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0845Y, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 43352 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43352 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería PASO DEL JIOTE 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU, lon:-97.95820552, lat:16.21940624}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 666676.53 | 666676.53 | 499328.03 | 499328.03 | 499328.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666676.53, importe_modificado:666676.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2550940/proyecto_INICIO, 2550940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550883 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:494844.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN IEBO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0047J, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 48302 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 48302 | S | 66 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN JOSÉ RÍO MANZO 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Y Calle OLÍMPICA Calle LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 128 METROS LINEALES AL NORES, lon:-95.87681835, lat:17.66556911}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 494844.82 | 494844.82 | 371112 | 371112 | 371112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:494844.82, importe_modificado:494844.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2550883/proyecto_INICIO, 2550883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550901 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3093957.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0198W, EN LA LOCALIDAD BARRA COPALITA, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO. - 57621 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 57621 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:Avenida EMILIANO ZAPATA Ranchería SAN MIGUEL DEL PUERTO 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Pasaje SAN PEDRO POCHUTLA-SALINA CRUZ Calle PLAYA ZICATELA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA EMILIAN, lon:-96.05118501, lat:15.81755831}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 3093957.46 | 3093957.46 | 1546978.73 | 1546978.73 | 1546978.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3093957.46, importe_modificado:3093957.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {2550901/proyecto_INICIO, 2550901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550894 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3089557.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0426O, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS NUXIÑO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS NUXIÑO - 41621 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 41621 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN ANDRÉS NUXIÑO 69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Privada 1RA REVOLUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 47 METROS LINEALES AL NORTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-97.10529292, lat:17.23789138}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3089557.72 | 3089557.72 | 3089557.72 | 3089557.72 | 3089557.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3089557.72, importe_modificado:3089557.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2550894/proyecto_INICIO, 2550894/proyecto_FIN, 2550894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550903 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3059839.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE NUM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0031N, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA - 54480 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 54480 | S | 72 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo Santa Elena el Tule 70944 SANTA ELENA EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle camino a santa elena Y Calle Orquideas Calle amapolas LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 633, lon:-96.82729717, lat:15.75019273}} | 2025-07-15 | 2025-11-17 | 3059839.74 | 3059839.74 | 2296056.54 | 2296056.54 | 2296056.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3059839.74, importe_modificado:3059839.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {2550903/proyecto_INICIO, 2550903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550880 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:581930.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CÉSAR A. RUIZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0475R, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 48280 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 48280 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LAS CUEVAS 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 33 METROS LINEALES AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A 38 METRO, lon:-97.57805229, lat:16.63495427}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 581930.47 | 581930.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581930.47, importe_modificado:581930.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550887 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:498001.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 48631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 48631 | S | 33 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Barranca Obscura 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 53 METROS LINEALES AL OESTE DE LA IGLESIA, A 55 METROS LINEALES AL OESTE D, lon:-97.49729914, lat:16.66230434}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 498001.71 | 498001.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498001.71, importe_modificado:498001.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551007 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 64376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 64376 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTA MARÍA DE LA LIMA 71041 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle NINGUNO Y Calle NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 21 METROS LINEALES AL NORTE D, lon:-98.00308638, lat:16.94138301}} | 2025-07-31 | 2025-11-12 | 667000 | 667000 | 500250 | 500250 | 500250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL SÁNCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2551007/proyecto_INICIO, 2551007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550896 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:699702.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ZAHUINDANDA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1121B, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 42831 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 42831 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería La Independencia 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA, lon:-97.46583326, lat:16.60402771}} | 2025-08-01 | 2025-12-05 | 699702.7 | 699702.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699702.7, importe_modificado:699702.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550959 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:585988.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1586C, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 47639 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47639 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería SAN VICENTE ARROYO JABALÍ 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BE, lon:-96.02735192, lat:17.65642639}} | 2025-08-01 | 2025-11-12 | 585988.78 | 585988.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:585988.78, importe_modificado:585988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550951 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:580283.88}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0450I, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO - 46559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46559 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Peña Verde 68659 PEÑA VERDE, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 175 METROS LINEALES AL , lon:-96.74695454, lat:17.84532564}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 580283.88 | 580283.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS DINTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580283.88, importe_modificado:580283.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551105 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:846488.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1583L, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN - 77202 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 77202 | S | 148 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo MAGDALENA OCOTLÁN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DEL PANTEÓN Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 112 METROS LINEALES AL OESTE DE LA IG, lon:-96.71382381, lat:16.71000633}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 846488.4 | 846488.4 | 846488.4 | 846488.4 | 846488.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VASPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:846488.4, importe_modificado:846488.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2551105/proyecto_INICIO, 2551105/proyecto_FIN, 2551105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550954 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:589990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1362V, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 47003 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 47003 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANTONIO LAS PALMAS 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle ALDAMA Y Calle IGNACIO ALLENDE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 35 METROS LINEALES AL OE, lon:-96.0923656, lat:17.67361871}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 589990 | 589990 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y DE CONSTRUCCIONES PINACHO ALEMANI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589990.0, importe_modificado:589990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551097 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:693673.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 76982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 76982 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 11 DE JULIO Pueblo NATIVIDAD 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD ENTRE Calle REFORMA Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 11 DE JULIO A 24 METROS LINEALES AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, A 37 METROS LINEAL, lon:-96.43272392, lat:17.29657324}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 693673.16 | 693673.16 | 333490.6 | 333490.6 | 333490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:693673.16, importe_modificado:693673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2551097/proyecto_INICIO, 2551097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de finiquitar , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551104 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0019N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ - 77168 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 77168 | S | 43 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN PEDRO TIDAÁ 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle NUEVA REFORMA Y Ninguno NINGUNO Peatonal A SANTA CRUZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO NACIONAL A 423 METROS LINEALES AL NORESTE, lon:-97.36594011, lat:17.3515083}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551186 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:662138.07}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0281I, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA - 77714 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 77714 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Pueblo SANTA ANA 70820 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle UNIÓN Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE UNIÓN A 33 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 96 METROS LINEALE, lon:-96.71497364, lat:16.34133371}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 662138.07 | 662138.07 | 400338.24 | 400338.24 | 400338.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:662138.07, importe_modificado:662138.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2551186/proyecto_INICIO, 2551186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el acta de entrega se encuetra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551189 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:667029.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0448Z, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS - 77752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 77752 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN NICOLÁS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle 3 DE OCTUBRE Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUERRERO A 46 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENE, lon:-96.74110778, lat:16.41505195}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 667029.32 | 667029.32 | 497821.94 | 497821.94 | 497821.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667029.32, importe_modificado:667029.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2551189/proyecto_INICIO, 2551189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551178 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0844U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ - 80127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80127 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO TIDAÁ 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Avenida HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A 19 METROS LINEALES AL , lon:-97.37772842, lat:17.34122132}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 572989.69 | 572989.69 | 429742.27 | 429742.27 | 429742.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:572989.69, importe_modificado:572989.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2551178/proyecto_INICIO, 2551178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proceso se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551170 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0690M, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 79550 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 79550 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo LÁZARO CÁRDENAS COPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 112 METROS LINEALES A, lon:-97.99858296, lat:17.08801067}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3100000 | 3100000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:089-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES O & G, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {2551170/proyecto_INICIO, 2551170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proceso de termino se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551175 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, modificado:668644.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA - 80047 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80047 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SANTIAGO XANICA 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA ENTRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 132 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-96.22730757, lat:16.00898093}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 668644.31 | 668644.31 | 394328.24 | 394328.24 | 394328.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668644.31, importe_modificado:668644.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2551175/proyecto_INICIO, 2551175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite del finiquito se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551173 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1465016.72}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1153V, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 79979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 79979 | S | 122 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle OAXACA Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 101 METROS LINEALES AL O, lon:-97.92716352, lat:16.20363853}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1465016.72 | 1465016.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1465016.72, importe_modificado:1465016.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550885 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1496058.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 257 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0259M, EN LA LOCALIDAD LOMA DE CEDRO, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN - 48421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 48421 | S | 122 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LOMA DE CEDRO 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 255 , lon:-96.4709028, lat:18.02812249}} | 2025-09-14 | 2025-12-31 | 1496058.8 | 1496058.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1496058.8, importe_modificado:1496058.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202544208 | Proyecto de inversión | 3063487.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063487.09, modificado:3063181.84}} | PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE DEMETRIO VALLEJO 20DES0160R | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMMEDSUP 20DES0160R 5320012651300125 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0428, lat:16.4857}} | 2025-06-03 | 2025-12-31 | 3063181.84 | 3063181.84 | 3063181.84 | 3063181.84 | 3063181.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2544208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202544211 | Proyecto de inversión | 656461.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656461.52, modificado:656444.0}} | EQUIPAMIENTO PARA INGENIERÍA FERROVIARA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ 20DIT0010W | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0010W 5320012656200125 | S | 548 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 656444 | 656444 | 656444 | 656444 | 656444 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:028-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:656444.0, importe_modificado:656444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2544211/proyecto_INICIO, 2544211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596473 | Proyecto de inversión | 2999597.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999597.14, modificado:2999597.14}} | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO B Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO A | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0007I 5320012664200125 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 2999597.14 | 2999597.14 | 2248999.61 | 2248999.61 | 2248999.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2999597.14, importe_modificado:2999597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:502.0}} | {2596473/proyecto_INICIO, 2596473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302596501 | Adquisición | 2188205.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188205.06, modificado:2187377.2}} | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO INTEGRAL DE INGENIERÍAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0001O 5320012716300125 | S | 301 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1936, lat:18.0951}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 2187377.2 | 2187377.2 | 2187377.2 | 2187377.2 | 2187377.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2596501/proyecto_INICIO, 2596501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación: corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302596505 | Adquisición | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2699253.88}} | EQUIPAMIENTO PARA NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DTP0005U 5320012519300124 | S | 50 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 2699253.88 | 2699253.88 | 2699253.88 | 2699253.88 | 2699253.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {2596505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:cambiar liga de contrato, no se puede visualizar el contrato, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402616463 | Proyecto de inversión | 8604722.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8604722.58, modificado:8604722.58}} | RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) Y EQUIPAMIENTO BÁSICO (CONTRUCCIÓN)EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL 20ESU0011Z | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20ESU0011Z 5320012757200125 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.2857, lat:16.4508}} | 2025-10-07 | 2026-03-31 | 8604722.58 | 8604722.58 | 6357948.22 | 6357948.22 | 6357948.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:109-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:8604722.58, importe_modificado:8604722.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1654.0}} | {2616463/proyecto_PROCESO, 2616463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610712 | Proyecto de inversión | 936353.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936353.79, modificado:701351.79}} | REHABILITACIÓN DE VADOS EN AGENCIA DE SAN JOSE HIDALGO - 119724 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 119724 | S | 270 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.85, meta_modificada:359.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:Prolongación INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSÉ HIDALGO 71223 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ARROYO SECO Y Prolongación INDEPENDENCIA VADO 1 EN LA INTERSECCION DE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y CALLE ARROYO SECO; VA, lon:-96.81569593, lat:17.08153238}} | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 701351.79 | 701351.79 | 701351.79 | 701351.79 | 701351.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/018/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:701351.79, importe_modificado:701351.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.85}} | {2610712/proyecto_INICIO, 2610712/proyecto_PROCESO, 2610712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610716 | Proyecto de inversión | 377849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377849.98, modificado:344703.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DE ULISES EN LA COLONIA ODISEA - 120639 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 120639 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle ULISES Colonia ODISEA 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle JUPITER Y Calle HERCULES Calle AFRODITA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, lon:-96.7684032, lat:17.09852389}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 344703.31 | 344703.31 | 344703.31 | 304703.31 | 304703.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/022/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:344703.31, importe_modificado:344703.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {2610716/proyecto_PROCESO, 2610716/proyecto_FIN, 2610716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610731 | Proyecto de inversión | 1957951.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957951.09, modificado:1957951.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JUAN-RIO FRIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 123379 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 123379 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:23, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN - RIO FRIO 16 0 70367 NUEVO SAN JUAN, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA REHABILITACION PARTE DE LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN HACIA RIO FRIO., lon:-94.11001189, lat:16.86188873}} | 2025-10-29 | 2025-12-27 | 1957951.09 | 1957951.09 | 1957951.09 | 1957951.09 | 1957951.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/075/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:1957951.09, importe_modificado:1957951.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2610731/proyecto_INICIO, 2610731/proyecto_PROCESO, 2610731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610732 | Proyecto de inversión | 5055702.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5055702.79, modificado:5055702.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, JAGUAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 98514 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 98514 | S | 1444 | 1285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3730.45, meta_modificada:3730.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA CHIMALAPA 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FUERA DE LA ZONA URBANIZADA SOBRE CAMINO PRINCIPAL, PERO QUE AUN FORMA PARTE DE LA LOCALIDAD, Y COLI, lon:-94.68934375, lat:16.90355083}} | 2025-10-12 | 2025-12-30 | 5055702.79 | 5055702.79 | 5055702.79 | 5055702.79 | 5055702.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/039/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:5055702.79, importe_modificado:5055702.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2610732/proyecto_INICIO, 2610732/proyecto_PROCESO, 2610732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610733 | Proyecto de inversión | 2685863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685863.34, modificado:2685863.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA INÉS - COFRADÍA CHIMALAPA, DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA CHIMALAPA, MUNICIPIO SANTA MARIA CHIMALAPA - 123471 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 123471 | S | 192 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:9, direccion:Camino / Terracería COFRADIA CHIMALAPA - SANTA INES 7 0 70360 COFRADÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA OBRA PARTE DE COFRADIA CHIMALAPA HACIA SANTA INES, lon:-94.7586122, lat:16.76325227}} | 2025-10-30 | 2025-12-28 | 2685863.34 | 2685863.34 | 2685863.34 | 2685863.34 | 2685863.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/033/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2685863.34, importe_modificado:2685863.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2610733/proyecto_INICIO, 2610733/proyecto_PROCESO, 2610733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610734 | Proyecto de inversión | 109031.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109031.37, modificado:109031.37}} | REHABILITACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE - 127210 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 127210 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Ninguno CAMINO 2 DE ABRIL Pueblo SANTA MARÍA GUELACE 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA NINGUNA, lon:-96.6019858, lat:17.0037955}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610735 | Proyecto de inversión | 1261612.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261612.46, modificado:1261612.46}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 123825 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 123825 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA MARIA GUELACE 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle FRNACISCO I MADERO Y Calle HACIA EL PANTEON Calle EMILIANO ZAPATA NINGUNA, lon:-96.60310428, lat:16.99928112}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610736 | Proyecto de inversión | 732043.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732043.6, modificado:732043.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPRII48J - 127149 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 127149 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.2, meta_modificada:46.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA MARIA GUELACE 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle EMILIANO ZAPATA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, SANTA MARIA GUELACE, lon:-96.603521, lat:17.00157158}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610737 | Proyecto de inversión | 1500000.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.44, modificado:1500000.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA IEBO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 134652 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 134652 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.3, meta_modificada:797.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARÍA GUIENAGATI - ALGODÓN 1 700 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI LA ESCUELA IEBO SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍAS QUE CONDUCE DE SANTA MARÍA GUIENAGATI A ALGODÓN, EN EL KM. 1+7, lon:-95.3548907, lat:16.73396319}} | 2025-10-27 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610738 | Proyecto de inversión | 1848447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848447.2, modificado:1848447.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO 55 CLAVE: 20ETK0055F EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI SEGUNDA ETAPA - 134512 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 134512 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.89, meta_modificada:656.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:Camino / Terracería LACHIGUXÉ - LOS VALLES 2 200 70735 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI LA ESCUELA TELEBACHILLERATO SE UBICA A 2.2 KM. AL ANORTE DE LACHIGUXE, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LOS VALLES, A 10 MTS. DEL MARGEN DERECHO, lon:-95.30015492, lat:16.88927199}} | 2025-08-04 | 2025-11-01 | 1738719.13 | 1738719.13 | 1738719.13 | 1738719.13 | 1738719.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1738719.13, importe_modificado:1738719.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.89}} | {2610738/proyecto_PROCESO, 2610738/proyecto_FIN, 2610738/proyecto_PROCESO, 2610738/proyecto_INICIO, 2610738/proyecto_PROCESO, 2610738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610743 | Proyecto de inversión | 2862208.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862208.94, modificado:2862208.94}} | Construcción del sistema de agua potable en la localidad Xuchitl Alto. - 119327 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 119327 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2842.72, meta_modificada:2842.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:96, direccion:Ranchería Xuchitl Alto 70984 XÚCHIL EL ALTO, SANTA MARÍA HUATULCO La localidad de Xuchitl Alto se encuentra en la Agencia de Xuchitl en la direccion de San Miguel del Puerto, Pasando el crucero que se dirige a la localidad de Cerr, lon:-96.23247443, lat:15.86484147}} | 2025-10-10 | 2025-12-15 | 2862208.94 | 2862208.94 | 2862208.94 | 2862208.94 | 2862208.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/21/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA ,S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2862208.94, importe_modificado:2862208.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2542.72}} | {2610743/proyecto_PROCESO, 2610743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610750 | Proyecto de inversión | 753163.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753163.02, modificado:753163.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC KM 0+000 AL KM 2+600, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 123602 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 123602 | S | 5094 | 4588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.55, meta_modificada:20.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA 29 0 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC, EN EL KM 29+000 DEL ACCESO PRINCIPAL, DEL ENTROQUE D, lon:-96.20532365, lat:17.86305985}} | 2025-10-07 | 2025-11-30 | 753163.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.55}} | {2610750/proyecto_PROCESO, 2610750/proyecto_FIN, 2610750/proyecto_INICIO, 2610750/proyecto_FIN, 2610750/proyecto_PROCESO, 2610750/proyecto_FIN, 2610750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610752 | Proyecto de inversión | 1385788.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385788.56, modificado:1385788.56}} | Construcción de Centro Cultural y/o Artistico en la Localidad de San Jose Quianitas (tercera etapa) en el Municipio de Santa María Quiegolani. - 129321 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 129321 | S | 199 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:Calle Calle Francisco Villa 70586 SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI Calle francisco Villa s/n , lon:-96.05882614, lat:16.25221103}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610753 | Proyecto de inversión | 1589402.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589402.23, modificado:1589402.23}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI. - 130402 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 130402 | S | 252 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.77, meta_modificada:162.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:Calle calle sin nombre SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI ENTRE Calle francisco villa Y calle paralela a francisco villa , lon:-96.06326547, lat:16.30152668}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610754 | Proyecto de inversión | 645629.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645629.29, modificado:645629.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 5+600 Y DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSÉ QUIANITAS DEL KM 4+000 AL KM 8+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUIEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI - 131952 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 131952 | S | 1090 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santa maria quiavigolo - santa maria quiegolani 5 600 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI caminos rurales de santa maria quiegolani a la localidad de santiago quiavigolo del km 0+000 al km 5+60, lon:-96.05247359, lat:16.27639124}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610755 | Proyecto de inversión | 674660.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674660.22, modificado:674660.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI. - 129125 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 129125 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:4, direccion:Camino CALLE S/N - SAN ANDRES TLAUILOTEPEC 1 1000 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI CALLE S/N PARALELA A LA CALLE VILLA, lon:-96.02200255, lat:16.24820034}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610757 | Proyecto de inversión | 2001728.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001728.63, modificado:2001728.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 125866 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 125866 | S | 451 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:Calle 0 Rancho SAN JUANITO O LA BOTIJA 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78816941, lat:15.79086564}} | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 740381.98 | 2001728.63 | 740381.98 | 740381.98 | 740381.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/23/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2001728.63, importe_modificado:2001728.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2610757/proyecto_INICIO, 2610757/proyecto_PROCESO, 2610757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610764 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE NO.10 CON CLAVE ESCOLAR 20ETC0009L EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 129439 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 129439 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 71053 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle OAXACA Y Calle REFORMA El proyecto se realizará en el Cecyte Pl 10, sobre la calle Ignacio Zaragoza con esquina cal, lon:-97.98416827, lat:16.76211206}} | 2025-10-21 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que la validación por parte del estado se obtuvo en los ultimos dias del mes de diciembre, la coinversión ya no se concretó por lo que esta obra ya no se realizó. , trimestre:4.0, usuario:pedrolopezm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610765 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR CARLOS CHÁVEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0908D EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CABEZA DEL RIO - 129632 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 129632 | S | 3136 | 8146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:4, direccion:Calle OAXACA Pueblo SAN JUAN CABEZA DEL RIO 71060 SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle OLVIDO Y Calle CUAUHTEMOC Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PREESCOLAR CARLOS CHÁVEZ CON CL, lon:-97.88461892, lat:16.75679202}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que la validación por parte del estado se obtuvo en los ultimos dias del mes de diciembre, la coinversión ya no se concretó por lo que esta obra ya no se realizó, trimestre:4.0, usuario:pedrolopezm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610766 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:531000.0, modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN UN AULA EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA CON CCT: 20DJN1716V EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 128978 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 128978 | S | 3136 | 8146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle RIO BLANCO Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 71053 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle LUNES DE CERRO Y Calle INSURGENTES Calle PORFIRIO DIAZ El proyecto se encuentra ubicado en la calle Rio Blanco, entre las, lon:-97.98744442, lat:16.76660384}} | 2025-10-20 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que la validación por parte del estado se obtuvo en los ultimos dias del mes de diciembre, la coinversión ya no se concretó por lo que esta obra ya no se realizó., trimestre:4.0, usuario:pedrolopezm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610768 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:531000.0, modificado:531000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PRESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0438N EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 128518 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 128518 | S | 3136 | 5961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Puerto SANTA MARIA ZACATEPEC 71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle TATA LENCHO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle UNION El proyecto se encuentra ubicado en la calle Benito Juárez con esq, lon:-97.99233517, lat:16.76198126}} | 2025-10-20 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610778 | Proyecto de inversión | 1737763.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737763.7, modificado:1737763.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SANTIAGO ATITLAN A ESCOBILLA SUB TRAMO KM 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 126617 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 126617 | S | 278 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO ATITLAN - LA ESCOBILLA 4 0 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN CAMINO A TLAHUILTOTEPEC, lon:-95.94570294, lat:17.10584447}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610779 | Proyecto de inversión | 2348131.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2348131.06, modificado:2348131.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 125351 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 125351 | S | 299 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:2, direccion:Camino ESTANCIA DE MORELOS - EL CALVARIO 1 200 70276 ESTANCIA DE MORELOS, SANTIAGO ATITLÁN CALLE MORELOS, lon:-95.88843904, lat:17.04956027}} | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610780 | Proyecto de inversión | 1088036.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088036.09, modificado:1088036.09}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SANTA CRUZ A AGUA DE CAÑA SUB TRAMO KM 0+000 AL 0+900 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 129891 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 129891 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:8, direccion:Camino SANTA CRUZ - AGUA DE CAÑA 0 900 70276 SANTA CRUZ, SANTIAGO ATITLÁN CAMINO A SANTIAGO ATITLAN, lon:-95.92566984, lat:17.08794124}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2610780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610781 | Proyecto de inversión | 757188.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757188.27, modificado:757188.27}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO CAMINO A ALAMO A DISPENSARIO MEDICO SUB TRAMO KM 0+000 AL 0+620 EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 129830 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 129830 | S | 118 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6218.8, meta_modificada:6218.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:20, direccion:Camino ALAMO - DISPENSARIO MEDICO LINDA VISTA 0 620 70276 LINDA VISTA, SANTIAGO ATITLÁN CAMINO A LINDA VISTA, lon:-95.91676431, lat:17.08634683}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610782 | Proyecto de inversión | 1436168.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436168.35, modificado:1436168.35}} | CONSTRUCCION DE ACABADOS EN LAS INSTALACIONES LUDICAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA SOLAR MIXE CON CLAVE 20DCC2360D EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 128693 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 128693 | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:Camino EL POTRERO - ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA 0 600 70276 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN A UN COSTADO DE LA AGENCIA, lon:-95.93660771, lat:17.10532654}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610784 | Proyecto de inversión | 1583693.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583693.17, modificado:1583693.17}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 132527 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 132527 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo BARRIO SANTA CRUZ 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 397.53 METROS AL SUROESTE PARTIENDO DE LAS INSTLACIONES QUE OCUPA, lon:-97.96085134, lat:17.93266165}} | 2025-09-27 | 2025-12-10 | 1583693.17 | 1583693.17 | 1583693.17 | 791846.58 | 791846.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/004/2025, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1583693.17, importe_modificado:1583693.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2610784/proyecto_PROCESO, 2610784/proyecto_INICIO, 2610784/proyecto_PROCESO, 2610784/proyecto_INICIO, 2610784/proyecto_PROCESO, 2610784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610785 | Proyecto de inversión | 1000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.02, modificado:1000000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 132279 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 132279 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ 69220 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MELCHOR OCAMPO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 898.26 METROS AL NORO, lon:-97.91509095, lat:17.91194535}} | 2025-11-04 | 2025-12-13 | 1000000.01 | 1000000.02 | 1000000.02 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/005/2025, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2610785/proyecto_INICIO, 2610785/proyecto_PROCESO, 2610785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610786 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 133032 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 133032 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTIAGO AYUQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO,LA CASA 1 SE ENCUENTRA A, lon:-97.95767193, lat:17.93185228}} | 2025-12-12 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551257 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:668474.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0905X, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS. - 80690 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80690 | S | 73 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo SAN NICOLÁS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle GUERRERO Calle 3 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, A 44 METROS LINEALES AL NORTE DEL TEMPLO, A 74 METROS , lon:-96.74073153, lat:16.41627962}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 668474.74 | 668474.74 | 487041.61 | 487041.61 | 487041.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668474.74, importe_modificado:668474.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2551257/proyecto_INICIO, 2551257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551265 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:831276.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0102A, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ - 80898 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80898 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle JARDÍN Pueblo CALIHUALÁ 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle DE LA ESTACIÓN Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JARDÍN, A 186 METROS LINEALES AL OESTE DEL BANCO BIENESTAR, A 175 METROS LINEALE, lon:-98.28093563, lat:17.53329113}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 831276.23 | 831276.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:831276.23, importe_modificado:831276.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551269 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340000.0, modificado:1338866.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0580H, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA - 80911 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80911 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Pueblo SAN JOSÉ AYUQUILA 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle PINO SUÁREZ Pasaje A MARISCALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES A 43 METROS LINEALES AL SUR DE LA, lon:-97.96727818, lat:17.93995874}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1338866.15 | 1338866.15 | 1338866.15 | 1338866.15 | 1338866.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1338866.15, importe_modificado:1338866.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2551269/proyecto_INICIO, 2551269/proyecto_FIN, 2551269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1495180.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 80909 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80909 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Y Calle TERRACERÍA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA 389 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.54893596, lat:16.61997602}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1495180.57 | 1495180.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699797.33, importe_modificado:699797.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el proceso se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551242 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:699758.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1302W, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 87913 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 87913 | S | 21 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.62, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN ILDEFONSO AMATLÁN 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle P. DE LA REFORMA Calle TRÁNSITO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A 7., lon:-96.49224534, lat:16.33437651}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 699758.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se esta elaborando el finiquito , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302597846 | Adquisición | 19621 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19621.0, modificado:19476.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 1 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0001B EN LA LOCALIDAD MONJAS , MUNICIPIO MONJAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0001B 5320012692800125 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Monjas, lon:-96.6368, lat:16.3672}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19476.4 | 19476.4 | 19476.4 | 19476.4 | 19476.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2597846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar la liga del contrato, no se puede abrir , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302598436 | Adquisición | 19890 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19890.0, modificado:19604.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0002A EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0002A 5320012692800225 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Carlos Yautepec, lon:-95.8893, lat:16.0165}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19604 | 19604 | 19604 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598437 | Adquisición | 20084 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20084.0, modificado:20037.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 3 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0003Z EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN , MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0003Z 5320012692800325 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA, lon:-96.8226, lat:17.4235}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598438 | Adquisición | 19779 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19779.0, modificado:19668.96}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 4 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0004Z EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA , MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0004Z 5320012692800425 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:San Juan Tepeuxila, lon:-96.84262, lat:17.72378}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19668.96 | 19668.96 | 19668.96 | 19668.96 | 19668.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598439 | Adquisición | 19988 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19988.0, modificado:19801.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 5 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0005Y EN LA LOCALIDAD CUAJIMOLOYAS , MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0005Y 5320012692800525 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:SAN MIGUEL AMATLÁN, lon:-96.4718, lat:17.2755}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19801.2 | 19801.2 | 19801.2 | 19801.2 | 19801.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598440 | Adquisición | 19641 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19641.0, modificado:19388.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 6 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0006X EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YÓLOX , MUNICIPIO SAN PEDRO YÓLOX | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0006X 5320012692800625 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:San Pedro Yólox, lon:-96.5516, lat:17.5884}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19388.24 | 19388.24 | 19388.24 | 19388.24 | 19388.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598441 | Adquisición | 19323 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19323.0, modificado:19251.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0007W EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC , MUNICIPIO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0007W 5320012692800725 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ozolotepec, lon:-96.3104, lat:16.1509}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19251.36 | 19251.36 | 19251.36 | 19251.36 | 19251.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598442 | Adquisición | 19536 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19536.0, modificado:19349.96}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 8 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0008V EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS , MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0008V 5320012692800825 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:las huertas, lon:-97.2968, lat:16.5744}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19349.96 | 19349.96 | 19349.96 | 19349.96 | 19349.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598443 | Adquisición | 19628 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19628.0, modificado:19573.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 9 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0009U EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO JALIEZA , MUNICIPIO SANTO TOMÁS JALIEZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0009U 5320012692800925 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Jalieza, lon:-96.671, lat:16.8444}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19573.84 | 19573.84 | 19573.84 | 19573.84 | 19573.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598444 | Adquisición | 15711 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15711.0, modificado:15620.56}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0010J EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO , MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0010J 5320012692801025 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San juan, lon:-96.1605, lat:16.8825}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 15620.56 | 15620.56 | 15620.56 | 15620.56 | 15620.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598453 | Adquisición | 19295 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19295.0, modificado:19151.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 19 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0019A EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO VISTA HERMOSA , MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0019A 5320012692801925 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:San Lorenzo Vista Hermosa, lon:-98.069, lat:17.9588}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19151.6 | 19151.6 | 19151.6 | 19151.6 | 19151.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598454 | Adquisición | 19972.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19972.2, modificado:19812.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 20 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0020Q EN LA LOCALIDAD LAS CONCHAS , MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0020Q 5320012692802025 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:las conchas, lon:-94.7152, lat:16.6642}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19812.8 | 19812.8 | 19812.8 | 19812.8 | 19812.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598455 | Adquisición | 19231 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19231.0, modificado:19133.04}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 21 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0021P EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA , MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0021P 5320012692802125 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:San Pedro Mártir Quiechapa, lon:-96.2475, lat:16.4152}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19133.04 | 19133.04 | 19133.04 | 19133.04 | 19133.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598456 | Adquisición | 19794 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19794.0, modificado:19701.44}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 22 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0022O EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES , MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0022O 5320012692802225 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:Los Corazones, lon:-94.1938, lat:16.3672}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19701.44 | 19701.44 | 19701.44 | 19701.44 | 19701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598460 | Adquisición | 19729 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19729.0, modificado:19628.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 26 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0026K EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA ECATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0026K 5320012692802625 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:Santa María Zapotitlán, lon:-95.8811, lat:16.2842}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19628.36 | 19628.36 | 19628.36 | 19628.36 | 19628.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598461 | Adquisición | 20178 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20178.0, modificado:20099.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 27 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0027J EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA , MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0027J 5320012692802725 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:Cerro Concha, lon:-96.2113, lat:17.8601}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20099.32 | 20099.32 | 20099.32 | 20099.32 | 20099.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533860 | Acción | 278501.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278501.19, modificado:278000.0}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 1305 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 1305-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}} | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP01/MSBL-117/FAISMUN/2025, contratista:IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:278000.0, importe_modificado:278000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2533860/proyecto_INICIO, 2533860/proyecto_PROCESO, 2533860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar no habre archivo del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250402610876 | Proyecto de inversión | 163279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, modificado:700298.23}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA PARAISO - 135357 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 135357 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:196, direccion:Colonia EL PARAISO 71600 EL PARAÍSO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CARRETERA SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, lon:-98.0417746, lat:16.32607331}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 700298.23 | 700298.23 | 700298.23 | 700298.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/072/202, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:700298.23, importe_modificado:700298.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2610876/proyecto_INICIO, 2610876/proyecto_FIN, 2610876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610877 | Proyecto de inversión | 163279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, modificado:499999.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EL ALACRAN - 135358 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 135358 | S | 119 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:Pueblo EL ALACRAN 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE LA COMUNIDAD LA MEJIA , lon:-98.18555444, lat:16.42567216}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/069/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:499999.99, importe_modificado:499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2610877/proyecto_INICIO, 2610877/proyecto_PROCESO, 2610877/proyecto_FIN, 2610877/proyecto_PROCESO, 2610877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610878 | Proyecto de inversión | 163279.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.71, modificado:386756.84}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION ( POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DEL JICARO - 135658 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 135658 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:15, direccion:Pueblo EL JICARO 71600 EL JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL HOTEL JICARO, lon:-98.07589658, lat:16.19471225}} | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 386756.84 | 386756.84 | 386756.84 | 386756.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/058/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:386726.84, importe_modificado:386726.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610878/proyecto_INICIO, 2610878/proyecto_PROCESO, 2610878/proyecto_FIN, 2610878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:no habre liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | OAX250402610879 | Proyecto de inversión | 964713.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964713.29, modificado:964713.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126055 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 126055 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.08, meta_modificada:12.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Colonia Jardines del sol 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Y Calle Independencia Calle Venustiano Carranza la obra se encuentra a 600 metros al oeste de LAOS POLLOS, lon:-98.08220395, lat:16.34733065}} | 2025-07-14 | 2025-11-09 | 964713.29 | 964713.29 | 964713.29 | 964713.29 | 677661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/018/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:964713.29, importe_modificado:964713.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.08}} | {2610879/proyecto_INICIO, 2610879/proyecto_PROCESO, 2610879/proyecto_FIN, 2610879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610882 | Proyecto de inversión | 825694.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825694.04, modificado:825694.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO - 129721 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 129721 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.54, meta_modificada:419.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:23, direccion:Calle RUMBO A LA PLAYA Pueblo LA NORIA Y MININDACA 71608 LA NORIA Y MININDACA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a 200 metros de la Iglesia LA NORIA Y MININDACA, lon:-98.06432787, lat:16.20131536}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 825694.04 | 825694.04 | 555274.09 | 555274.09 | 555274.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/068/2025, contratista:DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:825694.04, importe_modificado:825694.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.54}} | {2610882/proyecto_INICIO, 2610882/proyecto_PROCESO, 2610882/proyecto_FIN, 2610882/proyecto_PROCESO, 2610882/proyecto_FIN, 2610882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610883 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA AVIACION - 129525 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 129525 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 23a Norte Colonia AVIACION 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Libertad Y Calle Periférico Se encuentra a unos metros de la Auto Refacciones Nuevas Y Usadas Tony, lon:-98.05840688, lat:16.35170607}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 1100000 | 1100000 | 752707.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/062/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {2610883/proyecto_INICIO, 2610883/proyecto_PROCESO, 2610883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610790 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA, LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA - 125122 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 125122 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.07, meta_modificada:445.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA 69066 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE CONECTA CON LA CALLE BENITO JUAREZ LA CUAL ES ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS , lon:-97.73731633, lat:17.75340703}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/004/2025, contratista:ING. ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.07}} | {2610790/proyecto_INICIO, 2610790/proyecto_PROCESO, 2610790/proyecto_FIN, 2610790/proyecto_PROCESO, 2610790/proyecto_FIN, 2610790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610801 | Proyecto de inversión | 5289653.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4289653.59, modificado:4289653.59}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RIO - 129278 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 129278 | S | 1164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7473.94, meta_modificada:7473.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N Pueblo SANTIAGO DEL RIO 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EL PORVENIR Calle SAN MATEO LA OBRA COMPRENDE TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO MUNCIPI, lon:-98.08954785, lat:17.45539205}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-067/2025, contratista:MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:5289653.59, importe_modificado:5210108.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3828.12}} | {2610801/proyecto_PROCESO, 2610801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR SOLICITUD DEL CEA SE SUBIO LA OBRA A LA PLATAFORMA LOS AVANCES SERAN REGISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA CEA BIEN, trimestre:4.0, usuario:lourdesgonzalezl, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:POR SOLICITUD DEL CEA SE SUBIO LA OBRA A PLATAFORMA LOS AVANCES REALES SERAN CUBIERTOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA CEA BIEN, trimestre:4.0, usuario:lourdesgonzalezl, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610802 | Proyecto de inversión | 3106118.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106118.8, modificado:3106118.8}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico 1ra Etapa, en la calle 16 de septiembre del municipio de Santiago Ixcuintepec - 130120 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 130120 | S | 861 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.49, meta_modificada:1797.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo Santiago ixcuintepec 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC ENTRE Calle Morelos Y Calle Francisco I. Madero Calle Canteras La pavimentación se ejecutará en la calle principal que atraviesa l, lon:-95.61777818, lat:16.93594141}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610848 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE: 20DPR1299P, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NARANJAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129480 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 129480 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA 4 Pueblo SANTIAGO NARANJAS 69703 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Y Calle REFORMA Calle PORFIRIO DIAZ SE ENCUANTRA A UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.00834406, lat:17.26845726}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/LPE/003/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:665501.78, importe_modificado:665501.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2610848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610849 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1206000.0, modificado:1206000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, modificado:134000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22, CLAVE: 20DST0024F, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129415 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 129415 | S | 245 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle PROF. EDMUNDO REYES Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle SANTA CRUZ SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA, lon:-98.01202837, lat:17.34039915}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/LPE/001/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1335262.42, importe_modificado:1335262.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.06}} | {2610849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610851 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:5995325.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998441.87}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS (DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS) - 128712 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 128712 | S | 5602 | 5009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:74, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO JUXTLAHUACA - CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL 3 100 69700 SAN FLORENCIO, SANTIAGO JUXTLAHUACA SE ENCUENTRA 700 METROS AL NORTE D ELA TIENDA SAN FLORENCIO GUADALUPE, lon:-98.00356146, lat:17.36256499}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1998441.87 | 1998441.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03·119-02-04-142¿LPE·2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, 5.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:7993767.47, importe_modificado:7993767.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610854 | Proyecto de inversión | 1822256.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822256.57, modificado:1822256.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEGRETE, BARRIO SANTO DOMINGO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 126008 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 126008 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.84, meta_modificada:945.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle NEGRETE Barrio SANTO DOMINGO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle ESCOBEDO ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS LINEALES AL NORTE DEL CAMP, lon:-98.01069346, lat:17.32538241}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1822256.57 | 1822256.57 | 1822256.57 | 1500000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/063/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1822256.57, importe_modificado:1822256.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610854/proyecto_INICIO, 2610854/proyecto_PROCESO, 2610854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610856 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BILINGÜE TRABAJO Y ESFUERZO CON CLAVE: 20DPB0506Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129635 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 129635 | S | 50 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SAN PEDRO CHAYUCO 69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA ESCUAL PRIMARIA SE ENCUENTRA A 250 METROS HACIA EL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.99233574, lat:17.21561557}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/LPE/004/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:666873.91, importe_modificado:666873.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2610856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610861 | Proyecto de inversión | 1691000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691000.01, modificado:1691000.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PORVENIR - 117543 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117543 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 23a SUR Colonia EL PORVENIR 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 7a PONIENTE Y Calle 9a PONIENTE Calle 25a SUR Se encuentra a unos metros de la Escuela primaria Emiliano Zapata, lon:-98.06373643, lat:16.34141239}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 1691000 | 1691000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/055/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1691000.0, importe_modificado:1691000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.1}} | {2610861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610862 | Proyecto de inversión | 2004731.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004731.91, modificado:2004731.91}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POABLE EN LA COLONIA UCIDBAAC - 117546 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117546 | S | 302 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Colonia UCIDBACC 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Decima sur Y Calle Sexta sur Calle 19 Ote Se encuentra a unos metros de la escuela secundaria técnica #124, lon:-98.05114238, lat:16.3298056}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 2004731.91 | 2004731.91 | 2004731.91 | 2004731.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/060/2025, contratista:TERRA FUERTE EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2004731.91, importe_modificado:2004731.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2610862/proyecto_INICIO, 2610862/proyecto_FIN, 2610862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302598462 | Adquisición | 19550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19550.0, modificado:19399.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 28 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0028I EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA , MUNICIPIO SANTA MARÍA TEOPOXCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0028I 5320012692802825 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9551, lat:18.1667}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19399.84 | 19399.84 | 19399.84 | 19399.84 | 19399.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598463 | Adquisición | 20754 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20754.0, modificado:20693.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 29 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0029H EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOLOTEPEC , MUNICIPIO SANTA MARÍA YOLOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0029H 5320012692802925 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5053, lat:16.8768}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20693.24 | 20693.24 | 20693.24 | 20693.24 | 20693.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598673 | Adquisición | 20031 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20031.0, modificado:19943.88}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 38 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0038P EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS , MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0038P 5320012692803825 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1088, lat:16.3875}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19943.88 | 19943.88 | 19943.88 | 19943.88 | 19943.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598674 | Adquisición | 19662 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19662.0, modificado:19578.48}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0039O EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA , MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0039O 5320012692803925 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2041, lat:17.3596}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19578.48 | 19578.48 | 19578.48 | 19578.48 | 19578.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598675 | Adquisición | 19464 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19464.0, modificado:19341.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 40 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0040D EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS , MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0040D 5320012692804025 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5781, lat:16.6352}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19341.84 | 19341.84 | 19341.84 | 19341.84 | 19341.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598676 | Adquisición | 19481 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19481.0, modificado:19428.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0041C EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CANDELARIA , MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0041C 5320012692804125 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, lat:16.0165}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19428.84 | 19428.84 | 19428.84 | 19428.84 | 19428.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598679 | Adquisición | 20018 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20018.0, modificado:19882.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 44 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0044Z EN LA LOCALIDAD SANTA ANA RAYÓN , MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0044Z 5320012692804425 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.289, lat:17.8619}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19882.4 | 19882.4 | 19882.4 | 19882.4 | 19882.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598680 | Adquisición | 19851 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19851.0, modificado:19684.04}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 45 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0045Z EN LA LOCALIDAD EL JICARAL , MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0045Z 5320012692804525 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1966, lat:17.1259}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19684.04 | 19684.04 | 19684.04 | 19684.04 | 19684.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598682 | Adquisición | 20049 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20049.0, modificado:19854.56}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 47 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0047X EN LA LOCALIDAD AGUA DE LA ROSA , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0047X 5320012692804725 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7557, lat:18.1635}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598683 | Adquisición | 19471 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19471.0, modificado:19374.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 48 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0048W EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0048W 5320012692804825 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0667, lat:17.7129}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19374.32 | 19374.32 | 19374.32 | 19374.32 | 19374.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598684 | Adquisición | 19762 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19762.0, modificado:19617.92}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 49 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0049V EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO , MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0049V 5320012692804925 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5924, lat:15.7904}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19617.92 | 19617.92 | 19617.92 | 19617.92 | 19617.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598687 | Adquisición | 19928 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19928.0, modificado:19810.48}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 52 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0052I EN LA LOCALIDAD GUIVISÍA , MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0052I 5320012692805225 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9602, lat:16.9548}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19810.48 | 19810.48 | 19810.48 | 19810.48 | 19810.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598688 | Adquisición | 20316 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20316.0, modificado:20251.28}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 53 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0053H EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN , MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0053H 5320012692805325 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2022, lat:16.3888}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20251.28 | 20251.28 | 20251.28 | 20251.28 | 20251.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598690 | Adquisición | 19660 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19660.0, modificado:19562.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 56 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0056E EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SABINILLO , MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0056E 5320012692805525 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0313, lat:17.7398}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19562.24 | 19562.24 | 19562.24 | 19562.24 | 19562.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598691 | Adquisición | 20641 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20641.0, modificado:20512.28}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 57 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0057D EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YOLOTEPEC , MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0057D 5320012692805625 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9532, lat:17.81}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20512.28 | 20512.28 | 20512.28 | 20512.28 | 20512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598692 | Adquisición | 19154 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19154.0, modificado:19044.88}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 58 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0058C EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN ZAHUATLÁN , MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0058C 5320012692805725 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0045, lat:17.8289}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19044.88 | 19044.88 | 19044.88 | 19044.88 | 19044.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598693 | Adquisición | 19956 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19956.0, modificado:19691.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 59 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0059B EN LA LOCALIDAD MACÍN GRANDE , MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0059B 5320012692805825 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.308, lat:18.1122}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19691 | 19691 | 19691 | 19691 | 19691 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598694 | Adquisición | 20220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20220.0, modificado:20155.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 60 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0060R EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PETLAPA , MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0060R 5320012692805925 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0368, lat:17.4693}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20155 | 20155 | 20155 | 20155 | 20155 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598695 | Adquisición | 19907 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19907.0, modificado:19819.76}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 61 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0061Q EN LA LOCALIDAD ISLA DE MÁLZAGA , MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0061Q 5320012692806025 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.451, lat:18.1199}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19819.76 | 19819.76 | 19819.76 | 19819.76 | 19819.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599123 | Adquisición | 19635 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19635.0, modificado:19580.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 62 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0062P EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ YAGAVILA , MUNICIPIO IXTLÁN DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0062P 5320012692806125 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.3227, lat:17.4377}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19580.8 | 19580.8 | 19580.8 | 19580.8 | 19580.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599124 | Adquisición | 18780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18780.0, modificado:18666.72}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 63 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0063O EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO , MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0063O 5320012692806225 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2246, lat:17.5521}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 18666.72 | 18666.72 | 18666.72 | 18666.72 | 18666.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599125 | Adquisición | 19966 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19966.0, modificado:19824.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 64 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0064N EN LA LOCALIDAD CHUXNABÁN , MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0064N 5320012692806325 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.83, lat:17.0192}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19824.4 | 19824.4 | 19824.4 | 19824.4 | 19824.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599126 | Adquisición | 19514 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19514.0, modificado:19446.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 65 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0065M EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN TLACOLULITA , MUNICIPIO ASUNCIÓN TLACOLULITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0065M 5320012692806425 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.7263, lat:16.3003}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19446.24 | 19446.24 | 19446.24 | 19446.24 | 19446.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599127 | Adquisición | 19993 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19993.0, modificado:19961.28}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 66 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0066L EN LA LOCALIDAD BRAMADEROS , MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0066L 5320012692806525 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5983, lat:16.4393}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610888 | Proyecto de inversión | 749117.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749117.35, modificado:749117.35}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA - 130419 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 130419 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:Pueblo GUADALUPE VICTORIA 71600 GUADALUPE VICTORIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a unos metros de la agencia de policía Guadalupe Victoria, lon:-98.06691704, lat:16.24271024}} | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 749117.35 | 749117.35 | 749117.35 | 749117.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/059/2025, contratista:: EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:749117.35, importe_modificado:749117.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610888/proyecto_INICIO, 2610888/proyecto_FIN, 2610888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610890 | Proyecto de inversión | 1624397.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624397.25, modificado:1624397.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14VA NORTE. - 124055 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 124055 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14 NORTE Barrio EL PANTEON 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 12 NORTE Y Calle 16 NORTE Calle 10 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE DLE PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-98.04368155, lat:16.34157514}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 1624397.25 | 1624397.25 | 1624397.25 | 1624397.25 | 1371316.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/023/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1624397.25, importe_modificado:1624397.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2610890/proyecto_FIN, 2610890/proyecto_INICIO, 2610890/proyecto_PROCESO, 2610890/proyecto_FIN, 2610890/proyecto_INICIO, 2610890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610891 | Proyecto de inversión | 589444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589444.48, modificado:589444.48}} | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica - 125339 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 125339 | S | 160 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:202, direccion:Calle RIO BRAVO Colonia MARÍA LUISA AGUIRRE PALANCARES 71600 MARÍA LUISA AGUIRRE PALANCARES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle RIO AGUA AZUL Calle RIO SAN AGUSTIN Se encuentra a unos metros Fraccionamiento L, lon:-98.05375202, lat:16.32551919}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 589444.48 | 589444.48 | 589444.48 | 589444.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/041/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:589451.49, importe_modificado:589451.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2610891/proyecto_INICIO, 2610891/proyecto_PROCESO, 2610891/proyecto_FIN, 2610891/proyecto_PROCESO, 2610891/proyecto_FIN, 2610891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610892 | Proyecto de inversión | 1740183.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740183.84, modificado:1740183.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA ACCESO A LA COMUNIDAD DE HORNOS GRANDES. - 89988 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 89988 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.38, meta_modificada:800.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:47, direccion:Calle ACCESO A LA COMUNIDAD Ranchería HORNOS GRANDES 71600 LOS HORNOS GRANDES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CORRALERO PINOTEPA NACIONAL ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EN EL ENTRONQUE CON LA CVAR, lon:-98.06393999, lat:16.30562828}} | 2025-08-06 | 2025-10-08 | 1740183.84 | 1740183.84 | 1740183.84 | 1740183.84 | 819981.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/017/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1740183.84, importe_modificado:1740183.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.38}} | {2610892/proyecto_PROCESO, 2610892/proyecto_INICIO, 2610892/proyecto_PROCESO, 2610892/proyecto_FIN, 2610892/proyecto_PROCESO, 2610892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610895 | Proyecto de inversión | 1620138.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620138.84, modificado:1620138.84}} | MURO DE CONTENCION EN CALLE 14va SUR - 117383 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117383 | S | 225 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.46, meta_modificada:220.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14 SUR Colonia BENITO JUÁREZ 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 12 SUR Y Calle 16 SUR Calle HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA 50 METROS AL SUR DE EL RESTAURANT LAS PALMITAS Y , lon:-98.04671279, lat:16.33649707}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 1620138.84 | 1620138.84 | 1620138.84 | 1620138.84 | 466507.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/020/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1620138.84, importe_modificado:1620138.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2610895/proyecto_INICIO, 2610895/proyecto_PROCESO, 2610895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302578487 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 108337 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 108337 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:14, direccion:Calle Principal Pueblo La Catalina 71670 LA CATALINA, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle principal de la localidad de La Catalina que entronca con la carretera Pinotepa Nacional Putla, a unos 270 metros del Centro d, lon:-98.09520461, lat:16.44940386}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578487/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO PLANEADO NO SE EJECUTÓ YA QUE ERA UNA OBRA DE COINVERSIÓN Y LA PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL YA NO APORTO EL MONTO DESIGNADO, POR LO CUAL FUE CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:antonioolmedom, fecha:2025-12-29}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540462 | Proyecto de inversión | 1385217.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385217.27, modificado:1385213.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUITO JORGE CHAVEZ ZARATE DE LA COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS - 46421 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 46421 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:Calle CIRCUITO JORGE CHAVEZ ZARATE Colonia FIDEPAL LAZARO CARDENAS 69007 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle 23 DE JULIO Calle VALERIO TRUJAN, lon:-97.7910129, lat:17.82624391}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1385213.97 | 1385213.97 | 1108171.17 | 1108171.17 | 1108171.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-010-2025, contratista:AGUSTIN DIAZ PUERTOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1385213.97, importe_modificado:1385213.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2540462/proyecto_INICIO, 2540462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO TERMINA POR PROBLEMAS SOCIALES PERO SE ESTA AVANZANDO EN LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:LA FECHA DEL CONTRATO ES DE AGOSTO, LA OBRA YA DEBE DE ESTAR TERMINADA, O SI EXISTE OFICIO MODIFICATORIO FAVOR DE ENVIARLO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610896 | Proyecto de inversión | 2224667.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224667.16, modificado:2224667.16}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COPA DE ORO Y CALLE AMAPOLAS - 117387 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117387 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle copa de oro Colonia Arboledas 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle calle amapolas Y Calle Periférico Calle Angela peralta Se encuentra alado del Instituto ENSFO Pinotepa , lon:-98.04122258, lat:16.34052472}} | 2025-07-31 | 2025-09-28 | 2224667.16 | 2224667.16 | 2224667.16 | 2224667.16 | 1753565.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/030/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2224667.16, importe_modificado:2224667.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2610896/proyecto_INICIO, 2610896/proyecto_PROCESO, 2610896/proyecto_FIN, 2610896/proyecto_INICIO, 2610896/proyecto_FIN, 2610896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610897 | Proyecto de inversión | 1087900.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087900.36, modificado:1087900.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE S/N, COLONIA CENTRO - 117391 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117391 | S | 363 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.5, meta_modificada:634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:Pueblo La cruz del itacuán 71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL La obra se encuentra a unos metros de la primaria y de la agencia de policía, lon:-98.02407828, lat:16.28661311}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 1087900.36 | 1087900.36 | 1087900.36 | 1087900.36 | 1040126.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/031/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1087900.36, importe_modificado:1087900.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.5}} | {2610897/proyecto_INICIO, 2610897/proyecto_FIN, 2610897/proyecto_PROCESO, 2610897/proyecto_FIN, 2610897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610899 | Proyecto de inversión | 1805348.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805348.01, modificado:1805348.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 SUR - 117397 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117397 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.48, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 15a sur Barrio La Planta 71607 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Decimotercera Pte. Y Calle 15AVA. Pte. Calle 15A. Pte. se encuentra a unos metros del Restaurante Los Olivos Barrio La Planta, lon:-98.06122618, lat:16.3368048}} | 2025-08-21 | 2025-10-17 | 1805348.01 | 1805348.01 | 1805348.01 | 1805348.01 | 1625399.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/034/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1805348.01, importe_modificado:1805348.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2610899/proyecto_INICIO, 2610899/proyecto_FIN, 2610899/proyecto_INICIO, 2610899/proyecto_FIN, 2610899/proyecto_PROCESO, 2610899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero ya que el contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250202531205 | Proyecto de inversión | 583662.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583662.75, modificado:583662.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 33849 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 33849 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:50, direccion:Privada SIN NOMBRE Ranchería LAS ACACIAS 71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 950 METROS EN DIRECCION NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-97.06669047, lat:16.09519964}} | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/02/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:583662.75, importe_modificado:583662.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2531205/proyecto_PROCESO, 2531205/proyecto_INICIO, 2531205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543008 | Proyecto de inversión | 515970.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515970.31, modificado:562469.87}} | ARCO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | MSF/145/FORTAMUN/003/2025 | N | 0 | 0 | 5215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 190, lon:-96.598658, lat:17.027055}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 562469.86 | 562469.87 | 562469.86 | 562469.86 | 562469.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/CPS/003/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:515970.31, importe_modificado:562469.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543008/proyecto_INICIO, 2543008/proyecto_PROCESO, 2543008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599138 | Adquisición | 19942 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19942.0, modificado:19871.96}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 78 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0078Q EN LA LOCALIDAD YUCUQUIMI DE OCAMPO , MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0078Q 5320012692807625 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8083, lat:17.6545}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19871.96 | 19871.96 | 19871.96 | 19871.96 | 19871.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599141 | Adquisición | 19662 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19662.0, modificado:19578.48}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 81 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0081D EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA BUENAVISTA , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0081D 5320012692807925 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, lat:18.1227}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19578.48 | 19578.48 | 19578.48 | 19578.48 | 19578.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599142 | Adquisición | 19744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19744.0, modificado:19569.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 82 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0082C EN LA LOCALIDAD LLANO VERÍA , MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0082C 5320012692808025 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.4725, lat:16.5079}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19569.2 | 19569.2 | 19569.2 | 19569.2 | 19569.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599143 | Adquisición | 20222 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20222.0, modificado:20134.12}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 83 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0083B EN LA LOCALIDAD POCHOTEPEC , MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0083B 5320012692808125 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9526, lat:17.9807}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20134.12 | 20134.12 | 20134.12 | 20134.12 | 20134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530988 | Proyecto de inversión | 950000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.43, modificado:949703.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DE LA COLONIA LA MERCED¿. - 49110 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 49110 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.65, meta_modificada:515.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RIO NILO Colonia LA MERCED 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Avenida ERMITA Calle SEGUNDA DE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-97.7812021, lat:17.81544038}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 949703.6 | 949703.6 | 949703.6 | 949703.6 | 949703.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-027-2025, contratista:BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949703.6, importe_modificado:949703.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.65}} | {2530988/proyecto_INICIO, 2530988/proyecto_PROCESO, 2530988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250302599147 | Adquisición | 20508 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20508.0, modificado:20325.52}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 87 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0087Y EN LA LOCALIDAD LA SORPRESA , MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0087Y 5320012692808525 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4684, lat:18.1038}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20325.52 | 20325.52 | 20325.52 | 20325.52 | 20325.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599148 | Adquisición | 19239 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19239.0, modificado:19196.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 88 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0088X EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO , MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0088X 5320012692808625 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1376, lat:16.2331}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19196.84 | 19196.84 | 19196.84 | 19196.84 | 19196.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599150 | Adquisición | 18410 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18410.0, modificado:18294.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 90 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0090L EN LA LOCALIDAD YUTANDAYOO , MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0090L 5320012692808825 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0773, lat:16.4593}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 18294.36 | 18294.36 | 18294.36 | 18294.36 | 18294.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599151 | Adquisición | 19841 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19841.0, modificado:19702.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 91 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0091K EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL FIGUEROA , MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0091K 5320012692808925 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19702.6 | 19702.6 | 19702.6 | 19702.6 | 19702.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530994 | Proyecto de inversión | 555170.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555170.15, modificado:555170.15}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 47890 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47890 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle SAN FRANCISCO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno LADO PONIENTE DE LA AGENCIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL LADO PONIEN, lon:-97.75391597, lat:17.85264139}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELAR LA OBRA SE DUPLICO , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599152 | Adquisición | 20029 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20029.0, modificado:19838.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0092J EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CAMOTLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA CAMOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0092J 5320012692809025 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6934, lat:17.8996}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19838.32 | 19838.32 | 19838.32 | 19838.32 | 19838.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599155 | Adquisición | 19334 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19334.0, modificado:19167.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 95 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0095G EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE MORELOS , MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0095G 5320012692809325 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2603, lat:16.6927}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599158 | Adquisición | 19916 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19916.0, modificado:19715.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 98 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0098D EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE , MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0098D 5320012692809625 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4191, lat:17.0189}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19715.36 | 19715.36 | 19715.36 | 19715.36 | 19715.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599160 | Adquisición | 19890 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19890.0, modificado:19604.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 101 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0101A EN LA LOCALIDAD LA LUZ , MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0101A 5320012692809825 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5955, lat:16.1106}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19604 | 19604 | 19604 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599161 | Adquisición | 19297 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19297.0, modificado:19077.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 102 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0102Z EN LA LOCALIDAD EL VERGEL , MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0102Z 5320012692809925 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7513, lat:16.6404}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19077.36 | 19077.36 | 19077.36 | 19077.36 | 19077.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202523537 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3094860.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC - 25177 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25177 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal TEHUACAN - PUEBLA 10 0 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA CARRETERA HACIA HUAJUAPAN, FRENTE AL TEMPLO CATÓLICO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68911808, lat:17.98474054}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3094860.43 | 3094860.43 | 2746318.43 | 2746318.43 | 2746318.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-048-LPE-2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. de C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3094860.43, importe_modificado:3094860.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.55}} | {2523537/proyecto_INICIO, 2523537/proyecto_PROCESO, 2523537/proyecto_INICIO, 2523537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202537165 | Proyecto de inversión | 3275675.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3275675.18, modificado:3201502.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 25012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25012 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PINOS Ejido GUADALUPE VICTORIA 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle CEDROS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PINOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 100 MTS DE LA IGLESIA APOS, lon:-96.73350159, lat:17.09677063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3201502.1 | 3201502.1 | 3201502.1 | 3201502.1 | 3201502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-051-LPE-2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3201502.11, importe_modificado:3201502.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {2537165/proyecto_INICIO, 2537165/proyecto_PROCESO, 2537165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202537166 | Proyecto de inversión | 2636933.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2636933.95, modificado:2635794.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA - 25020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25020 | S | 230 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.2, meta_modificada:1509.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:Calle TRUJANO Pueblo San Juan Tepeuxila 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ARMENTA Y LOPEZ Calle GUERRERO EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.84527277, lat:17.72138509}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2635794.18 | 2635794.18 | 2289038.06 | 2289038.06 | 2289038.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-01-018-AD-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2635794.18, importe_modificado:2635794.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.9}} | {2537166/proyecto_INICIO, 2537166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:se regresa a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:se regresa a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:se regresa a petición del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202537168 | Proyecto de inversión | 1856621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1856621.86, modificado:1855414.0}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 25120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25120 | S | 2166 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9645.4, meta_modificada:9645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:Calle rumbo a la presa Pueblo Los Sarmiento 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Calle principal a los Sarmiento Y LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO FUERA DEL AREA DE LAS VIVIENDAS AL OESTE APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO DEL , lon:-96.6628763, lat:16.71562837}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 1855414 | 1855414 | 1855414 | 1855414 | 1855414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-022-AD-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1885414.0, importe_modificado:1885414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9645.4}} | {2537168/proyecto_INICIO, 2537168/proyecto_PROCESO, 2537168/proyecto_FIN, 2537168/proyecto_INICIO, 2537168/proyecto_PROCESO, 2537168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202537170 | Proyecto de inversión | 1600237.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600237.31, modificado:1595618.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 25225 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Calle calles sin nombre Pueblo Guadalupe la Ciénega GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A 528 MTS APROXIMADAMENTE DE LA AGEN, lon:-96.83145561, lat:17.98870294}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 1595618.26 | 1595618.26 | 1595618.26 | 1595618.26 | 1595618.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-041-LPE-2025, contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2092449.71, importe_modificado:2092449.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}} | {2537170/proyecto_INICIO, 2537170/proyecto_PROCESO, 2537170/proyecto_INICIO, 2537170/proyecto_PROCESO, 2537170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302599163 | Adquisición | 186873 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186873.0, modificado:186841.2}} | EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO Y DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL IEBO NO. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETH0264Y 5320012691400125 | S | 50 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7919, lat:17.5305}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 186841.2 | 186841.2 | 186841.2 | 186841.2 | 186841.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, importe_modificado:858286.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599168 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0019S EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LOXICHA, MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0019S 5320012726700525 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4919, lat:15.9263}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599169 | Adquisición | 695328.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695328.4, modificado:689843.11}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0025C EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETC0025C 5320012726700625 | S | 275 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.781, lat:16.8267}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 689843.11 | 689843.11 | 689843.11 | 689843.11 | 689843.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577887 | Proyecto de inversión | 999288.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999288.27, modificado:999288.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REFORMA, SAN JOSE CHILTEPEC - 52419 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 52419 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.32, meta_modificada:398.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Callejón BUGNBILIAS Colonia LA REFORMA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A UN PREESCOLAR, lon:-96.17294038, lat:17.95071721}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 995332.47 | 995332.47 | 995332.47 | 995332.47 | 995332.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/008/IR/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:995332.47, importe_modificado:995332.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.32}} | {2577887/proyecto_INICIO, 2577887/proyecto_PROCESO, 2577887/proyecto_INICIO, 2577887/proyecto_PROCESO, 2577887/proyecto_FIN, 2577887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578222 | Proyecto de inversión | 5176227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399793.48, modificado:3248082.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776434.14, modificado:776434.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(ETAPA ÚNICA) - 113293 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 113293 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3181.72, meta_modificada:3181.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:47, direccion:Calle SAN JUANITO Colonia SAN JUANITO 71870 SAN JUANITO, SAN JUAN QUIAHIJE la obra se llevara acabo en la calle principal de la colonia san juanito, lon:-97.31947432, lat:16.29605495}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 4024516.97 | 4024516.97 | 4024516.97 | 4024516.97 | 4024516.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/PROAGUA/213/01/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:5173978.28, importe_modificado:5173983.28}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP/MSJO/PROAGUA/213/02/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:129405.7, importe_modificado:129405.7}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP/MSJQ/PROAGUA/213/03/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:129405.7, importe_modificado:129405.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3181.72}} | {2578222/proyecto_INICIO, 2578222/proyecto_PROCESO, 2578222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610869 | Proyecto de inversión | 1179376.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179376.07, modificado:1179376.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 116698 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 116698 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.7, meta_modificada:304.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle doceava sur Barrio Zapote Bajo 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle decima sur Y Calle catorceava sur Calle quinta oriente atras de lubricantes LOPSA y la tortilleria DONAJI, lon:-98.04840224, lat:16.33451751}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1179376.07 | 1179376.07 | 1179376.07 | 1179376.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/015/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1179376.07, importe_modificado:1179376.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.7}} | {2610869/proyecto_INICIO, 2610869/proyecto_FIN, 2610869/proyecto_PROCESO, 2610869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610907 | Proyecto de inversión | 1692824.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692824.86, modificado:1692824.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 17 PONIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA SUR - 117494 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117494 | S | 210 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.49, meta_modificada:805.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 17A PONIENTE Colonia 5 DE MAYO 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle TERCERA SUR Y Calle QUINTA SUR Se encuentra a unas cuadras del CFE, lon:-98.05688339, lat:16.33395794}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 1692824.86 | 1692824.86 | 1692824.86 | 1354552.91 | 1354552.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/043/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1692824.86, importe_modificado:1692824.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2610907/proyecto_INICIO, 2610907/proyecto_PROCESO, 2610907/proyecto_INICIO, 2610907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610908 | Proyecto de inversión | 780592.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780592.93, modificado:780592.93}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL BARRIO DEL DISPENSARIO - 117501 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117501 | S | 205 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.71, meta_modificada:125.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14a Ote Barrio DISPENSARIO 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 12A Norte Y Periférico Periférico se encuentra a unos metros del gym cultura fisica, lon:-98.04359658, lat:16.34424063}} | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 780592.93 | 780592.93 | 780592.93 | 554813.98 | 554813.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/049/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:780592.93, importe_modificado:780592.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2610908/proyecto_INICIO, 2610908/proyecto_PROCESO, 2610908/proyecto_INICIO, 2610908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610915 | Proyecto de inversión | 857101.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857101.86, modificado:857101.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TECOYAME - 119079 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 119079 | S | 87 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:Camino Tecoyame - Salida a Punta Maldonado Guerrero 0 90 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA Cancha de Usos Multiples, Agencia Municipal, Casa de salud, Iglesia Catolica, Escuela Primaria 20 de noviembre, lon:-98.54615109, lat:16.32797338}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610916 | Proyecto de inversión | 908931.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908931.69, modificado:908931.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CAHUITAN - 119016 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 119016 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:2, direccion:Camino La Culebra - Cahuitan 0 80 71684 CAHUITÁN, SANTIAGO TAPEXTLA en la localidad de Cahuitan se encuentra la Agencia de Policia, iglesia catolica, kutzari Cahuitan, casa de Salud, Escuela Primaria 5 de mayo, Oceano Pacifico, Sa, lon:-98.50326862, lat:16.30397654}} | 2025-10-23 | 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610906 | Proyecto de inversión | 1188259.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188259.94, modificado:1188259.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIVERSIDAD - 117484 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117484 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.5, meta_modificada:746.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV. José A. Baños Aguirre Colonia UNIVERSIDAD 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle PERIFERICO Se encuentra a unos metros de la Universidad de la Costa (UNCOS), lon:-98.04705577, lat:16.35177093}} | 2025-08-30 | 2025-10-20 | 1188259.94 | 1188259.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/057/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1028187.62, importe_modificado:1028187.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2610906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momentos contables de acuerdo al contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250202537175 | Proyecto de inversión | 2829440.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2829440.1, modificado:2225649.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM - 28307 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 28307 | S | 905 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.28, meta_modificada:527.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DEL PUEBLO Pueblo SAN ISIDRO ALOAPAM 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BEINITO JUAREZ Calle MORELOS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.65697438, lat:17.43419531}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2225649.52 | 2225649.52 | 2225649.52 | 2225649.52 | 2225649.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-020-AD-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2795000.0, importe_modificado:2795000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.36}} | {2537175/proyecto_INICIO, 2537175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202542628 | Proyecto de inversión | 3359731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359731.8, modificado:2786604.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FEIEF23/0149/250222/2025 | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.57, meta_modificada:532.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CONOCIDO, lon:-97.975509, lat:17.225654}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 2786604.68 | 2786604.68 | 2786604.68 | 2786604.68 | 2786604.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-024-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3354092.54, importe_modificado:3354092.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.57}} | {2542628/proyecto_INICIO, 2542628/proyecto_PROCESO, 2542628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBERÁ REPORTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202542646 | Proyecto de inversión | 2281036.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281036.32, modificado:2271035.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | FEIEF23/0150/250223/2025 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:conocido, Corral de Piedra, Santa María Peñoles, OAxaca, lon:-97.087845, lat:17.058388}} | 2025-05-09 | 2025-06-07 | 2271035.07 | 2271035.07 | 2271035.07 | 2271035.07 | 2271035.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-014-LPE-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2271035.07, importe_modificado:2271035.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {2542646/proyecto_INICIO, 2542646/proyecto_PROCESO, 2542646/proyecto_INICIO, 2542646/proyecto_PROCESO, 2542646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551171 | Proyecto de inversión | 2976753.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2976753.64, modificado:2976028.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 79935 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 79935 | S | 420 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO ALBARRADAS 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFER, lon:-96.20042462, lat:17.06754878}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 2976028.14 | 2976028.14 | 2976028.14 | 2976028.14 | 2976028.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-026-AD-2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2976028.14, importe_modificado:2976028.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}} | {2551171/proyecto_PROCESO, 2551171/proyecto_FIN, 2551171/proyecto_PROCESO, 2551171/proyecto_INICIO, 2551171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA INFORMACION EN EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302599173 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0053Q EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0053Q 5320012726701025 | S | 84 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544230 | Proyecto de inversión | 852304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852304.34, modificado:842629.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0020C 5320012570200125 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3398, lat:17.2831}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 842629.87 | 842629.87 | 631934.62 | 631934.62 | 631934.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:842629.87, importe_modificado:842629.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:342.0}} | {2544230/proyecto_INICIO, 2544230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402610929 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC - 128826 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 128826 | S | 224 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2217.22, meta_modificada:2217.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:Barrio PRIMERA 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC ENTRE Calle 25 DE JULIO Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle BUGAMBILIAS TAMBIÉN ABARCA LAS SIGUIENTES CALLES: FRANCISCO MARQUEZ, JUAN ESCUTIA, PROFESOR LOPEZ NICOLAS, GARDENIA, lon:-97.747003, lat:16.32326495}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/489/FIII-FISMDF-BANOBRAS/C-IR-002/0002/60/2025, contratista:LAIROS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2610929/proyecto_PROCESO, 2610929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610937 | Proyecto de inversión | 1027000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027000.0, modificado:1027000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 127134 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 127134 | S | 120 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:Calle Camino Principal Ranchería Bella Vista 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle camino principal a bella vista Y Calle rio san juan La obra inicia enfrente de la agencia de la policía , lon:-95.29388919, lat:17.71102341}} | 2025-02-17 | 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610940 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20DPR2040Z DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 134244 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 134244 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Puerto SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida PIPILA Avenida RUFINO TAMAYO LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINC, lon:-94.76863113, lat:16.5824157}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610941 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 133679 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 133679 | S | 858 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.15, meta_modificada:288.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo LA BLANCA 70121 LA BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA POBLACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.6904432, lat:16.59245338}} | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610942 | Proyecto de inversión | 617706.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617706.68, modificado:617706.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PÍPILA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE ISMAEL TOLEDO - 133604 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 133604 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.5, meta_modificada:118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida PIPILA Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle ISMAEL TOLEDO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEO Avenida NIÑO ARTILLERO A LA VUELTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-94.76555943, lat:16.58271418}} | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610943 | Proyecto de inversión | 878558.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878558.14, modificado:878558.14}} | Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en la escuela primaria Benito Juárez, en la localidad de santo domingo ingenio. - 133976 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 133976 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo santo domingo ingenio 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle principal Y Avenida pipila Avenida rufino tamayo la escuela se encuentra enfrente de abarrotes ismeñitos, lon:-94.76871773, lat:16.58249219}} | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610944 | Proyecto de inversión | 677936.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677936.02, modificado:677936.02}} | Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en la escuela primaria PRIMARIA POGRESO en la localidad de santo domingo ingenio. - 133862 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 133862 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE ABARRTOTES VIRI, lon:-94.76894521, lat:16.59158643}} | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610945 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL BACHILLERATO B.I.C.43, CLAVE 20EBD004B, DE LA AGENCIA LA BLANCA,MUNICIPIO DE SANTODOMINGO INGENIO - 133750 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 133750 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:Calle 10 DE MAYO Pueblo LA BLANCA 70120 LA BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO LA PREPARATORIA SE ENCUENTRA EN ENTRADA DE LA AGENCIA DE LA BLANCA, EN LA CALLE 10 DE MAYO., lon:-94.69737997, lat:16.58549266}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610946 | Proyecto de inversión | 1727493.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727493.87, modificado:1727493.87}} | Desazolve del rio espíritu santo en la población de Santo Domingo Ingenio - 134332 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 134332 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.45, meta_modificada:12.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida cerrada del ejido Pueblo santo domingo ingenio 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Avenida morelos Y Calle martirez de chicago Avenida camino carretero 23 se encuentra en el campo veracruz, al oriente., lon:-94.76930433, lat:16.59604686}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610947 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA BLANCA MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO - 122702 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 122702 | S | 630 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:Ejido LA BLANCA 70121 LA BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida NICOLAS BRAVO UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA POBLACION, EN PREDIO QUE DA ACCESO A CAMINO COSECHERO, BARRIO DE ARRIB, lon:-94.69020613, lat:16.59800261}} | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610948 | Proyecto de inversión | 732764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732764.27, modificado:732764.27}} | DESAZOLVE DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 134551 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 134551 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.42, meta_modificada:333.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle CAMINO CARRETERO 6 Y Avenida NIÑOS HEROES EL CANAL DE RIEGO SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO AMERICA., lon:-94.77573247, lat:16.59526749}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610949 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO, CLAVE 20DPR1384M, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 121852 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 121852 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA INDEPENDECIA, lon:-94.76957858, lat:16.59114316}} | 2025-10-27 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610950 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:602000.0, modificado:602000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LAESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA CLAVE 20DPR2423E, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 123056 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 123056 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA LA PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA ESTA UBICADA CERCA DE LA TIENDA ABARR, lon:-94.76891791, lat:16.59185455}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2610950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610951 | Proyecto de inversión | 1320000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.6, modificado:1320000.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO PANTEÓN VIEJO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 123073 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 123073 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE CHICAGO Pueblo SANTO DOMINGO INGENIO 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO ENTRE Y Calle MORELOS EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y ENTRE LA CALLE MODELO, lon:-94.77186102, lat:16.58174896}} | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2610951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610952 | Proyecto de inversión | 2073135 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073135.0, modificado:2073135.0}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA CASA DEL PUEBLO BIXHAHUI EN A LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, OAXACA - 125347 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 125347 | S | 824 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.5, meta_modificada:246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 139 Colonia CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle HERMEREGILDO GALEANA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MORELOS A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIAL, lon:-95.16067015, lat:16.59194361}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2072053.41 | 2072053.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/004/2025, contratista:CONAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:2072053.41, importe_modificado:2072053.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2610952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610954 | Proyecto de inversión | 561062.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561062.84, modificado:561062.84}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, OAXACA - 119732 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 119732 | S | 824 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:161.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle HERMEREGILDO GALEANA Y Calle INDEPENDENCIA Calle JOSE MARIA MORELOS ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.1622257, lat:16.59187949}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 561062.84 | 561062.84 | 561062.84 | 561062.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/002/2025, contratista:Construcción y Proyectos en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:561062.84, importe_modificado:561062.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.11}} | {2610954/proyecto_PROCESO, 2610954/proyecto_INICIO, 2610954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610982 | Proyecto de inversión | 16317000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8158500.0, modificado:8158500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8158500.0, modificado:8158500.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO SANTA MARÍA), MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128529 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 128529 | S | 174 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2264.58, meta_modificada:2264.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Colonia SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Calle MARGARITO M GUZMAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES CON REFERENCIA DE , lon:-95.2366158, lat:16.32272896}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2610982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:irmaroblesp, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:irmaroblesp, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551181 | Proyecto de inversión | 1399820.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1399820.22, modificado:1396795.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 80351 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 80351 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.79, meta_modificada:498.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle NINGUNO Pueblo EL CUAJILOTE 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO 20 DE NOVIEM, lon:-96.6778219, lat:16.70477705}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 1396795.06 | 1396795.06 | 419038.52 | 419038.52 | 419038.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-091-LPE-2025, contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1396795.06, importe_modificado:1396795.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.15}} | {2551181/proyecto_INICIO, 2551181/proyecto_PROCESO, 2551181/proyecto_INICIO, 2551181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA DE PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302599174 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0061Z EN LA LOCALIDAD ABEJONES, MUNICIPIO ABEJONES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0061Z 5320012726701125 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6082, lat:17.4358}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551198 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3197042.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78271 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 78271 | S | 420 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CIENEGUILLA 69726 CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle TILAPA-COPALA LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A AP, lon:-97.96614492, lat:17.17121055}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3197042.66 | 3197042.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-081-LPE-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3197042.66, importe_modificado:3197042.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.15}} | {2551198/proyecto_PROCESO, 2551198/proyecto_INICIO, 2551198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551199 | Proyecto de inversión | 1697037 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1697037.0, modificado:1696933.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 78302 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 78302 | S | 420 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.1, meta_modificada:906.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo UNIÓN HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, EL PUNTO, lon:-94.83505991, lat:16.46668244}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1696933.87 | 1696933.87 | 509080.16 | 509080.16 | 509080.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-098-LPE-2025, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1696933.87, importe_modificado:1696933.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.57}} | {2551199/proyecto_PROCESO, 2551199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302599177 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0076A EN LA LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0076A 5320012726701425 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7344, lat:17.0273}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610871 | Proyecto de inversión | 776323.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776323.59, modificado:776323.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (CAJON PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE EL AÑIL - 130261 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 130261 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:3, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Pueblo EL AÑIL 71600 EL AÑIL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle CARRETERA A MARIANO MATAMOROS Se encuentra a unos metros de las afueras de la localidad EL AÑIL, lon:-98.07715693, lat:16.28425344}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 776323.59 | 776323.59 | 776323.59 | 776323.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/054/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:776323.59, importe_modificado:776323.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610871/proyecto_INICIO, 2610871/proyecto_FIN, 2610871/proyecto_PROCESO, 2610871/proyecto_FIN, 2610871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610872 | Proyecto de inversión | 1598194.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598194.15, modificado:1598194.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO - 131878 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 131878 | S | 130 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.6, meta_modificada:57.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV.ARMANDO RODRIGUEZ BAÑOS Colonia EL MIRADOR 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle AV.SONORA Y Calle A LA BOMBA Calle AV. EMILIANO ZAPATA Se encuentra a unos metros de la iglesia la luz de, lon:-98.07383528, lat:16.34195058}} | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 1598194.15 | 1598194.15 | 1598194.15 | 1598194.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/065/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1598194.15, importe_modificado:1598194.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} | {2610872/proyecto_INICIO, 2610872/proyecto_FIN, 2610872/proyecto_PROCESO, 2610872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610998 | Proyecto de inversión | 541986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541986.8, modificado:541986.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (TIPO CISTERNA) DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES DOMICILIARIAS - 129798 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 129798 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle FORTIN 2 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle VICENTE GUERRERO A 40 metros del palacio municipal con dirección al oeste y dentro del perímetro de la poblaci, lon:-97.34737079, lat:17.40745621}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 541986.8 | 541986.8 | 541986.8 | 541986.8 | 541986.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2610998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611006 | Proyecto de inversión | 865142.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865142.38, modificado:865142.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 119471 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 119471 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:Calle sin nombre Pueblo San Isidro La Matraca 71960 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Calle principal Y La calle a intervenir, se sitúa a la izquierda de donde se localiza la agencia de policía rural de La Matraca. En el, lon:-97.24292109, lat:16.10750735}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611007 | Proyecto de inversión | 770940.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770940.26, modificado:770940.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 123920 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 123920 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:Calle DEL ARROYO Pueblo SAN ANTONIO CUIXTLA LA MONTAÑA 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA Calle PRINCIPAL SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, A 20 METROS DE LA GALERA DEL PUEBLO, HACIA LA PARTE ALTA DE LA POBLACION., lon:-97.19131806, lat:15.99250257}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611016 | Proyecto de inversión | 352619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352619.66, modificado:352619.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN EL PARAJE LA MEZQUITERA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 122694 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 122694 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.9, meta_modificada:402.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Paraje VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LA MEZQUITERA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO A 300 METROS , lon:-97.56239027, lat:17.68735101}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 352619.66 | 352619.66 | 352619.66 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161763, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:352619.66, importe_modificado:352619.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2611016/proyecto_INICIO, 2611016/proyecto_PROCESO, 2611016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611017 | Proyecto de inversión | 266463.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266463.47, modificado:266463.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 124004 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 124004 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:9, direccion:Pueblo EL ESPINAL 69510 EL ESPINAL, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, lon:-97.52783389, lat:17.67669222}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611020 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE - 122647 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 122647 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:5, direccion:Camino / Vereda CENTRO EL TECOMATE - OLLA COLECTORA 3 570 69524 EL TECOMATE, TEOTONGO LA OBRA SE UBICARÁ SUBIENDO POR LA VEREDA PARTIENDO DEL CENTRO Y QUE CONDUCE A LA OLLA EXISTENTE , lon:-97.55382992, lat:17.73622701}} | 2025-10-27 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611022 | Proyecto de inversión | 455816.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455816.23, modificado:475280.41}} | REHABILITACIÓN 8.4 KM DE CAMINO (PIR) DE LIMITES CON CORUNDA-LAS FLORES-LA UNIÓN - 127808 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 127808 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.41, meta_modificada:3.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:3, direccion:Camino LAS FLORES - CORUNDA 5 0 69310 LAS FLORES, TEPELMEME VILLA DE MORELOS INICIA EL CAMINO EN LAS FLORES Y LLEGA ASTA LAS ULTIMAS CASAS QUE SE UBICAN EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE CORUNDAQUE SE IDENTIFICA PORQUE EXISTE UN POZ, lon:-97.37332999, lat:17.97644797}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 405280.41 | 405280.41 | 405280.41 | 405280.41 | 405280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/003/003/2025-06, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.41}} | {2611022/proyecto_INICIO, 2611022/proyecto_PROCESO, 2611022/proyecto_INICIO, 2611022/proyecto_PROCESO, 2611022/proyecto_FIN, 2611022/proyecto_PROCESO, 2611022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611025 | Proyecto de inversión | 293268 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293268.0, modificado:293268.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA JUSTO SIERRA EN EL BARRIO DEL PERÚ EN LA H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 132623 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 132623 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Barrio DEL PERÚ 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle FRANCISCO SARABIA Y Ni, lon:-97.80659072, lat:17.64946974}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611026 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0343E DE LA LOCALIDAD YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 131355 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 131355 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ 69204 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle PÍPILA Y Calle CARRETERA E.C. TEZOATLÁN Calle CALLE DEL, lon:-97.89321222, lat:17.63211284}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611027 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DEL RÍO - 105939 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 105939 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:12, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN MARTÍN DEL RÍO 69201 SAN MARTÍN DEL RÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle MADERO A 20 M AL SUR DEL CENTR, lon:-97.79061276, lat:17.57977924}} | 2025-11-14 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611028 | Proyecto de inversión | 218265.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:218265.38, modificado:218265.38}} | AMPLIACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE:20DJN0237F DE LA H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 135266 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 135266 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL REFUGIO 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BARTOLOMÉ DE LAS CASAS , lon:-97.81106283, lat:17.65513606}} | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611029 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0038Y DE LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 130211 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 130211 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.34, meta_modificada:634.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle 19 DE JUNIO Colonia ANTONIO DE LEÓN 69209 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 19 DE JUNIO Y A, lon:-97.80001915, lat:17.65010103}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611030 | Proyecto de inversión | 150000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, modificado:150000.01}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CLAVE: 20 DPR3213G EN EL BARRIO DE EL PERÚ EN LA H. VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 128758 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 128758 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Avenida DEL ESTUDIANTE Barrio BARRIO DEL PERÚ 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO ZAR, lon:-97.8108623, lat:17.64602945}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611031 | Proyecto de inversión | 243156 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243156.0, modificado:243156.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA SECUNDARIA EN EL BARRIO DEL PERÚ EN LA H. VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 128721 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 128721 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Avenida DEL ESTUDIANTE Barrio BARRIO DEL PERÚ 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Ninguno ARROYO Y , lon:-97.81166603, lat:17.64287533}} | 2025-11-10 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611032 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABIITACIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DCC1533Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YUTANDÚ - 128764 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 128764 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA YUTANDÚ 69208 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NACIONAL Calle CUAUHTÉMOC A 100 M AL SUR DE L, lon:-97.81266991, lat:17.5551748}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611033 | Proyecto de inversión | 148425.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148425.63, modificado:148425.63}} | REHABIITACIÓN DE 4 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENARO VÁSQUEZ ROJAS CLAVE: 20DCC0353G EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ - 128772 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 128772 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.44, meta_modificada:190.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SANTA MARÍA TINDÚ 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle CARRETERA E.C. TEZOATLÁN Calle IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.93593344, lat:17.4921799}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611034 | Proyecto de inversión | 150000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, modificado:150000.01}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE:20DJN0237F DE LA H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 128852 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 128852 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL REFUGIO 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BARTOLOMÉ DE LAS CASAS , lon:-97.81108393, lat:17.65539665}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611035 | Proyecto de inversión | 4991744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2861345.37, modificado:2861345.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130398.63, modificado:2130398.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS - 129197 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 129197 | S | 8185 | 7113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.07, meta_modificada:453.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Colonia TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA REHABILITACION SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, lon:-96.48648307, lat:16.94218138}} | 2025-11-06 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611043 | Proyecto de inversión | 1567100.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567100.42, modificado:1567100.42}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 118325 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 118325 | S | 144 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA ENTRE Calle INSURGENTES Y EL POSO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL ARROYO, ESQUINA CON LA CALLE HIGALGO Y BENEFICIA A TODA LA ZAP , lon:-97.49598687, lat:17.77357662}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2611043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611044 | Proyecto de inversión | 509124.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509124.44, modificado:509124.44}} | SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA CLAVE (CURVAS DE NIVEL) (EN EL PARAJE LA COLUNA) - 118697 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 118697 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CENTRO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA - EN EL PARAJE LA COLUNA 2 2000 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA CLAVE (CURVAS DE NIVEL), SE UBICA EN EL CERRO , lon:-97.50589125, lat:17.77261562}} | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2611044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611052 | Proyecto de inversión | 6459669.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:6459669.99, modificado:6459669.99}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA LA GOTERA, VILLA DE ZAACHILA - 133635 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 133635 | S | 1883 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5674.9, meta_modificada:5674.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:Calle PAMAR Colonia LA GOTERA 71310 NINGUNO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle OYAMEL Calle TORRES LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LOS PRINCIPALES CAMINOS DE LA COLONIA LA GOTERA, EN LA VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.68689124, lat:16.91570489}} | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 322983.5 | 322983.5 | 322983.5 | 322983.5 | 322983.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/39/MVZ/565/FAISMUN/BANOBRAS/LPE/003/25/26, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:6459669.99, importe_modificado:6459669.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2611052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Cargar imágenes que correspondan al inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611054 | Proyecto de inversión | 2167025 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2167025.0, modificado:2167025.0}} | Rehabilitación de bacheo en el Municipio de la Villa de Zaachila. - 131471 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 131471 | S | 7329 | 6551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.41, meta_modificada:759.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Oaxaca Zimatlan Barrio La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Ñatipa Y Calle Prolongación de Ñatipa La obra se encuentra en la carretera Oaxaca Zimatlan., lon:-96.75875484, lat:16.94661023}} | 2025-10-30 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/573/MVZ/565/FAISMUN/IR/21/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2167024.01, importe_modificado:2167024.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.41}} | {2611054/proyecto_PROCESO, 2611054/proyecto_INICIO, 2611054/proyecto_FIN, 2611054/proyecto_PROCESO, 2611054/proyecto_FIN, 2611054/proyecto_INICIO, 2611054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611056 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de centro cultural y de artesanías (Primera etapa) en el municipio de la Villa de Zaachila. - 135729 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 135729 | S | 24301 | 22163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.21, meta_modificada:3570.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Barrio Barrio del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Leobaa Y Calzada Carretera a Cuilapam Calle Teotzapotlan El predio se encuentra en la Av. Ferrocarril, camino conocido como Vía Cort, lon:-96.75507802, lat:16.95407834}} | 2025-12-22 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar informacion del contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Cargar imágenes que correspondan al inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611057 | Proyecto de inversión | 11645433.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.164543301E7, modificado:1.164543301E7}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle independencia en la agencia Vicente Guerrero del municipio de villa de Zaachila, Oaxaca. - 135194 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 135194 | S | 8269 | 7641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6120.0, meta_modificada:6120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia Agencia Vicente Guerrero 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Allende Y Calle Monte Alban La obra se encuentra de la calle Monte Alban a la calle Allende, lon:-96.69343281, lat:16.93268362}} | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 582271.65 | 582271.65 | 582271.65 | 582271.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/575/MVZ/565/FAISMUN/BANOBRAS/LPE/002/25/26, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1.164543301E7, importe_modificado:1.164543301E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2611057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imagen de inicio de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611058 | Proyecto de inversión | 5093935.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5093935.69, modificado:5093935.69}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en el paraje del monte. En la Villa de Zaachila, 1 Etapa. - 135404 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 135404 | S | 5566 | 9722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Camino Villa de Zaachila - Monte 3 180 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA La planta queda en el camino que lleva al Monte, lon:-96.75811666, lat:16.92918357}} | 2025-11-11 | 2026-02-08 | 254696.78 | 254696.78 | 254696.78 | 254696.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/354/MVZ/565/FAISMUN/BANOBRAS/LPE/001/25/26, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:5093935.69, importe_modificado:5093935.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2611058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, Agregar monto del anticipo , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imagen de inicio de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611059 | Proyecto de inversión | 986249.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986249.02, modificado:986249.02}} | Construcción de comedor escolar en la escuela preescolar Lic. Don Benito Juárez con clave: 20DJN0209J. En Villa de Zaachila. - 106130 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106130 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Alarii 101 Barrio Barrio de Lexio 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Tetzilacaltiz Y Calle Leobaa Calle Vicente Guerrero El preescolar se encuentra a un costado del reloj del municipio de la villa de Zaac, lon:-96.74970839, lat:16.95174229}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 986249.02 | 986249.02 | 986249.02 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/268/MVZ/565/FAISMUN/IR/17/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:986249.02, importe_modificado:986249.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2611059/proyecto_INICIO, 2611059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar imagenes de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611064 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS - 131173 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 131173 | S | 727 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:Calle heladio ramirez lopez 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS ENTRE Calle Francisco Villa Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS PARALELO A LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-97.82788555, lat:17.88771865}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611065 | Proyecto de inversión | 4288511 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4288511.0, modificado:4288511.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ZAPOTITLÁN PALMAS A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TABERNILLAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS. - 131096 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 131096 | S | 930 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CAMINO RURAL DE ZAPOTITLÁN PALMAS - SAN NICOLAS TABERNILLAS 5 0 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS CAMINO RURAL DE ZAPOTITLÁN PALMAS A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TABERNILLAS, lon:-97.83423623, lat:17.89144454}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2611065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611068 | Proyecto de inversión | 1850514.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850514.59, modificado:1850514.59}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134044 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 134044 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.5, meta_modificada:394.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE AVAREZ Y, lon:-96.78306646, lat:16.86867034}} | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2611068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611069 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134904 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 134904 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal villa de zaachila - LA CUMBRE CLAVELLINAS 26 0 LA CUMBRE CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ PARTIENDO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, SOBRE EL CAMINO A SAN MIGUEL PERAS SE AVANZA 26 KMS Y SE EN, lon:-96.91654864, lat:16.93197785}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611070 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZIMTALÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134880 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 134880 | S | 7514 | 6712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14093.0, meta_modificada:14093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Calle MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL MERCADO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, SOBRE AVENI, lon:-96.78405576, lat:16.86868987}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2611070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550918 | Proyecto de inversión | 2973413.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2973413.73, modificado:2582363.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 55235 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 55235 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle prinicpal sin nombre Pueblo SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA FREN, lon:-97.47825071, lat:16.73370015}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 2582363.48 | 2582363.48 | 2582363.48 | 2582363.48 | 2582363.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-07-016-AD-2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2972849.48, importe_modificado:2972849.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2550918/proyecto_INICIO, 2550918/proyecto_PROCESO, 2550918/proyecto_FIN, 2550918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEBIDO A QUE EL MONTO CAPTURADO ES MENOR AL MONTO DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202540755 | Proyecto de inversión | 459996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459996.2, modificado:459996.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 20DPR3515B - 5474 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 5474 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CACALOTE 71490 CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA PARTE DE ATRAS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO DEL CACALOTE, lon:-97.22886271, lat:16.40587326}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 459996.1 | 459996.1 | 459996.1 | 459996.1 | 459996.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-007/2025, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:459996.1, importe_modificado:459996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {2540755/proyecto_INICIO, 2540755/proyecto_FIN, 2540755/proyecto_PROCESO, 2540755/proyecto_FIN, 2540755/proyecto_INICIO, 2540755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551206 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2600000.0, modificado:2596930.48}} | EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78485 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 78485 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo UNIÓN DE LOS ÁNGELES 69700 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES SE REALIZARÁ EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JU, lon:-98.05323478, lat:17.15708086}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 2596930.48 | 2596930.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-096-LPE-2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2596930.48, importe_modificado:2596930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.54}} | {2551206/proyecto_INICIO, 2551206/proyecto_PROCESO, 2551206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:DEBERÁ PRESENTAR FOTOGRAFIAS DE INICIO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302599178 | Adquisición | 13680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680.0, modificado:13659.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 81 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0081M EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EMS0081M 5320012726701525 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9589, lat:17.1964}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | 13659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:022-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1974624.34, importe_modificado:1974624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599180 | Adquisición | 126172 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126172.0, modificado:126119.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 48 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0048X EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0048X 5320012691600125 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9899, lat:16.7639}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530991 | Proyecto de inversión | 2000500.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000500.57, modificado:2000389.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON ADOQUIN DE LA CALLE BRAVO TRAMO CALLE CONSTITUCION A CALLE NUYOO - 47486 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 47486 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle BRAVO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDIO DE NUYOO Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-97.77474161, lat:17.81007082}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2000389.61 | 2000389.61 | 2000389.61 | 2000389.61 | 2000389.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-024-2025, contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:2000389.61, importe_modificado:2000389.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2530991/proyecto_INICIO, 2530991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE CUENTA CON LA ACTA ENTREGA POR PROBLEMAS SOCIALES , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302599181 | Adquisición | 101065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101065.68, modificado:101047.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0036S EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0036S 5320012691600225 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4421, lat:16.5317}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599182 | Adquisición | 101065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101065.68, modificado:101047.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0037R EN LA LOCALIDAD LLANO VÍBORA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0037R 5320012691600325 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4421, lat:16.5317}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599183 | Adquisición | 101065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101065.68, modificado:101047.6}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 38 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0038Q EN LA LOCALIDAD ARROYO SÚCHIL, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0038Q 5320012691600425 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1351, lat:15.7648}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | 101047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577080 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799419.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COLONIA SAN JUAN DIEGO - 105610 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 105610 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RICARDOS FLORES MAGON Colonia SAN JUAN DIEGO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-97.7781723, lat:17.82338199}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 799419.99 | 799419.99 | 799419.99 | 799419.99 | 799419.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-028-2025, contratista:YASMIN MARTINEZ LOPEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:799419.99, importe_modificado:799419.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2577080/proyecto_INICIO, 2577080/proyecto_FIN, 2577080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ACTA LA TENEMOS EN FIRMA CON LOS CONCEJALES , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302599185 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99986.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 43 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0043B EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0043B 5320012691600625 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.6904, lat:16.593}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 99986.2 | 99986.2 | 99986.2 | 99986.2 | 99986.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551271 | Proyecto de inversión | 1235950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370785.0, modificado:370432.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:865165.0, modificado:864342.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 80940 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 80940 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle REFORMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UB, lon:-97.51803915, lat:17.20410217}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1234774.5 | 1234774.5 | 1234774.5 | 1234774.5 | 1234774.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-095-LPE-2025, contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1234774.5, importe_modificado:1234774.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {2551271/proyecto_PROCESO, 2551271/proyecto_FIN, 2551271/proyecto_INICIO, 2551271/proyecto_PROCESO, 2551271/proyecto_FIN, 2551271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBERÁ REGISTRAR EL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL DOCUMENTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302599186 | Adquisición | 81065.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81065.68, modificado:81050.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 44 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0044A EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAVICHE , MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20EBD0044A 5320012691600725 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2942, lat:17.4006}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 81050.36 | 81050.36 | 81050.36 | 81050.36 | 81050.36 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551305 | Proyecto de inversión | 2861088.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2861088.04, modificado:2748042.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 108548 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 108548 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS Pueblo SANTA ANA YARENI 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI ENTRE Calle ABASOLO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle PÍPILA LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA EN EL CRU, lon:-96.61076853, lat:17.39665576}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2748042.56 | 2748042.56 | 2748042.56 | 2748042.56 | 2748042.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-06-108-LPE-2025, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2748042.56, importe_modificado:2748042.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2551305/proyecto_PROCESO, 2551305/proyecto_INICIO, 2551305/proyecto_FIN, 2551305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar el avance financiero ya que el proyecto cuenta ya con un acta entrega , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302597032 | Proyecto de inversión | 15757720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.575772E7, modificado:1.418186907E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20MSU0140C 5320012724900125 | S | 138 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8208, lat:17.1717}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 14181869.07 | 14181869.07 | 4254560.72 | 4254560.72 | 4254560.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.418186907E7, importe_modificado:1.418186907E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115.0}} | {2597032/proyecto_INICIO, 2597032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202531242 | Proyecto de inversión | 1249765.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249765.99, modificado:1248269.06}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA - 18939 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 18939 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 21 Fraccionamiento MAGISTERIAL DE LA CUENCA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 21 Y Calle 19 LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 21 INICIANDO EN LA INTERSECCION CON L, lon:-96.13943859, lat:18.09332805}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 1208691.37 | 1208691.37 | 1208691.37 | 1208691.37 | 1208691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1248269.06, importe_modificado:1208691.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {2531242/proyecto_INICIO, 2531242/proyecto_FIN, 2531242/proyecto_PROCESO, 2531242/proyecto_FIN, 2531242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no permite ajustar el importe modificado-ejercido, trimestre:4.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610873 | Proyecto de inversión | 1167931.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167931.72, modificado:1167931.72}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. - 134049 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 134049 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:13, direccion:Pueblo LOS HORCONES 71606 LOS HORCONES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle CAMINO A LOMA LARGA SE ENCUENTRA A UN 1,61 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD LOMA LARGA, lon:-98.12821068, lat:16.33693442}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1167931.72 | 1167931.72 | 1167931.72 | 1167931.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/067/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1167931.72, importe_modificado:1167931.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610873/proyecto_INICIO, 2610873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250202531742 | Proyecto de inversión | 2835390.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835390.34, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1900H EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 33891 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 33891 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:2, direccion:Calle camino a la telesecundaria Pueblo buenavista 71384 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Y Calle camino a textitlan Ninguno no hay SE ENCUENTRA A 14.5 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTIAGO TEXTITLAN Y AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.37705858, lat:16.72938994}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-002/2025, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:municipio de santiago textitlAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {2531742/proyecto_INICIO, 2531742/proyecto_PROCESO, 2531742/proyecto_INICIO, 2531742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533808 | Acción | 198385.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198385.44, modificado:198385.44}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 876 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 876-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712218, lat:16.744489}} | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 198385.44 | 198385.44 | 198385.44 | 198385.44 | 198385.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPM/M315/FAISMUN/001/2025, contratista:ADOLFO DE JESUS PEREZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:198385.44, importe_modificado:198385.44}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533808/proyecto_INICIO, 2533808/proyecto_PROCESO, 2533808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga no corresponde al contrato, agregar liga del contrato y acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250302578331 | Proyecto de inversión | 1987640.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987640.81, modificado:1987640.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN TERCERA - 109614 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 109614 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.77, meta_modificada:638.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal TLAXIACO - OAXACA 35 0 69815 TERCERA SECCIÓN, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM LA ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L, SE ENCUENTRA EN LA CARRETER FERAL 125, EN EL KM35 DEL SALIENDO DE , lon:-97.61418808, lat:17.4042189}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE SE GENERO OTRO FOLIO, trimestre:4.0, usuario:renereyesl, fecha:2026-01-02}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596252 | Acción | 89787 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89787.0, modificado:89787.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWAR, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 3519 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 3519-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.195824, lat:16.287609}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR MOTIVOS DE AJUSTES EN MONTOS DE OBRAS SE TUVO QUE CANCELAR EL PRODIM, trimestre:4.0, usuario:rossellcastillom, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596725 | Proyecto de inversión | 1799256.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799256.12, modificado:1799256.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3231W, EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR3231W 5320012533900120 | S | 218 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1351, lat:15.7648}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 1799256.12 | 1799256.12 | 1349442.09 | 1349442.09 | 1349442.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1799256.12, importe_modificado:1799256.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:135.0}} | {2596725/proyecto_INICIO, 2596725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302576980 | Proyecto de inversión | 6799934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6799934.62, modificado:6799934.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 62054 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 62054 | S | 1173 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Chiapas Colonia San Antonio 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Colima Y Calle Ayuntamiento La obra se ubica en la calle Chiapas y la calle colima, a unos 560 metros de la escuela primaria 10 de Abril y a unos y a unos 93, lon:-94.18688603, lat:16.28735254}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 6799934.62 | 6799934.62 | 6799934.62 | 6799934.62 | 6788934.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:6799934.62, importe_modificado:6799934.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_PROCESO, 2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531251 | Proyecto de inversión | 2678582.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2678582.77, modificado:2676786.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO) - 48701 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48701 | S | 613 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:317, direccion:Carretera libre pavimentada municipal E.C. TUXTEPEC A CERRO DE ORO - MACIN CHICO 4 940 68444 CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA A 720 ML DELANTE DEL PUNTO EN QUE SE UBICA LA LOCAL, lon:-96.24430055, lat:18.0646953}} | 2025-05-22 | 2025-08-04 | 2676786.04 | 2676786.04 | 2676786.04 | 2676786.04 | 2676786.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPECBC, monto:2676786.04, importe_modificado:2676786.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.5}} | {2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 2531251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302420898 | Proyecto de inversión | 4870344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487034.45, modificado:487034.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SIPCIA, monto:487034.45, modificado:487034.45}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896275.56, modificado:3896275.56}} | CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MAGUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE. - 238445 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 238445 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.4, meta_modificada:206.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE TODA LA LOC, lon:-98.3017, lat:16.5094}} | 2024-08-30 | 2024-11-17 | 4870344.45 | 4870344.45 | 4870344.45 | 4870344.45 | 4870344.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/474/PROAGUA/001/2024, contratista:ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:4870344.45, importe_modificado:4870344.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.4}} | {2420898/proyecto_PROCESO, 2420898/proyecto_FIN, 2420898/proyecto_INICIO, 2420898/proyecto_PROCESO, 2420898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550974 | Proyecto de inversión | 6064837.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212967.49, modificado:1212967.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4851869.96, modificado:4818969.56}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 66729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 66729 | S | 334 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.08, meta_modificada:741.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle segunda independencia Pueblo GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle TERCERA DE HIDALGO Y Privada AL CENTRO DE SALUD Calle DE LA CRUZ EL PUNTO REFERENCIADO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA A CONSTRUIR SE EN, lon:-96.81085459, lat:17.17153852}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4818969.56 | 4818969.56 | 3326893.4 | 3326893.4 | 3326893.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-069-LPE-2025, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6023711.95, importe_modificado:6023711.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.97}} | {2550974/proyecto_PROCESO, 2550974/proyecto_INICIO, 2550974/proyecto_PROCESO, 2550974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ACTA CIRCUNTANCIADA LA CUAL SE ADJUNTA LA LIGA DE ACCESO https://drive.google.com/drive/folders/1cIKyyq5gWbBgEjuzdoEdp30wFGm5wKfI?usp=sharing ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACIÓN , trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302576979 | Proyecto de inversión | 13996707.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9469926.75, modificado:9469926.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4526780.76, modificado:4595454.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES - 113070 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 113070 | S | 651 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1681.15, meta_modificada:1681.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Chahuites 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Virgen del Rosario Y Avenida Tapachula-Juchitán de Zaragoza Boulevard Principal La obra se ubica entre la calle virgen del rosario cruzando con la carretera , lon:-94.19810303, lat:16.30338885}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 4595454.7 | 4595454.7 | 4595454.7 | 4595454.7 | 4595454.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AF25-130-01-103/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:1.398671201E7, importe_modificado:1.398671201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2576979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577062 | Proyecto de inversión | 276338.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276338.78, modificado:276338.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VOLCANES - 89827 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 89827 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:Calle LOGAL Colonia VOLCANES 69005 VOLCANES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ORIZABA Y Calle POPOCATEPETL Calle IZTACCIHUATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VOLCANES , lon:-97.77464328, lat:17.8323866}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 276338.78 | 276338.78 | 82901.63 | 82901.63 | 82901.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:276338.78, importe_modificado:276338.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2577062/proyecto_INICIO, 2577062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 0, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302551124 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:989588.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 76256 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 76256 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN) 69010 RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle SIN NOMBRE Calle LOS EMPLEADORES LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA, lon:-97.80193458, lat:18.24196822}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 989588.87 | 989588.87 | 989588.87 | 989588.87 | 989588.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-080-LPE-2025, contratista:ELIZABETH SANTIAGO VÁSQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:989588.87, importe_modificado:989588.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {2551124/proyecto_FIN, 2551124/proyecto_PROCESO, 2551124/proyecto_INICIO, 2551124/proyecto_PROCESO, 2551124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO DEL ANTICIPO EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302579899 | Proyecto de inversión | 3772048.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640433.66, modificado:2754183.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131614.42, modificado:1131614.42}} | Construcción de 44 sanitarios con biodigestor (2a etapa de 2) - 112154 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 112154 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.96, meta_modificada:190.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Calle Diversas calles de la población Pueblo Sitio de Xitlapehua 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle Calle iturbide Y Calle Calle del Crmen Calle Hidalgo Las acciones realizadas en este proyecto esta georefe, lon:-96.53265032, lat:16.35098041}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/PROAGUA-B17-OB-10/538/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:3772048.08, importe_modificado:3772048.08}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSX/PROAGUA-B17-ST-10/538/2025, contratista:JOSE ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:94321.36, importe_modificado:94321.36}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSX/PROAGUA-B17-AS-10/538/2025, contratista:JOSE ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:94321.36, importe_modificado:94321.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELA PORQUE SE DUPLICO AL SUBIR, Y ESTE FOLIO SE DIO DE BAJA EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:orlandojarquinb, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551015 | Proyecto de inversión | 9996022.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998011.04, modificado:4971863.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4998011.04, modificado:4971863.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 66257 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 66257 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8755.72, meta_modificada:8755.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ALFÉREZ 70400 ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 900 MTS AL SU, lon:-96.4927851, lat:16.9362679}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 9943727.51 | 9943727.51 | 9074331.08 | 9074331.08 | 4537165.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-025-AD-2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9943727.51, importe_modificado:9943727.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6129.0}} | {2551015/proyecto_INICIO, 2551015/proyecto_PROCESO, 2551015/proyecto_INICIO, 2551015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE LA DOCUMENTACIÓN, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION LA DOCUMENTACIÓN ACTUALMENTE SE CUENTAN CON ACTAS CIRCUNSTANCIADAS QUE SE COMPARTEN EN LA SIGUIENTE LIGA: https://drive.google.com/drive/folders/1aeRfnJdM_oNdC6R3MDv6OiZS-HkdhlGe?usp=sharing, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551021 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4500000.0, modificado:4409528.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 61013 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 61013 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2291.2, meta_modificada:2291.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Avenida rio salado Pueblo santa cruz amilpas 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LOS LIMONARES Y Calle CIPRÉS Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, EL PUNTO, lon:-96.68701201, lat:17.05346474}} | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 4409528.97 | 4409528.97 | 4409528.97 | 4354893.35 | 4354893.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-073-LPE-2025, contratista:VERDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4409528.97, importe_modificado:4409528.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.37}} | {2551021/proyecto_INICIO, 2551021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551075 | Proyecto de inversión | 2953443.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2953443.63, modificado:2951669.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA - 67511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 67511 | S | 842 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.25, meta_modificada:614.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo SANTA MARÍA TECOMAVACA 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA ENTRE Avenida AL CARRIL Y Calle ALLENDE Calle MERCEDES VARGAS LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO , lon:-97.01865703, lat:17.95499985}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2951669.03 | 2951669.03 | 1255110.05 | 1255110.05 | 1255110.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-01-023-AD-2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2951669.03, importe_modificado:2951669.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.97}} | {2551075/proyecto_INICIO, 2551075/proyecto_PROCESO, 2551075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA DE PROCESO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302551131 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2470023.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAPOLAS EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 76392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 76392 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Colonia HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle AZUCENAS Y Circunvalación DE LAS AMAPOLAS Calle MARGARITAS LA OBRA SE UBICA AL SUR , lon:-96.73217392, lat:16.55237566}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2470023.32 | 2470023.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-085-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2470023.32, importe_modificado:2470023.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2551131/proyecto_PROCESO, 2551131/proyecto_INICIO, 2551131/proyecto_PROCESO, 2551131/proyecto_INICIO, 2551131/proyecto_PROCESO, 2551131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202531549 | Proyecto de inversión | 665250.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665250.15, modificado:663926.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA 3 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 37468 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 37468 | S | 94 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE Colonia 3 DE OCTUBRE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle 3 DE OCTUBRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA FRENTE AL MOTEL CANDILEJAS, lon:-96.75098787, lat:17.0193606}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 663926.24 | 663926.24 | 663926.24 | 663926.24 | 663926.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/005/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:663926.24, importe_modificado:663926.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2531549/proyecto_INICIO, 2531549/proyecto_PROCESO, 2531549/proyecto_FIN, 2531549/proyecto_INICIO, 2531549/proyecto_PROCESO, 2531549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540673 | Proyecto de inversión | 757248.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757248.02, modificado:756401.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49346 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 49346 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARÍA MORELOS Colonia AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 190 METROS DE LA CAPILLA, lon:-96.73790776, lat:17.01301291}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 756401.72 | 756401.72 | 756401.72 | 756401.72 | 756401.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/007/2025, contratista:HAGA - A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:756401.72, importe_modificado:756401.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2540673/proyecto_INICIO, 2540673/proyecto_PROCESO, 2540673/proyecto_FIN, 2540673/proyecto_PROCESO, 2540673/proyecto_FIN, 2540673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531243 | Proyecto de inversión | 1207110.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207110.07, modificado:1200207.36}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 19008 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 19008 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada federal TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 179 240 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN ENTRE EL KM 180+200 Y EL KM 170+150 EN DOS TRAMOS PARCIALES, EL PRIMERO DE, lon:-96.19041944, lat:18.09441388}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1200207.36 | 1200207.36 | 1200207.36 | 1200207.36 | 1200207.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-017/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1205622.48, importe_modificado:1200207.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {2531243/proyecto_INICIO, 2531243/proyecto_PROCESO, 2531243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531545 | Proyecto de inversión | 280727.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280727.3, modificado:279533.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44211 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 44211 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:Calle AZUCENAS Colonia LA FLORIDA 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANGALES Y Calle ROSAS Calle LOS PINOS A 15 METROS AL NOROESTE DE MISCELANEA LA FLORIDA SOBRE CALLE GARDENIAS , lon:-96.77954617, lat:17.02392419}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 279533.55 | 279533.55 | 279533.55 | 279533.55 | 279533.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/009/2025, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:279533.55, importe_modificado:279533.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.6}} | {2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_INICIO, 2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531544 | Proyecto de inversión | 220738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220738.62, modificado:217042.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 42797 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 42797 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:99.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia 20 DE NOVIEMBRE 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle PLAN DE AYALA Calle LIBERTAD A 40 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LA COLONIA , lon:-96.76979737, lat:17.02816973}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 217042.97 | 217042.97 | 217042.97 | 217042.97 | 217042.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/010/2025, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:217042.97, importe_modificado:217042.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.25}} | {2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_INICIO, 2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_INICIO, 2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597022 | Proyecto de inversión | 7700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7650397.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0001I, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EUT0001I 5320012717100125 | S | 648 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.781, lat:16.8267}} | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 7650397.52 | 7650397.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7650397.52, importe_modificado:7650397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2597022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202544414 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698618.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0608W, EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPOTCAP20DTV0608W 5320012576900125 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6368, lat:16.3672}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 698618.33 | 698618.33 | 698618.33 | 698618.33 | 698618.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA GARVEDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698618.33, importe_modificado:698618.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}} | {2544414/proyecto_INICIO, 2544414/proyecto_FIN, 2544414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544416 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:659767.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPC 20DST0002U 5320012528800124 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1426, lat:17.5014}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 659767.74 | 659767.74 | 407484.43 | 407484.43 | 407484.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:659767.74, importe_modificado:659767.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:135.0}} | {2544416/proyecto_INICIO, 2544416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544421 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:660218.32}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPC 20DPR0734U 5320012575700125 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 660218.32 | 660218.32 | 660218.32 | 660218.32 | 660218.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:660218.32, importe_modificado:660218.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2544421/proyecto_INICIO, 2544421/proyecto_FIN, 2544421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551147 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706991.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 74907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74907 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN MARCOS MESONCITO 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-97.85248809, lat:17.09816054}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 706991.88 | 706991.88 | 706991.88 | 706991.88 | 706991.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/088/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:706991.88, importe_modificado:706991.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2551147/proyecto_INICIO, 2551147/proyecto_PROCESO, 2551147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551137 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64000.0, modificado:63364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 74663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74663 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Pueblo SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A , lon:-98.01377076, lat:16.45297946}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 63364.69 | 63364.69 | 63364.69 | 63364.69 | 63364.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/070/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:382893.95, importe_modificado:382893.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2551137/proyecto_INICIO, 2551137/proyecto_FIN, 2551137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202546736 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:664573.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1563X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPB1563X 5320012609800125 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 664573.33 | 664573.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664573.33, importe_modificado:664573.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551117 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1247412.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 76201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76201 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.1, meta_modificada:200.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería HIDALGO 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 183 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 217 ML , lon:-97.63782597, lat:17.351534}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1247412.6 | 1247412.6 | 1187960.23 | 1187960.23 | 1187960.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/068/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1870373.23, importe_modificado:1870373.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2551117/proyecto_INICIO, 2551117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551145 | Proyecto de inversión | 436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:436000.0, modificado:436000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74861 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74861 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LO DE MEJÍA 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 136 ML AL SUROESTE DEL, lon:-98.17029479, lat:16.42191926}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 435709.72 | 435709.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2551145/proyecto_PROCESO, 2551145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546746 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297323.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1464Y, EN LA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA, MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1464Y 5320012611000125 | S | 47 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5326, lat:16.351}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 297323.28 | 297323.28 | 297323.28 | 297323.28 | 297323.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:297323.28, importe_modificado:297323.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2546746/proyecto_INICIO, 2546746/proyecto_PROCESO, 2546746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546773 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199868.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20KPR1715W EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20KPR1715W 5320012574100125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1456, lat:17.5411}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 199868 | 199868 | 199868 | 199868 | 199868 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016-FAM-IEB-/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:YURICIA DOLORES CRUZ ROSETE, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:199868.0, importe_modificado:199868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2546773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551138 | Proyecto de inversión | 163500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:163500.0, modificado:163191.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 74669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74669 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163500.0, meta_modificada:163500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Peatonal A AVENIDA HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida AGUSTÍN DE ITURBIDE Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A AVENIDA HIDAL, lon:-98.01724334, lat:16.45326032}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 163191.98 | 163191.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2551138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551034 | Proyecto de inversión | 990500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:990500.0, modificado:989493.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 75465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75465 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle SONORA Pueblo MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ALLENDE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SONORA A 149 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 157 ML, lon:-98.10793935, lat:16.38650892}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 989493.43 | 989493.43 | 989493.43 | 989493.43 | 989493.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/090/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:989493.43, importe_modificado:989493.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2551034/proyecto_INICIO, 2551034/proyecto_FIN, 2551034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551151 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, modificado:559238.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 75000 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 75000 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.88, meta_modificada:14.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CINCO CAMINOS Pueblo SANTIAGO CHOÁPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CINCO CAMINOS A 301 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA DEL BARRIO 5 DE MAYO Y A 386 ML AL SURESTE DEL PANTEÓN MUNI, lon:-95.91784517, lat:17.35748269}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 559238.98 | 559238.98 | 204891.31 | 204891.31 | 204891.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/074/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:559238.98, importe_modificado:559238.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {2551151/proyecto_PROCESO, 2551151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546805 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:648798.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1171K, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA NATIVITAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1171K 5320012600100125 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3427, lat:17.6433}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 648798.81 | 648798.81 | 200286.28 | 200286.28 | 200286.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:648798.81, importe_modificado:648798.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}} | {2546805/proyecto_PROCESO, 2546805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202537188 | Proyecto de inversión | 2418595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2418595.72, modificado:2415027.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA - 40717 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 40717 | S | 393 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1478.5, meta_modificada:1478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F, lon:-97.31653117, lat:17.42361816}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 2415027 | 2415027 | 2415027 | 2415027 | 2415027 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-009/2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CARTIZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2415027.0, importe_modificado:2415027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1478.5}} | {2537188/proyecto_PROCESO, 2537188/proyecto_INICIO, 2537188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577974 | Proyecto de inversión | 2302991.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302991.4, modificado:2302991.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO EL CEDRAL - 82131 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82131 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.36, meta_modificada:1578.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:Calle ING. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Ejido SAN SILVERIO EL CEDRAL 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ Y Calle JAVIER GARCIA SANCHEZ Calle PIO PEREZ RUIZ LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.04988045, lat:18.05081531}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2293945.59 | 2293945.59 | 2293945.59 | 2293945.59 | 2293945.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158440, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2302991.4, importe_modificado:2293945.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.36}} | {2577974/proyecto_INICIO, 2577974/proyecto_FIN, 2577974/proyecto_PROCESO, 2577974/proyecto_FIN, 2577974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577977 | Proyecto de inversión | 3111970.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3111970.97, modificado:3111970.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN - 92075 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 92075 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2336.0, meta_modificada:2336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Ejido Pueblo Nuevo Papaloapan 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle Rio de la Plata Calle Niños Heroes El tramo del Pavimento sobre la Av. Lázaro Cárdena, lon:-96.08298836, lat:18.1474829}} | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 3108352.68 | 3108352.68 | 3108352.68 | 3108352.68 | 3108352.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158455, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3111970.97, importe_modificado:3108352.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2336.0}} | {2577977/proyecto_INICIO, 2577977/proyecto_PROCESO, 2577977/proyecto_INICIO, 2577977/proyecto_FIN, 2577977/proyecto_INICIO, 2577977/proyecto_FIN, 2577977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250402603441 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE 20DPR2051E DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 252950 | S | 112 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.4, meta_modificada:646.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion: Calle Independencia , localidad Guerrero, Municipio Santa Cruz Itundujia, Oaxaca CP. 71191, lon:-97.634893, lat:16.788403}} | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 3200000 | 3174856.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-07-122-LPE-2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3174856.56, importe_modificado:3174856.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.64}} | {2603441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs5: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs6: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs7: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs8: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-14}, obs9: {observación:DEBERÁ REGISTRAR EN NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}, obs10: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO DIRECCIONA AL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402603442 | Proyecto de inversión | 1786190.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786190.91, modificado:1759780.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE: 20DPB1042P, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 252974 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.16, meta_modificada:468.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:Calle Principal , localidad de Lagunillas, Municipio de San Martín Toxpalan, Oaxaca CP. 68547, lon:-96.992088, lat:18.112474}} | 2025-12-18 | 2026-01-10 | 1759780.04 | 1759780.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-01-123-LPE-2025, contratista:C. EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1759780.04, importe_modificado:1759780.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-05}, obs5: {observación:DEBERÁ CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202544434 | Proyecto de inversión | 611669.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611669.43, modificado:601450.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0065O, EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DCC0065O 5320012430500124 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7454, lat:17.9954}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 601450.54 | 601450.54 | 601450.54 | 601450.54 | 601450.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:601450.55, importe_modificado:601450.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:302.0}} | {2544434/proyecto_INICIO, 2544434/proyecto_PROCESO, 2544434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544437 | Proyecto de inversión | 1231435.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231435.24, modificado:1231431.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0979O, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0979O 5320012437400124 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 1231431.4 | 1231431.4 | 1231431.4 | 1231431.4 | 1231431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1231431.4, importe_modificado:1231431.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:423.0}} | {2544437/proyecto_INICIO, 2544437/proyecto_FIN, 2544437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544440 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:666123.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPB1593R 5320012488300124 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6162, lat:18.0214}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 666123.02 | 666123.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666123.02, importe_modificado:666123.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498445.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC0469G 5320012573100125 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8715, lat:17.1735}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 498445.61 | 498445.61 | 367051.14 | 367051.14 | 367051.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498445.61, importe_modificado:498445.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2544506/proyecto_INICIO, 2544506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en tramite el finiquito, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544511 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491533.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR0977Q 5320012572500125 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5376, lat:16.6378}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 491533.03 | 491533.03 | 491533.03 | 491533.03 | 491533.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:491533.03, importe_modificado:491533.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2544511/proyecto_INICIO, 2544511/proyecto_FIN, 2544511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546830 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:667498.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1025Z, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV1025Z 5320012599800125 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2788, lat:16.3795}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 667498.09 | 667498.09 | 487547.75 | 487547.75 | 487547.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667498.09, importe_modificado:667498.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:729.0}} | {2546830/proyecto_INICIO, 2546830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202546848 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1792672.48}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FELIPE ÁNGELES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0753C, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DCC0753C 5320012597400125 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0152, lat:17.6117}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1792672.48 | 1792672.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1792672.48, importe_modificado:1792672.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546855 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0434W, EN LA LOCALIDAD JALTEPEC DE CANDOYOC, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DTV0434W 5320012621300125 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.412, lat:17.3523}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546863 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3080530.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0247O, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DST0247O 5320012599400125 | S | 171 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.4717, lat:16.9948}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 3080530.57 | 3080530.57 | 2032103.88 | 2032103.88 | 2032103.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3080530.57, importe_modificado:3080530.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:652.0}} | {2546863/proyecto_INICIO, 2546863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302600492 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:659939.96}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1589F | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1589F 5320012576100125 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9077, lat:16.8961}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 659939.96 | 659939.96 | 443888.14 | 443888.14 | 443888.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:659939.96, importe_modificado:659939.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} | {2600492/proyecto_INICIO, 2600492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302600493 | Proyecto de inversión | 636004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636004.87, modificado:621736.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0665I, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0665I 5320012650800125 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5179, lat:17.2037}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 621736.08 | 621736.08 | 466167.24 | 466167.24 | 466167.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:621736.08, importe_modificado:621736.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:496.0}} | {2600493/proyecto_PROCESO, 2600493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551306 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104975.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 108599 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108599 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CONSTITUCIÓN Calle EMILIANO ZAPATA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE BENI, lon:-97.86248122, lat:17.02090149}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 104975.62 | 104975.62 | 104975.62 | 102500 | 102500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551306/proyecto_INICIO, 2551306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551309 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, modificado:230946.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 109263 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 109263 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA, lon:-97.83787013, lat:17.15992728}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 230946.35 | 230946.35 | 228637 | 228637 | 228637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2551309/proyecto_PROCESO, 2551309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544546 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199716.83}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0499F 5320012575600125 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 199716.83 | 199716.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:199716.83, importe_modificado:199716.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de finiquito la obra , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544568 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995430.96}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1137D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDÓ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR1137D 5320012594800125 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.6846, lat:17.6103}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 995430.96 | 995430.96 | 995430.96 | 995430.96 | 995430.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONTROL TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:995430.96, importe_modificado:995430.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}} | {2544568/proyecto_INICIO, 2544568/proyecto_PROCESO, 2544568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544571 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3087262.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN0263D 5320012593800125 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.4475, lat:16.341}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3087262.29 | 3087262.29 | 3087262.29 | 3087262.29 | 3087262.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3087262.29, importe_modificado:3087262.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:321.0}} | {2544571/proyecto_INICIO, 2544571/proyecto_FIN, 2544571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544573 | Proyecto de inversión | 1446105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446105.04, modificado:1443406.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1650S, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV1650S 5320012589900125 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6403, lat:16.4238}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 1443406.98 | 1443406.98 | 1423338.32 | 1423338.32 | 1423338.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1443406.98, importe_modificado:1443406.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:211.0}} | {2544573/proyecto_INICIO, 2544573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el acta de entraga se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202544577 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99167.63}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPB0491N 5320012591200125 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7867, lat:17.1206}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 99167.63 | 99167.63 | 99167.63 | 99167.63 | 99167.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:99167.63, importe_modificado:99167.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:136.0}} | {2544577/proyecto_INICIO, 2544577/proyecto_FIN, 2544577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544579 | Proyecto de inversión | 592408.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592408.16, modificado:591827.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE ESCOLAR:20DCC0502Y, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC0502Y 5320012591300125 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5012, lat:16.9019}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 591827.55 | 591827.55 | 591827.55 | 591827.55 | 591827.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:591827.55, importe_modificado:591827.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:458.0}} | {2544579/proyecto_INICIO, 2544579/proyecto_FIN, 2544579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617390 | Proyecto de inversión | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/06/2025 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, BARRIO SANTA MARÍA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.618924, lat:16.016135}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/06/2025, contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1535000.0, importe_modificado:1535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2617390/proyecto_INICIO, 2617390/proyecto_PROCESO, 2617390/proyecto_INICIO, 2617390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302600494 | Adquisición | 99827 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99827.0, modificado:98307.68}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR:20DPB0085GEN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMMEDSUP 20DPB0085G 5320012648400125 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0449, lat:17.5067}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 98307.68 | 98307.68 | 98307.68 | 98307.68 | 98307.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, importe_modificado:858286.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551325 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:419902.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 111517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111517 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:Calle A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO Ranchería HIDALGO 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VIDAL CASTRO Calle EMILIANO PÉREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO A 49 ML A, lon:-97.84241398, lat:16.97686776}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 419902.46 | 419902.46 | 419902.46 | 418000 | 418000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2551325/proyecto_PROCESO, 2551325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551284 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209939.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 111860 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111860 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACIÓN PETROLERA Colonia HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Calle BICENTENARIO Calle NICOLÁS BRAVO UNA , lon:-97.79330503, lat:17.8121463}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 209939.27 | 209939.27 | 209939.27 | 206000 | 206000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, importe_modificado:1553550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2551284/proyecto_PROCESO, 2551284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551333 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167907.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 105995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 105995 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:Peatonal A CARRETERA TLAXIACO-SANTIAGO PINOT Ranchería SAN ISIDRO DE MORELOS 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA TLAXIACO-SANTIAGO PINO, lon:-97.86469996, lat:17.19046665}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 167907.63 | 167907.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2551333/proyecto_INICIO, 2551333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551282 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1199880.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC. - 111694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111694 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería VEGA DEL SOL 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle MORELOS Calle JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LIBERTAD A 270 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 35, lon:-96.21760078, lat:17.80955383}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1199880.89 | 1199880.89 | 1199880.89 | 1199880.89 | 1199880.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/101/2025, contratista:DOMARG ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1199880.89, importe_modificado:1199880.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2551282/proyecto_PROCESO, 2551282/proyecto_INICIO, 2551282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551303 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314926.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MALPICA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 108370 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108370 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle GERANIOS Pueblo MALPICA 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle AMAPOLAS Calle BUGAMBILIAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE GERANIOS A 115 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 142 ML AL, lon:-97.90809027, lat:17.01050515}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 314926.85 | 314926.85 | 314926.85 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {2551303/proyecto_PROCESO, 2551303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551301 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293938.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 108198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108198 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN IDELFONSO AMATLÁN - SAN PEDRO MIXTEPEC 1 0 70836 SAN LORENZO MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CARRETERA SAN IDELFONSO AMATLÁN SAN PEDRO MIXTEPEC A 17 ML AL , lon:-96.33918351, lat:16.29173016}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 293938.48 | 293938.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2551301/proyecto_INICIO, 2551301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551314 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462000.0, modificado:461745.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 109848 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 109848 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LA SOLEDAD 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-97.48892794, lat:16.62888771}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 461745.97 | 461745.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2551314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551328 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:735000.0, modificado:734806.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 111605 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111605 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LA ESCALERA 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 25 ML AL NORESTE DEL TEMPLO , lon:-96.60555732, lat:16.46869124}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 734806.4 | 734806.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2551328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551311 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, modificado:251927.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PEÑA FLOR, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 109446 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 109446 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería PEÑA FLOR 71115 PEÑA FLOR, SANTA MARÍA YUCUHITI UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 2058 ML AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD UBBJ DE LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL P, lon:-97.83818787, lat:17.05030561}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 251927.12 | 251927.12 | 251927.12 | 248000 | 248000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, importe_modificado:1553550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2551311/proyecto_INICIO, 2551311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551286 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209939.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JUQUILA DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 111889 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 111889 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo JUQUILA DE LEÓN 69201 JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle ANTONIO DE LEÓN Y Calle GALEANA Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA, lon:-97.78270054, lat:17.6392446}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 209939.27 | 209939.27 | 209939.27 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1553550.57, importe_modificado:1553550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2551286/proyecto_PROCESO, 2551286/proyecto_INICIO, 2551286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551307 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, modificado:440757.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 108761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108761 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-97.55195781, lat:16.62609226}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 440757.52 | 440757.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2551307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551291 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224713.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 114454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 114454 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN AGUSTÍN ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle REFORMA Y Calle BUENAVISTA Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 115 ML AL ESTE DEL , lon:-98.01380651, lat:17.61110236}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 224713.56 | 224713.56 | 157299.5 | 157299.5 | 157299.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/099/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:224713.56, importe_modificado:224713.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2551291/proyecto_PROCESO, 2551291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551302 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, modificado:143577.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 108340 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108340 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CHAPULTEPEC 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 53 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 77 ML AL NORESTE DEL A, lon:-97.83037018, lat:16.98079053}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 143577.29 | 143577.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2551302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551218 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314848.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 107288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107288 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería EL POTRERO 71799 EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 35 ML AL SUROESTE DE LA CAN, lon:-97.92364775, lat:16.09545501}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 314848.66 | 314848.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2551218/proyecto_INICIO, 2551218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551312 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, modificado:440907.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 109563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 109563 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN AGUSTÍN MIXTEPEC 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-96.36888851, lat:16.27515685}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 440907.73 | 440907.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5227905.9, importe_modificado:5227905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2551312/proyecto_INICIO, 2551312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531008 | Proyecto de inversión | 1000037.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000037.16, modificado:996906.76}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA - 30260 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 30260 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion: Pueblo LA JUNTA 69007 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA AGENCIA EN EL PARAJE CHICAHUADICO , lon:-97.74882881, lat:17.83356564}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 966906.76 | 966906.76 | 299072.03 | 299072.03 | 299072.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-025-2025, contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:996906.76, importe_modificado:996906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2531008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544594 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:589524.38}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0974N, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DCC0974N 5320012594000125 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 589524.38 | 589524.38 | 442756.26 | 442756.26 | 442756.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:589524.38, importe_modificado:589524.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:520.0}} | {2544594/proyecto_PROCESO, 2544594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202546486 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494720.8}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1226X, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1226X 5320012572400125 | S | 59 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7224, lat:16.8043}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 494720.8 | 494720.8 | 494720.8 | 494720.8 | 494720.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:494720.8, importe_modificado:494720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2546486/proyecto_INICIO, 2546486/proyecto_FIN, 2546486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540475 | Proyecto de inversión | 2593459.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593459.78, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 50514 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 50514 | S | 134 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.84, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE CUAUH, lon:-96.56234323, lat:16.90340398}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE TOMÓ UN ACUERDO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC EN COORDINACIÓN CON PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO PARA DARLE PRIORIDAD A PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS YA QUE SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR LO QUE FUE DE SUMA IMPORTANCIA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO DE ESTE MODO ASI EVITAR CONTAMINACIÓN DE SUELOS, AGUA, AIRE, ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y RESPIRATORIOS., trimestre:4.0, usuario:anotniosantiagoh, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546509 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1279856.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELICIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3368I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3368I 5320012591000125 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCDO , lon:-96.3834, lat:16.8661}} | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1279856.21 | 1279856.21 | 1279856.21 | 1279856.21 | 1279856.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1279856.21, importe_modificado:1279856.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:689.0}} | {2546509/proyecto_INICIO, 2546509/proyecto_FIN, 2546509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531266 | Proyecto de inversión | 1196316.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196316.58, modificado:1194818.21}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES - 50293 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50293 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ELECTRICOS Colonia TALLERES 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle SOLDADORES Y/O MECANICOS Calle MECANICOS LOS TRABAJOS SE LOZACLIZA EN TRES CALLES, EL PRIMER TRAMO EN L, lon:-96.13438249, lat:18.0703162}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1193625.65 | 1193625.65 | 1193625.65 | 1193625.65 | 1193625.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-055/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1194818.21, importe_modificado:1193625.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {2531266/proyecto_INICIO, 2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_INICIO, 2531266/proyecto_FIN, 2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_FIN, 2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600500 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:664204.13}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2754V, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR2754V 5320012597600125 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2596, lat:16.9072}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 664204.13 | 664204.13 | 664204.13 | 664204.13 | 664204.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:094-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664204.13, importe_modificado:664204.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2600500/proyecto_INICIO, 2600500/proyecto_FIN, 2600500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551289 | Proyecto de inversión | 898272.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:898272.69, modificado:896550.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 113874 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 113874 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.66, meta_modificada:398.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN ANDRÉS HUAYÁPAM 68288 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle ENCINO Y Calle TILO Prolongación DE INDEPENDENCIA LA AMPLIACION SE ENCUENTRA A 71.44 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COL, lon:-96.68740916, lat:17.0869289}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 896550.58 | 896550.58 | 896550.58 | 896550.58 | 896550.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1290/252281/2025, contratista:GUDELIO FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:896550.58, importe_modificado:896550.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.66}} | {2551289/proyecto_INICIO, 2551289/proyecto_FIN, 2551289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531119 | Proyecto de inversión | 726221.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726221.73, modificado:726221.73}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 29761 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 29761 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.69, meta_modificada:603.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo san antonino el alto 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle S/N Calle S/N LA OBRA SE LOCALIZA A 10 M DEL TEMPLO CATOLICO POR EL LADO ORIENTE., lon:-97.02878418, lat:16.81619283}} | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 726221.73 | 726221.73 | 276221.73 | 276221.73 | 276221.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:726221.73, importe_modificado:726221.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.69}} | {2531119/proyecto_INICIO, 2531119/proyecto_FIN, 2531119/proyecto_PROCESO, 2531119/proyecto_INICIO, 2531119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531719 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 51131 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 51131 | S | 215 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle profesor Edmundo Reyes Villa Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA NORTE Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO VAZQUEZ LA OBRA INICIA FRENTE A LA ESCUELA SEC, lon:-98.01046108, lat:17.33930758}} | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 1225000.02 | 1225000.02 | 1225000.02 | 1225000.02 | 1225000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/022/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2531719/proyecto_INICIO, 2531719/proyecto_PROCESO, 2531719/proyecto_FIN, 2531719/proyecto_INICIO, 2531719/proyecto_PROCESO, 2531719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302600502 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199926.0}} | EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOSJOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0024D EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0024D 5320012580300125 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.224, lat:17.5814}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 199926 | 199926 | 199926 | 199926 | 199926 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:026-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:DANIELA ANGUIANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1199556.0, importe_modificado:1199556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600506 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1277930.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0038I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DST0038I 5320012664500125 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6222, lat:17.0467}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1277930.65 | 1277930.65 | 643797.99 | 643797.99 | 643797.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:102-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1277930.65, importe_modificado:1277930.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:332.0}} | {2600506/proyecto_PROCESO, 2600506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302600507 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:661912.23}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1106K, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO HUAYÁPAM, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR1106K 5320012632500125 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8546, lat:17.0921}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 661912.23 | 661912.23 | 496434.17 | 496434.17 | 496434.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:089-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:661912.23, importe_modificado:661912.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:485.0}} | {2600507/proyecto_PROCESO, 2600507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302577839 | Proyecto de inversión | 3000216.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100151.4, modificado:2190678.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900064.89, modificado:900064.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN (ETAPA 2 DE 2) - 77393 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 77393 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - SAN ILDEFONSO AMATLAN 14 800 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN SE ENCUENTRA A 14+800 KM DEL MUNICIPIO DE MIAH, lon:-96.49966518, lat:16.32022506}} | 2025-08-04 | 2025-11-01 | 3000216.29 | 3000216.29 | 3000216.29 | 3000216.29 | 3000216.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIA/PROAGUA-141-OB-03/154/2025, contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:3000216.29, importe_modificado:3000216.29}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSIA/PROAGUA-141-AS-03/154/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:75023.22, importe_modificado:75023.22}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSIA/PROAGUA-141-ST-03/154/2025, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:75023.22, importe_modificado:75023.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2577839/proyecto_INICIO, 2577839/proyecto_PROCESO, 2577839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600510 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:665045.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1233F, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV1233F 5320012620500125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.9188, lat:16.9356}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 665045.45 | 665045.45 | 332522.72 | 332522.72 | 332522.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665045.45, importe_modificado:665045.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} | {2600510/proyecto_PROCESO, 2600510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302576917 | Proyecto de inversión | 409771.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409771.8, modificado:297472.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 115702 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 115702 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.46, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Camino ZARAGOZA - ZARAGOZA 1 0 ZARAGOZA, COICOYÁN DE LAS FLORES SISTEMA DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.23224665, lat:17.26280947}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 297472.75 | 297472.75 | 297472.75 | 297472.75 | 297472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/36-21/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:297472.75, importe_modificado:297472.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2576917/proyecto_PROCESO, 2576917/proyecto_FIN, 2576917/proyecto_INICIO, 2576917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617226 | Proyecto de inversión | 796624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796624.86, modificado:796624.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTE NEGRO DEL BARRIO ÑUCAHUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 41669 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 41669 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle ZAPOTE NEGRO Barrio ÑUCAHUA 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle EL CALVARIO Ninguno CARRETERA A HUAXPALTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE, lon:-97.9131271, lat:16.30697097}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2617226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610747 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610747 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617227 | Proyecto de inversión | 301642.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301642.85, modificado:301642.85}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA - 87323 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 87323 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Ninguno CAMINO ENTRADA PRINCIPAL Pueblo LA COBRANZA 71790 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno CAMINO HUAZOLO - MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.92263892, lat:16.20566225}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2617227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610745 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610745 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617228 | Proyecto de inversión | 490391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490391.75, modificado:490391.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 91502 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 91502 | S | 148 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YUTANICANI 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA AGENCIA DE POLICIA EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUTANICANI. Y, lon:-97.98442169, lat:16.27079287}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2617228/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE FUE EMIGRADO POR DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO ES OAX250402610748 EL CUAL YA FUE COMPROBADO CON TODO SUS REQUISITOS, trimestre:4.0, usuario:crisantasilval, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600511 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:668152.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2292B, EN LA LOCALIDAD CRUCERO DE SAN BLAS, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2292B 5320012632900125 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2275, lat:16.3263}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 668152.59 | 668152.59 | 668152.59 | 668152.59 | 668152.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668152.59, importe_modificado:668152.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2600511/proyecto_INICIO, 2600511/proyecto_FIN, 2600511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600512 | Proyecto de inversión | 594819.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594819.93, modificado:593188.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0065D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMÉCALT, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMÉCALT | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0065D 5320012582100125 | S | 75 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5697, lat:17.4709}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 593188.56 | 593188.56 | 296594.28 | 296594.28 | 296594.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:593188.56, importe_modificado:593188.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} | {2600512/proyecto_PROCESO, 2600512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600513 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:668787.13}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0237P, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DES0237P 5320012642000125 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7626, lat:17.1008}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 668787.13 | 668787.13 | 501590.03 | 501590.03 | 501590.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:096-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668787.13, importe_modificado:668787.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} | {2600513/proyecto_PROCESO, 2600513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202531546 | Proyecto de inversión | 508416.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508416.62, modificado:508102.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PINOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 37855 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 37855 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:Avenida PINOS Colonia SAN MIGUEL ARCANGEL 71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIV. DE PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO VILLA A 450 MTS DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA, lon:-96.76723276, lat:17.02791351}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 508102.68 | 508102.68 | 508102.68 | 508102.68 | 508102.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/024/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:508102.68, importe_modificado:508102.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2531546/proyecto_INICIO, 2531546/proyecto_PROCESO, 2531546/proyecto_FIN, 2531546/proyecto_PROCESO, 2531546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600515 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUBÉN DARÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0813F, EN LA LOCALIDAD BARRANCA COCIDA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB0813F 5320012655200125 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4948, lat:16.6409}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela la obra , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551317 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1601848.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1980000.0, modificado:1957815.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN ETAPA ÚNICA) - 110446 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 110446 | S | 5963 | 5345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia OAXACA DE JUÁREZ 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle TLAXIACO Y Calle NOCHIXTLAN Avenida ETLA LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 532.161 m DEL INSTITUTO TECN, lon:-96.7497626, lat:17.07608429}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 157168.64 | 157168.64 | 157168.64 | 157168.64 | 157168.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1199/252170/2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3559664.09, importe_modificado:3559664.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2551317/proyecto_INICIO, 2551317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S 074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) SE EJERCIO, DEVENGO Y PAGO $ 128,592.52, trimestre:4.0, usuario:marcoamendozao, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551052 | Proyecto de inversión | 11625768.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5812884.43, modificado:5734006.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5812884.42, modificado:5734006.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025 RURAL - 73221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 73221 | S | 394 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27864.93, meta_modificada:27864.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO E, lon:-96.56315766, lat:17.26996545}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 5734006.13 | 5734006.13 | 4013807.81 | 4013807.81 | 4013807.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-042/2025, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5734006.13, importe_modificado:5734006.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9752.73}} | {2551052/proyecto_INICIO, 2551052/proyecto_PROCESO, 2551052/proyecto_INICIO, 2551052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202533751 | Acción | 328300.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328300.08, modificado:328300.08}} | ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA. - 546 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 546-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.483131, lat:16.736818}} | 2025-05-12 | 2025-11-25 | 246225.06 | 246225.06 | 246225.06 | 246225.06 | 246225.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV- MSMY/566/01/2025, contratista:Turquesa Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:San Mateo Yucutindoó, monto:328300.08, importe_modificado:328300.08}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}} | {2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_INICIO, 2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_PROCESO, 2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540769 | Proyecto de inversión | 1038278.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038278.48, modificado:1032387.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 37961 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 37961 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE S/N S/N Pueblo BUENAVISTA 71183 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PABLO BAUTISTA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE SUR Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE A 40 METROS DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA, lon:-97.52535687, lat:16.85209884}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 1032387.68 | 1032387.68 | 1032387.68 | 1032387.68 | 1032387.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/012/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1032387.68, importe_modificado:1032387.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2540769/proyecto_INICIO, 2540769/proyecto_FIN, 2540769/proyecto_PROCESO, 2540769/proyecto_FIN, 2540769/proyecto_INICIO, 2540769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600517 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699222.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0042C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DES0042C 5320012656300125 | S | 189 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1699222.16 | 1699222.16 | 1013939.89 | 1013939.89 | 1013939.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1699222.16, importe_modificado:1699222.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:412.0}} | {2600517/proyecto_PROCESO, 2600517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR SU LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302600518 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3096236.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3559Z 5320012664100125 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9415, lat:17.0378}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 3096236.33 | 3096236.33 | 1548118.17 | 1548118.17 | 1548118.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:104-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3096236.33, importe_modificado:3096236.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} | {2600518/proyecto_PROCESO, 2600518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202531046 | Proyecto de inversión | 2125765.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125765.52, modificado:1910905.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, SAN FRANCISCO Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 34727 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 34727 | S | 422 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.27, meta_modificada:1472.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-96.55809432, lat:16.90257412}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 1910905.41 | 1910905.41 | 1910905.41 | 1910905.41 | 1910905.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-0517FAISMUN/37-39-42/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:1910905.41, importe_modificado:1910905.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.27}} | {2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_INICIO, 2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551254 | Proyecto de inversión | 6992997.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496498.92, modificado:3461309.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3496498.92, modificado:3461309.05}} | CONSTRUCCION DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 84856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 84856 | S | 127014 | 99797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.7, meta_modificada:225.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTE Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PALESTINA Y Calle RANCHO ESCONDIDO Avenida DEL VALLE LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO SE ENCUENTRA A, lon:-96.72846276, lat:17.03335451}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 6922618.1 | 6922618.1 | 6922618.1 | 6922618.1 | 6922618.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/1155/252124/2025., contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6922618.1, importe_modificado:6922618.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.7}} | {2551254/proyecto_INICIO, 2551254/proyecto_FIN, 2551254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302578869 | Proyecto de inversión | 303725.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303725.74, modificado:303725.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 32238 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 32238 | S | 835 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.81, meta_modificada:89.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Y Calle 16 de septiembre Se encuentra sobre la prolongación de la calle 16 de septiembre, partiendo de donde esta el t, lon:-96.64297028, lat:16.30113077}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 303725.73 | 303725.73 | 303725.73 | 303725.73 | 303725.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:303725.73, importe_modificado:303725.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.81}} | {2578869/proyecto_INICIO, 2578869/proyecto_FIN, 2578869/proyecto_PROCESO, 2578869/proyecto_FIN, 2578869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615235 | Acción | 99745.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99745.44, modificado:99745.44}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 6017 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 6017-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.164394, lat:17.756051}} | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615248 | Acción | 230504.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230504.67, modificado:230504.67}} | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 5464 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 5464-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615252 | Acción | 137522 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137522.0, modificado:137522.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 5405 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 5405-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.789325, lat:16.509943}} | 2025-11-02 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615254 | Acción | 71617 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71617.0, modificado:71617.0}} | 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. - 5413 | 20 | Oaxaca | 93 | San Andrés Lagunas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Lagunas | 5413-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.522746, lat:17.574427}} | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615256 | Acción | 76827.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76827.19, modificado:76827.19}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 6029 | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Yaá | 6029-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153616, lat:17.292578}} | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615257 | Acción | 77173.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77173.83, modificado:77173.83}} | SERVICOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 5835 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Yucuañe | 5835-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.447929, lat:17.242547}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615262 | Acción | 52438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTE - 5758 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 5758-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615263 | Acción | 52438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO , PAVIMETACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 5761 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 5761-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615264 | Acción | 52438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}} | PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MORELOS - 5762 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 5762-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615265 | Acción | 52438.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.47, modificado:52438.47}} | ELABORACION D EPROYECTO EJECUTIVO CASA DE PARTERIA - 5763 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 5763-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615266 | Acción | 52438.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, modificado:52438.44}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE NIZAGOCHE - 5914 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 5914-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2025-11-04 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615267 | Acción | 272691 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272691.0, modificado:272691.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 5942 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 5942-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}} | 2025-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600524 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699797.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0775U, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO SAN JUAN TEPOSCOLULA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR0775U 5320012659600125 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4247, lat:17.5506}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 699797.33 | 699797.33 | 524848 | 524848 | 524848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:699797.33, importe_modificado:699797.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} | {2600524/proyecto_PROCESO, 2600524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551127 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, modificado:251895.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76305 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76305 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL OCOTAL 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 44 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.74939048, lat:17.92467151}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 251895.35 | 251895.35 | 251895.35 | 251895.35 | 251895.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2551127/proyecto_INICIO, 2551127/proyecto_FIN, 2551127/proyecto_PROCESO, 2551127/proyecto_INICIO, 2551127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551130 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293930.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIERBA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76372 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76372 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería HIERBA BUENA 68636 HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 110 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-96.76012727, lat:17.95102877}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 293930.68 | 293930.68 | 293930.68 | 293930.68 | 293930.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2551130/proyecto_INICIO, 2551130/proyecto_FIN, 2551130/proyecto_INICIO, 2551130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551122 | Proyecto de inversión | 1415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, modificado:1414372.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 76250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76250 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo SAN MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ A 85 ML AL NOROESTE DE LA I, lon:-96.80005778, lat:17.92134542}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1414372.7 | 1414372.7 | 1192994.47 | 1192994.47 | 1192994.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4243118.1, importe_modificado:4243118.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2551122/proyecto_PROCESO, 2551122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551120 | Proyecto de inversión | 1415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, modificado:1415000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LAS SALINAS, MUNICIPIO COATECAS ALTAS. - 76244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76244 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LAS SALINAS 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 230 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PR, lon:-96.56811778, lat:16.47749878}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1415000 | 1415000 | 836730.47 | 836730.47 | 836730.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4243118.1, importe_modificado:4243118.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2551120/proyecto_INICIO, 2551120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551192 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, modificado:1238820.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 77852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77852 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ejido GENERAL PASCUAL FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle CENTRAL Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle SAN JUAN DE LOS LAGOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 9, lon:-94.26180191, lat:16.43441341}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1238820.55 | 1238820.55 | 1214044.14 | 1214044.14 | 1214044.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:197.0}} | {2551192/proyecto_PROCESO, 2551192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551194 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:199384.99}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 77899 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77899 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ejido GENERAL PASCUAL FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle CENTRAL Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle SAN JUAN DE LOS LAGOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 9, lon:-94.26180459, lat:16.43440055}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 199384.99 | 199384.99 | 195397.29 | 195397.29 | 195397.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.7}} | {2551194/proyecto_PROCESO, 2551194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597850 | Proyecto de inversión | 669379 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669379.0, modificado:669260.0}} | MEJORAMIENTO AL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012669100125 | S | 19569 | 17587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8GH5+3P, 68725 Ixtlán de Juárez, Oax., lon:-96.4902222, lat:17.3266003}} | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 669260 | 669260 | 669260 | 669260 | 669260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-01-2025, contratista:JOSE ANTONIO ROBLES GUTIERREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:669260.0, importe_modificado:669260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2597850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598351 | Proyecto de inversión | 2082458.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082458.18, modificado:2080842.92}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012705600125 | S | 667 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Niños Héroes 13, 71295 Reyes Mantecón, Oax., lon:-96.7264197, lat:16.908704}} | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2080842.92 | 2080842.92 | 2080842.92 | 2080842.92 | 2080842.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-06-2025, contratista:JESSIKA KARINA VASQUEZ DIAZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2080842.92, importe_modificado:2080842.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2598351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577107 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 24 DE JUNIO DE LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCIÓN - 108721 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 108721 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 24 DE JUNIO Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CAL, lon:-97.78425289, lat:17.80201382}} | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2577107/proyecto_INICIO, 2577107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALVOR DE COMPLETAR LA INFORMACION DE LA OBRA, NO DEBE ESTAR EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578018 | Proyecto de inversión | 1414017.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414017.77, modificado:1412426.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA - 76625 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 76625 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LA PRIMAVERA Colonia NUEVA FLORENCIA 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ZOMPANTLE Y Calle PALMERAS Calle 14 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LA PRIMAVERA, CON PUNTO DE INICI, lon:-96.16914085, lat:18.083191}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 1412426.32 | 1412426.32 | 1412426.32 | 1217711.28 | 1217711.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-099/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1412426.32, importe_modificado:1412426.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2578018/proyecto_INICIO, 2578018/proyecto_PROCESO, 2578018/proyecto_INICIO, 2578018/proyecto_FIN, 2578018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302577072 | Proyecto de inversión | 950062.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950062.32, modificado:948816.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE - 87671 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 87671 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE 69000 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno CARRETERA MEXICO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA EMPRESA MODELO DE LA MIXTECA SABRITAS Y LALA A LAS AFUERAS DE HUAJ, lon:-97.7920881, lat:17.83581625}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 948816.46 | 948816.46 | 853934.81 | 853934.81 | 853934.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-052-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:948816.46, importe_modificado:948816.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2577072/proyecto_INICIO, 2577072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577983 | Proyecto de inversión | 838272.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838272.38, modificado:836881.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS VERDES - 81633 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 81633 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.89, meta_modificada:378.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada CUATRO Colonia LOMAS VERDES 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. VIEJO AL AZUFRE Y Ninguno LIM. DE PROPIEDAD PRIV. Privada TRES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA CUATRO CON PUNTO, lon:-96.15248064, lat:18.09165546}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 836881.28 | 836881.28 | 836881.28 | 717550.65 | 717550.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-101/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:836881.28, importe_modificado:836881.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2577983/proyecto_INICIO, 2577983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577053 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299954.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE EL RIO MIXTECO DEL BARRIO DE SAN JOSÉ - 87655 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 87655 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio SAN JOSE 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle URRUTIA Y Calle IGNACIO VAZQUEZ Avenida RIO MIXTECO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO DE SAN JOSE Y LA AGENCIA DE POLICI, lon:-97.77228235, lat:17.80475116}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 299954.3 | 299954.3 | 254961.15 | 254961.15 | 254961.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-049-2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:299954.3, importe_modificado:299954.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2577053/proyecto_INICIO, 2577053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577086 | Proyecto de inversión | 922000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922000.0, modificado:921797.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS (PRIMERA ETAPA) - 90474 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 90474 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS 69000 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle INSURGENTES Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA RAN, lon:-97.82568903, lat:17.80452313}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 921797.51 | 921797.51 | 553078.5 | 553078.5 | 553078.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-055-2025, contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:921797.51, importe_modificado:921797.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2577086/proyecto_INICIO, 2577086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577100 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1127603.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO - 91327 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 91327 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.82, meta_modificada:678.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo AGENCIA SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle ALCALA Calle PEDREGAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNAS CALLES , lon:-97.78777104, lat:17.77622238}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 1127603.71 | 1127603.71 | 1014843.33 | 1014843.33 | 1014843.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-068-2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1127603.71, importe_modificado:1127603.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2577100/proyecto_INICIO, 2577100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE CUENTA CON LA ACTA ENTREGA POR CUESTIONES SOCIALES , trimestre:4.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250402615268 | Acción | 269257.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269257.5, modificado:269257.5}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 5359 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 5359-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.587088, lat:17.859441}} | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615272 | Acción | 977317.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977317.8, modificado:977317.8}} | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA - 5897 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 5897-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906429, lat:18.13616}} | 2025-03-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615273 | Acción | 113687.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113687.5, modificado:113687.5}} | GASTO INDIRECTO - 5501 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 5501-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615274 | Acción | 361084 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361084.0, modificado:361084.0}} | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 5836 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 5836-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 361084 | 361084 | 361084 | 361084 | 361084 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/M253/001/2025, contratista:VICTOR ALFONSO LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:361084.0, importe_modificado:361084.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:26.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}} | {2615274/proyecto_FIN, 2615274/proyecto_INICIO, 2615274/proyecto_FIN, 2615274/proyecto_PROCESO, 2615274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615275 | Acción | 95642.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95642.61, modificado:95642.61}} | SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5811 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 5811-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615276 | Acción | 223712.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223712.07, modificado:223712.07}} | SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 5831 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 5831-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615278 | Acción | 1442618.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442618.58, modificado:1442618.58}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 5217 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 5217-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}} | 2025-04-03 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615287 | Acción | 309579.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309579.15, modificado:309579.15}} | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 5733 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 5733-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2025-07-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:darioamendozam, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615288 | Acción | 153761.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153761.52, modificado:153761.52}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5922 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 5922-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2025-03-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615288/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:darioamendozam, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615289 | Acción | 1028.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028.06, modificado:1028.06}} | SUPERVISION DE OBRA - 5923 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 5923-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2025-10-10 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:darioamendozam, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615291 | Acción | 25774.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25774.04, modificado:0.0}} | SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLAN (OBRA 1 DE 7) - 5679 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 5679-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2025-11-04 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615291/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ACCION NO SE REALIZO., trimestre:4.0, usuario:guillermoaortegan, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615299 | Acción | 211288 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211288.0, modificado:211288.0}} | Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5159 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 5159-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615300 | Acción | 198466.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198466.03, modificado:198466.03}} | Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5699 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 5699-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615301 | Acción | 118466.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118466.43, modificado:118466.43}} | Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5701 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 5701-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615302 | Acción | 739507.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739507.78, modificado:739507.78}} | Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5896 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 5896-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2615302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615309 | Acción | 1090452.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090452.34, modificado:1090452.34}} | GASTOS INDIRECTOS - 6277 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 6277-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:38.0, meta_modificada:38.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615310 | Acción | 448257.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448257.15, modificado:448257.15}} | 3% DE GASTO INDIRECTO - 5536 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 5536-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.844954, lat:16.386886}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 448257.15 | 448257.15 | 448257.15 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-AD/PSP/MSVC/534/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:448257.15, importe_modificado:448257.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}} | {2615310/proyecto_PROCESO, 2615310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del contrato y del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402615312 | Acción | 894545.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894545.87, modificado:894545.87}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 5804 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 5804-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}} | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615313 | Acción | 815812.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815812.86, modificado:815812.86}} | CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 5161 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 5161-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:26.0, meta_modificada:26.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615314 | Acción | 64213.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64213.14, modificado:64213.14}} | SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, EJERCICIO 2025. - 5748 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 5748-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551185 | Proyecto de inversión | 651000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651000.0, modificado:648498.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 77699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77699 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:Peatonal A CARR. VILLA DE ZAACHILA-CARRIZAL Ranchería EL TEMASCAL 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA VILLA DE ZAACHILLA-, lon:-96.96668885, lat:16.93821304}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 648498.61 | 648498.61 | 648498.61 | 648498.61 | 648498.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2551185/proyecto_PROCESO, 2551185/proyecto_INICIO, 2551185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551187 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:104933.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN. - 77721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77721 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle LA REFORMA Ranchería RANCHO SAN FELIPE 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle SIN NOMBRE Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LA REFORMA A 347 ML AL SURESTE DE LA IGLES, lon:-96.47714622, lat:16.81009536}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 104933.58 | 104933.58 | 104933.58 | 103500 | 103500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551187/proyecto_PROCESO, 2551187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551215 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209867.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 76932 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76932 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LEÓN BELLO Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle VICTORIANO HUERTA Calle VICTORIANO HUERTA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LEÓN BELLO , lon:-96.30972696, lat:16.78984686}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 209867.17 | 209867.17 | 209867.17 | 207500 | 207500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {2551215/proyecto_INICIO, 2551215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551213 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1632000.0, modificado:1631949.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 76710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76710 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.92, meta_modificada:241.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle COLIMA Ranchería GUADALUPE BUENAVISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CENTRAL Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE COLIMA A 27 ML AL ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 67 ML AL SURESTE DE LA AGEN, lon:-97.80453016, lat:17.03099897}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1631949.99 | 1631949.99 | 1412523.66 | 1412523.66 | 1412523.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/084/2025, contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1631949.99, importe_modificado:1631949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2551213/proyecto_PROCESO, 2551213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551107 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209985.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 77247 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77247 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CAÑADA TIERRA BLANCA 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 60 ML AL OESTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.66662475, lat:17.36493154}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 209985.97 | 209985.97 | 209985.97 | 206500 | 206500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2551107/proyecto_PROCESO, 2551107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551111 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273000.0, modificado:272981.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 77347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 77347 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería YOSOCOHOYO 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle CAMINO SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 155 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL O, lon:-97.66747285, lat:17.34302415}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 272981.77 | 272981.77 | 272981.77 | 270500 | 270500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./AF24-FISE/085/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1112925.68, importe_modificado:1112925.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2551111/proyecto_INICIO, 2551111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551209 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:847000.0, modificado:846502.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUIJI, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78632 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78632 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:Avenida EL GRANDE-OJITE CUAUHTÉMOC Ranchería YUCUIJI 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA S MIGUEL EL GRANDE-OJITE CUAUHTÉMOC A 128 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SA, lon:-97.69016109, lat:17.10881241}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 846502.14 | 846502.14 | 516369.31 | 516369.31 | 516369.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5926650.44, importe_modificado:5926650.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2551209/proyecto_INICIO, 2551209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551098 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, modificado:146907.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 76986 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76986 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Privada 2DA PALMA Colonia MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CANAL 5 Y Calle LAS HUERTAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PRIVADA 2DA PALMA A 75 ML AL NOROESTE DEL, lon:-96.58676177, lat:16.31986088}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 146907.02 | 146907.02 | 146907.02 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2551098/proyecto_PROCESO, 2551098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551216 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, modificado:251840.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 76954 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76954 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia LA UNIÓN 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle calle sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 114 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.677914, lat:16.4750501}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 251840.59 | 251840.59 | 251840.59 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} | {2551216/proyecto_PROCESO, 2551216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551203 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293849.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA. - 78425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78425 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA PTE Y Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA , lon:-98.14344459, lat:16.54292093}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 293849.4 | 293849.4 | 293849.4 | 293849.4 | 293849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2551203/proyecto_INICIO, 2551203/proyecto_FIN, 2551203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551196 | Proyecto de inversión | 399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399000.0, modificado:398834.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 78135 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78135 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BELISARIO DOMÍNGUEZ Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO A, lon:-96.83082562, lat:17.96303169}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 398834.3 | 398834.3 | 398834.3 | 398834.3 | 398834.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2551196/proyecto_INICIO, 2551196/proyecto_PROCESO, 2551196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs5: {observación: FAVOR DE PONER AL 100% EL AVANCE FINANCIERO YA HAY ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302551195 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209951.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC. - 78084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78084 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:2, direccion:Calzada TLAXIACO-SANTIAGO PINOTEPA Ranchería AQUILES SERDÁN 71058 AQUILES SERDÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA TLAXIACO-SANTIAG, lon:-97.9874214, lat:16.84584359}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 209951.23 | 209951.23 | 209951.23 | 207500 | 207500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1973541.57, importe_modificado:1973541.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2551195/proyecto_INICIO, 2551195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551092 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, modificado:1238820.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 76962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76962 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle CARRASQUEDO Y Calle WILFRIDO C CRUZ Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMB, lon:-94.20122362, lat:16.36892245}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1238820.55 | 1238820.55 | 1214045 | 1214045 | 1214045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/081/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5752822.16, importe_modificado:5752822.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:197.0}} | {2551092/proyecto_PROCESO, 2551092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551094 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314122.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO], MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 76967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76967 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:197, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO] 71416 LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO], VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIP, lon:-97.05653179, lat:16.42051344}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 314122.63 | 314122.63 | 314122.63 | 314122.63 | 314122.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1362504.88, importe_modificado:1362504.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2551094/proyecto_FIN, 2551094/proyecto_INICIO, 2551094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551212 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, modificado:366711.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. - 76664 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76664 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Avenida CORREGIDORA Pueblo SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida 24 DE FEBRERO Avenida JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES S, lon:-95.44949738, lat:16.43581938}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 366711.77 | 366711.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1344609.83, importe_modificado:1344609.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2551212/proyecto_PROCESO, 2551212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579599 | Proyecto de inversión | 1100313.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100313.01, modificado:1100313.01}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO - AGENCIA EL ALACRÁN - 102902 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 102902 | S | 350 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.42, meta_modificada:4.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:Camino RANCHO NUEVO - EL ALACRAN 1 400 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE LA OBRA INICIA EN LAS ORILLAS DE LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO HACIA LA AGENCIA EL ALACRAN, LA OBRA INICIA A 200 METRSO DE LA TELESECUNDARIA DE RANCHO N, lon:-98.22807887, lat:16.44305326}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se CANCELO en SIFAIS, se pide la baja, trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531792 | Proyecto de inversión | 1160910.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, modificado:1160910.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA. - 51374 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 51374 | S | 547 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.2, meta_modificada:1051.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAG, lon:-96.26768372, lat:17.15477185}} | 2025-07-20 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO DESDE SIFAIS, ESTABA DUPLICADO, YA SE HIZO EL REGISTRO DEL FOLIO CORRESPONDIENTE, CON FOLIO SIFAIS 115115, trimestre:4.0, usuario:leonardomarquezr, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:FOLIO ELIMINADO DESDE SIFAIS, trimestre:4.0, usuario:leonardomarquezr, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531678 | Proyecto de inversión | 1687172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687172.81, modificado:1687172.81}} | NSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 46461 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 46461 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.69, meta_modificada:588.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:4, direccion:Calle AV. PRINCIPAL SAN JOSE DEL RIO Pueblo LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO 71176 SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle STA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-AGENCIA DE CERRO NEGRO, , lon:-97.46148594, lat:16.88687664}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 596421.81 | 596421.81 | 596421.81 | 596421.81 | 596421.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/444/FAISMUN/03/02/2025, contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:1687172.81, importe_modificado:1687172.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {2531678/proyecto_INICIO, 2531678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar la Liga documento de evidencia (acta entrega), trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Cargar al menos una fotografía de término de la obra, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202531793 | Proyecto de inversión | 2300244.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300244.65, modificado:2300244.65}} | Construcción de Tanque público de Agua Potable en la localidad de Santo Domingo Xagacia, municipio de Santo Domingo Xagacia - 36946 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 36946 | S | 547 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.04, meta_modificada:155.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santo Domingo Xagacia 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle independencia Y 200 m despues de finalizar la calle independencia, en la parte alta del monte de Santo Domingo Xagac, lon:-96.26992328, lat:17.15113597}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1622587.22 | 1622587.22 | 1622587.22 | 1622587.22 | 1622587.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/04/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:2300244.65, importe_modificado:2300244.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2531793/proyecto_INICIO, 2531793/proyecto_PROCESO, 2531793/proyecto_INICIO, 2531793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551244 | Proyecto de inversión | 4998812.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498812.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2495453.54}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 82891 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 82891 | S | 3932 | 3684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.98, meta_modificada:635.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle 21 DE AGOSTO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REPÚBLICA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENA, lon:-95.06376169, lat:16.50586406}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2495453.54 | 2495453.54 | 2495453.54 | 2495453.54 | 2495453.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-057/2025, contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2495453.54, importe_modificado:2495453.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.98}} | {2551244/proyecto_INICIO, 2551244/proyecto_FIN, 2551244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609733 | Proyecto de inversión | 4699996.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3699996.79, modificado:3699996.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad Asunción Cuyotepeji, municipio de Asunción Cuyotepeji - 128636 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 128636 | S | 539 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2356.12, meta_modificada:2356.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pueblo ASUNCION CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION CUYOTEPEJI, lon:-97.67183349, lat:17.92984236}} | 2025-11-15 | 2025-12-27 | 4653789.82 | 4653789.82 | 4653789.82 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RSAP/MAC/004/001/10-2025, contratista:TRES FORTINES INGENIERIA APLICADA S.S. DE C.V., convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:4653789.82, importe_modificado:4653789.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2609733/proyecto_PROCESO, 2609733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE COINCIDIR CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402609734 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE: 20DPR0032C, EN LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131431 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131431 | S | 389 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CHIVIXHUYO 70141 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE SIN EMBARGO LA REFERENCIA PRINCIPAL ES LA PRIMARI, lon:-94.96352055, lat:16.8108809}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.IGMAA/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2609734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402609736 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1107I, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 133485 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 133485 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia 5TA 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Y Calle 13 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA A UNA CUADRA AL SUR SE ENCUENTRA UNA TIENDA BAMA, UNA CUADRA AL ESTE SE ENCUENTRA FRUTAS Y VERDURAS LA , lon:-95.05446653, lat:16.51766124}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MAI/005/FIEP-FIII/TELESEC/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609737 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2790000.0, modificado:2790000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 20DPR3304Y, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN,REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131611 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131611 | S | 661 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo LAZARO CARDENAS 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PROL. PORFIRIO DIAZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-94.86151976, lat:16.72620418}} | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.FI.M/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:3100000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609739 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR0034A, EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131558 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131558 | S | 410 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo AGUAS CALIENTES LA MATA 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle LA MATA Calle JUAREZ LA ESCUELA DE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL NAZARENO, lon:-94.97707955, lat:16.61745881}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.EMZA/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609740 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:603000.0, modificado:603000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910 CON CLAVE 20DPR0031D EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131152 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131152 | S | 288 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo CHIVELA 70141 CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Calle LAZARO CARDENAS A DOS CUADRAS DEL TEMPLO ADVENTISTA CHIVELA, lon:-94.99782781, lat:16.71557232}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MAI/005/FIEP-FIII/PRIM.VNOV/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609742 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:630000.0, modificado:630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR0034A, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 131586 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131586 | S | 558 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:Avenida PRINCIPAL A SANTIAGO IXTALTEPEC Pueblo SANTIAGO IXTALTEPEC 70144 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Avenida PRINCIPAL Y LA UBICACION DE LA ESCUELA SE ENCUENTRE JUSTO FRENTE A LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A LA, lon:-94.91241491, lat:16.68554346}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MAI/005/FIEP-FIII/SECG.21MAR/2025, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609744 | Proyecto de inversión | 1234863.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1234863.81, modificado:1234863.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL COLECTOR PRINCIPAL BARRIOS UNIDOS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 127534 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 127534 | S | 600 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Barrio BARRIOS UNIDOS 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle AUTOPISTA OAXACA-PUEBLE Y Calle CIPRES EN EL BARRIO BARRIOS UNIDOS LLEGANDO A LA AUTOPISTA DE CUOTA OAXACA-PUEBLA, lon:-97.23443072, lat:17.45133416}} | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609748 | Proyecto de inversión | 390305 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390305.0, modificado:390305.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 129920 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 129920 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:586.45, meta_modificada:586.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL PARAJE LA LOMA Pueblo ASUNCION NOCHIXTLAN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO REAL Y Callejón MONTE FLOR CAMINO A LA LOCALIDAD DE YUTIELLE, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS, lon:-97.22786581, lat:17.47298792}} | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609749 | Proyecto de inversión | 4578967.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4121070.59, modificado:4121070.59}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457896.73, modificado:457896.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD NOCHIXTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN - 129545 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 129545 | S | 398 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.41, meta_modificada:2773.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ABRAHAM CASTELLANOS Barrio CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE QUE LLEVA A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.23231777, lat:17.46101363}} | 2025-11-07 | 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609755 | Proyecto de inversión | 451635 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451635.0, modificado:451635.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 120712 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 120712 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A LA REFORMA Pueblo NUCLEO RURAL REFORMA 69600 REFORMA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR AL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL, lon:-97.15052467, lat:17.36657758}} | 2025-11-03 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609756 | Proyecto de inversión | 3099420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2789420.0, modificado:2789420.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0145Z, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 129165 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 129165 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.01, meta_modificada:591.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Colonia EMILIANO ZAPATA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PALMAS Y Calle OBREGON Calle 5 DE MAYO RUMBO AL CAMINO DE YUTIELLE , lon:-97.22112066, lat:17.46788602}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609757 | Proyecto de inversión | 1207598.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207598.65, modificado:1207598.65}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN OCOTLÁN MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN. - 123193 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 123193 | S | 1285 | 1076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación CALLE DE PROLONGACION DE ALLENDE S/N S/N 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Prolongación DE ALLENDE Calle REFORMA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.72524555, lat:16.75835014}} | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 1207598.65 | 1207598.65 | 845319.05 | 845319.05 | 845319.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:1207598.65, importe_modificado:1207598.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {2609757/proyecto_PROCESO, 2609757/proyecto_INICIO, 2609757/proyecto_PROCESO, 2609757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609758 | Proyecto de inversión | 863976.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863976.49, modificado:863976.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 124042 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Tlacolulita | 124042 | S | 231 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Tehuantepec 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Y Calle Progreso Calle Progreso Cancha de basquetbol ubicada a un costado de la capilla conocida como La ermita., lon:-95.7255915, lat:16.3018622}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609759 | Proyecto de inversión | 498031.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498031.3, modificado:498031.3}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, ASUNCIÓN TLACOLULITA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 120620 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Tlacolulita | 120620 | S | 231 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Tehuantepec 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Calle Progreso Y Calle Del trabajo La red de distribución de agua entubada abarca las calles: Progreso, Av. Tehuantepec y Cristóbal Colón, lon:-95.72659578, lat:16.30019233}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2609759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609760 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ARROYO PANTEÓN DE BURRO A CALLE PROGRESO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 118975 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Tlacolulita | 118975 | S | 231 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Arroyo Panteón de Burro 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Calle Progreso Y Calle Del trabajo Camino de terracería a un costado del cauce del arroyo., lon:-95.72317582, lat:16.30188608}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609761 | Proyecto de inversión | 832086.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832086.11, modificado:832086.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO BIENES PÚBLICOS Y MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN JUAN ALOTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA. - 123405 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Tlacolulita | 123405 | S | 148 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Calle Benito Juárez 70570 SAN JUAN ALOTEPEC, ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Y Calle Cuauhtemoc Calle El porvenir Cancha de basquetbol ubicada frente de la agencia de policía de San Juan Alotepec., lon:-95.77313844, lat:16.18574949}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609762 | Proyecto de inversión | 282677.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282677.1, modificado:282677.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA DE BASQUETBOL, CENTRO, ASUNCIÓN TLACOLULITA - 118976 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Tlacolulita | 118976 | S | 231 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Tehuantepec 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA ENTRE Y Calle Progreso Calle Progreso Cancha de basquetbol ubicada a un costado de La ermita., lon:-95.72549336, lat:16.30198445}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2609762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609763 | Proyecto de inversión | 1299657.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299657.6, modificado:1299657.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 127580 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 127580 | S | 184 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia s/n 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC ENTRE Y Calle inturbide se encuentra a un costado de la iglesia evangélica paniel, lon:-96.08047898, lat:17.75980175}} | 2025-08-04 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609764 | Proyecto de inversión | 6427735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6427735.17, modificado:6427735.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC. - 130287 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 130287 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4352.0, meta_modificada:4352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre s/n s/n Pueblo Ayotzintepec 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle 20 de noviembre Avenida Josefina Ortiz de Dominguez el inicio de la calle se encuentra enfrente de cancha de futb, lon:-96.13005399, lat:17.67037148}} | 2025-09-12 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609765 | Proyecto de inversión | 813946.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813946.14, modificado:813946.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO LOCALIDAD MONTE MARIO, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 127536 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 127536 | S | 92 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:Calle sin nombre Colonia sin nombre 68437 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC en la entrada de la agencia viniendo del camino a San Pedro Ozumacin, partiendo de la Y, a mano derecha, lon:-96.16091564, lat:17.67524498}} | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609766 | Proyecto de inversión | 1299657.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299657.6, modificado:1299657.6}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) DE LA LOCALIDAD DE JOSE MANO MARQUEZ, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 129577 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 129577 | S | 280 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Avenida FRANCISCO VILLA Ranchería San Jose Mano Marquez 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC ENTRE Calle si nombre Y Calle sin nombre TANQUE ELEVADO SE UBICA SOBRE AV. FRANCISCO VILLA ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE, MANTENIMIENT, lon:-96.00751095, lat:17.79053796}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2609766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609767 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 118664 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 118664 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1653.0, meta_modificada:1653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle cajonos Pueblo ayotzintepec 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC La obra se ejecutará en las calles Río Cajonos, 5 de Mayo, Pedrosa y 16 de Septiembre, ubicadas en la localidad de Ayotzintepec, municipio de Ayotzintepec, Oaxaca,, lon:-96.13131224, lat:17.66860708}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609768 | Proyecto de inversión | 4477652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4477652.46, modificado:4477652.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PIR)EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO UZUMACIN, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 64075 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 64075 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:Camino / Brecha parte del centro de la comunidad - tanque de almacenamiento 3 500 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC de la agencia de san pedro ozumacin en los perimetro de la misma, se sigue una vereda que lleva al tanque existente, lon:-96.22645626, lat:17.67519648}} | 2025-08-18 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609769 | Proyecto de inversión | 1654454.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654454.63, modificado:1654454.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UBICADA RUMBO AL PANTEÓN Y CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD MONTE TINTA, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 64180 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 64180 | S | 474 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Colonia sin nombre 68436 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC en la calle ubicada rumbo al panteón y la casa de salud de la localidad de monte tinta, lon:-96.13931466, lat:17.76273471}} | 2025-08-08 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609770 | Proyecto de inversión | 3687067.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687067.6, modificado:3687067.6}} | REHABILITACION DE CAMINO MANGO ZURCO- SAN SALVADOR - LA CIENEGA - EL ZAPOTE - SANTA MARIA TEPEJIPANA DEL KM 0+000 AL KM 15+780 - 121659 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 121659 | S | 501 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.78, meta_modificada:15.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:Camino / Brecha acceso del camino a la cienega - la cienega 15 780 70955 LA CIÉNEGA, CANDELARIA LOXICHA El camino inicia a diez minutos del casco de la poblacion de candelaria loxicha en la desviacion de mango zurco (inicio del ca, lon:-96.53860632, lat:15.92168284}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2609770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609774 | Proyecto de inversión | 754221.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754221.2, modificado:754221.2}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS - 134860 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 134860 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.6, meta_modificada:825.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Pueblo COSOLAPA 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Ninguno ARROYO SECO Ninguno SIN NOMBRE SE UBICA ATRAS DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL DE LA LOCALIDAD, ESTA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA COLONIA JUAN P, lon:-96.68628894, lat:18.59343578}} | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609775 | Proyecto de inversión | 913815.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913815.26, modificado:913815.26}} | REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 126124 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 126124 | S | 153 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.5, meta_modificada:747.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo ESTACION REFUGIO 68415 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y Avenida LIBRETAD Ninguno VIAS DEL FERROCARRIL SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CALLE QU, lon:-96.65903883, lat:18.58950496}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609776 | Proyecto de inversión | 1565615.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565615.27, modificado:1565615.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA. - 126069 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 126069 | S | 268 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería RANCHO TABLAS REYES 68412 RANCHO TABLAS REYES, COSOLAPA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Avenida MORELOS Ninguno VIAS DEL FERROCARRIL SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P, lon:-96.65750591, lat:18.57477807}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609777 | Proyecto de inversión | 954275.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954275.97, modificado:954275.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORIBERTO PEÑA - 125992 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 125992 | S | 710 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Calle FLORIBERTO PEÑA Ranchería ALMOLONGA 68415 ALMOLONGA, COSOLAPA ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, A UNA CUADRA DE LA CARRT, lon:-96.66163735, lat:18.60725377}} | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609778 | Proyecto de inversión | 1199124.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199124.64, modificado:1199124.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 124922 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 124922 | S | 165 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle JUAN PABLO SEGUNDO Colonia JUAN PABLO SEGUNDO 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle JIQUILPAN Y Calle ANTIGUO BASURERO Ampliación JUAN PABLO SEGUNDO SE UBICA A UN COSTADO DE EL IEBO 001 COSOLAPA, EN LA ENTRADA A RANCHO LOS GO, lon:-96.68758335, lat:18.59253871}} | 2025-03-18 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609779 | Proyecto de inversión | 912101.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912101.64, modificado:912101.64}} | REHABILITACION DE CALLE MORELOS CON CARPETA ASFALTICA TRAMO AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE AVENIDA DEPORTIVA - 124908 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 124908 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:138.24, meta_modificada:138.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo COSOLAPA 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Avenida AVENIDA DEPORTIVA Y Avenida 20 DE NOVIEMBRE Calle JIQUILPAN SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD, A LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVA, lon:-96.6861251, lat:18.59640681}} | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609780 | Proyecto de inversión | 617354.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617354.13, modificado:617354.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129954 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129954 | S | 84 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:Calle PALMA SOLA Ranchería PALMA SOLA 68412 PALMA SOLA, COSOLAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CORREGIDORA Calle A COSOLAPA SE UBICAN EN TODA LA LOCALIDAD YA QUE ES CHICA LA LOCALIDAD, ES NECESARIA ESTA OBRA YA QUE HAY FAMILIA, lon:-96.62544096, lat:18.61950112}} | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609781 | Proyecto de inversión | 558518.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558518.66, modificado:558518.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129079 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129079 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:Ranchería COLONIA AGRICOLA CACHALAPA 68413 COLONIA AGRÍCOLA CACHALAPA, COSOLAPA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LOS PISOS SE REALIZARAN EN TODA LA LOCALIDAD YA QUE COMO ES PEQUEÑA HAY POCAS CASA Y SE INICA DESDE EL ACCESO DE LA LOCA, lon:-96.68078051, lat:18.5046299}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609782 | Proyecto de inversión | 1418420.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418420.15, modificado:1418420.15}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 129456 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129456 | S | 268 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Calle JESUS CARRANZA Ejido RANCHO TABLAS REYES 68412 RANCHO TABLAS REYES, COSOLAPA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle MIGUEL ALEMAN Avenida VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A EL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD, ATRAS , lon:-96.65518895, lat:18.57049547}} | 2025-07-25 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609783 | Proyecto de inversión | 561300.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561300.5, modificado:561300.5}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FAUSTINO PEREZ - 129626 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129626 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia FAUSTINO PEREZ 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle CARRETERA COSOLAPA - ACATLAN Y Avenida OAXACA LA OBRA SE UBICA A ORILLA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ACATLAN, ESTA FRENTE A LA BODEGA DE, lon:-96.67433702, lat:18.60044367}} | 2025-07-25 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609784 | Proyecto de inversión | 1597858.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597858.6, modificado:1597858.6}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION - 128638 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 128638 | S | 710 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Avenida JOSE MARIA MORELOS Rancho ALMOLONGA 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA ENTRE Calle AGUSTIN PEÑA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MANUEL GONZALEZ SE UBICAN EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA EN LA CALLE QUE VA AL PANTEON Y A ORIL, lon:-96.65754698, lat:18.60719921}} | 2025-05-16 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609785 | Proyecto de inversión | 936863.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936863.97, modificado:936863.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 128853 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 128853 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia COMITANCILLO LIBRE 68410 COLONIA COMITANCILLO LIBRE, COSOLAPA ENTRE Calle ACATLAN - TEZONAPA Y Calle SIN NOMBRE Andador CAMPECHE SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DEL CONJUNT, lon:-96.65569482, lat:18.58576248}} | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609786 | Proyecto de inversión | 929140.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929140.04, modificado:929140.04}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 128827 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 128827 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia COMITANCILLO LIBRE 68410 COLONIA COMITANCILLO LIBRE, COSOLAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle COSOLAPA . ACATLAN SE UBICA A UN COSTADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ISABEL, A LADO DE LA CARRETERA C, lon:-96.65487675, lat:18.58576756}} | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609787 | Proyecto de inversión | 507920.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507920.26, modificado:507920.26}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 15,000 LITROS - 127892 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 127892 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Ninguno CALLE UNICA Rancho EL RECUERDO 68415 EL RECUERDO, COSOLAPA SE UBICA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA, EL TANQUE ESTA A 80 METROS DE LAS UNICAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESA RANCHERIA, lon:-96.64542331, lat:18.5392999}} | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609788 | Proyecto de inversión | 657766.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657766.98, modificado:657766.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 127878 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 127878 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería COLONIA AGRICOLA CACHALAPA 68413 COLONIA AGRÍCOLA CACHALAPA, COSOLAPA ES LA UNICA CALLE QUE HAY EN LA LOCALIDAD INICIA DESDE EL PUENTE DEL RIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y ESTA CONDUCE A LA ESCUELA PRIM, lon:-96.68440715, lat:18.50863139}} | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609789 | Proyecto de inversión | 1508477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508477.93, modificado:1508477.93}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARIANO REYES (EL VOLADOR) - 132790 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 132790 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle EL VOLADOR Colonia MARIANO REYES (EL VOLADOR) 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE UBICA A U COSTADO DE EL PANTEON MUNICIPAL DEL VECINO MUNICIPIO DE TEZONAPA, VERACRUZ, ES LA, lon:-96.68009282, lat:18.60617765}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609790 | Proyecto de inversión | 1049260.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049260.07, modificado:1049260.07}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 130026 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 130026 | S | 3884 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo COSOLAPA 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida BENITO JUAREZ Boulevard PRIMERO DE MAYO SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, DESDE LA ENTRADA DE LA POBLACION HSTA LA, lon:-96.68355422, lat:18.59924373}} | 2025-06-03 | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2609790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609791 | Proyecto de inversión | 646826.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646826.21, modificado:646826.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 130058 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 130058 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Calle BARTOLOME DE LAS CASAS Colonia COLONIA AGRICOLA MIGUEL HIDALGO 68413 COLONIA AGRÍCOLA MIGUEL HIDALGO, COSOLAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-96.71646368, lat:18.52658962}} | 2025-05-23 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609792 | Proyecto de inversión | 1720875.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720875.78, modificado:1720875.78}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 130089 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 130089 | S | 615 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERO DE MAYO Pueblo COSOLAPA 68415 COSOLAPA, COSOLAPA ENTRE Calle JIQUILPAN Y Avenida BENITO JUAREZ Calle JUAN PABLO SEGUNDO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INICIANDO DESDE LA AVENIDA BENITO JUAREZ HASTA LA CALLE, lon:-96.68206178, lat:18.59981322}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609793 | Proyecto de inversión | 565200.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565200.84, modificado:565200.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO LA AURORA - RANCHO EL RECUERDO, COSOLAPA, OAXACA - 129775 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129775 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Camino / Terracería RANCHO EL RECUERDO - LA AURORA 1 700 68410 EL RECUERDO, COSOLAPA SE INICIARA DESDE LA RANCHERIA EL RECUERDO PARA REHABILITAR EL TRAMO CON MAS PROBLEMAS PARA TRANSITARLO, CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA , lon:-96.64546349, lat:18.53925716}} | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609794 | Proyecto de inversión | 595616.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595616.24, modificado:595616.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129834 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129834 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería RANCHO TABLAS DE REYES SAN MIGUEL CARRIZA 68412 RANCHO TABLAS DE REYES CARRIZAL (SAN MIGUEL), COSOLAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle NIÑOS HEROES SE UBICAN EN TODAS LAS CALL, lon:-96.63882206, lat:18.57505739}} | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609795 | Proyecto de inversión | 508248.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508248.99, modificado:508248.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129886 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 129886 | S | 64 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería REFUGIO VIEJO 68411 EL REFUGIO VIEJO, COSOLAPA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 18 DE MARZO Calle RUIZ CORTINES SE UBICAN EN TODA LA POBLACION YA QUE ES PEQUEÑA LA LOCALIDAD, lon:-96.65171519, lat:18.64462842}} | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609798 | Proyecto de inversión | 900000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.8, modificado:900000.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRESA CERRO DE ORO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 129965 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 129965 | S | 435 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido OJO DE AGUA 71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida CALZADA DE LA VILLA EL PROYECTO SE REALIZRA A UNOS 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.7724966, lat:17.00724896}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 900000.8 | 900000.8 | 803817.39 | 803817.39 | 803817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/030/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:900000.8, importe_modificado:900000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2609798/proyecto_PROCESO, 2609798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609799 | Proyecto de inversión | 549465.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549465.08, modificado:549465.08}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO Y PRIV. DEL MIRTO DEL BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO. - 130081 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 130081 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ABASOLO Calle REFORMA EL PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMNETE A UNOS 400 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.77890696, lat:16.98124165}} | 2025-11-13 | 2025-12-27 | 549465.08 | 549465.08 | 164839.52 | 164839.52 | 164839.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/035/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:549465.08, importe_modificado:549465.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2609799/proyecto_INICIO, 2609799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609800 | Proyecto de inversión | 1755803.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755803.01, modificado:1755803.01}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 130005 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 130005 | S | 9604 | 8824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.36, meta_modificada:725.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MINA Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle ORQUIDEAS EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS DOS KILOMETROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA POBL, lon:-96.79631749, lat:16.98133135}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 1755803.01 | 1755803.01 | 1145812.33 | 1145812.33 | 1145812.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/033/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1755803.01, importe_modificado:1755803.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2609800/proyecto_PROCESO, 2609800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609801 | Proyecto de inversión | 1652753.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652753.65, modificado:1652753.65}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA SECCION TERCERA BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 123382 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 123382 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio GUADALUPE 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GUADALUPE Calle EMBAJADORA EL PROYECTO SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA CARRETERA OAXACA - ZAACHILA, lon:-96.77873884, lat:16.99857278}} | 2025-11-01 | 2025-12-20 | 1652753.65 | 1652753.65 | 1201182.65 | 1201182.65 | 1201182.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/028/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1652753.65, importe_modificado:1652753.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2609801/proyecto_INICIO, 2609801/proyecto_PROCESO, 2609801/proyecto_INICIO, 2609801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609804 | Proyecto de inversión | 2899824.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899824.38, modificado:2899824.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 129864 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 129864 | S | 14019 | 12863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HACIA EL BASURERO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle MINA EL PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KILOMETROS DEL CENTRO DE L, lon:-96.79831475, lat:16.98069781}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 2899824.38 | 2899824.38 | 869947.31 | 869947.31 | 869947.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/032/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2899824.38, importe_modificado:2899824.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2609804/proyecto_INICIO, 2609804/proyecto_PROCESO, 2609804/proyecto_INICIO, 2609804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609808 | Proyecto de inversión | 2189436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189436.65, modificado:2189436.65}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE AGUA RICA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA RICA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 133081 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 133081 | S | 415 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Ninguno PARAJE AGUA RICA Paraje AGUA RICA 71500 AGUA RICA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL PARAJE AGUA RICA, lon:-96.73595465, lat:16.54458284}} | 2025-11-29 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609809 | Proyecto de inversión | 1429179.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:256553.54, modificado:256553.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172625.54, modificado:1172625.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 30, CCT 20DS70017W, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 127236 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 127236 | S | 348 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle PROGRESO Y COLINDA CON PRIMARIA CUAUHTEMOC Y UNIDAD DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA SECUNDARIA , lon:-96.730486, lat:16.57074263}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609810 | Proyecto de inversión | 152854.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152854.37, modificado:152854.37}} | CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA - 118949 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 118949 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.55, meta_modificada:64.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Andador BORDO DEL DREN Colonia SEGUNDA SECCIÓN 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Avenida MATAMOROS Y Calle SIN NOMBRE Andador CARRETERA EX INGENIO CERCA DEL TEATRO MUNICIPAL, lon:-95.03248254, lat:16.48285145}} | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609811 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 274 CLAVE: 20DST0291B EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, OAXACA - 125357 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 125357 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:EL ESPINAL - JOSÉ LOPEZ PORTILLO 0 0 COLONIA NUEVA (JOSÉ LÓPEZ PORTILLO), EL ESPINAL A UN KILÓMETRO DE LA ESTACIÓN DEL TREN INTEROCEÁNICO , lon:-95.02720826, lat:16.49091723}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609812 | Proyecto de inversión | 6999999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.58, modificado:1999999.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL - 131113 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 131113 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia TOMÁS SALVADOR 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MACEDONIO BENÍTEZ FUENTES Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ELENA PONIATOWSKA PARQUE ROMELIA ARIZMENDI TOLEDO, lon:-95.04328641, lat:16.47590766}} | 2025-11-05 | 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609813 | Proyecto de inversión | 826315.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826315.43, modificado:826315.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS AVENIDAS DEMETRIO VALLEJO Y WILFRIDO C. CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 126758 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 126758 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.16, meta_modificada:808.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE S/N Colonia SEGUNDA SECCIÓN 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Avenida WILFRIDO C. CRUZ Y Avenida DEMETRIO VALLEJO Calle 5 DE MAYO CERCA DEL PASO BIBI, lon:-95.04071618, lat:16.47628844}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609814 | Proyecto de inversión | 367401.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367401.41, modificado:367401.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 129044 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 129044 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida WILFRIDO C. CRUZ Colonia SEGUNDA SECCIÓN 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Callejón PASO BIBI Y Boulevard JOSÉ MURAT Calle 5 DE MAYO CARRETERA ESPINAL- JUCHITÁN, CERCA DEL PASO BIBI, lon:-95.03914858, lat:16.47650301}} | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609815 | Proyecto de inversión | 129537.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129537.11, modificado:129537.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 126798 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 126798 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Colonia PRESIDENTES 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida IGNACIO ZARAGOZA CERCA DEL SALÓN DE FIESTAS LA VALENTINA, lon:-95.03321545, lat:16.48630357}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609816 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3500000.0, modificado:3492604.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2494717.42}} | Rehabilitación del sistema de agua potable 1ra. etapa en la localidad Tamazulápam del Espíritu Santo, municipio Tamazulápam del Espíritu Santo - 129904 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 129904 | S | 519 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1357.37, meta_modificada:1357.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Albergue Alfonso Caso - COLINDANCIA 0 500 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Se encuentra en el camino rumbo a la colindancia, hacia el paraje Santa Cruz, lon:-96.06566909, lat:17.04881478}} | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 1796196.54 | 1796196.54 | 1796196.54 | 1796196.54 | 1796196.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN-CEA/031/01/01/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:5987321.81, importe_modificado:5987321.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2609816/proyecto_INICIO, 2609816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se envia para su revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402609819 | Proyecto de inversión | 2983923.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983923.15, modificado:1983923.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO - 126813 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 126813 | S | 260 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO LA OBRA INICIA EN EL POZO TIPO NORIA UBICADO EN EL RIO DENOMINADO EL MIXTECO, UBICADO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO Y HACE UN , lon:-98.13239894, lat:17.94318856}} | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 2973351.07 | 2973351.07 | 892005.32 | 892005.32 | 892005.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130--01-094/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, monto:2973351.07, importe_modificado:2973351.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2609819/proyecto_PROCESO, 2609819/proyecto_INICIO, 2609819/proyecto_PROCESO, 2609819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE LICITO Y SE DECLARO DECIERTA POR LO QUE TERMINO ADJUDICANDOSE AL CONTRTISTA POR PARTDE DE LA DEPENDENCIA NIRMATIVA, trimestre:4.0, usuario:franciscolucerom, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609820 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS RUMBO AL BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO SALINAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 131510 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 131510 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo GUADALUPE DE RAMÍREZ 69154 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Avenida TAMAZOLA-HUAJUAPAN Calle MIGUEL HIDALGO JUNTO A LA CANCHA DE LA FERIA PATRONAL, lon:-98.16652398, lat:17.76186668}} | 2025-11-10 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609821 | Proyecto de inversión | 1059470.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059470.45, modificado:1059470.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 132103 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 132103 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.4, meta_modificada:707.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo GUADALUPE DE RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Avenida TAMAZOLA-HUAJUAPAN Calle REFORMA A 1,100 M AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.16677108, lat:17.7652363}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609825 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION INTEGRAL (AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL) DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 127434 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127434 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.69, meta_modificada:309.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN ANTONIO 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE L, lon:-97.77769876, lat:17.81458563}} | 2025-11-10 | 2025-12-12 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2609825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 0 , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250402609826 | Proyecto de inversión | 756816.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756816.69, modificado:756765.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN PROGRESO (PRIMERA ETAPA) - 127572 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127572 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:Pueblo SAN SEBASTIAN PROGRESO 69000 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBAS, lon:-97.69144337, lat:17.81123044}} | 2025-11-13 | 2025-12-27 | 756765.52 | 756765.52 | 378382.76 | 378382.76 | 378382.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-091-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:756765.52, importe_modificado:756765.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2609826/proyecto_PROCESO, 2609826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609827 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:747811.33}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA (PRIMERA ETAPA) - 127538 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127538 | S | 41151 | 37162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.68, meta_modificada:13.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Pueblo san francisco yosocuta 69000 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle INSURGENTES Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MAS CERCANAS A LA PRESA DE YOSOCUTA , lon:-97.81794684, lat:17.74589544}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 747811.33 | 747811.33 | 598249.06 | 598249.06 | 598249.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-088-2025, contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:747811.33, importe_modificado:747811.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2609827/proyecto_INICIO, 2609827/proyecto_PROCESO, 2609827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609828 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO GRANDE. - 127170 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127170 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:Pueblo LLANO GRANDE 69000 LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO GRANDE , lon:-97.73339704, lat:17.90169575}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2609828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLETAR LA INFORAMACION DE LA OBRA, NO DEBE DE ESTAR EN 0 , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250402609829 | Proyecto de inversión | 530721.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530721.17, modificado:530721.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO CASTILLO - 127519 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127519 | S | 384 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.6, meta_modificada:173.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:Rancho CASTILLO 69000 EL CASTILLO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA Calle CARRETERA HUAJUAOAN RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO CASTILLO, lon:-97.75130225, lat:17.83827559}} | 2025-11-13 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609830 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA. - 132984 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132984 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia LA PROVIDENCIA 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CLAVE SUR Y Calle GALEANA Calle MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL HOSPITAL ISSSTE , lon:-97.78170796, lat:17.8008685}} | 2025-11-22 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609831 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA - 132948 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132948 | S | 380 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento BELLA VISTA 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LAS LOMAS Y Calle TUXTEPEC Calle CALLE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COL, lon:-97.7948065, lat:17.81622182}} | 2025-11-22 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2609831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609832 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRANADA DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 132957 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132957 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.71, meta_modificada:478.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle GRANADA Colonia SANTA CRUZ 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VIOLETA Y Calle NISPEROS Calle JACARANDA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS COLONIAS SANTA CRUZ Y COLONIA DEL , lon:-97.76579781, lat:17.82036036}} | 2025-11-22 | 2025-12-24 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-RDF-039-003-2025, contratista:AGUSTIN DIAZ PUERTOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2609832/proyecto_INICIO, 2609832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577520 | Proyecto de inversión | 2116088.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116088.89, modificado:2116088.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 113312 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 113312 | S | 134 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL GUAPINOL 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOL, FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD , lon:-96.57351725, lat:15.93538268}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2116088.89 | 2116088.89 | 2116088.89 | 1116088.89 | 1116088.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/27/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2116088.89, importe_modificado:2116088.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2577520/proyecto_INICIO, 2577520/proyecto_PROCESO, 2577520/proyecto_INICIO, 2577520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302578075 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 MAYO Y FRANCISCO Y MADERO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 105524 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 105524 | S | 3240 | 2160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle vICENTE GUERRERO Y Calle NORTE Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A AMBOS COSTADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.95424498, lat:16.46002404}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/161/2025, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2578075/proyecto_INICIO, 2578075/proyecto_PROCESO, 2578075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance ya que el contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250202537197 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:696110.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI. - 45624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 45624 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI ENTRE Calle TEHUACÁN-HUAJUAPAN DE LEÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 230 ML AL SUR DEL TEMPLO CATÓLIC, lon:-97.67399102, lat:17.92914153}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 696110.51 | 696110.51 | 696110.51 | 696110.51 | 696110.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/014/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:696110.51, importe_modificado:696110.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.6}} | {2537197/proyecto_INICIO, 2537197/proyecto_PROCESO, 2537197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537203 | Proyecto de inversión | 1273500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1273500.0, modificado:1272181.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46848 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 46848 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199858.98, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle ORIENTE Ranchería SAN PABLO OZOLOTEPEC 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ORIENTE A 130 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A 513 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA , lon:-96.35007978, lat:16.1447199}} | 2025-07-15 | 2025-12-12 | 1272181.37 | 1272181.37 | 1272181.37 | 1272181.37 | 1272181.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5654139.47, importe_modificado:5654139.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2537203/proyecto_INICIO, 2537203/proyecto_FIN, 2537203/proyecto_PROCESO, 2537203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:son 9 cuartos dormitorio que es equivalente a 180 mts.la meta, trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se hace la aclaración que el sistema trae precargado un dato en la meta que no corresponde a este proyecto. Este proyecto corresponde a la construcción de 9 cuartos dormitorio de 20m2 cada uno, por lo tanto la meta total es de 180 m2, que corresponde a lo indicado en el contrato. Por lo anterior el avance físico reportado es de 180 m2 que corresponde al 100%., trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:EL AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO. FAVOR DE REVISAR LA INFORMACIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:SI EL PROYECTO YA ESTÁ TERMINADO EL TOTAL ES UN 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación: Ajustar la meta en el campo meta modificada para que coincida con la documentación soporte., trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302551165 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1050000.0, modificado:1049335.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 78938 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 78938 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle DIOS NUNCA MUERE Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle IGNACIO ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARA, lon:-96.3972033, lat:16.79585205}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1049335.8 | 1049335.8 | 1049335.8 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/073/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3043073.84, importe_modificado:3043073.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.0}} | {2551165/proyecto_INICIO, 2551165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551166 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, modificado:629895.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC. - 79007 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 79007 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo TLALIXTAC VIEJO 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 858 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A, lon:-96.7515223, lat:17.8858702}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 629895.83 | 629895.83 | 629895.83 | 629895.83 | 629895.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3652804.73, importe_modificado:3652804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0}} | {2551166/proyecto_INICIO, 2551166/proyecto_FIN, 2551166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302551154 | Proyecto de inversión | 277500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277500.0, modificado:276750.31}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD LOMA DE YUKCIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 81601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81601 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LOMA DE YUKCIMIL 68268 LOMA DE YUKCIMIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 1587 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DE EL GACHUP, lon:-96.98092389, lat:17.00627128}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 276750.31 | 276750.31 | 276750.31 | 276750.31 | 276750.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/077/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:461000.3, importe_modificado:461000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2551154/proyecto_INICIO, 2551154/proyecto_FIN, 2551154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551277 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:314774.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81415 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 81415 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo LA LUZ 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle FLORES MAGÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 34 ML AL SUROESTE DE LA UNIDAD MÉDICA O A 4, lon:-97.59496647, lat:16.11182121}} | 2025-09-13 | 2025-12-31 | 314774.93 | 314774.93 | 314774.93 | 314774.93 | 314774.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2025, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4031029.43, importe_modificado:4031029.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2551277/proyecto_INICIO, 2551277/proyecto_FIN, 2551277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302551256 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:819000.0, modificado:818998.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL. - 85050 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 85050 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle DEL ARROYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle ECATEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 90 ML , lon:-96.70558183, lat:17.01866268}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 818998.04 | 818998.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/142/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:818998.04, importe_modificado:818998.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2551256/proyecto_PROCESO, 2551256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551298 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, modificado:239295.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOSOTICHE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 107957 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107957 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería SANTIAGO YOSOTICHE 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 25 DE JULIO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 53 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA, lon:-97.85806377, lat:17.01145392}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 239295.5 | 239295.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2551298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551226 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400000.0, modificado:398825.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SESTEADERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 107816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107816 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería EL SESTEADERO 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle camino sin nombre Calle MANUEL SAAVEDRA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 44 ML AL SU, lon:-97.91487979, lat:16.95532641}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 398825.82 | 398825.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1196477.45, importe_modificado:1196477.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2551226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551342 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, modificado:159801.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 106902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 106902 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSÉ MANIALTEPEC 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle MORELOS Calle CRESPO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 90 ML AL SUROESTE DE LA ES, lon:-97.24526097, lat:15.97325553}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 159801.94 | 159801.94 | 159801.94 | 159801.94 | 159801.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/112/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:767027.28, importe_modificado:767027.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551342/proyecto_FIN, 2551342/proyecto_PROCESO, 2551342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551316 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, modificado:524711.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 110213 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 110213 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LAS CUEVAS 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 41 ML AL SURESTE, lon:-97.57751905, lat:16.63475562}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 524711.34 | 524711.34 | 524711.34 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/111/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2098845.34, importe_modificado:2098845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {2551316/proyecto_PROCESO, 2551316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551222 | Proyecto de inversión | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1360000.0, modificado:1359130.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CAÑADA EL CURTIDOR, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 107559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107559 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Colonia CAÑADA EL CURTIDOR 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 335 ML AL NOROESTE DEL JARDÍ, lon:-97.66147577, lat:17.28828489}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1359130.36 | 1359130.36 | 1128601.9 | 1128601.9 | 1128601.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359130.36, importe_modificado:1359130.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2551222/proyecto_PROCESO, 2551222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600531 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:845061.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA"BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1861W, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ARAGÓN, MUNICIPIO SANTIAGO NACALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1861W 5320012664600125 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9165, lat:17.5055}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 845061.68 | 845061.68 | 633796.26 | 633796.26 | 633796.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:845061.68, importe_modificado:845061.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} | {2600531/proyecto_INICIO, 2600531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR LA LIGA DEL CONTRATO, NO SE PUEDE ABRIR, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302551315 | Proyecto de inversión | 462500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462500.0, modificado:462498.09}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL. - 109993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 109993 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle VISTA HERMOSA Y Calle EUCALIPTOS Calle LA CULEBRA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE CAMINO REAL A 230 ML AL SUR, lon:-96.70691658, lat:17.01860297}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 462498.09 | 462498.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/143/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:462498.09, importe_modificado:462498.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2551315/proyecto_PROCESO, 2551315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551341 | Proyecto de inversión | 882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:882000.0, modificado:881767.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LA LIBERTAD, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 106860 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 106860 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SANTIAGO LA LIBERTAD 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Privada SIN NOMBRE Privada SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CA, lon:-96.53106964, lat:16.56228399}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 881767.68 | 881767.68 | 881767.68 | 881000 | 881000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4219888.18, importe_modificado:4219888.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2551341/proyecto_PROCESO, 2551341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551224 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209888.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107630 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 107630 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería PASO DEL JIOTE 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 47, lon:-97.95892918, lat:16.21508999}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 209888.44 | 209888.44 | 209888.44 | 206000 | 206000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3022589.04, importe_modificado:3022589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2551224/proyecto_INICIO, 2551224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato de obra pública no se encuentra al 100% concluido, debido a que está conformado por distintos números de obra, en los cuales las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537179 | Proyecto de inversión | 1681996.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1681996.78, modificado:1625834.06}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CORTV, LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 30915 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 30915 | S | 1953 | 1743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO REAL Colonia SANTA CRUZ 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TLAXIACO Y Calle TEPOSCOLULA Calle NOCHIXTLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 373.8 M DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA, A 769.51, lon:-96.74780389, lat:17.07691642}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1625834.06 | 1625834.06 | 1625834.06 | 1625834.06 | 1625834.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0529/250844/2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1625834.06, importe_modificado:1625834.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2537179/proyecto_INICIO, 2537179/proyecto_PROCESO, 2537179/proyecto_INICIO, 2537179/proyecto_PROCESO, 2537179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577158 | Proyecto de inversión | 1474456.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345467.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128988.86, modificado:1128988.86}} | REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LA JOSEFINA - 107368 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 107368 | S | 348 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA JOSEFINA 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA MISMA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR, lon:-96.14096331, lat:17.66048828}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 1474426.5 | 1474426.5 | 1474426.5 | 1474426.5 | 1474426.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1474426.5, importe_modificado:1474426.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2577158/proyecto_INICIO, 2577158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579797 | Proyecto de inversión | 3085463.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185463.37, modificado:3248951.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118227 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 118227 | S | 3233 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PALACIO MUNICIPAL - CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO TEPUXE 1 0 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-96.05520835, lat:16.95720181}} | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 3248951.27 | 3248951.27 | 3248951.27 | 3248951.27 | 3248951.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:3248951.27, importe_modificado:3248951.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2579797/proyecto_INICIO, 2579797/proyecto_PROCESO, 2579797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537210 | Proyecto de inversión | 9998349.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9998349.84, modificado:9950206.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 47667 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 47667 | S | 4454 | 3814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.22, meta_modificada:2126.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo santa maria del tule 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle CJON. DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE, lon:-96.63690369, lat:17.04954447}} | 2025-07-01 | 2026-01-27 | 9950206.74 | 9950206.74 | 9950206.74 | 9950206.74 | 9950206.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-036/2025, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9950206.74, importe_modificado:9950206.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.22}} | {2537210/proyecto_PROCESO, 2537210/proyecto_INICIO, 2537210/proyecto_FIN, 2537210/proyecto_PROCESO, 2537210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609842 | Proyecto de inversión | 980220.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980220.2, modificado:980220.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CAMINO REAL - 126176 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 126176 | S | 294 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:96.52, meta_modificada:96.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Calle camino real Pueblo SANTA MARIA ZOOGOCHI 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZOOGOCHI, lon:-96.3382159, lat:17.43129165}} | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2609842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609846 | Proyecto de inversión | 1408380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408380.53, modificado:1408380.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA LAS PALMAS - 130172 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 130172 | S | 125 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.4, meta_modificada:1096.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle RUBEN JARAMILLO Colonia LAS PALMAS 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle RUBEN JARAMILLO Y LA COLONIA SE UBICA EN LA 9A SECCION, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA RUFINO TAMAYO, lon:-95.02486764, lat:16.41327756}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609847 | Proyecto de inversión | 6092236.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6092236.05, modificado:6092236.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 130155 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 130155 | S | 48000 | 47500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida INDUSTRIA Colonia 7A SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida IGNACIO ZARAGOZA Y Circuito SUR EL PROYECTO INCLUYE DIVERSA CALLES Y AVENIDAD DEL SUR DE LA CIUDAD, lon:-95.01909232, lat:16.42536403}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2609847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609848 | Proyecto de inversión | 516936.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516936.33, modificado:516936.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON VICENTE GUERRERO ENTRE CALLEJON EL SAUCE Y CALLE REFORMA, DE LA SEGUNDA SECCION - 129288 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 129288 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia SEGUNDA SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón el sauce Y Calle reforma LA COLONIA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD, ESTA CERCA DEL CAMPO MUNICIPAL, lon:-95.01863668, lat:16.44268274}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609849 | Proyecto de inversión | 1250729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250729.74, modificado:1250729.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO JOSE F. GOMEZ SEGUNDA ETAPA - 130139 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 130139 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.8, meta_modificada:856.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Circuito JOSE F GOMEZ Colonia SEGUNDA SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida ALVARO OBREGON Calle 2 DE NOVIEMBRE LA SEGUNDA SECCION SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIU, lon:-95.01569878, lat:16.43793908}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609850 | Proyecto de inversión | 2022798.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022798.19, modificado:2022798.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 131008 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 131008 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.2, meta_modificada:1499.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle JOSE VASCONCELOS Colonia 25 DE MAYO 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Periférico RINCONADA ISTMEÑA Y Calle PRINCIPAL LA CALLE JOSE VASCONCELOS TOPA CON EL PERIFERICO NORTE, lon:-95.01523917, lat:16.45732054}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609851 | Proyecto de inversión | 1145550.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145550.37, modificado:1145550.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO DE LA COLONIA MARTIRES 31 DE JULIO - 130459 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 130459 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.82, meta_modificada:865.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle OTILIO MONTAÑO Colonia MARTIRES 31 DE JULIO 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle CAMINO CARRETERO Y Calle ALTA TENSION SE ENCUENTRA A UNOS 300 METROS DEL CAMPO CHARIS, lon:-95.00864538, lat:16.45182799}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609852 | Proyecto de inversión | 373761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373761.81, modificado:373761.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO CLAVE: 20DJN2201E EN LA COLONIA 10 DE MAYO - 131409 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 131409 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.13, meta_modificada:73.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle margarita maza de Colonia colonia 10 de mayo 70033 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle lorenza santiago Y Periférico camino carretero Callejón juana cata la obra se ubica en 9na seccion c, lon:-95.02627258, lat:16.41492575}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609853 | Proyecto de inversión | 1111167.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111167.89, modificado:1111167.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL 2A SECCION - 130963 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 130963 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.6, meta_modificada:147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida ALVARO OBREGON Colonia SEGUNDA SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle 2 DE NOVIEMBRE Y Calle FERROCARRIL SE LOCALIZA CERCA DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, lon:-95.01430526, lat:16.43720559}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609854 | Proyecto de inversión | 2156247.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2156247.8, modificado:2156247.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZACATIXPAN A TIERRA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 2+950 - 130301 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 130301 | S | 444 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15700.0, meta_modificada:15700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:Camino ZACATIXPAN - ENTRONQUE ZACATIXPAN-TIERRA ALTA 2 950 68400 ZACATIXPAM, LOMA BONITA SE ENCONTRARÁ A 53 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ZACATIXPAN, TAMBIEN SE ENCONTRARÁ A 67 METROS AL OESTE DEL TECHA, lon:-95.95011846, lat:18.15666964}} | 2025-04-23 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609856 | Proyecto de inversión | 1395949.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395949.2, modificado:1395949.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA DEL VALLE - 119913 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 119913 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MARTE Colonia DEL VALLE 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PLUTON Y Calle NEPTUNO Calle TIERRA SE UBICA A 450 M AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA A 170 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES RUIZ Y SE UBICA A 150 MET, lon:-95.88721939, lat:18.0951229}} | 2025-10-13 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609865 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1206000.0, modificado:1206000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, modificado:134000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA MEXICO CLAVE 20DPR2921B, en la localidad de MAGDALENA TEQUISISTLAN, municipio de MAGDALENA TEQUISISTLAN distrito de TEHUANTEPEC, OAX. - 133946 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 133946 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle pitayos Colonia barrio del rosario 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle orquideas Y Calle gardenias La obra se encuentra en la calle Pitayos entre las calles Orquideas y Gardenias con referencia d, lon:-95.59672751, lat:16.39321404}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2609865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:HUBO RETRSAO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609866 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1206000.0, modificado:1206000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, modificado:134000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DES0228H, en la localidad de MAGDALENA TEQUISISTLAN, municipio de MAGDALENA TEQUISISTLAN distrito de TEHUANTEPEC, OAX. - 133993 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 133993 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle de la parcela Colonia Magdalena Tequisistlán 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle sin nombre Y L a obra se encuentra en la calle de la parcela entre la calle sin nombre con referencia de agrícola , lon:-95.6113089, lat:16.39756126}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2609866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609868 | Proyecto de inversión | 9857392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7857392.12, modificado:7857392.12}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 125879 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 125879 | S | 1744 | 1861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2302.88, meta_modificada:2302.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle SIN NOBRES Y Calle RAMON RAIREZ Calle LAS PILAS LA OBRA INICIA EN ELTANQUE DE AGUA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ Y ABARCA LAS CAL, lon:-95.59534673, lat:16.40775307}} | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-076-2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:9848856.91, importe_modificado:9848856.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:HUBO RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:ramiromaldonadoz, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609870 | Proyecto de inversión | 405056.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405056.8, modificado:405056.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 134901 | 20 | Oaxaca | 53 | Magdalena Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tlacotepec | 134901 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida 3 de mayo Colonia centro 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC ENTRE Calle Independencia Y Calle Hidalgo Calle Emiliano Zapata Detrás del parque central, lon:-95.20344247, lat:16.50334698}} | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2609870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609874 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, modificado:629449.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:69938.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DPR0231B. EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO MÁRTIRES DE TACUBAYA - 128553 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 128553 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle SUR Ranchería EL NARANJO 71630 EL NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle ALVARO CARRILLO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ALVARO CARRILO LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.22468215, lat:16.57277235}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 69938.8 | 69938.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ MMT/056/21/01/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA, monto:699387.99, importe_modificado:699387.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {2609874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402609875 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:875000.0, modificado:875000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875000.0, modificado:875000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARTIRES DE TACUBAYA, MUNICIPIO MARTIRES DE TACUBAYA - 129246 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 129246 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.03, meta_modificada:305.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ ANTONIO MELO Pueblo MARTIRES DE TACUBAYA 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle JOSÉ M ARÍA MORELOS Y Calle SANTOS DEGOLLADO LA RED DE DISTRIBUCION PASA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL POZO SE , lon:-98.25116596, lat:16.53782629}} | 2025-11-15 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2609875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609876 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2790000.0, modificado:2789660.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:309962.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR0230C, EN LA LOCALIDAD MÁRTIRES DE TACUBAYA, MUNICIPIO MÁRTIRES DE TACUBAYA - 127985 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 127985 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.1, meta_modificada:59.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Colonia CENTRO 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL Y A 100 METROS, lon:-98.25167134, lat:16.5375123}} | 2025-11-03 | 2026-01-01 | 309962.24 | 309962.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ MMT/056/30/02/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA, monto:3099622.42, importe_modificado:3099622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.9}} | {2609876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:debe de reportar avance financiero y fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402609878 | Proyecto de inversión | 14999350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9999350.28, modificado:9999350.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 130628 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 130628 | S | 20119 | 18466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MATIAS ROMERO AVENDAÑO - RIO MALATENGO (CONCESION DE BOMBEO) 5 100 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE NUESTRO TITULO DE CONCESIÓN PERTENECIENTE AL RIO MALATENGO, lon:-95.04236572, lat:16.87760644}} | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AF25-130-01-121/2025, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION TRES RAMOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2609878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609880 | Proyecto de inversión | 500175.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500175.06, modificado:500175.06}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRANCONES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 131594 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 131594 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:Camino Barrancones - Matias Romero Avendaño 1 200 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO camino de acceso tramo Barrancones-la Oaxaqueña Matías Romero Avendaño, lon:-95.05430007, lat:16.84304667}} | 2025-11-17 | 2025-12-27 | 500175.06 | 500175.06 | 500175.06 | 500175.06 | 500175.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/063, contratista:LIMBER RAUL MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:500175.06, importe_modificado:500175.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5625.0}} | {2609880/proyecto_PROCESO, 2609880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609889 | Proyecto de inversión | 1043062.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043062.57, modificado:1043062.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA (AZUD) CON CONCRETO CICLÓPEO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90533 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90533 | S | 218 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:Calle camino al carcamo Ranchería La Victoria 70327 LA VICTORIA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Avenida Reforma La captación de agua para la construcción de la presa AZUD se localiza dentro de las coordenadas Latitud: 17.34649 Longitud: -, lon:-95.20075723, lat:17.34649573}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 1043062.57 | 1043062.57 | 1043062.57 | 1043062.57 | 1043062.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/024, contratista:LIMBER RAUL MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1043062.57, importe_modificado:1043062.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2609889/proyecto_INICIO, 2609889/proyecto_PROCESO, 2609889/proyecto_INICIO, 2609889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609890 | Proyecto de inversión | 729212.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729212.73, modificado:729212.73}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA CORTINA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90628 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90628 | S | 236 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5478.0, meta_modificada:6407.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:Camino / Terracería DEL PUENTE AL PIPILA - CORTINA DE AGUA 2 150 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CAMINO DE ACCESO AL CARCAMO DE AGUA POTABLE DENOMINADO LA CORTINA DE AGUA, lon:-95.24797251, lat:17.26263965}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6407.5}} | {2609890/proyecto_INICIO, 2609890/proyecto_PROCESO, 2609890/proyecto_FIN, 2609890/proyecto_INICIO, 2609890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609894 | Proyecto de inversión | 899220.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899220.65, modificado:899220.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CALLEJÓN PIEDRAS NEGRAS Y CALLEJON LOS ANGELES EN LA COLONIA ROBLES SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91298 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 91298 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.22, meta_modificada:19.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón PIEDRAS NEGRAS Colonia ROBLES SUR 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Callejón PIEDRAS NEGRAS Y Callejón LOS ANGELES EN LA BIFURCACION DEL CALLEJON PIEDRAS NEGRAS, lon:-95.04652472, lat:16.86226568}} | 2025-11-07 | 2025-12-27 | 899220.65 | 899220.65 | 899220.65 | 899220.65 | 899220.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/031, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:899220.65, importe_modificado:899220.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {2609894/proyecto_INICIO, 2609894/proyecto_PROCESO, 2609894/proyecto_INICIO, 2609894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610705 | Proyecto de inversión | 866443.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866443.12, modificado:866443.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LOMA SANTA ROSA - 129330 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 129330 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20372.88, meta_modificada:20372.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:Ranchería LOMA SANTA ROSA 69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la calle principal de la localidad de loma santa rosa, lon:-97.69091359, lat:17.2180972}} | 2025-08-22 | 2025-10-05 | 866443.12 | 866443.11 | 866443.11 | 866443.11 | 866443.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-048-2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:866443.12, importe_modificado:866443.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20372.88}} | {2610705/proyecto_FIN, 2610705/proyecto_PROCESO, 2610705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616123 | Proyecto de inversión | 259054.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259054.68, modificado:259054.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CHAMIZAL - 130070 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 130070 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:EL ESPINAL - CHAMIZAL 0 0 RANCHO TORAL, EL ESPINAL PARAJE EL CHAMIZAL, lon:-94.980709, lat:16.506342}} | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2616123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616124 | Proyecto de inversión | 763075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763075.89, modificado:763075.89}} | CONSTRUCCION DE COMPUERTA EN PESQUERIA SANTA CRUZ CARRETERA JUCHITAN-UNION HIDALGO - 129518 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 129518 | S | 245 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal JUCHITAN - UNION HIDALGO 1 10 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA LA PESQUERIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A UNION HIDALGO, lon:-94.998943, lat:16.436802}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2616124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616143 | Proyecto de inversión | 1436896.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436896.43, modificado:1436896.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 130885 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 130885 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, JOSE, lon:-97.372442, lat:17.288186}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616144 | Proyecto de inversión | 1339211.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339211.38, modificado:1339211.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 130618 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 130618 | S | 547 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle LEONA VICARIO Calle DIAZ ORDAZ LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DIAZ ORDAZ, LEONA VICARIO Y ZARAGOZA, A 1 KM APROXIMADAMENTE AL, lon:-97.370073, lat:17.289494}} | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2616144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616145 | Proyecto de inversión | 347832.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347832.8, modificado:347832.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 94897 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 94897 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:192.3, meta_modificada:192.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:Camino / Terracería COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO - EL TRIUNFO 0 0 CAMINO AL ACCESO A LA COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO, lon:-94.984759, lat:17.260916}} | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 347832.8 | 347832.8 | 347832.8 | 347832.8 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/067/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:347832.8, importe_modificado:347832.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2616145/proyecto_INICIO, 2616145/proyecto_PROCESO, 2616145/proyecto_INICIO, 2616145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402616146 | Proyecto de inversión | 1899942.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899942.61, modificado:1899942.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN EL PARAJE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 132568 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 132568 | S | 156 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle A LA MAZAQUESIA Y Calle 15 DE AGOSTO Calle INDEPENDENCIA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE P, lon:-97.371812, lat:16.262752}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1899942.61 | 1899942.61 | 1899942.61 | 1899942.61 | 1899942.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/081/2025, contratista:ING. ADRIEL VASQUEZ MAYA, convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1899942.61, importe_modificado:1899942.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2616146/proyecto_INICIO, 2616146/proyecto_PROCESO, 2616146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra esta concluida al 100% sin embargo por problemas sociales la comunidad de Rio Blanco quiso acepta a entrega de la obra ni firmar el Acta entrega Recepcion, trimestre:4.0, usuario:eleuteriogarciam, fecha:2026-01-05}} | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250402616148 | Proyecto de inversión | 6651818.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6651818.67, modificado:6651818.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD CENTRO 1RA SECCIÓN, VILLA SOLA DE VEGA - 96053 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96053 | S | 213 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.2, meta_modificada:1887.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA SOLA DE VEGA 1RA SECCIÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle REFORMA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VILLA SOLA DE VEGA, lon:-96.978603, lat:16.515889}} | 2025-08-14 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616149 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 134780 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 134780 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:19, direccion:Camino / Vereda CAMINO A PINOTEPA - POZO 0 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA LOCALIDAD DE LAS NEGRAS, lon:-97.186493, lat:15.947661}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454601.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/061/98/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2616149/proyecto_INICIO, 2616149/proyecto_PROCESO, 2616149/proyecto_FIN, 2616149/proyecto_PROCESO, 2616149/proyecto_FIN, 2616149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402616168 | Acción | 3596733.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3596733.98, modificado:3596733.98}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM) 2025 - 5962 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 5962-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 3596733.98 | 3596733.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CABAECS/OM/DRMYSG/LPE/XXXVIISE-01/PRODIM/LINUX/2025, contratista:APLICACIONES TECNOLÓGICAS LINUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3596733.98, importe_modificado:3596733.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.1}} | {2616168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616177 | Proyecto de inversión | 2985574.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985574.1, modificado:2984271.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 51348 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 51348 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CUARZO Colonia la joya 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle OBSIDIANA Y Calle TOPACIO Calle CORAL LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL, lon:-96.76342387, lat:17.13215142}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 2984271.16 | 2984271.16 | 797942.66 | 797942.66 | 797942.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-015-AD-2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2984271.16, importe_modificado:2984271.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2616177/proyecto_INICIO, 2616177/proyecto_PROCESO, 2616177/proyecto_FIN, 2616177/proyecto_PROCESO, 2616177/proyecto_FIN, 2616177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA EN VALIDACION DE DOCUMENTACION Y ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA POR ESA SITUACIÓN ES MAYOR EL AVANCE FÍSICO QUE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550926 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:699292.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO TEJÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. - 55265 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 55265 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:8, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería RÍO TEJÓN 70940 RÍO TEJÓN, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 4632 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE , lon:-96.76981377, lat:15.95817283}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/021/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:699292.93, importe_modificado:699292.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551017 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706374.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 66413 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66413 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Ranchería SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle SIN NOMBRE Calle JOSÉ MARÍA MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CA, lon:-96.7714073, lat:16.64404934}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 706374.6 | 706374.6 | 533054.08 | 533054.08 | 533054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, importe_modificado:2966835.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2551017/proyecto_PROCESO, 2551017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550964 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, modificado:1872911.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS. - 66445 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66445 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.15, meta_modificada:300.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ejido LA ESCOPETA 69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 48 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE POL, lon:-98.17108467, lat:17.33788382}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1872911.62 | 1872911.62 | 1872911.62 | 1872911.62 | 1872911.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, importe_modificado:7117064.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.15}} | {2550964/proyecto_FIN, 2550964/proyecto_PROCESO, 2550964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550980 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, modificado:1872911.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 66855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66855 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.15, meta_modificada:300.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle LA UNIÓN Calle CHAPULTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A 45 ML A, lon:-98.00561427, lat:17.45274979}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1872911.62 | 1872911.62 | 1872911.62 | 1872911.62 | 1872911.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, importe_modificado:7117064.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.15}} | {2550980/proyecto_PROCESO, 2550980/proyecto_INICIO, 2550980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617305 | Proyecto de inversión | 338164.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338164.25, modificado:335105.93}} | SUPERVISIÓN TECNICA DE OBRA DE LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 51200128082 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO , lon:-96.473636, lat:16.033753}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 335105.93 | 335105.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-110/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:335105.93, importe_modificado:335105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2617305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:AGREGAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202546519 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:666650.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0082J, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0082J 5320012590800125 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8814, lat:17.8414}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 666650.49 | 666650.49 | 666650.49 | 666650.49 | 666650.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666650.49, importe_modificado:666650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:896.0}} | {2546519/proyecto_INICIO, 2546519/proyecto_FIN, 2546519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579019 | Proyecto de inversión | 760202.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760202.25, modificado:759824.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MARÍA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 65746 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 65746 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:455.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:82, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia COLINAS DE SANTA CLARA 71233 SANTA CLARA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle LOS REYES Y Calle SAN PABLO A 120 METROS DE LA CARRETERA A ARRAZOLA, lon:-96.76233382, lat:17.02478122}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 759824.93 | 759824.93 | 759824.93 | 759824.93 | 759824.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/019/2025, contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:759824.93, importe_modificado:759824.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.16}} | {2579019/proyecto_INICIO, 2579019/proyecto_PROCESO, 2579019/proyecto_FIN, 2579019/proyecto_PROCESO, 2579019/proyecto_FIN, 2579019/proyecto_INICIO, 2579019/proyecto_PROCESO, 2579019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537180 | Proyecto de inversión | 235821.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235821.68, modificado:235636.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 31173 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 31173 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE LOS FRESNOS Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle 21 DE MARZO Calle FRESNOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 402 M DE LA ESCUELA PR, lon:-96.72237897, lat:17.04139511}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 235636.8 | 235636.8 | 235636.8 | 235636.8 | 235636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0483/250874/2025, contratista:GUDELIO FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:235636.8, importe_modificado:235636.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.2}} | {2537180/proyecto_PROCESO, 2537180/proyecto_INICIO, 2537180/proyecto_PROCESO, 2537180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579822 | Proyecto de inversión | 399966.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399966.93, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN REYES. - 83756 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 83756 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:4, direccion:Camino LOCALIDAD NATIVIDAD - LOCALIDAD SAN JUAN REYES 3 300 69290 SAN JUAN REYES, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN JUAN REYES., lon:-97.97733425, lat:17.72349932}} | 2025-09-17 | 2025-11-14 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {2579822/proyecto_PROCESO, 2579822/proyecto_FIN, 2579822/proyecto_INICIO, 2579822/proyecto_PROCESO, 2579822/proyecto_FIN, 2579822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577092 | Proyecto de inversión | 924425 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924425.0, modificado:924285.08}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN CON CLAVE: 20DPR3156F - 88434 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 88434 | S | 159 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.76, meta_modificada:335.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-97.80191725, lat:17.8019724}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 924285.08 | 924285.08 | 554571.04 | 554571.04 | 554571.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-063-2025, contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:924285.08, importe_modificado:924285.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2577092/proyecto_INICIO, 2577092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537208 | Proyecto de inversión | 1517803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1517803.97, modificado:1515404.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 47306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 47306 | S | 1383 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1762.07, meta_modificada:1762.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN JUAN TEITIPAC 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ZARAGOZA Calle MORELOS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-96.60859175, lat:16.9289225}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 1515404.62 | 1515404.62 | 1515404.62 | 1515404.62 | 1515404.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-055/2025, contratista:KET-KAT INGENIERiA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1515404.62, importe_modificado:1515404.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1762.07}} | {2537208/proyecto_INICIO, 2537208/proyecto_FIN, 2537208/proyecto_PROCESO, 2537208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ACTA ENTREGA NO TRAE SELLOS NI FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE ENTREGAN Y RECIBEN LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX240202359112 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 40052 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA CAMINO A OCOTLAN PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 104 DE LA CARRETE, lon:-95.497544, lat:17.494666}} | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2359112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202537185 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:849504.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1098R, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 40500 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 40500 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LA UNIÓN 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 28 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CENTRO DE , lon:-97.58772598, lat:17.16296526}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 849504.73 | 849504.73 | 849504.73 | 849504.73 | 849504.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849504.73, importe_modificado:849504.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2537185/proyecto_INICIO, 2537185/proyecto_FIN, 2537185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537204 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, modificado:834101.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO - 46937 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 46937 | S | 114 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo EJIDO EL RINCÓN 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-97.0398121, lat:16.63475019}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 834101.9 | 834101.9 | 625806.02 | 625806.02 | 625806.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:834201.9, importe_modificado:834201.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2537204/proyecto_INICIO, 2537204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250202537198 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FIAT LUZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0535V, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO NUXAÑO - 45701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 45701 | S | 121 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SIMÓN BOLÍVAR Pueblo SAN FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR A 13 METROS LINEALES A, lon:-97.34464133, lat:17.38036432}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 669000 | 669000 | 334031.7 | 334031.7 | 334031.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669000.0, importe_modificado:669000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2537198/proyecto_INICIO, 2537198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE TÉRMINO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO SE ENCUENTRA FENECIDA POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302550939 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:495781.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA MARÍA MONTESSORI CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2504J, EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 43267 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 43267 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería El Limoncillo 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 14 , lon:-97.5625049, lat:16.61884574}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 495781.39 | 495781.39 | 371524.6 | 371524.6 | 371524.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:495781.39, importe_modificado:495781.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2550939/proyecto_INICIO, 2550939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550902 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:580247.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1327E, EN LA LOCALIDAD BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 59177 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 59177 | S | 44 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería BARRANCA LARGA 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BARRANCA LARGA- VENTANILLA Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-96.73517425, lat:16.49336231}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 580247.56 | 580247.56 | 414532.63 | 414532.63 | 414532.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580247.56, importe_modificado:580247.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2550902/proyecto_INICIO, 2550902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302551267 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340000.0, modificado:1335860.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G, EN LA LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 80907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 80907 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo MIXISTLÁN DE LA REFORMA 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 2 DE ABRIL Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 23 METROS LINEALE, lon:-96.11237904, lat:17.14731072}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1335860.87 | 1335860.87 | 671399.13 | 671399.13 | 671399.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1335860.87, importe_modificado:1335860.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2551267/proyecto_INICIO, 2551267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite se encuentra en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302598666 | Adquisición | 20421 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20421.0, modificado:20319.72}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 31 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0031W EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE LACHILLÓ , MUNICIPIO SANTIAGO XANICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0031W 5320012692803125 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1547, lat:16.0101}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20319.72 | 20319.72 | 20319.72 | 20319.72 | 20319.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617313 | Proyecto de inversión | 1721904 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721904.0, modificado:1721904.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE SAN FRANCISCO A CERRO CANTOR, CERRO CANTOR A LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/02/2025 | N | 0 | 0 | 24078 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.631696, lat:15.939529}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.593161, lat:15.874724}, geo3: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.601518, lat:15.906939}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1721904 | 1721904 | 1721904 | 1721904 | 1721904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1721904.0, importe_modificado:1721904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.0}} | {2617313/proyecto_PROCESO, 2617313/proyecto_INICIO, 2617313/proyecto_PROCESO, 2617313/proyecto_INICIO, 2617313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250202531256 | Proyecto de inversión | 1469326.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469326.33, modificado:1467731.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 40020 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 40020 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.64, meta_modificada:248.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida DANIEL SOTO Colonia MARIA LUISA 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle SEBASTIAN ORTIZ Avenida JESUS CARRANZA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AV. DANIEL SOTO CON IN, lon:-96.1285531, lat:18.08763437}} | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 1467731.12 | 1467731.12 | 1467731.12 | 1467731.12 | 1467731.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-039/2025, contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1467731.12, importe_modificado:1467731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.64}} | {2531256/proyecto_INICIO, 2531256/proyecto_PROCESO, 2531256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546538 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496299.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0204D EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0204D 5320012613500125 | S | 84 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.729, lat:16.6565}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 1496299.69 | 1496299.69 | 1122224.76 | 1122224.76 | 1122224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1496299.69, importe_modificado:1496299.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:747.0}} | {2546538/proyecto_INICIO, 2546538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302550996 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462000.0, modificado:461338.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 67161 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67161 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido ARROYO TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 31 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA M, lon:-95.85408526, lat:17.50900423}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 461338.06 | 461338.06 | 461338.06 | 461338.06 | 461338.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/023/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1508169.37, importe_modificado:1508169.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2550996/proyecto_PROCESO, 2550996/proyecto_INICIO, 2550996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402617324 | Proyecto de inversión | 1992599.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992599.57, modificado:1992599.57}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE QUELOVÉ, LA SIRENA, PIEDRA VIRGEN, CHILAPA Y SAN ISIDRO MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE LA SIRENA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/03/2025 | N | 0 | 0 | 918 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LA SIRENA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.639683, lat:15.960462}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, LA SIRENA, SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.676909, lat:15.944248}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1992599.57 | 1992599.57 | 1992599.57 | 1992599.57 | 1992599.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/03/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SHARK ART, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1992599.57, importe_modificado:1992599.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.0}} | {2617324/proyecto_INICIO, 2617324/proyecto_PROCESO, 2617324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250202546622 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296179.9}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB2171Q 5320012613600125 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0132, lat:16.4768}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 296179.9 | 296179.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:296179.9, importe_modificado:296179.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2546622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551073 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, modificado:349493.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 67491 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67491 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:Calle OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Ranchería AGUA FRÍA 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO A 374 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ Y A 382 ML AL NORESTE, lon:-96.95046004, lat:16.55305736}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 349493.32 | 349493.32 | 349493.32 | 349493.32 | 349493.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/035/2025, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:349493.33, importe_modificado:349493.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2551073/proyecto_INICIO, 2551073/proyecto_FIN, 2551073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202531265 | Proyecto de inversión | 1201327.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201327.29, modificado:1199833.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 50628 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50628 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.09, meta_modificada:323.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 SEÑORES O 18 DE MARZO Colonia LA FORTALEZA 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle DOS (CALLE 1) Y Calle SAN JOSE (CALLE 4) EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 SEÑORES (18 DE MARZO) CO, lon:-96.16966616, lat:18.07293716}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1199833.73 | 1199833.73 | 1199833.73 | 1199833.73 | 1199833.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-041/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1199833.73, importe_modificado:1199833.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.09}} | {2531265/proyecto_INICIO, 2531265/proyecto_PROCESO, 2531265/proyecto_FIN, 2531265/proyecto_PROCESO, 2531265/proyecto_FIN, 2531265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546633 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:841366.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1935X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPB1935X 5320012611700125 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CONOCIDO , lon:-97.4967, lat:17.0957}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 841366.55 | 841366.55 | 625465.93 | 625465.93 | 625465.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:841366.55, importe_modificado:841366.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:489.0}} | {2546633/proyecto_INICIO, 2546633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202537182 | Proyecto de inversión | 955196.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:955196.07, modificado:952571.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 31236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 31236 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.84, meta_modificada:192.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida SIMBOLOS PATRIOS Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO DE LA LLAVE Y Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Calle ALFONSO CASO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 334.60 M DEL HOS, lon:-96.7210045, lat:17.04307177}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 952571.78 | 952571.78 | 952571.78 | 952571.78 | 952571.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0486/250883/2025, contratista:GUDELIO FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:952571.78, importe_modificado:952571.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.84}} | {2537182/proyecto_INICIO, 2537182/proyecto_FIN, 2537182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550961 | Proyecto de inversión | 2121331.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2121331.2, modificado:2097781.44}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 48189 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 48189 | S | 243 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.63, meta_modificada:393.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMRE Pueblo SANTA CATARINA COATLÁN 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle terraceria sin nombre Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-96.77069978, lat:16.29942031}} | 2025-07-01 | 2025-10-29 | 1459095.52 | 1459095.52 | 1459095.52 | 1459095.52 | 1459095.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-070/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2097781.44, importe_modificado:2097781.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.9}} | {2550961/proyecto_PROCESO, 2550961/proyecto_INICIO, 2550961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302598667 | Adquisición | 20082 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20082.0, modificado:19911.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 32 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0032V EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE AMOLAR , MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0032V 5320012692803225 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.451, lat:18.1199}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19911.4 | 19911.4 | 19911.4 | 19911.4 | 19911.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598672 | Adquisición | 20084 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20084.0, modificado:20037.84}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0037Q EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO , MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0037Q 5320012692803725 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.409, lat:16.0127}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | 20037.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598678 | Adquisición | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20058.72}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 43 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0043A EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO , MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0043A 5320012692804325 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5014, lat:16.3161}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 20058.72 | 20058.72 | 20058.72 | 20058.72 | 20058.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530995 | Proyecto de inversión | 578033.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578033.77, modificado:577986.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBIDE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 48208 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 48208 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:Calle INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBID Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUNTRA EN LAS CA, lon:-97.81783547, lat:17.81744156}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 577986.17 | 577986.17 | 577986.17 | 577986.17 | 577986.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-036-2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:577986.17, importe_modificado:577986.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2530995/proyecto_INICIO, 2530995/proyecto_PROCESO, 2530995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250302599154 | Adquisición | 19980 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19980.0, modificado:19823.24}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 94 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0094H EN LA LOCALIDAD EL MAMEY , MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0094H 5320012692809225 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5524, lat:16.6267}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19823.24 | 19823.24 | 19823.24 | 19823.24 | 19823.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2599154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540546 | Proyecto de inversión | 1118638.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118638.36, modificado:1117140.7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 33788 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 33788 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido SEBASTOPOL 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NIÑOS HEROES Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON PUNTO DE INICIO, lon:-96.17278029, lat:18.03306034}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1117140.7 | 1117140.7 | 1117140.7 | 1117140.7 | 1117140.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2025, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1117140.7, importe_modificado:1117140.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551081 | Proyecto de inversión | 566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566000.0, modificado:565811.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 67995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67995 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Colonia OJITO DE AGUA [COLONIA] 71233 OJITO DE AGUA [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ANTIGUO A MONTE ALBÁN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINC, lon:-96.75920512, lat:17.03807419}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 565811.39 | 565811.39 | 565811.39 | 561500 | 561500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/063/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:565811.39, importe_modificado:565811.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2551081/proyecto_PROCESO, 2551081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302603001 | Proyecto de inversión | 4693851.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4693851.4, modificado:4693208.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 75 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA ÚNICA) (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN SOCIAL) DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 9022632672300125 | S | 138 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.69443642, lat:16.19640233}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 4693208.04 | 4693208.04 | 4693208.04 | 4693208.04 | 4693208.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/PROAGUA-159-OB-78/263/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:6429014.34, importe_modificado:6429014.34}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MSMC/PROAGUA-159-AS-78/263/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:160748.33, importe_modificado:160748.33}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MSMC/PROAGUA-159-ST-78/263/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:160748.33, importe_modificado:160748.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:75.0}} | {2603001/proyecto_INICIO, 2603001/proyecto_PROCESO, 2603001/proyecto_FIN, 2603001/proyecto_PROCESO, 2603001/proyecto_FIN, 2603001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551057 | Proyecto de inversión | 1072000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1072000.0, modificado:1071663.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71450 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 71450 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN ANTONIO LAS PALMAS 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ALDAMA A 44 ML AL SURESTE DEL TEC, lon:-96.09653219, lat:17.67370097}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 1071663.05 | 1071663.05 | 1071663.05 | 1068000 | 1068000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, importe_modificado:3198994.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2551057/proyecto_INICIO, 2551057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551055 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, modificado:159731.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 71329 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 71329 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería HIDAlgo 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 168 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA DE HIDALGO O A 183 M, lon:-97.63614181, lat:17.35037169}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 159731.44 | 159731.44 | 159731.44 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, importe_modificado:1229932.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551071 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, modificado:79865.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS. - 71195 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 71195 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo SAN LORENZO ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE CUAUHTÉMOC A 180 ML, lon:-96.25852278, lat:16.90898253}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 79865.72 | 79865.72 | 79865.72 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-AF24/069/2025, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1229932.12, importe_modificado:1229932.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2551071/proyecto_PROCESO, 2551071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato. , trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531773 | Proyecto de inversión | 3055999.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3055999.34, modificado:3054946.7}} | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO. - 37864 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 37864 | S | 267 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:Camino SANTOAGO YOSONDUA - IMPERIO 5 500 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA IMPERIO SE ENCUENTRA A 5.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.58954901, lat:16.92028183}} | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 3054946.7 | 3054946.7 | 3054946.7 | 3054946.7 | 3054946.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/003/2025, contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:3054946.7, importe_modificado:3054946.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531773/proyecto_INICIO, 2531773/proyecto_PROCESO, 2531773/proyecto_FIN, 2531773/proyecto_PROCESO, 2531773/proyecto_INICIO, 2531773/proyecto_PROCESO, 2531773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577268 | Proyecto de inversión | 669990.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669990.7, modificado:669990.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL EL TECOLOTE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 118569 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 118569 | S | 225 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1881.2, meta_modificada:1881.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL TECOLOTE 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE DISTRIBUIRA EN TODA LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE, lon:-96.55344018, lat:16.35347035}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 653639.57 | 653639.57 | 653639.57 | 653639.57 | 653639.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/085/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE, S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:669990.7, importe_modificado:669990.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1881.2}} | {2577268/proyecto_INICIO, 2577268/proyecto_PROCESO, 2577268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579646 | Proyecto de inversión | 380232.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380232.6, modificado:380232.6}} | Ampliación del Sistema de Agua Entubada en la 3ª. Sur, 7ª. 9ª. y 11ª. Poniente, Barrio El Calvario. - 59301 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 59301 | S | 235 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal 3ª. 7ª. 9ª. Sur y sn sn Barrio El Calvario 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 9a. Sur Y Calle Progreso Calle 13a. Poniente Iglesia del Calvario y oficina de Comision Fede, lon:-98.05444705, lat:16.33714034}} | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 380232.6 | 380232.6 | 380232.6 | 380232.6 | 305280.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/010/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:380232.6, importe_modificado:380232.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2579646/proyecto_INICIO, 2579646/proyecto_PROCESO, 2579646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances la fecha de termino del contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302576839 | Proyecto de inversión | 883751.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883751.74, modificado:813751.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA - 104590 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 104590 | S | 410 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA , lon:-94.97753016, lat:16.61713325}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 813751.74 | 813751.74 | 813751.74 | 813751.74 | 813751.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/118/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:813751.74, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2576839/proyecto_INICIO, 2576839/proyecto_FIN, 2576839/proyecto_PROCESO, 2576839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202544215 | Proyecto de inversión | 1312923.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312923.04, modificado:1312236.08}} | EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AHORRA TECNM EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA 20DIT0002N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMSUP 20DIT0002N 5320012656400125 | S | 2986 | 4080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7254, lat:17.06}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 1312236.08 | 1312236.08 | 1312236.08 | 1312236.08 | 1312236.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:025-FAM-IES/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:CESAR JORDHI CRUZ DIAZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.676307764E7, importe_modificado:1.676307764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2544215/proyecto_INICIO, 2544215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede visualizar el contrato , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551042 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:312493.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72768 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72768 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE) 68268 CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 1200 ML AL NOROESTE DE L, lon:-97.01667589, lat:17.05199038}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 312493.41 | 312493.41 | 312493.41 | 312493.41 | 312493.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/091/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2567905.68, importe_modificado:2567905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2551042/proyecto_INICIO, 2551042/proyecto_FIN, 2551042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551053 | Proyecto de inversión | 2343500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2343500.0, modificado:2342970.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 73245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 73245 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia VICENTE GUERRERO 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 79 ML A, lon:-96.69941711, lat:16.93595768}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2342970.85 | 2342970.85 | 2342970.85 | 2340000 | 2340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5228967.94, importe_modificado:5228967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2551053/proyecto_INICIO, 2551053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la aclaración EL contrato de obra pública no se encuentra concluido al 100%, ya que está integrado por distintos números de obra en los que las metas se cumplieron parcialmente y no en su totalidad; por ello, no es posible contar con un acta de entrega que avale el cumplimiento total de las metas y del contrato., trimestre:4.0, usuario:jeronimovelasquezm, fecha:2026-01-20}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551051 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, modificado:1874945.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 73193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 73193 | S | 394 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.15, meta_modificada:300.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE BENITO JUÁREZ A, lon:-97.88077208, lat:17.2284118}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1874945.44 | 1874945.44 | 1622988.62 | 1622988.62 | 1622988.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/080/2025, contratista:GRUPO TECAMACHALI, S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4374917.13, importe_modificado:4374917.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2551051/proyecto_PROCESO, 2551051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551054 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2499971.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 73259 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 73259 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.2, meta_modificada:400.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Barrio BARRIO DE SAN PEDRO 69800 BARRIO DE SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle PRINCIPAL A BARRIO DE SAN PEDRO Y Calle A CRUZ VERDE Calle 7MO. PONIENTE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN , lon:-97.6693417, lat:17.25030408}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2499971.69 | 2499971.69 | 2162466.77 | 2162466.77 | 2162466.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/080/2025, contratista:GRUPO TECAMACHALI, S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4374917.13, importe_modificado:4374917.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2551054/proyecto_PROCESO, 2551054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551146 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:185000.0, modificado:184249.99}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 74893 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74893 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 165 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y A 222 ML AL OESTE DEL JARDÍN , lon:-96.94211221, lat:16.96310661}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 184249.99 | 184249.99 | 184249.99 | 184249.99 | 184249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/077/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:461000.3, importe_modificado:461000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2551146/proyecto_INICIO, 2551146/proyecto_FIN, 2551146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551041 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:293152.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 72764 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72764 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle MAGNOLIA Colonia VILLA SOLA DE VEGA 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle PEDRO ASCENCIO Y Calle MINA Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MAGNOLIA A 139 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECU, lon:-96.9799268, lat:16.51183046}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 293152.61 | 293152.61 | 293152.61 | 293152.61 | 293152.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/096/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:293152.61, importe_modificado:293152.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2551041/proyecto_INICIO, 2551041/proyecto_PROCESO, 2551041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551121 | Proyecto de inversión | 1415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, modificado:1414372.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 76245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 76245 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería CHORRO DE AGUA 68610 CHORRO DE AGUA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 1763 ML AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL , lon:-96.80909671, lat:17.93401007}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1414372.7 | 1414372.7 | 1192994.47 | 1192994.47 | 1192994.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4243118.1, importe_modificado:4243118.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2551121/proyecto_PROCESO, 2551121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551035 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, modificado:706889.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OJO DE AGUA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 72708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 72708 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN ISIDRO OJO DE AGUA 71423 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 80 ML AL NO, lon:-97.06499911, lat:16.43435836}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 706889.43 | 706889.43 | 571932.28 | 571932.28 | 571932.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/072/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1413778.86, importe_modificado:1413778.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2551035/proyecto_PROCESO, 2551035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578032 | Proyecto de inversión | 2210295.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210295.57, modificado:2210295.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 89879 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 89879 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.56, meta_modificada:1316.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:Avenida Cuauhtémoc Ejido Fuente Villa 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle El Campesino Y Calle Morelos Calle El Relámpago Los trabajos inician en el cruce de la calle El Campesino con un trayecto en sentido , lon:-96.03477743, lat:18.07467322}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 2207685.11 | 2207685.11 | 2207685.11 | 2207685.11 | 2207685.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158447, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2210295.57, importe_modificado:2207685.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.56}} | {2578032/proyecto_INICIO, 2578032/proyecto_FIN, 2578032/proyecto_PROCESO, 2578032/proyecto_FIN, 2578032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302578016 | Proyecto de inversión | 1591537.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591537.8, modificado:1591537.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA. - 85492 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 85492 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.36, meta_modificada:507.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:Calle Aldama Ejido Ojo de Agua 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Jesús Carranza Calle 20 de noviembre El sitio de la obra se ubica a 80 mts de la Escuela Primaria Benito Juárez y a 50 , lon:-95.94157533, lat:17.87874131}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 1587342.19 | 1587342.19 | 1587342.19 | 1587342.19 | 1587342.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158452, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1591537.8, importe_modificado:1587342.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.36}} | {2578016/proyecto_INICIO, 2578016/proyecto_PROCESO, 2578016/proyecto_FIN, 2578016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-24}}
2025 | 4 | OAX250302578860 | Proyecto de inversión | 1385513.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385513.73, modificado:1383716.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 98571 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 98571 | S | 439 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:974.4, meta_modificada:974.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTA ANA TAVELA 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DEL PUENTE LA REHABILITACION INICIA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.91488913, lat:16.65226467}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1383716.5 | 1383716.5 | 1383716.5 | 1383716.5 | 1383716.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/02/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:1383716.5, importe_modificado:1383716.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:974.4}} | {2578860/proyecto_INICIO, 2578860/proyecto_PROCESO, 2578860/proyecto_INICIO, 2578860/proyecto_FIN, 2578860/proyecto_PROCESO, 2578860/proyecto_FIN, 2578860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596758 | Adquisición | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7181096.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE SISTEMAS Y CÓMPUTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0009G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20DIT0009G 5320012616800125 | S | 615 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7344, lat:17.0273}} | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 7181096 | 7181096 | 7181096 | 7181096 | 7181096 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM-IES-REM.POT.CAP.23/LPE/DA/IOCIED/2025, contratista:JUAN PABLO VALDIVIEZO FERNANDEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2.1945576E7, importe_modificado:2.1945576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2596758/proyecto_INICIO, 2596758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se pueden visualizar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302596993 | Proyecto de inversión | 7870589.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7870589.03, modificado:7715661.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EUT0002H 5320012710400125 | S | 132 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.978, lat:16.5148}} | 2025-09-10 | 2025-12-31 | 7715661.39 | 7715661.39 | 5837065.57 | 5837065.57 | 5837065.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7715661.39, importe_modificado:7715661.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:256.0}} | {2596993/proyecto_PROCESO, 2596993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202540535 | Proyecto de inversión | 991242.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991242.93, modificado:989817.3}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA - 17377 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 17377 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:397, direccion:Boulevard NAASON JOAQUIN GARCIA Colonia LA AURORA HERMOSA PROVINCIA 68440 LA AURORA HERMOSA PROVINCIA [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ Y Avenida JUAN FCO. ESCUTIA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE EL BO, lon:-96.06905101, lat:18.11136168}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 989811.3 | 989811.3 | 989811.3 | 989811.3 | 989811.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:989817.3, importe_modificado:989811.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}} | {2540535/proyecto_INICIO, 2540535/proyecto_PROCESO, 2540535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el sistema no permite realizar cambios en el importe modificado, trimestre:4.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551141 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:319529.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 74729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74729 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:Avenida 20 DE NOVIEMBRE Pueblo MONTE NEGRO 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida INDEPENDENCIA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 130 ML AL NORE, lon:-95.87273504, lat:17.5899788}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 319529.26 | 319529.26 | 319529.26 | 319529.26 | 319529.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/070/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:382893.95, importe_modificado:382893.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2551141/proyecto_INICIO, 2551141/proyecto_FIN, 2551141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579717 | Proyecto de inversión | 1189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189000.0, modificado:1187613.72}} | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GALICIA - 53882 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 53882 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:4, direccion:Camino CABECERA DE CAÑADA - CAÑADA DE GALICIA 2 0 71183 CAÑADA DE GALICIA, SANTIAGO YOSONDÚA EL DEPOSITO SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL NACIMIENTO CON DIRECCION AL SUR, lon:-97.5403161, lat:16.82925616}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1187613.72 | 1187613.72 | 1187613.72 | 1187613.72 | 1187613.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1187613.72, importe_modificado:1187613.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579717/proyecto_INICIO, 2579717/proyecto_PROCESO, 2579717/proyecto_FIN, 2579717/proyecto_INICIO, 2579717/proyecto_PROCESO, 2579717/proyecto_FIN, 2579717/proyecto_INICIO, 2579717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551144 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, modificado:239475.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74840 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 74840 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería LO DE MEJÍA 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 108 ML AL SURESTE DEL , lon:-98.16950622, lat:16.42501688}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 239475.96 | 239475.96 | 74134.34 | 74134.34 | 74134.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1438496.72, importe_modificado:1438496.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {2551144/proyecto_PROCESO, 2551144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531774 | Proyecto de inversión | 739995.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739995.58, modificado:739359.36}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAGÑU - 49879 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 49879 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:20, direccion:Camino / Brecha AGENCIA DE YUCUMAGÑU - OLLA DE CAPTACIÓN 1 36 71186 YUCUMAGÑU, SANTIAGO YOSONDÚA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CAMINO, lon:-97.61026153, lat:16.87528146}} | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 739359.36 | 739359.36 | 739359.36 | 739359.36 | 739359.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:739359.36, importe_modificado:739359.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO, 2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO, 2531774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546642 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398708.96}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINÍ, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINÍ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV0694I 5320012610800125 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4681, lat:16.8948}} | 2025-07-29 | 2025-12-31 | 398708.96 | 398708.96 | 398708.96 | 398708.96 | 398708.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:398708.96, importe_modificado:398708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:659.0}} | {2546642/proyecto_INICIO, 2546642/proyecto_FIN, 2546642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531687 | Proyecto de inversión | 6270868.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6270868.88, modificado:6270868.88}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 10802 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 10802 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE A APROXIMADAM, lon:-97.49625273, lat:16.64175646}} | 2025-05-05 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:6268523.72, importe_modificado:6268523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2531687/proyecto_INICIO, 2531687/proyecto_PROCESO, 2531687/proyecto_FIN, 2531687/proyecto_PROCESO, 2531687/proyecto_FIN, 2531687/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO, trimestre:4.0, usuario:mariohernandezg, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579464 | Proyecto de inversión | 3301212.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301212.23, modificado:3301212.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 115116 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 115116 | S | 497 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:559.54, meta_modificada:559.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL LA OBRA INICIARA A 800 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.51148694, lat:16.60338283}} | 2025-09-20 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2579464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO YA NO FUE REALIZADO, SE ELIMINO DE SIFAIS , trimestre:4.0, usuario:mariohernandezg, fecha:2026-01-07}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577102 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CULTURA TOLTECA, DE LA COLONIA SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN. - 112474 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 112474 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle CULTURA TOLTECA Colonia SANTA ROSA SEGUNDA SECCION 69005 SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 23 DE JULIO Y Calle CULTURA ZAPOTECA Calle CULTURA MAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DO, lon:-97.77899423, lat:17.82699331}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-076-2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S. A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2577102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577101 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 109588 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 109588 | S | 41151 | 37162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia MILITAR 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PARTIDA MILITAR Y Boulevard PASEO INTERNACIONAL Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MILITAR DE LA HER, lon:-97.79335302, lat:17.820142}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 400000 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2577101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598604 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5295097.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE TRANSICIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE ADOLESCENTES MUJERES EN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126265 | S | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 1128 COLONIA JERUSALEN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA C.P. 71235, lon:-96.71647045, lat:17.02343822}} | 2025-09-27 | 2025-12-30 | 5295097.84 | 5295097.84 | 5295097.84 | 5295097.84 | 5295097.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-131-01-08-006-ADN-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5295097.84, importe_modificado:5295097.84}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2598604/proyecto_INICIO, 2598604/proyecto_FIN, 2598604/proyecto_PROCESO, 2598604/proyecto_FIN, 2598604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578861 | Proyecto de inversión | 296027.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296027.79, modificado:277507.26}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TANQUE DEL BARRIO DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 94590 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 94590 | S | 439 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.43, meta_modificada:27.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle CALLE A LA PIEDRA DE CAL Barrio DEL CENTRO 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA Calle LAS PIEDRAS NEGRAS ES LA CONTINUACION DE LA CALLE A LA TOMA, lon:-95.90469859, lat:16.65749106}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 277507.26 | 277507.26 | 277507.26 | 277507.26 | 277507.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/01/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:277507.26, importe_modificado:277507.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.43}} | {2578861/proyecto_INICIO, 2578861/proyecto_PROCESO, 2578861/proyecto_FIN, 2578861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577277 | Proyecto de inversión | 2500134.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500134.69, modificado:664354.63}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 03 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 108200 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 108200 | S | 9856 | 10285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.76, meta_modificada:6730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle BRIGIDA GARCIA Y Calle EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE UBICARA EN INTERSECCION DE CALLE EJECITO NAC, lon:-96.60112221, lat:16.3521311}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 664354.63 | 664354.63 | 664354.63 | 664354.63 | 664354.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:664354.63, importe_modificado:664354.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6730.0}} | {2577277/proyecto_INICIO, 2577277/proyecto_PROCESO, 2577277/proyecto_FIN, 2577277/proyecto_INICIO, 2577277/proyecto_PROCESO, 2577277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARON AJUSTES EN EL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531554 | Proyecto de inversión | 709614.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709614.14, modificado:708188.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS HIGOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOS HIGOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35445 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 35445 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:471.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOS HIGOS Colonia LOS HIGOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CEREZOS A 140 MTS DEL TEMPLO TABERNACULO NAZARENO, lon:-96.75605828, lat:17.02043581}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 708188.07 | 708188.07 | 708188.07 | 708188.07 | 708188.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/014/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:708188.07, importe_modificado:708188.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.2}} | {2531554/proyecto_INICIO, 2531554/proyecto_PROCESO, 2531554/proyecto_FIN, 2531554/proyecto_PROCESO, 2531554/proyecto_FIN, 2531554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540544 | Proyecto de inversión | 1363856.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363856.16, modificado:1362258.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOPAPAN - 31864 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31864 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:956.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Ejido PAPALOAPAN 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ INICIANDO EN LA INTER, lon:-96.09615039, lat:18.15932061}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1362258.32 | 1362258.32 | 1362258.32 | 1362258.32 | 1362258.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-028/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1362258.32, importe_modificado:1362258.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.75}} | {2540544/proyecto_INICIO, 2540544/proyecto_PROCESO, 2540544/proyecto_INICIO, 2540544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546666 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:583717.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0611E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0611E 5320012586000125 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.6323, lat:16.2334}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 583717.6 | 583717.6 | 299983.98 | 299983.98 | 299983.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:583717.6, importe_modificado:583717.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2546666/proyecto_INICIO, 2546666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el tramite esta en proceso , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o en su caso convenio modificatorio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202546685 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:588389.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0390K, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DIN0390K 5320012593100125 | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-97.2975, lat:17.0395}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 588389.71 | 588389.71 | 588389.71 | 588389.71 | 588389.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588389.71, importe_modificado:588389.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}} | {2546685/proyecto_INICIO, 2546685/proyecto_PROCESO, 2546685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202546711 | Proyecto de inversión | 610054.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610054.74, modificado:605085.14}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0937P, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DPR0937P 5320012610900125 | S | 115 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1599, lat:16.4903}} | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 605085.14 | 605085.14 | 605085.14 | 605085.14 | 605085.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:605085.14, importe_modificado:605085.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:698.0}} | {2546711/proyecto_INICIO, 2546711/proyecto_FIN, 2546711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617367 | Proyecto de inversión | 1491411.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491411.07, modificado:1491411.07}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LOS PARAJES DE EL GUAPINOL Y EL RECUERDO, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/04/2025 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.566348, lat:15.920637}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CAMINO PRINCIPAL SIN NUMERO, BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTIN LOXICHA, OAXACA, lon:-96.553521, lat:15.942433}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 1491411.07 | 1491411.07 | 1491411.07 | 1491411.07 | 1491411.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/IR/04/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1491411.07, importe_modificado:1491411.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.97}} | {2617367/proyecto_PROCESO, 2617367/proyecto_INICIO, 2617367/proyecto_PROCESO, 2617367/proyecto_INICIO, 2617367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302598389 | Proyecto de inversión | 9724000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724000.0, modificado:9724000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES CIENCIAS AGROPECUARIAS ,CAMPUS LOMA BONITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Papaloapan | 54900126527 | S | 256 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.4, meta_modificada:759.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV FERROCARRIL SAN ANTONIO CP 68400 LOMA BONITA OAXACA , lon:-95.89561, lat:18.09963}} | 2025-09-10 | 2026-03-08 | 9724000 | 9724000 | 3390945.38 | 3390945.38 | 3390945.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA-CM-E2-2025-01, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:22953.71, importe_modificado:22953.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA-LPO-920048996-E2-2025, contratista:CONSTRUCCIONES,DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:9701046.29, importe_modificado:9701046.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.79}} | {2598389/proyecto_INICIO, 2598389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577270 | Proyecto de inversión | 2113038.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113038.74, modificado:2113038.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95798 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 95798 | S | 558 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2872.0, meta_modificada:2872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia BENITO JUAREZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle BENITO JUAREZ Calle EJERCITO NACIONAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A APROXIMADAMEN, lon:-96.59972719, lat:16.35058997}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, FAVOR DE ELIMINAR FOLIO , trimestre:4.0, usuario:narcedaliaantoniom, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579640 | Proyecto de inversión | 1725956.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725956.95, modificado:1725956.95}} | Ampliación del Drenaje Sanitario en la Calle Principal - 81628 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 81628 | S | 395 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Piedra Blanca 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Josefa Ortiz de Dominguez Y Calle 16 de Septiembre Calle Benito Juarez Agencia Municipal, Iglesia Catolica, Salon de Usos Multi, lon:-97.99568146, lat:16.25950885}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1725956.95 | 1725956.95 | 815244.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/026/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1725956.95, importe_modificado:1725956.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2579640/proyecto_INICIO, 2579640/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra fue cancelada, trimestre:4.0, usuario:enavaguirren, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:no habre liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | OAX250302577382 | Proyecto de inversión | 701587.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701587.62, modificado:701587.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 95021 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 95021 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo Ranchería SAN JACINTO OCOTLÁN 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Ferrocarril Y Calle Ferrocarril Calle colon uno de los ramamles de la obra se encuentra frente a las canchas de futbol de , lon:-96.68269302, lat:16.78225771}} | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 701587.62 | 701587.62 | 701587.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:701587.62, importe_modificado:701587.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}} | {2577382/proyecto_INICIO, 2577382/proyecto_PROCESO, 2577382/proyecto_FIN, 2577382/proyecto_INICIO, 2577382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578126 | Proyecto de inversión | 1400927.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400927.99, modificado:1400927.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA SIERVO DE LA NACIÓN CLAVE 20DPR3225L DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 68620 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 68620 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.2, meta_modificada:511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo JOSE MARIA MORELOS 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle JOSE MARIA IGLESIAS Calle JOSE MARIA IGLESIAS DENTRO DEL PREDIO QUE CORRESPONDE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-94.98652592, lat:17.24141826}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 1400927.99 | 1400927.99 | 1400927.99 | 1400927.99 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/040/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1400927.99, importe_modificado:1400927.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2578126/proyecto_PROCESO, 2578126/proyecto_INICIO, 2578126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578125 | Proyecto de inversión | 1423394 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423394.0, modificado:1423394.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 99495 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 99495 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo EJIDO LA REVOLUCIÓN 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle TUXPAN SEGUNDA CALLE DESPUES DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.18941169, lat:17.1756616}} | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 1423394 | 1423394 | 1423394 | 1423394 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/091/2025, contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1423394.0, importe_modificado:1423394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2578125/proyecto_PROCESO, 2578125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531084 | Proyecto de inversión | 596695.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596695.88, modificado:594310.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SUSPIROS SINIYUVI 4TA. ETAPA - 33340 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33340 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Ranchería SUSPIROS SINIYUVI 71009 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL AREA QUE CORRESPONDE A LA RANCHERIA DE SUSPIROS SINIYUVI, lon:-97.83573033, lat:17.0020546}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 594310.71 | 594310.71 | 594310.71 | 594310.71 | 594310.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/076/012/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:594310.71, importe_modificado:594310.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2531084/proyecto_PROCESO, 2531084/proyecto_FIN, 2531084/proyecto_INICIO, 2531084/proyecto_PROCESO, 2531084/proyecto_FIN, 2531084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302576954 | Proyecto de inversión | 619983.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 20DCC2408G DE LOMAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 112060 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 112060 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LOMAS DE SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Avenida SAN JUAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle JAZMINES EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COLONIA A UNOS 500 METROS DE LA CA, lon:-96.76505507, lat:17.00425022}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 620000 | 620000 | 513772.38 | 513772.38 | 513772.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/012/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} | {2576954/proyecto_INICIO, 2576954/proyecto_FIN, 2576954/proyecto_PROCESO, 2576954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance financiero puesto que la fecha de termino ya concluyo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:agregar liga acta entrega la fecha de termino ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202540695 | Proyecto de inversión | 1086597.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086597.73, modificado:890846.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CABALLO - 35323 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35323 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CERRO DEL CABALLO 70935 CERRO DEL CABALLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA Y Calle HACIA LA TIENDA DICONSA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-96.90681991, lat:15.94008873}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 890846.6 | 890846.6 | 890846.6 | 890846.6 | 890846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/17/MSMC/401/FAISMUN/CABA/PAV/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:890846.6, importe_modificado:890846.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540695/proyecto_INICIO, 2540695/proyecto_FIN, 2540695/proyecto_INICIO, 2540695/proyecto_FIN, 2540695/proyecto_PROCESO, 2540695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578129 | Proyecto de inversión | 2006354 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, modificado:2006354.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL ZACATAL AL PARAJE RIO DEL SOL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 92736 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 92736 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:Camino / Terracería EL ZACATAL - RIO DEL SOL 0 0 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, lon:-95.20820181, lat:16.94065318}} | 2025-09-04 | 2025-10-20 | 2006354 | 2006354 | 2006354 | 2006354 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/081/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:2006354.0, importe_modificado:2006354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} | {2578129/proyecto_INICIO, 2578129/proyecto_PROCESO, 2578129/proyecto_INICIO, 2578129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302431036 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO DOMINGO PETAPA - 296309 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 296309 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y HOMERO ESPINOZA Y CALLE JESUS GARCIA CORONA Y FRANCISCO Y MADERO, LA OBRA SE LLEVO A CABO EN, lon:-95.14045435, lat:16.8208061}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2431036/proyecto_INICIO, 2431036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302431079 | Proyecto de inversión | 1477000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477000.0, modificado:1477000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 296423 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 296423 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA TRINIDAD, 68961 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-95.548218, lat:17.44067}} | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2431079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302428721 | Proyecto de inversión | 2395994.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395994.56, modificado:2395994.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA - 286597 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 286597 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.2, meta_modificada:574.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:COLONIA SAN JUAN YUTACUIÑE, 71175 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CAB, lon:-97.76894766, lat:16.80404075}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302428879 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 287288 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 287288 | S | 2000 | 1256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:PARAJE LA REFORMA, 71080 EL TRAPICHE, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL HACIA NÚCLEO RURAL NUEVA ESPERANZA CP 71080 LOCALIDAD LA REFORMA MUNICIPIO LA REFORMA, lon:-97.8344274, lat:16.63812389}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2428879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302427891 | Proyecto de inversión | 692000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692000.0, modificado:663055.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATON - 282514 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 282514 | S | 64 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.78, meta_modificada:699.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:RANCHERIA , 71333 EL ZACATÓN, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO AL INTERIOR DEL JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D EN LA LOCALIDAD EL ZACATON, lon:-96.89947087, lat:16.95312441}} | 2024-04-25 | 2024-06-03 | 663055.27 | 663055.27 | 663055.27 | 663055.27 | 663055.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/0017/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:663055.27, importe_modificado:663055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.78}} | {2427891/proyecto_INICIO, 2427891/proyecto_PROCESO, 2427891/proyecto_FIN, 2427891/proyecto_INICIO, 2427891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302427892 | Proyecto de inversión | 628465.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628465.82, modificado:628465.82}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 282521 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 282521 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS Y , CAMINO A SAN PABLO CUA, lon:-96.88991401, lat:16.98936719}} | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302427893 | Proyecto de inversión | 674976.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674976.32, modificado:326186.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ESPONJADO - 282523 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 282523 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ESPONJADO, 71333 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL ESPONJADO Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DEL ESPONJADO MUNICIPIO DE SA, lon:-96.92254118, lat:16.98698926}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 326186.15 | 326186.15 | 326186.15 | 326186.15 | 326186.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/029/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:326186.15, importe_modificado:326186.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2427893/proyecto_INICIO, 2427893/proyecto_PROCESO, 2427893/proyecto_FIN, 2427893/proyecto_PROCESO, 2427893/proyecto_FIN, 2427893/proyecto_INICIO, 2427893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302427895 | Proyecto de inversión | 3450650.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450650.5, modificado:3450650.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 282527 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 282527 | S | 162 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE A LA CAPILLA DE SAN PEDRO PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE A LA CASA DE REPRESENTACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DE CANDELARIA LOXICHA EN LA COMUNIDAD DE EL CA, lon:-96.56080841, lat:15.80822616}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302427905 | Proyecto de inversión | 1049981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049981.89, modificado:1049981.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 282570 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282570 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , POSICIONANDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMAN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR PASANDO POR LA PRIMARIA, lon:-97.75436143, lat:17.08582687}} | 2024-08-30 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302424706 | Proyecto de inversión | 806448.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806448.46, modificado:806448.46}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265355 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:23, direccion:PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO EL POTRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN TERRENO PROPIEDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y A UN COSTADO DE, lon:-97.86535527, lat:16.05401008}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302424754 | Proyecto de inversión | 1250299.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250299.21, modificado:1250299.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 265549 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265549 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS LUCEROS, CALLE PRINCIPAL LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E, lon:-97.7985266, lat:16.31813813}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302428071 | Proyecto de inversión | 470805.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470805.33, modificado:470805.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TORONJILES - 283286 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 283286 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.8, meta_modificada:217.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE TORONJILES BARRIO AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS TORONJILES Y CALLE CRISTO REY, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS TORONJILES ENTRE LA CALLE CRISTO R, lon:-97.83368771, lat:16.28355589}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302429542 | Proyecto de inversión | 1539356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539356.71, modificado:1539356.71}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 290303 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 290303 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ Y , SITUADA A TRESCIENTOS METROS DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL Y A CIEN METROS ANTES DE LLEGA, lon:-96.66808145, lat:18.59240799}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302425160 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 267560 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMERO ESPINOZA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-95.13932092, lat:16.81312908}} | 2024-08-12 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302425190 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY PRIMERA ETAPA. - 267685 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 267685 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY E, lon:-95.79966896, lat:16.98098922}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/21/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2425190/proyecto_INICIO, 2425190/proyecto_PROCESO, 2425190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302425196 | Proyecto de inversión | 346600.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346600.8, modificado:346600.8}} | REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA. - 267713 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267713 | S | 1267 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUA, lon:-98.38345297, lat:16.33760712}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302425203 | Proyecto de inversión | 1866546.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866546.43, modificado:1866546.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 267765 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267765 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL P, lon:-98.37205466, lat:16.33406339}} | 2024-04-01 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302420434 | Proyecto de inversión | 683093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683093.72, modificado:683093.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN EN EL BARRIO DE LA CUREÑA. - 235966 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235966 | S | 106 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COAHULIA LA OBRA SE ENCUENTA DONDE PRINCIPIA LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO, lon:-97.92, lat:17.02}} | 2024-04-01 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302420440 | Proyecto de inversión | 571115.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571115.17, modificado:571115.17}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 20DJN0345N - 235996 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235996 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES, lon:-97.92, lat:17.02}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302420442 | Proyecto de inversión | 1951858.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951858.95, modificado:1951858.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB0098K - 236002 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236002 | S | 373 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC, lon:-97.93, lat:17.06}} | 2024-03-15 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302420446 | Proyecto de inversión | 847108.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847108.32, modificado:847108.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON CLAVE 20DPR1936X - 236032 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236032 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE YUCATAN, LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA, lon:-97.929, lat:17.033305}} | 2024-03-19 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302420447 | Proyecto de inversión | 878105.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878105.37, modificado:878105.37}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO PLANTEL 06 CLAVE 20ECB0006Z - 236034 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236034 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIMETRO QUE OCUPA EL COBAO 06, lon:-97.921, lat:17.0325}} | 2024-03-19 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302420449 | Proyecto de inversión | 529250.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529250.45, modificado:529250.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 236038 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236038 | S | 204 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL MESONCITO, 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN MARCOS MESONCITO, lon:-97.85, lat:17.095}} | 2024-03-19 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402455999 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 355292 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355292 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA PASANDO EL CUARTEL DE LA, lon:-97.90348768, lat:17.04533657}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2455999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531213 | Proyecto de inversión | 2408873.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408873.31, modificado:2408873.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0588Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 40487 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 40487 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle hidalgo 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO a costado de la presidencia municipal , lon:-96.50153259, lat:16.31624867}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/006-046/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:2408873.31, importe_modificado:2408873.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2531213/proyecto_PROCESO, 2531213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531215 | Proyecto de inversión | 1497735.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497735.82, modificado:1497735.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 33983 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 33983 | S | 481 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 10 DE ABRIL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUER, lon:-98.25044443, lat:16.36838973}} | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531216 | Proyecto de inversión | 4837235.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837235.75, modificado:4837235.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29206 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29206 | S | 113 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10700.78, meta_modificada:10700.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ 29 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 12 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.59708888, lat:18.11146868}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531217 | Proyecto de inversión | 2498266.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498266.99, modificado:2498266.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29151 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29151 | S | 136 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:109, direccion: SAN JOSE TENANGO - PALO GORDO 5 0 PALO GORDO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 13 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72556181, lat:18.11222973}} | 2025-06-26 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531218 | Proyecto de inversión | 2708796.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708796.01, modificado:2708796.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29084 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29084 | S | 124 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6160.66, meta_modificada:6160.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO 27 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 10 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597137, lat:18.1114346}} | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531219 | Proyecto de inversión | 2658142.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658142.09, modificado:2658142.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29082 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29082 | S | 96 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5423.92, meta_modificada:5423.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO 25 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA Y 4 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597146, lat:18.11141997}} | 2025-06-14 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531220 | Proyecto de inversión | 4299561.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4299561.61, modificado:4299561.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (SEGUNDA ETAPA), TRAMO TEOCUATLAN HACIA CERRO ALTO EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 28910 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 28910 | S | 123 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion: SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 15 0 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.64480088, lat:18.16109276}} | 2025-06-07 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531221 | Proyecto de inversión | 2342280.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342280.85, modificado:2342280.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29192 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29192 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5678.16, meta_modificada:5678.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:87, direccion: SAN JOSE TENANGO - CAÑADA GRANDE 21 0 CAÑADA GRANDE, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.69592594, lat:18.26250645}} | 2025-06-10 | 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531222 | Proyecto de inversión | 2451380.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451380.6, modificado:2451380.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29208 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29208 | S | 136 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUACATITLA 7 0 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 19 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.73243838, lat:18.19174701}} | 2025-06-28 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531223 | Proyecto de inversión | 2584746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2584746.42, modificado:2584746.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 27813 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 27813 | S | 102 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:54, direccion: SAN JOSE TENANGO - PEÑA BALNCA 14 0 PEÑA BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 34 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65853903, lat:18.17949109}} | 2025-06-03 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531224 | Proyecto de inversión | 2831078.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2831078.33, modificado:2831078.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUMAROSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29180 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 29180 | S | 105 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6588.28, meta_modificada:6588.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:48, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA PUMAROSA 19 0 AGUA PUMAROSA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62441718, lat:18.18214598}} | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402463744 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS - 385229 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385229 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS PETACAS, 70135 LAS PETACAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS SOBRE LA , lon:-94.51277597, lat:16.5397548}} | 2024-06-06 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466009 | Proyecto de inversión | 2528017.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528017.26, modificado:2528017.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343645 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343645 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ AL FONDO DE LA CABECER, lon:-96.51078337, lat:18.15139985}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466032 | Proyecto de inversión | 1165335.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165335.3, modificado:1165335.3}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 343685 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 343685 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.14, meta_modificada:5.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LOS AMANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 514 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMPESINOS Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, lon:-95.257036, lat:16.381399}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/006/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1165335.3, importe_modificado:1165335.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2466032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466053 | Proyecto de inversión | 2621009.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621009.57, modificado:2621009.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343719 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343719 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.63, meta_modificada:410.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCA, lon:-96.6104227, lat:18.20258683}} | 2024-03-29 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2466053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468057 | Proyecto de inversión | 1916925.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916925.01, modificado:1916925.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348319 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348319 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO, lon:-96.50786513, lat:18.14993177}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468095 | Proyecto de inversión | 1210542.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210542.08, modificado:1210542.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348476 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348476 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FERNANDO, 68451 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN EL KM 4000, lon:-96.49726171, lat:18.12527905}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468225 | Proyecto de inversión | 635040.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635040.5, modificado:635040.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 20EBD0023O. - 395806 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 395806 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO AGUA NEBLINA, 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ A SAN, lon:-96.68655664, lat:18.04129706}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2468225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402461998 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLA LLANO GRANDE CAHUITAN - 259677 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 259677 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE - CAHUITAN PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA SALIDA DE LA POBLACION , lon:-98.44646594, lat:16.32206408}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2461998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531789 | Proyecto de inversión | 3450215.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450215.22, modificado:3450215.22}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 46773 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 46773 | S | 1063 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1 600 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC MANANTIAL MAGICO A ORILLA DE CARRETERA RUMBO A TEPANTLALI, lon:-96.0484634, lat:16.9620987}} | 2025-07-07 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402482130 | Proyecto de inversión | 3549266.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549266.16, modificado:3549266.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428560 | S | 456 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.63, meta_modificada:505.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209504, lat:16.144309}} | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402482166 | Proyecto de inversión | 444186.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444186.42, modificado:444186.42}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL IEBO 06 CLAVE 20ETH0006J EN SANTOS REYES NOPALA. - 428641 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428641 | S | 455 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.144515, lat:16.112006}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402482206 | Proyecto de inversión | 898353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898353.35, modificado:898353.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428725 | S | 567 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.15, meta_modificada:107.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.236023, lat:16.096798}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491220 | Proyecto de inversión | 3277631.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277631.01, modificado:3277631.01}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL TORO. - 408582 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 408582 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ, 68577 LOMA DE LA CRUZ, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LA OBRA S, lon:-96.65926842, lat:18.02769949}} | 2024-05-23 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402494082 | Proyecto de inversión | 1586116.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586116.43, modificado:1586116.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 450890 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 450890 | S | 382 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 11+000.00 - ARROYO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO ARROYO VENADO, 70224 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MATENIMIENTO DE CAMINO DE ARROYO VENADO , lon:-95.74394547, lat:17.3469807}} | 2024-08-11 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488573 | Proyecto de inversión | 645789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645789.99, modificado:645789.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUÑITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 441343 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 441343 | S | 257 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE AV. TICUA, CALLE XINITICUAHA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE OJO DE AGUA CON 25 DE, lon:-97.53796678, lat:17.07602729}} | 2024-10-24 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2488573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488644 | Proyecto de inversión | 2882150.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882150.82, modificado:2882150.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE. - 441516 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441516 | S | 345 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.204793, lat:16.110352}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488662 | Proyecto de inversión | 2291936.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291936.18, modificado:2291936.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL AGUACATAL. - 441539 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441539 | S | 678 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.228399, lat:16.10486}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2488662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494184 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO PEÑA AMARILLA - 451079 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 451079 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70225 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.26055817, lat:17.53987136}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402498582 | Proyecto de inversión | 496929.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496929.41, modificado:496929.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 460595 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460595 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA PUTLA, lon:-97.83970539, lat:17.15677976}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402488872 | Proyecto de inversión | 899003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899003.28, modificado:899003.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441872 | S | 554 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.14413905, lat:16.09795217}} | 2024-01-23 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2488872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491497 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOSTALGIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446282 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446282 | S | 320 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE NOSTALGIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAMARINATA, ENTRANDO POR PORFIRIO DIAZ CON DIRECCION AL JARDN DE N, lon:-97.68209101, lat:17.27031709}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492071 | Proyecto de inversión | 1950435.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950435.63, modificado:1950435.63}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 447443 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447443 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-95.91403864, lat:17.15982934}} | 2024-09-09 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402496717 | Acción | 325032.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325032.8, modificado:325032.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421971 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 421971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.76863, lat:16.588492}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2496717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402496728 | Proyecto de inversión | 2998275.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998275.91, modificado:2998275.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 456158 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE PEDRO ACEVEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE, lon:-97.068215, lat:16.39886}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402496746 | Proyecto de inversión | 797889.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797889.42, modificado:797889.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN 2A ETAPA - 456192 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456192 | S | 279 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PANTEÓN RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON Y , CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZAFRA, PUTLA, lon:-97.88804953, lat:16.98609752}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402487646 | Proyecto de inversión | 389488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389488.73, modificado:389488.73}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 439727 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 439727 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLEJON VELASCO COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON VELASCO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON VELASCO ENTRE LAS CALLE JUSTO SIER, lon:-97.82690788, lat:16.27839596}} | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402492467 | Proyecto de inversión | 982502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982502.2, modificado:982502.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 448272 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 448272 | S | 676 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y , CALLE LAS ROSAS MALPICA, PUTLA, lon:-97.904555, lat:17.0119}} | 2024-04-22 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402508758 | Proyecto de inversión | 2804193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2804193.5, modificado:2804193.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 462421 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 462421 | S | 360 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:AMPLIACION PIEDRA DE MAURO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70844 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UN PARAJE QUE SE LLAMA PIEDRA DE MAURO LA LINEA DE AG, lon:-97.05041278, lat:16.14334664}} | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402508822 | Acción | 155430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155430.2, modificado:155430.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462714 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-28 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402508823 | Acción | 267040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267040.0, modificado:267040.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 462717 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-28 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579345 | Proyecto de inversión | 892921.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892921.7, modificado:892921.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI. - 114513 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 114513 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC 70588 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS TRES CALLES QUE COMPONEN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.02166526, lat:16.24799723}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579346 | Proyecto de inversión | 427367.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427367.81, modificado:427367.81}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+300 - 114374 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 114374 | S | 1090 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA QUIEGOLANI - SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC 6 300 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI EL CAMINO INICIA AL SUR DE LA POBLACION DE SANTA MARIA QUIEGOLANI, lon:-96.05404603, lat:16.27147727}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578128 | Proyecto de inversión | 1042761.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042761.16, modificado:1042761.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA PROLONGACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 68297 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 68297 | S | 147 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:Camino / Vereda CAMINO PASO REAL-SANTA ANA - CALLE SIN NOMBRE 5 550 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA POBLACIÓN, PASANDO LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.08453717, lat:17.0570143}} | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402622772 | Proyecto de inversión | 4373362.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373362.01, modificado:4627741.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (3A. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 40300127016 | S | 528 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.18, meta_modificada:147.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCOSEÑORES C. P. 68120, lon:-96.71159, lat:17.050774}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4627741.7 | 4627741.7 | 4627741.7 | 581244.36 | 581244.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/005/2025, contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:4373362.01, importe_modificado:4373362.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/005-A/2025, contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACÍFICO S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:254379.69, importe_modificado:4627741.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.67}} | {2622772/proyecto_INICIO, 2622772/proyecto_PROCESO, 2622772/proyecto_INICIO, 2622772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:por ley (LOPSRM). el contratista tiene 41 días para realizar el finiquito de obra. por eso no se ve el avance financiero igual al físico., trimestre:4.0, usuario:angelperezr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302579163 | Proyecto de inversión | 137821.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137821.22, modificado:91726.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE TUNILLOS DE LA COLONIA GUELAGUETZA - 69785 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 69785 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.25, meta_modificada:54.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Privada TUNILLOS Colonia GUELAGUETZA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle MANZANA MIXTECA Y Avenida 7 REGIONES Privada TUNILLOS 2DA PRIVADA DE TUNILLOS SOBRE AVENIDA 7 REGIONES, CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA, lon:-96.76450644, lat:17.082793}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 91726.88 | 91726.88 | 91726.88 | 91726.88 | 91726.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/005/2025, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:91726.88, importe_modificado:91726.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.25}} | {2579163/proyecto_INICIO, 2579163/proyecto_PROCESO, 2579163/proyecto_FIN, 2579163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579162 | Proyecto de inversión | 880741.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880741.36, modificado:670108.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 75 M3 EN LA COLONIA FORESTAL - 75011 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 75011 | S | 1899 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MARZO Colonia FORESTAL 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Y Calle TULIPANES Privada DE VIOLETAS CALLE PRIMERO DE MARZO CERCA DE CECFOR 2, lon:-96.77403196, lat:17.09103012}} | 2025-08-15 | 2025-09-28 | 670108.37 | 670108.37 | 670108.37 | 670108.37 | 670108.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIO BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:670108.37, importe_modificado:670108.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579162/proyecto_INICIO, 2579162/proyecto_FIN, 2579162/proyecto_INICIO, 2579162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578373 | Proyecto de inversión | 4149494.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4149494.02, modificado:3421820.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUHUETITLAN. - 59794 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 59794 | S | 928 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3109.2, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Pueblo san miguel ahuehuetitlan 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle reforma Y Calle benito juarez Calle guerrero la obra se ubica paralelamente al libramiento., lon:-98.32118597, lat:17.6710819}} | 2025-07-18 | 2025-10-31 | 3421820.98 | 3421820.98 | 3421820.98 | 3421820.98 | 3421820.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/520/FAISMUN/COP-INV-005/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:3421820.98, importe_modificado:3421820.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2578373/proyecto_INICIO, 2578373/proyecto_PROCESO, 2578373/proyecto_FIN, 2578373/proyecto_INICIO, 2578373/proyecto_FIN, 2578373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTEMPLO ESTA OBRA PARA COINVERSION. AL FINAL NO SALIO EL APOYO Y SE TUVIERON QUE AJUSTAR METAS E IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:almambazans, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:Verificar liga del contrato ya que no corresponde al proyecto reportado, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578130 | Proyecto de inversión | 591704.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591704.4, modificado:591704.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 104701 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 104701 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.37, meta_modificada:394.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SAN JUANITO SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle EL ARROYO Y Calle MIGUEL HIDALGO SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.18119233, lat:17.08824088}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578132 | Proyecto de inversión | 562556.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562556.4, modificado:562556.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 103234 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 103234 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.95, meta_modificada:374.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:Camino / Terracería BRENA TORRES - LA MIXTEQUITA 0 0 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO PRINCIPLA A LA SALIDA DE LA POBLACION, lon:-95.19416064, lat:17.24277924}} | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578133 | Proyecto de inversión | 335605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335605.6, modificado:335605.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 106301 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 106301 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.54, meta_modificada:185.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:Camino / Terracería BENITO JUAREZ - ARROYO AZUL 0 600 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN, lon:-94.97488313, lat:17.13559012}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578134 | Proyecto de inversión | 859866 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859866.0, modificado:859866.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 112305 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 112305 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.68, meta_modificada:405.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería VISTA HERMOSA VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI CUARTOS DISPERSOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, lon:-95.00983505, lat:17.01465411}} | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578137 | Proyecto de inversión | 375037.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375037.6, modificado:375037.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 102987 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 102987 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:207.34, meta_modificada:207.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:Camino / Terracería BRENA TORRES - PARAJE EL PANTEON 1 0 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO EN LA SALIDA NORTE DEL POBLADO, lon:-95.19655485, lat:17.24609913}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578140 | Proyecto de inversión | 533408.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533408.4, modificado:533408.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 108165 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 108165 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.98, meta_modificada:364.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:Camino / Terracería BENITO JUAREZ - ARROYO AZUL 0 200 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO AL ACCESO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.9753735, lat:17.13643437}} | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578141 | Proyecto de inversión | 961884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961884.0, modificado:961884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 101757 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 101757 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.1, meta_modificada:600.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HIERBA SANTA 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PRINCIPAL CALLE AL ACCESO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.01423764, lat:16.95456328}} | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578143 | Proyecto de inversión | 1757568.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1757568.76, modificado:1757568.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN IHUALTEPEC A SAN JOSÉ CHEPETLÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 114937 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 114937 | S | 157 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46076.16, meta_modificada:46076.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLÁN 12 0 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC LA OBRA ES EN EL CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A SAN JUAN IHUALTEPEC CON SAN JOSE CHEPETLÁN, SON LAS DO, lon:-98.29220364, lat:17.74194376}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578144 | Proyecto de inversión | 940205.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940205.4, modificado:940205.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 118297 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 118297 | S | 102 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.75, meta_modificada:474.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN JOSÉ CHEPETLÁN 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle INDEPENDENCIA Calle MORELOS SE UBICA A 250 METROS AL SUR DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.28744209, lat:17.82802051}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578145 | Proyecto de inversión | 1448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448000.0, modificado:1448000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL 1A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ASUCIÓN ACATLÁN - 116595 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 116595 | S | 246 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15776.22, meta_modificada:15776.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:Calle EL PITAYAL ¦ Pueblo ASUCIÓN ACATLÁN 70520 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE Calle CAMINO A LOMA LINDA Y Calle CAMINA A SANTO DOMINGO NARRO CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL EN LA LOCALIDAD DE ASUCI, lon:-95.88628326, lat:16.79007822}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578147 | Proyecto de inversión | 1930600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930600.0, modificado:1930600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-SAN JUAN JUQUILA MIXES - 116047 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 116047 | S | 351 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45326.64, meta_modificada:45326.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A GUADALUPE VICTORIA 1 Pueblo GUADALUPE VICTORIA 70520 GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE Calle CAMINO A SAN PEDRO OCOTEPEC Y Calle CAMINO A ASUNCION ACATLAN Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES CAMINO , lon:-95.8533251, lat:16.89514094}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578148 | Proyecto de inversión | 1351500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351500.0, modificado:1351500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO NARRO-MAL PASO DEL KILOMETRO 0+000.00 AL KILOMETRO 5+000 DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO - 116151 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 116151 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24397.08, meta_modificada:24397.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SANTO DOMINGO NARRO 1 Pueblo SANTO DOMINGO NARRO 70520 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE Calle CAMINO A SANTO DOMINGO NARRO Y Calle CARRETERA 190 EL PROYECTO TIENE INICIO EN LA DESVIACION A SANTO DOM, lon:-95.88770285, lat:16.78922814}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578156 | Proyecto de inversión | 1502545.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502545.37, modificado:1502545.37}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN VARIAS CALLES - 62745 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 62745 | S | 422 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN LAJARCIA 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Calle RUMBO A LA IGLESIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle ZARATE AQUINO LAS CALLES QUE SE VAN A REHABILITAR ES LA QUE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA CA, lon:-95.9296118, lat:16.51102774}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578157 | Proyecto de inversión | 614100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614100.0, modificado:614100.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DE LA LOCALIDAD EL COYUL PRIMERA ETAPA - 58554 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 58554 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:Calle HACIA LA AGENCIA Ranchería EL COYUL 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, A 15 METROS SE ENCUENTRA LA TE, lon:-95.90717283, lat:16.50110062}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/IR/COP/03/2025, contratista:CONSULTORIO CONSTRUCTIVO BIIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:614100.0, importe_modificado:614100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2578157/proyecto_INICIO, 2578157/proyecto_PROCESO, 2578157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578158 | Proyecto de inversión | 297437.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297437.9, modificado:297437.9}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 58611 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 58611 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL COYUL 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Calle CARRETERA FEDERAL AL ISTMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA EL NORTE A 130 METROS APROX, lon:-95.90599748, lat:16.50284981}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/AD/COP/01/2025, contratista:CONSULTORIO CONSTRUCTIVO BIIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:297437.9, importe_modificado:297437.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.0}} | {2578158/proyecto_INICIO, 2578158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578174 | Proyecto de inversión | 6636039.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6636039.63, modificado:6636039.63}} | REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) DEL KM 0+000 AL KM 35+000 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ A LA LOCALIDAD LOMAS SANTA CRUZ - 115198 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 115198 | S | 9665 | 9367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22800.0, meta_modificada:22800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia RANCHO JUAREZ 70232 RANCHO JUÁREZ, SAN JUAN MAZATLÁN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL ENTRONQUE HACIA RANCHO JUAREZ Y QUE CONDUCE HACIA LOMA SANTA CRUZ., lon:-95.33247001, lat:17.07849756}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578175 | Proyecto de inversión | 2300676.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300676.41, modificado:2300676.41}} | REHABILITACIÒN DEL CAMINO (PIR) 5 DE FEBRERO, EN LA AGENCIA DE CONSTITUCION MEXICANA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 72368 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 72368 | S | 664 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo Constitución Mexicana 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle 20 de noviembre Calle Vicente Guerrero La calle 5 de febrero desemboca en el camino que va a la comu, lon:-95.37478424, lat:17.33907075}} | 2025-08-04 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578176 | Proyecto de inversión | 2258898.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258898.68, modificado:2258898.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLAN GRANDE (SEGUNDA ETAPA). - 60674 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 60674 | S | 319 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:Calle DÍAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CANCHA SE UBICA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-95.52038609, lat:17.05005884}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578177 | Proyecto de inversión | 990240.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990240.75, modificado:990240.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 106580 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 106580 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:Camino SAN ANTONIO TUTLA - MONTE AGUILA 3 500 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE UBICA EN EL KM 3+500 RUMBO A MONTE AGUILA, AL SUR DE SAN ANTONIO TUTLA. HAY QUE CAMINAR EN VERDA APROXIMADAMENTE 300 M HASTA EL LU, lon:-95.2989664, lat:17.16601673}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578178 | Proyecto de inversión | 2403383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403383.62, modificado:2403383.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 86319 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 86319 | S | 348 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:Camino MONTE AGUILA - SAN PEDRO EVANGELISTA 0 240 70236 MONTE ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ACCESO PRINCIPAL A MONTE AGUILA, EN DIRECCIÓN A SAN PEDRO EVANGELISTA, lon:-95.25199785, lat:17.1359323}} | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578179 | Proyecto de inversión | 961235.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961235.75, modificado:961235.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL IEBO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 110860 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 110860 | S | 560 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:Calle CALLE AL IEBO Pueblo SANTIAGO TUTLA 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UNOS 300 M, LA CALLE CONDUCE AL , lon:-95.36994647, lat:17.19176001}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578180 | Proyecto de inversión | 1039586.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039586.76, modificado:1039586.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MADERO A LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO - 113934 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 113934 | S | 203 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:64, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia EJIDO MADERO 70230 MADERO [EJIDO], SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle MANANTEAL Y Calle MONTE ALBAN Calle MADERO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MANANTIAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MA, lon:-95.23013361, lat:17.3489522}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578181 | Proyecto de inversión | 2351033.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2351033.82, modificado:2351033.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL IEBO NO.183 CON CLAVE: 20ETH0183N, EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN MEXICANA - 59686 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 59686 | S | 664 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo CONSTITUCIÓN MEXICANA 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle AQUILES SERDÁN Calle CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES EL IEBO SE UBICA A UN LADO DE LA SALIDA A , lon:-95.3774879, lat:17.34110876}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578182 | Proyecto de inversión | 340970.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340970.6, modificado:340970.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA A LA LOCALIDAD DE MONTE AGUILA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 112523 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 112523 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:Camino SAN ANTONIO TUTLA - MONTE AGUILA 4 0 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN EL CAMINO NACE EN SAN ANTONIO TUTLA Y ES RUMBO AL SUR A LA POBLACIÓN DE MONTE AGUILA, lon:-95.30657583, lat:17.18307666}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578183 | Proyecto de inversión | 2836931.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2836931.44, modificado:2836931.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ANTONIO LOPEZ HERMOSA ESQUINA GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ANGELES - 111651 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 111651 | S | 740 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.63, meta_modificada:1693.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Calle CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Colonia GENERAL FELIPE ANGELES 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle JUANA RAMIEREZ DE LOS ANGELES Y Calle PASCUAL OROZCO Calle VEDULLA CONTRERAS LA PRESENTE OBRA SE ENCUEN, lon:-95.31894563, lat:17.34274062}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578184 | Proyecto de inversión | 2153177.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153177.99, modificado:2153177.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 64684 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 64684 | S | 312 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TIERRA NEGRA 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CAMINO AL PANTEÓN Y Calle CAMINO A LOS CAUDILLOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA. LA DESV, lon:-95.44184201, lat:17.21167768}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578185 | Proyecto de inversión | 1124163.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124163.22, modificado:1124163.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS REYES EL PÍPILA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 61196 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 61196 | S | 168 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:Camino SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA - SAN JUAN DEL RÍO 0 120 70247 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE UBICA A 4.3 KM DE SAN JUAN DEL RÍO EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA PALOMARES-TUXTEPEC., lon:-95.24674144, lat:17.28038238}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578186 | Proyecto de inversión | 2851757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851757.03, modificado:2851757.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE A RANCHO JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 86528 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 86528 | S | 560 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:Calle CAMINO A SAN JUAN Y RANCHO JUAREZ Pueblo SANTIAGO TUTLA 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CALLE DE LA AGENCIA Y Calle CALLE DEL TEMPLO Calle CALLE DEL IEBO LAS CALLES A TRABAJAR ESTAN UBICADAS DE LA SIGUIEN, lon:-95.37537626, lat:17.1942448}} | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578187 | Proyecto de inversión | 3812992.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3812992.78, modificado:3812992.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN JOSÉ DE LAS FLORES - CONSTITUCIÓN MEXICANA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 59929 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 59929 | S | 550 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:Camino SAN JOSÉ DE LAS FLORES - CONSTITUCIÓN MEXICANA 0 500 70247 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, EL AÑO PASADO SE CONSTRUYERON 500 M, lon:-95.3934106, lat:17.34660361}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578188 | Proyecto de inversión | 4997070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4997070.43, modificado:4997070.43}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 113349 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 113349 | S | 9665 | 9367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16400.0, meta_modificada:16400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia NUEVA ESPERANZA 70240 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO SACACOSECHAS QYE CONDUCE A LA ZONA PARCELARIA DE LA LOCALIDAD DE N, lon:-95.57465482, lat:17.11899385}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578189 | Proyecto de inversión | 2651905.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651905.45, modificado:2651905.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FELIPE ÁNGELES ESQUINA CON VEDULLA CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES - 60438 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 60438 | S | 740 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Calle FELIPE ANGELES Y VEDULLA CONTRERAS Pueblo GRAL. FELIPE ANGELES 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ALFONSO GÓMEZ LUNA Calle MAYOR NESTOR ENCINO DE ARCE LA CALLE A TRABAJAR , lon:-95.31959087, lat:17.34325249}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578190 | Proyecto de inversión | 3298485.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3298485.44, modificado:3298485.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL CECYTE, DE LA LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 60126 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 60126 | S | 472 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:Calle MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Pueblo LA MIXTEQUITA 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA CALLE LLEVA AL CECYTE DE LA LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA, lon:-95.21220036, lat:17.20426857}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578191 | Proyecto de inversión | 1259075.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259075.99, modificado:1259075.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 61056 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 61056 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA SOLEDAD 70235 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN LAS CALLES EN LA SOLEDAD NO TIENEN NOMBRE, PERO EL PUEBLO ES PEQUEÑO Y CONSTA DE UNA CALLE PRINCIPAL, LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUIRAN CERCA DE LA CALLE P, lon:-95.18063148, lat:17.21751639}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578192 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Construcción de Biblioteca Pública en la Localidad de Pie del Calvario - 79015 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 79015 | S | 91 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle gral lazaro cardenas Paraje pie del calvario 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle camino a tierra blanca Y Calle el calvario Calle aldama camino a tierra blanca en la curva con calle general laz, lon:-97.82902899, lat:17.29940078}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595528 | Acción | 263012.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263012.09, modificado:263012.09}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO - 2530 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 2530-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2025-03-05 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595529 | Acción | 348565.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348565.32, modificado:348565.32}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO - 3392 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 3392-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595535 | Acción | 89461.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89461.05, modificado:89461.05}} | ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5090 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teita | 5090-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.414313, lat:17.095262}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595540 | Acción | 424040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424040.19, modificado:424040.19}} | 3% GASTOS INDIRECTOS. - 4581 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 4581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, lat:17.129359}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/227/R33-FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:FELIX EDUARDO PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:424040.19, importe_modificado:424040.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2595540/proyecto_PROCESO, 2595540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595544 | Acción | 96373.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96373.8, modificado:96373.8}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 3661 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 3661-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, lat:16.656476}} | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2595544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577433 | Proyecto de inversión | 399001.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399001.33, modificado:397512.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL CANGREJO - 51363 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51363 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle calle principal Ranchería EL CANGREJO 71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL CENTRO DE LA POBLACION 100 METROS ADELANTE SOBRE LA VIA PRINCIPAL, lon:-97.88346135, lat:16.97907314}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 397512.3 | 397512.3 | 397512.3 | 397512.3 | 397512.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/114/051/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:397512.3, importe_modificado:397512.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2577433/proyecto_INICIO, 2577433/proyecto_PROCESO, 2577433/proyecto_FIN, 2577433/proyecto_INICIO, 2577433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402622989 | Proyecto de inversión | 10447430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.044743028E7, modificado:1.044743028E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO H PARA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (1A ETAPA). PROYECTO ESTRATÉGICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 40300127965 | S | 1119 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.64, meta_modificada:411.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 68120, lon:-96.71346, lat:17.04786}} | 2025-12-22 | 2026-03-21 | 10447430.28 | 10447430.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:1.044743028E7, importe_modificado:1.044743028E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.12}} | {2622989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551299 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 108124 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 108124 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería SAN PEDRO SINIYUVI 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 37 ML AL SURESTE DE LA TIENDA LICONSA Y A 7, lon:-97.84044838, lat:16.9841138}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2551299/proyecto_INICIO, 2551299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402623155 | Proyecto de inversión | 877400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877400.0, modificado:877400.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y RANCHERIAS. | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | FIV/01/2025 | S | 1066 | 1033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-96.32694, lat:16.375079}, geo2: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-96.328911, lat:16.3758}, geo3: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-96.332237, lat:16.376541}, geo4: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE S/N, lon:-96.325285, lat:16.373082}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 877400 | 877400 | 877400 | 877400 | 877400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163089, contratista:, convocante:SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:877400.0, importe_modificado:877400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}} | {2623155/proyecto_INICIO, 2623155/proyecto_FIN, 2623155/proyecto_PROCESO, 2623155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402623181 | Proyecto de inversión | 9988083.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988083.51, modificado:9988083.51}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 40300128119 | S | 1772 | 1317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6064.39, meta_modificada:6064.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 68120, lon:-96.71216, lat:17.04935}} | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 9988083.51 | 9988083.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/AD/FAM-REM2024/008/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:9988083.51, importe_modificado:9988083.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR CICLO DEL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250202531486 | Proyecto de inversión | 2103684.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103684.85, modificado:2079032.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN - 50210 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 50210 | S | 50 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CRUCERO CERRO PELON - CERRO PELON 1 1000 70284 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DE CERRO PELON, lon:-96.10581977, lat:16.99112843}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 2079032.77 | 2079032.77 | 2079032.77 | 2079032.77 | 2079032.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/008/2025, contratista:LUIS MARTINEZ APOLONIO, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2079032.77, importe_modificado:2079032.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2531486/proyecto_PROCESO, 2531486/proyecto_INICIO, 2531486/proyecto_FIN, 2531486/proyecto_INICIO, 2531486/proyecto_PROCESO, 2531486/proyecto_FIN, 2531486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576964 | Proyecto de inversión | 1619504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619504.2, modificado:1619504.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO QUEMADO DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 101554 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 101554 | S | 120 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio RANCHO QUEMADO 71405 RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle EL BOSQUE Y Calle EL BOSQUE Calle LOMA BONITA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.7980918, lat:17.00922247}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1619504.2 | 1619504.2 | 1129174.25 | 1129174.25 | 1129174.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/026/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ´ A UU ÑUU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1619504.2, importe_modificado:1619504.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2576964/proyecto_INICIO, 2576964/proyecto_PROCESO, 2576964/proyecto_INICIO, 2576964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302576967 | Proyecto de inversión | 2822276.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2822276.13, modificado:2822276.13}} | CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALIENTE, SEXTA SECCION, EN EL MUNICPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100380 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 100380 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle HIDALGO Y Privada LA GLORIA Calle GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE EL RIO VALIENTE Y A UNOS 500 METROS DE LA CARRETERA P, lon:-96.77906614, lat:16.98518289}} | 2025-09-16 | 2025-11-15 | 2822276.13 | 2822276.13 | 1345481.32 | 1345481.32 | 1345481.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/005/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2822276.13, importe_modificado:2822276.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2576967/proyecto_PROCESO, 2576967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302576965 | Proyecto de inversión | 2120719.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120719.93, modificado:2120719.93}} | CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALIENTE, PRIMERA SECCION, EN EL MUNICPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 102897 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 102897 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:442.5, meta_modificada:442.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Ninguno RIO VALIENTE Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle MINA Y Calle 18 DE MARZO Calle 18 DE MARZO EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.79059308, lat:16.99821439}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2120719.93 | 2120719.93 | 1176811.35 | 1176811.35 | 1176811.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/016/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2120719.93, importe_modificado:2120719.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2576965/proyecto_INICIO, 2576965/proyecto_PROCESO, 2576965/proyecto_INICIO, 2576965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577426 | Proyecto de inversión | 1888948.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888948.72, modificado:1884913.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO DE LA CUREÑA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115615 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115615 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.43, meta_modificada:1386.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle QUINTANA ROO Barrio LA CUREÑA 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SANTA ANA Y Calle MANUEL DOBLADO Calle ADOLFO PEREZ GASGA LA CALLE SE ENCUENTA AL NORTE DE LA POBLACION EN EL BARRIO LA CUREÑA , lon:-97.92881786, lat:17.03269155}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1884913.59 | 1884913.59 | 1884913.59 | 1884913.59 | 1884913.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/117/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1884913.59, importe_modificado:1884913.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.43}} | {2577426/proyecto_INICIO, 2577426/proyecto_PROCESO, 2577426/proyecto_FIN, 2577426/proyecto_INICIO, 2577426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577422 | Proyecto de inversión | 927942.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927942.89, modificado:926890.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JICALTEPEC - 107206 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 107206 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.6, meta_modificada:965.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo JICALTEPEC 71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-97.81433364, lat:16.95602918}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 926890.01 | 926890.01 | 926890.01 | 926890.01 | 926890.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/012/122/2025, contratista:PUTLECOS CONSTRUYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:926890.01, importe_modificado:926890.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.6}} | {2577422/proyecto_PROCESO, 2577422/proyecto_INICIO, 2577422/proyecto_FIN, 2577422/proyecto_PROCESO, 2577422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531082 | Proyecto de inversión | 790201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790201.44, modificado:787981.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SINIYUVI - 33417 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 33417 | S | 47 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:66, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería MORELOS SINIYUVI 71009 MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MORELOS SINIYUVI, DONDE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONST, lon:-97.84910491, lat:16.98480344}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 787981.69 | 787981.69 | 787981.69 | 787981.69 | 787981.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/066/127/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:787981.69, importe_modificado:787981.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2531082/proyecto_INICIO, 2531082/proyecto_FIN, 2531082/proyecto_PROCESO, 2531082/proyecto_FIN, 2531082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531086 | Proyecto de inversión | 723253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723253.27, modificado:723008.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA MURALLA A TIERRA BLANCA DEL KM. 0 +000 AL KM 8+600 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 17441 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 17441 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Camino / Terracería la muralla - tierra blanca 8 500 71003 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO camino que conduce de la muralla a tierra blanca, lon:-97.9569852, lat:16.96147802}} | 2025-06-23 | 2025-08-30 | 723008.84 | 723008.84 | 723008.84 | 723008.84 | 723008.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/090/129/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:723008.84, importe_modificado:723008.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2531086/proyecto_INICIO, 2531086/proyecto_FIN, 2531086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578978 | Proyecto de inversión | 1861686.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861686.61, modificado:1861685.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 112099 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 112099 | S | 24000 | 16000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.99, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle VARIAS CALLES Y Calle VARIAS CALLES Calle VARIAS CALLES LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES, DE VARIAS COLONIAS DE T, lon:-96.73300882, lat:17.01883128}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1861685.94 | 1861685.94 | 1861685.94 | 1861685.94 | 1861685.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/037/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1861685.94, importe_modificado:1861685.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3420.0}} | {2578978/proyecto_INICIO, 2578978/proyecto_PROCESO, 2578978/proyecto_INICIO, 2578978/proyecto_FIN, 2578978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402500036 | Proyecto de inversión | 251322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251322.0, modificado:251322.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 465199 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465199 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TLACUACHE, 71804 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-97.68173657, lat:16.03424349}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240402495932 | Proyecto de inversión | 3664895.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3664895.97, modificado:3664895.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA AVENIDA 21 DE MARZO Y LA VENIDA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454728 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454728 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA MARGARITA MAZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MORE, lon:-97.43294591, lat:16.01010539}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240402509050 | Proyecto de inversión | 799663.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799663.01, modificado:799663.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 465006 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465006 | S | 300 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.56122076, lat:16.07902502}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509050/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240302419194 | Acción | 2344994.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344994.4, modificado:2344994.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228839 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 228839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:presentar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202531495 | Proyecto de inversión | 3184063.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3184063.82, modificado:3123929.02}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en Escuela Secundaria Técnica No. 147 clave: 20DST013G. - 35213 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 35213 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.19, meta_modificada:661.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Crucero de Santa María Guelace - San Sebastián Abasolo 1 0 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO En la escuela secundaria técnica No. 147., lon:-96.59912006, lat:17.00150523}} | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 3123929.02 | 3123929.02 | 3123929.02 | 3123929.02 | 3123929.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MSSA/343/IR-01/R-33-FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:3123929.02, importe_modificado:3123929.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.19}} | {2531495/proyecto_INICIO, 2531495/proyecto_FIN, 2531495/proyecto_PROCESO, 2531495/proyecto_FIN, 2531495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531268 | Proyecto de inversión | 1957009.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957009.58, modificado:1957009.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ÁLVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 35771 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 35771 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia ÁLVARO CARRILLO 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle JAIME NUNO Y Calle LAS PALMITAS Calle DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO Y LAS PALMITAS., lon:-98.14741827, lat:16.62024925}} | 2025-06-18 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531268/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE EL PROYECTO FUE ELIMINADO DESDE LA PLATAFORMA DEL SIFAIS. HUBO CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:analileyvaa, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:NO REGISTRO AVANCE POR QUE EL PROYECTO YA NO SE REALIZARÁ. SE CAMBIO POR OTRO. POR ESO SOLICITO LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, trimestre:4.0, usuario:analileyvaa, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402622399 | Proyecto de inversión | 669547.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669547.77, modificado:669547.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DJN0859L 5320012691500125 | S | 63 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7114, lat:17.0117}} | 2025-12-09 | 2026-03-31 | 669547.77 | 669547.77 | 502160.83 | 502160.83 | 502160.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:118-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERÍA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669547.77, importe_modificado:669547.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:319.0}} | {2622399/proyecto_INICIO, 2622399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir nombre del proyecto, faltó agregar la ubicación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302579976 | Proyecto de inversión | 1814506.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814506.14, modificado:1794109.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAUHTÉMOC CON CLAVE: 20DPR1506G - 102120 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 102120 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.45, meta_modificada:697.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA A SAN LUIS DEL RIO Pueblo SAN LUIS DEL RIO SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Y Calle CARRETERA A SAN LUIS DEL RIO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE SAN LUIS DEL RIO, SE LLEGA POR LA C, lon:-96.17978013, lat:16.77429425}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 1794109.66 | 1794109.66 | 538232.9 | 538232.9 | 538232.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1794109.66, importe_modificado:1794109.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {2579976/proyecto_INICIO, 2579976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577180 | Proyecto de inversión | 1079265.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079265.51, modificado:1076641.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CARACOL - 112715 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 112715 | S | 425 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.52, meta_modificada:1183.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MULT Colonia EL CARACOL 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PASO DEL TIGRE Y Calle 20 DE SEPTIEMBRE Calle API LA UBICACION ESTA A 492 M AL NORESTE DE LA PLNATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTA UBICADO TAMBIEN , lon:-95.87857203, lat:18.12551571}} | 2025-09-17 | 2025-10-26 | 1076641.68 | 1076641.68 | 1076641.68 | 1076641.68 | 1076641.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/043/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1076641.68, importe_modificado:1076641.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.52}} | {2577180/proyecto_FIN, 2577180/proyecto_PROCESO, 2577180/proyecto_INICIO, 2577180/proyecto_FIN, 2577180/proyecto_PROCESO, 2577180/proyecto_INICIO, 2577180/proyecto_PROCESO, 2577180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578795 | Proyecto de inversión | 2080225.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080225.19, modificado:2079603.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALINAS 2DA ETAPA - 56664 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 56664 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - ZACATEPEC 0 350 70283 EL PORTILLO GUADALUPE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTAS CASAS SE VAN A CONSTRUIR A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC, A LA ALTURA DE PORT, lon:-96.10494246, lat:17.02294617}} | 2025-07-01 | 2025-10-11 | 2079603.28 | 2079603.28 | 2079603.28 | 2079603.28 | 2079603.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPPA/M337/FAISMUN/FIII/006/2025, contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHAVEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2079603.28, importe_modificado:2079603.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2578795/proyecto_INICIO, 2578795/proyecto_PROCESO, 2578795/proyecto_FIN, 2578795/proyecto_PROCESO, 2578795/proyecto_FIN, 2578795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578935 | Proyecto de inversión | 1699998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699998.88, modificado:1699998.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 54922 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 54922 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:396.2, meta_modificada:396.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería NUEVO ALLENDE 71194 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA DE LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA, SE SIGUE LA RUTA INDEPENEDENCIA - NUEVO ALLENDE, APROXIMADAMENTE 11.4 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR UN CAMINO DE, lon:-97.65690856, lat:16.70663718}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1699998.88 | 1699998.88 | 1699998.88 | 1699998.88 | 1699998.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1699998.88, importe_modificado:1699998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:396.2}} | {2578935/proyecto_INICIO, 2578935/proyecto_FIN, 2578935/proyecto_PROCESO, 2578935/proyecto_FIN, 2578935/proyecto_INICIO, 2578935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579168 | Proyecto de inversión | 1039993.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039993.24, modificado:927811.28}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE SAN JOSE, SANTA MARÍA CAMOTLÁN - 116013 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 116013 | S | 892 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA CAMOTLAN - PARAJE SAN JOSE 0 225 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN EL PARAJE SAN JOSE SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, CON ACCESO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.69039433, lat:17.90405084}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 927811.28 | 927811.28 | 927811.28 | 927811.28 | 927811.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MSMC-400-007-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:927811.28, importe_modificado:927811.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2579168/proyecto_INICIO, 2579168/proyecto_PROCESO, 2579168/proyecto_FIN, 2579168/proyecto_PROCESO, 2579168/proyecto_FIN, 2579168/proyecto_INICIO, 2579168/proyecto_PROCESO, 2579168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579980 | Proyecto de inversión | 665828.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665828.59, modificado:572946.21}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 20DPR1505H - 109022 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 109022 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.3, meta_modificada:1201.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO 31 Colonia TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle COMONFORT Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, SOBRE LA CALLE NICOLAS , lon:-96.47285778, lat:16.95515098}} | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 572946.21 | 572946.21 | 572946.21 | 572946.21 | 572946.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/011/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:572946.21, importe_modificado:572946.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.3}} | {2579980/proyecto_INICIO, 2579980/proyecto_PROCESO, 2579980/proyecto_FIN, 2579980/proyecto_INICIO, 2579980/proyecto_PROCESO, 2579980/proyecto_FIN, 2579980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Actualizar avance fisico y financiero ya que el periodo de ejecucion de la obra fenecio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografía de termino de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579158 | Proyecto de inversión | 2721399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2721399.67, modificado:1962663.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. DE LIBERTAD 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE STA. MARIA ATZOMPA - 70244 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 70244 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.66, meta_modificada:1049.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Privada LIBERTAD Colonia SANTA MARÍA ATZOMPA 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle BUENAVISTA Y Avenida LIBERTAD Calle NIÑO PERDIDO SEGUNDA ETAPA DE PRIVADA LIBERTAD ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE BUENAVISTA, lon:-96.77427008, lat:17.101765}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 1962663.61 | 1962663.61 | 1962663.61 | 1962663.61 | 1962663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/003/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1962663.61, importe_modificado:1962663.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.66}} | {2579158/proyecto_FIN, 2579158/proyecto_PROCESO, 2579158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576963 | Proyecto de inversión | 3064130.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3064130.08, modificado:2899970.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100318 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 100318 | S | 664 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LOMAS DE SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Boulevard CARRETERA A CUILAPMA Y Avenida SAN JUAN Avenida SAN JUAN EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN UNA ESAPCIO DEPORTIVO APROXIMADAMENTE A , lon:-96.76684598, lat:17.0027007}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2899970 | 2899970 | 2899970 | 2899970 | 2899970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/004/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2899970.0, importe_modificado:2899970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2576963/proyecto_INICIO, 2576963/proyecto_FIN, 2576963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578138 | Proyecto de inversión | 418236.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418236.19, modificado:418236.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DTV1103M DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 98398 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 98398 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.02, meta_modificada:177.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VICENTE GUERRERO 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle LAZARO CARDENAS SEGUNDA CALLE A LA DERECHA DEL ACCESO A LA POBLACIÓN, lon:-95.1548624, lat:17.28161537}} | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 418236.19 | 418236.19 | 418236.19 | 418236.19 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/045/2025, contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:418236.19, importe_modificado:418236.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2578138/proyecto_INICIO, 2578138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577120 | Proyecto de inversión | 1496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:544000.0, modificado:544000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:948536.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 101832 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 101832 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:AGUA DE TINTA - AGUA DE TINTA 0 0 68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE EJECURAN EN UN RADIO DE 1 KILOMETRO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, lon:-96.78857003, lat:18.08277945}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1492536.23 | 1492536.23 | 1492536.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/AOOP25/040/18/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:1492536.23, importe_modificado:1492536.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO DE OBRA FUE DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531092 | Proyecto de inversión | 680008.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680008.01, modificado:678432.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51259 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51259 | S | 240 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle monte alban Barrio la deportiva 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE QUE ESTA AL LADO PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-97.93228633, lat:17.02183163}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 678432.23 | 678432.23 | 678432.23 | 678432.23 | 678432.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/057/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:678432.23, importe_modificado:678432.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2531092/proyecto_PROCESO, 2531092/proyecto_FIN, 2531092/proyecto_PROCESO, 2531092/proyecto_FIN, 2531092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533842 | Acción | 910262.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910262.76, modificado:910262.76}} | Elaboración de veintidós proyectos de obras prioritarias de las agencias y cabecera municipal para el presente ejercicio fiscal dando cumplimiento a los lineamientos de los recursos. - 1140 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 1140-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:22.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, lat:16.459666}} | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 910262.76 | 910262.76 | 910262.76 | 910262.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/002/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:910262.76, importe_modificado:910262.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:19.0}} | {2533842/proyecto_INICIO, 2533842/proyecto_PROCESO, 2533842/proyecto_FIN, 2533842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577644 | Proyecto de inversión | 161927.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161927.83, modificado:91181.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC. - 113118 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 113118 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LOS PALENQUES Pueblo SAN BERNARDO MIXTEPEC 71213 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC ENTRE Calle ORIENTE Y A 700 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, ZIMATLÁN, OAXACA., lon:-96.89431148, lat:16.8213563}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 91181.67 | 91181.67 | 91181.67 | 91181.67 | 91181.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:91181.67, importe_modificado:91181.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}} | {2577644/proyecto_INICIO, 2577644/proyecto_PROCESO, 2577644/proyecto_FIN, 2577644/proyecto_INICIO, 2577644/proyecto_PROCESO, 2577644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578404 | Proyecto de inversión | 585493.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585493.11, modificado:585493.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107119 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 107119 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.8, meta_modificada:210.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PALO COLORADO 70156 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-94.7018815, lat:16.66568345}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578405 | Proyecto de inversión | 304668.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304668.62, modificado:304668.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107080 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 107080 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:33, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN FELIPE 70156 SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION, ENTRANDO POR EL SITIO DE MOTOS DE LA LOCAIDAD, lon:-94.70688375, lat:16.66065206}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578406 | Proyecto de inversión | 317500.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.78, modificado:317500.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA EL BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 117222 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 117222 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCON 70156 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO LA VENTA SAN MIGUEL CHIMALAP Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA A LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.78142434, lat:16.67497309}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578407 | Proyecto de inversión | 1834866.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834866.56, modificado:1834866.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51361 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 51361 | S | 656 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.18, meta_modificada:1135.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Pueblo el porvenir 70157 EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle camino a san miguel chimalapa Y la calle se encuentra a un costado del camino que conduce a San Miguel Chimalapa, lon:-94.7872004, lat:16.64846547}} | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.18}} | {2578407/proyecto_INICIO, 2578407/proyecto_FIN, 2578407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578408 | Proyecto de inversión | 236445 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236445.0, modificado:236445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 117600 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 117600 | S | 24 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:67, direccion:Pueblo EL QUEBRACHAL 70155 EL QUEBRACHAL (13 DE NOVIEMBRE), SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-94.16930528, lat:16.54168164}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551246 | Proyecto de inversión | 9857392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7857392.12, modificado:7850588.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 84539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 84539 | S | 1861 | 1744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2302.88, meta_modificada:2302.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle RAMÓN RAMÍREZ Pueblo MAGDALENA TEQUISISTLÁN 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ Y Calle BUENOS AIRES Calle ABRIL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE A, lon:-95.59753888, lat:16.40105716}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 7850588.65 | 7850588.65 | 7850588.65 | 7850588.65 | 7850588.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-076/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7850588.65, importe_modificado:7850588.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2302.88}} | {2551246/proyecto_INICIO, 2551246/proyecto_PROCESO, 2551246/proyecto_FIN, 2551246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN FIRMAS PENDIENTES. , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX240402500106 | Proyecto de inversión | 239898 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, modificado:239898.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL LAGARTERO - 465432 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465432 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LAGARTERO, 71803 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64357901, lat:16.03964418}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no contamos con la información del ejercicio 2024 ya que nuestra administración inició en 2025, se hicieron las denuncias correspondientes por el tema de la entrega y la falta de información, trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación: ¿Dónde se presentan las denuncias? , trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de ingresar las denuncias, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579181 | Proyecto de inversión | 343067.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343067.76, modificado:321263.26}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 114245 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 114245 | S | 786 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:569.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARÍA COLOTEPEC 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MATAMOROS Calle AVENIDA JUAREZ Obra ubicada enfrente de central Cibernética, a 50 m de Farmacia Luz y, lon:-96.9389364, lat:15.89769651}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 321263.26 | 321263.26 | 321263.26 | 321263.26 | 321263.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/26/MSMC/401/FAISMUN/SMC/RCP/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:321263.26, importe_modificado:321263.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.94}} | {2579181/proyecto_INICIO, 2579181/proyecto_PROCESO, 2579181/proyecto_INICIO, 2579181/proyecto_FIN, 2579181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598665 | Adquisición | 19856 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19856.0, modificado:19795.4}} | EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 30 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0030X EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TIHUIXTE , MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEMS 20ETK0030X 5320012692803025 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6403, lat:16.4238}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 19795.4 | 19795.4 | 19795.4 | 19795.4 | 19795.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM.IEMS/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:KARLA JAQUELINE HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1973055.6, importe_modificado:1973055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2598665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar su liga del contrato, no se puede abrir , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402622194 | Proyecto de inversión | 663393.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663393.42, modificado:663393.42}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1003N, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO CAJONOS, MUNICIPIO SAN MATEO CAJONOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DTV1003N 5320012788200125 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.209, lat:17.1618}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 663393.42 | 663393.42 | 330369.62 | 330369.62 | 330369.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:117-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:663393.42, importe_modificado:663393.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:326.0}} | {2622194/proyecto_PROCESO, 2622194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576953 | Proyecto de inversión | 581680.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581680.93, modificado:581680.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 104014 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 104014 | S | 182 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:Cerrada AMPLIA Pueblo EL CARRIZAL 71405 CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle AMPLIA Calle AMPLIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ AL SUR DEL CENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE EL CARRIZAL, lon:-96.81328886, lat:17.00751513}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 581680.93 | 581680.93 | 174504.28 | 174504.28 | 174504.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/023/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:581680.93, importe_modificado:581680.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2576953/proyecto_INICIO, 2576953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga acta entrega la fecha de conclusion ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero puesto que la fecha de conclusion de la obra ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202531107 | Proyecto de inversión | 5413786.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5413786.57, modificado:4790647.38}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS TERCERA ETAPA - 4907 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 4907 | S | 1465 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5185.0, meta_modificada:5185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Privada TABICHI Colonia SAN AGUSTIN YATARENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Y Calle EL TABICHI SE ENCUENTRA ENTRE PRIVADA DE TABICHI Y PRIVADA 12 DE OCTUBRE , lon:-96.67961868, lat:17.08212903}} | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 4790647.38 | 4790647.38 | 4790647.38 | 4790647.38 | 4790647.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/001/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, monto:4790647.38, importe_modificado:4790647.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5185.0}} | {2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_PROCESO, 2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579886 | Proyecto de inversión | 4974410.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4974410.77, modificado:4974410.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 54765 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 54765 | S | 836 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.77, meta_modificada:1079.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN VICENTE LACHIXIO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA Calle PRIV DE LIBERTAD LA REFERENCIA SE UBICA EN 40 METROS AL NORTE TOMANDO COMO PUNTO DE P, lon:-97.01943221, lat:16.70497237}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 4974410.77 | 4974410.77 | 4974410.77 | 4974410.77 | 4137508.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/002/2025, contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:4974410.77, importe_modificado:4974410.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.77}} | {2579886/proyecto_INICIO, 2579886/proyecto_PROCESO, 2579886/proyecto_INICIO, 2579886/proyecto_PROCESO, 2579886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531110 | Proyecto de inversión | 399778.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399778.1, modificado:399778.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TUTLA - 51130 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 51130 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.96, meta_modificada:445.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:Calle carretera a SANTIAGO DEL RIO SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle JUSTO SIERRA Calle MATAMOROS EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO DEL RIO, EN LA COORD, lon:-97.64185515, lat:17.70278251}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531122 | Proyecto de inversión | 1350010.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 39927 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 39927 | S | 315 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.01, meta_modificada:564.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO, lon:-97.71085122, lat:17.47138582}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 966216.88 | 966216.88 | 966216.88 | 966216.88 | 966216.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-06/AYS-APO-011/2025, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:1350010.06, importe_modificado:1350010.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.01}} | {2531122/proyecto_PROCESO, 2531122/proyecto_INICIO, 2531122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531135 | Proyecto de inversión | 784180.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784180.29, modificado:784180.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL ROSARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29386 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 29386 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ 0 71 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA El tanque se ubica en el Barrio el Rosario, sobre la calle díaz Ordaz, al pie del cerro Josefa, parte oeste de la comunidad., lon:-96.79166496, lat:16.06711585}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531136 | Proyecto de inversión | 1337470.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337470.57, modificado:1337470.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL UNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29385 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 29385 | S | 270 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5894.0, meta_modificada:5894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL HIDALGO - INDEPENDENCIA 0 5894 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA PASANDO ABARROTES ABARROTES EL CRUCERO, PESCADOS Y MARISCOS EL MAR, PALACIO MUNICIPAL, , lon:-96.7841832, lat:16.08378777}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531229 | Proyecto de inversión | 409923.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409923.48, modificado:409923.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO 2DA ETAPA - 46863 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 46863 | S | 157 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.03, meta_modificada:746.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Camino ESTANCIA - PARAJE EL CHORRO 1 200 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL CHORRO, DONDE ESTA LA CAPTACION, HACIA LA LOCALIDAD PARA SU DISTRIBUCION, lon:-97.28659495, lat:17.64934416}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531230 | Proyecto de inversión | 302157.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302157.32, modificado:302157.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OTLA - 46770 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 46770 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo CALLE INDEPENDENCIA 69300 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.36523833, lat:17.68968576}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531231 | Proyecto de inversión | 3897795.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3897795.15, modificado:3897795.15}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47102 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 47102 | S | 620 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.2, meta_modificada:265.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle ATONALTZIN Colonia CENTRO CABECERA 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle JOSE LOPEZ ALAVES SE ENCUENTRA POR LA PARTE DE ATRAS DEL PARQUE PUBL, lon:-97.32390431, lat:17.72482629}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531232 | Proyecto de inversión | 347216.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347216.43, modificado:347216.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE20DPR0600E - 47159 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 47159 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo ESTANCIA 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.27996617, lat:17.65482916}} | 2025-07-17 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531233 | Proyecto de inversión | 881248.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881248.1, modificado:881248.1}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47178 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 47178 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.76, meta_modificada:6.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion: Pueblo SANTA CATARINA OCOTLAN 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EL TANQUE SE UBICARA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA, lon:-97.20026, lat:17.69546943}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531275 | Proyecto de inversión | 3537340.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3537340.09, modificado:3537340.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 5ª. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 38106 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 38106 | S | 82 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion: Pueblo SAN JUAN LEALAO 68997 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PROYECTAN EN 18 DOMICILIOS DESAFORTUNADAMENTE POR EL RELIEVE QUE TIENE LA POBLACION ES DIFICIL DAR REFERENCIAS PARA UBICARLOS, POR LO QU, lon:-95.93374009, lat:17.32077094}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-004/ R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3537340.09, importe_modificado:3537340.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2531275/proyecto_INICIO, 2531275/proyecto_PROCESO, 2531275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531277 | Proyecto de inversión | 3474793.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474793.81, modificado:3474793.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, 1a ETAPA. - 46103 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 46103 | S | 356 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN BARTOLO LACHIXOVA - HONDURA LUCERO 0 400 68990 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , EN DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO, PASANDO 40, lon:-95.96581072, lat:17.31559433}} | 2025-06-23 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-001/ R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3474793.81, importe_modificado:3474793.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2531277/proyecto_INICIO, 2531277/proyecto_PROCESO, 2531277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531278 | Proyecto de inversión | 471601 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471601.0, modificado:471601.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL CLAVARIO EN SAN JUAN COMALTEPEC - 41444 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 41444 | S | 344 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Camino / Vereda san juan comaltepec - paraje conocido loma el calvario 0 800 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC en direccion de camino hacia loma el calvario, por la entrada frente a la iglesia , subiendo por el cam, lon:-95.97996011, lat:17.33710752}} | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-006/ R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2216918.44, importe_modificado:2216918.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2531278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531279 | Proyecto de inversión | 502526.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502526.94, modificado:502526.94}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE INFILTRACION PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUIFEROS EN EL PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 32516 | 20 | Oaxaca | 192 | San Juan Chilateca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Chilateca | 32516 | S | 825 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.87, meta_modificada:95.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Prolongación AVENIDA DEL CARMEN Paraje LA PILITA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y Calle DE ALVARO OBREGON Prolongación AVENIDA AGRICULTORES EL SITIO DE CONSTRUCCION SE UBICA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE , lon:-96.67206757, lat:16.83121369}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531281 | Proyecto de inversión | 1620846.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620846.48, modificado:1620846.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 46198 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 46198 | S | 327 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, NARANJAL, LA PAZ Y 20 DE NOVIEMBRE, A 324 MTS AL , lon:-97.3716699, lat:17.2800237}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531282 | Proyecto de inversión | 2967172.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2967172.61, modificado:2967172.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 46348 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 46348 | S | 547 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio LOMA BLANCA 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle DIAZ ORDAZ Y Calle LEONA VICARIO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DÍAS ORDAZ, LEONA VICARIO Y ZARAGOZA, , lon:-97.36870662, lat:17.29002865}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531294 | Proyecto de inversión | 726759.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726759.27, modificado:726759.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ILGESIA 2DA ETAPA - 45887 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 45887 | S | 388 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle rumbo a la iglesia Pueblo SAN JUAN LAJARCIA 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA Calle HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA A UNOS 10 MTROS DE DISTA, lon:-95.92764434, lat:16.5090219}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531298 | Proyecto de inversión | 4285211.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4285211.85, modificado:4285211.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC AL RANCHO RIO COMEDERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MALACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 50617 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50617 | S | 636 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO MALACATEPEC-ACATLAN - RANCHO RIO COMEDERO 4 0 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN EL PROYECTO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC A SAN PEDRO ACATLAN EL GRANDE., lon:-95.59167795, lat:16.99762767}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2531298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466816 | Proyecto de inversión | 1381346.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381346.99, modificado:1381346.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA. - 344934 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344934 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2723.1, meta_modificada:2723.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUACATE - AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 723 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO EL AGUACATE, lon:-97.38312395, lat:16.61743052}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466856 | Proyecto de inversión | 1049979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049979.42, modificado:1049979.42}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 392803 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 392803 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA NUNUMA - CARCAMO DE BOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE NUNUMA SIGUIENDO EN DIR, lon:-97.80736852, lat:17.09937272}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402469819 | Proyecto de inversión | 2699137.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699137.63, modificado:2699137.63}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352835 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.82, meta_modificada:533.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70210 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE US, lon:-95.62465433, lat:17.26932997}} | 2024-04-13 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469897 | Proyecto de inversión | 2080789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080789.99, modificado:2080789.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 353008 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353008 | S | 230 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 17+000.00 - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 17 PUEBLO , 70229 LOS SAN JUANES, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PORVENIR EN AC, lon:-95.2308285, lat:17.46887395}} | 2024-04-20 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472171 | Proyecto de inversión | 1358701.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358701.8, modificado:1358701.8}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA1RA ETAPA - 404750 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 404750 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.920115, lat:17.011991}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472221 | Acción | 344129 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344129.0, modificado:344129.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359384 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 359384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2472221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472258 | Proyecto de inversión | 2674895.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674895.85, modificado:2674895.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 359501 | S | 569 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARROGANTE INTERIOR SN SECCION COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL ARROGANTE A UN COSTADO DEL ARROYO., lon:-96.68328634, lat:16.53411948}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467082 | Proyecto de inversión | 1257574.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257574.01, modificado:1257574.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 02 DE ABRIL Y MATAMOROS - 345472 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345472 | S | 275 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN OZOLOTEPEC , lon:-96.25914001, lat:16.13398191}} | 2024-10-07 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2467082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467167 | Acción | 397128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397128.63, modificado:397128.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345747 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2467167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467170 | Acción | 61845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345751 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467172 | Acción | 61845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345753 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467173 | Acción | 49873.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49873.78, modificado:49873.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345759 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470066 | Proyecto de inversión | 2117852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117852.63, modificado:2117852.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 353594 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353594 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA ENTRE UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA , lon:-95.19863686, lat:17.44650194}} | 2024-07-04 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467399 | Proyecto de inversión | 2318980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318980.88, modificado:2318980.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 346511 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346511 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN COMO REFERENCIA FRENTE A LA ESCUE, lon:-96.51202848, lat:18.12001503}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2467399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470133 | Proyecto de inversión | 2982814.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.54, modificado:2982814.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES - 353756 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353756 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1556.5, meta_modificada:1556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES PUEBLO JALTEPEC DE CANDAYOC, 70221 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS , lon:-95.41513125, lat:17.35531176}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470169 | Proyecto de inversión | 1641485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641485.89, modificado:1641485.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PEREZ GASGA. - 353855 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353855 | S | 111 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PERES GAZGA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAL, lon:-95.20773637, lat:17.48374209}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470171 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 353880 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353880 | S | 772 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ÁNGEL Y CALLE CAMELIAS, CALLE CAMELIAS A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BOSCO, lon:-96.58953805, lat:16.32345602}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470183 | Proyecto de inversión | 1722549.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722549.51, modificado:1722549.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL CAMINO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 353906 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 353906 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2616.2, meta_modificada:2616.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVO - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 616 , 00000 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ES EL SEGUNDO ACCESO ALA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.33679719, lat:16.6484399}} | 2024-07-04 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470205 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353968 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:79, direccion:CALLE AGENCIA DE POLICIA PUEBLO EMILIO RAMIREZ ORTEGA, 70210 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONTEMPLA EN LA AGENCIA MUNICPAL., lon:-95.22413431, lat:17.40987034}} | 2024-07-02 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467544 | Proyecto de inversión | 2638943.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638943.51, modificado:2638943.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346977 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346977 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.59945738, lat:18.18223567}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2467544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402467590 | Proyecto de inversión | 1935803.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935803.05, modificado:1935803.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 347108 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 347108 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:301.13, meta_modificada:301.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.5736541, lat:18.16599338}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2467590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470246 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL - 354091 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354091 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MIGUEL HERRERA LARA, 70227 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO., lon:-95.31144926, lat:17.40187761}} | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470280 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 354182 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354182 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:148, direccion:CALLE DOS PONIENTE PUEBLO EJIDO MAX AGUSTIN CORREA, 70216 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CINCO ORIENTE, SE REALIZA LA RED EN LA CALLE TRES ORIENTE DOS NORTE Y DIEZ , lon:-95.2740826, lat:17.40017285}} | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470287 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR3488V. - 354223 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 354223 | S | 177 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PALMA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO A 100 METROS DE LA PAPELERÍA HERMAR, lon:-96.58325788, lat:16.31863541}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402463684 | Proyecto de inversión | 2320013.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320013.54, modificado:2320013.54}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO DE ARRIBA - 385011 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385011 | S | 160 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CAZADERO DE ARRIBA, 70133 CAZADERO ARRIBA, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN, lon:-94.69042666, lat:16.53173546}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2463684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402463711 | Proyecto de inversión | 1007341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007341.99, modificado:1007341.99}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 385095 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385095 | S | 77 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL HUAMUL, 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.47266256, lat:16.49136353}} | 2024-06-09 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470428 | Proyecto de inversión | 1049968.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049968.92, modificado:1049968.92}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 354705 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354705 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.8, meta_modificada:620.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL EMILIO PORTES GIL - CRACAMO DE BOMBEO EXISTENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFER, lon:-97.798184, lat:17.116944}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402470436 | Proyecto de inversión | 489000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489000.0, modificado:489000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUILAR RANCHO - 354713 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 354713 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AGUILAR RANCHO, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE AVANZA 5 KM EN SENTIDO PONI, lon:-95.13843958, lat:16.79091978}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464926 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO GUIGULANA - 387840 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387840 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN SANTO DOMINGO PETAPA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO OJO, lon:-95.16661187, lat:16.82182033}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2464926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464951 | Proyecto de inversión | 2870503.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870503.49, modificado:2870503.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC. PRIMERA ETAPA - 338820 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 338820 | S | 468 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.82, meta_modificada:326.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A OTROS PUEBLOS, lon:-95.9561221, lat:17.0348663}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464980 | Proyecto de inversión | 2646376.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2646376.44, modificado:2646376.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 338860 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 338860 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CALVARIO COMO REFERENCIA A UN LAD, lon:-96.5138089, lat:18.14668973}} | 2024-01-17 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2464980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464999 | Proyecto de inversión | 1200745.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200745.26, modificado:1200745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 338924 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 338924 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE , lon:-96.50964824, lat:18.14909345}} | 2024-01-17 | 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2464999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471632 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 403766 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 403766 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DE LA CAFETAL CARLOTA INTERIOR SN BARRIO CAFETAL CARLOTA, 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CAMINO PRINCIPAL A , lon:-96.69560598, lat:18.04478061}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402461585 | Proyecto de inversión | 326373.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326373.7, modificado:326373.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 378951 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 378951 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - PARAJE LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y CAMINO DE LA BARRANCA, CAMINO A LA CIENEGA EL C, lon:-96.80624575, lat:17.17052859}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2461585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402461605 | Proyecto de inversión | 336172.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336172.85, modificado:336172.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 379008 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 379008 | S | 986 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.95, meta_modificada:25.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE LAS TIERRAS NEGRAS PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 SANTA ELENA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCION Y CALLE CAMINO DE LA BARRANCA, CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUEN, lon:-96.80354823, lat:17.18050309}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2461605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471867 | Proyecto de inversión | 164994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164994.31, modificado:164994.31}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA - 404187 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404187 | S | 34 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCAL, lon:-97.34210632, lat:17.41694723}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2471867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471910 | Proyecto de inversión | 2004383.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004383.36, modificado:2004383.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 404264 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404264 | S | 1094 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO TLAXIACO - OAXACA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-97.48154222, lat:17.5050972}} | 2024-08-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPYSPT/339/001/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:2004383.36, importe_modificado:2004383.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471924 | Proyecto de inversión | 1253687.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253687.57, modificado:1253687.57}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 404289 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404289 | S | 1094 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TLAXIACO - OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CA, lon:-97.49236969, lat:17.50956009}} | 2024-09-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471941 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUCUMESA - 404323 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404323 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO YUCUMESA, 69500 YUCUMESA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO YUCUMESA A 500 METROS DEL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.45093385, lat:17.50387711}} | 2024-07-25 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402465961 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 343590 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343590 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - CABECERA SAN PEDRO IXCATLAN KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-96.49955405, lat:18.12565165}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469522 | Proyecto de inversión | 1258591.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258591.98, modificado:1258591.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 352164 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 352164 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ARRIOBA DEL CHORRO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO, lon:-95.92427, lat:17.36146}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150804, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1258591.98, importe_modificado:1258591.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2469522/proyecto_INICIO, 2469522/proyecto_PROCESO, 2469522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469540 | Proyecto de inversión | 557575.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557575.23, modificado:557575.23}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 352192 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 352192 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA , lon:-96.81093438, lat:17.17199105}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469558 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 352217 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 352217 | S | 146 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.85, meta_modificada:841.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ SIGUIENDO EN DIRECCION NORESTE AVENZAR SOBRE CAMINO DE TERRA, lon:-97.771816, lat:17.09726}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402471997 | Proyecto de inversión | 143190 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143190.0, modificado:143190.0}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404421 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.51733276, lat:17.50891021}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472009 | Proyecto de inversión | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, modificado:1252800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0718B, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 404437 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 404437 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.5, meta_modificada:583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 71390 SAN RAMÓN, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SAN RAMON, lon:-97.3439303, lat:16.65713582}} | 2024-09-21 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472032 | Proyecto de inversión | 290049 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290049.0, modificado:290049.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINE CLAVE CURVAS DE NIVEL EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA - 404469 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404469 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA A 900 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.52253805, lat:17.50831326}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2472032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472041 | Proyecto de inversión | 1099500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099500.0, modificado:1099500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE TERCERA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARIO DEL CARMEN DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 358888 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358888 | S | 231 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON 3ERA DE GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE RAYÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA CATARINA RESTAURANT, lon:-96.600389, lat:16.333306}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464335 | Proyecto de inversión | 3021076.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021076.33, modificado:3021076.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL CALVARIO EN LA 6A SECCIÓN - 324494 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324494 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.8, meta_modificada:788.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRNCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA EL , lon:-95.01977815, lat:16.43143171}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464354 | Proyecto de inversión | 3202977.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202977.35, modificado:3202977.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 325130 | S | 364 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE SECCION BINI RA ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLEJON LAZARO CARDENAS, EL POZO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA NEGRETE EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.03186016, lat:16.42687746}} | 2024-08-10 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466270 | Proyecto de inversión | 2902069.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902069.8, modificado:2902069.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA.. - 344139 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 344139 | S | 945 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYE, lon:-96.15672104, lat:17.25333057}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468515 | Acción | 111816.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111816.81, modificado:111816.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 396335 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 396335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2468515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468599 | Proyecto de inversión | 1041669.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041669.56, modificado:1041669.56}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396502 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396502 | S | 250 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, AVENIDA FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-94.76513031, lat:16.58817388}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464814 | Acción | 41723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41723.09, modificado:41723.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338327 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 338327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464816 | Acción | 56329.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56329.9, modificado:56329.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338329 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 338329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464824 | Acción | 43763.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43763.25, modificado:43763.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338496 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 338496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.347023, lat:17.407468}} | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464839 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.0, modificado:624000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387639 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS CASTRO PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGU, lon:-95.14057428, lat:16.81812856}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402464854 | Acción | 232933.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232933.92, modificado:232933.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338602 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 338602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2464854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402466411 | Proyecto de inversión | 1600592.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600592.49, modificado:1600592.49}} | REHABILITACION DE CAMINO A LAS PILAS DEL KM 0.00 AL KM 10.25 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 344304 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 344304 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.25, meta_modificada:10.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 102 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PRINCIPAL, , lon:-95.268223, lat:16.372377}} | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/004/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1600592.49, importe_modificado:1600592.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2466411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468785 | Proyecto de inversión | 1510810.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510810.88, modificado:1510810.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396833 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396833 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:17, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE BARRIO VENTERO, 70120 BARRIO VENTERO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA RUFINO TAMAYO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION EN EL BARRIO VENTERO CERCA , lon:-94.76309325, lat:16.58087533}} | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468802 | Proyecto de inversión | 1832057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832057.6, modificado:1832057.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL GUAJOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE,MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA,OAX - 350196 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 350196 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22445.0, meta_modificada:22445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 445 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO LLAMADO EL GUAJOLOTE, lon:-97.38893127, lat:16.65255356}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2468802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468842 | Proyecto de inversión | 375217.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375217.85, modificado:375217.85}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA BLANCA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396953 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396953 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE CAMIINO CARRETERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION A LAS, lon:-94.77162015, lat:16.59328864}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2468842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468875 | Proyecto de inversión | 1725421.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725421.12, modificado:1725421.12}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397093 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397093 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA LA OBRA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-94.76872336, lat:16.58505254}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402468921 | Proyecto de inversión | 1049826.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049826.03, modificado:1049826.03}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397242 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397242 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL TOLEDO BARRIO COMEJEN, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA 31 DE OCTUBRE, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS CAMPOS DE POR, lon:-94.76495731, lat:16.59334582}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469046 | Acción | 68273.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68273.25, modificado:68273.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350922 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 350922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2469046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469048 | Proyecto de inversión | 392422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392422.76, modificado:392422.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA - 350923 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 350923 | S | 338 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A VISTA HERMOSA INTERIOR SN COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO ANTIGUO A VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-96.78750458, lat:17.18238586}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469094 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA. - 397615 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 397615 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA TORTOLITA PUEBLO LA TORTOLITA, 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA TORTOLITA Y CALLE PRINCIPAL A LA TORTOLITA, A 300 METROS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL LA, lon:-96.55095513, lat:16.30974402}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470680 | Acción | 460532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460532.7, modificado:460532.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355311 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 355311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2470680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531794 | Proyecto de inversión | 2426420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2426420.36, modificado:2426420.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 51211 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 51211 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO NOS UBICAMOS AL COSTADO DE PARQUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE PORFIRIO, lon:-97.34114541, lat:17.52341031}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2389215.47 | 2389215.47 | 2389215.47 | 2389215.47 | 2389215.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN/04/03/2025, contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:2389215.47, importe_modificado:2389215.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.0}} | {2531794/proyecto_INICIO, 2531794/proyecto_PROCESO, 2531794/proyecto_FIN, 2531794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531795 | Proyecto de inversión | 877789.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877789.27, modificado:877789.27}} | Rehabilitación de la Red de conducción de Agua Entubada en la Localidad de Santo Domingo Yodohino. - 40672 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 40672 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 0 850 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO EL PUNTO DE INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL PRIMER PUENTE PARTI, lon:-97.68944783, lat:17.62250353}} | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531796 | Proyecto de inversión | 332973.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332973.14, modificado:332973.14}} | Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Red) en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 44521 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 44521 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo SANTO DOMINGO YODOHINO 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-97.68194569, lat:17.61666476}} | 2025-06-23 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2531796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531797 | Proyecto de inversión | 277815.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277815.59, modificado:277815.59}} | Construcción de Captación de Agua Potable en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 40708 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 40708 | S | 156 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 3 200 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO LA CONSTUCCION DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A, lon:-97.69019617, lat:17.63623054}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531799 | Proyecto de inversión | 2002563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002563.81, modificado:2002563.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 46424 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 46424 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.04, meta_modificada:1469.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Calle Calle principal Pueblo Santa Lucia Teotepec 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Calle principal de la poblacion, unica calle de acceso al centro y los edificios de la agencia municipal y la iglesia del pueblo., lon:-97.2061329, lat:16.14285107}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402480969 | Proyecto de inversión | 784104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784104.78, modificado:784104.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO NIÑO EN CALLE PRINCIPAL. - 426418 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426418 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO NIÑO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBR SE ENCUENTRA UBICAADA EN LA CARRETERA CAMINO CONOCIDO, lon:-97.245726, lat:16.145686}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481125 | Proyecto de inversión | 458366 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458366.0, modificado:458366.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 426674 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 426674 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAJES Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE POR UNOS 300 M, lon:-96.82322122, lat:17.24411274}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481190 | Proyecto de inversión | 881762.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881762.64, modificado:881762.64}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426779 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 426779 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAM, lon:-96.80747164, lat:17.25009155}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481364 | Proyecto de inversión | 2456107.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456107.81, modificado:2456107.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427118 | S | 455 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.187074, lat:16.061931}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402484915 | Proyecto de inversión | 456869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456869.4, modificado:456869.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CCONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 433750 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 433750 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO, CALLEJON BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11877722, lat:16.82385945}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2484915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402484977 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 433840 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 433840 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - ARROYO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO ARROYO CARRIZAL, 70225 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHAS Y , SE REALIZARA LA REHABILIT, lon:-95.43989349, lat:17.44316998}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2484977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543596 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SALINAS MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 48860 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 48860 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.19988026, lat:17.7487346}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543599 | Proyecto de inversión | 882714.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882714.54, modificado:882714.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0110P O EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 41819 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 41819 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA S/N Pueblo SAN ANDRES DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA SSIGUIENTE COORDENADAS 174105.2N 974336.2W, EN LAS , lon:-97.72669702, lat:17.68475207}} | 2025-07-15 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543625 | Proyecto de inversión | 2375140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375140.72, modificado:2375140.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA CALLE RUÍZ CORTÍNEZ, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34071 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 34071 | S | 483 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDENCIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metr, lon:-96.75361123, lat:16.06592164}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202543637 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción de Techado de Área de Uso Múltiple de la Esc. Prim. Bilingüe Cempoaltepetl Clave: 20DPB2299V en la Localidad de Metate, Santa María Tlahuitoltepec. M2 - 49428 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 49428 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:15, direccion:Camino CENTRO DE LA LOCALIDAD METATE - ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V 0 250 70265 METATE, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V , lon:-96.05495166, lat:17.12251626}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/25/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2543637/proyecto_INICIO, 2543637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543643 | Proyecto de inversión | 1316878.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316878.11, modificado:1316878.11}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL OTATE EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA A EL CIRUELO. - 20144 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 20144 | S | 1573 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO ARMENTA - EL CIRUELO 8 180 la obra se localiza sobre la carretera que conduce de la localidad de Santo Domingo Armenta a la localidad de el ciruelo en elParaje conocido como el otate., lon:-98.33799584, lat:16.32764803}} | 2025-06-05 | 2025-07-19 | 1316878.11 | 1316878.11 | 395063.43 | 395063.43 | 395063.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-03/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1316878.11, importe_modificado:1316878.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2543643/proyecto_INICIO, 2543643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de reportar avance ya termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302551160 | Proyecto de inversión | 4111818.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4111818.75, modificado:4051423.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 81802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 81802 | S | 362 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.48, meta_modificada:753.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PUENTE MADERA 70787 PUENTE MADERA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE L, lon:-95.18035683, lat:16.37262271}} | 2025-09-14 | 2025-12-31 | 4051423.25 | 4051423.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-094-LPE-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4051423.25, importe_modificado:4051423.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2551160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALICACION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:DEBERÁ PRESENTAR CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302576952 | Proyecto de inversión | 619983.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, modificado:619983.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANA FREUD CLAVE: 20DJN2259E DE LA LOCALIDAD EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 112118 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 112118 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.4, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL TEPEYAC 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Avenida CALZADA DE LA VILLA Calle LAS ROSAS EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COLONIA A UNOS 1,500 ME, lon:-96.77414125, lat:17.01034345}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 619975.95 | 619975.95 | 513609.86 | 513609.86 | 513609.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/017/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:619975.95, importe_modificado:619975.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} | {2576952/proyecto_INICIO, 2576952/proyecto_PROCESO, 2576952/proyecto_FIN, 2576952/proyecto_PROCESO, 2576952/proyecto_FIN, 2576952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance financiero al 100%, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:falta liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578921 | Proyecto de inversión | 1847870.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847870.13, modificado:794175.21}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 0+000 AL KM 65+000 (SUB-TRAMO MORELOS - LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL 46+000) - 117505 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 117505 | S | 615 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:Camino / Terracería MORELOS - VICTORIA 46 0 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA EL MANTENIMIENTO DE ESTA VIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA A SANTA CRUZ ITUNDUJIA. , lon:-97.67773672, lat:16.79336172}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 794175.21 | 794175.21 | 794175.21 | 794175.21 | 794175.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:794175.21, importe_modificado:794175.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.0}} | {2578921/proyecto_INICIO, 2578921/proyecto_PROCESO, 2578921/proyecto_FIN, 2578921/proyecto_INICIO, 2578921/proyecto_PROCESO, 2578921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576973 | Proyecto de inversión | 1000001.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.53, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SECCION CUARTA DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 112707 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 112707 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle LIBRES Calle LIBRES EL PROYECTO SE REALIZARÁ AL ESTE DEL MUNICIPIO A UNOS 600 METROS DE LA CARRETERA PRI, lon:-96.77042299, lat:16.99321798}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 999999.98 | 999999.98 | 826400.59 | 826400.59 | 826400.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/027/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2576973/proyecto_PROCESO, 2576973/proyecto_INICIO, 2576973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX240402479205 | Proyecto de inversión | 267282.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:49704.03, modificado:49704.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217578.39, modificado:217578.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ZEFERINO VÁZQUEZ CALVO, SEGUNDA ETAPA - 422271 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 422271 | S | 3105 | 2707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.75, meta_modificada:138.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ORIENTE CUATRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOC, lon:-96.30099579, lat:17.77850268}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:267282.42, importe_modificado:267282.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.25}} | {2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_PROCESO, 2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481836 | Proyecto de inversión | 445118.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445118.37, modificado:445118.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO DE OBO - 428099 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 428099 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, CP. 71007 PUTLA VILLA DE GUER, lon:-97.9257, lat:17.021}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402479482 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 20DCC1410O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 422907 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 422907 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.15, meta_modificada:67.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE A JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CAMINO A MAZAQUEZTLA AVANZAR SOBRE CALLE LA PALMA 3 CUADRAS, lon:-97.38223268, lat:16.26296266}} | 2024-11-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2479482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402479673 | Proyecto de inversión | 897926.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897926.17, modificado:897926.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423439 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 423439 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR , lon:-97.38293203, lat:16.25825228}} | 2024-11-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2479673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402479742 | Proyecto de inversión | 506367.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506367.62, modificado:506367.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423688 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 423688 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA SOLEDAD SE LLEGA P, lon:-97.38107575, lat:16.26173102}} | 2024-11-08 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2479742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402482040 | Proyecto de inversión | 529426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529426.2, modificado:529426.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428412 | S | 342 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209797, lat:16.10526104}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402479893 | Proyecto de inversión | 1019097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019097.1, modificado:1019097.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ, EN BARRIO DE LA CRUZ - 423963 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 423963 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.46, meta_modificada:563.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ BARRIO DE LA CRUZ, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MURAT EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE LA CRUZ 1, lon:-96.320013, lat:15.827749}} | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2479893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240402482293 | Proyecto de inversión | 1203450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203450.22, modificado:1203450.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428872 | S | 345 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.180856, lat:16.10527}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530936 | Proyecto de inversión | 3355200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355200.0, modificado:3355200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46346 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 46346 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CUARTA DE INDEPENDENCIAA Calle 20 DE NOVIEMBRE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71928394, lat:16.75786028}} | 2025-07-23 | 2025-08-31 | 3355200 | 3355200 | 2348640 | 2348640 | 2348640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/002/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:3355200.0, importe_modificado:3355200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2530936/proyecto_INICIO, 2530936/proyecto_PROCESO, 2530936/proyecto_INICIO, 2530936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202530937 | Proyecto de inversión | 2019600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019600.0, modificado:2019600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLÓN - 46073 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 46073 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle ALLENDE Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle LERDO DE TEJADA ATRÁS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.72151547, lat:16.75927458}} | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 2019600 | 2019600 | 1413720 | 1413720 | 1413720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAO/007/FAISMUN/COPM/003/2025., contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:2019600.0, importe_modificado:2019600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2530937/proyecto_INICIO, 2530937/proyecto_PROCESO, 2530937/proyecto_INICIO, 2530937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202530938 | Proyecto de inversión | 4625713.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4625713.03, modificado:4625713.03}} | REHABILITACION DE CAMINO BARRIO NUEVO-EL ZACATAL-SAN MATEO-SANTA MARIA TEPEJIPANA-SANTA RITA-COROZAL PACIFICO-LOS PECES DEL KM 0+000 AL KM 19+860 - 12480 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 12480 | S | 834 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19860.0, meta_modificada:19860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:Camino / Brecha barrio nuevo - los peces 19 860 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA el camino empieza en barrio nuevo a cinco minutos del centro de candelaria Loxicha y a 800 mts de la desviación del CECyTE plantel 19 terminan, lon:-96.49920527, lat:15.92468864}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530939 | Proyecto de inversión | 4678891.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4678891.91, modificado:4678891.91}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 6001 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 6001 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:Camino / Vereda candelaria loxicha - tierra blanca corozal 12 500 70950 TIERRA BLANCA (COROZAL), CANDELARIA LOXICHA la obra se encuentra localizada a una hora y media de candelaria loxicha a tierra blanca corozal llegando ala c, lon:-96.5427787, lat:15.89436196}} | 2025-04-16 | 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530940 | Proyecto de inversión | 3326409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326409.25, modificado:3326409.25}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. (ARROYO PIEDRA - LLANO FRIO)- CARRIZAL- JUQUILITA- MIRAMAR DEL KM 0+000 AL KM 12+340 - 6025 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 6025 | S | 291 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12340.0, meta_modificada:12340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Camino / Terracería miramar - arroyo piedra 12 340 70950 MIRAMAR, CANDELARIA LOXICHA el camino se encuentra a 10 minutos de la comunidad de miramar y a una hora y media de candelaria loxicha llegando a juquilita y carrizal en la, lon:-96.56271775, lat:15.89625326}} | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530941 | Proyecto de inversión | 2413800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413800.01, modificado:2413800.01}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. KM 189(OAXACA-PUERTO ANGEL)-SAN ISIDRO DEL CAMINO-CANDELARIA LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 8+920 - 7092 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 7092 | S | 1355 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8920.0, meta_modificada:8920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Camino / Terracería km 189 carretera federal 175 - candelaria loxicha 8 920 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA la obra inicia en el km 189 carretera federal oaxaca- puerto ángel con letrero san isidro del camino lle, lon:-96.49652209, lat:15.95269575}} | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531300 | Proyecto de inversión | 3441208.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.37, modificado:3441208.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN - 50770 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50770 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL, ALARCON Y JUAREZ Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN LOS CUARTOS DORMITORIO DE PROYECTO SE UBICAN EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN, lon:-95.43727163, lat:17.0229227}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531302 | Proyecto de inversión | 3541643.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541643.02, modificado:3541643.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 51067 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 51067 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.6, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:Calle CONTRERAS Pueblo LOS FRESNOS 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle TIERRA Y LIBERTAD EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO SUR DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, VINIENDO DE SANTI, lon:-95.34548061, lat:17.23550115}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531303 | Proyecto de inversión | 3441208.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.36, modificado:3441208.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN - 50697 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 50697 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL, DEMOCRACIA, LAZARO Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN SON TRECE CUARTOS DORMITORIO QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 2A SECCIÓN DEL PUEBLO DE SAN JUAN MAZATLAN, SE , lon:-95.44575159, lat:17.03303706}} | 2025-07-01 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2531303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531304 | Proyecto de inversión | 623752.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623752.04, modificado:623752.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA - 21064 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 21064 | S | 86 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion: Ranchería LA PALESTINA 70235 LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN LOS DOS CUARTOS SE VAN A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 18 KM DE LA MIXTEQUITA VIAJANDO HACIA EL NORESTE, EL C, lon:-95.14394197, lat:17.22541849}} | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531306 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 20424 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 20424 | S | 452 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3959.0, meta_modificada:3959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia SAN JUAN MIXTEPEC 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JOSE VASCONCELOS LIENA DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES LUIS , lon:-97.83144099, lat:17.30502234}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3959.0}} | {2531306/proyecto_INICIO, 2531306/proyecto_PROCESO, 2531306/proyecto_FIN, 2531306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531313 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Francisco Villa en la Localidad de Pie de la Peña - 7334 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 7334 | S | 871 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería PIE DE LA PEÑA 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ITAVIKO Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICTOTR BRAVO AHUJA CALLE FRANCISCO VILLA HACIA EL PARAJE EL LLANO , lon:-97.82545605, lat:17.3088879}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/INV/007/MSJM/2025, contratista:ERNESTO EDGAR VELASCO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {2531313/proyecto_INICIO, 2531313/proyecto_PROCESO, 2531313/proyecto_FIN, 2531313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531360 | Proyecto de inversión | 1286675.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286675.72, modificado:1286675.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN MARCOS ARTEAGA - 45943 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 45943 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.45, meta_modificada:153.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Calle zaragoza Pueblo san marcos arteaga 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle zaragoza Y Calle carretera huajuapan-juxtlahuaca Calle guerrero se encuentra en el barrio de guadalupe a 100 metros al sur de la igl, lon:-97.85698859, lat:17.72206531}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2531360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531361 | Proyecto de inversión | 2153984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153984.96, modificado:2124901.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DEL SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE - 25291 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 25291 | S | 264 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle AV ORIENTE Pueblo SAN MARTIN TILCAJETE 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle ANDRES PORTILLO Privada 2A DE JUAREZ LA REHABILITACION DEL SECTOR SUR, INICIA EN LA CALLE DEL CAJETE, lon:-96.69265483, lat:16.8592132}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-MSMT-243-OP-FIII-01/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:2104901.22, importe_modificado:2104901.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531384 | Proyecto de inversión | 3411717.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411717.61, modificado:3411717.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 35421 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 35421 | S | 485 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+200 0 200 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIMENTADA, SERÁ ESTA LA CONTINUACIÓN HACIA LA PARTE NORTE CON DESTINO A SANTA MARIA YOSOYUA. COMO REFERENCIA, lon:-97.46333461, lat:17.15136602}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531385 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 47871 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 47871 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.38, meta_modificada:131.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:6, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+850 0 850 69875 ROSARIO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL INDEPENDENCIA EN EL KILOMETRO 35 SE TOMA EL CAMINO DE TERRA, lon:-97.53057933, lat:17.14409673}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531387 | Proyecto de inversión | 888383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888383.62, modificado:888383.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CLAVE: 20DPR0843A - 15405 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 15405 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia SAN MELCHOR BETAZA 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE NOMBRE INSURGENTE, lon:-96.15522777, lat:17.25374195}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531388 | Proyecto de inversión | 1574251 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574251.0, modificado:1574251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA. - 15387 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 15387 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Andador ZAPATA Colonia CENTRO 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle CUAUHTEMOC LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SIN NOMBRE CONDUCE A LA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-96.15522777, lat:17.25374195}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2531388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402480793 | Proyecto de inversión | 996366.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996366.89, modificado:996366.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN CALLE LA PILA - 426146 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426146 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.170912, lat:16.062379}} | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402482319 | Proyecto de inversión | 2200155.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200155.97, modificado:2200155.97}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA COLONIA LOMA BONITA. - 428906 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428906 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.143915, lat:16.114128}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402485178 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA. EN LA COLONIA QUETZALCÓATL. - 434286 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434286 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA QUETZALCOATL - CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA QUETZALCOATL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL DZAHUINDANDA Y , ATRAS, lon:-97.67254959, lat:17.26613009}} | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2485178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402482700 | Proyecto de inversión | 621499.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621499.59, modificado:621499.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 429552 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429552 | S | 113 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RAN, lon:-97.843, lat:16.99425}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402482796 | Proyecto de inversión | 1153195.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153195.93, modificado:1153195.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429771 | S | 171 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL CALL, lon:-97.8645, lat:17.1897}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402482811 | Proyecto de inversión | 488585.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488585.99, modificado:488585.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 429805 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429805 | S | 183 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:RANCHO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA LA MURALLA VIEJA Y , LA MURALLA VIEJA PUTLA, lon:-97.925, lat:16.9587}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402479798 | Proyecto de inversión | 3122886.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122886.6, modificado:3122886.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA HUATULCO - 423774 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 423774 | S | 270 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LAS CALL, lon:-96.321994, lat:15.831306}} | 2024-10-19 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2479798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reportar avance, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240402480395 | Proyecto de inversión | 1356392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356392.24, modificado:1356392.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425525 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 425525 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:41, direccion:PUEBLO COLONIA 3 DE MAYO, 71890 3 DE MAYO [COLONIA], SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MONTE DONDE NO HAY CALLES NI CAMINOS LLEVANDO LA TUBERIA POR LA BEREDA DE CAMINO AL MANANTIAL LOCALIZ, lon:-97.36506852, lat:16.26450729}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402480458 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 425605 | S | 1094 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES , lon:-97.48130534, lat:17.50919025}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402480475 | Proyecto de inversión | 474587.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474587.24, modificado:474587.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDÓN - 425628 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425628 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL PAREDON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LLANO ZARAGOZA, CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZAR, lon:-97.822, lat:17.1425}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402481268 | Proyecto de inversión | 3875938.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3875938.73, modificado:3875938.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA - 426908 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426908 | S | 1230 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.76, meta_modificada:102.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.140675, lat:16.12025}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481319 | Proyecto de inversión | 438348.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438348.69, modificado:438348.69}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CATANO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 427047 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 427047 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.64, meta_modificada:138.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO NACIONAL, CALLE HIDALGO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CAT, lon:-96.82088829, lat:17.22047638}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402483693 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN LA RANCHERÍA ABASOLO. - 431361 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431361 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.18, meta_modificada:264.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA ABASOLO RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERÍA Y , CAMINO SIN NOMBR FRENTE A LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS DE LA RANCHERÍA, lon:-96.5915578, lat:16.42629776}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2483693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481459 | Proyecto de inversión | 1668446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668446.91, modificado:1668446.91}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 427291 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71000 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA EL NARANJO Y , VEREDA AL AGUA DEL NARANJO TIERRA COLORADA, PUTLA, lon:-97.95, lat:17.015}} | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402481502 | Proyecto de inversión | 1512694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512694.2, modificado:1512694.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN CAMINO DE ACCESO. - 427393 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427393 | S | 85 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.95, meta_modificada:604.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO QUE CONDUDE A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.220449, lat:16.111984}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402483911 | Proyecto de inversión | 1032451.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032451.54, modificado:1032451.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA - 431713 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 431713 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLEJON PABLO VAZQUEZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ACCESO A LA COLONIA VI, lon:-96.68513202, lat:18.59369509}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2483911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481731 | Proyecto de inversión | 733490.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733490.03, modificado:733490.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES. - 427854 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427854 | S | 545 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.203004, lat:16.010246}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494305 | Acción | 119944 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119944.0, modificado:119944.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451261 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 451261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2494305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494359 | Proyecto de inversión | 128950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128950.0, modificado:128950.0}} | CONSTRUCCION DE 60 METROS DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 451351 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 451351 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-97.8886, lat:16.985}} | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402498641 | Proyecto de inversión | 1876280.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876280.32, modificado:1876280.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA COLONIA EL COCAL, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 460772 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 460772 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA NERVO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA, lon:-94.833935, lat:16.480714}} | 2024-03-06 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2498641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491625 | Proyecto de inversión | 2389644 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389644.0, modificado:2389644.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1389H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446488 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446488 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y , lon:-95.91475308, lat:17.15892981}} | 2024-09-09 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491629 | Acción | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54000.0, modificado:54000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446493 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-17 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2491629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491650 | Proyecto de inversión | 287445.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287445.41, modificado:287445.41}} | CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446514 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446514 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.119683, lat:16.82376079}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491690 | Acción | 25637.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25637.27, modificado:25637.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446559 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-06 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2491690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491693 | Proyecto de inversión | 2213860.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213860.74, modificado:2213860.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 446560 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.6, meta_modificada:1673.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82306054, lat:16.43475426}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494768 | Proyecto de inversión | 1342866.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342866.22, modificado:1342866.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 451934 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA DOMICILIO CONOCIDO UBICADO 200 METROS ANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.80670371, lat:17.95942129}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402498918 | Proyecto de inversión | 1220001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220001.0, modificado:1220001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461685 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461685 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, lon:-94.83310667, lat:16.47273808}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402498977 | Proyecto de inversión | 2318427.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318427.37, modificado:2318427.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 20DPR2334L - 461780 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461780 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA ESCUELA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE LAS PILAS, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, lon:-94.83102, lat:16.464591}} | 2024-04-22 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2498977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491699 | Acción | 1141631.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141631.4, modificado:1141631.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446572 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 446572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2491699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491708 | Proyecto de inversión | 1950740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950740.59, modificado:1950740.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 446602 | S | 200 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1028.8, meta_modificada:1028.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 70223 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARAISO., lon:-95.36459473, lat:17.43660471}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491719 | Proyecto de inversión | 248550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248550.24, modificado:248550.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 409853 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 409853 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.6, meta_modificada:237.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PROLONGACION PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIAS, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LO COLONIA LAS LOMAS EN LAS CALLES GAR, lon:-97.92179782, lat:17.03025495}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402491733 | Proyecto de inversión | 1463268.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463268.43, modificado:1463268.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REYES ESPÍNDOLA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446714 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446714 | S | 2049 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRAY CALDERAS Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PEINCI, lon:-97.67880737, lat:17.26710507}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494829 | Proyecto de inversión | 739366.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739366.54, modificado:739366.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 452032 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE RAYON, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA Y LA CALLE RAYON, lon:-97.74404142, lat:17.72315031}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494857 | Proyecto de inversión | 2405913.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405913.47, modificado:2405913.47}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 452073 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70224 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION , lon:-95.36736721, lat:17.4771142}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494890 | Proyecto de inversión | 2054500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054500.0, modificado:2054500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 452119 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 452119 | S | 650 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE, lon:-98.44789302, lat:16.34110023}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494914 | Proyecto de inversión | 2177359.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177359.45, modificado:2177359.45}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 452163 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANA SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, LA OBRA DEL ALUMBRADO SE REALIZA EN EL CRUCERO DE LA CIUDAD QUE PERTE, lon:-95.0251574, lat:16.44635365}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2494914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491804 | Proyecto de inversión | 1204290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204290.8, modificado:1204290.8}} | REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446866 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446866 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A MATIA ROMERO Y , CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PET, lon:-95.11799736, lat:16.82391236}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2491804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491822 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 410055 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 410055 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUINIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EJIDO, lon:-97.83143479, lat:16.93639413}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402491855 | Proyecto de inversión | 1022711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022711.2, modificado:1022711.2}} | REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUIGULANA - 410136 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 410136 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PORAJE SE TOMA EL CAMINO QUE INICIA EN EL OJO, lon:-95.16661081, lat:16.82181006}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA SECCION - 447007 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 447007 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.2, meta_modificada:144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS SECCION 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN JARAMILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE REALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.0261107, lat:16.42170678}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/093/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2643585.12, importe_modificado:2643585.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.8}} | {2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_FIN, 2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_FIN, 2491860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402491864 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA. - 447017 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 447017 | S | 379 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION PUEBLO , 00000 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN PARAJE A ORILLAS DE LA POBLACION., lon:-95.16308635, lat:17.45023258}} | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495039 | Proyecto de inversión | 601681.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601681.12, modificado:601681.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 417671 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 417671 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN SOBRE CAMINO APERTURADO JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRE, lon:-96.49441853, lat:18.13339377}} | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495061 | Proyecto de inversión | 260283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260283.05, modificado:260283.05}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 452456 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 452456 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO SINIYU, lon:-97.84, lat:16.985}} | 2024-05-13 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402495072 | Proyecto de inversión | 1017326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017326.68, modificado:1017326.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLAN - 417718 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 417718 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA , lon:-96.5995593, lat:18.1823427}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495073 | Proyecto de inversión | 898294.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898294.94, modificado:898294.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 452481 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 MTS DE LA CANCHA DE USOS MU, lon:-98.54581814, lat:16.32593336}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495094 | Proyecto de inversión | 1311631.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311631.58, modificado:1311631.58}} | REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 452739 | S | 241 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BRAVO PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE TINOCO Y PALACIOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION CALLE MANUEL BRAVO QUE CONDUCE A LA UNIDAD MEDICA, lon:-96.79490067, lat:17.98541063}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488548 | Proyecto de inversión | 689329.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689329.07, modificado:689329.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. - 441301 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441301 | S | 234 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.206767, lat:16.140634}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492347 | Acción | 2298479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298479.67, modificado:2298479.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411330 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 411330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2024-03-11 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2492347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402492381 | Proyecto de inversión | 1006446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006446.91, modificado:1006446.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448104 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 448104 | S | 378 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALES PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIAPALES DE LA AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11983105, lat:16.82388571}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494933 | Proyecto de inversión | 1656208.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656208.65, modificado:1656208.65}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA - 417486 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 417486 | S | 825 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO XAAGA - PRESA EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 125 PUEBLO XAAGÁ, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA PRE, lon:-96.32888251, lat:16.89629106}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402494957 | Proyecto de inversión | 1259097 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259097.0, modificado:1259097.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 452223 | S | 2345 | 2125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE UBICA EN LA CALLE QUE SE DIRIGE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, lon:-97.73433459, lat:17.75244048}} | 2024-11-23 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2494957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402494972 | Proyecto de inversión | 986200.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986200.68, modificado:986200.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 452246 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 452246 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE ABRIL Y CALLE HEROES JUCHITECOS, CALLE MAGDALENA AQUINO LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VIRGEN DE GU, lon:-95.02023546, lat:16.45812326}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/083/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:986200.66, importe_modificado:986200.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2494972/proyecto_INICIO, 2494972/proyecto_PROCESO, 2494972/proyecto_FIN, 2494972/proyecto_PROCESO, 2494972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402496441 | Proyecto de inversión | 798086.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798086.17, modificado:798086.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 455521 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 455521 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS COYULITO PUTLA, lon:-97.94401114, lat:16.93144569}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402496520 | Proyecto de inversión | 1801724.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801724.09, modificado:1801724.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 455635 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 455635 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.82, meta_modificada:968.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LA COLORADA - LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA COLORADA (TIERRA COLORADA), 71413 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTR, lon:-96.936252, lat:16.571711}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488687 | Proyecto de inversión | 6108503.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108503.28, modificado:6108503.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441592 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441592 | S | 234 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LA NEBLINA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.149923, lat:16.108758}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488717 | Proyecto de inversión | 489798.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489798.26, modificado:489798.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO VIEJO. - 441635 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441635 | S | 435 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1465.6, meta_modificada:1465.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 FINCA AGUA FRÍA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.210137, lat:16.062689}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495152 | Proyecto de inversión | 641020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641020.45, modificado:641020.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVIA SANTA MARIA PETAPA - 453081 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 453081 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA, lon:-94.9631485, lat:16.95289305}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495181 | Acción | 379118 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379118.0, modificado:379118.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453183 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.548843, lat:16.59178}} | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2495181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495186 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453202 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453202 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:NUNCA PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DENOMIDADA SANTIAGO LA LIBERTAD ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO P, lon:-96.53025845, lat:16.57432826}} | 2024-05-13 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495232 | Proyecto de inversión | 877888 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877888.0, modificado:877888.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 453336 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453336 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL CERRO, 68614 EL CERRO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.79632823, lat:17.97063247}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495247 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453360 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453360 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51000.0, meta_modificada:51000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:NUNCA PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRAPERTENECE A LA LOCALIDAD DE PROGRESO ES EL CAMINOPRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA ES , lon:-96.50224651, lat:16.58841552}} | 2024-05-13 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578291 | Proyecto de inversión | 3905704.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3905704.71, modificado:2823409.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO CAMARON. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 94562 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 94562 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1158.53, meta_modificada:1158.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:112, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ARROYO CAMARON 68470 NUEVO ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle A ARROYO CAMARON ES EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD., lon:-96.44030251, lat:18.06096043}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 2823409.74 | 2823409.74 | 2823409.74 | 2823409.74 | 2823409.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/29/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2823409.74, importe_modificado:2823409.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1158.53}} | {2578291/proyecto_INICIO, 2578291/proyecto_PROCESO, 2578291/proyecto_FIN, 2578291/proyecto_INICIO, 2578291/proyecto_PROCESO, 2578291/proyecto_FIN, 2578291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402496604 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 20KTUV0124B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455778 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455778 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA SECUNDARIOA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-96.8919, lat:16.254303}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/031/013/2024, contratista:ANGY MAGALI LAURENCIO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402488953 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO. - 441998 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441998 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL Y , DESDE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA HAST, lon:-97.72092202, lat:17.26716761}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453405 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453405 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:NUNCA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL DOMICILIO ES AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51391173, lat:16.52145163}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495316 | Proyecto de inversión | 746883.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746883.2, modificado:746883.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 453477 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453477 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 ISIDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , CALLE CRESPO LA LOCALIDAD DE ISIDRO PEREZ ES UNA EXTENSION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE INDE, lon:-96.79191268, lat:17.98359924}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495349 | Proyecto de inversión | 1327885.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327885.01, modificado:1327885.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453583 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE ZACATECAS, CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93241381, lat:17.0316526}} | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402496779 | Proyecto de inversión | 520235 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520235.0, modificado:520235.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 456231 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 456231 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO, lon:-97.263002, lat:17.782943}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402496819 | Proyecto de inversión | 799985 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799985.0, modificado:799985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3A ETAPA - 456280 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456280 | S | 140 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA TORTOLITA PUTLA, lon:-97.88635437, lat:16.94430522}} | 2024-05-13 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402496861 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 456373 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456373 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84877725, lat:17.1556316}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402492831 | Proyecto de inversión | 198012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198012.0, modificado:198012.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION - 448832 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448832 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:PASAJE BARRIO ALTO PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 BARRIO ALTO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL BARRIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS EN EL PARAJE, lon:-96.54819121, lat:17.53507896}} | 2024-05-07 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492864 | Proyecto de inversión | 1769896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769896.15, modificado:1769896.15}} | AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU - 448882 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448882 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO MACUILTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN UN PUE, lon:-96.55230444, lat:17.53653925}} | 2024-10-11 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492865 | Proyecto de inversión | 1006531.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006531.56, modificado:1006531.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO DE SANTA MARIA PETAPA - 448885 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 448885 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL DE RANCHO NUEVO, lon:-95.11522588, lat:16.82586187}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495367 | Proyecto de inversión | 984574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984574.79, modificado:984574.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453648 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453648 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENOMINADA XAGUIA ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51331132, lat:16.52175886}} | 2024-07-08 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495395 | Proyecto de inversión | 792041.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792041.7, modificado:792041.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453772 | S | 135 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66000.0, meta_modificada:66000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA, lon:-96.55598548, lat:16.53263981}} | 2024-07-08 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495413 | Acción | 438570.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438570.12, modificado:438570.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418679 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, lat:16.260031}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2495413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495414 | Proyecto de inversión | 1264371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264371.01, modificado:1264371.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453844 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453844 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE C.3 FRACCIONAMIENTO POCHTLAN, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE C.3 Y CALLE C.4, CALLE C.1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93509932, lat:17.02527302}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577421 | Proyecto de inversión | 479995.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479995.56, modificado:478284.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RANCHO EL LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA - 51370 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51370 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería rancho el limon 71009 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO via principal de la localidad, lon:-97.8866778, lat:16.94429672}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 478284.11 | 478284.11 | 478284.11 | 478284.11 | 478284.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/035/053/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:478284.11, importe_modificado:478284.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2577421/proyecto_INICIO, 2577421/proyecto_PROCESO, 2577421/proyecto_FIN, 2577421/proyecto_INICIO, 2577421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202544444 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DPR2340W 5320012430700124 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.3468, lat:16.5115}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2544444/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA YA QUE LO REALIZO EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:SOLICITAR LA CANCELACION (2), trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402622967 | Proyecto de inversión | 1811950.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811950.26, modificado:1811950.26}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS: EAPYV, FCQ, FD, FI, ICE Y FASBIT | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 40300127232 | S | 4186 | 2582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.97, meta_modificada:835.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES C. P. 68120, lon:-96.71016, lat:17.0487696}} | 2025-10-06 | 2026-01-03 | 1811950.26 | 1811950.26 | 1811950.26 | 652302.09 | 652302.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006/2025, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, monto:1811950.26, importe_modificado:1811950.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.97}} | {2622967/proyecto_INICIO, 2622967/proyecto_PROCESO, 2622967/proyecto_FIN, 2622967/proyecto_PROCESO, 2622967/proyecto_INICIO, 2622967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:por ley el contratista tiene 41 días para el trámite y pago de las estimaciones. , trimestre:4.0, usuario:angelperezr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación correspondiente, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302576960 | Proyecto de inversión | 1011560.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011560.92, modificado:1011157.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCION DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 100568 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 100568 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.24, meta_modificada:858.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMMBRE Barrio EL ROSARIO 71404 EL ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA PARTE SUR DEL BARRIO DEL ROSARIO, APROXIMADAMENTE A UNOS, lon:-96.77940665, lat:16.96798415}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1011157.66 | 1011157.66 | 812709.23 | 812709.23 | 812709.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/021/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1011157.66, importe_modificado:1011157.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:858.24}} | {2576960/proyecto_INICIO, 2576960/proyecto_FIN, 2576960/proyecto_INICIO, 2576960/proyecto_FIN, 2576960/proyecto_PROCESO, 2576960/proyecto_INICIO, 2576960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:subir acta entrega el plazo de ejecucion ya finalizo, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302576962 | Proyecto de inversión | 1588477.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588477.19, modificado:1588477.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, CUILAPAM DE GUERRERO - 101300 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 101300 | S | 544 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Cerrada SIN NOMBRE Colonia CRUZ BLANCA 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle BRASIL Y Calle NOGALES Calle RIO BALSAS EL PROYECTO SE REALIZARA A UNOS 200 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL OAXACA- ZAACHILA, lon:-96.75873841, lat:17.01230721}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1588477.19 | 1588477.19 | 1050089.83 | 1050089.83 | 1050089.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ´ A UU ÑUU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1588477.19, importe_modificado:1588477.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2576962/proyecto_PROCESO, 2576962/proyecto_INICIO, 2576962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577435 | Proyecto de inversión | 515822.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515822.47, modificado:510570.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA - 109419 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 109419 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:125, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA 71010 SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO UBICANDONOS EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, LA OBRA EN CUESTION ESTA A 250 METROS AL SUR, lon:-97.84236065, lat:17.16066806}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/125/109/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:510570.81, importe_modificado:510570.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2577435/proyecto_PROCESO, 2577435/proyecto_FIN, 2577435/proyecto_INICIO, 2577435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579003 | Proyecto de inversión | 1363610.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363610.39, modificado:1363610.39}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA AGENCIA MUNICIPAL NAZARENO XOXO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 100800 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 100800 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN JESUS NAZARENO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle COMALCALCO Calle IGNACIO ZARAGOZA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL ITVO A 1 CUADRRA ANTES , lon:-96.7630408, lat:17.01829326}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1363610.39 | 1363610.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/048/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1363610.39, importe_modificado:1363610.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2579003/proyecto_PROCESO, 2579003/proyecto_INICIO, 2579003/proyecto_FIN, 2579003/proyecto_PROCESO, 2579003/proyecto_FIN, 2579003/proyecto_PROCESO, 2579003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577428 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, modificado:1319912.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGANBILIAS EN LA LOCALIDAD DE MALPICA - 55875 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 55875 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.73, meta_modificada:1052.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle BUGAMBILIAS Pueblo MALPICA 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle GERANIOS Calle CARRETERA FEDERAL PEREZ GASGA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION, TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL PEREZ GAZGA (PUTLA, lon:-97.90836617, lat:17.00956446}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1319912.86 | 1319912.86 | 1319912.86 | 1319912.86 | 1319912.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/016/112/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1319912.86, importe_modificado:1319912.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.73}} | {2577428/proyecto_PROCESO, 2577428/proyecto_FIN, 2577428/proyecto_INICIO, 2577428/proyecto_PROCESO, 2577428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302595663 | Acción | 2710866.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2710866.54, modificado:2710866.54}} | Servicios de diseño y arquitectura y asesoría técnica - 2292 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 2292-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:525.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2595663/proyecto_INICIO, 2595663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579864 | Proyecto de inversión | 1435850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435850.0, modificado:1480500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES ANDRÉS MANUEL, MANANTIAL, PRIV. DE MANANTIAL, 5 DE MAYO, HIDALGO, Y SANTA CECILIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 67882 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 67882 | S | 95 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:Calle Andrés Manuel Pueblo SANTA CECILIA JALIEZA 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle Manantial Y Calle 5 de mayo Calle Hidalgo La ampliación de la obra de electricidad abarca varias calles de la localidad , lon:-96.62138337, lat:16.88657595}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1435850 | 1435850 | 1435850 | 1435850 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1435850.0, importe_modificado:1435850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2579864/proyecto_INICIO, 2579864/proyecto_FIN, 2579864/proyecto_INICIO, 2579864/proyecto_PROCESO, 2579864/proyecto_FIN, 2579864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto no corresponde al del contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:El monto no corresponde al del contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402495415 | Proyecto de inversión | 1608700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608700.49, modificado:1608700.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418681 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418681 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FINAL DE LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-97.38148604, lat:16.26178497}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495430 | Acción | 131080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, modificado:131080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453886 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2495430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495448 | Proyecto de inversión | 390916 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390916.0, modificado:390916.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453910 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE LAS HUERTAS - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, 71000 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , BRECHA TR, lon:-97.94799752, lat:16.94540905}} | 2024-10-14 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402495451 | Proyecto de inversión | 1911947.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911947.11, modificado:1911947.11}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8 EN LA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H - 418866 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 418866 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, , lon:-96.67039571, lat:18.03079598}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402496930 | Proyecto de inversión | 365253.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365253.24, modificado:365253.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456543 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA,, lon:-97.93024604, lat:17.02111435}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402489181 | Acción | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137000.0, modificado:137000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442362 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 442362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740648, lat:17.720302}} | 2024-05-15 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2489181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492901 | Proyecto de inversión | 888988.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888988.24, modificado:888988.24}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448937 | S | 56 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.86, meta_modificada:108.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:PASAJE SAN JUAN LUVINA PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE SAN JUAN LUVINA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE MOR, lon:-96.55280684, lat:17.5059763}} | 2024-08-26 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492955 | Proyecto de inversión | 934753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934753.83, modificado:934753.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE SANTA MARIA PETAPA - 449041 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449041 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PRIVILEGIO, 70370 EL PRIVILEGIO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05814164, lat:16.8834902}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2492955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492973 | Acción | 15033.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15033.35, modificado:15033.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449065 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492975 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449069 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492977 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449073 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492981 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449076 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495476 | Proyecto de inversión | 2915700.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2915700.02, modificado:2915700.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418978 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418978 | S | 3494 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE, lon:-97.37849867, lat:16.26105671}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402508828 | Proyecto de inversión | 471703.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471703.95, modificado:471703.95}} | AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN0415S - 462737 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462737 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUARE Y AUN, lon:-98.37983677, lat:16.33318107}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402508845 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W. - 462802 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 462802 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA ESCUELA, lon:-98.35202867, lat:16.50559709}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402508872 | Proyecto de inversión | 602197.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602197.74, modificado:602197.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA 1RA. DE MAYO - 462874 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 462874 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:267.11, meta_modificada:267.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CERRADA 1 DE MAYO BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CERRADA 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LOS NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 1 DE MAYO ENTRE LA CSLLLE 1 DE MAYO Y LA , lon:-97.8198466, lat:16.28529376}} | 2024-11-05 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402508893 | Proyecto de inversión | 762784.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762784.04, modificado:762784.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462988 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO J, lon:-98.37236862, lat:16.33112711}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402508917 | Proyecto de inversión | 2383858.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383858.02, modificado:2383858.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL VILLAL - 463137 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 463137 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE EL VILLAL BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL VILLAL Y CALLE OAXACA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL VILLAL ENTRE LAS CALLES PROLONGACION OAXACA Y LA , lon:-97.81546215, lat:16.27833805}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402508965 | Acción | 169400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169400.0, modificado:169400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463326 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402508972 | Proyecto de inversión | 2516772.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516772.43, modificado:2516772.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 463344 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 463344 | S | 400 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LA POBLACION D, lon:-97.8241712, lat:16.28583571}} | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540481 | Proyecto de inversión | 2893188.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893188.28, modificado:2893188.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. DE MORELOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE. - 48083 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 48083 | S | 1263 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo LA PE 71565 LA PE, LA PE ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Ninguno SIN CALLE (LOTES Y VIVIENDAS) Calle ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA LLEGANDO POR EL ORIENTE AL PUEBLO DE LA PE Y A MANO DERECHA., lon:-96.79399775, lat:16.62699919}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540498 | Proyecto de inversión | 4665987.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808815.95, modificado:808815.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3857171.6, modificado:3857171.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 44561 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle UNIDAD DISTRITAL Pueblo SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle AQUILES CORDOBA Y Calle PABRO CRUZ Calle UNIDAD DEL PUEBLO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL, lon:-97.79271601, lat:17.53046468}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 4592484.07 | 4592484.07 | 4592484.07 | 4592484.07 | 4592484.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:4665987.55, importe_modificado:4665987.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2540498/proyecto_INICIO, 2540498/proyecto_PROCESO, 2540498/proyecto_INICIO, 2540498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540505 | Proyecto de inversión | 1800180.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800180.96, modificado:1800180.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚMERO 23 EN EL PARAJE AGUA NEBLINA - 50468 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 50468 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGUA NEBLINA 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUMERO 23. , lon:-96.67970259, lat:18.03613945}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1800180.96 | 1800180.96 | 1343539.3 | 1343539.3 | 1343539.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/002/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1800180.96, importe_modificado:1800180.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2540505/proyecto_INICIO, 2540505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540568 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, tramo Pie del Calvario a Tierra Blanca - 35882 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 35882 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:Calle avenida del sabino Ejido tierra blanca 69773 TIERRA BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC avenida los sabinos, calles cercanas sin nombre, camino principal de tierra blanca., lon:-97.83218202, lat:17.28433986}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542302 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 501 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 501-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2025-01-15 | 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542303 | Acción | 53323 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53323.0, modificado:53323.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2034 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 2034-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683022, lat:17.616886}} | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2542303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540448 | Proyecto de inversión | 1821106.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821106.14, modificado:1821106.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE GUAPONCINGO - 51234 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 51234 | S | 136 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3575.28, meta_modificada:3575.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Ninguno RIO MIXTECO S/N S/N Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Ninguno RIO MIXTECAO Y Viaducto CARRETERA A CIRUELOS GUAPONCINGO Ninguno RIO MIXTECO LA OBRA INICIA EN EL POZO TI, lon:-98.13188893, lat:17.94348401}} | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE SE HIZO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE BIENESTAR POR UNA MEZCLA DE RECURSOS, trimestre:4.0, usuario:franciscolucerom, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540449 | Proyecto de inversión | 1066808.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066808.2, modificado:1066808.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL MOGOTE - 16659 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 16659 | S | 17 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle DE ALLENDE s/n Colonia SAN JOSE EL MOGOTE 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN, lon:-96.80416024, lat:17.16687172}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540471 | Proyecto de inversión | 1455214.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455214.09, modificado:1351626.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DE JESUS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 19740 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 19740 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Calle PEDREGAL SIN NUMERO Pueblo LINDA VISTA 69901 LINDA VISTA, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA A SANTA INES PARA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR COMO REF, lon:-97.18301227, lat:17.32350609}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/018/R33/FIII/COP/008/2025, contratista:IPROCE INGENIERIA PROYECTOS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1351626.77, importe_modificado:1351626.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2540471/proyecto_INICIO, 2540471/proyecto_PROCESO, 2540471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402507581 | Proyecto de inversión | 146679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146679.45, modificado:146679.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456767 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CINCO DE MAYO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84789748, lat:17.15600065}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240402507601 | Proyecto de inversión | 2392783.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392783.34, modificado:2392783.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456872 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 456872 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - EL COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO EL COCOYUL, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE L, lon:-97.079063, lat:16.446478}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402507671 | Acción | 1501788.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501788.75, modificado:1501788.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 457177 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 457177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}} | 2024-01-16 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2507671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540775 | Proyecto de inversión | 1954650.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954650.03, modificado:1954650.03}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 44348 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 44348 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:22, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO exitente - MICROCUENCA 1 828 69660 BARRIO DE LOS ARCOS, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN Nos ubicamos en el palacio municipal sobre la calle Porfirio diaz, avanzamos hacia el norte 780 m hasta lleg, lon:-97.34107531, lat:17.53925047}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1935191.19 | 1935191.19 | 1935191.19 | 1935191.19 | 1935191.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN/03/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1935191.19, importe_modificado:1935191.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1828.0}} | {2540775/proyecto_INICIO, 2540775/proyecto_FIN, 2540775/proyecto_INICIO, 2540775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540776 | Proyecto de inversión | 2157431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157431.24, modificado:2157431.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 19865 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 19865 | S | 1124 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Avenida hidalgo Colonia Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Avenida Riveras del Rio Y Calle 5 de Mayo Salida hacia el municipio de San Gabriel Mixtepec pasando el puente vehicular, salie, lon:-97.14484167, lat:16.10252063}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540628 | Proyecto de inversión | 1766156.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766156.6, modificado:1765042.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 47788 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 47788 | S | 740 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Localidad Santa Maria - Rio de Santa Maria 1 90 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 692 mts al sureste del campo Vicente Guerrero y a 305 mts al oeste del rio Santa Maria., lon:-95.69464189, lat:15.99116677}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1765042.27 | 1765042.27 | 1235529.58 | 1235529.58 | 1235529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1765042.27, importe_modificado:1765042.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2540628/proyecto_INICIO, 2540628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540647 | Proyecto de inversión | 4630011.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4630011.16, modificado:4630011.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51019 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 51019 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.88, meta_modificada:1768.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Francisco Leon Y Calle Av. Martin Melendez Avenida carretera 190 inicio de Obra en Ezquina Av. Martin Melendez y Calle Libe, lon:-94.18839864, lat:16.36514961}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202540649 | Proyecto de inversión | 1548127.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548127.27, modificado:1548127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA RANCHO SALINAS - 50889 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 50889 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:Calle Principal Pueblo PESQUERÍA RANCHO SALINAS 70185 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Libramiento Y Calle Guerrero Calle Hacia la Escuela primaria Obra Ubicada a un lado del campo deportivo camaroneros , lon:-94.25574671, lat:16.20899039}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202540656 | Proyecto de inversión | 136140.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136140.67, modificado:136138.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 49683 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 49683 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia PEÑA CHICA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Privada PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., lon:-96.80354795, lat:17.20065798}} | 2025-06-25 | 2025-07-31 | 136138.23 | 136138.23 | 136138.23 | 136138.23 | 136138.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:136138.23, importe_modificado:136138.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2540656/proyecto_INICIO, 2540656/proyecto_FIN, 2540656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540666 | Proyecto de inversión | 4994493.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4994493.85, modificado:4994493.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SUR, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA. - 35182 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 35182 | S | 645 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.2, meta_modificada:52.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA SUR Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle BRENDA TORRES Y Calle PRIVADA SUR Calle ELISEO JIMENEZ SE UBICA A 350 MTRS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y 250 METRO, lon:-96.7567607, lat:16.0661921}} | 2025-06-16 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2540666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202540667 | Proyecto de inversión | 1197498.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197498.37, modificado:1197498.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUTEKIVI, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 19591 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 19591 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.75, meta_modificada:35.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle CALLE SUR Paraje YUTEKIVI 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle PAZ Y UNION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO DEL RIO TECANU, lon:-97.53531881, lat:17.06540207}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533806 | Acción | 742575.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742575.84, modificado:742575.84}} | Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 1640 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 1640-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:72.0, meta_modificada:72.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202533809 | Acción | 384790.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384790.85, modificado:384790.85}} | Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 1734 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 1734-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533813 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, modificado:75400.0}} | ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO PRIMERA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1894 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 1894-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533813/proyecto_INICIO, 2533813/proyecto_PROCESO, 2533813/proyecto_INICIO, 2533813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533814 | Acción | 14500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, modificado:14500.0}} | SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1893 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 1893-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, importe_modificado:131875.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533814/proyecto_INICIO, 2533814/proyecto_PROCESO, 2533814/proyecto_INICIO, 2533814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533820 | Acción | 59809.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, modificado:59809.38}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 1595 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533821 | Acción | 59809.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, modificado:59809.38}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 1576 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1576-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533822 | Acción | 102355.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102355.62, modificado:102355.62}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 1575 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1575-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533823 | Acción | 49886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49886.46, modificado:49886.46}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1574 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 1574-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533834 | Acción | 1058987.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058987.43, modificado:1058987.43}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 762 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 762-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}} | 2025-01-13 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533841 | Acción | 521219 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521219.0, modificado:521219.0}} | servicios profesionales - 1524 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 1524-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533845 | Acción | 246217.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246217.26, modificado:246217.26}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1194 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 1194-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}} | 2025-05-26 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533855 | Acción | 120327.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120327.23, modificado:120327.23}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1583 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 1583-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533856 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1581 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 1581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533866 | Acción | 43159.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.74, modificado:43159.74}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN EL IEBO CON CLAVE 20ETH0109F EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 1978 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 1978-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533867 | Acción | 57546.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57546.32, modificado:57546.32}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEÓN - 1976 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 1976-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533875 | Acción | 274939.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274939.95, modificado:274939.95}} | Servicios Profesionales Técnicos - 1435 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 1435-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}} | 2025-03-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/CPS/001/2025, contratista:CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:274939.95, importe_modificado:274939.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}} | {2533875/proyecto_INICIO, 2533875/proyecto_PROCESO, 2533875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533879 | Acción | 104830.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104830.53, modificado:104830.53}} | 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 222 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 222-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533881 | Acción | 465021.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465021.15, modificado:465021.15}} | SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 643 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 643-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/G.I/01/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V, convocante:CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:465021.15, importe_modificado:465021.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2533881/proyecto_INICIO, 2533881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540706 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27275 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 27275 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANE KALCINI Pueblo SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA POBLACION, SOBRE LA CALLE FANECALCINI, Y CALLE SANTO , lon:-96.01432584, lat:16.24792367}} | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158922, contratista:, convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2540706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540708 | Proyecto de inversión | 186380.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186380.63, modificado:186380.63}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC. - 21790 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 21790 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO SOSOLTEPEC - CARCAMO DE BOMBEO 1 500 70565 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD , A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA, lon:-95.94639999, lat:16.13845032}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158703, contratista:, convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:186380.63, importe_modificado:186380.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2540708/proyecto_INICIO, 2540708/proyecto_PROCESO, 2540708/proyecto_FIN, 2540708/proyecto_PROCESO, 2540708/proyecto_FIN, 2540708/proyecto_INICIO, 2540708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540709 | Proyecto de inversión | 301585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301585.0, modificado:301585.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27282 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 27282 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANEKALCINI Pueblo SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS PISOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA POBLACIÓN, SOBRE LAS CALLES DE FANEK, lon:-96.01451711, lat:16.24795505}} | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158914, contratista:, convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:301585.0, importe_modificado:301585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540719 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera de la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 4ta Etapa - 48257 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 48257 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2628.05, meta_modificada:2628.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Paraje mujer grande - Centro de Santa Maria Tlahuitoltepec 5 255 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se contruira la 4ta etapa en la falda del cerro, en el paraje Loma mujer Grande, lon:-96.05771349, lat:17.09743226}} | 2025-06-25 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/05/2025, contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102.44}} | {2540719/proyecto_INICIO, 2540719/proyecto_PROCESO, 2540719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542289 | Acción | 107840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107840.75, modificado:107840.75}} | SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 841 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 841-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2025-05-02 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2542289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402507730 | Proyecto de inversión | 261317.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261317.01, modificado:261317.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 457712 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457712 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12326379, lat:17.10229007}} | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533772 | Acción | 315788.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315788.64, modificado:315788.64}} | 3% Gastos Indirectos - 438 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 438-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533791 | Acción | 1352029.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352029.98, modificado:1352029.98}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2004 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 2004-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.660551, lat:16.87493}} | 2025-04-01 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1352029.98, importe_modificado:1352029.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}} | {2533791/proyecto_PROCESO, 2533791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202547391 | Proyecto de inversión | 230295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230295.41, modificado:230295.41}} | Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La PE en el ejercicio 2025 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de la Pe | 2 | S | 1537 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PE EJUTLA, lon:-96.799128, lat:16.629503}} | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MLP/M69/FAISMUN/3 %/01/2025., contratista:Construcciones especializados Conadvance S.A de C.V, convocante:municipio de La Pe, monto:230295.41, importe_modificado:230295.41}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2547391/proyecto_PROCESO, 2547391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202547505 | Proyecto de inversión | 2998906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998906.76, modificado:2998906.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE LA REFORMA | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 1 | S | 751 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-97.847442, lat:16.625426}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A DE C.V, convocante:Municipio de La Reforma, monto:2998906.76, importe_modificado:2998906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2547505/proyecto_INICIO, 2547505/proyecto_PROCESO, 2547505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577610 | Proyecto de inversión | 1120505.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120505.04, modificado:1120505.04}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA LOXICHA - 99264 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 99264 | S | 256 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo AGENCIA 70930 SANTA MARTHA LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81639272, lat:16.00931671}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577636 | Proyecto de inversión | 542390.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542390.8, modificado:542399.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 117800 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Zoogocho | 117800 | S | 207 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Camino SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO - SAN ANDRÉS SOLAGA 2 0 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO PARTIENDO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, A 2 KILÓMETROS SOBRE EL CAMINO A SAN ANDRÉS SOLAGA, SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA, lon:-96.23826749, lat:17.25186511}} | 2025-09-23 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBZ/OP/FAISMUN/C-001/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, monto:542399.8, importe_modificado:542399.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.73}} | {2577636/proyecto_INICIO, 2577636/proyecto_PROCESO, 2577636/proyecto_INICIO, 2577636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577663 | Proyecto de inversión | 563593.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563593.18, modificado:563593.18}} | REHABILITACION DE CAMINO (PIR) SANTA ANA TAVELA - LA MAGDALENA DEL KM 0+000 AL 7+000 - 61423 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 61423 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:39, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA TAVELA - LA MAGDALENA 7 7000 70507 LA MAGDALENA, SAN CARLOS YAUTEPEC EL CAMINO DA INICIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA HACIA LA MAGDALENA, lon:-95.9087728, lat:16.70638826}} | 2025-07-02 | 2025-07-21 | 563593.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2577663/proyecto_INICIO, 2577663/proyecto_FIN, 2577663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577665 | Proyecto de inversión | 691839.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691839.05, modificado:691839.05}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 106695 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 106695 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN LUCIA MECALTEPEC 70500 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE UBICA A UN 1 KILOMETRO DE LA AGENCIA , lon:-95.92766019, lat:16.15392628}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577666 | Proyecto de inversión | 216138.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216138.55, modificado:216138.55}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO (PIR) - 97956 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 97956 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.1, meta_modificada:1448.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle SAN FRANCISCO SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN FRANCISCO GUICHINA 70506 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle ENCINO Y Calle ROSARIO Calle PRINCIPAL SE UBICA A 900 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.1056116, lat:16.47395603}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577667 | Proyecto de inversión | 116695.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116695.74, modificado:116695.74}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) 3 ETAPA - 113420 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 113420 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:Calle SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SANTO DOMINGO LACHIVITO 70500 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA AMPLIACION ESTA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.14375131, lat:16.34608293}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577668 | Proyecto de inversión | 1814930.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814930.03, modificado:1814930.03}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 61122 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 61122 | S | 314 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.74, meta_modificada:1640.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:Ampliación PRINCIPAL CALLE HIDALGO S/N NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN MATIAS PETACALTEPEC 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y Callejón HACIA EL TEMPLO CRISTIANO Calle HACIA EL CENTRO DE, lon:-95.88029825, lat:16.17493998}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577669 | Proyecto de inversión | 983578.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983578.42, modificado:983578.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 99208 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 99208 | S | 175 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.03, meta_modificada:445.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:Calle 5 DE MAYO SIN MUERO SIN NUMERO Pueblo SAN PEDRO TEPALCATEPEC 70514 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Retorno HACIA LA SALIDA DE SAN PABLO TOPILTC SE UBICA A , lon:-96.03815955, lat:16.21711758}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577670 | Proyecto de inversión | 225056 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225056.0, modificado:225056.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE - 105483 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 105483 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo LA BAEZA 70506 LA BAEZA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.10248207, lat:16.56929397}} | 2025-09-09 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577671 | Proyecto de inversión | 2333914.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333914.88, modificado:2333914.88}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL NACIMIENTO - 60969 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 60969 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:Calle CALLE EL NACIMIENTO S/N NUMERO S/N NUMERO Pueblo SANTO TOMAS QUIERI 70505 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle CALLE CON DIRECCION AL CAMPAMENTO Y Calle CALLE CON DIRECCION AL TANQUE Calle CALLE CON DIRECCION , lon:-96.18247, lat:16.34932774}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577672 | Proyecto de inversión | 848042.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848042.89, modificado:848042.89}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE: 20DPR0486C - 96549 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 96549 | S | 331 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.83, meta_modificada:45.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD Y Calle HACIA LA SALIDA A SAN CARLOS Calle HACIA, lon:-96.19220857, lat:16.46207683}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577673 | Proyecto de inversión | 564029.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564029.43, modificado:564029.43}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS IXCOTEPEC. - 104033 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 104033 | S | 83 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN LUCAS IXCOTEPEC 70515 SAN LUCAS IXCOTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle SALIDA A ECATEPEC LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA ES , lon:-95.9092429, lat:16.29300242}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577676 | Proyecto de inversión | 1447582.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447582.92, modificado:1447582.92}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 109862 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 109862 | S | 264 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL CHONGOS 70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE AMPLIO A LO KARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-95.97095705, lat:16.00905922}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302576957 | Proyecto de inversión | 1498229.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498229.67, modificado:1498229.67}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNCIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100501 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 100501 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2337.5, meta_modificada:2337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle UNION Calle CAMPESINA EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 1, 000 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.79089929, lat:16.9985009}} | 2025-09-16 | 2025-11-30 | 1498229.67 | 1498229.67 | 449468.9 | 449468.9 | 449468.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/020/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1498229.67, importe_modificado:1498229.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2576957/proyecto_PROCESO, 2576957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la fecha de termino de obra ya finalizo registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:agregar fotografía de termino, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577440 | Proyecto de inversión | 1320653.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320653.38, modificado:1316962.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE BARRANCA HONDA A SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL ESTADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DEL KM 0+500-2+500 - 81426 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 81426 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:Camino / Brecha SANTO DOMINGO DEL ESTADO - SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL ESTADO 0 200 71012 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO AL SUROESTE DE LA POBLACION, lon:-97.84683539, lat:17.15605552}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1316962.5 | 1316962.5 | 1316962.5 | 1316962.5 | 1316962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/036/113/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1316962.5, importe_modificado:1316962.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2577440/proyecto_INICIO, 2577440/proyecto_PROCESO, 2577440/proyecto_INICIO, 2577440/proyecto_FIN, 2577440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579808 | Proyecto de inversión | 812980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812980.2, modificado:812980.2}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO YUDANAÑU - 79237 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 79237 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Camino Camino Yudanañu - Calle Dolores 1 450 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM Partiendo del panteón municipal hacia la parte sureste de la población en una distancia de 1 km se llega a la carretera que comu, lon:-97.3360331, lat:17.40774862}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 812980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1538.0}} | {2579808/proyecto_INICIO, 2579808/proyecto_PROCESO, 2579808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551292 | Proyecto de inversión | 2983923.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1983923.15, modificado:1976894.08}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO - 114554 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 114554 | S | 260 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.93, meta_modificada:358.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO A 3.34 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.13565898, lat:17.94880338}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 1976894.08 | 1976894.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-094/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1913903.94, importe_modificado:1913903.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2551292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577423 | Proyecto de inversión | 508492.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508492.52, modificado:508305.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO SINIYUVI - 107218 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 107218 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1194.09, meta_modificada:1194.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo HIDALGO, SINIYUVI 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA EN DIRECCION AL SUR., A 800 M SE ENCUENTRA UNA DESVIACION SIGUIENDO A LA DERECHA POR CAMINO DE TE, lon:-97.8437249, lat:16.97480093}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 508305.78 | 508305.78 | 508305.78 | 508305.78 | 508305.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/061/017/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:508305.78, importe_modificado:508305.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1194.09}} | {2577423/proyecto_PROCESO, 2577423/proyecto_FIN, 2577423/proyecto_PROCESO, 2577423/proyecto_INICIO, 2577423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579166 | Proyecto de inversión | 696583.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696583.05, modificado:696583.05}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO, SANTA MARÍA CAMOTLAN - 114768 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 114768 | S | 892 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.4, meta_modificada:295.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle ALLENDE Calle MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.6936026, lat:17.89958416}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 696583.05 | 696583.05 | 696557.26 | 696557.26 | 696557.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-001-2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:696557.26, importe_modificado:696557.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.4}} | {2579166/proyecto_INICIO, 2579166/proyecto_PROCESO, 2579166/proyecto_INICIO, 2579166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595625 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3574 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 3574-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}} | 2025-08-28 | 2025-12-15 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595625/proyecto_INICIO, 2595625/proyecto_PROCESO, 2595625/proyecto_INICIO, 2595625/proyecto_PROCESO, 2595625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar informacion , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Agregar fotografias de termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577118 | Proyecto de inversión | 3944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2992000.0, modificado:2992000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:946482.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70043 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 70043 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:HUAUTEPEC - HUATEPEC 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LAS ACCIONES DE LOCALIZARAN EN UN RADIO DE 2 KILOMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.7967683, lat:18.10167275}} | 2025-09-20 | 2025-12-18 | 3938482.1 | 3938482.1 | 3938482.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/AOOP25/040/17/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:3938482.1, importe_modificado:3938482.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra se planeó ejecutarla del 20/09/2025 al 18/12/2025, sin embargo, debido a que fue un proyecto de coinversión con el Estado, y en cumplimiento de las disposiciones normativas de la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el oficio de autorización de recursos se liberó con fecha 01/12/2025, la opinión normativa se liberó el 12/12/2025, y del proceso de Licitación Pública Estatal se propuso con fecha del 27/12/2025 al 26/03/2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación: la obra se planeó ejecutarla del 20/09/2025 al 18/12/2025, sin embargo, debido a que fue un proyecto de coinversión con el Estado, y en cumplimiento de las disposiciones normativas de la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el oficio de autorización de recursos se liberó con fecha 01/12/2025, la opinión normativa se liberó el 12/12/2025, y del proceso de Licitación Pública Estatal se propuso con fecha del 27/12/2025 al 26/03/2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:la obra se programo con fecha de inicio del 27 de diciembre del 2025 y con fecha de termino el 26 de marzo del 2026, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREG RECEPCION NO CORRESPONDE A LA OBRA Y FALTA CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579250 | Proyecto de inversión | 944967.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944967.92, modificado:767239.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 102716 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 102716 | S | 500 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.2, meta_modificada:2734.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Y Calle LOS POCITOS Diagonal CAMINO HACIA SAN PEDRO TULIXTLAHUACA A 301 MTRS DE RADIO AL NORTE SE ENCUNTRA EL MUNICIÍO DE LA LOCALIDAD; 191 MTRS DE RA, lon:-98.03065891, lat:16.63594518}} | 2025-05-02 | 2025-06-15 | 767239.13 | 767239.13 | 767239.13 | 767239.13 | 767239.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SMI/415/R33/FAISMUN/016/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA, monto:767239.13, importe_modificado:767239.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2734.2}} | {2579250/proyecto_INICIO, 2579250/proyecto_PROCESO, 2579250/proyecto_FIN, 2579250/proyecto_PROCESO, 2579250/proyecto_INICIO, 2579250/proyecto_PROCESO, 2579250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577677 | Proyecto de inversión | 1600398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600398.78, modificado:1600398.78}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO LEAPI-SANTO DOMINGO LACHIVITO DEL KM. 29+027.93 AL 28+052.20 , KM. 27+900.20 AL 27+291.25, KM. 27+029.25 AL 26+235.00 2 ETAPA. - 98277 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 98277 | S | 295 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:Camino SANTO DOMINGO LACHIVITO - SAN PEDRO LEAPI 5 5000 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC SE INICIA DE LA LOCALIDAD DE LACHIVITO HACIA LA AGENCIA DE SAN PEDRO LEAPI, lon:-96.13005316, lat:16.33578112}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577679 | Proyecto de inversión | 2453389.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453389.1, modificado:2453389.1}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA. - 104364 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 104364 | S | 436 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SANTIAGO LACHIVIA 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Calle HACIA LA CASA DE SALUD ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA GENC, lon:-96.21707478, lat:16.36879405}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577680 | Proyecto de inversión | 583478.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583478.72, modificado:583478.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA - 61382 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 61382 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.3, meta_modificada:372.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:Calle CALLE HIDALGO S/N NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN MIGUEL SUCHILTEPEC 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA SANTA LUCIA Y Callejón ATRAS DE LA IGLESIA Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MET, lon:-95.92402848, lat:16.19231133}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577681 | Proyecto de inversión | 1867131.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867131.91, modificado:1867131.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 61167 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 61167 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.24, meta_modificada:174.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN PABLO TOPILTEPEC 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y Calle SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Calle CALLE HACIA EL BARR ARENAL, lon:-96.02275428, lat:16.17864429}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577682 | Proyecto de inversión | 852990 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852990.0, modificado:852990.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA - 61398 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 61398 | S | 136 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:Calle CALLE LIBERTAD S/N NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN JOSE CHILTEPEC 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle INICIO DE LIBERTAD Y Calle HACIA EL KINDER DE LA LOCALIDAD Calle ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION ESTA U, lon:-95.91517616, lat:16.13380382}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577683 | Proyecto de inversión | 311188.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311188.65, modificado:311188.65}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 96616 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 96616 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería SAN ISIDRO TAPANALA 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SOBRE EL PRESCOLAR Calle PRINCIPAL EN LA RANCHERIA SOLO SE REHABILITA EN LA CAL, lon:-96.23094389, lat:16.53887593}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577684 | Proyecto de inversión | 652940.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652940.47, modificado:652940.47}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 110937 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 110937 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN ISIDRO MANTECA 70514 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE AMPLIO LA RED DE AGUA POTABLE A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.05927712, lat:16.48095636}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577685 | Proyecto de inversión | 3153913.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3153913.77, modificado:3153913.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 106591 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 106591 | S | 626 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.2, meta_modificada:493.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle PASEO DE LOS NOVATOS Y Calle SAN DIEGO Calle BRECHA A BUENAVISTA EL MERCADO SE ENCONTRARA UN COSTADO DEL PALACIO MU, lon:-97.56980514, lat:17.28496287}} | 2025-09-12 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579404 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.4E7, modificado:1.4E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA - 105928 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 105928 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10009.38, meta_modificada:10009.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Avenida EMILIANO ZAPATA 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA EL PROYECTO ABARCA TODA LA CABECERA MUNICIPAL, QUE ES INTEGRADA POR 5 BARRIOS, BARRIO CENTRO, BARRIO CENTRO DE SALUD, BARRIO EL PROGRESO ALTO Y BAJO, BARRIO , lon:-96.54355002, lat:15.74784354}} | 2025-09-13 | 2025-10-28 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2579404/proyecto_INICIO, 2579404/proyecto_PROCESO, 2579404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARÁ EL REGISTRO EN EL INFORME DEFINITIVO, trimestre:4.0, usuario:cesarruizg, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579429 | Proyecto de inversión | 1491825.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491825.95, modificado:1491825.95}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOSOYÚA - 112276 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 112276 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2761.19, meta_modificada:2761.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo GUADALUPE YOSOYÚA 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle GENARO VÁSQUEZ Y Calle BENITO JUÁREZ LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA 100 M ABAJO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN PEDRO EL ALTO, DE , lon:-97.49570037, lat:17.1183499}} | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 1491825.95 | 1491825.95 | 1491825.95 | 1491825.95 | 1481825.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1491825.95, importe_modificado:1491825.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2761.19}} | {2579429/proyecto_INICIO, 2579429/proyecto_PROCESO, 2579429/proyecto_INICIO, 2579429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579447 | Proyecto de inversión | 1196896.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196896.35, modificado:1196896.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO CENTRO - 104367 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 104367 | S | 253 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4629.46, meta_modificada:4629.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo GUADALUPE NUEVO CENTRO 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle Puebla Y Calle Oaxaca Calle Vicente Guerrero El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles: Oaxaca, México, , lon:-97.9015541, lat:16.79609857}} | 2025-09-18 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579449 | Proyecto de inversión | 1049274.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049274.95, modificado:1049274.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 102713 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 102713 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN, UNIÓN, LIBERTAD Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle OAXACA Y Calle SAN MARCOS Calle LIBERTAD El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles, San juan, Un, lon:-97.98794998, lat:16.76121686}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579451 | Proyecto de inversión | 2661170.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661170.2, modificado:2661170.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE AL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTIAHUA - 68454 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 68454 | S | 93 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:Camino LOC. COYUL GRANDE - ENTROQUE SANTA CRUZ TUTIAHUA 3 300 71067 COYUL GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto se ubica en el camino salida de la localidad de Coyul Grande hacia en entronque hacia la localidad de Santa Cruz T, lon:-97.92570037, lat:16.73267709}} | 2025-07-18 | 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579478 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ARDILLA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 61346 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 61346 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:22, direccion:Rancho RANCHO ARDILLA 70277 RANCHO ARDILLA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES EN LA POBLACIÓN DE RANCHO ARDILLA, lon:-95.93436626, lat:17.08983633}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579479 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA AGENCIA DE AGUA DE CAÑA MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN - 61370 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 61370 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion:Rancho AGUA DE CAÑA 70277 AGUA DE CAÑA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN EN LOS TERRENOS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE CAÑA., lon:-95.92437545, lat:17.07987248}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577801 | Proyecto de inversión | 821527.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821527.57, modificado:821527.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE EL MORRO - 108317 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 108317 | S | 540 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:Camino / Terracería 20 DE NOVIEMBRE - LA INTEGRAL 0 150 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA UBICACION D E PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DICHO CAMINO CONECTA A LA AGENCIA DE LA INTEGRAL., lon:-94.4802282, lat:16.28736203}} | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577810 | Proyecto de inversión | 903140.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903140.88, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 65944 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 65944 | S | 6475 | 5999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.44, meta_modificada:484.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle EL ESTUDIANTE Pueblo SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle CAMINO A LA MINA Y Calle CAMINO A RIO SECO LA OBRA INICIA A 05 METROS DEL CECyTE PLANTEL 07 TELIXTLA, lon:-96.90801756, lat:17.30840399}} | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.44}} | {2577810/proyecto_INICIO, 2577810/proyecto_PROCESO, 2577810/proyecto_FIN, 2577810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577811 | Proyecto de inversión | 921910.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921910.21, modificado:921910.21}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LLANO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97332 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 97332 | S | 6475 | 5999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Pueblo SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle LA FRAGUA Calle JOSE LA FRAGUA LA OBRA INICIA A 455 METROS HACIA EL SURESTE DEL ESC, lon:-96.9118168, lat:17.30817321}} | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 276573.06 | 276573.06 | 276573.06 | 273573.06 | 273573.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2577811/proyecto_INICIO, 2577811/proyecto_PROCESO, 2577811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577812 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:922000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. LOMA VENTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97396 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 97396 | S | 6475 | 5999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle OSORIO REYES Y Privada LOS AGUACATALES Avenida FERROCARRIL LA OBRA INICIA A 337 METROS HACIA EL SURESTE D, lon:-96.91193104, lat:17.30105257}} | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 276600 | 276600 | 276600 | 276600 | 276600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2577812/proyecto_INICIO, 2577812/proyecto_PROCESO, 2577812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578312 | Proyecto de inversión | 2660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660000.0, modificado:2660000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (2DA) ETAPA - 83263 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 83263 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:Camino / Brecha AGUA DE NIÑO - TELESECUNDARIA AGUA DE NIÑO 2 100 68563 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON LA ESCUELA TELESECUNDARIA, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA , lon:-96.87497346, lat:18.10314025}} | 2025-05-10 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578321 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD (2DA ETAPA) - 102809 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 102809 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:11, direccion:Camino LLANO DE ALAMO - LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO 0 160 68563 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE LLANO DE ALAMO CON LA LO, lon:-96.87614326, lat:18.09814634}} | 2025-09-04 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578337 | Proyecto de inversión | 709318 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709318.0, modificado:709318.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 110571 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 110571 | S | 306 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUAREZ - CONSTITUCION 2 400 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DE ELLAS BENITO JUAREZ, MELCHOR OCAMPO, ZARAGOZA RODEANDO EL PANTEON MUNICIPAL Y LA CALLE CONSTITUCION, lon:-98.06082553, lat:17.80791217}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578359 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 40181 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 40181 | S | 73 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:Camino / Terracería 0 - 1+200 1 200 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO LA ESCUELA PRIMARIA JAKUECHI YUTE EN LA LOCALIDAD EL VERGEL SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO ÚNICO DE TERRACERÍA GENARO VÁZQUEZ AL SUR 1.20 KM PARTIENDO DE SAN MATE, lon:-97.51458381, lat:17.15374904}} | 2025-07-03 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578360 | Proyecto de inversión | 1678449.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678449.55, modificado:1678449.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 51597 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 51597 | S | 409 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO PEÑASCO 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE PASA POR LA LATERAL DEL CAMINO UNICO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO CONECTA A LA LINEA EXISTENTE QU, lon:-97.53534854, lat:17.15116483}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578368 | Proyecto de inversión | 1678057 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678057.0, modificado:1678057.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN EL PARAJE TEMAZCAL. - 117339 | 20 | Oaxaca | 256 | San Mateo Tlapiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Tlapiltepec | 117339 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MATEO TLAPILTEPEC. 69355 SAN MATEO TLAPILTEPEC, SAN MATEO TLAPILTEPEC LA OBRA SE UBICA EN PREDIOS DE LA LOCALIDAD, EN EL PARAJE EL TEMAZCAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, SOBRE, lon:-97.44011188, lat:17.80878831}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578369 | Proyecto de inversión | 6140052.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5182643.98, modificado:5182643.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957408.78, modificado:957408.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN SANTO TOMAS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 116655 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 116655 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA ALTA - VILLA ALTA 41 200 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA LA UBICACIÓN DEL COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, Y CERCA DE LA AGEN, lon:-96.15480642, lat:17.25231309}} | 2025-09-19 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578374 | Proyecto de inversión | 1030117.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030117.02, modificado:1030117.02}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 117090 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 117090 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.5, meta_modificada:142.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN MIGUEL ALOAPAM 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle FLORES MAGON Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NINGUNA, lon:-96.69266435, lat:17.41275532}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578375 | Proyecto de inversión | 2516589.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516589.75, modificado:2516589.75}} | CONSTRUCCIONDECAMINOALSITIOSAGRADOENLALOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 116939 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 116939 | S | 870 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:16, direccion:Camino SAN MIGUEL ALOAPAM - YOOLEEZY 2 500 68737 YERBABUENA [RANCHO], SAN MIGUEL ALOÁPAM NINGUNA, lon:-96.70068485, lat:17.43203833}} | 2025-10-01 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579500 | Proyecto de inversión | 1906244.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:91163.4, modificado:91163.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815081.41, modificado:1815081.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 100240 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 100240 | S | 542 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2698.0, meta_modificada:2698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-95.92272837, lat:17.35910068}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1815081.41 | 1815081.41 | 1815081.41 | 1815081.41 | 1815081.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-11/FAISMUN/MSCH/460/011/2025, contratista:INNOVACION ESTRUCTURAL COLOMBO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:1815081.41, importe_modificado:1815081.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2698.0}} | {2579500/proyecto_INICIO, 2579500/proyecto_FIN, 2579500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579518 | Proyecto de inversión | 1202469.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202469.6, modificado:1202469.6}} | Construcción de Tanque público de agua potable en el paraje El Calvario del municipio de Santiago Ixcuintepec - 117642 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 117642 | S | 861 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Cerrada sin nombre Pueblo Santiago Ixcuintepec 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC ENTRE Calle los pinos Y Calle 16 de septiembre Calle periferico La obra esta situada en el paraje denominado el calvario, es una Priva, lon:-95.62909347, lat:16.93582606}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2579518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579519 | Proyecto de inversión | 958923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958923.6, modificado:958923.6}} | Construccion de agua entubada en la colonia Nueva Reforma El camarón, del municipio de santiago Ixcuientepec - 118148 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 118148 | S | 861 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Camino / Terracería colonia santa cruz - corral de piedra 0 0 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC las obras de construccion de red de agua entubada en la colonia nueva reforma el camaron, se realizará a un costado del, lon:-95.61909915, lat:16.93295108}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579538 | Proyecto de inversión | 1988063.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988063.08, modificado:1968314.02}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC- HIERBA SANTA - 97395 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 97395 | S | 5514 | 3091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO JAMILTEPEC - HIERBA SANTA 0 0 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ES UN CAMINO QUE VA A TERRENOS QUE SE DESTINAN A SEMBRADIO., lon:-97.81630086, lat:16.26908118}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1968314.02 | 1968314.02 | 1968314.02 | 1968314.02 | 1968314.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/008/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1968314.02, importe_modificado:1968314.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8100.0}} | {2579538/proyecto_INICIO, 2579538/proyecto_PROCESO, 2579538/proyecto_FIN, 2579538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579539 | Proyecto de inversión | 828877.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828877.16, modificado:779813.41}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR2355F EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 69703 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 69703 | S | 468 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia 5TA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle 25 DE JULIO Y Eje vial CARRETERA FEDERAL 200 Calle COLONIA AVIACION SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA MISCELANEA ROSALES, lon:-97.83098669, lat:16.28330939}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 779813.41 | 779813.41 | 779813.41 | 779813.41 | 779813.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:779813.41, importe_modificado:779813.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2579539/proyecto_INICIO, 2579539/proyecto_FIN, 2579539/proyecto_PROCESO, 2579539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579540 | Proyecto de inversión | 512394.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512394.7, modificado:503682.37}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE PANELES SOLARES DE LOS CARCAMO PARA AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO VERDE - 73025 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 73025 | S | 337 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:Pueblo SAN JOSE RIO VERDE 71708 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y A LA IZQUIERDA SE ENCUENTA EL PLANTEL No. 234 (IEBO), lon:-97.7502706, lat:16.13878441}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 503682.37 | 503682.37 | 503682.37 | 503682.37 | 503682.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/AD/005/2025, contratista:SIMBIOSIS AGRICOLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:503682.37, importe_modificado:503682.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2579540/proyecto_INICIO, 2579540/proyecto_PROCESO, 2579540/proyecto_FIN, 2579540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579541 | Proyecto de inversión | 619117.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619117.39, modificado:617147.76}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 73080 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 73080 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EMILIANO ZAPATA 71707 EMILIANO ZAPATA (CHIAPAS), SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-97.75794049, lat:16.15725742}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 617147.76 | 617147.76 | 617147.76 | 617147.46 | 617147.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/006/2025, contratista:SIMBIOSIS AGRICOLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:617147.76, importe_modificado:617147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2579541/proyecto_INICIO, 2579541/proyecto_PROCESO, 2579541/proyecto_FIN, 2579541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579542 | Proyecto de inversión | 295890.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295890.39, modificado:294416.25}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA FEDERAL 200, COLONIA AVIACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 69691 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 69691 | S | 5514 | 4873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.5, meta_modificada:987.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal Salina Cruz - Santiago Pinotepa Nacional 304 0 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC La carretera Federal 200, también conocida como La Costera, lon:-97.83282914, lat:16.2846344}} | 2025-08-02 | 2025-09-30 | 294416.25 | 294416.25 | 294416.25 | 294416.25 | 294416.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/AD/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:294416.25, importe_modificado:294416.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.5}} | {2579542/proyecto_INICIO, 2579542/proyecto_FIN, 2579542/proyecto_INICIO, 2579542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579543 | Proyecto de inversión | 2689791.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689791.01, modificado:2635220.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ FLORES MAGON - 79197 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 79197 | S | 153 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.67, meta_modificada:487.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:20, direccion:Calle AV. CHAPULTEPEC Pueblo SANTA CRUZ FLORES MAGON 71706 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA CRUZ FLORE, lon:-97.76209759, lat:16.35569826}} | 2025-08-15 | 2025-11-12 | 2635220.29 | 2635220.29 | 2635220.29 | 2635220.29 | 2635220.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/007/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2635220.29, importe_modificado:2635220.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.67}} | {2579543/proyecto_INICIO, 2579543/proyecto_FIN, 2579543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de registrar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579544 | Proyecto de inversión | 1907260.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907260.76, modificado:1888404.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO LOS GUAPINOLES - PIEDRA PARADA - 99883 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 99883 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:65, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO JAMILTEPEC - PIEDRA PARADA 0 0 OJO DE AGUA, SANTIAGO JAMILTEPEC ES UN CAMINO QUE VA A TERRENOS DE SEMBRADIO, lon:-97.83407434, lat:16.27766837}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1888404.33 | 1888404.33 | 1888404.33 | 1888404.33 | 1888404.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/009/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1888404.33, importe_modificado:1888404.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7700.0}} | {2579544/proyecto_INICIO, 2579544/proyecto_PROCESO, 2579544/proyecto_FIN, 2579544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579585 | Proyecto de inversión | 3613374.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113374.49, modificado:1113374.49}} | Construcción de muro de contención en la calle 16 de septiembre en la localidad de Santiago Lalopa, Municipio de Santiago Lalopa. - 56090 | 20 | Oaxaca | 471 | Santiago Lalopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Lalopa | 56090 | S | 223 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SANTIAGO LALOPA 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE FEBRERO A 10 METROS AL SUR DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, lon:-96.24845894, lat:17.41760418}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2502392.51 | 2502392.51 | 2502392.51 | 2502392.51 | 2502392.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL(471)/FISE/FAISMUN/002/2025, contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, monto:3610981.98, importe_modificado:3610981.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2579585/proyecto_PROCESO, 2579585/proyecto_INICIO, 2579585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}, obs4: {observación:SE RECHAZAN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302578401 | Proyecto de inversión | 231900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231900.01, modificado:231900.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 118026 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 118026 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:Camino LA COMPUERTA - LOC. LAS CRUCES 5 50 70156 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LAS CRUCES EN EL CRUCE DEL RIO , lon:-94.64585017, lat:16.65444218}} | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578402 | Proyecto de inversión | 553924.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553924.44, modificado:552802.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO 3ª ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51487 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 51487 | S | 144 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A SAN MIGUEL CHIMALAPA Ranchería LAS ANONAS 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL CHIMALAPA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO, RUMBO A SAN MIGUEL CHIMALAPA. EN LA CANCHA DE, lon:-94.76816895, lat:16.70587702}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {2578402/proyecto_INICIO, 2578402/proyecto_FIN, 2578402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578409 | Proyecto de inversión | 745500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745500.0, modificado:745500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC GUADALUPE 2ª ETAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 111764 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 111764 | S | 161 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.11, meta_modificada:162.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo CUAUHTEMOC GUADALUPE 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.67413835, lat:16.70506}} | 2025-09-20 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578412 | Proyecto de inversión | 2514066.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514066.03, modificado:2514066.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 34886 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 34886 | S | 656 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCÍA Pueblo SAN MIGUEL CHIMALAPA 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA CONTINUACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-94.74504344, lat:16.7175866}} | 2025-04-15 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {2578412/proyecto_INICIO, 2578412/proyecto_FIN, 2578412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578449 | Proyecto de inversión | 2854445.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854445.63, modificado:2854445.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA - 96174 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96174 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:216, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería LA YERBA SANTA 71410 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA LAS 19 VIVIENDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA YERBA SANTA, lon:-96.96265017, lat:16.54213057}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578450 | Proyecto de inversión | 3497514.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497514.99, modificado:3497514.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA - 96185 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96185 | S | 215 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.4, meta_modificada:433.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN FELIPE ZAPOTITLÁN 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ANTONIO DE LEON SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN F, lon:-97.23144657, lat:16.84554183}} | 2025-08-21 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578451 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTENAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA - 96048 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96048 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:30, direccion:Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA Ranchería SAN ANTONIO 71413 SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Y Calle 13 DE JUNIO LA CONSTRUCCIÓN DE CISTENAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA, lon:-96.96718047, lat:16.5550287}} | 2025-07-22 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578452 | Proyecto de inversión | 744987.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744987.66, modificado:744987.66}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA - 118216 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 118216 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.05, meta_modificada:1988.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Colonia centro villa sola de vega 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle cuauhtémoc Y Calle JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Calle HIDALGO SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR A INMUEBLE DEL PALACIO, lon:-96.97808284, lat:16.5145569}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578453 | Proyecto de inversión | 2491399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2491399.36, modificado:2491399.36}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA - 96029 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96029 | S | 460 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.51, meta_modificada:233.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle ZARAGOZA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 40 METROS AL OESTE DEL PAL, lon:-96.95674517, lat:16.63194246}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578454 | Proyecto de inversión | 1080231.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080231.44, modificado:1080231.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA - 96034 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96034 | S | 131 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.48, meta_modificada:76.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:Calle AV CENTRAL Ranchería EL PROGRESO, SAN JUAN ELOTEPEC 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle CAMINO A SAN JUAN ELOTEPEC SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS AL SUR DE L, lon:-97.20064718, lat:16.84454447}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578455 | Proyecto de inversión | 3691070.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2214642.25, modificado:2214642.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476428.17, modificado:1476428.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 112051 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 112051 | S | 93 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6377.55, meta_modificada:6377.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:Calle 21 DE ENERO Ranchería SANTA INÉS SOLA 71414 SANTA INÉS SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle LA GUADALUPE Y Calle DEL RIO Calle CAMINO A RANCHO LOS GIRASOLES EL SITIO DE CAPTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA , lon:-96.94066533, lat:16.48150765}} | 2025-08-04 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578456 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES BARRIO LA SOLEDAD, BARRIO SANTA ANITA, SANTA INÉS, NACHIHUI, YOGANITA, CARRIZAL Y SAN CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA - 116288 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 116288 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3525.6, meta_modificada:3525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL CARRIZAL Pueblo VILLA SOLA DE VEGA VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A NACHIHUI Y Calle CAMINO A YOGANITA Calle CAMINO AL BARRIO LA SOLEDAD LA REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS DENTRO DEL MUN, lon:-96.97559333, lat:16.50827279}} | 2025-04-10 | 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578457 | Proyecto de inversión | 1996849.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996849.22, modificado:1996849.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA. - 118073 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 118073 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.56, meta_modificada:179.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:Calle CAMINO A EL POTRERO Ranchería POTRERO 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A SANTA ANA Y SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 190 M AL NOROESTE DE EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD POTRERO, lon:-97.03028416, lat:16.40660635}} | 2025-05-07 | 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578458 | Proyecto de inversión | 3488091.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3488091.63, modificado:3488091.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LA LOCALIDAD GULERA, VILLA SOLA DE VEGA - 96049 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96049 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2916.2, meta_modificada:2916.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería GULERA 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle EL CIRUELO Y Calle CMINO A SANTA INÉS SOLA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GULERA, lon:-96.96842765, lat:16.49275635}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578459 | Proyecto de inversión | 840011.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840011.25, modificado:840011.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LOS SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA - 83590 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 83590 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:Calle AV. PRINCIPAL Ranchería SABINOS 71416 SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA Y Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 345 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA C, lon:-97.07294623, lat:16.4230786}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578460 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD LA COLORADA, VILLA SOLA DE VEGA - 49322 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 49322 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1819.4, meta_modificada:1819.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:Calle camino al basurero Ranchería LA COLORADA (TIERRA COLORADA) 71415 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA 131 OAXACA-PTO ESCONDIDO Y Calle CAMINO A LA COLORADA CENTRO Calle CARRETERA 131 OAXACA, lon:-96.94073986, lat:16.56989419}} | 2025-04-08 | 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578461 | Proyecto de inversión | 919768.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919768.19, modificado:919768.19}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA - 96163 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96163 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:133, direccion:Calle camino a san juan Ranchería SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN ELOTEPEC 71427 SAN JUAN VIEJO ( SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A SAN JUAN ELOTEPEC Y SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VIEJO, lon:-97.17754742, lat:16.83250664}} | 2025-08-14 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578462 | Proyecto de inversión | 1440651.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440651.17, modificado:1440651.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LA LOCALIDAD SANTOS REYES, VILLA SOLA DE VEGA - 96026 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 96026 | S | 186 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.88, meta_modificada:43.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería SANTOS REYES SOLA 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle DE ACCESO PRINCIPAL Y Calle CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Calle 6 DE ENERO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 85 METROS, lon:-96.98233284, lat:16.49178178}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578467 | Proyecto de inversión | 666549.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69594.0, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596955.75, modificado:596955.75}} | Construcción de Centro Cultural en la localidad de Otatitlán de Morelos, Municipio de Villa Talea de Castro (2ª Etapa) - 116778 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 116778 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA TALEA DE CASTRO-OTATITLAN Pueblo OTATITLAN DE MORELOS 68822 OTATITLÁN DE MORELOS, VILLA TALEA DE CASTRO Andador AERONAUTAS LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA PARTE PO, lon:-96.23652725, lat:17.39470007}} | 2025-09-29 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578469 | Proyecto de inversión | 1161382.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161382.25, modificado:1161382.25}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 116907 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 116907 | S | 560 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Calle COMUNICACIONES Pueblo VILLA TALEA DE CASTRO 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE Calle UNIVERSIDAD Y Calle TALLERES Calle COMERCIO LA CONSTRUCCION DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTE, lon:-96.24982357, lat:17.36187994}} | 2025-09-29 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578470 | Proyecto de inversión | 581270.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69594.0, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511676.36, modificado:511676.36}} | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Santa Gertrudis, municipio de Villa Talea de Castro (2ª Etapa) - 88453 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 88453 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:Andador SIN NOMBRE Exhacienda SANTA GERTRUDIS 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE Andador SIN NOMBRE Y Avenida CARRETERA TALEA-STA GERTRUDIS EL PREDIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LAS CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DEL CENT, lon:-96.24377845, lat:17.34520306}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158550, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:581270.36, importe_modificado:581270.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2578470/proyecto_PROCESO, 2578470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578475 | Proyecto de inversión | 2046723.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046723.46, modificado:2046723.46}} | MANTENIIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO. - 115709 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 115709 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:Calle ISTMO Pueblo SAN MIGUEL TENANGO 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle INDEPENDENCIA Ninguno LIMITE MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL A 450 MTS DE LA PLAZA, lon:-95.59514393, lat:16.26881973}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 2046723.46 | 2046723.46 | 1254551.74 | 1254551.74 | 1254551.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/282/FAISMUN-FIII/03-002/2025, contratista:DOZER INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:2046723.46, importe_modificado:2046723.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.6}} | {2578475/proyecto_INICIO, 2578475/proyecto_PROCESO, 2578475/proyecto_INICIO, 2578475/proyecto_PROCESO, 2578475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578495 | Proyecto de inversión | 315885.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315885.48, modificado:315885.48}} | Rehabilitacion de la cancha deportiva en la localidad de Agua del Higo, del municipio de San Nicolás - 116152 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 116152 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:Calle hidalgo Ranchería agua del higo 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle camino al barrio de los venegas Y Calle caimino al arroyo se encuentra a un lado de la calle hidalgo, entre la casa de salud y la capilla católica , lon:-96.72671221, lat:16.45867345}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSN/FAISMUN/M289/009/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:315885.48, importe_modificado:315885.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2578495/proyecto_INICIO, 2578495/proyecto_PROCESO, 2578495/proyecto_INICIO, 2578495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579660 | Proyecto de inversión | 1526836.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526836.2, modificado:1526836.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CHICO MORGA - 115862 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 115862 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Barrio Chico Morga 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Sin nombre Calle Miguel Hidalgo I. Costilla Palacio Municipal, Salon de Usos Multiples, Iglesia Catolica, Clinic, lon:-98.44595754, lat:16.34109783}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579661 | Proyecto de inversión | 1057570.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057570.05, modificado:1057570.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 118109 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 118109 | S | 96 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:Camino Punta Maldonado Guerrero - La Culebra 0 93 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA Agencia Municipal, Salon de Usos Multiples, Iglesia Catolica, Jardin de Niños, Escuela Primaria, lon:-98.51836109, lat:16.31724047}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579662 | Proyecto de inversión | 1834502.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834502.5, modificado:1834502.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 109779 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 109779 | S | 504 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:Camino Santiago Tapextla - Llano Grande 0 150 71680 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA se encuentra en el camino de Santiago Tapextla - Llano Grande, al Poniente se encuentra el Municipio Santiago Tapextla ( se encuentra la Presidenc, lon:-98.45413811, lat:16.30252678}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579663 | Proyecto de inversión | 2251321.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251321.85, modificado:2251321.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PORFIRIO DÍAZ. - 102536 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 102536 | S | 742 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Pueblo Santiago Tapextla 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle Emiliano Zapata Calle Gustavo Diaz Ordaz Parque Municipal, Palacio Municipal, Iglesia Catolica, Banco Bie, lon:-98.44866254, lat:16.34007214}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579664 | Proyecto de inversión | 3938695.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1938695.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1575357.9}} | Construccion del sistema de agua potable primera etapa - 113215 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 113215 | S | 1197 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Pueblo villa tejupam de la union 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE RECONOCIDO Y Calle SIN NOMBRE RECONOCIDO Calle SIN NOMBRE RECONOCIDO COMO SE INDICA EN LAS COORDENADAS , lon:-97.46199547, lat:17.65938107}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 1575357.9 | 1575357.9 | 1575357.9 | 1575357.9 | 1575357.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/006/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:1575357.9, importe_modificado:1575357.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2579664/proyecto_INICIO, 2579664/proyecto_PROCESO, 2579664/proyecto_INICIO, 2579664/proyecto_PROCESO, 2579664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577383 | Proyecto de inversión | 9952855.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4976427.72, modificado:4976427.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4976427.72, modificado:4976427.72}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS - 73406 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 73406 | S | 7886 | 8759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.2, meta_modificada:817.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia OCOTLAN DE MORELOS ENTRE Calle GREGORIO GOMEZ Y Calle ZARAGOZA Calle MATAMOROS El drenaje interviene en varias calles de la localidad de Ocotlán de Morelos, las cuales son: 5 de mayo, Benito Juárez, Matamor, lon:-96.67528591, lat:16.79227671}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 4976427.72 | 4976427.72 | 4976427.72 | 4976427.72 | 4976427.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579865 | Proyecto de inversión | 1064150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064150.0, modificado:1064150.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIVADA DE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA. - 97223 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 97223 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA CECILIA JALIETZA 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle CAMINO A TLACOLULA Y Calle 5 DE MAYO Calle MIGUEL HIDALGO PARTE D ELA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL LA ESCUELA PRIMARIA COLEGIO, lon:-96.61760144, lat:16.88459219}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 1064150 | 1064150 | 1064150 | 1064150 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIETZA, monto:1064150.0, importe_modificado:1064150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2579865/proyecto_INICIO, 2579865/proyecto_PROCESO, 2579865/proyecto_FIN, 2579865/proyecto_PROCESO, 2579865/proyecto_FIN, 2579865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580122 | Proyecto de inversión | 1121026.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1121026.01, modificado:1121026.01}} | Ampliación de la red de energía eléctrica camino antiguo a Cuilapam - 117946 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 117946 | S | 678 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:Calle Sin nombre Barrio Antiguo camino a Cuilapam 71313 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y En camino antiguo a Cuilapam, lon:-96.76095333, lat:16.95428612}} | 2025-09-15 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2580122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por motivos administrativos la ejecución de la obra fue cancelada durante la planeación, trimestre:4.0, usuario:ernestovargasl, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577379 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1718I EN LA LOCALIDAD RANCHO GALEA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 75959 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 75959 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.01, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Calle Brigida García 10 Ranchería Galea 71510 RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre en la parte posterior de la escuela Primaria Benito Juárez y 125 m a norte d ela agencia d e, lon:-96.64938233, lat:16.79704091}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se realizo, trimestre:4.0, usuario:darioamerazc, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579670 | Proyecto de inversión | 157535.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157535.8, modificado:100092.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA YUDABA - 36922 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 36922 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1151.15, meta_modificada:1151.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE YUDABA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle SINNOMBRE Y LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMBRE EN SUS CALLES, SIN EMBARGO LAS CALLES A INTERVENIR, SE ENCUENTRAN MARCADAS EN EL MAPA MEDIANTE RUTAS, lon:-97.4571747, lat:17.64417674}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 100092.96 | 100092.96 | 100092.96 | 100092.96 | 100092.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162991, contratista:, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:100092.96, importe_modificado:100092.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1151.15}} | {2579670/proyecto_INICIO, 2579670/proyecto_FIN, 2579670/proyecto_PROCESO, 2579670/proyecto_FIN, 2579670/proyecto_PROCESO, 2579670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578504 | Proyecto de inversión | 2240466.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240466.83, modificado:2240466.83}} | AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 3a ETAPA - 95671 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 95671 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:Camino rio jalapilla - san cristobal 28 0 71334 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 3a ETAPA, SE ENCUENTRA EN EL CANIMO QUE, lon:-96.88284684, lat:17.00867365}} | 2025-09-07 | 2025-12-30 | 2240446.83 | 2240446.83 | 2240446.83 | 2240446.83 | 2240446.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/003/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:2240446.83, importe_modificado:2240446.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2578504/proyecto_INICIO, 2578504/proyecto_FIN, 2578504/proyecto_INICIO, 2578504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578519 | Proyecto de inversión | 864273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864273.15, modificado:864273.15}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU (SEGUNDA ETAPA) - 85204 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 85204 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.53, meta_modificada:231.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA BENITO JUAREZ Pueblo SAN PABLO MACUILTIANGUIS 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GALEANA EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE EL ARROYO YOO SANTU, EN LA AVENIDA BENITO JUA, lon:-96.55228373, lat:17.53652741}} | 2025-05-22 | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578520 | Proyecto de inversión | 1112744.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112744.15, modificado:1112744.15}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) - 97994 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 97994 | S | 273 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LUVINA - PARAJE CASA ABRAHAM 1 100 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CASA DE ABRAHAM, lon:-96.55310912, lat:17.50600839}} | 2025-08-12 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578523 | Proyecto de inversión | 799387.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799387.02, modificado:630309.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 112271 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 112271 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.64, meta_modificada:435.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Cerrada 4TA CERRADA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCONTRARA EN LA CALLE 02 DE ABRIL PERTENECIENTE, lon:-96.35824357, lat:16.92049525}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 630309.14 | 630309.14 | 630309.14 | 630309.14 | 630309.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/149/2025, contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:630309.14, importe_modificado:630309.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.64}} | {2578523/proyecto_INICIO, 2578523/proyecto_FIN, 2578523/proyecto_PROCESO, 2578523/proyecto_FIN, 2578523/proyecto_INICIO, 2578523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578531 | Proyecto de inversión | 9999514.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999514.01, modificado:4999487.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE UBICADO EN LA AV. REVOLUCIÓN KM 0+580, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 114707 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 114707 | S | 4548 | 5106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ABASOLO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION CERCA DE LA AV. INSURGENTES , lon:-96.36767153, lat:16.92075715}} | 2025-09-12 | 2025-12-26 | 4599487.27 | 9999487.27 | 4599487.27 | 4599487.27 | 4599487.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/LP/FAISMUN/M298/088/2025, contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:9999487.27, importe_modificado:9999487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2578531/proyecto_INICIO, 2578531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578532 | Proyecto de inversión | 1678108.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678108.69, modificado:1678108.69}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COBAO PLANTEL 43 CON CLAVE 20ECB0043C DE SAN PEDRO AMUZGOS - 85514 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 85514 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.28, meta_modificada:263.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFORD Colonia LEYES DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle IGNACION COMONFORD SE UBICA EN EL COBAO PLANTEL 43 EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA, lon:-98.09631948, lat:16.65886046}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578533 | Proyecto de inversión | 667670.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667670.84, modificado:667670.84}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM BIL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPB0667L EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL. - 84584 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 84584 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.93, meta_modificada:25.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 71070 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS CONSTRUIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.10122823, lat:16.67343688}} | 2025-09-04 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578534 | Proyecto de inversión | 1020781.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020781.74, modificado:1020781.74}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COL. 5 DE FEBRERO EN SAN PEDRO AMUZGOS - 83809 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 83809 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia 5 de febrero 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 5 de febrero Y Calle Emiliano zapata Calle SIN NOMBRE CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.08880329, lat:16.65649142}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578535 | Proyecto de inversión | 3097376.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3097376.39, modificado:3097376.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA PUBLICA CENTRAL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 71394 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 71394 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.22, meta_modificada:976.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Perez Gazga Colonia centro 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ AUN COSTADO DEL PARQUE PUBLICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDRO AM, lon:-98.08979415, lat:16.65385026}} | 2025-08-11 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578536 | Proyecto de inversión | 2233300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233300.0, modificado:2233300.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE AMUZGOS. - 68788 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 68788 | S | 351 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.5, meta_modificada:500.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo LA GUADALUPE 71070 LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO LA GUADALUPE ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.07837212, lat:16.67459837}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578537 | Proyecto de inversión | 679844.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679844.59, modificado:679844.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR EXTENSION LIBERTAD CON CLAVE 20DCC1524Q DE LA LOCALIDAD SAN MARTIN AMUZGOS - 82528 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 82528 | S | 150 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.04, meta_modificada:193.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:15, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería SAN MARTIN 71070 SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Y Callejón SIN NOMBRE ADOS CUADRAS DEL TECHADO CENTRAL DE LA LA COMUNIDAD SAN MARTIN, lon:-98.11759101, lat:16.67894874}} | 2025-08-25 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578538 | Proyecto de inversión | 1734894.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734894.33, modificado:1734894.33}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 83965 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 83965 | S | 2634 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION JUAN DE LA BARRERA Colonia EMILIANO ZAPATA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CALLE VULANIZADORA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.08695143, lat:16.65537361}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578570 | Proyecto de inversión | 177797.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177797.33, modificado:187960.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE RIO PAPAYA - 58649 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 58649 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:31, direccion:Camino / Terracería San Pedro Huamelula - Rio Papaya 2 67 70770 RÍO PAPAYA, SAN PEDRO HUAMELULA se ubica a 1.96 km de la agencia de Rio Papaya, el tramo a pavimentar es en la curva donde se ubica el bombeo con paneles solares., lon:-95.69691452, lat:16.02996802}} | 2025-07-17 | 2025-08-25 | 187960.54 | 187960.54 | 140970.4 | 140970.4 | 140970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/018/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:187960.54, importe_modificado:187960.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2578570/proyecto_INICIO, 2578570/proyecto_PROCESO, 2578570/proyecto_INICIO, 2578570/proyecto_PROCESO, 2578570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578571 | Proyecto de inversión | 1784945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784945.5, modificado:1941945.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDD DE TAPANALA - 108763 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 108763 | S | 680 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería LOCALIDAD DE TAPANALA 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.72645755, lat:15.9643602}} | 2025-09-18 | 2025-09-27 | 1941945 | 1941945 | 1359361.5 | 1359361.5 | 1359361.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII Y FIV/MSPH/307/FAISMUN/COPM/007/2025, contratista:ING. JOSE EMIR GONZALEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1941945.0, importe_modificado:1941945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2578571/proyecto_INICIO, 2578571/proyecto_PROCESO, 2578571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578572 | Proyecto de inversión | 366383.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366383.55, modificado:366383.55}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 104773 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 104773 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL LIMON EL LIMÓN, SAN PEDRO HUAMELULA A 713.19M DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ACAPULCO - SALIN CRUZ, lon:-95.77955739, lat:15.93295841}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 366383.55 | 366383.55 | 274787.66 | 274787.66 | 274787.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/010/2025, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:366383.55, importe_modificado:366383.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2578572/proyecto_INICIO, 2578572/proyecto_PROCESO, 2578572/proyecto_INICIO, 2578572/proyecto_PROCESO, 2578572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578573 | Proyecto de inversión | 244255.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244255.75, modificado:244255.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA - 59324 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 59324 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:28, direccion:Privada SIN NOMBRE Pueblo PAJA BLANCA 70770 PAJA BLANCA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PRIVADA DA JUSTO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y A 30 METROS DE LA AGENCIA, lon:-95.74610236, lat:15.92808282}} | 2025-07-30 | 2025-09-07 | 244255.75 | 244255.75 | 183191.81 | 183191.81 | 183191.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/009/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:244255.75, importe_modificado:244255.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {2578573/proyecto_INICIO, 2578573/proyecto_PROCESO, 2578573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578574 | Proyecto de inversión | 367340.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367340.46, modificado:365957.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 73957 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 73957 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:38, direccion:Camino / Terracería CARRETERA A SALINA CRUZ, PINOTEPA - LOCALIDAD EL PORVENIR 0 443 70770 EL PORVENIR, SAN PEDRO HUAMELULA EL INICIO DEL PAVIMENTO SE UBICA A 52 METROS DE LA AGENCIA, ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA P, lon:-95.71909662, lat:15.98398919}} | 2025-08-21 | 2025-09-29 | 365957.94 | 365957.94 | 256170.55 | 256170.55 | 256170.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/005/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:365957.94, importe_modificado:365957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} | {2578574/proyecto_INICIO, 2578574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578575 | Proyecto de inversión | 544878.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544878.1, modificado:544878.1}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE - 63593 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 63593 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:Camino / Brecha PLAYA GRANDE - UBICACION POZO PROFUNDO 0 998 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA SE UBICA A 998 METROSAL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.91345392, lat:15.84584738}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 544878.1 | 544878.1 | 326926.86 | 326926.86 | 326926.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/004/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:544878.1, importe_modificado:544878.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2578575/proyecto_INICIO, 2578575/proyecto_PROCESO, 2578575/proyecto_INICIO, 2578575/proyecto_PROCESO, 2578575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578576 | Proyecto de inversión | 554272.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554272.55, modificado:518204.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MORRO AYUTA - 57683 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 57683 | S | 185 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo Morro Ayuta 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Mazatlán Y Calle Iturbide Calle Cuauhtemoc La calle que tiene al frente se llama Lazaro Cardenas, se ubica del lado derecho de la cancha , lon:-95.84833078, lat:15.91096354}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 518204.82 | 518204.82 | 362743.37 | 362743.37 | 362743.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/006/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:518204.82, importe_modificado:518204.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2578576/proyecto_INICIO, 2578576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578577 | Proyecto de inversión | 545576.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545576.08, modificado:545576.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA - 79533 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 79533 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE SAN ISIDRO CHACALAPA - LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA 8 800 70770 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA EL TRAMO DE LA TUBERIA A REHABILITAR DE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA A LA AGENC, lon:-95.93817739, lat:15.92632116}} | 2025-09-09 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578578 | Proyecto de inversión | 140916.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140916.75, modificado:153079.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHILLO - 96180 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 96180 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:33, direccion:Calle EL TRAPICHILLO 70776 TRAPICHILLO, SAN PEDRO HUAMELULA CALLE EL TRAPICHILLO, A 35 MIN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA, LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-95.62444924, lat:16.0958003}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 153079.98 | 153079.98 | 91847.99 | 91847.99 | 91847.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/017/2025, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:153079.98, importe_modificado:153079.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2578578/proyecto_INICIO, 2578578/proyecto_PROCESO, 2578578/proyecto_INICIO, 2578578/proyecto_PROCESO, 2578578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578579 | Proyecto de inversión | 281833.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281833.45, modificado:281833.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 60225 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 60225 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:14, direccion:Camino / Terracería San Pedro Huamelula - San Francisco de Asis 15 22 70770 SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN PEDRO HUAMELULA Las viviendas se ubican en un radio de 100-150 metros de la agencia de San Francisco de Asis, lon:-95.62015091, lat:16.10088835}} | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 281833.45 | 281833.45 | 169100.1 | 169100.1 | 169100.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/011/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:281833.45, importe_modificado:281833.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2578579/proyecto_INICIO, 2578579/proyecto_PROCESO, 2578579/proyecto_INICIO, 2578579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578580 | Proyecto de inversión | 140915.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140915.95, modificado:140915.95}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS - 97067 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 97067 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO HUAMELULA - SAN FRANCISCO DE ASIS 7 84 70770 LOS COCOS, SAN PEDRO HUAMELULA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 100 MTROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.66419997, lat:16.07746849}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 140915.95 | 140915.95 | 84549.57 | 84549.57 | 84549.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/013/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:140915.95, importe_modificado:140915.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2578580/proyecto_INICIO, 2578580/proyecto_PROCESO, 2578580/proyecto_INICIO, 2578580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578581 | Proyecto de inversión | 488511.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488511.4, modificado:488511.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUAYACAN - 67713 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 67713 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:Calle s/n Pueblo El Guayacan 70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle sin nombre Y Calle principal Calle sin nombre El tramo de la calle a pavimentar se ubica a 102 m al norte sobre la calle principal y a 68.30 m al oeste d, lon:-95.71880804, lat:15.97304568}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 488511.39 | 488511.39 | 341957.97 | 341957.97 | 341957.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/008/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:488511.39, importe_modificado:488511.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2578581/proyecto_INICIO, 2578581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578582 | Proyecto de inversión | 488511.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488511.42, modificado:488511.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN - 76879 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 76879 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO HUAMELULA - SAN FRANCISCO DE ASIS 9 29 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 200-250 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-95.6595841, lat:16.0888645}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 488511.42 | 488511.42 | 341957.99 | 341957.99 | 341957.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/FAISMUN/COPM/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BANN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:488511.42, importe_modificado:488511.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}} | {2578582/proyecto_INICIO, 2578582/proyecto_PROCESO, 2578582/proyecto_INICIO, 2578582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579704 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 90213 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 90213 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.0, meta_modificada:1007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:Calle CALLE LIBERTAD Pueblo DOLORES HIDALGO 68960 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle FRANCIS I. MADERO Y Avenida TUXTEPEC - PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO ES LA PRI, lon:-95.48606814, lat:17.48619855}} | 2025-07-21 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-012/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.71}} | {2579704/proyecto_PROCESO, 2579704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579705 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO SANTA CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO (CABECERA), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 98221 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 98221 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:Calle BARRIO SANTA CECILIA Pueblo SANTIAGO YAVEO 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle MORELOS Y Calle CAMINO A SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DEL DOMO Y DE LA IGLESIA, lon:-95.70202907, lat:17.33727737}} | 2025-10-13 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579706 | Proyecto de inversión | 1629358 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629358.0, modificado:1629358.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 98434 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 98434 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle SAL SI PUEDES Pueblo FRANCISCO VILLA 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle 2 DE MARZO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ZARAGOZA EL CAMNIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL POR EL TANQUE DE AGUA, lon:-95.45355654, lat:17.47183299}} | 2025-10-20 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579708 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 90734 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 90734 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO PRINCIPIPAL Pueblo NUEVO OCOTLAN 68965 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO ENTRE Ninguno CAMINO A LLANO GRANDE Y Ninguno CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA ENTRADA DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KM 100+600 DE LA CARRETERA T, lon:-95.50148477, lat:17.49548411}} | 2025-06-16 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-011/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.84}} | {2579708/proyecto_INICIO, 2579708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579720 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 97725 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 97725 | S | 280 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - SANTA ROSA DE JUAREZ 263 100 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI El pozo se encontrara instalado en la localidad de santa rosa de juarez, a 400 metros de la funeraria santiag, lon:-98.23340137, lat:17.62471321}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579721 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad Santiago Zacatepec, municipio de Santiago Zacatepec. - 113117 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 113117 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2505.93, meta_modificada:2505.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BARRIO LA GUADALUPE - PLANTA DE TRATAMIENTO 1 400 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA AMPLIACION COMIENZA DESDE EL BARRIO GUADALUPE PASANDO POR EL IEBO Y CONECTANDOSE CON EL BARRIO, lon:-95.91712229, lat:17.1567057}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579722 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO OCOPETATE DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 108309 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 108309 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE 3 590 70200 PIEDRA PUESTA, SANTIAGO ZACATEPEC El entronque del camino hacia el rancho Ocopetate esta del lado derecho del camino que conduce a la localidad de San, lon:-95.88390442, lat:17.17478846}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579723 | Proyecto de inversión | 1230054.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230054.73, modificado:1230054.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO LOS PALMARES DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 107904 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 107904 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Santiago Zacatepec - Santa María Yahuive 8 780 70200 LOS PALMARES, SANTIAGO ZACATEPEC La entrada al camino de Palmares esta a mano derecha sobre el camino que conduce a Santa Maria Yahuive, a 4 km aproximadamen, lon:-95.85742143, lat:17.18784119}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579724 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de Cancha Pública en la localidad de la Candelaria, municipio de Santiago Zacatepec - 93470 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 93470 | S | 737 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:Calle CENTRO Pueblo LA CANDELARIA 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC El proyecto se ubica, frente a la centro de salud de la localidad de La Candelaria y a 10 metros del edificio donde esta la agencia municipal., lon:-95.93365804, lat:17.21917687}} | 2025-09-08 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579725 | Proyecto de inversión | 1949667.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949667.55, modificado:1949667.55}} | Construcción de cancha publica en el barrio centro en la localidad de Santiago Zacatepec - 112937 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 112937 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle Naax aay Pueblo SANTIAGO ZACATEPEC 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Calle CAMINO AL CENTRO Y LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE SANTIAGO ZACATEPEC, DEL LADO DERECHO, lon:-95.91390964, lat:17.15863219}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579726 | Proyecto de inversión | 1101045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101045.17, modificado:1101045.17}} | Construcción de red de alcantarillado pluvial en el paraje cerro oscuro en la localidad de Santiago Zacatepec - 114805 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 114805 | S | 341 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.35, meta_modificada:145.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA BARRIO GUADALUPE 1 430 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA OBRA SE CONSTRUIRA DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CAPILLA DEL BARRIO , lon:-95.91797775, lat:17.15778647}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579727 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC - 106844 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 106844 | S | 544 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7625.64, meta_modificada:7625.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO ZACATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE 5 800 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA RED DE AGUA ENTUBADA CUBRE A TODA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PASANDO SOBRE LAS CALLES , lon:-95.91430461, lat:17.17382376}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579728 | Proyecto de inversión | 2942149.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2942149.62, modificado:2942149.62}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, PRIMERA ETAPA. - 115746 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 115746 | S | 1225 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.5, meta_modificada:440.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle CENTRO Pueblo SANTIAGO ZACATEPEC 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Y Calle AVENIDA PRINCIPAL CENTRO EL MERCADO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL, A UN LADO DE LA TIENDA DIC, lon:-95.91404552, lat:17.15980874}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579729 | Proyecto de inversión | 1853616.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853616.46, modificado:1853616.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 115847 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 115847 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.96, meta_modificada:179.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle NAAY AAY Pueblo SANTIAGO ZACATEPEC 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN JUAN COTZOCON Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO A 400 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, EN EL ENTROQUE DE LA CALLE A NAAY, lon:-95.91426848, lat:17.15773768}} | 2025-10-01 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579730 | Proyecto de inversión | 2232619.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232619.03, modificado:2232619.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA KAXKA OKY EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 51799 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 51799 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal MITLA - ZACATEPEC 180 300 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DE SANTIAGO ZACATEPEC Y EN LOS BARRIOS MARIA AUXILIADO, lon:-95.91456059, lat:17.15789053}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579731 | Proyecto de inversión | 1827366.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827366.88, modificado:1827366.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 59784 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 59784 | S | 1225 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON 5 800 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC EL CAMINO SE CONSTRUIRA DEL LADO DERECHO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUAN COTZOCON, A 2 KILOMETROS, lon:-95.88990821, lat:17.1355977}} | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579732 | Proyecto de inversión | 1101078.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101078.18, modificado:1101078.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO PLANTEL 68 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 59801 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 59801 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO ZACATEPEC - BARRIO MARIA AUXILIADORA 1 200 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC EL IEBO PLANTEL 68 SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-95.91240658, lat:17.15696492}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579735 | Proyecto de inversión | 845744.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845744.4, modificado:845744.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - MIXISTLAN DE LA REFORMA KM DEL 0+000 AL KM 6+000 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 4+000 - 116076 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 116076 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO ALBARRADAS - MIXISTLAN DE LA REFORMA 1 500 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS EL CAMINO A REHABILITAR ES EL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS A MIXISTLÁN DE LA R, lon:-96.20025787, lat:17.06769134}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2579735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579736 | Proyecto de inversión | 1310960.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310960.8, modificado:1310960.8}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 100906 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 100906 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO ALBARRADAS 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUERRERO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO, DONDE SE, lon:-96.20074372, lat:17.0674052}} | 2025-05-02 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2579736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579746 | Proyecto de inversión | 230575.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230575.38, modificado:230075.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO CELDAS SOLARES) DEL POZO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 116540 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 116540 | S | 412 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 18 DE MARZO ACCESO POR LA AV. BENITO JUAREZ, lon:-95.16755129, lat:16.59272751}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 230075 | 230075 | 230075 | 230075 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/001/2025., contratista:Construcción y Proyectos en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:230075.0, importe_modificado:230075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2579746/proyecto_FIN, 2579746/proyecto_INICIO, 2579746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579747 | Proyecto de inversión | 444358.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444358.89, modificado:443354.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO CELDAS SOLARES) DEL POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 115738 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 115738 | S | 412 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Y Calle MORELOS Calle LIBERTAD A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.16392876, lat:16.59337816}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 443354.1 | 443354.1 | 443354.1 | 443354.1 | 443354.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/001/2025, contratista:Construcción y Proyectos en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:443354.1, importe_modificado:443354.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2579747/proyecto_PROCESO, 2579747/proyecto_INICIO, 2579747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AREA PARA LA INSTALACION DE 80 PZAS DE PANELES FUE INSUFICIENTE POR LO QUE SE MODIFICO EL NUMERO DE PANELES SUSTITUYENDOLOS POR UNOS DE MAYOR CAPACIDAD Y ASI ALCANZAR EL VOLTAJE REQUERIDO PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITADA EL ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579748 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:950000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 115590 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 115590 | S | 202 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1934.79, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Y VICENTE GUERRERO Barrio CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle FRANCISCO JAVEIR MINA Y Callejón 15 DE MARZO Avenida HIDALGO A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.16771348, lat:16.58997471}} | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 950000 | 949135.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/003/2025, contratista:Construcción y Proyectos en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:949135.04, importe_modificado:949135.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2579748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN SU MOMENTO APROBADOS POR EL ESTADO, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:AJUSTE DE METAS POR LA REDUCCIÓN DE LA CONTRAPARTE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579758 | Proyecto de inversión | 1484985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415985.5, modificado:415985.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069000.0, modificado:1069000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 59102 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 59102 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.67, meta_modificada:676.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:39, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N SIN NUMERO Pueblo LA MURALLA 69963 LA MURALLA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LAS OFICI, lon:-97.03682637, lat:17.11546491}} | 2025-07-09 | 2025-08-17 | 1369000 | 1369000 | 1369000 | 1369000 | 1369000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-04/MSDN/511/FAISMUN/04/09/039/2025, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1369000.0, importe_modificado:1369000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.67}} | {2579758/proyecto_INICIO, 2579758/proyecto_FIN, 2579758/proyecto_PROCESO, 2579758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578658 | Proyecto de inversión | 1638874 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638874.0, modificado:1638874.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA. - 111678 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Nopala | 111678 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL YOSOCUNO Pueblo YOSOCUNO 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE REALIZARAN 21 BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, EN CALLES SOBRE CALLES , lon:-97.58063475, lat:17.8491915}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578716 | Proyecto de inversión | 1445088.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445088.17, modificado:1445088.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 113847 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 113847 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.57, meta_modificada:10.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL COBANO - LIMITE CON CHIAPAS 1 0 70180 FRONTERA, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 500 m de rancho los cocos, a 5 km de rancho caco prieto II, a 1.2 km de la Gloria en la localidad de la Frontera, lon:-94.0772995, lat:16.32345286}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578717 | Proyecto de inversión | 1505530.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505530.39, modificado:1505530.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN JUÁREZ - 113552 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 113552 | S | 124 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PESQUERIA GUADALUPE - LAS ANONAS 2 800 70185 RINCÓN JUÁREZ, SAN PEDRO TAPANATEPEC Se ubican 7 postes sobre la Av. Morelos, 2 sobre la calada Océano Pacifico, 4 sobre Av. Porfirio Diaz, 1 a 70 m , lon:-94.35484645, lat:16.27965484}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578718 | Proyecto de inversión | 671321.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671321.01, modificado:671321.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD BERNAL - 111363 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 111363 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.65, meta_modificada:365.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BERNAL 70189 BERNAL, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA EL CAMPO DE FUTBOL Y Calle CAM. DE BERNAL Obra ubicada a 250 m de la zona turística de Bernal Oaxaca, a 300 m de hogar dulce hogar, a 1 km de rest, lon:-94.11259795, lat:16.20010987}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578719 | Proyecto de inversión | 1550653.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550653.47, modificado:1550653.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MALAQUÍAS ESTUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CORAZONES - 111306 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 111306 | S | 198 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:Calle MALAQUÍAS ESTUDILLO Pueblo LOS CORAZONES 70189 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle MORELIA MANZANARES Y Calle MEDARDO PINEDA Calle EPITASIO SOLIS Obra ubicada a 200 m del Parque central Los Corazones, a 260 m de, lon:-94.07299877, lat:16.21000466}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578720 | Proyecto de inversión | 2160427.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160427.23, modificado:2160427.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 98142 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 98142 | S | 122 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida Mexico Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle Francisco Leon Avenida Del Ejido Obra Ubicada a 80 m de Autoservicio Fresco s Pollos, a 140 m de la Ga, lon:-94.18910995, lat:16.370935}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578721 | Proyecto de inversión | 1048507.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048507.23, modificado:1048507.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 115374 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 115374 | S | 273 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Av. Paulino B. Carrasco Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Manuel Ávila Camacho Y Calle Francisco Leon Calle Muncipio Libre Obra Ubicada a 60 m de Hospedaje Sarita, lon:-94.18926911, lat:16.36752802}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578722 | Proyecto de inversión | 560508.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560508.06, modificado:560508.06}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA GUADALUPE - 110808 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 110808 | S | 107 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada municipal RESTAURANTE PLAYA ESCONDIDA - RESTAURANTE PLAYA PARAISO 0 400 70185 PESQUERÍA GUADALUPE, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 160 m de parquecito, se ubican 4 postes y los otros 4 postes se ub, lon:-94.34633259, lat:16.26298704}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578723 | Proyecto de inversión | 232044.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232044.37, modificado:232044.37}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 106881 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 106881 | S | 70 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:2, direccion:Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS Pueblo LAS ANONAS 70185 LAS ANONAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Avenida OAXACA A SAN PEDRO TAPANATEPEC Calle REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE Obra Ubicada a 30 metros de la calle hacia el, lon:-94.32115124, lat:16.32255142}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578798 | Proyecto de inversión | 1300070 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300070.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN PARAJE LA VÍA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 65631 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 65631 | S | 4114 | 3883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle via del ferrocarril Pueblo Villa de Etla 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 3ra Privada de Insurgentes Y Calle 4ta Privada de Insurgentes Calle Insurgentes Por donde estaba la antigua via del ferrocarril., lon:-96.80479408, lat:17.2089259}} | 2025-07-23 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2578798/proyecto_INICIO, 2578798/proyecto_PROCESO, 2578798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578799 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS BOCACALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 88773 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 88773 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.59, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA INTERNACIONAL 190 Colonia SAN JOSE. 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle EMILIANO ZAPATA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRONQUE A LAS CALLES DE LA COLONI, lon:-96.79638356, lat:17.21047897}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelo la obra debido a que los trabajos fueron realizados por el gobierno federal a través de la secretaria de comunicaciones y transportes ., trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580000 | Proyecto de inversión | 728881.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97193.77, modificado:97193.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631687.82, modificado:631687.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUITEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 72711 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 72711 | S | 114 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:Calle HACIA LA PRIMARIA Pueblo SANTA MARÍA HUITEPEC 70250 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Y Calle CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD AL ENTRAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, DE LA CALLE PRINCIPAL DERIVA OTRA VIALID, lon:-96.0368643, lat:17.170106}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 728881.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {2580000/proyecto_INICIO, 2580000/proyecto_FIN, 2580000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402622239 | Proyecto de inversión | 848850.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848850.47, modificado:848850.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2876F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREM 20DPR2876F 5320012742200125 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7344, lat:17.0273}} | 2025-12-09 | 2026-03-31 | 848850.47 | 848850.47 | 424425.24 | 424425.24 | 424425.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:848850.47, importe_modificado:848850.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} | {2622239/proyecto_PROCESO, 2622239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531072 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1398942.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA - 47213 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47213 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería JOYA GRANDE 71010 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA, A 15 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.84228863, lat:17.14542412}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1398942.1 | 1398942.1 | 1398942.1 | 1398942.1 | 1398942.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/062/111/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1398942.1, importe_modificado:1398942.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}} | {2531072/proyecto_INICIO, 2531072/proyecto_PROCESO, 2531072/proyecto_FIN, 2531072/proyecto_INICIO, 2531072/proyecto_PROCESO, 2531072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579156 | Proyecto de inversión | 191519.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191519.85, modificado:133544.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 1A CERRADA DE 7 REGIONES DE LA COLONIA GUELAGUETZA - 69444 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 69444 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.65, meta_modificada:73.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Cerrada 7 REGIONES Colonia GUELAGUETZA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PINOTEPA Y Avenida 7 REGIONES Calle 7 REGIONES 1A CERRADA DE 7 REGIONES SOBRE CALLE PINOTEPA, CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO , lon:-96.76544065, lat:17.08333731}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 133544.16 | 133544.16 | 133544.16 | 133544.16 | 133544.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/004/2025, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:133544.16, importe_modificado:133544.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.65}} | {2579156/proyecto_INICIO, 2579156/proyecto_FIN, 2579156/proyecto_PROCESO, 2579156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533770 | Acción | 389431.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389431.68, modificado:386930.99}} | Contratacion de servicios de diseño, arquitectura e ingenieria - 1887 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 1887-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:120.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}} | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 386930.99 | 386930.99 | 386930.99 | 386930.99 | 386930.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MST/492/FAISMUN/ST/3%IND/2025, contratista:MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:386930.99, importe_modificado:386930.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:25.0}} | {2533770/proyecto_PROCESO, 2533770/proyecto_INICIO, 2533770/proyecto_PROCESO, 2533770/proyecto_FIN, 2533770/proyecto_INICIO, 2533770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302596672 | Adquisición | 9114297.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9114297.54, modificado:9114297.54}} | EQUIPAMIENTO DE ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | FAM-IES/0592/2025 | S | 196 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N. BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.482428, lat:17.315961}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N. BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.482875, lat:17.317576}} | 2025-07-04 | 2026-03-31 | 9114297.54 | 9114297.54 | 9114297.54 | 261137.01 | 261137.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A-3080, contratista:CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:2721.24, importe_modificado:2721.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CP_8, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:45092.0, importe_modificado:45092.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/LPE-003-11/2025, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:217843.0, importe_modificado:43294.01}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/LPE-002-11/2025, contratista:MRCI ELITE SERVICES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:235480.0, importe_modificado:29000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/LPE-001-11/2025, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:5233530.24, importe_modificado:358165.08}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-002-12/2025, contratista:ONE CONNECTION MEGAMEX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:574617.6, importe_modificado:44009.68}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A-3078, contratista:CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:951.22, importe_modificado:951.22}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:F8673, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:9239.99, importe_modificado:9239.99}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:F8663, contratista:MEDQUIMIA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:6159.99, importe_modificado:6159.99}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A-3079, contratista:CONSULTORES EN COMPUTO Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:2649.01, importe_modificado:2649.01}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA-44228, contratista:ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:33168.76, importe_modificado:33168.76}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-001-12/2025, contratista:INSUMOS MEDICOS SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:2278375.72, importe_modificado:2278375.72}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} | {2596672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579532 | Proyecto de inversión | 1669908.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669908.21, modificado:1669908.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.0 x 8.0 m. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1682K. - 116959 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 116959 | S | 163 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Callejón Sin nombre Pueblo LAS TROJES 71730 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y En la zona norte de la localidad, a un costado del invernadero., lon:-97.58553634, lat:16.49412568}} | 2025-08-21 | 2025-10-19 | 1669908.21 | 1669908.21 | 1669908.21 | 1669908.21 | 819908.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/82/IR/14/2025, contratista:Constructora Adiaroz S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:1669908.21, importe_modificado:1669908.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2579532/proyecto_INICIO, 2579532/proyecto_PROCESO, 2579532/proyecto_INICIO, 2579532/proyecto_PROCESO, 2579532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580005 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL EL ZAPOTAL - 70817 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 70817 | S | 7460 | 7082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Pueblo UNION HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA, PASANDO EL RIO RUMBO HACIA EL RANCHO GUADALUPE, SE ENCUENT, lon:-94.8233828, lat:16.47863986}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2580005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580007 | Proyecto de inversión | 359503.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359503.16, modificado:359503.16}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN LÁZARO - 88615 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 88615 | S | 7460 | 7082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:16, direccion:Calle LA PALMA Pueblo UNION HIDALGO 70150 CHEGUIGO PALMEROS [COLONIA], UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle RODRIGUEZ Y Calle 7 DE OCTUBRE Calle PROLOG 16 DE SEPTIEMBRE ESTA UBICADA CERCA DE LA COLONIA CHEGUICO PALMEROS, CERCA DE UNA CENADUR, lon:-94.81961149, lat:16.47279738}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2580007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580011 | Proyecto de inversión | 203897.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203897.1, modificado:203897.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR). - 88533 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 88533 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:16, direccion:Calle LA PALMA Pueblo UNION HIDALGO 70150 CHEGUIGO PALMEROS [COLONIA], UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle RODRIGUEZ Y Calle 7 OCTUBRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PARTE ESTE PASANDO LA COLONIA CHEGUICO PALMERAS, CERCA , lon:-94.81990116, lat:16.47276651}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2580011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580092 | Proyecto de inversión | 2602837.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602837.12, modificado:2602837.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 109857 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 109857 | S | 284 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1836.36, meta_modificada:1836.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo YUTANDUCHI DE GUERRERO 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO LA RED COMENZARA EN EL TANQUE DEL PANTEON, Y BAJARA POR LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.30439593, lat:17.04383855}} | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2580092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577161 | Proyecto de inversión | 2659060.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659060.56, modificado:2659060.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 114981 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 114981 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.5, meta_modificada:625.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:Calle MATEO LOPEZ Colonia SAUL MARTINEZ 70046 SAÚL MARTÍNEZ, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle MANUEL ORTIZ VASQUEZ Y Calle CAMINO CARRETERO EN LA CANCHE DE LA COLONIA SAUL MARTINEZ, lon:-95.03850131, lat:16.44252929}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577162 | Proyecto de inversión | 1631731.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631731.24, modificado:1631731.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO EN LA 7A SECCION - 114786 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 114786 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.7, meta_modificada:235.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia SEPTIMA SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 2 DE NOVIEMBRE Avenida IGNACIO ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL MERCADO DE MARISCO DE, lon:-95.01551209, lat:16.42893048}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577163 | Proyecto de inversión | 1845389.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845389.99, modificado:1845389.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. INSURGENTES DE LA 7a. SECCION - 97652 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 97652 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.58, meta_modificada:221.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia SEPTIMA SECCIÓN 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón DE LOS PESCADORES Y Avenida A PLAYA VICENTE LA OBRA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, , lon:-95.01274364, lat:16.42712733}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577164 | Proyecto de inversión | 373761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373761.81, modificado:373761.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO CLAVE: 20DJN2201E EN LA COLONIA 10 DE MAYO - 115748 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 115748 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida MARGARITA MAZA DE JUAREZ Colonia 10 DE MAYO 70033 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle LORENZA SANTIAGO Y Calle JUANA CATA LA ESCUEA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 10 DE MAYO, CARRETERA JUCHI, lon:-95.02634285, lat:16.4149345}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577165 | Proyecto de inversión | 1981845.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981845.45, modificado:1981845.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUIE CHAACHI EN LA COLONIA INFONAVIT ZAPANDU - 105222 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 105222 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.73, meta_modificada:208.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle GUIE CHAACHI Colonia colonia infonavit zapandú 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida mariano abasolo Y Avenida guie shuba Avenida ferrocarril cerca del miche wings, lon:-95.01096606, lat:16.43964203}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577166 | Proyecto de inversión | 2388783.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2388783.35, modificado:2388783.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CANAL DE RIEGO EN LA SEPTIMA SECCION - 111562 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 111562 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia SEPTIMA SECCION 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón DEL ENCANTO Y Calle FERROCARRIL Circuito A PLAYA VICENTE LA OBRA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, ENTRONC, lon:-95.01497416, lat:16.41721722}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577167 | Proyecto de inversión | 1583916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583916.92, modificado:1583916.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LAS BRISAS - 118358 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 118358 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PALMERAS Colonia LAS BRISAS 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Callejón FRANCISCO JAVIER MINA Y Callejón LAZARO CARDENAS Avenida A XADANI LA COLONIA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD, , lon:-95.03246902, lat:16.43234699}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577177 | Proyecto de inversión | 738218.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738218.81, modificado:736087.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE TABASCO, EN LA COLONIA DIEGO RIVERA - 98285 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 98285 | S | 108 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.8, meta_modificada:227.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ROSARIO CASTELLANOS Colonia DIEGO RIVERA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO TOLEDO Y Calle TABASCO Calle RUFINO TAMAYO SE UBICA A 75 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA Y A 75 METRO, lon:-95.89112598, lat:18.10880741}} | 2025-10-04 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.8}} | {2577177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577193 | Proyecto de inversión | 2296689.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296689.72, modificado:2293980.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 97040 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 97040 | S | 292 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:848.75, meta_modificada:848.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia SAN ANTONIO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle CHAPULTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA EN 5 CALLE DIFERENTES, SIENDO LA PRINCIPAL EN LA CALLE , lon:-95.89322232, lat:18.10069123}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/036/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2293980.81, importe_modificado:2293980.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.38}} | {2577193/proyecto_INICIO, 2577193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578800 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE ETLA. - 64665 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 64665 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle ALLENDE CALLE BENITO JUAREZ, ENTRONQUE CON CALLE 5 DE MAYO, lon:-96.77382741, lat:17.19236007}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, debido a que el comité de obra y la agencia municipal deciden que la obra se ejecute en el entronque de dos calles lo que involucra a las calles "5 de mayo" y "Juarez", trimestre:4.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578875 | Proyecto de inversión | 633396.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633396.63, modificado:633396.63}} | Construcción De Tanque Publico de Agua Potable, en la localidad de la Neveria, municipio de Santa Catarina Lachatao - 74219 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 74219 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:4, direccion:Calle NEVERIA - SANTA CATARINA LACHATAO Ranchería LA NEVERIA 68780 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO LA NEVERIA SANTA CATARINA LACHATAO, lon:-96.52940311, lat:17.12663232}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-FIII/04/09/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:633396.63, importe_modificado:633396.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2578875/proyecto_PROCESO, 2578875/proyecto_INICIO, 2578875/proyecto_PROCESO, 2578875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578876 | Proyecto de inversión | 1372358.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372358.41, modificado:1372358.41}} | Construcción De la red o sistema De Agua Entubada En El Barrio La Nevería Segunda Etapa, en la localidad de Benito Juarez, municipio de Santa Catarina Lachatao - 112592 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 112592 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Barrio La Nevería, Benito Juárez 68780 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE Calle LA PERLA Y Calle CAMINO A LATUVI SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A CUAJIMOLOYAS Y EL CAMINO A LATUVI, lon:-96.49181767, lat:17.11355471}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578877 | Proyecto de inversión | 579182.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579182.23, modificado:579182.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR MANANTIAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LATUVI, MUNICIÍO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 112446 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 112446 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.44, meta_modificada:704.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SECTOR MANANTIAL 68780 AVENIDA EL MANANTIAL LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ACCESO PRINCIPAL SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-96.50541911, lat:17.16269377}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578878 | Proyecto de inversión | 1532138.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532138.39, modificado:1532138.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOMA SECA, EN LA LOCALIDAD DE LATUVI, MUNICIÍO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 81347 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 81347 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Paraje LOMA SECA, LATUV 68780 AVENIDA LOMA SECA LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE LOCALIZA EN EL UNICO ACCESO AL PARAJE LOMA SECA EN LA COMUNIDAD DE LATUVI, lon:-96.50904377, lat:17.17736019}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-FIII/03/07/2025, contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:1532138.39, importe_modificado:1532138.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2578878/proyecto_INICIO, 2578878/proyecto_PROCESO, 2578878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578879 | Proyecto de inversión | 1993720.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993720.78, modificado:1993720.78}} | AMPLIACION DE CAMINO, TRAMO SAN ANTONIO COFRADIA LLANO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 110500 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 110500 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:33, direccion:Camino SAN ANTONIO COFRADIA - SAN JUAN 2 700 70910 LLANO SAN JUAN, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO, EMPIEZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COFRADIA Y A 700 METROS DE ARROYO LODO , lon:-96.66102533, lat:16.07577023}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578880 | Proyecto de inversión | 497072.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497072.62, modificado:497072.62}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE SANTA CATARINA LOXICHA EN EL PARAJE LA SOLEDAD - 102399 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 102399 | S | 1611 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle A LOS COLORADO Y Calle A REFORMA Calle A SAN BALTAZAR LOXICHA SE UBICA A 300 METROS DEL PANTEON GENERAL Y 200 DEL PORTILL, lon:-96.74403402, lat:16.07793302}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578881 | Proyecto de inversión | 870406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870406.17, modificado:870406.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 20DPB1466V, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 102086 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 102086 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:37, direccion:Calle JOSE VASCONCELOS Ranchería PORTILLO LA SOLIDAD 70910 PORTILLO LA SOLEDAD, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle A REFORMA Y Calle LOS COLORADOS Calle A SANTA CATARIAN LOXICHA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VA, lon:-96.74270612, lat:16.08191983}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578897 | Proyecto de inversión | 541800.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541800.15, modificado:541800.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ - 115203 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 115203 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD SANTA CATARINA TICUA - PAZ Y UNION 2 500 PAZ Y UNIÓN, SANTA CATARINA TICUÁ EL MEJORAMIENTO ES EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION, lon:-97.53863032, lat:17.05691321}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578898 | Proyecto de inversión | 1684407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684407.63, modificado:1684407.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TICUÁ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 114879 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 114879 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.25, meta_modificada:1259.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Avenida TICUÁ Pueblo SANTA CATARINA TICUÁ 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle AURELIO VASQUEZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle 25 DE NOVIEMBRE LA PAVIMENTACION DE LA OBRA ES EN LA VIA DE COMUNICACION QUE , lon:-97.53459174, lat:17.06924865}} | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577201 | Proyecto de inversión | 1134142.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134142.19, modificado:1355045.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORES DE AZOLVE EN EL PARAJE EL CUATILLO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 66970 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 66970 | S | 93 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.1, meta_modificada:74.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:Calle HACIA EL PALACIO MUNICIPAL Pueblo HIDALGO 69900 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle DESVIACION HACIA EL RIO ARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CALLE QUE VA, lon:-97.19112626, lat:17.3477262}} | 2025-07-21 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/004/R33/FIII/COP/006/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUIANRIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1335045.02, importe_modificado:1335045.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2577201/proyecto_INICIO, 2577201/proyecto_PROCESO, 2577201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577223 | Proyecto de inversión | 2046063.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046063.76, modificado:2046063.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 51421 | 20 | Oaxaca | 53 | Magdalena Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tlacotepec | 51421 | S | 728 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida 3 DE MAYO Colonia MAGDALENA TLACOTEPEC 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Avenida JUÁREZ LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE LLEVARÁ ACABO EN LA EXPLANADA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPE, lon:-95.20313698, lat:16.50383588}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578902 | Proyecto de inversión | 439430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439430.32, modificado:448328.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE OBREGON, SANTA CATARINA ZAPOQUILA - 118182 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 118182 | S | 97 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Pueblo SANTA CATARINA ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle BUENAVISTA Calle ANTONIO DE LEON ESTE PROYECTO TIENE SU INICIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.60207645, lat:18.06451397}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:448328.6, importe_modificado:448328.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2578902/proyecto_PROCESO, 2578902/proyecto_INICIO, 2578902/proyecto_PROCESO, 2578902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578903 | Proyecto de inversión | 442122.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442122.96, modificado:353567.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA TERCERA ETAPA - 117539 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 117539 | S | 77 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA CATARINA ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle SOLEDAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIANDO FRENT, lon:-97.60253484, lat:18.06449724}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/001/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:353567.4, importe_modificado:353567.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2578903/proyecto_PROCESO, 2578903/proyecto_INICIO, 2578903/proyecto_PROCESO, 2578903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578904 | Proyecto de inversión | 730429.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730429.28, modificado:834867.13}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SEGUNDA ETAPA - 118464 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 118464 | S | 142 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.68, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo SANTA CATARINA ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA ENTRE Calle OBREGON Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE AL PARQUE PUBLI, lon:-97.60192943, lat:18.06446736}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:834867.13, importe_modificado:834867.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2578904/proyecto_INICIO, 2578904/proyecto_PROCESO, 2578904/proyecto_INICIO, 2578904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578977 | Proyecto de inversión | 1057389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057389.95, modificado:1057389.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSALES, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92289 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 92289 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ROSALES Colonia MI RANCHITO 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRIZAL Y Avenida LAZARO CARDENAS Calle LIRIOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL OAXACA-ZAACHILA ENTRA A LA AVENIDA LAZARO CARDENAS A LA ALT, lon:-96.7412362, lat:17.01938557}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578979 | Proyecto de inversión | 1269147.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269147.68, modificado:1269147.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 103460 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 103460 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.5, meta_modificada:566.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA PROLONGACION DE ALDAMA Barrio EL ROSARIO 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida CALZADA DE LOS DEPORTES Y Privada PRIMERA DE MOCTEZUMA Calle ALDAMA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL ITVO A 1 CUAD, lon:-96.74005356, lat:17.02814126}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578981 | Proyecto de inversión | 439241.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439241.66, modificado:439241.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE CEDROS, EN LA COLONIA FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 104442 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 104442 | S | 82 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada CEDROS Colonia FRESNOS 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle MORELOS Calle LOS LAURELES A 73 METROS HACIA EL ORIENTE, DEL LOCAL DE MOTO SERVICIO CATALAN UBICADA SOBRE PRIVADA D, lon:-96.75757904, lat:17.00908748}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578987 | Proyecto de inversión | 1395063.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395063.82, modificado:1395063.82}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS CABRERA Y 1RA. PRIVADA DE LUIS CABRERA, EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 103348 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 103348 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.6, meta_modificada:303.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LUIS CABRERA Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida FRANCISCO ZARCO Y Calle JOSE MARTI Calle MARTIRES DE TACUBAYA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE, INTERSECCION CON CAL, lon:-96.72724159, lat:17.04578296}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578988 | Proyecto de inversión | 248170.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248170.88, modificado:248170.88}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 103490 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 103490 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada SIN NOMBRE Colonia RUFINO TAMAYO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SERGIO HERNANDEZ Y Calle JOSE MARIA VELAZCO Privada PRIMERA DE JOSE MARIA VELAZCO DE LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EXACTAMENTE AT, lon:-96.74578935, lat:17.02173302}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578989 | Proyecto de inversión | 1702532.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702532.85, modificado:1702532.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIMERA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, 1RA. ETAPA, EN EL BARRIO COYOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106734 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 106734 | S | 80 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A Barrio COYOTEPEC 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PROLONGACION DE MOCTEZUMA Y Privada PRIMERA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC Calle CAMINO ANTIGUO A S, lon:-96.72646457, lat:17.02533141}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578990 | Proyecto de inversión | 592795.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592795.23, modificado:592795.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 2DA. Y 3RA. PRIVADA DE MOCTEZUMA, EN LA COLONIA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106984 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 106984 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada 2DA Y TERCERA DE MOCTEZUMA Colonia GUADALUPE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MOCTEZUMA A 150 METROS DIRECCION AL OESTE DEL PANTEON DENOMINADO PANTEÓN2 DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-96.74301779, lat:17.03161018}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578991 | Proyecto de inversión | 689884.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689884.49, modificado:689884.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111349 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 111349 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.1, meta_modificada:213.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO A. VARELA Pueblo ESQUIPULAS 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle M. ALCALA A 50 METROS DEL BANCO BIENESTAR Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, lon:-96.7460585, lat:17.01443207}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579020 | Proyecto de inversión | 512365.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512365.36, modificado:512365.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL MONJARDÍN, EN LA COLONIA SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 53822 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 53822 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.25, meta_modificada:179.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MANUEL MONJARDIN Colonia SANTA ELENA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAMUEL MONDRAGON Y Calle CORREGIDORA Calle GENARO V. VASQUEZ A 45 METROS RUMBO NORTE DEL POZO SANTA ELENA SOBRE CALLE DEL VA, lon:-96.7299204, lat:17.03970638}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579021 | Proyecto de inversión | 907650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907650.82, modificado:907650.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA ÁLVARO CARRILLO, EN LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83633 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 83633 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.8, meta_modificada:403.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada ÁLVARO CARRILLO Colonia HOMBRES ILUSTRES 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada CIPRIANO PEREZ Y Privada ANDRES HENESTROSA Calle 16 DE SEPTIEMBRE DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA COLONIA, UBICADO , lon:-96.73188028, lat:17.03804355}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579022 | Proyecto de inversión | 1409139.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409139.81, modificado:1409139.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUÁREZ, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88055 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 88055 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ Colonia BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle 2 DE FEBRERO Calle ENRIQUE C REBSAMEN DE TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN FRANCISCO , lon:-96.76160778, lat:17.00606997}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579024 | Proyecto de inversión | 1340728.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340728.57, modificado:1340728.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LA UNIDAD. 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 86197 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 86197 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida LA UNIDAD Colonia LA UNIÓN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle UNIVERSAL Y Calle JOSE MARIA VELASCO Calle 12 DE DICIEMBRE DE LA GASOLINERA G500 UBICADA EN CARRETERA OAXACA ZAACHILA A 676.00 MTS H, lon:-96.74636569, lat:17.02079774}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579025 | Proyecto de inversión | 923235.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923235.97, modificado:923235.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE HIMNO NACIONAL MEXICANO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SÍMBOLOS PATRIOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88355 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 88355 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HIMNO NACIONAL MEXICANO Colonia SIMBOLOS PATRIOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MARINA NACIONAL Y Calle FRESNOS Privada 1A PRIVADA DE FRESNOS DE LA GASOLINERA G500 QUE ESTA SOBRE SIMBOLOS PATR, lon:-96.71968007, lat:17.03821296}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579026 | Proyecto de inversión | 605259.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605259.78, modificado:605259.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PACTO, 2DA. ETAPA, EN LA COLONIA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 51897 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 51897 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle DEL PACTO Colonia ALIANZA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada 1a. PRIVADA DE COALICION Y Calle CAM ANTIGUO A MONTE ALBAN Calle UNION A 212 METROS AL ORIENTE DEL TEMAZCAL LA DOÑA UBICADO EN INTERS, lon:-96.74500509, lat:17.03365782}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577468 | Proyecto de inversión | 872065.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872065.67, modificado:856829.42}} | rehabilitación de la red de drenaje sanitario en carretera La Ventosa entre calle Mazatlán - 91328 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 91328 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.27, meta_modificada:164.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle carretera la ventosa Colonia san martin 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Callejón 20 de septiembre Y Calle carretera bahia la ventosa Calle Veracruz la obra se encuentra de lado este de la ciudad, rumbo a la carretera a , lon:-95.18431338, lat:16.17807779}} | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 856829.42 | 856829.42 | 856829.42 | 856829.42 | 856829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/16-2025, contratista:Construcciones del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:856829.42, importe_modificado:856829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.67}} | {2577468/proyecto_INICIO, 2577468/proyecto_PROCESO, 2577468/proyecto_FIN, 2577468/proyecto_PROCESO, 2577468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577469 | Proyecto de inversión | 2002374.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002374.76, modificado:2018373.85}} | construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Felipe Gallegos entre las calles M.M. Guzmán y Fredy León - 82304 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 82304 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.62, meta_modificada:893.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GALLEGOS Colonia BLASI VEGA 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle FREDI LEON Y Calle M.M. GUZMAN Calle BENITO JUAREZ se encuentra a al oeste de la ciudad, la colonia Alberto Blasi Vega, la obra de esta ubicado, lon:-95.2218208, lat:16.21078392}} | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 2018373.85 | 2018373.85 | 2018373.85 | 1611105.82 | 1611105.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/09-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:2018373.85, importe_modificado:2018373.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.62}} | {2577469/proyecto_INICIO, 2577469/proyecto_PROCESO, 2577469/proyecto_FIN, 2577469/proyecto_INICIO, 2577469/proyecto_FIN, 2577469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577470 | Proyecto de inversión | 1117581.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117581.61, modificado:1136855.63}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle División del Norte, col. San Miguelito, Salina Cruz, Oaxaca. - 106776 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 106776 | S | 446 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.98, meta_modificada:180.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle DIVISION DEL NORTE Colonia SAN MIGUELITO 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TANQUE DE AGUA Y Calle CONSTANCIA Calle TANQUE DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, COMO REFE, lon:-95.19961958, lat:16.18910007}} | 2025-10-13 | 2025-12-01 | 1136855.63 | 1136855.63 | 1136855.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/22-2025, contratista:Grehugmar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1136855.63, importe_modificado:1136855.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.98}} | {2577470/proyecto_INICIO, 2577470/proyecto_PROCESO, 2577470/proyecto_FIN, 2577470/proyecto_PROCESO, 2577470/proyecto_FIN, 2577470/proyecto_INICIO, 2577470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Municipio de Salina Cruz llevó a cabo, durante el ejercicio fiscal 2026, el proceso de entrega-recepción, derivado de la conclusión y seguimiento de diversos trámites administrativos, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577471 | Proyecto de inversión | 1103319.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103319.63, modificado:1099258.14}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. La paz y calle Manzanillo - 81614 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 81614 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.06, meta_modificada:245.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle MANZANILLO Barrio LAS HORMIGAS 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle LA PAZ Y Avenida LA PAZ Calle MANZANILLO la obra se encuentra ubicado de lado este de la ciudad, en el barrio las hormigas, en la calle manzanillo y l, lon:-95.19090767, lat:16.18170022}} | 2025-08-18 | 2025-09-21 | 1099258.14 | 1099258.14 | 1099258.14 | 1099258.14 | 1099258.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/06-2025, contratista:Antonio Hernández Lima, convocante:MSC860201V62, monto:1099258.14, importe_modificado:1099258.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.43}} | {2577471/proyecto_PROCESO, 2577471/proyecto_FIN, 2577471/proyecto_PROCESO, 2577471/proyecto_FIN, 2577471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577472 | Proyecto de inversión | 1180718.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180718.78, modificado:1026931.05}} | Ampliación de la barda perimetral en la Escuela Jardín de Niños J.N. Vasco de Quiroga con C.C.T. 20DJN2355H, ubicado en la calle las flores sin número, colonia 5 de Diciembre - 95530 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 95530 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.04, meta_modificada:97.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia 5 DE DICIEMBRE 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle GENARO V. VASQUEZ Calle PLAYA AZUL la obra se encuentra ubicada en la colonia 5 de diciembre, se encuentra cerca la primaria, lon:-95.22599904, lat:16.21528845}} | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 1026931.05 | 1026931.05 | 1026931.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/11-2025, contratista:Antonio Hernández Lima, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1026931.05, importe_modificado:1026931.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.24}} | {2577472/proyecto_INICIO, 2577472/proyecto_PROCESO, 2577472/proyecto_FIN, 2577472/proyecto_INICIO, 2577472/proyecto_PROCESO, 2577472/proyecto_FIN, 2577472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577473 | Proyecto de inversión | 4112666.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4112666.87, modificado:4238898.07}} | Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón - 106374 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 106374 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.85, meta_modificada:1643.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Álvaro obregón Colonia MORELOS 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle OLEODUCTO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle BELIZARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA MORELOS, CERCA SE EN , lon:-95.20364663, lat:16.18442003}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 4238898.07 | 4238898.07 | 4238898.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/19-2025, contratista:Gabriela Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:4238898.07, importe_modificado:4238898.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.85}} | {2577473/proyecto_INICIO, 2577473/proyecto_PROCESO, 2577473/proyecto_FIN, 2577473/proyecto_INICIO, 2577473/proyecto_FIN, 2577473/proyecto_PROCESO, 2577473/proyecto_FIN, 2577473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Municipio de Salina Cruz llevó a cabo, durante el ejercicio fiscal 2026, el proceso de entrega-recepción, derivado de la conclusión y seguimiento de diversos trámites administrativos, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca., trimestre:4.0, usuario:luislopezv, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:se regresa(2), trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577526 | Proyecto de inversión | 2032043.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1422430.58, modificado:1422430.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609613.1, modificado:609613.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - 115635 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlacotepec | 115635 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC CALLES CERCANAS A DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE TOTOJA, lon:-97.51546615, lat:17.22691879}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577527 | Proyecto de inversión | 786900.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786900.9, modificado:786900.9}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TOTOJA - 107226 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlacotepec | 107226 | S | 35 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC TODAS LAS VIVIENDAS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE TOTOJA, lon:-97.51924585, lat:17.22295548}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579833 | Proyecto de inversión | 235550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235550.0, modificado:235550.0}} | Rehabilitación del Alumbrado Público en las calles Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Ayuntamiento, Santo Domingo y Patriotas en la Localidad de Santo Domingo Yodohino. - 116156 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yodohino | 116156 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo Santo Domingo Yodohino 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO ENTRE Calle Reforma Y Calle Benito Juarez Calle Patriotas La obra se ubica en el centro de la poblacion, sobre las calles principales, lon:-97.68259251, lat:17.61571357}} | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2579833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579838 | Proyecto de inversión | 2286461.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286461.42, modificado:2286461.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE V20DTV0515G EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA - 56028 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 56028 | S | 606 | 6131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.81, meta_modificada:571.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:Camino SANTOS REYES NOPALA - SANTIAGO CUIXTLA 7 0 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SANTOS REYES NOPALA A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA, APROX A 1 , lon:-97.18150906, lat:16.06463518}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579839 | Proyecto de inversión | 1011309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011309.7, modificado:1011309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 CLAVE 20DST0047Q EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 69145 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 69145 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.6, meta_modificada:113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Calle Rivera del Rio Barrio Barrio San Antonio 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Díaz Ordaz Y Calle Ignacio Zaragoza La escuela Secundaria Tecnica se encuentra a un costado del campo municipal de futbol, y, lon:-97.14132355, lat:16.10394071}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579840 | Proyecto de inversión | 2069444.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069444.03, modificado:2069444.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMPO DE FUTBOL 01 EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN SANTOS REYES NOPALA - 55669 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 55669 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTOS REYES NOPALA - Paraje El Aguacate 1 0 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA El espacio multideportivo se encuentra en El Paraje El Aguacate, para llegar de dirige a la salida del pueblo, rumbo a, lon:-97.14000892, lat:16.12086002}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579841 | Proyecto de inversión | 1258347.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258347.54, modificado:1258347.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 65347 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 65347 | S | 1124 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.55, meta_modificada:440.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o Avenida Hidalgo Colonia Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle 1 de mayo Y Calle 5 de mayo Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, también s, lon:-97.14479473, lat:16.10196722}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579842 | Proyecto de inversión | 4107231.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4107231.12, modificado:4107231.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 1 DE MAYO A LA CALLE 5 DE MAYO. - 64644 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 64644 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o Avenida Hidalgo Colonia Santa Cruz y jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, también se le llama Avenida Hidalgo; Es call, lon:-97.14480753, lat:16.10191236}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579843 | Proyecto de inversión | 905326.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905326.73, modificado:905326.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 79861 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 79861 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o Avenida Hidalgo Colonia Santa Cruz Y Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, también se le llama Avenida Hidalgo; Es call, lon:-97.14478831, lat:16.10162428}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579844 | Proyecto de inversión | 1797967.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797967.04, modificado:1797967.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 82599 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 82599 | S | 572 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Camino Cerro del Aire - agencia del El Aguacatal 1 0 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA Camino de salida de la agencia de Cerro del Aire hacia la agencia de la Matraca del municipio de Santos Reyes Nopala, lon:-97.20697776, lat:16.11115116}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579845 | Proyecto de inversión | 1601806.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1601806.37, modificado:1601806.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO - 62387 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 62387 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.58, meta_modificada:116.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA El sitio para la construcción del centro de salud, esta ubicada en la calle principal de la población, partiendo de la agencia y galera municipal hacia mano izquierda , lon:-97.18116146, lat:16.10420673}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579846 | Proyecto de inversión | 638857.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638857.76, modificado:638857.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO LOS MANGALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 82276 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 82276 | S | 182 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Calle Calle principal Barrio Los Mangales Barrio LOS MANGALES 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Calle principal del barrio Vista Hermosa Y El barrio los mangales se ubica en la parte alta de la localidad de Cerr, lon:-97.20501624, lat:16.10717148}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579847 | Proyecto de inversión | 3123634.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3123634.59, modificado:3123634.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (PUENTE COLGANTE) EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL PARAÍSO TILTEPEC EN EL RIO EL MULATO. - 65136 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 65136 | S | 1899 | 1864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:99, direccion:Camino SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC - EL PARAISO 2 0 71963 EL PARAÍSO, SANTOS REYES NOPALA De la carretera que conduce de Tiltepec hacia la colonia el Paraíso, se desvía hacia el Rio El Mulato., lon:-97.16896727, lat:16.07543581}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579848 | Proyecto de inversión | 821292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821292.38, modificado:821292.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 79943 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 79943 | S | 206 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:Calle Calle Principal Barrio Vista Hermosa 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Entrada a los Mangales Y Calle hacia la agencia de Rancho Nuevo Calle principal del barrio vista hermosa en la localidad de cerro del , lon:-97.20720582, lat:16.10707937}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579849 | Proyecto de inversión | 1790326.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790326.59, modificado:1790326.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN SANTOS REYES NOPALA - 66184 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 66184 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:Camino Mercado nuevo ubicado en la Pitiona - Paraje el Aguacate (unidad deport) 1 0 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA Camino de salida Nopala rumbo a San Juan Lachao, desviación derecha en el mercado nuevo, rumbo a la finca e, lon:-97.1419419, lat:16.11943389}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579850 | Proyecto de inversión | 750061.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750061.34, modificado:750061.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 79046 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 79046 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:Calle Entrada Principal Pueblo san jose atotonilco 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Calle de la agencia Y Ninguno camino de la rivera del rio Calle que conduce hacia la Rivera del rio, con inicio en Prima, lon:-97.17999604, lat:16.10590365}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579851 | Proyecto de inversión | 750547.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750547.93, modificado:750547.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL JUAN ESCUTIA CLAVE 20DPR3498B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 98372 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 98372 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:Calle Calle del cerrito Pueblo Santa Maria Magdalena Tiltepec 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Del centro de la poblacion de Santa Maria Magdalena Tiltepec, toma la calle principal para el Barrio Arriba, h, lon:-97.16677488, lat:16.06190499}} | 2025-09-08 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579866 | Proyecto de inversión | 989079.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989079.34, modificado:989079.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 71159 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 71159 | S | 146 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:Camino tanque de almacenamiento - centro de salud 0 406 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS COLOCAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DE ESE PUNTO NOS DIRIGIMOS EN DIRECCIÓN AL NORTE 60.00 M HASTA LLEGAR AL TANQUE DE ALMA, lon:-97.77213993, lat:17.09818114}} | 2025-08-15 | 2025-11-12 | 988553.16 | 988553.16 | 988553.16 | 988553.16 | 988553.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/12/012/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:988553.16, importe_modificado:988553.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}} | {2579866/proyecto_INICIO, 2579866/proyecto_FIN, 2579866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579867 | Proyecto de inversión | 989109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, modificado:989109.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE INDIKA YUKU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 69258 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 69258 | S | 219 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:Camino / Vereda AGENCIA FCO VILLA - PARAJE INDIKA YUKU 0 530 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO AVANZAMOS 280.00 M HACIA EL SUROESTE AL LLEGAR A ESE PUNTO NOS DIRIGIMOS, lon:-97.75524702, lat:17.12111436}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2579867/proyecto_INICIO, 2579867/proyecto_PROCESO, 2579867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579868 | Proyecto de inversión | 990725.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990725.23, modificado:990725.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE YUSKOO 1 EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 103674 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 103674 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE LAZARO CARDENAS-PLAN ALEM - PARAJE YUSKOO 1 1 200 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC POSICIONÁNDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMÁN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR, PASAN, lon:-97.75587467, lat:17.08615549}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 988578.26 | 988578.26 | 988578.26 | 988578.26 | 988578.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/14/015/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:988578.26, importe_modificado:988578.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1875.0}} | {2579868/proyecto_INICIO, 2579868/proyecto_PROCESO, 2579868/proyecto_FIN, 2579868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579882 | Proyecto de inversión | 1697653.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697653.86, modificado:1697653.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47086 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 47086 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle 2da la rosa Pueblo EJIDO EL RINCON 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y Calle AL CAMPO EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 2KM AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.04588727, lat:16.61690335}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 1697653.86 | 1697653.86 | 1697653.86 | 1697653.86 | 1204714.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/006/2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:1697653.86, importe_modificado:1697653.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2121.0}} | {2579882/proyecto_INICIO, 2579882/proyecto_PROCESO, 2579882/proyecto_INICIO, 2579882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579884 | Proyecto de inversión | 486939.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486939.5, modificado:486939.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE CHALAA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47118 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 47118 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LLANO DE CHALAA 71440 LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE LA VIVIENDA DEL SR ESTELITA REYES GARCIA, SE UBICA A 1KM AL SURESTE TOMANDO COMO REFERENCIA EL , lon:-97.00672566, lat:16.6917489}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 486939.5 | 486939.5 | 486939.5 | 486939.5 | 146081.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/005/2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:486939.5, importe_modificado:486939.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2579884/proyecto_INICIO, 2579884/proyecto_PROCESO, 2579884/proyecto_INICIO, 2579884/proyecto_PROCESO, 2579884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579885 | Proyecto de inversión | 992708.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992708.27, modificado:992708.27}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47110 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 47110 | S | 846 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.75, meta_modificada:99.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EJIDO EL RINCON 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Ninguno AL CAMPO Y Ninguno AL CAMPO Ninguno AL CAMPO LA REFERENCIA SE UBICA A 1.2 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL D, lon:-97.04247301, lat:16.64972243}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 992708.27 | 992708.27 | 992708.27 | 992708.27 | 726749.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/003/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:992708.27, importe_modificado:992708.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.75}} | {2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_INICIO, 2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577902 | Proyecto de inversión | 463786.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463786.76, modificado:463786.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 116157 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 116157 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1479.0, meta_modificada:1479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:Calle sin nombre 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle sin nombre Y se encuentran en distintas calles de la localidad del tabaje, lon:-96.48934818, lat:16.26136402}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577904 | Proyecto de inversión | 724357.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724357.48, modificado:724357.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ CAMINO A ARROYO GRANDE - 111883 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 111883 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ZARAGOZA Calle ARROYO GRANDE SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCAL, lon:-98.25203226, lat:16.36502501}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577905 | Proyecto de inversión | 782024.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782024.75, modificado:782024.75}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 51447 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 51447 | S | 481 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Camino / Brecha INICIA EN CABECERA MUNICIPAL - A LOS ENCIERROS DE LOS CAMPESINOS 25 70 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE EL CAMINO COSECHERO INICIAN DENTRO DE LA ZONA URBANA Y QUE CONDUCEN A LOS GANADEROS Y , lon:-98.25221156, lat:16.36294435}} | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577906 | Proyecto de inversión | 482730.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482730.2, modificado:482730.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LOS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 111742 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 111742 | S | 481 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo san jose estancia grande 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle venustiano carranza Y Avenida carretera acapulco-salina cruz la obra se localiza cerca del tecnologico nacion, lon:-98.25029582, lat:16.36105727}} | 2025-09-24 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577912 | Proyecto de inversión | 2750864.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750864.24, modificado:2750864.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72909 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 72909 | S | 91 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:62, direccion:SAN JOSE TENANGO - GENOVA NUEVO PROGRESO 21 0 GÉNOVA NUEVO PROGRESO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE VIAJE DESDE EL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71450688, lat:18.2428237}} | 2025-06-15 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577913 | Proyecto de inversión | 2060789.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060789.21, modificado:2060789.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 111674 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 111674 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3972.98, meta_modificada:3972.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:134, direccion:SAN JOSE TENANGO - CAÑADA GRANDE 21 0 PALO ZORRILLO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 47 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.68912064, lat:18.24171673}} | 2025-08-18 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577914 | Proyecto de inversión | 2086719.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2086719.29, modificado:2086719.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89809 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 89809 | S | 112 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:128, direccion:SAN JOSE TENANGO - PIEDRA DE A LUZ 12 0 PIEDRA DE LA LUZ, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.66039848, lat:18.15581852}} | 2025-08-19 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577915 | Proyecto de inversión | 2461912.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461912.25, modificado:2461912.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61428 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 61428 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:70, direccion:SAN JOSE TENANGO - PLAN DE LAGUNA 1 0 PLAN DE LAGUNA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72830332, lat:18.15827915}} | 2025-06-12 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577916 | Proyecto de inversión | 5362841.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5362841.21, modificado:5362841.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89862 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 89862 | S | 119 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2858.0, meta_modificada:2858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA DE RAYO 1 0 AGUA DE RAYO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 4 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71684291, lat:18.15997256}} | 2025-08-21 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577917 | Proyecto de inversión | 1755128.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755128.67, modificado:1755128.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA APESTOSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89749 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 89749 | S | 145 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2835.26, meta_modificada:2835.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:145, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA APESTOSA 14 0 AGUA APESTOSA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65134093, lat:18.15098177}} | 2025-08-20 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577918 | Proyecto de inversión | 1591139.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591139.61, modificado:1591139.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61425 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 61425 | S | 105 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.0, meta_modificada:1186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:SAN JOSE TENANGO - PALO PLUMAJE 4 0 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 12 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72079062, lat:18.17293754}} | 2025-06-04 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577919 | Proyecto de inversión | 3571698.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3571698.94, modificado:3571698.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO: CERRO DE LA CRUZ-PUERTO BUENAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 116338 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 116338 | S | 98 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:SAN JOSE TENANGO - PUERTO BUENAVISTA 15 0 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA 32 MINUTOS DE VIJAE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65307355, lat:18.21794219}} | 2025-08-19 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577920 | Proyecto de inversión | 2892828.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892828.91, modificado:2892828.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77288 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 77288 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:SAN JOSE TENANGO - RANCHO GUADALUPE 21 0 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 52 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62331079, lat:18.11109592}} | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577921 | Proyecto de inversión | 2650125.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650125.69, modificado:2650125.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60860 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 60860 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:16, direccion:SAN JOSE TENANGO - SITIO CABALLERO 16 0 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65370904, lat:18.18882686}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577922 | Proyecto de inversión | 1956517.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956517.53, modificado:1956517.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77552 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 77552 | S | 156 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 15 0 CERRO ALTO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 38 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO, lon:-96.64011516, lat:18.1481676}} | 2025-08-20 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577923 | Proyecto de inversión | 1146739.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146739.67, modificado:1146739.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89534 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 89534 | S | 162 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1770.68, meta_modificada:1770.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:SAN JOSE TENANGO - PALO PLUMAJE 4 0 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 11 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72091991, lat:18.17306325}} | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577924 | Proyecto de inversión | 3106984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106984.96, modificado:3106984.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61279 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 61279 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:38, direccion:SAN JOSE TENANGO - CAMINO DE YESO 2 0 CAMINO DE YESO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.73962953, lat:18.14700467}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577925 | Proyecto de inversión | 3414875.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414875.63, modificado:3414875.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO LIQUIDAMBAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72998 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 72998 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:39, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO LIQUIDAMBAR 6 0 CERRO LIQUIDÁMBAR, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 16 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.67816478, lat:18.14579631}} | 2025-06-05 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577926 | Proyecto de inversión | 3683841.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3683841.94, modificado:3683841.94}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 42 CLAVE: 20DST0045S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 114839 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 114839 | S | 253 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:SAN JOSE TENANGO - SECUNDARIA TECNICA NO. 42 0 800 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71467997, lat:18.15513674}} | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577927 | Proyecto de inversión | 5997253.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5997253.26, modificado:5997253.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA CERRO CENTRAL , EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 98156 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 98156 | S | 146 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14431.35, meta_modificada:14431.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:SAN JOSE TENANGO - LOMA ALTA, CERRO CENTRAL 40 0 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 1 HORA 22 MINUTPS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.60129103, lat:18.15351345}} | 2025-08-20 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577928 | Proyecto de inversión | 2529332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529332.79, modificado:2529332.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TRAMO AGUA DULCE-ALTAMIRA (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61308 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 61308 | S | 110 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:SAN JOSE TENANGO - ALTAMIRA 14 0 ALTAMIRA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65514291, lat:18.13564539}} | 2025-06-27 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577929 | Proyecto de inversión | 2950233.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950233.95, modificado:2950233.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 97906 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 97906 | S | 123 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:SAN JOSE TENANGO - UNION DE HIDALGO 18 0 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 44 MINUTOS DE VIJAE DEL CENTRO DE SAN JOSE TEANANGO , lon:-96.74533618, lat:18.22757886}} | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577930 | Proyecto de inversión | 2834358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834358.43, modificado:2834358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA TINTA (POZO DE AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61298 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 61298 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:36, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA DE TINTA POZO DE AGUILA 11 0 AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 23 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.67989813, lat:18.20148334}} | 2025-06-29 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577931 | Proyecto de inversión | 869933.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869933.23, modificado:869933.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), TRAMO PUERTO BUENAVISTA-CERRO DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61318 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 61318 | S | 116 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:SAN JOSE TENANGO - PUERTO BUENAVISTA 14 0 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65223361, lat:18.21796855}} | 2025-06-05 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577932 | Proyecto de inversión | 3388098.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3388098.65, modificado:3388098.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 116373 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 116373 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.8, meta_modificada:547.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:41, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO TRUENO 12 0 CERRO TRUENO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.741345, lat:18.20910962}} | 2025-08-19 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577933 | Proyecto de inversión | 3124650.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3124650.62, modificado:3124650.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60865 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 60865 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.0, meta_modificada:2166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:67, direccion:SAN JOSE TENANGO - TIERRA COLORADA - AGUA COLORADA 12 0 TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.66982442, lat:18.17370426}} | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577934 | Proyecto de inversión | 3494873.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494873.9, modificado:3494873.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101884 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 101884 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:SAN JOSE TENANGO - SITIO IGLESIA 18 0 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 38 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.69105022, lat:18.22522426}} | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622249 | Proyecto de inversión | 328997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328997.83, modificado:328997.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREM 20DPR3308U 5320012764200125 | S | 220 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7506, lat:16.9507}} | 2025-12-10 | 2026-03-31 | 328997.83 | 328997.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:328997.83, importe_modificado:328997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577438 | Proyecto de inversión | 963808.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963808.78, modificado:959953.55}} | Construcción del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de Guadalupe Nuevo Tenochtitlán - 112485 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 112485 | S | 232 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.2, meta_modificada:1021.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Pueblo Guadalupe Nuevo Tenochtitlán 71013 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD NOS UBICAMOS SOBRE LA AV. PRINCIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN INTERSECCIÓN CON LA CALLE VICENTE, lon:-97.8622571, lat:17.02060341}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 959953.55 | 959953.55 | 959953.55 | 959953.55 | 959953.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/019/018/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ART-MAR S.A.S., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:959953.55, importe_modificado:959953.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.2}} | {2577438/proyecto_INICIO, 2577438/proyecto_FIN, 2577438/proyecto_PROCESO, 2577438/proyecto_FIN, 2577438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579153 | Proyecto de inversión | 610926.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610926.12, modificado:412169.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPOTECAS 3ª ETAPA DE LA AGENCIA MONTE ALBAN - 88051 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 88051 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.83, meta_modificada:271.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:Calle ZAPOTECAS Pueblo AGENCIA MONTE ALBAN 71222 MONTEALBÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle GRANADOS Y Calle LIBERTAD Calle MONTE ALBAN CALLE ZAPOTECAS ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE LIBERTAD, lon:-96.78142975, lat:17.05341585}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 412169.9 | 412169.9 | 412169.9 | 412169.9 | 412169.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/008/2025, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:412169.9, importe_modificado:412169.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.83}} | {2579153/proyecto_INICIO, 2579153/proyecto_FIN, 2579153/proyecto_PROCESO, 2579153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576966 | Proyecto de inversión | 1339906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339906.76, modificado:1339906.77}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 114535 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 114535 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.45, meta_modificada:170.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle CAMPESINA Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle CAMPESINA Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE REALIZARA A UNOS 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL OAXACA - ZAAC, lon:-96.78015768, lat:16.99392909}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1339906.77 | 1339906.77 | 401972.03 | 401972.03 | 401972.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/018/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1339906.77, importe_modificado:1339906.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2576966/proyecto_INICIO, 2576966/proyecto_PROCESO, 2576966/proyecto_INICIO, 2576966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance físico y financiero el plazo de ejecucion ya venció , trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577738 | Proyecto de inversión | 3414908.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414908.07, modificado:3412718.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN ARROYO CRECIDO DE ABAJO, TRAMOS DEL KM 1+150 AL KM 1+200, KM 2+144 AL KM 2+344, Y KM 2+470 AL KM 2+520 - 82254 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 82254 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:Camino / Terracería agua de tierra - arroyo crecido de arriba 1 17 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ saliendo del monumento a la mazateca avanzamos sobre la carretera federal san felipe jalapa de diaz-tuxtepe, lon:-96.50252602, lat:18.07992407}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 527969.84 | 527969.84 | 527969.84 | 527969.84 | 527969.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/IR/2025, contratista:C. ARTURO VARGAS MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3412718.9, importe_modificado:3412718.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2577738/proyecto_PROCESO, 2577738/proyecto_INICIO, 2577738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202533873 | Acción | 256509 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256509.0, modificado:150000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 128 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Monjas | 128-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.63677, lat:16.367186}} | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 146120.7 | 146120.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/R33/FIII/GI/001/2025, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2533873/proyecto_INICIO, 2533873/proyecto_PROCESO, 2533873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577935 | Proyecto de inversión | 2801594.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801594.46, modificado:2801594.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 98059 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 98059 | S | 154 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:26, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA CABALLERO 1 0 AGUA CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 6 MINUTOS DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71040578, lat:18.16067953}} | 2025-08-22 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577936 | Proyecto de inversión | 3998585.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998585.75, modificado:3998585.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO-SAN MARTIN-RANCHO GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60868 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 60868 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8759.32, meta_modificada:8759.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:SAN JOSE TENANGO - SAN MARTIN RANCHO GUADALUPE 23 0 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 56 MINUTOS DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62344502, lat:18.11109759}} | 2025-06-07 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577937 | Proyecto de inversión | 2758320.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2758320.98, modificado:2758320.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101621 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 101621 | S | 112 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO CENTRAL 18 0 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 49 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.60545462, lat:18.14528847}} | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577938 | Proyecto de inversión | 5994366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5994366.73, modificado:5994366.73}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 112810 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 112810 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6704.0, meta_modificada:6704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:102, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO TRUENO 15 0 BARRIO SAN JERÓNIMO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO, lon:-96.74564513, lat:18.21245093}} | 2025-08-22 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577949 | Proyecto de inversión | 492630.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492630.83, modificado:492630.83}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARAJE LA AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA - 107132 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 107132 | S | 62 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.56, meta_modificada:20.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:Calle PARAJE AGENCIA DE POLICIA LA CIENEG Paraje AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUSTO ENTRE LA CLINICA Y LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.29920707, lat:17.75886372}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2577949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577950 | Proyecto de inversión | 265972.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265972.75, modificado:265972.75}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL BARRIO CUESTA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO - 107186 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 107186 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Camino AGENCIA RIO POBLANO - PARAJE CUESTA BLANCA 7 0 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA CERCANO A LA AGENCIA, lon:-97.2665552, lat:17.78285013}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2577950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577951 | Proyecto de inversión | 427572.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427572.34, modificado:427572.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GONZALEZ. - 107190 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 107190 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Calle VICENTE GONZALEZ Colonia VICENTE GONZALEZ 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle VICENTE GONZALEZ SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ABAJO CERCA DE LA AGENCIA, lon:-97.26317293, lat:17.78233421}} | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577952 | Proyecto de inversión | 2774923.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774923.32, modificado:335955.86}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA IBERIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 69116 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 69116 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:Calle LAS VIAS DEL FERROCARRIL 68600 IBERIA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, Y ESTA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9748721, lat:17.79202019}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/010/2025, contratista:CONSTRUINGENIERIA CAVMA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:335955.86, importe_modificado:335955.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del folio por duplicidad, trimestre:4.0, usuario:juanhernandezc, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577953 | Proyecto de inversión | 3120632.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3120632.41, modificado:448802.67}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NODON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 69079 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 69079 | S | 71 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:Calle LAS FLORES 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1249691, lat:17.80074503}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/005A/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:448802.67, importe_modificado:448802.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DEL FOLIO POR DUPLICIDAD, trimestre:4.0, usuario:juanhernandezc, fecha:2026-01-16}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577957 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 98442 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 98442 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CALLE DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, lon:-96.62354547, lat:17.87809857}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2577957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577958 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-ARROYO VERDE - 95090 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 95090 | S | 541 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Camino ENTRADA DEL CAMINO PRINCIPAL - ARROYO VERDE 2 2000 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC LA CALLE SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EN DIRECCION HACIA EL MUNICIPIO, lon:-96.5834544, lat:17.8604949}} | 2025-04-01 | 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2577958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577959 | Proyecto de inversión | 499936.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499936.8, modificado:499936.8}} | Rehabilitación del camino sacacosechas La Soledad - Cerro Ardilla - 43033 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 43033 | S | 25 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:Camino / Terracería LA SOLEDAD - CERRO ARDILLA 5 5000 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC CAMINO COSECHERO DE LA SOLEDAD A CERRO ARDILLA, lon:-96.63141836, lat:17.88189781}} | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2577959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580149 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LA CHICUILA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 51276 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 51276 | S | 7514 | 6712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Ninguno CAMINO A YAVEGO Paraje LA CHICUILA 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL TRAPICHE Y Ninguno CERRO YAVEGO Ninguno CARRETERA FEDERAL NUM 131 SOBRE CARRETERA FEDERAL NUM 131, AL LLEGAR A LA UNIDAD DEPO, lon:-96.76935801, lat:16.87178845}} | 2025-06-08 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2580149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578088 | Proyecto de inversión | 2051865.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051865.74, modificado:2051865.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO (1RA ETAPA) - 96620 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 96620 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HONDURA LUCERO 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, YA QUE ES LA UNICA QUE EXISTE EN LA POBLACION, LA , lon:-95.92586047, lat:17.27741176}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-005/ R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2051865.74, importe_modificado:2051865.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2578088/proyecto_PROCESO, 2578088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578117 | Proyecto de inversión | 2586062.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586062.99, modificado:2586062.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0224R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 88856 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 88856 | S | 1339 | 1207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:366.9, meta_modificada:366.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Paraje san juan del estado 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle camino cosechero calle hidalgo pasando el mo0dulo de vigilancia rumbo al aserradero., lon:-96.80137961, lat:17.26466633}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2578117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578118 | Proyecto de inversión | 1171484.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171484.39, modificado:1171484.39}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0224R EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 60129 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 60129 | S | 1339 | 1207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Paraje SAN JUAN DEL ESTADO 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CAMINO COSECHERO CALLE HIDALGO PASANDO EL MODULO DE VIGILANCIA, RUMBO AL ASERRADERO, lon:-96.80127319, lat:17.26481422}} | 2025-04-28 | 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578119 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAM 59 CON CLAVE 20DML00598 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 87403 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 87403 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.12, meta_modificada:113.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle PEÑASCO Ejido SAN JUAN DEL ESTADO 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO CALLE PEÑASCO, ESQUINO LIBERTAD., lon:-96.80438105, lat:17.27359729}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578122 | Proyecto de inversión | 94401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94401.97, modificado:94401.97}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA DE SAN JOSÉ LOS LAURELES - 112191 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 112191 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN JOSÉ LOS LAURELES 69946 SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DONDE SE UBICA ACTUALMENTE EL POZO NORIA DE SAN JOSE LOS LAURELES, lon:-97.38953143, lat:17.26973249}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578123 | Proyecto de inversión | 291693.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291693.94, modificado:291693.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 112576 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 112576 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.6, meta_modificada:144.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ZARAGOZA Y ADOLFO LÓ, lon:-97.37135652, lat:17.28739825}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578193 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL RIO DE LA PEÑA AMARILLA A CIMA DE LA PEÑA AMARILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SECCION CENTRO SAN PEDRO YOSOSCUA - 96260 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 96260 | S | 82 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Calle camino rural Paraje san pedro yososcua 69773 SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC camino rural de rio de l apeña amarilla a cima de la peña amarilladel km 0+000 al km 3+000, lon:-97.81198993, lat:17.25150287}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578194 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO RETOÑO - 81027 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 81027 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:60, direccion:Ninguno RIO MIXTECO A SAN PEDRO RETOÑO Ranchería SAN PEDRO RETOÑO 69773 SAN PEDRO RETOÑO, SAN JUAN MIXTEPEC LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA DE RIO MIXTECO., lon:-97.81204383, lat:17.28342146}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578195 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción de alumbrado público a base de paneles solares en la localidad de Milpa Tendida - 86272 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 86272 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:85, direccion:Calle camino a rio verde Ranchería milpa tendida 69776 MILPA TENDIDA, SAN JUAN MIXTEPEC camino a rio verde, , lon:-97.87116284, lat:17.31927072}} | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2578195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578196 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAY - 90378 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 90378 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:Calle barranca de yucumay Ejido san isidro yucumay 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC TANQUE DE ALMACENAMEINTO EXISTENTE, RECORRIDO DENTRO DE LA BARRANCA DE YUCUMAY, lon:-97.91247282, lat:17.30226614}} | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578197 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN MIXTEPEC A LA AGENCIA DE POLICÍA DE PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 54823 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 54823 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - SAN JUAN MIXTEPEC 15 0 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO PRINCIPAL DE PUEBLO VIEJO HACIA SA JUAN MIXTEPEC CABERA MUNICIPAL INICIA EN LA AGENCIA DE PUEBLO VIEJO PASANDO POR LAS LOCALIDA, lon:-97.85454307, lat:17.39008498}} | 2025-06-20 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2578197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578198 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRAL - 91210 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 91210 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:33, direccion:Calle CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA Paraje SAN PEDRO CORRAL 69773 SAN PEDRO CORRAL, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA A UN COSTADO DE RIO MIXTECO, lon:-97.82139985, lat:17.28711588}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2578198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578199 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710000.0, modificado:710000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 28 DE MAYO - 63259 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 63259 | S | 45 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Paraje 28 DE MAYO 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ALDAMA Y Calle JOSE MARIA MORELOS CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO , lon:-97.83482363, lat:17.30025357}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2578199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579911 | Proyecto de inversión | 1178902.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178902.37, modificado:1178902.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 99486 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taniche | 99486 | S | 474 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle venustiano carranza Pueblo taniche 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESCO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle JOSE MARIA MORELOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE TANICHE., lon:-96.75364185, lat:16.56673614}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579942 | Proyecto de inversión | 2108510.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2108510.28, modificado:2108510.28}} | Rehabilitación del sistema de agua entubada de la localidad de Teotongo - 59795 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 59795 | S | 309 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA Pueblo TEOTONGO 69520 TEOTONGO, TEOTONGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle LIBERTAD EL SISTEMA PASA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA, DOBL, lon:-97.53697528, lat:17.72608036}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2579942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579943 | Proyecto de inversión | 461276.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461276.45, modificado:461276.45}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESA EN EL PARAJE RIO LITE DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA - 117231 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 117231 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.33, meta_modificada:17.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:8, direccion:Camino / Brecha CENTRO LA MATANZA - PARAJE RIO LITE 4 800 69520 LA MATANZA, TEOTONGO EL UNICO ACCESO A LA PRESA ES PARTIENDO DEL CENTRO SOBRE EL CAUCE DEL RIO, lon:-97.56771137, lat:17.78636493}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2579943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579944 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 82563 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 82563 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CENTRO LA LUZ - POZO PROFUNDO LA LUZ 1 300 69520 LA LUZ, TEOTONGO El pozo profundo se ubica a mano derecha sobre la vereda que conduce del centro de la localidad de la luz hacia el pozo profundo, lon:-97.54044117, lat:17.75660205}} | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2579944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones